## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 137 | 55 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Total: 137
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP09140400425312 | 920033.-Unidad De Capacitación Icatech (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D047-5933C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2009 | 35523 | 35523 | 35523 | 812 | 812 | 812 | 812 | 2.2858 | 0 | Espacio educativo | 555 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Area administrativa, sala de audiovisual, taller de alimentos, subestación eléctrica (mobiliario y equipo para aula y taller) terminación construcción de la primera etapa construcción de un aula didáctica Localidad: Villaflores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140400423835 | 1020022.-Preparatoria Renovación Ángel Robles Ramírez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D216-5933C | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 203643 | 203643 | 203643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción de un aula didáctica, taller operador de paquete de cómputo y servicios sanitarios Localidad: Acala - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140400423867 | 1320002.- Cecyt No. 37 Santa Elena (Refrendo) (Complemento) | 2112073032523A012000E13B004-5933C | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 344957 | 344957 | 344957 | 2403 | 2403 | 2403 | 2403 | 0.69661 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construción de aulas didácticas, portico, servicios sanitarios y obra exterior Localidad: Santa Elena - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140400423868 | 1121001.-Centro Maya De Estudios Agropecuarios De La Universidad Autónoma De Chiapas (Construcción) Refrendo | 2112073032532A012000E13D001-5933C | Chiapas | Catazajá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 1431662 | 1431662 | 1431662 | 141012 | 141012 | 141012 | 141012 | 9.8495 | 0 | Espacio educativo | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de edificio U-3c de 9 entre ejes para biblioteca,2 laboratorios de docencia, 8 aulas y 12 anexos (32 cubiculos, 2 almacenes de reactivos, 4 medios baños, modulo de escaleras Localidad: Catazajá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10140400424079 | 1320001.-Cecyt No. 38 Mesbilja (Refrendo) | 2112073032523A012000E13B005-5933C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2010 | 2633046 | 2633046 | 2633046 | 1511906 | 1511906 | 1511906 | 1511906 | 57.4204 | 0 | Espacio educativo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de aulas didácticas,portico, servicios sanitarios,taller de eléctricidad s/equipo y obra exterior Localidad: Mesbilja - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200165893 | Adecuación Y Museografía Del Museo De La Laca Y La Sala Franco Lázaro | 122421A017000P09B008 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo Estatal para las Culturas y las Culturas y las Artes de Chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Rehabilitación Etapa | 6 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto realizado satisfactoriamente. / Física: Proyecto realizado de manera satisfactoria. / Registro: El proyecto se realizó de manera satisfactoria de acuerdo a las metas programadas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140300368709 | Extención Del Instituto Técnologico De Tuxtla Gutierrez (Terminación Chiapa De Corzo) Refrendo. | 2112073032533A012000E13D010-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2011 | 2226527 | 2226527 | 2226527 | 2213336 | 2213336 | 2213336 | 2213336 | 99.4076 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de centro de computo Localidad: Chiapa De Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140300382326 | 1112002 .- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construción De La Sede De Chiapa De Corzo) Refrendo | 2112073032532A012000E13B019-5933C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2011 | 758377 | 758377 | 758377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Planta alta: 8 cubiculos de trabajo, un salón de usos múltiples y módulo de escaleras, área administración, dirección, servicios sanitarios, sala de juntas, sala de espera, recepción, archivo, edificio A planta baja, un laboratorio Localidad: Chiapa de Corzo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140400423852 | 1120014.-Conalep 312 Laboratorio De Optometría (Refrendo) | 2112073032521A012000E13D004-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2011 | 1386785 | 1386785 | 1386785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de optometría (U-1C 4 ee con mobiliario y equipo para laboratorio de optometría Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200321270 | 114002- Cobach No. 17 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D196-5933C | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 191817 | 191817 | 191817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 385 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples en espacios educativos Localidad: Doctor Domingo Chanona - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200321300 | 114032- Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D197-5933C | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 233813 | 233813 | 233813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 575 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica Localidad: Jiquipilas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200321446 | 114042- Preparatoria Agropecuaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D199-5933C | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 286301 | 286301 | 286301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 145 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica Localidad: Emiliano Zapata - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200321497 | 1120002- Preparatoria No. 2 Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D200-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 505685 | 505685 | 505685 | 497072 | 497072 | 497072 | 497072 | 98.2968 | 0 | Espacio educativo | 981 | 0.74 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción 2 aulas didácticas 2.5 ee estruc. u-1c con mobiliario Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200321510 | 1120003- Preparatoria No. 3 Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D201-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 725000 | 725000 | 725000 | 723503 | 723503 | 723503 | 723503 | 99.7935 | 0 | Espacio educativo | 709 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) 4ee estruc. u1c. (Refrendo) Localidad: Copoya - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200321523 | 1120004- Preparatoria No. 104 Doroteo Arango(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D202-5933C | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 25126 | 25126 | 25126 | 23593 | 23593 | 23593 | 23593 | 93.8988 | 0 | Espacio educativo | 204 | 0.68 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Laboratorio multidisciplinario (ciencias) 4ee estruc. u-1c con mobiliario y equipo.(Refrendo) Localidad: El Triunfo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200321535 | 1120007- Preparatoria Felipe Carrillo Puerto(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D203-5933C | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 610000 | 610000 | 610000 | 608565 | 608565 | 608565 | 608565 | 99.7648 | 0 | Espacio educativo | 276 | 0.66 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Laboratorio multidisciplinario (ciencias) 4ee estruc. u-1c con mobiliario y equipo Localidad: Pijijiapan - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322116 | 1120015- Cobach No. 14(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D204-5933C | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 932609 | 932609 | 932609 | 922465 | 922465 | 922465 | 922465 | 98.9123 | 0 | Espacio educativo | 957 | 0.86 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de administración, 9 anexos, est. u1c, 5 ee Localidad: Tila - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322119 | 1120016- Cobach No. 33(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D205-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 729652 | 729652 | 729652 | 692867 | 692867 | 692867 | 692867 | 94.9586 | 0 | Espacio educativo | 2435 | 0.83 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos, incluye equipo y mobiliario, est. u1c, 4 ee Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322210 | 1120017- Cobach No. 39(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D206-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 1815359 | 1815359 | 1815359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 750 | 0.48 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de administración, incluye 5 anexos (fotocopiado y archivo, toilet, dirección, sala de juntas y área secretarial) 3ee, est u-1c, muro de contención, cancha de usos múltiples y obras de protección Localidad: El Edén - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322214 | 1120018- Cobach No. 58(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D207-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 139050 | 139050 | 139050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 916 | 0.91 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos (almacen-preparacion y reactivos), incluye equipo y mobiliario est. u1c, 4 ee, servicios sanitarios est u-1c, 2ee y red sanitaria Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322218 | 1120020- Cobach No. 93(Refrendo) | 2112073032522A012000E13D208-5933C | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 91637 | 91637 | 91637 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 70.967 | 0 | Espacio educativo | 234 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de laboratorio multidisciplinario, incluye 2 anexos, incluye equipo y mobiliario est. u1c, 4 ee, administración, incluye 5 anexos Localidad: El Calvario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322224 | 1122055- Telebachillerato Núm 72 Porfirio Díaz Mori (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D209-5933C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 427692 | 427692 | 427692 | 307206 | 307206 | 307206 | 307206 | 71.8288 | 0 | Aula | 50 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica Localidad: Boca De Chajul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322229 | 1122059- Telebachillerato Num 90 Leona Vicario Fernandez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D210-5933C | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 335000 | 335000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 72 | 0.91 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica Localidad: Vicente Guerrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322233 | 114028- Cecyt No. 11 Oxchuc (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D031-5933C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 304564 | 304564 | 304564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 785 | 0.75 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, equipamiento de laboratorio y taller en espacios educativos Localidad: Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322237 | 114029- Cecy No. 19 Palenque (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D032-5933C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 304564 | 304564 | 304564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 1165 | 0.75 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, equipamiento de laboratorio y taller en espacios educativos Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322274 | 114030- Cecy No. 20 San Cristobal De Las Casas (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D033-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 304564 | 304564 | 304564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 659 | 0.75 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios, equipamiento de laboratorio y taller en espacios educativos Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322277 | 1120001- Escuela De Comercio Y Administración(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D034-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 725000 | 725000 | 725000 | 706723 | 706723 | 706723 | 706723 | 97.479 | 0 | Espacio educativo | 513 | 0.92 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) 4ee estruc. U1c Localidad: San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322285 | 1120009- Conalep No. 325 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D035-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 3725000 | 3725000 | 3725000 | 3695209 | 3695209 | 3695209 | 3695209 | 99.2002 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0.85 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción área administrativa y cubículo Localidad: Tapachula De Córdova Y Ordóñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322295 | 1120012- Conalep 312(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D036-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 494359 | 494359 | 494359 | 456508 | 456508 | 456508 | 456508 | 92.3434 | 0 | Espacio educativo | 368 | 0.29 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de laboratorio de mantenimiento de equipo de computo con mobiliario y equipo para laboratorio de mantenimiento de equipo de computo Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322303 | 1120013- Conalep 312(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D037-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 535623 | 535623 | 535623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 368 | 0.31 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de taller básico de electricidad y electrónica (u 1c 5 ee) con mobiliario y equipo para taller básico de electricidad y electrónica Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322310 | 1120022- Icatech(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D038-5933C | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 5896228 | 5896228 | 5896228 | 5002905 | 5002905 | 5002905 | 5002905 | 84.8492 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento en un aula de usos múltiples para taller de administración, taller de informática, taller de producción industrial de alimentos Localidad: Yajalón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322321 | 1120029- Cecyt No. 19 Palenque(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D039-5933C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 1608656 | 1608656 | 1608656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 1065 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de taller de turismo con mobiliario y equipo Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322341 | 1120030- Cecyt No. 22 Ricardo Flores Magon(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D040-5933C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 1236922 | 1236922 | 1236922 | 817303 | 817303 | 817303 | 817303 | 66.0755 | 0 | Espacio educativo | 431 | 0.89 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de taller operador de paquetes de computo y techado de plaza cívica con mobiliario y equipo Localidad: Ricardo Flores Magón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200322350 | 1120034- Cecyt No. 11 Oxchuc(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D041-5933C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 389919 | 389919 | 389919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 785 | 0.4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción área administrativa con mobiliario y equipo Localidad: Oxchuc - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300368666 | Construcción De La Unidad Académica Palenque, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13D011-5933C | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 14500000 | 14500000 | 14500000 | 9243039 | 9243039 | 9243039 | 9243039 | 63.7451 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Edificio (edificio uno: laboratorio de hotelería, restaurante, laboratorio de alimentos, bebidas, laboratorio de ingles, 10 aulas) modulo escaleras obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) Localidad: Palenque - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300368679 | Construcción De 2ª. Etapa Del Cesmeca De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas En San Cristóbal De Las Casas | 2112073032532A012000E13D012-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 3463426 | 3463426 | 3463426 | 3463426 | 46.179 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Edificio (Edificio i: construcción de auditorio) Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300368700 | Instituto Tecnológico Superior De Cintalapa (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D003-5933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 2957543 | 2957543 | 2957543 | 2934563 | 2934563 | 2934563 | 2934563 | 99.223 | 0 | Espacio Educativo | 735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento (anexos (Vestíbulo control, modulo de servicios sanitarios, recepción y espera, dirección , procesos técnicos, 4 cubículos)) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior) Localidad: Cintalapa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300368718 | Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educatriva (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D012-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2012 | 1276464 | 1276464 | 1276464 | 146160 | 146160 | 146160 | 146160 | 11.4504 | 0 | Espacio Educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción del centro de docencia regional de formación docente e investigación educativa, contratación de proyecto ejecutivo, estudios de impacto ambiental e hidrológico, tramite de factibilidad de agua potable y alcantarillado Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140500540962 | Preparatoria Del Mariscal (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D198-5933C | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 248366 | 248366 | 248366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica Localidad: Motozintla De Mendoza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140500541714 | Construcción De Aulas De La Académica En Reforma, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas | 2112073032532A012000E13D013-5933C | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3399008 | 3399008 | 3399008 | 3399008 | 84.9752 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Edificio (construcción de laboratorio multidisciplinario, laboratorio de cromatografía, 12 aulas didácticas, modulo de escaleras y modulo de servicios sanitarios) obra exterior (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria) Localidad: Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100313315 | Construccion De Unidad Deportiva Comunitaria Y Supervision Externa De La Obra | 105-R11-001 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 5300000 | 5300000 | 5294700 | 5294700 | 5294700 | 5294700 | 5294700 | 99.9 | 0 | Obra | 14089 | 100 | 100 | Financiera: la diferencia del modificado fue por aportación uno al millar al estado / Física: obra ejecutada al 100% en 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321021 | 1120008- Escuela Preparatoria Isaac Newton (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D182-5933C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 610000 | 610000 | 610000 | 606196 | 606196 | 606196 | 606196 | 99.3764 | 0 | Espacio educativo | 127 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Laboratorio multidisciplinario (ciencias) 4ee estructura u-1c con mobiliario y equipo Localidad: Venustiano Carranza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321032 | 1320013- Telebachillerato No. 112 Lázaro Cárdenas Del Rio (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D184-5933C | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 587672 | 587672 | 587672 | 579997 | 579997 | 579997 | 579997 | 98.694 | 0 | Aula | 134 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas didácticas Localidad: Nuevo Chihuahua - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321042 | 1320014- Telebachillerato No. 113 Adolfo López Mateos (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D185-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 587672 | 587672 | 587672 | 579995 | 579995 | 579995 | 579995 | 98.6937 | 0 | Aula | 377 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 2 Aulas didácticas Localidad: General Alberto Pineda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321050 | 1320015- Escuela Preparatoria Salomón González Blanco (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D186-5933C | Chiapas | Berriozábal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1638190 | 1638190 | 1638190 | 1638190 | 99.2842 | 0 | Taller | 766 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo (Equipado) Localidad: BERRIOZÁBAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321055 | 1320016- Escuela Preparatoria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D187-5933C | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1349984 | 1349984 | 1349984 | 1332087 | 1332087 | 1332087 | 1332087 | 98.6743 | 0 | Aula | 100 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 4 Aulas Didácticas Localidad: CACAHOATÁN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321069 | 1320017- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D188-5933C | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1012488 | 1012488 | 1012488 | 998069 | 998069 | 998069 | 998069 | 98.5759 | 0 | Aula | 91 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 3 Aulas Didácticas Localidad: Chamulapita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321080 | 1320018- Escuela Preparatoria No. 5 Del Estado (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D189-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1641980 | 1641980 | 1641980 | 1641980 | 99.5139 | 0 | Taller | 90 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo (Equipado) Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321091 | 1320019- Escuela Preparatoria Ayer Coutiño Gordillo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D190-5933C | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1038710 | 1038710 | 1038710 | 1038710 | 98.9248 | 0 | Espacio educativo | 94 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Laboratorio Multidisciplinario (Ciencias) Con Mobiliario y Equipo Localidad: Soyatitán - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321217 | 1320022- Colegio De Bachilleres De Chiapas No. 109 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D191-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3811324 | 3811324 | 3811324 | 3780220 | 3780220 | 3780220 | 3780220 | 99.1839 | 0 | Espacio educativo | 155 | 15 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321230 | 1320023- Colegio De Bachilleres De Chiapas 128 Zamora Pico De Oro (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D192-5933C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2691403 | 2691403 | 2691403 | 2658846 | 2658846 | 2658846 | 2658846 | 98.7903 | 0 | Espacio educativo | 300 | 12 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Administración Incluye 9 Anexos Localidad: Zamora Pico De Oro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321241 | 1320024- Colegio De Bachilleres De Chiapas 127 Pavencul (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D193-5933C | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2577752 | 2577752 | 2577752 | 2517587 | 2517587 | 2517587 | 2517587 | 97.666 | 0 | Espacio educativo | 300 | 14 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos (Almacén - Preparación y Reactivos), Incluye Equipo y Mobiliario, Administración Incluye 9 Anexos (3 Localidad: PAVENCUL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321252 | 1320025- Colegio De Bachilleres De Chiapas 164 Plan De Ayala (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D194-5933C | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 3811324 | 3811324 | 3811324 | 3751893 | 3751893 | 3751893 | 3751893 | 98.4407 | 0 | Espacio educativo | 300 | 15 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Taller Operador de Paquetes de Computo, Incluye Equipo, Mobiliario y Aire Acondicionado, Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Plan De Ayala - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321261 | 1320026- Colegio De Bachilleres Chulum Cárdenas (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D195-5933C | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2577752 | 2577752 | 2577752 | 2380747 | 2380747 | 2380747 | 2380747 | 92.3575 | 0 | Espacio educativo | 300 | 14 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Administración Incluye 9 Anexos (3 Cubículos para Maestros, Sala de Juntas, Director, Toilet, Subdirector, Sanitarios Profesoras y Profesores), Laboratorio Multidisciplinario, Incluye 2 Anexos Localidad: Chulum Cárdenas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321449 | 1320020- Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica No. 170 (Refrendo) | 2112073032521A012000E13D001-5933C | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 845441 | 845441 | 845441 | 842160 | 842160 | 842160 | 842160 | 99.6119 | 0 | Espacio educativo | 332 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Mobiliario y Equipo Localidad: TONALÁ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321462 | 1320021- Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032521A012000E13D002-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9204123 | 9204123 | 9204123 | 5895120 | 5895120 | 5895120 | 5895120 | 64.0487 | 0 | Espacio educativo | 198 | 3 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Edificio de Oficinas Administrativas, un Taller de Mantenimiento de Microcomputadoras Y un Laboratorio de Optometría (Incluye Laboratorio de Manufactura De Anteojos) Localidad: TUXTLA GUTIÉRREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321478 | 1120028- Cecyt No. 04 Jitotol (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D025-5933C | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 647821 | 647821 | 647821 | 245601 | 245601 | 245601 | 245601 | 37.9119 | 0 | Aula | 648 | 0.88 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: Jitotol - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321495 | 1120032- Cecyt No. 08 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D026-5933C | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 90458 | 90458 | 90458 | 24818 | 24818 | 24818 | 24818 | 27.4359 | 0 | Aula | 422 | 0.24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica con mobiliario y equipo Localidad: La Trinitaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321515 | 1320011- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 35 Malé (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D027-5933C | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2993605 | 2993605 | 2993605 | 2990578 | 2990578 | 2990578 | 2990578 | 99.8989 | 0 | Espacio educativo | 310 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 7 Aulas Didácticas, un Servicios Sanitarios, Pórtico y Obra Exterior Localidad: Malé - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321527 | 1320012- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 39 Tumbalá (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D028-5933C | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 4307185 | 4307185 | 4307185 | 4082636 | 4082636 | 4082636 | 4082636 | 94.7866 | 0 | Espacio educativo | 742 | 10 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 6 Aulas Didácticas, un Laboratorio de Enfermería, un Servicio Sanitario, Pórtico y Obra Exterior Localidad: ARROYO AGUA AZUL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321541 | 1320027- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 37 Santa Elena (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D029-5933C | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 2993605 | 2993605 | 2993605 | 2913720 | 2913720 | 2913720 | 2913720 | 97.3315 | 0 | Espacio educativo | 300 | 10 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 7 Aulas Didácticas, un Servicios Sanitarios, Pórtico y Obra Exterior Localidad: SANTA ELENA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200321551 | 1320028- Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos 38 Mesbilja (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D030-5933C | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 4312000 | 4312000 | 4312000 | 3186116 | 3186116 | 3186116 | 3186116 | 73.8895 | 0 | Espacio educativo | 300 | 11 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción y equipamiento a realizar de Espacios Educativos Localidad: MESBILJA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322191 | 1320030- Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas | 2112073032523A012000E13D042-5933C | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 472035 | 472035 | 472035 | 465185 | 465185 | 465185 | 465185 | 98.5488 | 0 | Espacio educativo | 88 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Equipamiento de taller de informática y taller de diseño de modas Localidad: Pichucalco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322198 | 1320031- Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas | 2112073032523A012000E13D043-5933C | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 465906 | 465906 | 465906 | 461601 | 461601 | 461601 | 461601 | 99.076 | 0 | Espacio educativo | 67 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento de taller de informática y taller estilismo y bienestar personal Localidad: Cintalapa De Figueroa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322211 | 1320033- Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas | 2112073032523A012000E13D045-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 542278 | 542278 | 542278 | 536275 | 536275 | 536275 | 536275 | 98.893 | 0 | Espacio educativo | 391 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento de taller de informática y taller estilismo y bienestar personal Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322227 | 1320029- Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D002-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 9084233 | 9084233 | 9084233 | 3934685 | 3934685 | 3934685 | 3934685 | 43.3133 | 0 | Espacio educativo | 92 | 19 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de administración (equivale a 11 anexos, dirección, Toilet, sala de juntas, delegación administrativa, departamento de vinculación, académico, archivo, área de copias, área de personal, servicios sanitarios) Localidad: San Cristóbal De Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322231 | 912002- Instituto Tecnológico De Comitán (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D004-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 916744 | 916744 | 916744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 150 | 4 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Académica Departamental tipo t2-1, Estudio de Impacto Ambiental Localidad: Comitán De Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322235 | 1327001- Centro De Información Del Instituto Tecnológico De Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D005-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 14534518 | 14534518 | 14534518 | 13397557 | 13397557 | 13397557 | 13397557 | 92.1775 | 0 | Espacio educativo | 350 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :TUXTLA GUTIÉRREZ META : Construcción de la primera etapa de edificio de 2 niveles y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322241 | 1327002- Instituto Tecnológico De Frontera Comalapa (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D006-5933C | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 8898626 | 8898626 | 8898626 | 7989875 | 7989875 | 7989875 | 7989875 | 89.7877 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :FRONTERA COMALAPA META : Construcción de edificio de un nivel para 3 laboratorios y obra exterior (laboratorio de resistencia de materiales, laboratorio de química y biología (incluye un almacén) y laboratorio de electricidad y magnetismo) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322244 | 139285- Instituto Tecnológico De Comitán (Refrendo) | 2112073032533A012000E13D007-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 10279024 | 10279024 | 10279024 | 10270673 | 10270673 | 10270673 | 10270673 | 99.9188 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0.1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de la primera etapa de una unidad académica departamental tipo II, obra exterior Localidad: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322374 | 1312001- Construcción De Laboratorio Para La Nueva Oferta Educativa En La Unida Central De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D003-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6486806 | 6486806 | 6486806 | 6486806 | 99.797 | 0 | Espacio educativo | 300 | 3 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de construcción de edificios de 2 niveles para 4 laboratorios y obra exterior, red eléctrica, red hidrosanitaria exterior, red de voz y datos Localidad: San Cristóbal de Las Casas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322386 | 1312003- Tercera Etapa De La Construcción Y Techado De Andadores De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D004-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995926 | 995926 | 995926 | 995926 | 99.5926 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de la construcción del techado de andadores (200 ml. de techado y 50m. de construcción de andadores) Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322389 | 1312004- Construcción De La Obra Exterior Del Centro Universitario De Información Y Documentación De La Universidad Intercultural De Chiapas ((Refrendo) | 2112073032532A012000E13D005-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1489625 | 1489625 | 1489625 | 1489625 | 99.3083 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de vialidades, de muros de contención, instalación de luminarias, teatro al aire libre Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322401 | 1312005- Construcción Del Programa De Desarrollo Sustentable De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D006-5933C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1097749 | 1097749 | 1097749 | 1097749 | 99.7954 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Terminación de construcción de aula, bodega, espacio para producción de hongos, tanques silveacuicolas en invernadero Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322412 | 1325002- Escuela De Música De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D007-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11428755 | 11428755 | 11428755 | 11428755 | 95.2396 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Terminación de construcción de edificio de 3 niveles y obra exterior Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200322426 | 1325001- Edificio Para El Programa Educativo De Energías Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D008-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7550380 | 7550380 | 7550380 | 7550380 | 94.3798 | 0 | Espacio educativo | 300 | 1 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de edificio de 2 niveles y obra exterior para la segunda etapa del centro de investigación y desarrollo tecnológico en energía renovable Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200349320 | Rehabilitación De La Casa De La Cultura Luis Alaminos Guerrero. Tuxtla Gutiérrez (Barrio Santo Domingo). | 2.2.1.-101-SE-16-02-46-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 100 | 0 | Obra | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300382310 | Construcción De La Estación De Investigación Y Vinculación Chajul De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B006-5933C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 1792117 | 1792117 | 1792117 | 1779859 | 1779859 | 1779859 | 1779859 | 99.316 | 0 | Espacio educativo | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 4 edificios para laboratorios: edificio de recidencia, academica y servicios sanitarios para hombre y mujer y obra exterior Localidad: Chajul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 207531.04 | 207531.04 | 207531.04 | 207531.04 | 30.8596 | 0 | Docente | 28 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: -De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. -La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema en el Avance Físico Acumulado al Trimestre, genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - En los Avances Acumulados, tanto Físico como Financiero, el acumulado corresponde al cuarto trimestre, pero el sistema lo refleja en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400423552 | 1312002.-Construcción De La Estación De Investigación Y Vinculación Chajul De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D018-5933C | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 475408 | 475408 | 475408 | 474211 | 474211 | 474211 | 474211 | 99.7482 | 0 | Espacio educativo | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 4 edificios de laboratorio, edificio para recidencia academica y servicios sanitarios para hombre y mujer y obra exterior Localidad: Chajul - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400426829 | 1212001.- Construcción Y Equipamiento De La 1a. Etapa De La Unidad Académica Multidisciplinaria, Valle De Tulijá, De La Universidad Intercultural De Chiapas. (Refrendo) | 2112073032532A012000E13D015-5933C | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2013 | 922327 | 922327 | 922327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción edificios A y B de los niveles (lote: mobiliario y equipo para módulos) ,Edificios A y B de los niveles (módulos: centro de cómputo, sala de conferencia, audiovisual) Localidad: Lumija - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500535824 | 1325003.-Construcción De La Nueva Unidad Académica En Huixtla De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B016-5933C | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 8821611 | 8821611 | 8821611 | 7659759 | 7659759 | 7659759 | 7659759 | 86.8295 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Construcción de edificio 1 de 3 niveles, modulo de escaleras y obra exterior, planta baja: coordinación, administración, equivale a 8 anexos (coordinación; sala de junta, almacén, 3 servicios sanitarios, oficina, recepción) laboratorio; muldisciplinario y incluye 03 anexos ( Almacén y Preparación, Reactivos, Balanzas ), sala de Usos Múltiples y Modulo de Servicios Sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140500541679 | Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas | 2112073032523A012000E13D044-5933C | Chiapas | Ostuacán | Juan del Grijalva | Rural | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 465906 | 465906 | 465906 | 404181 | 404181 | 404181 | 404181 | 86.7516 | 0 | Metros Cuadrados | 790 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Equipamiento de taller de informática y taller estilismo y bienestar personal Localidad: Juan Del Grijalva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400278916 | Desarrollo Académico Universitario | 012533A006000E05A001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | Educación | Cancelado | 2014 | 42286107 | 45026731 | 45026731 | 43227292.38 | 43227292.38 | 43227292.38 | 43227292.38 | 96.0036 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo al 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400279123 | Fortalecimiento De Los Programas Academicos 2011 | FJA00E05B001 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA | Educación | Terminado | 2014 | 2575655 | 2575655 | 2575655 | 1111294.65 | 1111294.65 | 1111294.65 | 1111294.65 | 43.1461 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0.43 | Financiera: / Física: / Registro: Cierre definitivo al 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418399 | 142004.- Construcción De La Primera Fase De La Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Del Tulijá De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073022532A012000E13D006-5933S | Chiapas | Salto de Agua | Lumija | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 8282632 | 8282632 | 8282632 | 3836537 | 3836537 | 3836537 | 3836537 | 46.3203 | 0 | Espacio educativo | 300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de 8 salones de clases, laboratorio de computo y de idiomas, cubiculos de PTC y sala audiovisual Localidad: Lumija - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423880 | 1420001.- Cecyt No. 25 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D053-5933S | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2129429 | 2129429 | 2129429 | 675719 | 675719 | 666846 | 666846 | 31.3157 | 0 | Espacio Educativo | 368 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de un laboratorio de enfermeria con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423894 | 1420002.- Cecyt No. 05 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D054-5933S | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2662072 | 2662072 | 2662072 | 19864 | 19864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 366 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423909 | 1420003.- Cecyt No. 14 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D055-5933S | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 341579 | 341579 | 329141 | 329141 | 29.3349 | 0 | Espacio Educativo | 419 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Construcción de 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423975 | 1420004.- Cecyt No. 10 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D056-5933S | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 341579 | 341579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 514 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423997 | 1420005.- Cecyt No. 02 (Refendo) | 2112073022523A012000E13D057-5933S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1927709 | 1927709 | 1927709 | 584572 | 584572 | 568923 | 568923 | 29.5129 | 0 | Espacio Educativo | 776 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :Jaltenango De La Paz (Angel Albino Corzo) META : Construcción de 2 aulas con equipamiento, un taller de computo con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424016 | 1420006.- Cecyt No. 31 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D058-5933S | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 760321 | 760321 | 760321 | 231413 | 231413 | 223121 | 223121 | 29.3456 | 0 | Espacio Educativo | 397 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424031 | 1420007.- Cecyt No. 21 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D059-5933S | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 760321 | 760321 | 760321 | 8292 | 8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 760 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Construcción 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424108 | 1420009.- Cecyt No. 04 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D060-5933S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 341579 | 341579 | 329141 | 329141 | 29.3349 | 0 | Espacio Educativo | 825 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424149 | 1420010.- Cecyt No. 13 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D061-5933S | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 561007 | 561007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Construcción de 3 aula con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424176 | 1420011.- Cecyt 08 | 2112073022523A012000E13D062-5933S | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 779630 | 779630 | 779630 | 771339 | 771339 | 763047 | 763047 | 97.873 | 0 | Espacio Educativo | 529 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :La Trinitaria META : Construcción de 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424191 | 1420013.- Conalep Plantel Altamirano No.331(Refrendo) | 2112073022521A012000E13D001-5933S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3300160 | 3300160 | 3300160 | 2056711 | 2056711 | 2056711 | 2056711 | 62.3216 | 0 | Espacio Educativo | 220 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :Altamirano META : Un laboratorio de estructuras anatómicas y un laboratorio de técnicas de enfermeria y practicas de salud comunitaria(incluyen mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424234 | 1420017.- Conalep Plantel Palenque No.069 (Refrendo) | 2112073022521A012000E13D002-5933S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2127200 | 2127200 | 2127200 | 648885 | 648885 | 622072 | 622072 | 29.2437 | 0 | Espacio Educativo | 446 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 4 Aulas didácticas (incluyen escaleras), un módulo sanitario (hombre y mujer)(incluye accesorios) y un área para docentes. Todos los espacios incluyen mobiliario y equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424258 | 1420021.- Conalep Plantel Tonala No. 170 (Refrendo) | 2112073022521A012000E13D003-5933S | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 618188 | 618188 | 602603 | 602603 | 48.7395 | 0 | Espacio Educativo | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Tonalá META : Laboratorio de Informatica En Red (Incluye Mobiliario y Equipo de Conformidad con la Guia Conalep) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424271 | 1420025.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D254-5933S | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 977507 | 977507 | 977507 | 297492 | 297492 | 286891 | 286891 | 29.3493 | 0 | Aula | 310 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 3 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424328 | 1420029.-Escuela Preparatoria Num. 2 Del Estado | 2112073022522A012000E13D256-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 977507 | 977507 | 977507 | 966906 | 966906 | 956305 | 956305 | 97.831 | 0 | Aula | 1192 | 0 | 73 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :Tuxtla Gutiérrez META : Construccion de 3 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424344 | 1420030.-Escuela Preparatoria Num. 5 Del Estado | 2112073022522A012000E13D257-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 651671 | 651671 | 651671 | 644604 | 644604 | 637536 | 637536 | 97.831 | 0 | Aula | 746 | 0 | 59 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :Tuxtla Gutiérrez META : Construcción de 2 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424395 | 1420031.- Escuela Preparatoria Arnoldo Ruiz Armento (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D258-5933S | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2738882 | 2738882 | 2738882 | 1352092 | 1352092 | 9300 | 9300 | 0.33955 | 0 | Espacio Educativo | 745 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado), 3 aulas didacticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424458 | 1420033.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D259-5933S | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 374685 | 374685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Acacoyagua META : Construcción de taller operador de paquetes de computo equipado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424482 | 1420034.-Escuela Preparatoria Num. 6 Del Estado | 2112073022522A012000E13D260-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 977507 | 977507 | 977507 | 966906 | 966906 | 956305 | 956305 | 97.831 | 0 | Aula | 542 | 0 | 51 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :Tuxtla Gutiérrez META : Construcción de 3 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424499 | 1420035.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierrez (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D261-5933S | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 977507 | 977507 | 977507 | 297492 | 297492 | 286891 | 286891 | 29.3493 | 0 | Aula | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD :Paredón META : Construcción de 3 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424511 | 1420044.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D262-5933S | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 374685 | 374685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Educativo | 112 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de computo equipado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424528 | 1420106.- Cecyt No. 19 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D063-5933S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 1122013 | 1122013 | 341579 | 341579 | 329141 | 329141 | 29.3349 | 0 | Espacio Educativo | 811 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 3 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424552 | 1420129.- Cobach No. 52 Ocotepec (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D263-5933S | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2330392 | 2330392 | 2330392 | 2306472 | 2306472 | 2282552 | 2282552 | 97.9471 | 0 | Espacio educativo | 144 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de un laboratorio multidisciplinario equipado, una administración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424570 | 1420131.- Cobach No. 67 Petalcingo (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D264-5933S | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2623169 | 2623169 | 2623169 | 795506 | 795506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio educativo | 443 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de un taller operador de paquetes de computo equipado y un Laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424606 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carrillo Puerto (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D266-5933S | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4034041 | 4034041 | 4034041 | 3995667 | 3995667 | 3957292 | 3957292 | 98.0975 | 0 | Espacio Educativo | 289 | 0 | 10 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424626 | 1420160.- Cecyt N. 01 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D064-5933S | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 756173 | 756173 | 756173 | 304585 | 304585 | 296294 | 296294 | 39.1834 | 0 | Espacio Educativo | 766 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: Construcción de 2 aulas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424667 | 1420161.- Cecyt No. 11 (Refrendo). | 2112073022523A012000E13D065-5933S | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2214279 | 2214279 | 2214279 | 1980937 | 1980937 | 1966046 | 1966046 | 88.7894 | 0 | Espacio Educativo | 852 | 0 | 43.38 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de un aula con equipamiento y una biblioteca con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424904 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Colon | 2112073022522A012000E13D267-5933S | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 3540963 | 3540963 | 3540963 | 1077751 | 1077751 | 1039096 | 1039096 | 29.345 | 0 | Espacio Educativo | 629 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD :Cristóbal Obregón META : Construcción de 2 aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, una administración y un servicios sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424919 | 1420177.- Cobach No. 135 Los Naramjos (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D268-5933S | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3128304 | 3128304 | 3128304 | 1564152 | 1564152 | 1536396 | 1536396 | 49.1127 | 0 | Espacio Educativo | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD :Los Naranjos META : Construcción de un taller operador de paquetes de computo, un laboratorio multidisciplinario y un servicio sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424946 | 1420178.- Cobach No. 276 Ramón Balboa (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D269-5933S | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4012699 | 4012699 | 4012699 | 2788829 | 2788829 | 2745668 | 2745668 | 68.4245 | 0 | Espacio Educativo | 159 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 6 aulas didácticas, un taller operador de paquetes de computo y un servicios sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424965 | 1420179. - Cobach No. 11 San Cristobal | 2112073022522A012000E13D270-5933S | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 7703672 | 7703672 | 7703672 | 4415722 | 4415722 | 4415722 | 4415722 | 57.3197 | 0 | Espacio Educativo | 1156 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Un taller operador de paquetes de computo, un laboratorio multidisciplinario , un servicio sanitario y un cubículo para tutorías - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424984 | 1420182. - Cobach No. 145 Tuxtla Sur | 2112073022522A012000E13D271-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4127428 | 4127428 | 4127428 | 4127428 | 51.5928 | 0 | Espacio Educativo | 1234 | 0 | 40 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: LOCALIDAD :Tuxtla Gutiérrez META : Un cubículo para maestros, un audiovisual, 2 canchas de usos múltiples, techado de plaza cívica, un servicio sanitario, barda perimetral y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426394 | Programa De Equipamiento Para Laboratorios En Infraestructura Educativa En El Estado | 2112073022511A012000E13B089-5933S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 100 | 0 | equipamiento | 10880 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Mobiliario y Equipo Localidad: Cobertura Estatal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426423 | Programa De Infraestructura Educativa | 2112073022511A012000E13B200-5933S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S246 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2014 | 11537431 | 11537431 | 11537431 | 11191548 | 11191548 | 11191548 | 11191548 | 97.0021 | 0 | Espacio | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Construcción de Espacios Educativos obra Localidad: Cobertura Estatal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429778 | Centro Regional De Formación Docente. | 012541A010000E02A001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa | Educación | Terminado | 2014 | 21774441.93 | 21774441.93 | 12000000 | 21774441.93 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 55.1105 | 0 | Maestro | 2719 | 0 | 96 | Financiera: se presenta este avance debido a que 9,774,441.93 pesos no fueron ministrados en el ejercicio 2014. / Física: Cierre del ejercicio 2014 / Registro: Los resultados de los reportes son derivados de las actividades realizadas en el ejercicio fiscal 2014 - El avance presentado es derivado de la falta de ministración de recursos aprobados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Docente | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. -La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema en el Avance Físico Acumulado al Trimestre genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados y no refleja el acumulado. -En los Avances Acumulados, tanto Físico como Financiero, el acumulado corresponde al cuarto trimestre, pero el sistema lo refleja en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1809 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: - Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2015. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo. Pero el Sistema en el Avance Físico Acumulado al Trimestre genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - En los Avances Acumulados, tanto Físico como Financiero, el acumulado corresponde al cuarto trimestre, pero el sistema lo refleja en el primer trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536563 | 1420136.- Cobach No. 199 Pablo Sidar | 2112073022522A012000E13D265-5933S | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3307263 | 3307263 | 3307263 | 2702097 | 2702097 | 2667429 | 2667429 | 80.6537 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un servicios sanitario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541028 | Escuela Normal Superior De Chiapas | 2112073022531A013000E13D001-5933E | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 821955 | 821955 | 821955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Rehabilitación y Barda Perimetral Localidad: Tuxtla Gutiérrez Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541056 | Acción Móvil Berriozábal | 2112073022561A012000E13B013-5933S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 360133 | 360133 | 360133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Actualización de Equipos de la Especialidad de Informática Localidad: Berriozábal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541078 | Acción Móvil Arriaga | 2112073022561A012000E13B015-5933S | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento de la Especialidad de Informática, Equipamiento de la Especialidad de Estilismo y Bienestar Personal Localidad: Arriaga - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541094 | Unidad De Capacitación Comitán | 2112073022561A012000E13B008-5933S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 243360 | 243360 | 243360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Actualización de Equipos de la Especialidad le Preparación y Conservación de Alimentos Localidad: Comitán de Domínguez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541144 | Unidad De Capacitación Reforma | 2112073022561A012000E13B007-5933S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128070 | 128070 | 128070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Rehabilitación de Enmallado Perimetral, Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas. (Sustitución de Cableado y Reparaciones Menores), Rehabilitación de Módulo Sanitario (Reparación y Sustitución de Herrajes, Tuberías Localidad: Reforma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541156 | Unidad De Capacitación Tapachula | 2112073022561A012000E13B009-5933S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento para el Proyecto de simulador para el Autotransporte Localidad: Tapachula de Córdova y Ordoñez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541184 | Unidad De Capacitación Tonalá | 2112073022561A012000E13B011-5933S | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 85702 | 85702 | 85702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y de Aire Acondicionado, Rehabilitación de Módulo Sanitario (Cambio de Losas, Herrajes, Puertas de Cancel y Muebles de Baño), Pintura Parcial de Interior y Exterior Localidad: Tonalá - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541198 | Unidad De Capacitación Villaflores | 2112073022561A012000E13B012-5933S | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento Adicional de la Especialidad de Producción Industrial de Alimentos Localidad: Villaflores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541214 | 1420026 .- Escuela Preparatoria Agropecuaria Patria Y Progreso | 2112073022522A012000E13D255-5933S | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1888046 | 1888046 | 1888046 | 16497 | 16497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 267 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de computo (equipado) 4ee estructura u1c y construcción de 2 aulas didacticas 2.5 e.e. c/u est. u-1c - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541225 | Acción Móvil Soyalo | 2112073022561A012000E13B014-5933S | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento de la Especialidad de Informática, Equipamiento de la Especialidad de Estilismo y Bienestar Personal Localidad: Soyaló - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541536 | Escuela Preparatoria Luis Danaldo Colosio Murrieta | 2112073022522A012000E13D250-5934E | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 924421 | 924421 | 924421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de 2 Aulas Didácticas y Techado de Cancha de Usos Múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541761 | Escuela Normal Superior De Chiapas | 2112073022531A013000E13D001-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1039985 | 1039985 | 1039985 | 930970 | 930970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Rehabilitación y Barda Perimetral Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500541785 | Unidad De Capacitación Tuxtla Gutiérrez. | 2112073022561A012000E13B010-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1419063 | 1419063 | 1419063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Meta: Equipamiento de la especialidad de Producción de Radio y Tv Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.