## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 101 | 13 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Total: 101
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP14140300382454 | Viviendas | PDZP-0001 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 6157977.92 | 6157977.92 | 6157977.92 | 6157977.92 | 6157977.92 | 6157977.92 | 6157977.92 | 100 | 0 | Vivienda | 50079 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396183 | Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Puerto Rico | PDZP-069 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7401699.97 | 7211703.68 | 7211703.68 | 7211703.68 | 97.4331 | 0 | Sistema | 799 | 0 | 97.43 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396818 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Puerto Rico | PDZP-030-1 | Chiapas | Socoltenango | Puerto Rico | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 1259428.32 | 1259428.32 | 1259428.32 | 1259428.32 | 1259428.32 | 1259428.32 | 1259428.32 | 100 | 0 | Vivienda | 186 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396941 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Nuevo Chejel | PDZP-030-2 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo Chejel | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNIIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 758365.44 | 758365.44 | 758365.44 | 758365.44 | 758365.44 | 758365.44 | 758365.44 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397029 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. San Vicente | PDZP-030-3 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 27084.48 | 27084.48 | 27084.48 | 27084.48 | 27084.48 | 27084.48 | 27084.48 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397199 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Union Campesina | PDZP-030-4 | Chiapas | Socoltenango | Unión Campesina | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 121880.16 | 121880.16 | 121880.16 | 121880.16 | 121880.16 | 121880.16 | 121880.16 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397230 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Lazaro Cardenas | PDZP-030-5 | Chiapas | Socoltenango | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 331784.88 | 331784.88 | 331784.88 | 331784.88 | 331784.88 | 331784.88 | 331784.88 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397278 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. La Primavera | PDZP-030-6 | Chiapas | Socoltenango | La Primavera | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 236989.2 | 236989.2 | 236989.2 | 236989.2 | 236989.2 | 236989.2 | 236989.2 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398838 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Dr Samuel Leon Brindis | PDZP-030-7 | Chiapas | Socoltenango | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 101566.8 | 101566.8 | 101566.8 | 101566.8 | 101566.8 | 101566.8 | 101566.8 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398868 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Emiliano Zapata | PDZP-030-8 | Chiapas | Socoltenango | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 279872.96 | 209904.72 | 209904.72 | 209904.72 | 209904.72 | 209904.72 | 209904.72 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398895 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Estrella Roja | PDZP-030-9 | Chiapas | Socoltenango | Estrella Roja | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 304700.4 | 304700.4 | 304700.4 | 304700.4 | 304700.4 | 304700.4 | 304700.4 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398935 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Nuevo San Sebastian La Candelaria | PDZP-030-10 | Chiapas | Socoltenango | Nuevo San Sebastián la Candelaria | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 54168.96 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398956 | Construccion De Techos Para Viviendas, Loc. Santuario Ii | PDZP-030-11 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario Dos (Caña Castilla) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 60940.08 | 60940.08 | 60940.08 | 60940.08 | 60940.08 | 60940.08 | 60940.08 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400410983 | Construccion De 3424 M De Estructura De Techumbre En 107 Viviendas, Loc. Nuevo Zinacantan | 00011 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Zinacantán | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 966013.12 | 966013.12 | 966013.12 | 966013.12 | 966013.12 | 966013.12 | 966013.12 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411002 | Construccion De 2272 M2 De Estructura De Techumbre En 71 Viviendas, Loc. Flores Magon | 00003 | Chiapas | Teopisca | Flores Magón | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 640999.36 | 640999.36 | 640999.36 | 640999.36 | 640999.36 | 640999.36 | 640999.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411150 | Construccion De 2592 M 2 De Estructuras De Techumbre En 81 Viviendas, Rancheria Guadalupe | 00007 | Chiapas | Teopisca | Guadalupe | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 731280.96 | 731280.96 | 731280.96 | 731280.96 | 731280.96 | 731280.96 | 731280.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411171 | Construccion De 2912 M2 De Estructuras De Techumbre En 91 Viviendas, Loc. Benito Juarez | 00020 | Chiapas | Teopisca | Benito Juárez | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 821562.56 | 821562.56 | 821562.56 | 821562.56 | 821562.56 | 821562.56 | 821562.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411182 | Construccion De 6592 M2 De Estructuras De Techumbre En 206 Viviendas, En La Loc. De Betania | 00008 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1859800.96 | 1859800.96 | 1859800.96 | 1859800.96 | 1859800.96 | 1859800.96 | 1859800.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411197 | Construccion De 2976 M2 De Estructuras De Techumbre En 93 Viviendas En La Loc. Vistahermosa | 00024 | Chiapas | Teopisca | Vistahermosa | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 839618.88 | 839618.88 | 839618.88 | 839618.88 | 839618.88 | 839618.88 | 839618.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411226 | Construccion De 1216 M2 De Estructuras De Techumbre En 38 Viviendas, Loc. Damasco | 00013 | Chiapas | Teopisca | Damasco | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 343070.08 | 343070.08 | 343070.08 | 343070.08 | 343070.08 | 343070.08 | 343070.08 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411394 | Construccion De 960 M2 De Estructuras De Techumbre En 30 Viviendas, Loc. Nueva Palestina | 00021 | Chiapas | Teopisca | Nueva Palestina | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 270844.8 | 270844.8 | 270844.8 | 270844.8 | 270844.8 | 270844.8 | 270844.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411406 | Construccion De 1184 M2 De Estructuras De Techumbre En 37 Viviendas, Loc. Belen Lluvia De Gracia | 00006 | Chiapas | Teopisca | Belén Lluvia de Gracia | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 334041.92 | 334041.92 | 334041.92 | 334041.92 | 334041.92 | 334041.92 | 334041.92 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411423 | Construccion De 3488 M2 De Estructuras De Techumbre En 109 Viviendas, Loc. Jardin Del Nuevo Eden | 00014 | Chiapas | Teopisca | Jardín del Nuevo Edén | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 984069.44 | 984069.44 | 984069.44 | 984069.44 | 984069.44 | 984069.44 | 984069.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411436 | Construccion 1152 M2 De Estructuras De Techumbre En 36 Viviendas, Loc. San Antonio Sibacaj | 00019 | Chiapas | Teopisca | San Antonio Sibacaj | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 325013.76 | 325013.76 | 325013.76 | 325013.76 | 325013.76 | 325013.76 | 325013.76 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411488 | Construccion De 2176 M2 De Estructuras De Techumbre En 68 Viviendas, Loc. Dolores | 00005 | Chiapas | Teopisca | Dolores | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 613914.88 | 613914.88 | 613914.88 | 613914.88 | 613914.88 | 613914.88 | 613914.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411508 | Construccion De 1920 M2 De Estructuras De Techumbre En 60 Viviendas, Loc. El Santuario | 00010 | Chiapas | Teopisca | El Santuario | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 541689.6 | 541689.6 | 541689.6 | 541689.6 | 541689.6 | 541689.6 | 541689.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411527 | Construccion De 2400 M2 De Estructuras De Techumbre En 75 Viviendas, Loc. Belen Nuevo San Geron | 00022 | Chiapas | Teopisca | Belén Nuevo San Gerón | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 677112 | 677112 | 677112 | 677112 | 677112 | 677112 | 677112 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412433 | Construccion De 2496 M2 De Estructura De Techumbre En 78 Viviendas, Loc. San Isidro Chichihuistan | 00002 | Chiapas | Teopisca | San Isidro Chichihuistán | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 704196.48 | 704196.48 | 704196.48 | 704196.48 | 704196.48 | 704196.48 | 704196.48 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412461 | Construccion De 768 M2 De Estructuras De Techumbre En 24 Viviendas, Loc. El Porvenir | 0018 | Chiapas | Teopisca | El Porvenir | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412473 | Construccion De 1376 M2 De Estructuras De Techumbre En 43 Viviendas, Loc. Agua Escondida | 00012 | Chiapas | Teopisca | Agua Escondida | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 388210.88 | 388210.88 | 388210.88 | 388210.88 | 388210.88 | 388210.88 | 388210.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412486 | Construccion De 1312 M2 De Estructuras De Techumbre En 41 Viviendas, Loc. Vida Nueva | 00016 | Chiapas | Teopisca | Vida Nueva | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 370154.56 | 370154.56 | 370154.56 | 370154.56 | 370154.56 | 370154.56 | 370154.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412498 | Construccion De 1056 M2 De Estructuras De Techumbre En 33 Viviendas, Loc. Monte Libano | 00023 | Chiapas | Teopisca | Monte Libano | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412539 | Construccion De 1568 M2 De Estructuras De Techumbre En 49 Viviendas En La Loc. El Vergel | 00017 | Chiapas | Teopisca | El Vergel | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 442379.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412555 | Construccion De 2080 M2 De Estructuras De Techumbre En 65 Viviendas, Loc. Sinai | 00015 | Chiapas | Teopisca | Sinaí | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 586830.4 | 586830.4 | 586830.4 | 586830.4 | 586830.4 | 586830.4 | 586830.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412575 | Construccion De 1792 M2 De Estructuras De Techumbre En 56 Viviendas, Loc. Campo Santiago | 00001 | Chiapas | Teopisca | Campo Santiago | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 505576.96 | 505576.96 | 505576.96 | 505576.96 | 505576.96 | 505576.96 | 505576.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412598 | Construccion De 1056 M2 De Estructuras De Techumbre En 33 Viviendas, Loc. Galilea | 00009 | Chiapas | Teopisca | Galilea | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 297929.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412612 | Construccion De 2208 M2 De Estructuras De Techumbre En 69 Viviendas, Loc. Los Llanitos | 00004 | Chiapas | Teopisca | Los Llanitos | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 622943.04 | 622943.04 | 622943.04 | 622943.04 | 622943.04 | 622943.04 | 622943.04 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413016 | Construccion De 25 Cuartos Adicionales En Teopisca | 00029 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 726109.76 | 726109.76 | 726109.76 | 726109.76 | 726109.76 | 726109.76 | 726109.76 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413025 | Construccion De 87 Estufas Ecologicas, 872.76 M2 De Piso Firme, En Teopisca, Chis | 00025 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1678764.67 | 1678764.67 | 1678764.67 | 1678764.67 | 1678764.67 | 1678764.67 | 1678764.67 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413031 | Construccion De 128 Estufas Ecologicas, 1178.02 M2 De Piso Firme Loc. Nuevo Leon | 00028 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 3398231 | 3398231 | 3398231 | 3398231 | 3398231 | 3398231 | 3398231 | 100 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413039 | Construccion De 12 Estufas Ecologicas, 1178.02 M2 Piso Firme, Loc. Tzajala | 00026 | Chiapas | Teopisca | Tzajala | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 465843.72 | 465843.72 | 465843.72 | 465843.72 | 465843.72 | 465843.72 | 465843.72 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUDAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413041 | Construccion De 19 Estufas Ecologicas, 147.98 M2 Piso Firme, Loc. Chijiltec San Isidro | 00027 | Chiapas | Teopisca | Chijiltec (San Isidro) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 801133.12 | 801133.12 | 801133.12 | 801133.12 | 801133.12 | 801133.12 | 801133.12 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413512 | Construcción De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-02-02-03-22-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 1658541 | 1658541 | 1658541 | 1658541 | 1658541 | 1658541 | 1658541 | 100 | 0 | Equipo | 591 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 ($1,243,905.77); Recurso Estatal ($414,635.26). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413541 | Suministro E Instalación De Techumbre. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-01-05-01-22-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 7096240 | 7096240 | 7096240 | 7096240 | 7096240 | 7096240 | 7096240 | 100 | 0 | Techo | 628 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 ($5,322,180.73); Recurso Estatal ($1,774,060.24). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413557 | Construcción De Piso Firme Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-01-03-01-22-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 2333277 | 2333277 | 2333277 | 2333277 | 2333277 | 2333277 | 2333277 | 100 | 0 | Piso | 342 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 ($1,749,958.22); Recurso Estatal ($583,319.41). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413575 | Construcción De Muros Firmes. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-01-02-01-22-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 19128956 | 19128956 | 19128956 | 19128956 | 19128956 | 19128956 | 19128956 | 100 | 0 | Muro | 801 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos PDZP 2014 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: PDZP 2014 ($14,346,717.10); Recurso Estatal ($4,728,239.04). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413595 | Construcción Y Equipamiento Del Polideportivo Bicentenario En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. Fraccionamiento Santos. | 2.2.1.-101-07SE-05-01-22-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | Terminado | 2014 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 100 | 0 | Unidad Deportiva | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419117 | Rehabilitación De Fachadas De 1,063 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-10SS-01-02-50-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 614250 | 614250 | 614250 | 614250 | 606058.15 | 606058.15 | 606058.15 | 98.6664 | 0 | Evento | 120 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $8,191.85. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419187 | Rehabilitación De Fachadas De 728 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-10SS-01-02-50-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 452987 | 452987.5 | 452987.5 | 452987.5 | 452984.63 | 452984.63 | 452984.63 | 99.9994 | 0 | Evento | 96 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con un Ahorro Presupuestal de $2.87. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419206 | Rehabilitación De Fachadas De 642 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-10SS-01-02-50-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 420525 | 420525 | 420525 | 420525 | 416743.08 | 416743.08 | 416743.08 | 99.1007 | 0 | Evento | 89 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con un Ahorro Presupuestal de $3,781.92. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419221 | Rehabilitación De Fachadas De 604 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-10SS-01-02-50-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 374217.58 | 374217.58 | 374217.58 | 98.9994 | 0 | Evento | 80 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $3,782.42. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419247 | Rehabilitación De Fachadas De 1,527 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-10SS-01-02-50-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 877378 | 877378.35 | 877378.35 | 877378.35 | 855072.78 | 855072.78 | 855072.78 | 97.4577 | 0 | Evento | 189 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $22,305.57. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419263 | Rehabilitación De Fachadas De 828 Viviendas Urbanas. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.5.-101-10SS-01-02-50-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2014 | 517226 | 517226.35 | 517226.35 | 517226.35 | 517222.88 | 517222.88 | 517222.88 | 99.9993 | 0 | Evento | 106 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $3.47. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420082 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Montes | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 451408 | 451408 | 451408 | 451408 | 451408 | 451408 | 451408 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420131 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 06 | Chiapas | Las Margaritas | La Constitución | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 487520 | 487520.64 | 487520.64 | 487520.64 | 487520.64 | 487520.64 | 487520.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420464 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Poza Rica | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 505576 | 505576 | 505576 | 505576 | 505576 | 505576 | 505576 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420479 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | Rizo de Oro | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 361126 | 361126 | 361126 | 361126 | 361126 | 361126 | 361126 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420490 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 6 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 902816 | 902816 | 902816 | 902816 | 902816 | 902816 | 902816 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428168 | Construccion De 183 Metros Lineales De Barda Perimetral Para La Escuela Primaria Indigena Conafe C.C.T 07kpb0210d | PET-001-2014 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 120 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428186 | Construccion De 400 Metros Lineales De Barda Perimetral Para La Escuela Secundaria General Vicente Guerrero C.C.T. 07ees0002g | PET-002-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | 488500 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428198 | Construccion De 02 Aulas De 6.00x8.00 Mts. En La Escuela Primaria Indigena Lorenzo Aquino C.C.T. 07dpb1676f | PET-003-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 100 | 0 | Aula | 135 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428218 | Construccion De 02 Aulas De 6.00x8.00 Mts. En La Escuela Telesecundaria No. 883 Belisario Diminguez Palencia C.C.T. 07etv0908y | PET-004-2014 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 543000 | 100 | 0 | Aula | 145 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428227 | Construccion De 04 Aulas De 6.00x8.00 Mts. En La Escuela Primaria Indigena Centro Revolucion C.C.T. Dpb2420m | PET-005-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 100 | 0 | Aula | 450 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428236 | Construcción De 205 Metros Lineales De Barda Perimetral Del Centro De Salud | PET-006-2014 | Chiapas | Chanal | Sakchilbate | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 250031.19 | 250031.19 | 250031.19 | 250031.19 | 250031.19 | 250031.19 | 250031.19 | 100 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 135 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428253 | Construccion De 195.00 Metros Lienales De Bardeado Perimetral En La Escuela Primaria Indigena Centro Revolucion C.C.T. 07dpb2420m | PET-007-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 238468.81 | 238468.81 | 238468.81 | 238468.81 | 238468.81 | 238468.81 | 238468.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 450 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443974 | Suministro E Instalacion De Techumbre | 038-03-037 | Chiapas | Huixtán | La Independencia | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 672411.7 | 672411.7 | 672411.7 | 672411.7 | 672411.7 | 672411.7 | 672411.7 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445149 | Suministro Y Colocación De 18 Plantas Solares | PDZP-001-2014 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 627903.36 | 627903.36 | 627903.36 | 627903.36 | 627903.36 | 627903.36 | 627903.36 | 100 | 0 | Equipo | 72 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447566 | Construccion De Red De Energia Electrica (Linea De Entronque) | SG-04-02-III-33-42-330312 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 100 | 0 | Red | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS PDZP 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 5,196,267.85 RECURSOS FISM 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 2,226,971.93 DANDO LA SUMATORIA DE $ 7,423,239.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451868 | Construccion De Vivienda | PDZP-01 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Alfonso Moguel | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1821393.28 | 1821393.28 | 1821393.28 | 1821393.28 | 1821393.28 | 1821393.28 | 1821393.28 | 100 | 0 | Vivienda | 1022 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451946 | Construccion De Vivienda | PDZP-02 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Gavilán | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1770246.4 | 1770246.4 | 1770246.4 | 1770246.4 | 1770246.4 | 1770246.4 | 1770246.4 | 100 | 0 | Vivienda | 875 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451980 | Construccion De Vivienda | PDZP-03 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ignacio Zaragoza (El Morro) | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 3857091.26 | 3857091.26 | 3857091.26 | 3857091.26 | 3857091.26 | 3857091.26 | 3857091.26 | 100 | 0 | Vivienda | 1675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452919 | Construccion Integral De Vialidad Urbana Tramo 4 | HABITAT 04 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 20-Desarrollo Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 860021.7 | 860021.7 | 860021.7 | 860021.7 | 860021.7 | 860021.7 | 860021.7 | 100 | 0 | Vivienda | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400454254 | Construccion De Fogones, Piso Firme, Muros Y Cuarto Adicional | PDZP01 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1916781.51 | 1916781.51 | 1916781.51 | 1916781.51 | 1916781.51 | 1916781.51 | 1916781.51 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455358 | Construccion De Techumbres, Varias Localidades Y Zona Alta, Pdzp 2014 | 089SH610000001GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 3907266.29 | 3907266.29 | 3907266.29 | 3907266.29 | 3905499.14 | 3905499.14 | 3905499.14 | 99.9548 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDZP 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455380 | Construccion De Techumbres, Varias Localidades, Pdzp 2014 | 089SH610000002GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 3898838.45 | 3898838.45 | 3898838.45 | 3898838.45 | 3896914.8 | 3896914.8 | 3896914.8 | 99.9507 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2014, PROGRAMA PDZP 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455672 | Construccion De Cuarto Adicional, Ejido Santa Rosalia | PDZP01 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 980248.16 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455835 | Suministro E Instalacion De Techumbre, Ejido Santa Rosalia | PDZP02 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 711096.67 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455883 | Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidráulico, Ejido Santa Rosalia | PDZP03 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 498816.96 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458007 | Construccion De Techos Para Viviendas, Cabecera Municipal | PDZP-030-12 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 426580.56 | 426580.56 | 426580.56 | 426580.56 | 426580.56 | 426580.56 | 426580.56 | 100 | 0 | Vivienda | 315 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458030 | Construccion De Techos Firmes, Miramar | PDZP-030-13 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 189591.36 | 189591.36 | 189591.36 | 189591.36 | 189591.36 | 189591.36 | 189591.36 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458053 | Construccion De Techos Firmes, Tierra Y Libertad | PDZP-030-14 | Chiapas | Socoltenango | Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 216675.84 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458079 | Construccion De Techos Firmes, Chanival | PDZP-030-15 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente Pauchil Chanival | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 176049.12 | 176049.12 | 176049.12 | 176049.12 | 176049.12 | 176049.12 | 176049.12 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458105 | Construccion De Techos Firmes, Nueva Reforma | PDZP-030-16 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Reforma Agraria | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 40626.72 | 40626.72 | 40626.72 | 40626.72 | 40626.72 | 40626.72 | 40626.72 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458135 | Construccion De Techos Firmes, Arturo Pinto (Nueve De Marzo) | PDZP-030-17 | Chiapas | Socoltenango | Nueve de Marzo | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 88024.56 | 88024.56 | 88024.56 | 88024.56 | 88024.56 | 88024.56 | 88024.56 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458158 | Construccion De Techos Firmes, Nuevo Jerusalen | PDZP-030-18 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Jerusalén Cascajal | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 67711.2 | 67711.2 | 67711.2 | 67711.2 | 67711.2 | 67711.2 | 67711.2 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458956 | Construccion De Muros Firmes,Ejido Santa Rosalia | PDZP04 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 2048518.1 | 100 | 0 | Vivienda | 517 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458969 | Construccion De Estufas Ecológicas, Ejido Santa Rosalia | PDZP05 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 372540.31 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458979 | Suministro E Instalacion De Techumbre, Ejido La Floresta | PDZP06 | Chiapas | Comitán de Domínguez | La Floresta | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 1572829.61 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458989 | Construccion De Piso Firme Con Concreto Hidráulico, Ejido La Floresta | PDZP07 | Chiapas | Comitán de Domínguez | La Floresta | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 1350777.57 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458999 | Construccion De Estufas Ecológicas Ahorradoras De Leña, Ejido La Floresta | PDZP08 | Chiapas | Comitán de Domínguez | La Floresta | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 627214.75 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459011 | Construccion De Muros Firmes, Ejido La Floresta | PDZP09 | Chiapas | Comitán de Domínguez | La Floresta | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 4236559.43 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502965 | Construcción De Modulo De Sanitario De 5x6 Mts | 105-PET-001 | Chiapas | Unión Juárez | San José | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL UNION JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100 | 0 | Obra | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% DEL RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2014 / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500538757 | Construccion De Parque Recreativo Komitl-Tlan (Colonia Popular Comitan) | SEP915190473 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539107 | Construccion De Cocina-Comedor Escolar De 6x9 Mts Para El Jardin De Niños Mariano N Suasnavar, Clave 07ejn0238j, Comitan De Dominguez | PET150001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 190022.66 | 183326.66 | 183326.66 | 96.4762 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539134 | Construccion De Un Aula De 6x8 Mts En La Escuela Secundaria Juan Sabines Gutierrez Clave 07ees0190q, Cabecera Municipal | PET2150002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 212473 | 212473 | 212473 | 212473 | 212473 | 209807.4 | 209807.4 | 98.7454 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $2,665.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539168 | Construccion De Un Aula De 6x8 Mts En La Escuela Secundaria 14 De Septiembre, Clave: 07des0024t, Comitan De Dominguez | PET2010003 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 282334.4 | 282334.4 | 99.0647 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $2,665.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539212 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6.00 X 9.00 Mts Para El Jardin De Niños Rosalba Carreira, Clave: 07djn0156a, Barrio Los Sabinos | PET2158004 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 188304 | 188304 | 96.5662 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539301 | Construccion De Cocina Comedor Escolar De 6.00 X 9.00 Mts Para El Jardin De Niños Y Niñas : "Plutarco Elias Calles", Clave: 07ejn0269c, Barrio Pilita Seca | PET2150006 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 171368 | 171368 | 171368 | 171368 | 171368 | 164672 | 164672 | 96.0926 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539337 | Construccion De Cocina-Comedor Escolar De 6x9 Mts Para La Escuela Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave 07epr0023z, Barrio Pilita Seca | PET2150006 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 188304 | 188304 | 96.5662 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539379 | Construccion De Cocina-Comedor Escolar De 6x9 Mts Para La Escuela Primaria Lic Benito Juarez Garcia, Clave 07dpb2980w, Barrio Jerusalem | PET2150007 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 188304 | 188304 | 96.5662 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $6,696.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500539397 | Construccion De Modulo De Servicios Sanitario De 5x6 Mts. En El Jardin De Niños Dr. Belisario Dominguez, Clave 07ejn0042y, Barrio Yalchivol | PET2150008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 213575.63 | 204384 | 204384 | 95.6963 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO REINTEGRADO A LA FEDERACION $9,191.63 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.