## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 94 | 33 | 119
| Chiapas | 19 | 8 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 113
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00140100295477 | Construccion De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc Y Un Anexo De Baños En La Escuela Primaria Bilingue Juan De La Barrera C.C.T. 07dpb2409o | FISM-1399-2013 | Chiapas | Chilón | Pamalhá 2da. Sección | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100295590 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6x6 Rc Y Baños En Escuela Telesecundaria 27 De Agosto | FISM-1398-2013 | Chiapas | Chilón | Centro Tzó Oljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296341 | Construcción De 2 Aulas Didacticas 6.00x6.00 Mts. Estruc. Rc En La Escuela Primaria Bilingue Juan Escutia C.C.T. 07dpb2281b | FISM-1397-2013 | Chiapas | Chilón | Aurora Grande | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296372 | Construcción De Un Aula Didactica 6x6 Rc En La Escuela Prim. Bilingue Ignacio Zaragoza | FISM-1396-2013 | Chiapas | Chilón | Jol Cantelá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296416 | Construcción De 02 Aulas 6x6 Rc En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria | FISM-1395-2013 | Chiapas | Chilón | San Martín Cruztón | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296475 | Construcción De 1 Aula Didáctica 6x6 Rc En Escuela Primaria Juan Carrillo | FISM-1394-2013 | Chiapas | Chilón | Bawitz Mango | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296508 | Construcción De 1 Aula En Esc. Prim. Bilingue Niños Heroes C.C.T 07dpb1136j | FISM-1393-2013 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296557 | Construccion De 1 Aula Didactica 6x6 Rc | FISM-1392-2013 | Chiapas | Chilón | Mazaniljá | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296610 | Construcción De 1 Aula En Escuela Prim. Cuitlahuac Clave: 07dpb3198j | FISM-1391-2013 | Chiapas | Chilón | Betania | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296646 | Mejoramiento De 26 Viviendas | FISM-1381-2013 | Chiapas | Chilón | Monte Sinaí | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140100296748 | Rehabilitación De Caminos Rurales En Tramos Aislados (Nuevo Poblado Pechton-Pechton | FISM-1420-2013 | Chiapas | Chilón | Patbaxil | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chilón | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200319496 | Mmkkloooo | cffgghfghfghf | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | fgdfgdfgd | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00140200335251 | Jksdfbvjkdfbbvjb | vnvnbvn | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado |  | 11-Educación Pública | bvvjkkvxckncnkcn | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150200536655 | Construcción Del Rincón Del Arte. Tuxtla Gutiérrez (Interior De Convivencia Infantil Col. Maya). | 2.4.2.-101-16UE-01-01-54-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP10140400423867 | 1320002.- Cecyt No. 37 Santa Elena (Refrendo) (Complemento) | 2112073032523A012000E13B004-5933C | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2010 | 344957 | 303487.33 | 303487.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios; pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200141720 | 1122035.- Telebachillerato Núm. 38 Thomas Alva Edison. | 21120732522AD122933PCH2012 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130200142976 | 1212004.- Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa (Refrendo) | 2112073032561A012000E13D018-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2014 | 21374324 | 1130304 | 1130304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de construcción del centro de docencia regional de formación docente e investigación educativa, contratación de proyecto ejecutivo, estudios de impacto ambiental e hidrológico, tramite de factibilidad de agua Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200145403 | 114022.- Emsad No. 134 | 21120732522AD022933PCH2012 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13140100289844 | Rehabilitación Del Centro Cultural Rosario Castellanos 2da. Etapa | 03170900010 - 007 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 7781583 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 14103 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP13140300388462 | Universidad Politécnica De Chiapas (Promep 2013) | - | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Politécnica de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 672500 | 672500 | 672500 | 225530.04 | 225530.04 | 225530.04 | 225530.04 | 33.5361 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: - De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13150200512865 | 1420185.- Colegio De Estudios Cientificos Y Técnologicos No. 38 (Refrendo) | 2112073032533A012000E13B008-5933C | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1125884.28 | 1125884.28 | 1125884.28 | 478367.52 | 478367.52 | 478367.52 | 478367.52 | 42.4882 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 52.68 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de 7 aulas didácticas, un taller de electricidad s/equipo, un servicio sanitario, pórtico y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418399 | 142004.- Construcción De La Primera Fase De La Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Del Tulijá De La Universidad Intercultural De Chiapas (Refrendo) | 2112073022532A012000E13D006-5933S | Chiapas | Salto de Agua | Lumija | Rural | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 8282632 | 4045342.78 | 4045342.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de laboratorio de computo, laboratorio de idioma; 8 salones de clases, cubículos de PTC, sala audiovisual, Terminada Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423880 | 1420001.- Cecyt No. 25 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D053-5933S | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2129429 | 1453710.19 | 1453710.19 | 259329.11 | 259329.11 | 259329.11 | 259329.11 | 17.8391 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 69.02 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: un laboratorio de enfermería con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423894 | 1420002.- Cecyt No. 05 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D054-5933S | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2662072 | 2642207.56 | 2642207.56 | 786703.01 | 786703.01 | 786703.01 | 786703.01 | 29.7745 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 19.86 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423909 | 1420003.- Cecyt No. 14 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D055-5933S | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 780434.26 | 780434.26 | 767996.74 | 767996.74 | 767996.74 | 767996.74 | 98.4063 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 90.82 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 Localidad: La Garza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423975 | 1420004.- Cecyt No. 10 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D056-5933S | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 780434.26 | 780434.26 | 643050.4 | 643050.4 | 643050.4 | 643050.4 | 82.3965 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 62.9 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 Aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423997 | 1420005.- Cecyt No. 02 (Refendo) | 2112073022523A012000E13D057-5933S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1927709 | 1343136.8 | 1343136.8 | 705894.68 | 705894.68 | 705894.68 | 705894.68 | 52.5557 | 0 | Metros Cuadrados | 776 | 0 | 38 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de 2 aulas con equipamiento y un taller de cómputo con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424016 | 1420006.- Cecyt No. 31 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D058-5933S | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 760321 | 528908.24 | 528908.24 | 520616.57 | 520616.57 | 520616.57 | 520616.57 | 98.4323 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 69.58 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 2 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424031 | 1420007.- Cecyt No. 21 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D059-5933S | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 760321 | 752029.63 | 752029.63 | 223121.39 | 223121.39 | 223121.39 | 223121.39 | 29.6692 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 21 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 2 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424108 | 1420009.- Cecyt No. 04 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D060-5933S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 780434.26 | 780434.26 | 522543.66 | 522543.66 | 522543.66 | 522543.66 | 66.9555 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 42.05 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424149 | 1420010.- Cecyt No. 13 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D061-5933S | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 561006.62 | 561006.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 4.87 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de 3 aula con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424191 | 1420013.- Conalep Plantel Altamirano No.331(Refrendo) | 2112073022521A012000E13D001-5933S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3300160 | 1243448.69 | 1243448.69 | 342998.8 | 342998.8 | 342998.8 | 342998.8 | 27.5845 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 51.17 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Un laboratorio de estructuras anatómicas y un laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria (Incluyen mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424234 | 1420017.- Conalep Plantel Palenque No.069 (Refrendo) | 2112073022521A012000E13D002-5933S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2127200 | 1478314.62 | 1478314.62 | 1085177.97 | 1085177.97 | 1085177.97 | 1085177.97 | 73.4064 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 0 | 71.14 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 4 aulas didácticas (Incluye escaleras) un modulo sanitario (hombre y mujer)(incluye accesorios) y un área para docentes. Todos los espacios incluyen mobiliario y equipo Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424258 | 1420021.- Conalep Plantel Tonala No. 170 (Refrendo) | 2112073022521A012000E13D003-5933S | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1236375 | 618187.5 | 618187.5 | 602602.94 | 602602.94 | 602602.94 | 602602.94 | 97.479 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Terminación de laboratorio de informática en red (Incluye mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424271 | 1420025.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D254-5933S | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 977507 | 680014.35 | 680014.35 | 669413.43 | 669413.43 | 669413.43 | 669413.43 | 98.4411 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424395 | 1420031.- Escuela Preparatoria Arnoldo Ruiz Armento (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D258-5933S | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2738882 | 1386789.59 | 1386789.59 | 226639.19 | 226639.19 | 226639.19 | 226639.19 | 16.3427 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 41.4 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios y de taller operador de paquetes de computo (equipado) Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424458 | 1420033.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D259-5933S | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1236375 | 861690.44 | 861690.44 | 300683.5 | 300683.5 | 300683.5 | 300683.5 | 34.8946 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de computo equipado Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424499 | 1420035.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierrez (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D261-5933S | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 977507 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 238 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424511 | 1420044.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D262-5933S | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1236375 | 861690.44 | 861690.44 | 322986.48 | 322986.48 | 322986.48 | 322986.48 | 37.4829 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 28.49 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de taller operador de paquetes de computo equipado Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424519 | 1423001.-Construcción De Unidad Deportiva Estatal En Tuxtla Gutierrez Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad | 2112073032561A012000E13B002-5933B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 49950000 | 19950000 | 19950000 | 3610411.63 | 3610411.63 | 3610411.63 | 3610411.63 | 18.0973 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 68.02 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de complejo multideportivo: Rehabilitación del campo de futbol, construcción de gimnasio de usos múltiples, alberca semi-olimpica y obra exterior Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424528 | 1420106.- Cecyt No. 19 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D063-5933S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1122013 | 780434.26 | 780434.26 | 767996.75 | 767996.75 | 767996.75 | 767996.75 | 98.4063 | 0 | Metros Cuadrados | 811 | 0 | 73.03 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 Aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424552 | 1420129.- Cobach No. 52 Ocotepec (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D263-5933S | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2330392 | 23920.24 | 23920.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 53.05 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Un laboratorio multidisciplinario equipado y una administración Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424570 | 1420131.- Cobach No. 67 Petalcingo (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D264-5933S | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2623169 | 1827662.63 | 1827662.63 | 525188.94 | 525188.94 | 525188.94 | 525188.94 | 28.7356 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 13.99 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424606 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carrillo Puerto (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D266-5933S | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4034041 | 38374.73 | 38374.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 83 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424626 | 1420160.- Cecyt N. 01 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13D064-5933S | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 756173 | 451587.17 | 451587.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 99.67 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de 2 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424667 | 1420161.- Cecyt No. 11 (Refrendo). | 2112073022523A012000E13D065-5933S | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2214279 | 233341.27 | 233341.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 79.72 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación de construcción de un aula con equipamiento, una biblioteca con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424919 | 1420177.- Cobach No. 135 Los Naramjos (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D268-5933S | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3128304 | 1564152 | 1564152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Terminación de laboratorio multidisciplinario, de servicios sanitarios y de un taller operador de paquetes de computo Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424946 | 1420178.- Cobach No. 276 Ramón Balboa (Refrendo) | 2112073022522A012000E13D269-5933S | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4012699 | 1223870.1 | 1223870.1 | 928476.01 | 928476.01 | 928476.01 | 928476.01 | 75.8639 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 47.13 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 6 aulas didácticas, un taller operador de paquetes de computo un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429409 | Construccion De Unidad Deportiva, Loc. Cabecera Municipal | MZ-CONADE-2014-01 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400431893 | Construcción Y Equipamiento De Espacios Académicos En La Unach | 012532A006000E05B018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 22110830 | 8790928.45 | 8790928.45 | 8790928.45 | 39.7585 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140400432957 | Mejoramiento De La Calidad Educativa De La Unach 2014. | 012532A006000E05B019 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 19185181 | 5948276.54 | 5948276.54 | 5948276.54 | 31.0045 | 0 | Metros Cuadrados | 21035 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140400433087 | Universidad Politécnica De Chiapas (Prodep 2014) | 20040 A003 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 480000 | 480000 | 480000 | 237375.1 | 237375.1 | 237375.1 | 237375.1 | 49.4531 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: - De acuerdo a los calendarios autorizados en las Cartas de Liberación de Recursos de esta Aportación, se ejercerá durante los ejercicios 2015 y 2016. - La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Docente, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433192 | Universidad Politécnica De Chiapas (Profocie 2014) | 20040 A004 5932 S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3911156 | 3911156 | 3911156 | 3678869.78 | 3678869.78 | 3678869.78 | 3678869.78 | 94.0609 | 0 | Metros Cuadrados | 1809 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: - Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2015. -La Unidad de Medida correcta del Avance Físico es Equipo, pero el Sistema genera automáticamente como única Unidad de Medida Metros Cuadrados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458472 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla | PET-01-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Convenios | S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400458486 | Construcción De 02 Aulas En Esc. Prim. Cuauhtémoc | PET-02-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100473124 | Instituto Técnologico De Tuxtla Gutierréz | 2112073022533A012000E13D001-5933B | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Terminación de edificio (estructura, herrería, albañilería, cancelería, instalaciones eléctricas, acabados y aire acondicionado) Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100474316 | Rehabilitación De Edificio De La Sección Vii Del Snte En Tuxtla Gutierrez. | 2112073022561A013000E13B001-5933B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 55000000 | 55000000 | 55000000 | 29390277.4 | 29390277.4 | 29390277.4 | 29390277.4 | 53.4369 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 10.56 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Rehabilitación General Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100474327 | Rehabilitación De Edificio De La Sección Vii Del Snte En Tonalá | 2112073022561A013000E13B002-5933B | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 11139112.86 | 11139112.86 | 11139112.86 | 11139112.86 | 74.2608 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 3.89 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Rehabilitación General Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100474369 | Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado | 2112073062511A012000E13B002-5933B | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 229997510.21 | 229997510.21 | 229997510.21 | 229997510.21 | 99.9989 | 0 | Equipamiento | 110640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Mobiliario Adquirido / Registro: Equipamiento de espacios educativos Básicos Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150100485145 | Construcción De Centro Deportivo Comunitario (Segunda Etapa) | CONADE-01-2015 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | 2807681 | 2807681 | 2807681 | 96.5835 | 0 | Metros Cuadrados | 2857 | 0 | 98 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200507623 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Colon (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D025-5933C | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2463212.42 | 2463212.42 | 2463212.42 | 1175647.91 | 1175647.91 | 1175647.91 | 1175647.91 | 47.7282 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 53 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 2 aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, un administración y un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511681 | 1420136.- Cobach No. 199 Pablo Sidar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D023-5933C | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 605166.07 | 605166.07 | 605166.07 | 570497.95 | 570497.95 | 570497.95 | 570497.95 | 94.2713 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 61.16 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511819 | 1420172.- Acción Móvil En Arriaga (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D024-5933C | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511824 | 1420170.- Acción Móvil Berríozabal (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D022-5933C | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 360132.5 | 360132.5 | 360132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Actualización de equipos de la especialidad de informática Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511828 | 1420166.- Unidad De Capacitación En Comitán (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D020-5933C | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 243360 | 243360 | 243360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Actualización de equipos de la especialidad de preparación y conservación de alimentos Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511834 | 1420167.- Unidad De Capacitación En Reforma (Refrendo) | 2112073032523A013000E13D003-5933C | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128070 | 128070 | 128070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Rehabilitación de enmallado perimetral, rehabilitación de instalaciones eléctricas, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511839 | 1420171.- Acción Móvil En Soyaló (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D023-5933C | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511846 | 1420165.- Unidad De Capacitación En Tapachula (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D019-5933C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Equipamiento para el proyecto de simulador para el autotransporte Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511848 | 1420168.- Unidad De Capacitación En Tonalá (Refrendo) | 2112073032523A013000E13D004-5933C | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 85702 | 85702 | 85702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Mantenimiento de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511855 | 1420164.- Unidad De Capacitación En Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D025-5933C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1419063.08 | 1419063.08 | 1419063.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Equipamiento de la especialidad de producción de radio y tv Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200511860 | 1420169.- Unidad De Capacitación En Villaflores (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D021-5933C | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: Equipamiento adicional de la especialidad de producción industrial de alimentos Corresponde a Fondo Concursable 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200536792 | 15° Festival De Danza Folklórica Mexicana Candox 2014. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-10SS-01-03-26-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 669419.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 33250 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro:
CHP15150100474417 | Convenio De Apoyo Financiero Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Eductativa De La Unicach | 2112073022532A012000E13D011-5833S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 300 | 0 | 0 | Financiera: POR LIBERAR / Física: / Registro: CORRESPONDE A LA FUENTE 5833 CONVENIO DE REASIGNACION MISMO QUE NO APARECE EN EL CATALOGO..
CHP15150200507366 | 1420044.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D018-5933S | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Terminación de construcción de taller operador de paquetes de computo equipado Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507469 | 1420129.- Cobach No. 52 Ocotepec (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D021-5933S | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2330392 | 2330392 | 2330392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 53.05 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Un laboratorio multidisciplinario equipado y una administración Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507584 | 1420131.- Cobach No. 67 Petalcingo (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D022-5933S | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2623169 | 2623169 | 2623169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 443 | 0 | 13.99 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507598 | 1420136.- Cobach No. 199 Pablo Sidar (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D023-5933S | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3307263 | 3307263 | 3307263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 61.16 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507614 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carrillo Puerto (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D024-5933S | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4034041.25 | 4034041.25 | 4034041.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 83 | Financiera: / Física: En Ejecución / Registro: 4 aulas didácticas equipadas, un taller operador de paquetes de computo equipado y un laboratorio multidisciplinario Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507628 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Colon (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D025-5933S | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3540963 | 3540963 | 3540963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 53 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 2 aulas didácticas, un laboratorio multidisciplinario, un administración y un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507646 | 1420178.- Cobach No. 276 Ramón Balboa (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D026-5933S | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4012699 | 4012699.25 | 4012699.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 47.13 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 6 aulas didácticas, un taller operador de paquetes de computo un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507654 | 1420025.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D032-5933S | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977506.75 | 977506.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507677 | 1420029.- Escuela Preparatorioa No. 2 Del Estado. | 2112073032522A012000E13D053-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 977506.75 | 977506.75 | 977506.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507688 | 1420030.- Escuela Preparatoria Num. 5 Del Estado. | 2112073032522A012000E13D054-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 651671 | 651671 | 651671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507697 | 1420031.- Escuela Preparatoria Arnoldo Ruiz Armenta. | 2112073032522A012000E13D055-5933S | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2738881.75 | 2738881.75 | 2738881.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de taller operador de paquete de cómputo (equipado), 3 aulas didácticas y servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507707 | 1420034.- Escuela Preparatoria Num. 6 Del Estado. | 2112073032522A012000E13D056-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 977506.75 | 977506.75 | 977506.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507717 | 1420177.- Cobach No. 135 Los Naranjos. | 2112073032522A012000E13D057-5933S | Chiapas | Sabanilla | Los Naranjos | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3128304 | 3128304 | 3128304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un taller operador de paquetes de cómputo, un laboratorio multidisciplinario y un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507729 | 1420165.- Unidad De Capacitación En Tapachula (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D019-5933S | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Equipamiento para el proyecto de simulador para el autotransporte Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507742 | 1420166.- Unidad De Capacitación En Comitán (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D020-5933S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 243360 | 243360 | 243360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Actualización de equipos de la especialidad de preparación y conservación de alimentos Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507748 | 1420169.- Unidad De Capacitación En Villaflores (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D021-5933S | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Equipamiento adicional de la especialidad de producción industrial de alimentos Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507757 | 1420170.- Acción Móvil Berríozabal (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D022-5933S | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 360132.5 | 360132.5 | 360132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Actualización de equipos de la especialidad de informática Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507761 | 1420171.- Acción Móvil En Soyaló (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D023-5933S | Chiapas | Soyaló | Soyaló | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507773 | 1420172.- Acción Móvil En Arriaga (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D024-5933S | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 635538 | 635538 | 635538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Equipamiento de la especialidad de informática, equipamiento de la especialidad de estilismo y bienestar personal Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507782 | 1420164.- Unidad De Capacitación En Tuxtla Gutiérrez (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D025-5933S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1419063.07 | 1419063.07 | 1419063.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Equipamiento de la especialidad de producción de radio y tv Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507795 | 1420002.- Cecyt No. 05 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D026-5933S | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2662071.75 | 2662071.75 | 2662071.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 0 | 19.86 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Terminación 2 aulas con equipamiento, un laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507812 | 1420003.- Cecyt No. 14 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D027-5933S | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013.25 | 1122013.25 | 1122013.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 90.82 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 aulas con equipamiento Localidad: La Garza Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507820 | 1420004.- Cecyt No. 10 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D028-5933S | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013.25 | 1122013.25 | 1122013.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 62.9 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 Aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507831 | 1420007.- Cecyt No. 21 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D029-5933S | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 760321 | 760321.31 | 760321.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 760 | 0 | 21 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 2 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507843 | 1420009.- Cecyt No. 04 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D030-5933S | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013 | 1122013.25 | 1122013.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 825 | 0 | 42.05 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507854 | 1420017.- Conalep Plantel Palenque No.069 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D031-5933S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2127200 | 2127200 | 2127200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 0 | 71.14 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 4 aulas didácticas (Incluye escaleras) un modulo sanitario (hombre y mujer)(incluye accesorios) y un área para docentes. Todos los espacios incluyen mobiliario y equipo Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507857 | 1420106.- Cecyt No. 19 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D033-5933S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013.25 | 1122013.25 | 1122013.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 811 | 0 | 73.03 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 3 Aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507871 | 1420001.- Cecyt No. 25 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D034-5933S | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2129428.75 | 2129428.75 | 2129428.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 0 | 69.02 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: un laboratorio de enfermería con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507879 | 1420006.- Cecyt No. 31 (Refrendo) | 2112073032523A012000E13D035-5933S | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 760321 | 760321.31 | 760321.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 69.58 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: 2 aulas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507886 | 1420013.- Conalep Plantel Altamirano No.331(Refrendo) | 2112073032523A012000E13D036-5933S | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3300159.5 | 3300159.5 | 3300159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Un laboratorio de estructuras anatómicas y un laboratorio de técnicas de enfermería y practicas de salud comunitaria (Incluyen mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507894 | 1420005.- Cecyt 02. | 2112073032523A012000E13D037-5933S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1927709 | 1927709.25 | 1927709.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 776 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 6 aulas didácticas, un taller operador de paquete de cómputo y un servicios sanitarios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507899 | 1420010.- Cecyt 13. | 2112073032523A012000E13D038-5933S | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1122013.25 | 1122013.25 | 1122013.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 3 aulas didáctica con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507908 | 1420011.- Cecyt 08. | 2112073032523A012000E13D039-5933S | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 779630.25 | 779630.25 | 779630.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 529 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507917 | 1420021.- Conalep Plantel Tonal No.170. | 2112073032523A012000E13D040-5933S | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de laboratorio de informática en red (incluye mobiliario y equipo de conformidad con la guía CONALEP) Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507924 | 1420160.- Cecyt 01. | 2112073032523A012000E13D041-5933S | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 756172.63 | 756172.63 | 756172.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507931 | 1420161.- Cecyt 11. | 2112073032523A012000E13D042-5933S | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2214279 | 2214278.75 | 2214278.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Construcción de un aula didáctica con equipamiento y un biblioteca con equipamiento Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507963 | 1420167.- Unidad De Capacitación En Reforma (Refrendo) | 2112073032523A013000E13D003-5933S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 128070 | 128070 | 128070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Rehabilitación de enmallado perimetral, rehabilitación de instalaciones eléctricas, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200507975 | 1420168.- Unidad De Capacitación En Tonalá (Refrendo) | 2112073032523A013000E13D004-5933S | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 85702 | 85702 | 85702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluida / Registro: Mantenimiento de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, rehabilitación de módulo sanitario, pintura parcial de interior y exterior de los 3 edificios Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200512166 | 1420033.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D019-5933S | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1236375 | 1236375 | 1236375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de taller operador de paquetes de computo equipado Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200512188 | 1420035.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierrez (Refrendo) | 2112073032522A012000E13D020-5933S | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 977507 | 977507 | 977507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Construcción de 3 aulas didácticas Corresponde a Fondo Concursable 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.