## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 7 | 2 | 119
| Chiapas | 9 | 5 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 16
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00140100297443 | Diagnostico Integral Y Participativo Comunitario, Comitan De Dominguez | HA70193DS005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14130300225695 | Estimulo A Promotores Comunitarios | - | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140200353852 | Construcción De 50 Vivienda Digna | 0072014 | Chiapas | Aldama | Juxtón | Rural | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | h. ayuntamiento de Aldama chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140200353898 | Construcción De 33 Vivienda Digna | 0082014 | Chiapas | Aldama | Tzelej Potobtic | Rural | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | h. ayuntamiento de Aldama chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140200353965 | Construcción De 34 Vivienda Digna | 0092014 | Chiapas | Aldama | Revolución Fiu | Rural | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | h. ayuntamiento de Aldama chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400412327 | Construcción De Parque Recreativo Y Deportivo ¿Octavio Paz¿. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Vida Mejor). | 2.2.1.-101-07SE-09-01-04-105 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3051 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: FAFM 2014 con un monto autorizado de $1,991,085.63; FAFM 2014 (Rendimientos) con un monto autorizado de $208,914.37; PREP 2014 (RAMO 15) con un monto autorizado de $900,000.00; y Estatal (FAFEF) con un monto autorizado de $1,600,000.00. Este proyecto esta incluido en el Reporte del Cuarto Trimestre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420025 | Parque Las Margaritas" Ubicado En Barrio Yalcoc, Las Margaritas Chiapas Según Contrato No Amm-Dop-03-0001-Sedatu-Fafef-Fondo Solidario/2014. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Yalcoc | Rural | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400423895 | Suministro E Instalación De Techumbre | 04 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | S254 Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en zonas de riesgo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400424477 | Suministro E Instalación De Techumbre | 0080 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400446670 | Construcción De 50 Pisos Firmes Para Vivienda Digna | 110038 | Chiapas | Aldama | Juxtón | Rural | Convenios | S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200516281 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 11) | HABITAT 06 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1605569 | 1003111 | 481670.7 | 1003111 | 481670.7 | 481670.7 | 481670.7 | 48.0177 | 0 | Metros Cuadrados | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516317 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 10) | HABITAT 05 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1535899 | 1535899 | 460769.7 | 1535899 | 460769.7 | 460769.7 | 460769.7 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516388 | C | HABITAT 04 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1451903 | 1451903 | 435570.9 | 1451903 | 435570.9 | 435570.9 | 435570.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516436 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 8) | HABITAT 03 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2127251 | 2127251 | 435570.9 | 2127251 | 435570.9 | 435570.9 | 435570.9 | 20.4758 | 0 | Metros Cuadrados | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516512 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 7) | HABITAT 02 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2058752 | 2058752.6 | 435570.9 | 2058752.6 | 435570.9 | 435570.9 | 435570.9 | 21.157 | 0 | Metros Cuadrados | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200516585 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 6) | HABITAT 01 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1003111.09 | 1003111 | 300933.3 | 1003111 | 300933.3 | 300933.3 | 300933.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 39180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.