## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 11 | 3 | 119
| Chiapas | 13 | 4 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 24
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00150200510060 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300369269 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica, Comitan De Dominguez | 0401 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300378649 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300379332 | Prevención Social De La Violencia Y De La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ayuntamiento municipal | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300379341 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones De Control De Confianza | 002 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300379349 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 003 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300379352 | Red Nacional De Telecomuniciaciones | 004 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140300379388 | Sistema Nacional De Informacion | 005 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460415 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | SUBSEMUN-001/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460416 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SUBSEMUN-003/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460417 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SUBSEMUN-005/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460418 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | SUBSEMUN-006/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140400460419 | Comandancia De Seguridad Pública Ocosingo | SUBSEMUN-002/2014 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100475658 | Policía Estatal Acreditable (Spa) | 061711R098000P11D003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 23714958 | 14257143.59 | 5702143.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: - / Registro: Para la adquisición del equipo de seguridad programado esta se encuentra en proceso de licitación, asi mismo se encuentran en proceso de realización las acciones de capacitación asi como las evaluaciones de control de confianza para el personal operativo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100475780 | Custodios Acreditables (Spa) | 061711R098000P11D004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 54577368.73 | 21831089.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Para la adquisicion del equipo de seguridad esta se encuentra en proceso de licitación, asi mismo se encuentra en proceso la realización de las evaluaciones, convocatorias y capacitación del personal operativo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490486 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12775237.12 | 12775237.12 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 553374 | 0 | 85 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490502 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4715277.4 | 4715277.4 | 2517759.22 | 2517759.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 553374 | 0 | 24 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490516 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-02-02-01-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5815438.2 | 5815438.2 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Elemento. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490528 | Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 270434.28 | 270434.28 | 270434.28 | 270434.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 553374 | 0 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200510015 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2053362 | 2053362 | 2053362 | 2053362 | 600000 | 600000 | 600000 | 29.2204 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200510086 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 003 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7136768 | 7136768 | 7136768 | 7136768 | 1570285 | 1570285 | 1570285 | 22.0027 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200510109 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 300000 | 300000 | 300000 | 52.6316 | 0 | Equipo de seguridad | 105 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200510143 | Sistema Nacional De Seguridad | 005 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200522092 | Policía Investigadora Acreditable (Spa-2015) | R158000C11D008000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del Estado. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 24999965.68 | 24999965.68 | 9999999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No presenta avance, debido al proceso de licitación. / Registro: Este proyecto tiene las unidades de medida de capacitación, (con meta de 328 elementos) y evaluación (con meta 22 Elementos para Control de Confianza). Los recursos autorizados ascienden a un monto global $24,999,965.68 ,según el Convenio y su Anexo Único, la Sría. de Hacienda del Estado ministró $ 9,999,999.88, que corresponde a la primera Ministración, quedando pendiente 2 ministraciones de recursos por la Secretaría de Gobernación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.