## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 669 | 91 | 119
| Chiapas | 171 | 49 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 840
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00150300553522 | 1513026.- Jardin De Niños Hellen Keller | 21120730022511A013000E13D116 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300561911 | Modernización Y Ampliación Del Camino: La Mesilla - Reforma Agraria Dos, Tramo Del Km. 0+000 Al 5+000, Subtramo Del Km 1+750 Al 2+550 |  | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562033 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E. C. (Tuxtla - Cintalapa) -Jiquipilas, Tramo: La Cintal - Jiquipilas Subtramo: Km 0+000 Al Km Al 1+068 |  | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562034 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Mariano Escobedo |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562035 | Construcción De Techo En Espacio Público, Escuela Fray Matias De Cordoba Ordoñes |  | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562042 | Pavimentacion De Las Calles Principales |  | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562044 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 14 De Septiembre |  | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562045 | Construccion Del Puente De 30.0 M.L. Sobre Camino: Santa Isabel-Tzijan-La Lagunita Km 5+100 |  | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562046 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico, Del Camino Llano Las Limas, Fracc. Vida Mejor, En El Municipio De Tapachula. |  | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562049 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Evaluación Y Capacitación Para El Trabajo De Personas Con Discapacidad En Tuxtla Gutiérrez (1a. Etapa). |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562050 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Chicomuselo. |  | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562051 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal De Chilón (Barrio De Guadalupe Centro) |  | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562052 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos Catarraya, Municipio De Chilón |  | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562115 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tumbala - Xhanil, Tramo Del Km.0+000 Al Km.54+000, Subtramo Del Km. 34+100 Al 35+100 |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562116 | Reconstrucción Del Camino: Copainala ¿ Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 38+740, Subtramo: Coapilla ¿ Copainala Del Km. 0+000 Al Km. 23+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562117 | Reconstrucción Del Camino: Cate ¿ Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 44+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562118 | Reconstrucción Del Camino: Las Limas ¿ Revolución Mexicana ¿ Independencia ¿ La Concordia, Tramo: Km. 17+000 Al Km. 132+000 (T.A) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562346 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico En La Cabecera Municipal |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562347 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, Del J. N. Ma. Enriqueta Camarillo De Pereyra. |  | Chiapas | La Libertad | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562353 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, Esc. Sec. Tec. No. 89. |  | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562354 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Gran Biblioteca Maya |  | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562355 | Estudio Y Proyecto De La Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tielmans |  | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562356 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Glorieta Atzacua (Rehabilitación De Red Sanitaria), En Tapachula Córdova Y Ordóñez. |  | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562357 | Unidad Deportiva La Trinitaria |  | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562358 | Modernización De La Carretera De Tuxtla Gutiérrez - Villaflores En Chiapas |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562361 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Entronque Crucero Chalan A Bashequen, Tramo: Del Km. 0+000 Al Km. 7+270, Subtramo: Del Km. 2+000 Al Km. 3+000 |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562362 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, Prim. Benito Juárez García. |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562363 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chanal - La Mendoza Del Tramo 0+000 Al Km. 28+800, Subtramo, Del Km. 11+000 Al 12+000 |  | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562364 | Construcción Del Antiguo Puente Colgante De Chiapa De Corzo Y Plazas Alternas (Primera Etapa). |  | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562365 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Jerónimo-Tulijá Km. 0+000 Al Km. 5+200, Subtramo Del Km.0+600 Al Km. 1+600 |  | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562366 | Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico En Avenida Hidalgo. Barrio Esquipulas. Estación Huehuetán. Huehuetán. Chiapas |  | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562367 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, De La Prim. Francisco González Bocanegra. |  | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562427 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Teopisca - Amatenango Del Valle, Tramo: Km 128+614.78 Al Km 170+000, Subtramo: Del Km 128+614.78 Al Km 132+814.78 |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562428 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Catarina - Los Naranjos, Tramo: Del Km.0+000 Al Km. 28+900, Subtramo, Del Km. 19+500 Al Km 21+000 |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562515 | Construcción De Aulas Escolares Para El Telebachilleres Número 37, 5 De Febrero Con Clave 07eth0035k En La Cabecera Municipal De Monte Cristo De Guerrero, Chiapas. |  | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562628 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Leandro Valle, |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562629 | Construcción Y Equipamiento De Dormitorios, Regaderas Y Comedor Para Servicio De Los Médicos De La Clinica Del Municipio De Larrainzar |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562630 | Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Plan De Iguala |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562631 | Construcción Del Puente Novillero De 120 Ml Ubicado En El Camino: Mapastepec - Ejido Doroteo Arango En Mapastepec (1a. Etapa) |  | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562632 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, De La Prim. Juan Escutia. |  | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562633 | Pavimentacion De 3,692.60 M2 De Calle Con Concreto Hidraulico Fc=200 Kg/Cm2. Reforzado Con Malla Lac 6-6/4-4, Rehabilitacion De La Red De Drenaje, Colocacion De 449.10 M.L De Tuberia De Pvc Sanitario |  | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562634 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Eloísa-Chipilina-Cruz Morales-El Zapote-Chitama, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+832.44; Subtramo Del Km. 1+913.75 Al Km. 2+913.75. |  | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562643 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo |  | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562644 | Modernización Del Camino E.C. (Huitiupán ¿ El Bosque) - San Francisco Portugal El Jardín, Tramo Del Km. 0+000 Al 8+7000, Subtramo Del Km 6+000 Al Km 7+000 |  | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562645 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Barrio 10 De Mayo |  | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562646 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tila - Chulum Juárez, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 34+000, Subtramo: Del Km. 28+600 Al Km. 29+600 |  | Chiapas | Tila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562647 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, Del J. N. Fray Bartolomé De Las Casas. |  | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562648 | Modernización De Los Miradores Del Cañón Del Sumidero (Segunda Etapa). |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562649 | Pavimentación Y Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Av. Patria Nueva, Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Del Olmo Sur, De La Colonia Patria Nueva En Tuxtla Gutiérrez. |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562650 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito,Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 12+500, Subtramo Del Km. 8+000 Al Km. 9+000 |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562651 | Construccion De 3,230.31 Mts 2 De Calle Las Peras Con Concreto Hidraulico |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562652 | Reconstruccion Del Camino: Saclamanton - Yitic, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 17+124.80, Subtramo: Km. 4+000 Al Km. 17+124.80 (Terminacion) |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562653 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, De La Esc. Sec. Tec. No. 63. |  | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562654 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Chilón |  | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562718 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Yajalon - Tila) - Sabanilla, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 30+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562719 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Tuxtla Gutiérrez ¿ Pichucalco) ¿ Rayón ¿ Pantepec, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 12+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562720 | Reconstrucción Del Camino : Copainala-Coapilla-Ocotopec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+740, Subtramo: Coapilla - Ocotepec Del Km. 23+000 Al Km. 38+740(T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562721 | Reconstrucción Del Camino: Larrainzar ¿ Santiago El Pinar, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 7+500 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562933 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino:Oxchuc-Tzopiljá, Tramo Km 0+000 Al Km. 7+100, Subtramo Km. 3+800 Al Km. 4+800 |  | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562935 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Aquiles Serdan |  | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562936 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - Sitala, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 37+0000, Subtramo Del Km. 19+500 Al Km. 21+000 |  | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562937 | Pavimentación Y Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La 1a. Avenida Norte, De La 1a. Hasta La 13a. Oriente, Antiguas Pistas, Entre Parque Los Cerritos Y Libramiento Sur Y Circuito Laureles Ent |  | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562938 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Barrio San Miguel |  | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562939 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Barrio El Rastro |  | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562940 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Limar ¿ Usipa, Tramo: Del Km. 0+000 Al Km. 11+000, Subtramo Del Km. 10+200 Al Km. 11+000 |  | Chiapas | Tila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562941 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nueva Esperanza ¿ Chinintié, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 9+000, Subtamo: De Km. 7+000 Al Km. 9+000 |  | Chiapas | Tila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562944 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Escuela De Futbol Del Estado De Chiapas En Tuxtla Gutiérrez (2da. Etapa) |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562945 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Paraíso - Guadalupe Victoria, Tramo Del Km. 0+000 Al Km 35+000 Subtramo Del Km. 34+000 Al Km. 35+000 |  | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562946 | Construcción Prolongación Oriente Del Libramiento Norte Central De Abastos E.C. Carretera Federal: Afectaciones Y Derecho De Vía Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo |  | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562947 | Reconstrucción Del Camino: Salvador Urbina-Julián Grajales, Tramo: Km 0+000 Al Km 19+100 (T.A) |  | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562948 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Av. 20 De Noviembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Matamoros) |  | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300562992 | Reconstrucción Del Camino: Simojovel - San Andres Duraznal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 24+000 (T.A.), Conservacion Del Tramo: Km. 0+000 - Km. 24+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563071 | Pavimentacion Asfaltica Del Cam Ino Reforma Agraria I A Guadalupe Victoriam Tramo 0+000 Al 2+400, Subtramo 0+550 Al 1+985 |  | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563073 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal De La Localidad De Juc Nil |  | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563187 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Puerto Cate ¿ Larrainzar) ¿ Camtealhucum Dos, Tramo: Del Km. 0+000 Al Km. 2+000, Subtramo: Del Km. 1+300 Al Km. 2+000 |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563188 | Construcción Y Techado De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Bilingüe Felipe Ángeles, En Larráinzar, En El Estado De Chiapas |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563189 | Construcción De Domo, Cerco Perimetral Y Baños En Escuela Telesecundaria 415 Simón Bolivar, En Mapastepec, En El Estado De Chiapas |  | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563190 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, De La Esc. Sec. Tec. No. 127. |  | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563195 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Nance - Puerto Rico, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+060, Subtramo: Km. 21+000 Al Km.23+000 |  | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563196 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, Prim. Raúl Isidro Burgos. |  | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563198 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - La Pimienta, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 8+8000, Subtramo Del Km. 6+000 Al Km. 7+000 |  | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563199 | Construcción Del Puente Vehicular De 25.0 M.L. Sobre El Camino Teopisca - Nuevo León, Km. 21+258 |  | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563200 | Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Avenida Las Etnias Entre 5ª. Avenida Norte Y Blvd. Salomón González Blanco. |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563201 | Reconstrucción Del Boulevard Vicente Fox Quesada Tramo Del Km. 0+000 Al 1+616 En Tuxtla Gutiérrez |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563203 | Construccion De 12,000.00 Mt2 De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563204 | Construccion De 1230.00 Mts 2 De Calle Panteon Con Concreto Hidraulico |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563205 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yabteclum - Puebla, Tramo Del Km. 0+000 Al Km.12+000, Subtramo Del Km. 6+500 Al Km. 7+500 |  | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563206 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chilon - Tzajala, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 24+500, Subtramo Km. 3+050 Al Km. 4+050 |  | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563207 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Av. Independencia Entre Calle Iturbide Y Calle Josefa Ortiz De Dominguez) |  | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563208 | Modernización Y Ampliación Del Camino: José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab), Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 24+860, Subtramo Del Km. 4+000 Al Km 5+500 |  | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563209 | Modernización Y Ampliación Del Camino Huitiupán -Sombra Carrizal, Tramo Del Km 0+0000 Al Km 24+000, Subtramo Del Km. 16+500 Al Km. 18+000 |  | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563210 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, De La Esc. Sec. Margarita Maza De Juárez. |  | Chiapas | La Independencia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563271 | Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Ciudad Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo, Km. 13+450 Al Km. 14+450 |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563272 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 14+880, Subtramo: Nicolás Ruiz - Guadalupe Victoria, Km.11+000 Al Km. 13+000. |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563273 | Reconstrucción Del Camino: Ángel Albino Corzo ¿ Siltepec, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 102+000; Subtramo: Km. 16+500 Al Km. 40+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563274 | Reconstrucción Del Camino: Rayón ¿ Pantepec ¿ Tapalapa ¿ E.C. (Coapilla ¿ Ocotepec), Tramo: Km. 0+000 Al Km. 16+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563371 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal De La Localidad De Temash |  | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563372 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal A La Localidad Del Rosario |  | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563373 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, Del J. N. Benemérito De Las Américas. |  | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563485 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, De La Esc. Sec. Tec. No. 46. |  | Chiapas | La Libertad | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563486 | Pavimentacion De Calle Girasoles Con Concreto Hidraulico |  | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563489 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo |  | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563490 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+460, Subtramo Km. 2+000 Al Km. 3+500 |  | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563491 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Barrio Ampliacion San Sebastian |  | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563492 | Modernización Y Ampliación Del Camino Miguel Alemán - Raya De Tabasco, Tramo Del Km 0+000 Al Km 26+400, Subtramo Del Km 20+200 Al Km 21+700. |  | Chiapas | Tila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563494 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Vicente Guerrero - Las Tijeras, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+240, Subtramo Del Km.1+000 Al Km. 2+000 |  | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563495 | Rehabilitación De La 5ª. Avenida Norte Entre Calle Art. 115 Y Calzada Sumidero En Tuxtla Gutiérrez |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563497 | Unidad Deportiva La Concordia |  | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563498 | Construccion De 12,000.00 Mts 2 De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563499 | Reconstrucción Del Camino: Rivera Amatal ¿ Nueva Palestina, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 10+000 (T.A.) |  | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563500 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, De La Prim. Nezahualcóyotl |  | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563553 | Reconstrucción Del Camino: Betania ¿ Soyatitán ¿ Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 111+800, Subtramo: Km. 0+000 ¿ Km. 73+900; Km. 89+700 ¿ Km. 111+800 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563554 | Conservación Del Camino: Tuxtla ¿ Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 76+500 (Rutinaria) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563741 | Reconstrucción De La Avenida La Cañada De Palenque (2ª. Etapa). |  | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563742 | Modernización Del Camino: E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro, Tramo: Del Km. 0+000 Al Km. 9+060, Subtramo Del Km 6+000 Al Km. 7+500 |  | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563745 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Sabanilla -Moyos, Tramo Del Km. 0+000 Al Km.18+000, Subtramo Del Km. 6+090 Al Km. 7+090 |  | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563746 | Rehabilitación Del Sedem 1era Etapa |  | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563747 | Construcción De Canal Pluvial Encofrado En Calle Sarmiento Entre Justo Sierra Y Ángel Albino Corzo En Tapachula De Córdova Y Ordoñez |  | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563748 | Reconstrucción De La Calzada El Sumidero, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 4+100. |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563750 | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples, Sec. Tec. No. 85 |  | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563810 | Modernización Y Ampliación Del Camino Yalchitom E.C. F.R. Serrano, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 4+860, Subtramo Del Km 0+000 Al Km. 1+500 |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563811 | Rehabilitación Y Remodelación Del Teatro De La Ciudad Emilio Rabasa 2da. Etapa |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563812 | Reconstrucción Del Puente Vehicular Nandayusi De 30.0 M.L. S/Rio Nandayusi Ubicado En El Camino: Betania-Soyatitan-Amatenango Del Valle Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 147+900 Subtramo Km. 37+100 |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300563813 | Reconstrucción Del Puente Vehicular Las Casitas De 25.0 M.L. Sobre El Río Chiquito, Ubicado En El Camino Betania-Soyatitán - Amatenango Del Valle - Venustiano Carranza, Km. 35+500 |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564027 | Modernización Del Camino: El Paraíso - El Nopal, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 23+8000, Subtramo Del Km. 18+500 Al Km. 19+500 |  | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564028 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria 57, En Larráinzar, En El Estado De Chiapas |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564029 | Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Con |  | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564030 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Porvenir Samuel León Brindis, Tramo Del Km. 0+000 Al Km.8+014, Subtramo Del Km. 7+000 Al Km 8+014 |  | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564031 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico |  | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564032 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Desvio Tolbilja - Paraje Tzontealja, Tramo: Km 0+000 Al Km. 16+000, Subtramo: Km. 10+000 - Km 11+000. |  | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564037 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos |  | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564038 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Aldama |  | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564039 | Construcción De Puente Peatonal Ubicado En El Km 1+350, En La Salida A Chiapa De Corzo |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564041 | Corredor Metropolitano De Tuxtla Gutiérrez, 3ª. Etapa (Interceptor Pluvial Xamaipak) 16 Poniente Tramo: Boulevard Dr. Belisario Domínguez-Cauce Rio Sabinal |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564042 | Modernización Y Rehabilitación De Diversos Mercados En Tuxtla Gutiérrez |  | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564043 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Calle Belisario Dominguez Entre Av. Ignacio Zaragoza Y Salida A Jamaica) |  | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564101 | Reconstrucción Del Camino: Chanal - Chinil, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 36+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564102 | Reconstrucción Del Camino: Huitiupán ¿ Amatan, Tramo: Km. 0+000 Al Km. 23+000 (T.A.) |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300564103 | Reconstrucción Del Camino: Nicolás Ruiz - E.C.(Betania-Soyatitan), Tramo : Km. 0+000 Al Km. 17+100 (T.A. |  | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300573682 | Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad Deportiva Municipal (Segunda Etapa) | 020-0001 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio La Concordia, Chiapas | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150300575510 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | FAIP-01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400594798 | 1510137 .-Primaria Federico A. Corzo | 220811 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400594927 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Chiapas. | 211206402331B034000S05D0105934SB20151 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400616526 | Programa De Eficiencia Energética De Alumbrado Público Para Las Principales Ciudades De Chiapas 1a Etapa | 2141S060000A08B009 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400619188 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | 2 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de juarez chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400619419 | Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico | 1 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de juarez, chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400619604 | Conservacion De Caminos Rurales | 4 | Chiapas | Juárez | Corozal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de juarez, chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400620118 | Conservacion De Camino Rural | 6 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de juarez, chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400620260 | Construccion De Tope Vial | 10 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de juarez chiapas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621621 | Mantenimiento De Camino Rural | 5 | Chiapas | Juárez | Aldama 1ra. Sección | Rural | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de juarez chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621622 | Construccion De Dren Pluvial Y Bordo | 3 | Chiapas | Juárez | El Manzanillal | Rural | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de juarez, chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621623 | Mantenimiento De Camino Rural | 7 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Abajo | Rural | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h ayuntamiento de juarez chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621655 | Estudio Y Proyecto (Puente El Caballo) | 11 | Chiapas | Juárez | Santa Cruz Tepate Abajo | Rural | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de juarez chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621664 | Pago De Renta De Camión | 13 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de juarez chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621670 | Construccion De Tope Vial | 8 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal de juarez, chiapas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621706 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico | FAIP-001-2015 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | Rural | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621731 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FAIP-002-2015 | Chiapas | Chilón | Alán-Sac'Jún | Rural | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621736 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 2.4 Km | FAIP-003-2015 | Chiapas | Chilón | Bachajón | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621738 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | FAIP-004-2015 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | Rural | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400621742 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | FAIP-005-2015 | Chiapas | Chilón | Tacuba Nueva | Rural | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14130300199787 | Adquisicion De Unidades Tipo Van Con Rampas Y Mobiliario Urbano Para Personas Con Discapacidad. | 14361E082000R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18622315.73 | 2143754.07 | 2143754.07 | 2134400 | 2134400 | 2134400 | 2134400 | 99.5637 | 9354.07 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto terminado / Física: La unidad de medida son pabuses y unidades tipo van para personas con discapacidad / Registro: Proyecto terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100317792 | Rehabilitación De La Casa De Cultura |  | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140100318349 | Pavimentación Hidráulica De Calles (1ra. Norte Entre Av. Central Oriente Y 1ra. Oriente) |  | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14140200319724 | 1421007.- Emsad Platanos (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D044 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3509483 | 228258 | 228258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Plátanos META: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319831 | 1421012.- Educacion Media Superior A Distancia Jerusalen (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D041 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5010506 | 628478 | 628478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jerusalén META: Terminación de construcción de taller operador de paquetes de computo; dirección y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319851 | 1421014- Educación Media Superior A Distancia San Isidro | 21120730032522A012000E13D045 | Chiapas | Pijijiapan | San Isidro | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2180021 | 96279 | 96279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Isidro META: Terminación de construcción de dirección y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319871 | 1421016- Emsad 166 Adolfo López Mateos | 21120730032522A012000E13D046 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 4973690 | 246903 | 246903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Adolfo López Mateos META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, taller operador de paquetes de computo y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319912 | 1421019.- Emsad Veinticuatro De Febrero (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D036 | Chiapas | Frontera Comalapa | Veinticuatro de Febrero | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5266616 | 2553145 | 2553145 | 2463880 | 2463880 | 2463880 | 2463880 | 96.5037 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Veinticuatro de Febrero META: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas y construcción de dirección y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319956 | 1421024.- Emsad Plan De Ayala (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D047 | Chiapas | Pijijiapan | Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 6038195 | 827683 | 827683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Plan de Ayala META: construcción de taller operador de paquetes de computo, dirección; cancha de usos múltiples y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320032 | 1421036.- Telebachillerato Num. 60 Octavio Paz Lozano (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D051 | Chiapas | Cacahoatán | Ahuacatlán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5672138 | 195718 | 195718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ahuacatlán META: Terminación de construcción de taller operador de paquetes de cómputo, un aula didáctica; servicios sanitarios y techado de la cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320106 | 1421043.- Telebachillerato Num. 97 Bicentenario (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D042 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi Tres Lagunas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1325814 | 248721 | 248721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Yaltzi Tres Lagunas META: Terminación de construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320448 | 1421028.- Escuela Preparatoria Numero 4 Del Estado (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D048 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 9955928 | 319035 | 319035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Terminación de construcción de aulas didácticas, modulo de servicios sanitarios; taller operador de paquetes de cómputo y laboratorio multidisciplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320450 | 1421029- Escuela Preparatoria Luis Donaldo Colosio Murrieta | 21120730032522A012000E13D035 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1903171 | 1557991 | 1557991 | 1340352 | 1340352 | 1340352 | 1340352 | 86.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cabeza de Toro META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas y techado de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320459 | 1421032.- Escuela Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D049 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1297508 | 58372 | 58372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Salto de Agua META: Terminación de construcción de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382104 | 1421134.- Construcción De Módulo De La Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 21120730032532A012000E13D015 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 10195699 | 1038173 | 1038173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Terminación de planta alta: aula didáctica, de modulo de servicios sanitarios, de anexo sala de batería, de construcción de modulo II (Planta baja): de auditorio, de anexos (cuarto de potencia y SITE) de modulo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382138 | 1421051.- Construcción Del Edificio Atipico Para Polilaboratorio Del Consorcio De Ciencias De La Salud De La Universidad Autonoma De Chiapas En Tapachula (Terminación) (Refrendo). | 21120730032532A012000E13D013 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 26448276 | 8605276 | 8605276 | 8157000 | 8157000 | 8157000 | 8157000 | 94.7907 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tapachula de Córdova y Ordoñez META: Edificio (cancelería, telefónica y computo, protección civil, aire acondicionado, red de voz y datos), obra exterior: (red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, permisos y tramites y reportes, barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415911 | Rehabilitación De Museo De La Ciudad. Tuxtla Gutiérrez. | 2.4.2.-101-07SE-06-02-49-018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14876500 | 14857302 | 14857302 | 14857302 | 99.871 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 99 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. - Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400419448 | 1421020.-Emsad 286 Lazaro Cardenas | 21120730032522A012000E13D037 | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 359316 | 424709 | 424709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas META: Terminación de construcción de taller operador de paquetes de computo y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423487 | 1421022.- Cobach Mapastepec. (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D038 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 3349219 | 5628664 | 5628664 | 5491920 | 5491920 | 5491920 | 5491920 | 97.5706 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Mapastepec META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas, centro de información biblioteca y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423840 | 1421025.- Emsad Ramón F. Balboa (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D034 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1440935 | 1705233 | 1705233 | 1423468 | 1423468 | 1423468 | 1423468 | 83.4765 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ramón F. Balboa META: Terminación de construcción de dirección, centro de información de biblioteca y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425232 | Estudio Para Reubicacion De Las Vas Ferreas Y El Costo De Adquisicion De Predios Para La Liberacion De Derechos De Vias. | 133531E082000R01D005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 34765200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto terminado. / Física: La unidad de medida son seguimientos. / Registro: Proyecto refrendado y terminado en el 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425814 | 1421042.- Telebachillerato No.95 Agustin De Iturbide (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D039 | Chiapas | Huitiupán | Ramos Cubilete | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1342163 | 1364634 | 1364634 | 1166771 | 1166771 | 1166771 | 1166771 | 85.5007 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 85 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Ramos Cubilete META: Terminación de construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440549 | Construccion Mercado Municipal | 038-03-032 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448401 | Observatorio De Trabajo Infantil Y Adolescente Del Estado De Chiapas | 1 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Trabajo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4908879.31 | 4908879.31 | 4908879.31 | 4908879.31 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 191520 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400450689 | Corredor Urbano De La Zona Metropolitana De Tuxtla Gutiérrez (2a. Etapa) Puerta De Acceso Oriente | Fondo Metropolitano 2014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 24646000 | 24646000 | 24646000 | 24646000 | 24228271.17 | 24228271.17 | 24228271.17 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 604891 | 0 | 100 | Financiera: Las Cifras corrresponden al precierre del 2015 / Física: Recurso que no se manifiesta presupuestalmente / Registro:
CHP14140400450747 | Rehabilitación Del Centro Deportivo Caña Hueca (2a. Etapa) | Fondo Metropolitano 2014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 36194000 | 36194000 | 36194000 | 36194000 | 29178372.59 | 29178372.59 | 29178372.59 | 80.6166 | 0 | Metros Cuadrados | 604891 | 0 | 100 | Financiera: Las Cifras corrresponden al precierre del 2015 / Física: Recurso que no se manifiesta presupuestalmente / Registro:
CHP14140400460320 | Construccion Del Centro Deportivo Y Recreativo | 002 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE REFORMA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP14150100484038 | Construcción De Terminal De Corto Recorrido | 142211E096000I12B004 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21672405.37 | 21672405.37 | 21672405.37 | 16667187.99 | 16667187.99 | 16470311.63 | 16470311.63 | 75.9967 | 0 | Piezas | 16572 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484057 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B010 | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 23520529.29 | 23520529.29 | 23520529.29 | 23408176.23 | 16471613.35 | 16064865.84 | 16064865.84 | 68.3015 | 0 | Piezas | 16572 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484141 | Reconstrucción Del Camino: E.C. Tuxtla Gutiérrez - La Angostura - Nueva Villahermosa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 200 (Reconstrucción Del Tramo: Km.0 000 Al Km. 5 200) | 283511E085000C03B006 | Chiapas | Acala | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2030952.08 | 2030952.08 | 2030952.08 | 717323.49 | 717323.49 | 717323.49 | 717323.49 | 35.3196 | 0 | Kilómetro | 10739 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100484162 | Construcción De Terminal De Corto Recorrido | 142211E096000I12B003 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 17048499.99 | 17048499.99 | 17048499.99 | 16859179.67 | 16859179.67 | 16802427.71 | 16802427.71 | 98.5566 | 0 | Piezas | 5192 | 0 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484182 | Construcción Y Equipamiento De La Clínica De La Mujer (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B007 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 20287258.91 | 20287258.91 | 20287258.91 | 12078774.59 | 12078774.59 | 11870705.22 | 11870705.22 | 58.5131 | 0 | Piezas | 55106 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484200 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B004 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 1225709.54 | 1225709.54 | 1225709.54 | 1085844.16 | 1085844.16 | 1075200.35 | 1075200.35 | 87.7206 | 0 | Piezas | 20985 | 0 | 91 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484266 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados 2da. Etapa (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B001 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 2715490.37 | 2715490.37 | 2715490.37 | 1951213.15 | 1951213.15 | 1921343.12 | 1921343.12 | 70.7549 | 0 | Piezas | 24515 | 0 | 87 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484283 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Chicoasén (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B002 | Chiapas | Chicoasén | Chicoasén | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 2617888.61 | 2617888.61 | 2617888.61 | 221147.35 | 221147.35 | 221147.35 | 221147.35 | 8.4475 | 0 | Piezas | 5192 | 0 | 22 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484324 | Construcción Y Equipamiento De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Ocotepec, 2a. Etapa (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B003 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 1276215.58 | 1276215.58 | 1276215.58 | 1258584.87 | 1258584.87 | 1241550.51 | 1241550.51 | 97.2838 | 0 | Piezas | 12550 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484345 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Chapultenango (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B005 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 2798516.95 | 2798516.95 | 2798516.95 | 307477.69 | 307477.69 | 297613.82 | 297613.82 | 10.6347 | 0 | Piezas | 7645 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484450 | Unidad Deportiva En Tzimol (3era. Etapa) | 052411E096000I12B001 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8290283.88 | 8290283.88 | 8290283.88 | 4191797.09 | 4191797.09 | 4191797.09 | 4191797.09 | 50.5628 | 0 | Piezas | 15146 | 0 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484600 | Construcción De La Ciudad Mujer En San Cristóbal De Las Casas (1a. Etapa) | 142211E096000I12B025 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 33819463.83 | 33819463.83 | 33819463.83 | 27920507.38 | 27920507.38 | 27429301.32 | 27429301.32 | 81.1051 | 0 | Piezas | 203387 | 0 | 62 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484647 | Construcción Del Mercado Municipal | 143911E096000I08B004 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21542396.11 | 21542396.11 | 21542396.11 | 20018547.02 | 20018547.02 | 19607107.68 | 19607107.68 | 91.0164 | 0 | Piezas | 44436 | 0 | 73 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484673 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Felipe Angeles - Francisco J. Mujica, Tramo: Km. 1 060 = 0 000 Al Km. 4 112.92 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086000C03B010 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 11372410.32 | 11372410.32 | 11372410.32 | 8609622.66 | 8609622.66 | 8545175.5 | 8545175.5 | 75.1395 | 0 | Kilómetro | 15327 | 0 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100484892 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital Básico Comunitario En Oxchuc (Terminación) (Construcción Y Equipamiento) | 142331B096000S05B006 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 3080499.13 | 3080499.13 | 3080499.13 | 2847903.82 | 2847903.82 | 2774425.71 | 2774425.71 | 90.0642 | 0 | Piezas | 44735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100484911 | Reconstrucción Del Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma, Tramo: Km. 0 000 - Km. 49 000 (Tramo: Km. 18 000 Al 49 000 (T.A.)) | 303611E085000C03B006 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 18885665.91 | 18885665.91 | 18885665.91 | 17337407.82 | 17337407.82 | 17272728.85 | 17272728.85 | 91.4595 | 0 | Kilómetro | 22230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100484949 | Construcción Del Puente Vehícular Sobre "Río Prusia", Ubicado En Ejido Monterrey | 283511E085000C03B022 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 4207552.68 | 4207552.68 | 4207552.68 | 4183536.39 | 4183536.39 | 4183536.39 | 4183536.39 | 99.4292 | 0 | Metros lineales | 48148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Lineal / Registro:
CHP14150100485012 | Conservación Del Camino: Cate - Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 000 (Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.)) | 303611E085000C03B004 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 13820130.99 | 13820130.99 | 13820130.99 | 10711449.85 | 10711449.85 | 10618524.52 | 10618524.52 | 76.8337 | 0 | Kilómetro | 44902 | 0 | 92 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100485042 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De 12 Camas De Chiapa De Corzo (Terminación) | 142331B096000S05B009 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2014 | 18206284.98 | 18206284.98 | 18206284.98 | 16826722 | 16826722 | 16446038.46 | 16446038.46 | 90.3317 | 0 | Piezas | 99222 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485073 | Modernización Y Ampliación De La Carretera A Salvador Urbina Del Tramo Entronque Carretera Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal De Las Casas A Desviación A Aeropuerto Ángel Albino Corzo | 272211E084000I12B001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 52654947.68 | 52654947.68 | 52654947.68 | 47856756.11 | 47856756.11 | 47746258.45 | 47746258.45 | 90.6776 | 0 | Kilómetro | 99222 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485122 | Reconstrucción Del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 0 000 - Km. 147 900 (Subtramo: Km. 111 800 Al Km. 147 900) | 303611E085000C03B005 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 37399235.29 | 37399235.29 | 37399235.29 | 20119413.34 | 20119413.34 | 20011310.39 | 20011310.39 | 53.5073 | 0 | Kilómetro | 65290 | 0 | 68 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100485238 | Reencarpetamiento De La Carretara San Juan Chamula - San Cristobal De Las Casas Del Km. 0 000 Al Km. 3 726 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 726) | 273511E086000C03B021 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 5030967.14 | 5030967.14 | 5030967.14 | 4910030.43 | 4910030.43 | 4910030.43 | 4910030.43 | 97.5962 | 0 | Kilómetro | 203387 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150100485298 | Rehabilitación Del Centro Deportivo Caña Hueca 2a. Etapa | 052411E096000I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 24448050.69 | 24448050.69 | 24448050.69 | 20885702.79 | 20885702.79 | 20700290.18 | 20700290.18 | 84.6705 | 0 | Piezas | 604891 | 0 | 79 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485311 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Construcción De Módulos De Administración, Área De Servicios Médicos, 3 Módulos Sanitarios Y 4 Bodegas) | 052411E096000S03B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 3560344.83 | 3560344.83 | 3560344.83 | 2726860.45 | 2726860.45 | 2712995.4 | 2712995.4 | 76.2004 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485318 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Rehabilitación Del Campo De Softbol) | 052411E096000S03B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 8031304.2 | 8031304.2 | 8031304.2 | 7689461.27 | 7689461.27 | 7684852.82 | 7684852.82 | 95.6862 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485330 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Construcción Del Campo De Futbol Infantil) | 052411E096000S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4502819.23 | 4502819.23 | 4502819.23 | 4464599.56 | 4464599.56 | 4436965.66 | 4436965.66 | 98.5375 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485339 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Rehabilitación Del Campo De Futbol Infantil 2) | 052411E096000S03B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4849752.71 | 4849752.71 | 4849752.71 | 3805483.42 | 3805483.42 | 3804327.72 | 3804327.72 | 78.4437 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485347 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Rehabilitación Del Futbol Rápido) | 052411E096000S03B006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5080355.74 | 5080355.74 | 5080355.74 | 4677186.78 | 4677186.78 | 4609767.46 | 4609767.46 | 90.7371 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485357 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa (Construcción De Cancha De Squash) | 052411E096000S03B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2638606.23 | 2638606.23 | 2638606.23 | 2594005.18 | 2594005.18 | 2573285.19 | 2573285.19 | 97.5244 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100485367 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5217804.33 | 5217804.33 | 5217804.33 | 3216253.57 | 3216253.57 | 3216253.57 | 3216253.57 | 61.64 | 0 | Metros Cuadrados | 604891 | 0 | 25 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150100490139 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En Colonias Populares De Tuxtla Gutiérrez (10 Acciones) | 052211E084000I12B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1167967.16 | 1167967.16 | 1167967.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150100490171 | Pavimentacion De Par Vial De La Calle Laguna De Montebello Y Calle Cascadas De Agua Azul, Entre Boulevard Los Laguitos Y Libramiento Norte | 052211E084000I12B019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34382863.85 | 34382863.85 | 34382863.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 537102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150100490186 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Jesús Martínez Rojas, Entre Calle Francisco León Y Calle Abelardo) | 052211E084000I12B021 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 219741.86 | 219741.86 | 219741.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 206481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150100490261 | Remodelación Deportiva Caña Hueca, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez (Construcción De 2 Canchas De Fútbol) | 052411E096000I12D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 10210281.09 | 10210281.09 | 10210281.09 | 10210281.09 | 10210281.09 | 10210281.09 | 10210281.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100490335 | Adecuación, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 122131E076000C01B028 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 106909169.17 | 106909169.17 | 106909169.17 | 35195684.19 | 35195684.19 | 34784005.61 | 34784005.61 | 32.536 | 0 | Metros Cuadrados | 97537 | 0 | 7 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Planta / Registro:
CHP14150100490347 | Supervisión Técnica Por Contrato | 122231E109000C01B051 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1342827.42 | 1342827.42 | 1342827.42 | 1342827.42 | 1342827.42 | 1342827.42 | 1342827.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Supervisión / Registro:
CHP14150100490361 | Construcción De La Terminal De Transporte | 142211E096000I12B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4450687.47 | 4450687.47 | 4450687.47 | 3580740.51 | 3580740.51 | 3489810.87 | 3489810.87 | 78.4106 | 0 | Metros Cuadrados | 203387 | 0 | 32 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150100490376 | Construcción Del Museo De Historia De Chiapas, Casa San Cristóbal De Las Casas 1ª Etapa | 212421E096000S03D001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 23610697.8 | 23610697.8 | 23610697.8 | 13520542.63 | 13520542.63 | 13368812.86 | 13368812.86 | 56.6218 | 0 | Metros Cuadrados | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200509262 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas En Comitán De Dominguez | 052211E084000I12B026 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 639753.12 | 639753.12 | 639753.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150200510716 | 1421049.- Universidad Politecnica De Chiapas. (Refrendo) | 21120730032532A012000E13D004 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 130850 | 130850 | 130850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Terminación de edificio (albañilería, cancelería, instalación hidrosanitaria y acabados) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150200515907 | Complejo Multideportivo De Tuxtla Gutiérrez (Construcción De Banquetas Con Concreto Hidráulico Estampado En Cabecera Norte Y Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Del Campo 01) | 052411E096000S03B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4699418.06 | 4699418.06 | 4699418.06 | 57266.77 | 57266.77 | 57266.77 | 57266.77 | 1.2186 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200515923 | Complejo Multideportivo De Tuxtla Gutiérrez (Remodelación De Vestidores, Instalación Eléctrica, Estructura En Acreditación A Periodistas Y Acceso A Vestidores, Muebles Sanitarios Y Accesorios De Baños | 052411E096000S03B010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 8217244.29 | 8217244.29 | 8217244.29 | 4559352.34 | 4559352.34 | 4463967.61 | 4463967.61 | 54.3244 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP14150200516004 | Construcción Del Par Vial Oriente-Poniente (1a. Etapa) De Tapachula | 052211E084000I12B031 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3779898.09 | 3779898.09 | 3779898.09 | 1282000.01 | 1282000.01 | 1250140.46 | 1250140.46 | 33.0734 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP14150300555913 | Reconstrucción Del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 23 200 (Subtramo: Km. 21 087.20 Al Km. 23 200 (T.A.)) | 303511E085000C03B022 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1785791.25 | 1785791.25 | 1785791.25 | 1651695.89 | 1651695.89 | 1611867.52 | 1611867.52 | 90.2607 | 0 | Kilómetro | 74145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP14150300559344 | 14101007.- Escuela Secundaria Técnica No. 2 (Refrendo). | 21120730032513A013000E13B028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1803349 | 1803349 | 1803349 | 1803349 | 1803349 | 1803349 | 1803349 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación de espacio educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150300559347 | 14101008.- Escuela Normal Superior De Chiapas (Refrendo) | 21120730032531A012000E13D004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 930970 | 930970 | 930970 | 930970 | 930970 | 930970 | 930970 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 745 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de rehabilitación y barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400589011 | 1421018.- Emsad Pablo Sidar Escobar (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D059 | Chiapas | Chicomuselo | Pablo L. Sidar | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 209195 | 209195 | 209195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Pablo L. Sidar META: Terminación de construccion de 3 aulas didacticas y terminación de construccion de centro de informacion biblioteca y cancha de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400589075 | 1421010.- Educacion Media Superior A Distancia Rio Blanco (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D058 | Chiapas | La Independencia | Río Blanco | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 375679 | 375679 | 375679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Rio Blanco META: Terminación de construccion de taller operador de paquetes de computo,terminación de construccion de cancha de usos multiples y terminación de construccion de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400590451 | 1421033.- Telebachillerato Num. 107 Jose Clemente Orozco (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D062 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 715637 | 715637 | 715637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Benito Juárez META: Terminación de construccion de 3 aulas didacticas,terminación de servicio sanitario rural y terminación de obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400590469 | 1421026.- Emsad Nuevo Mazapa (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D060 | Chiapas | Frontera Comalapa | Nuevo Mazapa | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 92951 | 92951 | 92951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Mazapa META: Terminación de construccion de 2 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14150400590490 | 1421027.- Colegio De Bachilleres Las Rosas (Refrendo) | 21120730032522A012000E13D061 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 323559 | 323559 | 323559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: LOCALIDAD: Las Rosas META: Terminación de construccion de taller operador de paquetes de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100463086 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard "Belisario Domínguez" Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100472947 | Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio Atípico Para Sede Universitaria De La Unicach | 2112073022532A012000E13D001-5934S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100485177 | Modernización De La 4a. Avenida Sur, Tramo 2 De Las Vías Del Ferrocarril Al Internado No. 11 En Tapachula | 052211E084000I12B029 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74924995.95 | 73478734.18 | 73478734.18 | 11355773.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150100490219 | Malecón De Puerto Madero 1a, Etapa En Chiapas | 052411E084000S03B001 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 74925000 | 74925000 | 74925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100490300 | Rehabilitación Del Sedem 2ª Etapa, En El Municipio De San Cristóbal De Las Casas | 052421E096000S03B006 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 19941757.88 | 19941757.88 | 19941757.88 | 19941757.88 | 28.5167 | 0 | Metros Cuadrados | 206481 | 0 | 42 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150100490387 | Apoyo A La Infraestructura Caminera Y Rural | 283511E091000C03B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 11680758.24 | 9724736.31 | 9724736.31 | 9724736.31 | 38.8989 | 0 | Kilómetro | 5252808 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150200509284 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a. Etapa) | 122131E076000C01B048 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 59940000 | 56521330.45 | 56521330.45 | 17603209.96 | 17603209.96 | 16669002.54 | 16669002.54 | 29.4915 | 0 | Piezas | 45077 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200509295 | Camino: Mapastepec - Ejido Doroteo Arango (Construcción Del Puente El Novillero De 120 M.L.) | 283511E085000C03B030 | Chiapas | Mapastepec | Doroteo Arango | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 23172185.87 | 23172185.87 | 23172185.87 | 17320042.93 | 17320042.93 | 7140265.08 | 7140265.08 | 30.8139 | 0 | Metros lineales | 48875 | 0 | 2 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Lineal / Registro:
CHP15150200527991 | Digitalización Tv Sd-Hd Del Canal 10 En Chiapas | 022431F170000T01B008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11283826.68 | 11283826.68 | 11283826.68 | 11283826.66 | 11283826.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3933075 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Los conceptos contemplados en el proyecto se encuentran concluidos al 100%; informando que aun cuando presupuestalmente quedo aprobado al cierre 2015; los recursos fueron ministrados financieramente con fecha 11 de enero del 2016, por parte de la Tesorería Única de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200534999 | Construcción De Clínica De La Mujer (Construcción) | 142331B096000S05B008 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11471186.43 | 11471186.43 | 11471186.43 | 242689.16 | 242689.16 | 232992.8 | 232992.8 | 2.0311 | 0 | Piezas | 77149 | 0 | 8 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150200540249 | Construccion De Aulas En Escuela Preescolar 20 De Noviebre Cve. 07dcc86or Loc. Tzacucum | FPDM-01-2015 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Convenios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200540686 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad Tzajalchen | FAIP-001 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalchén | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200540692 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad El Rosario | FAIP-002 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Rosario | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200540699 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Acceso Principala La Localidad De Jucniil | FAIP-003 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juc'Nil | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200540705 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal A La Localidad De Temash | FAIP-004 | Chiapas | San Juan Cancuc | Te'Mash | Rural | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200541527 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Corredor Urbano Oriente-Poniente 1a.Etapa Del Boulevard Ángel Albino Corzo Entre 11a. Oriente Y 16a. Oriente | 212211E084000I12B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 33791340.03 | 33791340.03 | 33791340.03 | 16925438.37 | 16925438.37 | 16919241.07 | 16919241.07 | 50.0698 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150300552560 | Construcción Y Equipamiento De Centro De Salud De Tuxtla Gutiérrez | 211206402331B034000S05D0035934CB2013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300553175 | 1513198.-Primaria Plan De Ayala | 21120730022512A013000E13D019 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | San Jerónimo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406896.55 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Jerónimo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553183 | 1513199.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 21120730022512A013000E13D020 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Tapitzalá Número Dos | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220689.66 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tapitzalá Número Dos META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553305 | 1513157.-Primaria Francisco J. Mujica | 21120730022512A013000E13D002 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | La Hacienda | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793.1 | 813793 | 813793 | 813787 | 813787 | 813787 | 813787 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Hacienda META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553386 | 1513002.- Jardin De Niños Consuelo Maria Astidas | 21120730022511A013000E13D109 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1017234 | 1017234 | 1017234 | 1017234 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Manuel Avila Camacho (Ponte Duro) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553394 | 1513006.- Jardin De Niños Venustiano Carranza | 21120730022511A013000E13D110 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 528767 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tres Picos META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553446 | 1513163.-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730022512A013000E13D005 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Buenavista | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406896.55 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Buenavista META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553591 | 1513168.-Primaria Estado De Morelos | 21120730022512A013000E13D006 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424137.93 | 1424138 | 1424138 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Cambil META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553599 | 1513169.-Primaria 14 De Septiembre | 21120730022512A013000E13D007 | Chiapas | El Porvenir | Canadá | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220689.66 | 1220690 | 1220690 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Canadá META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553609 | 1513170.-Primaria Estado De Colima | 21120730022512A013000E13D008 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424137.93 | 1424138 | 1424138 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 1424136 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Male META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553633 | 1513045.- Jardin De Niños Juan Aldama | 21120730022511A013000E13D090 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 507451 | 507451 | 507451 | 507450 | 507450 | 507450 | 507450 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Miguel Alemán Valdez (Jericó) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553639 | 1513083.- Jardin De Niños Maria Montessori | 21120730022511A013000E13D092 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Los Limones META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553641 | 1513084.- Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022511A013000E13D093 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Plan de Ayala META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553644 | 1513096.- Jardin De Niños Jose Agustin Arrieta | 21120730022511A013000E13D094 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ceniceros META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553662 | 1513005.- Jardin De Niños Makarenko Anton Semianovich | 21120730022511A013000E13D075 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 813787 | 813787 | 813787 | 813787 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Bella Vista META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553673 | 1513032.- Jardin De Niños Tomas Mejia | 21120730022511A013000E13D076 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 745791 | 745791 | 745791 | 745790 | 745790 | 745790 | 745790 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Pacayal (Zapote) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553679 | 1513033.- Jardin De Niños Vicente Yañez Pinzon | 21120730022511A013000E13D077 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chemic META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553683 | 1513034.- Jardin De Niños Jose Azueta | 21120730022511A013000E13D078 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Yucatán META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553687 | 1513040.- Jardin De Niños Jose Maria Lafragua | 21120730022511A013000E13D079 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San José Las Chicharras META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553691 | 1513082.- Jardin De Niños 19 De Abril | 21120730022511A013000E13D080 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Hacienda META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553692 | 1513094.- Jardin De Niños Francisco Marquez | 21120730022511A013000E13D081 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Pacayal Viejo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553697 | 1513038.- Jardin De Niños Jose Maria Luis Mora | 21120730022511A013000E13D064 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Potrerillo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553701 | 1513046.- Jardin De Niños Alberto Madrid | 21120730022511A013000E13D065 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406897 | 406897 | 406897 | 406897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tapitzalá Número Dos META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553709 | 1513047.- Jardin De Niños Huemac | 21120730022511A013000E13D066 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Pacayalito META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553713 | 1513078.- Jardin De Niños Ana Pavlova | 21120730022511A013000E13D067 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Veinte de Noviembre META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553716 | 1513081.- Jardin De Niños Federico Froebel | 21120730022511A013000E13D068 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palestina META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553764 | 1513041.- Jardin De Niños 15 De Septiembre | 21120730022511A013000E13D096 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Doce de Abril META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553766 | 1513042.- Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | 21120730022511A013000E13D097 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Rodeo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553771 | 1513085.- Jardin De Niños Carlos Arturo Carrillo Gastaldi | 21120730022511A013000E13D098 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 624383 | 624383 | 624383 | 623504 | 623504 | 623504 | 623504 | 99.8592 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Capitan Luis A. Vidal META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553775 | 1513086.- Jardin De Niños Miguel Alvarez Acosta | 21120730022511A013000E13D099 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Soledad META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553787 | 1513159.-Primaria Armando Guerra | 21120730022512A013000E13D004 | Chiapas | La Independencia | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220689.66 | 1220690 | 1220690 | 1210944 | 1210944 | 1210944 | 1210944 | 99.2016 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553802 | 1513155.-Primaria Chapultepec | 21120730022512A013000E13D001 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1627586.21 | 1627586 | 1627586 | 1609177 | 1609177 | 1081980 | 1081980 | 66.4776 | 0 | Metros Cuadrados | 153 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Veracruz META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553804 | 1513171.-Primaria General Ignacio Zaragoza | 21120730022512A013000E13D009 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448.28 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Plan de Agua Prieta META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553807 | 1513183.-Primaria Claudio Cortes Castro | 21120730022512A013000E13D012 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220689.66 | 1220690 | 1220690 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Encanto META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300553810 | 1513193.-Primaria Adolfo Lopez Mateos | 21120730022512A013000E13D016 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448.28 | 203448 | 203448 | 200997 | 200997 | 200997 | 200997 | 98.7953 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Belisario Dominguez (San Pedro) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554790 | Construcción De Albergue Cultural | 0001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 1859913.55 | 1859913.55 | 1859913.55 | 71.6067 | 0 | Vivienda | 1600 | 0 | 72 | Financiera: / Física: Obra Refrendada / Registro:
CHP15150300554918 | 1513174.-Primaria Benito Juarez García | 21120730022512A013000E13D010 | Chiapas | Siltepec | El Rodeo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793.1 | 813793 | 813793 | 813787 | 813787 | 813787 | 813787 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Rodeo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554924 | 1513191.-Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A013000E13D015 | Chiapas | Siltepec | Escobillal | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406896.55 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Escobillal META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555043 | 1513003.- Jardin De Niños Narciso Mendoza | 21120730022511A013000E13D084 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 184416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Portal META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300555064 | 1513035.- Jardin De Niños Juan De La Fontaine | 21120730022511A013000E13D086 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Toquín META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557196 | 1513080.- Jardin De Niños Angel Guimera | 21120730022511A013000E13D127 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610343 | 610343 | 610343 | 610343 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Luqueño META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300557689 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Rosario - Ojo De Agua - Berriozábal, Subtramo: Km. 2 900 Al Km. 4 400 | 273511E086000C03B106 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300557721 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Mozotal - La Cascada - Ángel Díaz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 500 (Construcción Del Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086000C03B107 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 40250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150300558142 | 1513234.-Primaria Jose Maria Morelos. | 21120730022512A013000E13D090 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Amatenango META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558154 | 1513238.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D091 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 813793 | 813793 | 813793 | 813793 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Buenavista META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558169 | 1513200.-Primaria Escuadron 201. | 21120730022512A013000E13D160 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Inciar / Registro: LOCALIDAD: Pacayalito META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558229 | 1513207.-Primaria Santos Degollado. | 21120730022512A013000E13D094 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 608801 | 608801 | 608801 | 608801 | 99.747 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Tablas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558253 | 1513208.-Primaria Nicolas Bravo. | 21120730022512A013000E13D095 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1363459 | 1363459 | 1363459 | 1363458 | 1363458 | 1363458 | 1363458 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ojo de Agua Centro META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558266 | 1513240.-Primaria Estado De Tabasco. | 21120730022512A013000E13D096 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 852652 | 852652 | 852652 | 852651 | 852651 | 852651 | 852651 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Laguna META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558281 | 1513268.-Primaria Mariano Abasolo. | 21120730022512A013000E13D097 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Pilas META: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558357 | 1513202.-Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D098 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Platanar META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558376 | 1513205.-Primaria 24 De Febrero. | 21120730022512A013000E13D099 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406894 | 406894 | 406894 | 406894 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Allende META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558385 | 1513206.-Primaria Manuel Avila Camacho | 21120730022512A013000E13D100 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Pacayal (Zapote) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558392 | 1513235.-Primaria Juventud Revolucionaria. | 21120730022512A013000E13D101 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558444 | 1513279.-Primaria Andres Quintana Roo | 21120730022512A013000E13D102 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 813793 | 813793 | 813793 | 809032 | 809032 | 809032 | 809032 | 99.415 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Nueva Unión META: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558477 | 1513301.- Telesecundaria 1314 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D013 | Chiapas | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2513824 | 2513824 | 2513824 | 1758762 | 1758762 | 1758762 | 1758762 | 69.9636 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Yibeljoj META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558482 | 1513292.- Escuela Secundaria Tecnica Agropecuaria Num. 140. | 21120730032513A013000E13D031 | Chiapas | Chilón | El Mango | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 644162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Mango META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558486 | 1513361.- Telesecundaria 1173 Jose Vasconcelos Calderon. | 21120730032513A013000E13D032 | Chiapas | Chilón | Joybé | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Joybe META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558490 | 1513231.- Primaria 20 De Noviembre | 21120730022512A013000E13D106 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1627586 | 1627586 | 1627586 | 1626055 | 1626055 | 1093232 | 1093232 | 67.1689 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Porvenir de Velasco Suárez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558504 | 1513326.- Secundaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D016 | Chiapas | Acala | 20 de Noviembre | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 1358229 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558505 | 1513322.- Telesecundaria No.271. | 21120730032513A013000E13D017 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Huitiupán META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558509 | 1513300.- Telesecundaria 966 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D018 | Chiapas | Ixtapangajoya | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 476469 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558517 | 1513290.- Escuela Secundaria Tecnica 39. | 21120730032513A013000E13D020 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2414387 | 2414387 | 2414387 | 2414387 | 98.8944 | 0 | Metros Cuadrados | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Juárez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558519 | 1513297.- Telesecundaria 202 Emilio Rabasa Estebanell. | 21120730032513A013000E13D021 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Abajo | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 838118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Mundo Nuevo Abajo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558521 | 1513296.- Telesecundaria 076 La Patria Es Primero. | 21120730032513A013000E13D022 | Chiapas | La Concordia | La Tigrilla | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 441505 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Tigrilla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558524 | 1513289.- Escuela Secundaria Tecnica 87. | 21120730032513A013000E13D033 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1831034 | 1831034 | 1831034 | 1777375 | 1777375 | 1777375 | 1777375 | 97.0695 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jerusalén META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558860 | 1513214.-Primaria Emilio Carranza | 21120730022512A013000E13D108 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Llano Grande META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558865 | 1513226.-Primaria Alvaro Obregon. | 21120730022512A013000E13D109 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2016096 | 2016096 | 1817935 | 1817935 | 89.3561 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Grandeza META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558874 | 1513251.-Primaria Jose Maria Pino Suarez. | 21120730022512A013000E13D110 | Chiapas | La Grandeza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 229388 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Miramar META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558904 | 1513217.-Primaria Acamapichtli | 21120730022512A013000E13D131 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 610340 | 610340 | 610340 | 610340 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Barrio de Llano Redondo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558912 | 1513248.-Primaria Justo Sierra Mendez. | 21120730022512A013000E13D132 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 1220680 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Poza Rica META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558919 | 1513249.-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022512A013000E13D133 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 405653 | 405653 | 405653 | 405653 | 99.6943 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Carlos del Río META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558925 | 1513250.-Primaria Mi Patria. | 21120730022512A013000E13D134 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 200972 | 200972 | 200972 | 200972 | 98.783 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Esperanza META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558929 | 1513252.-Primaria Francisco Indalecio Madero. | 21120730022512A013000E13D135 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 202685 | 202685 | 202685 | 202685 | 99.625 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Veracruz META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558934 | 1513253.-Primaria Martires De Chapultepec. | 21120730022512A013000E13D136 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 596600 | 596600 | 596600 | 596600 | 97.748 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Rosario Bawitz META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558945 | 1513255.-Primaria 20 De Noviembre. | 21120730022512A013000E13D137 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 2441379 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chiapas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558951 | 1513261.-Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D138 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 403648 | 403648 | 403648 | 403648 | 99.2015 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Piedra Huixtla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558957 | 1513262.-Primaria Venustiano Carranza. | 21120730022512A013000E13D139 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2002504 | 2002504 | 2002504 | 2002504 | 98.4282 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Bajucu META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558962 | 1513265.-Primaria Juan Alvarez. | 21120730022512A013000E13D140 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1107030 | 1107030 | 1107030 | 1107029 | 1107029 | 1107029 | 1107029 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Saltillo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558968 | 1513267.-Primaria Juan Escutia | 21120730022512A013000E13D141 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406107 | 406107 | 406107 | 406107 | 99.8058 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Edén META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558974 | 1513271.-Primaria Liberacion Indigena. | 21120730022512A013000E13D142 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1218946 | 1218946 | 1159033 | 1159033 | 94.949 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Rafael Ramírez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558981 | 1513348.-Primaria Primaria Plan De Anenecuilco. | 21120730022512A013000E13D143 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 665515 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558990 | 1513355.-Primaria Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D145 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Edén META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558995 | 1513356.-Primaria Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D146 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 998771 | 998771 | 998771 | 878296 | 878296 | 878296 | 878296 | 87.9377 | 0 | Metros Cuadrados | 591 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558999 | 1513357.-Primaria Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D147 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1448082 | 1448082 | 974009 | 974009 | 63.8334 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San José Las Palmas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559044 | 1513277.-Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D148 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 233339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Tepeyac META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559047 | 1513349.-Primaria Primaria Guadalupe Victoria. | 21120730022512A013000E13D149 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 539555 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Contratar / Registro: LOCALIDAD: Las Rosas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559054 | 1513228.-Primaria Moctezuma. | 21120730022512A013000E13D112 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 406893 | 406893 | 406893 | 406893 | 99.999 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Bacantón Altamirano META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559063 | 1513221.-Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A013000E13D111 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2015848 | 2015848 | 1355393 | 1355393 | 66.621 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Mazapa de Madero META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559069 | 1513263.-Primaria Castillo De Chapultepec. | 21120730022512A013000E13D114 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1808903 | 1808903 | 1808903 | 1806614 | 1806614 | 1806614 | 1806614 | 99.8735 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cristóbal Colón META: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559095 | 1513264.-Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra. | 21120730022512A013000E13D150 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 609710 | 609710 | 609710 | 609710 | 99.896 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas del Río META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559102 | 1513318.-Primaria Primaria Federico A.Corzo | 21120730022512A013000E13D151 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 220811 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Francisco I. Madero META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559114 | 1513210.-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730022512A013000E13D117 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 1220681 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Moras META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559123 | 1513220.-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A013000E13D118 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Antonio Grande META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559130 | 1513229.-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A013000E13D119 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1831034 | 1831034 | 1831034 | 1812645 | 1812645 | 1634484 | 1634484 | 89.2656 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Siltepec META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559138 | 1513237.-Primaria Cristobal Colon. | 21120730022512A013000E13D120 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 203448 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Piedra Parada META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559140 | 1513266.-Primaria Aquiles Serdan. | 21120730022512A013000E13D121 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 203448 | 203448 | 203448 | 203447 | 203447 | 203447 | 203447 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Suspiro META: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559144 | 1513317.-Primaria Primaria Juan Escutia | 21120730022512A013000E13D122 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 146635 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ojo de Agua META: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559146 | 1513363.-Primaria Primaria Francisco Indalecio Madero. | 21120730022512A013000E13D123 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 762931 | 762931 | 762931 | 762930 | 762930 | 762930 | 762930 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Llano Grande META: Rehabilitación de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559235 | 1513244.-Primaria Tierra Y Libertad. | 21120730022512A013000E13D152 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 1427573 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chulum Cárdenas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559238 | 1513247.-Primaria Guadalupe Victoria. | 21120730022512A013000E13D154 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1016478 | 1016478 | 920457 | 920457 | 90.4856 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Pactiún META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559241 | 1513260.-Primaria Francisco Villa. | 21120730022512A013000E13D155 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 406897 | 406897 | 406897 | 402097 | 402097 | 402097 | 402097 | 98.8203 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Sombra Grande META: Rehabilitación
CHP15150300559246 | 1513347.- Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero. | 21120730032513A013000E13D035 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1068571 | 1068571 | 1068571 | 648387 | 648387 | 595864 | 595864 | 55.7627 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Momón META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559247 | 1513351.- Escuela Secundaria Tecnica Num. 123. | 21120730032513A013000E13D036 | Chiapas | Las Margaritas | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2288793 | 2288793 | 2288793 | 1799668 | 1799668 | 1799668 | 1799668 | 78.6296 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559249 | 1513352.- Telesecundaria 427 Rufino Tamayo. | 21120730032513A013000E13D037 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559250 | 1513354.- Telesecundaria 678 Emiliano Zapata Salazar. | 21120730032513A013000E13D038 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 1780172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Plan de Ayala META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559294 | 1513325.-Primaria Primaria Fray Victor Maria Flores. | 21120730022512A013000E13D156 | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 1294860 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559305 | 1513358.-Primaria Primaria Matias De Cordova Y Ordoñez. | 21120730022512A013000E13D157 | Chiapas | Yajalón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1286347 | 1286347 | 1286347 | 1126439 | 1126439 | 1126439 | 1126439 | 87.5688 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Amado Nervo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559308 | 1513298.- Telesecundaria 911 14 De Septiembre. | 21120730032513A013000E13D023 | Chiapas | Ostuacán | Xochimilco (Reymundo Enríquez) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 1366711 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Xochimilco (Reymundo Enríquez) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559321 | 1513337.- Telesecundaria 985 Agustin Yañez. | 21120730032513A013000E13D045 | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 444962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Graciano Sánchez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559326 | 1513323.- Secundaria General Del Estado Rosario Castellanos. | 21120730032513A013000E13D025 | Chiapas | Rayón | Rayón | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 509761 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Rayón META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559330 | 1513299.- Telesecundaria 934 Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730032513A013000E13D026 | Chiapas | Reforma | El Limoncito | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 206666 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Limoncito META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300559349 | 1513285.- Escuela Secundaria Tecnica 54. | 21120730032513A013000E13D030 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 1447232 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Soyatitán META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562048 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562641 | Pavimentacion De Calle Con Cocnreto Hidraulico En 9 Norte Entre Av. Central Oriente Y 6 Av. Oriente |  | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300562943 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563493 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Av. Joaquin Miguel Gutierrez Y Av. Ferrocarril | FAIP 01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1690442.72 | 1690442.72 | 1690442.72 | 1690442.72 | 99.4378 | 9557.28 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100% NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE PARA SABER LA META ALCANZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563496 | Remodelación Del Parque Recreativo Y Ecológico Joyyo Mayu, 1°Etapa. | 2.2.1.-101-07SE-05-02-51-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 51300000 | 51300000 | 51248700 | 51248700 | 25624350 | 25624350 | 25624350 | 49.95 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 5 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Unidad Deportiva. / Registro: Proyecto Refrendado.
CHP15150300563749 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300568610 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 2,343.10 M2 | 038-003-033-15 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 1998031.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300575585 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª. Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 1713318.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575595 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 1913115.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575603 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 15ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.24 | 6472419.23 | 6472419.23 | 6472419.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279933 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575616 | Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comalcalco, Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 2936660.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP15150300575626 | Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1506 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633 | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-06-01-49-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3312684 | 3312684 | 3312684 | 3312684 | 1656342 | 1656342 | 1656342 | 50 | 0 | Lote | 1506 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300578316 | Construcción Prolongación Oriente Del Libramiento Norte: Central De Abasto-E.C. Carretera Federal: Afectaciones Y Derecho De Vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa De Corzo | Fondo Metropolitano 2015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 25340000 | 25340000 | 25340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Las Cifras corrresponden al precierre del 2015 / Física: Recurso que no se manifiesta presupuestalmente / Registro:
CHP15150300578349 | Corredor Metropolitano De Tuxtla Gutiérrez 3a. Etapa (Interceptor Pluvial Xamaipak) 16a. Poniente, Tramo: Bouelevard Belisario Domímguez- Cauce Sabinal) | Fondo Metropolitano 2015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20870000 | 20870000 | 20870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Las Cifras corrresponden al precierre del 2015 / Física: Recurso que no se manifiesta presupuestalmente / Registro:
CHP15150300578370 | Modernización De Los Miradores Del Cañoñ Del Sumidero (Segunda Etapa) | Fondo Metropolitano 2015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Las Cifras corrresponden al precierre del 2015 / Física: Recurso que no se manifiesta presupuestalmente / Registro:
CHP15150300578390 | Construcción Del Antiguo Puente Colgante De Chiapa De Corzo Y Plazas Alternas (Primera Etapa) | Fondo Metropolitano 2015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16660000 | 16660000 | 16660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: Las Cifras corrresponden al precierre del 2015 / Física: Recurso que no se manifiesta presupuestalmente / Registro:
CHP15150400588921 | 1513389.- Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa (Cresur). | 21120730022531A012000E13D011 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 612205 | 612205 | 612205 | 611653 | 611653 | 611653 | 611653 | 99.9098 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Terminación de edificio del centro regional de formación docente e investigación educativa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400588975 | 1513387.- Universidad Tecnlogica De La Selva | 21120730022533A012000E13D012 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3807073 | 3807073 | 3807073 | 3804527 | 3804527 | 3804527 | 3804527 | 99.9331 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Terminación de obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589096 | Rehabilitación De La Escuela De Futbol Del Estado De Chiapas En Tuxtla Gutierrez (2da Etapa) | 21120730022561A013000E13D011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 22977000 | 22977000 | 22977000 | 22828454 | 22828454 | 22828454 | 22828454 | 99.3535 | 0 | Metros Cuadrados | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: 2da. Etapa: construcción de 01 aula didáctica, servicios sanitarios y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589587 | 1420006.- Cecyt No. 31 | 21120730022523A012000E13D062 | Chiapas | La Concordia | Independencia | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 507657 | 507657 | 507657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Independencia META: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589593 | 1420161.- Cecytech No. 11 | 21120730022523A012000E13D058 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 341784 | 341784 | 341784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Oxchuc META: Construcción de un aula didáctica y una biblioteca con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589599 | 1420160.- Cecyt No. 01 | 21120730022523A012000E13D061 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 598210 | 598210 | 598210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Fernando META: Construcción de 2 aulas didácticas con equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589602 | 1420035.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutierréz | 21120730022522A012000E13D081 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 958397 | 958397 | 958397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Paredón META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589607 | 1420021.- Conalep Plantel Tonala No. 170 | 21120730022523A012000E13D059 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2543384 | 2543384 | 2543384 | 1478527 | 1478527 | 1478527 | 1478527 | 58.1323 | 0 | Metros Cuadrados | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Laboratorio de informatica en red - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589614 | 1420003.- Cecyt No. 14 | 21120730022523A012000E13D060 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 407718 | 407718 | 407718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Jes¿ Mar¿ Garza META: Construcción de 3 aulas didácticas con equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589643 | 1510092 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 119 | 21120730032513A013000E13D047 | Chiapas | Aldama | Aldama | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2849234 | 2849234 | 2849234 | 1400471 | 1400471 | 1400471 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Aldama META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589650 | 1510081 .-Telesecundaria No. 517 Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730032513A012000E13D021 | Chiapas | Altamirano | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1752070 | 1752070 | 1752070 | 861187 | 861187 | 861187 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Joaqu¿ Miguel Guti¿rez META: Construcción de laboratorio-taller - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589654 | 1510082 .-Telesecundaria No. 1446 Manuel Velasco Suarez | 21120730032513A012000E13D022 | Chiapas | Altamirano | San Miguel Chiptic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1145506 | 1145506 | 1145506 | 563045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Miguel Chiptic META: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589659 | 1510085 .-Telesecundaria No. 916 | 21120730032513A012000E13D023 | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460347 | 1460347 | 1460347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Morelia (Vict¿ico Rodolfo Grajales) META: Construcción de un aula didáctica, servicio sanitario rural y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589665 | 1510079 .-Telesecundaria No. 804 Belisario Dominguez Palencia | 21120730032513A013000E13D050 | Chiapas | Altamirano | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 527639 | 527639 | 527639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Belisario Dom¿Guez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589674 | 1510023 .-Telesecundaria No. 596 Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730032513A012000E13D029 | Chiapas | Chilón | Jet-Já | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7426563 | 7426563 | 7426563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jet-Ja META: 8 aulas didácticas, un aula de medios, laboratorio taller, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589683 | 1510180 .- Gran Biblioteca Maya. | 21120730022561A012000E13D002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 59940000 | 59940000 | 59940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Construcción de plaza de acceso, biblioteca virtual y mediateca, galería de libros, Hemeroteca, Servicios sanitarios, cafetería, bodegas, andenes y patios de maniobra, taller de lectura, de letras y escritura. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589689 | 1510055 .-Telesecundaria No. 392 Joaquin Miguel Gutiérrez | 21120730032513A012000E13D010 | Chiapas | Huitiupán | La Competencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1011858 | 1011858 | 1011858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Competencia META: Construcción de 2 aulas didácticas, mobiliario en edificio c y d y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589693 | 1510170 .-Telesecundaria No. 671 Vicente Guerrero | 21120730032513A012000E13D012 | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1344771 | 1344771 | 1344771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Ocotal META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589704 | 1510173 .-Telesecundaria No. 1398 | 21120730032513A012000E13D013 | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2884037 | 2884037 | 2884037 | 1417578 | 1417578 | 1417578 | 0 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lazaro Cardenas META: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589712 | 1510172 .-Telesecundaria No. 271 | 21120730032513A013000E13D048 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1119633 | 1119633 | 1119633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Huitiupn META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589721 | 1510178.- Secundaria Vicente Guerrero. | 21120730032513A013000E13D060 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Huitiupn META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589726 | 1510090 .-Telesecundaria No. 960 | 21120730032513A012000E13D032 | Chiapas | Huixtán | La Independencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 223563 | 223563 | 223563 | 109887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Independencia META: Construcción de planta de tratamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589749 | 1510006 .-Secundaria Tecnica No. 57 | 21120730032513A012000E13D001 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 799319 | 799319 | 799319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Larrinzar META: Construcción de taller de unidad de explotación de avícola ponedoras, plaza cívica con asta bandera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589757 | 1510094 .-Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero | 21120730032513A012000E13D004 | Chiapas | Larráinzar | Majoval | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 965602 | 965602 | 965602 | 474618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Majoval META: Construcción de sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589770 | 1510005 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 57 | 21120730032513A013000E13D046 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4251097 | 4251097 | 4251097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Larrinzar META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589776 | 1510100 .-Telesecundaria No. 527 Amado Nervo | 21120730032513A012000E13D033 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1639542 | 1639542 | 1639542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Yasha META: Un Aula Didáctica Y Rehabilitación General - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589779 | 1510110 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730032513A012000E13D034 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1391553 | 1391553 | 1391553 | 683984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Encanto META: 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior: Acceso Principal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589785 | Plataforma Logística Llano San Juan En Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas | 203111D067000P21B004 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Llano San Juan | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7086686.38 | 7086686.38 | 7086686.38 | 6988355.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 90428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 1. La información presupuestal se toma de un listado preliminar al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo tanto, aún no se reflejan los montos de los momentos presupuestales del comprometido, devengado, ejercido y pagado, los cuales serán informados en el cierre definitivo que habilite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SFU. 2. Es importante señalar, que las metas se informan al 100%, para efectos de coincidir con la información presentada en la Cuenta de Hacienda Pública estatal, de esta dependencia, al cierre del ejercicio fiscal 2015, aunque de acuerdo con el anexo 2 del convenio para el otorgamiento de subsidios, se observa que septiembre de 2016 es el último mes para ejecutar dicho proyecto. 3. Cabe hacer mención que los recursos licitados serán considerados como pasivos 2015, para que sean liquidados en el ejercicio 2016, asimismo, a esta fecha se realiza el proceso de reintegro de economías y rendimientos generados en el proyecto. - 1. La información presupuestal se obtiene de un listado preliminar al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo tanto, aún no se reflejan los montos de los momentos presupuestales del comprometido, devengado, ejercido y pagado, los cuales serán informados en el cierre definitivo que habilite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SFU. Lo mismo ocurre con la información de avance de metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589791 | 1510096 .-Secundaria Tecnica No. 29 | 21120730032513A013000E13D054 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8968367 | 8968367 | 8968367 | 4408180 | 4408180 | 4408180 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 754 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589794 | 1510097 .-Telesecundaria No. 849 Articulo Tercero | 21120730032513A013000E13D055 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1068571 | 1068571 | 1068571 | 945414 | 420184 | 420184 | 420184 | 39.322 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Mom META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589801 | 1510103 .- Secundaria Tecnica No. 87 | 21120730032513A013000E13D056 | Chiapas | Las Margaritas | Jerusalén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3738232 | 3738232 | 3738232 | 1837436 | 1837436 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jerusal¿ META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589804 | 1510109 .-Telesecundaria No. 599 Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730032513A013000E13D057 | Chiapas | Las Margaritas | El Encanto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 401280 | 401280 | 401280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Encanto META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589813 | 1510029 .-Telesecundaria No. 1228 Benito Juarez Garcia | 21120730032513A012000E13D016 | Chiapas | Marqués de Comillas | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3478210 | 3478210 | 3478210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Un aula didáctica, un laboratorio taller, administración, bodega y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589895 | 1510084 .-Centro De Atencion Multiple | 21120730022511A012000E13D008 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5828869 | 5828869 | 5828869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: construcción de 4 aulas didácticas con anexo (servicios sanitarios), 3 aulas didácticas y área administrativa y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589902 | 1513396.- Jardin De Niños Joaquin Miguel Gutierrez | 21120730022511A013000E13D170 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 527639 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589907 | 1510048 .-Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730022511A012000E13D004 | Chiapas | Chicomuselo | 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 504789 | 504789 | 504789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589912 | 1510056 .-Jardin De Niños Maria Montesori | 21120730022511A012000E13D005 | Chiapas | Frontera Comalapa | Las Champas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 773271 | 773271 | 773271 | 380082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Champas META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589913 | 1510026 .- Secundaria Tecnica No. 108 | 21120730032513A012000E13D014 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1756840 | 1756840 | 1756840 | 1353311 | 1353311 | 845819 | 845819 | 48.1443 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Frontera Corozal META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589918 | 1510057 .-Jardin De Niños David Alfaro Psiqueiros | 21120730022511A012000E13D006 | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 568154 | 568154 | 568154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ciudad Cuauht¿oc META: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589920 | 1510028 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 149 | 21120730032513A012000E13D015 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2388966 | 2388966 | 2388966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ramon F. Balboa META: Construcción de 4 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589923 | 1510058 .-Jardin De Niños 5 De Mayo | 21120730022511A012000E13D007 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1586982 | 1586982 | 1586982 | 1482286 | 1482286 | 1482286 | 1482286 | 93.4028 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y bodega en un espacio aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589925 | 1510030 .-Secundaria Tecnica Agropecuaria No. 121 | 21120730032513A012000E13D017 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6842292 | 6842292 | 6842292 | 3361575 | 3361575 | 3361575 | 3361575 | 49.1294 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tenango META: Construcción de 5 aulas didácticas, administración, bodega y rehabilitación - LOCALIDAD: Tenango META: Construcción de 5 aulas didácticas, administración, bodega y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589926 | 1513433.- Jardin De Niños Valentin Gomez Farias | 21120730022511A013000E13D176 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 1452151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Trinitaria META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589928 | 1513434.- Jardin De Niños Mariano N. Ruiz Suasnavar. | 21120730022511A013000E13D177 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 1374924 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Trinitaria META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589935 | 1510032 .-Telesecundaria No. 1329 Benito Juarez Garcia | 21120730032513A012000E13D018 | Chiapas | Ocosingo | San Salvador | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4176044 | 4176044 | 4176044 | 3062723 | 3062723 | 3062723 | 2041815 | 73.3403 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Salvador META: Construcción de 4 aulas didácticas, un laboratorio taller, servicios sanitarios, administración y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589937 | 1510095 .-Jardin De Niños Chimalpopoca | 21120730022511A013000E13D165 | Chiapas | Las Margaritas | Yasha | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 482083 | 482083 | 482083 | 236956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Yasha META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589944 | 1510033 .-Telesecundaria No. 1369 Juan Sabines Gutiérrez | 21120730032513A012000E13D019 | Chiapas | Ocosingo | La Soledad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2529772 | 2529772 | 2529772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Soledad META: 3 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589954 | 1510104 .-Jardin De Niños Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022511A013000E13D166 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 425460 | 425460 | 425460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Veracruz META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589960 | 1510053 .-Secundaria Tecnica No. 127 | 21120730032513A012000E13D020 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3507904 | 3507904 | 3507904 | 1724224 | 1724224 | 1724224 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nueva Palestina META: Construcción de un taller operador de paquetes de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589961 | 1513431.- Jardin De Niños 5 De Febrero | 21120730022511A013000E13D175 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 1457254 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589965 | 1510027 .- Secundaria Tecnica. No. 108 | 21120730032513A013000E13D049 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4437438 | 4437438 | 4437438 | 3099476 | 3099476 | 2137570 | 2137570 | 48.1713 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Frontera Corozal META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589972 | 1510115 .- Secundaria General No. 47 Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730032513A013000E13D051 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4636134 | 4636134 | 4636134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 761 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589973 | 1510013 .-Jardin De Niños Juan Escutia | 21120730022511A012000E13D001 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1725295 | 1725295 | 1725295 | 848026 | 848026 | 848026 | 848026 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa META: Construcción de un aula de usos múltiples y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589980 | 1510014 .-Jardin De Niños Leyes De Reforma | 21120730022511A012000E13D002 | Chiapas | Ocosingo | La Reforma | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2844448 | 2844448 | 2844448 | 1398119 | 1398119 | 1398119 | 1398119 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Reforma META: Construcción de tres aulas didácticas y sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589983 | 1513432.- Jardin De Niños Nicolas Bravo | 21120730022511A013000E13D171 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 1413686 | 1118370 | 1118370 | 79.1102 | 0 | Metros Cuadrados | 511 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589984 | 1510123 .-Telesecundaria No. 563 | 21120730032513A012000E13D024 | Chiapas | Palenque | Saturnino Ríos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1477909 | 1477909 | 1477909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Saturnino R¿íos META: Construcción de plaza cívica con asta bandera y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589988 | 1510119 .-Jardin De Niños Leona Vicario | 21120730022511A012000E13D009 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1654925 | 1654925 | 1654925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Licenciado Gustavo D¿iaz Ordaz META: Construcción de un aula didáctica y sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589990 | 1510125 .-Telesecundaria No. 445 Octavio Paz Lozano | 21120730032513A012000E13D025 | Chiapas | Palenque | San Martín Chamizal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 914381 | 914381 | 914381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Martin Chamizal META: Construcción de sanitarios rurales y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589993 | 1510130 .-Jardin De Niños Ruben Dario | 21120730022511A012000E13D010 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1332124 | 1332124 | 1332124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589995 | 1510131 .-Telesecundaria No. 1108 Moises Saenz Garza | 21120730032513A012000E13D026 | Chiapas | Palenque | Arimatea | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1413729 | 1413729 | 1413729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Arimatea META: Construcción de un laboratorio taller - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589997 | 1510129 .-Jardin De Niños Ruben Dario | 21120730022511A013000E13D168 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 176805 | 176805 | 176805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400589999 | 1510132 .-Telesecundaria No. 624 Sor Juana Ines De La Cruz | 21120730032513A012000E13D027 | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 858252 | 858252 | 858252 | 843705 | 843705 | 843705 | 843705 | 98.305 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Profr. Roberto Barrios META: Construcción de 3 aulas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590001 | 1510122 .-Jardin De Niños Leona Vicario | 21120730022511A013000E13D167 | Chiapas | Palenque | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 282764 | 282764 | 282764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Licenciado Gustavo D¿iaz Ordaz META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590004 | 1510134 .-Telesecundaria No. 986 Escuadron 201 | 21120730032513A012000E13D028 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424210 | 1424210 | 1424210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Hermenegildo Galeana META: Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590007 | 1510142 .-Jardin De Niños Margarita Maza De Juarez | 21120730022511A012000E13D011 | Chiapas | Salto de Agua | Dos Ríos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1240253 | 1240253 | 1240253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Dos R¿S META: Construcción de un aula didáctica y sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590008 | 1510127 .-Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutiérrez | 21120730032513A013000E13D052 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 78064 | 78064 | 78064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Agua Blanca Serran¿ META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590014 | 1510128 .-Telesecundaria No. 985 Agustin Yañez | 21120730032513A013000E13D053 | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 444962 | 444962 | 444962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Graciano Sanchez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590015 | 1510150 .-Jardin De Niños Maria Enriqueta Camarillo De Pereyra | 21120730022511A012000E13D012 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1007358 | 1007358 | 1007358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo León META: Construcción de un aula cocina y plaza cívica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590018 | 1510054 .-Telesecundaria No. 1118 Manuel Acuña | 21120730032513A012000E13D009 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Palo Blanco (Anáhuac) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 993695 | 993695 | 993695 | 976853 | 976853 | 976853 | 976853 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palo Blanco (Anhuac) META: Construcción de un aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590020 | 1510151 .-Jardin De Niños Jose Vasconcelos Calderon | 21120730022511A012000E13D013 | Chiapas | Tila | Chulum Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1700947 | 1700947 | 1700947 | 836059 | 836059 | 836059 | 0 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chulum Hidalgo META: Construcción de un aula didáctica, dirección y servicios sanitario en un espacio aula - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590021 | 1510136 .- Secundaria General Leona Vicario | 21120730032513A012000E13D011 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3051724 | 3051724 | 3051724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Pueblo Nuevo Solistahuacn META: Construcción de 12 aulas didácticas, 2 servicios sanitarios, administración, taller operador de cómputo, laboratorio polifuncional y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590023 | 1510034 .-Telesecundaria No. 941 Veinte De Noviembre | 21120730032513A012000E13D030 | Chiapas | Sabanilla | 20 de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2293782 | 2293782 | 2293782 | 1127452 | 1127452 | 1127452 | 1127452 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Construcción de servicios sanitarios, dirección (en un espacio aula), rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590026 | 1510153 .-Jardin De Niños Juan De La Barrera | 21120730022511A012000E13D014 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 565528 | 565528 | 565528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chulum Jurez META: Ampliación de plaza cívica y techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590030 | 1510154 .-Jardin De Niños Benito Juarez Garcia | 21120730022511A012000E13D015 | Chiapas | Tila | Cerro Misopa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 487494 | 487494 | 487494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cerro Misopa META: Construcción de plaza cívica y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590035 | 1510050 .-Telesecundaria No. 853 Mariano Azuela | 21120730032513A012000E13D031 | Chiapas | Salto de Agua | Estrella de Belén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 545778 | 545778 | 545778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Estrella de Belén META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590038 | 1510143 .-Telesecundaria No. 757 Manuel Acuña | 21120730032513A013000E13D058 | Chiapas | Salto de Agua | Arroyo el Encanto 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1254468 | 1254468 | 1254468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Arroyo El Encanto 1a. Sección META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590041 | Estudio Análisis Costo-Beneficio Para La Urbanización De Polígonos Con Vocación Productiva Para La Instalación De Empresas | 203111D067000P21B006 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 710002.81 | 710002.81 | 710002.81 | 690200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 1. La información presupuestal se obtiene de un listado preliminar al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo tanto, aún no se reflejan los montos de los momentos presupuestales del devengado, ejercido y pagado, los cuales serán informados en el cierre definitivo que habilite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SFU. Lo mismo ocurre con el avance de metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590043 | 1510145 .- Secundaria Tecnica. No. 154 | 21120730032513A012000E13D005 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4932249 | 4932249 | 4932249 | 2424326 | 2424326 | 2424326 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Iwiltic META: Construcción de 02 aulas didácticas, servicios sanitarios, administración, plaza cívica enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590048 | 1513414.- Jardin De Niños Niños Heroes | 21120730022511A013000E13D173 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1217944 | 1217944 | 1217944 | 1217944 | 99.775 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590050 | 1510051 .-Telesecundaria No. 1379 Javier Alvarez Ramos | 21120730032513A012000E13D002 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1918887 | 1918887 | 1918887 | 1491769 | 1491769 | 932356 | 0 | 48.5884 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Balum Canán META: Construcción de 1 aula didáctica y 2 baños - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590052 | 1513415.- Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A013000E13D174 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 183 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590054 | 1510146 .- Secundaria Tecnica No. 137 | 21120730032513A012000E13D006 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1963227 | 1963227 | 1963227 | 964976 | 964976 | 964976 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tzajalch¿ META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590055 | 1513426.- Jardin De Niños Gustavo Adolfo Becquer | 21120730022511A013000E13D172 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 1290104 | 1290104 | 95.0847 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Totolapa META: Rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590061 | 1510147 .-Telesecundaria No. 479 | 21120730032513A012000E13D007 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 981635 | 981635 | 981635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Majosik META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590066 | 1510149 .- Secundaria Tecnica No. 40 | 21120730032513A012000E13D008 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3699058 | 3699058 | 3699058 | 1818181 | 1818181 | 1818181 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Teopisca META: Construcción de 2 aulas didácticas y un taller operador de paquetes de cómputo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590067 | 1510165 .-Jardin De Niños Luz Esther Sanchez Ramirez | 21120730022511A012000E13D016 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 473363 | 473363 | 473363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Totolapa META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590071 | 1510156 .-Telesecundaria No. 1018 | 21120730032513A012000E13D035 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1250978 | 1250978 | 1250978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Usipa META: Construcción de laboratorio taller y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590072 | 1510015 .-Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A012000E13D003 | Chiapas | Tumbalá | Cuctiepa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3316770 | 3316770 | 3316770 | 1630277 | 1630277 | 1630277 | 1630277 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cuctiepa META: Construcción de 3 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590073 | Estudio De Viabilidad Técnica, Económica Y Financiera De La Plataforma Logística E Industrial De Palenque | 203111D067000P21B007 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2241756 | 2241756 | 2241756 | 2227200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 122589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 1. La información presupuestal se obtiene de un listado preliminar al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo tanto, aún no se reflejan los montos de los momentos presupuestales del devengado, ejercido y pagado, los cuales serán informados en el cierre definitivo que habilite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SFU. Lo mismo ocurre con el avance de metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590077 | 1510169 .-Jardin De Niños Rosaura Zapata Cano | 21120730022511A013000E13D169 | Chiapas | Tumbalá | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 85950 | 85950 | 85950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Venustiano Carranza META: Rehabitacion (Mobiliario) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590078 | 1510159 .-Telesecundaria No. 771 Luis Donaldo Colosio Murrieta | 21120730032513A012000E13D036 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 594973 | 594973 | 594973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jochinteol META: Construcción de cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590083 | 1510065 .-Escuela Secundaria Tecnica No. 2 | 21120730032513A013000E13D059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8646552 | 8646552 | 8646552 | 8494683 | 8494683 | 8494683 | 8494683 | 98.2436 | 0 | Metros Cuadrados | 839 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Segunda etapa de rehabilitación general (impermeabilización de edificios, pintura general, herrería, cancelería, puertas, rehabilitación de red eléctrica, red hidrosanitaria) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590086 | Análisis Costo Beneficio Para La Ampliación A Cuatro Carriles Del Puente Internacional Luis Cabrera (Suchiate Ii) | 203111D067000P21B008 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1506492 | 1506492 | 1506492 | 1496400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 37534 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 1. La información presupuestal se obtiene de un listado preliminar al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo tanto, aún no se reflejan los montos de los momentos presupuestales del devengado, ejercido y pagado, los cuales serán informados en el cierre definitivo que habilite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SFU. Lo mismo ocurre con el avance de metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590094 | 1513401.- Telesecundaria No. 052 Frida Kahlo. | 21120730032513A013000E13D071 | Chiapas | Bella Vista | Bella Vista | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1216376 | 1216376 | 1216376 | 1216376 | 99.6466 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Bella Vista META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590100 | 1513405.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 138 | 21120730032513A013000E13D064 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220365 | 1220365 | 965434 | 965434 | 79.0892 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benemérito de las Américas META: Rehabilitación
CHP15150400590104 | 1513408.- Telesecundaria No. 551 Ignacio Manuel Altamirano. | 21120730032513A013000E13D065 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 642907 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benemérito de las Américas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590106 | 1513428.- Telesecundaria No. 063 Alvaro Obregón. | 21120730032513A013000E13D075 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1220565 | 1220565 | 965591 | 965591 | 79.1021 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Catazajá META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590109 | Análisis Costo Beneficio De La Construcción De Una Terminal Intermodal En Arriaga | 203111D067000P21B009 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ECONOMÍA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 829170 | 829170 | 829170 | 823600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 42166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 1. La información presupuestal se obtiene de un listado preliminar al cierre del ejercicio fiscal 2015, por lo tanto, aún no se reflejan los montos de los momentos presupuestales del devengado, ejercido y pagado, los cuales serán informados en el cierre definitivo que habilite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SFU. Lo mismo ocurre con el avance de metas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590110 | 1513463.- Secundaria Técnica No. 115 | 21120730032513A013000E13D076 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 1425235 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590113 | 1513462.- Secundaria Técnica No. 70. | 21120730032513A013000E13D066 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1505090 | 1505090 | 1505090 | 1505090 | 1505090 | 1505090 | 1505090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 487 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590119 | 1513464.- Secundaria Técnica No. 142. | 21120730032513A013000E13D067 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1419052 | 1419052 | 1419052 | 1418820 | 1418820 | 1243079 | 1243079 | 87.5993 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590120 | 1513469.- Telesecundaria No. 548 Fray Bartolome De Las Casas. | 21120730032513A013000E13D068 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2066380 | 2066380 | 2066380 | 2063985 | 2063985 | 1049504 | 1049504 | 50.7895 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590124 | 1513471.- Telesecundaria No. 920 Juan Aldama | 21120730032513A013000E13D069 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 1423658 | 1126258 | 1126258 | 79.1102 | 0 | Metros Cuadrados | 319 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590128 | 1513472.- Telesecundaria No. 1039 20 De Noviembre. | 21120730032513A013000E13D070 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 1026760 | 812271 | 812271 | 79.1101 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590132 | 1513470.- Telesecundaria No. 913 Juan Sabines Gutierrez. | 21120730032513A013000E13D072 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2161941 | 2161941 | 2161941 | 2161475 | 2161475 | 1099059 | 1099059 | 50.8367 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocotepec META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590138 | 1513411.- Telesecundaria Belisario Dominguez Palencia. | 21120730032513A013000E13D077 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1254468 | 1254468 | 1254468 | 1233206 | 1233206 | 616603 | 616603 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Salto De Agua META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590142 | 1513382.- Escuela De Artes Xicotencatl. | 21120730022561A013000E13D003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6171692 | 6171692 | 6171692 | 4665361 | 4665361 | 4665361 | 3138149 | 75.5929 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590144 | 1513422.- Secundaria Técnica No.89 | 21120730032513A013000E13D073 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1369533 | 1369533 | 1369533 | 1369533 | 99.7274 | 0 | Metros Cuadrados | 689 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590148 | 1513424.- Telesecundaria No. 233 Jaime Sabines Gutierrez. | 21120730032513A013000E13D074 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1373032 | 1373032 | 1086209 | 1086209 | 79.0962 | 0 | Metros Cuadrados | 614 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590344 | 1510077 .-Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon | 21120730022512A012000E13D022 | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 817659 | 817659 | 817659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Morelia (Vict¿ico Rodolfo Grajales) META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590346 | 1510078 .-Primaria 20 Noviembre | 21120730022512A012000E13D023 | Chiapas | Altamirano | San Caralampio | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1240046 | 1240046 | 1240046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Caralampio META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590353 | 1510083 .-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A012000E13D024 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4830497 | 4830497 | 4830497 | 2374312 | 2374312 | 2374312 | 2374312 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: Construcción de 7 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590357 | 1510080 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A013000E13D162 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2102928 | 2102928 | 2102928 | 1033643 | 1033643 | 1033643 | 0 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590363 | 1510049 .-Primaria Nezahualcoyolt | 21120730022512A012000E13D012 | Chiapas | Bella Vista | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 549092 | 549092 | 549092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590371 | 1510088 .-Primaria 5 De Mayo | 21120730022512A012000E13D039 | Chiapas | Chilón | Gololtón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2101789 | 2101789 | 2101789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Gololtan META: Demolición, construcción y techado de la cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590377 | 1510046 .-Primaria Fray Bartolome De Las Casas | 21120730022512A012000E13D010 | Chiapas | Escuintla | Unión Jamaica | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 529697 | 529697 | 529697 | 520719 | 520719 | 260360 | 260360 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Union Jamaica META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590382 | 1510047 .-Primaria Ricardo Flores Magon | 21120730022512A012000E13D011 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 473744 | 473744 | 473744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Frontera Comalapa META: Construcción de un aula didáctica
CHP15150400590386 | 1510171 .-Primaria Andres Quintana Roo | 21120730022512A012000E13D018 | Chiapas | Huitiupán | Huanal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4951191 | 4951191 | 4951191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Huanal META: Construcción de 8 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590391 | 1510009 .-Primariarosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A012000E13D004 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1256734 | 1256734 | 1256734 | 1235434 | 1235434 | 1235434 | 1235434 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Rehabilitación general y construcción de sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590394 | 1510010 .-Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A012000E13D005 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1016529 | 1016529 | 1016529 | 999300 | 999300 | 999300 | 999300 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: 20 de Noviembre META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590399 | 1510059 .-Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A012000E13D013 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 689272 | 689272 | 689272 | 677589 | 677589 | 677589 | 677589 | 98.305 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Yacha META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590405 | 1510060 .-Primaria Ignacio Aldama | 21120730022512A012000E13D014 | Chiapas | Huixtán | Chempil | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 925067 | 925067 | 925067 | 909388 | 909388 | 909388 | 454694 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chempil META: Construcción de 2 aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590412 | 1510091 .-Primaria Quetzalcoatl | 21120730022512A012000E13D015 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2236946 | 2236946 | 2236946 | 1758549 | 1758549 | 1758549 | 1758549 | 78.6138 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Pedro Pedernal META: Construcción 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590420 | 1510003 .-Primaria Adolfo López Mateos | 21120730022512A013000E13D026 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7018285 | 7018285 | 7018285 | 6897703 | 6897703 | 3448852 | 3448852 | 49.141 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Huixtla META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590424 | 1510044 .-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A013000E13D029 | Chiapas | Huixtla | Cantón Playa Grande | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 824693 | 824693 | 824693 | 810715 | 810715 | 405358 | 405358 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cant¿ Playa Grande META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590430 | 1510093 .-Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A012000E13D016 | Chiapas | Larráinzar | Tivo Alto | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1089777 | 1089777 | 1089777 | 535653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tivo META: Construcción de sanitarios rurales y muro de contención - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590432 | 1510001 .-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A013000E13D025 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 11090910 | 11090910 | 11090910 | 9812607 | 9812607 | 9812607 | 9812607 | 88.4743 | 0 | Metros Cuadrados | 482 | 0 | 36 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Larrinzar META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590439 | 1510036 .-Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 21120730022512A013000E13D028 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5878550 | 5878550 | 5878550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 842 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Larrinzar META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590444 | 1510101 .-Primaria Ignacio Allende | 21120730022512A012000E13D040 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1769759 | 1769759 | 1769759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Articulo 27 META: Construcción de 2 aulas didácticas y cancha de usos múltiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590454 | 1510102 .-Primaria Pascual Orozco | 21120730022512A012000E13D041 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2856895 | 2856895 | 2856895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Francisco I. Madero META: Construcción de 5 aulas didácticas, dirección y bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590467 | 1510105 .-Primaria Liberacion | 21120730022512A012000E13D042 | Chiapas | Las Margaritas | Gabino Vázquez San Sebastián | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1432021 | 1432021 | 1432021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Gabino Vazquez San Sebastian META: Construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590474 | 1510108 .-Primaria Hermila Dominguez De C. | 21120730022512A012000E13D043 | Chiapas | Las Margaritas | Bello Paisaje | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1146628 | 1146628 | 1146628 | 563597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Bello Paisaje META: Construcción de servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590480 | 1510016 .-Primaria Manuel Acuña. | 21120730022512A012000E13D019 | Chiapas | Marqués de Comillas | Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2855819 | 2855819 | 2855819 | 1403708 | 1403708 | 1403708 | 1403708 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tierra y Libertad META: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590487 | 1510017 .-Primaria Ignacio Ayala | 21120730022512A012000E13D020 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2864045 | 2864045 | 2864045 | 1407751 | 1407751 | 1407751 | 1407751 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa META: Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590494 | 1510018 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13D021 | Chiapas | Ocosingo | Jerusalén | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2486832 | 2486832 | 2486832 | 1222341 | 1222341 | 1222341 | 1222341 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jerusal¿ META: Construcción de 2 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590503 | 1510019 .-Primaria Jaime Nuno | 21120730022512A012000E13D033 | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3378603 | 3378603 | 3378603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Abasolo META: Construcción de 5 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Bodega - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590508 | 1510022 .-Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A012000E13D034 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2214749 | 2214749 | 2214749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590515 | 1510035 .-Primaria La Patria | 21120730022512A012000E13D035 | Chiapas | Ocosingo | Peña Limonar | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2604540 | 2604540 | 2604540 | 1882168 | 1882168 | 1254779 | 1254779 | 48.1766 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: PeÑ‘ Limonar META: ConstrucciÃ³n de un aula didÃ¡ctica, direcciÃ³n y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590524 | 1510052 .-Primaria Juan Escutia | 21120730022512A012000E13D037 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5904646 | 5904646 | 5904646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 601 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nueva Palestina META: Construcción de 4 aulas didácticas, servicios sanitarios, salón de usos múltiples, dren pluvial, cancha de usos múltiples, andadores, acceso principal y barda mixta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590534 | 1510120 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022512A012000E13D025 | Chiapas | Palenque | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 735435 | 735435 | 735435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Plan de Ayala META: Construcción de un aula didáctica, obra exterior y enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590536 | 1510124 .-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A012000E13D026 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4653019 | 4653019 | 4653019 | 2287077 | 2287077 | 2287077 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Agua Blanca Serran¿ META: Construcción de 6 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590548 | 1510126 .-Primaria Jose Emilio Grajales | 21120730022512A012000E13D027 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 185725 | 185725 | 185725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Gonzalez META: Terminación de rehabilitación edificio A, aula cocina, sanitarios rurales y obra exterior (Red eléctrica) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590551 | 1510133 .-Primaria Jose Emilio Grajales | 21120730022512A012000E13D028 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 67874 | 67874 | 67874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Terminación de 2 aulas didácticas conceptos extraordinarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590559 | 1510042 .-Primaria Martires De Mi Patria | 21120730022512A012000E13D036 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1755253 | 1755253 | 1755253 | 862751 | 862751 | 862751 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Merida META: Construcción de 3 aulas didácticas y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590565 | 1510121 .-Primaria Cultura Maya | 21120730022512A013000E13D163 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1467571 | 1467571 | 1467571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 558 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590572 | 1510138 .-Primaria Felipe Carrillo Puerto | 21120730022512A012000E13D044 | Chiapas | Salto de Agua | Trapiche | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1722159 | 1722159 | 1722159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Trapiche META: Construcción de 3 aulas didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590573 | 1510139 .-Primaria Federico A.Corzo | 21120730022512A012000E13D045 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 396022 | 396022 | 396022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Francisco I. Madero META: Construcción de sanitario rural - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590578 | 1510140 .-Primaria Alfonso Reyes | 21120730022512A012000E13D046 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 957736 | 957736 | 957736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Miguel META: Demolición y construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590581 | 1510141 .-Primaria Francisco Marquez | 21120730022512A012000E13D047 | Chiapas | Salto de Agua | Independencia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 588273 | 588273 | 588273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Independencia META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590589 | 1510043 .-Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 21120730022512A012000E13D008 | Chiapas | Tapachula | Bijahual | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1586159 | 1586159 | 1586159 | 1482386 | 1482386 | 741193 | 741193 | 46.7288 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Bijahual META: Construcción de domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590594 | 1510045 .-Primaria Luis Chavez Orozco | 21120730022512A012000E13D009 | Chiapas | Tapachula | Los Ángeles | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 557017 | 557017 | 557017 | 547576 | 547576 | 273788 | 273788 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Los Angeles META: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590600 | 1510148 .-Primaria Francisco Villa | 21120730022512A012000E13D017 | Chiapas | Teopisca | Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1736564 | 1736564 | 1736564 | 853565 | 853565 | 853565 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Guadalupe META: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y rehabilitación general - LOCALIDAD: Guadalupe META: Construcción de un aula didáctica, servicios sanitarios y rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590605 | 1510155 .-Primaria Manuel Gutierrez Najera | 21120730022512A012000E13D049 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2317864 | 2317864 | 2317864 | 1139289 | 1139289 | 1139289 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 94 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Libertad Jolnishtie 2a. Seccion META: Construcción de 3 aulas didácticas y servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590606 | 1510158 .-Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 21120730022512A012000E13D050 | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1598259 | 1598259 | 1598259 | 785585 | 785585 | 785585 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Alvaro Obregon META: Construcción de 4 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590610 | 1510152.- Primaria Mexico. | 21120730022512A012000E13D052 | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 112342 | 112342 | 112342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Panhuitz META: Construcción de enmallado perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590619 | 1510011 .-Primaria Fray Matias De Cordova Y Ordoñez | 21120730022512A012000E13D006 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590621 | 1510162 .-Primaria Libertad De Imprenta | 21120730022512A012000E13D002 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3554138 | 3554138 | 3554138 | 1746949 | 1746949 | 1746949 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ponciano Arriaga META: Construcción de biblioteca y enmallado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590625 | 1510163 .-Primaria Profr. Victor Calderon | 21120730022512A012000E13D003 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460347 | 1460347 | 1460347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Totolapa META: Construcción de 2 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590628 | 1510161 .-Primaria Libertad De Imprenta | 21120730022512A013000E13D022 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1356794 | 1356794 | 1356794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ponciano Arriaga META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590632 | 1510164 .-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A013000E13D023 | Chiapas | Totolapa | Villa de Guadalupe | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 327118 | 327118 | 327118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Villa de Guadalupe META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590638 | 1510024 .-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A012000E13D038 | Chiapas | Tumbalá | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1781211 | 1781211 | 1781211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata META: Construcción de 2 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590642 | 1510168 .-Primaria Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A012000E13D051 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5264562 | 5264562 | 5264562 | 2587666 | 2587666 | 2587666 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: tumbalá META: Construcción de 7 aulas didácticas, servicios sanitarios, dirección, demolición y sustitución de cancha de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590646 | 1510007 .-Primaria Gral. Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A012000E13D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3374389 | 3374389 | 3374389 | 2983680 | 2983680 | 1657600 | 1657600 | 49.123 | 0 | Metros Cuadrados | 447 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Demolición y construcción de 4 aulas didácticas y rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590652 | 1510075 .-Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia (Col. Satelite) | 21120730022512A013000E13D021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 254313 | 254313 | 254313 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 98.3041 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590660 | 1510175 .-Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia | 21120730022512A013000E13D024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Emiliano Zapata (Agua Fría) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 584883 | 584883 | 584883 | 574970 | 574970 | 574970 | 574970 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Emiliano Zapata (Agua Fria) META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590672 | 1510012 .-Primaria Cuauhtemoc | 21120730022512A012000E13D007 | Chiapas | Frontera Comalapa | Ciudad Cuauhtémoc | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2136207 | 2136207 | 2136207 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ciudad Cuauht¿oc META: Construcción de 4 aulas didácticas, Rehabilitación Y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590685 | 1513397.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730022512A013000E13D164 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1015967 | 1015967 | 1015967 | 1015967 | 99.8748 | 0 | Metros Cuadrados | 178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590688 | 1513398.- Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 21120730022512A013000E13D165 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 841627 | 841627 | 841627 | 841627 | 82.7362 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Altamirano META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590694 | 1513402.- Primaria Valentin Gomez Farias. | 21120730022512A013000E13D166 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1373062 | 1373062 | 1086233 | 1086233 | 79.0979 | 0 | Metros Cuadrados | 566 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benemérito de las Américas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590696 | 1513403.- Primaria Valentin Gomez Farias. | 21120730022512A013000E13D167 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1424138 | 1422804 | 1422804 | 1125587 | 1125587 | 79.0364 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benemérito de las Américas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590701 | 1513404.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022512A013000E13D168 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219146 | 1219146 | 964474 | 964474 | 79.0106 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benemérito de las Américas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590705 | 1513406.- Primaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D169 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219790 | 1219790 | 964981 | 964981 | 79.0521 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benemérito de las Américas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590708 | 1513407.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta. | 21120730022512A013000E13D170 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424138 | 1424138 | 1424138 | 1423813 | 1423813 | 1126382 | 1126382 | 79.0922 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Benemérito de las Américas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590709 | 1513380.- Unidad De Servicios A La Educación | 21120730022512A012000E13D029 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 3759807 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 87 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: construcción de la planta de producción naturismo y obra exterior del centro herbolario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590716 | 1513381.- Unidad De Servicios A La Educación. | 21120730022512A012000E13D030 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 6103448 | 6103448 | 6103448 | 6101611 | 6101611 | 6101611 | 6101611 | 99.9699 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 96 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: construcción de oficinas (cimentación, herrería, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, acabados, red de voz y datos) y obra exterior (red eléctrica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590719 | 1513392.- Unidad De Servicios A La Educación. | 21120730022512A012000E13D031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 14150897 | 14150897 | 14150897 | 12999793 | 12999793 | 12999793 | 12999793 | 91.8655 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 97.51 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: construcción de edificio albergue la esperanza - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590721 | 1513393.- Unidad De Servicios A La Educación | 21120730022512A012000E13D032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3560345 | 3560345 | 3560345 | 1809338 | 1809338 | 1809338 | 1809338 | 50.8192 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: construcción de la casa del adolecente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590772 | 1510086 .-Emsad 169 Luis Espinosa. | 21120730022522A012000E13D068 | Chiapas | Altamirano | Luis Espinoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4766922 | 4766922 | 4766922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Luis Espinoza META: Construcción de 5 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590799 | 1510087 .-Telebachillerato No. 40. | 21120730022522A012000E13D074 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 468898 | 468898 | 468898 | 230475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Amatn META: Construcción de muros de contención de mamposteria,zampeado y dren pluvial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590816 | 1510089 .-Emsad 173 Guaquitepec. | 21120730022522A012000E13D071 | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1653214 | 1653214 | 1653214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Guaquitepec META: Construcción de cancha de usos multiples y domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590842 | 1513391.- Instituto Tecnologico Superior De Cintalapa. | 21120730022533A012000E13D010 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3731150 | 3731150 | 3731150 | 3729635 | 3729635 | 3729635 | 3729635 | 99.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa de Figueroa META: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590869 | 1513388.- Centro Regional De Formación Docente E Investigación Educativa (Cresur) | 21120730022531A012000E13D010 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2373096 | 2373096 | 2373096 | 1261017 | 1261017 | 1261017 | 1261017 | 53.1381 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Comitán de Domínguez META: Terminación del pozo profundo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400590904 | 1510071 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 35 Male. | 21120730022523A013000E13D006 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 204344 | 204344 | 204344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Male META: (Rehabilitación) equipamiento de 7 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591157 | 1513376.- Licenciatura En Educación Normal Primaria Manuel Velasco Suarez. | 21120730022531A013000E13D004 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1964566 | 1964566 | 1964566 | 1962813 | 1962813 | 1962813 | 1962813 | 99.9108 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Huehuetán META: Rehabilitación de edificios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591161 | 1510113 .-Cobach 109 Nuevo San Juan Chamula. | 21120730022522A012000E13D065 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 830773 | 830773 | 830773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) META: Terminación de Obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591174 | 1510111 .-Preparatoria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022522A012000E13D073 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5828385 | 5828385 | 5828385 | 2864799 | 2864799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Construcción de taller operador de paquetes de computo y taller de idiomas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591192 | 1510112 .-Preparatoria L-Zaro C-Rdenas Del R-O. | 21120730022522A013000E13D006 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2759793 | 2759793 | 2759793 | 1356508 | 1356508 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 373 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591195 | 1510114 .-Preparatoria Edgar Robledo Santiago. | 21120730022522A012000E13D072 | Chiapas | Motozintla | Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2644850 | 2644850 | 2644850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Belisario Dom¿Guez META: Construcción de 4 aulas didácticas, dirección, modulo de escaleras y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591199 | 1510037 .-Cobach 99 Francisco Leon. | 21120730022522A012000E13D067 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Francisco León | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4980520 | 4980520 | 4980520 | 2448052 | 2448052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Francisco León META: Construcción de taller operador de paquetes de computo, un aula didáctica, servicios sanitarios y plaza civica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591203 | 1510117 .-Emsad 191 Cintalapa. | 21120730022522A012000E13D069 | Chiapas | Ocosingo | Cintalapa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 9299180 | 9299180 | 9299180 | 4570784 | 4570784 | 4570784 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cintalapa META: Construcción de 02 Aulas Didácticas, Taller Operador de Paquetes de Computo, Servicios Sanitarios, Laboratorio Multidisiplinario, Cancha de Usos Multiples y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591204 | 1510118 .-Emsad 276 Ramon F. Balboa. | 21120730022522A012000E13D070 | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1027545 | 1027545 | 1027545 | 505064 | 505064 | 505064 | 505064 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ramón F. Balboa META: Terminación de construcción de dirección, centro de información (biblioteca) y cancha de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591207 | 1510039 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado De Chiapas. | 21120730022523A012000E13D048 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2152424 | 2152424 | 2152424 | 1057971 | 1057971 | 1057971 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Damasco META: Construcción de administración y cancha de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591210 | 1510041 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnolëgicos Del Estado De Chiapas. | 21120730022523A012000E13D049 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4734621 | 4734621 | 4734621 | 2327186 | 2327186 | 2327186 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Frontera Corozal META: Construcción de taller operador de paquetes de computo, 02 aulas didácticas y canchas de usos multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591213 | 1510068 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 37 Santa Elena. | 21120730022523A013000E13D008 | Chiapas | Ocosingo | Santa Elena | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 204344 | 204344 | 204344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Santa Elena META: (Rehabilitación) equipamiento de 7 aulas didácticas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591215 | 1510116 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Nueva Palestina. | 21120730022523A013000E13D009 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2892617 | 2892617 | 2892617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 374 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nueva Palestina META: Rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591217 | 1510070 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 38 Mesbilja. | 21120730022523A012000E13D005 | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 170990 | 170990 | 170990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Mesbilja META: (Rehabilitación) equipamiento de aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591219 | 1510040 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Palenque. | 21120730022523A013000E13D007 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2223133 | 2223133 | 2223133 | 1092726 | 1092726 | 1092726 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 1596 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591222 | 1513384.- Construcción De La Unidad Académica Palenque, De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D023 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2827224 | 2827224 | 2827224 | 2228132 | 2228132 | 2228132 | 2228132 | 78.8099 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Terminación de Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria Exterior, Plazoleta, Jardín, Barda Perimetral Acceso Principal Con Caseta Andadores y Señalización) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591225 | 1510008 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnolëgicos Plantel 32. | 21120730022523A012000E13D050 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2285790 | 2285790 | 2285790 | 1123524 | 1123524 | 1123524 | 1123524 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Moyos META: Construcción de aula audiovisual - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591226 | 1510144 .-Preparatoria Lic. Salomon Gonzalez Blanco. | 21120730022522A013000E13D002 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2257487 | 2257487 | 2257487 | 1109612 | 1109612 | 1109612 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Salto de Agua META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591229 | 1510038 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Salto De Agua. | 21120730022523A012000E13D051 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2300947 | 2300947 | 2300947 | 1130974 | 1130974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Salto de Agua META: Construcción de un aula didáctica y biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591231 | 1510061 .-Conalep 171 San Cristóbal De Las Casas. | 21120730022523A013000E13D011 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1363160 | 1363160 | 1363160 | 670028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1068 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: (Rehabilitación) mobiliario y equipo para laboratorio de técnicas de enfermería y prácticas de salud comunitaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591235 | 1510074 .-Instituto De Capacitación Y Vinculación Tecnológica Del Estado De Chiapas (Icatech) | 21120730022523A013000E13D014 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3662069 | 3662069 | 3662069 | 1787500 | 1787500 | 1787500 | 1787500 | 48.8112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: (Rehabilitación) mobiliario y equipo y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591240 | 1513383.- Universidad Autonoma De Chiapas (Facultad De Ciencias Sociales) | 21120730022532A012000E13D027 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034483 | 2034483 | 2034483 | 2033177 | 2033177 | 2033177 | 2033177 | 99.9358 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: San Cristóbal de Las Casas META: Construcción de acceso principal, estacionamiento, caseta de vigilacia y herreria en fachada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591244 | 1513378.- Universidad Politecnica De Chiapas (Terminación De Laboratorio Y Taller). | 21120730022533A012000E13D007 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 12867996 | 12867996 | 12867996 | 12264897 | 12264897 | 12264897 | 12264897 | 95.3132 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 65 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Terminación de Laboratorio y Taller. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591246 | 1513379.- Universidad Politecnica De Chiapas (Biblioteca). | 21120730022533A012000E13D008 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 12259808 | 12259808 | 12259808 | 12258952 | 12258952 | 12258952 | 12258952 | 99.993 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Suchiapa META: Obra exterior (red eléctrica exterior, caseta hidroneumática, red pluvial y canalización de datos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591323 | 1513375.- Licenciatura En Educación Fisica Cursos Ordinarios. | 21120730022531A013000E13D002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 323193 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tapachula META: Rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591331 | 1510160 .-Cobach No. 66. | 21120730022522A013000E13D001 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1652276 | 1652276 | 1652276 | 812136 | 812136 | 812136 | 0 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: El Limar META: Rehabilitación
CHP15150400591337 | 1510062 .-Preparatoria Juan Sabines Gutierrez. | 21120730022522A013000E13D004 | Chiapas | Tonalá | Paredón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 614003 | 614003 | 614003 | 301798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Paredon META: (Rehabilitación) adquisición de 29 sillas apilables, 29 mesas para computadoras y 29 equipos de computos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591349 | 1510063 .-Telebachillerato Num. 113 Adolfo Lopez Mateos. | 21120730022522A013000E13D007 | Chiapas | Tonalá | General Alberto Pineda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 91845 | 91845 | 91845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: General Alberto Pineda META: (Rehabilitación) equipamiento de 2 aulas didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591357 | 1510064 .-Colegio Nacional De Educacion Profesional Tecnica Tonala Num. 170. | 21120730022523A013000E13D012 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3195034 | 3195034 | 3195034 | 1570441 | 1570441 | 1570441 | 0 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 725 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: (Rehabilitación) mobiliario y equipo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591476 | Reconstrucción Del Puente Vehicular "Las Casitas" De 25.0 M.L. Sobre El Rio Chiquito, Ubicado En El Camino Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle - Venustiano Carranza, Km. 35 500. | 283511E085000C03B029 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 13126262.17 | 13126262.17 | 13126262.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20968 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Lineal / Registro:
CHP15150400591481 | Reconstrucción Del Puente Vehicular "Nandayusi" De 30.0 M.L. S/Rio Nandayusi, Ubicado En El Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango Del Valle, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 147 900 Subtramo Km. 37 100 | 283511E085000C03B031 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 15418967.17 | 15418967.17 | 15418967.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 9108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Lineal / Registro:
CHP15150400591488 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Nance - Puerto Rico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 27 060 (Subtramo: Del Km. 21 000 Al Km. 23 000) | 273511E086000C03B017 | Chiapas | Altamirano | Puerto Rico | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14796259.61 | 14796259.61 | 14796259.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 33678 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591498 | Reconstrucción Del Camino: Angel Albino Corzo - Siltepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 102 000 (T.A.) (Subtramo: Km. 16 500 Al Km. 40 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B047 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26681 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591504 | Mercado Público Municipal De Arriaga (Construcción) | 053111E096000I08B001 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 36753448.27 | 36753448.27 | 36753448.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 42166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591511 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Entronque Crucero Chalam A Bashequen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 270 (Subtramo: Del Km. 2 000 Al Km. 3 000) | 273511E086000C03B004 | Chiapas | Chamula | Bashequen | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989974.14 | 6989974.14 | 6989974.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591518 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. San Cristóbal - Saclamantón Barrio Pachintik, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 15 680 (Subtramo: Km. 1 000 Al Km. 1 840) | 273511E086000C03B057 | Chiapas | Chamula | Saclamantón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591522 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 500 (Subtramo: Del Km. 8 000 Al Km. 9 000) | 273511E086000C03B061 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7989130.61 | 7989130.61 | 7989130.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591530 | Reconstruccion Del Camino: Saclamanton - Yitic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 17 124.80, Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 17 124.80 (Terminacion) (Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 17 124.80 (Terminacion) (T.A.)) | 303511E085000C03B053 | Chiapas | Chamula | Saclamantón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8988130.62 | 8988130.62 | 8988130.62 | 6416014.1 | 1998119.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 82888 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591541 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yalchitom - E.C. F. R. Serrano, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 860 (Subtramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 273511E086000C03B063 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9987202.19 | 9987202.19 | 9987202.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 84019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591552 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chanal - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 800 (Subtramo Del Km. 11 000 Al Km. 12 000) | 273511E086000C03B070 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990299.66 | 6990299.66 | 6990299.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11547 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591559 | Reconstrucción Del Camino: Chanal - Chinil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 36 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 36 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B036 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7208842.08 | 7208842.08 | 7208842.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11438 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591573 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yabteclum - Puebla, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (Subtramo: Del Km. 6 500 Al Km. 7 500) | 273511E086000C03B062 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989286.89 | 6989286.89 | 6989286.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 39102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591583 | Reconstrucción Del Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B048 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nueva Palestina (Nandayacuti) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 491033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 97660 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591598 | Reconstrucción Del Camino: Salvador Urbina - Julian Grajales, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 19 100 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 19 100 (T.A.)) | 303511E085000C03B049 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ignacio Allende | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 97660 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591609 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Chicomuselo | 052331E096000S05B001 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 18261856.6 | 18261856.6 | 18261856.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34454 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591617 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cabecera Municipal De Chilón (Barrio De Guadalupe Centro) | 122131E076000C01B097 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1459353.24 | 1459353.24 | 1459353.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591625 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B184 | Chiapas | Chilón | San Marcos Catarraya | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2456025.02 | 2456025.02 | 2456025.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591633 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B185 | Chiapas | Chilón | Jol Catarraya | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5733100.63 | 5733100.63 | 5733100.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591636 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Chilón - Tzajalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 500 (Subtramo Del Km. 3 050 Al Km. 4 050) | 273511E086000C03B093 | Chiapas | Chilón | Tzajalá | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989975.56 | 6989975.56 | 6989975.56 | 3435750.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 121987 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591648 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Jerónimo -Tulijá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 200 (Subtramo: Del Km. 0 600 Al Km. 1 600) | 273511E086000C03B099 | Chiapas | Chilón | San Jerónimo Tulijá | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990017.88 | 6990017.88 | 6990017.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 121987 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591652 | Reconstruccion Del Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 - Km. 38 740 (T.A.) (Subtramo: Coapilla - Ocotepec Del Km. 23 000 Al Km. 38 740 (T.A.)) | 303511E085000C03B045 | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 36130116.89 | 36130116.89 | 36130116.89 | 5694168.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 9009 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591678 | Estudio De Planeación, Términos De Referencia Y Proyecto Arquitectónico Para El Hospital General | 162331E096000S05B003 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 2597400 | 2597400 | 2597400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400591681 | Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Gran Biblioteca Maya | 162421E096000S03B002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 158571 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400591690 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Huitiupán - Sombra Carrizal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 000 (Subtramo Del Km. 16 500 Al Km. 18 000) | 273511E086000C03B074 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9986007.09 | 9986007.09 | 9986007.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591697 | Modernización Y Ampliación Del Camino: José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chis. - Tab.), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 24 860 (Subtramo: Del Km. 4 000 Al Km. 5 500) | 273511E086000C03B075 | Chiapas | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11235725.56 | 11235725.56 | 11235725.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591703 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Catarina - Los Naranjos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 28 900 (Subtramo: Del Km. 19 500 Al Km. 21 000) | 273511E086000C03B077 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11235952.19 | 11235952.19 | 11235952.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591711 | Reconstruccion Del Camino: Huitiupan - Amatán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 000) | 303511E085000C03B046 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 21978000 | 21978000 | 21978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 24213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591720 | Modernización Del Camino: El Paraíso - El Nopal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 800 (Subtramo Del Km. 18 500 Al Km. 19 500) | 273511E086000C03B080 | Chiapas | Ixtapa | El Nopal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8488803.71 | 8488803.71 | 8488803.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27050 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591729 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tuxtla - Cintalapa) - Jiquipilas, Tramo: La Cintal - Jiquipilas, Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 068 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 1 068) | 273511E086000C03B073 | Chiapas | Jiquipilas | Aurora Cintal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 40094 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591741 | Reconstrucción Del Camino: Las Limas - Revolucion Mexicana - Independencia - La Concordia, Tramo: Km. 17 000 Al Km. 132 000 (T.A.) (Tramo: Km. 17 000 Al Km. 132 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B050 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3841406.07 | 3841406.07 | 3841406.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 47572 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591746 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Paraíso - Guadalupe Victoria, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 35 000 (Subtramo Del Km. 34 000 Al Km. 35 000) | 273511E086000C03B083 | Chiapas | La Concordia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990130.62 | 6990130.62 | 6990130.62 | 3435826.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 48148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591755 | Construcción Del Puente Vehicular "Piedra Blanca" De 35 M.L. Sobre El Camino Independencia - Monte Cristo - E.C. (Jaltenango La Paz - Ejido Piedra Blanca) Km. 28 100 | 283511E085000C03B032 | Chiapas | La Concordia | Piedra Blanca (La Vega del Palmar) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8360661.56 | 8360661.56 | 8360661.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 48148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591758 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122231E109000C01B200 | Chiapas | La Concordia | Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12988637.51 | 12988637.51 | 12988637.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2832 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591763 | 1513374.- Normal De Licenciatura En Educación Preescolar Y Promaria. | 21120730022531A013000E13D001 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 1790882 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tonalá META: Rehabilitación de la red eléctrica exterior y barda perimetral. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591764 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Comitan - Las Margaritas) - La Independencia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B061 | Chiapas | La Independencia | La Independencia | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6582860.9 | 6582860.9 | 6582860.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44929 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591775 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. Ciudad Cuauhtémoc - Chihuahua - Ángel Albino Corzo, Km. 13 450 Al Km. 14 450 (Tramo: Km. 13 450 Al Km. 14 450) | 273511E086000C03B094 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6989007.09 | 6989007.09 | 6989007.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 82925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591785 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Vicente Guerrero - Las Tijeras, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 240 (Subtramo: Del Km. 1 000 Al Km. 2 000) | 273511E086000C03B086 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489517.87 | 7489517.87 | 7489517.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 82925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591786 | 1510166 .-Telebachillerato No. 50. | 21120730022522A012000E13D075 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4643299 | 4643299 | 4643299 | 2282300 | 2282300 | 2282300 | 0 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Totolapa META: Construcción de un aula didáctica, dirección, biblioteca y taller operador de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591795 | Construcción Y Equipamiento De Dormitorios, Regaderas Y Comedor Para Servicio De Los Médicos De La Clinica | 162331E096000S05B001 | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2994086.75 | 2994086.75 | 2994086.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22093 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400591810 | 1510167 .-Telebachillerato No. 50 "Rio De Las Aves". | 21120730022522A012000E13D076 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 109962 | 109962 | 109962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Totolapa META: Terminación de obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591818 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Puerto Caté - Larrainzar) - Camtealhucum Dos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Subtramo: Del Km. 1 300 Al Km. 2 000) | 273511E086000C03B008 | Chiapas | Larráinzar | Camtealhuchum II | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4991286.88 | 4991286.88 | 4991286.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22093 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591832 | Reconstruccion Del Camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500 (T.A.)) | 303511E085000C03B052 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8218787.88 | 8218787.88 | 8218787.88 | 5791819.77 | 1752076.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 21820 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591845 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Yalcoc - Rafael Ramírez - Rafael Pascacio Gamboa, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 31 500 (Subtramo Del Km. 14 400 - Km. 16 000) | 273511E086000C03B111 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 122763 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591854 | 1510072 .-Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos 39 Tumbala. | 21120730022523A013000E13D010 | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1268228 | 1268228 | 1268228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Arroyo Agua Azul META: (Rehabilitación) equipamiento de 6 aulas didácticas, 1 laboratorio de enfermería. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591871 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Santa Eloísa - Chipilinar - Cruz Morales - El Zapote - Chitama, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 832.44 (Subtramo: Del Km. 1 913.75 Al Km. 2 913.75) | 273511E086000C03B078 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990279.31 | 6990279.31 | 6990279.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26819 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591887 | Reconstrucción Del Camino: San Nicolas - Montecristo De Guerrero, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B062 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 7301 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591908 | Camino: Nicolas Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitan) Tramo Km. 0 000 Km. 17 100 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 17 100 (T.A.)) | 303611E085000C03B012 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990303.71 | 6990303.71 | 6990303.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4525 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591913 | 1420030.- Escuela Preparatoria No. 5 | 21120730022522A012000E13D078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 449142 | 449142 | 449142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 742 | 0 | 82 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 2 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591918 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 880 (Subtramo: Nicolás Ruíz - Guadalupe Victoria, Km. 11 000 Al Km. 13 000) | 273511E086000C03B102 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 14996426.64 | 14996426.64 | 14996426.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4567 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591929 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 22 000 (Subtramo: Del Km. 16 500 Al Km. 17 500) | 273511E086000C03B059 | Chiapas | Oxchuc | Yoshib | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7988007.08 | 7988007.08 | 7988007.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44735 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591943 | Reconstrucción De La Avenida La Cañada De Palenque (2a. Etapa) | 052211E084000I12B056 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 16949135.58 | 16949135.58 | 16949135.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 122589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400591944 | 1420029.- Escuela Preparatoria No. 2 Del Estado. | 21120730022522A012000E13D079 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 609141 | 609141 | 609141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1192 | 0 | 79.48 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400591964 | Modernización Del Camino: E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 060 (Subtramo Del Km. 6 000 Al Km. 7 500) | 273511E086000C03B072 | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9987194.48 | 9987194.48 | 9987194.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11688 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400591981 | Reconstrucción Del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepec), Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B038 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11585602.19 | 11585602.19 | 11585602.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592016 | Reconstrucción Del Camino: E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Pichucalco) - Rayón - Pantepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B043 | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11985303.71 | 11985303.71 | 11985303.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 11561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592028 | 1510069 .-Conalep 312 Tuxtla Gutierrez. | 21120730022523A013000E13D013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1831034 | 1831034 | 1831034 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 49.1526 | 0 | Metros Cuadrados | 805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iiniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Rehabilitación (equipamiento del taller de optometría, taller de mantenimiento de microcomputadoras y taller de manufactura de anteojos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592034 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Chapayal, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 30 000 (Subtramo Del Km. 20 500 Al Km. 22 000) | 273511E086000C03B097 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11238750 | 11238750 | 11238750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 33621 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592045 | Equipamiento Del Hospital | 142331E096000S05B036 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2015 | 38324664 | 38324664 | 38324664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45724 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592051 | 1510076.- Escuela Normal De Licenciatura En Educación Fisica. | 21120730022531A012000E13D012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8316338 | 8316338 | 8316338 | 7675180 | 7675180 | 7675180 | 7675180 | 92.2904 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 87 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de alberca y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592059 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Sabanilla - Moyos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 000 (Subtramo: Del Km. 6 090 Al Km. 7 090) | 273511E086000C03B084 | Chiapas | Sabanilla | Moyos | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6944672.71 | 6944672.71 | 6944672.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26903 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592073 | Reconstruccion Del Camino: E.C. (Yajalon - Tila) - Sabanilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.) (Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 30 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B039 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 26619 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592076 | 1510174.- Escuela Normal Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 11774971 | 11774971 | 11774971 | 11572991 | 11572991 | 11572991 | 11572991 | 98.2847 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de cancha de futbol y auditorio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592088 | Reconstrucción Del Camino: Salto De Agua - E.C. (Villahermosa - Merida), Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 200 Lim Estado Tabasco (T.A.) (Tramo: Del Km. 0 000 - Km. 6 200 Lim. Estado De Tabasco (T.A.)) | 303511E085000C03B063 | Chiapas | Salto de Agua | Salto de Agua | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 60576 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592101 | Estudio De Planeación, Términos De Referencia Y Proyecto Arquitectónico Para El Hospital De La Mujer ( | 162331E096000S05B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400592109 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tielmans | 163911E096000I08B002 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400592128 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Fernando - Monterrey, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 000 (Subtramo: Km. 3 000 Al Km. 4 000) | 273511E086000C03B098 | Chiapas | San Fernando | Monterrey | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990126.72 | 6990126.72 | 6990126.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 36094 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592147 | 1521013.- Construcción De Domitorios De Hombres Escuela Rural Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 15940484 | 15940484 | 15940484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 5 dormitorios para estudiantes de hombres. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592158 | Construcción Del Puente De 30.0 M.L. Sobre Camino: Santa Isabel - Tzijan - La Lagunita Km. 5 100 | 283511E085000C03B034 | Chiapas | Siltepec | Santa Isabel Ziján (La Frailesca) | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13122859.84 | 13122859.84 | 13122859.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592171 | 1521014.- Construcción De Dormitorios Mujeres En La Escuela Normal Rural Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 12604729 | 12604729 | 12604729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 4 dormitorios para estudiantes de mujeres. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592196 | 1521015.- Obra Exterior Escuela Normal Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4042269 | 4042269 | 4042269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de andadores, de área de esparcimiento y de instalaciones (red eléctrica, red hidrosanitaria, red de voz y datos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592213 | 1521016.- Área De Sacrificios Avicola Escuela Normal Mactumactza. | 21120730022531A012000E13D018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 4481124 | 4481124 | 4481124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 273 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de anexo (área de sacrificios avícola) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592289 | 1513385.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1063330 | 1067219 | 1067219 | 1063330 | 1063330 | 1063330 | 1063330 | 99.6356 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Techado y Rehabilitación de 2 Canchas de Usos Múltiples, Canal Pluvial y Circuito Vehicular (Terminación) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592318 | 1513386.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3002162 | 3002162 | 3002162 | 3000831 | 3000831 | 3000831 | 2263345 | 99.9557 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 25 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Terminación de cancha de futbol y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592342 | 1513377.- Construcción De La Unidad Deportiva De La Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730022532A012000E13D026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 18310345 | 18310345 | 18310345 | 8856349 | 8856349 | 8856349 | 8856349 | 48.368 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de unidad depotiva (una Cancha de Futbool Con Pasto Sintetico, Pista de Atletismo y obra exterior: Muro de contención, Instalación Hidrosanitaria, Acceso Principal, estacionamiento) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592488 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Huitiupán - El Bosque) - San Francisco Portugal - El Jardín, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 700 (Subtramo: Del Km. 6 000 Al Km. 7 000) | 273511E086000C03B071 | Chiapas | Simojovel | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489630.61 | 7489630.61 | 7489630.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592500 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - La Pimienta, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 800 (Subtramo: Del Km. 6 000 Al Km. 7 000) | 273511E086000C03B085 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7989017.87 | 7989017.87 | 7989017.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592511 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Simojovel - Sitalá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 37 000 (Subtramo Del Km. 19 500 Al Km. 21 000) | 273511E086000C03B079 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11235036.88 | 11235036.88 | 11235036.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592513 | 1513390.- Instituto Tecnologico De Tuxtla Gutierrez. | 21120730022533A012000E13D011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 969956 | 969956 | 969956 | 969956 | 95.3516 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de la 4 etapa de la biblioteca - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592518 | Reconstruccion Del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 24 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B040 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44902 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592533 | Reconstruccion Del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 44 000 (T.A.)) | 303511E085000C03B042 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 27972000 | 27972000 | 27972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 44902 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592541 | Modernización Y Ampliación Del Camino: El Porvenir - Samuel León Brindis, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 8 014 (Subtramo Del Km. 7 000 Al Km. 8 014) | 273511E086000C03B081 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489475.55 | 7489475.55 | 7489475.55 | 3681267.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592552 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Socoltenango - Tzinil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 7 000 (Subtramo Del Km. 3 000 Al Km. 4 000) | 273511E086000C03B100 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8488475.56 | 8488475.56 | 8488475.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592559 | Modernización Y Ampliación Del Camino: San Vicente - Santuario Dos - Santuario - Embarcadero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 460 (Subtramo: Del Km. 2 000 Al Km. 3 500) | 273511E086000C03B076 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8907006.47 | 8907006.47 | 8907006.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592568 | 1510067 .-Cobach 235 Gaspar Díaz Reyes. | 21120730022522A012000E13D066 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3242497 | 3242497 | 3242497 | 3187061 | 3187061 | 3187061 | 3187061 | 98.2903 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Venustiano Carranza META: Terminación de obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria, acceso principal, andadores, muro de contención, estacionamiento y enmallado perimetral) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592572 | Reconstrucción Del Camino: Teopisca - Amatenango Del Valle, Tramo: Km. 115 475.77 Al Km. 122 000 (Subtramo: Teopisca - Amatenango Del Valle, Del Km. 115 475.77 Al Km. 119 000) | 273511E085000C03B003 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9986834.35 | 9986834.35 | 9986834.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 41637 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592580 | Construcción Del Puente Vehicular De 25.0 M.L. Sobre El Camino Teopisca - Nuevo León, Km. 21 258 | 283511E085000C03B033 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11982407.18 | 11982407.18 | 11982407.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 41637 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592589 | 1510066 .-Escuela Preparatoria Aymer Coutiño Gordillo. | 21120730022522A013000E13D005 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 762931 | 762931 | 762931 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Soyatitn META: (Rehabilitación) equipamiento de un laboratorio multidisiplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592592 | Modernización Y Ampliación Del Camino: La Mesilla - Reforma Agraria Dos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Subtramo Del Km. 1 750 Al Km. 2 550) | 273511E086000C03B082 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7489702.18 | 7489702.18 | 7489702.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 15327 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592605 | Camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 57 100 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 54 000 (T.A.)) | 303611E085000C03B013 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 70509420 | 70509420 | 70509420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 156143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592615 | Conservación Del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 76 500 (Rutinaria) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 76 500 (Rutinaria)) | 303511E085000C03B055 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3044062.12 | 3044062.12 | 3044062.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 104834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592616 | 1420175.- Cobach No. 27 Cristobal Obregón. | 21120730022522A012000E13D082 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3265254 | 3265254 | 3265254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 89 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: LOCALIDAD: Cristobal Obregón META: Construcción de un aula didáctica, laboratorio multidiplinario, administración y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592629 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tumbalá - Xhanil, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 54 000 (Subtramo Del Km. 34 100 Al Km. 35 100) | 273511E086000C03B060 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6990202.19 | 6990202.19 | 6990202.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 34044 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592636 | 1521017.- Construcción De Espacios Fisicos Educativos De La Escuela Normal Indigena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. | 21120730022531A012000E13D014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 8181133 | 8181133 | 8181133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Zinacantán META: Construcción de 1 aula didáctica, auditorio, obra exterior (red eléctrica, red hidrosanitaria y red de voz y datos) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592640 | Reconstrucción Del Camino: El Sombrero - Zinacantan, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 500 (T.A.)) | 303511E085000C03B060 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5794200 | 5794200 | 5794200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 39916 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592649 | Construcción De Canal Pluvial Encofrado En Calle Sarmiento Entre Justo Sierra Y Ángel Albino Corzo | 052211E096000I12B008 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3014867.54 | 3014867.54 | 3014867.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592660 | 1510073 .-Emsad 162 Romulo Calzada. | 21120730022522A013000E13D003 | Chiapas | Tecpatán | Rómulo Calzada (La Herradura) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1525862 | 1525862 | 1525862 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Romulo Calzada META: (Rehabilitación) equipamiento de 5 aulas didácticas y laboratorio multidisiplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592662 | Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Glorieta Atzacua (Rehabilitación De Red Sanitaria) | 052211E084000I12B054 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9657633.6 | 9657633.6 | 9657633.6 | 4746972.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592669 | Adquisicin De Vehiculos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 013511E082000D09D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22391562 | 22369170.44 | 22369170.44 | 22358159.93 | 22358159.93 | 11179079.96 | 11179079.96 | 49.9754 | 0 | Vehículos | 6686 | 0 | 0 | Financiera: En procesos administrativos para ejecutar el recurso se realizan pasivos. / Física: / Registro: Proyecto ministrado el recurso en el mes de diciembre, presenta el 49.98% de avance financiero por los anticipos otorgados a los proveedores y no presenta avances fisicos debido a que falta el pago total para la adquisicion de los vehiculos y parabuses.
CHP15150400592671 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico, Del Camino Llano Las Limas, Fracc. Vida Mejor | 052211E084000I12B055 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10565730.57 | 10565730.57 | 10565730.57 | 5193325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592682 | 1510135 .-Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num. 045 "Emiliano Zapata Salazar" | 21120730022523A012000E13D052 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 725090 | 725090 | 725090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 703 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Terminación de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592685 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Ecológico | 052411E096000S03B020 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14338373.28 | 14338373.28 | 14338373.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592695 | Construcción Del Boulevard De Acceso Al Hospital General | 052211E096000I12B037 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18919549.99 | 18919549.99 | 18919549.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592704 | Pavimentación Y Rehab.Con Concreto Asfaltico De La 1a. Av.Nte.De La 1a. Hasta La 13a.Ote. Antiguas Pistas, Entre Parque Los Cerritos Y Libr.Sur Y Circuito Laureles | 052211E084000I12B048 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 20824234.25 | 20824234.25 | 20824234.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592711 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nuevo Limar - Usipá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 000 (Subtramo Del Km. 10 200 Al Km. 11 000) | 273511E086000C03B058 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5991202.19 | 5991202.19 | 5991202.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592715 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Tila - Chulum Juárez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 34 000 (Subtramo: Del Km. 28 600 Al Km. 29 600) | 273511E086000C03B101 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6713919.14 | 6713919.14 | 6713919.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592723 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Miguel Alemán - Raya De Tabasco, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 26 400 (Subtramo Del Km. 20 200 Al Km. 21 700) | 273511E086000C03B095 | Chiapas | Tila | Miguel Alemán Valdez | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9986286.89 | 9986286.89 | 9986286.89 | 4908513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592730 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Nueva Esperanza - Chinintié, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 9 000 (Subtramo: Del Km. 7 000 Al Km. 9 000) | 273511E086000C03B096 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11478125.12 | 11478125.12 | 11478125.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 77716 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592737 | Reconstrucción Del Camino: Laja Tendida - Paraiso Grijalva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 13 900 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 13 900 (T.A.)) | 303511E085000C03B037 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 799200 | 799200 | 799200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592744 | Reconstrucción Del Camino: E.C. Km. 104 (Venustiano Carranza - Soyatitán) - Colonia Obrera - Los Cerritos, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 256 (T.A.) (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 256 (T.A.)) | 303511E085000C03B044 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 5386890.89 | 5386890.89 | 5386890.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592753 | Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 12 500 (Subtramo: Km. 4 000 Al Km. 5 000) | 273511E086000C03B103 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7336588.27 | 7336588.27 | 7336588.27 | 3606119.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 65948 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400592807 | Rehabilitación De La 5ª. Avenida Norte Entre Calle Art. 115 Y Calzada Sumidero En Tuxtla Gutiérrez | 052211E084000I12B052 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3052027.79 | 3052027.79 | 3052027.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592809 | Pavimentación Y Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Av. Patria Nueva, Entre Boulevard Salomón Gonzáles Blanco Y Calle Del Olmo Sur, De La Colonia Patria Nueva | 052211E084000I12B050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4301413.02 | 4301413.02 | 4301413.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592816 | Reconstrucción Del Boulevard Vicente Fox Quesada Tramo Del Km. 0 000 Al 1 616 | 052211E084000I12B053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5892406.77 | 5892406.77 | 5892406.77 | 2896267.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592820 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal San Juan | 053111E096000I08B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6765719.56 | 6765719.56 | 6765719.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592829 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal Del Norte | 053111E096000I08B006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7840100.13 | 7840100.13 | 7840100.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592831 | Rehabilitación Con Concreto Asfaltico De La Avenida Las Etnias Entre 5ª. Avenida Norte Y Blvd. Salomón González Blanco | 052211E084000I12B051 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8734547.03 | 8734547.03 | 8734547.03 | 4293251.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592835 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Rafael Pascacio Gamboa | 053111E096000I08B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8743167.67 | 8743167.67 | 8743167.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592838 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal 5 De Mayo | 053111E096000I08B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8812628.12 | 8812628.12 | 8812628.12 | 68298.6 | 68298.6 | 63352.88 | 63352.88 | 0.71889 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592845 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Evaluación Y Capacitación Para El Trabajo De Personas Con Discapacidad En Tuxtla Gutiérrez (1a. Etapa) | 142211E096000I12B026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9987017.88 | 9987017.88 | 9987017.88 | 1472661.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592847 | Modernización Y Rehabilitación Del Mercado Público Municipal Juan Sabines | 053111E096000I08B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12793384.52 | 12793384.52 | 12793384.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592851 | Construcción De Puente Peatonal Ubicado En El Km 1 350, En La Salida A Chiapa De Corzo | 052211E084000I12B047 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14609399.03 | 14609399.03 | 14609399.03 | 4308534.63 | 4308534.63 | 4308534.63 | 4308534.63 | 29.4915 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592856 | Reconstrucción De La Calzada El Sumidero, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 100. | 052211E084000I12B049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 18028786.86 | 18028786.86 | 18028786.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro Las cifras corresponden al precierre del ejercicio 2015. / Registro:
CHP15150400592858 | Reconstrucción De La 9a. Sur De La 14a. A La 23a. Poniente | 052211E084000I12B064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 19780198.94 | 19780198.94 | 19780198.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400592862 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Ángel Albino Corzo Del Boulevard Juan Pablo Segundo A La Intersección Con Libramiento Norte, Sur Y Gazas De Incorporación | 052211E084000I12B067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 32551724.14 | 32551724.14 | 32551724.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400594605 | 1513399.- Primaria 24 De Febrero | 21120730022512A013000E13D191 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 607813 | 607813 | 568377 | 568377 | 93.1239 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Amatenango del Valle META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594607 | 1513400.- Primaria Simon Bolivar. | 21120730022512A013000E13D192 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 609102 | 609102 | 609102 | 609102 | 99.7963 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Amatenango del Valle META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594688 | 1513427.- Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | 21120730022512A013000E13D209 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 605581 | 605581 | 605581 | 605581 | 99.2195 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Catazajá META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594711 | 1513416.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon. | 21120730022512A013000E13D202 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1371535 | 1371535 | 1371535 | 1371535 | 99.8732 | 0 | Metros Cuadrados | 561 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594714 | 1513425.- Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D195 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1507552 | 1507552 | 1507552 | 1481435 | 1481435 | 1481435 | 1481435 | 98.2676 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Chalchihuitán META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594715 | 1513417.- Primaria Moctezuma Ilhuicamina. | 21120730022512A013000E13D203 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219213 | 1219213 | 1219213 | 1219213 | 99.879 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594719 | 1513418.- Primaria Siervo De La Nacion. | 21120730022512A013000E13D204 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1218214 | 1218214 | 1218214 | 1218214 | 99.7972 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594721 | 1513419.- Primaria Francisco Indalecio Madero. | 21120730022512A013000E13D205 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1058646 | 1058646 | 1058646 | 1058646 | 86.7252 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594723 | 1513420.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022512A013000E13D206 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1200015 | 1200015 | 1200015 | 1200015 | 98.3063 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594727 | 1513421.- Primaria Tlaloc | 21120730022512A013000E13D207 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 610345 | 610345 | 610345 | 608672 | 608672 | 608672 | 608672 | 99.7259 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594734 | 1510157 .-Primaria Lic. Benito Juarez Garcia | 21120730022512A013000E13D233 | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2598321 | 2598321 | 2598321 | 1277141 | 1277141 | 1277141 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Shoctic META: Rehabilitación - LOCALIDAD: Shoctic META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594768 | 1513412.- Primaria Matias De Cordova Y Ordoñez. | 21120730022512A013000E13D193 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 1015496 | 1015496 | 1015496 | 1015496 | 99.8285 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Siltepec META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594771 | 1513413.- Primaria Niños Heroes. | 21120730022512A013000E13D194 | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1220690 | 1220690 | 1220690 | 1219148 | 1219148 | 1219148 | 1219148 | 99.8737 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Siltepec META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594804 | 1513395.- Primaria Moctezuma Xocoyotzin. | 21120730022512A013000E13D199 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 282764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Palenque META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594814 | 1510137 .-Primaria Federico A. Corzo | 21120730022512A013000E13D232 | Chiapas | Salto de Agua | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 220811 | 220811 | 220811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Francisco I. Madero META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594821 | 1513439.- Primaria General Ignacio Zaragoza. | 21120730022512A013000E13D198 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 1442800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 492 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocotepec META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594825 | 1513435.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda. | 21120730022512A013000E13D171 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 1321729 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594831 | 1513436.- Primaria Dr. Manuel Gamio. | 21120730022512A013000E13D172 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 1409421 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 329 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594836 | 1513437.- Primaria Juan Aldama. | 21120730022512A013000E13D173 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 1424464 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594838 | 1513438.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon. | 21120730022512A013000E13D174 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 1280017 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594841 | 1513440.- Primaria General Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D175 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 1221015 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594845 | 1513441.- Primaria Adolfo Ruiz Cortinez. | 21120730022512A013000E13D176 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 1138619 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 354 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594851 | 1513442.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 21120730022512A013000E13D177 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 1495005 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594853 | 1513444.- Primaria 24 De Febrero. | 21120730022512A013000E13D178 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 1017573 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594856 | 1513449.- Primaria Acamapichtli. | 21120730022512A013000E13D179 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1686913 | 1686913 | 1686913 | 1684544 | 1684544 | 856568 | 856568 | 50.7772 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594860 | 1513453.- Primaria Maria Del Carmen Serdan. | 21120730022512A013000E13D180 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 1460230 | 1279360 | 1279360 | 87.6136 | 0 | Metros Cuadrados | 356 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594865 | 1513454.- Primaria Yaxchilan. | 21120730022512A013000E13D181 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 1429760 | 1252664 | 1252664 | 87.6136 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594867 | 1513455.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio. | 21120730022512A013000E13D182 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2035060 | 2035060 | 2035060 | 2034973 | 2034973 | 1034733 | 1034733 | 50.8453 | 0 | Metros Cuadrados | 398 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594868 | 1513456.- Primaria Aquiles Serdan. | 21120730022512A013000E13D183 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 1356447 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594871 | 1513457.- Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D184 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 1321748 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594878 | 1513459.- Primaria General Francisco Villa | 21120730022512A013000E13D185 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 1419487 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 562 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594879 | 1513460.- Primaria Gabriela Mistral | 21120730022512A013000E13D186 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2386979 | 2386979 | 2386979 | 1211274 | 1211274 | 1211274 | 1211274 | 50.7451 | 0 | Metros Cuadrados | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594882 | 1513461.- Primaria Leona Vicario | 21120730022512A013000E13D187 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2034681 | 2034681 | 2034681 | 2033543 | 2033543 | 1034015 | 1034015 | 50.8195 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594886 | 1513465.- Primaria Primaria Comunitaria Emiliano Zapata Salazar. | 21120730022512A013000E13D188 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 1427554 | 1250731 | 1250731 | 87.6136 | 0 | Metros Cuadrados | 249 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594897 | 1513466.- Primaria Primaria Comunitaria. | 21120730022512A013000E13D189 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1968926 | 1968926 | 1968926 | 1967816 | 1967816 | 1000594 | 1000594 | 50.8193 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Ocosingo META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594900 | 1510020 .-Primaria Jaime Nuno | 21120730022512A013000E13D224 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2437972 | 2437972 | 2437972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 708 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Abasolo META: Rehabilitacion Y Construccion De Acceso Principal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594901 | 1510021 .-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A013000E13D225 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 462907 | 462907 | 462907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Lacanj`Chansayab META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594918 | 1510025 .-Primaria Castillo De Chapultepec | 21120730022512A013000E13D226 | Chiapas | Ocosingo | Cristóbal Colón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1777212 | 1777212 | 1777212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Cristobal Colon META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594922 | 1510031 .-Primaria Justo Sierra | 21120730022512A013000E13D227 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3754175 | 3754175 | 3754175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Damasco META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594940 | 1513410.- Primaria Ignacio Zaragoza. | 21120730022512A013000E13D201 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 401280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594947 | 1513443.- Primaria Presidente Ruiz Cortinez | 21120730022512A013000E13D210 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 1138649 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594951 | 1513445.- Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A013000E13D211 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 1014840 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 296 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594954 | 1513446.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A013000E13D212 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 1504151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 608 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594959 | 1513447.- Primaria Manuel Avila Camacho | 21120730022512A013000E13D213 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 1506047 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594963 | 1513448.- Primaria Martires De Puebla | 21120730022512A013000E13D214 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 1445964 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 493 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594972 | 1513451.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | 21120730022512A013000E13D216 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 1382397 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594978 | 1513452.- Primaria Sor Juana Ines De La Cruz. | 21120730022512A013000E13D217 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 2386030 | 2386030 | 2386030 | 2385911 | 2385911 | 1213176 | 1213176 | 50.845 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594987 | 1513458.- Primaria Maestro Antonio Barbosa Heldt. | 21120730022512A013000E13D218 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 1075564 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594991 | 1513467.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 21120730022512A013000E13D219 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 1323544 | 1159604 | 1159604 | 87.6136 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595004 | 1513468.- Primaria Angel Albino Corzo. | 21120730022512A013000E13D220 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 1014472 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595006 | 1510098 .-Primaria Plan De Anenecuilco | 21120730022512A013000E13D228 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 665515 | 665515 | 665515 | 327118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595008 | 1510099 .-Primaria Niños Heroes | 21120730022512A013000E13D229 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3519257 | 3519257 | 3519257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Nuevo Mom META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595011 | 1510106 .-Primaria Cuauhtemoc | 21120730022512A013000E13D230 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 998771 | 998771 | 998771 | 490921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 606 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595015 | 1510107 .-Primaria Pascual Orozco | 21120730022512A013000E13D231 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 722922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Francisco I. Madero META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595019 | 1513409.- Telesecundaria 145 Francisco Indalecio Madero. | 21120730022513A012000E13D200 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 1470772 | 1398480 | 1398480 | 95.0848 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Las Margaritas META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595029 | 1513450.- Primaria Primero De Mayo. | 21120730022512A013000E13D215 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 1373129 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: La Trinitaria META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595032 | 1513394.- Primaria Leona Vicario. | 21120730022512A013000E13D190 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1059423 | 1059423 | 79.1102 | 0 | Metros Cuadrados | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Juárez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595039 | 1513430.- Primaria Ignacio Zaragoza. | 21120730022512A013000E13D197 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1507552 | 1507552 | 1507552 | 1505988 | 1505988 | 1505988 | 1505988 | 99.8963 | 0 | Metros Cuadrados | 744 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Jitotol META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595051 | 1510176.- Primaria Sebastian Lerdo De Tejada | 21120730022512A013000E13D221 | Chiapas | Huitiupán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1816251 | 1816251 | 1816251 | 0 | 49.1525 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Pueblo Nuevo Solistahuacn META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595056 | 1510177.- Primaria Juan Escutia | 21120730022512A013000E13D222 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1816251 | 1816251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 302 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Zacatonal de Juarez META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595062 | 1510179.- Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia. | 21120730022512A013000E13D223 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 3695132 | 3695132 | 3695132 | 1816251 | 1816251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Huitiupn META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595079 | 1513429.- Primaria Cuauhtemoc. | 21120730022512A013000E13D196 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1017241 | 1017241 | 1017241 | 991477 | 991477 | 991477 | 991477 | 97.4673 | 0 | Metros Cuadrados | 196 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Frontera Comalapa META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595081 | 1420025.- Escuela Preparatoria Juan Sabines Gutiérrez. | 21120730022522A012000E13D077 | Chiapas | Huehuetán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 615367 | 615367 | 615367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Chamulapita META: Construcción de 3 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595097 | 1420034.- Escuela Preparatoria No. Del Estado. | 21120730022522A012000E13D080 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 958167 | 958167 | 958167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 542 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez META: Construcción de 3 aulas didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595228 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable | 232271E096000D04B001 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 862373 | 862373 | 862373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 762737 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400595240 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable | 232271E096000D04B001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1749612 | 1749612 | 1749612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400595256 | Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable | 232271E096000D04B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11090299 | 11090299 | 11090299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150400595547 | Camino: E.C. (Sunuapa - Tembladeras) - Rancheria Esquipulas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000) | 283511E085000C03B042 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2739554.24 | 2739554.24 | 2739554.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2398 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595581 | Camino: Tectuapan - Viejo Nicapa, Tramo: Km.0 000 - Km. 9 000 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000) | 283511E085000C03B045 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4018488.55 | 4018488.55 | 4018488.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31395 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595608 | Camino: Suspiro - Nuevo Nicapa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 15 400 (Mantenimiento Del Subtramo: Nicapa - Suspiro, Km. 6 500 - Km. 15 400) | 283511E085000C03B044 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4227103.45 | 4227103.45 | 4227103.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31395 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595628 | Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Peñitas) - La Peña - Playa De Piedra 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000) | 283511E085000C03B040 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 6885959.53 | 6885959.53 | 6885959.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 18058 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595653 | Camino: E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Ejido Allende, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 000 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 000) | 283511E085000C03B041 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7044585.79 | 7044585.79 | 7044585.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22418 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595669 | Camino: Cabecera Municipal - Rancheria Cucayo, Tramo: Km.0 000 - Km. 16 000 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000) | 283511E085000C03B038 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7059446.42 | 7059446.42 | 7059446.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2398 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595683 | Camino: E.C. (Cristo Rey - Aldama) - El Caracol, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 500 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 500) | 283511E085000C03B039 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7288401.18 | 7288401.18 | 7288401.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45724 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595688 | 1513423.- Primaria Benito Juarez Garcia. | 21120730022512A013000E13D208 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1373276 | 1373276 | 1373276 | 1371173 | 1371173 | 1084745 | 1084745 | 78.9896 | 0 | Metros Cuadrados | 709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: LOCALIDAD: Tila META: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400595700 | Reconstrucción Del Camino: Pichucalco - Tectuapan, Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 000 (T.A.) | 303511E085000C03B066 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8597519.2 | 8597519.2 | 8597519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595738 | Desazolve Del Arroyo Shuspac (Desazolve De 1500 M.L.) | 122131E076000C01B100 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9410003.36 | 9410003.36 | 9410003.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 19557 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400595760 | Camino: E.C. (Zapotal - San Jose Limoncito) - Zaragoza - Trapiche, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 600 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 600) | 283511E085000C03B043 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10196790.3 | 10196790.3 | 10196790.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45724 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400595782 | Camino:E.C. (Santa Teresa - San Manuel) - Rancheria Huapaque 1ra. Sección - Rancheria Huapaque 2da. Sección, Tramo: Km.0 000 - Km. 14 000 (Mantenimiento Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 000) | 283511E085000C03B046 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 11059667.18 | 11059667.18 | 11059667.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 22418 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400596087 | Reconstrucción Del Camino: Cd. Cuauhtemoc - Pacayal Frontera, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 (Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 500) | 303511E085000C03B064 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 32410 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400596095 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Frontera Comalapa ¿ Chicomuselo ¿ Bella Vista, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 32 600 (Tramo: Km. 26 700 Al Km. 28 200) | 273511E086000C03B112 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 20753 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400596112 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Frontera Comalapa - Nueva Independencia, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 20 000 (Subtramo: Del Km. 18 000 Al Km. 20 000) | 273511E086000C03B113 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 75287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400596148 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera Estatal 53, Tramo: Villaflores - Ocozocoautla | 183511E086000I12B012 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 90428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400596158 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera 187, Tramo: Estación Chontalpa - Entronque Malpasito | 183511E086000I12B009 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 18058 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400596171 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Carretera Estatal 125, Tramo: Pichucalco - Entronque Con La Carretera Federal Cárdenas - Villahermosa; Tabasco | 183511E086000I12B011 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 31395 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400596186 | Estudios De Preinversión Para La Modernización De La Ruta Del Café | 183511E086000I12B010 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Proyecto / Registro:
CHP15150400596211 | Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos 1ª Etapa En Tapachula (Rehabilitación Y Equipamiento) | 052411E096000S03B012 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 59940000 | 59940000 | 59940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 356039 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596223 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Cancha De Softbol, Tablero Y Gradas) | 052411E096000S03B018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 491525.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596238 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro De Premiación "Podio") | 052411E096000S03B019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1037119.15 | 1037119.15 | 1037119.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596252 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro Para Bicicletas Estáticas "Spinning") | 052411E096000S03B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1187762.01 | 1187762.01 | 1187762.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596261 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Infantil) | 052411E096000S03B016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4211259.94 | 4211259.94 | 4211259.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596274 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Y Ciclopista) | 052411E096000S03B017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4889494.22 | 4889494.22 | 4889494.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596287 | Rehabilitacion Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De 2 Estacionamientos) | 052411E096000S03B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7936446.63 | 7936446.63 | 7936446.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596296 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol) | 052411E096000S03B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29687918.04 | 29687918.04 | 29687918.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 613231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596331 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Alumbrado Público) | 052211E096000I12B034 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1587336 | 1587336 | 1587336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596337 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Red Eléctrica Y Acometida A Media Tensión) | 052211E096000I12B033 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1869730.55 | 1869730.55 | 1869730.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596343 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Rehabilitación De Invernaderos) | 052211E096000I12B031 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596356 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Estacionamientos (Acceso Principal Y Talleres)) | 052211E096000I12B035 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3496499.98 | 3496499.98 | 3496499.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596365 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Construcción De Andador Techado Principal) | 052211E096000I12B032 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3496500.01 | 3496500.01 | 3496500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596374 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Construcción De Edificio Administrativo Del Sedem) | 052211E096000I12B028 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596379 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Construcción Del Auditorio Para 200 Personas) | 052211E096000I12B029 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17694100 | 17694100 | 17694100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596389 | Centro De Ciudad Mujer, Segunda Etapa (Rehabilitación De Infraestructura (Edificios Varios)) | 052211E096000I12B030 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 24303333.46 | 24303333.46 | 24303333.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596405 | Centro De Convenciones En San Cristobal De Las Casas (Construcción) | 052421E096000S03B021 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199800000 | 199800000 | 199800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 206481 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596419 | Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez (Construcción Y Equipamiento) | 052211E096000I12B039 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 199800000 | 99900000 | 99900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 607368 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP15150400596430 | Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores, Tramo: Ocozocoautla - Villaflores, Km. 0 000 Al Km. 70 000 | 273511E086000C03B116 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 149850000 | 149850000 | 149850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 105875 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP15150400597351 | Aportación Al Fideicomiso Fondo Metropolitano | 381521H180023I05B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 89871342 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 89781471 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 774934 | 0 | 100 | Financiera: Recursos federales asignados para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez / Física: La unidad de medida debe decir Aportación / Registro: El fideicomiso para el desarrollo de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio 2015, ha recibido recursos de la federación por un monto de 89 millones 781 mil 471 pesos 00/100 M.N.; para el financiamiento de 4 proyectos siguientes: Construcción Prolongación Oriente del Libramiento Norte: Central de Abasto-E.C. Carretera Federal: Afectaciones y Derecho de Vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo; Corredor Metropolitano de Tuxtla Gutiérrez 3a. Etapa (Interceptor Pluvial Xamaipak) 16a. Poniente, Tramo: Boulevard Belisario Domínguez-Cauce Sabinal; Modernización de los Miradores del Cañón del Sumidero (Segunda Etapa); Construcción del Antiguo Puente Colgante de Chiapa de Corzo y Plazas Alternas (Primera Etapa); beneficiando a 774 mil 934 habitantes.
CHP15150400601800 | Estudios De Preinversión Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De La Unach | 01253A006000E05B011 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 21070 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 31 de Diciembre de 2015
CHP15150400601905 | Pavimentacion De Calles De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas | 2015-0005 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 811804 | 811804 | 811804 | 811804 | 811804 | 811804 | 811804 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE REPORTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINANDA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400601934 | Rehabilitacion Y Saneamiento De La Celda Del Relleno Sanitario | 2015-0006 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Segunda Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 407787 | 407787 | 407787 | 407787 | 407787 | 407787 | 407787 | 100 | 0 | Lote | 14212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE REPORTA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA TERMINADA TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400601963 | Rehabilitacion Y Saneamiento De La Celda Del Relleno Sanitario (2da. Etapa) | 2015-0007 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Segunda Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Salud | En Ejecución | 2015 | 407917 | 407917 | 407917 | 407917 | 407917 | 407917 | 407917 | 100 | 0 | Lote | 14212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE PORTA AL 100% FINACIERAMENTE / Física: LA OBRA SE PORTA AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE REPORTA COMPLETA TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400606844 | Estudio De Factibilidad Técnica Para La Creación Del Distrito De Drenaje Controlado Reforma | 10 3 2 5 1 G 124 000 I12 D002 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría del Campo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 4171824 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La unidad de medida es estudio, sin embargo en el catalogo de unidades de medida no aparece, por lo que la unica opcion fue capturarlo como estudio de preinversión, pero la unidad de medida de este proyecto es solamente estudio. Corresponde al cierre del ejerciio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614532 | Rehabilitación Y Reacondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26993391.17 | 26993391.17 | 26993391.17 | 26993391.17 | 13496695.59 | 13496695.59 | 13496695.59 | 50 | 0 | Lote | 543874 | 0 | 2 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado.
CHP15150400614602 | Reconstrucción Del Puente Sobre Calzada De Las Étnias. Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.08 | 12103570.07 | 12103570.07 | 12103570.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP15150400614645 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Carril Norte). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 25584624.78 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614669 | Construcción De Carril Paralelo De La Carretera Panamericana (Escuela De Trabajo Social- Adoblock). Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 5848486.23 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614761 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard ¿Belisario Domínguez¿ Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.