## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 12 | 4 | 119
| Chiapas | 1 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP14140400426901 | Programa De Modernización Integral Del Registro Civil (Renapo 2014) | 5 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150100475658 | Policía Estatal Acreditable (Spa) | 061711R098000P11D003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 23714958 | 24327801.38 | 24327801.38 | 15123416.76 | 15123416.76 | 15123416.76 | 15123416.76 | 62.1652 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 97 | Financiera: cancelación de la 3a ministracion por el Sistema Nacional de Seguridad Publica / Física: --- / Registro: Se otorgaron 1246 capacitaciones a los elementos de analisis tactico, de investigaciones y de operaciones, asi como la adquisicion de 2,936 uniformes, 29 bienes informáticos y la adquisicion de 28 vehiculos terrestres. en cuanto al equipo de seguridad (armas y municiones) no se cumplieron las metas programadas derivado a la cancelacion de la tercera ministracion por el Sistema Nacional de Seguridad Publica. Asi mismo dentro del presupuesto modificado se encuentra agregado recursos por la cantidd total de $3,915,007.73 mismos que son OFR (regularizacion financieras de ejercicios anteiorres) que por custiones de regularizacion presupuestal fueron incluidos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100475780 | Custodios Acreditables (Spa) | 061711R098000P11D004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 34654816.21 | 34654816.21 | 33822966.63 | 33822966.63 | 33822966.63 | 33822966.63 | 97.5996 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 99 | Financiera: Cancelacion de la tercera ministracion , por el Sistema Nacional de Seguridad Pública / Física: / Registro: Se adquirieron 4,840 Vestuario y Uniformes, 1,506 prendas de proteccion para el personal operativo, analisis tactico y de investigación, 1,240 capacitaciones, se otorgaron 230 becas, y 28 vehiculos terrestres. El material de seguridad publica (cartuchos y armas)ya no fue adquirido, debido a la cancelacion de la tercera ministracion por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490486 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-03-03-01-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12775237.12 | 18476519.72 | 18476519.72 | 18476519.72 | 18469068.44 | 18469068.44 | 18469068.44 | 99.9597 | 0 | Equipo de seguridad | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $7,451.28. Incremento Presupuestal de $5,701,282.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150100490502 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-01-01-01-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4715277.4 | 4715277.4 | 4715277.4 | 4715277.4 | 4714845.59 | 4714845.59 | 4714845.59 | 99.9908 | 0 | Lote | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $431.81. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP15150100490528 | Red Nacional De Telecomunicación. Tuxtla Gutiérrez. | 1.7.3.-101-01PP-05-06-01-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 270434.28 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 384589.88 | 100 | 0 | Lote | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Ampliación Presupuestal por un monto de $114,155.60. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida es Proyecto. / Registro: Proyecto Finiquitado.
CHP15150200510015 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2053362 | 2053362 | 2053362 | 2053362 | 2053361.93 | 2053361.93 | 2053361.93 | 100 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200510086 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica | 003 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7506768 | 7488448 | 7488448 | 7488448 | 7427205.11 | 7427205.11 | 7427205.11 | 99.1822 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200510109 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150200522092 | Policía Investigadora Acreditable (Spa-2015) | R158000C11D008000 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del Estado. | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 19999999.88 | 19999999.88 | 19999999.88 | 18596114.16 | 18596114.16 | 18596114.16 | 18596114.16 | 92.9806 | 0 | Piezas | 260 | 0 | 99.95 | Financiera: . / Física: . / Registro: Los recursos autorizados fue por la cantidad de $19,999,999.88, durante el cuarto trimestre se canceló la tercera ministración de recursos, razón por cual disminuye el monto del proyecto autorizado en el convenio. Este proyecto tiene la Unidad de Capacitación, (con meta de 328 elementos) y Evaluación de Control de Confianza (con meta 22 Elementos), reflejando un avance de 262 elementos capacitados al cuarto trimestre. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300558095 | Proyecto Arquitectónico Y Ejecutico Para La Unidad De Medidas Cautelares (Umeca) Y Para La Policía Procesal Con Sede En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 041211R156000I01B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Consejo de la Judicatura | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1212082.24 | 1140400.2 | 1140400.2 | 1140400.2 | 1131073.31 | 1131073.31 | 1131073.31 | 99.1821 | 0 | Piezas | 1117512 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LOS ENTREGABLES FUERON CONLCUIDOS Y VALIDADOS POR SETEC / Registro: El monto total adjudicado y pagado por el proyecto Arquitectónico y Ejecutivo para la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) y para la Policía Procesal con sede en Tuxtla Gutiérrez, fue de $1,140,400.20. No se registró reintegro poque la Secretaría de Gobernación a través de SETEC depositó a la entidad el monto adjudicado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300567868 | Ampliación De Comandancia De Seguridad Publica Municipal, Subsemun 2015 | 089PPSUB016100GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2954844.82 | 2954844.82 | 2954844.82 | 2954844.82 | 2952777.88 | 2952777.88 | 2952777.88 | 99.93 | 0 | Metros Cuadrados | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS EN AL EJECUCION DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015, DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300586103 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 406680 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: