## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 35 | 8 | 119
| Chiapas | 10 | 2 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00140100297443 | Diagnostico Integral Y Participativo Comunitario, Comitan De Dominguez | HA70193DS005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00150400607895 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario San Martin | 15Habitat04FAFM | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 135210 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 45 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP15150200516281 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 11) | HABITAT 06 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200516317 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 10) | HABITAT 05 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200516388 | C | HABITAT 04 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200516436 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 8) | HABITAT 03 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200516512 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 7) | HABITAT 02 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150200516585 | Construccion Integral De Vialidad Urbana (Tramo 6) | HABITAT 01 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300553223 | Construcción Integral De Vialidad Urbana | 069-03-0043 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 2361202 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminado al 100% en el 4º trim 2015 / Física: obra terminado en el 3er tri 2015 / Registro: obra terminado al 100% en el 4º trimestre de 2015
CHP15150300553726 | Construccion Integral De Vialidad Urbana. | 069-03-0044 | Chiapas | Pijijiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 3173385 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminado al 100% en el 4º trim 2015 / Física: obra terminado en el 3er tri 2015 / Registro: obra terminado al 100% en el 4º trimestre de 2015
CHP15150300569485 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario (2a. Etapa), Colonia El Progreso, Habitat 2015 | 089SSHA0016100GA | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1453433.62 | 1453433.62 | 1453433.62 | 98.873 | 16566.38 | Metros Cuadrados | 731 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569523 | Construccion De Calle Nery Vela Entre Andador Mexico Y Av. 5 De Mayo Y Av. 5 De Mayo Entre Calle Nery Vela Y Calle Isabel La Catolica, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA002GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1872400 | 1872400 | 1872400 | 1872400 | 1868657.66 | 1868657.66 | 1868657.66 | 99.8001 | 3742.34 | Metros Cuadrados | 2003 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015.
CHP15150300569551 | Construccion De Calle Av. Isabel La Católica Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Luis Xiv Y Av. Luis Xiv Entre Calle Isabel La Catolica Y Calle Napoleon Iii, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA003GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1894031 | 1894031 | 1894031 | 1894031 | 1890245.11 | 1890245.11 | 1890245.11 | 99.8001 | 3785.89 | Metros Cuadrados | 2026 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569734 | Construccion De Calle Av. Los Zares Entre Av. Emperador Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA005GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2162797 | 2162797 | 2162797 | 2162797 | 2158474.27 | 2158474.27 | 2158474.27 | 99.8001 | 4322.73 | Metros Cuadrados | 2312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569754 | Construccion De La Calle Rey Arturo Entre Av. Los Zares Y Av. Luis Xiv, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA006GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2220511 | 2220511 | 2220511 | 2220511 | 2216072.5 | 2216072.5 | 2216072.5 | 99.8001 | 4438.5 | Metros Cuadrados | 2374 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569776 | Construccion De Calle Napoleon Iii Entre Av. Luis Xiv Y Av. Central Norte, Colonia Colinas Del Rey, Habitat 2015 | 089UR6100HA004GA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1447998 | 1447998 | 1447998 | 1447998 | 1445164.37 | 1445164.37 | 1445164.37 | 99.8043 | 2833.63 | Metros Cuadrados | 1551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015 PROGRAMA HABITAT 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300569971 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 2,002.50 M2 | 038-003-034-15 | Chiapas | Huixtán | Los Pozos | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 1534686.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300570012 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 2,112.03 M2 | 038-003-035-15 | Chiapas | Huixtán | Carmen Yalchuch | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300570030 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hadraulico2,112.03 M2 | 038-003-036-15 | Chiapas | Huixtán | San Gregorio de las Casas | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 1597069.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 920 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP15150300570279 | Rehabilitación Del Parque Cruz De Cuxtitali | 0098C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 614786 | 613536 | 613536 | 613536 | 613536 | 613536 | 613536 | 100 | 0 | Metros | 158000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300570328 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario Y Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En El Barrio Centro (Carpinteria, Serigrafia Y Bordado) Mpio De Teopisca, Chiapas | HA005-2015 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1455137 | 1455137 | 730568.5 | 730568.5 | 730568.5 | 730568.5 | 730568.5 | 50.2062 | 0 | Metros Cuadrados | 16240 | 0 | 50.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300571710 | Rehabilitación De La Plazuela De Cuxtitali | 0099C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1211436 | 1208186 | 1208186 | 1208186 | 1208186 | 1208186 | 1208186 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300571734 | Remodelacion Del Parque San Felipe Ecatepec | 100C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1259382 | 1258121 | 1258121 | 1258121 | 1258121 | 1258121 | 1258121 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572597 | Construccion Integral De Banquetas Calle Rio Usumacinta | 108C - 070781ME005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1384582 | 1384552.68 | 1384552.68 | 1384552.68 | 1384552.68 | 1384552.68 | 1384552.68 | 100 | 0 | Metros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
CHP15150300572714 | Construcción Integral De Banquetas Calle Chabacanos | 109C - 070781ME006 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 547247 | 544321.74 | 544321.74 | 544321.74 | 544321.74 | 544321.74 | 544321.74 | 100 | 0 | Metros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572719 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Sum Con Espejo Y Duela). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente). | 2.2.1.-101-10SS-09-01-04-058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1619057 | 1619057 | 1619057 | 1619057 | 1619056.77 | 1619056.77 | 1619056.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos en este proyecto es FAFM 2015 con un Monto Autorizado de $612,662.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado $612,661.77; HABITAT 2015 con un Monto Autorizado de $971,434.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado $971,434.00; Recurso Estatal con un Monto Autorizado de $34,961.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado $34,961.00.
CHP15150300572778 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Km. 4 (Aulas Teórico-Prácticas). Tuxtla Gutiérrez (Kilómetro 4 Oriente). | 2.2.1.-101-10SS-09-01-04-059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 2480990 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos FAFM 2015, HABITAT 2015 y Recurso Estatal. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de $550,332.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado $550,332.00; HABITAT 2015 con un monto autorizado de $1,488,594.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado $1,488,594.00; Recurso Estatal con un monto autorizado de $442,064.00 de los cuales en este Tercer Trimestre se han pagado $442,064.00.
CHP15150300572782 | Construcción Integral De Vialidad Urbana Obras Inducidas Red De Agua Potable | 110C - 070781ME007 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1336185 | 1334585.87 | 1334585.87 | 1334585.87 | 1334585.87 | 1334585.87 | 1334585.87 | 100 | 0 | Metros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Ter4minada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572831 | Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Huixtla Entre Avenida Ocozocoautla Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-02-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1693240 | 1693240 | 1693240 | 1693240 | 1693239.99 | 1693239.99 | 1693239.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3926 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de $1,015,944.00 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado $1,015,944.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $677,296.00 de los cuales en este cuarto trimestre se han pagado $677,295.99. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572863 | Construcción Integral De Vialidad Urbana En Calle Reforma Entre Avenida Chiapa De Corzo Y Avenida Villaflores. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente). | 2.2.1.-101-07SE-04-01-02-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 1259940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3926 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de $755,964.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $503,97600. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572888 | Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Panales Solares) En El Cdc Km. 4. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Kilometro 4 Oriente). | 2.7.1.-101-10SS-09-03-02-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1375830 | 1375830 | 1375830 | 1375830 | 1375829.99 | 1375829.99 | 1375829.99 | 100 | 0 | Lote | 3926 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos HABITAT 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por HABITAT 2015 con un monto autorizado de $825,498.00 de los cuales en este Cuarto trimestre se han pagado $825,498.00 y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $550,332.00 de los cuales en este Cuarto Trimestre se han pagado $550,331.99. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572895 | Construcción Integral De Vialidad Urbana Calle Jorge Paniagua | 111C- 070781ME008 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2100430 | 2097756.66 | 2097756.66 | 2097756.66 | 2097756.66 | 2097756.66 | 2097756.66 | 100 | 0 | Metros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572944 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario (Comedor Comunitario) 31 De Marzo | 112C - 070781ME009 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2874446 | 2873421.12 | 2873421.12 | 2873421.12 | 2873421.12 | 2873421.12 | 2873421.12 | 100 | 0 | Metros | 12500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580161 | Construccion Integral De Banquetas | HABITAT07 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300580185 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario | HABITAT 08 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300580217 | Instalacion De Elemento De Sustentabilidad (Paneles Solares) En El Cdc San Juan | HABITAT 09 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300580553 | Construccion Integran De Vialidad Urbana | HABITAT-01 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 2775849 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6543 | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580606 | Construccion Integral De Banquetas | HABITAT-02 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 2101896 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580654 | Construccion Integral De Puente Peatonal | HABITAT-03 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 1930612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 654 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580681 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo El Turulo | HABITAT-04 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1036653 | 1036653 | 1036653 | 1030653 | 1030653 | 1030653 | 1030653 | 99.4212 | 6000 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR TAL RAZON SE LE COLOCO EN ACUMULADO LA CANTIDAD DE 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300580715 | Instalacion De Elemento De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario (Capacitacion Y Reutilizacion De Agua Pluvial | HABITAT-05 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 95223 | 100 | 0 | Metros | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR ESO SE COLOCA LA CANTIDAD DE 1 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA POR TAL RAZON EN ACUMULADO DEL AVANCE FISICO SE COLOCO LA CANTIDAD 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400588685 | Parque Enoc Cancino Casahonda. Tuxtla Gutiérrez (Libramiento Norte S/N Fracc. Las Canteras). | 2.2.1.-101-07SE-09-02-04-064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Lote | 7398 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recursos, PREP 2015, FAFM 2015 y FAFEF 2015. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Mezcla de Recursos de este Proyecto se compone por FAFM 2015 con un monto autorizado de $1,500,000.00; PREP 2015 con un monto autorizado de $1,500,000.00; y FAFEF 2015 con un monto autorizado de $1,000.000.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400607493 | Construcción Integral De Vialidades (4a. Sur Entre 4a. Y 6a. Oriente) | 15Habitat01 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3436770 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 2062062 | 100 | 0 | Piezas | 1134 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. LA CANTIDAD ES 1. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400607610 | Construcción Integral De Vialidades (4a. Sur Entre 2a. Y 4a. Oriente) Villaflores | 15Habitat02 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3944500 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 2366700 | 100 | 0 | Piezas | 1299 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA.CANTIDAD 1. OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400607789 | Instalación De Elementos De Sustentabilidad (Paneles Solares) | 15Habitat03 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1089970 | 653982 | 653982 | 653982 | 653982 | 653982 | 653982 | 100 | 0 | Piezas | 171 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA. CANTIDAD 1. OBRA CONCLUIDA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.