## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 21 | 6 | 119
| Chiapas | 2 | 2 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 23
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160300738240 | Fortalecimiento De Seguridad Publica | - | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300744367 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza (Evaluacion De Permanencia) | FORTASEG-002 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160300744058 | Proyecto De Modernizacion Integral Dl Registro Civil (Renapo 2015 Refrendo) | 111811F17101O01D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5250 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente entrega de la instalacion del servicio de internet / Física: Pendiente la entrega de la instalacion del servicio de internet / Registro: Pendiente la entrega de la instalacion del servicio de internet
CHP16160200664015 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Corzo | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1506700 | 1506700 | 1506700 | 1506700 | 575335 | 575335 | 575335 | 38.1851 | 0 | Otros | 50 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664024 | Implementacion Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistema Complementario | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1159408 | 1159408 | 1159408 | 52.7004 | 0 | Equipamiento | 115 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664029 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operacion Policial | 003 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4337400 | 4337400 | 4337400 | 4337400 | 2639400 | 2639400 | 2639400 | 60.8521 | 0 | Vehículos | 4 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200664042 | Desarrollo, Profesionalización Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 004 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 1641800 | 892908 | 892908 | 892908 | 54.3859 | 0 | Equipo de seguridad | 15 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200680856 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública. Tuxtla Gutiérrez | 1.7.1.-101-PP-03-03-01-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5209500 | 5209500 | 5209500 | 5209500 | 5209499.96 | 5209499.96 | 5209499.96 | 100 | 0 | Otros | 1095 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. La unidad de medida de este proyecto es Policía. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300739655 | Adquisición De 03 Camioneta Equipada Para Patrulla | - | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1165588.88 | 1165588.88 | 1165588.88 | 64.7549 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 66.66 | Financiera: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN 3 VEHICULOS DE LOS QUE SE HAN COMPRADO 2 / Física: UN VEHICULO POR ADQUIRIR / Registro: EN ESTE FONDO TENEMOS UN APROBADO DE 11,000.000.00, DE LOS CUALES AL CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE NOS HAN DEPOSITADO LA CANTIDAD DE 5,500.000.00. SE CAPTURA UNICAMENTE LA ADQUISIÓN DE LOS TRES VEHICULOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS EN ESTE NIVE, SE SE DEBE CAPTURAR CORRESPONDE A PROYECTOS DE INVERSIÓN,EL TOTAL APROBADO Y EJECUTADO SE VERÁ REFLEJADO EN EL COMPONENTE NIVEL FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741058 | Actualización Tecnológica De La Uce De Al Menos 12 Oficialías | 111811F17101O01D03 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente la compra de 12 computadoras, impresoras, swith, nobreak / Física: Pendiente la compra de 12 computadoras, impresoras, swith, nobreak / Registro: Pendiente de realizar la compra de 12 computadoras, nobreack switch, impresoras ,
CHP16160300741118 | Campaña Especial Conjuntamente Con El Dif En El Estado | 111811F171O01D004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente de realizar la adquisicion de 4 computadoras, y impresoras, materiales y suministros, / Física: Pendiente de realizar la adquisicion de 4 computadoras, y impresoras, materiales y suministros, / Registro: Pendiente de realizar la compra de de 4 computadoras tipo torre, 4 impresoras, asi como suministros, viaticos, materiales de oficina para realizar las campañas con el DIF
CHP16160300741248 | Sistema Nacional De Informacion | 005 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741338 | Red De Telecomunicaciones | 006 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1094100 | 1094100 | 1094100 | 1094100 | 1094100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto no se ha ejercido en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300741538 | Campaña Especial En Coodinacion Con La Cdi En El Estado | 111811F17101O01D005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente la compra de 8 computadoras, impresoras y nobreak y swich de 16 puertos / Física: Pendiente la compra de 8 computadoras, impresoras y nobreak y swich de 16 puertos / Registro: Pendiente de realizar la compra de 8 computadoras, impresoras, nobreak, swich, material suministros, pgo de casetas, viaticos, gasolina
CHP16160300741549 | Reagualizacion Al Derecho A La Identidiad A Traves Del Registro De Nacimiento Naphsis | 111811F01O01D006 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente la compra de Toner, viatocs y casetas / Física: Pendiente la compra de Toner, viatocs y casetas / Registro: Pendiente de comprar toner, viaticos y casetas
CHP16160300741588 | Campaña De Regularización Del Registro Civil De Las Personas, A Traves De La Conexión Interestatal (Captura Bajo Demanda) | 111811F17101O01D007 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejería Juridica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 201643.03 | 201643.03 | 201643.03 | 201643.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente de realizar la reparacion de 2 camionetas / Física: Pendiente de realizar la reparacion de 2 camionetas / Registro: Pendiente de realizar la reparacion de 2 camionetas asi como material y suministros para la Direccion del Registro Civil
CHP16160300741601 | Adquisicion De Componentes Y Dispositivos Diversos Para Dar Servicio Al Site | 111811F01O01D008 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal, Direccion del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4000 | 0 | 0 | Financiera: Pendiente la compra de adquisicion de materiales y suministros y equipos de computo / Física: Pendiente la compra de adquisicion de materiales y suministros y equipos de computo / Registro: Pendiente de realizar la compra de materiales y suminsitros para los equipos de computo
CHP16160300743004 | Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica (Fortaseg 2016) | FOR01 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6543800 | 6543800 | 6543800 | 6543800 | 835804.48 | 835804.48 | 835804.48 | 12.7725 | 0 | Equipamiento | 321450 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016, DEL PROGRAMA FORTASEG 2016.
CHP16160300743039 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Fortaseg 2016) | FOR02 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3262550 | 3262550 | 3262550 | 3262550 | 1297950 | 1297950 | 1297950 | 39.7833 | 0 | Otros | 320451 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016, PROGRAMA FORTASEG 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743058 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza (Fortaseg 2016) | FOR03 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2553600 | 2553600 | 2553600 | 2553600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320451 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016, FORTASEG 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743062 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Fortaseg 2016) | FOR04 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 320610 | 320610 | 320610 | 320610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 320451 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016, FORTASEG 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300743072 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Fortaseg 2016) | FOR05 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3170140 | 3170140 | 3170140 | 3170140 | 1876150 | 1876150 | 1876150 | 59.1819 | 0 | Equipo de seguridad | 320451 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016, FORTASEG 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744207 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control Y Confianza (Evaluacion De Nuevo Ingreso) | FORTASEG-001 | Chiapas | Tonalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 100 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE EVALUARON A 60 ASPIRANTES / Registro: SE REALIZO LA EVALUACIONA 60 ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.