## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 10 | 3 | 119
| Chiapas | 2 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 12
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160400821322 | Pavlmentacionde Calles Con Concreto Hioraulico Y Construccion De Alcantarillado Sanitario Ubicaco En La Colonia Los Cerros Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400821339 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE LE DIO TERMINAR PROYECTO / Física: EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE LE DIO TERMINAR PROYECTO / Registro: EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE LE DIO TERMINAR PROYECTO, SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813172 | Construcción Del Libramiento Sur Federal De Tuxtla Gutiérrez | 033511E08601C03B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidraulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 232167600 | 232167600 | 232167600 | 219000930.4 | 219000930.4 | 129242958.5 | 129242958.5 | 55.668 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80.3 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Proyecto en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817468 | Revestimiento De Camino Rural | mcc-dopm-capufe 2016-038-2026 | Chiapas | Catazajá | La Esperanza | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 1582363.24 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400818985 | Construccion De Puente De La Localidad Francisco J. Grajales. | mcc-dopm-capufe-2016-036-2016 | Chiapas | Catazajá | Francisco J. Grajales | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 229755.28 | 100 | 0 | Piezas | 377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819024 | Construccion De Puente De La Localidad Del Tinto Bonshan | mcc-dopm-capufe-2016-035-2016 | Chiapas | Catazajá | El Tinto Bonshán | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 2500624.44 | 100 | 0 | Piezas | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400819042 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2016-037-2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 491738.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819071 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe2016-045-2016 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 692723.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400819104 | Revestimiento De Camino Y Calles De La Localidad Agua Fria. | mcc-dop-capufe -2016-044-2016 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 571 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400819136 | Construccion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2016-042-2016 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 1389750.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400830159 | Revestimiento De Camino Rural Patricio Tamarindo | mcc-dopm-capufe-2016-039-2016 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 564995.02 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.