## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 44 | 7 | 119
| Chiapas | 1 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 45
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160300730229 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias | FISM16-041 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300739579 | Construccion De Cuarto Adicional (230 Acciones) Comitan De Dominguez | 01916151 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5450291.72 | 5450291.71 | 2725145 | 2725145 | 2725145 | 2725145 | 2725145 | 50 | 0 | Vivienda | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO CORRESPONDE A $9,909,621.30, LA CANTIDAD DE $4,459,329.59 CORRESPONDE A FISM 2016 Y 5,450,291.71 CORRESPONDE A SEDATU - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744036 | Construcción De Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 1 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3779530 | 3779530 | 3779530 | 3779530 | 3779530 | 3779530 | 3779530 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,729,530.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744038 | Construcción De Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 2 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3961341 | 3961341 | 3961341 | 3961341 | 3961341 | 3961341 | 3961341 | 100 | 0 | Metros lineales | 780 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,911,341.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744039 | Construcción De Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 3 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3254053 | 3254053 | 3254053 | 3254053 | 3254053 | 3254053 | 3254053 | 100 | 0 | Metros lineales | 1137 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,204,053.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744041 | Construcción De Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 4 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3997874 | 3997874 | 3997874 | 3997874 | 3997874 | 3997874 | 3997874 | 100 | 0 | Metros lineales | 744 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,947,874.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744042 | Construcción De Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 5 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3875260 | 3875260 | 3875260 | 3875260 | 3875260 | 3875260 | 3875260 | 100 | 0 | Metros lineales | 183 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,825,260.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744043 | Construcción De Obra Básica (Red De Drenaje Sanitario). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 6 | 2.2.3.-101-AS-11-01-62-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3621779 | 3621779 | 3621779 | 3621779 | 3621779 | 3621779 | 3621779 | 100 | 0 | Metros lineales | 840 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,571,779.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744045 | Construcción De Obra Básica (Red De Agua Potable). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 1 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3834014 | 3834014 | 3834014 | 3834014 | 3834014 | 3834014 | 3834014 | 100 | 0 | Metros lineales | 3549 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,784,014.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744046 | Construcción De Obra Básica (Red De Agua Potable). Tuxtla Gutiérrez (Emiliano Zapata). Tramo 2 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3902665 | 3902665 | 3902665 | 3902665 | 3902665 | 3902665 | 3902665 | 100 | 0 | Metros lineales | 2973 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $3,852,655.00 de este proyecto y Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744053 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 1 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1126540 | 1126540 | 1126540 | 1126540 | 1126540 | 1126540 | 1126540 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HÁBITAT y Ramo 28. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $234,103.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $675,924.00 y Ramo 28 aporta $216,513.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744054 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 2 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1518795 | 1518795 | 1518795 | 1518795 | 1518795 | 1518795 | 1518795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HÁBITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $236,519.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $911,277.00 y Ramo 28 aporta $370,999.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744056 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 3 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2529054 | 2529054 | 2529054 | 2529054 | 2529054 | 2529054 | 2529054 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HÁBITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $563,596.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $1,517,432.00 y Ramo 28 aporta $448,026.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744061 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). Tramo 4 | 2.2.3.-101-AS-09-01-62-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 718764 | 718764 | 718764 | 718764 | 718764 | 718764 | 718764 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos FISE, Ramo 15 vertiente infraestructura HÁBITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos FISE aporta $229,808.00 de este proyecto, Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $431,258.00 y Ramo 28 aporta $57,698.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744065 | Construcción Integral De Obras Complementarias. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). | 2.2.1.-101-UR-09-62-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 786695 | 786695 | 786695 | 786695 | 786695 | 786695 | 786695 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos Ramo 15 vertiente infraestructura HÁBITAT y Ramo 28. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $72,017.00 y Ramo 28 aporta $714,678.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300744066 | Construcción Integral De Banquetas. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente, Kilometro 4). | 2.2.1.-101-UR-09-62-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1942892 | 1942892 | 1942892 | 1942892 | 1942892 | 1942892 | 1942892 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de recursos Ramo 15 en su vertiente infraestructura HÁBITAT aporta $971,446.00 y Ramo 28 aporta $971,446.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300745153 | Ampliacion Y/O Mejoramiento De 300 Vivienda, Construccion De Cuartos Adicionales. | SEDATU-01 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12925593 | 12925593 | 12925593 | 12925593 | 12925593 | 3877677 | 3877677 | 30 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400746046 | Construccion De 20 Cuartos Adicionales (Cuartos Rosa) | 104-GA-04 | Chiapas | Tzimol | Santiago la Mesilla | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 861706.2 | 861706.2 | 258511.86 | 861706.2 | 258511.86 | 258511.86 | 258511.86 | 30 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO ANTICIPO PORQUE LA SEDATU NO HA MANDADO EL TOTAL DEL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400746051 | Construccion De 40 Cuartos Adicionales (Cuartos Rosa) | 104-GA-05 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1723412.4 | 1723412.4 | 517023.72 | 1723412.4 | 517023.72 | 517023.72 | 517023.72 | 30 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 100 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO PORQUE LA SEDATU NO HA ENVIADO EL TOTAL DEL RECURSO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL CIEN POR CIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822091 | Construccion De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 1) | 07089VI00001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 851365.68 | 851365.68 | 425500 | 425500 | 425425.41 | 425425.41 | 425425.41 | 49.9698 | 0 | Otros | 26 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822095 | Construccion De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 2) | 07089VI00002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 982344.84 | 982344.84 | 491355.4 | 491355.4 | 491164.41 | 491164.41 | 491164.41 | 49.9992 | 0 | Otros | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS.
CHP16160400822100 | Construccion De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 3) | 07089VI00003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 982344.4 | 982344.84 | 491355.39 | 491355.39 | 491120.96 | 491120.96 | 491120.96 | 49.9948 | 0 | Otros | 30 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS.
CHP16160400822107 | Construccion De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 4) | 07089VI00004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 851365.68 | 851365.68 | 425500 | 425500 | 424709.62 | 424709.62 | 424709.62 | 49.8857 | 0 | Otros | 26 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA DENOMINADO CUARTOS ROSAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822166 | Construccion Integral De Andador Peatonal | HAB-01-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1287722 | 1287722 | 1287722 | 1287133.25 | 1287133.25 | 1287133.25 | 1287133.25 | 99.9543 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA INVERSION ESTATAL (FISE) DE $50,000.00, MUNICIPAL (PIM) $ 1,337,722, Y FEDERAL (HABITAT) $1,287722 TOTAL $ 2,075,444.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822179 | Construccion Integral De Andador Peatonal. | HAB-02-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 652890 | 652890 | 652890 | 652121.41 | 652121.41 | 652121.41 | 652121.41 | 99.8823 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA INVERSION DE ESTATAL (FISE) $50,000.00 MUNICIPAL (PIM) $ 602,890.00 FEDERAL (HABITAT) $ 652,890.00 TOTAL= $ 1,305,780 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822188 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias | HAB-03-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1123945 | 1123945 | 1123945 | 1123214.93 | 1123214.93 | 1123214.93 | 1123214.93 | 99.935 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. / Registro: ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA INVERSION ESTATAL (FISE) = $ 808,090.00 MUNICIPAL (PIM)=$1.00 FEDERAL (HABITAT) =$ 1,123,945.00 TOTAL= $ 1,932036.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822203 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias. | HAB-04-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 938734 | 938734 | 938734 | 937669.08 | 937669.08 | 937669.08 | 937669.08 | 99.8866 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA INVERSION ESTATAL (FISE) = $ 826,478.00 MUNICIPAL (PIM)=$1.00 FEDERAL (HABITAT) =$ 938,734.00 TOTAL= $ 1,765,213.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822216 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias - | HAB-05-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1198692 | 1198692 | 1198692 | 1197330.81 | 1197330.81 | 1197330.81 | 1197330.81 | 99.8864 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA INVERSION ESTATAL (FISE) = $ 562,212.00 MUNICIPAL (PIM)=$236,916.00 FEDERAL (HABITAT) =$ 1,198,692.00 TOTAL= $ 1,997,820.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822221 | Construccion De Obras Basicas (Dren Pluvial) | HAB-06-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 279741 | 279741 | 279741 | 279370.55 | 279370.55 | 279370.55 | 279370.55 | 99.8676 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA INVERSION ESTATAL (FISE) = $ 1,232,577.00 MUNICIPAL (PIM)=$ 1.00 FEDERAL (HABITAT) =$ 279,741.00 TOTAL= $ 1,512,319.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822618 | Construccion De Calle Virreyes Entre Prolongacion De La Central Norte Y Calle Paseo Real, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1791539 | 1791539 | 1791539 | 1791539 | 1790519 | 1790519 | 1790519 | 99.9431 | 0 | Otros | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822675 | Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Paseo Real Y Calle Condes, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1224871 | 1791539 | 1791539 | 1791539 | 1790519 | 1790519 | 1790519 | 99.9431 | 0 | Otros | 1550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822690 | Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Los Condes Y Calle Reyna Victoria, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME03 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 990113 | 990113 | 990113 | 990113 | 989443.73 | 989443.73 | 989443.73 | 99.9324 | 0 | Otros | 643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822708 | Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Reyna Victoria Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1363402 | 1363402 | 1363402 | 1363402 | 1362934.33 | 1362934.33 | 1362934.33 | 99.9657 | 0 | Otros | 1453 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822745 | Construccion De Calle Condes Entre Avenida Luis Xiv Y Avenida Carlos V, Colonia Colinas Del Rey, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME005 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1278177 | 1278177 | 1278177 | 1278177 | 1278005.21 | 1278005.21 | 1278005.21 | 99.9866 | 0 | Otros | 1597 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822808 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso | 07089ME006 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 539580 | 539580 | 539580 | 99.9222 | 0 | Otros | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822863 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso (Salon Para Actividades Deportivas Con Espejos) | 07089ME007 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 71013 | 100 | 0 | Equipamiento | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016.
CHP16160400822889 | Construcción De La Red Red De Alcantarillado Sanitario (Colonia Monte Paraiso) | 07089ME008 | Chiapas | Tapachula | El Paraíso | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 348990 | 348990 | 348990 | 348990 | 348990 | 348990 | 348990 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822918 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad El Chaparron | 07089ME009 | Chiapas | Tapachula | El Chaparrón | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 354034 | 354034 | 354034 | 354034 | 354034 | 354034 | 354034 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016.
CHP16160400822939 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad Manga De Clavo | 07089ME010 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 342028 | 342028 | 342028 | 342028 | 342028 | 342028 | 342028 | 100 | 0 | Otros | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822967 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia San Agustin) | 07089ME011 | Chiapas | Tapachula | San Agustín | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 238153 | 238153 | 238153 | 238153 | 238153 | 238153 | 238153 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016.
CHP16160400822984 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad Naranjo Reforma | 07089ME012 | Chiapas | Tapachula | Naranjo Reforma | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 814985 | 814985 | 814985 | 814985 | 814384.8 | 814384.8 | 814384.8 | 99.9264 | 0 | Otros | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400823000 | Construccion De Linea De Conduccion Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Carlitos | 07089ME013 | Chiapas | Tapachula | San Carlitos | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1570029 | 1570029 | 1570029 | 1570029 | 1569069 | 1569069 | 1569069 | 99.9389 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016 DEL PROGRAMA HABITAT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400823986 | Construcción De 25 Cuartos Adicionales | 32 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TENGO PROBLEMAS AL INTRODUCIR LA FECHA DEL CONTRATO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400825716 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias | 53 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1079343.41 | 1079343.41 | 1079343.41 | 1079343.41 | 1079343.41 | 1079343.41 | 1079343.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3666 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400825780 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias | 58 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1068377.67 | 1068377.67 | 1068377.67 | 1068377.67 | 1068377.67 | 1068377.67 | 1068377.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3666 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.