## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 38 | 10 | 119
| Chiapas | 19 | 7 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 57
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00170100834738 | Profesionalizacion Delas Instituciones De Seguridad Publica | FA001 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100834869 | Desayunos Escolares Para Beneficio De 18 Centros Escolares | FA06 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100840659 | Desayunos Escolares Para Beneficio De 5 Centros Escolares | FAFM-0001-17 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno Municipal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100841073 | Seguimiento Y Evaluación De Las Acciones Del Ramo 33 | FAFM-0002-17 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100851620 | Fortalecimiento De Programas Prioritaria De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica. (Adquisición De Patrulla Para El Área De Seguridad Publica Municipal). | 06 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, CHIAPAS. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200884321 | Contruccion De Muro De Contención Para Protección De Superficie De Rodamiento Camino (Ec) Ixtacomitan-El Escobal. Chapultenango-El Escobal | 01 | Chiapas | Ixtacomitán | El Escobal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200887542 | Codecoa Solidario | - | Chiapas | Tuzantán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200888251 | Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200888347 | Formacion Especializada En La Implementacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200888374 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200891850 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892354 | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados | no aplica | Chiapas | Bochil | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892386 | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados | no aplica | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892446 | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892469 | Recoleccion Y Disposicion De Basura | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892538 | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Shashalpa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892575 | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados | NO PALICA | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200892866 | Rehabilitación De Parque Central | 001 | Chiapas | Ixtapa | Ixtapa | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1568950 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 6086 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP15160200683528 | Adquisición De Vehículo Nissan Doble Cabina Modelo 2016 Para La Umpc. | ADQ-002 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200680860 | Rehabilitacion De Acceso Principal A La Cabecera Municipal | 04-16-2016 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170200888409 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3987889.15 | 3987889.15 | 3987889.15 | 3987889.15 | 3987889.15 | 2137500 | 2137500 | 53.5998 | 0 | Otros | 12404 | 0 | 53.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100834744 | Tecnología, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial. | FA002 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973039.35 | 973039.35 | 973039.35 | 973039.35 | 378371.96 | 378371.96 | 378371.96 | 38.8856 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 38.89 | Financiera: la accion se encuentra en proceso / Física: la accion se encuentra en proceso / Registro: la accion se encuentra en proceso
CHP17170100838381 | Dezasolve De Rio Y Cierre De Ventanas.- Varias Localidades | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 351480 | 351480 | 351480 | 64.7436 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100838404 | Mantenimiento De Caminos Rurales.- Varias Localidades | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 854516.09 | 854516.09 | 854516.09 | 85.4516 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100853553 | Desazolve De 272ml De Dren Pluvial (Fompc) | - | Chiapas | Tuzantán | Primer Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25862.2 | 25862.2 | 25862.2 | 25862.2 | 25862.2 | 25862.2 | 25862.2 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100853564 | Desazolve De Arroyo El Cusco Tramo 0 Mas 000 Al 0 Mas 984.38 | - | Chiapas | Tuzantán | Tercer Cantón la Curva | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 74712.75 | 74712.75 | 74712.75 | 74712.75 | 74712.75 | 74712.75 | 74712.75 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100853567 | Desazolve De Arroyo Agua Fria Tramo 0 Mas 000 Al 0 Mas 520 (Fompc) | - | Chiapas | Tuzantán | Primer Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1477 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884393 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La 1a. Avenida Norte Oriente Entre Calle Central Norte Y 1a. Calle Oriente Norte | 104-04-09 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 758486.59 | 758486.59 | 758486.59 | 758486.59 | 227545.98 | 227545.98 | 227545.98 | 30 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: SOLO SE HA PAGADO ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL CIEN / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, SOLO SE HA PAGADO EL TREINTA POR CIENTO DE ANTICIPO PORQUE LA EMPRESA NO HA INGRESADO DOCUMENTACION PARA COBRAR ESTIMACION Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200886877 | Mantenimiento En Cultivos Tropicales De Maiz Y Cafe | - | Chiapas | Tuzantán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 560100 | 560100 | 560100 | 560100 | 560100 | 560100 | 560100 | 100 | 0 | Otros | 1070 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887382 | Equipamiento De La Unidad De Protección Civil (Adquisición De Ambulancia) | 00001pc | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100 | 0 | Vehículos | 13291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: se hizo la adquisición de la ambulancia que se encuentra adscrita al área de Protección Civil / Registro:
CHP17170200887512 | Rehabilitacion En Plantaciones Cafe | - | Chiapas | Tuzantán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887529 | Rehabilitacion En Plantaciones De Cacao | - | Chiapas | Tuzantán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | 100 | 0 | Otros | 162 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888394 | Construccion De Techado Para Jardin De Niños 23 De Marzo Clave 07djn2184k | 01 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 147991 | 147991.47 | 147991.47 | 147991.47 | 79525.16 | 79525.16 | 79525.16 | 53.7363 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200888397 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica. | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1694787.2 | 1694787.2 | 1694787.2 | 1694787.2 | 1694787.2 | 397500 | 397500 | 23.4543 | 0 | Equipamiento | 12404 | 0 | 23.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888406 | Mantenimiento Del Relleno Sanitario Intermunicipal | 02 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 130000 | 130000 | 130000 | 33.3333 | 0 | Otros | 30060 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200888733 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Salomon Gonzalez Blanco Primera Etapa | 03 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 357167 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 100 | 0 | Otros | 30060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL ALUMBRADO PUBLICO Y MALLA CICLON / Registro:
CHP17170200889017 | Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario | 04 | Chiapas | Escuintla | Nueva Francia | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 102605.35 | 102605.35 | 102605.35 | 25.6513 | 0 | Otros | 313 | 0 | 50 | Financiera: / Física: AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200890585 | Construccion De Area De Esparcimiento La Guayabita Primera Etapa | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 309918.52 | 309918.52 | 309918.52 | 309918.52 | 298771.08 | 298771.08 | 298771.08 | 96.4031 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891420 | Revestimiento De 20km De Calles Y Avenidas En Cabecera Municipal De Benemerito De Las Americas Chiapas | 001 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3492520 | 3492520 | 1746260 | 3492520 | 3492520 | 1746260 | 1746260 | 50 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891649 | Pavimentación De 295 Metros Lineales Con Concreto Hidráulico En Las Calles Juan Sabines Gutierrez Y Ernesto Zedillo De León En Barrio Las Américas, Cabecera Municipal De Benemerito De Las Americas | 002 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3350212.14 | 3350212.14 | 1675106.07 | 1675106.07 | 1675106.07 | 1675106.07 | 1675106.07 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891660 | Mantenimiento De Pozo Profundo Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Del Ejido Nuevo Orizaba, Municipio De Benemérito De Las Américas | 003 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1196483.08 | 1196483.08 | 598241.54 | 598241.54 | 598241.54 | 598241.54 | 598241.54 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891689 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En La Escuela Primaria Valentin Gomez Farias Cct 07dpb2160q, En El Ejido Flor De Cacao Municipio De Benemerito De Las Americas | 004 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Flor de Cacao | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1862223.24 | 1862223.24 | 931111.62 | 931111.62 | 931111.62 | 931111.62 | 931111.62 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891697 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En El Ejido Nueva Reforma, Municipio De Benemérito De Las Américas, Chiapas | 005 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1012200 | 1012200 | 506100 | 506100 | 506100 | 506100 | 506100 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891703 | Reafinamiento, Revestimiento Y Cuneteo De 06 Mas 100 Kms De Camino Acceso A Ejido Roberto Barrios Rio, Municipio De Benemerito De Las Americas, Chiapas | 006 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 724844.84 | 724844.84 | 362422.42 | 362422.42 | 362422.42 | 362422.42 | 362422.42 | 50 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891715 | Reafinamiento Y Revestimiento De 5.4 Km De Camino De Terraceria Acceso A Benemérito De Las Américas, Primera Sección Municipio De Benemérito De Las Américas | 007 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1896770 | 1896770 | 569031 | 569031 | 569031 | 569031 | 569031 | 30 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891720 | Enmallado Perimetral De 400 Metros Lineales De La Escuela Telesecundaria 1169 Lazaro Cardenas Del Rio, Con Clave 07etv1193z, En La Localidad Nueva Union, Municipio De Benemerito De Las Americas | 008 | Chiapas | Benemérito de las Américas | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 987800 | 987800 | 493900 | 493900 | 493900 | 493900 | 493900 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891721 | Construccion De Techado En Escuela Primaria Del Estado Emiliano Zapata Salazar Con Cct 07epr0557l En El Ejido Nuevo Chihuahua, Municipio De Benemérito De Las Américas | 009 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1227000 | 1227000 | 613500 | 613500 | 613500 | 613500 | 613500 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891722 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Quetzalcoatl 1ra Sección, Del Municipio De Benemérito De Las Américas | 010 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Quetzalcóatl 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891728 | Perforacion De Pozo Profundo De 80ms, Equipado Con Bomba Sumergible De 10hp, Clorador Y Tubo Galvanizado De Conduccion Del Pozo A Tanque Exixtente En El Ejido Francisco Julian Grajales, De Benemerito | 011 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Francisco Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1785460.98 | 1785460.98 | 892730.49 | 892730.49 | 892730.49 | 892730.49 | 892730.49 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891736 | Refinamiento, Revestimiento Y Construccion De Alcantarillas En Camino Saca Cosecha (3.5 Km Tramos Aislados En El Ejido Benito Juarez, Municipio De Benemerito De Las Americas | 012 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1585341.8 | 1585341.8 | 792670.9 | 792670.9 | 792670.9 | 792670.9 | 792670.9 | 50 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891743 | Revestimiento De 4.5kms De Camino De Terraceria De La Carretera Fronteriza A La Localidad De Arroyo Delicias, Municipio De Benemérito De Las Américas | 013 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1706433 | 1706433 | 511929.9 | 511929.9 | 511929.9 | 511929.9 | 511929.9 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891752 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Techado En Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Cecyt N 24, En Cabecera Municipal De Benemerito De Las Americas | 014 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1924262 | 1924262 | 962131 | 962131 | 962131 | 962131 | 962131 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891867 | Restructuracion Y Homologacion Salarial | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3492064.65 | 3492064.65 | 3492064.65 | 3492064.65 | 3492064.65 | 1648400 | 1648400 | 47.2042 | 0 | Otros | 12404 | 0 | 47.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892290 | Seguimiento Y Evaluacion | NO APLICA | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 110160.15 | 110160.15 | 110160.15 | 110160.15 | 110160.15 | 110160.15 | 48000 | 100 | 0 | Otros | 12404 | 0 | 43.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200892292 | Equipamiento De La Unidad Municipal De Protección Civil, Adquisición De Motosierra, Cañon Proyector, Pantalla Proyección, Apuntador Laser | 00002PC | Chiapas | Frontera Hidalgo | Frontera Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26798.58 | 26798.58 | 26798.58 | 11305 | 11305 | 11305 | 11305 | 42.1851 | 0 | Equipamiento | 13291 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200892320 | Mantenimiento De Camino Rural En Tramos Aislados | NO APLICA | Chiapas | Bochil | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 399400 | 399400 | 399400 | 399400 | 399400 | 302100 | 302100 | 75.6385 | 0 | Otros | 293 | 0 | 75.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200894866 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario | 04-001-2017 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 64512.01 | 64512.01 | 57159.76 | 57159.76 | 57159.76 | 57159.76 | 57159.76 | 88.6033 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.