## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 8 | 2 | 119
| Chiapas | 17 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP16160400822091 | Construccion De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 1) | 07089VI00001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822095 | Construccion De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 2) | 07089VI00002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822100 | Construccion De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 3) | 07089VI00003 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822107 | Construccion De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 4) | 07089VI00004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822166 | Construccion Integral De Andador Peatonal | HAB-01-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1287722 | 1287722 | 1287722 | 1287133.25 | 1287133.25 | 1287133.25 | 1287133.25 | 99.9543 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. / Registro: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. INFORME 2DO TRIMESTE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822179 | Construccion Integral De Andador Peatonal. | HAB-02-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 652890 | 652890 | 652890 | 652121.41 | 652121.41 | 652121.41 | 652121.41 | 99.8823 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. / Registro: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. INFORME 2DO TRIMESTE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822188 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias | HAB-03-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1123945 | 1123945 | 1123945 | 1123214.93 | 1123214.93 | 1123214.93 | 1123214.93 | 99.935 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. / Registro: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. INFORME 2DO TRIMESTE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822203 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias. | HAB-04-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 938734 | 938734 | 938734 | 937669.08 | 937669.08 | 937669.08 | 937669.08 | 99.8866 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. / Registro: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA OBRA 100% TERMINADA. INFORME 2DO TRIMESTE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822216 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias - | HAB-05-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1198692 | 1198692 | 1198692 | 1197330.81 | 1197330.81 | 1197330.81 | 1197330.81 | 99.8864 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA, 100% TERMINADA. / Registro: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA OBRA, 100% TERMINADA. INFORME 2DO TRIMESTE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822221 | Construccion De Obras Basicas (Dren Pluvial) | HAB-06-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 279741 | 279741 | 279741 | 279370.55 | 279370.55 | 279370.55 | 279370.55 | 99.8676 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA, 100% TERMINADA. / Registro: PROYECTO CON DIFERENCIA NE MONTO POR PROCESO DE LICITACION EN LA CONTRATACION DE LA OBRA. UNIDAD DE MEDIDA OBRA, 100% TERMINADA. INFORME 2DO TRIMESTE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400822618 | Construccion De Calle Virreyes Entre Prolongacion De La Central Norte Y Calle Paseo Real, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822675 | Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Paseo Real Y Calle Condes, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822690 | Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Los Condes Y Calle Reyna Victoria, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME03 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822708 | Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Reyna Victoria Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME004 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822745 | Construccion De Calle Condes Entre Avenida Luis Xiv Y Avenida Carlos V, Colonia Colinas Del Rey, Colonia Colinas Del Rey | 07089ME005 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822808 | Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso | 07089ME006 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822863 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso (Salon Para Actividades Deportivas Con Espejos) | 07089ME007 | Chiapas | Tapachula | El Progreso | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822889 | Construcción De La Red Red De Alcantarillado Sanitario (Colonia Monte Paraiso) | 07089ME008 | Chiapas | Tapachula | El Paraíso | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822918 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad El Chaparron | 07089ME009 | Chiapas | Tapachula | El Chaparrón | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822939 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad Manga De Clavo | 07089ME010 | Chiapas | Tapachula | Manga de Clavo | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822967 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia San Agustin) | 07089ME011 | Chiapas | Tapachula | San Agustín | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822984 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad Naranjo Reforma | 07089ME012 | Chiapas | Tapachula | Naranjo Reforma | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400823000 | Construccion De Linea De Conduccion Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Carlitos | 07089ME013 | Chiapas | Tapachula | San Carlitos | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400823986 | Construcción De 25 Cuartos Adicionales | 32 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 1077132.75 | 513139.83 | 513139.83 | 47.6394 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: NO SE A RECIBIDO EL DEPOSITO DEL FONDO FEDERAL / Física: / Registro: NO SE A RECIBIDO EL TOTAL DEL DEPOSITO DEL FONDO FEDERAL DEL PROYECTO DE CUARTOS ROSAS
CHP17170100841275 | Construccion De 75 Cuartos Adicionales | FISM-33 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3231398.25 | 3231398.25 | 3231398.25 | 3231398.25 | 3231398.25 | 1705572.07 | 1705572.07 | 52.7812 | 0 | Vivienda | 450 | 0 | 100 | Financiera: NO SE A RECIBIDO EL DEPOSITO DEL RECURSO FEDERAL / Física: / Registro: NO SE A RECIBIDO EL DEPOSTO DEL FONDO FEDERAL DEL PROYECTO