## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 402 | 64 | 119
| Chiapas | 156 | 41 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 558
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP17170100839336 | Construcción Del Camino: Aldama Chivit, Tramo: Km.. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B090 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6396753.51 | 6396753.51 | 6396753.51 | 6396674.99 | 6396674.99 | 6396674.99 | 6396674.99 | 99.9988 | 0 | Kilómetro | 5265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898393 | Construccion De Calle De Pavimentacion Hidraulica En La Localidad De San Perdo Cotzilnam. - 5349827 | 5349827 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 712080 | 1780200 | 1780200 | 534060 | 534060 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839341 | Construccion Del Camino: Altamirano - Santo Tomas Los Cimientos - Aguascalientes, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B092 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5643025.38 | 5643025.38 | 5643025.38 | 5642019.21 | 5642019.21 | 5642019.21 | 5642019.21 | 99.9822 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839344 | Construccion Del Camino: El Rosario - Rancho Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B094 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6121963.67 | 6121963.67 | 6121963.67 | 6119938.07 | 6119938.07 | 6119938.07 | 6076298.82 | 99.9669 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
CHP16170100839347 | Construccion Del Camino: Puebla Viejo - El Nance; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B095 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5846019.84 | 5846019.84 | 5846019.84 | 5843220.31 | 5843220.31 | 5773094.59 | 5773094.59 | 98.7526 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839350 | Construccion Del Camino: San Antonio Monterrey - El Limonal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B093 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5417391.59 | 5417391.59 | 5417391.59 | 5413118.86 | 5413118.86 | 5413118.86 | 5413118.86 | 99.9211 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898684 | Infraestructura Víal En El Municipio De Amatán, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación De Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En El Barrio Santacruz) - 4761062 | 4761062 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 395600 | 395600 | 395600 | 39.56 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957646 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Nuevo Amatenango - 7279187 - 6937 | 6937 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999948.94 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO HAY AVANCES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963448 | Construcción De Puente Vehicular Amatenango De La Frontera - 7279248 - 6938 | 6938 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3913071.06 | 3909157.99 | 3909157.99 | 3909157.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839378 | Construcción Del Camino: El Rosario - San Caralampio, Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500 | 153511E06001C03B099 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5136396.78 | 5136396.78 | 5136396.78 | 5132787.95 | 5132787.95 | 5132787.95 | 5132787.95 | 99.9297 | 0 | Kilómetro | 9291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839381 | Construcción Del Camino: San Isidro - La Merced, Tramo: Km. 0 000 Km. 1 500 | 153511E06001C03B098 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5749472.81 | 5749472.81 | 5749472.81 | 5749162.58 | 5749162.58 | 5749162.58 | 5749162.58 | 99.9946 | 0 | Kilómetro | 9291 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896765 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Nueva Palestina - 5607508 | 5607508 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1538461.92 | 1521538.84 | 1065077.01 | 1065077.01 | 1065077.01 | 456461.65 | 456461.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898387 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Colombia - 5608197 | 5608197 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Colombia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auntamiento Municipal de Angel Albino Corzo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1538461.54 | 1521538.46 | 1065077.01 | 1065077.01 | 1065077.01 | 456461.54 | 456461.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Aún no se ha iniciado físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902432 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Queretaro - 5608021 | 5608021 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1538461.54 | 1521538.46 | 1065077.01 | 1065077.01 | 1065077.01 | 456461.54 | 456461.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839385 | Modernizacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino: Las Arenas - La Linea, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E06001C03B023 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4515076.17 | 4515076.17 | 4515076.17 | 4329880.48 | 4329880.48 | 4279195.44 | 4228160.52 | 94.7757 | 0 | Kilómetro | 42748 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado Fisicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839392 | Construcción Del Camino: E.C. (Benemérito De Las Américas - Boca Lacantúm) - Benemerito De Las Americas Primera Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B102 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5348853.82 | 5348853.82 | 5348853.82 | 5312852.03 | 5312852.03 | 5312852.03 | 5312852.03 | 99.3269 | 0 | Kilómetro | 19492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839395 | Construcción Del Camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Arroyo Delicias, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B101 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6093002.26 | 6093002.26 | 6093002.26 | 6090833.32 | 6090833.32 | 6090833.32 | 6090833.32 | 99.9644 | 0 | Kilómetro | 19492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835717 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal Entre Calle 1 Y 2 De La Colonia La Independencia, En El Munipio De Berriozabal (Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal E) | 152211E05801I12B191 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 970924.72 | 970924.72 | 970924.72 | 954082.56 | 954082.56 | 954082.56 | 954082.56 | 98.2653 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838168 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Onceava Sur Ote. Entre Las Calles Tercera Ote. Sur Y Calle Quinta Ote. Sur | 152211E05801I12B063 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1089364.43 | 1089364.43 | 1089364.43 | 1070670.1 | 1070670.1 | 1070670.1 | 1070670.1 | 98.2839 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838193 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Pte. Nte. Entre Central Poniente Y Tercera Nte. Pte. (Barrio San Marcos) | 152211E05801I12B066 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1088920.78 | 1088920.78 | 1088920.78 | 1070437.5 | 1070437.5 | 1070437.5 | 1070437.5 | 98.3026 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835384 | Construcción De Cancha De Futbol Y Obras Complementarias De La Unidad Deportiva De Bochil | 152211E05801I12B119 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5101321.92 | 5101321.92 | 5101321.92 | 5007192.45 | 5007192.45 | 5007192.45 | 5007192.45 | 98.1548 | 0 | Otros | 34683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838106 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del E.C. Bochil- Luis Espinoza Al Acceso A La Escuela Primaria Unión Y Progreso De La Localidad Luis Espinoza, Del Municipio De Bochil, Chi | 152211E05801I12B054 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1189401.56 | 1189401.56 | 1189401.56 | 1149754.84 | 1149754.84 | 1149754.84 | 1149754.84 | 96.6667 | 0 | Otros | 34683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839402 | Construcción Del Camino: Ramal A Monte Chico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E06001C03B014 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4630016.34 | 4630016.34 | 4630016.34 | 1295489.88 | 1295489.88 | 1295489.88 | 1295489.88 | 27.9802 | 0 | Kilómetro | 34683 | 0 | 49 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955633 | Pavimentación De Dos Calles Con Concreto Hco. 8a. Av. Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente; 3a. Calle Poniente Entre 8a. Y 10a. Av. Norte | FF-001-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 846104.44 | 846104.44 | 846104.44 | 93.0315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955667 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 27a. Avenida Sur Entre 6a Y 12a Calle Oriente | FF-002-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 420438.42 | 420438.42 | 420438.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955682 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 10a. Ave. Sur Entre 6a Y 14a Calle Poniente | FF-003-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 1046557.97 | 1046557.97 | 1046557.97 | 51.2491 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955706 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 8a Ave. Sur Entre 6a Y 10a Calle Poniente | FF-004-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 426285.4 | 426285.4 | 426285.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955715 | Pavimentacion Calle Orquídeas Entre Avenida México Y Avenida Sonora | FF-005-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 627456.06 | 627456.06 | 627456.06 | 55.6221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839429 | Construcción Del Camino: Icalumtic - Aldama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000 | 153511E06001C03B022 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 952027.54 | 952027.54 | 952027.54 | 952027.54 | 23.3594 | 0 | Kilómetro | 86357 | 0 | 61 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
CHP16170100839447 | Construcción Del Camino: Romerillo - Nichnamtic, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E06001C03B017 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4115491.73 | 4115491.73 | 4115491.73 | 4115491.73 | 99.5525 | 0 | Kilómetro | 86357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE, FALTA .05% PARA EL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: EL PROYECTO TERMINO FÍSICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, FALTA POR CONCRETAR FINANCIERAMENTE
CHP16170100839461 | Construcción Del Camino: Saquilchen - Nuevo Porvenir - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B103 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5130785.54 | 5130785.54 | 5130785.54 | 5125075.81 | 5125075.81 | 5125075.81 | 5125075.81 | 99.8887 | 0 | Kilómetro | 11781 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897080 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Chapultenango, En El Estado De Chiapas - 5089900 | 5089900 | Chiapas | Chapultenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4387690 | 4339425.41 | 1735770.16 | 1735770.16 | 1735770.16 | 1735770.16 | 1735770.16 | 40 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839467 | Construcción De Camino: E. C. (Yabteclum Fraccion Dos - Union Yashemel) - Naranjatic Bajo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B106 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5117668.74 | 5117668.74 | 5117668.74 | 5095413.39 | 5095413.39 | 5095413.39 | 5095413.39 | 99.5651 | 0 | Kilómetro | 40151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835366 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500) | 152211E05801I12B116 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5469212.62 | 5469212.62 | 5469212.62 | 5441852.88 | 5441852.88 | 5441852.88 | 5441852.88 | 99.4997 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835734 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 3 000 Al 5 220)) | 152211E05801I12B172 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5820439.44 | 5820439.44 | 5820439.44 | 5802466.56 | 5802466.56 | 5802466.56 | 5802466.56 | 99.6912 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835738 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 7 000 Al 9 380)) | 152211E05801I12B173 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5881757.93 | 5881757.93 | 5881757.93 | 5881754.43 | 5881754.43 | 5881754.43 | 5881754.43 | 99.9999 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835745 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra Vial Urbana En El Acceso De Tuxtla) | 152211E05801I12B174 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 978339.08 | 978339.08 | 978339.08 | 885999.05 | 885999.05 | 885999.05 | 885999.05 | 90.5616 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835749 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Subtramo K.M. 3 700 | 152211E05801I12B176 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6541369.68 | 6541369.68 | 6541369.68 | 6511369.68 | 6511369.68 | 6481428.68 | 6481428.68 | 99.0837 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835751 | Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000 (Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000) | 152211E05801I12B192 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5804728.27 | 5804728.27 | 5804728.27 | 5751094.01 | 5751094.01 | 4992917.24 | 4992917.24 | 86.0147 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835755 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra. Vial Urbana En La Salida De Tuxtla) | 152211E05801I12B213 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1115954.32 | 1115954.32 | 1115954.32 | 1003978.89 | 1003978.89 | 1003978.89 | 1003978.89 | 89.9659 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838092 | Reconstrucción Del Boulevard Jardines Del Grijalva Con Concreto Hidáulico Desde El Acceso Principal Hasta El Boulevard Ciprés De Los Pantanos En La Colonia Jardines Del Grijalva, De Chiapas De Corzo | 152211E05801I12B051 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3803631.21 | 3803631.21 | 3803631.21 | 3575456.76 | 3575456.76 | 1745535.71 | 1745535.71 | 45.8913 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838320 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al Km. 23 200) | 152211E05801I12B120 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5705869.71 | 5705869.71 | 5705869.71 | 5690925.27 | 5690925.27 | 4435958.82 | 4435958.82 | 77.7438 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835780 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Boulevard Rodulfo Figueroa Del Tramo: Lateral Norte, Tramo 0 000 Al 1 727, Lateral Sur, Tramo: 0 000 Al 0 580 | 152211E05801I12B171 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5760920.28 | 5760920.28 | 5760920.28 | 5756090.35 | 5756090.35 | 5756090.35 | 5756090.35 | 99.9162 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400813207 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Techado Y Gradas En El Cobach, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coapilla, Chiapas. | - | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Otros | 3186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881519 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Y Rebombeo, Agua Potable E Instalación Eléctrica, Comitán De Domínguez | 022231E07001C01B140 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3041424.77 | 3041424.77 | 3041424.77 | 2859485.42 | 2859485.42 | 2859485.42 | 2859485.42 | 94.018 | 0 | Otros | 97537 | 0 | 94 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888702 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Comitán De Domínguez | 211206402351B01801S05D0055933C372016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 163024 | 0 | 61 | Financiera: / Física: El bajo avance se debe aque se presentaron lluviasen la zona, retrasando larealización del estudio demecánica de suelos. / Registro: avances 3er trimestre
CHP16160400829667 | Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.057 | 002 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1198800 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 1180795.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1153 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839505 | Modernización Del Camino: Copainalá - Miguel Hidalgo (Zacalapa) - Benito Juarez; Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E06001C03B021 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6751704.23 | 6751704.23 | 6751704.23 | 6018800.15 | 6018800.15 | 5990613.89 | 5990613.89 | 88.7274 | 0 | Kilómetro | 22702 | 0 | 87 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EL PROYECTO CORRESPONDE AL CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835794 | Construcción Del Parque La Ceiba (Construcción Del Parque La Ceiba) | 142411E06501I12B003 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2513652.37 | 2513652.37 | 2513652.37 | 2505282.55 | 2505282.55 | 2505282.55 | 2505282.55 | 99.667 | 0 | Otros | 22053 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898388 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Preparatoria Samuel Leon Brindis, Clave: 07ebh0091n - 5155846 | 5155846 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ejido Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1936031.38 | 1914735.04 | 957367.52 | 957367.52 | 957367.52 | 957367.52 | 957367.52 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898389 | Construcción De Calle Central Sur Entre Sexta Oriente Cad. 0+000 Y Cad. 0+135 En Direccion Central Sur, Consistente En Concreto Pre Mezclado, Con Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 5155259 | 5155259 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2024648.62 | 2002377.48 | 600713.24 | 600713.24 | 600713.24 | 600713.24 | 600713.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300956283 | Pavimentación De Calle Con Concreto Premezclado Fc=200 Kg Sobre Cm2 Elaborado Con Revolvedora Hecho En Obra | FPF0001 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 1578764.65 | 1578764.65 | 1578764.65 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2464 | 0 | 50 | Financiera: EL AYUNTAMIENTO A PAGADO LA CANTIDAD DE 1,578,764.65 AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. / Física: / Registro:
CHP16170100835797 | Construcción De Infraestructura Vial Urbana De La Calle Negrete Entre La Rotonda Ayuntamiento En El Municipio De Huixtla Y El E.C. (Tapachula - Arriaga) En El Municipio De Tuzantán, Chiapas | 152211E05801I12B165 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1655234.23 | 1655234.23 | 1655234.23 | 1653508.86 | 1653508.86 | 1653508.86 | 1653508.86 | 99.8958 | 0 | Otros | 56184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300969284 | Pavimentacion De 858 M2 En La Avenida Belisario Dominguez Entre Calle 5 De Mayo | 01 | Chiapas | Ixtapangajoya | Ixtapangajoya | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1035 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA, EN CUAL SE BENEFICIARON 1035 PERSONAS ENLA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
CHP16170100835673 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a Poniente Norte Entre 2a Y 4a Norte) | 152211E05801I12B027 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 775856.93 | 775856.93 | 775856.93 | 757181.24 | 757181.24 | 740283.85 | 740283.85 | 95.415 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835709 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Oriente Y 1a. Oriente Entre 2a. Y 3a. Norte) | 152211E05801I12B034 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 773877.93 | 773877.93 | 773877.93 | 760825.95 | 760825.95 | 680205.71 | 680205.71 | 87.8957 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835716 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Sur Entre 3a. Y 5a. Poniente). | 152211E05801I12B035 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 773755.02 | 773755.02 | 773755.02 | 760595.04 | 760595.04 | 760595.04 | 760595.04 | 98.2992 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835826 | Modernización De Infraestructura Deportiva En Jiquipilas | 142411E06501S03B016 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2513648.43 | 2513648.43 | 2513648.43 | 2050565.37 | 2050565.37 | 1626545.87 | 1626545.87 | 64.7086 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838082 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre 4a. Y 5a. Poniente Y 4a. Poniente Entre Av Central Y 2a. Norte). | 152211E05801I12B036 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 787048.66 | 787048.66 | 787048.66 | 760813.7 | 760813.7 | 760813.7 | 760813.7 | 96.6667 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838084 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La Rotonda De La J En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal). | 152211E05801I12B040 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 381779.01 | 381779.01 | 381779.01 | 375344.49 | 375344.49 | 375344.49 | 375344.49 | 98.3146 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838160 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Poniente Y Calle Central Entre Av. Central Y 1ª. Nort | 152211E05801I12B062 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 750603 | 750603 | 750603 | 743060.81 | 743060.81 | 596177.29 | 596177.29 | 79.4264 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838237 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación 1a. Sur Entre 1a. Poniente Y Calle Central Y Calle Central Entre 1a. Sur Y Av. Central). | 152211E05801I12B069 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 885046.53 | 885046.53 | 885046.53 | 855544.99 | 855544.99 | 855544.99 | 855544.99 | 96.6667 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839606 | Reconstruccion Del Puente: El Manguito, Ubicado Sobre El Camino: Jiquipilas - El Manguito, Km. 2 000, Long. 220 Ml., Municipio De Jiquipilas, Chiapas | 153511E05901C03B016 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9489034.56 | 9489034.56 | 9489034.56 | 9419251.58 | 9419251.58 | 9415684.93 | 9415684.93 | 99.227 | 0 | Metros lineales | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, 99% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881379 | Modernización De Cancha Fútbol Soccer En La Unidad Deportiva De Jiquipilas | 142211E06501S03B002 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3602705.73 | 3602705.73 | 3602705.73 | 3088685.38 | 3088685.38 | 1770321.46 | 1770321.46 | 49.1387 | 0 | Metros Cuadrados | 40683 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170300953976 | Mantenimiento De Camino: Pichucalco-Estación Suspiro -Juárez, Tramo: Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A.) | 153511E05901C03B034 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2694352.7 | 2694352.7 | 2694352.7 | 2692908.48 | 2692908.48 | 2692908.48 | 2692908.48 | 99.9464 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300965687 | Mantenimiento De Agua Potable | GB001 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 19959.4 | 19959.4 | 19959.4 | 7.6624 | 0 | Metros lineales | 7286 | 0 | 27.58 | Financiera: la obra se encuentra en proceso vigente. / Física: la obra se encuentra en proceso vigente. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100854566 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | HIDR04 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 265401.16 | 265401.16 | 265401.16 | 29.489 | 0 | Piezas | 7290 | 0 | 0.11 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100854573 | Revestimiento2.06 Km. De Calles En Tramosaislados | HIDR06 | Chiapas | Juárez | Mario Aguilera Dorantes | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 340915.58 | 337492.32 | 337492.32 | 98.9959 | 0 | Kilómetro | 587 | 0 | 2.6 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884896 | Rehabilitación De Camino Col El Zapotal | HIDR09 | Chiapas | Juárez | Zapotal | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12396.12 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 100 | 0 | Kilómetro | 117 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885011 | Renta De Camión Para Traslado Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos | HIDR12 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 713168 | 713168 | 713168 | 66.6667 | 0 | Otros | 7286 | 0 | 0.66 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955806 | Bacheo De Calle | HIDR14 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 789923.55 | 789923.55 | 789923.55 | 789923.55 | 8710 | 8710 | 8710 | 1.1026 | 0 | Metros | 7286 | 0 | 16.99 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955884 | Instalación De Transformador De Pedestal De 75 Kva | HIDR15 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 191295.6 | 191295.6 | 191295.6 | 191295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 7286 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, NO SE HA REFLEJADO GASTOS SOLO EL ANTICIPO DEL 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956036 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En El Eji. Nuevo Volcan Chichonal. | FPDR001 | Chiapas | Juárez | Nuevo Volcán Chichonal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1384600 | 1384600 | 553840 | 1384600 | 553840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1162 | 0 | 0 | Financiera: la obra no se ecuentra iniciada. / Física: la obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se encuentra iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300964047 | Construcción De Cabezotes Para Alcantarillas | HIDR13 | Chiapas | Juárez | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 92198.61 | 92198.61 | 92198.61 | 92198.61 | 40216.1 | 40216.1 | 40216.1 | 43.619 | 0 | Piezas | 587 | 0 | 0.87 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP15170200904491 | Unidad Deportiva La Trinitaria 2015 | UBSJ01XV099099 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839611 | Construcción Del Camino: Batzitetic - Tres Puentes Uno, Tramo: Km 0 000 Al Km 1 500 | 153511E06001C03B048 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6153835.92 | 6153835.92 | 6153835.92 | 6153835.92 | 99.1837 | 0 | Kilómetro | 22665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839617 | Construcción Del Camino: E.C. (Puerto Cate - Larrainzar) Camtealhucum Ii; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300 | 153511E06001C03B020 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2209839.28 | 2209839.28 | 2209839.28 | 2209040.82 | 2209040.82 | 2172483.42 | 2172483.42 | 98.3096 | 0 | Kilómetro | 22665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: EL PROYECTO ESTA TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AUN NO LLEGA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897546 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Esc. Primaria Bilingue "Alvaro Obregon" Clave: 07dpb1167c En La Localidad Latzvilton, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas. - 4864626 | 4864626 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2052370 | 2029793.93 | 1582400 | 2029793.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro:
CHP17170200899206 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho", Con Clave: 07dpb2109t, En La Localidad De Patentic, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas. - 4864784 | 4864784 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1947630 | 1926206.07 | 1186800 | 1926206.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro:
CHP16170100839623 | Construcción Del Camino: Candelaria Buenavista - El Durazno, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B050 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5717952.36 | 5717952.36 | 5717952.36 | 5622563.89 | 5622563.89 | 5622563.89 | 5622563.89 | 98.3318 | 0 | Kilómetro | 27325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839628 | Construcción Del Camino: El Piñuelar - Planta Vieja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B058 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5118028.46 | 5118028.46 | 5118028.46 | 4947427.51 | 4947427.51 | 4947427.51 | 4947427.51 | 96.6667 | 0 | Kilómetro | 27325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839632 | Construcción Del Camino: Las Rosas - Guadalupe Las Canoas, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B064 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5495799.92 | 5495799.92 | 5495799.92 | 5403862.03 | 5403862.03 | 5403862.03 | 5403862.03 | 98.3271 | 0 | Kilómetro | 27325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839633 | Modernización Del Camino: Llano Largo - Las Lajas - Canjobito - Canjob - La Fortuna - Las Guayabitas, Tramo: Km 0 000 Al 1 000 | 153511E06001C03B019 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2182751.1 | 2182751.1 | 2182751.1 | 2182640.23 | 2182640.23 | 2182640.23 | 2182640.23 | 99.9949 | 0 | Kilómetro | 20364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AL 99.99% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880902 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 802.65 | 153511E06001C03B138 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 536127.03 | 536127.03 | 536127.03 | 536127.03 | 30 | 0 | Kilómetro | 50106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881385 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico De La 32a. Calle Oriente, Entre Quinta Avenida Sur Y Séptima Avenida Sur Y Quinta Avenida Sur, Entre 34 Calle Oriente Y 30 Calle Oriente | 152211E05801I12B228 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2665779.84 | 2665779.84 | 2665779.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839650 | Construcción Del Camino: Emiliano Zapata - Nuevo Paraíso , Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500. | 153511E06001C03B061 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6082041.28 | 6082041.28 | 6082041.28 | 5980252.37 | 5980252.37 | 5980252.37 | 5980252.37 | 98.3264 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto TerminadO / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839654 | Construcción Del Camino: E.C. (América Libre - San Isidro) - El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B052 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5668019.44 | 5668019.44 | 5668019.44 | 5573472.53 | 5573472.53 | 5573472.53 | 5573472.53 | 98.3319 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado fisicamente / Registro: Proyecto Terminado FIsicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839656 | Construcción Del Camino: E.C. (La Huertita - Zamora Pico De Oro) - Quiringicharo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B046 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5444247.8 | 5444247.8 | 5444247.8 | 5323329.16 | 5323329.16 | 5323329.16 | 5323329.16 | 97.779 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839661 | Construcción Del Camino: Playon La Gloria - Boca Chajul, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B083 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5294258.8 | 5294258.8 | 5294258.8 | 5206001.7 | 5206001.7 | 5206001.7 | 5206001.7 | 98.333 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896766 | Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M Tipo Inifech En Escuela Secundaria Rafael Pascasio Gamboa Clave 07ees0149z - 5113421 | 5113421 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1657310.57 | 1639080.15 | 1311264.13 | 1311264.13 | 1311264.13 | 1303413.08 | 1303413.08 | 79.521 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200900018 | Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M En Cancha Deportiva De Escuela Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave 07dpr0228u | 5113481 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1657310.57 | 1639080.16 | 1311264.13 | 1311264.13 | 1311264.13 | 1303413.08 | 1303413.08 | 79.521 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200900019 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av.5 De Febrero Entre Calle Juarez Y Calle Carranza - 5113337 | 5113337 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 653240.84 | 646055.19 | 290724.84 | 290724.84 | 290724.84 | 258422.07 | 258422.07 | 40 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200901669 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carranza Entre Av. Central Sur Y Av. 5 De Febrero - 5113244 | 5113244 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 549719.02 | 543672.11 | 214268.23 | 214268.23 | 214268.23 | 190285.24 | 190285.24 | 35 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839667 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ejido Sibal - Crucero Naha, Tramo: Km. 8 000 - Km. 9 000. | 153511E06001C03B018 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4862012.2 | 4862012.2 | 4862012.2 | 1912966.29 | 1912966.29 | 1906952.24 | 1906418.01 | 39.2215 | 0 | Kilómetro | 225025 | 0 | 67 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839942 | Construcción Del Camino: El Avellanal - Nuevas Las Tacitas, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B055 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6041864.42 | 6041864.42 | 6041864.42 | 5940942.48 | 5940942.48 | 5940942.48 | 5940942.48 | 98.3296 | 0 | Kilómetro | 225025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888988 | 1738001.- Construcción Del Edificio De Rectoria De La Universidad Tecnologica De La Selva. | 21120730022533A01001E13D001-5933F | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 24975000 | 24975000 | 24975000 | 7097732.7 | 7097732.7 | 7097732.7 | 7097732.7 | 28.4194 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 7.03 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción del Edificio de rectoria. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901962 | Construcción Del Centro De Actividades Deportivas Y Culturales Del Parque Explanada De La Feria - 5221059 | 5221059 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5593420.3 | 5593420.3 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: La presente obra se encuentra en proceso de licitación para su ejecución. / Física: / Registro:
CHP17170200902723 | Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Sanitaria Del Parque Explanada De La Feria - 5228270 | 5228270 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2030512.82 | 2030512.82 | 2030512.82 | 2030512.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: La presente obra esta por iniciarse. / Física: Si avances. / Registro:
CHP16170200880793 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) Nvo. Juan Del Grijalva - Sayula, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 300 | 153511E05901C03B030 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2788821.61 | 2788821.61 | 2788821.61 | 2788820.81 | 2788820.81 | 2788820.81 | 2788820.81 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880797 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Antonio Leon - Playa Larga 1 Seccion - Loma Bonita, Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 000 | 153511E05901C03B029 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3700563.94 | 3700563.94 | 3700563.94 | 3700562.38 | 3700562.38 | 3700562.38 | 3700562.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880798 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Lorenzo - Copano, Tramo: Km. 0 100 - Km. 10 000 | 153511E05901C03B028 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2994549.7 | 2994549.7 | 2994549.7 | 2961198.42 | 2961198.42 | 2961198.42 | 2961198.42 | 98.8863 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880801 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Ostuacan - La Laguna - La Campana) - Laguna Abajo - Laguna Arriba - San Miguel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 | 153511E05901C03B031 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2534752.79 | 2534752.79 | 2534752.79 | 2534752.09 | 2534752.09 | 2534752.09 | 2534752.09 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100834767 | Mantenimiento De Carretera (Acceso Al Dique 1) | 062R00026 | Chiapas | Ostuacán | Peñitas el Mico | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 62698 | 62698 | 62698 | 62698 | 57304 | 57304 | 57304 | 91.3969 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 91.4 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170200881370 | Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Ostuacán (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B223 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1474576.27 | 1474576.27 | 1474576.27 | 1474576.27 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 18413 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898391 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Antonio León, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903112 | 4903112 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 791200 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200902433 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Xochimilco Viejo, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903052 | 4903052 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 791200 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300955445 | Mantenimiento De Relleno Sanitario | 02 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 338436.2 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955463 | Reconstruccion De Mamino Rural E.C. (Ej. Pablo Salazar - Muspac) Ramal Al Corral Del Km. 0 000 Al Km. 1 102.70 | GA008 | Chiapas | Ostuacán | Licenciado Pablo Salazar Mendiguchia | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro cuadrado | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300955477 | Rehabiliatcion De Caminos Rurales | GA012 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 340510.66 | 43738.98 | 43738.98 | 43738.98 | 11.383 | 0 | Kilómetro cuadrado | 17067 | 0 | 11.38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300955550 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (2da Etapa) | GA006 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 41014.87 | 12326.02 | 12326.02 | 12326.02 | 23.108 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 23.11 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300955554 | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico | GA004 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 172817.96 | 100 | 0 | Metros | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP16170100835378 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenq | 152211E05801I12B118 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5302814.48 | 5302814.48 | 5302814.48 | 85456 | 85456 | 85456 | 85456 | 1.6115 | 0 | Otros | 125903 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835526 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040). Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano | 152211E05801I12B133 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5301877.92 | 5301877.92 | 5301877.92 | 5156353.59 | 5156353.59 | 5156353.59 | 5156353.59 | 97.2552 | 0 | Otros | 125903 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835554 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palen | 152211E05801I12B134 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5297082.31 | 5297082.31 | 5297082.31 | 1442121.94 | 1442121.94 | 1442121.94 | 1442121.94 | 27.2248 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881791 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo El Naranjo-Zona Arqueológica Km 0.00 Al Km 7.00 | 01 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA EL EL PERIODO DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888708 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Palenque. | 211206402351B01801S05D0045933C372016 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud. | Salud | En Ejecución | 2017 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 125903 | 0 | 59 | Financiera: / Física: El bajo avance se debe aque se presentaron lluvias enla zona, retrasando larealización del estudio demecánica de suelos. / Registro: Avances 3er trimestre
CHP17170300957178 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Innominada (A Casa Del Caminante) Entre Calle San Juan Y Barrio Niños Héroes, En Barrio San Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 6916 | 6916 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 849023.13 | 849023.13 | 849023.13 | 849023.13 | 849023.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957201 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Sur Oriente (Entre Las Calles Central Sur Y Segunda Calle Oriente Sur) Y 1a Calle Oriente Sur (Entre 9a Avenida Sur Poniente Y Periférico Sur) En Barrio Parque De Feria. - 7204176 - 6878 | 6878 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1567772.1 | 1567772.1 | 1567772.1 | 1567772.1 | 1567772.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959866 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec (Entre Av. Venustiano Carranza Y 4a Av. Norte), Adolfo Ruiz Cortínez (Entre Av. Venustiano Carranza Y Av. Álvaro Obregón), Av. Álvaro Obregón (Entre Calle Chapultepec Y Calle Adolfo Ruíz Cortínez) Y 4a Av. Norte (Entre Calle Chapultepec Y 1a Poniente Norte) En Barrio Niños Heroes, Col. Pakal Ná - 7276398 - 6935 | 6935 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3370673.65 | 3370673.65 | 3370673.65 | 3370673.65 | 3370673.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960308 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a Av Norte Oriente (Entre Las Calles 2a Oriente Norte Y 3a Oriente Norte) Y Calle 3a Oriente Norte (Entre La 1a Av Norte Oriente Y Av Central Oriente) En Col. Centro. - 7344551 - 6968 | 6968 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1339432.2 | 1339432.2 | 1339432.2 | 1339432.2 | 1339432.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960310 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Puxcatán (Entre Las Avenidas Prol. Corregidora Y Prol. 5 De Mayo) Y Prol. Av. 18 De Marzo (Entre Las Calles Río Tulijá Y Río Jatate) En Col. Chacamax. - 7278355 - 6936 | 6936 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 2422922.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960657 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende (3a Poniente Sur) Entre Las Avenidas 6a Y 10a Sur Poniente(Periférico Sur) En Barrio San Juan - 7269152 - 6925 | 6925 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1711585.29 | 1711585.29 | 1711585.29 | 1711585.29 | 1711585.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961130 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril; Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal Ná - 7299273 - 6943 | 6943 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2465758.13 | 2465758.13 | 2465758.13 | 2465758.13 | 2465758.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962099 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Chacamax En Col. La Pangola - 7246511 - 6914 | 6914 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1988618.51 | 1988618.51 | 1988618.51 | 1988618.51 | 1988618.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300963886 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Prolongacion Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Los Cipres Entre Prolongacion Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Camino Real En Colonia Maya Tucan. - 7231113 - 6894 | 6894 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1728585.95 | 1728585.95 | 1728585.95 | 1728585.95 | 1728585.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963899 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diez De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6908 | 6908 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1674199.6 | 1674199.6 | 1674199.6 | 1674199.6 | 1674199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891507 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Mixto 2da. Etapa | HIDRO-2017-1 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 170815 | 170815 | 170815 | 132107.27 | 132107.27 | 132107.27 | 132107.27 | 77.3394 | 0 | Metros lineales | 833 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891536 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Benito Juarez | HIDRO-2017-4 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 304316.6 | 314234.6 | 314234.6 | 156741.31 | 156741.31 | 156741.31 | 156741.31 | 49.8803 | 0 | Metros lineales | 14212 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880805 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Pichucalco - Teapa) - Luis Donaldo Colosio, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 250 | 153511E05901C03B027 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1707130.38 | 1707130.38 | 1707130.38 | 1703631.85 | 1703631.85 | 1703631.85 | 1703631.85 | 99.7951 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881362 | Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Pichucalco (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B222 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1474576.27 | 1474576.27 | 1474576.27 | 1474576.27 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 31930 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200891515 | Rehabilitacion De Camino Rural En Loma Raspada | HIDRO-2017-2 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 223747.75 | 223747.75 | 223747.75 | 190235.78 | 190235.78 | 190235.78 | 190235.78 | 85.0224 | 0 | Metros lineales | 346 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891521 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-2017-3 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Arriba 1ra. Sección A (La Florida) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 311267.47 | 311267.47 | 311267.47 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 83.3557 | 0 | Metros lineales | 587 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956061 | Reconstrucción Del Parque Los Jabalíes De Pichucalco (Reconstrucción Del Parque) | 142211E06501S03B009 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 15591155.65 | 15591155.65 | 15591155.65 | 7661950 | 7661950 | 7661950 | 7661950 | 49.1429 | 0 | Otros | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300968751 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO - 2017 3T - 1 | Chiapas | Pichucalco | El Cerro 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 320000 | 82645.23 | 82645.23 | 82645.23 | 82645.23 | 25.8266 | 0 | Metros lineales | 282 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968764 | Contruccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Nicolas Bravo | HIDRO - 2017 3T - 02 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 248904.87 | 248904.87 | 248904.87 | 159418.48 | 159418.48 | 159418.48 | 159418.48 | 64.048 | 0 | Metros Cuadrados | 14212 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968768 | Pavimentacion De Calle | HIDRO 2017 3T 3 | Chiapas | Pichucalco | Viejo Nicapa | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1099645.23 | 1099645.23 | 1099645.23 | 345572.06 | 345572.06 | 345572.06 | 345572.06 | 31.4258 | 0 | Metros Cuadrados | 854 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839937 | Construcción Del Camino: Arroyo Grande - Avellano Buena Vista, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B047 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5880520.29 | 5880520.29 | 5880520.29 | 5814286.56 | 5814286.56 | 5814286.56 | 5814286.56 | 98.8737 | 0 | Kilómetro | 34484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852565 | Manejo De Residuos Solidos Urbanos-Hidrocarburos 2017 | HIDRO-00020 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | 1199600 | 52.1565 | 0 | Metros cúbicos | 40711 | 0 | 60 | Financiera: ESTA OBRA ESTA SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA ESTÁ SIENDO EJECUTADA ACTUALMENTE Y REGISTRA UN AVANCE DEL 60 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HIDROCARBUROS 2017 Y REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 60 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852567 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - Hidrocarburos 2017 | HIDRO-00017 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 1087260 | 339539 | 339539 | 339539 | 339539 | 339539 | 31.2289 | 0 | Piezas | 40711 | 0 | 40 | Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE Y LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 40 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880809 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 1da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E05901C03B037 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7489857.59 | 7489857.59 | 7489857.59 | 7489770.37 | 7489770.37 | 7489770.37 | 7489770.37 | 99.9988 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880812 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E05901C03B036 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5272072.82 | 5272072.82 | 5272072.82 | 5096337.06 | 5096337.06 | 5096337.06 | 5096337.06 | 96.6667 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Proyecto en Proceso Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880815 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Morelos 2da. Sección - Ranchería El Rosario; Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000, Incluye Ramal 1 | 153511E05901C03B035 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1833183.08 | 1833183.08 | 1833183.08 | 1649361.8 | 1649361.8 | 1649361.8 | 1649361.8 | 89.9726 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Proyecto en Proceso Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897082 | Infraestructura Víal En El Municipio De Reforma, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Col. Nueva Creación Une, En La Cabecera Municipal De Reforma, Chiapas) - 5531586 | 5531586 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 1186800 | 1186800 | 370373.92 | 370373.92 | 370373.92 | 12.4831 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: ESTA OBRA ESTA SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL FONDO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2017. / Física: ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA ACTUALMENTE Y REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 60 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2017 Y REGISTRA ACTUALMENTE UN AVANCE FISICO DEL 60 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967991 | Mantenimento De Caminos Rurales (Hidrocarburos 2017) | HIDRO-17041 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 6115800 | 6115800 | 4115564 | 4115564 | 4115564 | 4115564 | 4115564 | 67.294 | 0 | Kilómetro | 6500 | 0 | 75 | Financiera: ESTA OBRA ES SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA Y REGISTRA UN AVANCE DEL 75 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839739 | Construcción Del Camino: El Regalo (Hermanos Ocaña) - El Retiro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B059 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6170241.11 | 6170241.11 | 6170241.11 | 6066996.53 | 6066996.53 | 6066996.53 | 6066996.53 | 98.3267 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: proyecto terminado FIsicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839742 | Construcción Del Camino: El Tortugero Segunda Sección - Nueva Esperanza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B060 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5633601.47 | 5633601.47 | 5633601.47 | 5539477.28 | 5539477.28 | 5539477.28 | 5539477.28 | 98.3292 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto terminado fisicamente ciclo presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839748 | Construcción Del Camino: Ignacio Allende - San Agustin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B045 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5284391.24 | 5284391.24 | 5284391.24 | 5196288.08 | 5196288.08 | 5196288.08 | 5196288.08 | 98.3328 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado Fisicamente / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839750 | Construccion Del Camino: Ignacio Zaragoza - Chivaltic Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B062 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6494408.36 | 6494408.36 | 6494408.36 | 6416030.42 | 6416030.42 | 6416030.42 | 6416030.42 | 98.7931 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto terminado fisicamente ciclo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839752 | Construcción Del Camino: Jesús Nazareno - Las Carmelitas: Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B063 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5119827.93 | 5119827.93 | 5119827.93 | 5033820.17 | 5033820.17 | 5033820.17 | 5033820.17 | 98.3201 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Proyecto terminado fisicamente ciclo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959313 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Dos Tramos | 5029 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 474720 | 474720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819849 | Estudios De Preinversión Para La Construcción Y Equipamiento De Ciudad Universitaria De La Unach C-Iii; En San Cristóbal De Las Casas Chiapas | 01253A00601E05B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 383616 | 383616 | 383616 | 38.4 | 0 | Estudio de preinversión | 2192 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
CHP16160400826594 | Construcción De Alberque Indígena Cultural | 005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 9897708.45 | 9897708.45 | 9897708.45 | 82.5635 | 0 | Otros | 158000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834748 | Estudios De Preinversión Para El Hospital De La Mujer (60 Camas) De La Ciudad De San Cristóbal De Las Casas, Chiapas | 202211E06501S05B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2016 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 100 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835099 | Modernización De La Infraestructura Vial Entre Eje 1 De Blvd. Javier López Moreno A La Av. Niño De Atocha (Lado Norte), En San Cristóbal De Las Casas (Modernización De La Infraestructura Vial Entre Ej | 152211E05801I12B139 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1471295.53 | 1471295.53 | 1471295.53 | 1463936.83 | 1463936.83 | 1463936.83 | 1463936.83 | 99.4998 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835418 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Gral. Vicente Pineda, Calle Manuel Árias Y Calle Erasto Urbi | 152211E05801I12B121 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 669827.78 | 669827.78 | 669827.78 | 658457.19 | 658457.19 | 658457.19 | 658457.19 | 98.3025 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835421 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Liceaga) | 152211E05801I12B122 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 645155.57 | 645155.57 | 645155.57 | 628824.37 | 628824.37 | 628824.37 | 628824.37 | 97.4686 | 0 | Otros | 212712 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835424 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, Cerrada De La 3ra. Ampliación Sonora Y Prolongación Miguel Alemán | 152211E05801I12B123 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1809273.24 | 1809273.24 | 1809273.24 | 1788593.02 | 1788593.02 | 1788593.02 | 1788593.02 | 98.857 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835429 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado De La Calle Francisco I. Madero E Innominada (Sin Nombre)) | 152211E05801I12B124 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 518721.04 | 518721.04 | 518721.04 | 506604.34 | 506604.34 | 506604.34 | 506604.34 | 97.6641 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835434 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Judea) | 152211E05801I12B125 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1413646.5 | 1413646.5 | 1413646.5 | 1400418.09 | 1400418.09 | 1400418.09 | 1400418.09 | 99.0642 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835441 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte ¿ Oriente) | 152211E05801I12B126 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 964627.73 | 964627.73 | 964627.73 | 932473.47 | 932473.47 | 932473.47 | 932473.47 | 96.6667 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835446 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna) | 152211E05801I12B127 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 618455.89 | 618455.89 | 618455.89 | 612681.36 | 612681.36 | 612681.36 | 612681.36 | 99.0663 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av. Poniente Colonia La Hormiga (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av) | 152211E05801I12B151 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 780476.13 | 780476.13 | 780476.13 | 779921.8 | 779921.8 | 779921.8 | 779921.8 | 99.929 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838029 | Construcción De Banquetas Laterales En Boulevard Juan Sabines Acera Norte (Blvd. Del Cementerio - Calle Crescencio Rosas) Acera Sur (Blvd. Del Cementerio - Eje Vial 1) (Construcción De Banqueta) | 152211E05801I12B160 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5108747.81 | 5108747.81 | 5108747.81 | 5107712.27 | 5107712.27 | 5107712.27 | 5107712.27 | 99.9797 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838030 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Blvd Los Cronistas Entre Av.Los Topógrafos) | 152211E05801I12B166 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2907372.22 | 2907372.22 | 2907372.22 | 2456875.41 | 2456875.41 | 2456875.41 | 2456875.41 | 84.505 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838031 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidrúlico De La Calle 2a De Los Pinos Entre Eje Vil 1 Y Calle Eloy Cabazos)) | 152211E05801I12B167 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2200939.78 | 2200939.78 | 2200939.78 | 1758566.47 | 1758566.47 | 1758566.47 | 1758566.47 | 79.9007 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838032 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Avenidas Netzahualcóyolth (Entre Clles Tláloc Y Cuahutémoc) (Colonia Azteca) | 152211E05801I12B168 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1412309.78 | 1412309.78 | 1412309.78 | 1411862.77 | 1411862.77 | 1411862.77 | 1411862.77 | 99.9683 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838034 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Sto Domingo, Sn Jorge Sn Manuel (Sto Domingo Entre Calle San Jorge Y San José, San Jorge Entre Sto Domingo Y Sto Domingo | 152211E05801I12B169 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1221870.69 | 1221870.69 | 1221870.69 | 1220511.87 | 1220511.87 | 1220511.87 | 1220511.87 | 99.8888 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838035 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Daniel Sarmiento Rojas, Entre Calle Artículo 16 Y Cerrada De 3a Ampliación Sonora, Calle Fidel Velázquez Entre Calle Art. 16 Y Calle Divino Pastor) | 152211E05801I12B170 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1161287.22 | 1161287.22 | 1161287.22 | 1146598.74 | 1146598.74 | 1146598.74 | 1146598.74 | 98.7352 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838037 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Calle Javier López Moreno Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 152211E05801I12B206 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2637590.53 | 2637590.53 | 2637590.53 | 2636915.22 | 2636915.22 | 2636915.22 | 2636915.22 | 99.9744 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838038 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Periférico Norte Poniente Entre Carretera Y Crucero A Milpoleta) | 152211E05801I12B207 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2131949.08 | 2131949.08 | 2131949.08 | 2113496.2 | 2113496.2 | 2113496.2 | 2113496.2 | 99.1345 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838039 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Diagonal Hermanos Paniagua Entre Clínica No. 17 Del Imss Y Carr. Panaméricana) | 152211E05801I12B208 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2043996.21 | 2043996.21 | 2043996.21 | 2042552.74 | 2042552.74 | 2042552.74 | 2042552.74 | 99.9294 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838041 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida Ramón Larrainzar Entre Periférico Norte Y Diagonal Hermanos Paniagua, Barrio San Ramón En San Cristóbal De Las Casas | 152211E05801I12B211 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2800542.9 | 2800542.9 | 2800542.9 | 2799934.64 | 2799934.64 | 2799934.64 | 2799934.64 | 99.9783 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838115 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Real Del Monte Entre Periférico Norte Y Calle Monte Calvario En La Localidad De San Antonio Del Monte En El Municipio De San Crist | 152211E05801I12B056 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6015527.92 | 6015527.92 | 6015527.92 | 5952269.84 | 5952269.84 | 4836967.37 | 4836967.37 | 80.408 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838119 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De Calle Cerrada Laguna De Chapultepec Entre Eje Uno Y Bardeado Del Parque De Feria, Colonia Fraccionamiento Deportivo, Ubicada En S | 152211E05801I12B057 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1787265 | 1787265 | 1787265 | 1756947.92 | 1756947.92 | 1756947.92 | 1756947.92 | 98.3037 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839677 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Eje 3 Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 152211E05801I12B205 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2784746.74 | 2784746.74 | 2784746.74 | 2782740.21 | 2782740.21 | 2782740.21 | 2782740.21 | 99.9279 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826531 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central. Col 10 De Abril | 01 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1713834.97 | 1713834.97 | 1713834.97 | 97.3346 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826547 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Ii | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 773228.03 | 773228.03 | 773228.03 | 97.3331 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826580 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas | 003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 320481.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 312161.24 | 312161.24 | 312161.24 | 97.3735 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826585 | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Garita Ii | 004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 1506402.85 | 1506402.85 | 1506402.85 | 71.1834 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826604 | Construcción De Barda Perimetral (Escuela Primaria Del Estado Miguel Hidalgo Y Costilla) | 001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 599113.93 | 599113.93 | 599113.93 | 599113.93 | 581557.93 | 581557.93 | 581557.93 | 97.0697 | 0 | Metros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100849108 | Construcción De Calles Con Concreto Premezclado En La Ranchería Piedra Parada. | 005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Piedra Parada | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1404954.18 | 1404954.18 | 1404954.18 | 96.1331 | 0 | Metros | 1000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881514 | Reconstrucción Del Camino: San Fernando - Monterrey - Maravillas, Tramo: Km. 3 000 - Km. 9 100 (T.A.) | 153511E05901C03B002 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 654519.14 | 665612.69 | 665612.69 | 577405.3 | 577405.3 | 577405.3 | 577405.3 | 86.7479 | 0 | Kilómetro | 36933 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO FISICAMENTE TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, AVANCE FINANCIERO ES DEL 86% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839754 | Construcción Del Camino: San Juan Cancuc - Yashnail; Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B084 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5091079.41 | 5091079.41 | 5091079.41 | 5006208.14 | 5006208.14 | 5006208.14 | 5006208.14 | 98.3329 | 0 | Kilómetro | 32142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839762 | Construcción Del Camino: San Lucas - San José Buenavista; Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500 | 153511E06001C03B085 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5562636.56 | 5562636.56 | 5562636.56 | 5562636.56 | 98.3238 | 0 | Kilómetro | 7524 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: proyecto terminado fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839765 | Construcción Del Camino: Buenos Aires - Honduras; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B049 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5753348.91 | 5753348.91 | 5753348.91 | 5752863.34 | 5752863.34 | 5752863.34 | 5752863.34 | 99.9916 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICA Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839767 | Construcción Del Camino: El Guayabal - Cruz De Piedra; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B056 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5557488.51 | 5557488.51 | 5557488.51 | 5556726.33 | 5556726.33 | 5556726.33 | 5556726.33 | 99.9863 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839769 | Construcción Del Camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito); Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B057 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6040245.68 | 6040245.68 | 6040245.68 | 5938950.68 | 5938950.68 | 5938950.68 | 5938950.68 | 98.323 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839771 | Construcción Del Camino: Las Delicias - Villa Nueva, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B044 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5098639.93 | 5098639.93 | 5098639.93 | 5011530.44 | 5011530.44 | 5011530.44 | 5011530.44 | 98.2915 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: proyecto terminado fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839773 | Construcción Del Camino: San Rafael -El Ocotal Guadalupe Victoria Ii, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B086 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5725222.59 | 5725222.59 | 5725222.59 | 5629798.84 | 5629798.84 | 5629798.84 | 5629798.84 | 98.3333 | 0 | Kilómetro | 47228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839779 | Construcción Del Puente Vehícular Sobre El Río Coculó De 35.00 M.L. Del Camino: Simojovel - Ejido La Pimienta En El Km. 4 195.50. | 153511E05901C03B017 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4579431.27 | 4579431.27 | 4579431.27 | 4579431.27 | 96.6677 | 0 | Metros lineales | 47228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AL 96% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880845 | Construcción Del Camino: Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) - Carmen Grande Belmonte, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B113 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5699546.03 | 5699546.03 | 5699546.03 | 5697298.2 | 5697298.2 | 5697298.2 | 5697298.2 | 99.9606 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE
CHP16160400816836 | Construccion De Techados De Espacios Deportivos En La Col Nueve De Marzo | FF/083/03/002/2016 | Chiapas | Socoltenango | Nueve de Marzo | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 1594463.53 | 100 | 0 | Otros | 190 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880848 | Construccion Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Socoltenango) - Santa Cruz Jotola; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B114 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5071268.47 | 5071268.47 | 5071268.47 | 5071268.47 | 99.1725 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897875 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Ejido Ursulo Galvan - 5402321 | 5402321 | Chiapas | Solosuchiapa | Úrsulo Galván | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 956954.77 | 956954.77 | 385710 | 385710 | 385710 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200899519 | Infraestructura Víal En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico) - 6897607 | 6897607 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 197800 | 197800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO AUN NO DA INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901177 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De Solosuchiapa - 5402552 | 5402552 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 635335.23 | 635335.23 | 516700 | 516700 | 516700 | 52.2447 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400831307 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidrahulico | 236382 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALÓ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se termino fisicamente y finiquito al 100% en el año 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100838326 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De La 2a Norte Entre 7a Poniente Y Las Vías De Ferrocaril; 5a Poniente Entre 4a Norte Y Avenida Central; Central Poniente Entre 2a Y 4a Norte; 2a Oriente Entre 1 | 152211E05801I12B071 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2540474.02 | 2540474.02 | 2540474.02 | 2500985.13 | 2500985.13 | 2500985.13 | 2500985.13 | 98.4456 | 0 | Otros | 38344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300956225 | Construccion De Techado Estructural En La Escuela Primaria Federal "Justo Sierra" C.C.T. 07dpr3471a | MSC/DOPM/FORTALECE-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1518345.5 | 1501643.69 | 600657.47 | 600657.47 | 459493.11 | 459493.11 | 459493.11 | 30.5993 | 0 | Otros | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: se refiere a estructuras y zapatas. / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956240 | Pavimenatcion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Calle 2, Calle Onceava Y Calle Central Norte En La Colonia 26 De Julio | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2248994.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 674023.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO DEJO CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956247 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Sexta Calle Poniente Entre 4 Y 8 Calle Sur | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-002/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2063324.67 | 2061261.35 | 2061261.35 | 2061261.35 | 2061261.35 | 2061261.35 | 618378.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO ME DEJO CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956252 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Av. Central Sur Entre Octava Oriente Y Calle 4 | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-003/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1467311.24 | 1465843.93 | 1465843.93 | 1465843.93 | 1465843.93 | 1465843.93 | 439753.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO ME PERMITIO CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956255 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 12 Avenida Sur Prolongacion En La Colonia El Roblar | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-004/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 954808.26 | 953853.45 | 953853.45 | 953853.45 | 953853.45 | 953853.45 | 476926.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 50 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO 50% OBRA EN EJECUCION / Física: PAGO DE ANTICIPO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO, NO ME PERMITE CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852690 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 01 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUNUAPA CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46992 | 46992 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 46718 | 99.4169 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida con el monto ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880820 | Mantenimiento Del Camino: Espejo-Sunuapa, Tramo Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A) | 153511E05901C03B032 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4040340.57 | 4040340.57 | 4040340.57 | 4040337.85 | 4040337.85 | 4040337.85 | 4040337.85 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965976 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 02 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300965977 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 03 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h.ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400819924 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Equipamiento De La Escuela De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas En Tapachula | 012532A00601E05B006 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 1282270.58 | 1282270.58 | 1282270.58 | 51.3422 | 0 | Estudio de preinversión | 791 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100834893 | Proyecto Ejecutivo Del Hospital De Tapachula 120 Camas | 202211E06501S05B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2016 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 6334113.45 | 6334113.45 | 2361630.32 | 2361630.32 | 24.4895 | 0 | Otros | 3650.25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834940 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 2 | 152211E05801I12B100 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6227789.26 | 6227789.26 | 6227789.26 | 6227374.08 | 6227374.08 | 6227374.08 | 6227374.08 | 99.9933 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834949 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5 | 152211E05801I12B101 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6116622.12 | 6116622.12 | 6116622.12 | 6111480.48 | 6111480.48 | 6111480.48 | 6111480.48 | 99.9159 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834962 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880(Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6 | 152211E05801I12B102 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3123704.5 | 3123704.5 | 3123704.5 | 3115177.26 | 3115177.26 | 3112584.26 | 3112584.26 | 99.644 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834966 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km 2 | 152211E05801I12B103 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6228892.63 | 6228892.63 | 6228892.63 | 6228823.8 | 6228823.8 | 6228823.8 | 6228823.8 | 99.9989 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834974 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5 | 152211E05801I12B104 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6116739.99 | 6116739.99 | 6116739.99 | 6116553.82 | 6116553.82 | 6116553.82 | 6116553.82 | 99.997 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100834983 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880(Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6 | 152211E05801I12B105 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3113903.88 | 3113903.88 | 3113903.88 | 3109440.21 | 3109440.21 | 3109440.21 | 3109440.21 | 99.8567 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835117 | Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente Y 11a. Entre 14a. Y 16a. Av. Norte, (Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente) | 152211E05801I12B136 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 783795.56 | 783795.56 | 783795.56 | 779127.21 | 779127.21 | 777922.21 | 777922.21 | 99.2507 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835119 | Modernización De Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles En La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 13 Pte Y Puente Chedraui (Incluye Gazas) (Pavimento)) | 152211E05801I12B138 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4373533.76 | 4373533.76 | 4373533.76 | 4106029.31 | 4106029.31 | 4106029.31 | 4106029.31 | 93.8836 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835121 | Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez) | 152211E05801I12B140 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3256141.72 | 3256141.72 | 3256141.72 | 3241049.89 | 3241049.89 | 3133680.09 | 3133680.09 | 96.2391 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835122 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente (Col. Centro) (Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente) | 152211E05801I12B141 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1665210.5 | 1665210.5 | 1665210.5 | 1659723.85 | 1659723.85 | 1659723.85 | 1643505.89 | 99.6705 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835124 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 9ª Y 17 Poniente (Puente Seco) (Alumbrado Público) | 152211E05801I12B149 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3871929.81 | 3871929.81 | 3871929.81 | 3647277.48 | 3647277.48 | 3647277.48 | 3647277.48 | 94.1979 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835127 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12 Av. Norte Entre 9ª. Y 13 Pte. Y 7a. Pte. Entre Terminal De Corto Rec | 152211E05801I12B150 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3975931.85 | 3975931.85 | 3975931.85 | 3797766 | 3797766 | 3797766 | 3797766 | 95.5189 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835129 | 2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas (2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas) | 192211E06501I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 31863671.62 | 31863671.62 | 31863671.62 | 30121389.74 | 30121389.74 | 26657499.27 | 26657499.27 | 83.6611 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835270 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos | 142411E06501I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4823601.55 | 4823601.55 | 4823601.55 | 4818487.82 | 4818487.82 | 4352205.57 | 4352205.57 | 90.2273 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835279 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológicos Los Cerrit) | 142411E06501I12B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6015420.47 | 6015420.47 | 6015420.47 | 6009108.77 | 6009108.77 | 5420332.08 | 5420332.08 | 90.1073 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835306 | Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula (Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula) | 142421E06501I12B009 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6482699.32 | 6482699.32 | 6482699.32 | 6482435.79 | 6482435.79 | 6482435.79 | 6482435.79 | 99.9959 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838046 | Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25 Calle Oriente, En La Ciudad De Tapachula (Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25) | 152211E05801I12B161 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 704427.39 | 704427.39 | 704427.39 | 690613.15 | 690613.15 | 664380.99 | 664380.99 | 94.315 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838048 | Construcción De Calle De Acceso (Innominada) Con Carpeta Asfáltica A La Escuela De Enfermería, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B162 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2055049.89 | 2055049.89 | 2055049.89 | 2036126.28 | 2036126.28 | 1328767.89 | 1328767.89 | 64.6587 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838049 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Zona Norte Poniente De Tapachula De Córdova Y Ordóñez | 152211E05801I12B164 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1207169.48 | 1207169.48 | 1207169.48 | 1206827.57 | 1206827.57 | 1206827.57 | 1206827.57 | 99.9717 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838050 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En 4ª Calle Oriente Entre Central Sur Y 5ª Privada, En El Municipio De Tapachula, Chiapas. | 152211E05801I12B190 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1506928.04 | 1506928.04 | 1506928.04 | 1376769.35 | 1376769.35 | 854187.53 | 854187.53 | 56.684 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838051 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Av. 20 De Noviembre Entre Carretera Costera Y C. Josefa Ortíz De Domínguez, Col. El Porvenir En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B193 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2291729.06 | 2291729.06 | 2291729.06 | 2232314.29 | 2232314.29 | 2232314.29 | 2232314.29 | 97.4074 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838053 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino El Aguinal Entre Calle Rio La Plata Y Calle 26, Colonia San Jerónimo, En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B194 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1345167.72 | 1345167.72 | 1345167.72 | 1312229 | 1312229 | 1109612.67 | 1109612.67 | 82.4888 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838054 | Reconstrucción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle La Entrada Principal En Ejido Viva México, En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B195 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 890265.82 | 890265.82 | 890265.82 | 860590.3 | 860590.3 | 634907.61 | 634907.61 | 71.3166 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838055 | Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida Sur Entre 2a. Y 6a. Calle Oriente En El Municipio De Tapachula (Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida) | 152211E05801I12B196 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1703310.69 | 1703310.69 | 1703310.69 | 1583126.89 | 1583126.89 | 1583126.89 | 1583126.89 | 92.9441 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838056 | Reconstrucción De La 4ª. Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre 2 Sur Y 10a Sur (497.00 Mts)) | 152211E05801I12B197 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3464050.94 | 3464050.94 | 3464050.94 | 3430887.09 | 3430887.09 | 3325442.71 | 3325442.71 | 95.9987 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838057 | Reconstrucción De La 4ª.Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre Central Y 2 Sur (91.18 Mts); 10a Y 12 Sur (1) | 152211E05801I12B198 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1369903.95 | 1369903.95 | 1369903.95 | 1333478.48 | 1333478.48 | 1333478.48 | 1333478.48 | 97.341 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838059 | Construcción Con Carpeta Asfáltica En La Calle Seminarista Entre Primera Calle Y Camino San Antonio Cahoacán En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B152 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2157345.04 | 2157345.04 | 2157345.04 | 2006409.17 | 2006409.17 | 1751918.94 | 1751918.94 | 81.2072 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838060 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 2ª Calle Oriente Entre Boulevard Puerto Madero Y 3ª Avenida Sur, Puerto Madero | 152211E05801I12B153 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 857527.19 | 857527.19 | 857527.19 | 840843.15 | 840843.15 | 840843.15 | 840843.15 | 98.0544 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838086 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle Novena Ote. Entre 7a. Avenida Norte Y 9a. Avenida Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B046 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1458153.72 | 1458153.72 | 1458153.72 | 739248.21 | 739248.21 | 739248.21 | 739248.21 | 50.6975 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838088 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos, En 12 Sur Entre 8a Y Central Poniente, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B047 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5502129.99 | 5502129.99 | 5502129.99 | 3031831.59 | 3031831.59 | 1236002.58 | 1236002.58 | 22.4641 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838090 | Construcción Dren Pluvial En Calle Las Palmas Entre Calle De Los Robles Y De Los Tabachines, Col. Los Laureles, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B048 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2281220.76 | 2281220.76 | 2281220.76 | 2205180.06 | 2205180.06 | 2205180.06 | 2205180.06 | 96.6667 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838156 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La Calle Reforma Entre C. Castaño Y Liberación En La Colonia Palmeiras En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B154 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 801961.43 | 801961.43 | 801961.43 | 528317.44 | 528317.44 | 528317.44 | 528317.44 | 65.8782 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838157 | Construcción Con Pavimento Mixto De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Av. Doyler Miles Y La Calle Simón Bolívar De La Colonia Unidad Y Fuerza, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B155 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 883701.11 | 883701.11 | 883701.11 | 861474.41 | 861474.41 | 786190.95 | 786190.95 | 88.9657 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838161 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Calle 12 De Diciembre Entre 31 De Diciembre Y 8ª Norte, Cerrada 16 De Diciembre Y Cerrada 31 De Diciembre En La Col. 24 De Dic. | 152211E05801I12B156 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 340959.03 | 340959.03 | 340959.03 | 330981.73 | 330981.73 | 215706.23 | 215706.23 | 63.2646 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838164 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico, En Calle Tulipanes, Entre E.C. Tapachula - Nueva Alemania Y Calle Claveles, Colonia Las Gardenias En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B157 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 206343.98 | 206343.98 | 206343.98 | 5191 | 5191 | 5191 | 5191 | 2.5157 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838166 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De La Calle Rio Suchiate Entre E.C. Puerto Madero - Tapachula Y Calle Santa Rosa, Colonia El Suspiro En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B158 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 428625.86 | 428625.86 | 428625.86 | 359949.55 | 359949.55 | 359949.55 | 359949.55 | 83.9776 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838169 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Los Blvd.: Río Nilo / Blvd Río Panamá Y Blvd Río San Lorenzo Y Río Panamá / Blvd Río Nilo Y Blvd Río Támesis, Colonia Las Vegas | 152211E05801I12B159 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1882309.37 | 1882309.37 | 1882309.37 | 1850678.93 | 1850678.93 | 1784884.05 | 1784884.05 | 94.8242 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838175 | Construcción De Calles Con Pavimento Mixto De Piedra De Canto Rodado Y Concreto Hidráulico En La Calle El Esfuerzo (Entrada Principal) De La Colonia Las Delicias, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B163 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 719476.58 | 719476.58 | 719476.58 | 710985.83 | 710985.83 | 710985.83 | 710985.83 | 98.8199 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838179 | Modernización Del Paso A Desnivel Ubicado En El Puente Km. 0 000 Del Libramiento Sur Poniente De La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B177 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3204857.48 | 3204857.48 | 3204857.48 | 3089339.46 | 3089339.46 | 3089339.46 | 3089339.46 | 96.3955 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838186 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 18a Av. Sur /2a Priv. Pte. / Y Central Pte., 18 Av. Nte. Entre Central Pte Y 3a. Priv. Pte, Y 3a. Priv. Pte Entre 18 Av. Nte. Y Calle Del Sapo | 152211E05801I12B179 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1834886.5 | 1834886.5 | 1834886.5 | 1818433.12 | 1818433.12 | 1818433.12 | 1818433.12 | 99.1033 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838191 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 10ª. Avenida Norte Entre 19ª. Oriente Y 25ª. Poniente (Cabecera Municipal De Tapachula) | 152211E05801I12B183 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3322335.12 | 3322335.12 | 3322335.12 | 3288045.01 | 3288045.01 | 3285964.01 | 3278807.01 | 98.9053 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838208 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En 13 Calle Poniente, Entre 6a Y Avenida Central Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B068 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2535912.37 | 2535912.37 | 2535912.37 | 2485449.86 | 2485449.86 | 2485449.86 | 2485449.86 | 98.0101 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838210 | Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento Sur De Tapachula Del Tramo: Km. 0 000 Km Al Km. 1 290 (Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento | 152211E05801I12B209 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1964927.58 | 1964927.58 | 1964927.58 | 1963796.07 | 1963796.07 | 1963796.07 | 1963796.07 | 99.9424 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838218 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla. Col. Indeco En La Ciudad De Tapachula (Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y C.) | 152211E05801I12B217 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 612103.04 | 612103.04 | 612103.04 | 600668.5 | 600668.5 | 600668.5 | 600668.5 | 98.1319 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838229 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Entre 1a. Calle Poniente Y 3a. Calle Poniente | 152211E05801I12B184 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1793571.01 | 1793571.01 | 1793571.01 | 1791785.31 | 1791785.31 | 1681453.87 | 1681453.87 | 93.7489 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838239 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 3ª. Calle Poniente Y 5ª. Calle Poniente | 152211E05801I12B185 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1279507.7 | 1279507.7 | 1279507.7 | 1236857.44 | 1236857.44 | 1236857.44 | 1236857.44 | 96.6667 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838243 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 5ª. Calle Poniente Y 7ª. Calle Poniente (Pavimentación) | 152211E05801I12B186 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1085652.85 | 1085652.85 | 1085652.85 | 1075652.85 | 1075652.85 | 1075652.85 | 1075652.85 | 99.0789 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838247 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 7ª. Calle Poniente Y 9ª. Calle Poniente (Pavimentación) | 152211E05801I12B187 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 713244.72 | 713244.72 | 713244.72 | 712815.7 | 712815.7 | 689469.89 | 689469.89 | 96.6667 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838257 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Avenida Norte, Cruce De La 1ª,3ª,5ª Y 7ª Calle Poniente) | 152211E05801I12B188 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5697445.28 | 5697445.28 | 5697445.28 | 5642512.44 | 5642512.44 | 5508312.07 | 5490983.65 | 96.6804 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838260 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 14ª Calle Oriente Entre Calle Central Y 1ª Sur | 152211E05801I12B189 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1337589.73 | 1337589.73 | 1337589.73 | 1293003.41 | 1293003.41 | 1293003.41 | 1293003.41 | 96.6667 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838336 | Pavimentación Del Camino Viejo A Mazatán, Tramo: Entronque Libramiento Sur Poniente De Tapachula - Ejido Hidalgo | 152211E05801I12B088 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4110651.65 | 4110651.65 | 4110651.65 | 3990072.64 | 3990072.64 | 3973629.93 | 3973629.93 | 96.6667 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839782 | Construcción Del Camino: Nueva Alemania - Congregación Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B015 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3933054.56 | 3933054.56 | 3910105.12 | 3910105.12 | 99.3731 | 0 | Kilómetro | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FÍSICAMENTE PROYECTO AL 99% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839783 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ejido Progreso - Puente Chespal Nuevo, Tramo: Km. 2 000 Al Km. 4 039.25 | 153511E06001C03B043 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9062872.87 | 9062872.87 | 9062872.87 | 8911277.15 | 8911277.15 | 8911277.15 | 8911277.15 | 98.3273 | 0 | Kilómetro | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE FIANACIERAMENTE ESTA AL 98% NO TUVO MOVIMIENTO COMPARADO AL 2 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881391 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Oriente, Entre 1a. Sur Y 3a. Sur En Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B226 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3690590.37 | 3690590.37 | 3690590.37 | 1813830.46 | 1813830.46 | 1813830.46 | 1813830.46 | 49.1474 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 8a. Y 10a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B227 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4408278.01 | 4408278.01 | 4408278.01 | 2166667.2 | 2166667.2 | 2166667.2 | 2166667.2 | 49.15 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881397 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Pavimento Asfáltico En Tapachula De Córdova Y Ordoñez (Acceso A Ejido Carrillo Puerto, Entre E.C. Tapachula Nueva Alemania Y Ejido Carrillo Puerto) | 152211E05801I12B229 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9889484.63 | 9889484.63 | 9889484.63 | 2896260.18 | 2896260.18 | 2896260.18 | 2896260.18 | 29.2863 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881407 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 10a. Oriente Y 14a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B230 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3832365.23 | 3832365.23 | 3832365.23 | 1883617.94 | 1883617.94 | 1883617.94 | 1883617.94 | 49.1503 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881512 | Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, Reconstruccion Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 100 (T.A.) | 153511E05901C03B007 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3151498.79 | 3151498.79 | 3151498.79 | 3046448.83 | 3046448.83 | 3046448.83 | 3046448.83 | 96.6667 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: FISICAMENTE TERMINADA 96% DE AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958473 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Silvano Gatica, Calle Mármol, Avenida Soconusco, Avenida San Luis, Calle San Sebastian Y Avenida Los Tulipanes, En La Localidad De Los Ángeles - 7161947 - 6842 | 6842 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1892981 | 1892981 | 1891088.02 | 1891088.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959825 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Banquetas Con Guarniciones En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7111681 - 6792 | 6792 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2535021 | 2535021 | 2532485.98 | 2532485.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300959826 | Construcción De Alumbrado Publico, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Ojo De Agua). - 7111828 - 6793 | 6793 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1413079 | 1413079 | 1411665.92 | 1411665.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300960238 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico Sobre La Carretera Internacional 200 Desde La Glorieta Atzacua Hasta El Puente Rió Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7091449 - 6777 | 6777 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 751505 | 751505 | 750753.49 | 750753.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960315 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Raymundo Enriquez Entre La Barda De Cedis Tapachula Y El Albergue Jesús El Buen Pastor, De La Localidad Los Cafetales - 7051784 - 6766 | 6766 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5994443 | 5994443 | 5988448.56 | 5988448.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300960654 | Construcción De Alumbrado Publico En La 8a. Avenida Norte Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entronque Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 7091587 - 6778 | 6778 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2594863 | 2594863 | 2592268.14 | 2592268.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960655 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia San Antonio Cahoacan) - 7095396 - 6782 | 6782 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5705916 | 5705916 | 5700210.08 | 5700210.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300961131 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7094881 - 6781 | 6781 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1951399 | 1951399 | 1949447.6 | 1949447.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300961605 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez ( San Antonio Cahoacan) - 7091935 - 6779 | 6779 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1824813 | 1824813 | 1822988.19 | 1822988.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300962026 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7091341 - 6776 | 6776 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3934358 | 3934358 | 3930423.64 | 3930423.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300963421 | Construcción De Alumbrado Publico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7096919 - 6783 | 6783 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818579 | 818579 | 817760.42 | 817760.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300963825 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Central Colonia Entre El Entronque Con Carretera Internacional 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7051884 - 6767 | 6767 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3668742 | 3668742 | 3665073.26 | 3665073.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP16160400827393 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Comunidad 20 De Noviembre) | - | Chiapas | Tapalapa | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3966 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880850 | Construcción Del Camino: Teopisca - Nuevo Leon, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B115 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5442076.25 | 5442076.25 | 5442076.25 | 5441890.69 | 5441890.69 | 5441890.69 | 5441890.69 | 99.9966 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880854 | Construcción Del Camino: Jolnopa Guadalupe - Panhuitz, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B122 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5232548.05 | 5232548.05 | 5232548.05 | 5176996.69 | 5176996.69 | 5176996.69 | 5176996.69 | 98.9383 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880855 | Construcción Del Camino: Chulum Juárez - El Violin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B121 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5746299.58 | 5746299.58 | 5746299.58 | 5745883.39 | 5745883.39 | 5703740.36 | 5703740.36 | 99.2594 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880857 | Construcción Del Camino: E.C. (Campanario - San José Cristiani) - El Calvario, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B117 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6122142.12 | 6122142.12 | 6122142.12 | 6122142.12 | 96.6667 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880858 | Construcción Del Camino: E.C. (Tila - Belisario Domínguez) - El Carrizal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B118 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6292016.64 | 6292016.64 | 6292016.64 | 6291996.35 | 6291996.35 | 6291996.35 | 6291996.35 | 99.9997 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880860 | Construcción Del Camino: El Paraíso - Gran Poder; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B116 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6534799.63 | 6534799.63 | 6534799.63 | 6534660.44 | 6534660.44 | 6534660.44 | 6534660.44 | 99.9979 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880862 | Construcción Del Camino: Jomajil - 20 De Noviembre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B119 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6136626.37 | 6136626.37 | 6136626.37 | 6136580.48 | 6136580.48 | 6136580.48 | 6136580.48 | 99.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880865 | Construcción Del Camino: Pansutzteol - La Cruz - Nuevo México - Chulum Las Palmas; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B123 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5625934.9 | 5625934.9 | 5625934.9 | 5625934.9 | 99.9804 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880867 | Construcción Del Camino: Usipa - Pantianija, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B120 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6084715.92 | 6084715.92 | 6084715.92 | 6080825.17 | 6080825.17 | 6036534.85 | 6036534.85 | 99.2082 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880869 | Construcción Del Camino: E.C. (Betania - Soyatitan) -Villa De Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B124 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911036.16 | 5911036.16 | 5911036.16 | 5911036.16 | 99.9863 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880873 | Construcción Del Camino: El Calvario - Nueva Dolores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B126 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6003849.64 | 6003849.64 | 6003849.64 | 6003757.9 | 6003757.9 | 6003757.9 | 6003757.9 | 99.9985 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
CHP17170200880876 | Construcción Del Camino: Villa Guadalupe - Chachi, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B125 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5110907 | 5110907 | 5110907 | 5110907 | 96.6667 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880877 | Construcción Del Camino: Niños Heroes - Emiliano Zapata, Tramo: Del Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B127 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5421947.51 | 5421947.51 | 5421947.51 | 5420464.4 | 5420464.4 | 5420464.4 | 5420464.4 | 99.9726 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICO
CHP16170100835101 | Rehabilitación De La Vialidad Boulevard 5 De Febrero En Acera Lado Derecho (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 457.57) Y Lado Izquierdo (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 329.26), En La Localidad De Tuxtla Chico, | 152211E05801I12B142 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2307516.82 | 2307516.82 | 2307516.82 | 2304724.25 | 2304724.25 | 2185980.83 | 2185980.83 | 94.733 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839711 | Pavimentación De La Avenida Obregón Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A La Calle Madero Ote. (Tramo Km 0 000 Al Km.1 500) | 152211E05801I12B086 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3939905.9 | 3939905.9 | 3939905.9 | 3926943.8 | 3926943.8 | 3926943.8 | 3926943.8 | 99.671 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880878 | Construccion De Camino: Acceso A Tuxtla Chico, Tramo: K.M. 0 000 Al K.M. 1 250 | 153511E06001C03B112 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 586621.66 | 586621.66 | 586621.66 | 586483.37 | 586483.37 | 586483.37 | 586483.37 | 99.9764 | 0 | Kilómetro | 42105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: TERMINADO FISICAMENTE 99% DE AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958049 | Pavimentación De Calle Integral Boulevard Nuevo Leon En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) A Realizarse En La Localidad De Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187235 - 6858 | 6858 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4226777.72 | 4222550.95 | 4222550.95 | 4222550.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 0% OBRA FISICAMENTE AL 30% METAS DEL PROYECTO: 3676.30 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562943 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 7025143.03 | 7025143.03 | 70.3218 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9339376.04 | 9339376.04 | 93.4872 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673861 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle Chichonal Y Av. Mactumatza, Colonia San Pedro Progresivo-1573 | 2528712 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1596395.25 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 1578834.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4689 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673908 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En El Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chicoasen A Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577 | 2527906 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9757831.75 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 9650495.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674213 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578 | 2528464 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 643399.16 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 636321.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7681 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675567 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En Calles De La Colonia Caminera-1572 | 2528154 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3915778.27 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 3872704.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681139 | Pavimentación Integral En La 18 Poniente Entre 9a. Sur Y 12 Sur. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak) | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681154 | Rehabilitación De La Calzada De Los Hombres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Madero). | 2.2.1.-101-UR-14-02-59-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 20329650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736774 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Terán). | 2.2.3.-101-AS-11-02-59-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14156757.45 | 14156757.45 | 94.4729 | 0 | Otros | 545 | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. La meta de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816681 | Construcción De La 1era Etapa Del Centro De Salud, En La Col. Unidad Antorchista En El Municipio Detuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 2.3.3.-101-SA-07-01-59-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1356329.55 | 1356329.55 | 67.8844 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 86.97 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816683 | Auditorio En La Col. Unidad Antorchista Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 4129732 | 4129732 | 51.6733 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 50 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818389 | Pavimentación De Calles En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2750988.84 | 2750988.84 | 91.7914 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835107 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur De Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción De Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | 152211E05801I12B137 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2916531.52 | 2916531.52 | 2916531.52 | 2915588.69 | 2915588.69 | 2915588.69 | 2915588.69 | 99.9677 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835110 | Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal Pluvial) (Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal | 152211E05801I12B143 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4558247.82 | 4558247.82 | 4558247.82 | 4558224.28 | 4558224.28 | 4558224.28 | 4558224.28 | 99.9995 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835111 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 1 440 Al Km. 2 940) | 152211E05801I12B144 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3033692.4 | 3033692.4 | 3033692.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 99.967 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835115 | Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | 152211E05801I12B148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6486005.1 | 6486005.1 | 6486005.1 | 6475945.28 | 6475945.28 | 6475945.28 | 6475945.28 | 99.8449 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835245 | Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez) | 142211E05801I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6438180.47 | 6438180.47 | 6438180.47 | 6112023.43 | 6112023.43 | 6112023.43 | 6112023.43 | 94.934 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835256 | Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabinal | 142211E05801I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6260036.88 | 6260036.88 | 6260036.88 | 6235812.62 | 6235812.62 | 6235812.62 | 6235812.62 | 99.613 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835291 | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua | 142421E06501I12B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 13691569.95 | 13691569.95 | 13691569.95 | 11846409.29 | 11846409.29 | 8674160.89 | 8674160.89 | 63.354 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835298 | Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas (Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas) | 142421E06501I12B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6093181.84 | 6093181.84 | 6093181.84 | 5450918.57 | 5450918.57 | 5450918.57 | 5450918.57 | 89.4593 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835339 | Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente | 152211E05801I12B113 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9441594.38 | 9441594.38 | 9441594.38 | 9404692.28 | 9404692.28 | 9367790.08 | 9367790.08 | 99.2183 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835351 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongació | 152211E05801I12B114 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5575021.33 | 5575021.33 | 5575021.33 | 5534167.41 | 5534167.41 | 5534167.41 | 5534167.41 | 99.2672 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835358 | Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Col Xamaipak) En Tuxtla Gutiérrez. | 152211E05801I12B115 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5711412.33 | 5711412.33 | 5711412.33 | 98170.5 | 98170.5 | 98170.5 | 98170.5 | 1.7188 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835451 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo De Oro, Entre Calle Baja California Y Calle Campeche, Col. Plan De Ayala) | 152211E05801I12B128 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 676761.49 | 676761.49 | 676761.49 | 654202.77 | 654202.77 | 654202.77 | 654202.77 | 96.6667 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835456 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Cuarzo Entre Calle Zafiro Y Av. Tlaxcala) | 152211E05801I12B129 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1012248.65 | 1012248.65 | 1012248.65 | 1012122.38 | 1012122.38 | 1012122.38 | 1012122.38 | 99.9875 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835475 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Avenida El Cisne Entre Gavilán Y Calle Ave Del Paraíso) | 152211E05801I12B130 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2707719.36 | 2707719.36 | 2707719.36 | 2707132.83 | 2707132.83 | 2707132.83 | 2707132.83 | 99.9783 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835493 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente) | 152211E05801I12B131 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3362646.05 | 3362646.05 | 3362646.05 | 3352646.05 | 3352646.05 | 3352646.05 | 3352646.05 | 99.7026 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835502 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Central Sur Entre Av. Central Y Calle 4a. Sur (En El Ejido El Jobo) | 152211E05801I12B132 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2185639.02 | 2185639.02 | 2185639.02 | 2185087.53 | 2185087.53 | 2185087.53 | 2185087.53 | 99.9748 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835565 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez(Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación) | 152211E05801I12B135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5014390.64 | 5014390.64 | 5014390.64 | 5012310.91 | 5012310.91 | 5012310.91 | 5012310.91 | 99.9585 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835583 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación | 152211E05801I12B175 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5379092.64 | 5379092.64 | 5379092.64 | 5335665.44 | 5335665.44 | 5335665.44 | 5335665.44 | 99.1927 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835937 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Av. Sur Oriente Entre Cake Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur (San José Terán) | 152211E05801I12B178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 792299.24 | 792299.24 | 792299.24 | 765889.27 | 765889.27 | 765889.27 | 765889.27 | 96.6667 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835938 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B180 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 769244.74 | 769244.74 | 769244.74 | 594866.48 | 594866.48 | 594866.48 | 594866.48 | 77.3312 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835940 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La Colonia De Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B181 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1292172.68 | 1292172.68 | 1292172.68 | 1289033.53 | 1289033.53 | 1289033.53 | 1289033.53 | 99.7571 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835944 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Interior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Libramiento Sur Oriente, Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B182 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3278265.86 | 3278265.86 | 3278265.86 | 3271817.56 | 3271817.56 | 3271817.56 | 3271817.56 | 99.8033 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835945 | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a.Avenida Norte Entre Calle Central Norte) | 152211E05801I12B199 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2179901.25 | 2179901.25 | 2179901.25 | 2156477.33 | 2156477.33 | 2156477.33 | 2156477.33 | 98.9255 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835947 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1586426.73 | 1586426.73 | 1586426.73 | 1585931.44 | 1585931.44 | 1585931.44 | 1585931.44 | 99.9688 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835949 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Calzada Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B204 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1473669.06 | 1473669.06 | 1473669.06 | 1464666.83 | 1464666.83 | 1464666.83 | 1464666.83 | 99.3891 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835951 | Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av.Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rio Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Consistente En: Red De Agua Potable | 152211E05801I12B210 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1483194.64 | 1483194.64 | 1483194.64 | 1482841.43 | 1482841.43 | 1482841.43 | 1482841.43 | 99.9762 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835952 | Rehabilitación Del Boulevard La Gloria Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura, En Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B212 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2039168.26 | 2039168.26 | 2039168.26 | 2038476.57 | 2038476.57 | 2038476.57 | 2038476.57 | 99.9661 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835983 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calzada Al Sumidero, Cadenamiento 2 880) | 152211E05801I12B201 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2124682.53 | 2124682.53 | 2124682.53 | 2089410.91 | 2089410.91 | 2089410.91 | 2089410.91 | 98.3399 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835986 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Central Norte, Cadenamiento 3 900) | 152211E05801I12B202 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1101555.93 | 1101555.93 | 1101555.93 | 1096088.6 | 1096088.6 | 1096088.6 | 1096088.6 | 99.5037 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100837973 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y 5a. Calle Pte. Norte, Cadenamiento 4 780) | 152211E05801I12B203 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1545959 | 1545959 | 1545959 | 1535959 | 1535959 | 1535959 | 1535959 | 99.3532 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838091 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0 740 Al Km. 1 100 | 152211E05801I12B049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2735397.33 | 2735397.33 | 2735397.33 | 2687279.21 | 2687279.21 | 931205.23 | 931205.23 | 34.0428 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838101 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Ote. Y Av. Topacio, Colonia Joyas Del Oriente En Tuxtla Gutiérrez. | 152211E05801I12B053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1298270.35 | 1298270.35 | 1298270.35 | 1298222.07 | 1298222.07 | 1037810.52 | 1037810.52 | 79.9379 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838111 | Construcción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 5a. Calle Poniente Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 152211E05801I12B055 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6092873.5 | 6092873.5 | 6092873.5 | 5990078.1 | 5990078.1 | 1910312.93 | 1910312.93 | 31.3532 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838125 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1a. Calle Oriente Norte Entre Av. Central Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José Terán) | 152211E05801I12B058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2881851.38 | 2881851.38 | 2881851.38 | 2296095.49 | 2296095.49 | 2296095.49 | 2296095.49 | 79.6743 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838131 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Sur Entre Carretera A Villaflores Y Cerrada 8a. Calle Oriente; Cerrada 8a. Calle Oriente Entre 11a. Y 12a. Avenida Sur (Co | 152211E05801I12B059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3482656.19 | 3482656.19 | 3482656.19 | 3461505.93 | 3461505.93 | 3461505.93 | 3461505.93 | 99.3927 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838153 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación De La Avenida Central Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla-Villaflores | 152211E05801I12B061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3432934.27 | 3432934.27 | 3432934.27 | 3382914.46 | 3382914.46 | 3382914.46 | 3382914.46 | 98.5429 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838174 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 4a. Calle Oriente Sur Entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente (Bonampak) | 152211E05801I12B064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1913741.38 | 1913741.38 | 1913741.38 | 1906803.21 | 1906803.21 | 1598142.67 | 1598142.67 | 83.5088 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838184 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Santana Sánchez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle Jorge Gómez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Santana Sán | 152211E05801I12B065 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6419410.34 | 6419410.34 | 6419410.34 | 2118005.07 | 2118005.07 | 2118005.07 | 2118005.07 | 32.9938 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838203 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 22a. Poniente, Entre Periférico Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez | 152211E05801I12B067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4339584.25 | 4339584.25 | 4339584.25 | 4295261.56 | 4295261.56 | 4263084.03 | 4263084.03 | 98.2372 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838289 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 2 940 Al Km. 3 420) | 152211E05801I12B145 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 946308.13 | 946308.13 | 946308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 99.8943 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838297 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 3 420 Al Km. 6 900) | 152211E05801I12B146 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6471674.75 | 6471674.75 | 6471674.75 | 6381756.13 | 6381756.13 | 6381756.13 | 6381756.13 | 98.6106 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838306 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco,Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 10 000) | 152211E05801I12B147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6063204.25 | 6063204.25 | 6063204.25 | 5864843.63 | 5864843.63 | 5833936.56 | 5833936.56 | 96.2187 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838330 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Nte. Ote. Entre Calle Quinta Oriente Norte Y Calle 6a. Oriente Norte (San Jacinto) | 152211E05801I12B078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 794404.29 | 794404.29 | 794404.29 | 511563.34 | 511563.34 | 460413.65 | 460413.65 | 57.9571 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838331 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Fernando Amilpa, Entre Blvd. Fidel Velázquez Y Av. Rosa Del Poniente (Grijalva Infonavit). | 152211E05801I12B072 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2357348.95 | 2357348.95 | 2357348.95 | 2278770.65 | 2278770.65 | 1927854.42 | 1927854.42 | 81.7806 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838348 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Norte Oriente, Entre Calzada Al Sumidero Y 5a. Calle Oriente (Las Delicias). | 152211E05801I12B075 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4200023.22 | 4200023.22 | 4200023.22 | 4069588.87 | 4069588.87 | 911091.82 | 911091.82 | 21.6925 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839626 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 15a. Sur Oriente, Entre Carretera A Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco) | 152211E05801I12B079 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1239906.02 | 1239906.02 | 1239906.02 | 574880.67 | 574880.67 | 555416.16 | 555416.16 | 44.795 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839642 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Poniente (Copainalá), Entre Avenida Tonalá Y Periférico Sur Poniente (Xamaipak) | 152211E05801I12B080 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4024009.68 | 4024009.68 | 4024009.68 | 3889876.02 | 3889876.02 | 2820824.54 | 2820824.54 | 70.0998 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100840349 | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto | Fondo Metropolitano 2016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 48478783.6 | 48478783.6 | 48478783.6 | 48257681.78 | 36251240.33 | 36251240.33 | 36251240.33 | 74.7775 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100840356 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Boulevard Belisario Domínguez | Fondo Metropolitano 2016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23418290 | 23418290 | 23418290 | 23300251.96 | 14831812.56 | 14831812.56 | 14831812.56 | 63.3343 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881509 | Reconstrucción De La Carretera Federal 190 Tuxtla Gutiérrez - Ciudad Cuauhtémoc, Tramo: Km. 3 500 Al Km. 12 300 | 153511E05901C03B083 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25107602.62 | 25973382.02 | 22262898.86 | 14623402.97 | 14623402.97 | 14497751.73 | 14497751.73 | 55.8177 | 0 | Kilómetro | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO FISICAMENTE TERMINADO AVANCE FINANCIERO DEL 55% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888701 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas En Tuxtla Gutiérrez | 211206402351B01801S05D0065933C372016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | 1131000 | 1131000 | 1131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 5382083 | 0 | 61 | Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que no setuvo el permiso de acceso en elHospital General de Tapachula, en elárea de cancerología (CECAM),ya queen esa área se realiza un comparativode factibilidad de equipamiento. / Registro: Avances 3er trimestre
CHP17170200896767 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle España Entre Palma Viajero Y Palma Real En La Colonia Las Palmas - 5354667 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1351192.63 | 1351192.63 | 68.3111 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200896767. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896768 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 1a Sur Entre Calle 13a Oriente Y Calle 15a Oriente, En La Colonia Tzocotumbak - 5502840 | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4727941.29 | 4675933.94 | 3273153.76 | 4675933.94 | 3273153.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reporto en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894875. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898392 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada Flor De Noche Buena Hasta La Avenida Emiliano Zapata En La Colonia 12 De Noviembre - 5584261 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1482487.88 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 55 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894883. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899207 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle José Patrocinio González Garrido Entre Av. Adolfo Ruíz Cortinez Y Av. Adolfo López Mateos En La Colonia Carlos Salinas - 5580786 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1129062.82 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 829293.56 | 829293.56 | 74.2667 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894880. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899208 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Y Servicios Básicos De La 13 Oriente Entre Avenida 4a Norte Y Callejón De La Prevo En La Colonia El Periodista - 5582196 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1631436.84 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1591321.92 | 1591321.92 | 98.626 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894894. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899209 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Halcón Entre Av. El Cóndor Y Av. Flamingos En La Colonia Los Pájaros - 5581045 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1229044.58 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1025313.15 | 1025313.15 | 84.3515 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894896. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900881 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Andador Cerro De La Sepultura Entre Avenida Tacana Y Circuito Joyyo Mayu Poniente En La Colonia San Pedro Progresivo - 5580212 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 636550.42 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200900881. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901670 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle 4a Oriente Entre Avenida Central Y Avenida 1a Norte Oriente En La Colonia Terán - 5583785 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1815533.56 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1632231.11 | 1632231.11 | 90.9036 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894886. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902434 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 6a Sur Entre 1a Y 3a Oriente En La Colonia Copoya - 5582934 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2052173.09 | 2029599.19 | 2029599.19 | 2029599.19 | 2029599.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894888. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956094 | Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación) (Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación)) | 142421E06501S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12900000 | 12900000 | 9675000.01 | 6315315.25 | 6315315.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300956102 | Construcción Del Museo Del Niño Y El Agua (2a. Etapa) | 142421E06501S03B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 75000000 | 75000000 | 56250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300956107 | Rehabilitación Del Vestíbulo Principal Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" | 142421E06501S03B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12895000 | 12895000 | 9671250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838319 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas. | 152211E05801I12B070 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1601739.84 | 1601739.84 | 1601739.84 | 1601639.89 | 1601639.89 | 609171.56 | 609171.56 | 38.0319 | 0 | Otros | 15673 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880881 | Construcción Del Camino: Dr. Manuel Velasco Suarez - Laguna Esquel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B130 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633351.48 | 5633351.48 | 5633351.48 | 5633351.48 | 99.9937 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880882 | Construcción Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B131 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5562087.83 | 5562087.83 | 5562087.83 | 5562049.93 | 5562049.93 | 5562049.93 | 5562049.93 | 99.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880884 | Construcción Del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B128 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5992302.64 | 5992302.64 | 5992302.64 | 5992226.6 | 5992226.6 | 5992226.6 | 5954116.54 | 99.9987 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880899 | Construcción Del Camino: Linda Flor - Las Flores, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B129 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5774311.38 | 5774311.38 | 5774311.38 | 5774188.96 | 5774188.96 | 5774188.96 | 5774188.96 | 99.9979 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819884 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De Launach, En Villaflores | 01253A00601E05B005 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1270500 | 1270500 | 1270500 | 63.5886 | 0 | Estudio de preinversión | 39447 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
CHP16170100839794 | Reconstruccion Del Puente "San Lucas" De 60.0 Ml, Ubicado En El Km. 54 550 Del Camino Ocozocoautla - Villaflores | 153511E05901C03B018 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13275195.18 | 13275195.18 | 13275195.18 | 8573444.4 | 8573444.4 | 8270238.5 | 8270238.5 | 62.2984 | 0 | Metros lineales | 107961 | 0 | 95 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901671 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada - 5721728 | 5721728 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1538461.5 | 1521538.42 | 1065076.89 | 1065076.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902435 | Cancha De Usos Múltiples Techado - 5587768 | 5587768 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1538461.5 | 1521538.42 | 1065076.89 | 1065076.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672507 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juarez En La Cabecera Municipal-1583 | 2524711 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4411 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: $4,846,100.00 CORRESPONDE A LA PAVIMENTACION Y $98,900.00 A LOS GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA, LA SUMA DE LAS DOS CANTIDADES, CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LA OBRA. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300736304 | Granadilla - Adolfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantán, En El Estado De Chiapas - 75 | 3050219 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE $4,859,741.38 CORRESPONDE A LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE LA GRANADILLA; LA CANTIDAD DE $ 85,258.62 A LOS GASTOS INDIERECTOS DE LA OBRA, LA SUMA DE LAS DOS CANTIDADES, CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LA OBRA. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160400820324 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples | 01-2016 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANTERA: $982,757.64 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES; $17,241.36 GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160400821162 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 02-2016 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 9614222.53 | 2884266.76 | 2884266.76 | 2884266.76 | 30 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: LA DIFERENCIA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: $9,448,460.07 PERTENECE A LA OBRA PAVIMIENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO $165,762.46 PERTENECE A LOS GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA PAVIMIENTA DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16170100835372 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. La Era Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81 | 152211E05801I12B117 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5046199.05 | 5046199.05 | 5046199.05 | 4933020.97 | 4933020.97 | 4792414.76 | 4792414.76 | 94.9708 | 0 | Otros | 41771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839806 | Modernización De La Carretera: E.C. (San Juan Chamula - San Cristóbal De Las Casas) - Zinacantán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 610 | 153511E06001C03B013 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4661861.86 | 4661861.86 | 4661861.86 | 4583986.09 | 4583986.09 | 4583986.09 | 4583986.09 | 98.3295 | 0 | Kilómetro | 41771 | 0 | 100 | Financiera: REDUCCIÓN INDIRECTO / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE FINANCIERAMENTE AL 98.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.