## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 104 | 15 | 119
| Chiapas | 31 | 8 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total:
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP17170200891420 | Revestimiento De 20km De Calles Y Avenidas En Cabecera Municipal De Benemerito De Las Americas Chiapas | 001 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3492520 | 3492520 | 1746260 | 3492520 | 3492520 | 1746260 | 1746260 | 50 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro:
CHP17170200891660 | Mantenimiento De Pozo Profundo Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Del Ejido Nuevo Orizaba, Municipio De Benemérito De Las Américas | 003 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Orizaba | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1196483.08 | 1196483.08 | 598241.54 | 598241.54 | 598241.54 | 598241.54 | 598241.54 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891697 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En El Ejido Nueva Reforma, Municipio De Benemérito De Las Américas, Chiapas | 005 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1012200 | 1012200 | 506100 | 506100 | 506100 | 506100 | 506100 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891703 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Del Km 0mas000 Al Km 6mas100 Del Crucero De La Carretera Fronteriza Del Sur A La Comunidad De Roberto Barrios Rios En El Municipio De Benemerito De Las Americas | 006 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 724844.84 | 724844.84 | 362422.42 | 362422.42 | 362422.42 | 362422.42 | 362422.42 | 50 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891715 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Km 0 Mas 000 Al Km 3 Mas 191 En La Comunidad De Benemerito De Las Americas Primera Seccion Municipio De Benemerito De Las Americas Chiapas | 007 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1896770 | 1896770 | 569031 | 569031 | 569031 | 569031 | 569031 | 30 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891720 | Enmallado Perimetral De 400 Metros Lineales De La Escuela Telesecundaria 1169 Lazaro Cardenas Del Rio, Con Clave 07etv1193z, En La Localidad Nueva Union, Municipio De Benemerito De Las Americas | 008 | Chiapas | Benemérito de las Américas | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 987800 | 987800 | 493900 | 493900 | 493900 | 493900 | 493900 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891721 | Construccion De Techado En Escuela Primaria Del Estado Emiliano Zapata Salazar Con Cct 07epr0557l En El Ejido Nuevo Chihuahua, Municipio De Benemérito De Las Américas | 009 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1227000 | 1227000 | 613500 | 613500 | 613500 | 613500 | 613500 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891722 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Quetzalcoatl 1ra Sección, Del Municipio De Benemérito De Las Américas | 010 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Quetzalcóatl 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891728 | Perforacion De Pozo Profundo De 80ms, Equipado Con Bomba Sumergible De 10hp, Clorador Y Tubo Galvanizado De Conduccion Del Pozo A Tanque Exixtente En El Ejido Francisco Julian Grajales, De Benemerito | 011 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Francisco Julián Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1785460.98 | 1785460.98 | 892730.49 | 892730.49 | 892730.49 | 892730.49 | 892730.49 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro:
CHP17170200891736 | Rehabilitacion De Caminos Sacacosecha Y Construccion De Alcantarillas En Los Subtramos: 1:Del Km 0 000 Al Km 1 000, 2: Del Km 0 000 Al Km 1 500, Y 3: Del 0 000 Al Km 1 000, En Benito Juarez Mpio De B | 012 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1585341.8 | 1585341.8 | 792670.9 | 792670.9 | 792670.9 | 792670.9 | 792670.9 | 50 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891743 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Del Km 4 500 Del Crucero De La Carretera Fronteriza Del Sur A La Comunidad De Arroyo Delicias, Municipio De Benemerito De Las Americas | 013 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Arroyo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1706433 | 1706433 | 511929.9 | 511929.9 | 511929.9 | 511929.9 | 511929.9 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891752 | Construcción De Cancha De Usos Multiples Y Techado En Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Cecyt N 24, En Cabecera Municipal De Benemerito De Las Americas | 014 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1924262 | 1924262 | 962131 | 962131 | 962131 | 962131 | 962131 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA AUN EN PROCESO / Física: OBRA AUN EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300970028 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje | 015 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1160000 | 1049800 | 1049800 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 55.2486 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300970038 | Construccion Con Concreto Hidraulico | 016 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1935550.06 | 1935550 | 1935550 | 967775 | 967775 | 967775 | 967775 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300970042 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Del Km 0 000 Al Km 4.5, Subtramo Del Km 6.1 Al Km 8.3 Tramos Aislados, Del Crucero De La Carretera Fronteriza Del Sur A La Comunidad El Mollejon Segunda Seccion, Mpi | 017 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Mollejón Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 644835.45 | 644835 | 644835 | 322417 | 322417 | 322417 | 322417 | 49.9999 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300970045 | Rehabilitacion Del Camino Sacacosecha Del Km 0 000 Al Km 22.7, Subtramos Del Km 16.7 Al 22.7 Tramos Aislados En La Comunidad De Galilea Municipio De Benemerito De Las Americas | 018 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 566665.48 | 566665 | 566665 | 283332 | 283332 | 283332 | 283332 | 49.9999 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300970048 | Rehabilitacion De Camino De Acceso Y Sacacosecha Del Km 0 Al 16.7, Subtramos Del Km 4.5 Al Km 16.7 Tramos Aislados En La Comunidad El Naranjito, Municipio De Benemerito De Las Americas | 019 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 987701.32 | 987701 | 987701 | 493850 | 493850 | 493850 | 493850 | 49.9999 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300970051 | Construccion De Alcantarillas Pluviales | 020 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 50 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955897 | Rehabilitacion Del Auditorio Municipal Prof. Roberto Bonifaz Caballero, 2a Etapa , Comitan De Dominguez | 170401 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1996400.01 | 1996400.01 | 1996400.01 | 1996400.01 | 1996400.01 | 1081358.31 | 1081358.31 | 54.1654 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955923 | Construccion De Campo De Futbol Soccer 2a Etapa, Comitan De Dominguez | 170403 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1328565.78 | 1328565.78 | 1328565.78 | 1328565.78 | 1328565.78 | 1079984.92 | 1079984.92 | 81.2895 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955937 | Rehabilitacion Del Mercado 1ro De Mayo, Comitan De Dominguez | 170404 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1187545.6 | 1187545.6 | 1187545.6 | 725545 | 725545 | 604574.84 | 604574.84 | 50.9096 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956028 | Creacion Del Centro De Desarrollo Comunitario, Comitan De Dominguez | 170405 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956192 | Mantenimiento De Infraestructura En El Hospital General "Ma. Ignacia Gandulfo", Comitan De Dominguez | 170406 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 210510.14 | 210510.14 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956200 | Mantenimiento De Aula En Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 07dpr3322t", Colonia Paraiso Chichima | 170407 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 122519.93 | 122519.93 | 122519.93 | 122519.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888394 | Construccion De Techado Para Jardin De Niños 23 De Marzo Clave 07djn2184k | 01 | Chiapas | Escuintla | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 147991 | 147991.47 | 147991.47 | 147991.47 | 147991.47 | 147991.47 | 147991.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada con avance fisico del 100% / Registro:
CHP17170200888406 | Mantenimiento Del Relleno Sanitario Intermunicipal | 02 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 332657.57 | 332657.57 | 332657.57 | 85.2968 | 0 | Otros | 30060 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888733 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Salomon Gonzalez Blanco Primera Etapa | 03 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2017 | 357167 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 357167.17 | 100 | 0 | Otros | 30060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: rehabilitacion de la unidad deportiva con malla ciclon y rehabilitacion del alumbrado publico. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200889017 | Rehabilitacion De Centro De Desarrollo Comunitario | 04 | Chiapas | Escuintla | Nueva Francia | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 303789.91 | 303789.91 | 303789.91 | 75.9475 | 0 | Otros | 313 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100838381 | Dezasolve De Rio Y Cierre De Ventanas.- Varias Localidades | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 510353.87 | 510353.87 | 510353.87 | 94.0086 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR AVANCES EN OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838404 | Mantenimiento De Caminos Rurales.- Varias Localidades | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999382.9 | 999382.9 | 999382.9 | 99.9383 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO FINANCIERAMENTE. NO SE PAGO TODO LO APROBADO / Física: PROYECTO FISICAMENTE TERMINADO Y OPERANDO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200890585 | Construccion De Area De Esparcimiento La Guayabita Primera Etapa | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 309918.52 | 309918.52 | 309918.52 | 309918.52 | 309918.52 | 309918.52 | 309918.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA CANCHA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968263 | Construccion De Puente De Alcantarilla En Camino Sacacosecha | - | Chiapas | Huehuetán | Cantón Esperancita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112718.46 | 112718.46 | 112718.46 | 112718.46 | 77164 | 77164 | 77164 | 68.4573 | 0 | Otros | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada fisicamente. Unidad de medida es dos alcantarilla / Registro: se envia a validar informe de avance de proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968269 | Construccion De Area De Esparcimiento La Guayabita Segunda Etapa | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | Deporte | En Ejecución | 2017 | 44991.32 | 44991.32 | 44991.32 | 44991.32 | 44835.69 | 44835.69 | 44835.69 | 99.6541 | 0 | Otros | 7755 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada no se pago lo que se aprobo / Física: obra terminada / Registro:
CHP17170300968823 | Rehabilitacion De Acceso A Calles Innominadas En El Ej. Chamulapita-Calle Prolongacion Av. 20 De Noviembre | - | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 144808.58 | 144808.58 | 144808.58 | 144808.58 | 144808.58 | 144808.58 | 144808.58 | 100 | 0 | Otros | 1337 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: PROYECTO CONCLUIDO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969009 | Mantenimiento De Caminos Rurales Segunda Etapa | - | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 622284.54 | 622284.54 | 622284.54 | 622284.54 | 112172 | 112172 | 112172 | 18.0258 | 0 | Metros lineales | 7555 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969060 | Rehabilitacion De Acceso A Calles Innominadas En El Ejido Chamulapita, Barrio Las Flores | - | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 127573.68 | 127573.68 | 127573.68 | 127573.68 | 28851.35 | 28851.35 | 28851.35 | 22.6154 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: la unidad de medida es un puente / Registro: se envia a validad avance en proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100851620 | Fortalecimiento De Programas Prioritaria De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica. (Adquisición De Patrulla Para El Área De Seguridad Publica Municipal). | 06 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE IXTACOMITAN, CHIAPAS. | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Vehículos | 10176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953947 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica. | FA003 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5212612.08 | 5212612.08 | 5212612.08 | 5212612.08 | 3446546.43 | 3446546.43 | 3446546.43 | 66.1194 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 66.12 | Financiera: / Física: / Registro: la accion se encuentra en proceso
CHP17170300954021 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | FA004 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 142380 | 142380 | 142380 | 142380 | 45600 | 45600 | 45600 | 32.027 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 32.03 | Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: La accion se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955616 | Tecnologia, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial. | FA002 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 973039.35 | 973039.35 | 973039.35 | 973039.35 | 533654.51 | 533654.51 | 533654.51 | 54.8441 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 0.54 | Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300955642 | Seguimiento Y Evaluación | FA005 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150920 | 150920 | 150920 | 150920 | 62120 | 62120 | 62120 | 41.1609 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 0.41 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955655 | Evaluacion De Resultados | FA007 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3117109.8 | 3117109.8 | 3117109.8 | 3117109.8 | 1894044.42 | 1894044.42 | 1894044.42 | 60.7628 | 0 | Otros | 21038 | 0 | 0.61 | Financiera: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956186 | Construcción De Torre Para Telefonía Rural | FA012 | Chiapas | Juárez | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 200487.38 | 200487.38 | 200487.38 | 200487.38 | 200487.38 | 200487.38 | 200487.38 | 100 | 0 | Piezas | 639 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300966469 | Adquisición De Combustible Para Protección Civil | FA013 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 149601.4 | 149601.4 | 149601.4 | 149601.4 | 40260 | 40260 | 40260 | 26.9115 | 0 | Lote | 21038 | 0 | 0.27 | Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170200894866 | Rehabilitación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidraulico. | 04-001-2017 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 64512.01 | 64512.01 | 64512.01 | 64512.01 | 64512.01 | 64512.01 | 64512.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE PAGO AL PROVEEDOR / Física: OBRA TERMINA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969988 | Construccion De Techado En Jardin De Niños Y Niñas Emiliano Zapata | 04-002-2017 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON | Educación | En Ejecución | 2017 | 83500 | 83500 | 83500 | 83500 | 83500 | 83500 | 83500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro:
CHP17170300970003 | Construccion De Muro De Contension | 04-003-2017 | Chiapas | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 108491.6 | 100 | 0 | Otros | 97 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967722 | Red Nacional De Radiocomunicacion | 05 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 798807.7 | 798807.7 | 798807.7 | 99.851 | 0 | Equipamiento | 206205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967742 | Adquisición De Vehículos Para El Área De Seguridad Publica | 04 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 290000 | 290000 | 290000 | 48.3333 | 0 | Equipamiento | 206205 | 0 | 48.33 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300967782 | Adquisición De 02 Antenas | 11 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2102745.45 | 2102745.45 | 2102745.45 | 2102745.45 | 1051372.72 | 1051372.72 | 1051372.72 | 50 | 0 | Otros | 206205 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300967802 | Rehabilitación De Edificios | 17 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 69271.98 | 69271.98 | 69271.98 | 35.5241 | 0 | Otros | 206205 | 0 | 35.52 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300967817 | Adquisicion De Semaforos | 18 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 797752.08 | 797752.08 | 797752.08 | 797752.08 | 797752.08 | 797752.08 | 797752.08 | 100 | 0 | Otros | 206205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300967845 | Adquisicion De Luces Led Y Tarjetas Para Semáforos | 19 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 128209 | 128209 | 128209 | 128209 | 128209 | 128209 | 128209 | 100 | 0 | Otros | 206205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967859 | Adquisicion De Camion Recolector De Basura | 21 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1818000 | 1818000 | 1818000 | 1818000 | 1818000 | 1818000 | 1818000 | 100 | 0 | Otros | 206205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967869 | Equipamiento De Consultorio Medicos | 24 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 102104.29 | 102104.29 | 102104.29 | 102104.29 | 36493 | 36493 | 36493 | 35.7409 | 0 | Otros | 0 | 0 | 35.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300966775 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Adquisición De Vehículos, Patrullas) | 089F040052017 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 68.2927 | 0 | Vehículos | 320451 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO III FORTAMUNDF 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300966827 | Adquisicion De Camion Para Proteccion Civil Municipal | 089F40172017 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2238000 | 2238000 | 2238000 | 2238000 | 2238000 | 2238000 | 2238000 | 100 | 0 | Vehículos | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO IV FORTAMUNDF 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300966837 | Kit De Herramientas Para Los Comites De Proteccion Civil Municipal | 089F400302017 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 529603.8 | 529603.8 | 529603.8 | 529603.8 | 529603.8 | 529603.8 | 529603.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 320451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL FONDO IV FORTAMUNDF 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300970631 | Mejoramiento De Vivienda Para Personas Con Discapacidad. Tuxtla Gutiérrez | 2.6.7.-101-SS-06-00-04-027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1321974.28 | 1321974.28 | 1321974.28 | 1321974.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Paquete. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884393 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La 1a. Avenida Norte Oriente Entre Calle Central Norte Y 1a. Calle Oriente Norte | 104-04-09 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 758486.59 | 758486.59 | 758486.59 | 758486.59 | 758486.59 | 758486.59 | 758486.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967275 | Reconstruccion De Puente Vehicular Sobre La Avenida Central | 104-04-12 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 290674.2 | 290674.2 | 290674.2 | 290674.2 | 290674.2 | 290674.2 | 290674.2 | 100 | 0 | Otros | 5112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES OBRA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967286 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 104-04-11 | Chiapas | Tzimol | Héroes de Chapultepec (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TZIMOL, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 620405.51 | 620405.51 | 620405.51 | 620405.51 | 620405.51 | 620405.51 | 620405.51 | 100 | 0 | Otros | 1015 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971054 | Rehabilitacion De Camino: Tmo: Cobach-Juquila-Ursulo Galvan | FORTAMUN17-01 | Chiapas | Villaflores | Juquila | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%.INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971127 | Rehabilitacion De Camino: Tmo: Galeana-Villahermosa | FORTAMUN17-02 | Chiapas | Villaflores | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971128 | Rehabilitacion De Camino, Tmo: La Cienega-Belen-El Palmar | FORTAMUN17-03 | Chiapas | Villaflores | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | 100 | 0 | Kilómetro | 42 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971132 | Rehabilitacion De Camino, Tmo: El Sabino-Pomarrosa-El Carmelo-San Jose La Cuchilla | FORTAMUN17-04 | Chiapas | Villaflores | San José la Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 100 | 0 | Kilómetro | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100%. INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971136 | Mantenimiento Opertativo Del Relleno Sanitario | FORTAMUN17-05 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1440000 | 1440000 | 80 | 0 | Otros | 37237 | 0 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971138 | Obras De Reduccion De Riesgos, Acabados E Instalaciones De La 1ra. Etapa | FORTAMUN17-06 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98618 | 0 | 15 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200680860 | Rehabilitacion De Acceso Principal A La Cabecera Municipal | 04-16-2016 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 2874528.7 | 100 | 0 | Otros | 3876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968667 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 40037 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109648 | 109648 | 109648 | 109648 | 106317 | 106317 | 106317 | 96.9621 | 0 | Metros Cuadrados | 1088 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300968694 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 40040 | Chiapas | Zinacantán | Chajtoj | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 196694 | 196694 | 196694 | 196694 | 143145 | 143145 | 143145 | 72.7755 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968738 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 40041 | Chiapas | Zinacantán | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 211969 | 211969 | 211969 | 211969 | 138970 | 138970 | 138970 | 65.5615 | 0 | Metros Cuadrados | 516 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300968887 | Construccion De Muro De Contencion En La Calle Principal | 40033 | Chiapas | Zinacantán | Yalentay (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 53072 | 53072 | 53072 | 53072 | 42872 | 42872 | 42872 | 80.7808 | 0 | Metros lineales | 597 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300968972 | Construccion De Comedor Comunitario | 40038 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 97756.72 | 97756.72 | 97756.72 | 97756.72 | 59195.72 | 59195.72 | 59195.72 | 60.5541 | 0 | Metros Cuadrados | 1210 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969005 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 40031 | Chiapas | Zinacantán | Guadalupe Shucún | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 140278 | 140278 | 140278 | 140278 | 140190 | 140190 | 140190 | 99.9373 | 0 | Otros | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro:
CHP17170300969065 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 40028 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 118890 | 118890 | 118890 | 118890 | 114890 | 114890 | 114890 | 96.6355 | 0 | Otros | 892 | 0 | 95 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969180 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 40029 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 125690 | 125690 | 125690 | 125690 | 125690 | 125690 | 125690 | 100 | 0 | Otros | 3260 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969197 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 40036 | Chiapas | Zinacantán | Patosil | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 137286 | 137286 | 137286 | 137286 | 136760 | 136760 | 136760 | 99.6169 | 0 | Otros | 1452 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969627 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 40032 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 142940 | 142940 | 142940 | 142940 | 142940 | 142940 | 142940 | 100 | 0 | Otros | 1201 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CANCHA DEPORTIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969635 | Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria | 40027 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 60177 | 60177 | 60177 | 60177 | 57320 | 57320 | 57320 | 95.2523 | 0 | Metros lineales | 892 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300969656 | Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria | 40026 | Chiapas | Zinacantán | La Selva | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 23210 | 23210 | 23210 | 23210 | 23210 | 23210 | 23210 | 100 | 0 | Metros lineales | 219 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969666 | Construccion De Muro De Contencion Con Mamposteria | 40035 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 162642 | 162642 | 162642 | 162642 | 151880 | 151880 | 151880 | 93.383 | 0 | Metros lineales | 476 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969678 | Equipamiento De Las Umpc | 40008 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 683010.45 | 683010.45 | 683010.45 | 683010.45 | 683010.45 | 683010.45 | 683010.45 | 100 | 0 | Vehículos | 36489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969694 | Elaboracion De Estudio Y Poryecto Para La Construccion Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales | 40019 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 145000 | 145000 | 145000 | 74.359 | 0 | Otros | 4625 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.