## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 608 | 87 | 119
| Chiapas | 150 | 35 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160100633661 | Infraestructura Social En El Estado De Chiapas | 1034 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100633712 | 2a Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas | 539 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100633835 | Infraestructura Para El Estado De Chiapas | 634 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634035 | Remodelación Y Equipamiento Del Parque Central, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas | 820 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634095 | Infraestructura Vial En El Municipio De Tapachula, Chiapas | 293 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634322 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas | 169 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634380 | Mejoramiento De Infraestructura Pública, En El Municipio De Chamula, En El Estado De Chiapas | 643 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634526 | Construcción Y Equipamiento Del Cuartel General De La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas | 1128 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300734077 | Remodelación Y Equipamiento Del Parque Central, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas - 74 | 74 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300735350 | Construcción Y Equipamiento Del Cuartel General De La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas - 73 | 73 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810629 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5a. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-2207 - 2207 | 3864336 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810647 | Construcción Del Camino : Buenos Aires - Honduras; Tramo: Km. 0+000 - K.M. 1+500-5855 - 5855 | 3880505 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810649 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación De La Avenida Central Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla - Villaflores-5879 - 5879 | 3919228 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810650 | Construcción Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 0+000 - K.M. 1+500-5885 - 5885 | 3837694 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810651 | Construcción Del Camino: Linda Flor - Las Flores, Tramo: Km. 0+000 - K.M. 1+500-5887 - 5887 | 4238313 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810720 | Reconstrucción Del Puente San Lucas De 60.0 Ml, Ubicado En El Km. 54+550 Del Camino: Ocozocoautla - Villaflores.-5909 - 5909 | 4201581 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810722 | Modernización De La Carretera: E.C. (San Juan Chamula - San Cristobal De Las Casas) - Zinacantan Tramo Del Km 0+000 Al Km 4+610-5911 - 5911 | 4370503 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810739 | Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas-2200 - 2200 | 3920384 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810752 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta. Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas.-5886 - 5886 | 4186541 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810826 | Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente-2203 - 2203 | 3854956 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810827 | Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Col. Xamaipak) En Tuxtla Gutiérrez.-2209 - 2209 | 3917515 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810831 | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Dellibramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto, En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-6726 - 6726 | 3912762 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810838 | Construcción Del Camino: Dr. Manuel Velasco Suarez - Laguna Esquel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5884 - 5884 | 3816175 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810844 | Construcción Del Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabinal-2205 - 2205 | 3854897 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810849 | Construcción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 5ª. Calle Poniente Entre Boulevard Salomon Gonzalez Blanco Y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), En Tuxtla Gutierrez, Chiapas.-5880 - 5880 | 4200850 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810896 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Boulevard Belisario Domínguez; En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-6727 - 6727 | 3912667 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810909 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-7074 - 7074 | 4209288 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810954 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1a. Calle Oriente Norte Entre Av. Central Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José Terán).-5878 - 5878 | 3872972 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810970 | Construcción Del Camino: Jocotal - Patosil, Tramo: Del Km. 0+000 - Km. 1+500-5891 - 5891 | 3848153 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810971 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Santana Sánchez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle Jorge Gómez Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Santana Sánchez.-5905 - 5905 | 3872419 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811057 | Construcción Del Camino: El Guayabal - Cruz De Piedra; Tramo: K.M. 0+000 - K.M. 1+500-5854 - 5854 | 3902946 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811058 | Construcción Del Camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito), Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5857 - 5857 | 3821987 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811121 | Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez, (Liberación De Derecho De Vía Tramo Iii Y Entronque) 3a Etapa-6728 - 6728 | 4126783 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811160 | Construcción De Camino: Las Delicias - Villa Nueva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5856 - 5856 | 3848933 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811171 | Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez-Villaflores; Tramo: Km. 0+000 - Km. 70+500. Subtramo: Ocozocoautla -Villaflores, Del Km. 38+000 Al Km. 50+000.-5888 - 5888 | 3836763 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811182 | Construccion De Camino: Acceso A Tuxtla Chico, Tramo: K.M. 0+000 Al K.M. 1+250-5882 - 5882 | 3913250 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811183 | Construcción Del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+500-5883 - 5883 | 3898099 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811184 | Construcción Del Camino: (E.C. Zinacantán - Selva Natividad Dos) - La Selva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5890 - 5890 | 3848287 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811192 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-2214 - 2214 | 4273804 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811225 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Cientifico Y Tecnológico De La Unach En Villaflores-7075 - 7075 | 3981041 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811287 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Ote Y Av. Topacio, Colonia Joyas Del Oriente En Tuxtla Gutierrez-5881 - 5881 | 4186633 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811315 | Estudio Análisis De Viabilidad Técnica, Económica Y Financiera Del Centro De Carga Aérea Del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (Cca-Aac)-7073 - 7073 | 4097384 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811378 | Construción Del Museo Del Niño Y Del Agua-2201 - 2201 | 3920679 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811395 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Sur Entre Carretera A Villaflores Y Cerrada 8a. Calle Oriente; Cerrada 8a. Calle Oriente Entre 11a. Y 12a. Avenida Sur (Col. Obrera)-5877 - 5877 | 3873031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811399 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 4a. Calle Oriente Sur Entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente. (Bonampak)-5904 - 5904 | 3898217 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400811950 | Campo De Beisbol Col. Azteca (Tribunas Y Techado, Sanitarios Y Vestidores Campo, Sanitarios Publico En General, Obra Electrica, Noria Y Estacionamiento) | 001-FF | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400811956 | Campo De Beisbol Col. Azteca (Tribunas Y Techado, Sanitario Y Vestidores Campo, Sanitarios Publico En General, Obra Electrica, Norias Y Estacionamiento) | 001-FF | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400819077 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | 002-FF | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400822344 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | 02-FF | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829064 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Del Boulevard "La Gloria" Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura, En Tuxtla Gutiérrez,) - 216 | 3845869 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829077 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Fernando Amilpa Entre Blvd. Fidel Velázquez Y Av. Rosa Del Poniente (Grijalva Infonavit) - 5964 | 3861769 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829078 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En El Boulevard Salomon Gonzalez Blanco, Tramo: 0+740 Al 1+100 - 5958 | 4186751 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829085 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Norte Oriente Entre Calzada Al Sumidero Y 5a. Calle Oriente (Las Delicias) - 5968 | 3861828 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829090 | "Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Poniente (Copainala) Entre Avenida Tonala Y Periferico Sur Poniente (Xamaipak)_X000d__X000d_" - 5971 | 3872913 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829093 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 15a. Sur Oriente Entre Carretera A Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco) - 5961 | 3898462 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829099 | Infraestructura Social En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle José Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutierrez.) - 207 | 3921269 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829100 | Infraestructura Social En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av. Laureles Entre Boulevard Belisario Dominguez Y Rio Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla) En Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Consistente En: Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado Sanitario.) - 208 | 3920797 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829105 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La Colonia Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez) - 211 | 3836330 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829106 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Calzada Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente, En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.) - 215 | 3854565 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829107 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Nte. Ote. Entre Calle Quinta Ote. Nte. Y Calle 6a. Ote. Nte. (San Jacinto) - 5966 | 3861911 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829118 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 22a. Poniente Entre Periférico Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez - 5959 | 3878260 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829123 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Av. Sur Oriente Entre Calle Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur _X000d_(San Jose Teran)_X000d_) - 210 | 3854624 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829124 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez) - 214 | 3838107 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829125 | Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta, En El Estado De Chiapas - 171 | 3961671 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829144 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Inferior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Libramiento Sur Ote., Tuxtla Gutiérrez.) - 212 | 3838048 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829157 | Pavimentación De La Avenida Obregón Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A La Calle Madero Ote (Tramo Km 0+000 Al Km.1+500) - 5963 | 3846046 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829158 | Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte) - 213 | 3844953 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200901961 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Chichonal, Municipio De Juárez, Chiapas - 5594173 | 5594173 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300970906 | Liquidacion Y Pagos De Sueldos A Servidores Publicos | 1 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Confía Chiapas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170401041139 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Carlos Del Municipio De Las Margaritas - 7732781 | 714 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 365737.95 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041158 | Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas (Equipamiento)_X000d_ - 8158069 | 745 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36634500.28 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041296 | Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Rosas, Chiapas (Equipamiento) - 8157916 | 744 | Chiapas | Las Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 38938488.83 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041302 | Construcción De Obra De Captación, Línea De Conducción Y Cruces Especiales En La Cabecera Municipal De Villaflores. - 7732488 | 713 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 19339652.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041323 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En 9 Av Poniente Sur - 7453523 | 561 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3389939.76 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041328 | Modernización De La Carretera: Ocozocoautla De Espinosa-Villaflores: Tramo: Km. 0+000 - Km. 71+700; Subtramo: Km. 23+250 - Km. 38+000 - 7616532 | 709 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 201195466.14 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041356 | Rehabilitación De Banquetas, Guarniciones, Alumbrado Público E Intersecciones En La Calle Central Poniente, Varios Tramos | 244 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6376066.88 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041396 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Túmbala (Terminación De La Sustitución Y Equipamiento) - 8009311 | 739 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28954025.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041455 | Construcción Del Sistema De Agua Potable A Bombeo 1a. Etapa (De Dos Etapas) Consistente En Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Veinte De Noviembre, Municipio De Las Margaritas. - 7733182 | 715 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2909310.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041527 | Pavimentacion De Vialidades Con Concreto Hidraulico: Av. Dr. Belisario Dominguez, Tercera Poniente Norte (Iturbide) Y Avenida Esperanza - 7634674 | 570 | Chiapas | El Porvenir | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000064 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041626 | Construcción De Alumbrado Publico A Base De Equipo Solar Y Luminaria Led En 2da Calle Norte Poniente, 1a Calle Norte Poniente, 1a Calle Sur Poniente, Calle Central Poniente, 3a Avenida Poniente Norte, 2a Avenida Poniente Norte, 1a Avenida Poniente Norte, Avenida Central Norte, 1a Avenida Oriente Norte, 2a Avenida Oriente Norte, Y 3a Avenida Oriente Norte. - 7453939 | 566 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6945727 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041709 | Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Existente, Con Remoción De Nutrientes, Consistente En: Obra Civil, Obra Mecánica, Obra Eléctrica Y Líneas De Interconexión Para La Ciudad De Comitán De Dominguez (1a. Etapa), Meta Final 250 L.P.S. - 7858797 | 732 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13842620.69 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041754 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chilón (Terminación De La Sustitución Y Equipamiento) - 8015140 | 740 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26081509.7 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041776 | Construcción De Captación, Linea De Conducción Y Ampliación De La Red De Distribución 1a. Etapa (De Dos Etapas) Para La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo - 7858889 | 733 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4943793.1 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041840 | Construcción De 3,000 M.L. De Linea De Conducción 1a. Etapa, Para La Cabecera Municipal De Simojovel - 7858737 | 731 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5932551.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401041841 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Pantelho (Equipamiento) - 8157345 | 743 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24928965.25 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401044159 | Construcción Y Remodelación De Casa De La Cultura | SE0801VII0810001 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2997000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 449 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170401044160 | Construcción De Casa Del Artesano | SE0801VII08100081 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Simojovel | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6993000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 10762 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP13170401042712 | Conservación Del Camino: Copainalá ¿ Coapilla ¿ Ocotepec, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 38 740 (T.A.) | 053511E05901C03B004 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2013 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 12082.87 | 100 | 0 | Otros | 22702 | 0 | 94.1 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP13170401043942 | Reconstrucción Del Camino Rural: Gral. Rafael Cal Y Mayor ¿ Canaan ¿ Reforma, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 20 000 (T.A.) | 053511E05901C03B002 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2013 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 2835755.05 | 100 | 0 | Otros | 1630 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP14170401042722 | Construcción De La Unidad Deportiva En Tzimol (3ra. Etapa) | 142411E06501I12B004 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2014 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 779473.71 | 100 | 0 | Otros | 15673 | 0 | 90 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP14170401042748 | Adecuación, Mejora Y Reforma De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Comitán | 052131E05301C01B002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 7362.21 | 100 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 98.33 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP14170401043133 | Acceso Km. 10 A Camino Viejo A Metapa, Tramo: Km. 0 000 - Km 2 400 | 053511E05901C03B001 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 2319590.45 | 100 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP14170401043161 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En Colonias Populares De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B252 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 11473.66 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15150100463086 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Bvld. Belisario Domínguez Tramo Uno, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562047 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562048 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Dos En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 0 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 8838602.5 | 8838602.5 | 88.4745 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562943 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614761 | Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard ¿Belisario Domínguez¿ Tramo Nueve En Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-07SE-04-01-56-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 543874 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401042730 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Modernización, Rehabilitación Y Equipamiento Del Mercado Castillo Tielmans | 143911E06501I08B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 2434744.48 | 100 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401042734 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De La Gran Biblioteca Maya | 192421E06501S03B001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043144 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, Primera Etapa, En Tapachula | 142411E06501S03B027 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 40844410.85 | 100 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043153 | Construcción Y Equipamiento Del Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez | 142211E06501I12B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 47865489.25 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043181 | Rehabilitación Y Remodelación Del Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" 2da. Etapa | 142421E06501S03D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 8222110.32 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043189 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De 2 Estacionamientos) | 142411E06501S03B022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 3898049.66 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043195 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Trotapista Infantil) | 142411E06501S03B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 2068428.65 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043199 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol) | 142411E06501S03B024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 14345038.25 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043206 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Cancha De Softbol, Tablero Y Gradas) | 142411E06501S03B025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 491525.43 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP15170401043210 | Rehabilitación Al Centro Deportivo Caña Hueca (Foro Para Bicicletas Estáticas (Spinning)) | 142411E06501S03B026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 583815.22 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16160100633634 | Infraestructura Vial Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, En El Municipio De Chamula, En El Estado De Chiapas | 314 | Chiapas | Chamula | Tzajaltetic | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal de Chamula. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160100634267 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Via De Construccion Del Camino Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Mayor (Libramiento De Edos. Chis. Y Oax.), En El Municipio De Cintalapa, En El Estado De Chiapas | 481 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160100634530 | Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta, En El Estado De Chiapas | 72 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672397 | Construccion De Techumbre Metalica En Escueal Primaria Indigena "13 De Septiembre" Clave:07dpb0305h, En La Localidad De: Winikton.-1564 | 2488986 | Chiapas | Tenejapa | Winikton | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672410 | Pavimento De Calle Con Concreto Hidráulico-1508 | 2431249 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672499 | Construccion De Modulo Cultural-1530 | 2616800 | Chiapas | Copainalá | Copainalá | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672558 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1567 | 2577467 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672598 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Avenida Central Oriente-1513 | 2598876 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672721 | Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Indígena "Benito Juarez García" Clave: 07dpb0299n, Localidad: Pajalton.-1566 | 2488742 | Chiapas | Tenejapa | Pajaltón | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672738 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Ejido General Cardenas-1526 | 2622169 | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672756 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y Tercera Sur Oriente-1538 | 2598660 | Chiapas | Jitotol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4956 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160200672818 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico -1558 | 2575790 | Chiapas | Rayón | El Pinabeto | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672875 | Construcción De Cancha De Usos Multiples - General Cardenas -1528 | 2623361 | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672955 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples-1551 | 2383767 | Chiapas | Ostuacán | Bajo Amacoíte | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673134 | Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico F´C=200 Kg/Cm2-1550 | 2385737 | Chiapas | Ostuacán | Xochimilco (Reymundo Enríquez) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673233 | Construcción De Casa De Cultura -Ejido José Castillo Tielman S -1516 | 2622607 | Chiapas | Cintalapa | José Castillo Tielmans | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673321 | Construcción De Casa De Cultura -1518 | 2621508 | Chiapas | Cintalapa | Monterrey | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673375 | Construccion De Cancha Y Domo -1537 | 2514993 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Francia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673494 | Construcción Decancha De Usos Multiples - Venustiano Carranza-1514 | 2623105 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673508 | Pavimetacion De Camino-1557 | 2628623 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673686 | Construcción De Casa De Cultura - Ejido San Marcos-1515 | 2622813 | Chiapas | Cintalapa | San Marcos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673861 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle Chichonal Y Av. Mactumatza, Colonia San Pedro Progresivo-1573 | 2528712 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673908 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En El Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chicoasen A Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577 | 2527906 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673947 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Adolfo Lopez Mateo-1527 | 2622107 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673960 | Construcción De Modulo Cultural -1563 | 2504171 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673973 | Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples. -1549 | 2306973 | Chiapas | Ostuacán | Laguna la Campana | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674213 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578 | 2528464 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674227 | Pavimentacon De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Chimhucum-1545 | 2568192 | Chiapas | Mitontic | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674260 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples - Adolfo Lopez Mateo-1523 | 2623264 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674282 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Avenida Central Poniente-1512 | 2528934 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674287 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle De La 4a Poniente Sur-1510 | 2594241 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674646 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples-1548 | 2305919 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674653 | Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indigena "Plan De Ayala" Con Clave Escolar: 07dpb0301l.-1565 | 2489292 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674709 | Construcción De Casa De Cultura -Unidad Modelo-1525 | 2622301 | Chiapas | Cintalapa | Unidad Modelo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674721 | Mejoramiento De Cancha De Basquetbol En Auditorio Municipal-1519 | 2628115 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674736 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Paraje El Copal-1511 | 2602710 | Chiapas | Bochil | El Copal | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674948 | Pavimentacion De 1,867.50 Metros Cuadrados Con Concreto Hidraulico En La Calle Playas De Catazaja, Colonia Primero De Enero, Municipio De San Cristobal De Las Casas, Chiapas-1559 | 2559682 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675199 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico - Urbana-1520 | 2628287 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675263 | Construcción Cancha De Usos Multiples - Abelardo -1524 | 2622983 | Chiapas | Cintalapa | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675370 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico-1522 | 2623520 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675405 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Venustiano Carranza -1517 | 2621923 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675567 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En Calles De La Colonia Caminera-1572 | 2528154 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675594 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico (Tramo Acceso Principal A Cd. Hidalgo)-1562 | 2461830 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675713 | Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Abelardo -1521 | 2621761 | Chiapas | Cintalapa | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675796 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 10a. Avenida Norte Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561 | 2461952 | Chiapas | Suchiate | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200681182 | Rehabilitación Y Reacondicionamiento De Los Centros De Desarrollo Infantil Une-Toc. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bienestar Social Y Las Granjas). | 2.6.7.-101-SS-09-02-59-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 2637360 | 100 | 0 | Lote | 29251 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734601 | Modernización Camino Rural (E.C. Bochil-Santo Domingo-San Andres Larrainzar-Paraje Chuchiltón), Localidad De Chuchiltón, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 63 | 63 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734623 | Construcción De Camino De Montegrande A Hierbabuena A Isbontick Incluye Ramal Barrio Sitetic, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 55 | 3381083 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300734626 | Modernización Del Camino Algel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre Tramo Km 0 000 Al Km 28 000, En El Municipio De Copainalá, En El Estado De Chiapas - 61 | 3088273 | Chiapas | Copainalá | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300734808 | Modernización De Camino Rural Nachitom-Camino La Laguna Del Km. 0 000 Al Km 1 710, Localidad La Laguna, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 64 | 64 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio Larrainzar | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300735897 | Construcción De Camino E.C. (Cate - Pichucalco) - La Lagunita, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 56 | 3381022 | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300736302 | Construcción De Camino Luis Espinoza - Laguna, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 57 | 3381144 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300736488 | Modernización Del Camino E.C. Copainalá Tecpatán Rivera Campeche Tramo Del Km 0 000 Al Km 8 800, En El Estado De Chiapas - 62 | 3083169 | Chiapas | Copainalá | Campeche | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300736774 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Terán). | 2.2.3.-101-AS-11-02-59-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 100 | 0 | Otros | 545 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300738442 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Lorenzo Aquino | Ramo23-0001 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chanal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300744438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete Entre Las Av. Churubusco Y Granaditas, Col. Evolucion, Cabecera Municipal | PSE-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300744447 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Carlos Tejada Entre Av. Galeana Y Av. Morelos, Barrio Nuevo, Cabecera Municipal | PSE-002-2016 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300744523 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 93051 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812022 | Campo De Beisbol Colonia Azteca (Tribinas Y Techado, Sanitarios Y Vestidores) | 418 | Chiapas | Arriaga | Azteca (La Punta) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Arriaga Chiapas. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812409 | Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfaltica; E.C. Crs - Cabecera Municipal (Bacheo En T. A.) | GA014 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813207 | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Techado Y Gradas En El Cobach, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coapilla, Chiapas. | - | Chiapas | Coapilla | Coapilla | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813422 | Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico | 1 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400813472 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 De Camino, Cabeza De Toro - Playa Del Sol | FORT-FIN-001-2016 | Chiapas | Tonalá | Cabeza de Toro | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 21991065.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO 100% FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813473 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 En Camino Puerto Arista - Playa Del Sol | FORT-FIN-002-2016 | Chiapas | Tonalá | Puerto Arista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 31191481.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 84594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO 100% FINIQUITADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813474 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida La Era Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81 (Pavimentación Con Concreto Hidráulico) | 3917574 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813893 | Pavimentación De Diversas Calles En Pueblo Nuevo Solistahuacan Y Localidades. | 001 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5592 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400814875 | Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Candelaria | 98 | Chiapas | Berriozábal | Candelaria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra / Registro:
CHP16160400816681 | Construcción De La 1era Etapa Del Centro De Salud, En La Col. Unidad Antorchista En El Municipio Detuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 2.3.3.-101-SA-07-01-59-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816682 | Construcción De Módulos De Baños, Cocina-Comedor. Bodega De Vestuario Y Dormitorios En La Casa De La Cultura ¿Mexicanidad Chiapaneca¿. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 2397600 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816683 | Auditorio En La Col. Unidad Antorchista Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817657 | Modernizacion Del Boulevard Dr. Rodulfo Figueroa | - | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400817699 | Unidad Deportiva La Antorcha | - | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400817721 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Reciduales | - | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400818368 | Rehabilitación De La Infraestructura Del Centro Municipal De Terapia Y Rehabilitación Infantil (Cemtri). Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Pájaros). | 2.6.8.-101-SS-09-02-59-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Salud | En Ejecución | 2016 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Otros | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818389 | Pavimentación De Calles En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-UR-09-01-59-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400818402 | Unidad Deportiva En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista). | 2.2.1.-101-UR-10-01-59-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819849 | Estudios De Preinversión Para La Construcción Y Equipamiento De Ciudad Universitaria De La Unach C-Iii; En San Cristóbal De Las Casas Chiapas | 01253A00601E05B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 383616 | 383616 | 383616 | 38.4 | 0 | Estudio de preinversión | 2192 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de Diciembre de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819884 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De Launach, En Villaflores | 01253A00601E05B005 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 39447 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de Diciembre de 2017.
CHP16160400819924 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Equipamiento De La Escuela De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas En Tapachula | 012532A00601E05B006 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2056768.64 | 2056768.64 | 2056768.64 | 82.3531 | 0 | Estudio de preinversión | 791 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al cierre del 31 de diciembre de 2017
CHP16160400820446 | Pavimentación De Camino Bachen, Municipio De Mitontic, Chiapas. | 01 FORT. FINAN 2016 | Chiapas | Mitontic | Bachen | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400823466 | Pavimentación De Calles En Cabecera Municipal | FFI001 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400823722 | Modernización De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal | 0001 | Chiapas | Ixhuatán | Ixhuatán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IHUATAN | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400824533 | Pavimentancion De Concreto Hidrauilico 40 Ml | 001 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 165406.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400824691 | Construccion De Modulo Cultural | 0001-6121 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400826289 | Construcción Y Rehabilitación De Espacio Cultural Y Recreativo Del Parque Zoque | 2888303 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400826594 | Construcción De Alberque Indígena Cultural | 005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 11794557.89 | 11794557.89 | 11794557.89 | 98.3864 | 0 | Otros | 158000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827042 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 002-FF | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 1151058.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 324 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se reporta terminada al 100% fisica y financieramente con recursos de PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400827393 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Comunidad 20 De Noviembre) | - | Chiapas | Tapalapa | Veinte de Noviembre | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3966 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829329 | Construcción Del Cuartel Llano San Juan De La Secretaria De Seguridad Y Protección Ciudadana, Municipio De Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas | 01-2016 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 99900000 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100782905 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL PROGRAMA REGIONAL 2016, AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $2,331,966.41; DE LOS CUALES SE MINISTRARON $2,082,905.00; CON LOS QUE SE PAGARON EL IMPORTE DE $2,082,905.00; QUEDANDO RENDIMIENTOS NO ASIGNADOS POR $249,061.41, QUE SERAN REINTEGRADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400829667 | Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.057 | 002 | Chiapas | Copainalá | Benito Juárez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE COPAINALA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400829671 | Cancha De Futbol 7 | 001 | Chiapas | Copainalá | Ángel Albino Corzo (Guadalupe) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400831055 | Construcción De Albergue Cultural | - | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Pantepec | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400831056 | Ápertura De Calles Con Grava | - | Chiapas | Pantepec | Pantepec | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamientos de Pantepec | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400831307 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidrahulico | 236382 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALÓ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160400831316 | Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta | 001 FORFIN | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100834748 | Estudios De Preinversión Para El Hospital De La Mujer (60 Camas) De La Ciudad De San Cristóbal De Las Casas, Chiapas | 202211E06501S05B001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2016 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 3082268.12 | 100 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100834893 | Proyecto Ejecutivo Del Hospital De Tapachula 120 Camas | 202211E06501S05B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2016 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 9643456.89 | 100 | 0 | Otros | 3650.25 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100834940 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 2 | 152211E05801I12B100 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6227789.26 | 6227789.26 | 6227789.26 | 6227374.08 | 6227374.08 | 6227374.08 | 6227374.08 | 99.9933 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100834949 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5 | 152211E05801I12B101 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6116622.12 | 6116622.12 | 6116622.12 | 6116071.51 | 6116071.51 | 6116071.51 | 6116071.51 | 99.991 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100834962 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880(Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6 | 152211E05801I12B102 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3123704.5 | 3123704.5 | 3123704.5 | 3123248.26 | 3123248.26 | 3123248.26 | 3123248.26 | 99.9854 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100834966 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km 2 | 152211E05801I12B103 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6228892.63 | 6228892.63 | 6228892.63 | 6228823.8 | 6228823.8 | 6228823.8 | 6228823.8 | 99.9989 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100834974 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5 | 152211E05801I12B104 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6116739.99 | 6116739.99 | 6116739.99 | 6116553.82 | 6116553.82 | 6116553.82 | 6116553.82 | 99.997 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100834983 | Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880(Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6 | 152211E05801I12B105 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3113903.88 | 3113903.88 | 3113903.88 | 3113900.23 | 3113900.23 | 3113900.23 | 3113900.23 | 99.9999 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835099 | Modernización De La Infraestructura Vial Entre Eje 1 De Blvd. Javier López Moreno A La Av. Niño De Atocha (Lado Norte), En San Cristóbal De Las Casas (Modernización De La Infraestructura Vial Entre Ej | 152211E05801I12B139 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1471295.53 | 1471295.53 | 1471295.53 | 1470242.83 | 1470242.83 | 1470242.83 | 1470242.83 | 99.9285 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835101 | Rehabilitación De La Vialidad Boulevard 5 De Febrero En Acera Lado Derecho (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 457.57) Y Lado Izquierdo (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 329.26), En La Localidad De Tuxtla Chico, | 152211E05801I12B142 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2307516.82 | 2307516.82 | 2307516.82 | 2304724.25 | 2304724.25 | 2304724.25 | 2304724.25 | 99.879 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835107 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur De Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción De Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | 152211E05801I12B137 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2916531.52 | 2916531.52 | 2916531.52 | 2915588.69 | 2915588.69 | 2915588.69 | 2915588.69 | 99.9677 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835110 | Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal Pluvial) (Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal | 152211E05801I12B143 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4558247.82 | 4558247.82 | 4558247.82 | 4558224.28 | 4558224.28 | 4558224.28 | 4558224.28 | 99.9995 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835111 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 1 440 Al Km. 2 940) | 152211E05801I12B144 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3033692.4 | 3033692.4 | 3033692.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 3032691.4 | 99.967 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835115 | Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 | 152211E05801I12B148 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6486005.1 | 6486005.1 | 6486005.1 | 6484995.39 | 6484995.39 | 6484995.39 | 6484995.39 | 99.9844 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835117 | Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente Y 11a. Entre 14a. Y 16a. Av. Norte, (Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente) | 152211E05801I12B136 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 783795.56 | 783795.56 | 783795.56 | 783737.21 | 783737.21 | 783737.21 | 783737.21 | 99.9926 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835119 | Modernización De Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles En La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 13 Pte Y Puente Chedraui (Incluye Gazas) (Pavimento)) | 152211E05801I12B138 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4373533.76 | 4373533.76 | 4373533.76 | 4373429.72 | 4373429.72 | 4373429.72 | 4373429.72 | 99.9976 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835121 | Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez) | 152211E05801I12B140 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3256141.72 | 3256141.72 | 3256141.72 | 3256125.08 | 3256125.08 | 3256125.08 | 3256125.08 | 99.9995 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835122 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente (Col. Centro) (Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente) | 152211E05801I12B141 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1665210.5 | 1665210.5 | 1665210.5 | 1664672.85 | 1664672.85 | 1664672.85 | 1664672.85 | 99.9677 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835124 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 9ª Y 17 Poniente (Puente Seco) (Alumbrado Público) | 152211E05801I12B149 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3871929.81 | 3871929.81 | 3871929.81 | 3871647.95 | 3871647.95 | 3871647.95 | 3871647.95 | 99.9927 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835127 | Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12 Av. Norte Entre 9ª. Y 13 Pte. Y 7a. Pte. Entre Terminal De Corto Rec | 152211E05801I12B150 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3975931.85 | 3975931.85 | 3975931.85 | 3975180.8 | 3975180.8 | 3975180.8 | 3975180.8 | 99.9811 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835129 | 2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas (2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas) | 192211E06501I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 31863671.62 | 31863671.62 | 31863671.62 | 31862446.3 | 31862446.3 | 31862446.3 | 31862446.3 | 99.9962 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835245 | Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez) | 142211E05801I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6438180.47 | 6438180.47 | 6438180.47 | 6437980.22 | 6437980.22 | 6437980.22 | 6437980.22 | 99.9969 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835256 | Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Río Sabinal | 142211E05801I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6260036.88 | 6260036.88 | 6260036.88 | 6259921.29 | 6259921.29 | 6259921.29 | 6259921.29 | 99.9982 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835270 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos | 142411E06501I12B001 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4823601.55 | 4823601.55 | 4823601.55 | 4822322.78 | 4822322.78 | 4822322.78 | 4822322.78 | 99.9735 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835279 | Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológicos Los Cerrit) | 142411E06501I12B002 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6015420.47 | 6015420.47 | 6015420.47 | 6013930.77 | 6013930.77 | 6013930.77 | 6013930.77 | 99.9752 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835291 | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua | 142421E06501I12B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 13691569.95 | 13691569.95 | 13691569.95 | 13691229.17 | 13691229.17 | 13691229.17 | 13691229.17 | 99.9975 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835298 | Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas (Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas) | 142421E06501I12B008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6093181.84 | 6093181.84 | 6093181.84 | 6091959.22 | 6091959.22 | 6091959.22 | 6091959.22 | 99.9799 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835306 | Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula (Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula) | 142421E06501I12B009 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6482699.32 | 6482699.32 | 6482699.32 | 6482435.79 | 6482435.79 | 6482435.79 | 6482435.79 | 99.9959 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835339 | Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente | 152211E05801I12B113 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9441594.38 | 9441594.38 | 9441594.38 | 9437928.37 | 9437928.37 | 9437928.37 | 9437928.37 | 99.9612 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835351 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongació | 152211E05801I12B114 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5575021.33 | 5575021.33 | 5575021.33 | 5574463 | 5574463 | 5574463 | 5574463 | 99.99 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835358 | Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Col Xamaipak) En Tuxtla Gutiérrez. | 152211E05801I12B115 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5711412.33 | 5711412.33 | 5711412.33 | 5710687.84 | 5710687.84 | 5710687.84 | 5710687.84 | 99.9873 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835366 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500) | 152211E05801I12B116 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5469212.62 | 5469212.62 | 5469212.62 | 5468980.86 | 5468980.86 | 5468980.86 | 5468980.86 | 99.9958 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835372 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. La Era Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81 | 152211E05801I12B117 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5046199.05 | 5046199.05 | 5046199.05 | 5046188.39 | 5046188.39 | 5046188.39 | 5046188.39 | 99.9998 | 0 | Otros | 41771 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835378 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenq | 152211E05801I12B118 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5302814.48 | 5302814.48 | 5302814.48 | 5301866.59 | 5301866.59 | 5301866.59 | 5301866.59 | 99.9821 | 0 | Otros | 125903 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835384 | Construcción De Cancha De Futbol Y Obras Complementarias De La Unidad Deportiva De Bochil | 152211E05801I12B119 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5101321.92 | 5101321.92 | 5101321.92 | 5100318.05 | 5100318.05 | 5100318.05 | 5100318.05 | 99.9803 | 0 | Otros | 34683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835418 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Gral. Vicente Pineda, Calle Manuel Árias Y Calle Erasto Urbi | 152211E05801I12B121 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 669827.78 | 669827.78 | 669827.78 | 669361.93 | 669361.93 | 669361.93 | 669361.93 | 99.9305 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835421 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Liceaga) | 152211E05801I12B122 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 645155.57 | 645155.57 | 645155.57 | 644745.27 | 644745.27 | 644745.27 | 644745.27 | 99.9364 | 0 | Otros | 212712 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835424 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, Cerrada De La 3ra. Ampliación Sonora Y Prolongación Miguel Alemán | 152211E05801I12B123 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1809273.24 | 1809273.24 | 1809273.24 | 1808714.48 | 1808714.48 | 1808714.48 | 1808714.48 | 99.9691 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835429 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado De La Calle Francisco I. Madero E Innominada (Sin Nombre)) | 152211E05801I12B124 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 518721.04 | 518721.04 | 518721.04 | 518322.41 | 518322.41 | 518322.41 | 518322.41 | 99.9232 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835434 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Judea) | 152211E05801I12B125 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1413646.5 | 1413646.5 | 1413646.5 | 1413540.93 | 1413540.93 | 1413540.93 | 1413540.93 | 99.9925 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835441 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte ¿ Oriente) | 152211E05801I12B126 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 964627.73 | 964627.73 | 964627.73 | 963498.19 | 963498.19 | 963498.19 | 963498.19 | 99.8829 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835446 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna) | 152211E05801I12B127 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 618455.89 | 618455.89 | 618455.89 | 618181.63 | 618181.63 | 618181.63 | 618181.63 | 99.9557 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835451 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo De Oro, Entre Calle Baja California Y Calle Campeche, Col. Plan De Ayala) | 152211E05801I12B128 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 676761.49 | 676761.49 | 676761.49 | 676731.33 | 676731.33 | 676731.33 | 676731.33 | 99.9955 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835456 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Cuarzo Entre Calle Zafiro Y Av. Tlaxcala) | 152211E05801I12B129 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1012248.65 | 1012248.65 | 1012248.65 | 1012122.38 | 1012122.38 | 1012122.38 | 1012122.38 | 99.9875 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835475 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Avenida El Cisne Entre Gavilán Y Calle Ave Del Paraíso) | 152211E05801I12B130 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2707719.36 | 2707719.36 | 2707719.36 | 2707132.83 | 2707132.83 | 2707132.83 | 2707132.83 | 99.9783 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835493 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente) | 152211E05801I12B131 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3362646.05 | 3362646.05 | 3362646.05 | 3362623.29 | 3362623.29 | 3362623.29 | 3362623.29 | 99.9993 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835502 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Central Sur Entre Av. Central Y Calle 4a. Sur (En El Ejido El Jobo) | 152211E05801I12B132 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2185639.02 | 2185639.02 | 2185639.02 | 2185087.53 | 2185087.53 | 2185087.53 | 2185087.53 | 99.9748 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835526 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040). Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano | 152211E05801I12B133 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5301877.92 | 5301877.92 | 5301877.92 | 5300920.7 | 5300920.7 | 5300920.7 | 5300920.7 | 99.9819 | 0 | Otros | 125903 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835554 | Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palen | 152211E05801I12B134 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5297082.31 | 5297082.31 | 5297082.31 | 5295229.08 | 5295229.08 | 5295229.08 | 3348382.54 | 99.965 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835565 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez(Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación) | 152211E05801I12B135 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5014390.64 | 5014390.64 | 5014390.64 | 5013730.31 | 5013730.31 | 5013730.31 | 5013730.31 | 99.9868 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835583 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación | 152211E05801I12B175 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5379092.64 | 5379092.64 | 5379092.64 | 5378437.62 | 5378437.62 | 5378437.62 | 5378437.62 | 99.9878 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835673 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a Poniente Norte Entre 2a Y 4a Norte) | 152211E05801I12B027 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 775856.93 | 775856.93 | 775856.93 | 775179.89 | 775179.89 | 775179.89 | 775179.89 | 99.9127 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835709 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Oriente Y 1a. Oriente Entre 2a. Y 3a. Norte) | 152211E05801I12B034 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 773877.93 | 773877.93 | 773877.93 | 773123.37 | 773123.37 | 773123.37 | 773123.37 | 99.9025 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835716 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Sur Entre 3a. Y 5a. Poniente). | 152211E05801I12B035 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 773755.02 | 773755.02 | 773755.02 | 773515.42 | 773515.42 | 773515.42 | 773515.42 | 99.969 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835717 | Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal Entre Calle 1 Y 2 De La Colonia La Independencia, En El Munipio De Berriozabal (Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal E) | 152211E05801I12B191 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 970924.72 | 970924.72 | 970924.72 | 970378.82 | 970378.82 | 970378.82 | 970378.82 | 99.9438 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835734 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 3 000 Al 5 220)) | 152211E05801I12B172 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5820439.44 | 5820439.44 | 5820439.44 | 5819794.41 | 5819794.41 | 5819794.41 | 5819794.41 | 99.9889 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835738 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 7 000 Al 9 380)) | 152211E05801I12B173 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5881757.93 | 5881757.93 | 5881757.93 | 5881754.43 | 5881754.43 | 5881754.43 | 5881754.43 | 99.9999 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835745 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra Vial Urbana En El Acceso De Tuxtla) | 152211E05801I12B174 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 978339.08 | 978339.08 | 978339.08 | 975504.62 | 975504.62 | 975504.62 | 975504.62 | 99.7103 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835749 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Subtramo K.M. 3 700 | 152211E05801I12B176 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6541369.68 | 6541369.68 | 6541369.68 | 6541267.5 | 6541267.5 | 6541267.5 | 6541267.5 | 99.9984 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835751 | Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000 (Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000) | 152211E05801I12B192 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5804728.27 | 5804728.27 | 5804728.27 | 5800291.92 | 5800291.92 | 5800291.92 | 5800291.92 | 99.9236 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835755 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra. Vial Urbana En La Salida De Tuxtla) | 152211E05801I12B213 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1115954.32 | 1115954.32 | 1115954.32 | 1115230.09 | 1115230.09 | 1115230.09 | 1115230.09 | 99.9351 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835780 | Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Boulevard Rodulfo Figueroa Del Tramo: Lateral Norte, Tramo 0 000 Al 1 727, Lateral Sur, Tramo: 0 000 Al 0 580 | 152211E05801I12B171 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5760920.28 | 5760920.28 | 5760920.28 | 5759397.53 | 5759397.53 | 5759397.53 | 5759397.53 | 99.9736 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835794 | Construcción Del Parque La Ceiba (Construcción Del Parque La Ceiba) | 142411E06501I12B003 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2513652.37 | 2513652.37 | 2513652.37 | 2513388.55 | 2513388.55 | 2513388.55 | 2513388.55 | 99.9895 | 0 | Otros | 22053 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835797 | Construcción De Infraestructura Vial Urbana De La Calle Negrete Entre La Rotonda Ayuntamiento En El Municipio De Huixtla Y El E.C. (Tapachula - Arriaga) En El Municipio De Tuzantán, Chiapas | 152211E05801I12B165 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1655234.23 | 1655234.23 | 1655234.23 | 1654698.95 | 1654698.95 | 1654698.95 | 1654698.95 | 99.9677 | 0 | Otros | 56184 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835826 | Modernización De Infraestructura Deportiva En Jiquipilas | 142411E06501S03B016 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2513648.43 | 2513648.43 | 2513648.43 | 2512960.99 | 2512960.99 | 2512960.99 | 2512960.99 | 99.9727 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835937 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Av. Sur Oriente Entre Cake Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur (San José Terán) | 152211E05801I12B178 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 792299.24 | 792299.24 | 792299.24 | 791299.15 | 791299.15 | 791299.15 | 791299.15 | 99.8738 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835938 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B180 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 769244.74 | 769244.74 | 769244.74 | 768862.65 | 768862.65 | 768862.65 | 768862.65 | 99.9503 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835940 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La Colonia De Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B181 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1292172.68 | 1292172.68 | 1292172.68 | 1292133.55 | 1292133.55 | 1292133.55 | 1292133.55 | 99.997 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835944 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Interior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Libramiento Sur Oriente, Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B182 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3278265.86 | 3278265.86 | 3278265.86 | 3278261.56 | 3278261.56 | 3278261.56 | 3278261.56 | 99.9999 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835945 | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a.Avenida Norte Entre Calle Central Norte) | 152211E05801I12B199 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2179901.25 | 2179901.25 | 2179901.25 | 2178877.83 | 2178877.83 | 2178877.83 | 2178877.83 | 99.9531 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835947 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B200 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1586426.73 | 1586426.73 | 1586426.73 | 1585931.44 | 1585931.44 | 1585931.44 | 1585931.44 | 99.9688 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835949 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Calzada Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B204 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1473669.06 | 1473669.06 | 1473669.06 | 1472806.4 | 1472806.4 | 1472806.4 | 1472806.4 | 99.9415 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835951 | Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av.Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rio Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Consistente En: Red De Agua Potable | 152211E05801I12B210 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1483194.64 | 1483194.64 | 1483194.64 | 1482841.43 | 1482841.43 | 1482841.43 | 1482841.43 | 99.9762 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835952 | Rehabilitación Del Boulevard La Gloria Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura, En Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B212 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2039168.26 | 2039168.26 | 2039168.26 | 2038476.57 | 2038476.57 | 2038476.57 | 2038476.57 | 99.9661 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835983 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calzada Al Sumidero, Cadenamiento 2 880) | 152211E05801I12B201 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2124682.53 | 2124682.53 | 2124682.53 | 2122777.61 | 2122777.61 | 2122777.61 | 2122777.61 | 99.9103 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100835986 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Central Norte, Cadenamiento 3 900) | 152211E05801I12B202 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1101555.93 | 1101555.93 | 1101555.93 | 1101079 | 1101079 | 1101079 | 1101079 | 99.9567 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100837973 | Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y 5a. Calle Pte. Norte, Cadenamiento 4 780) | 152211E05801I12B203 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1545959 | 1545959 | 1545959 | 1545612.14 | 1545612.14 | 1545612.14 | 1545612.14 | 99.9776 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838028 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av. Poniente Colonia La Hormiga (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av) | 152211E05801I12B151 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 780476.13 | 780476.13 | 780476.13 | 779921.8 | 779921.8 | 779921.8 | 779921.8 | 99.929 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838029 | Construcción De Banquetas Laterales En Boulevard Juan Sabines Acera Norte (Blvd. Del Cementerio - Calle Crescencio Rosas) Acera Sur (Blvd. Del Cementerio - Eje Vial 1) (Construcción De Banqueta) | 152211E05801I12B160 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5108747.81 | 5108747.81 | 5108747.81 | 5107712.27 | 5107712.27 | 5107712.27 | 5107712.27 | 99.9797 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838030 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Blvd Los Cronistas Entre Av.Los Topógrafos) | 152211E05801I12B166 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2907372.22 | 2907372.22 | 2907372.22 | 2906641.86 | 2906641.86 | 2906641.86 | 2906641.86 | 99.9749 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838031 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidrúlico De La Calle 2a De Los Pinos Entre Eje Vil 1 Y Calle Eloy Cabazos)) | 152211E05801I12B167 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2200939.78 | 2200939.78 | 2200939.78 | 2200376.93 | 2200376.93 | 2200376.93 | 2200376.93 | 99.9744 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838032 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Avenidas Netzahualcóyolth (Entre Clles Tláloc Y Cuahutémoc) (Colonia Azteca) | 152211E05801I12B168 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1412309.78 | 1412309.78 | 1412309.78 | 1411862.77 | 1411862.77 | 1411862.77 | 1411862.77 | 99.9683 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838034 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Sto Domingo, Sn Jorge Sn Manuel (Sto Domingo Entre Calle San Jorge Y San José, San Jorge Entre Sto Domingo Y Sto Domingo | 152211E05801I12B169 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1221870.69 | 1221870.69 | 1221870.69 | 1220511.87 | 1220511.87 | 1220511.87 | 1220511.87 | 99.8888 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838035 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Daniel Sarmiento Rojas, Entre Calle Artículo 16 Y Cerrada De 3a Ampliación Sonora, Calle Fidel Velázquez Entre Calle Art. 16 Y Calle Divino Pastor) | 152211E05801I12B170 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1161287.22 | 1161287.22 | 1161287.22 | 1160470.39 | 1160470.39 | 1160470.39 | 1160470.39 | 99.9297 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838037 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Calle Javier López Moreno Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 152211E05801I12B206 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2637590.53 | 2637590.53 | 2637590.53 | 2636915.22 | 2636915.22 | 2636915.22 | 2636915.22 | 99.9744 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838038 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Periférico Norte Poniente Entre Carretera Y Crucero A Milpoleta) | 152211E05801I12B207 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2131949.08 | 2131949.08 | 2131949.08 | 2131767.59 | 2131767.59 | 2131767.59 | 2131767.59 | 99.9915 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838039 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Diagonal Hermanos Paniagua Entre Clínica No. 17 Del Imss Y Carr. Panaméricana) | 152211E05801I12B208 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2043996.21 | 2043996.21 | 2043996.21 | 2042552.74 | 2042552.74 | 2042552.74 | 2042552.74 | 99.9294 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838041 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida Ramón Larrainzar Entre Periférico Norte Y Diagonal Hermanos Paniagua, Barrio San Ramón En San Cristóbal De Las Casas | 152211E05801I12B211 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2800542.9 | 2800542.9 | 2800542.9 | 2799934.64 | 2799934.64 | 2799934.64 | 2799934.64 | 99.9783 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838046 | Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25 Calle Oriente, En La Ciudad De Tapachula (Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25) | 152211E05801I12B161 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 704427.39 | 704427.39 | 704427.39 | 704211.54 | 704211.54 | 704211.54 | 704211.54 | 99.9694 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838048 | Construcción De Calle De Acceso (Innominada) Con Carpeta Asfáltica A La Escuela De Enfermería, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B162 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2055049.89 | 2055049.89 | 2055049.89 | 2054455.44 | 2054455.44 | 2054455.44 | 2054455.44 | 99.9711 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838049 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Zona Norte Poniente De Tapachula De Córdova Y Ordóñez | 152211E05801I12B164 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1207169.48 | 1207169.48 | 1207169.48 | 1206827.57 | 1206827.57 | 1206827.57 | 1206827.57 | 99.9717 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838050 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En 4ª Calle Oriente Entre Central Sur Y 5ª Privada, En El Municipio De Tapachula, Chiapas. | 152211E05801I12B190 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1506928.04 | 1506928.04 | 1506928.04 | 1506467.6 | 1506467.6 | 1506467.6 | 1506467.6 | 99.9694 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838051 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Av. 20 De Noviembre Entre Carretera Costera Y C. Josefa Ortíz De Domínguez, Col. El Porvenir En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B193 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2291729.06 | 2291729.06 | 2291729.06 | 2291189.93 | 2291189.93 | 2291189.93 | 2291189.93 | 99.9765 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838053 | Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino El Aguinal Entre Calle Rio La Plata Y Calle 26, Colonia San Jerónimo, En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B194 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1345167.72 | 1345167.72 | 1345167.72 | 1344559.12 | 1344559.12 | 1344559.12 | 1344559.12 | 99.9548 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838054 | Reconstrucción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle La Entrada Principal En Ejido Viva México, En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B195 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 890265.82 | 890265.82 | 890265.82 | 889909.97 | 889909.97 | 889909.97 | 889909.97 | 99.96 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838055 | Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida Sur Entre 2a. Y 6a. Calle Oriente En El Municipio De Tapachula (Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida) | 152211E05801I12B196 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1703310.69 | 1703310.69 | 1703310.69 | 1703130.51 | 1703130.51 | 1703130.51 | 1703130.51 | 99.9894 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838056 | Reconstrucción De La 4ª. Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre 2 Sur Y 10a Sur (497.00 Mts)) | 152211E05801I12B197 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3464050.94 | 3464050.94 | 3464050.94 | 3463550.71 | 3463550.71 | 3463550.71 | 3463550.71 | 99.9856 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838057 | Reconstrucción De La 4ª.Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre Central Y 2 Sur (91.18 Mts); 10a Y 12 Sur (1) | 152211E05801I12B198 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1369903.95 | 1369903.95 | 1369903.95 | 1369039.97 | 1369039.97 | 1369039.97 | 1369039.97 | 99.9369 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838059 | Construcción Con Carpeta Asfáltica En La Calle Seminarista Entre Primera Calle Y Camino San Antonio Cahoacán En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B152 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2157345.04 | 2157345.04 | 2157345.04 | 2156612.3 | 2156612.3 | 2156612.3 | 2156612.3 | 99.966 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838060 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 2ª Calle Oriente Entre Boulevard Puerto Madero Y 3ª Avenida Sur, Puerto Madero | 152211E05801I12B153 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 857527.19 | 857527.19 | 857527.19 | 857297.75 | 857297.75 | 857297.75 | 857297.75 | 99.9732 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838082 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre 4a. Y 5a. Poniente Y 4a. Poniente Entre Av Central Y 2a. Norte). | 152211E05801I12B036 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 787048.66 | 787048.66 | 787048.66 | 786340.79 | 786340.79 | 786340.79 | 786340.79 | 99.9101 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838084 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La Rotonda De La J En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal). | 152211E05801I12B040 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 381779.01 | 381779.01 | 381779.01 | 381774.49 | 381774.49 | 381774.49 | 381774.49 | 99.9988 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838086 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle Novena Ote. Entre 7a. Avenida Norte Y 9a. Avenida Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B046 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1458153.72 | 1458153.72 | 1458153.72 | 1320168.9 | 1320168.9 | 1320168.9 | 1320168.9 | 90.537 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838088 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos, En 12 Sur Entre 8a Y Central Poniente, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B047 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5502129.99 | 5502129.99 | 5502129.99 | 5501976.51 | 5501976.51 | 5501976.51 | 5501976.51 | 99.9972 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 95 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838090 | Construcción Dren Pluvial En Calle Las Palmas Entre Calle De Los Robles Y De Los Tabachines, Col. Los Laureles, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B048 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2281220.76 | 2281220.76 | 2281220.76 | 2280249.73 | 2280249.73 | 2280249.73 | 2280249.73 | 99.9574 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838091 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0 740 Al Km. 1 100 | 152211E05801I12B049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2735397.33 | 2735397.33 | 2735397.33 | 2733714.41 | 2733714.41 | 2733714.41 | 2733714.41 | 99.9385 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838092 | Reconstrucción Del Boulevard Jardines Del Grijalva Con Concreto Hidáulico Desde El Acceso Principal Hasta El Boulevard Ciprés De Los Pantanos En La Colonia Jardines Del Grijalva, De Chiapas De Corzo | 152211E05801I12B051 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3803631.21 | 3803631.21 | 3803631.21 | 3803124.79 | 3803124.79 | 3803124.79 | 3803124.79 | 99.9867 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838101 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Ote. Y Av. Topacio, Colonia Joyas Del Oriente En Tuxtla Gutiérrez. | 152211E05801I12B053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1298270.35 | 1298270.35 | 1298270.35 | 1298222.07 | 1298222.07 | 1298222.07 | 1298222.07 | 99.9963 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838106 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del E.C. Bochil- Luis Espinoza Al Acceso A La Escuela Primaria Unión Y Progreso De La Localidad Luis Espinoza, Del Municipio De Bochil, Chi | 152211E05801I12B054 | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1189401.56 | 1189401.56 | 1189401.56 | 1189050 | 1189050 | 1189050 | 1189050 | 99.9704 | 0 | Otros | 34683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838111 | Construcción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 5a. Calle Poniente Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 152211E05801I12B055 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6092873.5 | 6092873.5 | 6092873.5 | 6092773.49 | 6092773.49 | 6092773.49 | 6092773.49 | 99.9984 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838115 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Real Del Monte Entre Periférico Norte Y Calle Monte Calvario En La Localidad De San Antonio Del Monte En El Municipio De San Crist | 152211E05801I12B056 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6015527.92 | 6015527.92 | 6015527.92 | 5952269.84 | 5952269.84 | 5952269.84 | 5952269.84 | 98.9484 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838119 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De Calle Cerrada Laguna De Chapultepec Entre Eje Uno Y Bardeado Del Parque De Feria, Colonia Fraccionamiento Deportivo, Ubicada En S | 152211E05801I12B057 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1787265 | 1787265 | 1787265 | 1786996 | 1786996 | 1786996 | 1786996 | 99.9849 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838125 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1a. Calle Oriente Norte Entre Av. Central Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José Terán) | 152211E05801I12B058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2881851.38 | 2881851.38 | 2881851.38 | 2881280.67 | 2881280.67 | 2881280.67 | 2881280.67 | 99.9802 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838131 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Sur Entre Carretera A Villaflores Y Cerrada 8a. Calle Oriente; Cerrada 8a. Calle Oriente Entre 11a. Y 12a. Avenida Sur (Co | 152211E05801I12B059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3482656.19 | 3482656.19 | 3482656.19 | 3471853.93 | 3471853.93 | 3471853.93 | 3471853.93 | 99.6898 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838153 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación De La Avenida Central Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla-Villaflores | 152211E05801I12B061 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3432934.27 | 3432934.27 | 3432934.27 | 3432676.16 | 3432676.16 | 3432676.16 | 3432676.16 | 99.9925 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838156 | Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La Calle Reforma Entre C. Castaño Y Liberación En La Colonia Palmeiras En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B154 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 801961.43 | 801961.43 | 801961.43 | 801677.51 | 801677.51 | 801677.51 | 801677.51 | 99.9646 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838157 | Construcción Con Pavimento Mixto De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Av. Doyler Miles Y La Calle Simón Bolívar De La Colonia Unidad Y Fuerza, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B155 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 883701.11 | 883701.11 | 883701.11 | 883638.52 | 883638.52 | 883638.52 | 883638.52 | 99.9929 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838160 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Poniente Y Calle Central Entre Av. Central Y 1ª. Nort | 152211E05801I12B062 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 750603 | 750603 | 750603 | 750403.93 | 750403.93 | 750403.93 | 750403.93 | 99.9735 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838161 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Calle 12 De Diciembre Entre 31 De Diciembre Y 8ª Norte, Cerrada 16 De Diciembre Y Cerrada 31 De Diciembre En La Col. 24 De Dic. | 152211E05801I12B156 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 340959.03 | 340959.03 | 340959.03 | 340955.78 | 340955.78 | 340955.78 | 340955.78 | 99.999 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838164 | Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico, En Calle Tulipanes, Entre E.C. Tapachula - Nueva Alemania Y Calle Claveles, Colonia Las Gardenias En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B157 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 206343.98 | 206343.98 | 206343.98 | 204656.82 | 204656.82 | 204656.82 | 204656.82 | 99.1824 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838166 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De La Calle Rio Suchiate Entre E.C. Puerto Madero - Tapachula Y Calle Santa Rosa, Colonia El Suspiro En El Municipio De Tapachula | 152211E05801I12B158 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 428625.86 | 428625.86 | 428625.86 | 372658 | 372658 | 372658 | 372658 | 86.9425 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838168 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Onceava Sur Ote. Entre Las Calles Tercera Ote. Sur Y Calle Quinta Ote. Sur | 152211E05801I12B063 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1089364.43 | 1089364.43 | 1089364.43 | 1089147.8 | 1089147.8 | 1089147.8 | 1089147.8 | 99.9801 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838169 | Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Los Blvd.: Río Nilo / Blvd Río Panamá Y Blvd Río San Lorenzo Y Río Panamá / Blvd Río Nilo Y Blvd Río Támesis, Colonia Las Vegas | 152211E05801I12B159 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1882309.37 | 1882309.37 | 1882309.37 | 1881778.26 | 1881778.26 | 1881778.26 | 1881778.26 | 99.9718 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838174 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 4a. Calle Oriente Sur Entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente (Bonampak) | 152211E05801I12B064 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1913741.38 | 1913741.38 | 1913741.38 | 1913728.21 | 1913728.21 | 1913728.21 | 1913728.21 | 99.9993 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838175 | Construcción De Calles Con Pavimento Mixto De Piedra De Canto Rodado Y Concreto Hidráulico En La Calle El Esfuerzo (Entrada Principal) De La Colonia Las Delicias, En La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B163 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 719476.58 | 719476.58 | 719476.58 | 719170.64 | 719170.64 | 719170.64 | 719170.64 | 99.9575 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838179 | Modernización Del Paso A Desnivel Ubicado En El Puente Km. 0 000 Del Libramiento Sur Poniente De La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B177 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3204857.48 | 3204857.48 | 3204857.48 | 3204080.88 | 3204080.88 | 3204080.88 | 3204080.88 | 99.9758 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838184 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Santana Sánchez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle Jorge Gómez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Santana Sán | 152211E05801I12B065 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6419410.34 | 6419410.34 | 6419410.34 | 6419168.94 | 6419168.94 | 6334708.45 | 6334708.45 | 98.6805 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838186 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 18a Av. Sur /2a Priv. Pte. / Y Central Pte., 18 Av. Nte. Entre Central Pte Y 3a. Priv. Pte, Y 3a. Priv. Pte Entre 18 Av. Nte. Y Calle Del Sapo | 152211E05801I12B179 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1834886.5 | 1834886.5 | 1834886.5 | 1834266.66 | 1834266.66 | 1834266.66 | 1834266.66 | 99.9662 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838191 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 10ª. Avenida Norte Entre 19ª. Oriente Y 25ª. Poniente (Cabecera Municipal De Tapachula) | 152211E05801I12B183 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3322335.12 | 3322335.12 | 3322335.12 | 3321840.93 | 3321840.93 | 3321840.93 | 3321840.93 | 99.9851 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838193 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Pte. Nte. Entre Central Poniente Y Tercera Nte. Pte. (Barrio San Marcos) | 152211E05801I12B066 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1088920.78 | 1088920.78 | 1088920.78 | 1088260.98 | 1088260.98 | 1088260.98 | 1088260.98 | 99.9394 | 0 | Otros | 51979 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838203 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 22a. Poniente, Entre Periférico Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez | 152211E05801I12B067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4339584.25 | 4339584.25 | 4339584.25 | 4339439.68 | 4339439.68 | 4339439.68 | 4339439.68 | 99.9967 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838208 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En 13 Calle Poniente, Entre 6a Y Avenida Central Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez | 152211E05801I12B068 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2535912.37 | 2535912.37 | 2535912.37 | 2535494.14 | 2535494.14 | 2535494.14 | 2535494.14 | 99.9835 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838210 | Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento Sur De Tapachula Del Tramo: Km. 0 000 Km Al Km. 1 290 (Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento | 152211E05801I12B209 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1964927.58 | 1964927.58 | 1964927.58 | 1963796.07 | 1963796.07 | 1963796.07 | 1963796.07 | 99.9424 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838218 | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla. Col. Indeco En La Ciudad De Tapachula (Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y C.) | 152211E05801I12B217 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 612103.04 | 612103.04 | 612103.04 | 611736.7 | 611736.7 | 611736.7 | 611736.7 | 99.9402 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838229 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Entre 1a. Calle Poniente Y 3a. Calle Poniente | 152211E05801I12B184 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1793571.01 | 1793571.01 | 1793571.01 | 1793173.31 | 1793173.31 | 1793173.31 | 1793173.31 | 99.9778 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838237 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación 1a. Sur Entre 1a. Poniente Y Calle Central Y Calle Central Entre 1a. Sur Y Av. Central). | 152211E05801I12B069 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 885046.53 | 885046.53 | 885046.53 | 884526.78 | 884526.78 | 884526.78 | 884526.78 | 99.9413 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838239 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 3ª. Calle Poniente Y 5ª. Calle Poniente | 152211E05801I12B185 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1279507.7 | 1279507.7 | 1279507.7 | 1279497.65 | 1279497.65 | 1279497.65 | 1279497.65 | 99.9992 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838243 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 5ª. Calle Poniente Y 7ª. Calle Poniente (Pavimentación) | 152211E05801I12B186 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1085652.85 | 1085652.85 | 1085652.85 | 1085455.85 | 1085455.85 | 1085455.85 | 1085455.85 | 99.9819 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838247 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 7ª. Calle Poniente Y 9ª. Calle Poniente (Pavimentación) | 152211E05801I12B187 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 713244.72 | 713244.72 | 713244.72 | 712815.7 | 712815.7 | 712815.7 | 712815.7 | 99.9398 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838257 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Avenida Norte, Cruce De La 1ª,3ª,5ª Y 7ª Calle Poniente) | 152211E05801I12B188 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5697445.28 | 5697445.28 | 5697445.28 | 5696821.97 | 5696821.97 | 5696821.97 | 5696821.97 | 99.9891 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838260 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 14ª Calle Oriente Entre Calle Central Y 1ª Sur | 152211E05801I12B189 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1337589.73 | 1337589.73 | 1337589.73 | 1337507.59 | 1337507.59 | 1337507.59 | 1337507.59 | 99.9939 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838289 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 2 940 Al Km. 3 420) | 152211E05801I12B145 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 946308.13 | 946308.13 | 946308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 945308.13 | 99.8943 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838297 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 3 420 Al Km. 6 900) | 152211E05801I12B146 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6471674.75 | 6471674.75 | 6471674.75 | 6457572.05 | 6457572.05 | 6457572.05 | 6457572.05 | 99.7821 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838306 | Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco,Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 10 000) | 152211E05801I12B147 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6063204.25 | 6063204.25 | 6063204.25 | 6062807.39 | 6062807.39 | 6062807.39 | 6062807.39 | 99.9935 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838319 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas. | 152211E05801I12B070 | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1601739.84 | 1601739.84 | 1601739.84 | 1601639.89 | 1601639.89 | 1601639.89 | 1601639.89 | 99.9938 | 0 | Otros | 15673 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838320 | Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al Km. 23 200) | 152211E05801I12B120 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5705869.71 | 5705869.71 | 5705869.71 | 5705369.71 | 5705369.71 | 5705369.71 | 5705369.71 | 99.9912 | 0 | Otros | 102019 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838326 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De La 2a Norte Entre 7a Poniente Y Las Vías De Ferrocaril; 5a Poniente Entre 4a Norte Y Avenida Central; Central Poniente Entre 2a Y 4a Norte; 2a Oriente Entre 1 | 152211E05801I12B071 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2540474.02 | 2540474.02 | 2540474.02 | 2540316.14 | 2540316.14 | 2540316.14 | 2540316.14 | 99.9938 | 0 | Otros | 38344 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838330 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Nte. Ote. Entre Calle Quinta Oriente Norte Y Calle 6a. Oriente Norte (San Jacinto) | 152211E05801I12B078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 794404.29 | 794404.29 | 794404.29 | 537505 | 537505 | 537505 | 537505 | 67.6614 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838331 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Fernando Amilpa, Entre Blvd. Fidel Velázquez Y Av. Rosa Del Poniente (Grijalva Infonavit). | 152211E05801I12B072 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2357348.95 | 2357348.95 | 2357348.95 | 2344398.17 | 2344398.17 | 2344398.17 | 2344398.17 | 99.4506 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838336 | Pavimentación Del Camino Viejo A Mazatán, Tramo: Entronque Libramiento Sur Poniente De Tapachula - Ejido Hidalgo | 152211E05801I12B088 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4110651.65 | 4110651.65 | 4110651.65 | 4110449.04 | 4110449.04 | 4110449.04 | 4110449.04 | 99.9951 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100838348 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Norte Oriente, Entre Calzada Al Sumidero Y 5a. Calle Oriente (Las Delicias). | 152211E05801I12B075 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4200023.22 | 4200023.22 | 4200023.22 | 4186253.63 | 4186253.63 | 4186253.63 | 4186253.63 | 99.6722 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100839341 | Construccion Del Camino: Altamirano - Santo Tomas Los Cimientos - Aguascalientes, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B092 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5643025.38 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 34750 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839344 | Construccion Del Camino: El Rosario - Rancho Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B094 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6121963.67 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 34750 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839347 | Construccion Del Camino: Puebla Viejo - El Nance; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B095 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5846019.84 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 34750 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839350 | Construccion Del Camino: San Antonio Monterrey - El Limonal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B093 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5417391.59 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 34750 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839355 | Construcción Del Camino: Reforma Y Planada - Nuevo San Lorenzo (La Choza), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B096 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5332446.68 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 23246 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839378 | Construcción Del Camino: El Rosario - San Caralampio, Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500 | 153511E06001C03B099 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5136396.78 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 9291 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839381 | Construcción Del Camino: San Isidro - La Merced, Tramo: Km. 0 000 Km. 1 500 | 153511E06001C03B098 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5749472.81 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 9291 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839385 | Modernizacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino: Las Arenas - La Linea, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E06001C03B023 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4515076.17 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 42748 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839388 | Construcción Del Camino: Cueva Del Arco - Cardenas - Ojo De Agua, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B100 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5300299.77 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 21191 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839392 | Construcción Del Camino: E.C. (Benemérito De Las Américas - Boca Lacantúm) - Benemerito De Las Americas Primera Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B102 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5348853.82 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 19492 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839395 | Construcción Del Camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Arroyo Delicias, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B101 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6093002.26 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 19492 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839402 | Construcción Del Camino: Ramal A Monte Chico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E06001C03B014 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4630016.34 | 4630016.34 | 4630016.34 | 4600275.21 | 4600275.21 | 2679810.63 | 2679810.63 | 57.8791 | 0 | Kilómetro | 34683 | 0 | 49 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839429 | Construcción Del Camino: Icalumtic - Aldama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000 | 153511E06001C03B022 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 4075564.39 | 2269631.68 | 1047256.82 | 55.6888 | 0 | Kilómetro | 86357 | 0 | 73 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839447 | Construcción Del Camino: Romerillo - Nichnamtic, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1 000 | 153511E06001C03B017 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4133992.6 | 4132957.57 | 4132957.57 | 99.975 | 0 | Kilómetro | 86357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839461 | Construcción Del Camino: Saquilchen - Nuevo Porvenir - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B103 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5130785.54 | 5130785.54 | 5130785.54 | 5126565.64 | 5126565.64 | 5126565.64 | 5126565.64 | 99.9178 | 0 | Kilómetro | 11781 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839467 | Construcción De Camino: E. C. (Yabteclum Fraccion Dos - Union Yashemel) - Naranjatic Bajo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B106 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5117668.74 | 5117668.74 | 5117668.74 | 5095413.39 | 5095413.39 | 5095413.39 | 5095413.39 | 99.5651 | 0 | Kilómetro | 40151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839483 | Construcción Del Camino: E.C. (Chicomuselo - La Zacualpa) - El Regadillo: Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B108 | Chiapas | Chicomuselo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5380317.71 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 35292 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839505 | Modernización Del Camino: Copainalá - Miguel Hidalgo (Zacalapa) - Benito Juarez; Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E06001C03B021 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6751704.23 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 22702 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839606 | Reconstruccion Del Puente: El Manguito, Ubicado Sobre El Camino: Jiquipilas - El Manguito, Km. 2 000, Long. 220 Ml., Municipio De Jiquipilas, Chiapas | 153511E05901C03B016 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9489034.56 | 9489034.56 | 9489034.56 | 9453194.22 | 9453194.22 | 9453194.22 | 9453194.22 | 99.6223 | 0 | Metros lineales | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839611 | Construcción Del Camino: Batzitetic - Tres Puentes Uno, Tramo: Km 0 000 Al Km 1 500 | 153511E06001C03B048 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6204484.38 | 6203062.64 | 6203062.64 | 99.9771 | 0 | Kilómetro | 22665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839617 | Construcción Del Camino: E.C. (Puerto Cate - Larrainzar) Camtealhucum Ii; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300 | 153511E06001C03B020 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2209839.28 | 2209839.28 | 2209839.28 | 2209040.82 | 2209040.82 | 2209040.82 | 2209040.82 | 99.9639 | 0 | Kilómetro | 22665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839626 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 15a. Sur Oriente, Entre Carretera A Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco) | 152211E05801I12B079 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1239906.02 | 1239906.02 | 1239906.02 | 836359.71 | 836359.71 | 836359.71 | 836359.71 | 67.4535 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 70 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100839642 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Poniente (Copainalá), Entre Avenida Tonalá Y Periférico Sur Poniente (Xamaipak) | 152211E05801I12B080 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4024009.68 | 4024009.68 | 4024009.68 | 4023622.77 | 4023622.77 | 4023622.77 | 4023622.77 | 99.9904 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100839667 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ejido Sibal - Crucero Naha, Tramo: Km. 8 000 - Km. 9 000. | 153511E06001C03B018 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4862012.2 | 4862012.2 | 4862012.2 | 4859898.23 | 4859898.23 | 4859898.23 | 4859898.23 | 99.9565 | 0 | Kilómetro | 225025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839677 | Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Eje 3 Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines) | 152211E05801I12B205 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2784746.74 | 2784746.74 | 2784746.74 | 2784743.66 | 2784743.66 | 2784743.66 | 2784743.66 | 99.9999 | 0 | Otros | 212461 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100839702 | Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Ka Talton, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B053 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5229141.65 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 45511 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839704 | Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Pashonticja; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B054 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5565659.17 | 5565659.17 | 5565659.17 | 5565636.09 | 5565636.09 | 5543136.03 | 5543136.03 | 99.5953 | 0 | Kilómetro | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839711 | Pavimentación De La Avenida Obregón Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A La Calle Madero Ote. (Tramo Km 0 000 Al Km.1 500) | 152211E05801I12B086 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3939905.9 | 3939905.9 | 3939905.9 | 3939721.71 | 3939721.71 | 3939721.71 | 3939721.71 | 99.9953 | 0 | Otros | 42105 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP16170100839729 | Construcción Del Camino: Oxchuc - El Mash - Tuxaquilja; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B065 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5428766.07 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 45511 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839748 | Construcción Del Camino: Ignacio Allende - San Agustin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B045 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5284391.24 | 5284391.24 | 5284391.24 | 5284384.32 | 5284384.32 | 5280354.32 | 5280354.32 | 99.9236 | 0 | Kilómetro | 62518 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839762 | Construcción Del Camino: San Lucas - San José Buenavista; Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500 | 153511E06001C03B085 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657464.18 | 5657373.78 | 5657373.78 | 5621869.64 | 5621869.64 | 99.3708 | 0 | Kilómetro | 7524 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839765 | Construcción Del Camino: Buenos Aires - Honduras; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B049 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5753348.91 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 41052 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839767 | Construcción Del Camino: El Guayabal - Cruz De Piedra; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B056 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5557488.51 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 41052 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839769 | Construcción Del Camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito); Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B057 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6040245.68 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 41052 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839771 | Construcción Del Camino: Las Delicias - Villa Nueva, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B044 | Chiapas | Siltepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5098639.93 | 5098639.93 | 5098639.93 | 5098590.45 | 5098590.45 | 5098590.45 | 5098590.45 | 99.999 | 0 | Kilómetro | 41052 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839773 | Construcción Del Camino: San Rafael -El Ocotal Guadalupe Victoria Ii, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B086 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5725222.59 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 47228 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839779 | Construcción Del Puente Vehícular Sobre El Río Coculó De 35.00 M.L. Del Camino: Simojovel - Ejido La Pimienta En El Km. 4 195.50. | 153511E05901C03B017 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4737293.3 | 4708351.22 | 4708351.22 | 99.3891 | 0 | Metros lineales | 47228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839782 | Construcción Del Camino: Nueva Alemania - Congregación Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B015 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3934770.47 | 3933054.56 | 3933054.56 | 99.9564 | 0 | Kilómetro | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839783 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Ejido Progreso - Puente Chespal Nuevo, Tramo: Km. 2 000 Al Km. 4 039.25 | 153511E06001C03B043 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9062872.87 | 9062872.87 | 9062872.87 | 9062822.5 | 9062822.5 | 9056691.83 | 9056691.83 | 99.9318 | 0 | Kilómetro | 365025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839792 | Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 70 500, Subtramo: Ocozocoautla - Villaflores, Del Km. 38 000 Al Km. 50 000 | 153511E06001C03B012 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 76185820.48 | 76185820.48 | 76185820.48 | 76049673.45 | 76044058.25 | 75966014.94 | 75966014.94 | 99.7115 | 0 | Kilómetro | 107961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839794 | Reconstruccion Del Puente "San Lucas" De 60.0 Ml, Ubicado En El Km. 54 550 Del Camino Ocozocoautla - Villaflores | 153511E05901C03B018 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13275195.18 | 13275195.18 | 13275195.18 | 13275022.69 | 13275022.69 | 12633645.42 | 12633645.42 | 95.1673 | 0 | Metros lineales | 107961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839798 | Construccion Del Camino: (E.C. Zinacantan - Selva Natividad Dos) La Selva, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B042 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5860625.96 | 5860625.96 | 5860625.96 | 5860625.96 | 5860625.96 | 5755527.72 | 5755527.72 | 98.2067 | 0 | Kilómetro | 41771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839803 | Construcción Del Camino: Jocotal - Patosil, Tramo: K.M. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B024 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5763236.96 | 5763236.96 | 5763236.96 | 5763180.63 | 5763180.63 | 5679025.1 | 5679025.1 | 98.5388 | 0 | Kilómetro | 41771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839806 | Modernización De La Carretera: E.C. (San Juan Chamula - San Cristóbal De Las Casas) - Zinacantán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 610 | 153511E06001C03B013 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4661861.86 | 4661861.86 | 4661861.86 | 4661834.06 | 4661834.06 | 4650484.06 | 4650484.06 | 99.7559 | 0 | Kilómetro | 41771 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100840349 | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto | Fondo Metropolitano 2016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 48478783.6 | 48478783.6 | 48478783.6 | 48257681.78 | 48257681.78 | 48257681.78 | 48257681.78 | 99.5439 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegro a la TESOFE la cantidad de $172,623.04 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100840356 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Boulevard Belisario Domínguez | Fondo Metropolitano 2016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 23418290 | 23418290 | 23418290 | 23300251.96 | 23300251.96 | 23300251.96 | 23300251.96 | 99.496 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegro a la TESOFE la cantidad de $94,619.75 / Física: / Registro:
CHP16170100852195 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 101 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal Constitucional | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170200880793 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) Nvo. Juan Del Grijalva - Sayula, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 300 | 153511E05901C03B030 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2788821.61 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880797 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Antonio Leon - Playa Larga 1 Seccion - Loma Bonita, Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 000 | 153511E05901C03B029 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3700563.94 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880798 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Lorenzo - Copano, Tramo: Km. 0 100 - Km. 10 000 | 153511E05901C03B028 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2994549.7 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880801 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Ostuacan - La Laguna - La Campana) - Laguna Abajo - Laguna Arriba - San Miguel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 | 153511E05901C03B031 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2534752.79 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880843 | Construccion Del Camino: Santa Martha "El Caracol" - Absalon Castellanos Dominguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B132 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 12578500.02 | 100 | 0 | Kilómetro | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880902 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 802.65 | 153511E06001C03B138 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 1787090.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 50106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891507 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Mixto 2da. Etapa | HIDRO-2017-1 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 149507.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 833 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891536 | Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Benito Juarez | HIDRO-2017-4 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 177041.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 14212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIHDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300953976 | Mantenimiento De Camino: Pichucalco-Estación Suspiro -Juárez, Tramo: Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A.) | 153511E05901C03B034 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2694352.7 | 2694352.7 | 2694352.7 | 2692908.48 | 2692908.48 | 2692908.48 | 2692908.48 | 99.9464 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300965687 | Mantenimiento De Agua Potable | GB001 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 260483.8 | 174540.94 | 174540.94 | 174540.94 | 67.0064 | 0 | Metros lineales | 7286 | 0 | 0.54 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso
CHP16170401046157 | Adquisicion De Vehiculos Urbanos Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 143561E08201R01B005 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22391562 | 22369170.44 | 22369170.44 | 22336890.4 | 22336890.4 | 11168445.2 | 11168445.2 | 49.9278 | 0 | Vehículos | 6247 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto es ciclo del recurso 2016, se captura como nuevo en el 2017, debido a que faltaba el avance fisico de la adquisicion de los vehiculos y parabuses, el cual por los procesos administrativos para la adquisicion se generaron pasivos para el 2017 y se programo la entrega de las unidades y vehiculos, concluyendo el 28 de noviembre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826531 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central. Col 10 De Abril | 01 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 1760765.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826547 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Ii | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 794414.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826580 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas | 003 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 320481.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 320581.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826585 | Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Garita Ii | 004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 2116227.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826604 | Construcción De Barda Perimetral (Escuela Primaria Del Estado Miguel Hidalgo Y Costilla) | 001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17160400828723 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | FFI01 | Chiapas | Juárez | Doctor Belisario Domínguez | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100834767 | Mantenimiento De Carretera (Acceso Al Dique 1) | 062R00026 | Chiapas | Ostuacán | Peñitas el Mico | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100834795 | Mantenimiento De Relleno Sanitario | 062R00030 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838096 | Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados | HIDR03 | Chiapas | Juárez | Huapaque 1ra. Sección (Huapacón) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 744752.48 | 744752.48 | 744752.48 | 744752.48 | 403448.04 | 403448.04 | 403448.04 | 54.1721 | 0 | Kilómetro | 587 | 0 | 4.8 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso
CHP17170100839336 | Construcción Del Camino: Aldama Chivit, Tramo: Km.. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B090 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6396753.51 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 5265 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100849108 | Construcción De Calles Con Concreto Premezclado En La Ranchería Piedra Parada. | 005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Piedra Parada | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 1461467.97 | 100 | 0 | Metros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100852565 | Manejo De Residuos Solidos Urbanos-Hidrocarburos 2017 | HIDRO-00020 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 1853184.6 | 1853184.6 | 1853184.6 | 1853184.6 | 1853184.6 | 80.5732 | 0 | Metros cúbicos | 40711 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALILDAD AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100 % FISICAMENTE EN EL EJERCICIO 2017. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. EL IMPORTE REPORTADO COMO PAGADO EN EL 4to. TRIMESTRE, ES EN REALIDAD EL PRESUPUESTO FINAL, POR LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR EJECUTADO FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852690 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 01 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUNUAPA CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 46992 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100854566 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | HIDR04 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 899718.95 | 899718.95 | 899718.95 | 99.9688 | 0 | Piezas | 7290 | 0 | 0.37 | Financiera: el proyecto se encuentra en proceso / Física: el proyecto se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880784 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (4a. Etapa) | 022131E05301C01B029 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11153266.41 | 11153266.41 | 11153266.41 | 10963101.52 | 10963101.52 | 10192664.68 | 10192664.68 | 91.3873 | 0 | Otros | 6830 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880805 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Pichucalco - Teapa) - Luis Donaldo Colosio, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 250 | 153511E05901C03B027 | Chiapas | Pichucalco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1707130.38 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880807 | Mantenimiento Del Camino: E.C. (Reforma-Boca Limón) Cristo Rey- Aldama, Tramo: Km 0 000 Al Km 23 000 | 153511E05901C03B033 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5688705.53 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880809 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 1da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E05901C03B037 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7489857.59 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880812 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000 | 153511E05901C03B036 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5272072.82 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880815 | Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Morelos 2da. Sección - Ranchería El Rosario; Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000, Incluye Ramal 1 | 153511E05901C03B035 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1833183.08 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880820 | Mantenimiento Del Camino: Espejo-Sunuapa, Tramo Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A) | 153511E05901C03B032 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4040340.57 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880839 | Construcción De Galería Filtrante Y Línea De Conducción Cahuaré En La Ciudad De Chiapa De Corzo, Municipio De Chiapa De Corzo | 022231E07001C01B071 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 368693.08 | 368693.08 | 368693.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68517 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880842 | Construcción De Planta De Tratamiento De Mapastepec | 022131E05301C01B060 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200880845 | Construcción Del Camino: Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) - Carmen Grande Belmonte, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B113 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5699546.03 | 5699546.03 | 5699546.03 | 5699546.01 | 5699546.01 | 5699170.31 | 5699170.31 | 99.9934 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880848 | Construccion Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Socoltenango) - Santa Cruz Jotola; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B114 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5113581.35 | 5073215.33 | 5073215.33 | 5071268.47 | 5071268.47 | 99.1725 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880850 | Construcción Del Camino: Teopisca - Nuevo Leon, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B115 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5442076.25 | 5442076.25 | 5442076.25 | 5441890.69 | 5441890.69 | 5441890.69 | 5441890.69 | 99.9966 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880854 | Construcción Del Camino: Jolnopa Guadalupe - Panhuitz, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B122 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5232548.05 | 5232548.05 | 5232548.05 | 5204762.16 | 5204762.16 | 5203999.98 | 5203999.98 | 99.4544 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880855 | Construcción Del Camino: Chulum Juárez - El Violin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B121 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5746299.58 | 5746299.58 | 5746299.58 | 5745883.39 | 5745883.39 | 5745883.39 | 5745883.39 | 99.9928 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880857 | Construcción Del Camino: E.C. (Campanario - San José Cristiani) - El Calvario, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B117 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6333250.47 | 6301899.48 | 6301899.48 | 99.505 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880858 | Construcción Del Camino: E.C. (Tila - Belisario Domínguez) - El Carrizal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B118 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6292016.64 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880860 | Construcción Del Camino: El Paraíso - Gran Poder; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B116 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6534799.63 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880862 | Construcción Del Camino: Jomajil - 20 De Noviembre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B119 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6136626.37 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880865 | Construcción Del Camino: Pansutzteol - La Cruz - Nuevo México - Chulum Las Palmas; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B123 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5627036.71 | 5625934.9 | 5625934.9 | 99.9804 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880867 | Construcción Del Camino: Usipa - Pantianija, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B120 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6084715.92 | 6084715.92 | 6084715.92 | 6084714.94 | 6084714.94 | 6083302.09 | 6083302.09 | 99.9768 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880869 | Construcción Del Camino: E.C. (Betania - Soyatitan) -Villa De Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B124 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911847.92 | 5911036.16 | 5911036.16 | 99.9863 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880873 | Construcción Del Camino: El Calvario - Nueva Dolores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B126 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6003849.64 | 6003849.64 | 6003849.64 | 6003757.9 | 6003757.9 | 6003757.9 | 6003757.9 | 99.9985 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880876 | Construcción Del Camino: Villa Guadalupe - Chachi, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B125 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5287145.17 | 5211133.66 | 5211133.66 | 98.5623 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880877 | Construcción Del Camino: Niños Heroes - Emiliano Zapata, Tramo: Del Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B127 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5421947.51 | 5421947.51 | 5421947.51 | 5420464.4 | 5420464.4 | 5420464.4 | 5420464.4 | 99.9726 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880878 | Construccion De Camino: Acceso A Tuxtla Chico, Tramo: K.M. 0 000 Al K.M. 1 250 | 153511E06001C03B112 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 586621.66 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 42105 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880881 | Construcción Del Camino: Dr. Manuel Velasco Suarez - Laguna Esquel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03B130 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633708.71 | 5633351.48 | 5633351.48 | 5633351.48 | 5633351.48 | 99.9937 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880882 | Construcción Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B131 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5562087.83 | 5562087.83 | 5562087.83 | 5562049.93 | 5562049.93 | 5562049.93 | 5562049.93 | 99.9993 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880884 | Construcción Del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500 | 153511E06001C03B128 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5992302.64 | 5992302.64 | 5992302.64 | 5992226.6 | 5992226.6 | 5992226.6 | 5992226.6 | 99.9987 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880899 | Construcción Del Camino: Linda Flor - Las Flores, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500 | 153511E06001C03B129 | Chiapas | Tzimol | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5774311.38 | 5774311.38 | 5774311.38 | 5774188.96 | 5774188.96 | 5774188.96 | 5774188.96 | 99.9979 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881362 | Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Pichucalco (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B222 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4997887.24 | 4997887.24 | 4997887.24 | 4997887.24 | 99.9577 | 0 | Metros Cuadrados | 31930 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881370 | Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Ostuacán (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B223 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4991814.86 | 4991814.86 | 4185825.18 | 4185825.18 | 83.7165 | 0 | Metros Cuadrados | 18413 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881379 | Modernización De Cancha Fútbol Soccer En La Unidad Deportiva De Jiquipilas | 142211E06501S03B002 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3602705.73 | 3602705.73 | 3602705.73 | 3596865.92 | 3596865.92 | 3137748.38 | 3137748.38 | 87.0942 | 0 | Metros Cuadrados | 40683 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881385 | Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico De La 32a. Calle Oriente, Entre Quinta Avenida Sur Y Séptima Avenida Sur Y Quinta Avenida Sur, Entre 34 Calle Oriente Y 30 Calle Oriente | 152211E05801I12B228 | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2665779.84 | 2665779.84 | 2665779.84 | 2642242.21 | 2465382.02 | 2464177.02 | 2464177.02 | 92.4374 | 0 | Metros Cuadrados | 50106 | 0 | 45 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881391 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Oriente, Entre 1a. Sur Y 3a. Sur En Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B226 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3690590.37 | 3690590.37 | 3690590.37 | 3678901.92 | 3678901.92 | 3134125.37 | 3134125.37 | 84.9221 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881393 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 8a. Y 10a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B227 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4408278.01 | 4408278.01 | 4408278.01 | 4407918.97 | 4242178.64 | 3994548.57 | 3994548.57 | 90.6147 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881397 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Pavimento Asfáltico En Tapachula De Córdova Y Ordoñez (Acceso A Ejido Carrillo Puerto, Entre E.C. Tapachula Nueva Alemania Y Ejido Carrillo Puerto) | 152211E05801I12B229 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9889484.63 | 9889484.63 | 9889484.63 | 9821334.18 | 9407217.47 | 9407217.47 | 9407217.47 | 95.1234 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881407 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 10a. Oriente Y 14a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas | 152211E05801I12B230 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3832365.23 | 3832365.23 | 3832365.23 | 3563464.76 | 3199356.47 | 3195927.24 | 3195927.24 | 83.3931 | 0 | Metros Cuadrados | 365025 | 0 | 98 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170200881509 | Reconstrucción De La Carretera Federal 190 Tuxtla Gutiérrez - Ciudad Cuauhtémoc, Tramo: Km. 3 500 Al Km. 12 300 | 153511E05901C03B083 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25107602.62 | 25973382.02 | 25973382.02 | 25971655 | 25971655 | 25971655 | 25971655 | 99.9934 | 0 | Kilómetro | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881512 | Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, Reconstruccion Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 100 (T.A.) | 153511E05901C03B007 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3151498.79 | 3151498.79 | 3151498.79 | 3151428.83 | 3151428.83 | 3151428.83 | 3151428.83 | 99.9978 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881514 | Reconstrucción Del Camino: San Fernando - Monterrey - Maravillas, Tramo: Km. 3 000 - Km. 9 100 (T.A.) | 153511E05901C03B002 | Chiapas | San Fernando | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 654519.14 | 665612.69 | 665612.69 | 665603.41 | 665603.41 | 643425.58 | 643425.58 | 96.6667 | 0 | Kilómetro | 36933 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881519 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Y Rebombeo, Agua Potable E Instalación Eléctrica, Comitán De Domínguez | 022231E07001C01B140 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3041424.77 | 3041424.77 | 3041424.77 | 3041041.45 | 3041041.45 | 3034563.37 | 3034563.37 | 99.7744 | 0 | Otros | 97537 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881791 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo El Naranjo-Zona Arqueológica Km 0.00 Al Km 7.00 | 01 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Subsidios | U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 2070622 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885011 | Renta De Camión Para Traslado Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos | HIDR12 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 1069752 | 875568 | 875568 | 875568 | 81.8478 | 0 | Otros | 7286 | 0 | 81 | Financiera: la accion se encuentra en proceso / Física: la accion se encuentra en proceso / Registro: la accion se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885198 | Adquisicion De Unidades Para Personas Con Discapacidad. | 13561E05701R01B004 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16681714 | 16498215.15 | 16498215.15 | 15599981.6 | 15599981.6 | 7799990.8 | 7799990.8 | 47.2778 | 0 | Vehículos | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Presenta un avance finaciero del 47% debido a los procesos administrativos para la adquisicion de los vehiculos, pagando un anticipo y generando pasivos para el 2018, por lo consiguiente no presenta avances fisicos, programando la adquisicion y entrega de los vehiculos para el 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888701 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas En Tuxtla Gutiérrez | 211206402351B01801S05D0065933C372016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | 1131000 | 1131000 | 1131000 | 468500 | 468500 | 468500 | 468500 | 41.4235 | 0 | Estudio de preinversión | 5382083 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
CHP17170200888702 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Comitán De Domínguez | 211206402351B01801S05D0055933C372016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2017 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 376506.5 | 376506.5 | 376506.5 | 376506.5 | 30.193 | 0 | Estudio de preinversión | 163024 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente / Registro: Cierre 2017
CHP17170200888708 | Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Palenque. | 211206402351B01801S05D0045933C372016 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud. | Salud | En Ejecución | 2017 | 1246999.99 | 1246999.99 | 1246999.99 | 522500 | 522500 | 522500 | 522500 | 41.9006 | 0 | Estudio de preinversión | 125903 | 0 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto concluyó satisfactoriamente. / Registro: Cierre 2017
CHP17170200888988 | 1738001.- Construcción Del Edificio De Rectoria De La Universidad Tecnologica De La Selva. | 21120730022533A01001E13D001-5933F | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 24975000 | 25000000 | 25000000 | 23404222 | 9044606 | 9044606 | 9044606 | 36.1784 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta:Construcción del Edificio de rectoria.
CHP17170200889028 | Programa De Alumbrado Publico Para Las Principales Ciudades Del Estado De Chiapas | 2141E03901A08B001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69229979.4 | 69229979.4 | 69229979.4 | 69229799.39 | 69229799.39 | 68481848.32 | 68481848.32 | 98.9194 | 0 | Luminaria | 1452845 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: DEL PROYECTO QUEDA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE $180.01, Y PENDIENTE POR PAGAR 747,951.07 CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891515 | Rehabilitacion De Camino Rural En Loma Raspada | HIDRO-2017-2 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros 1ra. Sección A | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 319211.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 346 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891521 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-2017-3 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Arriba 1ra. Sección A (La Florida) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 259459.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200893172 | Libramiento Sur De Tuxtla Gurtierrez (Liberacion Del Derecho De Via Tramo Iii Y Entronques) 3a Etapa | SN | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal.- Direccion de Patrimonio | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200896765 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Nueva Palestina - 5607508 | 5607508 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1538461.92 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1521538.84 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pendiente el pago de finiquito, por falta de documentación por parte del c ontratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896766 | Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M Tipo Inifech En Escuela Secundaria Rafael Pascasio Gamboa Clave 07ees0149z - 5113421 | 5113421 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1657310.57 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1639080.15 | 1303413.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra ha cumplido las metas establecidas en proyecto / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA COMO LO MARCA EL CONTRATO, CUMPLIENDO CON TODAS LAS METAS REQUERRIDAS
CHP17170200896767 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle España Entre Palma Viajero Y Palma Real En La Colonia Las Palmas - 5354667 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896768 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 1a Sur Entre Calle 13a Oriente Y Calle 15a Oriente, En La Colonia Tzocotumbak - 5502840 | 2.2.1.-101-UR-09-01-58-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4727941.29 | 4675933.94 | 4675933.94 | 4675933.94 | 4675933.94 | 3813185.63 | 3813185.63 | 81.5492 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 65 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897079 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle 5a. Poniente Sur Entre 1a. Avenida Sur Poniente Y Central Poniente - 6906749 | 6906749 | Chiapas | Bochil | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BOCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 741878.68 | 733718.03 | 733718.03 | 733718.03 | 733718.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN PLENA CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897080 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Chapultenango, En El Estado De Chiapas - 5089900 | 5089900 | Chiapas | Chapultenango | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4387690 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 4339425.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA AL 100 % / Física: OBRA FINALIZADA / Registro:
CHP17170200897082 | Infraestructura Víal En El Municipio De Reforma, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Col. Nueva Creación Une, En La Cabecera Municipal De Reforma, Chiapas) - 5531586 | 5531586 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 %, CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE Y OPERANDO ADECUANDAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897546 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Esc. Primaria Bilingue "Alvaro Obregon" Clave: 07dpb1167c En La Localidad Latzvilton, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas. - 4864626 | 4864626 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2052370 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 2029793.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897875 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Ejido Ursulo Galvan - 5402321 | 5402321 | Chiapas | Solosuchiapa | Úrsulo Galván | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: La obra se encuentra concluida al 100 % y operando / Registro:
CHP17170200898387 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Colombia - 5608197 | 5608197 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Colombia | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Auntamiento Municipal de Angel Albino Corzo | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1538461.54 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pindiente liquidar finiquito por falta de documentación por parte del contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898388 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Preparatoria Samuel Leon Brindis, Clave: 07ebh0091n - 5155846 | 5155846 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ejido Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1936031.38 | 1914735.04 | 1914735.04 | 957367.52 | 957367.52 | 957367.52 | 957367.52 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898389 | Construcción De Calle Central Sur Entre Sexta Oriente Cad. 0+000 Y Cad. 0+135 En Direccion Central Sur, Consistente En Concreto Pre Mezclado, Con Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 5155259 | 5155259 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2024648.62 | 2002377.48 | 2002377.48 | 1401664.24 | 1401664.24 | 1401664.24 | 1401664.24 | 70 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898391 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Antonio León, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903112 | 4903112 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1863284.25 | 1863284.25 | 1863284.25 | 94.2004 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898392 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada Flor De Noche Buena Hasta La Avenida Emiliano Zapata En La Colonia 12 De Noviembre - 5584261 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1482487.88 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 1466180.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898393 | Construccion De Calle De Pavimentacion Hidraulica En La Localidad De San Perdo Cotzilnam. - 5349827 | 5349827 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 1780200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898684 | Infraestructura Víal En El Municipio De Amatán, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación De Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En El Barrio Santacruz) - 4761062 | 4761062 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 785463 | 785463 | 785463 | 78.5463 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899206 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho", Con Clave: 07dpb2109t, En La Localidad De Patentic, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas. - 4864784 | 4864784 | Chiapas | Larráinzar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1947630 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 1926206.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899207 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle José Patrocinio González Garrido Entre Av. Adolfo Ruíz Cortinez Y Av. Adolfo López Mateos En La Colonia Carlos Salinas - 5580786 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1129062.82 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 1116643.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899208 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Y Servicios Básicos De La 13 Oriente Entre Avenida 4a Norte Y Callejón De La Prevo En La Colonia El Periodista - 5582196 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1631436.84 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 1613491.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899209 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Halcón Entre Av. El Cóndor Y Av. Flamingos En La Colonia Los Pájaros - 5581045 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1229044.58 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 1215525.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899519 | Infraestructura Víal En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico) - 6897607 | 6897607 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: La obra se encuentra terminada al 100 % y operando / Registro:
CHP17170200900018 | Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M En Cancha Deportiva De Escuela Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave 07dpr0228u | 5113481 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1657310.57 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1639080.16 | 1303413.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD / Física: LAS METAS PROGRAMADAS SE CUMPLIERON AL 100 % / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA CONFORME LO ESTIPULA EL CONTRATO CUMPLIENDO CON TODAS LAS METAS ASIGNAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900019 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av.5 De Febrero Entre Calle Juarez Y Calle Carranza - 5113337 | 5113337 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 653240.84 | 646055.19 | 646055.19 | 646055.19 | 646055.19 | 646055 | 258422.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO.
CHP17170200900881 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Andador Cerro De La Sepultura Entre Avenida Tacana Y Circuito Joyyo Mayu Poniente En La Colonia San Pedro Progresivo - 5580212 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 636550.42 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 629548.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901177 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De Solosuchiapa - 5402552 | 5402552 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se encuentra terminada al 100 % y operando / Registro:
CHP17170200901669 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carranza Entre Av. Central Sur Y Av. 5 De Febrero - 5113244 | 5113244 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO METAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 549719.02 | 543672.11 | 543672.11 | 543672.11 | 543672.11 | 543672.11 | 190285.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EN TIEMPO Y FORMA, NO SE CUMPLIÓ CON TODAS LAS METAS DESCRITAS, SOLO SE REALIZO LA PAVIMENTACIÓN, NO SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS POR LO TANTO SE AMPLIARON LAS METAS DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901670 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle 4a Oriente Entre Avenida Central Y Avenida 1a Norte Oriente En La Colonia Terán - 5583785 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1815533.56 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 1795562.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901671 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada - 5721728 | 5721728 | Chiapas | Villaflores | California | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1538461.5 | 1521538.42 | 1521538.42 | 1521538.42 | 1521538.42 | 1521538.42 | 852910.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL. / Física: INFORMACION PROPORCIONADA POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901962 | Construcción Del Centro De Actividades Deportivas Y Culturales Del Parque Explanada De La Feria | 5221059 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200902432 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Queretaro - 5608021 | 5608021 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1538461.54 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1521538.46 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: pendiente pago del finiquito por falta de documentación por parte del contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902433 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Xochimilco Viejo, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903052 | 4903052 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1859175.55 | 1859175.55 | 93.9927 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 93.99 | Financiera: OBRA EN PREOCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170200902434 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 6a Sur Entre 1a Y 3a Oriente En La Colonia Copoya - 5582934 | 2.2.1.-101-UR-09-01-52-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2052173.09 | 2029599.19 | 2029599.19 | 2029599.19 | 2029599.19 | 1943540.53 | 1943540.53 | 95.7598 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $86,058.66 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902435 | Cancha De Usos Múltiples Techado - 5587768 | 5587768 | Chiapas | Villaflores | Progreso Agrario | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1538461.5 | 1521538.42 | 1521538.42 | 1521538.42 | 1521538.42 | 1521538.42 | 787379.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: INFORMACION PROPORCIONADA POR LA TESORERIA MUNICIPAL / Física: INFORMACION PROPORCIONADA POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902723 | Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Sanitaria | 5228270 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955445 | Mantenimiento De Relleno Sanitario | 02 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955463 | Reconstruccion De Mamino Rural E.C. (Ej. Pablo Salazar - Muspac) Ramal Al Corral Del Km. 0 000 Al Km. 1 102.70 | GA008 | Chiapas | Ostuacán | Licenciado Pablo Salazar Mendiguchia | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 584590.93 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 98 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955477 | Rehabiliatcion De Caminos Rurales | GA012 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 384249.64 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955494 | Rehabiliatcion Del Camino Rural: E.C. (Ostuacan - Laguna La Campana) Laguna Abajo - Laguna Arriba, Tramo: Km 0 000 Al Km 7 500; Subtramo Km 5 500 (Ampliacion De Muro Ciclopeo) | GA013 | Chiapas | Ostuacán | Laguna Arriba | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 375034.99 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300955528 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | GA003 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 90248 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP17170300955550 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (2da Etapa) | GA006 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 53340.89 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955554 | Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico | GA004 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955633 | Pavimentación De Dos Calles Con Concreto Hco. 8a. Av. Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente; 3a. Calle Poniente Entre 8a. Y 10a. Av. Norte | FF-001-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 909481.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955667 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 27a. Avenida Sur Entre 6a Y 12a Calle Oriente | FF-002-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 1401461.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHP17170300955682 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 10a. Ave. Sur Entre 6a Y 14a Calle Poniente | FF-003-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 2042098.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHP17170300955706 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 8a Ave. Sur Entre 6a Y 10a Calle Poniente | FF-004-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 1420951.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERA TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955715 | Pavimentacion Calle Orquídeas Entre Avenida México Y Avenida Sonora | FF-005-2017 | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 1128069.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100%
CHP17170300955806 | Bacheo De Calle | HIDR14 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 789923.55 | 789923.55 | 789923.55 | 789923.55 | 434911.33 | 434911.33 | 434911.33 | 55.0574 | 0 | Metros | 7286 | 0 | 0.85 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955884 | Instalación De Transformador De Pedestal De 75 Kva | HIDR15 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 191295.6 | 191295.6 | 191295.6 | 191295.6 | 95647.8 | 95647.8 | 95647.8 | 50 | 0 | Lote | 7286 | 0 | 50 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956036 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En El Eji. Nuevo Volcan Chichonal. | FPDR001 | Chiapas | Juárez | Nuevo Volcán Chichonal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1384600 | 1384600 | 692300 | 1384600 | 692300 | 692300 | 692300 | 50 | 0 | Otros | 1162 | 0 | 50 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CHP17170300956061 | Reconstrucción Del Parque Los Jabalíes De Pichucalco (Reconstrucción Del Parque) | 142211E06501S03B009 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 15591155.65 | 15591155.65 | 15591155.65 | 15588156.87 | 15588156.87 | 15162162.81 | 15162162.81 | 97.2485 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170300956094 | Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación) (Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación)) | 142421E06501S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12900000 | 12900000 | 12900000 | 12819037.22 | 12819037.22 | 9250165.98 | 9250165.98 | 71.7067 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170300956102 | Construcción Del Museo Del Niño Y El Agua (2a. Etapa) | 142421E06501S03B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 45280050.93 | 45280050.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 60 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170300956107 | Rehabilitación Del Vestíbulo Principal Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" | 142421E06501S03B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12895000 | 12895000 | 12895000 | 12782409.42 | 12782409.42 | 6415558.02 | 6415558.02 | 49.7523 | 0 | Otros | 0 | 0 | 28 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170300956225 | Construccion De Techado Estructural En La Escuela Primaria Federal "Justo Sierra" C.C.T. 07dpr3471a | MSC/DOPM/FORTALECE-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1518345.5 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: TECHADO ESTRUCTURAL TERMINADO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956240 | Pavimenatcion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Calle 2, Calle Onceava Y Calle Central Norte En La Colonia 26 De Julio | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2248994.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 2246745.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956247 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Sexta Calle Poniente Entre 4 Y 8 Calle Sur | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-002/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2063324.67 | 2061261.35 | 2061261.35 | 2061261.35 | 2061261.35 | 2061261.35 | 2061261.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956252 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Av. Central Sur Entre Octava Oriente Y Calle 4 | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-003/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1467311.24 | 1465843.93 | 1465843.93 | 1465843.93 | 1465843.93 | 1465843.93 | 1465843.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956255 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 12 Avenida Sur Prolongacion En La Colonia El Roblar | MSC/DOPM/FPFRONTERAS-004/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 954808.26 | 953853.45 | 953853.45 | 953853.45 | 953853.45 | 953853.45 | 953853.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956283 | Pavimentación De Calle Con Concreto Premezclado Fc=200 Kg Sobre Cm2 Elaborado Con Revolvedora Hecho En Obra | FPF0001 | Chiapas | Frontera Hidalgo | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 3157529.31 | 1578764.65 | 1578764.65 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2464 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957120 | Pavimentacion De Av. Morelia (Entre Calles Juan Sabines Y Vicente Guerrro) - 7803079 - 7162 | 7162 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1022969.3 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 1021946.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957168 | Mejoramiento De Imagen Urbana Tramo Av. Central Norte Entre Calle Morelos Y Plantel Cobach No. 48 - 7170471 - 6849 | 6849 | Chiapas | Metapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 1652401 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300957178 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Innominada (A Casa Del Caminante) Entre Calle San Juan Y Barrio Niños Héroes, En Barrio San Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 6916 | 6916 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 849023.13 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 848174.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300957201 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Sur Oriente En Barrio Parque De Feria. - 7204176 - 6878 | 6878 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1567772.1 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 1566204.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300957646 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Nuevo Amatenango | 6937 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Nuevo Amatenango | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Amatenango de la Frontera. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1999948.94 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 1997948.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958049 | Pavimentación De Calle Integral Boulevard Nuevo Leon En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) A Realizarse En La Localidad De Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187235 - 6858 | 6858 | Chiapas | Tuxtla Chico | Talismán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4226777.72 | 4222550.95 | 4222550.95 | 4222550.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: METAS DEL PROYECTO: 3676.31 M2 AOBRA AL 95% DE AVANCE FISICO 0% DE AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958473 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Silvano Gatica, Calle Mármol, Avenida Soconusco, Avenida San Luis, Calle San Sebastian Y Avenida Los Tulipanes, En La Localidad De Los Ángeles - 7161947 - 6842 | 6842 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1892981 | 1892981 | 1891088.02 | 1891088.02 | 566990.41 | 566990.41 | 566990.41 | 29.9523 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300958495 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Y Zampeado De Camino Rural. En Tramos Aislados - 7528746 - 7066 | 7066 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 655615.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958874 | Pavimentación Acceso Principal Loc El Piru - 7802928 - 7160 | 7160 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000032.37 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 999032.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: la obra esta finiquitada / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958875 | Pavimentacion Acceso Principal A Loc Reforma Agraria - 7802991 - 7161 | 7161 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000008.16 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 999008.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958982 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 7566512 - 7095 | 7095 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 1245396.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: obra cobrada al 100% / Física: obra aun en proceso fisico / Registro: obra aun en proceso de avance fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958983 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico - 7566575 - 7096 | 7096 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 1243324.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: obra cobrada al 100% / Física: obra aun en ejecucion / Registro: obra aun en ejecucion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959313 | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Dos Tramos | 5029 | Chiapas | San Andrés Duraznal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 1186800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
CHP17170300959387 | Pavimentacion Con Cocreto Hidraulico De La Calle Central Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Cuarta Norte Oriente Y La Calle Segunda Norte Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Central Oriente. | 7119 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal de La Grandeza. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2122366.96 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 2120244.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959825 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Banquetas Con Guarniciones En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7111681 - 6792 | 6792 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2535021 | 2535021 | 2532485.98 | 2532485.98 | 759045.71 | 759045.71 | 759045.71 | 29.9424 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300959826 | Construcción De Alumbrado Publico, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Ojo De Agua). - 7111828 - 6793 | 6793 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1413079 | 1413079 | 1411665.92 | 1411665.92 | 423103.76 | 423103.76 | 423103.76 | 29.942 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300959866 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec Y 4a Av. Norte (Entre Calle Chapultepec Y 1a Poniente Norte) En Barrio Niños Heroes, Col. Pakal Ná | 6935 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3370673.65 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 3367302.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960238 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico Sobre La Carretera Internacional 200 Desde La Glorieta Atzacua Hasta El Puente Rió Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7091449 - 6777 | 6777 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 751505 | 751505 | 750753.49 | 750753.49 | 224938.05 | 224938.05 | 224938.05 | 29.9317 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300960308 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a Av Norte Oriente En Col. Centro. | 6968 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1339432.2 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 1338092.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960310 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Puxcatán (Entre Las Avenidas Prol. Corregidora Y Prol. 5 De Mayo) Y Prol. Av. 18 De Marzo (Entre Las Calles Río Tulijá Y Río Jatate) En Col. Chacamax. - 7278355 - 6936 | 6936 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2422922.44 | 2420499.52 | 2420499.52 | 2420499.52 | 2420499.52 | 2420499.52 | 2420499.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960315 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Raymundo Enriquez Entre La Barda De Cedis Tapachula Y El Albergue Jesús El Buen Pastor, De La Localidad Los Cafetales - 7051784 - 6766 | 6766 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5994443 | 5994443 | 5988448.56 | 5988448.56 | 1795646.57 | 1795646.57 | 1795646.57 | 29.9552 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300960654 | Construcción De Alumbrado Publico En La 8a. Avenida Norte Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entronque Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 7091587 - 6778 | 6778 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2594863 | 2594863 | 2592268.14 | 2592268.14 | 777275.43 | 777275.43 | 777275.43 | 29.9544 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300960655 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia San Antonio Cahoacan) - 7095396 - 6782 | 6782 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5705916 | 5705916 | 5700210.08 | 5700210.08 | 1709013.02 | 1709013.02 | 1709013.02 | 29.9516 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960657 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende (3a Poniente Sur) Entre Las Avenidas 6a Y 10a Sur Poniente(Periférico Sur) En Barrio San Juan - 7269152 - 6925 | 6925 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1711585.29 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 1709873.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300961126 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Yaxchilan, Ubicada Entre 2a. Av. Nte Ote. Y 2a. Av. Sur Ote.; Barrio Ampliación Tonina, Cabecera Municipal. - 7286322 - 6939 | 6939 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4118686.38 | 4114567.7 | 4114567.7 | 4114567.7 | 4114567.7 | 2055983.85 | 2055983.85 | 49.9684 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961130 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril; Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal Ná - 7299273 - 6943 | 6943 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2465758.13 | 2463292.37 | 2463292.37 | 2463292.37 | 2463292.37 | 1288219.23 | 1288219.23 | 52.2966 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961131 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7094881 - 6781 | 6781 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1951399 | 1951399 | 1949447.6 | 1949447.6 | 584137.84 | 584137.84 | 584137.84 | 29.9343 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300961134 | Pavimentción De Calle Con Concreto Hidráulico; En Barrio Norte, Cabecera Municipal. - 7403559 - 7001 | 7001 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7300000 | 7292700 | 7292700 | 7292700 | 7292700 | 3645138.47 | 3645138.47 | 49.9834 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961180 | Pavimentación De Calle, Barrio Linda Vista; Consistente En : Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico; Guarnicion De Concreto Y Piso Estampado. - 7225317 - 6886 | 6886 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3327476.51 | 3324149.03 | 3324149.03 | 3324149.03 | 3324149.03 | 1660374.52 | 1660374.52 | 49.9489 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300961605 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez ( San Antonio Cahoacan) - 7091935 - 6779 | 6779 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1824813 | 1824813 | 1822988.19 | 1822988.19 | 546570.12 | 546570.12 | 546570.12 | 29.9521 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300961648 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico Y Zampeado - 7528557 - 7063 | 7063 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 515205.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
CHP17170300961649 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico Y Zampeado - 7528683 - 7065 | 7065 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 503349 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra fue concluida al 100% sin ningún retrazo o problema. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961693 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Consistente En La Colocacion De Concreto Hidraulico En Calles, Guarniciones De Concreto Y Banquetas De Concreto. | 7041 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Palestina | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6252500 | 6246247.5 | 6246247.5 | 6246247.5 | 6246247.5 | 3121873.75 | 3121873.75 | 49.98 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962026 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7091341 - 6776 | 6776 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3934358 | 3934358 | 3930423.64 | 3930423.64 | 1178461.62 | 1178461.62 | 1178461.62 | 29.9531 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017.
CHP17170300962099 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Chacamax En Col. La Pangola - 7246511 - 6914 | 6914 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1988618.51 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 1986629.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962100 | Construcción De Calles, Barrio Centro. Consistente En: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico , Guarniciones De Concreto Y Piso Estampado De Concreto. En Banquetas. - 7438061 - 7016 | 7016 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5985000 | 5979015 | 5979015 | 5979015 | 5979015 | 2987907.5 | 2987907.5 | 49.9732 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300962106 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Banquetas Y Luminarias - 7546415 - 7083 | 7083 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4273007.25 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 4268734.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 31 de diciembre de 2017 / Física: obra concluida al 31 de diciembre de 2017 / Registro: falta información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962131 | Pavimentación En Calles De Concreto Hidráulico, Frontera Corozal, Municipio De Ocosingo, Chiapas. - 7505607 - 7042 | 7042 | Chiapas | Ocosingo | Frontera Corozal | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6362500 | 6356137.5 | 6356137.5 | 6356137.5 | 6356137.5 | 3177297.93 | 3177297.93 | 49.9879 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300962943 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico Y Zampeado - 7528620 - 7064 | 7064 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 502524 | 502524 | 402524 | 502524 | 502524 | 502524 | 502524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD, ESTA PENDIENTE LA FOTOGRAFIA DE CONCLUSION DE LA OBRA.
CHP17170300963421 | Construcción De Alumbrado Publico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7096919 - 6783 | 6783 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818579 | 818579 | 817760.42 | 817760.42 | 244971.62 | 244971.62 | 244971.62 | 29.9264 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963448 | Construcción De Puente Vehicular Amatenango De La Frontera | 6938 | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Amatenango de la Frontera. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3913071.06 | 3990157.99 | 3990157.99 | 3990157.99 | 3990157.99 | 3990157.99 | 3990157.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963825 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Central Colonia Entre El Entronque Con Carretera Internacional 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7051884 - 6767 | 6767 | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3668742 | 3668742 | 3665073.26 | 3665073.26 | 1099025.48 | 1099025.48 | 1099025.48 | 29.9565 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA FONDO PARA FRONTERAS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963886 | Pavimentación De Calles Entre Prolongación Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Camino Real En Colonia Maya Tucan. - 7231113 - 6894 | 6894 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1728585.95 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 1726857.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963899 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diez De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6908 | 6908 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1674199.6 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 1672525.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300964047 | Construcción De Cabezotes Para Alcantarillas | HIDR13 | Chiapas | Juárez | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 92198.61 | 92198.61 | 92198.61 | 92198.61 | 84240.88 | 84240.88 | 84240.88 | 91.3689 | 0 | Piezas | 587 | 0 | 1.83 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965976 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 02 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300965977 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 03 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h.ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 30278 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968751 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO - 2017 3T - 1 | Chiapas | Pichucalco | El Cerro 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 410172.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968764 | Contruccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Nicolas Bravo | HIDRO - 2017 3T - 02 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 168046.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14212 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968768 | Pavimentacion De Calle | HIDRO 2017 3T 3 | Chiapas | Pichucalco | Viejo Nicapa | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 813307.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 854 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300971223 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | 04 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 25302 | 100 | 0 | Piezas | 2235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041134 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Reposicon De Concreto En Calle Central En La Comunidad De Niquivil | 574 | Chiapas | Motozintla | Niquivil | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 4304922.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida corresponde a metros lineales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041173 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Lerdo De Tejada - 7453877 | 565 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4456974.61 | 4452517.63 | 4452517.63 | 4452517.63 | 3116762.34 | 3116762.34 | 3116762.34 | 70 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO AUN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO, EL MONTO QUE SE REPORTA ES LO DEPOSITO A LA CUENTA
CHP17170401041200 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Quinta Calle Norte Poniente - 7453815 | 564 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2759736.6 | 2756976.87 | 2756976.87 | 2756976.87 | 1929883.81 | 1929883.81 | 1929883.81 | 70 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO, AUN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO EL MONTO QUE SE REPORTA ES LO MINISTRADO A LA CUENTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041244 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3a Av. Poniente Norte Entre La 3a Calle Norte Poniente Y La 3a Calle Sur Poniente - 7414849 | 557 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4742004.39 | 4742004.39 | 4742004.39 | 4742004.39 | 2368631.2 | 2368631.2 | 2368631.2 | 49.95 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041247 | Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Central En La Comunidad Emiliano Zapata | 577 | Chiapas | Motozintla | Emiliano Zapata | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 2000060.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4to trim - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041266 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En La Calle 16 De Septiembre Y 3a Calle Norte Poniente. - 7453621 | 562 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2953714.22 | 2950760.51 | 2950760.51 | 2950760.51 | 885228.15 | 885228.15 | 885228.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO, AUN NO CUENTA CON FOTO DE INICIO, REPORTE DEL MONTO DEPOSITADO A LA CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041292 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Rural, Tramo Km.: 9 250 Al Km.: 9 650 - 7510924 | 567 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 3573628 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041324 | Construccion De Drenaje Pluvial Que Incluye Tubo De 42" A Base De Canaletas De Muros Armados. | 569 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4322523.11 | 4318200.59 | 4318200.59 | 4318200.59 | 4318200.59 | 2158100.3 | 2158100.3 | 49.9768 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041342 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Entrada A Talisman, A Realizarse En La Localidad De Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7431203 | 559 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1316761.37 | 1316761.37 | 1316761.37 | 1316761.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA CON 0% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO / Registro: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041344 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico. Tramo No. 1: 10a. Calle Norte Oriente Entre 1a Y 4a. Av. Oriente Norte. Tramo. No. 2: 3a. Av. Oriente Norte, Entre 10a. Y 6a. Calle Norte Oriente. - 8188852 | 571 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3384973.61 | 3384973.61 | 3384973.61 | 3384973.61 | 1692486.79 | 1692486.79 | 1692486.79 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041416 | Construcción De 03 Calles Con Concreto Hidráulico,Ubicadas En Calle 2a Av. Sur Pte. , Calle Central Sur Y La 3a. Av. Sur Ote. Barrio Guadalupe, Cabecera Municipal De Ocosingo - 7440110 | 560 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Mejorar la calidad de vida social y economica de la poblacion. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 3494600 | 3494600 | 49.9728 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041492 | Construccion De Linea Y Red De Energía Eléctrica | 205 | Chiapas | Chicoasén | Cacahuano | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS, | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7179742.39 | 7100765.22 | 7100765.22 | 7100765.22 | 7100765.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041564 | Construccion De Andador Peatonal - 7415540 | 558 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3439056 | 3439056 | 3439056 | 3439056 | 1719528 | 1719528 | 1719528 | 50 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401041566 | Infraestructura Víal En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico) - 5399467 | 129 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: La obra se encuentra terminada al 100 % y operando / Física: / Registro:
CHP17170401041583 | Construccion De Calle Denominada "4 Esquinas" - 7532934 | 568 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTOS DE LA TRINITARIA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3045938.27 | 3045938.27 | 3045938.27 | 3045938.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041627 | Construccion De Pavimento Hidraulico De La Calle Central En La Comunidad Aquiles Serdan | 573 | Chiapas | Motozintla | Aquiles Serdán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 3202143.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4to trim - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041675 | Cancha De Usos Múltiples | 418 | Chiapas | Cintalapa | La Florida | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1402582.2 | 1387153.8 | 1387153.8 | 1387153.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041752 | Construccion De Alumbrado Publico En Boulevard Nuevo León En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) En La Localidad De Talisman Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187295 | 552 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1118968.91 | 1118968.91 | 1118968.91 | 1118968.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: OBRA CON 0% DE AVANCE FINANCIERO / Física: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO / Registro: OBRA CON 0% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041807 | Construcción De Unidad Deportiva En Cabecera Municipal | 206 | Chiapas | Chicoasén | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7820162.88 | 7734141.09 | 7734141.09 | 7734141.09 | 7734141.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401041838 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Decimosexta Calle Sur Poniente - 7453753 | 563 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4829539.06 | 4824709.52 | 4824709.52 | 4824709.52 | 3377296.66 | 3377296.66 | 3377296.66 | 70 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO NO CUENTA CON FOTO DE INICIO
CHP17170401041864 | Pavimento En Acceso Vial Motozintla | 578 | Chiapas | Motozintla | Niquivil | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 1978098.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042354 | Construcción Y Remodelacion Del Albergue Cultural 2a. Etapa | 01 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2015-2018 | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 49.95 | 0 | Otros | 891 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042369 | Construcción De Casa De Salud | 002 | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 49.95 | 0 | Otros | 621 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: obra refrendada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042682 | Construccion De Casa De La Cultura De 14.00 M X 14.00 M. De Ancho Y Largo A Base De Estructura De Concreto Barrio Santa Lucia Cabecera Municipal Villa Comaltitlan Chiapas. | 100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLAN CHIAPAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9976421.1 | 9976421.1 | 9976421.1 | 9976421.1 | 4988210.55 | 4988210.55 | 4988210.55 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 7201 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042714 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Túmbala | 142331E06501S05B072 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 28954025.41 | 28954025.41 | 28954025.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34793 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042717 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chilón | 142331E06501S05B073 | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 26081509.7 | 26081509.7 | 26081509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125296 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042737 | Unidad Deportiva De Pichucalco (Reconstrucción Del Campo De Beisbol) | 142411E06501S03B028 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 13867093.96 | 13867093.96 | 13867093.96 | 13591162.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31930 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042739 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Reforma, Chiapas, Colonia Une (Calle Ocosingo, Rayón, Tecpatán, Salto De Agua, Ixhuatán) Colonia Luis Donaldo Colosio Zona 6 (Avenida Aldama) | 152211E05801I12B261 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3662068.97 | 3662068.97 | 3662068.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042740 | Pavimentación De Calles Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico En Pichucalco | 152211E05801I12B262 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3047655.17 | 3047655.17 | 3047655.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31930 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042744 | Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En 3f-4h (Ampliación) | 203351E02901G04B001 | Chiapas | Juárez | Santa Cruz Tepate Abajo | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5061493.53 | 5061493.53 | 5061493.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22800 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042791 | Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico 1ra. Calle Oriente Ejido Lázaro Cárdenas Villa Comaltitlan Chiapas. | 100710065 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042827 | Construcción De La Unidad Deportiva De Comitán De Domínguez (1a. Etapa) | 142411E06501S03B018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 16868607.09 | 16868607.09 | 8724194.89 | 8724194.89 | 49.8525 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 85 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042829 | Albergue Cultural En El Barrio El Cielito, Municipio De Simojovel | 142211E06501I12B022 | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2649798.72 | 1472110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47228 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042831 | Construcción Del Centro Turístico Chocohuital 1a. Etapa | 143711E06501I12B001 | Chiapas | Pijijiapan | Chocohuital | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 112972.39 | 112972.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54748 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042832 | Construcción Del Centro Recreativo Corazón De Café | 142411E06501S03B021 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 6774994.28 | 6774994.28 | 6774994.28 | 6753331.01 | 6753331.01 | 3384501.14 | 3384501.14 | 49.9558 | 0 | Otros | 27270 | 0 | 85 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042834 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle Central Norte, Entre Av. Central Y 1a. Norte) | 152211E05801I12B244 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 828135.84 | 828135.84 | 828135.84 | 827635.64 | 818533.65 | 406799.82 | 406799.82 | 49.1224 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 40 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042835 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle Central Sur, Entre 1a. Sur Y 2a.) | 152211E05801I12B245 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1192037.27 | 1192037.27 | 1192037.27 | 1191414.89 | 1179426.26 | 585741.63 | 585741.63 | 49.1379 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 95 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042837 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle 1a. Poniente Norte, Entre Avenida Central 1a. Norte Poniente) | 152211E05801I12B246 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1173779.48 | 1173779.48 | 1173779.48 | 1111887.02 | 1060132.47 | 576916.46 | 576916.46 | 49.1503 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 80 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042838 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De Ángel Albino Corzo (Calle 5a. Oriente Norte, Entre 4a. Norte Oriente Y 6a. Norte) | 152211E05801I12B247 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2502599.13 | 2502599.13 | 2502599.13 | 2310704.86 | 2180801.22 | 1229562.1 | 1229562.1 | 49.1314 | 0 | Otros | 27151 | 0 | 70 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042839 | Construcción Y Equipamiento Del Malecón De Puerto Madero (3a. Etapa) | 142211E06501I12B024 | Chiapas | Tapachula | Puerto Madero (San Benito) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39842635.69 | 39842635.69 | 31785497.37 | 25887955.4 | 79.4637 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 46 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042840 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos (Terminación) | 142411E06501S03B020 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 67985410.92 | 67985410.92 | 67985410.92 | 67701382.79 | 67701382.79 | 63877133.2 | 63877133.2 | 93.9571 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 100 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042841 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Innominada Entre Libramiento Sur Poniente Y Acceso A La Feria Mesoamericana De La Ciudad De Tapachula | 152211E05801I12B240 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4927292.91 | 4927292.91 | 4927292.91 | 4923905.32 | 4877831.72 | 2436616.74 | 2436616.74 | 49.4514 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 80 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042842 | Construcción De Par Vial Oriente Poniente (1a. Etapa) (Tramo: Calle Las Palmas Entre Belisario Dominguez Y Los Ciruelos Y Cad. 2 685 - 2 610) | 152211E05801I12B241 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1245616.8 | 1245616.8 | 1245616.8 | 1243579.25 | 1243579.25 | 626908.93 | 626908.93 | 50.3292 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 50 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042843 | Construcción De Par Vial Oriente Poniente (1a. Etapa) (Tramo: Calle Las Palmas Entre Los Ciruelos Y Robles Cad. 2 610 - 2 540) | 152211E05801I12B242 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1355544.29 | 1355544.29 | 1355544.29 | 1355057.57 | 1355057.57 | 673353.09 | 673353.09 | 49.674 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 80 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042844 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Los Carriles Laterales De La Central Oriente (Terminación), De Tapachula | 152211E05801I12B243 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 30396259.94 | 30396259.94 | 30396259.94 | 30305543.93 | 30305543.93 | 29180224.36 | 29159006.36 | 95.9994 | 0 | Otros | 365025 | 0 | 70 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042845 | Casa De Cultura Mirador | 142421E06501S03B017 | Chiapas | Cintalapa | El Mirador | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042846 | Casa De Cultura La Asunción | 142421E06501S03B020 | Chiapas | Cintalapa | La Asunción | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 23126.68 | 23126.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042847 | Cancha De Usos Múltiples Tehuacán | 142411E06501S03B033 | Chiapas | Cintalapa | Tehuacan | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 25938.19 | 25938.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042848 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En San Marcos | 142411E06501S03B032 | Chiapas | Cintalapa | San Marcos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 26087.47 | 26087.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042849 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Nueva Tenochtitlán | 152211E05801I12B258 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2163835.42 | 2163835.42 | 2163835.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042850 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En Guadalupe Victoria | 142411E06501S03B034 | Chiapas | Cintalapa | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042851 | Cancha De Usos Múltiples Ejido Constitución | 142411E06501S03B031 | Chiapas | Cintalapa | Constitución (El Chayotal) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1539337.27 | 1539337.27 | 1539337.27 | 25855.46 | 25855.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042852 | Casa De Cultura La Valdiviana | 142421E06501S03B019 | Chiapas | Cintalapa | Los Olachea (San Antonio Valdiviana) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 23239.28 | 23239.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042853 | Casa De Cultura Roberto Barrios | 142421E06501S03B018 | Chiapas | Cintalapa | Roberto Barrios | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1374560.43 | 1374560.43 | 1374560.43 | 23271.57 | 23271.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042854 | Pavimentación De La Calle Juárez | 152211E05801I12B257 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401042861 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Escobo | 100710059 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Escobo | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 50 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042862 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica Buenavista 1era. Etapa | 100710009 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | Rural | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 50 | 0 | Vivienda | 211 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042967 | Construccion De Puente Peatonal Universitario Angel Albino Corzo | 1A | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10427 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ESTE PROYECTO NO HA INICIADO. / Registro: SE ENVIA INFORME DEL MONTO RECIBIDO, DE PROYECTO QUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042993 | Conservacion De Caminos Rurales Y Puentes | 04 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 25225 | 100 | 0 | Kilómetro | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043013 | Rahabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico | 05 | Chiapas | Sunuapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 25258 | 100 | 0 | Piezas | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043048 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico 2a. Norte Oriente. | 7024 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE LA CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043299 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Pantelhó | 142331E06501S05B074 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 22104230.92 | 22104230.92 | 22104230.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21783 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043303 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Pantelhó | 142331E06501S05B074 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 2824734.33 | 2824734.33 | 2824734.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21783 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043322 | Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Rosas, Chiapas | 142331E06501S05B075 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 38938488.83 | 38938488.83 | 38938488.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27064 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043352 | Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas | 142331E06501S05B076 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 36634500.28 | 36634500.28 | 36634500.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043359 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal En Juárez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fraccionamiento Santa Cruz Ii) | 152211E05801I12B263 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1704669 | 1704669 | 1704669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043397 | Rehabilitación De Camino | HDR21 | Chiapas | Juárez | Corozal 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 36632.8 | 36632.8 | 36632.8 | 36632.8 | 36632.8 | 36632.8 | 36632.8 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 1 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP17170401043516 | Construcción De Calzadas Y Cunetas | HDR18 | Chiapas | Juárez | Aldama 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 183322.87 | 183322.87 | 183322.87 | 183322.87 | 158528.88 | 158528.88 | 158528.88 | 86.4752 | 0 | Metros lineales | 263 | 0 | 0.21 | Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043552 | Construcción De Barda Y Andador | HDR16 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 1498879.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7286 | 0 | 0 | Financiera: la obra no se encuentra iniciada / Física: la obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se encuentra iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043621 | Rehabilitacion De Puentes De Estructura Metalica Tramo San Lorenzo - El Chipilin | GA014 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 205042.74 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 2487 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043628 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria) | GA015 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Kilómetro | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043640 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (3ra Etapa) | GA016 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 65843.4 | 100 | 0 | Luminaria | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043679 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | GA020 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 605699.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1463 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043697 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria 2da Etapa) | GA021 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Kilómetro | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043712 | Mantenimiento De Caminos Rurales (Renta De Maquinaria 3ra Etapa) | GA022 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 127600 | 100 | 0 | Kilómetro | 17067 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043717 | Mantenimiento De Puente Tubular | HDR16 | Chiapas | Juárez | Mundo Nuevo Arriba | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 44629.94 | 44629.94 | 44629.94 | 44629.94 | 25789.61 | 25789.61 | 25789.61 | 57.7854 | 0 | Piezas | 163 | 0 | 0.57 | Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Física: la obra se encuentra en proceso. / Registro: la obra se encuentra en proceso.
CHP17170401043740 | Mantenimiento De Camino Rural | HDR20 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 36147.22 | 36147.22 | 36147.22 | 36147.22 | 13920 | 13920 | 13920 | 38.5092 | 0 | Kilómetro | 120 | 0 | 0.07 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043785 | Construccion De Rampa Para Acceso A Embarcadero | GA023 | Chiapas | Ostuacán | Playa Larga 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 207256.64 | 250256.64 | 250256.64 | 250256.64 | 250256.64 | 250256.64 | 250256.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043896 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal En Juárez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fraccionamiento Santa Cruz Ii) (F) | 152211E05801I12B263 | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1217617.84 | 1217617.84 | 1217617.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043933 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples | GA017 | Chiapas | Ostuacán | Catedral de Chiapas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 741 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043943 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples | GA018 | Chiapas | Ostuacán | Lindavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 716 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043945 | Canchas De Usos Múltiples Ejido Canaan | 142411E06501S03B029 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1542841.79 | 1542841.79 | 1542841.79 | 26036.69 | 26036.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043947 | Canchas De Usos Múltiples Ejido Cal Y Mayor | 142411E06501S03B030 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1542841.79 | 1542841.79 | 1542841.79 | 26081.27 | 26081.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83447 | 0 | 0 | Financiera: La información financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Física: La información fisica-financiera corresponde al precierre del ejercicio 2017 / Registro:
CHP17170401043948 | Pavimentacion De Calles Fco. I. Madero, Av. Niños Heroes E Imnominadas Con Creto Hidraulico | GA019 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2979 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170401043967 | Pavimentación Del Tramo San Miguel La Sardina Al Ejido Adolfo Ruiz Cortínez | FORFIN-1 | Chiapas | Tecpatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044007 | Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico | 02 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5327289.65 | 5327289.65 | 5327289.65 | 5327289.65 | 2687249.55 | 2687249.55 | 2687249.55 | 50.4431 | 0 | Metros Cuadrados | 10043 | 0 | 51.22 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 DONDE SERA FINIQUITADA.
CHP17170401044011 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Del Tramo: E.C. Palo Blanco - San Jose Chapayal. | 01 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5553370.61 | 5553370.61 | 5553370.61 | 5553370.61 | 4955321.59 | 4955321.59 | 4955321.59 | 89.2309 | 0 | Metros Cuadrados | 2049 | 0 | 20.17 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN EL EJERCICIO 2017, POR TAL MOTIVO PASARA AL EJERCICIO 2018 DONDE SERA FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044168 | Construccion De Linea De Agua Potable | FF/083/03/001/2017 | Chiapas | Socoltenango | San Miguel Soctic | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4834477.34 | 4839316.66 | 4839316.66 | 4834477.34 | 4834477.34 | 4834477.34 | 4834477.34 | 99.9 | 0 | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO SOBRANTE CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL A LA SECRETARIA DE HACIENDA / Física: METAS ES: SISTEMA DE AGUA, TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044619 | Pavimentación De Calles | 001 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento del Municipio de San Fernando Chiapas. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Metros lineales | 1317 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044687 | Construccion De La Unidad Deportiva La Antorcha | 01 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CINTALAPA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: es un proyecto que aun esta en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044993 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Fc= 200 Kgcm2 En Calles Sn | 01 | Chiapas | Ixhuatán | Chapayal Grande | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 660000 | 660000 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045233 | Pavientaión De Calles Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples | 001D | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Coapilla | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045245 | Pavimentación De Calles Y Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples | 002B | Chiapas | Coapilla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Coapilla. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045441 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema Integral De Agua Potable (Terminación) En La Cabecera Municipal Del Municipio De Villa Corzo | 022231E07001C01B170 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1618329.14 | 1618329.14 | 1618329.14 | 1494821.05 | 1494821.05 | 747410.53 | 747410.53 | 46.1841 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045461 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino: Pomposo Castellanos - Jorge De La Vega, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E06001C03D039 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11619290 | 11619290 | 11619290 | 11422352.88 | 11422352.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045466 | Mantenimiento Del Camino: Reforma - Miguel Aldama, Tramo: 0 000 - Km. 21 500 | 153511E05901C03B147 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 26672068.97 | 26672068.97 | 26672068.97 | 26475515.67 | 26475515.67 | 13115519.77 | 13115519.77 | 49.1732 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045473 | Reconstrucciondel Puente: El Manguito, Ubicado Sobre El Camino Jiquipilas - El Manguito Km. 2 000 De 220.0 M.L. | 153511E05901C03D040 | Chiapas | Jiquipilas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3452370.31 | 3452370.31 | 3452370.31 | 3452370.31 | 3452370.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045479 | Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable, En La Cabecera Municipal De Reforma | 022231E07001C01B183 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2448000 | 2448000 | 2448000 | 2446510 | 2446510 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045508 | Mantenimiento Del Camino: Ramal A Macayo, Tramo; Km. 0 000 Al Km. 19 800 | 153511E05901C03B148 | Chiapas | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16611214.83 | 16611214.83 | 16611214.83 | 16349434.84 | 16349434.84 | 8185068.58 | 8185068.58 | 49.2744 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045546 | Mantenimiento Del Camino: Presa Peñitas - E.C. (Malpaso - Villahermorsa), Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500 | 153511E05901C03B152 | Chiapas | Ostuacán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6610110.28 | 6610110.28 | 6610110.28 | 6399215.41 | 6399215.41 | 1233506.01 | 1233506 | 18.6609 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045565 | Construcción De Captación, Línea De Conducción Y Ampliación De La Red De Distribución 1a. Etapa (De Dos Etapas) Para La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo. | 112231E07001C01D126 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4860000 | 4860000 | 4860000 | 4569649.69 | 4569649.69 | 1370894.91 | 1370894.91 | 28.2077 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045599 | Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples | 01FORFINB | Chiapas | Osumacinta | El Paraíso | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OSUMACINTA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 800000 | 53.3333 | 0 | Metros Cuadrados | 663 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045854 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-008-2017 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 2da. Sección A Centro | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 384813.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046009 | Pavimentacion De Calle En La Calle 16 De La Col. El Mirador | HIDRO-008-2017 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 366332.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046025 | Construcción De Obra De Captación, Línea De Conducción Y Cruces Especiales En La Cabecera Municipal De Villaflores | 112231E07001C01D125 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 19011862 | 19011862 | 19011862 | 11379758.33 | 11379758.33 | 5264401.38 | 5264401.38 | 27.6901 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046038 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-009-2017 | Chiapas | Pichucalco | El Azufre 2da. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 148299.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 666 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046079 | Rehabilitacion De Camino Rural | HIDRO-011-2017 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 2da. Sección B (El Miguel) | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 308607.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 202 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046100 | Rehab.Yampl.De La Planta De Tto.De Aguas Residuales Existente,Con Remoción De Nutrientes,Consistente En Obra Civil,Mecánica,Eléctrica Y Líneas De Interconexión Para La Cd. De Comitán De Dgz (1a Etapa) | 112131E05301C01D183 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13608000 | 13608000 | 13608000 | 12804295 | 12804295 | 3841288.5 | 3841288.5 | 28.2282 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046240 | Construccion De Andador | HIDRO-12-2017 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 56830.91 | 54107.91 | 54107.91 | 54107.91 | 54107.91 | 54107.91 | 54107.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046317 | Construcción De 3,000 Ml De Línea De Conducción 1a. Etapa Para La Cabecera Municipal De Simojovel. | 112231E07001C01D127 | Chiapas | Simojovel | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5832000 | 5832000 | 5832000 | 5514899.84 | 5514899.84 | 1654469.95 | 1654469.95 | 28.3688 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046332 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | HIDRO-13-2017 | Chiapas | Pichucalco | Plutarco Elías Calles | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 375102.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046407 | Construccion De Planta De Tratamiento | HIDRO-14-2017 | Chiapas | Pichucalco | Nicolás Bravo 1ra. Sección | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 436612.41 | 100 | 0 | Vivienda | 263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA FISICA Y FINANCERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046413 | Construccion De Camino Luis Espinoza-Laguna Tramo Km. 2 000 Al Km. 3 000 En El Municipio De Bochil,En El Estado De Chiapas Subtramo Km. 2 100 Al Km. 2 600 | 001 | Chiapas | Bochil | La Laguna | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4516736 | 4516736 | 4516736 | 4516736 | 4516736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 440 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN TRAMITE DE CONTRATACION / Física: OBRA EN TRAMITE DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046533 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Ubicado En El Ejido De Pomilho | 002 | Chiapas | Bochil | Pomiló | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 758121.32 | 758121.32 | 758121.32 | 758121.32 | 758121.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN CONTRATACION / Física: OBRA EN CONTRATACION / Registro:
CHP17170401046831 | Infraestructura Vial Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. | 001 | Chiapas | Ixtacomitán | Nuevo Lindavista | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de ixtacomitán | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046976 | Construccion De Techado En Cabecera Municipal | FOFIN-2017-1 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 1725000 | 1725000 | 1725000 | 30 | 0 | Lote | 14212 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERA 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047000 | Electrificacion En La Localidad De San Carlos | FOFIN-2-2017 | Chiapas | Pichucalco | San Carlos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047091 | Construcción Del Sistema De Agua Potable A Bombeo 1a. Etapa (De Dos Etapas) Consistente En Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Veinte De Noviembre, Municipio De Las Margaritas | 022231E07001C01D121 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2860000 | 2860000 | 2860000 | 2697884.13 | 2697884.13 | 2034332.08 | 1191499.56 | 71.1305 | 0 | Otros | 2207 | 0 | 90 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047103 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Carlos Del Municipio De Las Margaritas | 022231E07001C01D122 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 359539 | 359539 | 359539 | 347246.01 | 347246.01 | 83859.81 | 83859.81 | 23.3243 | 0 | Otros | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Fisicamente Terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047132 | Supervisión Técnica Por Administración | 022231E07001C01D124 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55509.29 | 55509.29 | 55509.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Recientemente Autorizada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047220 | Pavimentación De Calle Y Servicios Básicos | SH-SUBE.DGI-1321-2117 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PANTELHÓ , CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 1275810 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047308 | Pavimento De Concreto Hidrahulico | PDR-01 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TOTOLAPA CHIS | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 989000 | 296700 | 296700 | 296700 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401047358 | Modernización De La Carretera: Ocozocoautla De Espinosa - Villaflores, Tramo: Km. 0 000 - Km- 71 700 | 153511E06001C03B149 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U019 Fondo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 201195466.1 | 201195466.14 | 201195466.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Recientemente Autorizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047784 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. | AYS/DOPM/FFIEM-01/2017 | Chiapas | Amatán | La Esperanza | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 2625000 | 2625000 | 50 | 0 | Otros | 552 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047968 | Construcción De Albergue Cultural En Palenque | 01 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Otros | 580 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA Y TERMINARA EN EL AÑO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401047991 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. | AYS/DOPM/FFIEM-02/2017 | Chiapas | Amatán | El Mirador (Berlín) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 50 | 0 | Otros | 312 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048033 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Molino Los Arcos | 001 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Molino los Arcos | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1961257.76 | 1961258.76 | 1961258.76 | 1961258.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1569 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048049 | Construcción De Albergue Cultural. | 02 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048078 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles En La Localidad De San Pedro Pedernal 2a. Etapa | PFF-001-2017 | Chiapas | Huixtán | San Pedro Pedernal | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 550000 | 550000 | 550000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 25 | Financiera: EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE AL 50% DEL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ESTA AL 25% EN VIRTUD DE QUE SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro:
CHP17170401048094 | Construcción Recreativo Plenitud 1ra. Etapa (Parque Del Adulto Mayor) | 03 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 220000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401048098 | Construccion De Techado Estructural En La Escuela Secundaria Federal "Jose Vasconcelos Calderon "Clave 07des0009a | 004 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048111 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En La Localidad De San Jose El Porvenir | PFF-002-2017 | Chiapas | Huixtán | San José el Porvenir | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1979960.59 | 1979960.59 | 1979960.59 | 1979960.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA SE COMENZARA A EJECUTAR EL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRA SE COMENZARA A EJECUTAR EL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048119 | Reconstrucción De La Escuela Primaria Manuel Castellanos Castellanos. | 04 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 732 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401048135 | Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad Carmen Arcotete | 5 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | El Carmen Arcotete | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401048136 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Oquem | PFF-003-2017 | Chiapas | Huixtán | Oquem | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1018732 | 1018732 | 1018732 | 1018732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 972 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA COMENZARA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRA COMENZARA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro:
CHP17170401048151 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En El Barrio San Sebastian Localidad Huixtan | PFF-005-2017 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1140 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA COMENZARA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRA COMENZARA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro:
CHP17170401048161 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento. | AYS/DOPM/FFIEM-03/2017 | Chiapas | Amatán | Berlín | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 50 | 0 | Otros | 120 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048162 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Techado En La Localidad De Eshpuilho | PFF-004-2017 | Chiapas | Huixtán | Eshpuilho | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 795 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA COMENZARA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Física: LA OBRA COMENZARA A EJECUTARSE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2018 / Registro:
CHP17170401048166 | Construcción De Camino Rural San Cristobal De Las Casas - La Candelaria En El Tramo La Candelaria Santa Rita | 6 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Candelaria | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048243 | Construccion De Techado Estructural En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 07dpr1263g, Ciudad Hidalgo, Domicilio Ejido Suchiate | 003 | Chiapas | Suchiate | Ejido Suchiate (Fracción la Pita) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE | Educación | En Ejecución | 2017 | 1501643.69 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 1501643.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEL 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048299 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica Integral. | VIV/DOPM/FFIEM-04/2017 | Chiapas | Amatán | Primavera | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AMATAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1050000 | 1050000 | 50 | 0 | Otros | 160 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048507 | Ampliacion De La Red De Enegia Electrica En La Localidad De Tabilhucum, Municipio De Larrainzar, Chiapas | 1 | Chiapas | Larráinzar | Tavilhucum | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LARRAINZAR, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2376285 | 2376285 | 2350145.86 | 2376285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 97 | 0 | 0 | Financiera: obra solo cuenta con anticipo / Física: obra solo cuenta con anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048521 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosita, Emiliano Zapata Primera Etapa | PMS-DOPM-PAV-2017-013M | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2005613 | 2005613.98 | 2005613.98 | 2005613.98 | 1897156.8 | 1897156.8 | 1897156.8 | 94.5923 | 0 | Metros Cuadrados | 3318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401048529 | Pavimentación De Calles Con Concreto Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosita Emiliano Zapata Segunda Etapa | PMS-DOPM-PAV-2017-014M | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALÓ CHIPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2018922 | 2018922.63 | 2018922.63 | 2018922.63 | 1927931.83 | 1927931.83 | 1927931.83 | 95.4931 | 0 | Metros Cuadrados | 3318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401048538 | Pavimentación De Calles Con Concreto,Ejido Francisco Sarabia Barrio Villahermosita Ejido Emililiano Zapata Tercera Etapa | PMS-DOPM-PAV-2017-015M | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SOYALO CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3148786 | 3148786.04 | 3148786.04 | 3148786.04 | 3127800.5 | 3127800.5 | 3127800.5 | 99.3335 | 0 | Metros Cuadrados | 3318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401048689 | Construcción De Drenaje Sanitario, Incluye Pavimentación En La Florecilla | 07 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | La Florecilla | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 491 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048911 | Mantenimiento Del Alumbrado Publico Con Recursos De Hidrocarburos 2017. | HIDROCARBUROS-00017 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 87235 | 100 | 0 | Luminaria | 210 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100 % FISICAMENTE Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017, POR LO QUE SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401048937 | Mantenimiento De Alumbrado Publico Con Recursos De Hidrocarburos Cobertura Municipal | HIDROCARBUROS-00037 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 252304 | 100 | 0 | Luminaria | 280 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO FISICAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049010 | Mantenimiento De Caminos Varias Loc. (Hidrocarburos 2017) | HIDROCARBUROS-17057 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1536679.38 | 1536679.38 | 1536679.38 | 1536679.38 | 1536679.38 | 1524011.2 | 1524011.2 | 99.1756 | 0 | Kilómetro | 950 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049073 | Mantenimiento De Camino Rural (Hidrocarburos 2017) | HIDROCARBUROS-17041 | Chiapas | Reforma | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 4550693 | 100 | 0 | Kilómetro | 6200 | 0 | 100 | Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO FISICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049124 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico | SH-SUBE-DGI-1352-2017 | Chiapas | Solosuchiapa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401049395 | Pavimentacion Asfaltica De Camino En Canton El Sacrificio Tramo 0 000 - 0 855.10. Tramo 0 000 - 0 174.60 | FF-001-2017 | Chiapas | Tuxtla Chico | El Sacrificio | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5382647.87 | 5382647.87 | 5382647.87 | 5382647.87 | 2691323.93 | 2691323.93 | 2691323.93 | 50 | 0 | Metros lineales | 1483 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 50% METAS DEL PROYECTO: 1029.70 ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049435 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Primaria General Lazaro Cardenas Del Rio | FF-02-2017 | Chiapas | Tuxtla Chico | Sección de Guillén Oriente | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 717025 | 717025 | 717025 | 50 | 0 | Otros | 729 | 0 | 60 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% Y EN EJECUCION / Física: OBRA FISICAMENTE AL 60% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 60% Y FINANCIERAMENTE AL 50% METAS DEL PROYECTO: 1.00 TECHADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049732 | Pavimentacion De 2900 M2 De Camino Rural Con Croncreto Hidraulico | 01 | Chiapas | Ixtapangajoya | Miguel Hidalgo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYAS CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD PARA BENEFICIO DE 380 PERSONAS
CHP17170401049736 | Obras De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Localidad Betania Municipio De Teopisca Chiapas | 002 | Chiapas | Teopisca | Betania | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2274 | 0 | 5 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401049755 | Camino Teopisca ¿ San Isidro Chijilté En El Estado De Chiapas | 001 | Chiapas | Teopisca | Chijiltec (San Isidro) | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 5 | Financiera: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Física: REPORTE CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050288 | Rehabilitacion De Camino Rural Del Tramo Tres Picos-La Joyita 2; Del Km 0 000 Al Km 9 000 | FF001 | Chiapas | Tonalá | Tres Picos | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3982583.5 | 3982583.5 | 3982583.5 | 3982583.5 | 1991291.75 | 1991291.75 | 1991291.75 | 50 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050335 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr-42 Del Boulevard Hidalgo (Acceso Poniente) | FF002 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14961910.65 | 14961910.65 | 14961910.65 | 14961910.65 | 7480955.33 | 7480955.33 | 7480955.33 | 50 | 0 | Otros | 84594 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SOLO SE HA PAGADO ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401051904 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niñas Y Niños Leona Vicario | FF-003-2017 | Chiapas | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 1434050 | 717025 | 717025 | 717025 | 50 | 0 | Otros | 7026 | 0 | 60 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 50% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 60% / Registro: OBRA FISICAMENTE AL 60% Y FINANCIERAMENTE AL 50% METAS DEL PROYECTO: 1.00 TECHADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052145 | Rehabilitación Del Parque ¿Vista Hermosa¿ En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. | 2.2.1.-101-UR-14-02-59-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 13576620.86 | 100 | 0 | Otros | 553374 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052152 | Agua Potable En La Colonia Unidad Antorchista. | 2.2.3.-101-AS-09-01-59-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 2015 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052163 | Pavimentación De Calles En La Colonia Unidad Antorchista. | 2.2.1.-101-UR-09-03-59-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2015 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052173 | Construcción De Albergue Cultural Jaime Sabines De La Colonia Caminera. | 2.2.1.-101-UR-11-01-59-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100 | 0 | Otros | 2015 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401052971 | Construccion De Techado Estructural | SN | Chiapas | Suchiate | Benito Juárez (Cosalapa) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 1501643.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054562 | Construcción De Techado En Canchas De Usos Múltiples | 02 | Chiapas | Sunuapa | San Pedro | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22889 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401054571 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico E.C Santa Martha A Ranchería Esquipila | 01 | Chiapas | Sunuapa | Esquipulas | Rural | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SUNUAPA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 8250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: 4TO. TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.