## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 1045 | 62 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 1045
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP16160200643816 | Rehabilitación Del Camino Rural: Los Limares - La Aurora, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 000 - 71032 | 71032 | Chiapas | Ocosingo | Los Limares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6410535.79 | 6410535.79 | 6410535.79 | 6409782.49 | 6409782.49 | 3204891.25 | 3204891.25 | 49.9941 | 0 | Otros | 218805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643844 | Rehabilitación Del Camino Rural: Crucero Villaflores A Los Naranjos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 13 800 - 71356 | 71356 | Chiapas | Sabanilla | Majastic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6250000 | 6250000 | 6250000 | 6249888.44 | 6249888.44 | 3124944.22 | 3124944.22 | 49.9991 | 0 | Otros | 26903 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643863 | Rehabilitación Del Camino Rural: Chinal - La Primavera, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 500 - 71246 | 71246 | Chiapas | Palenque | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2648997.76 | 2648997.76 | 1324498.88 | 1324498.88 | 49.9811 | 0 | Otros | 122589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200643877 | Rehabilitación Del Camino Rural: Nuevo Retiro - Netzahualcoyotl, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 500 - 71254 | 71254 | Chiapas | Palenque | Nuevo Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2948974.6 | 2948974.6 | 1474487.3 | 1474487.3 | 49.9826 | 0 | Otros | 122589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646167 | Rehabilitación Del Camino Rural: La Aurora Tacuba, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000 - 70911 | 70911 | Chiapas | Chilón | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3456840 | 3456840 | 3456840 | 3454489.45 | 3454489.45 | 1727244.73 | 1727244.73 | 49.966 | 0 | Otros | 121987 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200646171 | Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. Km. 137 (Shupa - Benemérito) - San Jacinto - Ojo De Agua Corozal - Flor De Cacao, Tramo: Km. 0 000 - K - 71013 | 71013 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4580000 | 4580000 | 4580000 | 4578784.65 | 4578784.65 | 2289392.33 | 2289392.33 | 49.9867 | 0 | Otros | 218805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200648639 | Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (La Laguna - Pinabeto) - Ramal A Chincanaque, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 - 71238 | 71238 | Chiapas | Motozintla | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4649124.29 | 4649124.29 | 4649124.29 | 4649012.3 | 4649012.3 | 2324506.15 | 2324506.15 | 49.9988 | 0 | Otros | 77149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651001 | Rehabilitación Del Camino Rural: Ocosingo - Ejido Nazaret - Ujcumilja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 - 70926 | 70926 | Chiapas | Ocosingo | Buenavista Teaquil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2586500 | 2586500 | 2586500 | 2583173.64 | 2583173.64 | 1291586.82 | 1291586.82 | 49.9357 | 0 | Otros | 218805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651013 | Rehabilitación Del Camino Rural: San Pedro Yutniotic - Puente Bella Linda, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 792 - 71185 | 71185 | Chiapas | Las Margaritas | San Pedro Yutniotic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4679998.77 | 4679998.77 | 2339999.39 | 2339999.39 | 50 | 0 | Otros | 122763 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651014 | Rehabilitación Del Camino Rural: Gabriel Leyva Velázquez - Getsemani, Tramo: Km. 0 000 - Km. 19 000 - 71171 | 71171 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4348997.89 | 4348997.89 | 2174498.95 | 2174498.95 | 49.9885 | 0 | Otros | 122763 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651073 | Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Palenque - Ocosingo) - Ejido Generación 95 Río Jordán, Tramo: Km 0 000 - Km. 13 500 - 71365 | 71365 | Chiapas | Salto de Agua | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5798888.55 | 5798888.55 | 2899444.28 | 2899444.28 | 49.9904 | 0 | Otros | 61198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651079 | Rehabilitación Del Camino Rural: El Paraíso A El Calvario, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 600 - 71271 | 71271 | Chiapas | Sabanilla | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6895000 | 6895000 | 6895000 | 6894888.13 | 6894888.13 | 3447444.07 | 3447444.07 | 49.9992 | 0 | Otros | 26903 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200651119 | Rehabilitación Del Camino Rural: Ramal A Boca De Chancalá, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 - 71251 | 71251 | Chiapas | Palenque | Boca de Chancala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2799994.95 | 2799994.95 | 1399997.48 | 1399997.48 | 49.9999 | 0 | Otros | 122589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653350 | Rehabilitación Del Camino Rural: Abasolo - La Aurora, Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 000 - 71004 | 71004 | Chiapas | Ocosingo | San Pedro la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5148997.98 | 5148997.98 | 2574498.99 | 2574498.99 | 49.9903 | 0 | Otros | 218805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653413 | Rehabilitación Del Camino Rural: Ramal A Benito Juárez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 500 - 71264 | 71264 | Chiapas | Palenque | Ampliación Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3247997.75 | 3247997.75 | 1623998.88 | 1623998.88 | 49.9692 | 0 | Otros | 122589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653420 | Rehabilitación Del Camino Rural: Moyos A Campamento Mirador, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 400 - 71277 | 71277 | Chiapas | Sabanilla | San Juan el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4949888.11 | 4949888.11 | 2474944.06 | 2474944.06 | 49.9989 | 0 | Otros | 26903 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200653433 | Rehabilitación Del Camino Rural: Ramal A Masoja Grande, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 500 - 71389 | 71389 | Chiapas | Tila | Susuclumil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2146878.79 | 2146878.79 | 1073439.4 | 1073439.4 | 49.9274 | 0 | Otros | 77716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658185 | Rehabilitación Del Camino Rural: Ibarra - Plan De Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 500 - 71100 | 71100 | Chiapas | Ocosingo | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2849977.78 | 2849977.78 | 1424988.89 | 1424988.89 | 49.9996 | 0 | Otros | 218805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658189 | Rehabilitación Del Camino Rural: Piquintel - Actelja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000 - 70871 | 70871 | Chiapas | Chilón | Piquinteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3249649.77 | 3249649.77 | 1624824.89 | 1624824.89 | 49.9946 | 0 | Otros | 121987 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200658261 | Rehabilitación Del Camino Rural: Unión Juárez - Jomajil, Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 500 - 71381 | 71381 | Chiapas | Tila | Emiliano Zapata Chulum Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3480000 | 3480000 | 3480000 | 3476777.78 | 3476777.78 | 1738388.89 | 1738388.89 | 49.9537 | 0 | Otros | 77716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660619 | Rehabilitación Del Camino Rural: El Horizonte - Las Tacitas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 500 - 71087 | 71087 | Chiapas | Ocosingo | Las Tacitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3288743.44 | 3288743.44 | 1644371.72 | 1644371.72 | 49.9809 | 0 | Otros | 218805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200660660 | Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Zaragoza - Carrizal) - Pinabeto - Mirador - Finca Chanjul - Finca Guadalupe Saju, Tramo: Km. 0 000 - - 71190 | 71190 | Chiapas | Motozintla | El Remate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4280000 | 4053789.1 | 4053789.1 | 4053789.09 | 4053789.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685554 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154490 | 154490 | Chiapas | Cintalapa | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 273600 | 273600 | 273600 | 273600 | 273600 | 273600 | 273600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685555 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157933 | 157933 | Chiapas | Cintalapa | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685631 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164813 | 164813 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685633 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164206 | 164206 | Chiapas | Angel Albino Corzo | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685637 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154185 | 154185 | Chiapas | Berriozábal | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 326400 | 163200 | 163200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685638 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154495 | 154495 | Chiapas | Cintalapa | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685640 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 179831 | 179831 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 81515 | 81515 | 81515 | 81515 | 81515 | 81515 | 81515 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685700 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Sanitario - 181951 | 181951 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 465668 | 465668 | 465668 | 465668 | 465668 | 465668 | 465668 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685702 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154384 | 154384 | Chiapas | Villa Corzo | Tierra Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685708 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 183427 | 183427 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 269883 | 269883 | 269883 | 269883 | 269883 | 269883 | 269883 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685752 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Pluvial - 182851 | 182851 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TEOPISCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 576090 | 576090 | 576090 | 576090 | 576090 | 576090 | 576090 | 100 | 0 | Metros lineales | 89 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-5 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685796 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Sanitario - 173056 | 173056 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 151307 | 151307 | 151307 | 151307 | 151307 | 151307 | 151307 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685797 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Agua Potable - 172925 | 172925 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 85843 | 85843 | 85843 | 85843 | 85843 | 85843 | 85843 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685814 | Construcción De Obra Básica Construcción De Agua Potable - 177738 | 177738 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3902665 | 3852665 | 3852665 | 3852665 | 3852665 | 3852665 | 3852665 | 100 | 0 | Metros lineales | 3855 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685827 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154249 | 154249 | Chiapas | Villa Corzo | 1ro. de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 268800 | 268800 | 268800 | 268800 | 268800 | 268800 | 268800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685843 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 177933 | 177933 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 335818 | 335818 | 335818 | 335818 | 335818 | 335818 | 335818 | 100 | 0 | Metros lineales | 189 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-02 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra en terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685871 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 190035 | 190035 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 98142 | 98142 | 98142 | 98142 | 98142 | 98142 | 98142 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200685872 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 187042 | 187042 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 93499 | 93499 | 93499 | 93499 | 93499 | 93499 | 93499 | 100 | 0 | Metros lineales | 312 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690981 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154450 | 154450 | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200690982 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157925 | 157925 | Chiapas | Cintalapa | Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691075 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164805 | 164805 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691078 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154193 | 154193 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 52800 | 52800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691108 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 179516 | 179516 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 356507 | 356507 | 356507 | 356507 | 356507 | 356507 | 356507 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691144 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Agua Potable - 181940 | 181940 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 112250 | 112250 | 112250 | 112250 | 112250 | 112250 | 112250 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691148 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154356 | 154356 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691156 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 183028 | 183028 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650460 | 650460 | 650460 | 650460 | 650460 | 650460 | 650460 | 100 | 0 | Metros lineales | 306 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691186 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Sanitario - 183452 | 183452 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 435936 | 435936 | 435936 | 435936 | 435936 | 435936 | 435936 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-34 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691201 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 190432 | 190432 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIATE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 494876.68 | 494876.68 | 494876.68 | 494876.68 | 494876.68 | 494876.68 | 494876.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 14606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% OBTENIENDO LAS METAS ESPERADAS EN EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691210 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 190341 | 190341 | Chiapas | Suchiate | Lucio Cabaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIATE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 674673.26 | 674673.26 | 674673.26 | 674673.26 | 674673.26 | 674673.26 | 674673.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 PORCIENTO POR LO CUAL SE CUMPLIERON CON LAS METAS DESEADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691214 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 190157 | 190157 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 155020 | 155020 | 155020 | 155020 | 155020 | 155020 | 155020 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-37 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691239 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Agua Potable - 173103 | 173103 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 85212 | 85212 | 85212 | 85212 | 85212 | 85212 | 85212 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691250 | Construcción De Obra Básica Construcción De Drenaje Sanitario - 177898 | 177898 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3875260 | 3825260 | 3825260 | 3825260 | 3825260 | 3825260 | 3825260 | 100 | 0 | Metros lineales | 1089 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691251 | Construcción De Obra Básica Construcción De Drenaje Sanitario - 177882 | 177882 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3621779 | 3571779 | 3571779 | 3571779 | 3571779 | 3571779 | 3571779 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691252 | Construcción De Obra Básica Construcción De Drenaje Sanitario - 177781 | 177781 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3254053 | 3204053 | 3204053 | 3204053 | 3204053 | 3204053 | 3204053 | 100 | 0 | Metros lineales | 1474 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691288 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 178066 | 178066 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92693 | 92693 | 92693 | 92693 | 92693 | 92693 | 92693 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-02 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691289 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 177999 | 177999 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 263337 | 100 | 0 | Metros lineales | 189 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-02 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691320 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 190111 | 190111 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 432191 | 432191 | 432191 | 432191 | 432191 | 432191 | 432191 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200691323 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154393 | 154393 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696446 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154448 | 154448 | Chiapas | Cintalapa | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696447 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157941 | 157941 | Chiapas | Cintalapa | Estoracón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696451 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157911 | 157911 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696453 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157904 | 157904 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696531 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164181 | 164181 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 686400 | 686400 | 686400 | 686400 | 686400 | 686400 | 686400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696534 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164812 | 164812 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 422400 | 422400 | 422400 | 422400 | 422400 | 422400 | 422400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696535 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164804 | 164804 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Montebello Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696540 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 181594 | 181594 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 529492 | 529492 | 529492 | 529492 | 529492 | 529492 | 529492 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696541 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 181583 | 181583 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 78953 | 78953 | 78953 | 78953 | 78953 | 78953 | 78953 | 100 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696544 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154208 | 154208 | Chiapas | Berriozábal | El Danubio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696580 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 179663 | 179663 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 616127 | 616127 | 616127 | 616127 | 616127 | 616127 | 616127 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696581 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 179479 | 179479 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696633 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Sanitario - 181915 | 181915 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 508240 | 508240 | 508240 | 508240 | 508240 | 508240 | 508240 | 100 | 0 | Metros lineales | 223 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696634 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Pvc Sanitaria Y Descargas Domiciliarias - 182014 | 182014 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3518541 | 3517541 | 3517541 | 3517541 | 3517541 | 3517541 | 3517541 | 100 | 0 | Metros lineales | 1261 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696637 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154263 | 154263 | Chiapas | Villa Corzo | El Alto Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696650 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 183426 | 183426 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 59594 | 59594 | 59594 | 59594 | 59594 | 59594 | 59594 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696651 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 183057 | 183057 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 79947 | 79947 | 79947 | 79947 | 79947 | 79947 | 79947 | 100 | 0 | Metros lineales | 231 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696652 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 183040 | 183040 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 151364 | 151364 | 151364 | 151364 | 151364 | 151364 | 151364 | 100 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696667 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 172761 | 172761 | Chiapas | San Fernando | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL CLUB DE MIGRANTES MI TIERRA ARRIAGA | Urbanización | Terminado | 2016 | 3133964.96 | 1345704 | 1345704 | 1345704 | 1345704 | 1345704 | 1345704 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-5332 (la unidad de medida es obra) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696681 | Construcción Integral De Andador Peatonal Ampliación De Agua Potable - 183456 | 183456 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-1 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696682 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Agua Potable - 183451 | 183451 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 126276 | 126276 | 126276 | 126276 | 126276 | 126276 | 126276 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-34 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696700 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 190368 | 190368 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIATE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1186624.88 | 1186624.88 | 1186624.88 | 1186624.88 | 1186624.88 | 1186624.88 | 1186624.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 14606 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% ALCANZANDO LAS METAS ESPERADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696715 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 190210 | 190210 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 7418 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-37 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696716 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 190173 | 190173 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14648 | 14648 | 14648 | 14648 | 14648 | 14648 | 14648 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-37 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696737 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 173141 | 173141 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 176343 | 176343 | 176343 | 176343 | 176343 | 176343 | 176343 | 100 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696756 | Construcción De Obra Básica Construcción De Drenaje Sanitario - 177827 | 177827 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3997874 | 3947874 | 3947874 | 3947874 | 3947874 | 3947874 | 3947874 | 100 | 0 | Metros lineales | 965 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696770 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154342 | 154342 | Chiapas | Villa Corzo | Libertad Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696782 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 178109 | 178109 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 384453 | 384453 | 384453 | 384453 | 384453 | 384453 | 384453 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-02 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200696783 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 178015 | 178015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 286771 | 286771 | 286771 | 286771 | 286771 | 286771 | 286771 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-02 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701942 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157923 | 157923 | Chiapas | Cintalapa | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701945 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154462 | 154462 | Chiapas | Cintalapa | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 355200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701946 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154466 | 154466 | Chiapas | Cintalapa | Jacinto Tirado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701947 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157937 | 157937 | Chiapas | Cintalapa | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701949 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154464 | 154464 | Chiapas | Cintalapa | Integral Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200701952 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164190 | 164190 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702042 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164828 | 164828 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702046 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154219 | 154219 | Chiapas | Berriozábal | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 55200 | 55200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702049 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 181576 | 181576 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 534724 | 534724 | 534724 | 534724 | 534724 | 534724 | 534724 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702050 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 179735 | 179735 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 599701 | 599701 | 599701 | 599701 | 599701 | 599701 | 599701 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702051 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 181588 | 181588 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 81321 | 81321 | 81321 | 81321 | 81321 | 81321 | 81321 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702052 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154198 | 154198 | Chiapas | Berriozábal | Efraín A. Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 156000 | 156000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702085 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 179592 | 179592 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 715383 | 715383 | 715383 | 715383 | 715383 | 715383 | 715383 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702122 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154346 | 154346 | Chiapas | Villa Corzo | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702131 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 183424 | 183424 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450642 | 450642 | 450642 | 450642 | 450642 | 450642 | 450642 | 100 | 0 | Metros lineales | 231 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702167 | Construcción Integral De Andador Peatonal Ampliación De Agua Potable - 183457 | 183457 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-1 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702192 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 190192 | 190192 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 94463 | 94463 | 94463 | 94463 | 94463 | 94463 | 94463 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-37 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702237 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154374 | 154374 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 321600 | 321600 | 321600 | 321600 | 321600 | 321600 | 321600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702271 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 190064 | 190064 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 477687 | 477687 | 477687 | 477687 | 477687 | 477687 | 477687 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200702279 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 181599 | 181599 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PALENQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 400155 | 400155 | 400155 | 400155 | 400155 | 400155 | 400155 | 100 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-35 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707585 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154454 | 154454 | Chiapas | Cintalapa | Rosendo Salazar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707586 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154469 | 154469 | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 371351.81 | 371351.81 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707587 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154493 | 154493 | Chiapas | Cintalapa | Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 278400 | 278400 | 278400 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707588 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157931 | 157931 | Chiapas | Cintalapa | Villamorelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707685 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164220 | 164220 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Libertad del Pajal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707688 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154491 | 154491 | Chiapas | Cintalapa | Las Piñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707739 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Agua Potable - 181899 | 181899 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 129395 | 129395 | 129395 | 129395 | 129395 | 129395 | 129395 | 100 | 0 | Metros lineales | 223 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707765 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Pluvial - 183453 | 183453 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 826478 | 826478 | 826478 | 826478 | 826478 | 826478 | 826478 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-34 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707766 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Pluvial - 183432 | 183432 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1512318 | 1232577 | 1232577 | 1232577 | 1232577 | 1232577 | 1232577 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-34 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707772 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 182843 | 182843 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TEOPISCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 611304 | 611304 | 611304 | 611304 | 611304 | 611304 | 611304 | 100 | 0 | Metros lineales | 222 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-5 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707773 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 182101 | 182101 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TEOPISCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 182682 | 182682 | 182682 | 182682 | 182682 | 182682 | 182682 | 100 | 0 | Metros lineales | 222 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-5 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707809 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Rivera Cerro Huevo - 172824 | 172824 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL CLUB DE MIGRANTES AMIGOS DE MÉXICO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1252150.4 | 645107.89 | 645107.89 | 645107.89 | 645107.89 | 645107.89 | 645107.89 | 100 | 0 | Otros | 1800 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-5321 (la unidad de medida es sistema) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707810 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Sanitario - 172997 | 172997 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 148260 | 148260 | 148260 | 148260 | 148260 | 148260 | 148260 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707826 | Construcción De Obra Básica Construcción De Agua Potable - 177698 | 177698 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3834014 | 3784014 | 3784014 | 3784014 | 3784014 | 3784014 | 3784014 | 100 | 0 | Metros lineales | 4602 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200707851 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154275 | 154275 | Chiapas | Villa Corzo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712859 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157906 | 157906 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Tenochtitlán (Rizo de Oro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283200 | 283200 | 283200 | 283200 | 283200 | 214801.54 | 214801.54 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712860 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157917 | 157917 | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 388800 | 388800 | 388800 | 388800 | 388800 | 294897.02 | 294897.02 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712950 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 163879 | 163879 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Chiquinillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712955 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 181586 | 181586 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 523183 | 523183 | 523183 | 523183 | 523183 | 523183 | 523183 | 100 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712956 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 179709 | 179709 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67232 | 67232 | 67232 | 67232 | 67232 | 67232 | 67232 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712957 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Alumbrado Público - 181581 | 181581 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 267505 | 267505 | 267505 | 267505 | 267505 | 267505 | 267505 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 (la unidad de medida es luminaria) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200712980 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 179620 | 179620 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 155317 | 155317 | 155317 | 155317 | 155317 | 155317 | 155317 | 100 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713029 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Agua Potable - 181961 | 181961 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 161088 | 161088 | 161088 | 161088 | 161088 | 161088 | 161088 | 100 | 0 | Metros lineales | 223 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713034 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154280 | 154280 | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713074 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Pluvial - 182910 | 182910 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TEOPISCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1016182 | 1016182 | 1016182 | 1016182 | 1016182 | 1016182 | 1016182 | 100 | 0 | Metros lineales | 133 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-5 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713109 | Instalación De Sistema Para Captación De Energia Solar - 172530 | 172530 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL CLUB DE MIGRANTES AMIGOS DE MÉXICO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1571530 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-5335 (la unidad de medida es proyecto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713133 | Construcción De Obra Básica Construcción De Drenaje Sanitario - 177798 | 177798 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3961341 | 3911341 | 3911341 | 3911341 | 3911341 | 3911341 | 3911341 | 100 | 0 | Metros lineales | 1012 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713160 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 178092 | 178092 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE VILLAFLORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 295140 | 295140 | 295140 | 295140 | 295140 | 295140 | 295140 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-02 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713182 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 186978 | 186978 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 139390 | 139390 | 139390 | 139390 | 139390 | 139390 | 139390 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200713200 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 181602 | 181602 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PALENQUE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 390331 | 390331 | 390331 | 390331 | 390331 | 390331 | 390331 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-35 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718140 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154457 | 154457 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 547200 | 547200 | 547200 | 273600 | 273600 | 273600 | 273600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718143 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154228 | 154228 | Chiapas | Berriozábal | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718233 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 163910 | 163910 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718237 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157915 | 157915 | Chiapas | Cintalapa | Pimienta Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718238 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154459 | 154459 | Chiapas | Cintalapa | Corazón del Valle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 50969.86 | 50969.86 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718240 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154446 | 154446 | Chiapas | Cintalapa | 14 de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718242 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 181577 | 181577 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 79473 | 79473 | 79473 | 79473 | 79473 | 79473 | 79473 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718243 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Alumbrado Público - 179789 | 179789 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 261528 | 261528 | 261528 | 261528 | 261528 | 261528 | 261528 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 (la unidad de medida es luminaria). / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718276 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 179502 | 179502 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 108635 | 108635 | 108635 | 108635 | 108635 | 108635 | 108635 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718318 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154367 | 154367 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374400 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718319 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154378 | 154378 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718320 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154353 | 154353 | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718326 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 182925 | 182925 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 55420 | 55420 | 55420 | 55420 | 55420 | 55420 | 55420 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718327 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 183005 | 183005 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 123190 | 123190 | 123190 | 123190 | 123190 | 123190 | 123190 | 100 | 0 | Metros lineales | 306 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718328 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 183050 | 183050 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 722944 | 722944 | 722944 | 722944 | 722944 | 722944 | 722944 | 100 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718356 | Construcción De Aula Didactica En Colegio De Bachilleres De Chiapas - 172658 | 172658 | Chiapas | Tonalá | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL CLUB DE MIGRANTES MI TIERRA ARRIAGA | Educación | Terminado | 2016 | 505000 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 126250 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-5329 (la unidad de medida es aula) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718361 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 182095 | 182095 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TEOPISCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 114098 | 114098 | 114098 | 114098 | 114098 | 114098 | 114098 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-5 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718384 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 190142 | 190142 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 29186 | 29186 | 29186 | 29186 | 29186 | 29186 | 29186 | 100 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-37 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718394 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 173182 | 173182 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 387253 | 387253 | 387253 | 387253 | 387253 | 387253 | 387253 | 100 | 0 | Metros lineales | 168 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718427 | Introducción De Red Eléctrica A La Comunidad Embarcadero De Jericó Y Rancherías Aledañas - 172869 | 172869 | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL CLUB DE MIGRANTES AMIGOS DE MÉXICO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2673377.76 | 783344.44 | 783344.44 | 783344.44 | 783344.44 | 783344.44 | 783344.44 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-5333 (la unidad de medida es poste) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200718464 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 187501 | 187501 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 596625 | 596625 | 596625 | 596625 | 596625 | 596625 | 596625 | 100 | 0 | Metros lineales | 312 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723727 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157920 | 157920 | Chiapas | Cintalapa | Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723728 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 157929 | 157929 | Chiapas | Cintalapa | Valle de Corzo (San Fernando) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723729 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154499 | 154499 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Liberación | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723821 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 164827 | 164827 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723826 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154165 | 154165 | Chiapas | Berriozábal | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 33600 | 33600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723829 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 181580 | 181580 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 472865 | 472865 | 472865 | 472865 | 472865 | 472865 | 472865 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-22 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723832 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154178 | 154178 | Chiapas | Berriozábal | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 52800 | 52800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723834 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154236 | 154236 | Chiapas | Berriozábal | Nuevo Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 33600 | 33600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723856 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 179574 | 179574 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 276775 | 276775 | 276775 | 276775 | 276775 | 276775 | 276775 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723857 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 179450 | 179450 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOSINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 131749 | 131749 | 131749 | 131749 | 131749 | 131749 | 131749 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-33 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723904 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Pvc Sanitaria Y Descargas Domiciliarias - 181996 | 181996 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 512266 | 512266 | 512266 | 512266 | 512266 | 512266 | 512266 | 100 | 0 | Metros lineales | 223 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-21 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723906 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154388 | 154388 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723910 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 183000 | 183000 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 316718 | 316718 | 316718 | 316718 | 316718 | 316718 | 316718 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-29 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723940 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Construcción De Drenaje Pluvial - 183430 | 183430 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TONALÁ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 808090 | 808090 | 808090 | 808090 | 808090 | 808090 | 808090 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-34 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723944 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 182083 | 182083 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TEOPISCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 26147 | 26147 | 26147 | 26147 | 26147 | 26147 | 26147 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-5 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723960 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial - 190416 | 190416 | Chiapas | Suchiate | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIATE | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1643825.18 | 1643825.18 | 1643825.18 | 1643825.18 | 1643825.18 | 1643825.18 | 1643825.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TENIENDO CUMPLIDAS LAS METAS ESPERADAS EN EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723962 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 190127 | 190127 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPACHULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 24171 | 24171 | 24171 | 24171 | 24171 | 24171 | 24171 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-37 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723982 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 172599 | 172599 | Chiapas | Tonalá | El Jobo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL CLUB DE MIGRANTES MI TIERRA ARRIAGA | Urbanización | Terminado | 2016 | 1624991.88 | 803747.97 | 803747.97 | 803747.97 | 803747.97 | 803747.97 | 803747.97 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-5334 (la unidad de medida es obra) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723990 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 177672 | 177672 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 144526 | 144526 | 144526 | 144526 | 144526 | 144526 | 144526 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200723991 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 173217 | 173217 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 85282 | 85282 | 85282 | 85282 | 85282 | 85282 | 85282 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724003 | Construcción De Obra Básica Construcción De Drenaje Sanitario - 177762 | 177762 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3779530 | 3729530 | 3729530 | 3729530 | 3729530 | 3729530 | 3729530 | 100 | 0 | Metros lineales | 556 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-30 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 21111620 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724024 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 154253 | 154253 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724064 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 190091 | 190091 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 88245 | 88245 | 88245 | 88245 | 88245 | 88245 | 88245 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200724065 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 186881 | 186881 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50677 | 50677 | 50677 | 50677 | 50677 | 50677 | 50677 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-23 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750016 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chilón - 304084 | 304084 | Chiapas | Chilón | Guadalupe Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 555696.84 | 1112188 | 1112188 | 1112188 | 1112188 | 1112188 | 1112188 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750023 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buenavista Municipio De Chilón - 204385 | 204385 | Chiapas | Chilón | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2347187.2 | 2347187.2 | 2347187.2 | 2347187.2 | 2347187.2 | 1173593.6 | 1173593.6 | 50 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750047 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación) En La Localidad De Huanal | 348006 | Chiapas | Huitiupán | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4757760 | 4757760 | 4757760 | 2378880 | 2378880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 886 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750138 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Ojo De Agua Anexo Badenia - 208429 | 208429 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua (Anexo Badenia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2607743.79 | 2607743.79 | 2607743.79 | 2607743.79 | 2607743.79 | 1303871.9 | 1303871.9 | 50 | 0 | Otros | 57 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750142 | Construcción Del Sistema De Seneamiento En La Localidad De Argovia | 237521 | Chiapas | La Independencia | Argovia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1929292.55 | 1929292.55 | 1929292.55 | 1929292.55 | 1929292.55 | 964646.28 | 964646.28 | 50 | 0 | Otros | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750174 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De San Antonio El Ocote | 237550 | Chiapas | La Independencia | San Antonio el Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1254040.16 | 1254040.16 | 1254040.16 | 1254040.16 | 1254040.16 | 627020.08 | 627020.08 | 50 | 0 | Otros | 51 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750175 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria | 236547 | Chiapas | La Independencia | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2287676.27 | 2287676.27 | 2287676.27 | 2287676.27 | 2287676.27 | 1143838.14 | 1143838.14 | 50 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750180 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Bonanza - 208426 | 208426 | Chiapas | La Independencia | Bonanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2057912.05 | 2057912.05 | 2057912.05 | 2057912.05 | 2057912.05 | 1028956.03 | 1028956.03 | 50 | 0 | Otros | 56 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750426 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362204 | 362204 | Chiapas | Cintalapa | La Valdivia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 87376.9 | 87376.9 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750432 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Paraje Nazareth Uno - 222096 | 222096 | Chiapas | Ocosingo | Paraje Nazaret Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1164749.85 | 1164749.85 | 582374.93 | 582374.93 | 48.5312 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750437 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Corazón De María | 347958 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2346724.17 | 2346724.17 | 2346724.17 | 1173362.09 | 1173362.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750453 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Velasco - 236642 | 236642 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Velasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2338513.52 | 2338513.52 | 2338513.52 | 2338513.52 | 2338513.52 | 1169256.77 | 1169256.77 | 50 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750455 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Anexo La Trinidad - 204402 | 204402 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo la Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2465606.64 | 2465606.64 | 2465606.64 | 2465606.64 | 2465606.64 | 1232803.32 | 1232803.32 | 50 | 0 | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750479 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Anexo Carmen Carmen Chiquito - 231600 | 231600 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo Carmen (Carmen Chiquito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Otros | 41 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750527 | Electrificación Rural En Municipios Con Muy Alto Y Alto Índice De Rezago Social En Chiapas - 299774 | 299774 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 18644257.7 | 18644257.7 | 18644257.7 | 18644257.7 | 18644257.7 | 18644257.7 | 18644257.7 | 100 | 0 | Otros | 520 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO ESTABLECIDO. / Física: PROYECTO CONCLUIDO DE ACUERDO A METAS PROGRAMADAS / Registro: PROYECTO CONCLUIDO Y FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO Y METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750552 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361746 | 361746 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 16383.17 | 16383.17 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750553 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361616 | 361616 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750554 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361524 | 361524 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750555 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 360939 | 360939 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1562400 | 1562400 | 1562400 | 1562400 | 1562400 | 1185056.34 | 1185056.34 | 75.8485 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750560 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361844 | 361844 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 43688.45 | 43688.45 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750561 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361334 | 361334 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10922.11 | 10922.11 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750567 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351640 | 351640 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 43688.45 | 43688.45 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750571 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352018 | 352018 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750574 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352555 | 352555 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750575 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352931 | 352931 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750616 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361950 | 361950 | Chiapas | Cintalapa | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 70993.73 | 70993.73 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750618 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362027 | 362027 | Chiapas | Cintalapa | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750620 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362085 | 362085 | Chiapas | Cintalapa | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 158370.62 | 158370.62 | 75.848 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: 1 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750626 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De San Martín | 222304 | Chiapas | Ocosingo | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1664778.79 | 1664778.79 | 832389.4 | 832389.4 | 48.9641 | 0 | Otros | 128 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750634 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Lázaro Cárdenas | 224126 | Chiapas | Ocosingo | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1819208.71 | 1819208.71 | 1819208.71 | 1814787.87 | 1814787.87 | 907393.94 | 907393.94 | 49.8785 | 0 | Otros | 133 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750645 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Arena Segunda Sección Morelos - 221987 | 221987 | Chiapas | Ocosingo | La Arena 2da. Sección (Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1629749.02 | 1629749.02 | 814874.51 | 814874.51 | 48.9414 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750650 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Pedregal - 221981 | 221981 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1639749.35 | 1639749.35 | 819874.68 | 819874.68 | 48.9477 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750722 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 269411 | 269411 | Chiapas | Chamula | Jomalho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 100 | 0 | Otros | 931 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750724 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 269337 | 269337 | Chiapas | Chamula | Narváez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 100 | 0 | Otros | 1207 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750732 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 269444 | 269444 | Chiapas | Chamula | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 582 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos registrados en la Cuenta Publica 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750749 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 269499 | 269499 | Chiapas | Chamula | Chimtic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 371 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016. / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750984 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 269517 | 269517 | Chiapas | Chamula | Tzajalum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 423 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750993 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271234 | 271234 | Chiapas | Chamula | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 219 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016. - Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300750994 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271246 | 271246 | Chiapas | Chamula | Nachauc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 694 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos registrados conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751004 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271257 | 271257 | Chiapas | Chamula | Patsanul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751005 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315788 | 315788 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 92861.74 | 92861.74 | 69.0936 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751006 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315834 | 315834 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 92861.74 | 92861.74 | 69.0936 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751007 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314337 | 314337 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 96178.23 | 96178.23 | 69.0936 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751008 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315667 | 315667 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 29848.43 | 29848.43 | 69.0936 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751009 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315627 | 315627 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 96178.23 | 96178.23 | 69.0936 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751010 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314654 | 314654 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 96178.23 | 96178.23 | 69.0936 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751011 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314495 | 314495 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 9949.47 | 9949.47 | 69.0935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751030 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chanal - 304035 | 304035 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, DEL MUNICIPIO DE: ACALA, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 397,210.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751034 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chanal - 304041 | 304041 | Chiapas | Chanal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436618.94 | 675257 | 675257 | 675257 | 675257 | 675257 | 675257 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : LOS PINOS, DEL MUNICIPIO DE: CHILÃ“N, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 675,257.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751039 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chanal - 304045 | 304045 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 357233.68 | 278047 | 278047 | 278047 | 278047 | 278047 | 278047 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : NUEVA ITALIA, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 278,047.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751050 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chanal - 304052 | 304052 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : PLAN DE AYUTLA, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 397,210.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751054 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chanal - 304055 | 304055 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : EL CABILDO, DEL MUNICIPIO DE: LAS ROSAS, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 436,931.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751057 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chanal - 304060 | 304060 | Chiapas | Chanal | San José Tzibalché | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 556094 | 556094 | 556094 | 556094 | 556094 | 556094 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : CANJOB, DEL MUNICIPIO DE: LAS ROSAS, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 556,094.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751090 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Terminación), En La Localidad De Yibeljoj | 348036 | Chiapas | Chenalhó | Yibeljoj | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3673308.94 | 3673308.94 | 3673308.94 | 1836654.47 | 1836654.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1286 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751091 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271273 | 271273 | Chiapas | Chenalhó | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 100 | 0 | Otros | 132 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos registrados conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751098 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271267 | 271267 | Chiapas | Chenalhó | Chixiltón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 401 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751131 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De La Estancia | 237404 | Chiapas | Chilón | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3376261.96 | 3376261.96 | 3376261.96 | 3376261.96 | 3376261.96 | 1688130.98 | 1688130.98 | 50 | 0 | Otros | 105 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751218 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chilón - 304082 | 304082 | Chiapas | Chilón | Canchajá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 516004.2 | 516277.77 | 516277.77 | 516277.77 | 516277.77 | 516277.77 | 516277.77 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : LAZARO CARDENAS DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE: LAS ROSAS, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 516,277.77 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751219 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280709 | 280709 | Chiapas | La Concordia | Monte Verde Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 68652.28 | 68652.28 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751220 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280732 | 280732 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Resplandor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 133691.28 | 133691.28 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751226 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280720 | 280720 | Chiapas | La Concordia | Nayarit | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10839.83 | 10839.83 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751235 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Gualejacil | 237439 | Chiapas | Chilón | Gualejacil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3086868.08 | 3086868.08 | 3086868.08 | 3086868.08 | 3086868.08 | 1543434.04 | 1543434.04 | 50 | 0 | Otros | 96 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751241 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312259 | 312259 | Chiapas | La Concordia | La Concordia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 993600 | 993600 | 993600 | 496800 | 496800 | 496800 | 496800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751246 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280666 | 280666 | Chiapas | La Concordia | Custepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10839.83 | 10839.83 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751249 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280690 | 280690 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 86718.67 | 86718.67 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751254 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280680 | 280680 | Chiapas | La Concordia | Guadalupe Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 68652.28 | 68652.28 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751263 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280678 | 280678 | Chiapas | La Concordia | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 122851.45 | 122851.45 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751265 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 281031 | 281031 | Chiapas | La Concordia | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 61425.72 | 61425.72 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751271 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280663 | 280663 | Chiapas | La Concordia | Antigua Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 97558.5 | 97558.5 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751272 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280727 | 280727 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Copal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 39746.06 | 39746.06 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751276 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280670 | 280670 | Chiapas | La Concordia | El Altillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 90331.95 | 90331.95 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751278 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280676 | 280676 | Chiapas | La Concordia | El Espinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 46972.61 | 46972.61 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751280 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280697 | 280697 | Chiapas | La Concordia | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 72265.56 | 72265.56 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751282 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 281023 | 281023 | Chiapas | La Concordia | San José Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10839.83 | 10839.83 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751285 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280779 | 280779 | Chiapas | La Concordia | Nuevo Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 14453.12 | 14453.12 | 75.2767 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751324 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col. Ampliación Juan Sabines De Jiquipilas | 348148 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2001169.68 | 2001169.68 | 2001169.68 | 1000584.84 | 1000584.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9894 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751325 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314472 | 314472 | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 939600 | 939600 | 939600 | 939600 | 32.625 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751356 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280748 | 280748 | Chiapas | La Concordia | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 14453.12 | 14453.12 | 75.2767 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751358 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 281026 | 281026 | Chiapas | La Concordia | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 104785.06 | 104785.06 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751388 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Jitotol Construcción Y Equipamiento - 323118 | 323118 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2016 | 5657592.87 | 5657592.87 | 5657592.87 | 2828750.14 | 2828750.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4426 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751451 | Electrificación Rural En Municipios Con Muy Alto Y Alto Índice De Rezago Social En Chiapas - 299690 | 299690 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 21691876.75 | 21691876.75 | 21691876.75 | 21691876.75 | 21691876.75 | 21691876.75 | 21691876.75 | 100 | 0 | Otros | 605 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO. / Física: PROYECTO EJECUTADO. / Registro: PROYECTO CONCLUIDO Y FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO Y METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751489 | Electrificación Rural En Municipios Con Muy Alto Y Alto Índice De Rezago Social En Chiapas - 299813 | 299813 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 10756302.52 | 10756302.52 | 10756302.52 | 10756302.52 | 10756302.52 | 10756302.52 | 10756302.52 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO / Física: PROYECTO CONCLUIDO DE ACUERDO A METAS PROGRAMADAS / Registro: PROYECTO CONCLUIDO Y FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO Y METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751523 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Laguna Verde | 237415 | Chiapas | Chilón | Laguna Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2861783.95 | 2861783.95 | 2861783.95 | 2861783.95 | 2861783.95 | 1430891.98 | 1430891.98 | 50 | 0 | Otros | 82 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751575 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271300 | 271300 | Chiapas | Larráinzar | Stenlejsotztetic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.1 | 569407.1 | 569407.1 | 569407.1 | 100 | 0 | Otros | 562 | 100 | 100 | Financiera: Cierre dele ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos registrados conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751577 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271276 | 271276 | Chiapas | Larráinzar | Guacamaya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1138814.22 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016. / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751581 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271295 | 271295 | Chiapas | Larráinzar | Muctahuitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 569407.12 | 100 | 0 | Otros | 503 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751628 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Xinteel | 237471 | Chiapas | Chilón | Xinteel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2543998.9 | 2543998.9 | 2543998.9 | 2543998.9 | 2543998.9 | 1271999.45 | 1271999.45 | 50 | 0 | Otros | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751677 | Electrificación Rural En Municipios Con Muy Alto Y Alto Índice De Rezago Social En Chiapas - 299807 | 299807 | Chiapas | Las Margaritas | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 8963585.43 | 8963585.43 | 8963585.43 | 8963585.43 | 8963585.43 | 8963585.43 | 8963585.43 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO. / Física: PROYECTO CONCLUIDO DE ACUERDO A METAS PROGRAMADAS. / Registro: PROYECTO CONCLUIDO Y FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO Y METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751725 | Construcción De Obra Básica Y Complementaria Drenaje Sanitario - 299976 | 299976 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 69591 | 69591 | 69591 | 69591 | 69591 | 69591 | 69591 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 (la unidad de medida es pieza) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751726 | Iluminación Con Luminaria Led - 302804 | 302804 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 142014 | 11046 | 11046 | 11046 | 11046 | 11046 | 11046 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 (la unidad de medida es luminaria) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751729 | Construcción De Drenaje Pluvial - 303147 | 303147 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1479939 | 1129939 | 1129939 | 1129939 | 1129939 | 1129939 | 1129939 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751730 | Construcción De Obra Básica Y Complementaria Agua Potable - 299962 | 299962 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 19363 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751731 | Construcción De Obra Básica Y Complementaria Alumbrado Público - 299957 | 299957 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 396994 | 20303 | 20303 | 20303 | 20303 | 20303 | 20303 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 (la unidad de medida es luminaria) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751733 | Construcción De Drenaje Pluvial - 303083 | 303083 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1690990 | 1130061 | 1130061 | 1130061 | 1130061 | 1130061 | 1130061 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751734 | Construcción De Obra Básica Y Complementaria Alumbrado Público - 303035 | 303035 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 120266 | 8181 | 8181 | 8181 | 8181 | 8181 | 8181 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 (la unidad de medida es luminaria) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751735 | Construcción De Obra Basica Y Complementaria Agua Potable - 302907 | 302907 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18722 | 18722 | 18722 | 18722 | 18722 | 18722 | 18722 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751736 | Construcción De Obra Básica Y Complementaria Agua Potable - 299931 | 299931 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 19442 | 19442 | 19442 | 19442 | 19442 | 19442 | 19442 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751738 | Construcción De Obra Básica Y Complementaria Drenaje Sanitario - 302986 | 302986 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 48097 | 48097 | 48097 | 48097 | 48097 | 48097 | 48097 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 (la unidad de medida es pieza) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751739 | Construcción De Obra Básica Y Complementaria Drenaje Sanitario - 299943 | 299943 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 (la unidad de medida es pieza) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751743 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 279640 | 279640 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÍBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 108000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751744 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 279456 | 279456 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751745 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 279570 | 279570 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751746 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 279547 | 279547 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 103200 | 103200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751757 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 161788 | 161788 | Chiapas | Arriaga | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751761 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 161562 | 161562 | Chiapas | Arriaga | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751788 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 162347 | 162347 | Chiapas | Arriaga | Licenciado Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751793 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 161537 | 161537 | Chiapas | Arriaga | La Línea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 40800 | 40800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751794 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 162361 | 162361 | Chiapas | Arriaga | Nicolás Bravo (El Hondo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 19200 | 19200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751796 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 162391 | 162391 | Chiapas | Arriaga | Oaxaquita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 16800 | 16800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751798 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274644 | 274644 | Chiapas | Acala | Piedra del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751799 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296637 | 296637 | Chiapas | Acacoyagua | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751802 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296647 | 296647 | Chiapas | Acacoyagua | Flor del Carmen Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUSION / Física: CONCLUSION / Registro: CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751805 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274610 | 274610 | Chiapas | Acala | Laguna Negra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751832 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313379 | 313379 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751833 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313342 | 313342 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751834 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313266 | 313266 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751835 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313191 | 313191 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751836 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313150 | 313150 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751837 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313105 | 313105 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 57600 | 57600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751838 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313065 | 313065 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751839 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313308 | 313308 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 25200 | 25200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751848 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314228 | 314228 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751849 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313497 | 313497 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 46800 | 46800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751850 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313462 | 313462 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751851 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274564 | 274564 | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 825600 | 825600 | 825600 | 825600 | 825600 | 412800 | 412800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751858 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274579 | 274579 | Chiapas | Acala | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 60000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751860 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314259 | 314259 | Chiapas | Acala | Agua Dulce (Buenos Aires) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751861 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274593 | 274593 | Chiapas | Acala | El Paquesch | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751864 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314284 | 314284 | Chiapas | Acala | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751865 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274649 | 274649 | Chiapas | Acala | Rizo de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 33600 | 33600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751867 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314310 | 314310 | Chiapas | Acala | El Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751868 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274604 | 274604 | Chiapas | Acala | El Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751870 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314335 | 314335 | Chiapas | Acala | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751871 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274663 | 274663 | Chiapas | Acala | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 98400 | 98400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751874 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274659 | 274659 | Chiapas | Acala | San José de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751875 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274588 | 274588 | Chiapas | Acala | El Chilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751876 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274597 | 274597 | Chiapas | Acala | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751877 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274615 | 274615 | Chiapas | Acala | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751879 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274585 | 274585 | Chiapas | Acala | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751880 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314368 | 314368 | Chiapas | Acala | Frontera de Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751881 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274607 | 274607 | Chiapas | Acala | Frontera de Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751882 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274640 | 274640 | Chiapas | Acala | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751883 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274661 | 274661 | Chiapas | Acala | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 50400 | 50400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751884 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274638 | 274638 | Chiapas | Acala | Monte de los Olivos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 81600 | 81600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300751885 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 274654 | 274654 | Chiapas | Acala | Roberto Albores Guillén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752022 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 277103 | 277103 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1996800 | 2270400 | 2270400 | 2270400 | 2270400 | 1934069.2 | 1934069.2 | 85.1863 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752036 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 277169 | 277169 | Chiapas | Altamirano | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752040 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 277196 | 277196 | Chiapas | Altamirano | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752041 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Onilja - 231833 | 231833 | Chiapas | Altamirano | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2973979.15 | 2973979.15 | 2973979.15 | 2973979.15 | 2973979.15 | 1486989.58 | 1486989.58 | 50 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752045 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Palestina | 235699 | Chiapas | Altamirano | Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2414769.4 | 2414769.4 | 2414769.4 | 2414769.4 | 2414769.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752051 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Nuevo Jardín - 221097 | 221097 | Chiapas | Altamirano | El Nuevo Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1629749.75 | 1629749.75 | 814874.88 | 814874.88 | 48.9414 | 0 | Otros | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752054 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zapotal - 236088 | 236088 | Chiapas | Altamirano | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1254875.25 | 1254875.25 | 1254875.25 | 1254875.25 | 1254875.25 | 627437.63 | 627437.63 | 50 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752058 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 277147 | 277147 | Chiapas | Altamirano | Agua Escondida el Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752066 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Anexo Monterrey - 204382 | 204382 | Chiapas | Altamirano | Anexo Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2016745.1 | 2016745.1 | 2016745.1 | 2016745.1 | 2016745.1 | 1008372.55 | 1008372.55 | 50 | 0 | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752067 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Anexo Santa Rita | 231198 | Chiapas | Altamirano | Anexo Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1655000 | 1655000 | 1655000 | 1655000 | 1655000 | 830998.89 | 830998.89 | 50.2114 | 0 | Otros | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752069 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Ocotal - 221123 | 221123 | Chiapas | Altamirano | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1660000 | 1307497.7 | 1307497.7 | 1307497.7 | 1307497.7 | 653748.85 | 653748.85 | 50 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752073 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312174 | 312174 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 432000 | 432000 | 432000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto con recurso del FISE 2016, Piso Firme, cifras financiera coincidente con la Cuenta Pública y los avances físicos con corte al 30 de Junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752097 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Amatán - 303816 | 303816 | Chiapas | Amatán | Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 476311.57 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : EL TUMBO , DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 834,141.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752099 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Amatán - 303826 | 303826 | Chiapas | Amatán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436618.94 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : NUEVO MONTE LÃBANO, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 436,931.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752103 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Amatán - 303832 | 303832 | Chiapas | Amatán | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 476311.57 | 873862 | 873862 | 873862 | 873862 | 873862 | 873862 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : LACANDON, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 873,862.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752110 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Amatán - 303838 | 303838 | Chiapas | Amatán | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 555696.83 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : SUSCHILA, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 1,072,467.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752113 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Amatán - 303871 | 303871 | Chiapas | Amatán | El Mirador (Berlín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 516004.2 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : SAMARIA, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 834,141.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752116 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Amatán - 303880 | 303880 | Chiapas | Amatán | Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 595389.46 | 1588840 | 1588840 | 1588840 | 1588840 | 1588840 | 1588840 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : NUEVA PALESTINA, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 1,588,840.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752287 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312623 | 312623 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 187200 | 187200 | 187200 | 93600 | 93600 | 61312.23 | 61312.23 | 32.7523 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752300 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312678 | 312678 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 576000 | 576000 | 576000 | 288000 | 288000 | 188653.01 | 188653.01 | 32.7523 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752311 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312735 | 312735 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Palestina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 309600 | 187200 | 187200 | 93600 | 93600 | 61312.23 | 61312.23 | 32.7523 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752319 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312784 | 312784 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Querétaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 223200 | 223200 | 223200 | 111600 | 111600 | 73103.04 | 73103.04 | 32.7523 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752325 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312834 | 312834 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Salvador Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 72000 | 72000 | 47163.25 | 47163.25 | 32.7523 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752388 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Berriozábal - 304014 | 304014 | Chiapas | Berriozábal | Unión Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 516004.2 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752390 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Berriozábal - 304018 | 304018 | Chiapas | Berriozábal | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 476311.57 | 476652 | 476652 | 476652 | 476652 | 476652 | 476652 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752391 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Berriozábal - 304021 | 304021 | Chiapas | Berriozábal | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 555696.83 | 238326 | 238326 | 238326 | 238326 | 238326 | 238326 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752395 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 162364 | 162364 | Chiapas | Arriaga | Nuevo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752397 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Gavilanes - 236108 | 236108 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1833125.85 | 1833125.85 | 1833125.85 | 1833125.85 | 1833125.85 | 916562.93 | 916562.93 | 50 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752443 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Del Alto De Grijalva Primera Etapa - 203077 | 203077 | Chiapas | Bella Vista | El Plan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34861201 | 33460433.07 | 33460433.07 | 24939210.19 | 24939210.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3676 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752454 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 350816 | 350816 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 115200 | 115200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752455 | Hospital Básico De Berriozábal Construcción Y Equipamiento - 323490 | 323490 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2016 | 23034126.19 | 23034126.19 | 23034126.19 | 11512990.2 | 11512990.2 | 11512990.2 | 11512990.2 | 49.9823 | 0 | Otros | 28128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752483 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Berriozábal - 303980 | 303980 | Chiapas | Berriozábal | Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 476311.57 | 278047 | 278047 | 278047 | 278047 | 278047 | 278047 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752486 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Berriozábal - 303985 | 303985 | Chiapas | Berriozábal | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 476311.57 | 476652 | 476652 | 476652 | 476652 | 476652 | 476652 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752487 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Berriozábal - 304003 | 304003 | Chiapas | Berriozábal | El Danubio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436618.94 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752490 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Berriozábal - 304007 | 304007 | Chiapas | Berriozábal | Efraín A. Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 635082.09 | 635536 | 635536 | 635536 | 635536 | 635536 | 635536 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752513 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 329404 | 329404 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 950400 | 950400 | 950400 | 532224 | 532224 | 475200 | 475200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752521 | Hospital De La Mujer De Comtán Construcción Y Equipamiento Del Área De Lavandería - 293019 | 293019 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2016 | 7538347.46 | 7538347.46 | 7538347.46 | 3766627.3 | 3766627.3 | 3766627.3 | 3766627.3 | 49.9662 | 0 | Otros | 97537 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752547 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 329361 | 329361 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 56448 | 56448 | 50400 | 50400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752577 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 331538 | 331538 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 178043.26 | 178043.26 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752582 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309572 | 309572 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 47478.2 | 47478.2 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752583 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309768 | 309768 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 23739.1 | 23739.1 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752584 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309812 | 309812 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7913.03 | 7913.03 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752585 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309785 | 309785 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 27695.62 | 27695.62 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752587 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309828 | 309828 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7913.03 | 7913.03 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752588 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309797 | 309797 | Chiapas | Escuintla | Escuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 11869.55 | 11869.55 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752608 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309714 | 309714 | Chiapas | Escuintla | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 35608.65 | 35608.65 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752642 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309733 | 309733 | Chiapas | Escuintla | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 15826.07 | 15826.07 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752652 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 280704 | 280704 | Chiapas | La Concordia | Las Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 28906.23 | 28906.23 | 75.2766 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752679 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chilón - 304066 | 304066 | Chiapas | Chilón | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 595389.46 | 595815 | 595815 | 595815 | 595815 | 595815 | 595815 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752683 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Chilón - 304074 | 304074 | Chiapas | Chilón | Aurora el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 555696.83 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 1072467 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE: OCOSINGO, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 1,072,467.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752686 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Xinteel | 237503 | Chiapas | Chilón | Crucero Canxanil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2926093.7 | 2926093.7 | 2926093.7 | 2926093.7 | 2926093.7 | 1463046.85 | 1463046.85 | 50 | 0 | Otros | 91 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752692 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Pamanavil | 222250 | Chiapas | Ocosingo | Pamanavil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1814787.48 | 1814787.48 | 907393.74 | 907393.74 | 49.0483 | 0 | Otros | 140 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752698 | Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad Arabia - 309991 | 309991 | Chiapas | Ocosingo | Arabia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 470050 | 470050 | 470050 | 467628.21 | 467628.21 | 467628.21 | 467628.21 | 99.4848 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. ESTE PROYECTO INICIALMENTE SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN LA LOCALIDAD ARABIA, DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, SIN EMBARGO, SE PRESENTÓ DESINTERÉS DE LOS PRODUCTORES A BENEFICIAR Y NO ACEPTARON EL APOYO CONSIDERADO. POR LO QUE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CAMPO SOLICITÓ CON OFICIO NÚMERO SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2017, A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN LA APERTURA DE LAS MIDS PARA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTOS PROYECTOS Y NO SE CONTÓ CON RESPUESTA OFICIAL. COMO RESULTADO LA OBRA SE REALIZÓ EN EL EJIDO SANTO DOMINGO COMO AQUÍ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752699 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Ocosingo - 309717 | 309717 | Chiapas | Ocosingo | Arabia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 357233.68 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752715 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309748 | 309748 | Chiapas | Escuintla | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 39565.17 | 39565.17 | 82.4274 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752726 | Electrificación Rural En Municipios Con Muy Alto Y Alto Índice De Rezago Social En Chiapas - 299704 | 299704 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 5378151.26 | 5378151.26 | 5378151.26 | 5378151.26 | 5378151.26 | 5378151.26 | 5378151.26 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO DE ACUERDO A METAS PROGRAMADAS. / Física: PROYECTO CONCLUIDO. / Registro: PROYECTO CONCLUIDO Y FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO. - SE CONCLUYE Y FINIQUITA EL PROYECTO DE ACUERDO A CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752736 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De El Carrizal | 222054 | Chiapas | Ocosingo | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1655000 | 1655000 | 1655000 | 1619749.01 | 1619749.01 | 809874.51 | 809874.51 | 48.935 | 0 | Otros | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo - 221996 | 221996 | Chiapas | Ocosingo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1634754.56 | 1634754.56 | 817377.28 | 817377.28 | 48.9447 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752778 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286774 | 286774 | Chiapas | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 189277.33 | 189277.33 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752787 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286600 | 286600 | Chiapas | Mazatán | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 121678.29 | 121678.29 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752791 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 281049 | 281049 | Chiapas | Mazatán | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 67599.05 | 67599.05 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752793 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286938 | 286938 | Chiapas | Mazatán | San José el Hueyate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9013.21 | 9013.21 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752794 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286320 | 286320 | Chiapas | Mazatán | Buenos Aires | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4506.6 | 4506.6 | 93.8875 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752795 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286606 | 286606 | Chiapas | Mazatán | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 135198.1 | 135198.1 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752800 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286370 | 286370 | Chiapas | Mazatán | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 135198.1 | 135198.1 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752802 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286343 | 286343 | Chiapas | Mazatán | Chuniapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 81118.86 | 81118.86 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752805 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286589 | 286589 | Chiapas | Mazatán | Efraín A. Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 139704.7 | 139704.7 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752807 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286698 | 286698 | Chiapas | Mazatán | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 135198.1 | 135198.1 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752809 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286690 | 286690 | Chiapas | Mazatán | Guanacastal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 117171.68 | 117171.68 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752812 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286692 | 286692 | Chiapas | Mazatán | Jardín las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 85625.46 | 85625.46 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752814 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286611 | 286611 | Chiapas | Mazatán | Emiliano Zapata (Las Varillas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 63092.44 | 63092.44 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752817 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286757 | 286757 | Chiapas | Mazatán | Marte R. Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 220823.56 | 220823.56 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752821 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286804 | 286804 | Chiapas | Mazatán | Paxtal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 162237.71 | 162237.71 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752824 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286815 | 286815 | Chiapas | Mazatán | San Andrés Suyacal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 157731.11 | 157731.11 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752826 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286818 | 286818 | Chiapas | Mazatán | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 67599.05 | 67599.05 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752828 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286941 | 286941 | Chiapas | Mazatán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 81118.86 | 81118.86 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752832 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286702 | 286702 | Chiapas | Mazatán | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 112665.08 | 112665.08 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752836 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 281043 | 281043 | Chiapas | Mazatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 153224.51 | 153224.51 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752838 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 284871 | 284871 | Chiapas | Mazatán | Barra San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 58585.84 | 58585.84 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752840 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286802 | 286802 | Chiapas | Mazatán | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 45066.03 | 45066.03 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752842 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286808 | 286808 | Chiapas | Mazatán | Rogelio Peñalosa Arroyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 45066.03 | 45066.03 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752845 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 284816 | 284816 | Chiapas | Mazatán | Badenia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 76612.25 | 76612.25 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752847 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286943 | 286943 | Chiapas | Mazatán | Guanacastal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 63092.44 | 63092.44 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752851 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286754 | 286754 | Chiapas | Mazatán | Lázaro Cárdenas (Los Cuates) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 22533.02 | 22533.02 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752852 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 284776 | 284776 | Chiapas | Mazatán | Aquiles Serdán (1ra. Ampliación) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4506.6 | 4506.6 | 93.8875 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752872 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286765 | 286765 | Chiapas | Mazatán | Marte R. Gómez [Pista Aérea] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4506.6 | 4506.6 | 93.8875 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752873 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286745 | 286745 | Chiapas | Mazatán | Las Varillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 45066.03 | 45066.03 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752877 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286686 | 286686 | Chiapas | Mazatán | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | 225600 | 211810.35 | 211810.35 | 93.8876 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300752932 | Construcción De Drenaje Pluvial - 299898 | 299898 | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3733234 | 3633234 | 3633234 | 3633234 | 3633234 | 3633234 | 3633234 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-58 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753018 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Damasco - 347601 | 347601 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4410695.79 | 4410695.79 | 4410695.79 | 2205347.9 | 2205347.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2380 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753031 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Marcos | 222067 | Chiapas | Ocosingo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1644774.75 | 1644774.75 | 822387.38 | 822387.38 | 48.9516 | 0 | Otros | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753052 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lucumilja - 221967 | 221967 | Chiapas | Ocosingo | Lucumilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1634849.45 | 1634849.45 | 817424.73 | 817424.73 | 48.9476 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753055 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Ocosingo - 309709 | 309709 | Chiapas | Ocosingo | Agua Dulce Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 516004.2 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753056 | Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad Agua Dulce Tehuacan - 309983 | 309983 | Chiapas | Ocosingo | Agua Dulce Tehuacan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753057 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Ocosingo - 309722 | 309722 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753058 | Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad Ojo De Agua - 310004 | 310004 | Chiapas | Ocosingo | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 282030 | 282030 | 282030 | 282029.92 | 282029.92 | 282029.92 | 282029.92 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. ESTE PROYECTO INICIALMENTE SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, SIN EMBARGO, SE PRESENTÓ DESINTERÉS DE LOS PRODUCTORES A BENEFICIAR Y NO ACEPTARON EL APOYO CONSIDERADO. POR LO QUE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CAMPO SOLICITÓ CON OFICIO NÚMERO SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2017, A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN LA APERTURA DE LAS MIDS PARA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTOS PROYECTOS Y NO SE CONTÓ CON RESPUESTA OFICIAL. COMO RESULTADO LA OBRA SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD EJIDO DAMASCO, COMO AQUÍ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753366 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296514 | 296514 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753367 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296537 | 296537 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753368 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296572 | 296572 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 13500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: VONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753369 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296558 | 296558 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUCION / Física: CONCLUCION / Registro: CONCLUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753376 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Ocosingo - 309699 | 309699 | Chiapas | Ocosingo | Ach Lumal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 357233.68 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753377 | Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad Ach Lumal - 309979 | 309979 | Chiapas | Ocosingo | Ach Lumal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. ESTE PROYECTO INICIALMENTE SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN LA LOCALIDAD ACHLUMAL, DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, SIN EMBARGO, SE PRESENTÓ DESINTERÉS DE LOS PRODUCTORES A BENEFICIAR Y NO ACEPTARON EL APOYO CONSIDERADO. POR LO QUE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CAMPO SOLICITÓ CON OFICIO NÚMERO SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2017, A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN LA APERTURA DE LAS MIDS PARA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTOS PROYECTOS Y NO SE CONTÓ CON RESPUESTA OFICIAL. COMO RESULTADO LA OBRA SE REALIZÓ EN EL EJIDO NUEVA PROVIDENCIA COMO AQUÍ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753378 | Construción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En La Localidad De Ach Lumal | 227725 | Chiapas | Ocosingo | Ach Lumal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1363776.46 | 1363776.46 | 1363776.46 | 1339742.25 | 1339742.25 | 669871.13 | 669871.13 | 49.1188 | 0 | Otros | 119 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753380 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Ocosingo - 309689 | 309689 | Chiapas | Ocosingo | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753381 | Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad Tres De Mayo - 309970 | 309970 | Chiapas | Ocosingo | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. ESTE PROYECTO INICIALMENTE SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN LA LOCALIDAD 3 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, SIN EMBARGO, SE PRESENTÓ DESINTERÉS DE LOS PRODUCTORES A BENEFICIAR Y NO ACEPTARON EL APOYO CONSIDERADO. POR LO QUE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CAMPO SOLICITÓ CON OFICIO NÚMERO SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2017, A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN LA APERTURA DE LAS MIDS PARA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTOS PROYECTOS Y NO SE CONTÓ CON RESPUESTA OFICIAL. COMO RESULTADO LA OBRA SE REALIZÓ EN EL EJIDO JOLTULIJA COMO AQUÍ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753384 | Rehabilitacion De Caminos Saca Cosecha En La Localidad Catorce De Septiembre - 309958 | 309958 | Chiapas | Ocosingo | 14 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 163295.02 | 163295.02 | 163295.02 | 163295.02 | 163295.02 | 163295.02 | 163295.02 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. ESTE PROYECTO INICIALMENTE SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR EN LA LOCALIDAD 14 DE SEPTIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, SIN EMBARGO, SE PRESENTÓ DESINTERÉS DE LOS PRODUCTORES A BENEFICIAR Y NO ACEPTARON EL APOYO CONSIDERADO. POR LO QUE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CAMPO SOLICITÓ CON OFICIO NÚMERO SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2017, A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN LA APERTURA DE LAS MIDS PARA LA REPROGRAMACIÓN DE ESTOS PROYECTOS Y NO SE CONTÓ CON RESPUESTA OFICIAL. COMO RESULTADO LA OBRA SE REALIZÓ EN EL LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ESCOBAR COMO AQUÍ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753385 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Ocosingo - 309669 | 309669 | Chiapas | Ocosingo | 14 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 426550.63 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753397 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Ocotepec Tercera Etapa Construcción Y Equipamiento - 323218 | 323218 | Chiapas | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2016 | 2962914.19 | 2962914.19 | 2962914.19 | 1481400 | 1481400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4662 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753509 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Amatán - 303887 | 303887 | Chiapas | Amatán | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 516004.2 | 794420 | 794420 | 794420 | 794420 | 794420 | 794420 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD : POQUIL, DEL MUNICIPIO DE:CHILÃ“N, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 794,420.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753512 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312050 | 312050 | Chiapas | Villa Corzo | San Julián | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 13575.04 | 13575.04 | 37.7084 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753553 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad El Corralito - 323781 | 323781 | Chiapas | Villa Corzo | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1286000 | 1286000 | 1286000 | 643000 | 643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753651 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 200612 | 200612 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 258786 | 258786 | 258786 | 258786 | 258786 | 258786 | 258786 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753652 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 200582 | 200582 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 253565 | 253565 | 253565 | 253565 | 253565 | 253565 | 253565 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753653 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 200597 | 200597 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753654 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 200572 | 200572 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 26955 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753655 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 200537 | 200537 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 390997 | 390997 | 390997 | 390997 | 390997 | 390997 | 390997 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753659 | Construcción Integral De Obras Básicas Y Complementarias Rehabilitación De Agua Potable - 199193 | 199193 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 42940 | 42940 | 42940 | 42940 | 42940 | 42940 | 42940 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto integral financiado a través del Programa de Infraestructura / Física: Proyecto aprobado por SEDATU con oficio pi-36 / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753675 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Alianza - 222244 | 222244 | Chiapas | Palenque | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1670000 | 1704208.42 | 1704208.42 | 1704208.42 | 1704208.42 | 852104.21 | 852104.21 | 50 | 0 | Otros | 150 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753677 | Electrificación Rural En Municipios Con Muy Alto Y Alto Índice De Rezago Social En Chiapas - 299746 | 299746 | Chiapas | Palenque | Rosa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO / Física: PROYECTO CONCLUIDO DE ACUERDO A METAS PROGRAMADAS / Registro: PROYECTO CONCLUIDO Y FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO Y METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753691 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320247 | 320247 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753692 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319594 | 319594 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 657600 | 657600 | 657600 | 657600 | 657600 | 657600 | 657600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753693 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320307 | 320307 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753694 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320099 | 320099 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753695 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320362 | 320362 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753697 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320190 | 320190 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753698 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319685 | 319685 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753699 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319733 | 319733 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753700 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319907 | 319907 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753701 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319786 | 319786 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753702 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319977 | 319977 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753709 | Hospital General Treinta Camas En Yajalon Obras Complementarias Y Equipamiento - 292995 | 292995 | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2016 | 90042909.81 | 90042909.81 | 90042909.81 | 48856304.15 | 48856304.15 | 48856304.15 | 48856304.15 | 54.2589 | 0 | Otros | 34028 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753725 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320418 | 320418 | Chiapas | Yajalón | Amado Nervo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753726 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320478 | 320478 | Chiapas | Yajalón | Calvario Bahuitz Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753727 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321091 | 321091 | Chiapas | Yajalón | Chitaltic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753730 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321118 | 321118 | Chiapas | Yajalón | El Delirio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753732 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321153 | 321153 | Chiapas | Yajalón | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753734 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321191 | 321191 | Chiapas | Yajalón | Jotola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753736 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321229 | 321229 | Chiapas | Yajalón | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753738 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321283 | 321283 | Chiapas | Yajalón | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Linda - 208358 | 208358 | Chiapas | Yajalón | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2296349.88 | 2296349.88 | 2296349.88 | 2296349.88 | 2296349.88 | 1148174.94 | 1148174.94 | 50 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753741 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321313 | 321313 | Chiapas | Yajalón | Callejón Lorena Shashijá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753742 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321344 | 321344 | Chiapas | Yajalón | Majasil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753744 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321364 | 321364 | Chiapas | Yajalón | San Pedro Jotolá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753793 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Pijijiapan Construcción Y Equipamiento - 323362 | 323362 | Chiapas | Pijijiapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2016 | 3030664.21 | 3030664.21 | 3030664.21 | 1515300.05 | 1515300.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1616 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753796 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 293093 | 293093 | Chiapas | Pijijiapan | Miguel Alemán Valdez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753799 | Construcción De Línea De Distribución Eléctrica - 299851 | 299851 | Chiapas | Pijijiapan | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CLUB DE MIGRANTES SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4148572.39 | 3878736.21 | 3878736.21 | 3878736.21 | 3878736.21 | 3878736.21 | 3878736.21 | 100 | 0 | Otros | 595 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-36319 (la unidad de medida es obra) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753801 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 293105 | 293105 | Chiapas | Pijijiapan | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753806 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 293098 | 293098 | Chiapas | Pijijiapan | Santa Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: concluido / Física: concluido / Registro: concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753812 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 293099 | 293099 | Chiapas | Pijijiapan | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753825 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312421 | 312421 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 10860.1 | 10860.1 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753826 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad Francisco Madero - 323829 | 323829 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 535400 | 535400 | 535400 | 267700 | 267700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753827 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352530 | 352530 | Chiapas | Villa Corzo | La Fraylesca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 21600 | 21600 | 16290.15 | 16290.15 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753828 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad La Providencia Barrio La Providencia - 323858 | 323858 | Chiapas | Villa Corzo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1064000 | 1064000 | 1064000 | 532000 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753834 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292310 | 292310 | Chiapas | Venustiano Carranza | Grandeza del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 91022.92 | 91022.92 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753839 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292321 | 292321 | Chiapas | Venustiano Carranza | Paraíso del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 38509.7 | 38509.7 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753843 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292330 | 292330 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Pedro el Puy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 38509.7 | 38509.7 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753844 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292343 | 292343 | Chiapas | Venustiano Carranza | Río Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 49012.34 | 49012.34 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753845 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292360 | 292360 | Chiapas | Venustiano Carranza | Los Cerritos (Raíces) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753847 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 311914 | 311914 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 820800 | 820800 | 820800 | 410400 | 410400 | 309512.89 | 309512.89 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753859 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Santa Cruz - 323701 | 323701 | Chiapas | Villa Corzo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 613200 | 613200 | 613200 | 306600 | 306600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753860 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312096 | 312096 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 108000 | 81450.76 | 81450.76 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753861 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351307 | 351307 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 9050.08 | 9050.08 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753862 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312159 | 312159 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 151200 | 151200 | 151200 | 75600 | 75600 | 57015.53 | 57015.53 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753868 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312202 | 312202 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360000 | 360000 | 180000 | 180000 | 135751.27 | 135751.27 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753870 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351627 | 351627 | Chiapas | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 168000 | 168000 | 168000 | 84000 | 84000 | 63350.59 | 63350.59 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753871 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351841 | 351841 | Chiapas | Villa Corzo | San Juan de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 5430.05 | 5430.05 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753872 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312276 | 312276 | Chiapas | Villa Corzo | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 2715.02 | 2715.02 | 37.7086 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753875 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312367 | 312367 | Chiapas | Villa Corzo | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 86400 | 86400 | 65160.6 | 65160.6 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753876 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352123 | 352123 | Chiapas | Villa Corzo | Tierra Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 3620.03 | 3620.03 | 37.7086 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753878 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco El Recuerdo - 323978 | 323978 | Chiapas | Villa Corzo | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1732700 | 1732700 | 1732700 | 866350 | 866350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753879 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351541 | 351541 | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 21720.2 | 21720.2 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753880 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312493 | 312493 | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 25200 | 25200 | 19005.17 | 19005.17 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753881 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351715 | 351715 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 23530.22 | 23530.22 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753882 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312578 | 312578 | Chiapas | Villa Corzo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 39600 | 39600 | 29865.27 | 29865.27 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753956 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Las Rosas - 309529 | 309529 | Chiapas | Las Rosas | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 397213 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 99.9992 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAQUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAQUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753995 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 326476 | 326476 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zacualpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 218209.48 | 218209.48 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300753998 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 326571 | 326571 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Barrio Nuevo (Guardianía) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 89065.09 | 89065.09 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754011 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354697 | 354697 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754018 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354418 | 354418 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235200 | 235200 | 235200 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754019 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354329 | 354329 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754020 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354152 | 354152 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230400 | 230400 | 230400 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754021 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354236 | 354236 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230400 | 230400 | 230400 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754022 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354068 | 354068 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 168000 | 168000 | 168000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754023 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354589 | 354589 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225600 | 225600 | 225600 | 112800 | 112800 | 112800 | 112800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754024 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354509 | 354509 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 211200 | 211200 | 211200 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754051 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316272 | 316272 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2323200 | 2323200 | 2323200 | 2323200 | 2323200 | 1161600 | 1161600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754095 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastian Buenavista - 204407 | 204407 | Chiapas | Las Rosas | San Sebastián Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2067582.25 | 2067582.25 | 2067582.25 | 2067582.25 | 2067582.25 | 1033791.13 | 1033791.13 | 50 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754127 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Chejopa | 231221 | Chiapas | Sabanilla | Chejopa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2672053.54 | 2672053.54 | 2672053.54 | 2672053.54 | 2672053.54 | 1336026.77 | 1336026.77 | 50 | 0 | Otros | 43 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754153 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Las Adelitas | 231592 | Chiapas | Sabanilla | Las Adelitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1373740.2 | 1373740.2 | 1373740.2 | 1373740.2 | 1373740.2 | 686870.1 | 686870.1 | 50 | 0 | Otros | 43 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754210 | Construcción Del Sistema De Agua Entubada Con 120 Tomas Domiciliarias En La Localidad De Tiomepa | 237569 | Chiapas | Salto de Agua | Tiemopa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCeIH) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 894282.91 | 894282.91 | 890974 | 890974 | 445487 | 445487 | 49.815 | 0 | Otros | 778 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754308 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286987 | 286987 | Chiapas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 181945.03 | 181945.03 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754312 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286948 | 286948 | Chiapas | San Fernando | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 37762.17 | 37762.17 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754315 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286952 | 286952 | Chiapas | San Fernando | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 85823.13 | 85823.13 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754317 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286958 | 286958 | Chiapas | San Fernando | El Copalar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 51493.87 | 51493.87 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754318 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286954 | 286954 | Chiapas | San Fernando | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 24030.47 | 24030.47 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754319 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286945 | 286945 | Chiapas | San Fernando | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 72091.43 | 72091.43 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754322 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286965 | 286965 | Chiapas | San Fernando | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 61792.65 | 61792.65 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754325 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286981 | 286981 | Chiapas | San Fernando | Gabriel Esquinca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 614400 | 614400 | 614400 | 614400 | 614400 | 439414.43 | 439414.43 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754328 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286982 | 286982 | Chiapas | San Fernando | Miguel Hidalgo (Lenin) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 13731.7 | 13731.7 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754330 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286985 | 286985 | Chiapas | San Fernando | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 20597.55 | 20597.55 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754334 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286964 | 286964 | Chiapas | San Fernando | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 206400 | 147615.78 | 147615.78 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754337 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286989 | 286989 | Chiapas | San Fernando | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 68658.5 | 68658.5 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754339 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 286992 | 286992 | Chiapas | San Fernando | Viva Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 72091.48 | 72091.48 | 71.5193 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754357 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 326710 | 326710 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Xochicalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 57892.31 | 57892.31 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754360 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301770 | 301770 | Chiapas | Tila | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 19108.75 | 19108.75 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754362 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301771 | 301771 | Chiapas | Tila | San Francisco Jimbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754364 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 299817 | 299817 | Chiapas | Tecpatán | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CLUB DE MIGRANTES SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6402743.01 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-22179 (la unidad de medida es obra) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754367 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287009 | 287009 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 23458.51 | 23458.51 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754370 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287012 | 287012 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 50268.24 | 50268.24 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754372 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287013 | 287013 | Chiapas | Tenejapa | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 16756.08 | 16756.08 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754374 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287027 | 287027 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 103887.71 | 103887.71 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754377 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287030 | 287030 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 36863.38 | 36863.38 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754379 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287031 | 287031 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 16756.08 | 16756.08 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754383 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287032 | 287032 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 56970.68 | 56970.68 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754384 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288104 | 288104 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 20107.29 | 20107.29 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754390 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288126 | 288126 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 36863.38 | 36863.38 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754392 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288153 | 288153 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 77077.97 | 77077.97 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754398 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288203 | 288203 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 60321.89 | 60321.89 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754401 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288214 | 288214 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 20107.29 | 20107.29 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754403 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288239 | 288239 | Chiapas | Tenejapa | Shishintonil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 63673.11 | 63673.11 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754405 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288256 | 288256 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 16756.08 | 16756.08 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754407 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288282 | 288282 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 40214.59 | 40214.59 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754409 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288305 | 288305 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 80429.19 | 80429.19 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754412 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288316 | 288316 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 97185.27 | 97185.27 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754416 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 288364 | 288364 | Chiapas | Tenejapa | Winikton | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 63673.11 | 63673.11 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754418 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289637 | 289637 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 137399.87 | 137399.87 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754421 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289649 | 289649 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 13404.86 | 13404.86 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754425 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289660 | 289660 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 53619.46 | 53619.46 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754426 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289670 | 289670 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10053.64 | 10053.64 | 69.8169 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754427 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289676 | 289676 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 13404.86 | 13404.86 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754448 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318317 | 318317 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 556800 | 609600 | 609600 | 609600 | 609600 | 565563.35 | 565563.35 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754464 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318409 | 318409 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Chalaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 169223.68 | 169223.68 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754465 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318492 | 318492 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Nuevo Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 35626.04 | 35626.04 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754468 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318644 | 318644 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 26719.53 | 26719.53 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754471 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318847 | 318847 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 115784.62 | 115784.62 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754473 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 328420 | 328420 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 22266.27 | 22266.27 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754474 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318892 | 318892 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 62345.57 | 62345.57 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754476 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318962 | 318962 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 124800 | 115784.62 | 115784.62 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754479 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319048 | 319048 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 44532.55 | 44532.55 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754481 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319149 | 319149 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 26719.53 | 26719.53 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754483 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319555 | 319555 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Monte Flor Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 22266.27 | 22266.27 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754485 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319678 | 319678 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Monte Flor Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 44532.55 | 44532.55 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754487 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319877 | 319877 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Mulatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13359.76 | 13359.76 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754489 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 320014 | 320014 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 84611.84 | 84611.84 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754491 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321535 | 321535 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Río Arriba Salvación | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 26719.53 | 26719.53 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754494 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321600 | 321600 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Santa Cruz la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 244929.01 | 244929.01 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754498 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325748 | 325748 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 26719.53 | 26719.53 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754500 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325983 | 325983 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Teziutlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 35626.04 | 35626.04 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754503 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 326149 | 326149 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 40079.29 | 40079.29 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754505 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289687 | 289687 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10053.64 | 10053.64 | 69.8169 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754510 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 326779 | 326779 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Unión Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13359.76 | 13359.76 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754513 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 326839 | 326839 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Escobo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 35626.04 | 35626.04 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754515 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 326933 | 326933 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Medio Camino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 44532.55 | 44532.55 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754519 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327067 | 327067 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 254400 | 236022.5 | 236022.5 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754521 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327149 | 327149 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zapaluta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 22266.27 | 22266.27 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754522 | Establecimiento De Huerto De Café - 298362 | 298362 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zapaluta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CLUB DE MIGRANTES SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-22170 (la unidad de medida es huerto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754528 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327255 | 327255 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón los Tocayos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 66798.82 | 66798.82 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754531 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327322 | 327322 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 26719.53 | 26719.53 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754533 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327484 | 327484 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo y Costilla (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 40079.29 | 40079.29 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754537 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 331440 | 331440 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 8906.51 | 8906.51 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754539 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327655 | 327655 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Chapingo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13359.76 | 13359.76 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754541 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327804 | 327804 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Esperancita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 8906.51 | 8906.51 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754543 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327876 | 327876 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Poblado Xochicalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 8906.51 | 8906.51 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754547 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 327944 | 327944 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 62345.56 | 62345.56 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754549 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 328009 | 328009 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 13359.76 | 13359.76 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754552 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 328087 | 328087 | Chiapas | Villa Comaltitlán | 23 de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 89065.09 | 89065.09 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754556 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 328283 | 328283 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Doctor Francisco Rellero (Nuevo Milenio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 84611.84 | 84611.84 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754557 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 328771 | 328771 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santa Elena (Teziutlán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 8906.53 | 8906.53 | 92.7764 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754559 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 328886 | 328886 | Chiapas | Villa Comaltitlán | 15 de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 97971.6 | 97971.6 | 92.7761 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754568 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292077 | 292077 | Chiapas | Teopisca | Yashlumilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754570 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301773 | 301773 | Chiapas | Tila | Paso Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754572 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301776 | 301776 | Chiapas | Tila | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 40800 | 40800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754573 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301778 | 301778 | Chiapas | Tila | Corozil Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754574 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301780 | 301780 | Chiapas | Tila | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754575 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301784 | 301784 | Chiapas | Tila | La Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 489600 | 244800 | 244800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754578 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301792 | 301792 | Chiapas | Tila | Cerro San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754579 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301795 | 301795 | Chiapas | Tila | Wilis 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 103187.23 | 103187.23 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754580 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301800 | 301800 | Chiapas | Tila | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754581 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301802 | 301802 | Chiapas | Tila | Los Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754582 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301806 | 301806 | Chiapas | Tila | Carmen 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754583 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301864 | 301864 | Chiapas | Tila | Carmen 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7643.5 | 7643.5 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754584 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301869 | 301869 | Chiapas | Tila | Sañoja 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754585 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301875 | 301875 | Chiapas | Tila | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754587 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301878 | 301878 | Chiapas | Tila | Chachalaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 508800 | 508800 | 508800 | 508800 | 508800 | 254400 | 254400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754589 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301879 | 301879 | Chiapas | Tila | San Juan Carrizal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754591 | Establecimiento De Huerto Para La Producción De Guanábana Y Moringa - 299738 | 299738 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CLUB DE MIGRANTES SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-22175 (la unidad de medida es huerto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754636 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289703 | 289703 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 46917.03 | 46917.03 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754640 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289716 | 289716 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 63673.11 | 63673.11 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754647 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289723 | 289723 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 50268.24 | 50268.24 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754648 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289734 | 289734 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 16756.08 | 16756.08 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754660 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289749 | 289749 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 23458.51 | 23458.51 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754686 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289941 | 289941 | Chiapas | Teopisca | Campo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 40800 | 40800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754688 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290022 | 290022 | Chiapas | Teopisca | Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 24000 | 24000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754689 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290039 | 290039 | Chiapas | Teopisca | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754690 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292060 | 292060 | Chiapas | Teopisca | Santa Rosalía (El Manguito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754693 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290059 | 290059 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 69600 | 69600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754694 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290007 | 290007 | Chiapas | Teopisca | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 16800 | 16800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754695 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289963 | 289963 | Chiapas | Teopisca | Chijiltec (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754697 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289966 | 289966 | Chiapas | Teopisca | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754699 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289924 | 289924 | Chiapas | Teopisca | Belén Lluvia de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754702 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290026 | 290026 | Chiapas | Teopisca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754707 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290024 | 290024 | Chiapas | Teopisca | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754709 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290035 | 290035 | Chiapas | Teopisca | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754710 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290053 | 290053 | Chiapas | Teopisca | Nueva Esperanza (El Carmelito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754713 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290060 | 290060 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754714 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289888 | 289888 | Chiapas | Teopisca | Amo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 16800 | 16800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754716 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289881 | 289881 | Chiapas | Teopisca | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754717 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289915 | 289915 | Chiapas | Teopisca | Balhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754720 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290032 | 290032 | Chiapas | Teopisca | Jardín del Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 19200 | 19200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754721 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290010 | 290010 | Chiapas | Teopisca | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754723 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290056 | 290056 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Amatenango (Tres Tabernas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754726 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290038 | 290038 | Chiapas | Teopisca | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754728 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290021 | 290021 | Chiapas | Teopisca | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754730 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292025 | 292025 | Chiapas | Teopisca | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 26400 | 26400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754731 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292014 | 292014 | Chiapas | Teopisca | San Antonio Sibacaj | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754732 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289940 | 289940 | Chiapas | Teopisca | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754733 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290028 | 290028 | Chiapas | Teopisca | Guadalupe la Providencia (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754734 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289894 | 289894 | Chiapas | Teopisca | Ampliación Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754736 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290055 | 290055 | Chiapas | Teopisca | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754737 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 289937 | 289937 | Chiapas | Teopisca | Belén Nuevo San Gerón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 33600 | 33600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754739 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290004 | 290004 | Chiapas | Teopisca | El Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 16800 | 16800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754742 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 290041 | 290041 | Chiapas | Teopisca | Monte Libano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754746 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 291987 | 291987 | Chiapas | Teopisca | Patria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754747 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295431 | 295431 | Chiapas | Tila | Tila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 91200 | 91200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754748 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295505 | 295505 | Chiapas | Tila | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 48000 | 48000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754749 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295539 | 295539 | Chiapas | Tila | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754750 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295568 | 295568 | Chiapas | Tila | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 45600 | 45600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754752 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295588 | 295588 | Chiapas | Tila | El Calvario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 74400 | 74400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754753 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295611 | 295611 | Chiapas | Tila | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 137582.97 | 137582.97 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754755 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295632 | 295632 | Chiapas | Tila | Cantioc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754756 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295656 | 295656 | Chiapas | Tila | Coquija | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 22930.49 | 22930.49 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754757 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295689 | 295689 | Chiapas | Tila | Cruz Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 21600 | 21600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754759 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295718 | 295718 | Chiapas | Tila | La Cumbre y Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 9600 | 9600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754761 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295748 | 295748 | Chiapas | Tila | Chebopa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754762 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295814 | 295814 | Chiapas | Tila | Chinintié | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 88800 | 88800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754768 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295840 | 295840 | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 60000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754772 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295859 | 295859 | Chiapas | Tila | Chulum Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754773 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295879 | 295879 | Chiapas | Tila | Chulum Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754774 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295893 | 295893 | Chiapas | Tila | Chulum Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 34395.74 | 34395.74 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754775 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295910 | 295910 | Chiapas | Tila | Chulum Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 210196.2 | 210196.2 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754776 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295924 | 295924 | Chiapas | Tila | Chulum las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754777 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295950 | 295950 | Chiapas | Tila | Chuctiéja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754778 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295978 | 295978 | Chiapas | Tila | Esperanza Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754779 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296781 | 296781 | Chiapas | Tila | Jochinteol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 183443.96 | 183443.96 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754781 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296782 | 296782 | Chiapas | Tila | Jol-Ako | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754783 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296783 | 296783 | Chiapas | Tila | Joljá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 187200 | 187200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754785 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296784 | 296784 | Chiapas | Tila | Jolnishtie 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 72613.23 | 72613.23 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754787 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296785 | 296785 | Chiapas | Tila | Jolnopa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 141404.72 | 141404.72 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754788 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296787 | 296787 | Chiapas | Tila | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 11465.25 | 11465.25 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754789 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296788 | 296788 | Chiapas | Tila | Jolpokitioc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 48000 | 48000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754792 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296790 | 296790 | Chiapas | Tila | Jolsibaquil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 177600 | 88800 | 88800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754794 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296793 | 296793 | Chiapas | Tila | Jomajil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 22930.49 | 22930.49 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754799 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296797 | 296797 | Chiapas | Tila | El Limar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754807 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296838 | 296838 | Chiapas | Tila | Lumijá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754809 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296842 | 296842 | Chiapas | Tila | Masoja Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 26752.24 | 26752.24 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754810 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296850 | 296850 | Chiapas | Tila | Miguel Alemán Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754812 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296858 | 296858 | Chiapas | Tila | Misija | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 91200 | 91200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754813 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296863 | 296863 | Chiapas | Tila | Cerro Misopa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 45860.99 | 45860.99 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754814 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296867 | 296867 | Chiapas | Tila | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754817 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296874 | 296874 | Chiapas | Tila | Nueva Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800 | 182400 | 182400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754820 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296885 | 296885 | Chiapas | Tila | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 427200 | 427200 | 427200 | 427200 | 427200 | 213600 | 213600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754821 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296890 | 296890 | Chiapas | Tila | Panchuc Corozil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 11465.25 | 11465.25 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754822 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 296902 | 296902 | Chiapas | Tila | Panhuitz Tianijá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754824 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297001 | 297001 | Chiapas | Tila | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754827 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297036 | 297036 | Chiapas | Tila | Petalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 705600 | 705600 | 705600 | 705600 | 705600 | 352800 | 352800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754835 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297054 | 297054 | Chiapas | Tila | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754836 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297072 | 297072 | Chiapas | Tila | Shoctic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 117600 | 117600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754839 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297099 | 297099 | Chiapas | Tila | Tiutzol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3821.75 | 3821.75 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754841 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297140 | 297140 | Chiapas | Tila | Tocob Leglemal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 40800 | 40800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754842 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297163 | 297163 | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 33600 | 33600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754844 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297181 | 297181 | Chiapas | Tila | Yok Pokitiok | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754845 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297198 | 297198 | Chiapas | Tila | Carmen 3ra. Sección (Carmen Chinal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754846 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297214 | 297214 | Chiapas | Tila | Masoja Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 42039.24 | 42039.24 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754847 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297319 | 297319 | Chiapas | Tila | Tza'Quil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 19200 | 19200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754848 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297335 | 297335 | Chiapas | Tila | Cruz Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754849 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297354 | 297354 | Chiapas | Tila | Tiontiepa Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 235200 | 117600 | 117600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754852 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297369 | 297369 | Chiapas | Tila | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 16800 | 16800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754854 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297383 | 297383 | Chiapas | Tila | Taquintenán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754856 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297411 | 297411 | Chiapas | Tila | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754857 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297425 | 297425 | Chiapas | Tila | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754858 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297436 | 297436 | Chiapas | Tila | Zaquitel Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 100800 | 100800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754859 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297448 | 297448 | Chiapas | Tila | Pansutzteol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 105600 | 105600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754860 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297463 | 297463 | Chiapas | Tila | Ostelucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 87900.23 | 87900.23 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754861 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297492 | 297492 | Chiapas | Tila | Nuevo Limar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 374400 | 298096.43 | 298096.43 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754864 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297570 | 297570 | Chiapas | Tila | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754866 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297586 | 297586 | Chiapas | Tila | Campanario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754867 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297603 | 297603 | Chiapas | Tila | Masoja Yochija | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 11465.25 | 11465.25 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754868 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297622 | 297622 | Chiapas | Tila | Corozal Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754870 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297717 | 297717 | Chiapas | Tila | Patastal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 11465.25 | 11465.25 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754872 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297740 | 297740 | Chiapas | Tila | Wilis 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754873 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297757 | 297757 | Chiapas | Tila | Libertad Jolnishtie 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 19108.75 | 19108.75 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754876 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297772 | 297772 | Chiapas | Tila | Misopa Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 118474.22 | 118474.22 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754877 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 297785 | 297785 | Chiapas | Tila | Jolja Tiontiepa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 64969.73 | 64969.73 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754878 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301688 | 301688 | Chiapas | Tila | Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754879 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301692 | 301692 | Chiapas | Tila | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 24000 | 24000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754880 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301693 | 301693 | Chiapas | Tila | La Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7643.5 | 7643.5 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754882 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301694 | 301694 | Chiapas | Tila | Monterrey 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754883 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301695 | 301695 | Chiapas | Tila | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7643.5 | 7643.5 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754884 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301696 | 301696 | Chiapas | Tila | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754885 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301705 | 301705 | Chiapas | Tila | El Violín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754886 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Susuclumil - 208327 | 208327 | Chiapas | Tila | Susuclumil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2313094.9 | 2313094.9 | 2313094.9 | 2313094.9 | 2313094.9 | 21081.82 | 21081.82 | 0.91141 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754887 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301728 | 301728 | Chiapas | Tila | Jolhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 53504.49 | 53504.49 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754889 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301744 | 301744 | Chiapas | Tila | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 107008.97 | 107008.97 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754890 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301760 | 301760 | Chiapas | Tila | Panhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 57326.24 | 57326.24 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754892 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301761 | 301761 | Chiapas | Tila | San José Cristiani | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 15287 | 15287 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754894 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301764 | 301764 | Chiapas | Tila | Lomas Alegres | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754895 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301765 | 301765 | Chiapas | Tila | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 67200 | 53504.49 | 53504.49 | 79.6198 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754896 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 301766 | 301766 | Chiapas | Tila | Masoja Shucjá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: #REF! / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754938 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Simojovel - 309784 | 309784 | Chiapas | Simojovel | Los Arrayanes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 595389.46 | 1668282 | 1668282 | 1668282 | 1668282 | 1668282 | 1668282 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. EL PROYECTO â€œPROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EN EL ESTADOâ€, CON CÃ“DIGO PROGRAMÃTICO 103211G12401I12B044, FUE AUTORIZADO CON OFICIO NÃšM. SH/SUBE/DGPCP/2766/2016 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016; SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONCERTACIÃ“N CON LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS. SIN EMBARGO, EN DIVERSAS LOCALIDADES PROGRAMADAS SE PRESENTÃ“ DESINTERÃ‰S DEL BENEFICIARIO DE LAS OBRAS, DEBIDO AL TIPO DE OBRA QUE SE TENÃA PROGRAMADO A REALIZAR, A SU VEZ VARIAS LOCALIDADES PROGRAMADAS RECHAZARON LOS BENEFICIOS DEBIDO A SU PERFIL POLÃTICO (SIMPATIZANTES DE EZLN). ANTE ESTE ESCENARIO, SE REALIZÃ“ LA PETICIÃ“N OFICIAL MEDIANTE OFICIO NO. SC/UP/009/17 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017, DIRIGIDO AL MTRO. ALFREDO RUANOVA ORTEGA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÃ“N, CON EL PROPÃ“SITO DE GESTIONAR ANTE LA SEDESOL LA APERTURA DEL SISTEMA MIDS, PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS QUE SE ATENDERÃN DEFINITIVAMENTE, LO QUE PERMITIRÃ DEJAR CON CLARIDAD Y TRANSPARENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADOS, METAS Y PRODUCTORES ATENDIDOS. SIN EMBARGO, NO SE CONTÃ“ CON RESPUESTA OFICIAL DE LA APERTURA DEL SISTEMA PARA EFECTUAR LA REPROGRAMACIÃ“N DE LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE DICHO PROYECTO. POR LO ANTERIOR SE REALIZÃ“ EL PROYECTO EN LA LOCALIDAD: LAS GRUTAS, DEL MUNICIPIO DE: ACALA, CON UN PRESUPUESTO EJERCIDO DE: 1,668,282.00 COMO AQUÃ SE REPORTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754971 | Centtro De Salud En La Localidad De La Pimienta Rehabilitación Y Ampliación - 323472 | 323472 | Chiapas | Simojovel | La Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2016 | 4992042.47 | 4992042.47 | 4992042.47 | 2495040.1 | 2495040.1 | 2495040.1 | 2495040.1 | 49.9803 | 0 | Otros | 1754 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754982 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312420 | 312420 | Chiapas | Solosuchiapa | Solosuchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754993 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312700 | 312700 | Chiapas | Solosuchiapa | Jana 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754996 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313088 | 313088 | Chiapas | Solosuchiapa | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754997 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313873 | 313873 | Chiapas | Solosuchiapa | Jana 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300754998 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314128 | 314128 | Chiapas | Solosuchiapa | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755024 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 298180 | 298180 | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CLUB DE MIGRANTES SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3403002.2 | 925727.3 | 925727.3 | 925727.3 | 925727.3 | 925727.3 | 925727.3 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-9758 (la unidad de medida es obra) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755093 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315920 | 315920 | Chiapas | Suchiate | El Campito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755097 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315936 | 315936 | Chiapas | Suchiate | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755101 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296431 | 296431 | Chiapas | Suchiate | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755102 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 293455 | 293455 | Chiapas | Suchiate | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755103 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315961 | 315961 | Chiapas | Suchiate | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755105 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 293114 | 293114 | Chiapas | Suchiate | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUCION / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755108 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315980 | 315980 | Chiapas | Suchiate | General Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755225 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316008 | 316008 | Chiapas | Suchiate | El Gancho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755226 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316026 | 316026 | Chiapas | Suchiate | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755229 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316041 | 316041 | Chiapas | Suchiate | Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755231 | Mejoramiento De Vivienda En Diversos Municipios Para La Acción Construcción De Cuarto Dormitorio De Cobertura Estatal - 296487 | 296487 | Chiapas | Suchiate | Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROVICH | Vivienda | Terminado | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755232 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313371 | 313371 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136800 | 136800 | 136800 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755233 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313321 | 313321 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755234 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313129 | 313129 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755235 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313750 | 313750 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755236 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313268 | 313268 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755237 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315899 | 315899 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1108800 | 1108800 | 1108800 | 554400 | 554400 | 554400 | 554400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755238 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 314253 | 314253 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755239 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313581 | 313581 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755240 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313032 | 313032 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755241 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313526 | 313526 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755242 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313436 | 313436 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755243 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315114 | 315114 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755244 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315151 | 315151 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755245 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 313687 | 313687 | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755254 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316055 | 316055 | Chiapas | Suchiate | Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755257 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309912 | 309912 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755258 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309930 | 309930 | Chiapas | Sunuapa | Sunuapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755260 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309944 | 309944 | Chiapas | Sunuapa | El Cucayo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755263 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309957 | 309957 | Chiapas | Sunuapa | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755264 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309973 | 309973 | Chiapas | Sunuapa | Santa Cruz 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755266 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309985 | 309985 | Chiapas | Sunuapa | Santa Cruz 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755268 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 309994 | 309994 | Chiapas | Sunuapa | El Cucayo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755346 | Establecimiento De Huerto De Limón Persa - 297307 | 297307 | Chiapas | Tecpatán | Unión del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE PROGRAMAS CONCERTADOS CLUB DE MIGRANTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-9755 (la unidad de medida es huerto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755391 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349223 | 349223 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 24506.17 | 24506.17 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755392 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349185 | 349185 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7001.76 | 7001.76 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755393 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349116 | 349116 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 21005.29 | 21005.29 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755394 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349088 | 349088 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 31507.93 | 31507.93 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755395 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349035 | 349035 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10502.64 | 10502.64 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755396 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349001 | 349001 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 31507.93 | 31507.93 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755403 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292116 | 292116 | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 122530.86 | 122530.86 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755412 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292142 | 292142 | Chiapas | Venustiano Carranza | Aguacatenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 157539.68 | 157539.68 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755415 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292155 | 292155 | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206400 | 206400 | 206400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755418 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349316 | 349316 | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7001.76 | 7001.76 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755419 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292171 | 292171 | Chiapas | Venustiano Carranza | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 87522.04 | 87522.04 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755421 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349416 | 349416 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 112028.22 | 112028.22 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755422 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292190 | 292190 | Chiapas | Venustiano Carranza | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 94523.81 | 94523.81 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755425 | Modernización Y Ampliación Del Camino Teopisca Villa Las Rosas El Puerto San Lázaro - 370005 | 370005 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7397854.65 | 1745131.13 | 1745131.13 | 872065.57 | 872065.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66610 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755426 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292231 | 292231 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 105026.45 | 105026.45 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755428 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292244 | 292244 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco Pujiltic | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 157539.8 | 157539.8 | 72.9351 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755436 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292265 | 292265 | Chiapas | Venustiano Carranza | Soyatitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 133033.51 | 133033.51 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755438 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292275 | 292275 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 201600 | 201600 | 201600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755442 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292287 | 292287 | Chiapas | Venustiano Carranza | Presidente Echeverría (Laja Tendida) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | 331200 | 241560.84 | 241560.84 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755447 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349266 | 349266 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 70017.63 | 70017.63 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755448 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292300 | 292300 | Chiapas | Venustiano Carranza | San Francisco (El Calvito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 80520.28 | 80520.28 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755493 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Revancha - 208344 | 208344 | Chiapas | Tumbalá | La Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2270931.26 | 2270931.26 | 2270931.26 | 2270931.26 | 2270931.26 | 1135465.63 | 1135465.63 | 50 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755496 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Palmas - 208355 | 208355 | Chiapas | Tumbalá | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2372605.76 | 2372605.76 | 2372605.76 | 2372605.76 | 2372605.76 | 1186302.88 | 1186302.88 | 50 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755525 | Establecimiento De Huerto De Guanabana - 297561 | 297561 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD DE PROGRAMAS CONCERTADOS CLUB DE MIGRANTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-9757 (la unidad de medida es huerto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755799 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312663 | 312663 | Chiapas | Villa Corzo | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 27150.25 | 27150.25 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755802 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287003 | 287003 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148800 | 484800 | 484800 | 484800 | 484800 | 338472.86 | 338472.86 | 69.817 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755807 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 287007 | 287007 | Chiapas | Tenejapa | Amaquil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 16756.23 | 16756.23 | 69.8176 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755850 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349501 | 349501 | Chiapas | Venustiano Carranza | La Toma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3500.88 | 3500.88 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755851 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292372 | 292372 | Chiapas | Venustiano Carranza | Vega del Chalchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3500.88 | 3500.88 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755852 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349685 | 349685 | Chiapas | Venustiano Carranza | Zona Urbana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 17504.4 | 17504.4 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755855 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349608 | 349608 | Chiapas | Venustiano Carranza | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7001.76 | 7001.76 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755859 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351919 | 351919 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67200 | 67200 | 67200 | 33600 | 33600 | 25340.23 | 25340.23 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755861 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 310859 | 310859 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 892800 | 892800 | 892800 | 446400 | 446400 | 336663.15 | 336663.15 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755869 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco El Carmen - 323870 | 323870 | Chiapas | Villa Corzo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1249400 | 1249400 | 1249400 | 624700 | 624700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755870 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 351444 | 351444 | Chiapas | Villa Corzo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105600 | 105600 | 105600 | 52800 | 52800 | 39820.37 | 39820.37 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755871 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 310886 | 310886 | Chiapas | Villa Corzo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 158400 | 158400 | 158400 | 79200 | 79200 | 59730.55 | 59730.55 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755872 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 310933 | 310933 | Chiapas | Villa Corzo | Jericó (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 39600 | 39600 | 29865.27 | 29865.27 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755873 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 310973 | 310973 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 50400 | 50400 | 38010.35 | 38010.35 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755875 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 311050 | 311050 | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 208800 | 208800 | 208800 | 104400 | 104400 | 78735.73 | 78735.73 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755876 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 311829 | 311829 | Chiapas | Villa Corzo | 1ro. de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 302400 | 302400 | 302400 | 151200 | 151200 | 114031.06 | 114031.06 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755919 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 349474 | 349474 | Chiapas | Venustiano Carranza | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 7001.76 | 7001.76 | 72.935 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755923 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324908 | 324908 | Chiapas | Yajalón | Barranca Nabil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755924 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324935 | 324935 | Chiapas | Yajalón | Fracción la Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755928 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 312621 | 312621 | Chiapas | Villa Corzo | El Herradero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 2715.02 | 2715.02 | 37.7086 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755929 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco El Ciprés - 323966 | 323966 | Chiapas | Villa Corzo | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1577000 | 1577000 | 1577000 | 788500 | 788500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755932 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352228 | 352228 | Chiapas | Villa Corzo | El Nuevo Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 21600 | 21600 | 16290.15 | 16290.15 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755933 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco La Suiza - 323999 | 323999 | Chiapas | Villa Corzo | La Suiza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1215600 | 1215600 | 1215600 | 607800 | 607800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755934 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352057 | 352057 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 16800 | 16800 | 12670.11 | 12670.11 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755941 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321393 | 321393 | Chiapas | Yajalón | Fracción Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755943 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 321433 | 321433 | Chiapas | Yajalón | La Unión (Fracción la Estrella) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755947 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325065 | 325065 | Chiapas | Yajalón | Fracción la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755953 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325093 | 325093 | Chiapas | Yajalón | Chapuyil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755955 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325105 | 325105 | Chiapas | Yajalón | Ixmocoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755956 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325131 | 325131 | Chiapas | Yajalón | Fracción Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755959 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325163 | 325163 | Chiapas | Yajalón | Aurora 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755960 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325192 | 325192 | Chiapas | Yajalón | Canaán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755961 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325220 | 325220 | Chiapas | Yajalón | Cumbre la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755962 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325260 | 325260 | Chiapas | Yajalón | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755964 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325289 | 325289 | Chiapas | Yajalón | Chitaltic Centro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755965 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325335 | 325335 | Chiapas | Yajalón | Chitaltic Centro 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755967 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325376 | 325376 | Chiapas | Yajalón | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755970 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325444 | 325444 | Chiapas | Yajalón | Nueva Creación | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755971 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325485 | 325485 | Chiapas | Yajalón | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755973 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ojo De Agua - 208361 | 208361 | Chiapas | Yajalón | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2186001.77 | 2186001.77 | 2186001.77 | 2186001.77 | 2186001.77 | 1093000.88 | 1093000.88 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300755974 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 325528 | 325528 | Chiapas | Yajalón | J. Mariano Abarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756002 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De San Lucas - 309746 | 309746 | Chiapas | San Lucas | San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 912930.51 | 1469677 | 1469677 | 1469677 | 1469677 | 1469677 | 1469677 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756010 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De San Lucas - 309752 | 309752 | Chiapas | San Lucas | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 873237.88 | 873862 | 873862 | 873862 | 873862 | 873862 | 873862 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756012 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De San Lucas - 309738 | 309738 | Chiapas | San Lucas | Laguna del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 992315.77 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756022 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De San Lucas - 309757 | 309757 | Chiapas | San Lucas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 793852.62 | 794420 | 794420 | 794420 | 794420 | 794420 | 794420 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756026 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271321 | 271321 | Chiapas | Zinacantán | Chainatic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.11 | 569407.1 | 569407.1 | 569407.1 | 569407.1 | 100 | 0 | Otros | 427 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756027 | Olla De Captación De Agua Pluvial - 271331 | 271331 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.22 | 1138814.2 | 1138814.2 | 1138814.2 | 1138814.2 | 100 | 0 | Otros | 358 | 100 | 100 | Financiera: Cierre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida / Registro: Los datos conciden con la Cuenta Publica 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756032 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353892 | 353892 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756034 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353526 | 353526 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Aurora Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756036 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353289 | 353289 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Los Lotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756037 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353204 | 353204 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | El Estoraque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756039 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353819 | 353819 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756040 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 354017 | 354017 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756046 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 352833 | 352833 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rincón Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 830400 | 830400 | 830400 | 415200 | 415200 | 415200 | 415200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756050 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353098 | 353098 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756051 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353372 | 353372 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Soconusco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756053 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353956 | 353956 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756058 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353606 | 353606 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San Juanito Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96000 | 96000 | 96000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756071 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322342 | 322342 | Chiapas | Yajalón | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 148800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756072 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322366 | 322366 | Chiapas | Yajalón | Shashijá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756074 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322372 | 322372 | Chiapas | Yajalón | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756079 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322415 | 322415 | Chiapas | Yajalón | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756081 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322427 | 322427 | Chiapas | Yajalón | San Miguel Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756084 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322468 | 322468 | Chiapas | Yajalón | Esperanza Takinukum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756085 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322500 | 322500 | Chiapas | Yajalón | Arroyo Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756087 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322519 | 322519 | Chiapas | Yajalón | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756088 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322531 | 322531 | Chiapas | Yajalón | Tzintón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756089 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322560 | 322560 | Chiapas | Yajalón | Ixcamut | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756090 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322572 | 322572 | Chiapas | Yajalón | Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 91200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756094 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322583 | 322583 | Chiapas | Yajalón | La Aldea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756095 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322594 | 322594 | Chiapas | Yajalón | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756102 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322616 | 322616 | Chiapas | Yajalón | Esperanza Sétzer | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756105 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322633 | 322633 | Chiapas | Yajalón | Esperanza Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756110 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322646 | 322646 | Chiapas | Yajalón | Chililjá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756111 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322712 | 322712 | Chiapas | Yajalón | Bahuitz Tzonep | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756112 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322738 | 322738 | Chiapas | Yajalón | Nichtunil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756114 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322750 | 322750 | Chiapas | Yajalón | San Antonio de la Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 408000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756115 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322764 | 322764 | Chiapas | Yajalón | Nueva Alianza Sheshal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756118 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 322778 | 322778 | Chiapas | Yajalón | San José Ismocoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756119 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324550 | 324550 | Chiapas | Yajalón | El Prado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756122 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324564 | 324564 | Chiapas | Yajalón | Majasil Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756124 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324587 | 324587 | Chiapas | Yajalón | Cerro de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756126 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324597 | 324597 | Chiapas | Yajalón | Lindavista Vesubio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756131 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324631 | 324631 | Chiapas | Yajalón | Calvario Bahuitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756133 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324669 | 324669 | Chiapas | Yajalón | La Gloria Bahuitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756134 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324705 | 324705 | Chiapas | Yajalón | Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756137 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324729 | 324729 | Chiapas | Yajalón | Calvario las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756139 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324760 | 324760 | Chiapas | Yajalón | Carmen Guayaquil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756143 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324789 | 324789 | Chiapas | Yajalón | El Progreso Piedral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756145 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324827 | 324827 | Chiapas | Yajalón | Cumbre Yashwinic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756146 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324866 | 324866 | Chiapas | Yajalón | Aquil Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756149 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 324890 | 324890 | Chiapas | Yajalón | Arroyo Afiladero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756150 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318871 | 318871 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64800 | 64800 | 64800 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756151 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292705 | 292705 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 259200 | 243534.12 | 243534.12 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756160 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292711 | 292711 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 36079.13 | 36079.13 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756165 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318896 | 318896 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 71191.53 | 71191.53 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756166 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292726 | 292726 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 67648.37 | 67648.37 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756167 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292734 | 292734 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 31569.24 | 31569.24 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756174 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318942 | 318942 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 66106.42 | 66106.42 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756175 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292808 | 292808 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 148800 | 148800 | 148800 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756176 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292827 | 292827 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 76668.15 | 76668.15 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756178 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318985 | 318985 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 223200 | 223200 | 223200 | 223200 | 223200 | 157638.39 | 157638.39 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756179 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292823 | 292823 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756185 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292840 | 292840 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 18039.56 | 18039.56 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756187 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319018 | 319018 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 297652.82 | 297652.82 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756188 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294181 | 294181 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 700800 | 700800 | 700800 | 350400 | 350400 | 350400 | 350400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756198 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294203 | 294203 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105600 | 105600 | 105600 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756199 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319084 | 319084 | Chiapas | Villaflores | Libertad Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756200 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294458 | 294458 | Chiapas | Villaflores | Libertad Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 369600 | 369600 | 369600 | 369600 | 369600 | 261035.62 | 261035.62 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756201 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294539 | 294539 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4509.89 | 4509.89 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756203 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292831 | 292831 | Chiapas | Villaflores | Horacio Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3390.07 | 3390.07 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756204 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294750 | 294750 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 633600 | 633600 | 633600 | 633600 | 633600 | 447489.63 | 447489.63 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756212 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292760 | 292760 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756214 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294825 | 294825 | Chiapas | Villaflores | Progreso Agrario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4509.89 | 4509.89 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756216 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294918 | 294918 | Chiapas | Villaflores | Roblada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9019.78 | 9019.78 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756217 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319127 | 319127 | Chiapas | Villaflores | Espinal Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 25425.55 | 25425.55 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756218 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292802 | 292802 | Chiapas | Villaflores | Espinal Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 13560.29 | 13560.29 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756219 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295029 | 295029 | Chiapas | Villaflores | Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10170.22 | 10170.22 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756221 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295176 | 295176 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 71191.53 | 71191.53 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756222 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295220 | 295220 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 44070.95 | 44070.95 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756224 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319156 | 319156 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756225 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295233 | 295233 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756228 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294224 | 294224 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 36079.13 | 36079.13 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756230 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319195 | 319195 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 76276.64 | 76276.64 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756231 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295060 | 295060 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 45098.91 | 45098.91 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756233 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319241 | 319241 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756234 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295109 | 295109 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756236 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294863 | 294863 | Chiapas | Villaflores | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756246 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tulija - 204421 | 204421 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3402445.66 | 3402445.66 | 3402445.66 | 3402445.66 | 3402445.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756255 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco La Virtud - 324012 | 324012 | Chiapas | Villa Corzo | La Virtud | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 851000 | 851000 | 851000 | 425500 | 425500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756256 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318674 | 318674 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5085.11 | 5085.11 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756257 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318176 | 318176 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 33824.18 | 33824.18 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756258 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318134 | 318134 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 101472.55 | 101472.55 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756259 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318099 | 318099 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756260 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317978 | 317978 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 6764.84 | 6764.84 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756261 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317473 | 317473 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10170.22 | 10170.22 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756262 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317598 | 317598 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756263 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317440 | 317440 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756264 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317396 | 317396 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 162356.08 | 162356.08 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756265 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317368 | 317368 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 202945.1 | 202945.1 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756266 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318435 | 318435 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756267 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317921 | 317921 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 27059.35 | 27059.35 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756268 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318489 | 318489 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756269 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318313 | 318313 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756270 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317855 | 317855 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756271 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317234 | 317234 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 158400 | 158400 | 158400 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756272 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317891 | 317891 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756273 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317641 | 317641 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756274 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317679 | 317679 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 33824.18 | 33824.18 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756275 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318060 | 318060 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10170.22 | 10170.22 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756276 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318260 | 318260 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 94707.71 | 94707.71 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756277 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317561 | 317561 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756278 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317516 | 317516 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 230400 | 230400 | 230400 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756279 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295267 | 295267 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 235200 | 235200 | 235200 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756342 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318519 | 318519 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756343 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318374 | 318374 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756344 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 317814 | 317814 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43200 | 43200 | 43200 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756345 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318694 | 318694 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756346 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292392 | 292392 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756348 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318734 | 318734 | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 121767.06 | 121767.06 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756349 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294486 | 294486 | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756350 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318761 | 318761 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 142061.57 | 142061.57 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756351 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292430 | 292430 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 206400 | 206400 | 206400 | 103200 | 103200 | 103200 | 103200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756356 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318791 | 318791 | Chiapas | Villaflores | Calzada Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 101702.19 | 101702.19 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756357 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292695 | 292695 | Chiapas | Villaflores | Calzada Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 67648.37 | 67648.37 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756359 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 318844 | 318844 | Chiapas | Villaflores | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756360 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292413 | 292413 | Chiapas | Villaflores | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9019.78 | 9019.78 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756361 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294656 | 294656 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756366 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294972 | 294972 | Chiapas | Villaflores | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756368 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294243 | 294243 | Chiapas | Villaflores | La Cabaña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9019.78 | 9019.78 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756369 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319340 | 319340 | Chiapas | Villaflores | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 67648.37 | 67648.37 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756370 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294593 | 294593 | Chiapas | Villaflores | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756371 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294688 | 294688 | Chiapas | Villaflores | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756373 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292753 | 292753 | Chiapas | Villaflores | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 182400 | 128822.77 | 128822.77 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756376 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294510 | 294510 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4509.89 | 4509.89 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756377 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294795 | 294795 | Chiapas | Villaflores | Palenque de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 18039.56 | 18039.56 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756383 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292814 | 292814 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 27120.58 | 27120.58 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756385 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319270 | 319270 | Chiapas | Villaflores | Viva Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 108000 | 108000 | 108000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756386 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 319313 | 319313 | Chiapas | Villaflores | California | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 47353.86 | 47353.86 | 93.9561 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756387 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292686 | 292686 | Chiapas | Villaflores | California | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 10170.22 | 10170.22 | 70.6265 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756389 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294572 | 294572 | Chiapas | Villaflores | Niquidámbar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 7800 | 7800 | 7157.43 | 7157.43 | 74.5566 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756390 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 295315 | 295315 | Chiapas | Villaflores | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283200 | 283200 | 283200 | 141600 | 141600 | 141600 | 141600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756401 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292745 | 292745 | Chiapas | Villaflores | El Carmelo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756404 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294345 | 294345 | Chiapas | Villaflores | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4509.89 | 4509.89 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756409 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294778 | 294778 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91200 | 91200 | 91200 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756414 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 292384 | 292384 | Chiapas | Villaflores | 30 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9600 | 9600 | 9600 | 7800 | 7800 | 7157.43 | 7157.43 | 74.5566 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756416 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294627 | 294627 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756417 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 294270 | 294270 | Chiapas | Villaflores | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 18039.56 | 18039.56 | 93.956 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756479 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Benemérito De Las Américas - 303939 | 303939 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 357233.68 | 754699 | 754699 | 754699 | 754699 | 754699 | 754699 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756480 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En La Localidad Benemerito De Las Ámericas Primera Sección - 309875 | 309875 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas Primera Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 282030 | 282030 | 28203 | 281913.49 | 281913.49 | 281913.49 | 281913.49 | 99.9587 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS / Registro: LA UNIDAD ES MEDIDA ES KILOMETROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756481 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En La Loclaidad De El Caoba - 309794 | 309794 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 376040 | 376040 | 376040 | 376040 | 376040 | 376040 | 376040 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756482 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Benemérito De Las Américas - 303896 | 303896 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 834141 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756483 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En La Localidad Loma Linda - 309823 | 309823 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756484 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Benemérito De Las Américas - 303918 | 303918 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 516373 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756486 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En La Localidad El Mojellón Segunda Sección - 309852 | 309852 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Mollejón Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A 5 KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756487 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Benemérito De Las Américas - 303926 | 303926 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Mollejón Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 357233.68 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756488 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mollejón Segunda Sección - 231217 | 231217 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Mollejón Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1248666.67 | 1248666.67 | 624333.34 | 624333.34 | 49.9467 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756489 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En La Localidad Roberto Barrios Rio - 309887 | 309887 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 282030 | 282030 | 282030 | 281849.43 | 281849.43 | 281849.43 | 281849.43 | 99.936 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756490 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Benemérito De Las Américas - 303945 | 303945 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436618.94 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756491 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Roberto Barrios Ríos - 231207 | 231207 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1653776.46 | 1653776.46 | 826888.23 | 826888.23 | 49.663 | 0 | Otros | 741 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756494 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En La Localidad El Naranjito - 309858 | 309858 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 188020 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756495 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Benemérito De Las Américas - 303932 | 303932 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436618.94 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756497 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosecha En La Localidad Galilea - 309816 | 309816 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 141015 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756498 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Benemérito De Las Américas - 303908 | 303908 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 436618.94 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 436931 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756554 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Marqués De Comillas - 309614 | 309614 | Chiapas | Marqués de Comillas | Absalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 516004.2 | 714978 | 714978 | 714978 | 714978 | 714978 | 714978 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756555 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En La Localidad Absalon Castellanos Dominguez - 309906 | 309906 | Chiapas | Marqués de Comillas | Absalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756576 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Marqués De Comillas - 309634 | 309634 | Chiapas | Marqués de Comillas | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 317541.05 | 714978 | 714978 | 714978 | 714978 | 714978 | 714978 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756577 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En La Localidad José López Portillo - 309940 | 309940 | Chiapas | Marqués de Comillas | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756604 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Marqués De Comillas - 309627 | 309627 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cruz Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 396926.31 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 397210 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756605 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En La Localidad Cruz Grande - 309932 | 309932 | Chiapas | Marqués de Comillas | Cruz Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 282030 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756606 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Marqués De Comillas - 309644 | 309644 | Chiapas | Marqués de Comillas | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 357233.68 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 357489 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A JAGUEYES. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A JAGUEYES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756607 | Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En La Localidad Nuevo Paraiso - 309949 | 309949 | Chiapas | Marqués de Comillas | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 329035 | 329035 | 329035 | 329035 | 329035 | 329035 | 329035 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REFIERE A KILOMETROS. / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A KILOMETROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756674 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Belén - 222085 | 222085 | Chiapas | Palenque | Arroyo Belén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1629714.15 | 1629714.15 | 814857.08 | 814857.08 | 48.9404 | 0 | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756690 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 363670 | 363670 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nueva Betania (Nuevo Sivacal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756726 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361745 | 361745 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 309600 | 309600 | 309600 | 154800 | 154800 | 154800 | 154800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756727 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362059 | 362059 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756728 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362392 | 362392 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93600 | 93600 | 93600 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756729 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361458 | 361458 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756730 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 361008 | 361008 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79200 | 79200 | 79200 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756731 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362239 | 362239 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756732 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 356545 | 356545 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28800 | 28800 | 28800 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756733 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 355912 | 355912 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 208800 | 208800 | 208800 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756734 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362679 | 362679 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21600 | 21600 | 21600 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756735 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 356861 | 356861 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756746 | Establecimiento Huerto De Limón Persa - 299078 | 299078 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CLUB DE MIGRANTES SH PROGRAMAS CONCERTADOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 548000 | 288090 | 288090 | 288090 | 288090 | 288090 | 288090 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto financiado a través del Programa de 3x1 Para Migrantes / Física: Proyecto aprobado por SEDESOL con oficio ppm-22173 (la unidad de medida es huerto) / Registro: De acuerdo al reporte de la instancia ejecutora el avance físico de este proyecto es de 100% al cuarto trimestre del 2016. El avance financiero que se reporta, se refiere exclusivamente a la liberación de recursos que la Secretaría de Hacienda transfirió a la instancia ejecutora a través de la Unidad Responsable 2111 162 0 Desarrollo Social, y el proyecto se encuentra terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756789 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362842 | 362842 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Espinal de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756793 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 362993 | 362993 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 223200 | 223200 | 223200 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756799 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 363203 | 363203 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Armando Zebadúa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 72000 | 72000 | 72000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756800 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 363337 | 363337 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86400 | 86400 | 86400 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756808 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 350744 | 350744 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172800 | 172800 | 172800 | 86400 | 86400 | 65160.6 | 65160.6 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756812 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 310735 | 310735 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 511200 | 156000 | 156000 | 80400 | 80400 | 58825.55 | 58825.55 | 37.7087 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756945 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315890 | 315890 | Chiapas | Ostuacán | Ostuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 324000 | 324000 | 324000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756950 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 315941 | 315941 | Chiapas | Ostuacán | Laguna Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756953 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316033 | 316033 | Chiapas | Ostuacán | Maspac Abajo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756954 | Electrificación Rural En Municipios Con Muy Alto Y Alto Índice De Rezago Social En Chiapas - 299719 | 299719 | Chiapas | Ostuacán | Maspac Arriba 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2016 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 6274509.8 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO ESTABLECIDO. / Física: PROYECTO CONCLUIDO DE ACUERDO A METAS PROGRAMADAS. / Registro: PROYECTO CONCLUIDO Y FINIQUITADO DE ACUERDO A CONTRATO Y METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756959 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316070 | 316070 | Chiapas | Ostuacán | Tanchichal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14400 | 14400 | 14400 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756962 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316125 | 316125 | Chiapas | Ostuacán | Catedral 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36000 | 36000 | 36000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756964 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316158 | 316158 | Chiapas | Ostuacán | Juan del Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756965 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316186 | 316186 | Chiapas | Ostuacán | Nuevo Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57600 | 57600 | 57600 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756969 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316205 | 316205 | Chiapas | Ostuacán | La Peña 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300756972 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 316219 | 316219 | Chiapas | Ostuacán | Laguna la Campana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300809011 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 353729 | 353729 | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Rinconcito Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48000 | 48000 | 48000 | 24000.02 | 24000.02 | 24000.02 | 24000.02 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.