## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 14 | 4 | 124

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP16160400819104 | Revestimiento De Camino Y Calles De La Localidad Agua Fria. | mcc-dop-capufe -2016-044-2016 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2017 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 323404.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 571 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200879456 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-2017-002-2017 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal d catazaja | Urbanización | Terminado | 2017 | 846914.7 | 846914.7 | 846914.7 | 846914.7 | 846914.7 | 846914.7 | 846914.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 657 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955902 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2017-003-2017 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja | Urbanización | Terminado | 2017 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 733146.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 436 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EN EL PERIODO 2017 YA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA NO REALISO LA MINISTRACION COMPLETA EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955924 | Pavimenrtacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe-2017-005-2017 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja chiapas | Urbanización | Terminado | 2017 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 1002620.85 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 521 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, DURANTE EL PERIODO 2017 YA QUE SE HISO REPROGRAMACION POR E MOTIVO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA NO MINISTRO EL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170501080455 | Construcción Del Libramiento Sur Federal De Tuxtla Gutiérrez | 153511E06001C03D0025833A | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 0 | 9190889.6 | 9190889.6 | 9190889.6 | 9190889.6 | 9190889.6 | 9190889.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956005 | Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Asfaltico | mcc-dopm-capufe-2017 -004-2017- | Chiapas | Catazajá | La Tuza (Maceo) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja, chiapas | Urbanización | Terminado | 2017 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 3854010.52 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042678 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe -2017 -001-2017 | Chiapas | Catazajá | Loma Bonita | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal | Urbanización | Terminado | 2017 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 1498673.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050130 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico | mcc-dopm-capufe-006-2017 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. ayuntamiento de Catazaja | Urbanización | Terminado | 2017 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 1401934.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100626414 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte. | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Urbanización | Terminado | 2017 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 1159571.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821322 | Pavlmentacionde Calles Con Concreto Hioraulico Y Construccion De Alcantarillado Sanitario Ubicaco En La Colonia Los Cerros Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 1692688.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821339 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 1262000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045152 | Modernizacion De La Carretera: Ocozocoautla - Villaflores, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 71 700 | 153511E06001C03D001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 408591000 | 408591000 | 408591000 | 408590554.2 | 408590554.2 | 408590554.2 | 408590554.2 | 99.9999 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956163 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | MSC/DOPM/CAPUFE-001/2017 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 2807817.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14606 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170501080456 | Construcción Del Libramiento Sur Federal De Tuxtla Gutiérrez | 153511E06001C03D002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Convenios | K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 232400000 | 473825700 | 473825700 | 473825700 | 473825700 | 261838785.5 | 261838785.5 | 55.2606 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 97.15 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.