## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 2900 | 42 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP10130200158259 | Construccion De Alcantarillas Y Muro De Contencion | 093-03-03 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | 159557 | 159557 | 159557 | 159557 | 159557 | 159557 | 159557 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130200158356 | Rehabilitacion De Sanitarios Primaria Bilingue Lazaro Cardenas Del Rio Clave: 07dpb0294s | 093-03-07 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2010 | 50997.1 | 50997.1 | 50997.1 | 50997.1 | 50997.1 | 50997.1 | 50997.1 | 100 | 0 | Obra | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158384 | Construccion De Anexo De Clinica Rural | 093-03-08 | Chiapas | Tenejapa | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Salud | Terminado | 2011 | 75520.6 | 75520.6 | 75520.6 | 75520.6 | 75520.6 | 75520.6 | 75520.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158616 | Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Angel Albino Corzo Cve: 07dpb0353r | 093-03-72 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 294437.8 | 294437.8 | 294437.8 | 294437.8 | 294437.8 | 294437.8 | 294437.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158651 | Construccion De Barda Perimetral En Clinica Del Ims | 093-03-073 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Salud | Terminado | 2012 | 306499.06 | 306499.06 | 306499.06 | 306499.06 | 306499.06 | 306499.06 | 306499.06 | 100 | 0 | Metros Lineales | 2210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158674 | Enmallado Perimetral En Cobach Plantel 078 | 093-03-74 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 168077.68 | 168077.68 | 168077.68 | 168077.68 | 168077.68 | 168077.68 | 168077.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 521 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158699 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Josefa Ramos Del Rio Cve: 07ejn0135n | 093-03-75 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 342336.92 | 342336.93 | 342336.93 | 342336.93 | 342336.93 | 342336.93 | 342336.93 | 100 | 0 | Obra | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158750 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 093-03-76 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 61850.01 | 61850.01 | 61850.01 | 61850.01 | 61850.01 | 61850.01 | 61850.01 | 100 | 0 | Lote | 2210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159964 | Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario | 093-03-104 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | 155262 | 155262 | 155262 | 155262 | 155262 | 155262 | 155262 | 100 | 0 | Metro Lineal | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159969 | Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Baños En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Cve: 07dpb3124s | 093-03-105 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 25274.61 | 25274.61 | 25274.61 | 25274.61 | 25274.61 | 25274.61 | 25274.61 | 100 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159973 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Fosa Septica En La Esc. Prim. 24 De Febrero Cve: 07dpb0293t | 093-03-106 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 14805.58 | 14805.58 | 14805.58 | 14805.58 | 14805.58 | 14805.58 | 14805.58 | 100 | 0 | Metro cúbico | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159983 | Suministro De Materiales Para La Construccion De La Direccion De La Esc. Prim. Juan Escutia Y Martinez Cve: 07dpb3170d | 093-03-107 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 30980 | 30980 | 30980 | 30980 | 30980 | 30980 | 30980 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200160004 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Puente Vado (Alcantarillas) | 093-03-108 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2085 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130200160011 | Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De La Esc. Prim. Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g Y Centro De Rahabilitacion Nicolas Bravo Cve: 07tai0896t | 093-03-109 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 33920.8 | 33920.8 | 33920.8 | 33920.8 | 33920.8 | 33920.8 | 33920.8 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130400262479 | Ampliación De La Línea De Conducción Y Obra Extraordinaria (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonias México, Pomarrosa, Jardines De Las Flores, Villareal Y Loma Del Valle). | 2.2.3.-101-SC-02-00-03-090 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 1203152 | 1203152 | 1203152 | 1203152 | 1203152 | 1203152 | 1203152 | 100 | 0 | Obra Complementaria | 1787 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130400262534 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2ª. Etapa). Tuxtla Gutiérrez (Colonia C.C.I.). | 2.1.3.-101-SD-01-01-03-091 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 130923 | 130923 | 130923 | 130923 | 130165 | 130165 | 130165 | 99.421 | 0 | Metro Lineal | 357 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. Obra Finiquitada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2011 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11140100308785 | Rehabilitación De Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia San José Terán). | 2.1.3.-101-SD-03-01-03-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2011 | 604790 | 604790.8 | 604790.8 | 604790.8 | 604790.8 | 604790.8 | 604790.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 7982 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2011 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155212 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Margarita Entre Claveles Y Orquídea. Colonia Módulo Ii. | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-019 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 637 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155246 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Esquina Guanacastle Y Avenidas Los Amates. Colonia Paseo Del Bosque. | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2009 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158205 | Rehabilitacion De Aula Preescolar Conafe Indigena 5 De Mayo, Clve: 07kcc1956u (Barrio Guadalupe) | 093-03-01 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 31344 | 31344 | 31344 | 31344 | 31344 | 31344 | 31344 | 100 | 0 | Aula | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158232 | Construccion De Muro De Construccion | 093-03-02 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 17840 | 17840 | 17840 | 17840 | 17840 | 17840 | 17840 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158288 | Construccion De Servicios Sanitarios Primaria Amado Nervo Clave: 07dpb035i | 093-03-04 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 504599.43 | 504599.43 | 504599.43 | 504599.43 | 504599.43 | 504599.43 | 504599.43 | 100 | 0 | Obra | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158313 | Construccion De Fosa Septica Escuela Primaria Alvaro Obregon Clave: 07dpb2517y | 093-03-05 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 12107.5 | 12107.05 | 12107.05 | 12107.05 | 12107.05 | 12107.05 | 12107.05 | 100 | 0 | Metro cúbico | 303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158331 | Rehabilitacion De Vivienda Rural | 093-03-06 | Chiapas | Tenejapa | Yaalchuch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | 10190.05 | 10190.05 | 10190.05 | 10190.05 | 10190.05 | 10190.05 | 10190.05 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158408 | Construccion De Muro De Contencion Primaria Bilingue Angel Albino Corzo Clave: 07dpb0353r | 093-03-09 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 64736 | 64736 | 64736 | 64736 | 64736 | 64736 | 64736 | 100 | 0 | Metro cúbico | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158430 | Construccion De Tanque De 10 M3 De Capacidad | 093-03-10 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 145838.9 | 145838.9 | 145838.9 | 145838.9 | 145838.9 | 145838.9 | 145838.9 | 100 | 0 | Tanque | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158779 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa | 093-03-77 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158959 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Escuela Primaria Niños Heroes Cve: 07dpb2492f | 093-03-78 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMINETO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1099 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158994 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Escuela Pirm. Erasto Urbina Garcia Cve: 07dpb1372m | 093-03-79 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159028 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples De La Esc. Prim. El Templo Del Saber Cve: 07dpb1372m | 093-03-80 | Chiapas | Tenejapa | Amaquil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 596 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159051 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Rafael Ramirez Castañeda Cve: 07dpb0603g | 093-03-81 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 471 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159076 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Y Obras Completarias En Esc. Primaria Guadalupe Victoria Cve: 07dpb3284f | 093-03-82 | Chiapas | Tenejapa | Dos Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1843157.61 | 1843157.61 | 1843157.61 | 1843157.61 | 1843157.61 | 1843157.61 | 1843157.61 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159095 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Venustiano Carranza Cve: 07dpb0292u | 93-03-84 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159118 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. 24 Febrero Cve: 07dpb0293t | 093-03-85 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159146 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Angel Albino Corzo Cve: 07dpc0353r | 03-03-86 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1495254.82 | 1495254.82 | 1495254.82 | 1495254.82 | 1495254.82 | 1495254.82 | 1495254.82 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159179 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Belisario Dguez. Palencia Cve: 07dpb0298o | 093-03-87 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159202 | Construccion De Tehcado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g | 093-03-88 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159229 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim. Ignacion Manuel Altamirano Cve:07dpb1925w | 093-03-89 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1479 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159259 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Justo Sierra Mendez 07dpb0352s | 093-03-90 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159284 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim 16 De Septiembre Cve: 07dpb0203k | 093-03-91 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1806559.07 | 1806559.07 | 1806559.07 | 1806559.07 | 1806559.07 | 1806559.07 | 1806559.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra termianda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159313 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Sec. No. 144 Cve:07dst0147b | 093-03-92 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1018 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159355 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Esc. Prim. Raza De Bronce Cve: 07dpb0295r | 093-03-93 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159377 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim Valentin Gomez Farias Cve: 07dpb0284l | 093-03-94 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2085 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159399 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Sec. Tec. Ind. No 150 Cve: 07dst0153f | 093-03-95 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 1370909.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159415 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Bil. Cuahutemoc Cve: 07dpb0358m | 093-03-96 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 1423691.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130300228180 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión De La Colonia Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Antorchista). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-035 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2013 | 2299144 | 2299144 | 2299144 | 2299144 | 2299144 | 2299144 | 2299144 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400255851 | Mejoramiento De 199 Viviendas | 093-03-83 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | 2019109.72 | 2019109.72 | 2019109.72 | 2019109.72 | 2019109.72 | 2019109.72 | 2019109.72 | 100 | 0 | Vivienda | 199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400256601 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable | 093-03-87 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 215368.22 | 215368.22 | 215368.22 | 215368.22 | 215368.22 | 215368.22 | 215368.22 | 100 | 0 | Obra | 138 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400256659 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable | 093-03-88 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 65073.99 | 65073.99 | 65073.99 | 65073.99 | 65073.99 | 65073.99 | 65073.99 | 100 | 0 | Obra | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400256784 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable | 093-03-90 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 29689.48 | 29689.48 | 29689.48 | 29689.48 | 29689.48 | 29689.48 | 29689.48 | 100 | 0 | Obra | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400256934 | Ampliacion De Domo En Cancha De Usos Multiples Esc Prim Bil Erasto Urbina Garcia | 093-03-93 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2013 | 59392.18 | 59392.18 | 59392.18 | 59392.18 | 59392.18 | 59392.18 | 59392.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400264840 | Mantenimiento Y Conservacion De 4.00 Kilometros De Camino Rural (Algunar) | 007-03-0009 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2012 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 100 | 0 | Kilómetro | 456 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 456 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400264923 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario | 007-03-0017 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 71717.24 | 71717.24 | 71717.24 | 71717.24 | 71717.24 | 71717.24 | 71717.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400264983 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Alumbrado Publicos | 007-03-0036 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2012 | 52949.94 | 52949.94 | 52949.94 | 52949.94 | 52949.94 | 52949.94 | 52949.94 | 100 | 0 | Acción | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400267664 | Rehabilitacion De Caminos Rurales En Tramos Aislados | 093-03-124 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2012 | 798568 | 798568 | 798568 | 798568 | 498568 | 498568 | 498568 | 62.4328 | 0 | Kilómetros | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400267895 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico | 093-03-129 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tenejapa | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 356853.57 | 356853.57 | 356853.57 | 356853.57 | 356853.57 | 356853.57 | 356853.57 | 100 | 0 | Kilómetros | 2210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12130400267910 | Rehabilitacion De Espacios Publicos | 093-03-130 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tenejaoa | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 27567.76 | 27567.76 | 27567.76 | 27567.76 | 27567.76 | 27567.76 | 27567.76 | 100 | 0 | Obra | 8166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140200349839 | Rehabilitación De Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio). | 2.1.3.-101-SD-03-01-07-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 707742 | 707742 | 707742 | 707742 | 707742 | 707742 | 707742 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2244 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos: Empréstitos FAIS 2012 (Economías) con un monto de $187,765.43 y Empréstitos FAIS 2012 (Rendimientos y Años Anteriores) con un monto de $519,976.87. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP12140300365081 | Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Oriente). | 2.2.5.-101-01-03-01-03-031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2012 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | 100 | 0 | Piso | 144 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130100098393 | Construccion De Albergue Escolar ( Dormitorios, Cocina, Cisterna Y Enmallado Perimetral )1a Etapa | 100-03-0013 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Educación | Terminado | 2014 | 984758 | 984758 | 984758 | 984758 | 984758 | 984758 | 984758 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146916 | Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Crisantemo Y Andador Sauce. Fovisste Ii, Jardín Corona. | 2.2.1.-101-SE-06-01-03-021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura Municipal | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 138469 | 138469.13 | 138469 | 138469 | 138469 | 138469 | 138469 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 1298 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148758 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 093-03-12 | Chiapas | Tenejapa | Kulaktik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1369014.23 | 1369014.23 | 1369014.23 | 1369014.23 | 1369014.23 | 1369014.23 | 1369014.23 | 100 | 0 | Metros Lineales | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148775 | Construccion De 02 Puentes Vehiculares En Camino El Retiro A Matzam | 093-03-13 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 2119824.08 | 2119824.08 | 2119824.08 | 2119824.08 | 2119824.08 | 2119824.08 | 2119824.08 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148808 | Construccion De 131 Viviendas De 6.00x5.00 Mts | 093-03-14 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 6151131.31 | 6151131.31 | 6151131.31 | 6151131.31 | 6151131.31 | 6151131.31 | 6151131.31 | 100 | 0 | Vivienda | 655 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148821 | Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-15 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 100 | 0 | Vivienda | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148842 | Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-16 | Chiapas | Tenejapa | Amaquil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148857 | Construccion De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-17 | Chiapas | Tenejapa | Ococh | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857723.24 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148878 | Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-18 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148897 | Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-19 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148907 | Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-20 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148919 | Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-21 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148929 | Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-22 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148955 | Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-23 | Chiapas | Tenejapa | Winikton | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148969 | Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-25 | Chiapas | Tenejapa | Nuevo Poblado Naranja Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148975 | Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-26 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148977 | Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-27 | Chiapas | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148980 | Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-28 | Chiapas | Tenejapa | Patch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148990 | Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-29 | Chiapas | Tenejapa | Ts'Akubilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148993 | Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-30 | Chiapas | Tenejapa | Yaalchuch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148998 | Construccion De 4 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-31 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 388617.87 | 388617.87 | 388617.87 | 388617.87 | 388617.87 | 388617.87 | 388617.87 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149004 | Construccion De 06 Viviendas Rurales De 6.00x5.000 Mts | 093-03-32 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 281731.2 | 281731.2 | 281731.2 | 281731.2 | 281731.2 | 281731.2 | 281731.2 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149009 | Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-33 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149017 | Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-34 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149023 | Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-35 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149034 | Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-36 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 485722.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149041 | Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-37 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 485772.36 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149051 | Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-38 | Chiapas | Tenejapa | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 1457316.99 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149060 | Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-39 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149068 | Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-40 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 971544.65 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149074 | Construccion De 7 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-41 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Tzibaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 680081.27 | 680081.27 | 680081.27 | 680081.27 | 680081.27 | 680081.27 | 680081.27 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149080 | Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-42 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149091 | Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-43 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 2428861.64 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149100 | Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-44 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5829267.85 | 5829267.85 | 5829267.85 | 5829267.85 | 5829267.85 | 5829267.85 | 5829267.85 | 100 | 0 | Vivienda | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149105 | Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-45 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 5343495.56 | 100 | 0 | Vivienda | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149114 | Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-46 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 1943089.27 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149180 | Mejoramiento De 10 Viviendas | 093-03-051 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 662068.8 | 662068.8 | 662068.8 | 662068.8 | 656482.39 | 656482.39 | 656482.39 | 99.1562 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149217 | Consturuccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-47 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 2914633.92 | 100 | 0 | Vivienda | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149225 | Mejoramiento De 5 Viviendas | 093-03-52 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 329180.78 | 329180.78 | 329180.78 | 99.44 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149230 | Mejoramiento De 30 Viviendas | 093-03-54 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1966206.43 | 1986206.43 | 1986206.43 | 1986206.43 | 1971408.2 | 1971408.2 | 1971408.2 | 99.255 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149234 | Mejoramiento De 40 Viviendas | 093-03-55 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2648275.26 | 2648275.26 | 2648275.26 | 2648275.26 | 2647162.18 | 2647162.18 | 2647162.18 | 99.958 | 0 | Vivienda | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149241 | Mejoramiento De 5 Viviendas | 093-03-57 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149247 | Mejoramiento De 18 Viviendas | 093-03-58 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1191723.87 | 1191723.87 | 1191723.87 | 1191723.87 | 1182573.77 | 1182573.77 | 1182573.77 | 99.2322 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149350 | Construccion De 80 Viviendas Vivendas Ruralesde 6.00x6.50 Mts | 093-03-61 | Chiapas | Tenejapa | Achlum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 7772357.12 | 7772357.12 | 7772357.12 | 7772357.12 | 7772357.12 | 7772357.12 | 7772357.12 | 100 | 0 | Vivienda | 418 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149352 | Mejoramiento De 80 Viviendas Rurales | 093-03-69 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5296550.49 | 5296550.49 | 5296550.49 | 5296550.49 | 5296550.49 | 5296550.49 | 5296550.49 | 100 | 0 | Vivienda | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150355 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala). | 2.1.3.-101-SD-03-01-03-024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 939796 | 939796 | 939796 | 939796 | 897505 | 897505 | 897505 | 95.5 | 0 | Metros Lineales | 7959 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $42,290.84. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150813 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas). | 2.1.3.-101-SD-03-01-03-028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 750839 | 750839 | 750839 | 750839 | 653825 | 653825 | 653825 | 87.0793 | 0 | Metros Lineales | 14935 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $97,014.63 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150900 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular). | 2.1.3.-101-SD-03-01-03-031 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 343781 | 343781 | 343781 | 343781 | 327280 | 327280 | 327280 | 95.2001 | 0 | Metros Lineales | 2180 | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $16,501.49. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este Proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151256 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular). | 2.1.3.-101-SD-03-01-03-033 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 348265 | 348265 | 348265 | 348265 | 332593 | 332593 | 332593 | 95.5 | 0 | Metros Lineales | 2010 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $15,671.95 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200159251 | Construccion De Vivienda | SH0102II61187 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 940784 | 940784 | 940784 | 940784 | 940784 | 940784 | 940784 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165102 | Terminacion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La Primera Poniente Norte (Barrio La Lanza) | SE0701010580302 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 134167.82 | 134167.82 | 134167.82 | 134167.82 | 134167.82 | 134167.82 | 134167.82 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167503 | Mejoramiento De Vivienda Rural | SH0500V1110046 | Chiapas | Zinacantán | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 112699 | 112699 | 112699 | 112699 | 112699 | 112699 | 112699 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167578 | Construccion De Muro De Contencion, Terraplenes Y Obras De Drenaje. | 112-03-0026 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2715327.03 | 5430654.05 | 5430654.05 | 5430654.05 | 5430654.05 | 5430654.05 | 5430654.05 | 100 | 0 | Metro cúbico | 2415 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167995 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En (Barrio La Grandeza) | 007-03-0001 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1397443.47 | 1397443.47 | 1397443.47 | 1397443.47 | 1397443.47 | 1397443.47 | 1397443.47 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169520 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominda (Barrio Emiliano Zapata) | SE07010105801 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 536742.83 | 536742.83 | 536742.83 | 536742.83 | 536742.83 | 536742.83 | 536742.83 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170907 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico | 07-003-0002 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 998065.3 | 998065.3 | 998065.3 | 998065.3 | 998065.3 | 998065.3 | 998065.3 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 158 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 158 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171222 | Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio La Cañada) | 007-03-0003 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 523816.46 | 523816.46 | 523816.46 | 523816.46 | 523816.46 | 523816.46 | 523816.46 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 32 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 32 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171334 | Apertura De Camino Saca Cosecha Tramo Km 0 000 Al 1 320 | 007-03-004 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1803608.3 | 1803608.3 | 1803608.3 | 1803608.3 | 1803608.3 | 1803608.3 | 1803608.3 | 100 | 0 | Kilómetro | 456 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171359 | Ampliacion De Red De Energia Electrica, Localidad La Ceiba | SG-02-02-III-033-25-30001 | Chiapas | Francisco León | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 872804.07 | 872804.07 | 872804.07 | 872804.07 | 872804.07 | 872804.07 | 872804.07 | 100 | 0 | Poste | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171388 | Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico | 007-03-0005 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Madronal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1105998.78 | 1105998.78 | 1105998.78 | 1105998.78 | 1105998.78 | 1105998.78 | 1105998.78 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 550 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 550 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171426 | Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio Cascajal) | 007-03-0006 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 756687.95 | 756687.95 | 756687.95 | 756687.95 | 756687.95 | 756687.95 | 756687.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRÁULICO SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171463 | Pavimentacion De Calle Innuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio Pie De Cerro Dos) | 007-03-0007 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 928190.23 | 928190.23 | 928190.23 | 928190.23 | 928190.23 | 928190.23 | 928190.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 158 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171920 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 007-03-0036 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE | Urbanización | Terminado | 2013 | 102488.2 | 102488.2 | 102488.2 | 102488.2 | 102488.2 | 102488.2 | 102488.2 | 100 | 0 | Obra | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171944 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales Y Obras De Drenaje | 007-03-0024 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 4392181.49 | 4392181.49 | 4392181.49 | 4392181.49 | 4392181.49 | 4392181.49 | 4392181.49 | 100 | 0 | Obra | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171960 | Conservacion De 2.60 Kms Decamino Rural De Acceso Al Basurero Municipal | 007-03-0013 | Chiapas | Amatenango del Valle | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 898644.1 | 898644.1 | 898644.1 | 898644.1 | 898644.1 | 898644.1 | 898644.1 | 100 | 0 | Obra | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171990 | Pavimentacion De Calle Inuminada Con Concreto Hidraulico (Barrio El Cipresal 2da. Seccion) | 007-03-0035 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 580343.06 | 580343.06 | 580343.06 | 580343.06 | 580343.06 | 580343.06 | 580343.06 | 100 | 0 | Obra | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172284 | Estudio Y Proyecto De La Modernizacion Y Amplicacion De Camino | 007-03-0010 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | Proyecto | 4661 | 1 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 456 PERSONAS / Registro: EL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO, SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300196068 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | 093-03-11 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 457997.22 | 457997.22 | 457997.22 | 457997.22 | 457997.22 | 457997.22 | 457997.22 | 100 | 0 | Tanque | 2210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300196977 | Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts | 093-03-024 | Chiapas | Tenejapa | Pajaltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1408656.02 | 1408656.02 | 1408656.02 | 1408656.02 | 1408656.02 | 1408656.02 | 1408656.02 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300199945 | Construccion De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-48 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857723.24 | 4857105.34 | 4857105.34 | 4857105.34 | 99.9873 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300200066 | Mejoramiento De 15 Viviendas | 093-03-49 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 993103.21 | 993103.21 | 993103.21 | 993103.21 | 986091.71 | 986091.71 | 986091.71 | 99.294 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300200790 | Mejoramiento De 05 Viviendas | 093-03-53 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 329180.78 | 329180.78 | 329180.78 | 99.44 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201153 | Construccion De 07 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-56 | Chiapas | Tenejapa | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 680081.27 | 680081.27 | 680081.27 | 680081.27 | 676755.12 | 676755.12 | 676755.12 | 99.5109 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201295 | Mejoramiento De 15 Viviendas | 093-03-59 | Chiapas | Tenejapa | Winikton | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 993103.21 | 993103.21 | 993103.21 | 993103.21 | 993103.21 | 993103.21 | 993103.21 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201386 | Mejoramiento De 5 Viviendas | 093-03-60 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 331034.41 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201504 | Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts | 093-03-62 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municpal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2817312.05 | 2817312.05 | 2817312.05 | 2817312.05 | 2817312.05 | 2817312.05 | 2817312.05 | 100 | 0 | Vivienda | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201595 | Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales | 093-03-63 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5958619.3 | 5958619.3 | 5958619.3 | 5958619.3 | 5864988.5 | 5864988.5 | 5864988.5 | 98.4286 | 0 | Vivienda | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201652 | Mejoramiento De 90 Viviendas Rurales | 093-03-64 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5958619.3 | 2112984.04 | 2112984.04 | 2112984.04 | 2066647.45 | 2066647.45 | 2066647.45 | 97.8071 | 0 | Vivienda | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201729 | Construccion De 13 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts | 093-03-065 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1263008.05 | 1263008.05 | 1263008.05 | 1263008.05 | 1248695.54 | 1248695.54 | 1248695.54 | 98.8668 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201818 | Construccion De 81 Viviendas Rurales De 6.00x5.00 Mts | 093-03-66 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 380371.27 | 3803371.27 | 3803371.27 | 3803371.27 | 3707647.39 | 3707647.39 | 3707647.39 | 97.4832 | 0 | Vivienda | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201847 | Mejoramiento De 20 Viviendas Rurales | 093-03-67 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1324137.63 | 1324137.63 | 1324137.63 | 1324137.63 | 1324137.63 | 1324137.63 | 1324137.63 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201878 | Mejoramiento De 35 Viviendas Rurales | 093-03-68 | Chiapas | Tenejapa | Shishintonil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2317240.84 | 2317240.84 | 2317240.84 | 2317240.84 | 2317240.84 | 2317240.84 | 2317240.84 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201937 | Apertura De Camino Saca Cosechas | 093-03-70 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 265211.35 | 256211.35 | 256211.35 | 256211.35 | 194910 | 194910 | 194910 | 76.0739 | 0 | Kilómetro | 1988 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201966 | Construccion De Losa De Concreto Armado | 093-03-71 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3404909.68 | 3404909.68 | 3404909.68 | 3404909.68 | 3347932.64 | 3347932.64 | 3347932.64 | 98.3266 | 0 | Vivienda | 492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300201987 | Construccion De Losa De Concreto Armado | 093-03-72 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 4899680.18 | 4899680.18 | 4899680.18 | 4899680.18 | 4899680.18 | 4899680.18 | 4899680.18 | 100 | 0 | Vivienda | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300203109 | Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional | 007-03-0011 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 387796.88 | 387796.88 | 387796.88 | 387796.88 | 387796.88 | 387796.88 | 387796.88 | 100 | 0 | Informe | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300204310 | Construccion De Letrinas | SI-01-00-III-033-42-30009 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1164717.05 | 1164717.05 | 1164717.05 | 1164717.05 | 1164717.05 | 1164717.05 | 1164717.05 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 1259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300204326 | Gastos Indirectos | U9-01-00-III-033-42-30010 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 570463.89 | 570463.89 | 570463.89 | 570463.89 | 510085.39 | 510085.39 | 510085.39 | 89.4159 | 0 | Informe | 11877 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2013, QUEDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE $ 60,378.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300204344 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario | SD-04-00-III-033-4-30012 | Chiapas | Francisco León | Azapac Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Documento | 457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300204354 | Construccion De Puente Vehicular | SE-06-02-III-033-4-30013 | Chiapas | Francisco León | Azapac Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 1222339.18 | 1222339.18 | 1222339.18 | 1222339.18 | 1222339.18 | 1222339.18 | 1222339.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 594 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300204365 | Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal | U9-02-01-III-033-42-30014 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 285231.95 | 285231.95 | 285231.95 | 285231.95 | 285231.95 | 285231.95 | 285231.95 | 100 | 0 | Informe | 6984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300205204 | Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal (Prodim) | 093-03-80 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1862000 | 1862000 | 1862000 | 1862000 | 1800600 | 1800600 | 1800600 | 96.7025 | 0 | Informe | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300205222 | Aquisicion De Software, Harware, Mobiliario Y Equipo De Administracion (Prodim) | 093-03-82 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 304644.43 | 304644.43 | 304644.43 | 304644.43 | 198410 | 198410 | 198410 | 65.1284 | 0 | Lote | 1900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300206698 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion | 007-03-0012 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 129265.62 | 129265.62 | 129265.62 | 129265.62 | 129265.62 | 129265.62 | 129265.62 | 100 | 0 | Informe | 4661 | 100 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300207020 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico (B. Santa Cruz) | 007-03-0015 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 373980.44 | 373980.44 | 373980.44 | 373980.44 | 373980.44 | 373980.44 | 373980.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4661 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300207816 | Apertura Y Revestimiento De 2.50 Kms De Camino Saca Cosecha (El Limon) | 007-03-0016 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1605402.04 | 1605402.04 | 1605402.04 | 1605402.04 | 1605402.04 | 1605402.04 | 1605402.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 456 | 100 | 100 | Financiera: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 456 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300207997 | Construccion De Cancha Y Techado | 007-03-0031 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Vicente la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 1233459.42 | 1233459.42 | 1233459.42 | 1233459.42 | 1233459.42 | 1233459.42 | 1233459.42 | 100 | 0 | Obra | 4661 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 144 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300215967 | Pavimentacion De Calle Con Concretto Hco. (Tramo: Acceso Principal A Cabecera), Fraccion El Chorizo) | 105-03-0021 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 240876.67 | 240876.67 | 240876.67 | 240876.67 | 240876.67 | 240876.67 | 100 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 165 | 100 | 100 | Financiera: obra ejecutada en 2013 / Física: obra terminada en 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300219157 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Barrio Emiliano Zapata | 05803004 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 515166.57 | 515166.57 | 515166.57 | 515166.57 | 515166.57 | 515166.57 | 515166.57 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300219209 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Barrio Emiliano Zapata | 05803005 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 296601.1 | 296601.1 | 296601.1 | 296601.1 | 296601.1 | 296601.1 | 296601.1 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300219416 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Barrio San Sebastian | 05803007 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1058781.04 | 1058781.04 | 1058781.04 | 1058781.04 | 1058781.04 | 1058781.04 | 1058781.04 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300219476 | Construccion De Un Laboratorio Multidiciplinario 4 Ee En El Cobach Plantel 54 | 05803008 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Educación | Terminado | 2013 | 2179575.58 | 5179975.58 | 5179975.58 | 5179975.58 | 5179975.58 | 5179975.58 | 5179975.58 | 100 | 0 | Laboratorio | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300219539 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innominada Entre Segunda Y Tercera Sur Oriente | 05803009 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 614575.2 | 614535.2 | 614535.2 | 614535.2 | 614535.2 | 614535.2 | 614535.2 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300219626 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Primera Poniente Norte Entre Segunda Y Quinta Poniente | 05803010 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2866016.37 | 2866016.37 | 2866016.37 | 2866016.37 | 2866016.37 | 2866016.37 | 2866016.37 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130300219741 | Adquisicion De Software, Mobiliario Y Equipo De Administracion | 05803012 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE NICOLAS RUIZ | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 91000.84 | 91000.84 | 91000.84 | 91000.84 | 91000.84 | 91000.84 | 91000.84 | 100 | 0 | Lote | 6200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228785 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-065 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1046517 | 1046517 | 1046517 | 1046517 | 1045030 | 1045030 | 1045030 | 99.8579 | 0 | Metro Cuadrado | 234 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $1,487.03 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228800 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-066 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2036140 | 2036140 | 2036140 | 2036140 | 2036140 | 2036140 | 2036140 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7959 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228814 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-067 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2747292 | 2747292 | 2747292 | 2747292 | 2735798.88 | 2735798.88 | 2735798.88 | 99.5817 | 0 | Metro Cuadrado | 14935 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $11,493.22 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228820 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-068 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 592842 | 592842 | 592842 | 592842 | 592842 | 592842 | 592842 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1086 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228833 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-069 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 771161 | 771161 | 771161 | 771161 | 732417 | 732417 | 732417 | 94.9759 | 0 | Metro Cuadrado | 2010 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $38,743.44 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228840 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-070 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1161255 | 1161255 | 1161255 | 1161255 | 1156361 | 1156361 | 1156361 | 99.5786 | 0 | Metro Cuadrado | 14935 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $4,893.64. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228848 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-071 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 704467 | 704467 | 704467 | 704467 | 704467 | 704467 | 704467 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1520 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228861 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-072 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura Municipal | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 762535 | 762535 | 762535 | 762535 | 762535 | 762535 | 762535 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 280 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto finiquitado. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228883 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-073 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 768520 | 768520 | 768520 | 768520 | 768520 | 768520 | 768520 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2180 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228887 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Pedregal). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-074 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1707514 | 1707514 | 1707514 | 1707514 | 1707514 | 1707514 | 1707514 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2949 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228899 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-075 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1761225 | 1761225 | 1761225 | 1761225 | 1761225 | 1761225 | 1761225 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 706 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228904 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Industrial). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-076 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2142116 | 2142116 | 2142116 | 2142116 | 2142116 | 2142116 | 2142116 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1048 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228909 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Diana Laura). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-077 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1931705 | 1931705 | 1931705 | 1931705 | 1673949 | 1673949 | 1673949 | 86.6566 | 0 | Metro Cuadrado | 1292 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $257,755.99. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228913 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-078 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3428490 | 3428490 | 3428490 | 3428490 | 3373463 | 3373463 | 3373463 | 98.395 | 0 | Metro Cuadrado | 6655 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $55,026.70 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228915 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Linda Vista Shanká). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-079 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3178660 | 3178660 | 3178660 | 3178660 | 2868169 | 2868169 | 2868169 | 90.232 | 0 | Metro Cuadrado | 4836 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $310,491.30 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228920 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Bosques Del Sur). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-080 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2858666 | 2858666 | 2858666 | 2858666 | 2628371 | 2628371 | 2628371 | 91.944 | 0 | Metro Cuadrado | 386 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $230,295.08 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228924 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Azteca). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-081 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1321263 | 1321263 | 1321263 | 1321263 | 1292900 | 1292900 | 1292900 | 97.8533 | 0 | Metro Cuadrado | 873 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $28,363.80 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228935 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Popular). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-082 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1502502 | 1502502 | 1502502 | 1502502 | 1247060 | 1247060 | 1247060 | 82.9989 | 0 | Metro Cuadrado | 1520 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $255,442.13 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228939 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-083 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 3052048 | 3052048 | 3052048 | 3052048 | 3052048 | 3052048 | 3052048 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6792 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228947 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Granjas Oriente). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-084 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2545992 | 2545992 | 2545992 | 2545992 | 2467736 | 2467736 | 2467736 | 96.9263 | 0 | Metro Cuadrado | 3926 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $78,256.50. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228953 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Oriente). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-085 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2834506 | 2834506 | 2834506 | 2834506 | 2804569 | 2804569 | 2804569 | 98.9438 | 0 | Metro Cuadrado | 658 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $29,936.73 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400228991 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Torres). | 2.2.1.-101-SE-07-01-03-088 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1869807 | 1869807 | 1869807 | 1869807 | 1869807 | 1869807 | 1869807 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3330 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400234471 | Mejoramiento De Vivienda | 111-03-0148 | Chiapas | Zinacantán | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400253181 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico | 093-03-73 | Chiapas | Tenejapa | El Pach | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 1458607.13 | 1458607.13 | 1458607.13 | 1458607.13 | 1457744.95 | 1457744.95 | 1457744.95 | 99.9409 | 0 | Kilómetros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400253489 | Pavimentacion Dee 768 Ml Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal | 093-03-75 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 1001692.7 | 1001692.7 | 1001692.7 | 1001692.7 | 965859.9 | 965859.9 | 965859.9 | 96.4228 | 0 | Metro Lineal | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400255071 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 70 M3 | 093-03-76 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 797994.39 | 797994.39 | 797994.39 | 797994.39 | 797994.39 | 797994.39 | 797994.39 | 100 | 0 | Tanque | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400255188 | Construccion De 1o Viviendas | 093-03-77 | Chiapas | Tenejapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 469552.01 | 469552.01 | 469552.01 | 469552.01 | 458098.53 | 458098.53 | 458098.53 | 97.5608 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400255314 | Construccion De Domo | 093-03-79 | Chiapas | Tenejapa | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1218569.94 | 1218569.94 | 1218569.94 | 1218569.94 | 1214751.87 | 1214751.87 | 1214751.87 | 99.6867 | 0 | Obra | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400255624 | Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Sistema De Agua Potable, Azapac Amatal | SC-06-00-III-033-04-30011 | Chiapas | Francisco León | Azapac Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Documento | 457 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400255820 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion 2013 (Prodim) | U9-04-01-III-033-42-30015 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 95077.31 | 95077.31 | 95077.31 | 95077.31 | 95077.31 | 95077.31 | 95077.31 | 100 | 0 | Informe | 6984 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400256199 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario | SD-01-01-III-033-66-30018 | Chiapas | Francisco León | San Miguel Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 736286.66 | 736286.66 | 736286.66 | 736286.66 | 736286.66 | 736286.66 | 736286.66 | 100 | 0 | Metros Lineales | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400256327 | Pavimentacion De Calles | SE-07-01-III-033-42-30019 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400256393 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | 093-03-85 | Chiapas | Tenejapa | Bawits | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400256464 | Apertura De Camino Rurales En Localidades Varias | 093-03-86 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 815877.45 | 815877.45 | 815877.45 | 815877.45 | 204389.74 | 204389.74 | 204389.74 | 25.0515 | 0 | Kilómetro | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400263572 | Construccion De Tanque Superficial De Almacenamiento De 20 M3 De Capacidad | 007-03-0014 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 305565.55 | 305565.55 | 305565.55 | 305565.55 | 305565.55 | 305565.55 | 305565.55 | 100 | 0 | Tanque | 38 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: LA OBRA BENEFICIA A 38 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400263742 | Revestimiento De Camino De 1,000 Ml De Calles (Yanculus) | 007-03-0018 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 373686.15 | 373686.15 | 373686.15 | 373686.15 | 373686.15 | 373686.15 | 373686.15 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4661 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINAD Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400263889 | Construccion De 8 Viviendas Rurales | 007-03-0019 | Chiapas | Amatenango del Valle | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 204085.84 | 204085.84 | 204085.84 | 204085.84 | 204085.84 | 204085.84 | 204085.84 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8 PERSONAS CON VIVIENDA DIGNA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400263961 | Construccion De 20 Viviendas Rurales | 007-03-0020 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Madronal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 510214.6 | 510214.6 | 510214.6 | 510214.6 | 510214.6 | 510214.6 | 510214.6 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 20 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264123 | Construccion De 21 Viviendas Rurales | 007-03-0021 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 601489.05 | 601489.05 | 601489.05 | 601489.05 | 601489.05 | 601489.05 | 601489.05 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 21 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264227 | Construccion De 15 Viviendas Rurales | 007-03-0022 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Miguel el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 382660.95 | 382660.95 | 382660.95 | 382660.95 | 382660.95 | 382660.95 | 382660.95 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 15 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264369 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | 007-03-0029 | Chiapas | Amatenango del Valle | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 858406.59 | 858406.59 | 858406.59 | 858406.59 | 858406.59 | 858406.59 | 858406.59 | 100 | 0 | Cancha | 70 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 70 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264474 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | 007-03-0030 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 939309.34 | 939309.34 | 939309.34 | 939309.34 | 939309.34 | 939309.34 | 939309.34 | 100 | 0 | Obra | 124 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 124 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264535 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | 007-03-0032 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 100 | 0 | Obra | 250 | 1 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, BENEFICIANDO A 250 PERSONAS / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264617 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples | 007-03-0033 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 1108850.64 | 100 | 0 | Obra | 217 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 217 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400264754 | Pavimentacion De Calle Innominada Con Concreto Hidraulico (B. Cipresal Centro) | 007-03-0034 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 358460.85 | 358460.85 | 358460.85 | 358460.85 | 358460.85 | 358460.85 | 358460.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4661 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: OBRA QUE SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265061 | Construccion De Corral De Manejo | TG-03-01-III-033-42-30016 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400265247 | Construccion De Corral De Manejo | TG-03-01-III-033-32-30017 | Chiapas | Francisco León | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS FISM 2013 POR LA CANTIDAD DE $ 350,000.00 RECURSOS PROCAPI 2013 POR LA CANTIDAD DE $ 350,000.00 DANDO LA SUMATORIA DE $ 700,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400267576 | Rehabilitacion De 180 Viviendas Rurales | 093-03-123 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 276966.67 | 276966.67 | 276966.67 | 276966.67 | 276966.67 | 276966.67 | 276966.67 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400267817 | Construccion De 99 Viviendas Rurales | 093-03-125 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | 5385600 | 100 | 0 | Vivienda | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. este recurso es federal de FONHAPO. COMPLEMENTO DE LA OBRA DE FISM NUM 093-03-125 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400267845 | Construccion De 99 Viviendas | 093-03-125 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 5524200 | 100 | 0 | Vivienda | 1159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400267870 | Revestimiento De Camino Rural En Tramos Aislado | 093-03-127 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 7986200 | 7986200 | 7986200 | 7986200 | 7986200 | 7986200 | 7986200 | 100 | 0 | Kilómetros | 789 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400267881 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable | 093-03-128 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 446501.9 | 446501.9 | 446501.9 | 446501.9 | 446501.9 | 446501.9 | 446501.9 | 100 | 0 | Sistema | 2165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400267901 | Rehabilitacion De Espacios Publicos | 093-03-130 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h ayuntamiento municipal de teneja | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 1344587.74 | 1344587.74 | 1344587.74 | 1344587.74 | 1273568.99 | 1273568.99 | 1273568.99 | 94.7182 | 0 | Obra | 8166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130400277640 | Construcción De Centro Deportivo Comunitario | CONADE-BANOBRAS-01 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 5884139.35 | 5884139.35 | 5884139.35 | 5884139.35 | 5884139.35 | 5884139.35 | 5884139.35 | 100 | 0 | Obra | 2857 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra contratada en el ejercicio 2013, refrendada y concluida en el 2014. / Registro: Obra contratada en el ejercicio 2013, refrendada y concluida en el 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293656 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Insurgentes). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3106419 | 3106419 | 3106419 | 3106419 | 3106419 | 3106419 | 3106419 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1889 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293668 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez; (Barrio Juy Juy) | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2013 | 2100908 | 2100908 | 2100908 | 2100908 | 1733573.44 | 1733573.44 | 1733573.44 | 82.5154 | 0 | Metro Cuadrado | 1595 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado con Ahorro Presupuestal de $367,334.56. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293677 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Delicias). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 894050 | 894050 | 894050 | 894050 | 894050 | 894050 | 894050 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2244 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293683 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1474017 | 1474017 | 1474017 | 1474017 | 1474017 | 1474017 | 1474017 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3330 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293716 | Construcción De Drenaje Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala). | 2.1.3.-101-SD-01-02-07-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 2108475 | 2108475 | 2108475 | 2108475 | 2099625 | 2099625 | 2099625 | 99.5803 | 0 | Metro Lineal | 7959 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $8,850.00. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293739 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Margen Izquierda Del Arroyo San Roque. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 7 De Abril). | 2.1.3.-101-SD-02-01-07-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 612440 | 612440 | 612440 | 612440 | 612440 | 612440 | 612440 | 100 | 0 | Metro Lineal | 706 | 0 | 100 | Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293751 | Ampliación De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Jardines Del Norte). | 2.1.3.-101-SD-02-01-07-007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 1129295 | 1129295 | 1129295 | 1129295 | 1129295 | 1129295 | 1129295 | 100 | 0 | Metro Lineal | 192 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293759 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Burocrática). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1875316 | 1875316 | 1875316 | 1875316 | 1875316 | 1875316 | 1875316 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 540 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293769 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Gloria). | 2.1.3.-101-SD-03-01-07-009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 547193 | 547193 | 547193 | 547193 | 547193 | 547193 | 547193 | 100 | 0 | Metro Lineal | 147 | 100 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293775 | Pavimentación De Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-010 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2429663 | 2429663 | 2429663 | 2429663 | 2429663 | 2429663 | 2429663 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 7959 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293783 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paseo Del Bosque). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4759424 | 4759424 | 4759424 | 4759424 | 4759424 | 4759424 | 4759424 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2009 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293794 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Salvador). | 2.2.1.-101-SG-01-02-07-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 886570 | 886570 | 886570 | 886570 | 809624 | 809624 | 809624 | 91.3209 | 0 | Poste | 852 | 0 | 100 | Financiera: Obra Refrendada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293800 | Introducción De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Ceiba). | 2.2.1.-101-SG-01-01-07-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2013 | 1192430 | 1192430 | 1192430 | 1192430 | 1192427 | 1192427 | 1192427 | 99.9997 | 0 | Poste | 247 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293810 | Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Rivera Guadalupe). | 2.2.1.-101-SG-02-02-07-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2013 | 1332740 | 1332740 | 1332740 | 1332740 | 1325991 | 1325991 | 1325991 | 99.4936 | 0 | Poste | 200 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $6,749.00. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100293827 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio). | 2.2.1.-101-SE-07-01-07-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 5432053 | 5432053 | 5432053 | 5432053 | 5432053 | 5432053 | 5432053 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2803 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es BANOBRAS 2013 (Adelanto FAIS). Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140100312179 | Construccion De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario | 105-BNOYSP-001 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 104793.26 | 105000 | 104793.26 | 104793.26 | 104793.26 | 104793.26 | 104793.26 | 99.8031 | 0 | Metro Lineal | 14089 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342784 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Industrial). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 585987 | 585987.05 | 585987.05 | 585987.05 | 585987.05 | 585987.05 | 585987.05 | 100 | 0 | Red de alcantarillado | 21 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342899 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Copoya). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 527813 | 527813 | 527813 | 527813 | 515443 | 515443 | 515443 | 97.6564 | 0 | Red de Alcantarillado | 56 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342936 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Los Pájaros). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 259809 | 259809.33 | 259809.33 | 259809.33 | 259809.33 | 259809.33 | 259809.33 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200342984 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Linda Vista Shanká). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-006 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 713456 | 713456.87 | 713456.87 | 713456.87 | 713456.87 | 713456.87 | 713456.87 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 68 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economìas) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343071 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Copoya. | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-008 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 525263 | 525263.75 | 525263.75 | 525263.75 | 494768.09 | 494768.09 | 494768.09 | 94.1942 | 0 | Red de Alcantarillado | 40 | 0 | 100 | Financiera: Obra Refrendada. En espera de estimación finiquito. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. La Fuente de Financiamiento de este proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343242 | Rehabilitación Del Colector Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia La Misión). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-012 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 7646254 | 7646254.67 | 7646254.67 | 7646254.67 | 7646254.67 | 7646254.67 | 7646254.67 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 5100 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) y corresponde al Ejercicio Fiscal 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343273 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Albania Baja). | 2.1.3.-101-SD-02-04-03-013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 274810 | 274810 | 274810 | 274810 | 258836 | 258836 | 258836 | 94.1873 | 0 | Red de Alcantarillado | 6495 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $15,974.36. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140200343688 | Ampliación De Alcantarillado Pluvial. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak). | 2.1.3.-101-SD-01-01-03-024 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 288388 | 288388 | 288388 | 288388 | 220370 | 220370 | 220370 | 76.4144 | 0 | Drenaje | 88 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con un Ahorro Presupuestal de $68,018.19. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300362484 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Elmar Seltzer). | 2.1.3.-101-02-04-05-03-025 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 149353 | 149353 | 149353 | 149353 | 149353 | 149353 | 149353 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 12 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300362494 | Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Altos Del Norte). | 2.1.3.-101-02-04-05-03-026 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 364051 | 364051 | 364051 | 364051 | 364051 | 364051 | 364051 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 32 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365082 | Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Sur Poniente). | 2.2.5.-101-01-03-01-03-032 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 3538899 | 3538899 | 3538899 | 3538899 | 3538899 | 3538899 | 3538899 | 100 | 0 | Piso | 441 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiqutiado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365094 | Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Poniente). | 2.2.5.-101-01-03-01-03-033 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2013 | 1800614 | 1800614 | 1800614 | 1800614 | 1800614 | 1800614 | 1800614 | 100 | 0 | Piso | 224 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Rendimientos). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300365105 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Democrática). | 2.1.3.-101-02-04-05-03-040 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 503900 | 503900 | 503900 | 503900 | 377886 | 377886 | 377886 | 74.9923 | 0 | Red de Alcantarillado | 65 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $126,014.17 / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2013 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388260 | Construccion De 52 Viviendas Rurales | 093-03-094 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 6037341.98 | 6037341.98 | 6037341.98 | 6037341.98 | 6037341.98 | 6037341.98 | 6037341.98 | 100 | 0 | Vivienda | 260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388360 | Construccion De 18 Viviendas Rurales | 093-03-095 | Chiapas | Tenejapa | Amaquil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388431 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-096 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388490 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-097 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388539 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-098 | Chiapas | Tenejapa | Juxalja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388615 | Construccion De 105 Viviendas Rurales | 093-03-099 | Chiapas | Tenejapa | Matzam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 12158535.94 | 12158535.94 | 12158535.94 | 12158535.94 | 12158535.94 | 12158535.94 | 12158535.94 | 100 | 0 | Vivienda | 525 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388767 | Construccion De 9 Viviendas Rurales | 093-03-0100 | Chiapas | Tenejapa | Navil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388831 | Construccion De 07 Viviendas Rurales | 093-03-0101 | Chiapas | Tenejapa | Pactetón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388884 | Construccion De 16 Viviendas Rurales | 093-03-0102 | Chiapas | Tenejapa | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1886669.37 | 1886669.37 | 1886669.37 | 1886669.37 | 1886669.37 | 1886669.37 | 1886669.37 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300388965 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-0103 | Chiapas | Tenejapa | Sivactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389039 | Construccion De 11 Viviendas Rurales | 093-03-0104 | Chiapas | Tenejapa | Sibaniljá Pocolum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389112 | Construccion De 4 Viviendas Rurales | 093-03-105 | Chiapas | Tenejapa | Chixaltontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389177 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-0106 | Chiapas | Tenejapa | Sibactel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389279 | Construccion De 4 Viviendas Rurales | 093-03-0107 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389355 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-0108 | Chiapas | Tenejapa | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389442 | Construccion De 4 Viviendas Rurales | 093-03-0109 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389502 | Construccion De 4 Viviendas Rurales | 093-03-0110 | Chiapas | Tenejapa | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389554 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-0111 | Chiapas | Tenejapa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389643 | Construccion De 6 Viviendas Rurales | 093-03-0112 | Chiapas | Tenejapa | Yaalchuch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389702 | Construccion De 4 Viviendas Rurales | 093-03-0113 | Chiapas | Tenejapa | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: otra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389772 | Construccion De 4 Viviendas Rurales | 093-03-0114 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Tzibaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389838 | Construccion De 7 Viviendas Rurales | 093-03-0115 | Chiapas | Tenejapa | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 838519.72 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389886 | Construccion De 9 Viviendas Rurales | 093-03-0116 | Chiapas | Tenejapa | Bajchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300389959 | Construccion De 11 Viviendas Rurales | 093-03-0117 | Chiapas | Tenejapa | Jomanichim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 1257779.58 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300390010 | Construccion De 4 Viviendas Rurales | 093-03-0118 | Chiapas | Tenejapa | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 419259.86 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300390063 | Construccion De 2 Viviendas Rurales | 093-03-0119 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 251555.92 | 251555.92 | 251555.92 | 251555.92 | 251555.92 | 251555.92 | 251555.92 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300390111 | Construccion De 9 Viviendas Rurales | 093-03-0120 | Chiapas | Tenejapa | Las Manzanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 1048149.65 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300390173 | Construccion De 18 Viviendas Rurales | 093-03-0121 | Chiapas | Tenejapa | Majosik | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 2096299.3 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140300390260 | Construccion De 6 Viviendas Rurales | 093-03-0122 | Chiapas | Tenejapa | Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 628889.79 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400433014 | Construccion De Comedor Comunitario | 093-03-0026 | Chiapas | Tenejapa | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2012 | 248992.52 | 248992.52 | 248992.52 | 248992.52 | 248992.52 | 248992.52 | 248992.52 | 100 | 0 | Obra | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400450206 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 7-03-034 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 260205.17 | 260205.17 | 260205.17 | 260205.17 | 260205.17 | 260205.17 | 260205.17 | 100 | 0 | Obra | 18 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A 18 VIVIENDAS / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE LOS RECURSOS 2014 Y ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400453060 | Construccion De Muro Firme | 7-03-48 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2013 | 91954.02 | 91954.02 | 91954.02 | 91954.02 | 91954.02 | 91954.02 | 91954.02 | 100 | 0 | Obra | 15 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN MURO FIRME, BENEFICIANDO A 15 VIVIENDAS / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13140400453204 | Construccion De Muro Firme | 7-03-47 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2013 | 43293.01 | 43293.01 | 43293.01 | 43293.01 | 43293.01 | 43293.01 | 43293.01 | 100 | 0 | Obra | 5 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN MURO FIRME, BENEFICIANDO A 5 VIVIENDAS / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130200160610 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (10a Av. Sur Entre 2a Y 4a Calle Oriente) Barrio Guadalupano | -SE0701100710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 850490.37 | 890490.37 | 890490.37 | 890490.37 | 890490.37 | 890490.37 | 890490.37 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 7921 | 100 | 100 | Financiera: / Física: programa 2013, no aplica 2014 ni tubo avance. todo fue 2013 / Registro:
CHP14130200172428 | Conservacion De Camino Rural, Tramo: Bateria Chiapas - Los Romero | 003 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Abajo 2da. Sección B (Batería Chiapas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Pichucalco | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetros | 281 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300178668 | Construccion De Rodadas De Concreto En El Tramo Jusnajab-Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 12 550 En Tramos Aislados | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Lineales | 412 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300182289 | Conservacion De Camino Rural, Tramo: E.C. (Santa Martha -Ostuacan) - La Florida | F3-001 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Arriba 1ra. Sección A (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 587 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300182398 | Construccion De Banquetas En La Colonia Jorge Camacho Vidal | 006 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1477549.95 | 1477549.95 | 1477549.95 | 1477549.95 | 1477549.95 | 1477549.95 | 1477549.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3221 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300182469 | Construccion De Muro De Contencion En La Colonia Jorge Camacho Vidal | 007 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2680580.8 | 2680580.8 | 2680580.8 | 2680580.8 | 2680580.8 | 2680580.8 | 2680580.8 | 100 | 0 | Metro cúbico | 3110 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300200201 | Mejoramiento De 10 Viviendas | 093-03-50 | Chiapas | Tenejapa | Banavil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tenejapa | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 662068.8 | 662068.8 | 662068.8 | 662068.8 | 656482.39 | 656482.39 | 656482.39 | 99.1562 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300205455 | Autoconstruccion De 300 Viviendas De 6x5 Mts | 038-03-0008 | Chiapas | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Cancelado | 2014 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7499999.88 | 7499999.88 | 7499999.88 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300209534 | Construccion De Vivienda | SH0102II611326 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Clínica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300209763 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | SC0102II61000 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1356159.48 | 1356159.48 | 1356159.48 | 1356159.48 | 1356159.48 | 1356159.48 | 1356159.48 | 100 | 0 | Sistema | 157 | 40 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300210061 | Construccion De Piso Firme | SH05020611364 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 61229.05 | 61229.05 | 61229.05 | 61229.05 | 61229.05 | 61229.05 | 61229.05 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300210199 | Construccion De Vivienda | SH0102II61132 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Las Pimientas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300210236 | Construccion De Vivienda | SH0102II61279 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Doctor Manuel Velasco Suárez II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 1068360 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 90 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300213982 | Construccion De Vivienda | SH0102II610630 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 348152 | 348152 | 348152 | 348152 | 348152 | 348152 | 348152 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 70 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300215480 | Pavimentacion De Camino Con Carpeta Asfaltica Tramo Ejido Ignacio Zaragoza - Entronque Carretera Villa Hermosa - Escarcega Del Km 1-600 Al 2 - 600 Ubicado En El Ejido Ignacio Zaragoza Mpio. De Cataz | SE0702XIII016 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZ | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4180177.88 | 4180177.68 | 4180177.68 | 4180177.68 | 4180177.68 | 4180177.68 | 4180177.68 | 100 | 0 | Kilómetro | 1004 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300216986 | Construccion De Vivienda | DH0102II611056 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 483200 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300218322 | Actualizacion Del Padron De Contribuyentes | U90207II0610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 454369.92 | 454369.92 | 454369.92 | 454369.92 | 454369.92 | 454369.92 | 454369.92 | 100 | 0 | Informe | 39180 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130300219086 | Cursos De Capacitacion Y Actualizacion (Prodim) | U90401II0610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 537645.27 | 537645.27 | 537645.27 | 537645.27 | 537645.27 | 537645.27 | 537645.27 | 100 | 0 | Informe | 39180 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400234318 | Construccion De Vivienda | SH0102II611422 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Majada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400235770 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable | SC0200II61181 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 11126158.29 | 1126158.29 | 1126158.29 | 1126158.29 | 1126158.29 | 1126158.29 | 1126158.29 | 100 | 0 | Sistema | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400235873 | Ampliacion De La Energia Electrica | SG0202II611242 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 524013.09 | 524013.09 | 524013.09 | 524013.09 | 524013.09 | 524013.09 | 524013.09 | 100 | 0 | Poste | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400239655 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | SC0300II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3088621 | 3088621 | 3088621 | 3088621 | 3088621 | 3088621 | 3088621 | 100 | 0 | Metro Lineal | 33781 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400240814 | Conservacion De Camino Rural | UB0200II610637 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Juan de Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 653491.19 | 653491.19 | 653491.19 | 653491.19 | 653491.19 | 653491.19 | 653491.19 | 100 | 0 | Metro Lineal | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400240825 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio San Joaquin) | SE0700II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1387273 | 1387273 | 1387273 | 1387273 | 1387273 | 1387273 | 1387273 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 739 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400240832 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Santa Cruz) | SE0700II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1419320 | 1419320 | 1419320 | 1419320 | 1419320 | 1419320 | 1419320 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 757 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400240887 | Construccion De Muro De Contencion | SE0300II611311 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Emiliano Zapata Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 835417.56 | 835417.56 | 835417.56 | 835417.56 | 835417.56 | 835417.56 | 835417.56 | 100 | 0 | Metro Lineal | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400241041 | Conservacion De Camino Rural | UB0200II611451 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Felipe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 403531.39 | 403531.39 | 403531.39 | 403531.39 | 403531.39 | 403531.39 | 403531.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400241062 | Conservacion De Camino Rural | UB0200II610685 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Pluma de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 508101.97 | 508101.97 | 508101.97 | 508101.97 | 508101.97 | 508101.97 | 508101.97 | 100 | 0 | Kilómetro | 363 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400241079 | Construccion De Puente Vehicular | UB0100II610781 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Veinte Casas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | 516550 | 100 | 0 | Metro Lineal | 259 | 6 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400241203 | Sustitucion De Drenaje Sanitario | SD0300II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 535817 | 535817 | 535817 | 535817 | 535817 | 535817 | 535817 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400245769 | Construccion De Vivienda | SH0100II611583 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 747852 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400246095 | Construccion De Piso Firme (Barrio Los Mangos) | SH0500II610001 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 100492.53 | 100492.53 | 100492.53 | 100492.53 | 100492.53 | 100492.53 | 100492.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400246284 | Construccion De Vivienda | SH0100II610684 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Antonio Texas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1185268 | 1185268 | 1185268 | 1185268 | 1185268 | 1185268 | 1185268 | 100 | 0 | Vivienda | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: , - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400247380 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | SE0700II610910 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cacahuano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 403036.91 | 403036.91 | 403036.91 | 403036.91 | 403036.91 | 403036.91 | 403036.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400247381 | Construccion De Banquetas En La Calle Cristobal Colon | 020 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 803018.93 | 803019 | 803019 | 803019 | 803019 | 803019 | 803019 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 503 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE PAGADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400247772 | Rehabilitacion De Camino Rural | 022 | Chiapas | Pichucalco | Camoapita 2da. Sección (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1398105.45 | 1398105.45 | 1398105.45 | 1398105.45 | 1398105.45 | 1398105.45 | 1398105.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 238 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256657 | Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario | SD-02-01-III-033-24-30020 | Chiapas | Francisco León | Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 638061.69 | 638061.69 | 638061.69 | 638061.69 | 638061.69 | 638061.69 | 638061.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256723 | Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable | 093-03-89 | Chiapas | Tenejapa | Tzajalchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2012 | 37699.68 | 37699.68 | 37699.68 | 37699.68 | 37699.68 | 37699.68 | 37699.68 | 100 | 0 | Obra | 647 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256829 | Construccion De Gradas En Esc. Prim. Justo Sierra Mendez Cve 07dpb0352s | 093-03-91 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 17425.06 | 17425.06 | 17425.06 | 17425.06 | 17400 | 17400 | 17400 | 99.8562 | 0 | Obra | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256855 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | SG-02-02-III-033-43-30021 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Cristo Rey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 947852.05 | 947852.05 | 947852.05 | 947852.05 | 947852.05 | 947852.05 | 947852.05 | 100 | 0 | Poste | 241 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256884 | Ampliacion De Domo En Cancha De Usos Multiples Esc Prim Bil El Templo Del Saber | 093-03-92 | Chiapas | Tenejapa | Amaquil (Patio Amplio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Educación | Terminado | 2012 | 113689.97 | 13689.97 | 13689.97 | 13689.97 | 13689.97 | 13689.97 | 13689.97 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400256954 | Construccion De Cancha De Usos Multiples (Esc. Telesecundaria No. 957) | SJ-01-03-III-033-08-30022 | Chiapas | Francisco León | Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2192754.26 | 2192754.26 | 2192754.26 | 2192754.26 | 1783012.72 | 1783012.72 | 1783012.72 | 81.3138 | 0 | Obra | 65 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE PRESUPUESTADA EN EL CON RECURSOS DEL FISM DEL EJERCICIO 2013 Y HASTA EL EJERCICIO 2015 SIGUE EN PROCESO DE CONSTRUCCION, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE SE HABIA EJECUTADO EL RECURSO DE LA SIGUIENTE MANERA: EN EL EJERCICIO 2013 SE EJECUTO LA CANTIDAD DE $ 970,911.46 Y EN EL EJERCICIO 2014 SE EJECUTO LA CANTIDAD DE $ 812,101.26 DANDO EL TOTAL DE $ 1,783,012.72 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. EL RESTO SE EJECUTARA EN EL EJERCICIO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14130400259129 | Apertura Y Revestimiento De Calles | - | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100287798 | Pavimentacion De Calle Principal Con Concreto Hidraulico | 67-03-001 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5256 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100287814 | Mejoramiento De Vivienda | 067-03-002 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | TECHO | 1568 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA OPERANDO Y SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100287822 | Pavimentacion De Camino Rural | 067-03-003 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 489 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100287848 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa | 067-03-007 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 157168.27 | 157168.27 | 157168.27 | 157168.27 | 157168.27 | 157168.27 | 157168.27 | 100 | 0 | Sistema | 586 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100287866 | Construccion De Banquetas Y Acceso De La Calle Principal | 067-03-004 | Chiapas | Pantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1022 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100295486 | Construccion De 78 Cuartos Dormitorios, Loc. Nuevo Zinacantan | 94-03-1 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2217259 | 2763403.62 | 2763403.62 | 2763403.62 | 2763403.62 | 2763403.62 | 2763403.62 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINDAD Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100298326 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) | MZ-FIII-2014-001 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 361566.66 | 361566.66 | 361566.66 | 361566.66 | 361566.66 | 361566.66 | 361566.66 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 236 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100303607 | Adquisicion De Equipo De Computo, Impresoras Y No Breaks (Prodim) | 105-03-018 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 80639.05 | 80639.05 | 80639.05 | 80639.05 | 80639.05 | 80639.05 | 80639.05 | 100 | 0 | Equipo | 14089 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100307329 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 01 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1973128.73 | 1973128.73 | 1973128.73 | 1973128.73 | 1973128.73 | 1973128.73 | 1973128.73 | 100 | 0 | Metro Lineal | 630 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: MONTO TOTAL DE LA OBRA: $ 1,973,128.73 FISM 2014: $1,972,323.60 AHORRO FISM 2012: $805.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100307469 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) | 02 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3019270.74 | 3019270.74 | 3019270.74 | 3019270.74 | 3019270.74 | 3019270.74 | 3019270.74 | 100 | 0 | Metro Lineal | 560 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: MONTO TOTAL DE LA OBRA: $3,019,270.74 FISM 2014: $299,546.74 AHORRO FISM 2013: $2,719,724.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100307629 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable (Linea De 6") Tramo "El Limón A Totolapa" | 03 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2068 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100310785 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM/FISMDF-001/2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 6078591.6 | 6078591.6 | 6078591.6 | 6078591.6 | 6078591.6 | 6078591.6 | 6078591.6 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100310815 | Pavimentación De Acceso Principal Barrio Tak¿I Y Acceso A Templo | DOPM/FISMDF-002/2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3076269.64 | 3076269.64 | 3076269.64 | 3076269.64 | 3076269.64 | 3076269.64 | 3076269.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100310834 | Pavimentación De Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal Barrio Kan¿I (2da. Etapa) | DOPM/FISM-003/2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN JUAN CANCUC | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1244521.51 | 1171567.44 | 1171567.44 | 1171567.44 | 1171567.44 | 1171567.44 | 1171567.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100310845 | Construccion De Sistema De Agua Potable | DOPM/FISMDF-004/2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yanch'En | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2832888.65 | 2293765.78 | 2293765.78 | 2293765.78 | 2293765.78 | 2293765.78 | 2293765.78 | 100 | 0 | Sistema | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312186 | Construccion De Banquetas | 105-BNOYSP-002 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 154224.88 | 160000 | 154224.88 | 154224.88 | 154224.88 | 154224.88 | 154224.88 | 96.3906 | 0 | Metro Cuadrado | 14089 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312188 | Pavimentacion De Calles, Con Obras De Alcantarilla Y Drenaje | 105-BNOYSP-003 | Chiapas | Unión Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | Terminado | 2013 | 723710.1 | 800000 | 723710.1 | 723710.1 | 723710.1 | 723710.1 | 723710.1 | 90.4638 | 0 | Metro Cuadrado | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312189 | Construccion De Puente | 105-BNOYSP-004 | Chiapas | Unión Juárez | Media Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZL | Comunicaciones | Terminado | 2013 | 188368.41 | 200000 | 188368.41 | 188368.41 | 188368.41 | 188368.41 | 188368.41 | 94.1842 | 0 | Metro Lineal | 2135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312452 | Pavimentacion De Calle Con Muro De Contencion | 105-BNOYSP-005 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | Terminado | 2013 | 1057976.08 | 1100000 | 1057976.08 | 1057976.08 | 1057976.08 | 1057976.08 | 1057976.08 | 96.1796 | 0 | Metro Cuadrado | 2669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312453 | Pavimentacion De Calle Y Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 105-BNOYSP-006 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2013 | 1758800.54 | 1800000 | 1758800.54 | 1758800.54 | 1758800.54 | 1758800.54 | 1758800.54 | 97.7111 | 0 | Metro Cuadrado | 1768 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312454 | Construccion De Cancha De Basquetball, Esc. Prim. Rural Bil. Cuauhtemoc | 105-BNOYSP-007 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Barrio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Educación | Terminado | 2013 | 349384.32 | 350000 | 349384.32 | 349384.32 | 349384.32 | 349384.32 | 349384.32 | 99.8241 | 0 | Cancha | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312455 | Construccion De Banquetas Y Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | 105-BNOYSP-008 | Chiapas | Unión Juárez | Unión Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | Terminado | 2013 | 537400.79 | 540000 | 537400.79 | 537400.79 | 537400.79 | 537400.79 | 537400.79 | 99.5187 | 0 | Metro Cuadrado | 2635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312456 | Construccion De Barda Perimetral (1a. Etapa), Esc. Sec. Mtro. Rafael Ramirez Castañeda | 105-BNOYSP-009 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2013 | 601912.75 | 602000 | 601912.75 | 601912.75 | 516584.64 | 516584.64 | 516584.64 | 85.8114 | 0 | Metro Lineal | 177 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013... REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312457 | Pavimentacion De Calles | 105-BNOYSP-010 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Urbanización | Terminado | 2013 | 441568.7 | 450000 | 441568.7 | 441568.7 | 441568.7 | 441568.7 | 441568.7 | 98.1264 | 0 | Metro Cuadrado | 293 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100312458 | Construccion De Techado,Esc. Sec. Gral. Ignacio Zaragoza, Ejido Once De Abril | 105-BNOYSP-011 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Educación | Terminado | 2013 | 946859.76 | 950000 | 946859.76 | 946859.76 | 946859.76 | 946859.76 | 946859.76 | 99.6694 | 0 | Metro Cuadrado | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315155 | Revestimiento De Camino Tramo: San Isidro- Chayaves | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1723706 | 1723706 | 1723706 | 1723706 | 1723706 | 1723706 | 1723706 | 100 | 0 | Kilómetro | 667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315156 | Reconstruccion De Camino Tramo E.C. Margaritas-San Quintin A Las Perlas | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3350652 | 3350652 | 3350652 | 3350652 | 3350652 | 3350652 | 3350652 | 100 | 0 | Kilómetro | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315157 | Reconstruccion De Camino Tramo: E.C. La Esperanza Anexo Guadalupe Tepeyac -Chulja A El Caracol. Segunda Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1863779 | 1863779 | 1863779 | 1863779 | 1863779 | 1863779 | 1863779 | 100 | 0 | Kilómetro | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315202 | Construccion De Rodadas De Concreto Tramo: Nuevo Mundo - San Rafael | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 3179127 | 3179127 | 3179127 | 3179127 | 3179127 | 3179127 | 3179127 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315203 | Reconstruccion De Camino Tramo Justo Sierra-Piedra Huixtla | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Piedra Huixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 2421823 | 2421823 | 2421823 | 2421823 | 2421823 | 2421823 | 2421823 | 100 | 0 | Kilómetro | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315206 | Construccion De Obras De Drenaje En Camino Tramo: San Carlos Veracruz -San Francisco El Naranjo | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Francisco el Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1559298 | 1559298 | 1559298 | 1559298 | 1559298 | 1559298 | 1559298 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315211 | Reconstruccion De Camino Tramo San Agustin-Laguna Carrizal | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 448 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315216 | Reconstruccion De Camino 2a. Etapa Tramo San Jose La Revancha- Nuevo Monterrey (Anexo La Revancha) | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 691000 | 691000 | 691000 | 691000 | 691000 | 691000 | 691000 | 100 | 0 | Kilómetro | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140100315224 | Revestimiento De Camino Plan Santo Domingo- San Jose La Nueva Esperanza | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319703 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | -1 | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319809 | Ampliación De La Energía Electrica | 17-03-26...4 | Chiapas | Cintalapa | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 909408 | 909408 | 909408 | 909408 | 909408 | 909408 | 909408 | 100 | 0 | Vivienda | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319830 | Introduccion De La Red De Energía Electrica (Los Guayacanes) | 17-03-23...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 1092660 | 1092660 | 1092660 | 1092660 | 1092660 | 1092660 | 1092660 | 100 | 0 | Red | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319840 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica (1era Etapa). Col 8 De Enero | 17-03-73...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 935050 | 935050 | 935050 | 935050 | 935050 | 935050 | 935050 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319850 | Introducción De Red De Energía Eléctrica (1a Etapa) | 17-03-74...4 | Chiapas | Cintalapa | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Urbanización | Terminado | 2014 | 1589910 | 1589910 | 1589910 | 1589910 | 1589910 | 1589910 | 1589910 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319950 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa | 05 | Chiapas | Las Margaritas | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 765457 | 765457 | 765457 | 765457 | 765457 | 765457 | 765457 | 100 | 0 | Red | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319968 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable (2a Etapa) | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 939000 | 939000 | 939000 | 939000 | 939000 | 939000 | 939000 | 100 | 0 | Red | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDOOBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200319990 | Rehabilitacion Del Sistema De Captacion De Agua Potable (2da Etapa) | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 547000 | 547000 | 547000 | 547000 | 547000 | 547000 | 547000 | 100 | 0 | Red | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320281 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Cintalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1293653 | 1293653 | 1293653 | 1293653 | 1293653 | 1293653 | 1293653 | 100 | 0 | Red | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320286 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 05 | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1284500 | 1284500 | 1284500 | 1284500 | 1284500 | 1284500 | 1284500 | 100 | 0 | Red | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320299 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1317142 | 1317142 | 1317142 | 1317142 | 1317142 | 1317142 | 1317142 | 100 | 0 | Red | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320301 | Construccion De Fosa Septica En Colegio De Bachilleres De Chiapas Emsad Plantel 263 Clave 07ems0179c | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 48229 | 48229 | 48229 | 48229 | 48229 | 48229 | 48229 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200320604 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 17-03-46...4 | Chiapas | Cintalapa | Pomposo Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1799867.66 | 1799867.66 | 1799867.66 | 1799867.66 | 1799867.66 | 1799867.66 | 1799867.66 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322365 | Construccion De Alcantarilla | 111-0123-2014 | Chiapas | Zinacantán | Tzajalnam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 671769 | 671769 | 671769 | 671769 | 671769 | 671769 | 671769 | 100 | 0 | Metro Lineal | 432 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322411 | Ampliacion De Plaza Para Mercado | 111-0125-2014 | Chiapas | Zinacantán | Gechvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1608610 | 1608610 | 1608610 | 1608610 | 1423677 | 1423677 | 1423677 | 88.5036 | 0 | Obra | 466 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO, SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICEMBRE DE 2014. / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322441 | Construccion De Baños Publicos | 111-0127-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1297130 | 1297130 | 1297130 | 1297130 | 1297130 | 1297130 | 1297130 | 100 | 0 | Obra | 3876 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322590 | Pavimentacion De Camino Chilo (Bochojbo Zinacantan) | 111-0129-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1324789 | 1425947 | 1425947 | 1425947 | 1425947 | 1425947 | 1425947 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 639 | 0 | 100 | Financiera: AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322644 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa (San Jose Buena Vista). | 067-03-008 | Chiapas | Pantepec | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 100 | 0 | Red | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322656 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 111-0130-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN | Vivienda | Terminado | 2014 | 512507 | 512507 | 512507 | 512507 | 512507 | 512507 | 512507 | 100 | 0 | Obra | 629 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322677 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples Para Escuela Primaria | 111-0131-2014 | Chiapas | Zinacantán | Apas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN | Educación | Terminado | 2014 | 931271 | 931271 | 931271 | 931271 | 931271 | 931271 | 931271 | 100 | 0 | Obra | 1485 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200322731 | Consttruccion De Espacio Publico | 111-0132-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 498505 | 498505 | 498505 | 498505 | 486705 | 486705 | 486705 | 97.6329 | 0 | Obra | 417 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323838 | Construccion Del Sistema De Agua (Ribera El Limon) | 067-03-0010 | Chiapas | Pantepec | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500007.77 | 2500007 | 2500007 | 2500007 | 2500007 | 2500007 | 2500007 | 100 | 0 | Red | 378 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323909 | Construccion De Una Aula Preescolar De 6.00x8.00 Metros (Ribera Canelar) | 067-03-0011 | Chiapas | Pantepec | Canelar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Aula | 860 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200323943 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (San Lucas) | 067-03-0012 | Chiapas | Pantepec | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1980743 | 1980743 | 1980743 | 1980743 | 1980743 | 1980743 | 1980743 | 100 | 0 | Red | 368 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200324084 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 17-03-19...4 | Chiapas | Cintalapa | Nuevo Amanecer Tenejapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200324110 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 17-03-14...4 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Liberación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 737595.26 | 737595.26 | 737595.26 | 737595.26 | 737595.26 | 737595.26 | 737595.26 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200324170 | Rehabilitación Y Mantenimiento A La Línea Conducción Del Pozo No. 1 | 17-03-60...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600857.69 | 600857.69 | 600857.69 | 600857.69 | 600857.69 | 600857.69 | 600857.69 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200324393 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Laguna Chica) | 067-03-0013 | Chiapas | Pantepec | Laguna Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Red | 138 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200324438 | Rehabiltacion Del Centro De Salud (El Triunfo) | 067-03-0014 | Chiapas | Pantepec | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 562 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326012 | Rehabilitación Del Pozo No. 1 Bis | 17-03-53..4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de cintalapa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326066 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo No. 6 Bis | 17-03-58...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326079 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo No. 6 | 17-03-59...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 758000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326098 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Carcamo Pozon | 17-03-52...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326113 | Equipamiento Para Deposito De Agua Potable | 17-03-32...4 | Chiapas | Cintalapa | Yerbasanta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 292806.39 | 292806.39 | 292806.39 | 292806.39 | 292806.39 | 292806.39 | 292806.39 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326161 | Contrucción Del Sistema De Agua Potable | 17-03-16...4 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Reforma (El Recreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2044929.41 | 2044929.41 | 2044929.41 | 2044929.41 | 2044929.41 | 2044929.41 | 2044929.41 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326176 | Contrucción Del Sistema De Agua Potable | 17-03-20...4 | Chiapas | Cintalapa | Valle de Corzo (San Fernando) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1277345.98 | 1277345.98 | 1277345.98 | 1228271.05 | 1228271.05 | 1228271.05 | 1228271.05 | 96.1581 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326197 | Construcción De Pozo No. 7 | 17-03-12...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalpa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4551545.98 | 4551545.98 | 4551545.98 | 4551545.98 | 4551545.98 | 4551545.98 | 4551545.98 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326290 | Construcción De La Red De Energía Eléctrica (Nuevo San Andres) | 17-03-21...4 | Chiapas | Cintalapa | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Urbanización | Terminado | 2014 | 1573123.1 | 1573123.1 | 1573123.1 | 1520095.7 | 1520095.7 | 1520095.7 | 1520095.7 | 96.6292 | 0 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326334 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo No. 3 | 17-03-51...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326375 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo No. 4 | 17-03-54...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200326395 | Rehabilitación Y Mantenimiento Del Pozo No. 5 | 17-03-55...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200327082 | Construccion De Dos Aulas Didacticas | 069-03-0013 | Chiapas | Pijijiapan | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUN TAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200327107 | Construccion De Un Aula Didactica | 069-03-0014 | Chiapas | Pijijiapan | Playa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 128476.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200327141 | Construccion De Dos Aulas Didacticas | 069-03-0015 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 256853.44 | 100 | 0 | Aula | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328152 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 17-03-15...4 | Chiapas | Cintalapa | Pimienta Berlín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1095580.26 | 1095580.26 | 1095580.26 | 1095490.25 | 1095490.25 | 1095490.25 | 1095490.25 | 99.9918 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328156 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Nuevo Sinai) | 17-03-12...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1195466.35 | 1195466.35 | 1195466.35 | 1195466.35 | 1195466.35 | 1195466.35 | 1195466.35 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328157 | Introducción De Drenaje Sanitario (B. Mirador) | 17-03-78...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Introducción de drenaje sanitario (B.el mirador) | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 306536.05 | 306536.05 | 306536.05 | 306536.05 | 306536.05 | 306536.05 | 306536.05 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328165 | Introducción De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Juan Sabines) | 17-03-25...4 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal de cintalapa | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 537032.51 | 537032.51 | 537032.51 | 537032.51 | 537032.51 | 537032.51 | 537032.51 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328184 | Construcción De 10 Cuartos De Cocina | 17-03-35...4 | Chiapas | Cintalapa | José Castillo Tielmans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Cintalapa | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 445555.6 | 445555.6 | 445555.6 | 445555.6 | 445555.6 | 445555.6 | 445555.6 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328190 | Construcción De 6 Cuartos Dormitorio | 17-03-39...4 | Chiapas | Cintalapa | Nuevo Amanecer Tenejapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento de Cintalapa | Vivienda | Terminado | 2014 | 296247.24 | 296247.24 | 296247.24 | 296247.24 | 296247.24 | 296247.24 | 296247.24 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328200 | Construcción De Cuarto Para Cocina | 17-03-36...4 | Chiapas | Cintalapa | Nuevas Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Cintalapa | Vivienda | Terminado | 2014 | 892509.2 | 892509.2 | 892509.2 | 892509.2 | 892509.2 | 892509.2 | 892509.2 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328352 | Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Terán). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1624863 | 1624863 | 1624863 | 1624863 | 1624863 | 1624863 | 1624863 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 200 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328471 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio | 17-03-33...4 | Chiapas | Cintalapa | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Cintalapa | Vivienda | Terminado | 2014 | 1060200 | 1060200 | 1060200 | 1060200 | 1060200 | 1060200 | 1060200 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328474 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario (San Antonio 2a Seccion) | 067-03-0015 | Chiapas | Pantepec | San Antonio 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Red | 288 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328531 | Construccion De 02 Aulas De 6x8 Mts (Cobach) San Isidro Las Banderas | 067-03-0016 | Chiapas | Pantepec | San Isidro las Banderas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Aula | 1309 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328541 | Construcción De 7 Cuartos Para Dormitorio | 17-03-40...4 | Chiapas | Cintalapa | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 412300 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328556 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio | 17-03-34...4 | Chiapas | Cintalapa | San Joseito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 647900 | 647900 | 647900 | 647900 | 647900 | 647900 | 647900 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328561 | Construccion De Una Aula De 6x8 Mts (San Antonio 2a Seccion) | 067-03-0017 | Chiapas | Pantepec | Canelar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 100 | 0 | Aula | 689 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328580 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio | 17-03-38...4 | Chiapas | Cintalapa | Nuevas Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 987490.8 | 987490.8 | 987490.8 | 987490.8 | 987490.8 | 987490.8 | 987490.8 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328603 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio | 17-03-41...4 | Chiapas | Cintalapa | José Castillo Tielmans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 494444.4 | 494444.4 | 494444.4 | 494444.4 | 494444.4 | 494444.4 | 494444.4 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328630 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico | 111428....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2274572.85 | 2274572.85 | 2274572.85 | 1783867.94 | 1783867.94 | 1783867.94 | 1783867.94 | 78.4265 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328648 | Construcción De Cuartos De Cocina | 11921....2014 | Chiapas | Cintalapa | Los Joaquines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1062940.04 | 1062940.04 | 1062940.04 | 1062940.04 | 1062940.04 | 1062940.04 | 1062940.04 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328692 | Cont. De Comedor, Esc. Telesec. No. 295 Obrera Campesina | 43923....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Educación | Terminado | 2014 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200328904 | Rehabilitacion De Camino Rural (T.A.): E.C. (Pichucalco-Ixtacomitan) Nicolas Bravo 2da. Seccion (Los Contreras Y E.C. Pichucalco-Ixtacomitan) Nicolasbravo 2da. Seccion (Los Aguilar) | 001 | Chiapas | Pichucalco | Nicolás Bravo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 1415867.06 | 1415867.06 | 1415867.06 | 1415867.06 | 1415867.06 | 1415867.06 | 1415867.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 142 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329083 | Construcción De 1 Aula, Prim Niños Heroes | 43967....2014 | Chiapas | Cintalapa | Zapote Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128775 | 128775 | 128775 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 99.7295 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329093 | Construcción De 1 Aula, Jn Ana Maria Toledo | 43969....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128775 | 128775 | 128775 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 99.7295 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329363 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Antonio Copalar Segunda Seccion | SC0105019030001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Copalar 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100 | 0 | OLLA | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329407 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En El Ejido Hidalgo | SC0105019030002 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 34320 | 26399.98 | 26399.98 | 76.923 | 0 | OLLA | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $7,920.02 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329432 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua En La Rancheria Bolanton | SC0105019030003 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Bolantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | 56759.95 | 56759.95 | 89.5833 | 0 | OLLA | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $6,600.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329493 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua En La Rancheria Canalum | SC0105019030004 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Canalum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100 | 0 | OLLA | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329536 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Vicente Candelaria | SC0105019030005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Vicente Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 100 | 0 | OLLA | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200329570 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Vicente Buena Vista | SC0105019030006 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Vicente Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 100 | 0 | OLLA | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200334233 | Construcción De Cuartos Dormitorios (6) De 6.45 X 3.30 | 100-03-0035 | Chiapas | Tumbalá | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de túmbala | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 294744.24 | 294744.24 | 294744.24 | 294744.24 | 294744.24 | 294744.24 | 294744.24 | 100 | 0 | cuarto dormitorio | 30 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200334640 | Construcción De Cuartos Para Cocina (10) De 6.45 X 3.15 M. | 100-03-0040 | Chiapas | Tumbalá | Joljamil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de túmbala | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 380596 | 380596 | 380596 | 380596 | 380596 | 380596 | 380596 | 100 | 0 | cuarto para cocina | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336017 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Av. Hidalgo | MZ-FIII-2014-002 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIAL DE MAZAPA DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1603950.47 | 1603950.42 | 1603950.42 | 1603950.42 | 1603950.42 | 1603950.42 | 1603950.42 | 100 | 0 | Sistema | 520 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336040 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | MZ-FIII-2014-003 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 995351.58 | 995351.58 | 995351.58 | 995351.58 | 995351.58 | 995351.58 | 995351.58 | 100 | 0 | DRENAJE | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336065 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | MZ-FIII-2014-004 | Chiapas | Mazapa de Madero | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 323369.07 | 323369.07 | 323369.07 | 323369.07 | 323369.07 | 323369.07 | 323369.07 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 99 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336115 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Telesecundaria No. 1038 Lazaro Cardenas Del Rio, Clave: 07etv10611 | MZ-FIII-2014-005 | Chiapas | Mazapa de Madero | El Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 821126.59 | 821126.59 | 821126.59 | 821126.59 | 821126.59 | 821126.59 | 821126.59 | 100 | 0 | Aula | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336136 | Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Buena Vista-San Rosa Km 0 000 Al 11 287.50 | MZ-FIII-2014-006 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1999993.93 | 1999993.93 | 1999993.93 | 1999993.93 | 1999993.93 | 1999993.93 | 1999993.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 681 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336161 | Ampliacion De Unidad Medica De Salud | MZ-FIII-2014-007 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Salud | En Ejecución | 2014 | 975371.2 | 975371.2 | 975371.2 | 975371.2 | 975371.2 | 975371.2 | 975371.2 | 100 | 0 | DISPENSARIO | 1120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336178 | Construccion De Un Aula Est. Rc. En Escuela Primaria El Girasl, Clave: 07kpr3630i | MZ-FIII-2014-008 | Chiapas | Mazapa de Madero | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNIIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 473574.3 | 473574.3 | 473574.3 | 473574.3 | 473574.3 | 473574.3 | 473574.3 | 100 | 0 | Aula | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336205 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Ejido El Desengaño | 105-03 | Chiapas | Unión Juárez | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1326933.58 | 1350000 | 1326933.58 | 1326933.58 | 1326933.58 | 1326933.58 | 1326933.58 | 98.2914 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200336472 | Construcción De Cuartos Dormitorios (5) De 6.45 X 3.30 Mts. | 100-03-0061 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 245620.2 | 245620.2 | 245620.2 | 245620.2 | 245620.2 | 245620.2 | 245620.2 | 100 | 0 | cuarto dormitorio | 30 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337232 | Construcción De Cuarto Para Cocina (35) De 6.45 X 3.15 M. | 100-03-0078 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | construcción de 35 cuartos para cocina de 6.45 x 3.15 metros. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1332086 | 1332086 | 1332086 | 1332086 | 1332086 | 1332086 | 1332086 | 100 | 0 | cuarto para cocina | 35 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200337667 | Construcción De Cuartos Para Cocina (5) De 6.45 X 3.15 M. | 100-03-0084 | Chiapas | Tumbalá | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 190298 | 190298 | 190298 | 190298 | 190298 | 190298 | 190298 | 100 | 0 | cuarto para cocina | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200340430 | Mejoramiento De Vivienda Rural (Cabecera Municipal) | 111-001-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2045100 | 2045100 | 2045100 | 2045100 | 2045100 | 2045100 | 2045100 | 100 | 0 | Vivienda | 383 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200340435 | Mejoramiento De Vivienda Rural | 111-023-2014 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 372301 | 372301 | 372301 | 372301 | 372301 | 372301 | 372301 | 100 | 0 | Vivienda | 73 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200340455 | Mejoramiento De Vivienda Rural | 111-003-2014 | Chiapas | Zinacantán | Apas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1953299 | 1953299 | 1953299 | 1953299 | 1953299 | 1953299 | 1953299 | 100 | 0 | Vivienda | 388 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200340478 | Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojbo Bajo) | 111-022-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 316199 | 316199 | 316199 | 316199 | 316199 | 316199 | 316199 | 100 | 0 | Vivienda | 62 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200340504 | Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojbo Zinacantan) | 111-002-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3294598 | 3294598 | 3294598 | 3294598 | 3294598 | 3294598 | 3294598 | 100 | 0 | Vivienda | 646 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342593 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojbo Zinacantan Accion) | 111-030-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 367199 | 367199 | 367199 | 367199 | 367199 | 367199 | 367199 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342607 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-047-2014 | Chiapas | Zinacantán | Bomchen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 173386 | 173386 | 173386 | 173386 | 173386 | 173386 | 173386 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342624 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-027-2014 | Chiapas | Zinacantán | Chajtoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 438599 | 438599 | 438599 | 438599 | 438599 | 438599 | 438599 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342642 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-004-2014 | Chiapas | Zinacantán | Chainatic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 790501 | 790501 | 790501 | 790501 | 790501 | 790501 | 790501 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342677 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-028-2014 | Chiapas | Zinacantán | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 469198 | 469198 | 469198 | 469198 | 469198 | 469198 | 469198 | 100 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342692 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-051-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 703799 | 703799 | 703799 | 703799 | 703799 | 703799 | 703799 | 100 | 0 | Vivienda | 138 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342720 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-007-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 714000 | 100 | 0 | Vivienda | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342733 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-032-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1045499 | 1045499 | 1045499 | 1045499 | 1045499 | 1045499 | 1045499 | 100 | 0 | Vivienda | 205 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342748 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic Ii) | 111-052-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 413100 | 413100 | 413100 | 413100 | 413100 | 413100 | 413100 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342761 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable, Ejido Francisco Sarabia | MI020801903007 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2667284.65 | 2667284.65 | 2667284.65 | 2667284.65 | 2667284.65 | 2667284.65 | 2667284.65 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342762 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic Iii) | 111-053-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 596700 | 596700 | 596700 | 596700 | 596700 | 596700 | 596700 | 100 | 0 | Vivienda | 117 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342780 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-049-2014 | Chiapas | Zinacantán | Gechvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 754798 | 754798 | 754798 | 754798 | 754798 | 754798 | 754798 | 100 | 0 | Vivienda | 148 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342815 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Rancheria La Esperanza | MI0208019030008 | Chiapas | Comitán de Domínguez | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1543009.91 | 1543009.91 | 1543009.91 | 1543009.91 | 1543009.91 | 1543009.91 | 1543009.91 | 100 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342855 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-026-2014 | Chiapas | Zinacantán | Joygel Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 617101 | 617101 | 617101 | 617101 | 617101 | 617101 | 617101 | 100 | 0 | Vivienda | 121 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342862 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Fraccionamiento Tenam | MI0208019030009 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 214993.87 | 214993.87 | 214993.87 | 214993.87 | 214993.87 | 214993.87 | 214993.87 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342892 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable(9a Calle Sur Pte Entre 7a Av Pte Sur Y Boulevard Belisario Dominguez) Barrio Nicalocok | MI0108019030010 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 385483.38 | 385483.38 | 385483.38 | 385483.38 | 385483.38 | 385483.38 | 385483.38 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342910 | Mejoaramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-055-2014 | Chiapas | Zinacantán | Joigelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 295800 | 100 | 0 | Vivienda | 58 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342933 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Fraccionamiento 1o. De Mayo | MI0108019030011 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2915343 | 2915343 | 2915343 | 2915343 | 2915343 | 2507196.49 | 2507196.49 | 86.0001 | 0 | AGUAPOTABLE | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342965 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Barrio 20 De Noviembre | SC0109019030012 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4017617.17 | 4017617.17 | 4017617.17 | 4017617.17 | 4017617.17 | 4017617.17 | 4017617.17 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200342994 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-010-2014 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 5543698 | 5543698 | 5543698 | 5543698 | 5543698 | 5543698 | 5543698 | 100 | 0 | Vivienda | 1087 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343023 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-011-2014 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 5201996 | 5201996 | 5201996 | 5201996 | 5201996 | 5201996 | 5201996 | 100 | 0 | Vivienda | 1020 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343028 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (4a Av. Ote. Sur Entre 11a Calle Sur Ote Y Calle Privada Y 11a Calle Sur Ote Entre 4a Av Ote Sur Y 5a Av Ote Sur) Barrio Microondas | MI0201019030013 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 593995.48 | 593995.48 | 593995.48 | 593995.48 | 593995.48 | 593995.48 | 593995.48 | 100 | 0 | DRENAJE | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343065 | Ampliacion De Dren Pluvial, Barrio El Arenal | SD0102019030014 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6220916.32 | 6220916.32 | 6220916.32 | 6220916.32 | 6220916.32 | 6220916.32 | 6220916.32 | 100 | 0 | DRENAJE | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343114 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Abanchen) | 111-054-2014 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 152999 | 152999 | 152999 | 152999 | 152999 | 152999 | 152999 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343259 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-012-2014 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 637499 | 637499 | 637499 | 637499 | 637499 | 637499 | 637499 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343292 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-013-2014 | Chiapas | Zinacantán | Patosil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 2458209 | 2458209 | 2458209 | 2458209 | 2458209 | 2458209 | 2458209 | 100 | 0 | Vivienda | 482 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343305 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petztoj Bajo) | 111-058-2014 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 581399 | 581399 | 581399 | 581399 | 581399 | 581399 | 581399 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343319 | Ampliación De Electrificación. Tuxtla Gutiérrez; (Colonia C.C.I.) | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1818529 | 1818529 | 1818529 | 1818529 | 1818529 | 1818529 | 1818529 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 280 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343320 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petztoj Ii) | 111-057-2014 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343348 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Potobtic Ii) | 111-036-2014 | Chiapas | Zinacantán | Potojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 622200 | 100 | 0 | Vivienda | 122 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343371 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-050-2014 | Chiapas | Zinacantán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 326399 | 326399 | 326399 | 326399 | 326399 | 326399 | 326399 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343396 | Introducción De La Red Eléctrica. El Jobo; (Villa De San José). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-016 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 4664296 | 4664296 | 4664296 | 4664296 | 4664296 | 4664296 | 4664296 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343399 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-016-2014 | Chiapas | Zinacantán | San Nicolás Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 229499 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343425 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-017-2014 | Chiapas | Zinacantán | Shulvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1285180 | 1285180 | 1285180 | 1285180 | 1285180 | 1285180 | 1285180 | 100 | 0 | Vivienda | 252 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343427 | Introducción De Energía Eléctrica. Copoya, (Barrio 14 De Febrero). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 487837 | 487837 | 487837 | 487837 | 487837 | 487837 | 487837 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 80 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343447 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-045-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 357001 | 357001 | 357001 | 357001 | 357001 | 357001 | 357001 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343450 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitrio (Avenida Aldama Entre Calle Jimenez Y Allende, Calle Allende Entre Avenida Abasolo E Hidalgo), Colonia Miguel Aleman | MI0201019030015 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1251907.5 | 1251907.5 | 1251907.5 | 1251907.5 | 1251907.5 | 1251907.5 | 1251907.5 | 100 | 0 | DRENAJE | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343463 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequentic Centro) | 111-019-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1504503 | 1504503 | 1504503 | 1504503 | 1504503 | 1504503 | 1504503 | 100 | 0 | Vivienda | 295 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343483 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Fraccionamiento Valle Balun Canan | SD0101019030016 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1259126.07 | 1259126.07 | 1259126.07 | 1259126.07 | 1259126.07 | 1259126.07 | 1259126.07 | 100 | 0 | DRENAJE | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343489 | Rehabiliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Candelaria | 083-03-0001-2014 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1042842.66 | 1042842.66 | 1042842.66 | 1042842.66 | 1042842.66 | 1042842.66 | 1042842.66 | 100 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343498 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequentic Ii) | 111-043-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 795602 | 795602 | 795602 | 795602 | 795602 | 795602 | 795602 | 100 | 0 | Vivienda | 156 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343518 | Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Rosario Poniente). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-020 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1215241 | 1215241 | 1215241 | 1215241 | 607620 | 607620 | 607620 | 50 | 0 | Red Eléctrica | 69 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343519 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio Santa Cruz | 083-03-0002-2014 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1322273.18 | 1322273.18 | 1322273.18 | 1322273.18 | 1322273.18 | 1322273.18 | 1322273.18 | 100 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343520 | Ampliacion De Dren Pluvial, Barrio Cumpata | SD0101019030017 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4519557.01 | 4519557.01 | 4519557.01 | 4519557.01 | 4519557.01 | 4519557.01 | 4519557.01 | 100 | 0 | DRENAJE | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343541 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Barrio El Campo | 083-03-0003-2014 | Chiapas | Socoltenango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 941078.77 | 941078.77 | 941078.77 | 941078.77 | 941078.77 | 941078.77 | 941078.77 | 100 | 0 | Sistema | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343544 | Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Montecristo). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-021 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 1700932 | 1700932 | 1700932 | 1700932 | 1698604 | 1698604 | 1698604 | 99.8631 | 0 | Red Eléctrica | 260 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $2,328.27. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343572 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Alianza Popular Laborante). | 2.2.1.-101-SG-01-02-03-022 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 460115 | 460115 | 460115 | 460115 | 460115 | 460115 | 460115 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 35 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200343608 | Construccion De Dispensario Medico, Ejido Guadalupe Buenavista | SO0102019030018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 100 | 0 | DISPENSARIO | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344072 | Ampliacion De Energia Electrica | SG01010202II610528 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ach'Lum Tierra Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1577457 | 1577457 | 1577457 | 1577457 | 1577457 | 1577457 | 1577457 | 100 | 0 | Poste | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344098 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-025-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jechtoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 433499 | 433499 | 433499 | 433499 | 433499 | 433499 | 433499 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344118 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-033-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 50999 | 50999 | 50999 | 50999 | 50999 | 50999 | 50999 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344138 | Mejoramiento De Vivienda Tipo De Rural | 111-020-2014 | Chiapas | Zinacantán | Pinar Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344162 | Mejoramiento De Vivienda Tipo De Rural | 111-018-2014 | Chiapas | Zinacantán | Yalentay (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 719099 | 719099 | 719099 | 719099 | 719099 | 719099 | 719099 | 100 | 0 | Vivienda | 141 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200344294 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-005-2014 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1274848 | 1274848 | 1274848 | 1274848 | 1274848 | 1274848 | 1274848 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347751 | Construccion De Cocina Comunitaria En La Escuela Primaria Fray Matias De Cordova, C.C.T. 07dpb2508o. | DOPM-FISMDF-005-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 734761.52 | 734761.52 | 734761.52 | 734761.52 | 734761.52 | 734761.52 | 734761.52 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347799 | Construccion De Muro De Contencion Para Proteccion De Aulas En La Escuela Primaria Fray Matias De Cordova, C.C.T. 07dpb0280o. | DOPM-FISMDF-006-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 345338.55 | 345338.55 | 345338.55 | 345338.55 | 345338.55 | 345338.55 | 345338.55 | 100 | 0 | Metro cúbico | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347825 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal A La Localidad De Axultic | DOPM-FISMDF-007-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Axultic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2948147.63 | 2948147.63 | 2367016.69 | 2367016.69 | 2367016.69 | 2367016.69 | 2367016.69 | 80.2883 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347882 | Construccion De 4 Aulas Didacticas U2-C Y Servicios Sanitarios En El Cobach Plantel 212 | DOPM-FISMDF-008-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 2568802.74 | 2568802.74 | 2568802.74 | 2568802.74 | 2568802.74 | 2568802.74 | 2568802.74 | 100 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347926 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-009-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nailchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 5572042.33 | 5572042.33 | 5572042.33 | 5572042.33 | 5572042.33 | 5572042.33 | 5572042.33 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347957 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-010-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 10130986.04 | 10130986.04 | 10130986.04 | 10130986.04 | 10130986.04 | 10130986.04 | 10130986.04 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347978 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-011-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200347995 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-012-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzametal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 4255014.13 | 4255014.13 | 4255014.13 | 4255014.13 | 4255014.13 | 4255014.13 | 4255014.13 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348037 | Construccion De 02 Aulas Didacticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escaleras En La Escuela Secundaria Tecnica No. 146, C.C.T. 07dst0149t | DOPM-FISMDF-013-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Nichteel San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 1705923.42 | 1705923.42 | 1705923.42 | 1705923.42 | 1705923.42 | 1705923.42 | 1705923.42 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348066 | Construccion De 04 Aulas Didacticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escaleras En El Cobach Plantel 175, C.C.T. 07ems012o | DOPM-FISMDF-014-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 2166720.7 | 2166720.7 | 2166720.7 | 2166720.7 | 2166720.7 | 2166720.7 | 2166720.7 | 100 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348112 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-015-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzuluwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 5268112.75 | 5268112.75 | 5268112.75 | 5268112.75 | 5268112.75 | 5268112.75 | 5268112.75 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348141 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-016-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 5065493.03 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348171 | Construccion De 03 Aulas Didacticas Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica No. 143, C.C.T. 07dst0146w | DOPM-FISMDF-017-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 1709160.95 | 1709160.95 | 1709160.95 | 1709160.95 | 1709160.95 | 1709160.95 | 1709160.95 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348204 | Construccion De 02 Aulas Didacticas Rc Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Moctezuma Yocoyotzin, C.C.T. 07dcc1970d | DOPM-FISMDF-018-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzumbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 890272.93 | 905622.46 | 905622.46 | 885934.32 | 885934.32 | 885934.32 | 885934.32 | 97.826 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348231 | Construccion De 03 Aulas Didacticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escalera En La Escuela Telesecundaria 1399, Emiliano Zapata Salazar, C.C.T. 07etv1422c | DOPM-FISMDF-019-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yocwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 1972267.91 | 1972267.91 | 1972267.91 | 1972267.91 | 1972267.91 | 1972267.91 | 1972267.91 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348275 | Pavimentacion De Acceso Con Concreto Hidráulico | DOPM-FISMDF-020-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzuluwitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 1599999.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348300 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calzada Hiran Gomez Calderon ( Entre Prolongación 1ra Calle Ote Y Libramiento Ote) Villa Comaltitlán | 001000710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 4712264.15 | 4712264.15 | 4712264.15 | 4712264.15 | 4712264.15 | 4712264.15 | 4712264.15 | 100 | 0 | Metro Lineal | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200348342 | Construccion De 02 Aulas Didacticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escaleras En La Escuela Primaria Indigena Alfonso Caso, C.C.T. 07dpb1614t | DOPM-FISMDF-021-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 1815461.91 | 1846762.98 | 1846762.98 | 1846762.98 | 1846762.98 | 1846762.98 | 1846762.98 | 100 | 0 | Aula | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348369 | Construccion De 02 Aulas Didacticas U2-C Y Anexo Escolar Cubo De Escaleras En La Escuela Primaria Indigena Manuel Gamio, C.C.T. 07dpb0480n | DOPM-FISMDF-022-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 1715831.68 | 1715831.68 | 1715831.68 | 1715831.68 | 1715831.68 | 1715831.68 | 1715831.68 | 100 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348387 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico ( Tramo: Cantón Unión Hermosillo- Camino A Vicente Guerrero) | 001000710054 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Unión Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 1197825.01 | 1197825.01 | 1197825.01 | 1197825.01 | 1197825.01 | 1197825.01 | 1197825.01 | 100 | 0 | Metros Lineales | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200348409 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | DOPM-FISMDF-023-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1721563.16 | 1721563.16 | 1721563.16 | 1721563.16 | 1721563.16 | 1721563.16 | 1721563.16 | 100 | 0 | Sistema | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200348504 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario; Cantón Santa Cruz | 10071707 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Santa Cruz la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1471616.96 | 1471616.96 | 1471616.96 | 1471616.96 | 1471616.96 | 1471616.96 | 1471616.96 | 100 | 0 | Metro Lineal | 998 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200348572 | Iluminación Con Reflectores En El Campo De Fútbol Soccer Unidad Deportiva. | 001000710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 329928 | 329928 | 329928 | 329928 | 329928 | 329928 | 329928 | 100 | 0 | Metro Lineal | 7772 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200349013 | Construccion De Techo | FIII-001-2014 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 142496 | 142496.8 | 142496.8 | 142496.8 | 142496.8 | 142496.8 | 142496.8 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349047 | Construccion De Muro | FIII-002-2014 | Chiapas | Chanal | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 142499.02 | 142499.02 | 142499.02 | 142499.02 | 142499.02 | 142499.02 | 142499.02 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: proyecto concluido al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349096 | Construccion De Muro | FIII-003-2014 | Chiapas | Chanal | La Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 354317.31 | 354317.31 | 354317.31 | 354317.31 | 354317.31 | 354317.31 | 354317.31 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349194 | Construccion De Muro | FIII-004-2014 | Chiapas | Chanal | Puerto Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 140909.56 | 140909.56 | 140909.56 | 140909.56 | 140909.56 | 140909.56 | 140909.56 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349313 | Construccion De Techo | FIII-005-2014 | Chiapas | Chanal | Puerto Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 130162.29 | 130162.29 | 130162.29 | 130162.29 | 130162.29 | 130162.29 | 130162.29 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349363 | Construccion De Muro (Barrio La Montaña) | FIII-006-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 341777.6 | 341777.6 | 341777.6 | 341777.6 | 341777.6 | 341777.6 | 341777.6 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349440 | Construccion De Techo (Barrio La Montaña) | FIII-007-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 797484.1 | 797484.1 | 797484.1 | 797484.1 | 797484.1 | 797484.1 | 797484.1 | 100 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349506 | Introduccion Del Servio De Energia Electrica 3f-4h 13,200 V. | FISMDF-C02 | Chiapas | Pantelhó | El Carmen Duraznal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1264240 | 1264240 | 1264240 | 1213388 | 1213388 | 1213388 | 1213388 | 95.9777 | 0 | Poste | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349562 | Introduccion De Servicio De Energia Electrica 3f-4h 13,200 V. | FISMDF-C01 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1770265 | 1770265 | 1770265 | 1557674 | 1557674 | 1557674 | 1557674 | 87.991 | 0 | Poste | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349574 | Construccion De Techo | FIII-008-2014 | Chiapas | Chanal | San Isidro la Florecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60904.92 | 60904.92 | 60904.92 | 60904.92 | 60904.92 | 60904.62 | 60904.62 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349662 | Construccion De 5 Aulas Didacticas Y 03 Anexos (Modulos De Escaleras Y Serv. Sanitarios 7 E.E. Estructura U-2c En El Plantel Cobach Num. 159 Con Cve. 07ems0128w | FISMDF-C03 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Educación | Terminado | 2014 | 3687331 | 3687331 | 3687331 | 3687331 | 3687331 | 3687331 | 3687331 | 100 | 0 | EDIFICIO | 2046 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349756 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales | 7-03-28 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3782295.29 | 3782295.29 | 3782295.29 | 3782295.29 | 3782295.29 | 3782295.29 | 3782295.29 | 100 | 0 | Kilómetros | 4661 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 4661 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349802 | Construccion De Baños Rurales (36 Acciones) | FISMDF-C04 | Chiapas | Pantelhó | Encanto Chixté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1337961 | 1337961 | 1337961 | 1283659 | 1283659 | 1283659 | 1283659 | 95.9414 | 0 | BAÑOS | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349807 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, En Loma Bonita. | 01010710246 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 1665171.26 | 1665171.26 | 1665171.26 | 1665171.26 | 1665171.26 | 1665171.26 | 1665171.26 | 100 | 0 | Metros Lineales | 296 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200349867 | Construccion De Baños Rurales (53 Acciones) | FISMDF-C05 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1792500 | 1792500 | 1792500 | 1783071 | 1783071 | 1783071 | 1783071 | 99.474 | 0 | BAÑOS | 2046 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200349871 | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer De Pasto Sintético. | 01000710026 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Deporte | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19951 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200350271 | Construcción De 1 Aula, Jn Juan Bosch | 43974....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128775 | 128775 | 128775 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 99.7295 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350299 | Construcción De 1 Aula, Jn Leona Vicario Fernández | 43972....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128775 | 128775 | 128775 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 99.7295 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350329 | Construcción De 1 Aula, Prim Del Estado Gabriela Mistral | 43956....2014 | Chiapas | Cintalapa | Villamorelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Educación | En Ejecución | 2014 | 128775 | 128775 | 128775 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 99.7295 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350366 | Rehabilitación De Dispensario Medico Materno | 43943....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Salud | Terminado | 2014 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350397 | Pavimentacion De Calles Al Centro De Salud | 111587....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Salud | Terminado | 2014 | 511649 | 511649.65 | 511649.65 | 511649.65 | 511649.65 | 511649.65 | 511649.65 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350473 | Construccion De Muro | FIII-09-2014 | Chiapas | Chanal | San Isidro la Florecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 77556.54 | 77556.54 | 77556.54 | 77556.54 | 77556.54 | 77556.54 | 77556.54 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350519 | Construccion De Muro (Barrio Nuevo) | FIII-10-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 441315.36 | 441315.36 | 441315.36 | 441315.36 | 441315.35 | 441315.35 | 441315.35 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350557 | Construccion De Techo (Barrio Nuevo) | FIII-11-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 441274.09 | 441274.09 | 441274.09 | 441274.09 | 441274.09 | 441274.09 | 441274.09 | 100 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350615 | Cursos De Capacitacion (Iap) | FIII-12-2014 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 257940.6 | 257940.6 | 257940.6 | 257940.6 | 257940.6 | 257940.6 | 257940.6 | 100 | 0 | Curso | 3500 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350758 | Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario, Cantón Zacualpa. | 1000710045 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Zacualpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2058098.92 | 2059098.92 | 2059098.92 | 2059098.92 | 2059098.92 | 2059098.92 | 2059098.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1076 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200350776 | Gastos Indirectos (Servicios Personales | FIII-13-2014 | Chiapas | Chanal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1206660 | 1206660 | 1206660 | 1206660 | 1206660 | 1206660 | 1206660 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350827 | Construccion De Techo (Barrio Bajo) | FIII-14-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1825547.49 | 1825547.49 | 1825547.49 | 1825547.49 | 1825547.49 | 1825547.49 | 1825547.49 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350893 | Rehabilitación De La Red De Energía Eléctrica, En El Cantón Las Brisas | 1000710008 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 1769560.96 | 1769560.96 | 1769560.96 | 1769560.96 | 1769560.96 | 1769560.96 | 1769560.96 | 100 | 0 | Poste | 856 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200350949 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario | 7-03-23 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Madronal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 310039.71 | 310039.71 | 310039.71 | 310039.71 | 310039.71 | 310039.71 | 310039.71 | 100 | 0 | Obra | 8728 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REHABILITO UNA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BENEFICIANDO A 10 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200350986 | Construccion De Muro (Barrio Bajo) | FIII-15-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 782380.44 | 782380.44 | 782380.44 | 782380.44 | 782380.44 | 782380.44 | 782380.44 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351028 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | 7-03-18 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3140177.77 | 3140177.77 | 3140177.77 | 3140177.77 | 3140177.77 | 3140177.77 | 3140177.77 | 100 | 0 | Obra | 186 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO BENEFICIANDO A 186 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351059 | Construccion De Muro (Barrio Sitimilja) | FIII-16-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 247386.58 | 247386.58 | 247386.58 | 247386.58 | 247386.58 | 247386.58 | 247386.58 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351066 | Ampliación De Le Red De Energía Eléctrica, Barrio San Antonio | 1000710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 504992.28 | 504992.28 | 504992.28 | 504992.28 | 504992.28 | 504992.28 | 504992.28 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 7201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140200351082 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Batajalthic) | 7-03-33 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1041782.14 | 1041782.14 | 1041782.14 | 1041782.14 | 1041782.14 | 1041782.14 | 1041782.14 | 100 | 0 | Obra | 110 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A 110 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351107 | Construccion De Piso (Barrio La Isla) | FIII-17-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 324510.94 | 324510.94 | 324510.94 | 324510.94 | 324510.94 | 324510.94 | 324510.94 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351148 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 7-03-25 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Obra | 4661 | 0 | 10 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO ALUMBRADO PUBLICO, BENEFICIANDO A 4661 HABITANTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351185 | Construccion De Techo | FIII-18-2014 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 365771.82 | 365771.82 | 365771.82 | 365771.82 | 365771.82 | 365771.82 | 365771.82 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351214 | Rehabilitacion Del Edificio De La Presidencia Municipal (Prodim) | 7-03-38 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 398843.12 | 398843.12 | 398843.12 | 398843.12 | 398843.12 | 398843.12 | 398843.12 | 100 | 0 | Obra | 48 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE ACONDICIONO UN ESPACIO FISICO, BENEFICIANDO A 48 PERSONAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351287 | Construccion De Techo (Barrio Centro Yaxnichil) | FIII-19-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 767953.42 | 767953.42 | 767953.42 | 767953.42 | 767953.42 | 767953.42 | 767953.42 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351316 | Construccion De Techo | FIII-20-2014 | Chiapas | Chanal | Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 267000.74 | 267000.74 | 267000.74 | 267000.74 | 267000.74 | 267000.74 | 267000.74 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351347 | Construccion De Techo | FIII-21-2014 | Chiapas | Chanal | Tzajalnich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 619981.25 | 619981.25 | 619981.25 | 619981.25 | 619981.25 | 619981.25 | 619981.25 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351399 | Construccion De Muro | FIII-22-2014 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 710046.99 | 710046.99 | 710046.99 | 710046.99 | 710043.74 | 710043.74 | 710043.74 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 175 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100%, existe un saldo de 3.25 que queda como ahorro presupuestal / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351502 | Construccion De Muro (Barrio Pamal Aquil) | FIII-23-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 919915.98 | 919915.98 | 919915.98 | 919915.98 | 919915.98 | 919915.98 | 919915.98 | 100 | 0 | Vivienda | 330 | 100 | 100 | Financiera: ora concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351607 | Construccion De Techo (Barrio Pamal Aquil) | FIII-24-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 826421.61 | 826421.61 | 826421.61 | 826421.61 | 826421.61 | 826421.61 | 826421.61 | 100 | 0 | Vivienda | 330 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351634 | Cosntruccion De Techo | FIII-25-2014 | Chiapas | Chanal | Chanalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 547686.84 | 547686.84 | 547686.84 | 547686.84 | 547686.84 | 547686.84 | 547686.84 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351730 | Construccion De Muro | FIII-26-2014 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 336284.76 | 336284.76 | 336284.76 | 336284.76 | 336284.76 | 336284.76 | 336284.76 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351787 | Construccion De Techo | FIII-27-2014 | Chiapas | Chanal | Frontera Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 326536.28 | 326536.28 | 326536.28 | 326536.28 | 326536.28 | 326536.28 | 326536.28 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351867 | Construccion De Muro | FIII-28-2014 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2165611.17 | 2165611.17 | 2165611.17 | 2165611.17 | 2165611.17 | 2165611.17 | 2165611.17 | 100 | 0 | Vivienda | 365 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200351930 | Construccion De Muro | FIII-29-2014 | Chiapas | Chanal | San José Tzibalché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 282409.35 | 282409.35 | 282409.35 | 282409.35 | 282409.35 | 282409.35 | 282409.35 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200352003 | Construccion De Muro | FIII-30-2014 | Chiapas | Chanal | Kaketeal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 100931.3 | 100931.3 | 100931.3 | 100931.3 | 100931.3 | 100931.3 | 100931.3 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354764 | Actualización Del Catastro Municipal Padron De Contribuyentes O Tarifas | 025 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 100 | 0 | Persona | 35000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354766 | Creacion Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Municipio | 026 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Documento | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354771 | Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Obras | 028 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUMTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 102161.87 | 102161.87 | 102161.87 | 102161.87 | 101994.87 | 101994.87 | 101994.87 | 99.8365 | 0 | MATERIAL | 45000 | 100 | 100 | Financiera: terminado con economia / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354773 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraúlico | 029 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 884130.59 | 884130.59 | 884130.59 | 884130.59 | 882875.53 | 882875.53 | 882875.53 | 99.858 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354777 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico ( B. 22 De Mayo Sesecapa) | 030 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 631116.7 | 631116.7 | 631116.7 | 631116.7 | 628740.79 | 628740.79 | 628740.79 | 99.6235 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354780 | Construcción De Piso Firme (Barrio San Agustin) | 031 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 391908.67 | 391908.67 | 391908.67 | 391908.67 | 391908.67 | 391908.67 | 391908.67 | 100 | 0 | Vivienda | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354782 | Construcción De Piso Firme | 032 | Chiapas | Mapastepec | Nueva Libertad el Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 453895.54 | 453895.54 | 453895.54 | 453895.54 | 453895.54 | 453895.54 | 453895.54 | 100 | 0 | Vivienda | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354784 | Construcción De Cuarto Para Cocina | 033 | Chiapas | Mapastepec | El Huamuche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354786 | Construcción De Cuarto Para Cocina (B. Santa Cecilia) | 034 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 537826.79 | 537826.79 | 537826.79 | 537826.79 | 537826.79 | 537826.79 | 537826.79 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354787 | Construcción De Cisterna De 3,000 Lts De Capacidad (B. El Recuerdo) | 035 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 475293.74 | 475293.74 | 475293.74 | 475293.74 | 448172.1 | 448172.1 | 448172.1 | 94.2937 | 0 | Cisterna | 5000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada con economias / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354788 | Construcción De Cisterna De 3,000 Lts De Capacidad (B. Santa Cruz) | 036 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 477601.92 | 477601.92 | 477601.92 | 477601.92 | 477601.92 | 477601.92 | 477601.92 | 100 | 0 | Cisterna | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354789 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Nueva Esperancita, Costa Rica) | 037 | Chiapas | Mapastepec | Nueva Costa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1385038.75 | 1385038.75 | 1385038.75 | 1385038.75 | 1385038.75 | 1300605.36 | 1300605.36 | 93.9039 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354790 | Ampliación De La Red De Energia Electrica ( B. Los Laureles) | 038 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 587456.27 | 587456.27 | 587456.27 | 587456.27 | 587456.27 | 587456.27 | 587456.27 | 100 | 0 | Proyecto | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354792 | Construcción De Letrinas Sanitarias | 039 | Chiapas | Mapastepec | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 565515.92 | 565515.92 | 565515.92 | 565515.92 | 565515.92 | 565515.92 | 565515.92 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354795 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 040 | Chiapas | Mapastepec | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 525389.07 | 525389.07 | 525389.07 | 97.687 | 0 | Cuarto-noche | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada con economias / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354803 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 041 | Chiapas | Mapastepec | General Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354804 | Rahabilitación Del Sistema De Agua Potable (B. Jubileo 2000) | 042 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1079665 | 1079665 | 1079665 | 1079665 | 1079665 | 1079665 | 1079665 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354805 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 043 | Chiapas | Mapastepec | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 936962.28 | 936962.28 | 936962.28 | 936962.28 | 936962.28 | 804406.62 | 804406.62 | 85.8526 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: concluida con economias / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354807 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 044 | Chiapas | Mapastepec | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 945863.1 | 945863.1 | 945863.1 | 945863.1 | 945863.1 | 945863.1 | 945863.1 | 100 | 0 | Sistema/Documento | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354809 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (B. El Embarcadero) | 045 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1234942.64 | 1234942.64 | 1234942.64 | 1234942.64 | 1234942.64 | 1234942.64 | 1234942.64 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354812 | Construcción De Un Aula De Estructura Rc 6*8 Mts | 046 | Chiapas | Mapastepec | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 556472.08 | 556472.08 | 556472.08 | 556472.08 | 556472.08 | 556472.08 | 556472.08 | 100 | 0 | Aula | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354814 | Suministro E Instalaciones De Paneles Solares | 047 | Chiapas | Mapastepec | El Ayotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | 100 | 0 | Vivienda | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200354817 | Ampliación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario (B. Las Almendras) | 048 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 517366.11 | 517366.11 | 517366.11 | 517366.11 | 517366.11 | 517366.11 | 517366.11 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355731 | Ampliación De Energía Eléctrica | 43707....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 3066339 | 3066339 | 3066339 | 3066339 | 3066339 | 3066339 | 3066339 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355840 | Rehabilitación De Camino | 45508....2014 | Chiapas | Cintalapa | Las Piñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1065110.26 | 1065110.26 | 1065110.26 | 1064831.86 | 1064831.86 | 1064831.86 | 1064831.86 | 99.9739 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355841 | Rehabilitación De Camino | 45510....2014 | Chiapas | Cintalapa | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1830105.51 | 1830105.51 | 1830105.51 | 1830105.51 | 1830105.51 | 1830105.51 | 1830105.51 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355842 | Rehabilitación De Camino | 45512....2014 | Chiapas | Cintalapa | Nueva Pimienta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINATALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1480134.71 | 1480134.71 | 1480134.71 | 1480134.71 | 1480134.71 | 1480134.71 | 1480134.71 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355843 | Rehabilitación De Camino | 45518....2014 | Chiapas | Cintalapa | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355844 | Rehabilitación De Camino | 45522....2014 | Chiapas | Cintalapa | Constitución (El Chayotal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355957 | Pavimentación De Calles Con Cto Hco | 111246....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2970143.66 | 2970143.66 | 2970143.66 | 2970143.66 | 2970143.66 | 2970143.66 | 2970143.66 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355958 | Construccón De Puente Vado | 111430....2014 | Chiapas | Cintalapa | Jorge de la Vega Domínguez (Las Pavas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1603110.59 | 1603110.59 | 1603110.59 | 1603110.59 | 1603110.59 | 1603110.59 | 1603110.59 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355959 | Construccón De Puente Vado | 111432....2014 | Chiapas | Cintalapa | Mariano Pérez Díaz (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2378271.82 | 2378271.82 | 2378271.82 | 2378271.82 | 2378271.82 | 2378271.82 | 2378271.82 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355962 | Muro De Contensión | 111563....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 759021.23 | 759021.23 | 759021.23 | 759021.23 | 759021.23 | 759021.23 | 759021.23 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355973 | Actualizacion Del Catastro Municipal, Padron De Contribuyentes Y/O Tarifas | 2106....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 99.4286 | 0 | Operativo | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355980 | Rehabilitación Del Sitema De Agua Potable | 45524....2014 | Chiapas | Cintalapa | Monte Sinaí Dos (El Fénix) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 626541.59 | 626541.59 | 626541.59 | 626541.59 | 626541.59 | 626541.59 | 626541.59 | 100 | 0 | REHABILITACIÓN | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355981 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario | 43869....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 303587.49 | 303587.49 | 303587.49 | 270745.31 | 270745.31 | 270745.31 | 270745.31 | 89.182 | 0 | REHABILITACION | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200355982 | Construcción De Drenaje Pluvial | 43905....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 100 | 0 | CONSTRUCCION | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200356034 | Construccion De Drenaje Pluvial | 43909....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2144558.33 | 2144558.33 | 2144558.33 | 2144558.33 | 2144558.33 | 2144558.33 | 2144558.33 | 100 | 0 | REHANILITACIÓN | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357958 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Gabino Vázquez San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3399349 | 3399349 | 3399349 | 3399349 | 3399349 | 3399349 | 3399349 | 100 | 0 | Red | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357965 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Las Margaritas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1285343 | 1285343 | 1285343 | 1285343 | 1285343 | 1285343 | 1285343 | 100 | 0 | Red | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357985 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Chacalaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 702500 | 702500 | 702500 | 702500 | 702500 | 702500 | 702500 | 100 | 0 | Red | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357987 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa) | 30 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1312853 | 1312853 | 1312853 | 1312853 | 1312853 | 1312853 | 1312853 | 100 | 0 | Red | 335 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357988 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | La Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1761786 | 1761786 | 1761786 | 1761786 | 1761786 | 1761786 | 1761786 | 100 | 0 | Red | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357990 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1047691 | 1047691 | 1047691 | 1047691 | 1047691 | 1047691 | 1047691 | 100 | 0 | Red | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357992 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Victoria la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 815460 | 815460 | 815460 | 815460 | 815460 | 815460 | 815460 | 100 | 0 | Red | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357993 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Chuljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 973455 | 973455 | 973455 | 973455 | 973455 | 973455 | 973455 | 100 | 0 | Red | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357995 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Red | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200357997 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potabl | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista Pachán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2550250 | 2550250 | 2550250 | 2550250 | 2550250 | 2550250 | 2550250 | 100 | 0 | Red | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358001 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 803184 | 803184 | 803184 | 803184 | 803184 | 803184 | 803184 | 100 | 0 | Red | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358003 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1012560 | 1012560 | 1012560 | 1012560 | 1012560 | 1012560 | 1012560 | 100 | 0 | Red | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358122 | Revestimiento De Calles 2a. Etapa | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Huixtán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 643 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358123 | Revestimiento De Calles | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Lucía Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON PRESTAMO BANOBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358124 | Reconstruccion De Puente Vehicular De 30 Mts. De Claro | 03 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna Gallo Giro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1445212 | 1445212 | 1445212 | 1445212 | 1445212 | 1445212 | 1445212 | 100 | 0 | Metro Lineal | 278 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358126 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Estampado | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | 865000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 17267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358127 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2906018 | 2906018 | 2906018 | 2906018 | 2906018 | 2906018 | 2906018 | 100 | 0 | Poste | 1007 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358144 | Reconstruccion De Camino Flor De Maguey A San Jose Las Flores Del Km 1 040 Al Km 2 040 2a. Etapa | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San José las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358152 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3126946 | 3126946 | 3126946 | 3126946 | 3126946 | 3126946 | 3126946 | 100 | 0 | Metro Lineal | 17267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358157 | Revestimiento De Camino Sacacosecha De Santa Ana Las Flores A Areas De Cultivo Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 200 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Ana las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1272879 | 1272879 | 1272879 | 1272879 | 1272879 | 1272879 | 1272879 | 100 | 0 | Kilómetro | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358178 | Rehabilitacion De Canal Pluvial San Carlos 2a. Etapa | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1799403 | 799403 | 799403 | 799403 | 799403 | 799403 | 799403 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358179 | Reconstruccion De Camino Segunda Etapa Tramo: San Mateo Zapotal-San Lorenzo Del Km 3 080 Al Km 4 320 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358180 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Energia Electrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Playas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1696880 | 1696880 | 1696880 | 1696880 | 1696880 | 1696880 | 1696880 | 100 | 0 | Poste | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358181 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 1a Etapa | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2626 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358182 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Rc En La Escuela Primaria Bilingüe "Siervo De La Nacion" Clave: 07dpb0499l | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358189 | Reconstruccion De Camino Tramo E.C. (Comitan-Altamirano) Bajucu A La Piedad Del Km 0 000 Al Km 12 000 Subtramo Del Km 6 000 Al Km 6 240 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Bawitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 692314 | 692314 | 692314 | 692314 | 692314 | 692314 | 692314 | 100 | 0 | Kilómetro | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358207 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 480176.58 | 480176 | 480176 | 480176 | 480176 | 480176 | 480176 | 100 | 0 | Metro Lineal | 17267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358209 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua (Anexo Nuevo San Juan Chamula) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Poste | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358211 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Poste | 17267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358213 | Revestimiento De Camino Tramo: E.C. Sinaloa-El Oriente A Rosario Buena Vista Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 080 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3065587 | 3065587 | 3065587 | 3065587 | 3065587 | 3065587 | 3065587 | 100 | 0 | Kilómetro | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358214 | Ampliacion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1839720 | 1839720 | 1839720 | 1839720 | 1839720 | 1839720 | 1839720 | 100 | 0 | Poste | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358215 | Construccion De Canal Pluvial Con Concreto Hidraulico | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1795113 | 1795113 | 1795113 | 1795113 | 1795113 | 1795113 | 1795113 | 100 | 0 | Metro Lineal | 17267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358216 | Construccion De Un Aula Didactica Est. U-1c De 3 E.E. En Cobach Emsad 301 Vicente Guerrero Clave: 07ems0219n | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Aula | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358217 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 459461.28 | 459461.28 | 459461.28 | 459461.28 | 459461.28 | 459461.28 | 459461.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 17267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358218 | Construccion De Rodadas De Concreto Tramo: E.C. Santa Rita El Invernadero-La Fortuna A Benito Juarez Del Km 0 000 Al Km 3 892 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1617740 | 1617740 | 1617740 | 1617740 | 1617740 | 1617740 | 1617740 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358219 | Construccion De Casa De Salud | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 839 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200358220 | Reconstruccion De Camino 27 De Marzo Del 94 (El Quis)-San Mateo Tramo 1 Del Km 0 000 Al Km 3 700 Y Tramo 2 Del Km 0 000 Al Km 1 090 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | 27 de Marzo del 94 (El Quis) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361058 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | CS020805XIII016025 | Chiapas | Catazajá | La Siria 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 765589.46 | 765589.46 | 765589.46 | 765589.46 | 765589.46 | 765589.46 | 765589.46 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361069 | Equipamiento De Pozos Profundo | SC010803XIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 768566.49 | 768566.49 | 768566.49 | 768566.49 | 768566.49 | 768566.49 | 768566.49 | 100 | 0 | Equipo | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361087 | Construccion De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable | SC010301XIII0160042 | Chiapas | Catazajá | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 511339.7 | 511339.7 | 511339.7 | 511339.7 | 511339.7 | 511339.7 | 511339.7 | 100 | 0 | Tanque | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140200361107 | Construccion De 16 Terraplenes Para El Mejoramiento De Vivienda | SH010801XIII0160293 | Chiapas | Catazajá | Landero Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 194868.49 | 194868.49 | 194868.49 | 194868.49 | 194868.49 | 194868.49 | 194868.49 | 100 | 0 | TERRAPLEN | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300361497 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | 100-03-003 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4964881.61 | 4964881.61 | 4964881.61 | 4964881.61 | 4964881.61 | 4964881.61 | 4964881.61 | 100 | 0 | red de agua | 3227 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300361795 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario | 100-03-016 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | drenaje | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362100 | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable | SC010901XIII0160339 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 930266.01 | 932266.01 | 932266.01 | 932266.01 | 932266.01 | 932266.01 | 932266.01 | 100 | 0 | POZO PROFUNDO | 264 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362105 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | SG010202XIII016032 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 296271.68 | 296271.68 | 296271.68 | 296271.68 | 296271.68 | 296271.68 | 296271.68 | 100 | 0 | RED ELECTRICA | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362116 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | SD020402XIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 941875.86 | 941875.86 | 941875.86 | 941875.86 | 941875.86 | 941875.86 | 941875.86 | 100 | 0 | RED DE DRENAJE | 330 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362119 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario | SD020402XIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 584178.47 | 584178.47 | 584178.47 | 544910.11 | 544910.11 | 544910.11 | 544910.11 | 93.278 | 0 | RED DE ALCANTARILLADO | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362362 | Construccion De 13 Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda | SH010801XIII0160026 | Chiapas | Catazajá | Tecolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 158330.65 | 158330.65 | 158330.65 | 158330.65 | 158330.65 | 158330.65 | 158330.65 | 100 | 0 | TERRAPLEN | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362499 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | DRENAJE | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362637 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0001 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 767941.72 | 767941.72 | 767941.72 | 767941.72 | 748883.03 | 748883.03 | 748883.03 | 97.5182 | 0 | Red | 228 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362653 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0002 | Chiapas | Pijijiapan | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 862054.32 | 862054.32 | 862054.32 | 862054.32 | 862054.32 | 862054.32 | 862054.32 | 100 | 0 | Red | 276 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362688 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0003 | Chiapas | Pijijiapan | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1015691.66 | 1015691.66 | 1015691.66 | 1015691.66 | 1015691.66 | 1015691.66 | 1015691.66 | 100 | 0 | Red | 500 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362701 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0004 | Chiapas | Pijijiapan | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 975243.56 | 975243.56 | 975243.56 | 975243.56 | 975243.56 | 975243.56 | 975243.56 | 100 | 0 | Red | 312 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300362714 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0005 | Chiapas | Pijijiapan | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 254769.2 | 254769.2 | 254769.2 | 254769.2 | 254769.2 | 254769.2 | 254769.2 | 100 | 0 | Red | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363140 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0006 | Chiapas | Pijijiapan | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 132704.55 | 132704.55 | 132704.55 | 132704.55 | 132704.55 | 132704.55 | 132704.55 | 100 | 0 | Red | 48 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363171 | Introduccion De La Red De Energia Electrica | 069-03-0007 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 766977.51 | 766977.51 | 766977.51 | 766977.51 | 766977.51 | 766977.51 | 766977.51 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363178 | Ampliación De La Red De Energía Electrica | 069-03-0008 | Chiapas | Pijijiapan | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 914800.94 | 914800.94 | 914800.94 | 914800.94 | 914800.94 | 914800.94 | 914800.94 | 100 | 0 | Red | 30 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363185 | Introducción De La Red De Energía Electrica | 069-03-0009 | Chiapas | Pijijiapan | Las Guacamayas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 884788.35 | 884788.35 | 884788.35 | 884788.35 | 884788.35 | 884788.35 | 884788.35 | 100 | 0 | Red | 6 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363196 | Introducción De La Red De Energía Electrica | 069-03-0010 | Chiapas | Pijijiapan | Las Gardenias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 664331.27 | 664331.27 | 664331.27 | 664331.27 | 664331.27 | 664331.27 | 664331.27 | 100 | 0 | Red | 25 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363545 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1926208 | 1926208 | 1926208 | 1926208 | 1926208 | 1926208 | 1926208 | 100 | 0 | Sistema | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363574 | Construccion De Deposito O Tanque De Agua | SC010301XIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 633883.63 | 633883.63 | 633883.63 | 633883.63 | 633883.63 | 633883.63 | 633883.63 | 100 | 0 | Tanque | 340 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363575 | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable | SC010301XIII016021 | Chiapas | Catazajá | Familia González Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 526574.23 | 526574.23 | 526574.23 | 526574.23 | 526574.23 | 526574.23 | 526574.23 | 100 | 0 | Tanque | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363576 | Construccion De Red De Sistema De Agua Potable | SC010901XIII01623 | Chiapas | Catazajá | El Serranal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 232103.19 | 232103.19 | 232103.19 | 232103.19 | 232103.19 | 232103.19 | 232103.19 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 330 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363797 | Ampliacion Del Servicio Electrico | 069-03-0011 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150746.14 | 150746.14 | 150746.14 | 150746.14 | 150746.14 | 150746.14 | 150746.14 | 100 | 0 | Aula | 193 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363802 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 069-03-0012 | Chiapas | Pijijiapan | Polmorona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1221919.19 | 1221919.19 | 1221919.19 | 1221919.19 | 1221919.19 | 1221919.19 | 1221919.19 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363821 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | 069-03-0016 | Chiapas | Pijijiapan | Guanajuato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 569255.64 | 569255.64 | 569255.64 | 569255.64 | 569255.64 | 569255.64 | 569255.64 | 100 | 0 | Red | 150 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363869 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 069-03-0017 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 818777.86 | 818777.86 | 818777.86 | 818777.86 | 818777.86 | 818777.86 | 818777.86 | 100 | 0 | Red | 380 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363888 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 069-03-0018 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Espacio | 50079 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363906 | Rehabilitación De Caminos Y Obras De Alcantarillas | 069-03-0024 | Chiapas | Pijijiapan | Tutuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 687792.59 | 687792.59 | 687792.59 | 687792.59 | 687792.59 | 687792.59 | 687792.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 341 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363922 | Ampliación De La Red De Energía Electrica | 069-03-0025 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1382258.29 | 1382258.29 | 1382258.29 | 1382258.29 | 1382258.29 | 1382258.29 | 1382258.29 | 100 | 0 | Red | 8 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363933 | Introducción De La Red De Energía Electrica | 069-03-0026 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 811099.68 | 811099.68 | 811099.68 | 811099.68 | 811099.68 | 811099.68 | 811099.68 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363941 | Ampliación De La Red De Energía Electrica | 069-03-0027 | Chiapas | Pijijiapan | Las Garzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 692276.3 | 692276.3 | 692276.3 | 692276.3 | 692276.3 | 692276.3 | 692276.3 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300363957 | Ampliación De La Red De Energía Electrica | 069-03-0028 | Chiapas | Pijijiapan | El Golfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 563451.34 | 563451.34 | 563451.34 | 563451.34 | 563451.34 | 563451.34 | 563451.34 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364007 | Introducción De La Red De Energía Electrica | 069-03-0029 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1083846.09 | 1083846.09 | 1083846.09 | 1083846.09 | 1083846.09 | 1083846.09 | 1083846.09 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300364022 | Introducción De La Red De Energía Electrica | 069-03-0030 | Chiapas | Pijijiapan | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 638633.86 | 638633.86 | 638633.86 | 638633.86 | 638633.86 | 638633.86 | 638633.86 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365076 | Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Ampliación Francisco I. Madero). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 245036 | 245036 | 245036 | 245036 | 245036 | 245036 | 245036 | 100 | 0 | Red eléctrica | 40 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365077 | Ampliación De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonias El Manguito Y Timbral). | 2.2.1.-101-01-02-02-03-028 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2274028 | 2274028 | 2274028 | 2274028 | 1595623 | 1595623 | 1595623 | 70.1673 | 0 | Red Eléctrica | 254 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $678,405.45. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. Este Proyecto se modifico Presupuestalmente. Monto Autorizado ($1,822,728.87), Ampliación de Monto (451,299.97). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365078 | Introducción De Red Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-029 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 288653 | 288653 | 288653 | 288653 | 288214 | 288214 | 288214 | 99.8479 | 0 | Red Eléctrica | 30 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada con Ahorro Presupuestal de $438.48. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365095 | Construcción De Piso Firme. Tuxtla Gutiérrez, (Zona Norte Oriente). | 2.2.5.-101-01-03-01-03-034 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Vivienda | Terminado | 2012 | 3615079 | 3615079 | 3615079 | 3615079 | 3615079 | 3615079 | 3615079 | 100 | 0 | Piso | 450 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. La Fuente de Financiamiento de este Proyecto es FISM 2012 (Economías). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365100 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia El Jobo). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-036 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 902319 | 902319 | 902319 | 902319 | 902319 | 902319 | 902319 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 58 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365104 | Introducción A La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia México). | 2.1.3.-101-01-04-01-03-039 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1868873 | 1868873 | 1868873 | 1868873 | 1868873 | 1868873 | 1868873 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 150 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365360 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-041 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | Terminado | 2014 | 2429069 | 2429069 | 2429069 | 2429069 | 2429069 | 2429069 | 2429069 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 360 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365364 | Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Nueva Jerusalén, Plan De Ayala). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-042 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1235938 | 1235938 | 1235938 | 1235938 | 1235938 | 1235938 | 1235938 | 100 | 0 | Red Eléctrica | 63 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365367 | Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Independencia 2010). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-043 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 909137 | 909137 | 909137 | 909137 | 876057 | 876057 | 876057 | 96.3614 | 0 | Red Eléctrica | 65 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365370 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia La Condesa). | 2.1.3.-101-01-04-01-03-044 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 491593 | 491593 | 491593 | 491593 | 491593 | 491593 | 491593 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 34 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365373 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia San Juan Sabinito). | 2.1.3.-101-01-04-01-03-045 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 375715 | 375715 | 375715 | 375715 | 187857 | 187857 | 187857 | 49.9999 | 0 | Red de Alcantarillado | 24 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365374 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia 16 De Julio). | 2.1.3.-101-01-04-01-03-046 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 712070 | 712070 | 712070 | 712070 | 356035 | 356035 | 356035 | 50 | 0 | Red de Alcantarillado | 56 | 0 | 60 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365376 | Introducción Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Fraccionamiento San Andrés, San José Terán). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-047 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 910994 | 910994 | 910994 | 910994 | 762949 | 762949 | 762949 | 83.7491 | 0 | Red Eléctrica | 52 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365380 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.2.1.-101-01-02-02-03-049 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2816604 | 2816604 | 2816604 | 2816604 | 2501827 | 2501827 | 2501827 | 88.8242 | 0 | Red Eléctrica | 400 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365386 | Introducción De Red Eléctrica En Toda La Colonia. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Barranca Verde). | 2.2.1.-101-01-02-01-03-050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2524993 | 2524993 | 2524993 | 2524993 | 2007285 | 2007285 | 2007285 | 79.4967 | 0 | Red Eléctrica | 300 | 0 | 80 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365388 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.1.3.-101-01-04-02-03-051 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1975627 | 1975627 | 1975627 | 1975627 | 1627181 | 1627181 | 1627181 | 82.3628 | 0 | Red de Alcantarillado | 162 | 0 | 87 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300365394 | Introducción De La Red De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez, (Colonia Dr. Gabriel Gutiérrez Zepeda). | 2.1.2.-101-01-09-01-03-053 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 429728 | 429728 | 429728 | 429728 | 214864 | 214864 | 214864 | 50 | 0 | Red de Agua | 110 | 0 | 25 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366104 | Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Jucnil Del Km 0-000 Al Km 0-630 | DOPM-FISM-009-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Juc'Nil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366398 | Construcción De Cuarto Para Cocina (15) De 6.45 X 3.15 Mts. | 100-03-132 | Chiapas | Tumbalá | Cacahuatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 570894 | 570894 | 570894 | 570894 | 570894 | 570894 | 570894 | 100 | 0 | cuarto para cocina | 664 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366501 | Ampliación De La Red De Energia Electrica | 069-03-0031 | Chiapas | Pijijiapan | Los Tulipanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 427319.06 | 427319.06 | 427319.06 | 427319.06 | 427319.06 | 427319.06 | 427319.06 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366523 | Ampliación De La Red De Energía Electrica | 069-03-0032 | Chiapas | Pijijiapan | La Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 513878.19 | 513878.19 | 513878.19 | 513878.19 | 513878.19 | 513878.19 | 513878.19 | 100 | 0 | Red | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366555 | Rehabilitacion De Caminos Y Obras De Alcantarillas | 069-03-0033 | Chiapas | Pijijiapan | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 82551.66 | 82551.66 | 82551.66 | 82551.66 | 82002.17 | 82002.17 | 82002.17 | 99.3344 | 0 | Kilómetro | 1416 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% con un ahorro pesuspuestal de $549,49 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366599 | Construcción De Puente Peatonal | 069-03-0034 | Chiapas | Pijijiapan | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1122252.9 | 1122252.9 | 1122252.9 | 1122252.9 | 1122252.9 | 1122252.9 | 1122252.9 | 100 | 0 | Puente | 535 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366636 | Pavimentación De Acceso Principal Barrio Puy Ajaw Del Km 0-000 Al Km 1-236.40 | DOPM-FISM-008-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 3767486.12 | 3767486.12 | 3767486.12 | 3767486.12 | 3767486.12 | 3767486.12 | 3767486.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366679 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Acceso Principal, A La Localidad De Temash | DOPM-FISM-011-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Te'Mash | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2405206.84 | 2405206.84 | 2405206.84 | 2405206.84 | 2405206.84 | 2405206.84 | 2405206.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366723 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 069-03-0035 | Chiapas | Pijijiapan | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3907435.51 | 3907435.51 | 3907435.51 | 3907435.51 | 3907435.51 | 3907435.51 | 3907435.51 | 100 | 0 | Obra | 311 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366775 | Construcción De Cancha Deportiva Techada En El Barrio Yaalkok (Cabecera Municipal) | DOPM-FISM-003-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Deporte | Terminado | 2014 | 1275275.7 | 1275275.9 | 1275275.9 | 1275275.9 | 1275275.9 | 1275275.9 | 1275275.9 | 100 | 0 | Obra | 757 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366782 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 069-03-0036 | Chiapas | Pijijiapan | Nueva Coapa (Estación Echegaray) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 7793130.13 | 7793130.13 | 7793130.13 | 7793130.13 | 7793130.13 | 7793130.13 | 7793130.13 | 100 | 0 | Sistema | 220 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366806 | Construcción De Bodega Para Almacenamiento De Miel | DOPM-FISM-014-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 507665.18 | 507665.18 | 507665.18 | 507665.18 | 507665.18 | 507665.18 | 507665.18 | 100 | 0 | Obra | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366814 | Rehabilitación De Espacios Educativos, Esc. Prim. Estado De Oaxaca | 069-03-0037 | Chiapas | Pijijiapan | La Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1007051.55 | 1007051.55 | 1007051.55 | 1007051.55 | 1007051.55 | 1007051.55 | 1007051.55 | 100 | 0 | Aula | 200 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366842 | Construcción De Un Aula Didáctica | 069-03-0038 | Chiapas | Pijijiapan | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 413466.54 | 413466.54 | 413466.54 | 413466.54 | 360368.01 | 360368.01 | 360368.01 | 87.1577 | 0 | Aula | 22 | 100 | 87.16 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300366882 | Rehabilitación De Techado De Lamina Zintro | 069-03-0039 | Chiapas | Pijijiapan | Nuevo Milenio Santa Cruz la Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 395442.5 | 395442.5 | 395442.5 | 395442.5 | 395442.5 | 395442.5 | 395442.5 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367027 | Construcción De Piso Firme | 069-03-0040 | Chiapas | Pijijiapan | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367077 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0041 | Chiapas | Pijijiapan | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367108 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0042 | Chiapas | Pijijiapan | Montecristo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 223930.58 | 223930.58 | 223930.58 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367133 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0043 | Chiapas | Pijijiapan | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367145 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0044 | Chiapas | Pijijiapan | Barra Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367167 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0046 | Chiapas | Pijijiapan | Heberto Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367211 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | 069-03-0045 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 304030.43 | 304030.43 | 304030.43 | 304030.43 | 304030.43 | 304030.43 | 304030.43 | 100 | 0 | Red | 294 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367223 | Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-025-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | La Palma Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 3039295.82 | 3039295.82 | 3039295.82 | 3011360.83 | 3011360.83 | 3011360.83 | 3011360.83 | 99.0809 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367271 | Rehabilitación De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Vicente Guerrero | 069-03-0048 | Chiapas | Pijijiapan | Polmorona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 214102.2 | 214102.2 | 214102.2 | 214102.2 | 212368.98 | 212368.98 | 212368.98 | 99.1905 | 0 | -1 | 29 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% con un ahorro pesuspuestal de $1,733,22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367298 | Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios | 069-03-0049 | Chiapas | Pijijiapan | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Suspendido | 2014 | 1023984.14 | 1023984.14 | 1023984.14 | 1023984.14 | 529347.73 | 529347.73 | 529347.73 | 51.6949 | 0 | Aula | 128 | 100 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300367326 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0050 | Chiapas | Pijijiapan | San Antonio Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 223930.58 | 223930.58 | 223930.58 | 50 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368203 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario (Ej. Joaquín Miguel Gutierrez) | HAVF-OP-FISM-2014-012 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 746536 | 746536 | 746536 | 746536 | 746536 | 746536 | 746536 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1663 | 100 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368312 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0047 | Chiapas | Pijijiapan | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368325 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0051 | Chiapas | Pijijiapan | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 298574.1 | 298574.1 | 298574.1 | 298574.1 | 298574.1 | 298574.1 | 298574.1 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368374 | Mantenimiento De Dispensario Medico | 069-03-0052 | Chiapas | Pijijiapan | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Salud | Terminado | 2014 | 108016.21 | 108016.21 | 108016.21 | 108016.21 | 108016.21 | 108016.21 | 108016.21 | 100 | 0 | -1 | 946 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368421 | Construcción De Piso Firme | 069-03-0053 | Chiapas | Pijijiapan | Las Cuaches | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 269746 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368451 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0054 | Chiapas | Pijijiapan | Cales de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368480 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable 2da Etapa | 069-03-0055 | Chiapas | Pijijiapan | Agua Tendida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350828.9 | 350828.9 | 350828.9 | 350828.9 | 105248.67 | 105248.67 | 105248.67 | 30 | 0 | Red | 27 | 100 | 30 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368501 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0056 | Chiapas | Pijijiapan | Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368549 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0057 | Chiapas | Pijijiapan | Puente Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368591 | Apertura, Revestimiento Y Obra De Drenaje De Camino Rural De La Localidad De Iwiltic | DOPM-FISM-002-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 4183073.03 | 4183191.29 | 4183191.29 | 4183191.29 | 4183191.29 | 4183191.29 | 4183191.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368632 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension | 010 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Abajo 2da. Sección B (Batería Chiapas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1371811.42 | 1371811.42 | 1371811.42 | 1371811.42 | 1371811.42 | 1371811.42 | 1371811.42 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 281 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368657 | Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios; Est. Rc Y Obra Exterior En La Escuela Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla, C.C.T. 07dcc0522r. | DOPM-FISMDF-026-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzajalhucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 1202069.63 | 1202069.63 | 1202069.63 | 1202069.63 | 1202069.63 | 1202069.63 | 1202069.63 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368724 | Rehabilitacion Del Camino Rural (T.A.): Pichucalco - Relleno Sanitario | 011 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros 1ra. Sección B (El Naranjo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2014 | 692143.03 | 692143.03 | 692143.03 | 692143.03 | 692143.03 | 692143.03 | 692143.03 | 100 | 0 | Kilómetros | 121 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368806 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 012 | Chiapas | Pichucalco | Luis Donaldo Colosio Murrieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2581224.5 | 2581224.5 | 2581224.5 | 2581224.5 | 2581224.5 | 2581224.5 | 2581224.5 | 100 | 0 | Sistema | 498 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368968 | Construccion De 40 Cuartos Dormitorio | 99-03-17 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1643216 | 1643216 | 1643216 | 1643216 | 1643214.84 | 1643214.84 | 1643214.84 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300368994 | Construccion De 35 Cuartos Dormitorio | 99-03-8 | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1529164 | 1529164 | 1529164 | 1529164 | 1529162.99 | 1529162.99 | 1529162.99 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA QUEDANDO UNA ECONOMIA DE 1.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369220 | Construccion De 21 Cuartos Dormitorio | 99-03-40 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza el Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 871823.4 | 871823.4 | 871823.4 | 871823.4 | 871822.79 | 871822.79 | 871822.79 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA L 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369274 | Cosntruccion De 31 Cuarto Dormitorio | 99-03-39 | Chiapas | La Trinitaria | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1260007.4 | 1260007.4 | 1260007.4 | 1260007.4 | 1260006.5 | 1260006.5 | 1260006.5 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369299 | Costruccion De 30 Cuartos Dormitorio | 99-03-24 | Chiapas | La Trinitaria | Sabinalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1297662 | 1297662 | 1297662 | 1297662 | 1297661.13 | 1297661.13 | 1297661.13 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.87 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369396 | Construccion De 47 Cuartos Dormitorio | 99-03-42 | Chiapas | La Trinitaria | Río Grande el Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2012558.8 | 2012558.8 | 2012558.8 | 2012558.8 | 2012557.44 | 2012557.44 | 2012557.44 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369473 | Rehabilitación De La Red De Drenaje 2da Sur Pte Entre 4a Y 5a Pte Sur | 580301 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 340001.8 | 340001.8 | 340001.8 | 340001.8 | 340001.8 | 340001.8 | 340001.8 | 100 | 0 | Vivienda | 1200 | 0 | 100 | Financiera: - / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369549 | Cursos De Capacitación Prodim | 55 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IAP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 174477.81 | 174477.81 | 174477.81 | 174477.81 | 174477.81 | 174477.81 | 174477.81 | 100 | 0 | Acción | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369674 | Construccion De 53 Cuartos Dormitorio | 99-03-23 | Chiapas | La Trinitaria | Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2269481.2 | 2269481.2 | 2269481.2 | 2269481.2 | 2269479.67 | 2269479.67 | 2269479.67 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369719 | Construccion De 58 Cuartos Dormitorio | 99-03-10 | Chiapas | La Trinitaria | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2483583.2 | 2483583.2 | 2483583.2 | 2483583.2 | 2483581.52 | 2483581.52 | 2483581.52 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369795 | Construccion De 77 Cuartos Dormitorio | 99-03-77 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 3347413.3 | 3347413.3 | 3347413.3 | 3347413.3 | 3347413.3 | 3347413.3 | 3347413.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369836 | Costruccion De 20 Cuartos Dormitorio | 99-03-80 | Chiapas | La Trinitaria | Lucha Campesina II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 821608 | 821608 | 821608 | 821608 | 821607.42 | 821607.42 | 821607.42 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.58 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369866 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Ranchería Jalapa | 001E2014004 | Chiapas | Acacoyagua | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1377514.04 | 1377514.04 | 1377514.04 | 1377514.04 | 1377514.04 | 1377514.04 | 1377514.04 | 100 | 0 | Poste | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300369877 | Construccion De 63 Cuartos Dormitorio | 99-03-20 | Chiapas | La Trinitaria | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2725090.2 | 2725090.2 | 2725090.2 | 2725090.2 | 2725088.38 | 2725088.38 | 2725088.38 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370113 | Actualizacion Del Catastro Municipal Padron De Contribuyentes Yo Tarifas | 56 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 223433.43 | 100 | 0 | Acción | 17560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370162 | Creacion Y Actualizacion De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Df | 57 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Acción | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370211 | Remuneracion De Personal Operativo Encargado De La Verificacion Y Seguimiento De La Obra | 58 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 944705 | 944705 | 944705 | 944705 | 944705 | 944705 | 944705 | 100 | 0 | Acción | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370245 | Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim. Rodulfo Figueroa Esquinca, Clave: 07dpr0341n, Colonia Hidalgo. | 001E2014005 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 337621.15 | 337621.15 | 337621.15 | 337621.15 | 337621.15 | 337621.15 | 337621.15 | 100 | 0 | Metros | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370352 | Construcción De 01 Aula En Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Clave 07dpr4856l, Rancheria La Cadena. | 001E2014006 | Chiapas | Acacoyagua | La Cadena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 100 | 0 | Aula | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370753 | Rehabilitación De La Red Drenaje Sanitario, Barrio Morelos I (Cabecera Municipal) | 001E2014001 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 365048.23 | 365048.23 | 365048.23 | 365048.23 | 365048.23 | 365048.23 | 365048.23 | 100 | 0 | Metro Lineal | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370793 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Colonia Hidalgo. | 001E2014002 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1156653.92 | 1156653.92 | 1156653.92 | 1156653.92 | 1156653.92 | 1156653.92 | 1156653.92 | 100 | 0 | Poste | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370822 | Ampliacion De La Red De Enrgia Electrica, Rancheria El Castaño | 001E2014003 | Chiapas | Acacoyagua | El Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1141245.28 | 1141245.28 | 1141245.28 | 1141245.28 | 1141245.28 | 1141245.28 | 1141245.28 | 100 | 0 | Poste | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300370997 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Ejido Nueva Reforma. | 001E2014007 | Chiapas | Acacoyagua | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1344045.87 | 1344045.87 | 1344045.87 | 1344045.87 | 1344045.87 | 1344045.87 | 1344045.87 | 100 | 0 | Poste | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371023 | Revestimiento De 945 Ml De Camino, Rancheria Arvin. | 001E2014008 | Chiapas | Acacoyagua | Arvin | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 375954.11 | 375954.11 | 375954.11 | 375954.11 | 375954.11 | 375954.11 | 375954.11 | 100 | 0 | Kilómetros | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371061 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Ejido Maria Esther Zuno De Echeverria. | 001E2014009 | Chiapas | Acacoyagua | María Esther Zuno de Echeverría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1188963.89 | 1188963.89 | 1188963.89 | 1188963.89 | 1188963.89 | 1188963.89 | 1188963.89 | 100 | 0 | Poste | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371082 | Introduccion De La Red De Drenaje (2a. Etapa), Rancheria Los Amates. | 001E2014010 | Chiapas | Acacoyagua | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1226760.49 | 1226760.49 | 1226760.49 | 1226760.49 | 1226760.49 | 1226760.49 | 1226760.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371121 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Prim. Vicente Guerrero, Clave: 07dpr3924l, Rancheria Huisisil I. | 001E2014011 | Chiapas | Acacoyagua | Huisisil Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 163788.01 | 163788.01 | 163788.01 | 163788.01 | 163788.01 | 163788.01 | 163788.01 | 100 | 0 | Metros | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371153 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Barrio Morelos I (Cabecera Municipal) | 001E2014012 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | Terminado | 2014 | 457169.36 | 457169.36 | 457169.36 | 457169.36 | 457169.36 | 457169.36 | 457169.36 | 100 | 0 | Poste | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371178 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa), Barrio Violeta. | 001E2014013 | Chiapas | Acacoyagua | La Violeta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1630353.6 | 1630353.6 | 1630353.6 | 1630353.6 | 1630353.6 | 1630353.6 | 1630353.6 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371309 | Construccion De 01 Aula Didactica En El J.N. Adolfo Ruiz Cortinez Cct: 07djn1480e | 052-2014 | Chiapas | Pichucalco | Blanquillo 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Educación | Terminado | 2014 | 403901.21 | 403901.21 | 403901.21 | 403901.21 | 403901.21 | 403901.21 | 403901.21 | 100 | 0 | Aula | 231 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371329 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 053-2014 | Chiapas | Pichucalco | Plutarco Elías Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 991523.76 | 991523.76 | 991523.76 | 991523.76 | 991523.76 | 991523.76 | 991523.76 | 100 | 0 | Sistema | 515 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371381 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 054-2014 | Chiapas | Pichucalco | Nuevo Nicapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1725963.59 | 1725963.59 | 1725963.59 | 1725963.59 | 1725963.59 | 1725963.59 | 1725963.59 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371458 | Constrccion De De 34 Cuartos Dormitorio | 99-03-52 | Chiapas | La Trinitaria | Río de Janeiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1529843.6 | 1529843.6 | 1529843.6 | 1529843.6 | 1529842.62 | 1529842.62 | 1529842.62 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371469 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje 3a Sur Ote Entre La Escuela Primaria Nicolas Ruiz | 580302 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 479381.62 | 479381.62 | 479381.62 | 479381.62 | 479381.62 | 479381.62 | 479381.62 | 100 | 0 | Vivienda | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371472 | Construccion De 37 Cuartos Dormitorio | 99-03-32 | Chiapas | La Trinitaria | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1632639.8 | 1632639.8 | 1632639.8 | 1632639.8 | 1632638.73 | 1632638.73 | 1632638.73 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371489 | Costruccion De 14 Cuartos Dormitorio (Rancheria Tres Estrellas) | 99-03-47 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 635213.6 | 635213.6 | 635213.6 | 635213.6 | 635213.19 | 635213.19 | 635213.19 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371499 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje 4a Pte Sur Entre 1a Y 2a Sur Poniente | 580303 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 181867.38 | 181867.38 | 181867.38 | 181867.38 | 181867.38 | 181867.38 | 181867.38 | 100 | 0 | Vivienda | 820 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371505 | Costruccion De 12 Cuartos Dormitorio | 99-03-15 | Chiapas | La Trinitaria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 524284.8 | 524284.8 | 524284.8 | 524284.8 | 524284.45 | 524284.45 | 524284.45 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371516 | Costruccion De 15 Cuartos Dormitorio | 99-03-45 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana el Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 648831 | 648831 | 648831 | 648831 | 648830.56 | 648830.56 | 648830.56 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371520 | Costruccion De 137 Cuartos Dormitorio | 99-03-59 | Chiapas | La Trinitaria | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 6045179.8 | 6045179.8 | 6045179.8 | 6045179.8 | 6045175.85 | 6045175.85 | 6045175.85 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 3.95 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371524 | Costruccion De 52 Cuartos Dormitorio | 99-03-58 | Chiapas | La Trinitaria | Antelá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2249280.8 | 2249280.8 | 2249280.8 | 2249280.8 | 2249279.3 | 2249279.3 | 2249279.3 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.50 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371532 | Costruccion De 23 Cuartos Dormitorio | 99-03-16 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1064909.2 | 1064909.2 | 1064909.2 | 1064909.2 | 1064908.53 | 1064908.53 | 1064908.53 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371539 | Costruccion De 19 Cuartos Dormitorio | 99-03-82 | Chiapas | La Trinitaria | Toma de Zacatecas (Las Flores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 863177.6 | 863177.6 | 863177.6 | 863177.6 | 863177.05 | 863177.05 | 863177.05 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.55 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371544 | Construccion De 39 Cuartos Dormitorio | 99-03-56 | Chiapas | La Trinitaria | Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1771785.6 | 1771785.6 | 1771785.6 | 1771785.6 | 1771784.47 | 1771784.47 | 1771784.47 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONONIA DE 1.13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371553 | Construccion De 40 Cuartos Dormitorio | 99-03-31 | Chiapas | La Trinitaria | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1747616 | 1747616 | 1747616 | 1747616 | 1747614.84 | 1747614.84 | 1747614.84 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371561 | Construccion De 34 Cuartos Dormitorio | 99-03-54 | Chiapas | La Trinitaria | Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1537238.6 | 1537238.6 | 1537238.6 | 1537238.6 | 1537237.62 | 1537237.62 | 1537237.62 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371574 | Construccion De 40 Cuartos Dormitorio | 99-03-36 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa el Cobán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H .AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1799816 | 1799816 | 1799816 | 1799816 | 1799814.84 | 1799814.84 | 1799814.84 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371585 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario, Calle Innominada Salida Al Campo De Futbol | 580304 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 273635.03 | 273635.03 | 273635.03 | 273635.03 | 273635.03 | 273635.03 | 273635.03 | 100 | 0 | Vivienda | 720 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371608 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (2da Etapa) | 055-2014 | Chiapas | Pichucalco | Viejo Nicapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3578933.46 | 3578933.46 | 3578933.46 | 3578933.46 | 3578933.46 | 3578933.46 | 3578933.46 | 100 | 0 | Sistema | 592 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371618 | Construccion De Dren Pluvial 3a Ote Sur | 580305 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 189634.48 | 189634.48 | 189634.48 | 189634.48 | 189634.48 | 189634.48 | 189634.48 | 100 | 0 | Vivienda | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371626 | Rehabilitacion De Camino Rural (T.A.): Santa Clara-Portacelis | 056-2014 | Chiapas | Pichucalco | Camoapa 2da. Sección A Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1059060.92 | 1059060.92 | 1059060.92 | 1059060.92 | 1059060.92 | 1059060.92 | 1059060.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 260 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371706 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable , En El Fracc. Linda Vista | 001 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 438108.06 | 438108.06 | 438108.06 | 438108.06 | 438108.06 | 438108.06 | 438108.06 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371719 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 002 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 576582.54 | 576582.54 | 576582.54 | 576582.54 | 576582.54 | 576582.54 | 576582.54 | 100 | 0 | Sistema | 1108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371724 | Construcción De Sistema De Agua Potable, En La Mi Preferida | 003 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Sistema | 789 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371745 | Ampliación De La Red De Agua Potable, En La Col. Esteban Corzo A.C. | 004 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 670000 | 100 | 0 | Sistema | 1603 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371754 | Construcción De Abastecimiento De Agua Potable | 005 | Chiapas | Palenque | Flor del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | 100 | 0 | Sistema | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371758 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 006 | Chiapas | Palenque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1261822.63 | 1261822.63 | 1261822.63 | 1261822.63 | 1261822.63 | 1061450.07 | 1061450.07 | 84.1204 | 0 | Sistema | 442 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: falta finiquito de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371762 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 007 | Chiapas | Palenque | San José Chancala 2da.Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1369351.02 | 1369351.02 | 1369351.02 | 1369351.02 | 1369351.02 | 1172424.09 | 1172424.09 | 85.619 | 0 | Sistema | 239 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: falta finiquito de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371772 | Rehabilitación De Agua Potable | 008 | Chiapas | Palenque | Puyipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1432721 | 1432721 | 1432721 | 1432721 | 1432721 | 1432721 | 1432721 | 100 | 0 | Sistema | 903 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371775 | Construcción De Sistema De Agua Potable, En Nuevo Poblado Lázaro Cardenas | 009 | Chiapas | Palenque | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1543466.44 | 1543466.44 | 1543466.44 | 1543466.44 | 1543466.44 | 983108.75 | 983108.75 | 63.6949 | 0 | Sistema | 1144 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: para terminar en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371781 | Construcción De Sistema De Agua Potable, En Ampliación El Desierto | 010 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1607495.62 | 1607495.62 | 1607495.62 | 1607495.62 | 1607495.62 | 1607495.62 | 1607495.62 | 100 | 0 | Sistema | 676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371787 | Rehabilitación De La Linea Principal De Agua Potable De Palenque | 011 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1375445.33 | 1375445.33 | 1375445.33 | 1375445.33 | 1375445.33 | 667489.37 | 667489.37 | 48.529 | 0 | Sistema | 52395 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra por terminar en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371791 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 012 | Chiapas | Palenque | Eben Ezer | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1636693.85 | 1636693.85 | 1636693.85 | 1636693.85 | 1636693.85 | 919007 | 919007 | 56.1502 | 0 | Sistema | 428 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371795 | Construcción De Sistema De Agua | 013 | Chiapas | Palenque | Saturnino Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Sistema | 815 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371802 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 014 | Chiapas | Palenque | Ángel Albino Corzo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2102827.69 | 2102827.69 | 2102827.69 | 2102827.69 | 2102827.69 | 1421615.61 | 1421615.61 | 67.605 | 0 | Sistema | 299 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: PARA TERMINAR EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371805 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 015 | Chiapas | Palenque | Chancala Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2236231.27 | 2236231.27 | 2236231.27 | 2236231.27 | 2236231.27 | 2236231.27 | 2236231.27 | 100 | 0 | Sistema | 223 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371808 | Construcción De Pozo Profundo Y Sistema De Bombeo | 016 | Chiapas | Palenque | Nuevo Montes Azules | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2473576.12 | 2473576.12 | 2473576.12 | 2473576.12 | 2473576.12 | 2473576.12 | 2473576.12 | 100 | 0 | Pozo | 520 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371812 | Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa | 017 | Chiapas | Palenque | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2528919 | 2528919 | 2528919 | 2528919 | 2528919 | 760001.69 | 760001.69 | 30.0524 | 0 | Sistema | 1144 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: PARA TERMINAR EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371814 | Construcción De Abastecimiento De Agua Potable | 018 | Chiapas | Palenque | Unidad y Trabajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3220555.53 | 3220555.53 | 3220555.53 | 3220555.53 | 3220555.53 | 2260507.77 | 2260507.77 | 70.19 | 0 | Sistema | 101 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PARA TERMINAR EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371819 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | 019 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Sistema | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371821 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Los Pinos A.C. | 020 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Red | 963 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371826 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario, En La Col. Paraíso De Juarez | 021 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Red | 1005 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371830 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Nuevo Canan A.C. | 022 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1340843.05 | 1340843.05 | 1340843.05 | 1340843.05 | 1340843.05 | 1340843.05 | 1340843.05 | 100 | 0 | Red | 985 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371832 | Construcción De Drenaje Sanitario, En La Col.Santo Domingo | 023 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Red | 1596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371837 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Los Taxistas, A.C. | 024 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 491628 | 491628 | 491628 | 491628 | 491628 | 491628 | 491628 | 100 | 0 | Red | 874 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371839 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col. Lomas De Paraiso | 025 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Red | 951 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371845 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Luis Donaldo Colosio | 026 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 761354.81 | 761354.81 | 761354.81 | 761354.81 | 761354.81 | 761354.81 | 761354.81 | 100 | 0 | Red | 755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371848 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, En La Col. Las Gardenias | 027 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Red | 10236 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371852 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 028 | Chiapas | Palenque | Bajadas Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3192693.81 | 3192693.81 | 3192693.81 | 3192693.81 | 3192693.81 | 3192693.81 | 3192693.81 | 100 | 0 | Red | 1209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371857 | Construcción De Drenaje Pluvial | 029 | Chiapas | Palenque | La Aurora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Red | 745 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371859 | Mantenimiento De Aulas En La Esc. Prim. Cultura Maya | 030 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 436632.82 | 438632.82 | 438632.82 | 438632.82 | 438632.82 | 438632.82 | 438632.82 | 100 | 0 | Aula | 52395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371863 | Construcción De Dispensario Medico | 031 | Chiapas | Palenque | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 599998.7 | 599998.7 | 599998.7 | 599998.7 | 599998.7 | 599998.7 | 599998.7 | 100 | 0 | Obra | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371866 | Construcción De Dispensario Medico | 032 | Chiapas | Palenque | Lindavista (Chiniquija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 891506.82 | 891506.32 | 891506.32 | 891506.32 | 891506.32 | 891506.32 | 891506.32 | 100 | 0 | Obra | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300371973 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Olimpico) | 61 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 480130.23 | 480130.23 | 480130.23 | 480130.23 | 479752.28 | 479752.28 | 479752.28 | 99.9213 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372009 | Pago De Intereses A Banobras 2014 Y Por Apertura De Cuenta | 62 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 552391.08 | 552391.08 | 552391.08 | 552391.08 | 552391.08 | 552391.08 | 552391.08 | 100 | 0 | Acción | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372088 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (B. Zaragoza) Teopisca, Chiapas | 94-03-28 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 588944.18 | 588944.18 | 588944.18 | 588944.18 | 588944.18 | 588944.18 | 588944.18 | 100 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 2706 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372245 | Construccion De Comedor Comunitario, Loc. San Marcos Teopisca, Chiapas | 94-03-9 | Chiapas | Teopisca | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 173195.89 | 173195.89 | 173195.89 | 173195.89 | 173195.89 | 173195.89 | 173195.89 | 100 | 0 | COMEDOR | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372476 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Ejido Nueva Libertad. | 001E2014014 | Chiapas | Acacoyagua | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2592840.69 | 2592840.69 | 2592840.69 | 2592840.69 | 2592840.69 | 2592840.69 | 2592840.69 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372506 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 63 | Chiapas | Mapastepec | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 549847.81 | 549847.81 | 549847.81 | 549847.81 | 532345.32 | 532345.32 | 532345.32 | 96.8168 | 0 | Cuarto-noche | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada con economias / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372549 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Ejido Los Cacaos. | 001E2014015 | Chiapas | Acacoyagua | Los Cacaos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1672053.66 | 1672053.66 | 1672053.66 | 1672053.66 | 1672053.66 | 1672053.66 | 1672053.66 | 100 | 0 | Poste | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372609 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Barrio Las Cruces. | 001E2014016 | Chiapas | Acacoyagua | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2263046.32 | 2263046.32 | 2263046.32 | 2263046.32 | 2263046.32 | 2263046.32 | 2263046.32 | 100 | 0 | Poste | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372693 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-002/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Canech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1896662.72 | 1896662.72 | 1896662.72 | 1896662.72 | 1896662.72 | 1896662.72 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372715 | Construccion De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños Y Niñas Alfonso Balboa Robles, Clave: 07djn0831l, Barrio Morelos I, Cabecera Municipal. | 001E2014017 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | Terminado | 2014 | 693224.91 | 693224.91 | 693224.91 | 693224.91 | 693224.91 | 693224.91 | 693224.91 | 100 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372717 | Rehabilitacion De 135 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Municipal (Barrio Santa Cruz) | 99-03-95 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 596110.84 | 596110.84 | 596110.84 | 596110.84 | 596110.84 | 596110.84 | 596110.84 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372783 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-003/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Balunaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4358897.87 | 4358897.87 | 4358897.87 | 4358897.87 | 4358897.87 | 4358897.87 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 223 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372811 | Construccion De 01 Aula En Esc. Primaria Nicolas Bravo, Clave: 07dpb0639v | 001E2014018 | Chiapas | Acacoyagua | Santa Anita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | Terminado | 2014 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372846 | Construccion De 01 Aula En Esc. Telesecundaria No. 032, Rosario Castellanos Figueroa, Clave 07etv0230g | 001E2014019 | Chiapas | Acacoyagua | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | Terminado | 2014 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 413369.77 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372871 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-004/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Canteal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4675243.66 | 4675243.66 | 4675243.66 | 4675243.66 | 4675243.66 | 4675243.66 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 245 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372872 | Rehabilitacion De 3.00 Km De Camino Rural | 99-03-122 | Chiapas | La Trinitaria | San Caralampio las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 364299.8 | 364299.8 | 364299.8 | 364299.8 | 364093.09 | 364093.09 | 364093.09 | 99.9433 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372941 | Suministro Y Colocacion De Paneles Solares, Ejido Laguna Arenal Y Barrio Buena Vista. | 001E2014020 | Chiapas | Acacoyagua | Laguna Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 100 | 0 | Módulo | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300372962 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-005/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Pacanam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 404852.54 | 404852.54 | 404852.54 | 404852.54 | 404852.54 | 404852.54 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373025 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario, Pluvial Y Agua Potable (B. El Rastro) Cabecera Municipal Teopisca, Chiapas | 94-03-31 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2669851.59 | 2669851.59 | 2669851.59 | 2669851.59 | 2669851.59 | 2669851.59 | 2669851.59 | 100 | 0 | DRENAJE | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373083 | Mantenimiento En Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Clave: 07dpr3923m | 001E2014021 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 186312.9 | 186312.9 | 186312.9 | 186312.9 | 186312.9 | 186312.9 | 186312.9 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 492 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373115 | Introduccion De La Red De Drenaje, Loc. Nuevo Leon Kilometro 1 | 94-03-36 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León Kilómetro 1 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 184520.09 | 184520.09 | 184520.09 | 184520.09 | 184520.09 | 184520.09 | 184520.09 | 100 | 0 | DRENAJE | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373134 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-006/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzununil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2047462.72 | 2047462.72 | 2047462.72 | 2047462.72 | 2047462.72 | 2047462.72 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373140 | Rehabilitacion De 3 Kms De Camino Rural | 99-03-126 | Chiapas | La Trinitaria | Tzicumaltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349919.39 | 349919.39 | 349919.39 | 99.977 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373173 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario, Barrio Morelos Ii (Cabecera Municipal) | 001E2014022 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 940376.83 | 940376.83 | 940376.83 | 940376.83 | 940376.83 | 940376.83 | 940376.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373199 | Rehabilitacion De 11 Km De Camino Rural | 99-03-124 | Chiapas | La Trinitaria | Carmen Xhán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 419685.2 | 419685.2 | 419685.2 | 99.925 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373253 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-007/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chiquinshulum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3317407.22 | 3317407.22 | 3317407.22 | 3317407.22 | 3317407.22 | 3317407.22 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 155 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra fínancieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373259 | Mantenimiento De 9 Aulas En Esc. Primaria Miguel Hidalgo I. Costilla, Clave 07dpr341n, Barrio 15 De Enero (Cabecera Municipal) | 001E2014023 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | Terminado | 2014 | 126226.83 | 126226.83 | 126226.83 | 126226.83 | 126226.83 | 126226.83 | 126226.83 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 169 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373298 | Ampliación De Red De Energía Electrica | 033 | Chiapas | Palenque | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 493846.16 | 493846.16 | 493846.16 | 493846.16 | 493846.16 | 493846.16 | 493846.16 | 100 | 0 | Red de Distribución | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373303 | Construccion De Pozo Profundo De 150mts, Barrio Ramajal | 94-03-20 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5160259.57 | 5160259.57 | 5160259.57 | 5160259.57 | 5160259.57 | 5160259.57 | 5160259.57 | 100 | 0 | POZO PROFUNDO | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373304 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-008/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Joltealal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2151862.72 | 2151862.72 | 2151862.72 | 2151862.72 | 2151862.72 | 2151862.72 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373318 | Mantenimiento De 5 Aulas En Esc. Primaria Rodulfo Figueroa Esquinca, Clave 07dpr0341n | 001E2014024 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 70126.39 | 70126.39 | 70126.39 | 70126.39 | 70126.39 | 70126.39 | 70126.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373324 | Construcción De Red De Energía Eléctrica, En La Col. Las Flores Del Sur Ac. | 034 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 516546.64 | 516546.64 | 516546.64 | 516546.64 | 516546.64 | 516546.64 | 516546.64 | 100 | 0 | Red de Distribución | 957 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373334 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (B. Dif) | 64 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 859607.64 | 859607.64 | 859607.64 | 859607.64 | 859607.64 | 859607.64 | 859607.64 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373353 | Ampliación De Energía Eléctrica , En La Col. Montes Azulez | 035 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 390179.94 | 390179.94 | 65.03 | 0 | Red de Distribución | 969 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373381 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, En La Col. Valle De Chapultepec | 036 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 844058.71 | 844058.71 | 844058.71 | 844058.71 | 844058.71 | 844058.71 | 844058.71 | 100 | 0 | Red de Distribución | 913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373404 | Ampliación De Red De Energía Electrica Primera Etapa | 037 | Chiapas | Palenque | Nuevo Tila Castañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1191280.61 | 1191280.61 | 1191280.61 | 1191280.61 | 1191280.61 | 1191280.61 | 1191280.61 | 100 | 0 | Red de Distribución | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373430 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-009/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Sisim | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2059062.72 | 2059062.72 | 2059062.72 | 2059062.72 | 2059062.72 | 2059062.72 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra se que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373439 | Ampliación De Energía Eléctrica, En La Col. Paraíso Otulum | 038 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1364710 | 1364710 | 1364710 | 1364710 | 1364710 | 1364710 | 1364710 | 100 | 0 | Red de Distribución | 967 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373453 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Barrio Mercedes De Maria. | 94-03-12 | Chiapas | Teopisca | Mercedes de María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPSICA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 838190.28 | 838190.28 | 838190.28 | 838190.28 | 838190.28 | 838190.28 | 838190.28 | 100 | 0 | Poste | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373465 | Ampliación De Energía Eléctrica, En La Col. Eben Ezer | 039 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1492222.28 | 1492222.28 | 1492222.28 | 1492222.28 | 1492222.28 | 1492222.28 | 1492222.28 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1569 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373509 | Ampliación De Energía Eléctrica, En El Barrios Los Olvidados De Pakal Na | 040 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1589358.04 | 1589358.04 | 1589358.04 | 1589358.04 | 1589358.04 | 1589358.04 | 1589358.04 | 100 | 0 | Red de Distribución | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373510 | Construccion De Comedor Comunitario, Loc. Belen Lluvia De Gracia | 94-03-11 | Chiapas | Teopisca | Belén Lluvia de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2540384.64 | 2540384.64 | 2540384.64 | 2540384.64 | 2540384.64 | 2540384.64 | 2540384.64 | 100 | 0 | COMEDOR | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373534 | Ampliación De Energía Eléctrica, En La Col. Maya Tucan | 041 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1629706.83 | 1629706.83 | 1629706.83 | 1629706.83 | 1629706.83 | 1629706.83 | 1629706.83 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373538 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico ( B. Potrerillo) | 65 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1663634.21 | 1663634.21 | 1663634.21 | 1663634.21 | 1663634.21 | 1663634.21 | 1663634.21 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 43913 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373543 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-010/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Jolitontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2035862.72 | 2035862.72 | 2035862.72 | 2035862.72 | 2035862.72 | 2035862.72 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373563 | Construcción De Red Y Linea De Energía Electrica | 042 | Chiapas | Palenque | Río Osumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3205842.36 | 3205842.36 | 3205842.36 | 3205842.36 | 3205842.36 | 3205842.36 | 3205842.36 | 100 | 0 | Red de Distribución | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373569 | Construccion De Comedor Comunitario, (B. Linda Vista) Teopisca, Chis | 94-03-48 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 342141.3 | 342141.3 | 342141.3 | 342141.3 | 342141.3 | 342141.3 | 342141.3 | 100 | 0 | COMEDOR | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373635 | Construccion De 21 Cuartos Dormitorios, Loc. Monte Libano | 94-03-4 | Chiapas | Teopisca | Monte Libano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1104245.68 | 1104245.68 | 1104245.68 | 1104245.68 | 1104245.68 | 1104245.68 | 1104245.68 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373641 | Construcción De Cuartos Para Cocina, Varias Localidades | 043 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2596891.25 | 2596891.25 | 2596891.25 | 2596891.25 | 2596891.25 | 1200118.43 | 1200118.43 | 46.2137 | 0 | Vivienda | 515 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373671 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-011/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Xiximtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 905698.22 | 905698.22 | 905698.22 | 905698.22 | 905698.22 | 905698.22 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373691 | Construccion De 20 Cuartos Dormitorios, Loc. Nuevo Amatenango Tres Tabernas | 94-03-8 | Chiapas | Teopisca | Nuevo Amatenango (Tres Tabernas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1051662.54 | 1051662.54 | 1051662.54 | 1051662.54 | 1051662.54 | 1051662.54 | 1051662.54 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373721 | Construcción De Cuartos Para Cocina, Varias Localidades | 044 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3617930.78 | 3617930.78 | 3617930.78 | 3617930.78 | 3617930.78 | 1688434.08 | 1688434.08 | 46.6685 | 0 | Vivienda | 720 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373738 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-011/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2443328.4 | 2443328.4 | 2443328.4 | 2443328.4 | 2443328.4 | 2443328.4 | 2443328.4 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373762 | Cuartos Para Cocina | 045 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1942847.37 | 1942847.37 | 1942847.37 | 1942847.37 | 1942847.37 | 1374924.12 | 1374924.12 | 70.7685 | 0 | Vivienda | 385 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373917 | Construccion De 93 Cuartos Dormitorios Org. Para El Bienestar Social, Loc. Nuevo Leon | 94-03-3 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2862651.36 | 2862651.36 | 2862651.36 | 2862651.36 | 2862651.36 | 2862651.36 | 2862651.36 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300373963 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-014/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Lobolaltic (Tojtic) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 820435.72 | 820435.72 | 820435.72 | 820435.72 | 820435.72 | 820435.72 | 820435.72 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374047 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-015/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Natilhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 763305.09 | 763305.09 | 763305.09 | 763305.09 | 763305.09 | 763305.09 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374189 | Construcción De Cuartos Para Cocinas | 046 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3519406.1 | 3519406.1 | 3519406.1 | 3519406.1 | 3519406.1 | 3152612.93 | 3152612.93 | 89.578 | 0 | Vivienda | 705 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374209 | Construcción De Cuartos Para Cocina | 047 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3592946.08 | 3592946.08 | 3592946.08 | 3592946.08 | 3592946.08 | 3467459.32 | 3467459.32 | 96.5074 | 0 | Vivienda | 725 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374231 | Construcción De Piso Firme | 66 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 329022.42 | 329022.42 | 329022.42 | 329022.42 | 329022.42 | 329022.42 | 329022.42 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374244 | Construcción De Cuartos Para Cocina | 048 | Chiapas | Palenque | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2340005.76 | 2340005.76 | 2340005.76 | 2340005.76 | 2340005.76 | 2230886.28 | 2230886.28 | 95.3368 | 0 | Vivienda | 450 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374261 | Construcción De Cuartos Para Cocina | 049 | Chiapas | Palenque | Tomás Garrido Canabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374291 | Construcción De Baños Para Viviendad | 050 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3592239.09 | 3592239.09 | 3592239.09 | 3592239.09 | 3592239.09 | 2405689.62 | 2405689.62 | 66.9691 | 0 | Vivienda | 840 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374314 | Construcción De Cuartos Para Baños | 051 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3798956.44 | 3798956.44 | 3798956.44 | 3798956.44 | 3798956.44 | 3798956.44 | 3798956.44 | 100 | 0 | Vivienda | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374339 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-017-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Pom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 706985.21 | 706985.21 | 706985.21 | 706985.21 | 706985.21 | 706985.21 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: obra se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374340 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 052 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2367268.75 | 2367268.75 | 2367268.75 | 2367268.75 | 2367268.75 | 1973349.27 | 1973349.27 | 83.3597 | 0 | Vivienda | 305 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374360 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 053 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2189513.06 | 2189513.06 | 2189513.06 | 2189513.06 | 2189513.06 | 1775827.63 | 1775827.63 | 81.1061 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374380 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 054 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3616873.98 | 3616873.98 | 3616873.98 | 3616873.98 | 3616873.98 | 2863585.01 | 2863585.01 | 79.1729 | 0 | Vivienda | 465 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374397 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 055 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3556553.02 | 3556553.02 | 3556553.02 | 3556553.02 | 3556553.02 | 2741060.05 | 2741060.05 | 77.0707 | 0 | Vivienda | 460 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374418 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 056 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2023761.77 | 2023761.77 | 2023761.77 | 2023761.77 | 2023761.77 | 2023761.77 | 2023761.77 | 100 | 0 | Vivienda | 265 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374434 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 057 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3485536.44 | 3485536.44 | 3485536.44 | 3485536.44 | 3485536.44 | 3485536.44 | 3485536.44 | 100 | 0 | Vivienda | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374459 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 058 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2413543.1 | 2413543.1 | 2413543.1 | 2413543.1 | 2413543.1 | 2413543.1 | 2413543.1 | 100 | 0 | Vivienda | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374474 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio | 059 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2895933.78 | 100 | 0 | Vivienda | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374489 | Mejoramiento De Vivienda Rural | FISMDF-CA-016-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 390991.17 | 390991.17 | 390991.17 | 390991.17 | 390991.17 | 390991.17 | 100 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 y se encuentra físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374497 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 060 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3269271.42 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2895933.78 | 2654293.2 | 2654293.2 | 91.6559 | 0 | Vivienda | 420 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374517 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 061 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3478131.7 | 3478131.7 | 3478131.7 | 3478131.7 | 3478131.7 | 3478131.7 | 3478131.7 | 100 | 0 | Vivienda | 465 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374522 | Construcción De Cuarto Para Cocina | 67 | Chiapas | Mapastepec | Simón Bolívar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 537829.29 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374536 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 062 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3374581.58 | 3374581.58 | 3374581.58 | 3374581.58 | 3374581.58 | 2340551.1 | 2340551.1 | 69.3583 | 0 | Vivienda | 460 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374564 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 063 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2971471.75 | 2971471.75 | 2971471.75 | 2971471.75 | 2971471.75 | 2971471.75 | 2971471.75 | 100 | 0 | Vivienda | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374581 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 064 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3562436.2 | 3562436.2 | 3562436.2 | 3562436.2 | 3562436.2 | 2545795.08 | 2545795.08 | 71.4622 | 0 | Vivienda | 470 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374607 | Construcción De Cuartos Dormitorios, Varias Localidades | 065 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3683692 | 3683692 | 3683692 | 3683692 | 3683692 | 3683692 | 3683692 | 100 | 0 | Vivienda | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374622 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades | 066 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3403064.83 | 3403064.83 | 3403064.83 | 3403064.83 | 3403064.83 | 2804636.8 | 2804636.8 | 82.415 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374627 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 68 | Chiapas | Mapastepec | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 860525.97 | 860525.97 | 860525.97 | 860525.97 | 840621.61 | 840621.61 | 840621.61 | 97.687 | 0 | Cuarto-noche | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIAS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374638 | Construcción De Cuartos Dormitorios, Varias Localidades | 067 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3614211.46 | 3614211.46 | 3614211.46 | 3614211.46 | 3614211.46 | 3614211.46 | 3614211.46 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374654 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 068 | Chiapas | Palenque | Juan Sabines Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 373805.53 | 373805.53 | 373805.53 | 373805.53 | 373805.53 | 336424.98 | 336424.98 | 90 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374687 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069 | Chiapas | Palenque | Nueva Jerusalén de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374698 | Construccion De 88 Cuartos Dormitorios, Loc. Bienes Comunales Teopisca, Chiapas | 94-03-2 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4627315.26 | 4627315.26 | 4627315.26 | 4627315.26 | 4627315.26 | 4627315.26 | 4627315.26 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374716 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 070 | Chiapas | Palenque | Monte de Sión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374768 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades | 071 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2060548 | 2060548 | 2060548 | 2060548 | 2060548 | 1756895.09 | 1756895.09 | 85.2635 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374781 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 072 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2060548 | 2060548 | 2060548 | 2060548 | 2060548 | 1528397.66 | 1528397.66 | 74.1743 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374840 | Construcción De Comedor Comuniterio | 073 | Chiapas | Palenque | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Obra | 418 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374861 | Construcción De Comedor Comunitario | 074 | Chiapas | Palenque | Raymundo Enríquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Obra | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374880 | Construcción De Comedor Comunitario | 075 | Chiapas | Palenque | Victórico Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Obra | 415 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374893 | Construcción De Comedor Comunitario | 076 | Chiapas | Palenque | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100 | 0 | Obra | 581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374914 | Rehabilitación De Camino Rural | 077 | Chiapas | Palenque | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Kilómetro | 961 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374934 | Mantenimiento De Camino Y Obras De Drenaje | 078 | Chiapas | Palenque | Babilonia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Kilómetro | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374952 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 079 | Chiapas | Palenque | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 1028 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374970 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 080 | Chiapas | Palenque | Reforma Agraria (Chiniquija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100 | 0 | Kilómetro | 354 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300374990 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 081 | Chiapas | Palenque | El Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 946 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375005 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 082 | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375017 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 083 | Chiapas | Palenque | Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Kilómetro | 816 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375084 | Revestimiento De Camino Rural | 084 | Chiapas | Palenque | Río Chancalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 2630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375105 | Apertura Y Revestimiento De Camino Rural | 085 | Chiapas | Palenque | El Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Kilómetro | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375118 | Revestimiento De Camino Rural | 086 | Chiapas | Palenque | Lindavista (Chiniquija) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 549209.85 | 549200.85 | 549200.85 | 549200.85 | 549200.85 | 549200.85 | 549200.85 | 100 | 0 | Obra | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375136 | Revestimiento De Camino Rural | 087 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 473844.93 | 473844.93 | 473844.93 | 473844.93 | 473844.93 | 473844.93 | 473844.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375146 | Mantenimiento De Camino Y Obras De Drenaje | 089 | Chiapas | Palenque | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375148 | Ampliación De La Red De Energia Electrica | 69 | Chiapas | Mapastepec | Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 920146.82 | 920146.82 | 920146.82 | 920146.82 | 920146.82 | 920146.82 | 920146.82 | 100 | 0 | RED ELECTRICA | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375157 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 090 | Chiapas | Palenque | Tzeltal Mukul-Já | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 769 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375173 | Revestimiento De Camino Rural | 091 | Chiapas | Palenque | Nuevo Mérida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375190 | Suministro De Laminastechumbre, En Varias Localidades | 092 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 839676.81 | 839676.81 | 839676.81 | 839676.81 | 839676.81 | 839676.81 | 839676.81 | 100 | 0 | Vivienda | 1761 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375202 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) | 70 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MAPASTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 934227.06 | 934227.06 | 934227.06 | 934227.06 | 934227.06 | 934227.06 | 934227.06 | 100 | 0 | Red de Distribución | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375211 | Suministro De Lamina Para Techumbre | 093 | Chiapas | Palenque | Agua Blanca Serranía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 948600 | 948600 | 948600 | 948600 | 948600 | 948600 | 948600 | 100 | 0 | Vivienda | 1541 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375224 | Suministro De Laminas Para Techumbre | 094 | Chiapas | Palenque | San Juan el Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375231 | Suministro De Laminas Para Techumbre | 095 | Chiapas | Palenque | El Chinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 118893.85 | 118893.85 | 118893.85 | 118893.85 | 118893.85 | 118893.85 | 118893.85 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375242 | Suministro De Laminas Para Techumbre | 096 | Chiapas | Palenque | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 155753.93 | 155753.93 | 155753.93 | 155753.93 | 155753.93 | 155753.93 | 155753.93 | 100 | 0 | Vivienda | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375296 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0005 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra quedo al cierre del ejercicio 2014 al 100% en su estatus financiero y fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375309 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0031 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 133942 | 133942 | 133942 | 133942 | 96193.71 | 96193.71 | 96193.71 | 71.8174 | 0 | Obra | 90 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375323 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0011 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 378246 | 378246 | 378246 | 378246 | 378246 | 378246 | 378246 | 100 | 0 | Obra | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: al cierre de ejericicio 2014 la obra quedo al 100% en su estatus financiero y fisico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375341 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0018 | Chiapas | Huixtla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 473475 | 473475 | 473475 | 473475 | 410601.25 | 410601.25 | 410601.25 | 86.7208 | 0 | Obra | 1804 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375351 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0004 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 778789 | 778789 | 778789 | 778789 | 460192.94 | 460192.94 | 460192.94 | 59.0908 | 0 | Obra | 175 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375357 | Pavimentacion De 400 Ml Del Acceso Principal Con Concreto Hidraulico (Barrio La Estacion) | 99-03-154 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1819553.43 | 1819553.43 | 1819553.43 | 1819553.43 | 1819553.43 | 1819553.43 | 1819553.43 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375365 | Pavimentacion De 500 Ml De Acceso Principal Con Concreto Hidraulico | 99-03-168 | Chiapas | La Trinitaria | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375383 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0014 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 432 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375394 | Construccion De Servicios Sanitarios (Esc. Primaria General Mariano Matamoros) | 0040-03-0019 | Chiapas | Huixtla | Cantón las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 146191.48 | 146191.48 | 146191.48 | 69.615 | 0 | Obra | 1062 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda rerendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375409 | Construccion De Tanque Elevado | 0040-03-0003 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 741861.72 | 741861.72 | 741861.72 | 741861.72 | 319840.74 | 319840.74 | 319840.74 | 43.1133 | 0 | Lote | 306 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375431 | Rehabilitacion De 13.76 Km De Camino (La Esperanza) | 99-03-00 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 3808285.19 | 3808285.19 | 3808285.19 | 3808285.19 | 3808285.19 | 3808285.19 | 3808285.19 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375488 | Construccion De Puente Vehicular De 8 Mts. De Claro | 99-03-158 | Chiapas | La Trinitaria | Rafael Cruz Ocaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUANTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1316541.39 | 1316541.39 | 1316541.39 | 1316541.39 | 1316541.39 | 1316541.39 | 1316541.39 | 100 | 0 | Puente | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375510 | Ampliacion De 900 M.L. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 99-03-64 | Chiapas | La Trinitaria | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1799714.1 | 1799714.1 | 1799714.1 | 1799714.1 | 1799714.1 | 1799714.1 | 1799714.1 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375585 | Mantenimiento De Aulas (Rehabilitacion), Esc. Prim. Ilhuicamina, Canton Chiquihuite | 105-03 | Chiapas | Unión Juárez | Chiquihuite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Educación | Terminado | 2014 | 248070.42 | 248500 | 248070.42 | 248070.42 | 248070.42 | 248070.42 | 248070.42 | 99.8271 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375640 | Construccion De Dren Pluvial, Ejido Santo Domingo | 105-03-011 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 303297.97 | 303500 | 303297.97 | 303297.97 | 303297.97 | 303297.97 | 303297.97 | 99.9334 | 0 | Obra | 3538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300375688 | Ampliacion De Drenaje Sanitario, Ejido Trinidad | 105-03-05 | Chiapas | Unión Juárez | Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 728616.24 | 729000 | 728616.24 | 728616.24 | 728616.24 | 728616.24 | 728616.24 | 99.9474 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378003 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Calle Hacia " Los Pinos") | 04 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 331454.72 | 331454.72 | 331454.72 | 331454.72 | 331454.72 | 331454.72 | 331454.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378140 | Ampliacion De La Energia Electrica | MOEDOPMFISM-44-2014 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1185216.82 | 1185216.82 | 1185216.82 | 1185216.82 | 1185216.82 | 1185216.82 | 1185216.82 | 100 | 0 | Poste | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378953 | Construcion De Comedor En Escuela Primaria Leona Vicario, Clave: 07dpb1402q, Loc.: Fracc. Vida Mejor Tierra Blanca. | MZ-FIII-2014-09 | Chiapas | Mazapa de Madero | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 100 | 0 | COMEDOR | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378966 | Construcion De Cisternas, Loc.: Nueva Union | MZ-FIII-2014-010 | Chiapas | Mazapa de Madero | Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 535330.22 | 535330.22 | 535330.22 | 535330.22 | 535330.22 | 535330.22 | 535330.22 | 100 | 0 | Cisterna | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300378997 | Construccion De 2 Aulas Est. Rc. En Escuela Primaria Niños Herores, Clave: 07dpr3815e, Loc.: Nuevo Poblado | MZ-FIII-2014-011 | Chiapas | Mazapa de Madero | El Nuevo Poblado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 819306.6 | 819306.6 | 819306.6 | 819306.6 | 819306.6 | 819306.6 | 819306.6 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379042 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave: 07dpr0845s, Loc.: Hidalgo Tocanaque | MZ-FIII-2014-012 | Chiapas | Mazapa de Madero | Hidalgo Tocanaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 325045 | 100 | 0 | COMEDOR | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379098 | Construccion De Comedor Escolar En Esc. Primaria Jose Vasconselos, Clave.: 07dpr1310a, Loc.: Valle Obregon | MZ-FIII-2014-013 | Chiapas | Mazapa de Madero | Valle Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100 | 0 | COMEDOR | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379103 | Construccion De Cisternas, Loc.: Ojo De Aguita | MZ-FIII-2014-014 | Chiapas | Mazapa de Madero | Ojo de Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 612110.19 | 612110.19 | 612110.19 | 612110.19 | 612110.19 | 612110.19 | 612110.19 | 100 | 0 | Cisterna | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379134 | Construccion De Pisos Firmes, Loc. (Revolucion Mexicana, Juarez Chemale, Nueva Union) | MZ-FIII-2014-015 | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1002030.45 | 1002030.45 | 1002030.45 | 1002030.45 | 1002030.45 | 1002030.45 | 1002030.45 | 100 | 0 | PISO | 290 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379152 | Construccion De Un Aula En Escuela Preescolar Moises Saenz Clave: 07dj2214o, Loc: Juarez Chemale | MZ-FIII-2014-016 | Chiapas | Mazapa de Madero | Juárez Chemale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 443574.31 | 443574.31 | 443574.31 | 443574.31 | 443574.31 | 443574.31 | 443574.31 | 100 | 0 | Aula | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379175 | Construccion De Un Aula Est. Rc. En Escuela Telesecundaria Domingo Perez Sanchez Clave: 07ktv0246s, Loc.: El Jordan | MZ-FIII-2014-017 | Chiapas | Mazapa de Madero | El Jordán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 459302.46 | 459302.46 | 459302.46 | 459302.46 | 459302.46 | 459302.46 | 459302.46 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379522 | Construcción De 02 Aulas Didácticas Estructura U-1c Y Servicio Sanitario Estructura U-1c Preparatoria De Chalchihuitan | FISMDF-012/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | 2014 | 1965731.98 | 1965731.98 | 1965731.98 | 1965731.98 | 1965731.98 | 1965731.98 | 1965731.98 | 100 | 0 | Aula | 301 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379682 | Construccion De Cancha De Usos Multiples (Jechentic Iii) | 111-0120-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 881004 | 881004 | 881004 | 881004 | 881004 | 881004 | 881004 | 100 | 0 | Obra | 892 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379749 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable | 111-0122-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Selva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 791290 | 791290 | 660039 | 660039 | 660039 | 660039 | 660039 | 83.413 | 0 | Obra | 219 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO, SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICEMBRE DE 2014. / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379779 | Rehabilitacion De Plaza Y Construccion De Espacio Publico (Refrendo 2014) | 111-0139-2014 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1482373 | 1482373 | 1482373 | 1482373 | 1482373 | 1482373 | 1482373 | 100 | 0 | Obra | 4625 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379814 | Apertura De Camino (Santa Rosa) | 111-0137-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 1907426 | 1907426 | 1907426 | 1907426 | 1907426 | 1907426 | 1907426 | 100 | 0 | Obra | 222 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379845 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-037-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 2315398 | 2315398 | 2315398 | 2315398 | 2315398 | 2315398 | 2315398 | 100 | 0 | Vivienda | 454 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379865 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (La Granadilla Alto) | 111-008-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379970 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Navenchauc Accion) | 111-031-2014 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc (Las Torres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1004697 | 1004697 | 1004697 | 1004697 | 1004697 | 1004697 | 1004697 | 100 | 0 | Vivienda | 197 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379982 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petztoj I) | 111-056-2014 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300379996 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Piedra Parada Bajo | 111-021-2014 | Chiapas | Zinacantán | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 214200 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380032 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-040-2014 | Chiapas | Zinacantán | Potobtic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 249899 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380044 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Potobtic Centro) | 111-014-2014 | Chiapas | Zinacantán | Potojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 265199 | 265199 | 265199 | 265199 | 265199 | 265199 | 265199 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380057 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Santa Rosa) | 111-034-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 265198 | 265198 | 265198 | 265198 | 265198 | 265198 | 265198 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380065 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-015-2014 | Chiapas | Zinacantán | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 504899 | 100 | 0 | Vivienda | 99 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380075 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-029-2014 | Chiapas | Zinacantán | Tzajalnam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 744599 | 744599 | 744599 | 744599 | 744599 | 744599 | 744599 | 100 | 0 | Vivienda | 146 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380102 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-046-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 780299 | 780299 | 780299 | 780299 | 780299 | 780299 | 780299 | 100 | 0 | Vivienda | 153 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300380122 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequentic Iii) | 111-044-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1106699 | 1106699 | 1106699 | 1106699 | 1106699 | 1106699 | 1106699 | 100 | 0 | Vivienda | 217 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381856 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISMDF-008/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzomoltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3728135.53 | 3728135.53 | 3728135.53 | 3728135.53 | 3728135.53 | 3728135.53 | 100 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2182 | 0 | 100 | Financiera: esta obra se encuentra terminada al 31 de diciembre de 2014 física y financieramente al 100% / Física: Obra que se encuentra terminada al 31 de diciembre de 2014 física y financieramente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381870 | Construcción De Taller Comunitario | FISM-007/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Pacanam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 769646.31 | 769646.31 | 769646.31 | 769646.31 | 769646.31 | 769646.31 | 100 | 100 | 0 | Obra | 148 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381884 | Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | FISMDF-009/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Saclum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2349510.83 | 2349510.83 | 2349510.83 | 2349510.83 | 2349510.83 | 2349510.83 | 100 | 100 | 0 | Kilómetros | 235 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381895 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica Y Muro De Contención | FISMDF-013/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1299719.8 | 1299719.8 | 1299719.8 | 1299719.8 | 1299719.8 | 1299719.8 | 100 | 100 | 0 | Cancha | 63 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381902 | Construcción De Taller Comunitario | FISMDF-011/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Patchentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700859.5 | 700859.5 | 700859.5 | 700859.5 | 700859.5 | 700859.5 | 100 | 100 | 0 | Obra | 140 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014, financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014, físicamente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381909 | Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | FISMDF-002/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Patkanteal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3152810.48 | 3152810.48 | 3152810.48 | 3152810.48 | 3152810.48 | 3152810.48 | 100 | 100 | 0 | Kilómetro | 235 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381919 | Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | FISMDF-005/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Jolik'Alum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3082126.68 | 3082126.68 | 3082126.68 | 3082126.68 | 3082126.68 | 3082126.68 | 100 | 100 | 0 | Kilómetro | 302 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381921 | Revestimiento De Camino Rural Y Construcción De Obras De Drenaje Tramo: 0000 Al Km. 2750 | FISMDF-006/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Canalumtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1384561.35 | 1384561.35 | 1384561.35 | 1384561.35 | 1384561.35 | 1384561.35 | 100 | 100 | 0 | Kilómetro | 2182 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381924 | Apertura De Camino Y Construcción De Puente Vehicular | FISM-010/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Ch'Enmut | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2456306.67 | 2456306.67 | 2456306.67 | 2456306.67 | 2456306.67 | 2456306.57 | 100 | 100 | 0 | Metro Lineal | 257 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381930 | Pavimentación De 4,600 M2 En Calles Con Concreto Hidráulico De 15 Cm. De Espesor | FISMDF-AD-01-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1516636 | 1516636 | 1516636 | 1516636 | 1516636 | 1516636 | 100 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 254 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381932 | Rehabilitación Y Conservación De Camino En Cobertura Municipal | FISMDF-001/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999999.99 | 2999999.99 | 100 | 100 | 0 | Kilómetro | 4182 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 con un ahorro presupuestal de un centavo / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300381933 | Construcción De Sistema De Agua Potable | FISMDF-014/2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzomoltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2525052.54 | 2525052.54 | 2525052.54 | 2525052.54 | 2525052.54 | 2525052.54 | 100 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 70 | 0 | 100 | Financiera: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014 física y financieramente al 100% / Física: obra que se termino el 31 de diciembre de 2014, física y financieramente al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382274 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-024-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Selva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 377399 | 377399 | 377399 | 377399 | 377399 | 377399 | 377399 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382300 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-042-2014 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 178499 | 178499 | 178499 | 178499 | 178499 | 178499 | 178499 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382322 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-041-2014 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 173399 | 173399 | 173399 | 173399 | 173399 | 173399 | 173399 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382359 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-006-2014 | Chiapas | Zinacantán | Chiquinivalvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 433500 | 433500 | 433500 | 433500 | 433500 | 433500 | 433500 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382374 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-035-2014 | Chiapas | Zinacantán | Guadalupe Shucún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 346800 | 346800 | 346800 | 346800 | 346800 | 346800 | 346800 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382467 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic I) | 111-048-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 484499 | 484499 | 484499 | 484499 | 484499 | 484499 | 484499 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382481 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-009-2014 | Chiapas | Zinacantán | Joigelito Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 382501 | 382501 | 382501 | 382501 | 382501 | 382501 | 382501 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382497 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-038-2014 | Chiapas | Zinacantán | K'Aquete Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 285599 | 285599 | 285599 | 285599 | 285599 | 285599 | 285599 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382637 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Comitan De Dominguez | MI0108019030023 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1618147.64 | 1618147.64 | 1618147.64 | 1618147.64 | 1618147.64 | 1581567.24 | 1581567.24 | 97.7394 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $36,580.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382710 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En La 24a Calle Poniente Entre 4a Avenida Sur Y 8a. Avenida Sur, Colonia San Sebastian, Fismdf 2014 | 089SD610003003EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 393987.18 | 393987.18 | 393987.18 | 393987.18 | 393987.18 | 393987.18 | 393987.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382713 | Rehabilitacion De Olla De Captacion De Agua Pluvial, Yaltache Buenavista | MI0904019030026 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltaché Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 131689.49 | 131689.49 | 131689.49 | 131689.49 | 131689.49 | 131689.49 | 131689.49 | 100 | 0 | OLLA | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382776 | Rehabilitacion De Dren Pluvial (Av La Primavera Entre 13a Calle Sur Oriente Y 14a Calle Sur Ote) (Barrio Yalchivol) | MI0201019030021 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3613268.42 | 3613268.42 | 3613268.42 | 3613268.42 | 3613268.42 | 3613268.42 | 3613268.42 | 100 | 0 | DRENAJE | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382814 | Pavimentacion De La Calle Cordova Entre 1a. Calle Ote. Prolongacion Y 17a. Calle Ote., Colonia Fovisste, Fismdf 2014. | 089SE610003004EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 3649445.55 | 3649445.55 | 3649445.55 | 3649445.55 | 3351943.93 | 3351943.93 | 3351943.93 | 91.848 | 0 | Metro Cuadrado | 2730 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382831 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (Av. La Primavera Entre 14a Calle Sur Ote Y Calle Cuauhtemoc Y Calle Cuauhtemoc Entre Av. La Primavera Y 6a Ave Oriente Sur) (Barrio Yalchivol) | MI0201019030020 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2386327.91 | 2386327.91 | 2386327.91 | 2386327.91 | 2386327.91 | 2386327.91 | 2386327.91 | 100 | 0 | DRENAJE | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382887 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 8a. Norte Entre 13 Y 15 Calle Poniente, Fismdf 2014. | 089SE610003005EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1971810.79 | 1971810.79 | 1971810.79 | 1971810.79 | 1774630.15 | 1774630.15 | 1774630.15 | 90 | 0 | Metro Cuadrado | 1478 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382906 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Paso Trapiche) | HAVF-OP-FISM-2014-055 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 739214 | 739214 | 739214 | 739214 | 739214 | 739214 | 739214 | 100 | 0 | Metro Lineal | 307 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382924 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (7a Avenida Oriente Norte Entre 1a Y 2a Calle Norte Oriente) (Barrio La Pila) | MI0909019030027 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47103.67 | 47103.67 | 47103.67 | 47103.67 | 47103.67 | 47103.67 | 47103.67 | 100 | 0 | DRENAJE | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382938 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 8a. Norte Entre 15 Y 17 Calle Poniente, Fismdf 2014. | 089SE610003006EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2042377.35 | 2042377.35 | 2042377.35 | 2042377.35 | 1021188.68 | 1021188.68 | 1021188.68 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 1531 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300382974 | Rehabilitación Red De Agua Potable Villaflores (Barrio Bajial) | HAVF-OP-FISM-2014-050 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 263189 | 263189 | 263189 | 263189 | 263189 | 263189 | 263189 | 100 | 0 | Sistema | 64 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383016 | Modernizacion De Calles En La 24a. Calle Poniente Entre 4a. Y 8a. Av. Sur, Colonia San Sebastian, Fismdf 2014. | 089SE610003007EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 1875494.82 | 1875494.82 | 1875494.82 | 1875494.82 | 1875494.82 | 1875494.82 | 1875494.82 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1407 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383040 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Señor Del Pozo | MI0108019030022 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Señor del Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2371230.02 | 2371230.02 | 2371230.02 | 2371230.02 | 2371230.02 | 2371230.02 | 2371230.02 | 100 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383048 | Ampliación De Canal Pluvial Villaflores (Barrio Santa Catarina) | HAVF-OP-FISM-2014-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 851547 | 851547 | 851547 | 851547 | 851547 | 851547 | 851547 | 100 | 0 | Obra | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383068 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La 8a. Avenida Sur Entre 14a. Y 24a. Calle Poniente, Fismdf 2014. | 089SC610003008EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1090434.22 | 1090434.22 | 1090434.22 | 1090434.22 | 984332.85 | 984332.85 | 984332.85 | 90.2698 | 0 | Metro Lineal | 821 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383098 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (Av. Innominada Entre Calle Jacarandas Y Cipreses) (El Cedro) | MI0909019030028 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 84020.18 | 84020.18 | 84020.18 | 84020.18 | 84020.18 | 84020.18 | 84020.18 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383145 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La 8a. Av. Sur Entre 14a. Y 24a. C. Pte., Fismdf 2014. | 089SD610003009EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1888283.07 | 1888283.07 | 1888283.07 | 1888283.07 | 1698995.22 | 1698995.22 | 1698995.22 | 89.9757 | 0 | Metro Lineal | 1416 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383157 | Construccion De 55 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua , Yaltzi Tres Lagunas | SC0301019030029 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 203500.66 | 203500.66 | 203500.66 | 203500.66 | 203500.66 | 199116.86 | 199116.86 | 97.8458 | 0 | Tanque | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $4,383.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383247 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La 24a.Calle Poniente Entre 4a. Av. Y 8a. Av. Sur, Colonia San Sebastian, Fismdf 2014. | 089SC610003010EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 247420.95 | 247420.95 | 247420.95 | 247420.95 | 247420.95 | 247420.95 | 247420.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383253 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Sistema De Bombeo De Agua Potable, La Floresta | SC0901019030030 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 199550.09 | 199550.09 | 199550.09 | 199550.09 | 199550.09 | 199550.09 | 199550.09 | 100 | 0 | Equipo | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383290 | Pavimentacion De La Calle Cordova Entre Central Ote. Y 1a. Calle Ote. Prolongacion, Colonia Fovisste, Fismdf 2014. | 089SE610003011EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 3902911.64 | 3902911.64 | 3902911.64 | 3902911.64 | 3498635.32 | 3498635.32 | 3498635.32 | 89.6417 | 0 | Metro Cuadrado | 2919 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383310 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable (Barrio La Merced) | SC0110019030025 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 566740.91 | 566740.91 | 566740.91 | 566740.91 | 566740.91 | 566740.91 | 566740.91 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383349 | Ampliacion De Plaza En Centro De Desarrollo Comunitario | 111-0126-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 735891 | 735891 | 735891 | 735891 | 735891 | 735891 | 735891 | 100 | 0 | Obra | 456 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383356 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias 8a. Norte Entre 15 Y 17 Calle Poniente, Fismdf 2014. | 089SD610003012EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 433030.13 | 433030.13 | 433030.13 | 433030.13 | 216515.07 | 216515.07 | 216515.07 | 50 | 0 | Metro Lineal | 331 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: 0 / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383392 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La 8a. Av. Norte Entre 15a. Y 17a. Calle Poniente, Fismdf 2014. | 089SC610003013EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 339892.2 | 339892.2 | 339892.2 | 339892.2 | 169946.1 | 169946.1 | 169946.1 | 50 | 0 | Metro Lineal | 261 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383449 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En La Av. Tabachines Entre Av. Palmas Y 28ª. C. Ote., Colonia Calpan, Fismdf 2014. | 089SD610003014EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1742888.32 | 1742888.32 | 1742888.32 | 1742888.32 | 1742888.32 | 1742888.32 | 1742888.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383503 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Av. Tabachines Entre Av. Las Palmas Y 28a. Ote., Colonia Calpan, Fismdf 2014. | 089SC610003015EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 623374.79 | 623374.79 | 623374.79 | 623374.79 | 623374.79 | 623374.79 | 623374.79 | 100 | 0 | Metro Lineal | 472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383593 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea, Canton La Joya, Fismdf 2014. | 089UR610003016EA | Chiapas | Tapachula | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 752028 | 752028 | 752028 | 752028 | 340141.9 | 340141.9 | 340141.9 | 45.23 | 0 | Red | 568 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383681 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea, Canton Pacayalito, Fismdf 2014. | 089UR610003017EA | Chiapas | Tapachula | Pacayalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1449472 | 1449472 | 1449472 | 1449472 | 482126.91 | 482126.91 | 482126.91 | 33.2622 | 0 | Red | 1089 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383728 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (El Paraíso I) | HAVF-OP-FISM-2014-051 | Chiapas | Villaflores | El Paraíso I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 615897 | 615897 | 615897 | 615897 | 615897 | 615897 | 615897 | 100 | 0 | Sistema | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383729 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Vicente El Rosario | SC0105019030031 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Vicente el Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 139500 | 100 | 0 | OLLA | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383733 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea, Colonia 5 De Abril, Fismdf 2014. | 089UR610003018EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 405684.21 | 405684.21 | 405684.21 | 405684.21 | 121705.26 | 121705.26 | 121705.26 | 30 | 0 | Red | 310 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383761 | Apertura De Camino Rural, Revestimiento Y Construccion De Obras De Drenaje Tramo Km. 0 000.00 Al Km 1 400.00 | FISMDF-C06 | Chiapas | Pantelhó | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 4435511 | 4435511 | 4435511 | 4307308 | 4307308 | 4307308 | 4307308 | 97.1096 | 0 | Kilómetro | 685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383791 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria Guadalupe Yocnajab | SC0105019030032 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Guadalupe Yocnajab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383794 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Fracc. Las Gardenias) | HAVF-OP-FISM-2014-054 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 735528 | 735528 | 735528 | 735528 | 735528 | 735528 | 735528 | 100 | 0 | Metro Lineal | 271 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383860 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea, Colonia Los Amores, Fismdf 2014. | 089UR610003019EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 894354.03 | 894354.03 | 894354.03 | 894354.03 | 268306.22 | 268306.22 | 268306.22 | 30 | 0 | Red | 675 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383874 | Construccion De Baños Rurales (29 Acciones) | FISMDF-C07 | Chiapas | Pantelhó | San Luis Usig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1077802 | 1077802 | 1077802 | 1077802 | 1077802 | 1077802 | 1077802 | 100 | 0 | BAÑOS | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383882 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria Pamala | SC0105019030033 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Pamala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 100 | 0 | OLLA | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383919 | Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica 3f-4h 13200v. | FISMDF-C08 | Chiapas | Pantelhó | San José Buenavista Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1659940 | 1659940 | 1659940 | 1606752 | 1606752 | 1606752 | 1606752 | 96.7958 | 0 | Poste | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383933 | Construccion De Comedor Comunitario, Loc. Ampliacion Galilea | 94-03-10 | Chiapas | Teopisca | Ampliación Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 154740.34 | 154740.34 | 154740.34 | 154740.34 | 154740.34 | 154740.34 | 154740.34 | 100 | 0 | COMEDOR | 331 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383938 | Construccion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Antonio Copalar | SC0105019030034 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Copalar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 100 | 0 | OLLA | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383966 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Vicente El Cipreson | SC0105019030035 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Vicente el Cipresón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 59399.95 | 59399.95 | 89.9999 | 0 | OLLA | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $6,600.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383967 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Fraylescano) | HAVF-OP-FISM-2014-053 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 430436 | 430436 | 430436 | 430436 | 430436 | 430436 | 430436 | 100 | 0 | Metro Lineal | 204 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383970 | Rehabilitacion De Pintura En Espacio Publico | 111-AD142-2014 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 78871 | 78871 | 78871 | 78871 | 78845 | 78845 | 78845 | 99.967 | 0 | Obra | 3260 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300383985 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISMDF-C09 | Chiapas | Pantelhó | San Carlos Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4256474 | 4256474 | 4256474 | 4256474 | 4256474 | 4256474 | 4256474 | 100 | 0 | Sistema | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384010 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria Tierra Blanca | SC0105019030036 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 59399.95 | 59399.95 | 89.9999 | 0 | OLLA | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $6,600.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384016 | Introduccion Del Servicio De Energia Electrica 3f-4h 13200v | FISMDF-C10 | Chiapas | Pantelhó | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1644943 | 1644943 | 1644943 | 1619963 | 1619963 | 1619963 | 1619963 | 98.4814 | 0 | Poste | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384031 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Santa Catarina) | HAVF-OP-FISM-2014-044 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 522413 | 522413 | 522413 | 522413 | 522413 | 522413 | 522413 | 100 | 0 | Metro Lineal | 214 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384062 | Construccion De Sistema De Agua Potable | FISMDF-C11 | Chiapas | Pantelhó | San Antonio el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2010812 | 2010812 | 2010812 | 2010812 | 2010812 | 2010812 | 2010812 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384068 | Ampliacion De Dren Pluvial (Inicia En Calle Josefina Garcia Esquina Con Calle 28 De Agosto Del Ejido Pashton Acapulco Y Termina En El Parque Del Barrio Bosques De Comitan), Pashton Acapulco | SD0101019030037 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Pashtón Acapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2783417.39 | 2783417.39 | 2783417.39 | 2783417.39 | 2783417.39 | 2783417.39 | 2783417.39 | 100 | 0 | DRENAJE | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384069 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa | 100-03-158 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 435918.2 | 435918.2 | 435918.2 | 435918.2 | 435918.2 | 435918.2 | 435918.2 | 100 | 0 | drenaje | 3227 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384074 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Villa Hidalgo) | HAVF-OP-FISM-2014-038 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 517881 | 517881 | 517881 | 517881 | 517881 | 517881 | 517881 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2502 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384095 | Construccion De Energia Electrica Subterranea, Fraccionamiento La Sierra, Fismdf 2014. | 089UR610003020EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 999955.55 | 999955.55 | 999955.55 | 999955.55 | 299986.67 | 299986.67 | 299986.67 | 30 | 0 | Red | 753 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384097 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISMDF-012 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Santa Cruz Yaxté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3389529 | 3389529 | 3389529 | 3389529 | 3389529 | 3389529 | 3389529 | 100 | 0 | Sistema | 2165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384150 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario ( Calle Del Campo De Futbol) | 05 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 385815.12 | 385815.12 | 385815.12 | 385815.12 | 385815.12 | 385815.12 | 385815.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384165 | Construccion De Energia Electrica (Ramal San Jose La Cuchilla), Ejido Hidalgo, Fismdf 2014. | 089UR610003021EA | Chiapas | Tapachula | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 239070.17 | 239070.17 | 239070.17 | 23.907 | 0 | Red | 753 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384173 | Ampliacion De Rio Nio (Cabecera Municipal) | 111-AD135-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 3876 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDO 2015 / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384204 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable ( Calle Del Campo De Futbol) | 06 | Chiapas | Totolapa | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 169443.26 | 169443.26 | 169443.26 | 169443.26 | 169443.26 | 169443.26 | 169443.26 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384235 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Benito Juarez) | HAVF-OP-FISM-2014-031 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1444944 | 1444944 | 1444944 | 1444944 | 1444944 | 1444944 | 1444944 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3567 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384238 | Ampliacion De Energia Electrica De Calle Ciruelo, Colonia El Vergel, Fismdf 2014. | 089UR610003022EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 708912 | 708912 | 708912 | 708912 | 212673.6 | 212673.6 | 212673.6 | 30 | 0 | Red | 536 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384277 | Construccion De 02 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Con Estructura Rc En La Esc. Secundaria Comunitaria Indigena (Secom) Con Cve. 07ksc0068b | FISMDF-C13 | Chiapas | Pantelhó | La Unión Carmen Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Educación | Terminado | 2014 | 1487407 | 1487407 | 1487407 | 1487407 | 1487407 | 1487407 | 1487407 | 100 | 0 | EDIFICIO | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384299 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea, Colonia Brisas Del Cahoacan, Fismdf 2014. | 089UR610003023EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 668761.7 | 668761.7 | 668761.7 | 668761.7 | 200628.51 | 200628.51 | 200628.51 | 30 | 0 | Red | 506 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384330 | Construccion De 05 Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios Con Estructura Rc, (En Dos Modulos) En La Esc. Primaria Bilingüe Mariano Matamoros Con Cve. 07dpb0460z. | FISMDF-C14 | Chiapas | Pantelhó | El Roblar Chishtontic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Educación | Terminado | 2014 | 3031669 | 3031669 | 3031669 | 3031669 | 3031669 | 3031669 | 3031669 | 100 | 0 | EDIFICIO | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384336 | Ampliación Red De Drenaje Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | HAVF-OP-FISM-2014-027 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1450056 | 1721059 | 1721059 | 1721059 | 1721059 | 1721059 | 1721059 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3583 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100%. INCREMENTÓ SU MONTO A $1,721,059.00 / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384371 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Colonia Mil Garzas, Fismdf 2014. | 089SD610003024EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2217599.97 | 2217599.97 | 2217599.97 | 2217599.97 | 1181019.73 | 1181019.73 | 1181019.73 | 53.2567 | 0 | Metro Lineal | 1662 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384402 | Construccion De Baños Rurales (49 Acciones) | FISMDF-C15 | Chiapas | Pantelhó | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1398381 | 1398381 | 1398381 | 1393179 | 1393179 | 1393179 | 1393179 | 99.628 | 0 | BAÑOS | 1125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384415 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Cuauhtémoc) | HAVF-OP-FISM-2014-030 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1658274 | 1658274 | 1658274 | 1658274 | 1658274 | 1658274 | 1658274 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3084 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384422 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea, Ejido Morelos, Fismdf 2014. | 089UR610003025EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 804661.49 | 804661.49 | 804661.49 | 80.4661 | 0 | Red | 753 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384434 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISMDF-C16 | Chiapas | Pantelhó | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2899770 | 2899770 | 2899770 | 2899770 | 2899770 | 2899770 | 2899770 | 100 | 0 | Sistema | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384458 | Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural. | DOPM-FISMDF-028-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 3039295.82 | 3039295.82 | 3039295.82 | 2997329.66 | 2997329.66 | 2997329.66 | 2997329.66 | 98.6192 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384462 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISMDF-C17 | Chiapas | Pantelhó | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1879326 | 1879326 | 1879326 | 1879326 | 1879326 | 1793359 | 1793359 | 95.4256 | 0 | Sistema | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON AHORRO PPTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384470 | Construccion De Energia Electrica Subterranea, Colonia Los Angeles, Fismdf 2014. | 089UR610003026EA | Chiapas | Tapachula | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 985274 | 985274 | 985274 | 985274 | 576724.52 | 576724.52 | 576724.52 | 58.5344 | 0 | Red | 742 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384493 | Rehabilitacion Y Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico. | FISMDF-C18 | Chiapas | Pantelhó | San Francisco el Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 990343 | 990343 | 990343 | 990343 | 990343 | 990343 | 990343 | 100 | 0 | CAMINO | 687 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384503 | Construccion De Comedor 2da. Etapa En La Escuela Telesecundaria No 259 Rosario Castellanos Figueroa | 100-03-27 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Educación | En Ejecución | 2014 | 630764.21 | 630764.21 | 630764.21 | 630764.21 | 630764.21 | 630764.21 | 630764.21 | 100 | 0 | comedor | 3227 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384504 | Rehabilitación Del Sistema De Drejae Sanitario (Callejón Aldolfo López Mateos) | 07 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 235378.8 | 235378.8 | 235378.8 | 235378.8 | 235378.8 | 235378.8 | 235378.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384520 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | FISMDF-C19 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3411536 | 3411536 | 3411536 | 3411536 | 3411536 | 3411536 | 3411536 | 100 | 0 | Sistema | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384527 | Pavimentacion Mixta De La Calle 12 De Noviembre Y Privada 12 De Novembre Hasta Llegar A Calle San Agustin, Colonia Quinta San Antonio, Fismdf 2014. | 089SE610003027EA | Chiapas | Tapachula | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 2608610.12 | 2608610.12 | 2608610.12 | 2608610.12 | 2033677.47 | 2033677.47 | 2033677.47 | 77.9602 | 0 | Metro Cuadrado | 1953 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384529 | Terminacion De Centro De Desarrollo Comunitario (Cabecera Municipal) | 111-0138-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 228093 | 228093 | 228093 | 228093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 3876 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO, SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICEMBRE DE 2014. / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384544 | Construccion De 180 Viviendas De 6 X 5 Mts | 038-03-001 | Chiapas | Huixtán | San Pedro la Tejería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384575 | Construccion De Colector Pluvial, Fraccionamiento Universitario, Fismdf 2014. | 089SD610003028EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3096837.73 | 3096837.73 | 3096837.73 | 3096837.73 | 2757444.02 | 2757444.02 | 2757444.02 | 89.0406 | 0 | Metro Lineal | 2318 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384584 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario (Úrsulo Galvan) | HAVF-OP-FISM-2014-020 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1053207 | 1053207 | 1053207 | 1053207 | 1053207 | 1053207 | 1053207 | 100 | 0 | Metro Lineal | 935 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384613 | Construccion De Energia Electrica Aerea, Ejido Chespal Nuevo, Fismdf 2014. | 089UR610003029EA | Chiapas | Tapachula | Nuevo Chespal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 360000 | 30 | 0 | Red | 903 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384655 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea, Ejido Morelos, Fismdf 2014. | 089UR610003030EA | Chiapas | Tapachula | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1292762.87 | 1292762.87 | 1292762.87 | 80.7977 | 0 | Red | 1201 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384661 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Calle Privada) | 08 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 160695.86 | 160695.86 | 160695.86 | 160695.86 | 160695.86 | 160695.86 | 160695.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384668 | Construccion De 76 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C20 | Chiapas | Pantelhó | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 100 | 0 | MURO | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384716 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Jesús María Garza) | HAVF-OP-FISM-2014-063 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1700048 | 1700048 | 1700048 | 1700048 | 1700048 | 1700048 | 1700048 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6724 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384738 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Colonia Francisco Sarabia, Fismdf 2014 | 089SD610003031EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1153403.8 | 1153403.8 | 1153403.8 | 1153403.8 | 800639.99 | 800639.99 | 800639.99 | 69.4154 | 0 | Metro Lineal | 868 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384765 | Construccion De 76 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C21 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 100 | 0 | MURO | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384780 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Ria. El Brasilito) | HAVF-OP-FISM-2014-024 | Chiapas | Villaflores | El Brasilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 588403 | 588403 | 588403 | 588403 | 588403 | 588403 | 588403 | 100 | 0 | Sistema | 52 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384781 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En El Ejido Raymundo Enriquez, Fismdf 2014. | 089SD610003032EA | Chiapas | Tapachula | Raymundo Enríquez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3020000 | 3020000 | 3020000 | 3020000 | 2721044.19 | 2721044.19 | 2721044.19 | 90.1008 | 0 | Metro Lineal | 2260 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384820 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Reforma)) | HAVF-OP-FISM-2014-056 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 919417 | 919417 | 919417 | 919417 | 919417 | 919417 | 919417 | 100 | 0 | Metro Lineal | 389 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384827 | Construccion De 120 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C22 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 902546 | 902546 | 902546 | 902546 | 902546 | 902546 | 902546 | 100 | 0 | MURO | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384833 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Estructuras Rc En Escuela Secundaria Emiliano Zapata Salazar Clave 07etv1007o, Plan Chanjale, Fismdf 2014. | 089ED610003033EA | Chiapas | Tapachula | Plan Chanjalé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 50 | 0 | Aula | 1798 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384841 | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos (Gastos Indirectos) | 10 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 76626.12 | 76626.12 | 76626.12 | 76626.12 | 76626.12 | 48648.39 | 48648.39 | 63.488 | 0 | Documento | 5839 | 0 | 100 | Financiera: ACCIÓN TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $27,977.73 / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $27,977.73 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $27,977.73 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384856 | Construccion De 240 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C23 | Chiapas | Pantelhó | Santa Cruz (Corazón de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 100 | 0 | MURO | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384865 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Almacenes)) | HAVF-OP-FISM-2014-006 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 929042 | 929042 | 929042 | 929042 | 929042 | 929042 | 929042 | 100 | 0 | Obra | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384871 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (1a. Etapa), Ejido 20 De Noviembre, Fismdf 2014. | 089SD610003034EA | Chiapas | Tapachula | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2361031.64 | 2361031.64 | 2361031.64 | 2361031.64 | 878018.63 | 878018.63 | 878018.63 | 37.1879 | 0 | Metro Lineal | 1769 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384880 | Construccion De 60 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C24 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 451273 | 451273 | 451273 | 421188 | 421188 | 421188 | 421188 | 93.3333 | 0 | MURO | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384898 | Construcción De Una Dirección Estructura Rc, En La Escuela Primaria Indígena Alfonso Caso, C.C.T. 07dpb1614t | DOPM-FISMDF-027-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chancolom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Educación | Terminado | 2014 | 417859.93 | 417859.93 | 417859.93 | 417859.93 | 417859.93 | 417859.93 | 417859.93 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384900 | Construccion De 140 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C25 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe la Lámina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PATELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 100 | 0 | MURO | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384901 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Colonia Jardines De Chiapas, Fismdf 2014. | 089SD610003035EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2580271.71 | 2580271.71 | 2580271.71 | 2580271.71 | 1953919.4 | 1953919.4 | 1953919.4 | 75.7253 | 0 | Metro Lineal | 1932 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384912 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Guadalupe)) | HAVF-OP-FISM-2014-039 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 686867 | 686867 | 686867 | 686867 | 686867 | 686867 | 686867 | 100 | 0 | Metro Lineal | 519 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384919 | Construccion De 240 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C26 | Chiapas | Pantelhó | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 1805092 | 100 | 0 | MURO | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384933 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Cabecera Municipal) | 111-059-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1016599 | 1016599 | 1016599 | 1016599 | 1016599 | 1016599 | 1016599 | 100 | 0 | Vivienda | 442 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384935 | Construccion De 76 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C27 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 571612 | 100 | 0 | MURO | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384940 | Construccion De 192 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-002 | Chiapas | Huixtán | San Gregorio de las Casas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4799977.65 | 4799977.65 | 4799977.65 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384948 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio San Martin)) | HAVF-OP-FISM-2014-021 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 717556 | 717556 | 717556 | 717556 | 717556 | 717556 | 717556 | 100 | 0 | Metros Lineales | 714 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384951 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojbo Zinacantan) | 111-060-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1414500 | 1414500 | 1414500 | 1414500 | 1414500 | 1414500 | 1414500 | 100 | 0 | Vivienda | 615 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384954 | Construccion De 140 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C28 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 100 | 0 | MURO | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384974 | Construccion De 112 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C29 | Chiapas | Pantelhó | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 100 | 0 | MURO | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384976 | Terminacion Del Tanque Elevado, Colonia Loma Linda, Fismdf 2014. | 089SC610003036EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1908381.05 | 1908381.05 | 1908381.05 | 1908381.05 | 1319669.67 | 1319669.67 | 1319669.67 | 69.1513 | 0 | Tanque | 1431 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384982 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-065-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 100 | 0 | Vivienda | 116 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384992 | Construccion De 240 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-003 | Chiapas | Huixtán | Carmen Yalchuch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Vivienda | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384994 | Construccion De 44 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C30 | Chiapas | Pantelhó | San Miguel Loteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 100 | 0 | MURO | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300384999 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-0107-2014 | Chiapas | Zinacantán | Gechvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 278300 | 278300 | 278300 | 278300 | 278300 | 278300 | 278300 | 100 | 0 | Vivienda | 121 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385013 | Construccion De 44 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C31 | Chiapas | Pantelhó | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 330934 | 100 | 0 | MURO | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385015 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-068-2014 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 2792207 | 2792207 | 2792207 | 2792207 | 2792207 | 2792207 | 2792207 | 100 | 0 | Vivienda | 1214 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385018 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Av. Central Pte-Ote Entre Malecon Y Prolongacion De La 2a. Calle Ote., Fismdf 2014. | 089SC610003037EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3885878.51 | 3885878.51 | 3885878.51 | 3885878.51 | 2276234.46 | 2276234.46 | 2276234.46 | 58.5771 | 0 | Metro Lineal | 2906 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385035 | Construccion De 98 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-004 | Chiapas | Huixtán | Monte Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 2450000 | 2450000 | 245000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 100 | 0 | Vivienda | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385042 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Paste Centro) | 111-070-2014 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 100 | 0 | Vivienda | 116 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385051 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Villaflores (Barrio Bajial)) | HAVF-OP-FISM-2014-010 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1100421 | 1100421 | 1100421 | 1100421 | 1100421 | 1100421 | 1100421 | 100 | 0 | Metro Lineal | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385052 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Avenida Central Poniente.Oriente Entre El Malecon (Rio Coatan) Y La Prolongacion De La 2a C. Oriente, Fismdf 2014. | 089SD610003038EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3648017.21 | 3648017.21 | 3648017.21 | 3648017.21 | 3256601.68 | 3256601.68 | 3256601.68 | 89.2705 | 0 | Metro Lineal | 2729 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385055 | Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave: 07dpb2421l | FIII-031-2014 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 896275.64 | 896275.64 | 896275.64 | 896275.64 | 896275.64 | 896275.64 | 896275.64 | 100 | 0 | Escuela | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385070 | Construccion De 28 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-005 | Chiapas | Huixtán | Chishté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385082 | Rehabilitación Red De Drenaje (Nuevo México) | HAVF-OP-FISM-2014-009 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1178661 | 1178661 | 1178661 | 1178661 | 1178661 | 1178661 | 1178661 | 100 | 0 | Obra | 3014 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385108 | Construccion De 98 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-006 | Chiapas | Huixtán | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2449988.24 | 2449988.24 | 2449988.24 | 99.9995 | 0 | Vivienda | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385132 | Construccion De 64 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C32 | Chiapas | Pantelhó | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 481358 | 481358 | 481358 | 481358 | 481358 | 481358 | 481358 | 100 | 0 | MURO | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385135 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario (Francisco Villa) | HAVF-OP-FISM-2014-023 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1117516 | 1117516 | 1117516 | 1117516 | 1117516 | 1117516 | 1117516 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1360 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385137 | Construccion De 56 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-007 | Chiapas | Huixtán | Yalcuc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1399999.2 | 1399999.2 | 1399999.2 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385147 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Avenida Central Sur Entre Cruce De Centrales Y 16a C. Pte.-Ote, Fismdf 2014. | 089SD610003039EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3020518.58 | 3020518.58 | 3020518.58 | 3020518.58 | 1272923.95 | 1272923.95 | 1272923.95 | 42.1426 | 0 | Metro Lineal | 2261 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385154 | Construccion De 36 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C33 | Chiapas | Pantelhó | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 270764 | 270764 | 270764 | 270764 | 270764 | 270764 | 270764 | 100 | 0 | MURO | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385162 | Rehabilitacion Y Mantenimiento Del Carcamo De Bombeo | FIII-032-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 357054.21 | 357054.21 | 357054.21 | 357054.21 | 357054.21 | 357054.21 | 357054.21 | 100 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385163 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La Avenida Central Norte Entre 17a C. Pte.-Ote Y Cruce De Centrales, Fismdf 2014. | 089SD610003040EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3104309.51 | 3104309.51 | 3104309.51 | 3104309.51 | 2368649.8 | 2368649.8 | 2368649.8 | 76.302 | 0 | Metro Lineal | 2323 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385168 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada (Nuevo México) | HAVF-OP-FISM-2014-029 | Chiapas | Villaflores | Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 223272 | 223272 | 223272 | 223272 | 223272 | 223272 | 223272 | 100 | 0 | Sistema | 3014 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385169 | Construccion De 56 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C34 | Chiapas | Pantelhó | San Martín Caballero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 421188 | 421188 | 421188 | 421188 | 421188 | 421188 | 421188 | 100 | 0 | MURO | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385171 | Construccion De 120 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-008 | Chiapas | Huixtán | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 3074430 | 3074430 | 3074430 | 3074430 | 3074430 | 3074430 | 3074430 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385187 | Construccion De 220 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C35 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DEP PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1654668 | 1654668 | 1654668 | 1654668 | 1654668 | 1654668 | 1654668 | 100 | 0 | MURO | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385190 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Ejido Congregacion Zaragoza, Fismdf 2014. | 089SD610003041EA | Chiapas | Tapachula | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2808895.11 | 2808895.11 | 2808895.11 | 2808895.11 | 842668.53 | 842668.53 | 842668.53 | 30 | 0 | Metro Lineal | 2103 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385192 | Construccion De Muro De Contención Y Enmallado | OT-DOPM-FISM-001-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 95417.61 | 95417.61 | 95417.61 | 95417.61 | 95417.61 | 95417.61 | 95417.61 | 100 | 0 | Metro cúbico | 6327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385198 | Construccion De 140 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C36 | Chiapas | Pantelhó | Las Limas Chitamucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 1052970 | 100 | 0 | MURO | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385202 | Construccion De 118 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-009 | Chiapas | Huixtán | Bochilte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 100 | 0 | Vivienda | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385206 | Construcción De Cancha Deportiva Techada | DOPM-FISM-007-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chicjá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 1782490.15 | 1782490.15 | 1782490.15 | 1782490.15 | 1782490.15 | 1782490.15 | 1782490.15 | 100 | 0 | Obra | 559 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385219 | Construccion De 80 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C37 | Chiapas | Pantelhó | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 601697 | 601697 | 601697 | 601697 | 601697 | 601697 | 601697 | 100 | 0 | MURO | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385229 | Construccion De 300 Viviendas De 8 X 5 Metros | 038-03-010 | Chiapas | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7499999.88 | 7499999.88 | 7499999.88 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385231 | Construccion De 100 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C38 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 752122 | 752122 | 752122 | 752122 | 752122 | 752122 | 752122 | 100 | 0 | MURO | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385245 | Construccion De 108 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C39 | Chiapas | Pantelhó | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 812291 | 812291 | 812291 | 812291 | 812291 | 812291 | 812291 | 100 | 0 | MURO | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385256 | Construccion De Piso Firme | - | Chiapas | Acapetahua | Embarcadero Río Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal de Acapetahua, chiapas | Vivienda | Terminado | 2014 | 158687.53 | 158687.53 | 158687.53 | 158687.53 | 158687.53 | 158668.13 | 158668.13 | 99.9878 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unida de medida es piso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385258 | Construccion De 156 Viviendas De 6 X 5 Metros | 038-03-011 | Chiapas | Huixtán | La Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 100 | 0 | Vivienda | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385261 | Construccion De 112 Acciones De Muro Firme | FISMDF-C40 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 842376 | 100 | 0 | MURO | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385275 | Construccion De 128 Acciones De Muro Firme | FISMDF-41 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 962716 | 962716 | 962716 | 962716 | 962716 | 962716 | 962716 | 100 | 0 | MURO | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385297 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISMDF-42 | Chiapas | Pantelhó | La Isla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2512529 | 2512529 | 2512529 | 2512529 | 2512529 | 2512529 | 2512529 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385310 | Construccion De Cuartos Para Baños Rurales (16 Acciones) | FISMDF-C43 | Chiapas | Pantelhó | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 577985 | 577985 | 577985 | 577985 | 577985 | 577985 | 577985 | 100 | 0 | BAÑOS | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385311 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica (2a. Etapa) | - | Chiapas | Acapetahua | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiaps | Urbanización | Terminado | 2014 | 1468874.82 | 1468874.82 | 1468874.82 | 1468874.82 | 1468874.82 | 1468874.82 | 1468874.82 | 100 | 0 | Red electrica | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385324 | Construccion De Cuartos Para Baños Rurales (45 Acciones) | FISMDF-C44 | Chiapas | Pantelhó | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1287757 | 1287757 | 1287757 | 1287757 | 1287757 | 1287757 | 1287757 | 100 | 0 | BAÑOS | 576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385333 | Ampliacion De Drenaje Y Pavimentacion De Calles (Barrio La Isla) | FIII-033-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1173416.26 | 1173416.26 | 1173416.26 | 1173416.26 | 1173416.26 | 1173416.26 | 1173416.26 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385335 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | - | Chiapas | Acapetahua | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Urbanización | Terminado | 2014 | 1391008.55 | 1391008.55 | 1391008.55 | 1391008.55 | 1391008.55 | 1391008.55 | 1391008.55 | 100 | 0 | Red electrica | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385340 | Construccion De Cuartos Para Baños Rurales (20 Acciones) | FISMDF-C45 | Chiapas | Pantelhó | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 722481 | 722481 | 722481 | 722481 | 722481 | 722481 | 722481 | 100 | 0 | BAÑOS | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385341 | Construccion De 135 Unidades Basicas De Vivienda Rural De 40.31 M2 | 038-03-012 | Chiapas | Huixtán | Jocosic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 17196300 | 17196300 | 17196300 | 17196300 | 17196300 | 17196300 | 17196300 | 100 | 0 | Vivienda | 135 | 0 | 100 | Financiera: 6,624,671.16 es refrendo del 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385359 | Construccion De Cuartos Para Baños Rurales (30 Acciones) | FISMDF-C46 | Chiapas | Pantelhó | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 859119 | 859119 | 859119 | 859119 | 859119 | 859119 | 859119 | 100 | 0 | BAÑOS | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385367 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | - | Chiapas | Acapetahua | Santa Elena Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Urbanización | Terminado | 2014 | 975603.29 | 975603.29 | 975603.29 | 975603.29 | 975603.29 | 975603.29 | 975603.29 | 100 | 0 | Red Electrica | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385390 | Ampliacion De Drenaje Y Pavimentacion De Calles (Barrio La Montaña) | FIII-034-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385392 | Rehabilitacion De La Red De Drenaja Sanitario | - | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 376141.12 | 376141.12 | 376141.12 | 376141.12 | 376141.12 | 376141.12 | 376141.12 | 100 | 0 | Drenaje | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385415 | Ampliacion De Servicios Sanitarios | - | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Educación | Terminado | 2014 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 100 | 0 | Sanitario | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385420 | Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable (Gastos Indirectos) | FISMDF-03-2014 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 153218 | 153218 | 153218 | 153218 | 153218 | 153218 | 153218 | 100 | 0 | Estudio | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385430 | Construccion De Emisor Principal De La Red De Drenaje Sanitario (Cabecera Municipal) | FIII-035-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4159147.88 | 4159147.88 | 4159147.88 | 4159147.88 | 4159147.88 | 4159147.88 | 4159147.88 | 100 | 0 | Vivienda | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385435 | Ampliacion De Servicios Sanitarios | - | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Educación | Terminado | 2014 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 510781.12 | 100 | 0 | Sanitario | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385452 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-002 | Chiapas | El Porvenir | Canadá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 632407.16 | 632407.16 | 632407.16 | 632407.16 | 632407.16 | 632407.16 | 632407.16 | 100 | 0 | Tinaco | 177 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385456 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISMDF-04-2014 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1884431 | 1884431 | 1884431 | 1884431 | 1468035 | 1468035 | 1468035 | 77.9034 | 0 | Sistema | 136 | 0 | 77.9 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385461 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 3,702.84 M2 | 038-03-013 | Chiapas | Huixtán | Población | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1941862.4 | 1941862.4 | 1941862.4 | 1941862.4 | 1941862.4 | 1941862.4 | 1941862.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385474 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-003 | Chiapas | El Porvenir | Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 475198.59 | 475198.59 | 475198.59 | 475198.59 | 475198.59 | 475198.59 | 475198.59 | 100 | 0 | Tinaco | 133 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385486 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 3,048.39 M2 | 038-03-014 | Chiapas | Huixtán | Chaquiloc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385507 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-004 | Chiapas | El Porvenir | El Volcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 335854.65 | 335854.65 | 335854.65 | 335854.65 | 335854.65 | 335854.65 | 335854.65 | 100 | 0 | Tinaco | 94 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385513 | Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico 7,266 M2 | 038-03-015 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1716 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385515 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, 1ra. Etapa, Para El Poblado Diez De Febrero Anexo Zacatonal De Juárez | FISMDF-05-2014 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1690834 | 1690834 | 1690834 | 1690834 | 507250 | 507250 | 507250 | 30 | 0 | Sistema | 1361 | 0 | 45 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385521 | Pavimentacion De Calles | FIII-036-2014 | Chiapas | Chanal | Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 426776.78 | 426776.78 | 426776.78 | 426776.78 | 426776.78 | 426776.78 | 426776.78 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385544 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-005 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista 2 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 100 | 0 | Tinaco | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385552 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 3479.96 M2 | 038-03-0016 | Chiapas | Huixtán | La Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385567 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-006 | Chiapas | El Porvenir | Mojón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 100 | 0 | Tinaco | 100 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385573 | Ampliacion De La Linea De Conduccion De La Red De Agua Potable | FIII-037-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1199565.74 | 1199565.74 | 1199565.74 | 1199565.74 | 1199565.74 | 1199565.74 | 1199565.74 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385578 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | 038-03-017 | Chiapas | Huixtán | Cerro Cenizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385589 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Rural Federal Francisco I. Madero Clave:07dpr0079w, Villahermosa Yaluma | MI0402019030038 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 134317.38 | 134317.38 | 134317.38 | 134317.38 | 134317.38 | 134317.38 | 134317.38 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385597 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-07 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Esperanza Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 485917.36 | 485917.36 | 485917.36 | 485917.36 | 485917.36 | 485917.36 | 485917.36 | 100 | 0 | Tinaco | 136 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385616 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (8a Av Ote Sur Entre 4a Y 5a Calle Sur Ote), San Agustin | MI0201019030040 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 505983.77 | 505983.77 | 505983.77 | 505983.77 | 505983.77 | 505983.77 | 505983.77 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385619 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-010 | Chiapas | El Porvenir | Male Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 393021.4 | 393021.4 | 393021.4 | 393021.4 | 393021.4 | 393021.4 | 393021.4 | 100 | 0 | Tinaco | 110 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385649 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-011 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 535938.27 | 535938.27 | 535938.27 | 535938.27 | 535938.27 | 535938.27 | 535938.27 | 100 | 0 | Tinaco | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385664 | Pavimentacion De Calles | FIII-038-2014 | Chiapas | Chanal | Sakchilbate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 612874.81 | 612874.81 | 612874.81 | 612874.81 | 612874.81 | 612874.81 | 612874.81 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385683 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (Colonia Paraiso Chichima) | MI0201019030039 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 686579.28 | 686579.28 | 686579.28 | 686579.28 | 686579.28 | 686579.28 | 686579.28 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385685 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-012 | Chiapas | El Porvenir | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 385875.55 | 385875.55 | 385875.55 | 385875.55 | 385875.55 | 385875.55 | 385875.55 | 100 | 0 | Tinaco | 108 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385693 | Pavimentacion De Calles (Guadalupe Victoria), Barrio Bajo | FIII-039-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1720874.21 | 1720874.21 | 1720874.21 | 1720874.21 | 1720874.21 | 1720874.21 | 1720874.21 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385715 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Miguel De La Madrid | MI0108019030041 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Miguel de la Madrid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2499984.58 | 2499984.58 | 2499984.58 | 2499984.58 | 2499984.58 | 2499984.58 | 2499984.58 | 100 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385718 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-013 | Chiapas | El Porvenir | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 471625.68 | 471625.68 | 471625.68 | 471625.68 | 471625.68 | 471625.68 | 471625.68 | 100 | 0 | Tinaco | 132 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385726 | Construccion De Camino Saca Cosecha Y Mantenimiento (Cueva De Coyote) | FIII-040-2014 | Chiapas | Chanal | Natiltón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1788115.98 | 1788115.98 | 1788115.98 | 1788115.98 | 1788110.45 | 1788110.45 | 1788110.45 | 99.9997 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385733 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-014 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 453761.07 | 451761.07 | 451761.07 | 451761.07 | 451761.07 | 451761.07 | 451761.07 | 100 | 0 | Tinaco | 127 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385734 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable, Cruz Grande 2a Seccion | SC0110019030042 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 810725 | 810725 | 810725 | 810725 | 810725 | 810725 | 810725 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385752 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-015 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 582386.25 | 582386.25 | 582386.25 | 582386.25 | 582386.25 | 582386.25 | 582386.25 | 100 | 0 | Tinaco | 163 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385759 | Construccion De 80 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua, Chacaljocom | SC0103019030043 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 284416.04 | 284416.04 | 284416.04 | 284416.04 | 284416.04 | 263711.67 | 263711.67 | 92.7204 | 0 | Tanque | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $20,704.37 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385773 | Mantenimiento De Camino Rural (Barrio Bajo) | FIII-041-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 842928.23 | 842928.23 | 842928.23 | 842928.23 | 842928.23 | 842928.23 | 842928.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 400 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385776 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-016 | Chiapas | El Porvenir | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350146.34 | 350146.34 | 350146.34 | 350146.34 | 350146.34 | 350146.34 | 350146.34 | 100 | 0 | Tinaco | 98 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385805 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-017 | Chiapas | El Porvenir | Chimale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 439469.38 | 439469.38 | 439469.38 | 439469.38 | 439469.38 | 439469.38 | 439469.38 | 100 | 0 | Tinaco | 123 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385838 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario (Doctor Domingo Chanona) | HAVF-OP-FISM-2014-034 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1254523 | 1254523 | 1254523 | 1254523 | 1254523 | 1254523 | 1254523 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2962 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMANADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385839 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-018 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 450188.15 | 450188.15 | 450188.15 | 450188.15 | 450188.15 | 450188.15 | 450188.15 | 100 | 0 | Tinaco | 126 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385862 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio 20 De Noviembre ) | HAVF-OP-FISM-2014-033 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 601807 | 601807 | 601807 | 601807 | 601807 | 601807 | 601807 | 100 | 0 | Metro Lineal | 130 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385867 | Ampliacion De Dren Pluvial (Barrio El Xxv) | SD0101019030044 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 893012.64 | 893012.64 | 893012.64 | 893012.64 | 893012.64 | 893012.64 | 893012.64 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385870 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | FISMDF-AD-004-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 715227.2 | 715227.2 | 715227.2 | 715227.2 | 715227.2 | 715227.2 | 100 | 100 | 0 | Documento | 14027 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Física: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385886 | Construccion De Dren Pluvial (Cerrito Concepcion) | SD0101019030045 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 281187.61 | 281187.61 | 281187.61 | 281187.61 | 281187.61 | 281187.61 | 281187.61 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385900 | Pavimentacion De Calles (Barrio Bajo) | FIII-042-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 862743.97 | 862743.97 | 862743.97 | 862743.97 | 862743.97 | 862743.97 | 862743.97 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2000 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385903 | Construccion De Pozos Tipo Artesiano (Ria. El Vergel) | HAVF-OP-FISM-2014-014 | Chiapas | Villaflores | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 410875 | 410875 | 410875 | 410875 | 410875 | 410875 | 410875 | 100 | 0 | Pozo | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385918 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento El Herraje) | SD0101019030046 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 159438.3 | 159438.3 | 159438.3 | 159438.3 | 159438.3 | 159438.3 | 159438.3 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: x - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385924 | Adquisición De Software Y Hardware | FISMDF-AD-006-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 100 | 100 | 0 | Equipo | 14027 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Física: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385937 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Fracc. Nueva Esperanza) | HAVF-OP-FISM-2014-015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1112032 | 1112032 | 1112032 | 1112032 | 1112032 | 1112032 | 1112032 | 100 | 0 | Metro Lineal | 613 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385938 | Construccion De Colector Pluvial De La Av. Central Norte Entre 17a. C. Pte-Ote. Y 15a. C. Pte-Ote Y 17a. Ote Entre Central Norte Y 1a. Av. Norte, Fismdf 2014. | 089SC610003042EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2911024.38 | 2911024.38 | 2911024.38 | 2911024.38 | 2637790.32 | 2637790.32 | 2637790.32 | 90.6138 | 0 | Metro Lineal | 2179 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385949 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Ave. Central Norte Entre 17a. Calle Pte-Ote Y Cruce De Centrales, Fismdf 2014. | 089SC610003043EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2697516.04 | 2697516.04 | 2697516.04 | 2697516.04 | 2697516.04 | 2697516.04 | 2697516.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385959 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La Avenida Sur Entre Cruce De Centrales Y 16a. C. Pte-Ote., Fismdf 2014. | 089SC610003044EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2399921.2 | 2399921.2 | 2399921.2 | 2399921.2 | 2399921.2 | 2399921.2 | 2399921.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1798 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385965 | Rehabilitación Red De Drenaje (Cristóbal Obregón) | HAVF-OP-FISM-2014-002 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1211150 | 1211150 | 1211150 | 1211150 | 1211150 | 1211150 | 1211150 | 100 | 0 | Metros Lineales | 4664 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385985 | Construccion De 187 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leña | 038-03-018 | Chiapas | Huixtán | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 4675000 | 100 | 0 | Unidad | 187 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300385991 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Col. Santa Catarina) | HAVF-OP-FISM-2014-022 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 754154 | 754154 | 754154 | 754154 | 754154 | 754154 | 754154 | 100 | 0 | Metro Lineal | 531 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386013 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Gironda) | HAVF-OP-FISM-2014-064 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 791214 | 791214 | 791214 | 791214 | 791214 | 791214 | 791214 | 100 | 0 | Metro Lineal | 396 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386015 | Construccion De 42 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leña | 038-03-019 | Chiapas | Huixtán | Río Florido (Yacha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | Unidad | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386026 | Construccion De Camino Saca Cosecha Yalpech (Barrio Bajo) | FIII-043-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1000829.36 | 1000829.36 | 1000829.36 | 1000829.36 | 1000829.36 | 1000829.36 | 1000829.36 | 100 | 0 | Kilómetro | 600 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida ala 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386032 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica, La Represa | SG0102019030050 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1497373.7 | 1497373.7 | 1497373.7 | 1497373.7 | 1497373.7 | 1497373.7 | 1497373.7 | 100 | 0 | RED ELECTRICA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386046 | Construccion De 188 Baños Con Tinaco Y Calentador De Leña | 038-03-020 | Chiapas | Huixtán | Oquem | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4942266.2 | 4942266.2 | 4942266.2 | 4942266.2 | 4942266.2 | 4942266.2 | 4942266.2 | 100 | 0 | Unidad | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386055 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Dieciséis De Septiembre) | HAVF-OP-FISM-2014-067 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 740485 | 740485 | 740485 | 740485 | 740485 | 740485 | 740485 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1177 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386070 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Brasilito) | HAVF-OP-FISM-2014-060 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 457510 | 457510 | 457510 | 457510 | 457510 | 457510 | 457510 | 100 | 0 | Metro Lineal | 145 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386085 | Revestimiento De Calles | FIII-044-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 640000 | 639997.75 | 639997.75 | 639997.75 | 636870.75 | 636870.75 | 636870.75 | 99.5114 | 0 | Acción | 950 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386095 | Ampliación De Colector Pluvial (Canal De Concreto Armado) Villaflores (Barrio Esquipulas) | HAVF-OP-FISM-2014-065 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 841738 | 841738 | 841738 | 841738 | 841738 | 841738 | 841738 | 100 | 0 | Metro Lineal | 505 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386099 | Apertura De Camino, Obras De Drenaje Y Revestimiento | 038-03-021 | Chiapas | Huixtán | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 6808843.31 | 6808843.31 | 6808843.31 | 6808843.31 | 6808843.31 | 6808843.31 | 6808843.31 | 100 | 0 | Unidad | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386122 | Apertura De Camino Sacacosecha De Yal Alpech | FIII-045-2014 | Chiapas | Chanal | Saquilchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1359428.08 | 1359428.08 | 1359428.08 | 1359428.08 | 1359428.08 | 1359428.08 | 1359428.08 | 100 | 0 | Kilómetro | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386130 | Construccion De Muro Firme, Santa Rosalia | SH0102019030051 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1636186.1 | 1636186.1 | 1636186.1 | 1636186.1 | 1636186.1 | 1630687.83 | 1630687.83 | 99.664 | 0 | MURO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $5,498.27 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386136 | Construcción Integral De Vialidades (Drenaje Sanitario) Villaflorres (Barrio Esquipulas) | HAVF-OP-FISM-2014-310 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1498579 | 1498579 | 1498579 | 1498579 | 1498579 | 1498579 | 1498579 | 100 | 0 | Obra | 505 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386148 | Construccion De Barda Perimetral A Base Mamposteria | 038-03-022 | Chiapas | Huixtán | Paytagil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386163 | Construccion De Bardeado En La Esc. Prim. Indigena Lorenzo Aquino Clave 07dpb1676f | FIII-46-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 282430.6 | 282430.6 | 282430.6 | 282430.6 | 269534.87 | 269534.87 | 269534.87 | 95.434 | 0 | Metros, Bardas, Cercos | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% los 12,865.73 corresponden ahorro presupuestal / Física: obra concluida al 100% 12,865.73 corresponde ahorro presupuestal / Registro: obra concluida al 100% el importe de 12,895.73 corresponde ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386166 | Construcción Integral De Vialidad Urbana (Agua Potable) Villaflores (Barrio San José) | HAVF-OP-FISM-HABITAT-2014-307 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1155742 | 1155742 | 1155742 | 1155742 | 1155742 | 1155742 | 1155742 | 100 | 0 | Obra | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386175 | Construccion De Comedor Comunitario | 038-03-023 | Chiapas | Huixtán | Bazom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386185 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria "Aquiles Serdán", Clave: 07dpr0233f; De La Localidad Villaflores, Chiapas. | HAVF-OP-FISM-2014-005 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 329955 | 329955 | 329955 | 329955 | 329955 | 329955 | 329955 | 100 | 0 | Aula | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386215 | Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples De 30 X 18 Mts | 038-03-024 | Chiapas | Huixtán | Chempil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Deporte | Terminado | 2014 | 1452708.19 | 1452708.19 | 1452708.19 | 1452708.19 | 1452708.19 | 1452708.19 | 1452708.19 | 100 | 0 | Cancha | 488 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386239 | Construccion De Tanque De Agua Potable | 038-03-025 | Chiapas | Huixtán | Dolores Chempil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Tanque | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386279 | Reconstrucción De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Tunel Itzantun - El Remolino, Km 0 000 Al 17 000 (T.A.), 1ra. Etapa | FISMDF-06-2014 | Chiapas | Huitiupán | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386285 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | FISMDF-AD-007-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Chalchihuitán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100 | 100 | 0 | Espacio | 14027 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Física: proyecto terminado al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386373 | Construccion De 3 Aulas Didacticas Y Anexos Para El Telebachillerato No. 98 Cve: 07eth0098w Villa Hidalgo | HAVF-OP-FISM-2014-001 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1840790 | 1840790 | 1840790 | 1840790 | 1840790 | 1840790 | 1840790 | 100 | 0 | Aula | 1250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRAS 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386386 | Alumbrado Publico De Acceso Al Hospital (Villaflores) | HAVF-OP-FISM-2014-004 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 2060000 | 100 | 0 | Obra | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386407 | Alumbrado Publico (Ampliación) Villaflores (Barrio Bajial) | HAVF-OP-FISM-2014-007 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 100 | 0 | Luminaria | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386410 | Revestimiento De Camino ( Tramo : E.C. Flor De Alianza - Ejido Benito Juarez) | 100-03-168 | Chiapas | Tumbalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 565238.18 | 265518.38 | 265518.38 | 265518.38 | 265518.38 | 265518.38 | 265518.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386429 | Rehabilitación Camino De Acceso San Guillermo | HAVF-OP-FISM-2014-035 | Chiapas | Villaflores | San Guillermo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 409252 | 409252 | 409252 | 409252 | 409252 | 409252 | 409252 | 100 | 0 | Kilómetro | 103 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386449 | Rehabilitacion De Camino Ria. Miguel Hidalgo | HAVF-OP-FISM-2014-008 | Chiapas | Villaflores | Miguel Hidalgo (Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 339901 | 339901 | 339901 | 339901 | 339901 | 339901 | 339901 | 100 | 0 | Kilómetro | 129 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386471 | Construccion De Letrinas San Joseito (Alcaparrosa) | HAVF-OP-FISM-2014-013 | Chiapas | Villaflores | San Joseito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 413827 | 413827 | 413827 | 413827 | 413827 | 413827 | 413827 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 28 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386486 | Construccion De Letrinas Nuevo Jerusalen | HAVF-OP-FISM-2014-025 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 323746 | 323746 | 323746 | 323746 | 323746 | 323746 | 323746 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 83 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386511 | Construcción De Piso Firme Calzada Larga | HAVF-OP-FISM-2014-OT-001 | Chiapas | Villaflores | Calzada Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 71360 | 71360 | 71360 | 71360 | 71360 | 71360 | 71360 | 100 | 0 | Vivienda | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386531 | Construccion De Letrinas (Fosas) California | HAVF-OP-FISM-2014-017 | Chiapas | Villaflores | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 636826 | 636826 | 636826 | 636826 | 636826 | 636826 | 636826 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 321 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386550 | Construccion De Letrinas Ria. Linda Vista | HAVF-OP-FISM-2014-011 | Chiapas | Villaflores | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 323746 | 323746 | 323746 | 323746 | 323746 | 231247 | 231247 | 71.4285 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 21 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386561 | Construccion De Letrinas San Pedrito | HAVF-OP-FISM-2014-018 | Chiapas | Villaflores | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 554993 | 554993 | 554993 | 554993 | 554993 | 554993 | 554993 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 124 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386578 | Construccion De Letrinas Viva Chiapas | HAVF-OP-FISM-2014-043 | Chiapas | Villaflores | Viva Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 77 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386589 | Construccion De Piso Firme Unión Y Progreso | HAVF-OP-FISM-2014-059 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 320759 | 320759 | 320759 | 320759 | 320759 | 320759 | 320759 | 100 | 0 | Vivienda | 247 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386599 | Rehabilitacion De Techo Firme Unión Y Progreso | HAVF-OP-FISM-2014-058 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 197535 | 197535 | 197535 | 197535 | 197535 | 197535 | 197535 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386610 | Rehabilitación De Techo Firme Ricardo Flores Magon | HAVF-OP-FISM-2014-066 | Chiapas | Villaflores | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 372286 | 372286 | 372286 | 372286 | 372286 | 372286 | 372286 | 100 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386620 | Construccion De Letrinas Ria. Nuevo Leon | HAVF-OP-FISM-2014-026 | Chiapas | Villaflores | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 322751 | 322751 | 322751 | 322751 | 322751 | 322751 | 322751 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386628 | Rehabilitación De Techo Firme (Ria. El Porvenir) | HAVF-OP-FISM-2014-047 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 416246 | 416246 | 416246 | 416246 | 416246 | 416246 | 416246 | 100 | 0 | Vivienda | 178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386636 | Construccion De Letrinas Espinal Buena Vista | HAVF-OP-FISM-2014-016 | Chiapas | Villaflores | Espinal Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 508743 | 508743 | 508743 | 508743 | 508743 | 508743 | 508743 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386647 | Rehabilitación De Techo Firme El Carmelo | HAVF-OP-FISM-2014-042 | Chiapas | Villaflores | El Carmelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 309958 | 309958 | 309958 | 309958 | 309958 | 309958 | 309958 | 100 | 0 | Vivienda | 224 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386654 | Construcción De Letrinas Ria. El Jardin | HAVF-OP-FISM-2014-052 | Chiapas | Villaflores | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 63 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386663 | Construcción De Cuarto Para Cocina Champerico | HAVF-OP-FISM-2014-019 | Chiapas | Villaflores | Champerico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 350345 | 350345 | 350345 | 350345 | 350345 | 350345 | 350345 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386686 | Mejoramiento De Vivienda (Construción De Piso Firme) San Jose La Cuchilla | HAVF-OP-FISM-2014-032 | Chiapas | Villaflores | San José la Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 237594 | 237594 | 237594 | 237594 | 237594 | 237594 | 237594 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386710 | Mejoramiento De Vivienda (Construción De Techo Firme) Ria. San Jose La Cuchilla | HAVF-OP-FISM-2014-OT-003 | Chiapas | Villaflores | San José la Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 151666 | 151666 | 151666 | 151666 | 151666 | 151666 | 151666 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386725 | Construcción De Piso Firme 30 De Noviembre | HAVF-OP-FISM-2014-028 | Chiapas | Villaflores | 30 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 366455 | 366455 | 366455 | 366455 | 366455 | 366455 | 366455 | 100 | 0 | Vivienda | 236 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386734 | Construcción De Piso Firme Heriberto Jara | HAVF-OP-FISM-2014-037 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 203265 | 203265 | 203265 | 203265 | 203265 | 203265 | 203265 | 100 | 0 | Vivienda | 159 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386744 | Construcción De Piso Firme Nueva Palestina | HAVF-OP-FISM-2014-040 | Chiapas | Villaflores | Nueva Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 307850 | 307850 | 307850 | 307850 | 307850 | 307850 | 307850 | 100 | 0 | Vivienda | 208 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386756 | Construccion De Piso Firme Ria. El Carmelo | HAVF-OP-FISM-2014-OT-002 | Chiapas | Villaflores | El Carmelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 99040 | 99040 | 99040 | 99040 | 99040 | 99040 | 99040 | 100 | 0 | Vivienda | 224 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386770 | Rehabilitación De Techo Firme Hermenegildo Galeana | HAVF-OP-FISM-2014-045 | Chiapas | Villaflores | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 300328 | 300328 | 300328 | 300328 | 300328 | 300328 | 300328 | 100 | 0 | Vivienda | 109 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386781 | Rehabilitación De Techo Firme Nueva Independencia | HAVF-OP-FISM-2014-049 | Chiapas | Villaflores | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 338260 | 338260 | 338260 | 338260 | 338260 | 338260 | 338260 | 100 | 0 | Vivienda | 123 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386793 | Rehabilitación De Techo Firme Tres Picos | HAVF-OP-FISM-2014-048 | Chiapas | Villaflores | Tres Picos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 473518 | 473518 | 473518 | 473518 | 473518 | 473518 | 473518 | 100 | 0 | Vivienda | 418 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386807 | Rehabilitacion De Techo Firme Calzada Larga | HAVF-OP-FISM-2014-046 | Chiapas | Villaflores | Calzada Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 428916 | 428916 | 428916 | 428916 | 428916 | 428916 | 428916 | 100 | 0 | Vivienda | 1049 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386827 | Construcción De Piso Firme Villahermosa | HAVF-OP-FISM-2014-041 | Chiapas | Villaflores | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 452168 | 452168 | 452168 | 452168 | 452168 | 452168 | 452168 | 100 | 0 | Vivienda | 309 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386846 | Construccion De Letrinas El Triunfo | HAVF-OP-FISM-2014-062 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386871 | Rehabilitación De Techo Firme Nuevo Horizonte | HAVF-OP-FISM-2014-057 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 222995 | 222995 | 222995 | 222995 | 222995 | 222995 | 222995 | 100 | 0 | Vivienda | 107 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300386890 | Rehabilitación De Techo Firme Heriberto Jara | HAVF-OP-FISM-2014-036 | Chiapas | Villaflores | Heriberto Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 250969 | 250969 | 250969 | 250969 | 250969 | 250969 | 250969 | 100 | 0 | Vivienda | 142 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387189 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Captacion De Agua Potable | FISMDF-008 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 405928.87 | 405928.87 | 405928.87 | 405928.87 | 405928.87 | 405928.87 | 405928.87 | 100 | 0 | Cárcamo | 360 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387205 | Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable | FISMDF-009 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 903224.75 | 903224.75 | 903224.75 | 903224.75 | 903224.75 | 903224.75 | 903224.75 | 100 | 0 | Red de Distribución | 360 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387271 | Rehabilitacion De Camino Rural Capilla-Male Uno | FISMDF-037 | Chiapas | El Porvenir | Male Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 648308.3 | 648308.3 | 648308.3 | 648308.3 | 648308.3 | 648308.3 | 648308.3 | 100 | 0 | CAMINO | 466 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387337 | Construccion De 25 Cuartos Dormitorios, Loc. Nuevo San Juan | 94-03-5 | Chiapas | Teopisca | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387352 | Construccion De 25 Cuartos Dormitorios, Loc. San Jose Shatic | 94-03-6 | Chiapas | Teopisca | San José Shatic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 1314578.21 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387365 | Construccion De 11 Cuartos Dormitorios | 94-03-7 | Chiapas | Teopisca | San José Cerro Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 578414.42 | 578414.42 | 578414.42 | 578414.42 | 578414.42 | 578414.42 | 578414.42 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387424 | Construccion De 43 Cuartos Dormitorios (Grupo Red Enrique Molina Valdez), Teopisca, Chis | 94-03-30 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2261074.49 | 2261074.49 | 2261074.49 | 2261074.49 | 2261074.49 | 2261074.49 | 2261074.49 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUDADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387453 | Ampliacion De 1000 M.L. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa (Barrio Cuatro Esquinas) | 99-03-87 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2388209.9 | 2388209.9 | 2388209.9 | 2388209.9 | 2388209.9 | 2388209.9 | 2388209.9 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387459 | Construccion De 21 Cuartos Dormitorios, Cabecera Municipal Grupo De Vivienda | 94-03-33 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1104245.7 | 1104245.7 | 1104245.7 | 1104245.7 | 1104245.7 | 1104245.7 | 1104245.7 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387498 | Construccion De 30 Cuartos Dormitorios, Loc. Balhuitz Teopisca, Chiapas | 94-03-22 | Chiapas | Teopisca | Balhuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1577493.85 | 1577493.85 | 1577493.85 | 1577493.85 | 1577493.85 | 1577493.85 | 1577493.85 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387507 | Equipamiento De Pozo Profundo San Isidro | 99-03-91 | Chiapas | La Trinitaria | El Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 492679 | 492679 | 492679 | 492679 | 492679 | 492679 | 492679 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387530 | Construccion De 55 Cuartos Dormitorios, Loc. Tzajala | 94-03-23 | Chiapas | Teopisca | Tzajala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2892072.07 | 2892072.07 | 2892072.07 | 2892072.07 | 2892072.07 | 2892072.07 | 2892072.07 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387564 | Costruccion De 31 Techos Firmes | 99-03-146 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 112767.53 | 112065 | 112065 | 112065 | 93465 | 93465 | 93465 | 83.4025 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387670 | Rehabilitacion De Camino Rural Miravalle-Canada | FISMDF-038 | Chiapas | El Porvenir | Canadá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 100 | 0 | camino | 641 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387719 | Rehabilitacion De Camino Rural | FISMDF-041 | Chiapas | El Porvenir | Aguacatales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 60790 | 60790 | 60790 | 60790 | 60790 | 60790 | 60790 | 100 | 0 | camino | 236 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387771 | Reconstrucción De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Nuevo Huitiupán-Lázaro Cárdenas Km 0 000 Al 3 000 | FISMDF-07-2014 | Chiapas | Huitiupán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2323842 | 2323842 | 2323842 | 2323842 | 1504173 | 1504173 | 1504173 | 64.7279 | 0 | CAMINO | 565 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387857 | Construcción De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento Del Camino Rural En Crusilja (2da. Etapa). | DOPM-FISM-001-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Crusiljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2323869.39 | 2323869.39 | 2323869.39 | 2323869.39 | 2323869.39 | 2323869.39 | 2323869.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387891 | Construcción De Terracerias En Camino Rural A La Comunidad De Bawitz | DOPM-FISM-005-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 1714178.04 | 1714178.04 | 1714178.04 | 1714178.04 | 1714178.04 | 1714178.04 | 1714178.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387914 | Construcción De Terracerias, Obras De Drenaje, Pavimentos Y Acarreos Para Camino Rural De La Localidad De San José Chacte (2da. Etapa). | DOPM-FISM-004-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | San José Chacté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2873103.8 | 2873103.8 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 2680425.54 | 93.2937 | 0 | Kilómetro | 473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300387934 | Construcción De Cancha Deportiva Techada (2da. Etapa) | DOPM-FISM-010-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 1194492.47 | 1194492.47 | 1194492.47 | 1194492.47 | 1194492.47 | 1194492.47 | 1194492.47 | 100 | 0 | Obra | 769 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388162 | Ampliacion De 300 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Municipal | 99-03-92 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 976986.83 | 976986.83 | 976986.83 | 976986.83 | 976986.83 | 976986.83 | 976986.83 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388314 | Pamimentacion De Calle Con Concreto Hidráulico En Calles Innominadas, Ejido Manuel Avila Camacho | 100710026 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 75266.9 | 75266.9 | 75266.9 | 75266.9 | 75266.9 | 75266.9 | 75266.9 | 100 | 0 | Metros Lineales | 936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140300388786 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | - | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 728848.1 | 728848.1 | 728848.1 | 728848.1 | 728848.1 | 728848.1 | 728848.1 | 100 | 0 | Red de alcantarillado | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es drenaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300388938 | Construccion De Dren Pluvial | - | Chiapas | Acapetahua | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 234244.41 | 234244.41 | 234244.41 | 234244.41 | 234244.41 | 234244.41 | 234244.41 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es drenaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389001 | Construccion De Camino Rural Acceso A La Rancheria San Vicente Buenavista Del Km 0 000 Al 0 500 (San Vicente Buenavista) | SE0103019030047 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Vicente Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2961285.49 | 2961285.49 | 2961285.49 | 2961285.49 | 2961285.49 | 2954162.9 | 2954162.9 | 99.7595 | 0 | CAMINO | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $7,122.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389019 | Mantenimiento De Camino Sacacosechas | - | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal acapetahua, chiapas | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2263800.13 | 2263800.13 | 2263800.13 | 2263800.13 | 2263800.13 | 2263800.12 | 2263800.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 6194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es camino / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389074 | Construccion De Camino Rural Acceso A La Rancheria Chichima Acapetahua Del Km 0 000 Al 0 500 (Chichima Acapetahua) | SE0103019030048 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Chichima Acapetagua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2731563.1 | 2731563.1 | 2731563.1 | 2731563.1 | 2731563.1 | 2696206.34 | 2696206.34 | 98.7056 | 0 | CAMINO | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389132 | Construccion De Camino Rural Acceso A La Rancheria Canalum Del Km 0 000 Al 0 500 (Canalum) | SE0103019030049 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Canalum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3134247.58 | 3134247.58 | 3134247.58 | 3134247.58 | 3134247.58 | 3122208.85 | 3122208.85 | 99.6159 | 0 | CAMINO | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389169 | Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria "Rosario Castellanos Figueroa"Clave:07dpb3304c, Paraiso Chichima | SJ0210019030053 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 181983.33 | 181983.33 | 181983.33 | 181983.33 | 181983.33 | 165775.74 | 165775.74 | 91.0939 | 0 | SANITARIO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $16,207.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389220 | Construccion De Modulo Sanitario En Centro De Educacion Preescolar Federalizada "15 De Septiembre", Calve: 07dcc2043w, Paraiso Chichima | SJ0209019030054 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 181867.33 | 181867.33 | 181867.33 | 181867.33 | 181867.33 | 166165.74 | 166165.74 | 91.3665 | 0 | SANITARIO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $15,701.59 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389823 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable, Loc. Rio Blanco, Mpio De Teopisca, Chiapas | 94-03-24 | Chiapas | Teopisca | Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 435366.25 | 435366.25 | 435366.25 | 435366.25 | 435366.25 | 435366.25 | 435366.25 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389872 | Mantenimiento De 03 Aulas En La Esc. Prim. Dr. Belizario Dominguez | 001 | Chiapas | La Libertad | José María Morelos y Pavón Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 152475.65 | 152475.65 | 152475.65 | 152475.65 | 152475.65 | 152475.65 | 152475.65 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 807 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389906 | Rehabilitacion De Camino Rural | FISMDF-049 | Chiapas | El Porvenir | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 42553 | 42553 | 42553 | 42553 | 42553 | 42553 | 42553 | 100 | 0 | camino | 301 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389909 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias | 002 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 217924.2 | 217924.2 | 217924.2 | 217924.2 | 217924.2 | 217924.2 | 217924.2 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389940 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descarga Domiciliarias | 003 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 334549.93 | 334549.93 | 334549.93 | 334549.93 | 334549.93 | 334549.93 | 334549.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389952 | Rehabilitacion De Camino Rural | FISMDF-053 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 48632 | 481632 | 481632 | 481632 | 481632 | 481632 | 481632 | 100 | 0 | camino | 503 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389965 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Y Descargas Domiciliarias | 004 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 551817.17 | 551817.17 | 551817.17 | 551817.17 | 551817.17 | 551817.17 | 551817.17 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389993 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Esc. Sec. Tec. No.- 46 | 005 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 162744 | 162744 | 162744 | 162744 | 162744 | 162744 | 162744 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300389995 | Rehabilitacion De Camino Rural | FISMDF-054 | Chiapas | El Porvenir | Quince de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 100 | 0 | camino | 319 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390021 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | 006 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 461370.65 | 461370.65 | 461370.65 | 461370.65 | 461370.65 | 461370.65 | 461370.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390044 | Rehabilitacion De Camino Rural Mojon-Canada | FISMDF-055 | Chiapas | El Porvenir | Mojón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 66869 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 357292.18 | 100 | 0 | camino | 344 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390087 | Rehabilitacion De Camino Rural Union Buena Vista-Male | FISMDF-056 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 115502 | 115502 | 115502 | 115502 | 115502 | 115502 | 115502 | 100 | 0 | camino | 178 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390139 | Rehabilitacion De Camino Rural Nueva Esperanza Uno- Canada | FISMDF-057 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Esperanza Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 133739 | 133739 | 133739 | 133739 | 133739 | 133739 | 133739 | 100 | 0 | camino | 585 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390192 | Rehabilitacion De Camino Rural | FISMDF-059 | Chiapas | El Porvenir | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 121581 | 121581 | 121581 | 121581 | 121581 | 121581 | 121581 | 100 | 0 | camino | 529 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390254 | Adquisición De Software Y Hardware (Prodimdf) | HAVF-DP-FISM-2014-001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Lote | 77 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390578 | Rehabilitacion De Camino Rural | FISMDF-060 | Chiapas | El Porvenir | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 97264 | 97264 | 97264 | 97264 | 97264 | 97264 | 97264 | 100 | 0 | camino | 27 | 0 | 100 | Financiera: monto ejercido / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390626 | Rehabilitacion De Camino Rural | FISMDF-061 | Chiapas | El Porvenir | San José las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 127660 | 127660 | 127660 | 127660 | 127660 | 127660 | 127660 | 100 | 0 | camino | 97 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390657 | Rehabilitacion De Camino Rural Coro-Zapotillo | FISMDF-063 | Chiapas | El Porvenir | Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 100 | 0 | camino | 389 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390695 | Rehabilitacion De Camino Rural Chimalapa-Chimale | FISMDF-064 | Chiapas | El Porvenir | Chimale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 100 | 0 | camino | 463 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300390728 | Rehabilitacion De Camino Rural Mexicalapa-Chimalapa | FISMDF-065 | Chiapas | El Porvenir | Mexicalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 303951 | 100 | 0 | camino | 113 | 0 | 100 | Financiera: obra terminda / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391224 | Rehabilitacion De Camino Rural Loma Bonita | FISMDF-058 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 109423 | 100 | 0 | camino | 200 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391262 | Rehabilitacion De Camino Rural Peña Colorada | FISMDF-062 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 54711 | 54711 | 54711 | 54711 | 54711 | 54711 | 54711 | 100 | 0 | camino | 40 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391432 | Suministro Y Colocacion De Tinacos Para La Captacion De Agua Potable | FISMDF-001 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1600668.97 | 1600668.97 | 1600668.97 | 1600668.97 | 1600668.97 | 1600668.97 | 1600668.97 | 100 | 0 | Tinaco | 448 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391795 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario (B. La Gloria), Teopisca, Chis | 94-03-29 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 499009.6 | 499009.6 | 499009.6 | 499009.6 | 499009.6 | 499009.6 | 499009.6 | 100 | 0 | DRENAJE | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391868 | Construccion De Drenaje Sanitario (Primera Etapa) | SD-00-00-III-033-032 | Chiapas | Francisco León | San Antonio Maspac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1020219.61 | 1020219.61 | 1020219.61 | 1020219.61 | 1020219.61 | 1020219.61 | 1020219.61 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391926 | Construccion De Drenaje Sanitario (Primera Etapa) | SD-00-01-III-033-072 | Chiapas | Francisco León | Guadalupe Sardina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1519029.07 | 1519029.07 | 1519029.07 | 1519029.07 | 1519029.07 | 1519029.07 | 1519029.07 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391964 | Construccion De Dos Aulas | SJ-00-02-III-033-007 | Chiapas | Francisco León | San José Maspac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1093778.07 | 1093778.07 | 1093778.07 | 1093778.07 | 1093778.07 | 1093778.07 | 1093778.07 | 100 | 0 | Escuela | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300391987 | Construccion De Drenaje Sanitario | SD-00-01-III-033-060 | Chiapas | Francisco León | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1432161.82 | 1432161.82 | 1432161.82 | 1432161.82 | 1432161.82 | 1432161.82 | 1432161.82 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392002 | Construccion De Drenaje Sanitario | SD-00-01-III-033-014 | Chiapas | Francisco León | San Pablo Tumbac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1519745.13 | 1519745.13 | 1519745.13 | 1519745.13 | 1505434.93 | 1505434.93 | 1505434.93 | 99.0584 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DE ESTA OBRA QUEDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE $ 14,310.20 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392034 | Construccion De Puente De Hamaca | FIII-047-2014 | Chiapas | Chanal | Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 399214.79 | 399214.79 | 399214.79 | 399214.79 | 352491.91 | 352491.91 | 352491.91 | 88.2963 | 0 | Metro Lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% el importe de 46,722.88 corresponde ahorro presupuestal / Física: obra concluida al 100% el importe de 46,722.88 corresponde ahorro presupuestal / Registro: obra concluida al 100% el importe de 46,722.88 corresponde ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392036 | Construccion De Red De Energia Electrica | SG-00-02-III-033-029 | Chiapas | Francisco León | Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1502169.54 | 1502169.54 | 1502169.54 | 1502169.54 | 1502169.54 | 1502169.54 | 1502169.54 | 100 | 0 | Vivienda | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392065 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | SG-00-02-III-033-017 | Chiapas | Francisco León | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1543654.47 | 1543654.47 | 1543654.47 | 1543654.47 | 1543654.47 | 1543654.47 | 1543654.47 | 100 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392092 | Apertura De Calles | FIII-048-2014 | Chiapas | Chanal | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 681036.9 | 681036.9 | 681036.9 | 681036.9 | 681036.9 | 681036.9 | 681036.9 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392204 | Mantenimiento De Camino Rural (Suiltik) | FIII-049-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 340381.11 | 340381.11 | 340381.11 | 340381.11 | 340380.64 | 340380.64 | 340380.64 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392418 | Construccion De Camino Rural Tramo E.C. Libramiento-Chentikil (Barrio Bajo) | FIII-051-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL DE CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1764989.66 | 1764989.66 | 1764989.66 | 1764989.66 | 1764989.66 | 1764989.66 | 1764989.66 | 100 | 0 | Metros Lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392513 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Av. Pensamineto | FISMDF-019 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Sistema | 309 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392578 | Mantenimiento, Desasolve Y Limpieza Canal Pluvial De Barrio Los Perez A Barrio San Vicente. | FISMDF-035 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 481187.02 | 481187.02 | 481187.02 | 481187.02 | 481187.02 | 481187.02 | 481187.02 | 100 | 0 | Sistema | 309 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392655 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Barrio Centro | 0580308 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 108334.56 | 108334.56 | 108334.56 | 108334.56 | 108334.56 | 108334.56 | 108334.56 | 100 | 0 | Vivienda | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392763 | Rehabilitacion Del Sistema De La Red De Dremaje Sanitario 1a. Sur Ote Entre Av. Central 1a. Ote. | 0580309 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 125699.41 | 125699.41 | 125699.41 | 125699.41 | 125699.41 | 125699.41 | 125699.41 | 100 | 0 | Vivienda | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392774 | Ampliación De Viviendas, San Antonio Tuixcum | 057-03-23 | Chiapas | Motozintla | San Antonio Tuixcum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392867 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | SC-00-01-III-033-034 | Chiapas | Francisco León | Nueva Trinidad (Tzimbac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1242625.55 | 1242625.55 | 1242625.55 | 1242625.55 | 1242625.55 | 1242625.55 | 1242625.55 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300392904 | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Rosario Castellanos Figueroa | SJ-00-01-III-033-008 | Chiapas | Francisco León | Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 616508.61 | 616508.61 | 616508.61 | 616508.61 | 616508.61 | 616508.61 | 616508.61 | 100 | 0 | COMEDOR | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393014 | Ampliación De Viviendas, Ejido Llano Grande; Motozintla De Mendoza | 057-03-17 | Chiapas | Motozintla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 598381.15 | 598381.15 | 598381.15 | 598381.15 | 598381.15 | 598381.15 | 598381.15 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393027 | Ampliación De Viviendas, Ejido Villa Hermosa; Motozintla De Mendoza | 057-03-22 | Chiapas | Motozintla | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 3 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393050 | Ampliación De Viviendas, Ejido Toliman; Motozintla De Mendoza | 057-03-21 | Chiapas | Motozintla | Tolimam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 347058.54 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 3 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393091 | Ampliación De Viviendas, Ejido Berriozabal; Motozintla De Mendoza | 057-03-13 | Chiapas | Motozintla | Berriozábal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1320435.27 | 1320435.27 | 1320435.27 | 1320435.27 | 295965.23 | 295965.23 | 295965.23 | 22.4142 | 0 | Cuarto-noche | 11 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393113 | Ampliación De Viviendas, Ejido Rincón Del Bosque; Motozintla De Mendoza | 057-03-19 | Chiapas | Motozintla | Rincón del Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 837576.11 | 837576.11 | 837576.11 | 837576.11 | 295526.83 | 295526.83 | 295526.83 | 35.2836 | 0 | Cuarto-noche | 7 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393128 | Ampliación De Viviendas, San Jose Ixtepec; Motozintla De Mendoza | 057-03-20 | Chiapas | Motozintla | San José Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393149 | Ampliación De Viviendas, Ranchería San Felipe Campeche; Motozintla De Mendoza | 057-03-24 | Chiapas | Motozintla | San Felipe Puente Campeche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1388234.16 | 1388234.16 | 1388234.16 | 1388234.16 | 1388234.16 | 1388234.16 | 1388234.16 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 12 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393172 | Ampliación De Viviendas, Canton Las Flores; Motozintla De Mendoza | 057-03-10 | Chiapas | Motozintla | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 957422.88 | 957422.88 | 957422.88 | 957422.88 | 957422.88 | 957422.88 | 957422.88 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 8 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393186 | Ampliación De Viviendas, Ejido Belisario Dominguez; Motozintla De Mendoza | 057-03-11 | Chiapas | Motozintla | Belisario Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1966665.06 | 1966665.06 | 1966665.06 | 1966665.06 | 1966665.06 | 1966665.06 | 1966665.06 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 17 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393200 | Ampliación De Viviendas, Ejido Benito Juárez; Motozintla De Mendoza | 057-03-12 | Chiapas | Motozintla | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 578430.9 | 578430.9 | 578430.9 | 578430.9 | 578430.9 | 578430.9 | 578430.9 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393220 | Ampliación De Viviendas, Las Cabañas; Motozintla De Mendoza | 057-03-15 | Chiapas | Motozintla | Las Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2291874.24 | 2291874.24 | 2291874.24 | 2291874.24 | 1664884.66 | 1664884.66 | 1664884.66 | 72.6429 | 0 | Cuarto-noche | 19 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393235 | Ampliación De Viviendas, Ejido José López Portillo; Motozintla De Mendoza | 057-03-16 | Chiapas | Motozintla | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 474728.84 | 474728.84 | 474728.84 | 474728.84 | 277806.43 | 277806.43 | 277806.43 | 58.519 | 0 | Cuarto-noche | 4 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393239 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 0580310 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2164985.13 | 2164985.13 | 2164985.13 | 2164985.13 | 2164985.13 | 2164985.13 | 2164985.13 | 100 | 0 | Vivienda | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393250 | Ampliación De Viviendas, Ejido Niquivíl; Motozintla De Mendoza | 057-3-18 | Chiapas | Motozintla | Niquivil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1041175.62 | 1041175.62 | 1041175.62 | 1041175.62 | 1041175.62 | 1041175.62 | 1041175.62 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393287 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Cantón Santa Ana; Motozintla De Mendoza | 057-03-97 | Chiapas | Motozintla | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1972905.92 | 1972905.92 | 1972905.92 | 1972905.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 116 | 0 | 98 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393316 | Rehabilitación De Red De Agua Potable, Barrio La Unión, Ejido Carrizal, Motozintla De Mendoza | 057-03-86 | Chiapas | Motozintla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 801118.31 | 801118.31 | 801118.31 | 801118.31 | 801118.31 | 801118.31 | 801118.31 | 100 | 0 | Red de Distribución | 138 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393347 | Introducción Del Sistema De Agua Potable, Ejido Dos Hermanas; Motozintla De Mendoza | 057-03-95 | Chiapas | Motozintla | Dos Hermanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1519872.19 | 1519872.19 | 1519872.19 | 1519872.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 188 | 0 | 75 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL 2015 / Física: LA OBRA SE ESTA TERMINANDO / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR FÍSICAMENTE Y FINANCIERMANTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393379 | Introducción Del Sistema De Agua Potable, Barrio La Pinada; Ejido Carrizal, Motozintla De Mendoza | 057-03-94 | Chiapas | Motozintla | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2926477.4 | 2926477.4 | 2926477.4 | 2926477.4 | 2042004.52 | 2042004.52 | 2042004.52 | 69.7769 | 0 | Red de Distribución | 171 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO FISICAMNETE / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO, Y EN LO FINANCIERO SE REFRENDO PARA EL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393411 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), Barrio Los Alisos; Motozintla De Mendoza | 057-03-96 | Chiapas | Motozintla | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2796672.16 | 2796672.16 | 2796672.16 | 2796672.16 | 1206005.96 | 1206005.96 | 1206005.96 | 43.1229 | 0 | Red de Distribución | 176 | 0 | 95 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA SE ESTA TERMINANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393448 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Barrio Tuxchamén; Motozintla De Mendoza | 057-03-93 | Chiapas | Motozintla | Tuxchamén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1957220.61 | 1957220.61 | 1957220.61 | 1957220.61 | 1957220.61 | 1957220.61 | 1957220.61 | 100 | 0 | Red de Distribución | 250 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393469 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Barrio Loma Bonita; Motozintla De Mendoza | 057-03-101 | Chiapas | Motozintla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1197428.3 | 1197428.3 | 1197428.3 | 1197428.3 | 1197428.3 | 1197428.3 | 1197428.3 | 100 | 0 | Red de Distribución | 357 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393497 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa), Ejido Eloriente; Motozintla De Mendoza | 057-03-89 | Chiapas | Motozintla | El Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1718743.94 | 1718743.94 | 1718743.94 | 1718743.94 | 1684330.34 | 1684330.34 | 1684330.34 | 97.9977 | 0 | Red de Distribución | 266 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO FÍSICAMENTE, TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $34,413.60 / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMNETE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393528 | Introducción De Linea De Conducción Para Alimentar Tanque Y Red De Distribución (Segunda Etapa), Fraccionamiento Los Milenios, Motozintla De Mendoza | 057-03-88 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3643068.68 | 3643068.68 | 3643068.68 | 3643068.68 | 3643068.68 | 3643068.68 | 3643068.68 | 100 | 0 | Red de Distribución | 658 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393634 | Construcción Del Sistema De Agua Potable,Barrio Pino Suárez | 057-03-92 | Chiapas | Motozintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1849797.91 | 1849797.91 | 1849797.91 | 1849797.91 | 1849797.91 | 1849797.91 | 1849797.91 | 100 | 0 | Red de Distribución | 50 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393658 | Construcción De Sistema De Agua Potable, La Antigua; Motozintla De Mendoza | 057-03-90 | Chiapas | Motozintla | La Antigua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 947658.17 | 947658.17 | 947658.17 | 947658.17 | 947658.17 | 947658.17 | 947658.17 | 100 | 0 | Red de Distribución | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393674 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ranchería El Limón; Motozintla De Mendoza | 057-03-91 | Chiapas | Motozintla | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1707526.67 | 1707526.67 | 1707526.67 | 1707526.67 | 1707526.66 | 1707526.66 | 1707526.66 | 100 | 0 | Red de Distribución | 245 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393716 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Etapa Ii, Las Cabañas; Motozintla De Mendoza | 057-03-106 | Chiapas | Motozintla | Las Cabañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 2974872.86 | 2974872.86 | 2974872.86 | 2974872.86 | 2974872.86 | 2974872.86 | 2974872.86 | 100 | 0 | Red | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393746 | Reconstrucción De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Morelos - Sombra Carrizal Km 0 000 Al 5 419.50 (T.A) | FISMDF-08-2014 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2284821 | 2284821 | 2284821 | 2284821 | 2086472 | 2086472 | 2086472 | 91.3188 | 0 | Metro cúbico | 911 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393779 | Reconstrucción De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: E.C. Morelos - Planada Villa Luz A Nuevo San Pedro Pabuchil Km 0 000 Al Km 12 500 (T.A.), 1ra. Etapa | FISMDF-09-2014 | Chiapas | Huitiupán | Nuevo San Pedro Pabuchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393780 | Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica, Barrio El Ciprés, Motozintla De Mendoza | 057-03-28 | Chiapas | Motozintla | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 2123203.42 | 2123203.42 | 2123203.42 | 2123203.42 | 2123203.42 | 2123203.42 | 2123203.42 | 100 | 0 | Red | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRASE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERA DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393808 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Primero De Mayo, Motozintla De Mendoza | 057-03-30 | Chiapas | Motozintla | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 3665687.38 | 3665687.38 | 3665687.38 | 3665687.38 | 3665687.38 | 3665687.38 | 3665687.38 | 100 | 0 | Red | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393838 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Chincanaque, Ejido Pinabeto; Motozintla De Mendoza | 057-03-29 | Chiapas | Motozintla | Chincanaque de Pinabeta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2104309.3 | 2104309.3 | 2104309.3 | 2104309.3 | 2104309.3 | 2104309.3 | 2104309.3 | 100 | 0 | Red | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393842 | Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Pital Villa Luz (Almandro Viejo) - Pavimento Cuitláhuac, Km 0 000 Al 3 906 (T.A.), 1ra. Etapa | FISMDF-10-2014 | Chiapas | Huitiupán | Pital Villa Luz (Almandro Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1450722 | 1450722 | 1450722 | 1450722 | 1450722 | 1450722 | 1450722 | 100 | 0 | Metro Lineal | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393890 | Construcción De 49 Cuartos Dormitorios | FISMDF-11-2014 | Chiapas | Huitiupán | San Pedro Pabuchil Uno (Francisco I. Madero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1398723 | 1398723 | 1398723 | 1398723 | 1279926 | 1279926 | 1279926 | 91.5068 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 95 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393927 | Mejoramiento De 46 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-12-2014 | Chiapas | Huitiupán | Lindavista Almandro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 100 | 0 | Vivienda | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393944 | Mejoramiento De 63 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-13-2014 | Chiapas | Huitiupán | Cerro la Pava | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 100 | 0 | Vivienda | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393971 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica 2a Etapa, Barrio La Ceiba; Ejido Agua Prieta, Motozintla De Mendoza | 057-03-79 | Chiapas | Motozintla | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1256778.79 | 1256778.79 | 1126706.58 | 1256778.79 | 1126706.58 | 1126706.58 | 1126706.58 | 89.6503 | 0 | Red | 95 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE UN 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300393982 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Francisco Sarabia I, Motozintla De Mendoza | 057-03-47 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2792856.52 | 2792856.52 | 2792856.52 | 2792856.52 | 2792856.52 | 2792856.52 | 2792856.52 | 100 | 0 | Red | 490 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394011 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Los Cerritos; Motozintla De Mendoza | 057-03-67 | Chiapas | Motozintla | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1199988.36 | 1199988.36 | 1199988.36 | 1199988.36 | 748198.13 | 748198.13 | 748198.13 | 62.3504 | 0 | Red | 108 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394021 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Pablo Salazar; Motozintla De Mendoza | 057-03-107 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1071889.02 | 1071889.02 | 1071889.02 | 1071889.02 | 1071889.02 | 1071889.02 | 1071889.02 | 100 | 0 | Red | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394035 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Rincon Buena Vista, Ejido Benito Juárez; Motozintla De Mendoza | 057-03-1 | Chiapas | Motozintla | Rincón Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2638491.68 | 2638491.68 | 2638491.68 | 2638491.68 | 2638491.68 | 2638491.68 | 2638491.68 | 100 | 0 | Red | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394047 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Ranchería La Flor; Motozintla De Mendoza | 057-03-82 | Chiapas | Motozintla | La Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 140 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394069 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Buena Vista; Cabecera Municipal, Motozintla De Mendoza | 057-03-80 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 544168.74 | 544168.74 | 544168.74 | 544168.74 | 544168.74 | 544168.74 | 544168.74 | 100 | 0 | Red | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394079 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Buena Vista; Ejido Carrizal, Motozintla De Mendoza | 057-03-108 | Chiapas | Motozintla | Buenavista Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1773228.04 | 1773228.04 | 1773228.04 | 1773228.04 | 1773228.04 | 1773228.04 | 1773228.04 | 100 | 0 | Red | 340 | 0 | 100 | Financiera: OBRE TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394118 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario | 057-03-102 | Chiapas | Motozintla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1153291 | 1153291 | 1153291 | 1153291 | 724653.67 | 724653.67 | 724653.67 | 62.8335 | 0 | Alcantarilla | 504 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394130 | Rehabilitación De 2.90kms. De Camino Tipo Rural, Barrio San Lucas; Motozintla De Mendoza | 057-03-87 | Chiapas | Motozintla | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1220169.99 | 1220169.99 | 957371.72 | 1220169.99 | 957371.72 | 957371.72 | 957371.72 | 78.4622 | 0 | Kilómetro | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se esta ejecutando satisfactoriamente y se encuentra financieramente al 78.46% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394141 | Rehabilitación De 0.800 Kms. De Camino Tipo Rural, Barrio Volver; Ejido Pinabeto, Motozintla De Mendoza | 057-03-85 | Chiapas | Motozintla | Volver | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 786220.5 | 786220.5 | 786220.5 | 786220.5 | 786220.5 | 786220.5 | 786220.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra financieramente al 100% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394170 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 057-03-36 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 538858.59 | 538858.59 | 538858.59 | 538858.59 | 538858.59 | 538858.59 | 538858.59 | 100 | 0 | Alcantarilla | 545 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394185 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 057-03-39 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 649211.97 | 649211.97 | 649211.97 | 649211.97 | 370927.71 | 370927.71 | 370927.71 | 57.1351 | 0 | Alcantarilla | 522 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394196 | Ampliación De Drenaje Puvial Unidad Deportiva | 057-03-34 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2104046.66 | 2104046.66 | 2104046.66 | 2104046.66 | 1511570.45 | 1511570.45 | 1511570.45 | 71.8411 | 0 | Alcantarilla | 313 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ESTA TERMINANDO SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA SE ESTA TERMINANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394229 | Construcción De Servicios Sanitarios 6.0x8.0 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Esc. Sec. Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T: 07des0031c B. Emiliano Zapata Cabecera Municipal. | 057-03-77 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 742684.68 | 742684.68 | 742684.68 | 742684.68 | 434956 | 434956 | 434956 | 58.5654 | 0 | Obra | 788 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394232 | Ampliación De Drenaje Sanitario, Ampliación Las Canoas | 057-03-32 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 599972.6 | 599972.6 | 599972.6 | 599972.6 | 599972.6 | 599972.6 | 599972.6 | 100 | 0 | Alcantarilla | 148 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394273 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 057-03-37 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 423104.81 | 423104.81 | 423104.81 | 423104.81 | 423104.81 | 423104.81 | 423104.81 | 100 | 0 | Alcantarilla | 536 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394330 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 057-03-35 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 751131.55 | 751131.55 | 751131.55 | 751131.55 | 751131.55 | 751131.55 | 751131.55 | 100 | 0 | Alcantarilla | 545 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394470 | Construccion De Pisos Firmes | FISMDF-051 | Chiapas | El Porvenir | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 538705 | 538705 | 538705 | 538705 | 538705 | 538705 | 538705 | 100 | 0 | Vivienda | 340 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394494 | Rehabilitacion De Techos Firmes | FISMDF-052 | Chiapas | El Porvenir | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 461295 | 461295 | 461295 | 461295 | 461295 | 461295 | 461295 | 100 | 0 | Vivienda | 340 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394544 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Vicente Guerrero C.C.T. 07dpr2057e | FISMDF-039 | Chiapas | El Porvenir | Aguacatales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 100 | 0 | Obra | 261 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394587 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 07dpr4763w | FISMDF-025 | Chiapas | El Porvenir | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 913202.78 | 913202.78 | 913202.78 | 913202.78 | 913202.78 | 913202.78 | 913202.78 | 100 | 0 | Obra | 87 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394619 | Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Telesecundaria 341 Justo Sierra Mendez C.C.T. 07etv0339x | FISMDF-027 | Chiapas | El Porvenir | Chimalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 100 | 0 | Obra | 87 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394831 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Federal Lazaro Cardenas Del Rio C.C.T. 07dpb2857w | FISMDF-028 | Chiapas | El Porvenir | Cuatro Caminos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 100 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300394939 | Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Rural Federal Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca C.C.T. 07dpr0400m | FISMDF-031 | Chiapas | El Porvenir | Chimale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 919945.32 | 100 | 0 | Obra | 87 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395145 | Contruccion De Deposito De Agua Potable | FISMDF-047 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 342621.4 | 342621.4 | 342621.4 | 342621.4 | 342621.4 | 342621.4 | 342621.4 | 100 | 0 | DEPOSITO | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395253 | Ampliacion De Dispensario Medico | FISMDF-048 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Salud | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Centro | 1500 | 0 | 100 | Financiera: monto ejercido / Física: obra operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395337 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Jardin De Niñas Y Niños Manuel Gutierrez Najera C.C.T. 07djn1167n | FISMDF-042 | Chiapas | El Porvenir | Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 100 | 0 | Escuela | 55 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395373 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rural Prof. Arturo Obrego Petriz C.C.T. 07dpr3764o | FISMDF-043 | Chiapas | El Porvenir | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 100 | 0 | Escuela | 86 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395408 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leona Vicario C.C.T. 07dproo12v | FISMDF-044 | Chiapas | El Porvenir | Jorge de la Vega Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 482560.3 | 100 | 0 | Escuela | 55 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395422 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable Loc. El Santuario | 83-03-4-2014 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 130522.58 | 130522.58 | 130522.58 | 130522.58 | 130522.58 | 130522.58 | 130522.58 | 100 | 0 | Sistema | 107 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395471 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Loc. Tierra Y Libertad | 83-03-5-2014 | Chiapas | Socoltenango | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 87224.07 | 87244.07 | 87244.07 | 87244.07 | 87244.07 | 87244.07 | 87244.07 | 100 | 0 | Sistema | 28 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395499 | Mejoramiento De 18 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-14-2014 | Chiapas | Huitiupán | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100 | 0 | Vivienda | 193 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395521 | Construccion De Aula De Usso Multiples De Ee Estr. Rc En La Escuela Primaria Seccion 40 Del Ste C.C.T. 07epr0500k | FISMDF-020 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1095759.28 | 1095759.28 | 1095759.28 | 1095759.28 | 1095759.28 | 1095759.28 | 1095759.28 | 100 | 0 | Aula | 234 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395583 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Loc. Miramar | 83-03-6-2014 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 64835 | 64835 | 64835 | 64835 | 64835 | 64835 | 64835 | 100 | 0 | Sistema | 32 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395592 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples De 2 E E Estr. Rc En La Escuela Primaria Bilingue Benito Juarez Garcia C.C.T. 07dpb2712a | FISMDF-021 | Chiapas | El Porvenir | Mojón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1101169.56 | 1101169.56 | 1101169.56 | 1101169.56 | 1101169.56 | 1101169.56 | 1101169.56 | 100 | 0 | Aula | 135 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395613 | Rehabilitacion De Equipo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Loc. Tzinil | 83-03-7-2014 | Chiapas | Socoltenango | Tzinil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 27272.13 | 27272.13 | 27272.13 | 27272.13 | 27272.13 | 27272.13 | 27272.13 | 100 | 0 | Sistema | 222 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operando correctamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395646 | Mejoramiento De 51 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-15-2014 | Chiapas | Huitiupán | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 71400 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395649 | Construccion De 455 Tanques De Ferrocemento Para El Almacenamiento De Agua, La Floresta | SC0103019030057 | Chiapas | Comitán de Domínguez | La Floresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1650700.87 | 1650700.87 | 1650700.87 | 1650700.87 | 1650700.87 | 1642707.17 | 1642707.17 | 99.5157 | 0 | Tanque | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $7,993.70 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395665 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Socoltenango | 83-03-8-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 119138.79 | 119138.79 | 119138.79 | 119138.79 | 119138.79 | 119138.79 | 119138.79 | 100 | 0 | Sistema | 8000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395716 | Mejoramiento De 126 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-16-2014 | Chiapas | Huitiupán | Villa Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 176400 | 100 | 0 | Vivienda | 755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395788 | Mejoramiento De 238 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-17-2014 | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 333200 | 333200 | 333200 | 333200 | 333200 | 333200 | 333200 | 100 | 0 | Vivienda | 753 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395800 | Rehabilitacion De Equipo De La Red Del Sistema De Agua Potable. Col. Union Campesina | 83-03-9-2014 | Chiapas | Socoltenango | Unión Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 144994.1 | 144994.1 | 144994.1 | 144994.1 | 144994.1 | 144994.1 | 144994.1 | 100 | 0 | Sistema | 310 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395828 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc En La Escuela Primaria Rural Federal Rodulfo Figueroa Esquinca C.C.T. 07dpr0400m | FISMDF-022 | Chiapas | El Porvenir | Chimale | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 918122.44 | 918122.44 | 918122.44 | 918122.44 | 918122.44 | 918122.44 | 918122.44 | 100 | 0 | Aula | 106 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395884 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples De 2 E.E. Estr. Rc. En La Escuela Secundaria Matutina Sierra Madre De Chiapas C.C.T. 07ees0101g | FISMDF-023 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 100 | 0 | Aula | 185 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395890 | Mejoramiento De 19 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-18-2014 | Chiapas | Huitiupán | La Labranza (El Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395929 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples De 2 E.E. Estr. Rc. En La Supervision Escolar No. 103 C.C.T. 07fiz0102k | FISMDF-029 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 850000.44 | 100 | 0 | Aula | 185 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300395975 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria Federal 20 De Noviembre C.C.T. 07dpr0846d | FISMDF-032 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Aula | 145 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396005 | Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-19-2014 | Chiapas | Huitiupán | José María Morelos y Pavón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 368200 | 100 | 0 | Vivienda | 1143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396015 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria Del Estado Venustiano Carranza C.C.T. 07epr0541k | FISMDF-034 | Chiapas | El Porvenir | Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396060 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Primaria Federal Bilingue Jose Vasconcelos Calderon C.C.T. 07dpb2003z | FISMDF-046 | Chiapas | El Porvenir | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Aula | 55 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396067 | Mejoramiento De 263 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-20-2014 | Chiapas | Huitiupán | El Azufre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 183400 | 183400 | 183400 | 183400 | 183400 | 183400 | 183400 | 100 | 0 | Vivienda | 452 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396134 | Mejoramiento De 9 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-21-2014 | Chiapas | Huitiupán | Enrique Rodríguez Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100 | 0 | Vivienda | 199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396337 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | 7-03-17 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 788025.03 | 788025.03 | 788025.03 | 788025.03 | 788025.03 | 788025.03 | 788025.03 | 100 | 0 | Obra | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, BENEFICIANDO A 70 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396419 | Mejoramiento De 59 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-22-2014 | Chiapas | Huitiupán | Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 82600 | 82600 | 82600 | 82600 | 82600 | 82600 | 82600 | 100 | 0 | Vivienda | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396578 | Mejoramiento De 71 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-23-2014 | Chiapas | Huitiupán | Santa Catarina de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 99400 | 99400 | 99400 | 99400 | 99400 | 99400 | 99400 | 100 | 0 | Vivienda | 489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396690 | Construcción De 62 Cuartos Dormitorios | FISMDF-24-2014 | Chiapas | Huitiupán | Guayabal Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1769812 | 1769812 | 1769812 | 1769812 | 1769812 | 1769812 | 1769812 | 100 | 0 | Vivienda | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300396922 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Telesecundaria No. 1327, Clave: 07etv1350z | 057-03-56 | Chiapas | Motozintla | Doce de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 503577.01 | 503577.01 | 503577.01 | 503577.01 | 503577.01 | 503577.01 | 503577.01 | 100 | 0 | Aula | 109 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397025 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-7 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José Yojulún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 137166.43 | 137166.43 | 137166.43 | 137166.43 | 137166.43 | 137166.43 | 137166.43 | 100 | 0 | Obra | 29 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 29 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 29 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397175 | Mejoramiento De Viviendas Con Techo Firme | 7-03-9 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Vicente la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 165545.69 | 165545.69 | 165545.69 | 165545.69 | 165545.69 | 165545.69 | 165545.69 | 100 | 0 | Obra | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO 35 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 35 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397177 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Jardin De Niños Juan De La Barrera Clave: 07ecc0701b | 057-03-57 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 557295.72 | 557295.72 | 557295.72 | 557295.72 | 384678.74 | 384678.74 | 384678.74 | 69.026 | 0 | Aula | 2156 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397191 | Construcción De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo: Barrio Tzunjok Del Km 0-000 Al Km 1-527.20. | DOPM-FISM-012-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzunjok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2250025.52 | 2250025.52 | 2250025.52 | 2250025.52 | 2250025.52 | 2250025.52 | 2250025.52 | 100 | 0 | Kilómetro | 575 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397239 | Construcción De Terracerias Y Obras De Drenaje De Camino Rural, Tramo: Bapuz - Del Tramo (Eje) Km 0-000 Al Km 0-655.48, (Ramal 1) 0-000 Al 0-720.00, (Ramal 2) 0-000 Al 0-057.00 | DOPM-FISM-013-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Bapuz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2876035.12 | 2876035.12 | 2876035.12 | 2876035.12 | 2876035.12 | 2876035.12 | 2876035.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 427 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397340 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00x 8.00 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Escuela Primaria Bilingue 24 De Febrero Con Clave:074dpb1116w | 057-03-58 | Chiapas | Motozintla | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 544860.81 | 544860.81 | 544860.81 | 544860.81 | 544860.81 | 544860.81 | 544860.81 | 100 | 0 | Aula | 230 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397417 | Construccion De Comedor Comunitario | 7-03-26 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 321735.7 | 321735.7 | 321735.7 | 321735.7 | 321735.7 | 321735.7 | 321735.7 | 100 | 0 | Obra | 4661 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN COMEDOR ESCOLAR BENEFICIANDO A 4661 HABITANTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397460 | Construcción De Dos Aula Didáctica 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Vicente Guerrero Con Clave: 07kpr4751a. Cantón Las Delicias | 057-03-59 | Chiapas | Motozintla | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 1137955.59 | 1137955.59 | 1137955.59 | 1137955.59 | 1137955.59 | 1137955.59 | 1137955.59 | 100 | 0 | Aula | 92 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397580 | Construcción De Dos Aulas Didáctica Tipo Rc De 6.00 X 8.00 Mts. En Escuela Primaria Bilingue Articulo 3 C.C.T: 07dpb2381a | 057-03-60 | Chiapas | Motozintla | Salanueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 1128811.93 | 1128811.93 | 1128811.93 | 1128811.93 | 1128811.93 | 1128811.93 | 1128811.93 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397596 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 7-03-30 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 661333.54 | 661333.54 | 661333.54 | 661333.54 | 661333.54 | 661333.54 | 661333.54 | 100 | 0 | Obra | 28 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLEACION DE UNA RED DE DRENAJE SANITARIO BENEFICIANDO A 28 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397598 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario | 100-03-010 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Sistema | 3227 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397709 | Construcción De 27 Cuartos Para Baño (Mejoramiento De Vivienda) | FISMDF-25-2014 | Chiapas | Huitiupán | Pital Villa Luz (Almandro Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1376587 | 1376587 | 1376587 | 1376587 | 1376587 | 1376587 | 1376587 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397787 | Construcción De Dos Aulas Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Escuela (Secom) Telesecundaria Benito Juarez Con Clave: 07ktv0127f | 057-03-61 | Chiapas | Motozintla | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 1155457.1 | 1155457.1 | 1155457.1 | 1155457.1 | 1155457.1 | 1155457.1 | 1155457.1 | 100 | 0 | Aula | 235 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397814 | Construcción De 63 Pisos Firmes | FISMDF-26-2014 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco la Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 344327 | 344327 | 344327 | 344327 | 344327 | 344327 | 344327 | 100 | 0 | Vivienda | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300397921 | Construcción De 63 Techos Firmes | FISMDF-27-2014 | Chiapas | Huitiupán | San Francisco la Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1008247 | 1008247 | 1008247 | 1008247 | 1008247 | 1008247 | 1008247 | 100 | 0 | Vivienda | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398001 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorios | FISMDF-28-2014 | Chiapas | Huitiupán | Santa María de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1171113 | 1171113 | 1171113 | 1171113 | 762174 | 762174 | 762174 | 65.0812 | 0 | Vivienda | 223 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398125 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Escuela Primaria Francisco Villa Con Clave:07dpr4691t Barrio Candelaria | 057-03-44 | Chiapas | Motozintla | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 612338.78 | 612338.78 | 612338.78 | 612338.78 | 286029.32 | 286029.32 | 286029.32 | 46.711 | 0 | Aula | 89 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398127 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorios | FISMDF-29-2014 | Chiapas | Huitiupán | La Cascada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1171113 | 1171113 | 1171113 | 1171113 | 351334 | 351334 | 351334 | 30 | 0 | Vivienda | 181 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398143 | Ampliación De Viviendas,Cabecera Municipal De Motozintla | 057-03-9 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 809803.26 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398243 | Construcción De 42 Cuartos Dormitorios | FISMDF-30-2014 | Chiapas | Huitiupán | Triunfo de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1229668 | 1229668 | 1229668 | 1229668 | 1155980 | 1155980 | 1155980 | 94.0075 | 0 | Vivienda | 210 | 0 | 96 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398327 | Construcción De 20 Cuartos Dormitorios | FISMDF-31-2014 | Chiapas | Huitiupán | Acapulquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 585556 | 585556 | 585556 | 585556 | 585556 | 585556 | 585556 | 100 | 0 | Vivienda | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398484 | Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Para El Seguimiento De Obras Y Acciones Del Ramo 33 | 7-04-2 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Lote | 8979 | 0 | 100 | Financiera: SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: ACCION QUE BENEFICIA A 8979 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398545 | Construcción De 64 Pisos Firmes | FISMDF-32-2014 | Chiapas | Huitiupán | Cacateal Pital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 534234 | 534234 | 534234 | 534234 | 534234 | 534234 | 534234 | 100 | 0 | Vivienda | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398621 | Construcción De 64 Techos Firmes | FISMDF-33-2014 | Chiapas | Huitiupán | Cacateal Pital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1201690 | 1201690 | 1201690 | 1201690 | 1201690 | 1201690 | 1201690 | 100 | 0 | Vivienda | 294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398686 | Construcción De 56 Cuartos Dormitorios (Ejido Huitiupan) | FISMDF-34-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1639558 | 1639558 | 1639558 | 1639558 | 1161745 | 1161745 | 1161745 | 70.8572 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398815 | Construcción De 42 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Centro Zona 1) | FISMDF-35-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1229668 | 1229668 | 1229668 | 1229668 | 1229668 | 1229668 | 1229668 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398912 | Construcción De 68 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Sabinal) | FISMDF-36-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1990892 | 1990892 | 1990892 | 1990892 | 1287808 | 1287808 | 1287808 | 64.685 | 0 | Vivienda | 340 | 0 | 75 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300398962 | Construcción De 40 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio La Pista Zona 1) | FISMDF-37-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2013 | 1171113 | 1171113 | 1171113 | 1171113 | 745540 | 745540 | 745540 | 63.6608 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399046 | Construcción De 34 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe Zona 1) | FISMDF-38-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 995446 | 995446 | 995446 | 995446 | 830899 | 830899 | 830899 | 83.47 | 0 | Vivienda | 170 | 0 | 90 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399125 | Construcción De 30 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio La Ceiba Zona 1) | FISMDF-39-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 878335 | 878335 | 878335 | 878335 | 530687 | 530687 | 530687 | 60.4197 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399207 | Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 6x8 En Esc. Prim. Jose Emilio Grajales Clave 07kpr4514z. | 057-03-69 | Chiapas | Motozintla | Nueva Reforma Agraria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399220 | Construcción De 78 Techos Firmes | FISMDF-40-2014 | Chiapas | Huitiupán | San José la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1348623 | 1348623 | 1348623 | 1348623 | 1348623 | 1348623 | 1348623 | 100 | 0 | Vivienda | 341 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399383 | Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 6x8 En Esc. J. De N. Ignacio Aldama Clave 07dcc1974z. B. Altamira, Milenio I. | 057-03-68 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399462 | Construcción De Red Eléctrica, Ranchería Dos Hermanos | 057-03-55 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 579268.6 | 579268.6 | 579268.6 | 579268.6 | 579268.6 | 579268.6 | 579268.6 | 100 | 0 | Red | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399527 | Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 6x8 En Esc. Telesecundaria Num. 605 "Angel Albino Corzo" C.C.T.: 07etv0651p. | 057-03-70 | Chiapas | Motozintla | El Rosario (Agua Escondida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 399 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399693 | Construcción De Un Aula Didáctica Tipo Rc 6x8 En Esc. J. De N. Aquiles Serdan Clave:07dcc1451u. | 057-03-71 | Chiapas | Motozintla | Toquián Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.73 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 209 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300399796 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FISMDF-050 | Chiapas | El Porvenir | El Porvenir de Velasco Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2561996 | 2561996 | 2561996 | 2561996 | 2561996 | 2561996 | 2561996 | 100 | 0 | red eléctrica | 360 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400398 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Barrio Los Laureles Ii, Cabecera Municipal | 057-03-109 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1677174.14 | 1677174.14 | 1677174.14 | 1677174.14 | 1677174.14 | 1677174.14 | 1677174.14 | 100 | 0 | Red | 340 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADAD / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400505 | Construcción De Cocina Comedor En Esc. Prim. Lic. Gustavo Diaz Ordaz Clave: 07dpr3668l. Barrio Campanas | 057-03-27 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Desayunador | 81 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400568 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 057-03-31 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1000316.04 | 100316.04 | 100316.04 | 100316.04 | 100316.04 | 100316.04 | 100316.04 | 100 | 0 | Alcantarilla | 35 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400586 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Barrio Belén; Ejido Pinabeto, Motozinta De Mendoza | 057-03-111 | Chiapas | Motozintla | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 3077442.3 | 3077442.3 | 3077442.3 | 3077442.3 | 3077442.3 | 3077442.3 | 3077442.3 | 100 | 0 | Red | 163 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400709 | Ampliación De Drenaje Sanitario, Barrio Alianza 2000, Cabecera Municipal | 057-03-78 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 703497.73 | 703497.73 | 703497.73 | 703497.73 | 703497.73 | 703497.73 | 703497.73 | 100 | 0 | Alcantarilla | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400908 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 057-03-33 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 841431.89 | 841431.89 | 841431.89 | 841431.89 | 841431.89 | 841431.89 | 841431.89 | 100 | 0 | Alcantarilla | 185 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300400985 | Construcción De 78 Pisos Firmes | FISMDF-41-2014 | Chiapas | Huitiupán | San José la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 503391 | 503391 | 503391 | 503391 | 503391 | 503391 | 503391 | 100 | 0 | Vivienda | 341 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401047 | Construcción De 31 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe Zona 2) | FISMDF-42-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 907612 | 907612 | 907612 | 907612 | 568081 | 568081 | 568081 | 62.5907 | 0 | Vivienda | 186 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401077 | Ampliación De Drenaje Sanitario | 057-03-72 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1332305.88 | 1332305.88 | 1332305.88 | 1332305.88 | 1332305.88 | 1332305.88 | 1332305.88 | 100 | 0 | Alcantarilla | 247 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401137 | Construcción De 58 Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal (Barrio La Pista Zona 2) | FISMDF-43-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1698114 | 1698114 | 1698114 | 1698114 | 1221247 | 1221247 | 1221247 | 71.9178 | 0 | Vivienda | 348 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401198 | Ampliación De Alcantarrillado Sanitario | 057-03-38 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 185464.09 | 185464.09 | 185464.09 | 52.9897 | 0 | Alcantarilla | 64 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401258 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario, 2da. Etapa | FISMDF-44-2014 | Chiapas | Huitiupán | Nuevo San Pedro Pabuchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3814732 | 3814732 | 3814732 | 3814732 | 3814732 | 3814732 | 3814732 | 100 | 0 | Sistema | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401331 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento, Para El Poblado Monte Virgen Anexo Ocotal | FISMDF-45-2014 | Chiapas | Huitiupán | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1555560 | 1555560 | 1555560 | 1555560 | 1555560 | 1555560 | 1555560 | 100 | 0 | Sistema | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300401429 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento | FISMDF-46-2014 | Chiapas | Huitiupán | La Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2740905 | 2740905 | 2740905 | 2740905 | 1677269 | 1677269 | 1677269 | 61.194 | 0 | Sistema | 168 | 0 | 70 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402061 | Gastos Indirectos 2014 | 57-03-5 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5044410 | 5044410 | 5021074.75 | 5044410 | 5021074.75 | 5021074.75 | 5021074.75 | 99.5374 | 0 | Informe | 69119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra financieramente al 99.54% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402248 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal. | 057-03-103 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2522554.15 | 2522554.15 | 2522554.15 | 2522554.15 | 2522554.15 | 2522554.15 | 2522554.15 | 100 | 0 | Documento | 69119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402252 | Rehabilitación De 0.74 Km De Camino Tipo Rural, Ranchería Miguel Hidalgo; Ejido Libertad Calera, Motozintla De Mendoza | 057-03-53 | Chiapas | Motozintla | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 631472.26 | 631472.26 | 631472.26 | 631472.26 | 631472.26 | 631472.26 | 631472.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra con un avance financiero del 100% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402307 | Rehabilitación De 1.20 Km De Camino Tipo Rural, Barrio Los Limones; Ejido Librtad Calera, Motozintla De Mendoza | 057-03-51 | Chiapas | Motozintla | Libertad Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1476051.33 | 1476051.33 | 1476051.33 | 1476051.33 | 1476051.33 | 1476051.33 | 1476051.33 | 100 | 0 | Kilómetro | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra con un avance financiero del 100% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402450 | Curso De Capacitación Y Actualización Que Fomente La Formación De Los Servidores Públicos Municipales (No Incluye Estudios Universitarios Y De Posgrado) | 057-03-105 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 319523.53 | 319523.53 | 319523.53 | 319523.53 | 319523.53 | 319523.53 | 319523.53 | 100 | 0 | Curso | 69119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este proyecto se encuentra financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402514 | Acondicionamiento De Espacios Físicos | 057-03-104 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 521327.85 | 100 | 0 | Espacio | 69119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra o proyecto se encuentra con un avance financiero del 100% y un avance físico del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300402685 | Introducción De Red De Energía Eléctrica | FISMDF-47-2014 | Chiapas | Huitiupán | Los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 291161 | 291161 | 291161 | 291161 | 87348 | 87348 | 87348 | 29.9999 | 0 | Poste | 17 | 0 | 67 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300403655 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0008 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1206731 | 1206731 | 1206731 | 1206731 | 780555.3 | 780555.3 | 780555.3 | 64.6835 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407498 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | DRENAJE | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407501 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1177433 | 1177433 | 1177433 | 1177433 | 1177433 | 1177433 | 1177433 | 100 | 0 | DRENAJE | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407580 | Revestimiento De Camino Tramo: Justo Sierra-San Caralampio (1ra. Etapa) Del Km 0 000 Al Km 4 800 | 05 | Chiapas | Las Margaritas | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2654102 | 2654102 | 2654102 | 2654102 | 2654102 | 2654102 | 2654102 | 100 | 0 | CAMINO | 417 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407582 | Revestimiento De Camino Otramo: E.C. Las Margaritas El Trapichito-Plan De Guadalupe (Anexo Santa Elena) Del Km 0 000 Al Km 3 500 | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Plan de Guadalupe (Anexo Santa Elena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407584 | Reconstruccion De Camino Tramo E.C. Ignacio Zaragoza-Chiapas A Basurero Municipal Del Km 0 000 Al Km 3 250 | 05 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Kilómetro | 618 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407841 | Construccion De 20 Cuartos Para Baños | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Nicaragua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407873 | Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingüe Federal "Plan De Ayala" Clave: 07dpb2033u | 10 | Chiapas | Las Margaritas | Santo Domingo Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | sanitario | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407875 | Construccion De Fosa Septica En Escuela Primaria Bilingüe "Liberacion Indigena"Con Clave: 07dpb044gg | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Rafael Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 35425.24 | 35425.24 | 35425.24 | 35425.24 | 35425.24 | 35425.24 | 35425.24 | 100 | 0 | drenaje | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300407879 | Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Primaria Federal "Jose Emiliano Grajales", Clave: 07dpr4740l | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Matías Castellanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 150000 | 150000 | 150000 | 42.8571 | 0 | COMEDOR | 1 | 0 | 42.86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408514 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1531189 | 1531189 | 1531189 | 1531189 | 1531189 | 1531189 | 1531189 | 100 | 0 | Red | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140300408518 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 100 | 0 | Red | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400410981 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Cruz del Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS MARGARITAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Red | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411009 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | El Suspiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS MARGARITAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 556001 | 556001 | 556001 | 556001 | 556001 | 556001 | 556001 | 100 | 0 | Red | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411085 | Línea De Conducción De Agua Potable. El Jobo (San Vicente). | 2.1.2.-101-01-09-01-03-054 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2450515 | 2450515 | 2450515 | 2450515 | 2450515 | 2450515 | 2450515 | 100 | 0 | Red de Agua | 200 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411099 | Ampliación De La Red Sanitaria. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Los Trabajadores). | 2.1.3.-101-01-04-02-03-055 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 487990 | 487990 | 487990 | 487990 | 487990 | 487990 | 487990 | 100 | 0 | Red de Alcantarillado | 62 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. Mezcla de Recurso FISM 2014 y FISM 2013 (ECONOMÍAS). / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Mezcla de Recursos, de FISM 2014 se autorizo la cantidad de $229,337.50 y de FISM 2013 (Economías) se autorizo la cantidad de $258,653.18. La unidad de medida de beneficiarios es vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411366 | Suministro Y Colocacion De Equipo De Bombeo Para El Pozo No. 2 | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS MARGARITAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212976 | 212976 | 212976 | 212976 | 212976 | 212976 | 212976 | 100 | 0 | drenaje | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411385 | Mantenimiento De La Esc. Prim. Del Estado Jaime Nuno, Clave 07epr0018o | 040204XIII00160005 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 32760.73 | 32760.73 | 32760.73 | 32760.73 | 32760.73 | 32760.73 | 32760.73 | 100 | 0 | Aula | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411435 | Mejoramiento De 47 Viviendas | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS MARGARITAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 390194 | 390194 | 390194 | 390194 | 390194 | 390194 | 390194 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411446 | Mantenimiento De La Escuela Prim. Del Estado Emiliano Zapata Salazar Clave: 07epr0390v | 040204XIII00160300 | Chiapas | Catazajá | Estación la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 31186.25 | 31186.25 | 31186.25 | 31186.25 | 31186.25 | 31186.25 | 31186.25 | 100 | 0 | Aula | 135 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411468 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Jose Ma. Morelos Y Pavon, Clave: 07dpr3127q | 040204XIII00160002 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 28996.81 | 28996.81 | 28996.81 | 28996.81 | 28996.81 | 28996.81 | 28996.81 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411500 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Rosario Castellanos Figueroa, Clave: 07dpr4813n | 040204XIII00160299 | Chiapas | Catazajá | Cuauhtemoc Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 12117.77 | 12117.77 | 12117.77 | 12117.77 | 12117.77 | 12117.77 | 12117.77 | 100 | 0 | Aula | 138 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411516 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Del Estado Angel Albino Corzo, Clave: 07epr0344j | 040204XIII00160029 | Chiapas | Catazajá | Victorico R. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 16276.33 | 16276.33 | 16276.33 | 16276.33 | 16276.33 | 16276.33 | 16276.33 | 100 | 0 | Aula | 125 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411528 | Mantenimiento Del Jardin De Ninos Alfredo Nobel, Clave: 07djn0486s | 040104XIII00160027 | Chiapas | Catazajá | La Tuza (Maceo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 23187.37 | 23187.37 | 23187.37 | 23187.37 | 23187.37 | 23187.37 | 23187.37 | 100 | 0 | Aula | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411534 | Revestimiento De Calles | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL LAS MARGARITAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1494 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411546 | Mantenimiento De La Esc. Primaria Federal Ruben Miguel Rincon Coutiño, Clave: 07dpr0840j | 040204XIII00160010 | Chiapas | Catazajá | Francisco J. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 31594.25 | 31594.25 | 31594.25 | 31594.25 | 31594.25 | 31594.25 | 31594.25 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411606 | Mantenimiento De La Esc. Prim Federal, Francisco Gonzalez Bocanegra, Clave 07dpr1080z, Turno Vespertino Y Esc. Prim. Fral. Emiliano Zapata Salazar | 040204XIII00160019 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 20500.17 | 20500.17 | 20500.17 | 20500.17 | 20500.17 | 20500.17 | 20500.17 | 100 | 0 | Aula | 162 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411622 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal, Cuauhtemoc, Clave: 07dpr4683k | SJ040501XIII00160250 | Chiapas | Catazajá | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 29600.65 | 29600.65 | 29600.65 | 29600.65 | 29600.65 | 29600.65 | 29600.65 | 100 | 0 | Aula | 185 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411634 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal, Cuauhtemoc, Clave 07dpr3133a | 040204XIII00160007 | Chiapas | Catazajá | Cuyo Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 23007.85 | 23007.85 | 23007.85 | 23007.85 | 23007.85 | 23007.85 | 23007.85 | 100 | 0 | Aula | 124 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411652 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Miguel Hdalgo Y Costilla, Clave: 07dpr3130d | 040204XIII00160009 | Chiapas | Catazajá | Emiliano Zapata (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 11566.97 | 11566.97 | 11566.97 | 11566.97 | 11566.97 | 11566.97 | 11566.97 | 100 | 0 | Aula | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411665 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal, Manuel Acuña, Clave:07dpr4758k | 040204XIII00160041 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 14086.89 | 14086.89 | 14086.89 | 14086.89 | 14086.89 | 14086.89 | 14086.89 | 100 | 0 | Aula | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADAY OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADAY OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADAY OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411673 | Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria, Jaime Nuno, Clave: 07etv0001m | 040304XIII00160032 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 31732.97 | 31732.97 | 31732.97 | 31732.97 | 31732.97 | 31732.97 | 31732.97 | 100 | 0 | Aula | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411680 | Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria, Alvaro Obregon, Clave: 07etvo100n | 040304XIII00160005 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 47300.9 | 47300.9 | 47300.9 | 47300.9 | 47300.9 | 47300.9 | 47300.9 | 100 | 0 | Aula | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411684 | Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria, Francisco Villa, Clave: 07etv0912k | 040304XIII00160002 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 16186.57 | 16186.57 | 16186.57 | 16186.57 | 16186.57 | 16186.57 | 16186.57 | 100 | 0 | Aula | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411703 | Mantenimiento Del Jardin De Noños, Carmen Ramos Del Rio, Clave: 07djn0387s | 040104XIII00160032 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 9642.73 | 9642.73 | 9642.73 | 9642.73 | 9642.73 | 9642.73 | 9642.73 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411709 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal, Heroes De Chapultepec, Clave: 07dpr3424t | 040204XIII00160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 63671.06 | 63671.06 | 63671.06 | 63671.06 | 63671.06 | 63671.06 | 63671.06 | 100 | 0 | Aula | 560 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411716 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Del Estado Por La Raza, Clave 07epr0461z | 040204XIII00160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 45209.37 | 45209.37 | 45209.37 | 45209.37 | 45209.37 | 45209.37 | 45209.37 | 100 | 0 | Aula | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411729 | Mantenimiento De La Escuela Secundaria Tecnica No. 18, Clave: 07ds70018a | 040304XIII00160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 114873.87 | 114873.87 | 114873.87 | 114873.87 | 114873.87 | 114873.87 | 114873.87 | 100 | 0 | Aula | 595 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411737 | Mantenimiento Del Jardin De Niños Fray Pedro De Gante, Clave 07djn1918x | 040104XIII00160250 | Chiapas | Catazajá | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 14119.53 | 14119.53 | 14119.53 | 14119.53 | 14119.53 | 14119.53 | 14119.53 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411894 | Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria, Venustiano Carranza, Clave: 07etv0947z | 040304XIII00160250 | Chiapas | Catazajá | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 20553.21 | 20553.21 | 20553.21 | 20553.21 | 20553.21 | 20553.21 | 20553.21 | 100 | 0 | Aula | 105 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411897 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal, Cinco De Mayo, Clave: 07dpr3126r | 040204XIII00160003 | Chiapas | Catazajá | Bajo Usumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 9410.17 | 9410.17 | 9410.17 | 9410.17 | 9410.17 | 9410.17 | 9410.17 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411899 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Federal Emilio Rabasa Estebaneli, Clave: 07dpr3001j | 040204XIII00160021 | Chiapas | Catazajá | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Educación | Terminado | 2014 | 14144.01 | 14144.01 | 14144.01 | 14144.01 | 14144.01 | 14144.01 | 14144.01 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411906 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | SC0208XIII0160023 | Chiapas | Catazajá | La Siria 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 860747.47 | 860747.47 | 860747.47 | 860747.47 | 860747.47 | 860747.47 | 860747.47 | 100 | 0 | Sistema | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411908 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | MI010805XIII0160019 | Chiapas | Catazajá | Punta Arena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 949954.84 | 949954.84 | 949954.84 | 949954.84 | 949954.84 | 949954.84 | 949954.84 | 100 | 0 | Sistema | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411933 | Construccion De Fosa Con Biodigestores | SH020301XIII0160005 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 50 | 0 | BIODIGESTOR | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, PENDIENTE PAGO ESTIMACION FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, PENDIENTE PAGO ESTIMACION FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, PENDIENTE PAGO ESTIMACION FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411938 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | SG010202XIII0160017 | Chiapas | Catazajá | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1061930.63 | 1061930.63 | 1061930.63 | 1061930.63 | 1061930.63 | 1061930.63 | 1061930.63 | 100 | 0 | Red de Distribución | 255 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411942 | Construcción De Techumbre | 097 | Chiapas | Palenque | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 424844.52 | 424844.52 | 424844.52 | 424844.52 | 424844.52 | 424844.52 | 424844.52 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411943 | Rehabilitacion De Techumbre | 098 | Chiapas | Palenque | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 336645.59 | 336645.59 | 336645.59 | 336645.59 | 336645.59 | 336645.59 | 336645.59 | 100 | 0 | Vivienda | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411945 | Construccion De Cuarto Para Dormitorio | 099 | Chiapas | Palenque | Nuevo San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1021532.82 | 1021532.82 | 1021532.82 | 1021532.82 | 1021532.82 | 889437.78 | 889437.78 | 87.0689 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411946 | Rehabiltacion De Techumbre | 100 | Chiapas | Palenque | Nuevo Egipto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 275207.68 | 275207.68 | 275207.68 | 275207.68 | 275207.68 | 275207.68 | 275207.68 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400411948 | Rehabilitacion De Pozo Profundo | MI010705XIII0160002 | Chiapas | Catazajá | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 944279.87 | 944279.87 | 944279.87 | 944279.87 | 944279.87 | 944279.87 | 944279.87 | 100 | 0 | Pozo | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADO Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412050 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar). | 2.2.1.-101-00-00-00-03-058 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1911990 | 1911990 | 1911990 | 1911990 | 1911990 | 1911990 | 1911990 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 234 | 0 | 100 | Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412055 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Jobo). | 2.2.1.-101-00-00-00-03-059 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | El Jobo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3380080 | 3380080 | 3380080 | 3380080 | 1940890 | 1940890 | 1940890 | 57.4214 | 0 | Metro Cuadrado | 1754 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412057 | Costruccion De 3 Cuartos Dormitorios | 99-03-1 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 129766.2 | 129766.2 | 129766.2 | 129766.2 | 129766.11 | 129766.11 | 129766.11 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO UNA ECONOMIA DE 0.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412060 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Copoya). | 2.2.1.-101-00-00-00-03-060 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Copoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2797440 | 2797440 | 2797440 | 2797440 | 2347832 | 2347832 | 2347832 | 83.9279 | 0 | Metro Cuadrado | 6655 | 0 | 100 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412151 | Construccion De 10 Cuartos Dormitorios | 99-03-2 | Chiapas | La Trinitaria | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 412979 | 412979 | 412979 | 412979 | 412978.71 | 412978.71 | 412978.71 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TEMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA 0.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412170 | Construccion De 10 Cuartos Dormitorios | 99-03-3 | Chiapas | La Trinitaria | José Castillo Tiélemans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1136851.1 | 1136851.1 | 1136851.1 | 1136851.1 | 1136851.1 | 1136851.1 | 1136851.1 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMIANDA FISICA Y FINANCIERAMNETE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412205 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorios | 99-03-4 | Chiapas | La Trinitaria | Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 165191.6 | 165191.6 | 165191.6 | 165191.6 | 165191.48 | 165191.48 | 165191.48 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TEMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412262 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio | 99-03-5 | Chiapas | La Trinitaria | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 43037.9 | 43037.9 | 43037.9 | 43037.9 | 43037.87 | 43037.87 | 43037.87 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE CON ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412281 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorios (Rancheria El Refugio La Cañada) | 99-03-6 | Chiapas | La Trinitaria | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 86510.8 | 86510.8 | 86510.8 | 86510.8 | 86510.74 | 86510.74 | 86510.74 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE CON UNA ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412305 | Construccion De 10 Cuartos Dormitorios | 99-03-7 | Chiapas | La Trinitaria | El Amparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 415154 | 415154 | 415154 | 415154 | 415153.71 | 415153.71 | 415153.71 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412329 | Construccion De 29 Cuartos Dormitorios | 99-03-9 | Chiapas | La Trinitaria | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1241791.6 | 1241791.6 | 1241791.6 | 1241791.6 | 1241790.76 | 1241790.76 | 1241790.76 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412358 | Construccion De 12 Cuartos Dormitorio | 99-03-11 | Chiapas | La Trinitaria | Guadalupe Plumajillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 492964.8 | 492964.8 | 492964.8 | 492964.8 | 492964.45 | 492964.45 | 492964.45 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412377 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorio | 99-03-12 | Chiapas | La Trinitaria | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 85640.8 | 85640.8 | 85640.8 | 85640.8 | 85640.74 | 85640.74 | 85640.74 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA FISICAMNETE AL 100% Y FINANCIERAMNETE CON UNA ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412406 | Construccion De 7 Cuartos Dormitorio (Rancheria La Cienega) | 99-03-13 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 314967.8 | 314967.8 | 314967.8 | 314967.8 | 314967.59 | 314967.59 | 314967.59 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412431 | Construccion De 25 Cuartos Dormitorio | 99-03-14 | Chiapas | La Trinitaria | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1032447.5 | 1032447.5 | 1032447.5 | 1032447.5 | 1032446.78 | 1032446.78 | 1032446.78 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412475 | Construccion De 3 Cuartos Dormitorio | 99-03-18 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 128461.2 | 128461.2 | 128461.2 | 128461.2 | 128461.11 | 128461.11 | 128461.11 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412501 | Construccion De 13 Cuartos Dormitorio | 99-03-19 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 556665.2 | 556665.2 | 556665.2 | 556665.2 | 556664.82 | 556664.82 | 556664.82 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINA AL CON UNA ECONOMIA DE 0.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412520 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorio | 99-03-21 | Chiapas | La Trinitaria | El Porvenir Agrarista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 162581.6 | 162581.6 | 162581.6 | 162581.6 | 162581.48 | 162581.48 | 162581.48 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412533 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio | 99-03-22 | Chiapas | La Trinitaria | Rafael Cruz Ocaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 41515.4 | 41515.4 | 41515.4 | 41515.4 | 41515.37 | 41515.37 | 41515.37 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412571 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio (Barrio Saltillo) | 99-03-25 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 38470.4 | 38470.4 | 38470.4 | 38470.4 | 38470.37 | 38470.37 | 38470.37 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412597 | Construccion De 13 Cuartos Dormitorio | 99-03-26 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Zanja Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 534045.2 | 534045.2 | 534045.2 | 534045.2 | 534044.82 | 534044.82 | 534044.82 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.38 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412619 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorio | 99-03-27 | Chiapas | La Trinitaria | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 79550.8 | 79550.8 | 79550.8 | 79550.8 | 79550.74 | 79550.74 | 79550.74 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINDA CON UNA ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412636 | Construccion De 27 Cuartos Dormitorio | 99-03-28 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco Laguna Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1115043.3 | 1115043.3 | 1115043.3 | 1115043.3 | 1115042.52 | 1115042.52 | 1115042.52 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMIANDA CON UNA ECONOMIA DE 0.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412649 | Construccion De 11 Cuartos Dormitorio | 99-03-29 | Chiapas | La Trinitaria | San Francisco Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 471024.4 | 471024.4 | 471024.4 | 471024.4 | 471024.08 | 471024.08 | 471024.08 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 0.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412664 | Construccion De 42 Cuartos Dormitorio | 99-03-30 | Chiapas | La Trinitaria | San José Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1889806.8 | 1889806.8 | 1889806.8 | 1889806.8 | 1889805.59 | 1889805.59 | 1889805.59 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON UNA ECONOMIA DE 1.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412754 | Construccion De 25 Cuartos Dormitorio | 99-03-33 | Chiapas | La Trinitaria | San Pedro el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1135760 | 1135760 | 1135760 | 1135760 | 1135759.28 | 1135759.28 | 1135759.28 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412765 | Construccion De 19 Cuartos Dormitorio | 99-03-34 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 821852.6 | 821852.6 | 821852.6 | 821852.6 | 821852.05 | 821852.05 | 821852.05 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UA ECONOMIA DE 0.55 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412774 | Construccion De 61 Cuartos Dormitorio | 99-03-35 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 2492636.9 | 2492636.9 | 2492636.9 | 2492636.9 | 2492635.14 | 2492635.14 | 2492635.14 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.76 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412785 | Construccion De 5 Cuartos Dormitorio | 99-03-37 | Chiapas | La Trinitaria | Tres Arbolitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 207577 | 207577 | 207577 | 207577 | 207576.85 | 207576.85 | 207576.85 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINAD AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% 0.15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412792 | Construccion De 35 Cuartos Dormitorio (Ejido La Union El Lagartero) | 99-03-38 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1529164 | 1529164 | 1529164 | 1529164 | 1529162.99 | 1529162.99 | 1529162.99 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 1.01 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412821 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio | 99-03-41 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 38905.4 | 38905.4 | 38905.4 | 38905.4 | 38905.37 | 38905.37 | 38905.37 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: obra termina al 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412865 | Construccion De 23 Cuartos Dormitorio | 99-03-43 | Chiapas | La Trinitaria | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 974864.2 | 974864.2 | 974864.2 | 974864.2 | 974863.53 | 974863.53 | 974863.53 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOPMIA DE 0.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412872 | Construccion De 16 Cuartos Dormitorio | 99-03-44 | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 719926.4 | 719926.4 | 719926.4 | 719926.4 | 719925.93 | 719925.93 | 719925.93 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.47 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412877 | Construccion De 18 Cuartos Dormitorio (Ejido Albores De Zapata) | 99-03-48 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 755107.2 | 755107.2 | 755107.2 | 755107.2 | 755106.68 | 755106.68 | 755106.68 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412891 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorio (Rancheria As De Oro) | 99-03-49 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 173021.6 | 173021.6 | 173021.6 | 173021.6 | 173021.48 | 173021.48 | 173021.48 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412895 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio | 99-03-50 | Chiapas | La Trinitaria | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 41080.4 | 41080.4 | 41080.4 | 41080.4 | 41080.37 | 41080.37 | 41080.37 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412902 | Construccion De 3 Cuartos Dormitorio | 99-03-51 | Chiapas | La Trinitaria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 129766.2 | 129766.2 | 129766.2 | 129766.2 | 128461.11 | 128461.11 | 128461.11 | 98.9943 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE $1305.09 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412907 | Construccion De 8 Cuartos Dormitorio | 99-03-53 | Chiapas | La Trinitaria | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 346043.2 | 346043.2 | 346043.2 | 346043.2 | 346042.96 | 346042.96 | 346042.96 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA FUE TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON ECONOMIA DE 0.24 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412915 | Construccion De 6 Cuartos Dormitorio | 99-03-55 | Chiapas | La Trinitaria | Guadalupe el Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 249701.4 | 249701.4 | 249701.4 | 249701.4 | 249701.22 | 249701.22 | 249701.22 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412920 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio | 99-03-57 | Chiapas | La Trinitaria | Veinte de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 42820.4 | 42820.4 | 42820.4 | 42820.4 | 42820.37 | 42820.37 | 42820.37 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400412926 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio | 99-03-60 | Chiapas | La Trinitaria | 4 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 42385.4 | 42385.4 | 42385.4 | 42385.4 | 42385.37 | 42385.37 | 42385.37 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413183 | Construccion De Sistema De Agua Potable Col. La Lomita | 101 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 135547.57 | 135547.57 | 135547.57 | 135547.57 | 135547.57 | 72517.86 | 72517.86 | 53.4999 | 0 | Sistema | 250 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: para terminar 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413187 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable | 102 | Chiapas | Palenque | Nueva Esperanza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1795331.47 | 1795331.47 | 1795331.47 | 1795331.47 | 1795331.47 | 1707061.52 | 1707061.52 | 95.0834 | 0 | Pozo | 1116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: fala pagar finiquito de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413188 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 103 | Chiapas | Palenque | San Miguel Arimatea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1665314 | 1665314 | 1665314 | 1665314 | 1665314 | 1665314 | 1665314 | 100 | 0 | Sistema | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413190 | Construcción De Drenaje Sanitario Col. Poza Azulac | 104 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413192 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Barrio San Jose | 105 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1091343.59 | 1091343.59 | 1091343.59 | 1091343.59 | 1091343.59 | 979324.42 | 979324.42 | 89.7357 | 0 | Red de Distribución | 550 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413193 | Rehabilitación De Drenaje | 106 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1319789.19 | 1319789.19 | 1319789.19 | 1319789.19 | 1319789.19 | 606474.83 | 606474.83 | 45.9524 | 0 | Red de Distribución | 1294 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413195 | Construcción De Red De Drenaje 1ra Etapa Col. Niños Heroes Ac | 107 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1081740.77 | 1081740.77 | 1081740.77 | 1081740.77 | 1081740.77 | 865569.07 | 865569.07 | 80.0163 | 0 | Red de Distribución | 1587 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413196 | Construcción De Drenaje Sanitario Col. Camino Real | 108 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1603666.96 | 1603666.96 | 865569.07 | 865569.07 | 865569.07 | 865569.07 | 865569.07 | 53.9744 | 0 | Red de Distribución | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413198 | Construcción De Drenaje Pluvial San José Chancala | 109 | Chiapas | Palenque | San José Chancal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Red | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413199 | Construcción De Drenaje Pluvial | 110 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1276069.54 | 1276069.54 | 1276069.54 | 1276069.54 | 1276069.54 | 638034.77 | 638034.77 | 50 | 0 | Red | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: se terminara en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413202 | Construcción De Un Aula | 111 | Chiapas | Palenque | Ampliación Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 565398.02 | 565398.02 | 565398.02 | 565398.02 | 565398.02 | 565398.02 | 565398.02 | 100 | 0 | Aula | 166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413203 | Construcción De Aulas | 112 | Chiapas | Palenque | Ach'Lum Maya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 926165.29 | 926165.29 | 926165.29 | 926165.29 | 926165.29 | 926165.29 | 926165.29 | 100 | 0 | Aula | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413204 | Ampliación De Red De Energia Electrica | 113 | Chiapas | Palenque | San Francisco las Ruinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 927675.5 | 927675.5 | 927675.5 | 927675.5 | 927675.5 | 839771.82 | 839771.82 | 90.5243 | 0 | Red | 188 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413205 | Construcción De Red De Energía Lectrica | 114 | Chiapas | Palenque | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1109314.54 | 1109314.54 | 1109314.54 | 1109314.54 | 1109314.54 | 996683.83 | 996683.83 | 89.8468 | 0 | Red | 117 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413206 | Construcción De Red De Energía Electrica | 115 | Chiapas | Palenque | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1154179.15 | 1154179.15 | 1154179.15 | 1154179.15 | 1154179.15 | 346263.74 | 346263.74 | 30.0009 | 0 | Red | 174 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413207 | Ampliación De Red De Energía Electrica | 116 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1172390.63 | 1172390.63 | 1172390.63 | 1172390.63 | 1172390.63 | 1172390.63 | 1172390.63 | 100 | 0 | Red | 846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413208 | Construcción De Red De Energía Electrica | 117 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1042299.81 | 1042299.81 | 1042299.81 | 1042299.81 | 1042299.81 | 1042299.81 | 1042299.81 | 100 | 0 | Red | 1033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413209 | Ampliación De Red De Energía Electrica | 118 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 596422.58 | 596422.58 | 596422.58 | 596422.58 | 596422.58 | 596422.58 | 596422.58 | 100 | 0 | Red | 1033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413211 | Construcción De Comedor Comunitario | 119 | Chiapas | Palenque | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Obra | 863 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413212 | Construcción De Comedor Comunitario | 120 | Chiapas | Palenque | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 200227 | 200227 | 200227 | 200227 | 200227 | 200227 | 200227 | 100 | 0 | Obra | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413213 | Construcción De Cuarto Para Dormitorio | 121 | Chiapas | Palenque | Chancala Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Obra | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413215 | Ampliación De Red De Energía Electrica | 122 | Chiapas | Palenque | Profresor Roberto Barrios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1113870.45 | 1113870.45 | 1113870.45 | 1113870.45 | 1113870.45 | 1113870.45 | 1113870.45 | 100 | 0 | Red | 1431 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413217 | Construcción De Pozo Profundo Para Agua Potable | 123 | Chiapas | Palenque | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 806735.45 | 806735.45 | 806735.45 | 806735.45 | 806735.45 | 806735.45 | 806735.45 | 100 | 0 | Pozo | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413219 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 124 | Chiapas | Palenque | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 591264.55 | 591264.55 | 591264.55 | 591264.55 | 591264.55 | 591264.55 | 591264.55 | 100 | 0 | Sistema | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413319 | Construccion De Canales De Concreto Hidraulico Para Riego" Ubicada En San Mateo, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Tg-043-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Mateo Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413363 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorio | 99-03-61 | Chiapas | La Trinitaria | Las Violetas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 159101.6 | 159101.6 | 159101.6 | 159101.6 | 159101.48 | 159101.48 | 159101.48 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.12 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413370 | Construccion De 1 Cuarto Dormitorio (Barrio Los Ocotes) | 99-03-62 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 38470.4 | 38470.4 | 38470.4 | 38470.4 | 38470.37 | 38470.37 | 38470.37 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINAD AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413381 | Construccion De 34 Cuartos Dormitorio (Rancheria Alvaro Obregon 2) | 99-03-63 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1411523.6 | 1411523.6 | 1411523.6 | 1411523.6 | 1411522.62 | 1411522.62 | 1411522.62 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% CON UNA ECONOMIA DE 0.98 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413407 | Construccion De 12 Pisos Firmes | 99-03-65 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Chapultepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 52056 | 52056 | 52056 | 52056 | 52056 | 52056 | 52056 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413416 | Construccion De 30 Pisos Firmes (Barrio 4 Esquinas) | 99-03-66 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 95340 | 95340 | 95340 | 95340 | 95340 | 95340 | 95340 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413423 | Construccion De 12 Pisos Firmes (Barrio El Lindero) | 99-03-67 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 38136 | 38136 | 38136 | 38136 | 38136 | 38136 | 38136 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413441 | Construccion De 10 Pisos Firmes | 99-03-68 | Chiapas | La Trinitaria | Rodulfo Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 43380 | 43380 | 43380 | 43380 | 43380 | 43380 | 43380 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413452 | Construccion De 15 Pisos Firmes | 99-03-69 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Tzalaní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 49845 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413465 | Construccion De 146 Pisos Firmes | 99-03-70 | Chiapas | La Trinitaria | Unión Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 263749 | 263749 | 263749 | 263749 | 263749 | 263749 | 263749 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413474 | Construccion De 25 Pisos Firmes | 99-03-71 | Chiapas | La Trinitaria | Valle Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 83075 | 83075 | 83075 | 83075 | 83075 | 83075 | 83075 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413488 | Construccion De 27 Pisos Firmes | 99-03-72 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 113211 | 113211 | 113211 | 113211 | 113211 | 113211 | 113211 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413501 | Construccion De 14 Pisos Firmes | 99-03-73 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Zapaluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 1005 / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413518 | Construccion De 22 Pisos Firmes | 99-03-74 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 95436 | 95436 | 95436 | 95436 | 95436 | 95436 | 95436 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413524 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico, Susbtramo: Bouleverd Icatech, Salida Carr. Internacional Lado Derecho | SE0601XIII016006 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413534 | Construccion De 28 Pisos Firmes | 99-03-75 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Rosa el Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 135674 | 135674 | 135674 | 135674 | 135674 | 135674 | 135674 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413543 | Construccion De 37 Pisos Firmes | 99-03-76 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Elena el Lagartero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 187331 | 187331 | 187331 | 187331 | 187331 | 187331 | 187331 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413558 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorio (Barrio Pajulular) | 99-03-79 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 76940.8 | 76940.8 | 76940.8 | 76940.8 | 76940.74 | 76940.74 | 76940.74 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA CON ECONOMIA DE 0.06 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413610 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorio | 99-03-81 | Chiapas | La Trinitaria | Seis de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 84770.8 | 84770.8 | 84770.8 | 84770.8 | 84770.74 | 84770.74 | 84770.74 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $0.06 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413637 | Construccion De 2 Techos Firmes (Barrio Los Ocotes) | 99-03-83 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413665 | Construccion De 21 Techos Firmes | 99-03-84 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza el Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 50610 | 50610 | 50610 | 50610 | 36288 | 36288 | 36288 | 71.7012 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 71 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413675 | Construccion De 57 Pisos Firmes | 99-03-85 | Chiapas | La Trinitaria | Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 234868.5 | 234868.5 | 234868.5 | 234868.5 | 234868.5 | 234868.5 | 234868.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413697 | Construccion De 61 Pisos Firmes (Ejido Juncana) | 99-03-86 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 136430 | 136430 | 136430 | 136430 | 136430 | 136430 | 136430 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413721 | Rehabilitacion De 85.00 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio Santa Teresa) | 99-03-88 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 185435.23 | 185435.23 | 185435.23 | 185435.23 | 185313.6 | 185313.6 | 185313.6 | 99.9344 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $121.63 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413737 | Rehabilitacion De 60.00 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio Guadalupe Carretera) | 99-03-89 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 190429.67 | 190429.67 | 190429.67 | 190429.67 | 189911.5 | 189911.5 | 189911.5 | 99.7279 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 10 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $518.17 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413746 | Introduccion De La Red De Energia Electrica (Ej. Carro Quemado) Teopisca, Chiapas | 94-03-14 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 333675 | 333675 | 333675 | 333675 | 333675 | 333675 | 333675 | 100 | 0 | RED ELECTRICA | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413750 | Rehabilitacion De 70 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio San Sebastian) | 99-03-90 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 264249.42 | 264249.42 | 264249.42 | 264249.42 | 229545.03 | 229545.03 | 229545.03 | 86.8668 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413765 | Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Ej. San Agustin) Teopisca, Chis | 94-03-15 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1916043.2 | 1916043.2 | 1916043.2 | 1916043.2 | 1916043.2 | 1916043.2 | 1916043.2 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413779 | Construccion De 32 Pisos Firmes | 99-03-93 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 180576 | 180576 | 180576 | 180576 | 180576 | 180576 | 180576 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413792 | "Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable" Ubicada En Rancheria El Progreso Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Noamm-Dop-Sc-056-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Sistema | 960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413795 | Construccion De 14 Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable | 99-03-94 | Chiapas | La Trinitaria | San Carlos Jalal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 271855.6 | 271855.6 | 271855.6 | 271855.6 | 94525.87 | 94525.87 | 94525.87 | 34.7706 | 0 | Tanque | 0 | 0 | 34 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413814 | Construccion De 10 Techos Firmes | 99-03-96 | Chiapas | La Trinitaria | Rodulfo Figueroa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 20100 | 20100 | 20100 | 83.4025 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESOQ / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413829 | Construccion De 56 Pisos Firmes | 99-03-97 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 267176 | 267176 | 267176 | 267176 | 267176 | 267176 | 267176 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413835 | Construccion De 409 Pisos Firmes | 99-03-98 | Chiapas | La Trinitaria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1479353 | 1479353 | 1479353 | 1479353 | 1479353 | 1479353 | 1479353 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413845 | Construccion De 7 Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable (Rancheria Salvador La Sierra) | 99-03-99 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 172192.12 | 172192.12 | 172192.12 | 172192.12 | 46976.98 | 46976.98 | 46976.98 | 27.2817 | 0 | Tanque | 0 | 0 | 27 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413851 | "Reconstruccion De Camino Tramo Santa Maria-Ojo De Agua Del Km 0 000 Al Km 1 000" Ubicada En Ojo De Agua, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Ub-032-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2614622 | 2614622 | 2614622 | 2614622 | 2614622 | 2614622 | 2614622 | 100 | 0 | Kilómetro | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400413858 | Construccion De 75 Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable | 99-03-100 | Chiapas | La Trinitaria | Las Cumbres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1823429.16 | 1823429.16 | 1823429.16 | 1823429.16 | 552915.86 | 552915.86 | 552915.86 | 30.3229 | 0 | Tanque | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414004 | Construccion De 89 Cuartos Para Baño | 99-03-101 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3448025.21 | 3448025.21 | 3448025.21 | 3448025.21 | 1737654 | 1737654 | 1737654 | 50.3956 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414021 | Construccion De 10 Cuartos Para Baño (Rancheria Juncana) | 99-03-102 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 346818.56 | 346818.56 | 346818.56 | 346818.56 | 195242.01 | 195242.01 | 195242.01 | 56.2951 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 56 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414039 | Construccion De 1 Cuarto Para Baño | 99-03-103 | Chiapas | La Trinitaria | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37001.86 | 37001.86 | 37001.86 | 37001.86 | 19524.19 | 19524.19 | 19524.19 | 52.7654 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414051 | Construccion De 09 Cuartos Para Baño | 99-03-104 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Venecia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 327796.71 | 327796.71 | 327796.71 | 327796.71 | 175717.82 | 175717.82 | 175717.82 | 53.6057 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 53 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414067 | Construccion De 71 Cuartos Para Baño | 99-03-106 | Chiapas | La Trinitaria | Juan Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2750671.8 | 2750671.8 | 2750671.8 | 2750671.8 | 1386218.36 | 1386218.36 | 1386218.36 | 50.3956 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414082 | Construccion De 08 Cuartos Para Baño (Rancheria La Esperanza Guanacastle) | 99-03-107 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 309934.85 | 309934.85 | 309934.85 | 309934.85 | 156193.61 | 156193.61 | 156193.61 | 50.3956 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414101 | Construccion De 11 Cuartos Para Baño | 99-03-108 | Chiapas | La Trinitaria | Río Grande el Grijalva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 426160.42 | 426160.42 | 426160.42 | 426160.42 | 214766.22 | 214766.22 | 214766.22 | 50.3956 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414102 | Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Manantial) | 01001000710000 | Chiapas | Villa Comaltitlán | El Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento municipal de Villa Comaltitlan | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 954916.04 | 954916.04 | 954916.04 | 954916.04 | 954916.04 | 954916.04 | 954916.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400414121 | Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Rancheria Nuevo Saltillo Cante) | 99-03-109 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3235155.9 | 3235155.9 | 3235155.9 | 3235155.9 | 3235155.9 | 3235155.9 | 3235155.9 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414137 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 99-03-110 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4080420.81 | 4080420.81 | 4080420.81 | 4080420.81 | 1224126.24 | 1224126.24 | 1224126.24 | 30 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414177 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica: Ejido Altamira Uno | 010202001000710221 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Altamira Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal de villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Poste | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414180 | Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica (Rancheria Santa Julia La Victoria) | 99-03-114 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3418355.03 | 3418355.03 | 3418355.03 | 3418355.03 | 3418355.03 | 3418355.03 | 3418355.03 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414187 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-100-2014 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 85100 | 85100 | 85100 | 85100 | 85100 | 85100 | 85100 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414192 | "Revestimiento De Camino Tramo Nuevo Santiago-San Isidro Del Km 0 000 Al Km 3 000" Ubicada En Nuevo Santiago, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Ub-012-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414194 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-081-2014 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414197 | Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | 99-03-115 | Chiapas | La Trinitaria | Santa Amalia la Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1712522.2 | 1712522.2 | 1712522.2 | 1712522.2 | 1712522.2 | 1712522.2 | 1712522.2 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414207 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-099-2014 | Chiapas | Zinacantán | Ajtetic Bajo I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414211 | Introduccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | 99-03-116 | Chiapas | La Trinitaria | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 4855500 | 4855500 | 4855500 | 4855500 | 4855500 | 4855500 | 4855500 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414229 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-061-2014 | Chiapas | Zinacantán | Apas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 901598 | 901598 | 901598 | 901598 | 901598 | 901598 | 901598 | 100 | 0 | Vivienda | 392 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414239 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-062-2014 | Chiapas | Zinacantán | Bochojbo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 524272 | 524272 | 524272 | 524272 | 524272 | 524272 | 524272 | 100 | 0 | Vivienda | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414253 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojbo Bajo) | 111-080-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414258 | "Reconstruccion De Camino Chiapas-Gabriel Leyva Velazquez Tramo Del Km 0 000 Al Km 26 264.50, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 20 764.50" Ubicada En Gabriel Leyva Velazquez, Municipio De Las Margaritas | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2332603 | 2332603 | 2332603 | 2332603 | 2332603 | 2332603 | 2332603 | 100 | 0 | Kilómetro | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414276 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica (La Esperancita) | 01020100100071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Esperancita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 577089.85 | 577089.85 | 577089.85 | 577089.85 | 577089.85 | 577089.85 | 577089.85 | 100 | 0 | Poste | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400414281 | "Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario" Ubicada En El Barrio Llano Redondo, Municipio De Las Margaritas Chiapas | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Barrio de Llano Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1490677.06 | 1490677.06 | 1490677.06 | 1490677.06 | 1490677.06 | 1490677.06 | 1490677.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414300 | "Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable" Ubicada En Santa Cruz El Manantial, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sc-063-Banobras/2013. | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Cruz el Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1170695 | 1170695 | 1170695 | 1170695 | 1170695 | 1170695 | 1170695 | 100 | 0 | Sistema | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414344 | Introducción De La Red De Energía Eléctrica ( La Flor Lote Dos) | 01020100100071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Flor Lote Dos (Pedregal San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de villa Comaltilan | Urbanización | Terminado | 2014 | 512922.37 | 512922.37 | 512922.37 | 512922.37 | 512922.37 | 512922.37 | 512922.37 | 100 | 0 | Poste | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400414368 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. 6.00x8.00 Mts En La Escuela Primaria Bilingüe "5 De Mayo" Clave: 07dpb2129g, Ubicada En Belisario Dominguez (San Pedro) Municipio De Las Margaritas Chiapas | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Belisario Domínguez (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414482 | Construccion De 5 Cuartos Dormitorio | 99-03-118 | Chiapas | La Trinitaria | San Nicolás Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 218452 | 218452 | 218452 | 218452 | 218451.85 | 218451.85 | 218451.85 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.15 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414487 | Construccion De 4 Cuartos Dormitorio | 99-03-119 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 155621.6 | 155621.6 | 155621.6 | 155621.6 | 155621.48 | 155621.48 | 155621.48 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.12 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414497 | Construccion De 24 Cuartos Dormitorios | 99-03-120 | Chiapas | La Trinitaria | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 996369.6 | 996369.6 | 996369.6 | 996369.6 | 996368.9 | 996368.9 | 996368.9 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA $0.70 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414510 | Construccion De 15 Cuartos Para Baño | 99-03-121 | Chiapas | La Trinitaria | Lucha Campesina II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 568077.85 | 568077.85 | 568077.85 | 568077.85 | 292863.03 | 292863.03 | 292863.03 | 51.5533 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414532 | Rehabilitacion De 23 Km De Camino Rural Tramo Del Km 0-000 Al 23-000 Panteon Ejido Morelos Al Ejido Angel Albino Corzo | 99-03-123 | Chiapas | La Trinitaria | Ángel Albino Corzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 924111.5 | 924111.5 | 924111.5 | 924111.5 | 924111.5 | 924111.5 | 924111.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414547 | Rehabilitacion De 5 Km De Camino Rural Tramo Del Km 0-000 Al 5-000 Panteon-La Cienega Al Ejido Las Delicias. | 99-03-125 | Chiapas | La Trinitaria | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 574190.72 | 574190.72 | 574190.72 | 574190.72 | 574190.72 | 574190.72 | 574190.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414571 | Construccion Del Sistema De Agua Potable (Barrio Pajulular) | 99-03-127 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4513219.01 | 4513219.01 | 4513219.01 | 4513219.01 | 4201454.81 | 4201454.81 | 4201454.81 | 93.0922 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 93 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414585 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable | 99-03-128 | Chiapas | La Trinitaria | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 8390814.47 | 8390814.47 | 8390814.47 | 8390814.47 | 8390814.47 | 8390814.47 | 8390814.47 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414631 | Rehabilitacion De 7.00 Km De Camino Rural Del Tramo 0-000 Al 7-000 Carretera Fco. Madero- Rio Blanco Al Ejido San Vicente | 99-03-129 | Chiapas | La Trinitaria | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3092353.84 | 3092353.84 | 3092353.84 | 3092353.84 | 3092353.84 | 3092353.84 | 3092353.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414643 | Rehabilitacion De 8 Km De Caminos Rurales Del Km 0 Al 8 Acceso Principal Ec. Carretera Lagos De Montebello-Flor De Cafe Al Ejido Jose Castillo T. | 99-03-130 | Chiapas | La Trinitaria | José Castillo Tiélemans | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414656 | Rehabilitacion De 4 Km De Caminos Rurales Del Km 0 Al 4 Acceso Principal Carretera Lagos De Montebello-Flor De Cafe Al Ejido Tziscao | 99-03-131 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 413596.5 | 413596.5 | 413596.5 | 413596.5 | 381506.04 | 381506.04 | 381506.04 | 92.2411 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414672 | Rehabilitacion De 6 Km De Caminos Rurales Tramo Del Km 0 Al 6 Rancheria Antela Ec. Carretera Lagos De Montebello-Tziscao | 99-03-132 | Chiapas | La Trinitaria | Antelá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400414680 | Rehabilitacion De 4 Km De Camino Rural Del Km 0 Al 4 Ec Lagos De Montebello-Ejido Miguel Hidalgo | 99-03-133 | Chiapas | La Trinitaria | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 432259.28 | 432259.28 | 432259.28 | 432259.28 | 432259.28 | 432259.28 | 432259.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415213 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Bochojbo Zinacantan Accion) | 111-088-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 142600 | 142600 | 142600 | 142600 | 142600 | 142600 | 142600 | 100 | 0 | Vivienda | 62 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415217 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-105-2014 | Chiapas | Zinacantán | Bomchen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415223 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-085-2014 | Chiapas | Zinacantán | Chajtoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 154100 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415228 | Rehabilitacion De 5 Km De Camino Rural Del Km 0 Al 5 Acceso Principal Ec. Carretera Lazaro Cardenas Carmen Xhan A La Ria. Acaxnajab (Ria. Acaxnajab) | 99-03-134 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1299839.18 | 1299839.18 | 1299839.18 | 1299839.18 | 389951.75 | 389951.75 | 389951.75 | 30 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415233 | Construccion De 28 Cuartos Dormitorio | 99-03-135 | Chiapas | La Trinitaria | Los Encuentros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1156341.2 | 1156341.2 | 1156341.2 | 1156341.2 | 1156340.39 | 1156340.39 | 1156340.39 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $0.81 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415249 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 99-03-144 | Chiapas | La Trinitaria | San José la Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1194429.53 | 1194429.53 | 1194429.53 | 1194429.53 | 358328.86 | 358328.86 | 358328.86 | 30 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415259 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-063-2014 | Chiapas | Zinacantán | Chainatic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 | 100 | 0 | Vivienda | 168 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415262 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 99-03-145 | Chiapas | La Trinitaria | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1717864.64 | 1717864.64 | 1717864.64 | 1717864.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415267 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-064-2014 | Chiapas | Zinacantán | Chiquinivalvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 144900 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415274 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-086-2014 | Chiapas | Zinacantán | El Pig | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415277 | Construccion De 47 Cuartos Dormitorios | 99-03-147 | Chiapas | La Trinitaria | El Rosario Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1985934.5 | 1985934.5 | 1985934.5 | 1985934.5 | 1985932.6 | 1985932.6 | 1985932.6 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $1.90 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415282 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-109-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 296699 | 296699 | 296699 | 296699 | 296699 | 296699 | 296699 | 100 | 0 | Vivienda | 129 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415292 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Barrio Los Arbolitos) | 99-03-148 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 894177.83 | 894177.83 | 894177.83 | 894177.83 | 268253.35 | 268253.35 | 268253.35 | 30 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415294 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-090-2014 | Chiapas | Zinacantán | Elambo Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 453100 | 453100 | 453100 | 453100 | 453100 | 453100 | 453100 | 100 | 0 | Vivienda | 197 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415305 | Construccion De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Telesecundaria 1193 Juan Sabines Gurtierrez Con Clave 07etv1216v, Ubicada En Chiapas, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Aula | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415319 | Introduccion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Rancheria Ojo De Agua Los Cerritos) | 99-03-149 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 2374103.08 | 2374103.08 | 2374103.08 | 2374103.08 | 2374103.08 | 2374103.08 | 2374103.08 | 100 | 0 | Red de Distribución | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415330 | Construccion De 2 Cuartos Dormitorio (Ejido La Gloria 2a Ampliacion) | 99-03-150 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 82595.8 | 82595.8 | 82595.8 | 82595.8 | 82595.74 | 82595.74 | 82595.74 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA DE $0.06 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415345 | Construccion De 28 Cuartos Dormitorio | 99-03-151 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1296411.2 | 1296411.2 | 1296411.2 | 1296411.2 | 1296410.39 | 1296410.39 | 1296410.39 | 99.9999 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA CON ECONOMIA $0.81 / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415350 | Construccion De Dos Aulas Didacticas Tipo Rc 6.00 X 8.00 En Escuela Prim "Fray Bartolome De Las Casas" Clave. 07dpr3259h, Ubicada En San Antonio Los Altos Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Aula | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415370 | Pavimentacion De 170 Ml De Acceso Principal Con Cto. Hco. (Rancheria Agua Escondida--Samalachi) | 99-03-153 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415375 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa, Ubicada En San Carlos Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sg-064-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Poste | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415394 | Pavimentacion De 500 Ml Con Concreto Hidraulico | 99-03-156 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 2137634.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415416 | Construccion De Puente Vehicular De 5 Ml | 99-03-162 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 134333.99 | 134333.99 | 134333.99 | 134333.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415420 | Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica 1ra Etapa, Ubicada En Santa Elena Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sg-065-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Poste | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415458 | Pavimentacion De 500 Ml En Acceso Principal 2a Etapa Con Cto. Hco. | 99-03-163 | Chiapas | La Trinitaria | El Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 2018153.59 | 2018153.59 | 2018153.59 | 2018153.59 | 2018153.59 | 2018153.59 | 2018153.59 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415470 | Pavimentacion De 500 Ml De Acceso Principal Con Cto. Hco. (Barrio El Lindero) | 99-03-165 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 1802256.84 | 1802256.84 | 1802256.84 | 1802256.84 | 1802256.84 | 1802256.84 | 1802256.84 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415482 | Construccion De Sistema De Agua Potable | 99-03-166 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1950125.79 | 1950125.79 | 1950125.79 | 1950125.79 | 1950125.79 | 1950125.79 | 1950125.79 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415492 | Ampliacion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa, Ubicada En Candelaria Pachan Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sg-068-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | Candelaria Pachán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Poste | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415499 | Mantenimiento De Bomba Sumergible En Pozo Profundo | 99-03-167 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Zanja Seca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 127716 | 127716 | 127716 | 127716 | 127716 | 127716 | 127716 | 100 | 0 | Pozo | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415510 | Ampliacion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa, Ubicada En San Juan Bautista Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sg-069-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Poste | 359 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415520 | Ampliacion De Linea De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa, Ubicada En San Vicente El Encanto Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sg-070-Banobras/2013. | 02 | Chiapas | Las Margaritas | San Vicente el Encanto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Poste | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415529 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, Ubicada En Articulo 27, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sd-071-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Artículo 27 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415549 | Construccion De 01 Aula R.C. De 6.0x8.0 Mts. En Escuela Primaria Rural Federal Bilingüe "Leonardo De Vinci" Clave 07dpb1747j, Ubicada En La Esmeralda Los Cipreses, Municipio De Las Margaritas Chiapas | 01 | Chiapas | Las Margaritas | La Esmeralda de los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415567 | Construccion De 01 Aula R.C. De 6.0x8.0 Mts. En Escuela Primaria Rural "Juan Sabines" Clave 07kpr4178n, Ubicada En Nuevo Jerusalen, Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sj-06 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Aula | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415592 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-093-2014 | Chiapas | Zinacantán | Guadalupe Shucún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 135699 | 135699 | 135699 | 135699 | 135699 | 135699 | 135699 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415604 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic I) | 111-106-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 188600 | 188600 | 188600 | 188600 | 188600 | 188600 | 188600 | 100 | 0 | Vivienda | 82 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415615 | "Apertura Y Revestimiento De Calles 2a. Etapa", Ubicada En La Localidad Guadalupe Los Altos Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Se-014-Banobras/2013. | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe los Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415620 | Construccion De 300 Pisos Firmes | 99-03-143 | Chiapas | La Trinitaria | Tziscao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1345500 | 1345500 | 1345500 | 1345500 | 1345500 | 1345500 | 1345500 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415626 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic Ii) | 111-110-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 179400 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415632 | Construccion De 31 Pisos Firmes | 99-03-142 | Chiapas | La Trinitaria | Canal Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 134509 | 134509 | 134509 | 134509 | 134509 | 134509 | 134509 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415644 | Construccion De 75 Cuartos Para Cocina | 99-03-141 | Chiapas | La Trinitaria | Nuevo Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2494369.25 | 2494369.25 | 2494369.25 | 2494369.25 | 1633319.7 | 1633319.7 | 1633319.7 | 65.4803 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415657 | Construccion De 12 Cuartos Para Cocina | 99-03-139 | Chiapas | La Trinitaria | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 374739.08 | 374739.08 | 374739.08 | 374739.08 | 261331.14 | 261331.14 | 261331.14 | 69.7368 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 69 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415658 | "Construccion De Puente Colgante Vehicular De 90 Mts De Claro (2a Etapa)", Ubicada En San Bartolo (El Puerto) Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Ub-031-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | San Bartolo (El Puerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 1293000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 688 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415671 | Construccion De 40 Cuartos Para Baño (Ejido Boqueron | 99-03-138 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1526474.25 | 1526474.25 | 1526474.25 | 1526474.25 | 780968.09 | 780968.09 | 780968.09 | 51.1616 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415679 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Jechentic Iii) | 111-111-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jech Chentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 239200 | 239200 | 239200 | 239200 | 239200 | 239200 | 239200 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415682 | "Construccion Del Sistema De Agua Potable ", Ubicada En Buenavista Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sc-072-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1705150 | 1705150 | 1705150 | 1705150 | 1705150 | 1705150 | 1705150 | 100 | 0 | Sistema | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415693 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-083-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jechtoch | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 170199 | 170199 | 170199 | 170199 | 170199 | 170199 | 170199 | 100 | 0 | Vivienda | 74 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415704 | "Construccion De Letrina Rural En Cobach Emsad 301 Vicente Guerrero Clave: 07ems0219n ", Ubicada En Vicente Guerrero Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sj-073-Banobras/2 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415705 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Ocotal) | 111-091-2014 | Chiapas | Zinacantán | Jocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415712 | Rehabilitacion De 235 Ml De Red De Agua Potable (Barrio Cruz Bola) -Economias De Ejercicios Anteriores- | 99-03-140 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 289607.77 | 289607.77 | 289607.77 | 289607.77 | 273545.72 | 273545.72 | 273545.72 | 94.4539 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415720 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-084-2014 | Chiapas | Zinacantán | Joygel Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 264500 | 100 | 0 | Vivienda | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415736 | "Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica De Santa Rita Invernadero A La Fortuna 2da. Etapa", Ubicada En La Fortuna Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Sg- | 02 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Poste | 353 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415747 | Rehabilitacion De 2.5 Km De Camino Rural Del Canal De Agua Al Campo De Futbol Al Ejido Nueva Libertad El Colorado. (Economias De Ejercicios Anteriores) | 99-03-137 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Libertad (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 824078.93 | 824078.93 | 824078.93 | 824078.93 | 824078.93 | 824078.93 | 824078.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415761 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Avenida 20 De Noviembre) 1a Etapa | 11 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 918705.5 | 918705.5 | 918705.5 | 918705.5 | 918705.5 | 918705.5 | 918705.5 | 100 | 0 | Metro Lineal | 850 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415766 | Rehabilitacion De 70 Ml Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Barrio San Jose) -Economias De Ejercicios Anteriores- | 99-03-136 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 153551.06 | 153551.06 | 153551.06 | 153551.06 | 151453.17 | 151453.17 | 151453.17 | 98.6338 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ECONOMIA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415792 | "Construccion De Linea De Distribucion De Energia Electrica De Santa Rita Invernadero A La Fortuna 1ra. Etapa", Ubicada En La Fortuna Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-S | 02 | Chiapas | Las Margaritas | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Poste | 353 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415794 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-067-2014 | Chiapas | Zinacantán | Joigelito Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415821 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Joigelito Anexo) | 111-113-2014 | Chiapas | Zinacantán | Joigelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415874 | Adquisición De Software Y Hardware | 13 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100312.64 | 100312.64 | 100312.64 | 100312.64 | 100312.64 | 100312.64 | 100312.64 | 100 | 0 | -1 | 4585 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415878 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-096-2014 | Chiapas | Zinacantán | K'Aquete Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415893 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-095-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 993599 | 993599 | 993599 | 993599 | 993599 | 993599 | 993599 | 100 | 0 | Vivienda | 432 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415908 | Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | 14 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 109360.43 | 109360.43 | 109360.43 | 109360.43 | 109360.43 | 109360.43 | 109360.43 | 100 | 0 | Documento | 4839 | 0 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ACCION TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ACCIÓN TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415954 | Mantenimiento De Caminos Rurales De Totolapa A Guayabal | 15 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 332711.46 | 332711.46 | 332711.46 | 332711.46 | 332711.46 | 332711.46 | 332711.46 | 100 | 0 | Kilómetros | 5839 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400415973 | Mantenimiento De Caminos Rurales De Totolapa A Ponciano Arriaga | 16 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 367231.96 | 367231.96 | 367231.96 | 367231.96 | 367231.96 | 367231.96 | 367231.96 | 100 | 0 | Kilómetro | 5839 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416032 | Mantenimiento De Caminos Rurales De Vicente Guerrero A Ponciano Arriaga | 17 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 200056.58 | 200056.58 | 200056.58 | 200056.58 | 200056.58 | 200056.58 | 200056.58 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416033 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-082-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Selva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416043 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-069-2014 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 2626600 | 2626600 | 2626600 | 2626600 | 2626600 | 2626600 | 2626600 | 100 | 0 | Vivienda | 1142 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416068 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Navenchauc Accion) | 111-089-2014 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 443900 | 443900 | 443900 | 443900 | 443900 | 443900 | 443900 | 100 | 0 | Vivienda | 193 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416084 | Mantenimiento De Camino Rural Tramo De Villa De Guadalupe A Nuevo Dolores | 18 | Chiapas | Totolapa | Nuevo Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1196730.67 | 1196730.67 | 1196730.67 | 1196730.67 | 1196730.67 | 1196730.67 | 1196730.67 | 100 | 0 | Kilómetro | 141 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416093 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Paste Abanchen) | 111-112-2014 | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 59800 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416114 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-071-2014 | Chiapas | Zinacantán | Patosil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1124699 | 1124699 | 1124699 | 1124699 | 1124699 | 1124699 | 1124699 | 100 | 0 | Vivienda | 489 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416120 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petztoj Bajo) | 111-116-2014 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 218499 | 218499 | 218499 | 218499 | 218499 | 218499 | 218499 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416137 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petztoj I) | 111-114-2014 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400 | 156400 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416152 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Petztoj Ii) | 111-115-2014 | Chiapas | Zinacantán | Petztoj | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 71300 | 71300 | 71300 | 71300 | 71300 | 71300 | 71300 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416200 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-079-2014 | Chiapas | Zinacantán | Piedra Parada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416201 | Construccion De 06 Tanques De Almacenamiento | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | DEPOSITO | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416218 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-078-2014 | Chiapas | Zinacantán | Pinar Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416230 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | SC010805XIII0160032 | Chiapas | Catazajá | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1403785.81 | 1403785.81 | 1403785.81 | 1403785.81 | 1403785.81 | 1403785.81 | 1403785.81 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 525 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416240 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-098-2014 | Chiapas | Zinacantán | Potobtic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 89699 | 89699 | 89699 | 89699 | 89699 | 89699 | 89699 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416251 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Potobtic Centro) | 111-072-2014 | Chiapas | Zinacantán | Potojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 124200 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416273 | Construccion De 10 Tanques De Almacenamiento | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Limpia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | DEPOSITO | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416277 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Potobtic Ii) | 111-094-2014 | Chiapas | Zinacantán | Potojtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 181700 | 100 | 0 | Vivienda | 79 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416295 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-097-2014 | Chiapas | Zinacantán | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416310 | "Construccion De Puente Vehicular De 24.00 Mts De Claro", Ubicada En Rio Corozal Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Ub-030-Banobras/2013. | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Río Corozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2909317 | 2909317 | 2909317 | 2909317 | 2909317 | 2909317 | 2909317 | 100 | 0 | Metro Lineal | 381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416312 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-108-2014 | Chiapas | Zinacantán | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 78200 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416327 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-074-2014 | Chiapas | Zinacantán | San Nicolás Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: concluido / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416344 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Santa Rosa) | 111-092-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 82799 | 82799 | 82799 | 82799 | 82799 | 82799 | 82799 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416354 | "Construccion De Dos Aulas Didacticas Rc En Escuela Telesecundaria No. 1386 Jose Vasconcelos Calderon Clave 07etv1409i", Ubicada En Nuevo Matzam Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato N | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Matzám | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416388 | "Revestimiento De Camino Sacacosecha, Tramo: San Antonio Villaflores A Campos De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 1 640", Ubicada En San Antonio Villaflores Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Cont | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416402 | "Reconstruccion De Camino Del Tramo Nuevo Monterrey A San Jose La Revancha Del Kilometro 0 000 Al 4 000", Ubicada En San Jose La Revancha Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-D | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San José la Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1303818 | 1303818 | 1303818 | 1303818 | 1303818 | 1303818 | 1303818 | 100 | 0 | Kilómetro | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416421 | "Construccion De Puente Vehicular De 15.00 Mts De Claro Tramo Palma Real - E.C. Nuevo Mexico Del Km 0 000 Al Km 1 500", Ubicada En Palma Real Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Palma Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2099000 | 2099000 | 2099000 | 2099000 | 2099000 | 2099000 | 2099000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416433 | " Revestimiento De Camino Sacacosecha, Tramo: De Momon A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3 700", Ubicada En Momon Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Ub-079-Banobras/20 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Momón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2351890 | 2351890 | 2351890 | 2351890 | 2351890 | 2351890 | 2351890 | 100 | 0 | Kilómetro | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416436 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-075-2014 | Chiapas | Zinacantán | Shulvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 660121 | 660121 | 660121 | 660121 | 660121 | 660121 | 660121 | 100 | 0 | Vivienda | 287 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416448 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-073-2014 | Chiapas | Zinacantán | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 223100 | 223100 | 223100 | 223100 | 223100 | 223100 | 223100 | 100 | 0 | Vivienda | 97 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416452 | "Reconstruccion De Camino Tramo: San Vicente El Encanto-San Antonio La Esperanza Del Km 0 000 Al Km 5 520", Ubicada En San Antonio La Esperanza Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Antonio la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416467 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-087-2014 | Chiapas | Zinacantán | Tzajalnam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 328900 | 328900 | 328900 | 328900 | 328900 | 328900 | 328900 | 100 | 0 | Vivienda | 143 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: CONCLUIDO / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416477 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 0125 | Chiapas | Palenque | San Francisco Chancala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PANLEQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1509669.25 | 1509669.25 | 1509669.25 | 1509669.25 | 1509669.25 | 1074082.24 | 1074082.24 | 71.1469 | 0 | Kilómetro | 333 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN EL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416482 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-076-2014 | Chiapas | Zinacantán | Yalentay (San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 292100 | 292100 | 292100 | 292100 | 292100 | 292100 | 292100 | 100 | 0 | Vivienda | 127 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416494 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-104-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416502 | "Construccion De Puente Vehicular De 18 Mts De Claro", Ubicada Nueva Revolucion Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Ub-080-Banobras/2013 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416510 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural | 111-103-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 294399 | 294399 | 294399 | 294399 | 294399 | 294399 | 294399 | 100 | 0 | Vivienda | 128 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416521 | "Reconstrucción De Camino Sacacosecha Tramo Victorico Grajales A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al 1 550 Y Del 0 000 Al 0 540" Ubicada En Victorico Grajales Del Municipio De Las Margaritas Chiapas, S | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Victórico R. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416525 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequentic Centro) | 111-077-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 680800 | 680800 | 680800 | 680800 | 680800 | 680800 | 680800 | 100 | 0 | Vivienda | 296 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416534 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequentic Ii) | 111-101-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 342700 | 342700 | 342700 | 342700 | 342700 | 342700 | 342700 | 100 | 0 | Vivienda | 149 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416538 | "Apertura Y Revestimiento De Calles" Ubicada En Lucha Campesina Del Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No. Amm-Dop-Se-057-Banobras/2013 | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Lucha Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416549 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (Zequentic Iii) | 111-102-2014 | Chiapas | Zinacantán | Zequentic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 492200 | 492200 | 492200 | 492200 | 492200 | 492200 | 492200 | 100 | 0 | Vivienda | 214 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416604 | "Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable" Ubicada En Ocosingo Anexo Guadalupe Tepeyac Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Noamm-Dop-Sc-042-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Ocosingo (Anexo Guadalupe Tepeyac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 368000 | 100 | 0 | Sistema | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416620 | "Construccion De Canales De Concreto Hidrahulico Para Riego 2da. Etapa" Ubicada En Guadalupe Chiquito Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato Noamm-Dop-Tg-054-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416632 | "Reconstruccion De Camino Sacacosecha Tramo San Carlos Del Rio-Areas De Cultivo" Ubicada En San Carlos Del Rio Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Ub-062-Banobras/2013 | 03 | Chiapas | Las Margaritas | San Carlos del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416667 | "Revestimiento De Calles" Ubicada En Amparo Agua Tinta Municipio De Las Margaritas Chiapas, Según Contrato No Amm-Dop-Se-034-Banobras/2013 | 07 | Chiapas | Las Margaritas | Amparo Agua Tinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400416678 | "Reconstrucción De Camino Chiapas-Gabriel Leyva Velazquez Tramo Del Km 0 000 Al Km 26 264.50,Subtramo Del Km 20 764.50 Al Km 26 264.50" Ubicada En Gabriel Leyva Velazquez Municipio De Las Margaritas | 03 | Chiapas | Las Margaritas | Gabriel Leyva Velázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1667397 | 1667397 | 1667397 | 1667397 | 1667397 | 1667397 | 1667397 | 100 | 0 | Kilómetro | 505 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417432 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 126 | Chiapas | Palenque | Filadelfia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417437 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino | 127 | Chiapas | Palenque | Rosa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 639460 | 639460 | 639460 | 639460 | 639460 | 639460 | 639460 | 100 | 0 | Kilómetro | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417444 | Revestimiento De Camino | 128 | Chiapas | Palenque | Cuauhtémoc Chancala (El Guanal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 679376.56 | 679376.56 | 679376.56 | 679376.56 | 679376.56 | 248220.84 | 248220.84 | 36.5366 | 0 | Kilómetro | 473 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417463 | Revestimiento De Camino | 129 | Chiapas | Palenque | Nueva Central | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Kilómetro | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417475 | Rehabiltacion De Camino | 130 | Chiapas | Palenque | Jabalineros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Kilómetro | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417479 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 131 | Chiapas | Palenque | Medellín 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 547637.72 | 547637.72 | 547637.72 | 547637.72 | 547637.72 | 464384.99 | 464384.99 | 84.7978 | 0 | Kilómetro | 289 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417483 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 132 | Chiapas | Palenque | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 499969.77 | 499969.77 | 499969.77 | 499969.77 | 499969.77 | 499969.77 | 499969.77 | 100 | 0 | Kilómetro | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417493 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino | 133 | Chiapas | Palenque | Los Cerrillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 549800.85 | 549800.85 | 549800.85 | 549800.85 | 549800.85 | 274721.5 | 274721.5 | 49.9675 | 0 | Kilómetro | 403 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417496 | Construcción De Laboratorio De Computo Cobach 112 | 134 | Chiapas | Palenque | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 289764.54 | 289764.54 | 289764.54 | 289764.54 | 289764.54 | 289764.54 | 289764.54 | 100 | 0 | Aula | 1144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417502 | Rehabiltación De Linea Y Red De Energia Electrica | 135 | Chiapas | Palenque | San Juan Tulija (San Juan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 606002.91 | 606002.91 | 606002.91 | 606002.91 | 606002.91 | 606002.91 | 606002.91 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417507 | Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales | 136 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2500000 | 2500000 | 25 | 0 | Obra | 52395 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417513 | Pavimentación De Caalles | 137 | Chiapas | Palenque | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1616223 | 1616223 | 89.7902 | 0 | Metro Cuadrado | 1670 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417527 | Construccion De Huellas | 138 | Chiapas | Palenque | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417529 | Construccion De Puente Vehicular Acceso A La Tecnica 10 | 139 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1960503.78 | 1960503.78 | 1960503.78 | 1960503.78 | 1960503.78 | 1960503.78 | 1960503.78 | 100 | 0 | Puente | 755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417531 | Pavimnetación De Calles Prolongación 5 De Nayo Col. Chacamaxc | 140 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3818756 | 1527583 | 1527583 | 1527583 | 1527583 | 1277689.68 | 1277689.68 | 83.6413 | 0 | Metro Cuadrado | 1997 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417535 | Pavimentación De Calles Rio Pichucalco Col. Chacamax | 141 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2307928 | 8905 | 8905 | 8905 | 8905 | 8905 | 8905 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1997 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417536 | Pavimentación De Calles Col. Chacamax Calle Pichucalco | 142 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2502956 | 1001183 | 1001183 | 1001183 | 1001183 | 893546.69 | 893546.69 | 89.2491 | 0 | Metro Cuadrado | 1997 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417669 | Construccion De 10 Tanques De Almacenamiento | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Tanque | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417708 | Construccion De Sanitario En Escuela Preescolar" Dr. Belisario Dominguez" Con Clave: 07ecc0631x | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 99960 | 99960 | 99960 | 99960 | 99960 | 99960 | 99960 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417716 | Electrificación De Cien Viviendas (Equipamiento) | 01020310071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 159616.01 | 159616.01 | 159616.01 | 159616.01 | 159616.01 | 159616.01 | 159616.01 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400417737 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | 10 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 171270 | 171270 | 171270 | 171270 | 171270 | 171270 | 171270 | 100 | 0 | ELECTRIFICACION | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417777 | Construccion De Sanitarios En Escuela Preescolar "Benito Juarez Garcia" Clave: 07dcc0640f | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | SANITARIO | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417806 | Construccion De Sanitarios En Escuela Preescolar "Vicente Suarez" Clave: 07dcc1243n | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Piedra Huixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | SANITARIO | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417834 | Construccion De Sanitarios En Escuela Preescolar Indigena "Gabriel Mistral" Clave: 07dcc2001x | 09 | Chiapas | Las Margaritas | Chacala Anexo Saltillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | SANITARIO | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400417877 | Construccion De Modulo Sanitario En Escuela Primaria "Lic Manuel Larrainzar" Clave 07dpr0009h | 10 | Chiapas | Las Margaritas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | SANITARIO | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418015 | Mantenimiento De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Tecnica No. 122 Clave: 07dst0125j | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Bajucú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | SANITARIO | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418356 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa | 067-03-018 | Chiapas | Pantepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 676522.43 | 676522.43 | 676522.43 | 676522.43 | 676522.43 | 676522.43 | 676522.43 | 100 | 0 | Red | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418395 | Mejoramiento De Vivienda Tipo Rural (La Granadilla Alto) | 111-066-2014 | Chiapas | Zinacantán | La Granadilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERO / Física: / Registro: INFORME DE CIERRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418418 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones Col . Centro Calle 5 De Mayo | 143 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 562214 | 224884 | 224884 | 224884 | 224884 | 224884 | 224884 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418437 | Construccion De Vivienda | 070611248 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Apic Pac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1117740 | 1117740 | 1117740 | 1117740 | 1117740 | 1117740 | 1117740 | 100 | 0 | Vivienda | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418483 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. El Mirador | 144 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Equipo | 52395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418492 | Construcción De Puente Vehicular | 146 | Chiapas | Palenque | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 659809.43 | 659809.43 | 659809.43 | 659809.43 | 659809.43 | 659809.43 | 659809.43 | 100 | 0 | Puente | 473 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418517 | Construcción De Huellas Vehiculares | 147 | Chiapas | Palenque | Pueblo Nuevo Usumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418530 | Construcción De Cancha De Usos Multiples | 148 | Chiapas | Palenque | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 476713.69 | 476713.69 | 476713.69 | 476713.69 | 476713.69 | 383770.95 | 383770.95 | 80.5034 | 0 | Cancha | 163 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418543 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techado | 149 | Chiapas | Palenque | Emilio Rabasa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1812409.56 | 1812409.56 | 1812409.56 | 1812409.56 | 1812409.56 | 1685231.85 | 1685231.85 | 92.9829 | 0 | Cancha | 1108 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418563 | Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples, En La Esc. Prim. Juan De Dios Col. Colosio | 150 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1355695.87 | 1335695.87 | 1335695.87 | 1335695.87 | 1335695.87 | 1219361.6 | 1219361.6 | 91.2904 | 0 | Cancha | 151 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418583 | Construcción De Techado Para El Cobach 07, Cabecera Municipal | 151 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1335695.87 | 1335695.87 | 1335695.87 | 1335695.87 | 1335695.87 | 1219361.6 | 1219361.6 | 91.2904 | 0 | Cancha | 1185 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418596 | Pavimentación De Calles | 152 | Chiapas | Palenque | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 491 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418616 | Pavimentación De Calles En El Ej. Babilonia 2da Sección | 153 | Chiapas | Palenque | Babilonia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 866 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418638 | Construcción De Auditorio Deportivo | 154 | Chiapas | Palenque | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4050000 | 4050000 | 90 | 0 | Cancha | 1610 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418667 | Pavimentación De Calles En La Col. La Pangola Ac | 155 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 883795.87 | 883795.87 | 883795.87 | 883795.87 | 883795.87 | 785648.49 | 785648.49 | 88.8948 | 0 | Metros Cuadrados | 2536 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418690 | Pavimentación De Calles Barrio Los Olvidados | 156 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 670872.89 | 670872.89 | 670872.89 | 670872.89 | 670872.89 | 670872.89 | 670872.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 981 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418709 | Pavimentación De Calles Col. Chacamaax | 157 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1290466.87 | 1290466.87 | 1290466.87 | 1290466.87 | 1290466.87 | 1110195.13 | 1110195.13 | 86.0305 | 0 | Metro Cuadrado | 1997 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 20154 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418729 | Pavimentación De Calles Col. Monterrey | 158 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 880024.54 | 880024.54 | 880024.54 | 880024.54 | 880024.54 | 880024.54 | 880024.54 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2025 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418757 | Pavimentación De Calles Col. Eben Ezer Ac. | 159 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1383420.25 | 1383420.25 | 1383420.25 | 1383420.25 | 1383420.25 | 1097316.15 | 1097316.15 | 79.3191 | 0 | Metro Cuadrado | 1569 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINARA EN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418778 | Pavimentación De Calles Barrio San Francisco, Pakal Na | 160 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1075512.2 | 1075512.2 | 1075512.2 | 1075512.2 | 1075512.2 | 1075512.2 | 1075512.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1022 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418795 | Pavimentación De Calles Col. Constitución | 161 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1058083.43 | 1058083.43 | 1058083.43 | 1058083.43 | 1058083.43 | 1058083.43 | 1058083.43 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 956 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418812 | Pavimentación De Calles Col. Ángel Albino Corzo Magisterial. | 162 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1384971.59 | 1384971.59 | 1384971.59 | 1384971.59 | 1384971.59 | 1384971.59 | 1384971.59 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 994 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418828 | Pavimentación De Calles Barrio Nandiume | 163 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 574671.59 | 574671.59 | 574671.59 | 574671.59 | 574671.59 | 574671.59 | 574671.59 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418847 | Pavimentación De Calles Col. Palacio De Las Leyes | 164 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400418874 | Pavimentación De Calles | 165 | Chiapas | Palenque | Miguel Hidalgo (Estación Lacandón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 737423.25 | 737423.25 | 737423.25 | 737423.25 | 737423.25 | 737423.25 | 737423.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 958 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420010 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc. Cabecera Municipal | MZ-FIII-2014-018 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 100 | 0 | CUARTO DORMITORIO | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420060 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc.: Villa Hidalgo | MZ-FIII-2014-019 | Chiapas | Mazapa de Madero | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 360800.01 | 360800.01 | 360800.01 | 360800.01 | 360800.01 | 360800.01 | 360800.01 | 100 | 0 | CUARTO DORMITORIO | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420108 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc.: Granados Talcanaque | MZ-FIII-2014-020 | Chiapas | Mazapa de Madero | Granados Talcanaque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 100 | 0 | CUARTO DORMITORIO | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420145 | Construccion De Vivienda | 070611317 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Bálsamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 891360 | 891360 | 891360 | 891360 | 891360 | 891360 | 891360 | 100 | 0 | Vivienda | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420150 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Loc.: Toquin | MZ-FIII-2014-021 | Chiapas | Mazapa de Madero | Toquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 496100 | 100 | 0 | CUARTO DORMITORIO | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420178 | Construcion De Cisterna, Loc.: Nuevo Granados | MZ-FIII-2014-022 | Chiapas | Mazapa de Madero | Nuevo Granados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 285638.79 | 285638.79 | 285638.79 | 285638.79 | 285638.79 | 285638.79 | 285638.79 | 100 | 0 | Cisterna | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420220 | Instalacion De Solares Fotovoltaicas, Loc.: Nueva Libertad | MZ-FIII-2014-023 | Chiapas | Mazapa de Madero | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. YUNTAMIENTO MUNCIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 597012 | 597012 | 597012 | 597012 | 597012 | 597012 | 597012 | 100 | 0 | Pieza | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420235 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Barrios Guadalupe, La Pista Y Sabinal) | FISMDF-48-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUTIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1411945 | 1411945 | 1411945 | 1411945 | 423583 | 423583 | 423583 | 30 | 0 | RED ELECTRICA | 320 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420271 | Construccion De Comedores Escolares En Escuela Primaria Nicolas Bravo, Clave: 07dpb0434b Loc: Bancanton Uno | MZ-FIII-2014-024 | Chiapas | Mazapa de Madero | Bacantón Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO M60UNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 61215.1 | 61215.1 | 61215.1 | 61215.1 | 61215.1 | 61215.1 | 61215.1 | 100 | 0 | COMEDOR | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420312 | Mantenimiento En Escuela Primaria Francisco I. Madero, Loc.: Cabecera Municipal | MZ-FIII-2014-025 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNIIAL MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 20520.3 | 21520.3 | 21520.3 | 21520.3 | 21520.3 | 21520.3 | 21307.75 | 100 | 0 | Aula | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE CON UN 99.1% Y CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 212.55 PESOS / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA AL 100% Y FINANCIERAMENTE CON UN 99.1 % CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 212.55 PESOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420376 | Construccion De Muro De Contencion En Escuela Primaria Vicente Guerrero, Clave: 07dpb2899v,Loc: Cabecera Municipal | MZ-FIII-2014-026 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Educación | En Ejecución | 2014 | 79305.59 | 79305.59 | 79305.59 | 79305.59 | 79305.59 | 79305.59 | 79305.59 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420470 | Creacion Y Actualizacion De Normativa Municipal, Loc.: Cabecera Municipal | MZ-FIII-2014-028 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Expediente | 7200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420494 | Adquisicion De Software Y Hardware | MZ-FIII-2014-029 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 155322 | 155322 | 155322 | 155322 | 155322 | 155322 | 155322 | 100 | 0 | Expediente | 7200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400420566 | Mantenimiento De Vehiculo | MZ-FIII-2014-031 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11608.07 | 11608.07 | 11608.07 | 11608.07 | 11608.07 | 11608.07 | 11608.07 | 100 | 0 | Expediente | 7200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421125 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, B. El Molino. Cabecera Municipal De Teopisca, Chiapas | 94-03-13 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1262097.84 | 1262097.84 | 1262097.84 | 1262097.84 | 1262097.84 | 1262097.84 | 1262097.84 | 100 | 0 | RED ELECTRICA | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421130 | Construccion De Parque Recreativo Ojo De Agua, Mpio Teopisca, Chiapas | 94-03-49 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3757429 | 3757429 | 3757429 | 3757429 | 3757429 | 3757429 | 3757429 | 100 | 0 | ESPACIO FISICO | 16240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421150 | Construccion De Parque Recreativo Guadalupe, Mpio. Teopisca, Chiapas | 94-03-50 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5466666 | 5466666 | 5466666 | 5466666 | 5466666 | 5466666 | 5466666 | 100 | 0 | ESPACIO FISICO | 16240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421160 | Construccion De 46 Cuartos Dormitorios (Unidos Por Nuevo Leon Y Desarrollo Campecino Ac) Loc. Nuevo Leon, Teopisca, Chis | 94-03-21 | Chiapas | Teopisca | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1415935.08 | 1415935.08 | 1415935.08 | 1415935.08 | 1415935.08 | 1415935.08 | 1415935.08 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421165 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable, Loc. Benito Juarez, Teopisca, Chiapas | 94-03-35 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 319678.34 | 319678.34 | 319678.34 | 319678.34 | 319678.34 | 319678.34 | 319678.34 | 100 | 0 | Tanque | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421199 | Construccion De Banquetas En Prol. De La Calzada Enrique Molina Valdez Entre 1a. Pte. Nte. Y 6a. Nte. Pte. (B. San Sebastian), Teopisca, Chiapas | 94-03-51 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1866953 | 1866953 | 1866953 | 1866953 | 1866953 | 1866953 | 1866953 | 100 | 0 | METRO CUADRADO | 16240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421259 | Adecuacion De La Imagen Institucional (B. Centro), Teopisca, Chiapas | 94-03-54 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50907 | 50907 | 50907 | 50907 | 50907 | 50907 | 50907 | 100 | 0 | Espacio | 16240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421278 | Ampliacion Del Cedeco (B. Centro), Teopisca, Chiapas | 94-03-55 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1267139 | 1267139 | 1267139 | 1267139 | 1267139 | 1267139 | 1267139 | 100 | 0 | Espacio | 16240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421324 | Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural | 88 | Chiapas | Palenque | Margarita Maza de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 860569.39 | 860569.39 | 860569.39 | 860569.39 | 860569.39 | 860569.39 | 860569.39 | 100 | 0 | Kilómetro | 366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421361 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Ominitario | 145 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 132860 | 132860 | 132860 | 132860 | 132860 | 132860 | 132860 | 100 | 0 | Equipo | 52395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421653 | Construccion De Piso Firme | 069-03-0058 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 126477 | 126477 | 126477 | 126477 | 126477 | 126477 | 126477 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421680 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0059 | Chiapas | Pijijiapan | El Cocal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 349967.94 | 349967.94 | 349967.94 | 349967.94 | 104990.38 | 104990.38 | 104990.38 | 30 | 0 | Red | 25 | 0 | 30 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421696 | Rehabilitacion De Camino Y Obras De Alcantarilla | 069-03-0060 | Chiapas | Pijijiapan | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 328776.34 | 328776.34 | 328776.34 | 328776.34 | 164388.17 | 164388.17 | 164388.17 | 50 | 0 | Metros Lineales | 250 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421708 | Remodelacion Del Boulevard | 069-03-0061 | Chiapas | Pijijiapan | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3763941.37 | 3763941.37 | 3763941.37 | 3763941.37 | 2814987.79 | 2814987.79 | 2814987.79 | 74.7883 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 75 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421744 | Construccion De Cuartos Dormitorios | 069-03-0062 | Chiapas | Pijijiapan | Nueva Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421756 | Construccion De Piso Firme | 069-03-0063 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1520480 | 1520480 | 1520480 | 1520480 | 760240 | 760240 | 760240 | 50 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421768 | Contruccion De Puente Vehicular | 069-03-0064 | Chiapas | Pijijiapan | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 417607.21 | 417607.21 | 417607.21 | 417607.21 | 417607.21 | 417607.21 | 417607.21 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1416 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421794 | Construccion Integral De Vialidad Urbana | 069-03-0065 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3347722 | 3347722 | 3347722 | 3347722 | 3347722 | 3347722 | 3347722 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421803 | Construccion Integral De Vialidad Urbana | 069-03-0066 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 4063720 | 4063720 | 4063720 | 4063720 | 4063720 | 4063720 | 4063720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421821 | Rehabilitacion De Escuela Primaria, Estado De Jalisco | 069-03-0067 | Chiapas | Pijijiapan | Unión Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 242374.27 | 242374.27 | 242374.27 | 242374.27 | 242374.27 | 242374.27 | 242374.27 | 100 | 0 | Aula | 125 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421832 | Construccion De Piso Firme | 069-03-0068 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Suspendido | 2014 | 608192 | 608192 | 608192 | 608192 | 443980.16 | 443980.16 | 443980.16 | 73 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 73 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400421853 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0069 | Chiapas | Pijijiapan | Gustavo López Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 606286.64 | 606286.64 | 606286.64 | 606286.64 | 578816.75 | 578816.75 | 578816.75 | 95.4692 | 0 | Red | 18 | 0 | 95 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422059 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario | 069-03-0070 | Chiapas | Pijijiapan | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 162115.72 | 162115.72 | 162115.72 | 162115.72 | 162115.72 | 162115.72 | 162115.72 | 100 | 0 | Red | 14 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422065 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0071 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1926504.2 | 1926504.2 | 1926504.2 | 1926504.2 | 1926504.2 | 1926504.2 | 1926504.2 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422068 | Construccion De Cuartos Para Baños | 069-03-0072 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 573313 | 573313 | 573313 | 573313 | 573313 | 573313 | 573313 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422072 | Construccion De Cuartos Para Cocina | 069-03-0073 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 355330.4 | 355330.4 | 355330.4 | 355330.4 | 355330.29 | 355330.29 | 355330.29 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% con ahorro presupuestal de $0,11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422076 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 069-03-0074 | Chiapas | Pijijiapan | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1103262.35 | 1103262.35 | 1103262.35 | 1103262.35 | 605512.41 | 605512.41 | 605512.41 | 54.8838 | 0 | Red | 228 | 0 | 55 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422080 | Rehabilitacion De Techado De Lamina Zintro | 069-03-0075 | Chiapas | Pijijiapan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422085 | Rehabilitacion De Techado De Lamina Zintro | 069-03-0076 | Chiapas | Pijijiapan | La Esperanza (El Zapotal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 169093.4 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422095 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable. | 069-03-0077 | Chiapas | Pijijiapan | Nueva Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 313007.2 | 313007.2 | 313007.2 | 313007.2 | 156503.6 | 156503.6 | 156503.6 | 50 | 0 | Sistema | 110 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422101 | Rehabilitacion De Techado De Lamina Zintro | 069-03-0078 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 632708 | 632708 | 632708 | 632708 | 632708 | 632708 | 632708 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422108 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0079 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 447861.15 | 390890.79 | 390890.79 | 390890.79 | 87.2795 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 87 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422114 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | 069-03-0080 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 160050 | 160050 | 160050 | 160050 | 80025 | 80025 | 80025 | 50 | 0 | Red | 50 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422126 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario | 069-03-0081 | Chiapas | Pijijiapan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 926502.01 | 926502.01 | 926502.01 | 926502.01 | 463251 | 463251 | 463251 | 50 | 0 | Red | 61 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422180 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable. | 069-03-0082 | Chiapas | Pijijiapan | Ceniceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 435978.14 | 435978.14 | 435978.14 | 435978.14 | 261586.88 | 261586.88 | 261586.88 | 60 | 0 | Red | 86 | 0 | 60 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422191 | Construcción De Cuartos Dormitorios | 069-03-0083 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 850063 | 850063.2 | 850063.2 | 850063.2 | 425031.6 | 425031.6 | 425031.6 | 50 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422195 | Introduccion De Servicio De Electricidad En Esc. Secundaria | 069-03-0084 | Chiapas | Pijijiapan | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 302004.92 | 302004.92 | 302004.92 | 302004.92 | 151002.46 | 151002.46 | 151002.46 | 50 | 0 | Red | 420 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400422204 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 069-03-0085 | Chiapas | Pijijiapan | Los Framboyanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJIAPAN CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1061979.14 | 1061679.34 | 1061679.34 | 1061679.34 | 530839.67 | 530839.67 | 530839.67 | 50 | 0 | Red | 60 | 0 | 50 | Financiera: obra refrendado para 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423494 | Electrificación De 20 Viviendas ( En Cantón Santo Domingo Y Zaragoza) | 010203100710041 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Cantón Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Urbanización | Terminado | 2014 | 68836.87 | 68836 | 68836 | 68836 | 68836 | 68836 | 68836 | 100 | 0 | Equipo | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400423561 | Construcción De Piso Firme ( Cantón Santo Domingo Y Zaragoza) | 010301100710041 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 158185.1 | 158185.1 | 158185.1 | 158185.1 | 158185.1 | 158185.1 | 158185.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400423724 | Pavimentación De Calles Prolongación 5 De Mayo Col. Chacamax | 166 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2297762 | 8905 | 8905 | 8905 | 8905 | 8905 | 8905 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1997 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423763 | Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. El Mirador | 167 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2521367 | 8547 | 8547 | 8547 | 8547 | 8547 | 8547 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400423782 | Construcción De Cuartos Dormito | 010101100710041 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 456250.02 | 456250.02 | 456250.02 | 456250.02 | 456250.02 | 456250.02 | 456250.02 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400423842 | Construcción De 12 Cuartos Para Cocina (Cantón Santo Domingo Y Zaragoza) | 010701100710041 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltilan | Vivienda | Terminado | 2014 | 166007.6 | 166007.6 | 166007.6 | 166007.6 | 166007.6 | 166007.6 | 166007.6 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400423855 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension (Col. Caimba) | 0032 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 240 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424103 | Construcción De Techo Firme (Cantón Santo Domingo Y Cantón Zaragoza) | 010501100710041 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 177254.05 | 177254.05 | 177254.05 | 177254.05 | 177254.05 | 177254.05 | 177254.05 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400424223 | Construcción De Piso Firme En 12 Viviendas Rurales (Ejido Miguel Hidalgo) | 0103011000710195 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 37767.26 | 37767.26 | 37767.26 | 37767.26 | 37767.26 | 37767.26 | 37767.26 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400424225 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Colonia Caimba) | 033 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2144295.24 | 2144295.24 | 2144295.24 | 2144295.24 | 2144295.24 | 2144295.24 | 2144295.24 | 100 | 0 | Sistema | 260 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424312 | Rehabilitación De De Muro Firme En 23 Rurales En Ejido Miguel Hidalgo | 070105001000710195 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 409733.06 | 409733.06 | 409733.06 | 409733.06 | 409733.06 | 409733.06 | 409733.06 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400424376 | Construccion De Servicios Sanitarios En Esc. Telesecundaria No. 186 14 De Septiembre Clave: 07etv0064z | 034 | Chiapas | Pichucalco | Ignacio Zaragoza Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Educación | Terminado | 2014 | 194242.25 | 194242.25 | 194242.25 | 194242.25 | 194242.25 | 194242.25 | 194242.25 | 100 | 0 | Escuela | 601 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424446 | Rehabilitación De Techo Firme En 19 Viviendas Rurales En Ejido Miguel Hidalgo | 070205001000710195 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 169192.5 | 169192.5 | 169192.5 | 169192.5 | 169192.5 | 169192.5 | 169192.5 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400424545 | Construccion De Servicios Sanitario En La Esc. Prim. 24 De Febrero Con Clave: 07dpr0377b | 035 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Educación | Terminado | 2014 | 806852.45 | 806852.45 | 806852.45 | 806852.45 | 806852.45 | 806852.45 | 806852.45 | 100 | 0 | Escuela | 14212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424622 | Conexión De Fosa Séptica En 4 Viviendas Rurales En Ejido Miguel Hidalgo | 010401001000710195 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 13752 | 13752 | 13752 | 13752 | 13752 | 13752 | 13752 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400424653 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 036 | Chiapas | Pichucalco | Tectuapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 260024.35 | 260024.35 | 260024.35 | 260024.35 | 260024.35 | 260024.35 | 260024.35 | 100 | 0 | Sistema | 833 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424788 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (El Suspiro) | 037 | Chiapas | Pichucalco | Mariano Matamoros Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1305686.15 | 1305686.15 | 1305686.15 | 1305686.15 | 1305686.15 | 1305686.15 | 1305686.15 | 100 | 0 | Sistema | 606 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424917 | Construcción De 100 Cuartos Para Cocina En Varias Comunidades | 01070110071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 465803.51 | 465803.51 | 465803.51 | 465803.51 | 465803.51 | 465803.51 | 465803.51 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400424951 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario | 038 | Chiapas | Pichucalco | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 501305.21 | 501305.21 | 501305.21 | 501305.21 | 501305.21 | 501305.21 | 501305.21 | 100 | 0 | Sistema | 131 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400424978 | Construccion De Piso Firme | 070611033 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Unión Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 429553.8 | 429553.8 | 429553.8 | 429553.8 | 429553.8 | 429553.8 | 429553.8 | 100 | 0 | Hogar | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425034 | Rehabiltiacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa | 08 | Chiapas | Las Margaritas | La Estación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2420535 | 2420535 | 2420535 | 2420535 | 2420535 | 2420535 | 2420535 | 100 | 0 | Red de Distribución | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425046 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Comunidades | 01010108071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 623655.78 | 623655.78 | 623655.78 | 623655.78 | 623655.78 | 623655.78 | 623655.78 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400425107 | Construccion De Parque Recreativo En Barrio La Pista | FISMDF-49-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2717024 | 2717024 | 2717024 | 2717024 | 2717024 | 2717024 | 2717024 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2857 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: RAMO 15.- DESARROLLO AGRARIO Y TERRITORIAL, FOLIO: CHP00140300403640 FAFEF, FOLIO: CHP00140400418434 OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425146 | Construcción De Cien Pisos Firme En Varias Comunidades | 01030110071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 433030.77 | 433030.77 | 433030.77 | 433030.77 | 433030.77 | 433030.77 | 433030.77 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400425203 | Construccion De Techo Firme | 070610910 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cacahuano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Vivienda | Terminado | 2014 | 89931.31 | 89931.31 | 89931.31 | 89931.31 | 89931.31 | 89931.31 | 89931.31 | 100 | 0 | Hogar | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425241 | Construccion Integral De Vialidad Urbana | 039 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2014 | 3139357.05 | 3139357.05 | 3139357.05 | 3139357.05 | 3139357.05 | 3139357.05 | 3139357.05 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 14212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425283 | Construcción De Cien Techos Firmes En Varias Comunidades | 01050110071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 469053.71 | 469053.71 | 469053.71 | 459053.71 | 459053.71 | 459053.71 | 459053.71 | 97.868 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400425349 | Mantenimiento De Camino Rural Relleno Sanitario (Barrio Pamal Aquil) | FIII-052-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1487574.65 | 1487574.65 | 1487574.65 | 1487574.65 | 1487574.65 | 1487574.65 | 1487574.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 7008 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425377 | Construcción De Cien Cuartos Para Baño Con Biodigestor En Varias Cominudades | 01060110071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 750267.22 | 750267.22 | 750267.22 | 750267.22 | 750267.22 | 750267.22 | 750267.22 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400425401 | Construccion De Muros De Contencion | 040 | Chiapas | Pichucalco | Pichucalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1381733.55 | 1381733.55 | 1381733.55 | 1381733.55 | 1381733.55 | 1381733.55 | 1381733.55 | 100 | 0 | M2, Muro de contención | 14212 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425514 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISMDF-50-2014 | Chiapas | Huitiupán | Santa Catarina de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1340193 | 1340193 | 1340193 | 1340193 | 402058 | 402058 | 402058 | 30 | 0 | RED DE AGUA | 489 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425521 | Rehabilitacion De Un Puente Colgante Sobre Rio Platanar | 041 | Chiapas | Pichucalco | Platanar Arriba 1ra. Sección A (Los Topes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 1335007.46 | 1335007.46 | 1335007.46 | 1335007.46 | 1335007.46 | 1335007.46 | 1335007.46 | 100 | 0 | Puente | 415 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE REPORTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425560 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, 2da. Etapa. | FISMDF-51-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2851431 | 2851431 | 2851431 | 95.0477 | 0 | RED DE AGUA | 2857 | 0 | 97 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425572 | Pavimentacion De Calles Justo Sierra (Barrio Centro Yaxnichil) | FIII-053-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 974975.65 | 974975.65 | 974975.65 | 974975.65 | 974975.65 | 974975.65 | 974975.65 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 7008 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425620 | Construcción De Cuarto Dormitorio Prefabricados | 0101021000710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Lote | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400425664 | Reconstrucción De Terracerias, Obras De Drenaje Y Revestimiento, Tramo: Buenos Aires - Nueva Reforma, Km 0 000 Al 4 000 , 1ra. Etapa | FISMDF-52-2014 | Chiapas | Huitiupán | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1070114 | 1070114 | 1070114 | 1070114 | 1070114 | 1070114 | 1070114 | 100 | 0 | CAMINO | 122 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425711 | Construcción De Techo Seguro En Varias Comunidades | 01050110071 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Vivienda | Terminado | 2014 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 100 | 0 | Vivienda | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400425713 | Construccion De Comedor Escolar En La Esc. Prim. Indigena Guadalupe Victoria Clave 07dpb0456n | FIII-054-2014 | Chiapas | Chanal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 189064.92 | 189064.92 | 189064.92 | 189064.92 | 189064.92 | 189064.92 | 189064.92 | 100 | 0 | Escuela | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425783 | Construcción De La Red De Agua Potable (Fracción La Unidad Dos) | 010901001000710001 | Chiapas | Villa Comaltitlán | Fracción la Unidad Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Villa Comaltitlan | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1466384.64 | 1466384.64 | 1466384.64 | 1466384.64 | 1466384.64 | 1466384.64 | 1466384.64 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400425847 | Construccion De Vialidad Urbana En Clz. Enrique Molina Valdez Entre 1a Av Pte Nte Y Calle Sin Nombre (Barrio San Sebastian), Teopisca, Chiapas | 94-03-25 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3198244 | 3198244 | 3198244 | 3198244 | 3198244 | 3198244 | 3198244 | 100 | 0 | DRENAJE | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425895 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria Clave: 07dpb0456n | FIII-055-2014 | Chiapas | Chanal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 632657.69 | 632657.69 | 632657.69 | 632657.69 | 623028.58 | 623028.58 | 623028.58 | 98.478 | 0 | Cancha | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% el importe de 9,629.11 corresponde ahorro presupuestal / Física: obra concluida al 100%, el importe de 9,629.11 corresponde ahorro presupuestal / Registro: obra concluida al 100% el importe de 9,629.11 corresponde ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425960 | Mantenimiento De La Esc. Prim. Benito Juarez García, Clave 07dpb0571e (Barrio Pamal Aquil) | FIII-56-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 287113.96 | 287113.96 | 287113.96 | 287113.96 | 287113.96 | 287113.96 | 287113.96 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425965 | Construccion De Vialidad Urbana En Clz. Enrique Molina Valdez Entre Calle Sin Nombre Y Venustiano Carranza (Barrio Guadalupe) | 94-03-27 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2848841 | 2848841 | 2848841 | 2848841 | 2848841 | 2848841 | 2848841 | 100 | 0 | DRENAJE | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400425998 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 070611704 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Peña Flor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3619017.51 | 3619017.51 | 3619017.51 | 3619017.51 | 3619017.51 | 3619017.51 | 3619017.51 | 100 | 0 | Sistema | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426039 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 070610680 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1832589.27 | 1832589.27 | 1832589.27 | 1832589.27 | 1832589.27 | 1832589.27 | 1832589.27 | 100 | 0 | Sistema | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426066 | Construccion De Vialidad Urbana En Clz. Enrique Molina Valdez Entre Calle V. Carranza Y Gustavo Diaz Ordaz (Barrio Guadalupe) | 94-03-26 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1376938 | 1376938 | 1376938 | 1376938 | 1376938 | 1376938 | 1376938 | 100 | 0 | DRENAJE | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426117 | Pavimentacion De Calle (Justo Sierra) Barrio Nuevo | FIII-057-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1076802.77 | 1076802.77 | 1076802.77 | 1076802.77 | 1076802.77 | 1076802.77 | 1076802.77 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 7008 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426128 | Construccion De 11 Cuartos Dormitorios, Loc. Emiliano Zapata, Mpio De Teopisca, Chis | 94-03-37 | Chiapas | Teopisca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 578414.41 | 578414.41 | 578414.41 | 578414.41 | 578414.41 | 578414.41 | 578414.41 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426185 | Construccion De 23 Cuartos Dormitorios (Cabecera Municipal, Grupo Enrique Molina), Mpio De Teopisca, Chiapas | 94-03-32 | Chiapas | Teopisca | Teopisca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1205329.48 | 1205329.48 | 1205329.48 | 1205329.48 | 1205329.48 | 1205329.48 | 1205329.48 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426217 | Construcción De 34 Cuartos Dormitorios (Barrio La Ceiba Zona 2) | FISMDF-53-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 995446 | 995446 | 995446 | 995446 | 298634 | 298634 | 298634 | 30 | 0 | Vivienda | 170 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426253 | Construcción De 11 Cuartos Dormitorios (Barrio La Ceiba Zona 2) | FISMDF-54-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 322056 | 322056 | 322056 | 322056 | 96617 | 96617 | 96617 | 30.0001 | 0 | Vivienda | 55 | 0 | 45 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426292 | Construccion De 49 Pisos Firmes | FISMDF-55-2014 | Chiapas | Huitiupán | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 289697 | 289697 | 289697 | 289697 | 289697 | 289697 | 289697 | 100 | 0 | Vivienda | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426297 | Pavimentacion De Acceso Principal De La Esc. Prim Guadalupe Victoria Clave 07dpb0456n | FIII-058-2014 | Chiapas | Chanal | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 924141.61 | 924141.61 | 924141.61 | 924141.61 | 875767.71 | 875767.71 | 875767.71 | 94.7655 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 311 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% el importe de 48,373.90 corresponde ahorros presupuestales / Física: obra concluida al 100%, el importe de 48,373.90 corresponde ahorros presupuestales / Registro: obra concluida al 100%, el importe de 48,373.90 corresponde ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426365 | Construccion De 49 Techos Firmes | FISMDF-56-2014 | Chiapas | Huitiupán | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 806848 | 806848 | 806848 | 806848 | 806848 | 806848 | 806848 | 100 | 0 | Vivienda | 188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426390 | Rehabilitacion Del Sistema Alternativo De Agua Potable (B.Los Pinos) | 093-03-01 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 52530 | 52530 | 52530 | 52530 | 52530 | 52530 | 52530 | 100 | 0 | Equipo | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426422 | Construcción De 08 Cuartos Dormitorios | FISMDF-57-2014 | Chiapas | Huitiupán | Campo Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 234223 | 234223 | 234223 | 234223 | 234223 | 234223 | 234223 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426426 | Mantenimiento De La Esc. Prim. Emiliano Zapata Salazar, Clave 07dpb0544h (Barrio La Montaña) | FIII-059-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 280178.45 | 280178.45 | 280178.45 | 280178.45 | 280178.45 | 280178.45 | 280178.45 | 100 | 0 | Escuela | 220 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426463 | Construccion De 72 Pisos Firmes | FISMDF-58-2014 | Chiapas | Huitiupán | Dieciocho de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 459702 | 459702 | 459702 | 459702 | 459702 | 459702 | 459702 | 100 | 0 | Vivienda | 292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426500 | Construccion De 72 Techos Firmes | FISMDF-59-2014 | Chiapas | Huitiupán | Dieciocho de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1290964 | 1290964 | 1290964 | 1290964 | 1290964 | 1290964 | 1290964 | 100 | 0 | Vivienda | 292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426659 | Mejoramiento De 46 Viviendas (Techo Firme) | FISMDF-60-2014 | Chiapas | Huitiupán | Sombra Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 100 | 0 | Vivienda | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426683 | Mantenimiento De La Esc. Prim. Centro Revolución, Clave 07dpb2420m (Cabecera Municipal) | FIII-060-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 352103.39 | 352103.39 | 352103.39 | 352103.39 | 352103.39 | 352103.39 | 352103.39 | 100 | 0 | Escuela | 450 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426692 | Ampliacion De La Energia Electrica (2a Etapa) | 070610710 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Lucio Cabañas Barrientos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1703733.52 | 1703733.52 | 1703733.52 | 1703733.52 | 1703733.52 | 1703733.52 | 1703733.52 | 100 | 0 | Poste | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426705 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | 057-03-110 | Chiapas | Motozintla | Tuixcum Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Red | 140 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426778 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Santa Cruz) | FISMDF-61-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1932812 | 1932812 | 1932812 | 1932812 | 579844 | 579844 | 579844 | 30 | 0 | DRENAJE | 289 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426795 | Mantenimiento De La Esc. Prim. Dr. Belisario Dominguez Palencia, Clave 07dpb1188o, Barrio Nuevo | FIII-061-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 227467.41 | 227467.41 | 227467.41 | 227467.41 | 227467.41 | 227467.41 | 227467.41 | 100 | 0 | Escuela | 190 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426852 | Mantenimiento De La Esc. Prim. Carmen G. Basurto, Clave 07dpb0541k, Barrio Bajo | FIII-62-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 414126.37 | 414126.37 | 414126.37 | 414126.37 | 414126.37 | 414126.37 | 414126.37 | 100 | 0 | Escuela | 350 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426900 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Escuela Primaria Rural Don Melchor Ocampo, Clave 07dpr2050l | FISMDF-62-2014 | Chiapas | Huitiupán | Zacajtic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 692965 | 692965 | 692965 | 692965 | 207890 | 207890 | 207890 | 30.0001 | 0 | Aula | 50 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426921 | Mantenimiento De Camino Rural | FIII-63-2014 | Chiapas | Chanal | San José Tzibalché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 700457.2 | 700457.2 | 700457.2 | 700457.2 | 700457.2 | 700457.2 | 700457.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 132 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426936 | Construccion De Un Aula Didactica En Primaria Comunitaria "Benito Juarez Garcia" Clave 07epb0336z | FISMDF-63-2014 | Chiapas | Huitiupán | La Labranza (El Rosario) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 450145 | 450145 | 450145 | 450145 | 135044 | 135044 | 135044 | 30.0001 | 0 | Aula | 20 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400426969 | Construccion De Un Aula Didactica En Jardin De Niños "Josefa Ortiz De Domiinguez" Clave 07djn2241l | FISMDF-64-2014 | Chiapas | Huitiupán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 450145 | 450145 | 450145 | 450145 | 135044 | 135044 | 135044 | 30.0001 | 0 | Aula | 23 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRE REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427011 | Rehabilitacion De Aulas En Escuela Telesecundaria No. 271 "Amado Nervo" Clave 07etv0479x | FISMDF-65-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 64000 | 64000 | 64000 | 50 | 0 | Aula | 120 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427038 | Rehabilitacion De Aulas En Escuela Secundaria Del Estado Vicente Guerrero, Clave 07ees0171b | FISMDF-66-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 128791 | 128791 | 128791 | 128791 | 64396 | 64396 | 64396 | 50.0004 | 0 | Aula | 115 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427043 | Construccion De Cuarto Dormitorio (2da Etapa) | 107-03-6 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 68033.06 | 68033.06 | 68033.06 | 68033.06 | 68033.06 | 68033.06 | 68033.06 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427077 | Mantenimiento De Comedor Escolar En Escuela Primaria Niños Heroes, Clave: 07dpr1227b | FISMDF-67-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50 | 0 | COMEDOR | 150 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427105 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-7 | Chiapas | Villa Corzo | Villahermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 290746.62 | 290746.62 | 290746.62 | 290746.62 | 290746.62 | 290746.62 | 290746.62 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427118 | Construccion De Un Aula Didactica En Telebachillerato "Daniel Cosio Villegas" Clave 07eth0013z | FISMDF-68-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 624460 | 624460 | 624460 | 624460 | 187338 | 187338 | 187338 | 30 | 0 | Aula | 113 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427127 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-8 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 323051.8 | 323051.8 | 323051.8 | 323051.8 | 323051.8 | 323051.8 | 323051.8 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427135 | Construccion De Un Aula Didactica En Cobach Plantel No 230, Clave 07ecb0102h | FISMDF-69-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 624460 | 624460 | 624460 | 624460 | 187338 | 187338 | 187338 | 30 | 0 | Aula | 81 | 0 | 50 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427146 | Rehabilitacion De Jardin De Niñas Y Niños "Fernando Montes De Oca" Clave: 07djn0098a | FISMDF-70-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 156279 | 156279 | 156279 | 156279 | 78139 | 78139 | 78139 | 49.9997 | 0 | Aula | 15 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427166 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños "Leona Vicario" Clave: 07dcc1786g | FISMDF-71-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50 | 0 | COMEDOR | 50 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427171 | Mantenimiento De La Esc. Prim. Lorenzo Aquino, Clave 07dpb1676f, Cabecera Municipal | FIII-064-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 181516.66 | 181516.66 | 181516.66 | 181516.66 | 181516.66 | 181516.66 | 181516.66 | 100 | 0 | Escuela | 196 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427177 | Construcción De Baños En La Escuela "Jaime Sabines Gutierrez" Clave: 07epr050r | FISMDF-72-2014 | Chiapas | Huitiupán | Huitiupán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 36448 | 36448 | 36448 | 36448 | 18224 | 18224 | 18224 | 50 | 0 | BAÑOS | 30 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDADA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427200 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria 20 De Noviembre Clave: 07dpr4603i | 107-03-17 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 701986.1 | 701986.1 | 701986.1 | 701986.1 | 701986.1 | 701986.1 | 701986.1 | 100 | 0 | Aula | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427216 | Ampliacion De Aula En Escuela Preparatoria Revolucion Clave: 07ebh0032y | 107-03-18 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 453220.61 | 453220.61 | 453220.61 | 453220.61 | 453220.61 | 453220.61 | 453220.61 | 100 | 0 | Aula | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427217 | Suministro Y Colocacion De Módulos Solares Con Inversor De Energia | FISMDF-73-2014 | Chiapas | Huitiupán | San José Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | MODULO SOLAR | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427241 | Ampliacion De Comedor En Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave: 07dpr2393g | 107-03-19 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 262844.18 | 262844.18 | 262844.18 | 262844.18 | 262844.18 | 262844.18 | 262844.18 | 100 | 0 | COMEDOR | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427245 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico A Casa De La Mujer, 1ra. Etapa | FISMDF-74-2014 | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800342 | 1800342 | 1800342 | 1800342 | 1107399 | 1107399 | 1107399 | 61.5105 | 0 | Metro Cuadrado | 1361 | 0 | 80 | Financiera: / Física: OBRA REFRENDA A 2015 / Registro: OBRA REFRENDADA A 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427348 | Ampliación De Drenaje Y Pavimentación De Calles (Barrio Pamal Aquil) | FIII-65-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2433547.86 | 2433547.86 | 2433547.86 | 2433547.86 | 2433547.86 | 2433547.86 | 2433547.86 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427447 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 057-3-2 | Chiapas | Motozintla | San José Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza, Chiapas | Urbanización | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Red | 642 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427502 | Mejoramiento De Vivienda | 107-03-33 | Chiapas | Villa Corzo | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 501931.83 | 501931.83 | 501931.83 | 501931.83 | 501931.83 | 501931.83 | 501931.83 | 100 | 0 | TECHO | 635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427523 | Rehabilitacion De Camino | 107-03-34 | Chiapas | Villa Corzo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 265500.99 | 265500.99 | 265500.99 | 265500.99 | 265500.99 | 265500.99 | 265500.99 | 100 | 0 | CAMINO | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427533 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | 057-03-3 | Chiapas | Motozintla | Barrio Nuevo Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamient Municipal de Motozintla, Chiapas | Urbanización | Terminado | 2014 | 2734163.65 | 2734163.65 | 2734163.65 | 2734163.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 100 | 0 | 90 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL 2015 EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427545 | Mantenimiento De Camino | 107-03-35 | Chiapas | Villa Corzo | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | CAMINO | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427561 | Rehabilitacion De Camino, Tramo: Villacorzo - Sierra Morena | 107-03-36 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 282307.16 | 100 | 0 | CAMINO | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427572 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica | 057-03-112 | Chiapas | Motozintla | El Mojón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza, Chiapas | Urbanización | Terminado | 2014 | 800927.8 | 800927.8 | 800927.8 | 800927.8 | 800927.8 | 800927.8 | 800927.8 | 100 | 0 | Red | 178 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427580 | Mantenimiento De Pintura En Casa De Salud (Csssa009046) | 107-03-37 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Salud | Terminado | 2014 | 32790.02 | 32790.02 | 32790.02 | 32790.02 | 32790.02 | 32790.02 | 32790.02 | 100 | 0 | DISPENSARIO | 1362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427595 | Rehabilitacion De Camino | 107-03-38 | Chiapas | Villa Corzo | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 537909.59 | 537909.59 | 537909.59 | 537909.59 | 537909.59 | 537909.59 | 537909.59 | 100 | 0 | CAMINO | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427615 | Rehabilitacion De Camino, Tramo: San Vicente - Francisco I. Madero - Piedras Negras | 107-03-39 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras (Matasano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 100 | 0 | CAMINO | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427626 | Introducción De Red De Energía Eléctrica, Ranchería La Pinada, Ejido San José Ixtepec | 057-03-114 | Chiapas | Motozintla | San José Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza, Chiapas | Urbanización | Terminado | 2014 | 1572956.32 | 1572956.32 | 1572956.32 | 1572956.32 | 1572956.32 | 1572956.32 | 1572956.32 | 100 | 0 | Red | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427637 | Mantenimiento De Pintura En Casa De Salud (Csssa008981) | 107-03-40 | Chiapas | Villa Corzo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Salud | Terminado | 2014 | 28009.07 | 28009.07 | 28009.07 | 28009.07 | 28009.07 | 28009.07 | 28009.07 | 100 | 0 | DISPENSARIO | 1496 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427666 | Rehabilitacion De Camino | 107-03-41 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras (Matasano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 256102.95 | 256102.95 | 256102.95 | 256102.95 | 256102.95 | 256102.95 | 256102.95 | 100 | 0 | CAMINO | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427687 | Rehabilitacion De La Captacion De La Red De Agua | 107-03-42 | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 24981.81 | 24981.81 | 24981.81 | 24981.81 | 24981.81 | 24981.81 | 24981.81 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 1086 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427708 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua | 107-03-43 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 186250.23 | 186250.23 | 186250.23 | 186250.23 | 186250.23 | 186250.23 | 186250.23 | 100 | 0 | Tanque | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427715 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Sitimilja) | FIII-066-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1022987.99 | 1022987.99 | 1022987.99 | 1022987.99 | 1022987.99 | 1022987.99 | 1022987.99 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427728 | Equipamiento Del Tanque De Almacenamiento | 107-03-44 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 106905.39 | 106905.39 | 106905.39 | 106905.39 | 106905.39 | 106905.39 | 106905.39 | 100 | 0 | Equipo | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427747 | Ampliacion De La Red De Agua Entubada | 107-03-45 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 185257.75 | 185257.75 | 185257.75 | 185257.75 | 185257.75 | 185257.75 | 185257.75 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427758 | Equipamiento De Equipo De Bombeo | 107-03-46 | Chiapas | Villa Corzo | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 114422.03 | 114422.03 | 114422.03 | 114422.03 | 114422.03 | 114422.03 | 114422.03 | 100 | 0 | Equipo | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427768 | Gastos Indirectos (Adq. De Equipo Topografico) | FIII-067-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 119750 | 119750 | 119750 | 119750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 7008 | 0 | 0 | Financiera: este proyecto no se ejerció el importe queda como ahorro presupuestal / Física: este proyecto no se ejercio el importe queda como ahorro presupuestal / Registro: esta obra no se ejercio el importe queda como ahorro presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427781 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua (Barrio Luis Donaldo Colocio) | 107-03-47 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 86181.59 | 86181.59 | 86181.59 | 86181.59 | 86181.59 | 86181.59 | 86181.59 | 100 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427812 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 057-03-26 | Chiapas | Motozintla | Maíz Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2959978.33 | 2959978.33 | 2959978.33 | 2959978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 199 | 0 | 96 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427816 | Equipamiento De Pozo Artesiano (Barrio Luis Donaldo Colosio) | 107-03-48 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 94731.41 | 94731.41 | 94731.41 | 94731.41 | 94731.41 | 94731.41 | 94731.41 | 100 | 0 | Equipo | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427829 | Gastos Indirectos (Adquisición De Equipo Fotográfico) | FIII-068-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21578.5 | 21578.5 | 21578.5 | 21578.5 | 21578.5 | 21578.5 | 21578.5 | 100 | 0 | Equipo | 7008 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427834 | Construccion De Tanque De Agua | 107-03-49 | Chiapas | Villa Corzo | Calzada el Provinciano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 101522 | 101522 | 101522 | 101522 | 101522 | 101522 | 101522 | 100 | 0 | Tanque | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427855 | Ampliacion De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita I) | 107-03-50 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 63262.11 | 63262.11 | 63262.11 | 63262.11 | 63262.11 | 63262.11 | 63262.11 | 100 | 0 | DRENAJE | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427869 | Rehabilitacion De Alcantarilla Pluvial | 107-03-51 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 157328.13 | 157328.13 | 157328.13 | 157328.13 | 157328.13 | 157328.13 | 157328.13 | 100 | 0 | DRENAJE | 3328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427887 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, 1a Etapa. | 057-03-98 | Chiapas | Motozintla | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1840652 | 1840652 | 1840652 | 1840652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 102 | 0 | 95 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427891 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Barrio Centro) | 107-03-52 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 230019.82 | 230019.82 | 230019.82 | 230019.82 | 230019.82 | 230019.82 | 230019.82 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427918 | Construccion De Drenaje Sanitario | 107-03-53 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 73108.8 | 73108.8 | 73108.8 | 73108.8 | 73108.8 | 73108.8 | 73108.8 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427926 | Ampliacion De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita I) | 107-03-54 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 76097.97 | 76097.97 | 76097.97 | 76097.97 | 76097.97 | 76097.97 | 76097.97 | 100 | 0 | DRENAJE | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427930 | Pavimentación De Calles (Vicente Guerrero) Barrio Centro Yaxnichil | FIII-069-2014 | Chiapas | Chanal | Chanal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHANAL, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 558086.3 | 558086.3 | 558086.3 | 558086.3 | 558086.3 | 558086.3 | 558086.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7008 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: obra concluida al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427938 | Rehabilitacion De Caminos (Cunetas) | 107-03-55 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1395317.28 | 1395317.38 | 1395317.38 | 1395317.38 | 1395317.38 | 1395317.38 | 1395317.38 | 100 | 0 | CAMINO | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427939 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable 1a Etapa | 057-03-99 | Chiapas | Motozintla | El Paraíso Nuevo Milenio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 567758.65 | 567758.65 | 567758.65 | 56.7759 | 0 | Red de Distribución | 450 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400427973 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 057-03-100 | Chiapas | Motozintla | San José Ixtepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 616103.87 | 616103.87 | 616103.87 | 616103.87 | 616103.87 | 616103.87 | 616103.87 | 100 | 0 | Red de Distribución | 505 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE TERMINO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428029 | Construccion De Alcantarillado Pluvial | 105-03-030 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 636498.66 | 636500 | 636498.66 | 636498.66 | 636498.66 | 636498.66 | 636498.66 | 99.9998 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428127 | Construcción De Piso Firme | 057-03-8 | Chiapas | Motozintla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla | Vivienda | Terminado | 2014 | 194487.76 | 194487.76 | 194487.76 | 194487.76 | 194487.76 | 194487.76 | 194487.76 | 100 | 0 | -1 | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428165 | Construcción De Techo Firme | 057-03-25 | Chiapas | Motozintla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza, Chiapas | Vivienda | Terminado | 2014 | 227353.7 | 227353.7 | 227353.7 | 227353.7 | 227353.7 | 227353.7 | 227353.7 | 100 | 0 | -1 | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428217 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Vasco De Quiroga Con Clave: 07epr0380o | 057-03-40 | Chiapas | Motozintla | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 553261 | 553261 | 553261 | 553261 | 289112.7 | 289112.7 | 289112.7 | 52.2561 | 0 | Aula | 251 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428247 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Preescolar Carolina Anaya C.C.T: 07kjn2812u | 057-03-41 | Chiapas | Motozintla | Plan Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 514966.31 | 514966.31 | 514966.31 | 514966.31 | 288595.03 | 288595.03 | 288595.03 | 56.0415 | 0 | Aula | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428282 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Comunitaria Indigena Andres Fabregas Roca Con Clave: 07epb0643g | 057-03-74 | Chiapas | Motozintla | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Educación | En Ejecución | 2014 | 745475.41 | 745475.41 | 745475.41 | 745475.41 | 309298.53 | 309298.53 | 309298.53 | 41.4901 | 0 | Aula | 119 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDAD PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428316 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc Ubicada En Escuela Primaria Federal Cuahutemoc Con Clave: 07dpb2819t | 057-03-62 | Chiapas | Motozintla | Ampliación Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 548726 | 548726 | 548726 | 548726 | 9300.44 | 9300.44 | 9300.44 | 1.6949 | 0 | Aula | 178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428338 | Construcción De Un Aula Didactica Est. Rc 6.00 X 8.00 Mts. En Esc. Primaria Federal Cristobal Colon Clave:07dpr0882i | 057-03-75 | Chiapas | Motozintla | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 824745.63 | 824745.63 | 824745.63 | 824745.63 | 824745.63 | 824745.63 | 824745.63 | 100 | 0 | Aula | 232 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428357 | Construcción De Dos Aulas Est. Rc 6.0 X 8.0 M. En Esc. Telesecundaria No 1210 Manuel Velasco Suarez Clave: 07etv1233k | 057-03-76 | Chiapas | Motozintla | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 1152251.88 | 1152251.88 | 1152251.88 | 1152251.88 | 1152251.88 | 1152251.88 | 1152251.88 | 100 | 0 | Aula | 351 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428359 | Mantenimiento Del Jardin De Niños Rafael Ramirez | 0580311 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Educación | Terminado | 2014 | 396512.82 | 396512.82 | 396512.82 | 396512.82 | 396512.82 | 396512.82 | 396512.82 | 100 | 0 | Aula | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428371 | Mantenimiento De La Escuela Secundaria Tecnica Num 113 | 0580312 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Educación | Terminado | 2014 | 385980.43 | 385980.43 | 385980.43 | 385980.43 | 385980.43 | 385980.43 | 385980.43 | 100 | 0 | Aula | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428376 | Construcción De Un Aula Didactica De Estructura Rc 6x8 Mts. En Esc. Primaria Fray Matias De Cordoba Y Ordoñez Clave: 07epb0662v | 057-03-63 | Chiapas | Motozintla | Varitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Educación | Terminado | 2014 | 639036.76 | 639036.76 | 639036.76 | 639036.76 | 639036.76 | 639036.76 | 639036.76 | 100 | 0 | Aula | 99 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428389 | Construcción De Un Aula Didactica De Estructura Rc 6.0 X 8.0 M En Esc. Primaria Federal Bilingue Agustin De Iturbide Calve: 07dpb2298b | 057-03-64 | Chiapas | Motozintla | Nuevo Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Educación | Terminado | 2014 | 694953.14 | 694953.14 | 694953.14 | 694953.14 | 694953.14 | 694953.14 | 694953.14 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428398 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Expropiacion Petrolera | 0580313 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Educación | Terminado | 2014 | 408335.85 | 408335.85 | 408335.85 | 408335.85 | 408335.85 | 408335.85 | 408335.85 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428407 | Construcción De Un Aula Est. Rc De 6.00 X 8.00 M . En Esc. Primaria Federal Bilingue Moctezuma Ilhuicamina Clave: 07dpb1828u | 057-03-65 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Educación | Terminado | 2014 | 502384 | 502384 | 502384 | 502384 | 502384 | 502384 | 502384 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428412 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Expropiacion Petrolera | 0580314 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Educación | Terminado | 2014 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428421 | Construcción De Aula Didactica En Esc. Primaria Federal Bilingue Emiliano Zapata Salazar Clave: 07dpb3226p | 057-03-42 | Chiapas | Motozintla | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Educación | Terminado | 2014 | 567492.95 | 567492.95 | 567492.95 | 567492.95 | 567492.95 | 567492.95 | 567492.95 | 100 | 0 | Aula | 145 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428426 | Construccion De Un Aula De La Escuela Secundaria 113 | 0580315 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Educación | Terminado | 2014 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 363074.78 | 100 | 0 | Aula | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428433 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Esc. Prim. Juan Aldama Clave:07dpb1006q | 057-03-66 | Chiapas | Motozintla | Las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Educación | Terminado | 2014 | 548391 | 548391 | 548391 | 548391 | 9294.76 | 9294.76 | 9294.76 | 1.6949 | 0 | Aula | 115 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA FISICANTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428440 | Construcción De Un Aula Didactica 6.00x8.00 Mts. Estructura Rc. Ubicada En Escuela Telesecundaria Juan Sabines Gutierrez Con Clave: 07etv1467z | 057-03-43 | Chiapas | Motozintla | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Educación | En Ejecución | 2014 | 565280.8 | 565280.8 | 565280.8 | 565280.8 | 237825.7 | 237825.7 | 237825.7 | 42.0721 | 0 | Aula | 407 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMNETE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428454 | Construcción De Un Aula Didactica. Estructura Rc 6x8 Mts. En Esc. Primaria Del Estado Cristobal Colon, Clave: 07epr0412q | 057-03-45 | Chiapas | Motozintla | El Mojón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Educación | Terminado | 2014 | 659782.12 | 659782.12 | 659782.12 | 659782.12 | 235636.42 | 235636.42 | 235636.42 | 35.7143 | 0 | Aula | 99 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMNETE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428459 | Construccion De Drenaje Pluvial 1a. Ote Nte Barrio La Lanza | 0580316 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 108408.68 | 108408.68 | 108408.68 | 108408.68 | 108408.68 | 108408.68 | 108408.68 | 100 | 0 | Vivienda | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428461 | Construcción De Un Aula Didactica Estructura Rc De 6.00x8.00 Mts. Ubicada En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave: 07kpr5744y | 057-03-46 | Chiapas | Motozintla | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Educación | Terminado | 2014 | 551826.28 | 551826.28 | 551826.28 | 551826.28 | 9352.98 | 9352.98 | 9352.98 | 1.6949 | 0 | Aula | 32 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428472 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje 3a. Pte Entrada A La Clinica | 0580317 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 559716.75 | 559716.75 | 559716.75 | 559716.75 | 559716.75 | 559716.75 | 559716.75 | 100 | 0 | Vivienda | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428478 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Cruce Rio Chilja | 0580318 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 43148.72 | 43148.72 | 43148.72 | 43148.72 | 43148.72 | 43148.72 | 43148.72 | 100 | 0 | Vivienda | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428489 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Innominada Barrio Guadalupe | 0580319 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 183647.82 | 183647.82 | 183647.82 | 183647.82 | 183647.82 | 183647.82 | 183647.82 | 100 | 0 | Vivienda | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428500 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 4a. Ote Entre 3a. Sur Y 5a. Ote Sur | 0580320 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Urbanización | Terminado | 2014 | 916817.98 | 916817.98 | 916817.98 | 916817.98 | 916817.98 | 916817.98 | 916817.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428507 | Terminacion De Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico 1a. Pte Norte Entre 2a. Norte Y 5a. Pte | 0580321 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Urbanización | Terminado | 2014 | 458408.98 | 458408.98 | 458408.98 | 458408.98 | 458408.98 | 458408.98 | 458408.98 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 6200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428515 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje 2a Ote Norte Entre 2a. Y 3a. Nte Ote Barrio La Lanza | 0580322 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 185170.81 | 185170.81 | 185170.81 | 185170.81 | 185170.81 | 185170.81 | 185170.81 | 100 | 0 | Desazolve | 6200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428522 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje 5a. Ote Sur Barrio San Jose | 0580323 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 607180.04 | 607180.04 | 607180.04 | 607180.04 | 607180.04 | 607180.04 | 607180.04 | 100 | 0 | Vivienda | 6200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428647 | Construccion De Baños Rurales | 84362 | Chiapas | Villa Corzo | Hoja Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 350657.44 | 350657.44 | 350657.44 | 350657.44 | 350657.44 | 350657.44 | 350657.44 | 100 | 0 | SANITARIOS | 635 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428656 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 107-03-58 | Chiapas | Villa Corzo | Río Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 300049.12 | 300049.12 | 300049.12 | 300049.12 | 300049.12 | 300049.12 | 300049.12 | 100 | 0 | TECHO | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428767 | Ampliacion De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita Ii) | 107-03-62 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 487837.49 | 487837.49 | 487837.49 | 487837.49 | 487837.49 | 487837.49 | 487837.49 | 100 | 0 | DRENAJE | 2583 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428793 | Construccion De Drenaje Sanitario (Barrio La Pesca) | 107-03-63 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 467765.59 | 467765.59 | 467765.59 | 467765.59 | 467765.59 | 467765.59 | 467765.59 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428816 | Construccion De Drenaje Sanitario (Barrio La Pesca) | 107-03-64 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 274609.58 | 274609.58 | 274609.58 | 274609.58 | 274609.58 | 274609.58 | 274609.58 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428844 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (2da. Etapa) | 107-03-65 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 996113.68 | 996113.68 | 996113.68 | 996113.68 | 996113.68 | 996113.68 | 996113.68 | 100 | 0 | DRENAJE | 3328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428879 | Rehabilitacion De Colector Sanitario | 107-03-66 | Chiapas | Villa Corzo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 627991.18 | 627991.18 | 627991.18 | 627991.18 | 627991.18 | 627991.18 | 627991.18 | 100 | 0 | DRENAJE | 1496 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400428961 | Construccion De Drenaje Pluvial En Libramiento Sur (Norte) (Barrio Gardenias) | 107-03-67 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 832256.2 | 832256.2 | 832256.2 | 832256.2 | 832256.2 | 832256.2 | 832256.2 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429024 | Construcción De Sistema De Agua Potable, 1a Etapa. (Ahorro Fism-2012) | 057-03-118 | Chiapas | Motozintla | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal de motozintla | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1337045.75 | 1337045.75 | 1337045.75 | 1337045.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 220 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO FINANCIERAMENTE PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429047 | Construccion De Drenaje Pluvial (Barrio Centro) | 107-03-68 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 303542.7 | 303542.7 | 303542.7 | 303542.7 | 303542.7 | 303542.7 | 303542.7 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429110 | Construccion De Drenaje Sanitario (Barrio Nueva Libertad) | 107-03-69 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 667609.24 | 667609.24 | 667609.24 | 667609.24 | 667609.24 | 667609.24 | 667609.24 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429141 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario | 107-03-70 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2527468.52 | 2527468.52 | 2527468.52 | 2527468.52 | 2527468.52 | 2527468.52 | 2527468.52 | 100 | 0 | DRENAJE | 3328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429149 | Construcción De Sistema De Agua Potable. (Ahorro-Fism 2012) | 057-03-117 | Chiapas | Motozintla | El Injerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2248501.14 | 2248501.14 | 2248501.14 | 2248501.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 256 | 0 | 90 | Financiera: LA OBRA SE REFRENDO FINANCIERAMENTE PARA EL AÑO 2015 / Física: LA OBRA ESTA POR TERMINAR FISICAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA POR TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429175 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 107-03-71 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2483604.08 | 2483604.68 | 2483604.68 | 2483604.68 | 2483604.68 | 2483604.68 | 2483604.68 | 100 | 0 | DRENAJE | 1009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429179 | Construcción De Comedor Comunitario En Ranchería Lucha Las Nubes, Motozintla; Chiapas | 057-03-81 | Chiapas | Motozintla | Las Nubes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza | Urbanización | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429210 | Construccion De Drenaje Pluvial (Tapachulita I) | 107-03-72 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 244334.93 | 244334.93 | 244334.93 | 244334.93 | 244334.93 | 244334.93 | 244334.93 | 100 | 0 | DRENAJE | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429270 | Construcción De Comedor Comunitario En Barrio Toronjil; Ejido Benito Juárez | 057-03-83 | Chiapas | Motozintla | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza | Urbanización | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429295 | Construccion De Drenaje Pluvial En Libramiento Sur (Sur) (Barrio Gardenias) | 107-03-73 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 946522.73 | 946522.73 | 946522.73 | 946522.73 | 946522.73 | 946522.73 | 946522.73 | 100 | 0 | DRENAJE | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429389 | Construcción De Comedor Comunitario En Barrio San Lucas; Ejido Sierra Galeana, Motozintla De Mendoza | 057-03-84 | Chiapas | Motozintla | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza | Urbanización | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Obra | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra esta terminada financieramente y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429584 | Construcción De Camino Rural, Barrio Miramar; Ejido Bremen, Motozintla De Mendoza | 057-03-48 | Chiapas | Motozintla | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza | Urbanización | Terminado | 2014 | 2030000 | 2030000 | 1201107.64 | 2030000 | 1201107.64 | 1201107.64 | 1201107.64 | 59.1679 | 0 | Kilómetros | 369 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429656 | Construccion De Drenaje Pluvial (Barrio La Eta) | 107-03-74 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 380026.39 | 380026.39 | 380026.39 | 380026.39 | 380026.39 | 380026.39 | 380026.39 | 100 | 0 | DRENAJE | 2370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429685 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Barrio Tapachulita Ii) | 107-03-75 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1025066.74 | 1025066.74 | 1025066.74 | 1025066.74 | 1025066.74 | 1025066.74 | 1025066.74 | 100 | 0 | DRENAJE | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429720 | Rehabilitacion De Colector Sanitario (Barrio La Clinica) | 107-03-76 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3463547.38 | 3463547.38 | 3463547.38 | 3463547.38 | 3463547.38 | 3463547.38 | 3463547.38 | 100 | 0 | DRENAJE | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429799 | Ampliacion De Colector Sanitario (Barrio California) | 107-03-77 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3388369.87 | 3388369.87 | 3388369.87 | 3388369.87 | 3388369.87 | 3388369.87 | 3388369.87 | 100 | 0 | DRENAJE | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429828 | Rehabilitacion De Colector Sanitario (Barrio San Roque) | 107-03-78 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3602661.01 | 3602661.01 | 3602661.01 | 3602661.01 | 3602661.01 | 3602661.01 | 3602661.01 | 100 | 0 | DRENAJE | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429877 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Plan De Urbina; Motozintla De Mendoza | 057-03-113 | Chiapas | Motozintla | Plan de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza | Urbanización | Terminado | 2014 | 638295.47 | 638295.47 | 638295.47 | 638295.47 | 638295.47 | 638295.47 | 638295.47 | 100 | 0 | Red | 520 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429892 | Proyecto De Infraestructura Economica Acuicola | 107-03-79 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 630002.54 | 630002.54 | 630002.54 | 630002.54 | 630002.54 | 630002.54 | 630002.54 | 100 | 0 | Equipo | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429937 | Rehabilitacion De Agua Entubada | 107-03-80 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 589296.98 | 589296.98 | 589296.98 | 589296.98 | 589296.98 | 589296.98 | 589296.98 | 100 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429948 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Francisco El Desengaño | SC0504019030059 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Francisco el Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 126720 | 126720 | 126720 | 126720 | 126720 | 126720 | 126720 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400429973 | Construccion De 80 Pisos De Conreto | 093-03-002 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 188288.8 | 188288.8 | 188288.8 | 188288.8 | 188288.8 | 188288.8 | 188288.8 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada construccion de 80 pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430113 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria Rincon Guadalupe | SC0504019030058 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Rincón Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430183 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria Llano Largo | SC0504019030060 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Llano Largo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430207 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio California) | 107-03-81 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1105356.48 | 1105356.48 | 1105356.48 | 1105356.48 | 1105356.48 | 1105356.48 | 1105356.48 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430262 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria El Rosario | SC0504019030061 | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31679.99 | 31679.99 | 31679.99 | 31679.99 | 31679.99 | 31416 | 31416 | 99.1667 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - AHORRO PRESUPUESTAL $263.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430268 | Construccion De Muro De Contencion En Puente Del Ejido Nuevo Refugio | 107-03-82 | Chiapas | Villa Corzo | El Nuevo Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 151502.76 | 151502.76 | 151502.76 | 151502.76 | 151502.76 | 151502.76 | 151502.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430313 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria Las Palmas | SC0504019030062 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430314 | Construccion De Puente Cajon (En Ejido Union Del Carmen) | 107-03-83 | Chiapas | Villa Corzo | Unión del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Puente | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430347 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En El Ejido Yaltzy Tres Lagunas | SC0504019030063 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Yaltzi Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430364 | Construccion De Puente De Cajon (En San Pedro Buenavista) | 107-03-84 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 644443 | 644443 | 644443 | 644443 | 644443 | 644443 | 644443 | 100 | 0 | Obra | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430398 | Construccion De Barda En Unidad Medica Rural No. 603 (2da. Etapa) | 107-03-85 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Salud | Terminado | 2014 | 134725.54 | 134725.54 | 134725.54 | 134725.54 | 134725.54 | 134725.54 | 134725.54 | 100 | 0 | Metro Lineal | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430439 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Ancheria San Antonio Lama | SC0504019030064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Antonio Lama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 31679.99 | 31679.99 | 31679.99 | 31679.99 | 31679.99 | 31416 | 31416 | 99.1667 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $263.99 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430451 | Rehabilitacion De Colector Sanitario | 38115 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 281706.01 | 281706.01 | 281706.01 | 281706.01 | 281706.01 | 281706.01 | 281706.01 | 100 | 0 | DRENAJE | 1362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430486 | Mejoramiento De Vivienda ( Muro Firme ) | 14-03 1 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 807907.8 | 807907.8 | 807907.8 | 807907.8 | 807907.8 | 807907.8 | 807907.8 | 100 | 0 | Vivienda | 178 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN BUENAS CONDICIONES. / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430492 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Juan | SC0504019030065 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430506 | Construccion De Baños Rurales | 38399 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 591277.44 | 591277.44 | 591277.44 | 591277.44 | 591277.44 | 591277.44 | 591277.44 | 100 | 0 | SANITARIO | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430521 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En El Ejido Zaragoza La Montaña | SC0504019030066 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Zaragoza la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430551 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 76268 | Chiapas | Villa Corzo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1225039.74 | 1225039.74 | 1225039.74 | 1225039.74 | 1225039.74 | 1225039.74 | 1225039.74 | 100 | 0 | TECHO | 1086 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430563 | Ampliacion De Ollas De Captacion De Agua Pluvial En La Rancheria San Jose | SC0504019030067 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 29040 | 100 | 0 | OLLA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430590 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 79840 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Mitontic (El Cimarrón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 300476.4 | 300476.4 | 300476.4 | 300476.4 | 300476.4 | 300476.4 | 300476.4 | 100 | 0 | TECHO | 131 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430637 | Construccion De Baños Rurales (Cuarto Para Baño) | 84400 | Chiapas | Villa Corzo | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | CUARTO PARA BAÑO | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430697 | Construccion De 01 Aula En Escuela Primaria Jose Marti Clave: 07dpb2845r | 84953 | Chiapas | Villa Corzo | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 456830.87 | 456830.87 | 456830.87 | 456830.87 | 456830.87 | 456830.87 | 456830.87 | 100 | 0 | Aula | 156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430755 | Construccion De 02 Aulas Didacticas En Escuela Primaria Belisario Dominguez Clave: 07dpr3312m | 84977 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 100 | 0 | Aula | 2906 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430820 | Construccion De 100 Pisos De Concreto | 093-03-003 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 235361 | 235361 | 235361 | 235361 | 235361 | 235361 | 235361 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. 10 pisos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430856 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 87465 | Chiapas | Villa Corzo | Hojamán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 279941.59 | 279941.59 | 279941.59 | 279941.59 | 279941.59 | 279941.59 | 279941.59 | 100 | 0 | TECHO | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430893 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-10 | Chiapas | Villa Corzo | Bonanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400430932 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 107-03-25 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 497562.1 | 497562.1 | 497562.1 | 497562.1 | 497562.1 | 497562.1 | 497562.1 | 100 | 0 | TECHO | 329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431019 | Construccion De 52 Pisos De Concreto | 093-03-004 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 122387.72 | 122387.72 | 122387.72 | 122387.72 | 122387.72 | 122387.72 | 122387.72 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminda 52 pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431039 | Rehabilitacion De Camino (Nuevo Tenejapa) | 89646 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Tenejapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 354215.5 | 354215.5 | 354215.5 | 354215.5 | 354215.5 | 354215.5 | 354215.5 | 100 | 0 | CAMINO | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431094 | Rehabilitacion De Camino (La Ceiba) | 89667 | Chiapas | Villa Corzo | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 207147.32 | 207147.32 | 207147.32 | 207147.32 | 207147.32 | 207147.32 | 207147.32 | 100 | 0 | CAMINO | 189 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431109 | Construccion De 27 Pisos De Conreto | 093-03-005 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 63547.47 | 63547.47 | 63547.47 | 63547.47 | 63547.47 | 63547.47 | 63547.47 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 27 pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431131 | Rehabilitacion De Camino (La Ramona) | 89688 | Chiapas | Villa Corzo | La Ramona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 441910.22 | 441910.22 | 441910.22 | 441910.22 | 441910.22 | 441910.22 | 441910.22 | 100 | 0 | CAMINO | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431152 | Construccion De 17 Pisos De Conreto | 093-03-006 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 40011.37 | 40011.37 | 40011.37 | 40011.37 | 40011.37 | 40011.37 | 40011.37 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 17 pisos de concreto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431156 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 2 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 108931.39 | 108931.39 | 108931.39 | 108931.39 | 108931.39 | 108931.39 | 108931.39 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD AL CIEN POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431183 | Construccion De Alcantarillado Pluvial | 90565 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 22944.07 | 22944.07 | 22944.07 | 22944.07 | 22944.07 | 22944.07 | 22944.07 | 100 | 0 | DRENAJE | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431224 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 92030 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 656812.87 | 656812.87 | 656812.87 | 656812.87 | 656812.87 | 656812.87 | 656812.87 | 100 | 0 | TECHO | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431258 | Construccion De 80 Muros A Base De Block Hueco | 093-03-007 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2992411.2 | 2992411.2 | 2992411.2 | 2992411.2 | 2992411.2 | 2992411.2 | 2992411.2 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 80 muros a base de block - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431312 | Construccion De 100 Muros A Base De Block Hueco | 093-03-008 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 3740514 | 3740514 | 3740514 | 3740514 | 3740514 | 3740514 | 3740514 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 100 muros a base de block hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431317 | Construccion De Viviendas | 21 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA OBRA: $2,210,000.00 MONTO FISM: $1,173,000.00 MONTO SEDATU: $1,037,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431336 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 92056 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 502117.7 | 502117.7 | 502117.7 | 502117.7 | 502117.7 | 502117.7 | 502117.7 | 100 | 0 | TECHO | 434 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431379 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 92083 | Chiapas | Villa Corzo | Embarcadero de Jericó (El Siglo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 550461.87 | 550461.87 | 550461.87 | 550461.87 | 550461.87 | 550461.87 | 550461.87 | 100 | 0 | TECHO | 685 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431383 | Construccion De Viviendas | 22 | Chiapas | Totolapa | Totolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 2210000 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA OBRA: $2,210,000.00 MONTO FISM: $1,173,000.00 MONTO SEDATU: $1,037,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431412 | Construccion De 52 Muros A Base De Block Hueco | 093-03-009 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENAJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1945067.28 | 1945067.28 | 1945067.28 | 1945067.28 | 1945067.28 | 1945067.28 | 1945067.28 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 52 muros a base de bock hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431424 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 3 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 385798.66 | 385798.66 | 385798.66 | 385798.66 | 385798.66 | 385798.66 | 385798.66 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. DE TU TOTALIDAD. / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% DE SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431425 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 92099 | Chiapas | Villa Corzo | Ocotal Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 394208.74 | 394208.74 | 394208.74 | 394208.74 | 394208.74 | 394208.74 | 394208.74 | 100 | 0 | TECHO | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431459 | Construccion De Cuarto Dormitorio (Tenochtitlan Chahuites) | 92162 | Chiapas | Villa Corzo | Tenochtitlán Chahuites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 94578.78 | 94578.78 | 94578.78 | 94578.78 | 94578.78 | 94578.78 | 94578.78 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431471 | Construccion De 27 Muros A Base De Block Hueco | 093-03-010 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1009938.78 | 1009938.78 | 1009938.78 | 1009938.78 | 1009938.78 | 1009938.78 | 1009938.78 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. 27 muros a base de block hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431523 | Construccion De Cuarto Dormitorio (Francisco Murguia) | 92213 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco Murguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431534 | Construccion De 17 Muros A Base De Block Hueco | 093-03-011 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 635887.38 | 635887.38 | 635887.38 | 635887.38 | 635887.38 | 635887.38 | 635887.38 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 17 muros a base de block hueco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431539 | Construccion De Viviendas | 23 | Chiapas | Totolapa | Ponciano Arriaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 780000 | 780000 | 85.7143 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UNA VIVIENDA SIN EJECUTARSE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% QUEDANDO UNA VIVIENDA SIN EJECUTARSE / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA OBRA: $910,000.00 MONTO FISM: $464,800.00 MONTO SEDATU: $445,200.00 LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% QUEDANDO SIN EJECUTAR UNA VIVIENDA, ESTO DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO NO ACEPTO LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431560 | Construccion De Piso Firme (Revolucion Mexicana) | 92254 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 100 | 0 | PISO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431586 | Construccion De 80 Techos De Concreto Armado | 093-03-012 | Chiapas | Tenejapa | Cruzchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 2978659.2 | 2978659.2 | 2978659.2 | 2978659.2 | 2978659.2 | 2978659.2 | 2978659.2 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. 80 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431611 | Construccion De Viviendas | 24 | Chiapas | Totolapa | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA OBRA: $390,000.00 MONTO FISM: $199,200.00 MONTO SEDATU: $190,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431637 | Construccion De Piso Firme (Villacorzo) | 92270 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 467062.4 | 100 | 0 | PISO | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431638 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 057-03-54 | Chiapas | Motozintla | Berriozábal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3020349.03 | 3020349.03 | 2114911.71 | 3020349.03 | 2114911.71 | 2114911.71 | 2114911.71 | 70.0221 | 0 | Obra | 578 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra financieramente al 70.02% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431681 | Construccion De Piso Firme (La Nueva Union) | 92295 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 135957.96 | 135957.96 | 135957.96 | 135957.96 | 135957.96 | 135957.96 | 135957.96 | 100 | 0 | PISO | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431686 | Construccion De Viviendas | 25 | Chiapas | Totolapa | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO FISM-SEDATU: MONTO TOTAL DE LA OBRA: $390,000.00 MONTO FISM: $199,200.00 MONTO SEDATU: $190,800.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431753 | Mantenimiento De Infraestructura En H.B.C. De Revolucion Mexicana (Csssa017516) | 92729 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Salud | Terminado | 2014 | 358785.16 | 358785.16 | 358785.16 | 358785.16 | 358785.16 | 358785.16 | 358785.16 | 100 | 0 | DISPENSARIO | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431811 | Construccion De 01 Aula Didactica En Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 32 | 92911 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 851004.22 | 851004.22 | 851004.22 | 851004.22 | 851004.22 | 851004.22 | 851004.22 | 100 | 0 | Aula | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431868 | Construccion De Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres De Chiapas Plantel 32 | 92930 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 906364.71 | 906364.71 | 906364.71 | 906364.71 | 906364.71 | 906364.71 | 906364.71 | 100 | 0 | SANITARIO | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431886 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 4 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 202453.99 | 202453.99 | 202453.99 | 202453.99 | 202453.99 | 202453.99 | 202453.99 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%, EN BUENOS TERMINOS. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431913 | Construccion De 100 Techos De Concreto Armado | 093-03-013 | Chiapas | Tenejapa | Yashanal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 3723324 | 3723324 | 3723324 | 3723324 | 3723324 | 3723324 | 3723324 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. 100 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431924 | Ampliación De Red De Energia Electrica (Barrio Miguel Hidalgo) Cabecera Municipal. | 057-03-4 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1592160.67 | 1592160.67 | 1592160.67 | 1592160.67 | 1592160.67 | 1592160.67 | 1592160.67 | 100 | 0 | Red | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400431949 | Construccion De 52 Techos De Concreto Armado | 093-03-014 | Chiapas | Tenejapa | Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1936128.48 | 1936128.48 | 1936128.48 | 1936128.48 | 1936128.48 | 1936128.48 | 1936128.48 | 100 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. 52 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432001 | Construccion De 27 Techos De Concreto Armado | 093-03-015 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1005297.48 | 1005297.48 | 1005297.48 | 1005297.48 | 1005297.48 | 1005297.48 | 1005297.48 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. 27 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432050 | Ampliacion De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños | 93160 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 67384.14 | 67384.14 | 67384.14 | 67384.14 | 67384.14 | 67384.14 | 67384.14 | 100 | 0 | SANITARIO | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432132 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Tiburcio Fernandez Ruiz | 93374 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 408220.1 | 408220.1 | 408220.1 | 408220.1 | 408220.1 | 408220.1 | 408220.1 | 100 | 0 | Aula | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432148 | Construccion De 17 Techos De Concreto Armado | 093-03-016 | Chiapas | Tenejapa | Tres Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 632965.08 | 632965.08 | 632965.08 | 632965.08 | 632965.08 | 632965.08 | 632965.08 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 17 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432185 | Construccion De 02 Aulas Didacticas En Escuela Primaria Venustiano Carranza | 93410 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 657148.72 | 100 | 0 | Aula | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432186 | Construccion De 163 Techos De Concreto Armado | 093-03-017 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 5509228.85 | 5509228.85 | 5509228.85 | 5509228.85 | 5509228.85 | 5509228.85 | 5509228.85 | 100 | 0 | Vivienda | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada. 163 techos armados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432222 | Construccion De Comedor Comunitario | FISMDF-024 | Chiapas | El Porvenir | Quince de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | COMEDOR | 319 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432224 | Construccion De 47 Techos De Concreto Armado | 093-03-018 | Chiapas | Tenejapa | Cañada Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1588550.65 | 1588550.65 | 1588550.65 | 1588550.65 | 1588550.65 | 1588550.65 | 1588550.65 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 47 techos de concreto armado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432241 | Ampliacion De Red De Agua Entubada (Nuevo Vicente Guerrero) | 93512 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 2906 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432244 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 5 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 33742.33 | 33742.33 | 33742.33 | 33742.33 | 33742.33 | 33742.33 | 33742.33 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO EN SU TOTALIDAD AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD, EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432276 | Construccion De 102 Cuartos Dormitorios | 093-03-019 | Chiapas | Tenejapa | Kotolte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 5938431.84 | 5938431.84 | 5938431.84 | 5938431.84 | 5938431.84 | 5938431.84 | 5938431.84 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 102 cuartos dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432300 | Mejoramiento De Vivienda (Muro) | 93540 | Chiapas | Villa Corzo | La Nueva Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 616903.65 | 616903.65 | 616903.65 | 616903.65 | 616903.65 | 616903.65 | 616903.65 | 100 | 0 | MURO | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432307 | Construccion De 150 Cuartos Dormitorios | 093-03-020 | Chiapas | Tenejapa | Tz'Aquiviljok | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 8732988 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 102 cuartos dormitorios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432337 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 93562 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | TECHO | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432374 | Relleno Y Nivelación De Terreno | FISMDF-026 | Chiapas | El Porvenir | El Remate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 406961.26 | 406961.26 | 406961.26 | 406961.26 | 406961.26 | 406961.26 | 406961.26 | 100 | 0 | RELLENO | 131 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432375 | Construccion De Piso Firme 2da Etapa (Revolucion Mexicana) | 93600 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 186824.96 | 186824.96 | 186824.96 | 186824.96 | 186824.96 | 186824.96 | 186824.96 | 100 | 0 | PISO | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432411 | Construccion De Alcantarillado Pluvial (San Pedro Buenavista) | 93618 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 184566.04 | 184566.04 | 184566.04 | 184566.04 | 184566.04 | 184566.04 | 184566.04 | 100 | 0 | DRENAJE | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432413 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | MOEDOPMFISM-46-2014 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Aquiles Serdán (Kilómetro 38) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA | Educación | Terminado | 2014 | 625189 | 625189 | 625189 | 625189 | 625189 | 625189 | 625189 | 100 | 0 | Cancha | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432428 | Apertura De Camino Sacacosecha Tramo Tzak-Chixaltontic | 093-03-021 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 8425282.41 | 100 | 0 | Obra | 1462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432452 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario (Manuel Avila Camacho) | 93752 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 244845.99 | 244845.99 | 244845.99 | 244845.99 | 244845.99 | 244845.99 | 244845.99 | 100 | 0 | DRENAJE | 1362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432555 | Apertura De Camino Sacacosecha Tramo Pata De Toro-Chixaltontic | 093-03-022 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 6046820.13 | 6046820.13 | 6046820.13 | 6046820.13 | 6046820.13 | 6046820.13 | 6046820.13 | 100 | 0 | Obra | 1462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432562 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria | 93772 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 520523.92 | 520523.92 | 520523.92 | 520523.92 | 520523.92 | 520523.92 | 520523.92 | 100 | 0 | Aula | 1362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432601 | Ampliacion De Comedor Escolar En Escuela Primaria | 93786 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 137092.11 | 137092.11 | 137092.11 | 137092.11 | 137092.11 | 137092.11 | 137092.11 | 100 | 0 | COMEDOR | 1362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432634 | Construccion De Drenaje Pluvial (Manuel Avila Camacho) | 93732 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 414626.8 | 414626.8 | 414626.8 | 414626.8 | 414626.8 | 414626.8 | 414626.8 | 100 | 0 | DRENAJE | 1362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432643 | Revestimiento De Camino Sacacosecha Tramo Pata De Toro-Chulja Del Km 0 000 Al 0 940 | 093-03-023 | Chiapas | Tenejapa | Chacoma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 967971.06 | 967971.06 | 967971.06 | 967971.06 | 967971.06 | 967971.06 | 967971.06 | 100 | 0 | Obra | 1462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432687 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria No. 286 | 93798 | Chiapas | Villa Corzo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 241788.9 | 241788.9 | 241788.9 | 241788.9 | 241788.9 | 241788.9 | 241788.9 | 100 | 0 | COMEDOR | 1362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432717 | Ampliacion De Drenaje Pluvial (Cabecera Municipal Barrio California) | 93830 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 315983.99 | 315983.99 | 315983.99 | 315983.99 | 315983.99 | 315983.99 | 315983.99 | 100 | 0 | DRENAJE | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432757 | Ampliacion De Drenaje Pluvial (Cabecera Municipal Barrio California) | 93840 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 549285.84 | 549285.84 | 549285.84 | 549285.84 | 549285.84 | 549285.84 | 549285.84 | 100 | 0 | DRENAJE | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432823 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (Villacorzo) | 107-03-15 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 56090 | 56090 | 56090 | 56090 | 56090 | 56090 | 56090 | 100 | 0 | ALUMBRADO | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432825 | Ampliación De Red De Energia Electrica, (Barrio La Reforma, Ejido Ojo De Agua) | 057-03-115 | Chiapas | Motozintla | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3588185.03 | 3588185.03 | 3588185.03 | 3588185.03 | 3588185.03 | 3588185.03 | 3588185.03 | 100 | 0 | Red | 167 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432859 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (Revolucion Mexicana) | 107-03-13 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 28003.29 | 28003.29 | 28003.29 | 28003.29 | 28003.29 | 28003.29 | 28003.29 | 100 | 0 | ALUMBRADO | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432883 | Construcción De Comedor Comnitario | FISMDF-030 | Chiapas | El Porvenir | Las Salvias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCINAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | COMEDOR | 483 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432914 | Construccion De Comedor Comunitario | 093-03-026 | Chiapas | Tenejapa | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1126582.82 | 1126582.82 | 1126582.82 | 1126582.82 | 1126582.82 | 1126582.82 | 1126582.82 | 100 | 0 | Obra | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400432929 | Relleno Y Vivelación De Terreno | FISMDF-033 | Chiapas | El Porvenir | El Cambil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 100 | 0 | RELLENO | 780 | 0 | 100 | Financiera: monto ejercido / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433018 | Construccion De Dren Pluvial | 105-03-012 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 254982.57 | 255000 | 254982.57 | 254982.57 | 254982.57 | 254982.57 | 254982.57 | 99.9932 | 0 | Obra | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 55.00 m.l de drenaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433063 | Construccion De 8 Tanques De Ferrocemento | 093-03-027 | Chiapas | Tenejapa | Tenejapa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Tanque | 998 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada tanques de ferrocemento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433075 | Rehabilitacion De Camino (San Pedro Buenavista) | 93983 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 152598.46 | 100 | 0 | CAMINO | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433103 | Construccion De 36 Tanques De Almacenamiento De Agua Potable (B. Linda Vista) | 093-03-028 | Chiapas | Tenejapa | Naranja Seca (Viejo Poblado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 355195.76 | 355195.76 | 355195.76 | 355195.76 | 355195.76 | 355195.76 | 355195.76 | 100 | 0 | Tanque | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433110 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable | 94150 | Chiapas | Villa Corzo | Veinticuatro de Febrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 425583.27 | 425583.27 | 425583.27 | 425583.27 | 425583.27 | 425583.27 | 425583.27 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433116 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 105-03 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 139930.38 | 140000 | 139930.38 | 139930.38 | 139930.38 | 139930.38 | 139930.38 | 99.9503 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 77.5 m.l. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433124 | Pavimentacion De Camino Rural Tipo B De Ramal El Volcan-Jerico-20 De Noviembre Tramo Km 0.000 Al 0.375 | FISMDF-036 | Chiapas | El Porvenir | El Volcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 997560.03 | 997560.03 | 997560.03 | 997560.03 | 997560.03 | 997560.03 | 997560.03 | 100 | 0 | CAMINO | 650 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433147 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Nueva Libertad Salvador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal, las margaritas, chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2682701 | 2682701 | 2682701 | 2682701 | 2682701 | 2682701 | 2682701 | 100 | 0 | Red | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433150 | Ampliación De Drenaje Sanitario (Barrio Unión Buena Vista, Cabecera Municipal) | 057-03-73 | Chiapas | Motozintla | Motozintla de Mendoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 992332.79 | 992332.79 | 992332.79 | 992332.79 | 992332.79 | 992332.79 | 992332.79 | 100 | 0 | Obra | 520 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433151 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Entubada | 94155 | Chiapas | Villa Corzo | Juan Sabines Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433183 | Ampliacion De Linea De Conduccion De Agua Entubada (San Pedro Buenavista) | 107-03-130 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 50 | 0 | RED DE AGUA | 8969 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433213 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraullico En Acceso Principal | 093-03-0118 | Chiapas | Tenejapa | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 629292.46 | 629292.46 | 629292.46 | 629292.46 | 629292.46 | 629292.46 | 629292.46 | 100 | 0 | Obra | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433214 | Mejoramiento De Vivienda (Techo) | 94170 | Chiapas | Villa Corzo | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 500049.55 | 500049.55 | 500049.55 | 500049.55 | 500049.55 | 500049.55 | 500049.55 | 100 | 0 | TECHOS | 362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433238 | Construcción De Techado De Canchas De Usos Múltiples En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Chiapas No. 35 Clave 07etc0037n | FISMDF-040 | Chiapas | El Porvenir | Male | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1220000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | DOMO | 230 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433244 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 102129 | Chiapas | Villa Corzo | Unión del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | TECHO | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433267 | Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico | 093-03-0119 | Chiapas | Tenejapa | El Pach | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 1552968.97 | 1552968.97 | 1552968.97 | 1552968.97 | 1552968.97 | 1552968.97 | 1552968.97 | 100 | 0 | Obra | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433281 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 102133 | Chiapas | Villa Corzo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 208710.6 | 208710.6 | 208710.6 | 208710.6 | 208710.6 | 208710.6 | 208710.6 | 100 | 0 | TECHO | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433315 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica No. 37 | 114346 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1771239.48 | 1771239.48 | 1771239.48 | 1771239.48 | 1771239.48 | 1771239.48 | 1771239.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433340 | Construccion De Muro De Contencion (Barrio Tejeria, San Pedro Buenavista) | 114339 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 132029.53 | 132029.53 | 132029.53 | 132029.53 | 132029.53 | 132029.53 | 132029.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 8969 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433379 | Manteniiento De Dos Aulas Y Dotacion De Servicios Basicos En Escuela Primaria Bilingue Guadalupe Victoria C.C.T. 07dpr2886r | FISMDF-045 | Chiapas | El Porvenir | Capilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL PORVENIR, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Escuela | 170 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433457 | Rehabilitacion De Camino Rural | 105-03-036 | Chiapas | Unión Juárez | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 391956.01 | 392000 | 391956.01 | 391956.01 | 383257.1 | 383257.1 | 383257.1 | 97.7697 | 0 | Metro Lineal | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AHORRO PRESUPUESTAL DE 8,698.91 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433508 | Rehabilitacion De Camino | 105-03-006 | Chiapas | Unión Juárez | Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 412089.84 | 412500 | 412089.84 | 412089.84 | 411978.54 | 411978.54 | 411978.54 | 99.8736 | 0 | Metro Lineal | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AHORRO PRESUPUESTAL DE 111.30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433556 | Pavimentacion De Camino Con Conc. Hco. | 105-03-021 | Chiapas | Unión Juárez | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 240136.33 | 241000 | 240136.33 | 240136.33 | 240136.33 | 240136.33 | 240136.33 | 99.6416 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433636 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, Barrio El Mirador | SD0104019030068 | Chiapas | Comitán de Domínguez | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1390870.17 | 1390870.17 | 1390870.17 | 1390870.17 | 1390870.17 | 1390870.17 | 1390870.17 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433811 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 105-03-029 | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 734958.39 | 735000 | 734958.39 | 734958.39 | 734958.39 | 734958.39 | 734958.39 | 99.9943 | 0 | Metro Lineal | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433864 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | 105-03-008 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 242436.23 | 242500 | 242436.23 | 242436.23 | 242436.23 | 242436.23 | 242436.23 | 99.9737 | 0 | Obra | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433900 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 105-03-010 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 95105.79 | 95300 | 95105.79 | 95105.79 | 95105.79 | 95105.79 | 95105.79 | 99.7962 | 0 | Obra | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 65.00 M.L. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434019 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable | 105-03-009 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 34779.9 | 35000 | 34779.9 | 34779.9 | 34779.9 | 34779.9 | 34779.9 | 99.3711 | 0 | Sistema | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 67.00 M.L. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434048 | Construccion De Alcantarillado Pluvial | 105-03-003 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 52564.66 | 52600 | 52564.66 | 52564.66 | 52564.66 | 52564.66 | 52564.66 | 99.9328 | 0 | Obra | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 62.00 M.L. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434084 | Mejoramiento De Vivenda (Techo Firme) | 14-03 6 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE | Vivienda | Terminado | 2014 | 263803.68 | 263803.68 | 263803.68 | 263803.68 | 263803.68 | 263803.68 | 263803.68 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100% DE SU TOTALIDAD. / Física: LA OBRA SE TERMINO 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO AL 100% DE SU TOTALIDAD EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434097 | Construccion De Alcantarillado Pluvial | 105-03-015 | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 622313.89 | 622500 | 622313.89 | 622313.89 | 622313.89 | 622313.89 | 622313.89 | 99.9701 | 0 | Obra | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 97.50 M.L. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434328 | Construccion Ddel Sistema De Alcantarillado Sanitario | 105-03-037 | Chiapas | Unión Juárez | Eureka | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5275861.98 | 1100000 | 1055172.4 | 1055172.4 | 1055172.4 | 1055172.4 | 1055172.4 | 95.9248 | 0 | Obra | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CON MEZCLA DE RECURSO CON PDZP DESARROLLO SOCIAL POR LA CANTIDAD DE $ 4,220,689.58 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434370 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 105-03-013 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 205564.44 | 206000 | 205564.44 | 205564.44 | 205564.44 | 205564.44 | 205564.44 | 99.7886 | 0 | Sistema | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434434 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 105-03-007 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 497062.12 | 497500 | 497062.12 | 497062.12 | 497062.12 | 497062.12 | 497062.12 | 99.912 | 0 | Sistema | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434484 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 7 | Chiapas | El Bosque | Plátanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: SE CUBRIO LA OBRA AL 100%. / Física: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE AL 100%. / Registro: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE AL 100%, EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434487 | Rehabilitación De 1.65 Km De Camino Tipo Rural (B. Mirasol, Ejido Libertad Calera) | 057-03-50 | Chiapas | Motozintla | Mirasol Calera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 912583.73 | 912583.73 | 912583.73 | 912583.73 | 912583.73 | 912583.73 | 912583.73 | 100 | 0 | Obra | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra financieramente al 100% y físicamente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434555 | Construccion De Un Aula, Prim. Juan Escutia | 105-03 | Chiapas | Unión Juárez | Fracción Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 401870.23 | 401900 | 401870.23 | 401870.23 | 401870.23 | 401870.23 | 401870.23 | 99.9926 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA DE 6x8 MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434576 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 9 | Chiapas | El Bosque | Nueva Ucrania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE | Vivienda | Terminado | 2014 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: SE CUBRIO LA OBRA AL 100%. / Física: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE. / Registro: SE TERMINO LA OBRA COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434594 | Construccion De Un Aula, Telesecundaria Cuauhtemoc | 105-03-026 | Chiapas | Unión Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 373816.32 | 374000 | 373816.32 | 373816.32 | 301772.41 | 301772.41 | 301772.41 | 80.6878 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra refrendada para terminar de ejecutar en ejercicio 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434626 | Construccion De Un Aula, Primaria Claudio Cortes Castro | 105-03 | Chiapas | Unión Juárez | El Desenlace | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 401870.23 | 401900 | 401870.23 | 401870.23 | 401870.23 | 401870.23 | 401870.23 | 99.9926 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA DE 6x8 MTS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400434697 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 10 | Chiapas | El Bosque | Nueva Ucrania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400435918 | Construcción De Sistema De Agua Potable 1a Etapa | 111895....2014 | Chiapas | Cintalapa | General Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1249971.56 | 1249971.56 | 1249971.56 | 1249971.56 | 1249971.56 | 1249971.56 | 1249971.56 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400435932 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario | 43820....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 176399.75 | 176399.75 | 176399.75 | 176399.75 | 176399.75 | 176399.75 | 176399.75 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400435947 | Const De Comedor, Esc. Sec. José Emilio Grajales | 43920....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 614620.33 | 614620.33 | 614620.33 | 614620.33 | 614620.33 | 614620.33 | 614620.33 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400435962 | Rehabilitación De Camino | 111891....2014 | Chiapas | Cintalapa | Monte de los Olivos (La Mona) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MPAL. DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 1353558.65 | 1353558.65 | 1353558.65 | 1353558.65 | 1353558.65 | 1353558.65 | 1353558.65 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436158 | Construcción De Puente Vehicular | FISMDF-015-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Balunaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 847121.17 | 847121.17 | 847121.17 | 847121.17 | 847121.17 | 847121.17 | 100 | 100 | 0 | Metro Lineal | 302 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436159 | Construccion De Camino Rural 1ra. Etapa | FISMDF-0019-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Canech | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1482349.8 | 1482349.8 | 1482349.8 | 1482349.8 | 1482349.8 | 1482349.8 | 1482349.8 | 100 | 0 | Kilómetro | 471 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436162 | Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria | FISMDF-003-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Tulantic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 952588.54 | 952588.54 | 952588.54 | 952588.54 | 952588.54 | 952588.54 | 100 | 100 | 0 | Metros Lineales | 183 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436164 | Construccion De Muro De Contencion De Mamposteria | FISMDF-004-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Israel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1084284.64 | 1084284.64 | 1084284.64 | 1084284.64 | 1084284.64 | 1084284.64 | 100 | 100 | 0 | Metro Lineal | 357 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436166 | Construccion De Enmallado Perimetral | FISMDF-016-2014 | Chiapas | Chalchihuitán | Joveltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitan | Educación | En Ejecución | 2014 | 417798.82 | 417798.82 | 417798.82 | 417798.82 | 417798.82 | 417798.82 | 100 | 100 | 0 | Metro Lineal | 81 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Física: obra terminada al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436332 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Miguel) | SD0104019030069 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 516982.61 | 516982.61 | 516982.61 | 516982.61 | 516982.61 | 516982.61 | 516982.61 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436373 | Construccion De Baños Rurales | 107-03-1 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1224741.9 | 1224741.9 | 1224741.9 | 1224741.9 | 1224741.9 | 1224741.9 | 1224741.9 | 100 | 0 | CUARTO PARA BAÑO | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436375 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario (Calzada Del Panteon) | MI0902019030070 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1223070.12 | 1223070.12 | 1223070.12 | 1223070.12 | 1223070.12 | 1223070.12 | 1223070.12 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436392 | Construccion De Letrinas En Seco | 107-03-2 | Chiapas | Villa Corzo | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 369557.6 | 369557.6 | 369557.6 | 369557.6 | 369557.6 | 369557.6 | 369557.6 | 100 | 0 | SANITARIO | 178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436406 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Av. Los Laureles Entre Calle El Cedro Y Calle Jose Vasconselos, Fraccionamiento Concepcion Bellavista) | SD0104019030071 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 245020.64 | 245020.64 | 245020.64 | 245020.64 | 245020.64 | 245020.64 | 245020.64 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436426 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Cruz Grande 2a Seccion) | SD010401903030072 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 499627.35 | 499627.35 | 499627.35 | 499627.35 | 499627.35 | 499627.35 | 499627.35 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436446 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Los Desamparados) | SD0104019030073 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300192.87 | 300192.87 | 300192.87 | 300192.87 | 300192.87 | 300192.87 | 300192.87 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436490 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-3 | Chiapas | Villa Corzo | Libertad Campesina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 189157.56 | 189157.56 | 189157.56 | 189157.56 | 189157.56 | 189157.56 | 189157.56 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436493 | Rehabilitación Red De Drenaje | 111888....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 85693.48 | 85693.48 | 85693.48 | 85693.48 | 85693.48 | 85693.48 | 85693.48 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436508 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-4 | Chiapas | Villa Corzo | 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 355356.98 | 355356.98 | 355356.98 | 355356.98 | 355356.98 | 355356.98 | 355356.98 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436513 | Rehabilitación Red De Drenaje Subcolector Norte | 111889....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE MPAL. DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436521 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-5 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 714347.13 | 714347.13 | 714347.13 | 714347.13 | 714347.13 | 714347.13 | 714347.13 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 326 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436531 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-9 | Chiapas | Villa Corzo | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 258441.44 | 258441.44 | 258441.44 | 258441.44 | 258441.44 | 258441.44 | 258441.44 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436540 | Mantenimiento Del Sistema De Drenaje | 111890....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436551 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-11 | Chiapas | Villa Corzo | La Selva Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 316752.2 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436581 | Rehabilitación De Camino (Desviolas Guacamayas) | 111954....2014 | Chiapas | Cintalapa | Nuevo Coyoacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 183645.25 | 183645.25 | 183645.25 | 183645.25 | 183645.25 | 183645.25 | 183645.25 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436584 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 107-03-12 | Chiapas | Villa Corzo | Patria Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 411777.86 | 411777.86 | 411777.86 | 411777.86 | 411777.86 | 411777.86 | 411777.86 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436591 | Adquisicion De Software Y Hardware. ( Aquisición De 5 Equipos De Computos ) | U9P-15-04-III-42-330313 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 108765.12 | 108765.12 | 108765.12 | 108765.12 | 108765.12 | 108765.12 | 108765.12 | 100 | 0 | Pieza | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436612 | Ampliacion De Red De Energia Electrica 1ra. Etapa | SG0402030302 | Chiapas | Acapetahua | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1463556.86 | 1463556.86 | 1463556.86 | 1463556.86 | 1463556.86 | 1463556.86 | 1463556.86 | 100 | 0 | RED ELECTRICA | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436617 | Construccion De Alumbrado Publico Solar Fotovoltaica | 107-03-14 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 452324.45 | 452324.45 | 452324.45 | 452324.45 | 452324.45 | 452324.45 | 452324.45 | 100 | 0 | ELECTRIFICACION | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436642 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 07 Clave: 07dst0007v | 107-03-16 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 226204.83 | 226204.83 | 226204.83 | 226204.83 | 226204.83 | 226204.83 | 226204.83 | 100 | 0 | Aula | 10841 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436657 | Rehabilitación De Camino Tmo. Desv Rio Negro - Ria 4 De Agosto | 111583....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H,AYUNTAMIENTO MPAL. DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 566365.71 | 566365.71 | 566365.71 | 566365.71 | 566365.71 | 566365.71 | 566365.71 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436686 | Adquisicion De Equipo Topografico (Gastos Indirectos) | U9G190110030307 | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 64999.98 | 64999.98 | 64999.98 | 64999.98 | 64999.98 | 64999.98 | 64999.98 | 100 | 0 | OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436699 | Construcción De Barda J. N. Julia Tort (Barrio San Francisco) | 111590....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAP | Educación | Terminado | 2014 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436713 | Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave: 07dpr2393g | 107-03-20 | Chiapas | Villa Corzo | Revolución Mexicana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 478021 | 478021 | 478021 | 478021 | 478021 | 478021 | 478021 | 100 | 0 | Aula | 7989 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436736 | Rehabilitacion De Camino | 107-03-21 | Chiapas | Villa Corzo | Valle Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 307522.7 | 307522.7 | 307522.7 | 307522.7 | 307522.7 | 307522.7 | 307522.7 | 100 | 0 | CAMINO | 3328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436743 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 11 | Chiapas | El Bosque | Unión Tierra Tzotzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 146363.64 | 146363.64 | 146363.64 | 146363.64 | 146363.64 | 146363.64 | 146363.64 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436761 | Conservación De Camino Rural Tramo: Desvio La Veleta - Ej. Coyoacan | 111434....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Urbanización | Terminado | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436764 | Rehabilitacion De Camino | 107-03-22 | Chiapas | Villa Corzo | Nuevo Edén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 528753.68 | 528753.68 | 528753.68 | 528753.68 | 528753.68 | 528753.68 | 528753.68 | 100 | 0 | CAMINO | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436784 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | MI090802030311 | Chiapas | Acapetahua | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 561876.6 | 561876.6 | 561876.6 | 561876.6 | 561876.6 | 561876.6 | 561876.6 | 100 | 0 | SISTEMA DE AGUA | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436797 | Rehabilitacion De Camino | 107-03-23 | Chiapas | Villa Corzo | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 162517.37 | 162517.37 | 162517.37 | 162517.37 | 162517.37 | 162517.37 | 162517.37 | 100 | 0 | CAMINO | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436802 | Construccion De Muros Para 96 Viviendas En La Loc. Tzintul , Mpio De Teopisca, Chiapas | 94-03-44 | Chiapas | Teopisca | Tzintul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 7859292.99 | 7859292.99 | 7859292.99 | 7859292.99 | 7859292.99 | 7859292.99 | 7859292.99 | 100 | 0 | MURO | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436812 | Rehabilitacion De Camino Gonzalez De Leon-Santa Rita Sonora Del Km 0 000 Al Km0 000 Subtramo Del Km 3 000 Al Km 3 200 | 01 | Chiapas | Las Margaritas | Santa Rita Sonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. ayuntamiento municipal las margaritas chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 769408 | 769408 | 769408 | 769408 | 769408 | 769408 | 769408 | 100 | 0 | Metro Lineal | 574 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436826 | Rehabilitacion De Camino (2da Etapa) | 107-03-24 | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 145414.77 | 145414.77 | 145414.77 | 145414.77 | 145414.77 | 145414.77 | 145414.77 | 100 | 0 | TECHO | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436840 | Construccion De Techos De Concreto | SH050501030314 | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 784244.7 | 784244.7 | 784244.7 | 784244.7 | 784244.7 | 781814.29 | 781814.29 | 99.6901 | 0 | TECHOS | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436860 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 12 | Chiapas | El Bosque | Unión Tierra Tzotzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 114545.45 | 114545.45 | 114545.45 | 114545.45 | 114545.45 | 114545.45 | 114545.45 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436864 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 107-03-27 | Chiapas | Villa Corzo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 287783.86 | 287783.86 | 287783.86 | 287783.86 | 287783.86 | 287783.86 | 287783.86 | 100 | 0 | TECHO | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436886 | Construccion De Pisos Firmes | SH050301030315 | Chiapas | Acapetahua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 470752.2 | 470752.2 | 470752.2 | 470752.2 | 470752.2 | 470752.2 | 470752.2 | 100 | 0 | PISO | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436903 | Renumeracion De Personal Tecnico De Gastos Indirectos | 2978....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2133373.43 | 2133373.43 | 2133373.43 | 2131733.07 | 2131733.07 | 2131733.07 | 2131733.07 | 99.9231 | 0 | Asistencia técnica | 0 | 0 | 99.92 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436921 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 107-03-28 | Chiapas | Villa Corzo | San Juan de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 300301.62 | 300301.62 | 300301.62 | 300301.62 | 300301.62 | 300301.62 | 300301.62 | 100 | 0 | TECHO | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436925 | Construcción De Un Puente Vehicular | - | Chiapas | Francisco León | Azapac Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 985130.35 | 985130.35 | 985130.35 | 985130.35 | 985130.35 | 985130.35 | 985130.35 | 100 | 0 | Metro Lineal | 457 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436946 | Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion 2da. Etapa | SE060401030316 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 811015.91 | 811015.91 | 811015.91 | 811015.91 | 811015.91 | 811015.91 | 811015.91 | 100 | 0 | INFRAESTRUCTURA | 26241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436963 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 13 | Chiapas | El Bosque | Unión Tierra Tzotzil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSUQE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 89090.91 | 89090.91 | 89090.91 | 89090.91 | 89090.91 | 89090.91 | 89090.91 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436964 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 107-03-29 | Chiapas | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichonal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 490815.75 | 490815.75 | 490815.75 | 490815.75 | 490815.75 | 490815.75 | 490815.75 | 100 | 0 | TECHO | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400436979 | Construccion De Dispensario Medico (Colonia Chichima Guadalupe) | SO0301019030074 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Salud | En Ejecución | 2014 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 1252362.01 | 100 | 0 | DISPENSARIO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437006 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 107-03-30 | Chiapas | Villa Corzo | Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 732615.86 | 732615.86 | 732615.86 | 732615.86 | 732615.86 | 732615.86 | 732615.86 | 100 | 0 | TECHO | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437022 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Av. Prof Jesus Duran Entre 30a Calle Sur Ote Y Fracc La Tinajas)(Fraccionamiento Las Tinajas) | SD0104019030075 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 352367.71 | 352367.71 | 352367.71 | 352367.71 | 352367.71 | 352367.71 | 352367.71 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437039 | Ampliacion De Servicios Sanitarios | SJ021104030317 | Chiapas | Acapetahua | Barra Zacapulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 591323.68 | 591323.68 | 591323.68 | 591323.68 | 591323.68 | 591323.68 | 591323.68 | 100 | 0 | ESCUELA | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es sanitario / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437040 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 107-03-31 | Chiapas | Villa Corzo | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | TECHO | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437052 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Colonia Mariano N. Ruiz) | SD0104019030075 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 733193.9 | 733193.9 | 733193.9 | 733193.9 | 733193.9 | 733193.9 | 733193.9 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437062 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 107-03-32 | Chiapas | Villa Corzo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 350094.03 | 350094.03 | 350094.03 | 350094.03 | 350094.03 | 350094.03 | 350094.03 | 100 | 0 | TECHO | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437073 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Belisario Dominguez) | SD0104019030077 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 339030.59 | 339030.59 | 339030.59 | 339030.59 | 339030.59 | 339030.59 | 339030.59 | 100 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437089 | Pavimentacion De Calles | - | Chiapas | Francisco León | San Miguel la Sardina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1977547.65 | 1977547.65 | 1977547.65 | 1977547.65 | 1977547.65 | 1977547.65 | 1977547.65 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437108 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme). | 14-03 14 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 415210.32 | 415210.32 | 415210.32 | 415210.32 | 415210.32 | 415210.32 | 415210.32 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437115 | Ampliacion Del Sistema Integral De Agua Potable 2a Etapa | SC0104019030078 | Chiapas | Comitán de Domínguez | San José Yocnajab | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1350679.95 | 1350679.95 | 1350679.95 | 1350679.95 | 1350679.95 | 1350679.95 | 1350679.95 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437233 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 15 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 164197.07 | 164197.07 | 164197.07 | 164197.07 | 164197.07 | 164197.07 | 164197.07 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437290 | Equipamiento En Unidad Medica Rural No. 603 (Clues Csimo005350) - Sierra Morena | 92656 | Chiapas | Villa Corzo | Sierra Morena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS | Salud | Terminado | 2014 | 48417.25 | 48417.25 | 48417.25 | 48417.25 | 48417.25 | 48417.25 | 48417.25 | 100 | 0 | Equipo | 163 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437294 | Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos Para Verificacion | 2980....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 599395.2 | 599395.2 | 599395.2 | 599395.2 | 599395.2 | 599395.2 | 599395.2 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437335 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 16 | Chiapas | El Bosque | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 404092.61 | 404092.61 | 404092.61 | 404092.61 | 404092.61 | 404092.61 | 404092.61 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437501 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 17 | Chiapas | El Bosque | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 88095.24 | 88095.24 | 88095.24 | 88095.24 | 88095.24 | 88095.24 | 88095.24 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437542 | Construccion De Comedores Escolares | SJ021501030318 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 581501.64 | 581501.64 | 581501.64 | 581501.64 | 581501.64 | 581501.64 | 581501.64 | 100 | 0 | Escuela | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437662 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021401030321 | Chiapas | Acapetahua | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437724 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021401030322 | Chiapas | Acapetahua | Río Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437842 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021301030323 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100340.85 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437862 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 18 | Chiapas | El Bosque | Nueva Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 96904.76 | 96904.76 | 96904.76 | 96904.76 | 96904.76 | 96904.76 | 96904.76 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN UN 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437893 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021401030324 | Chiapas | Acapetahua | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 100 | 0 | Escuela | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400437906 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Barrio Morelos Iii (Cabecera Municipal) | 001E2014025 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | Terminado | 2014 | 748701.46 | 748701.46 | 748701.46 | 748701.46 | 748701.46 | 748701.46 | 748701.46 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400437957 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021401030325 | Chiapas | Acapetahua | Fracción Doña María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438018 | Construccion De Comedores Escolares | SJ021401030326 | Chiapas | Acapetahua | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438156 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021301030327 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 100 | 0 | Escuela | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438167 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 20 | Chiapas | El Bosque | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438207 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021301030328 | Chiapas | Acapetahua | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 100 | 0 | Escuela | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438208 | Construccion De 44 Viviendas | 038-03-026 | Chiapas | Huixtán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5088215.72 | 5088215.72 | 5088215.72 | 5088215.72 | 1526464.72 | 1526464.72 | 1526464.72 | 30 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: 1.- INVERSION 2014 $4,732,951.85 2.- INVERSION 2013 $242,537.92 3.- INTERESES 2013 $112,725.95 DE ESTA OBRA UNICAMENTE SE DIO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438312 | Construccion De Comedor Escolar | SJ021401030329 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 88760.28 | 100 | 0 | Escuela | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida es comedor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438401 | Suministro Y Colocacion De Mobiliario | SJ020103030330 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 100 | 0 | Equipo | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438460 | Suministro Y Colocacion De Estufas Ecologicas, Loc. Tzintul Mpio De Teopisca, Chiapas | 94-03-45 | Chiapas | Teopisca | Tzintul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 253368.53 | 253368.53 | 253368.53 | 253368.53 | 253368.53 | 253368.53 | 253368.53 | 100 | 0 | Equipo | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438496 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 21 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438528 | Introduccion Del Servicio Basico De La Red De Energia Electrica | SJ020801030331 | Chiapas | Acapetahua | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 212157.27 | 212157.27 | 212157.27 | 212157.27 | 212157.27 | 212157.27 | 212157.27 | 100 | 0 | DOTACION ELECTRICIDAD | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438541 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0007 | Chiapas | Huixtla | Cantón Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 507918.41 | 507918.41 | 507918.41 | 507918.41 | 479264.4 | 479264.4 | 479264.4 | 94.3585 | 0 | Obra | 1123 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438551 | Construccion De Techo Firme Para 96 Viviendas, Loc. Tzintul Mpio. De Teopisca, Chiapas | 94-03-46 | Chiapas | Teopisca | Tzintul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2910127.56 | 2910127.56 | 2910127.56 | 2910127.56 | 2910127.56 | 2910127.56 | 2910127.56 | 100 | 0 | TECHO | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438627 | Construccion De Piso Firme Para 96 Viviendas, Loc. Tzintul Mpio. De Teopisca, Chiapas | 94-03-47 | Chiapas | Teopisca | Tzintul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOPISCA, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2500101.16 | 2500101.16 | 2500101.16 | 2500101.16 | 2500101.16 | 2500101.16 | 2500101.16 | 100 | 0 | PISO | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438678 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 22 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 42857.14 | 42857.14 | 42857.14 | 42857.14 | 42857.14 | 42857.14 | 42857.14 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438769 | Introduccion De Red De Energia Electrica | 0040-03-0009 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 386665.12 | 386665.12 | 386665.12 | 386665.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438846 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 23 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400438961 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas | 0040-03-0013 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 318861 | 318861 | 318861 | 318861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439008 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo 2 | MI090702030332 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 378293.83 | 378293.83 | 378293.83 | 378293.83 | 378293.83 | 378293.83 | 378293.83 | 100 | 0 | Pozo | 6194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439029 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 24 | Chiapas | El Bosque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439080 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | SC010803030333 | Chiapas | Acapetahua | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 143021.14 | 143021.14 | 143021.14 | 143021.14 | 143021.14 | 143021.14 | 143021.14 | 100 | 0 | Equipo | 576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439096 | Introduccion De Red De Energia Electrica | 0040-03-0025 | Chiapas | Huixtla | Nuevo Tesoro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUINICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2001220.76 | 2001220.76 | 2001220.76 | 2001220.76 | 1572692.83 | 1572692.83 | 1572692.83 | 78.5867 | 0 | Poste | 150 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439155 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | SC010803030334 | Chiapas | Acapetahua | San José Aguajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 19536.72 | 19536.72 | 19536.72 | 19536.72 | 19536.72 | 19536.72 | 19536.72 | 100 | 0 | Equipo | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439211 | Introduccion De Red De Energia Electrica | 0040-03-0026 | Chiapas | Huixtla | Fracción 20 de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 594308.08 | 594308.03 | 594308.03 | 594308.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439309 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable | MI090702030335 | Chiapas | Acapetahua | Quince de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 262736.22 | 262736.22 | 262736.22 | 262736.22 | 262736.22 | 262736.22 | 262736.22 | 100 | 0 | Pozo | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439316 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Calle De Acceso A La Telesecundaria No. 100 Maria Montesori | 7-03-16 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 86901.85 | 86901.85 | 86901.85 | 86901.85 | 86901.85 | 86901.85 | 86901.85 | 100 | 0 | Red | 15 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 15 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439353 | Construccion De La Red De Energia Electrica | 0040-03-0029 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 869711 | 869711 | 869711 | 869711 | 409111.68 | 409111.68 | 409111.68 | 47.04 | 0 | Poste | 32033 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439374 | Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable | MI090706030336 | Chiapas | Acapetahua | Luis Espinoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 24589.75 | 24589.75 | 24589.75 | 24589.75 | 24589.75 | 24589.75 | 24589.75 | 100 | 0 | Pozo | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439438 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | SD010104030337 | Chiapas | Acapetahua | Consuelo Ulapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 875634.31 | 875634.31 | 875634.31 | 875634.31 | 875634.31 | 875634.31 | 875634.31 | 100 | 0 | DRENAJE | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439478 | Introduccion De Red De Energia Electrica | 0040-03-0030 | Chiapas | Huixtla | Cantón el Yaital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1002977 | 1002977 | 1002977 | 1002977 | 733767.22 | 733767.22 | 733767.22 | 73.1589 | 0 | Poste | 252 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439534 | Construccion De Muros De Vivienda | SH050201030338 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1646432.1 | 1646432.1 | 1646432.1 | 1646432.1 | 1646432.1 | 1646432.1 | 1646432.1 | 100 | 0 | MURO | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439586 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario | 7-03-21 | Chiapas | Amatenango del Valle | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300936.96 | 300936.96 | 300936.96 | 300936.96 | 300936.96 | 300936.96 | 300936.96 | 100 | 0 | Red | 8 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 8 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439588 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 26 | Chiapas | El Bosque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439601 | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | SC010801030339 | Chiapas | Acapetahua | Veinte de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1452590.6 | 1452590.6 | 1452590.6 | 1452590.6 | 1452590.6 | 1452590.6 | 1452590.6 | 100 | 0 | Pozo | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439645 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas | 0040-03-0032 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 293864 | 293864 | 293864 | 293864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo refrendada al ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439677 | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | SC010801030340 | Chiapas | Acapetahua | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1791308.37 | 1791308.37 | 1791308.37 | 1791308.37 | 1791308.37 | 1791308.37 | 1791308.37 | 100 | 0 | Pozo | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439708 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario | 7-03-19 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 905862.29 | 905862.29 | 905862.29 | 905862.29 | 905862.29 | 905862.29 | 905862.29 | 100 | 0 | Red | 25 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439805 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 27 | Chiapas | El Bosque | Unión Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439831 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas | 0040-03-0033 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 356616 | 356616 | 356616 | 356616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439857 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable | 7-03-20 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 355865.53 | 355865.53 | 355865.53 | 355865.53 | 355865.53 | 355865.53 | 355865.53 | 100 | 0 | Obra | 16 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439875 | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable | SC010801030341 | Chiapas | Acapetahua | Emiliano Zapata Salazar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1420402.68 | 1420402.68 | 1420402.68 | 1420402.68 | 1420402.68 | 1420402.67 | 1420402.67 | 100 | 0 | Pozo | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400439999 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme). | 14-03 28 | Chiapas | El Bosque | Unión Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 76923.08 | 76923.08 | 76923.08 | 76923.08 | 76923.08 | 76923.08 | 76923.08 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440049 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas | 0040-03-0035 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 230610 | 230610 | 230610 | 230610 | 230610 | 230610 | 230610 | 100 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo al 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440164 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 7-03-34 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 185170.78 | 185170.78 | 185170.78 | 185170.78 | 185170.78 | 185170.78 | 185170.78 | 100 | 0 | Obra | 18 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 29 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 29 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440195 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme). | 14-03 29 | Chiapas | El Bosque | Unión Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 86538.46 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440198 | Mantenimiento De Caminos Rurales | 040-03-0036 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1458566.6 | 1458566.6 | 1458566.6 | 1458566.6 | 1458207 | 1458207 | 1458207 | 99.9753 | 0 | Obra | 2266 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda con un ahorro de $359.60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440252 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha | MI120306030342 | Chiapas | Acapetahua | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 365716.1 | 365716.1 | 365716.1 | 365716.1 | 365716.1 | 365716.1 | 365716.1 | 100 | 0 | CAMINO | 1157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440319 | Mantenimiento De Pozo Profundo De Agua Potable | MI090706030344 | Chiapas | Acapetahua | Absalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 136405.79 | 136405.79 | 136405.79 | 136405.79 | 136405.79 | 136405.79 | 136405.79 | 100 | 0 | Pozo | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440382 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 30 | Chiapas | El Bosque | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 200307.69 | 200307.69 | 200307.69 | 200307.69 | 200307.69 | 200307.69 | 200307.69 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE EN BUENOS TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440393 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | SG040204030345 | Chiapas | Acapetahua | El Arenal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1403774.83 | 1403774.83 | 1403774.83 | 1403774.83 | 1403774.83 | 1403774.83 | 1403774.83 | 100 | 0 | RED ELECTRIA | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440484 | Construccion De Una Aula Didactica De 6.00x8.00 Mts Est. Rc | SJ020101030346 | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 100 | 0 | AULA | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440563 | Construccion De Una Aula Didactica De 6.00x8.00mts Est. Rc | SJ020101030347 | Chiapas | Acapetahua | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 597814.04 | 100 | 0 | AULA | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440596 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme). | 14-03 31 | Chiapas | El Bosque | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 90461.54 | 90461.54 | 90461.54 | 90461.54 | 90461.54 | 90461.54 | 90461.54 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440744 | Construccion De Muro De Contencion | PE03030348 | Chiapas | Acapetahua | Acapetahua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 313524.03 | 313524.03 | 313524.03 | 313524.03 | 313524.03 | 313524.03 | 313524.03 | 100 | 0 | MURO | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440801 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme). | 14-03 32 | Chiapas | El Bosque | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 129230.77 | 129230.77 | 129230.77 | 129230.77 | 129230.77 | 129230.77 | 129230.77 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440805 | Construccion De 2 Aulas Didacticas Estr. Rc | SJ020201 | Chiapas | Acapetahua | Jiquilpan (Rancho Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1071870.65 | 1071870.65 | 1071870.65 | 1071870.65 | 1071870.65 | 1071870.65 | 1071870.65 | 100 | 0 | AULA | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440905 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | SG040204030350 | Chiapas | Acapetahua | Centauro del Norte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 994109.67 | 994109.67 | 994109.67 | 994109.67 | 994109.67 | 94109.67 | 94109.67 | 9.4667 | 0 | RED ELECTRICA | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400440975 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 33 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441072 | Construccion De Una Aula Didactia Y Dos Anexos 2 Ee De 6.00x8.00mts. Est Rc | SJ020101030352 | Chiapas | Acapetahua | Paloma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACAPETAHUA, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 1280195.5 | 1280195.5 | 1280195.5 | 1280195.5 | 1280195.5 | 1280195.5 | 1280195.5 | 100 | 0 | AULA | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441139 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 34 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441214 | Construcion De 255 Pisos Firmes | 99-03-170 | Chiapas | La Trinitaria | Yalishao Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA | Vivienda | Terminado | 2014 | 303086 | 778610 | 778610 | 778610 | 778610 | 778610 | 778610 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441255 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable (Barrio Cruz Grande) | MI0902019030079 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 173967 | 173967 | 173967 | 173967 | 173967 | 173967 | 173967 | 100 | 0 | RED DE AGUA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441304 | Construccion De 21 Pisos Firmes (La Esperanza El Ocotal) | 99-03-171 | Chiapas | La Trinitaria | La Trinitaria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 94143 | 94143 | 94143 | 94143 | 57855 | 57855 | 57855 | 61.4544 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 61 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441335 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 7-03-40 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 858332.74 | 858332.74 | 858332.74 | 858332.74 | 858332.74 | 858332.74 | 858332.74 | 100 | 0 | Red | 14 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINAD Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441356 | Construccion Piso Firme Santa Rosalia | SH0501019030080 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 414339.45 | 414339.45 | 414339.45 | 414339.45 | 414339.45 | 272108.96 | 272108.96 | 65.673 | 0 | PISO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $142,230.49 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441398 | Construccion Techo Firme Santa Rosalia | SH0501019030081 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 432451.95 | 432451.95 | 432451.95 | 432451.95 | 432451.95 | 336675.16 | 336675.16 | 77.8526 | 0 | TECHO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AHORRO PRESUPUESTAL $95,776.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441553 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 7-03-44 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 567611.73 | 567611.73 | 567611.73 | 567611.73 | 567611.73 | 567611.73 | 567611.73 | 100 | 0 | Red | 23 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 23 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441622 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 7-03-43 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2165095.04 | 2165095.04 | 2165095.04 | 2165095.04 | 2165095.04 | 2165095.04 | 2165095.04 | 100 | 0 | Red | 17 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A 17 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441666 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La 9a. Oriente Entre Central Y 1a. Norte Y 5a. Y 7a. Norte, Fismdf 2014 | 089SD610003045EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 534615.56 | 534615.56 | 534615.56 | 534615.56 | 382522.64 | 382522.64 | 382522.64 | 71.551 | 0 | Metro Lineal | 406 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441710 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 7-03-42 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Madronal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1750739.07 | 1750739.07 | 1750739.07 | 1750739.07 | 1750739.07 | 1750739.07 | 1750739.07 | 100 | 0 | Red | 19 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, BENEFICIANDO A 19 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441735 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 105-03-028 | Chiapas | Unión Juárez | Talquián | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 381855.88 | 381900 | 381855.88 | 381855.88 | 381855.88 | 381855.88 | 381855.88 | 99.9884 | 0 | Sistema | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2500 M.L. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441746 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable De La 8a. Norte Entre 13 Y 15 Calle Poniente, Fismdf 2014 | 089SC610003046EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 467960.32 | 467960.32 | 467960.32 | 467960.32 | 403732.44 | 403732.44 | 403732.44 | 86.2749 | 0 | Metro Lineal | 357 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441882 | Pavimentacion Con Concreto Hco. | 105-03-033 | Chiapas | Unión Juárez | Santo Domingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 616448.41 | 620000 | 616448.41 | 616448.41 | 616448.41 | 616448.41 | 616448.41 | 99.4272 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441889 | Construcción De Red De Energía Eléctrica (Línea De Entronque) | SG-04-02 III-42-330312 | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Frnacisco León. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 7423239.78 | 100 | 0 | Red | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS FISM 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 2,226,971.93 RECURSOS PDZP 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 5,196,267.85 DANDO LA SUMATORIA DE $ 7,423,239.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441898 | Construccion De Energia Electrica (Ramal Del Panteon) Ejido Hidalgo, Fismdf 2014 | 089SG610003047EA | Chiapas | Tapachula | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 753 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441900 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | 7-03-41 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1061734.89 | 1061734.89 | 1061734.89 | 1061734.89 | 1061734.89 | 1061734.89 | 1061734.89 | 100 | 0 | Red | 16 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: LA OBRA BENEFICIA A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400441958 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Fraccionamiento San Jose El Eden), Fismdf 2014 | 089SD610003048EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1066956.34 | 1066956.34 | 1066956.34 | 1066956.34 | 858724.57 | 858724.57 | 858724.57 | 80.4836 | 0 | Metro Lineal | 803 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442016 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia El Porvenir), Fismdf 2014 | 089SD610003049EA | Chiapas | Tapachula | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 792000 | 792000 | 792000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1977 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442037 | Construccion De Muro De Contencion | 105-03-023 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 583129.04 | 590000 | 583129.04 | 583129.04 | 583129.04 | 583129.04 | 583129.04 | 98.8354 | 0 | Metro Lineal | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442064 | Mejoramiento De Viviendas Con Techo Firme | 7-03-14 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 212844.46 | 212844.46 | 212844.46 | 212844.46 | 212844.46 | 212844.46 | 212844.46 | 100 | 0 | Obra | 45 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO TECHO FIRME, BENEFICIANDO A 45 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442091 | Construccion De 150 Ml De Pavimento Mixto. Ejido Andes De Zapata. | 001E2014026 | Chiapas | Acacoyagua | Los Andes de Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 542236.83 | 542236.83 | 542236.83 | 542236.83 | 542236.83 | 542236.83 | 542236.83 | 100 | 0 | Kilómetro | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442135 | Pavimentacion De Calle Con Conc. Hco. | 105-03-022 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 402983.47 | 403000 | 402983.47 | 402983.47 | 402983.47 | 402983.47 | 402983.47 | 99.9959 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442167 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-15 | Chiapas | Amatenango del Valle | Cruz Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 23649.38 | 23649.38 | 23649.38 | 23649.38 | 23649.38 | 23649.38 | 23649.38 | 100 | 0 | Obra | 5 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON CINCO TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A CINCO VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442298 | Mejoramiento De Vivienda Con Muro Firme | 7-03-1 | Chiapas | Amatenango del Valle | Campo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 35983.2 | 35983.2 | 35983.2 | 35983.2 | 35983.2 | 35983.2 | 35983.2 | 100 | 0 | Obra | 6 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO SEIS MUROS BENEFICIANDO A SEIS VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442435 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-3 | Chiapas | Amatenango del Valle | Campo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 28379.26 | 28379.26 | 28379.26 | 28379.26 | 28379.26 | 28379.26 | 28379.26 | 100 | 0 | Obra | 6 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYERON 16 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442566 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-5 | Chiapas | Amatenango del Valle | Los Cipreses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 100 | 0 | Obra | 16 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON 16 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442670 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-4 | Chiapas | Amatenango del Valle | Candelaria Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 52028.64 | 52028.64 | 52028.64 | 52028.64 | 52028.64 | 52028.64 | 52028.64 | 100 | 0 | Obra | 11 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 11 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 11 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442735 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-6 | Chiapas | Amatenango del Valle | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 18919.51 | 18919.51 | 18919.51 | 18919.51 | 18919.51 | 18919.51 | 18919.51 | 100 | 0 | Obra | 4 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 4 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 4 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442848 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-8 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 80407.91 | 80407.91 | 80407.91 | 80407.91 | 80407.91 | 80407.91 | 80407.91 | 100 | 0 | Obra | 14 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 17 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 17 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442908 | Construccion De Colector Pluvial En La 1a. Calle Oriente Entre 15a. Avenida Norte Y Avenida Tapachula (Colonia Francisco Villa), Fismdf 2014 | 089SC610003050EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA,CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3660537.69 | 3660537.69 | 3660537.69 | 3660537.69 | 3255053.02 | 3255053.02 | 3255053.02 | 88.9228 | 0 | Metro Lineal | 2738 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442940 | Mejoramiento De Vivienda Con Muro Firme | 7-03-2 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 149930 | 149930 | 149930 | 149930 | 149930 | 149930 | 149930 | 100 | 0 | Obra | 25 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYERON 25 MUROS FIRMES, BENEFICIANDO A 25 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442957 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia Monroy), Fismdf 2014 | 089SD610003051EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3854038.83 | 3854038.83 | 3854038.83 | 3854038.83 | 1155264.94 | 1155264.94 | 1155264.94 | 29.9754 | 0 | Metro Lineal | 2883 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400442959 | Construccion De Piso Firme. Colonia Hidalgo. | 001E2014027 | Chiapas | Acacoyagua | Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 557799.27 | 557799.27 | 557799.27 | 557799.27 | 557799.27 | 557799.27 | 557799.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443021 | Construccion De Comedor Comunitario (Colonia Pobres Unidos), Fismdf 2014 | 089SE610003052EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 301871.86 | 301871.86 | 301871.86 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 458 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443046 | Construccion De Comedor Comunitario (Colonia El Porvenir), Fismdf 2014 | 089SE610003053EA | Chiapas | Tapachula | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 320161.03 | 320161.03 | 320161.03 | 53.0293 | 0 | Metro Cuadrado | 458 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443066 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-10 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Antonio Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 118246.92 | 118246.92 | 118246.92 | 118246.92 | 118246.92 | 118246.92 | 118246.92 | 100 | 0 | Obra | 25 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZARON 25 TECHOS FIRMES BENEFICIANDO A 25 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443071 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Barrio San Marcos (Cabecera Municipal) | 001E2014028 | Chiapas | Acacoyagua | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 858531.98 | 858531.98 | 858531.98 | 858531.98 | 858531.98 | 858531.98 | 858531.98 | 100 | 0 | Poste | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443080 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable De La 17a. Calle Oriente Entre Avenida Central Norte Y 1a. Avenida Norte, Fismdf 2014 | 089SC610003054EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 212901.68 | 212901.68 | 212901.68 | 212901.68 | 106450.84 | 106450.84 | 106450.84 | 50 | 0 | Metro Lineal | 166 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443135 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La 17a. Calle Oriente Entre Avenida Central Norte Y 1a. Avenida Norte, Fismdf 2014 | 089SD610003055EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 414117.8 | 414117.8 | 414117.8 | 414117.8 | 207058.9 | 207058.9 | 207058.9 | 50 | 0 | Metro Lineal | 316 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443158 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-11 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Pedro las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 33109.14 | 33109.14 | 33109.14 | 33109.14 | 33109.14 | 33109.14 | 33109.14 | 100 | 0 | Obra | 7 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO 7 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 7 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443170 | Construccion De Comedor Comunitario (Colonia Nueva 18 De Octubre), Fismdf 2014 | 089SE610003056EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 181123.11 | 181123.11 | 181123.11 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 458 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443173 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica, Ejido Victor Manuel Castillo. | 001E2014029 | Chiapas | Acacoyagua | Víctor Manuel Castillo (España) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 381770.37 | 381770.37 | 381770.37 | 381770.37 | 381770.37 | 381770.37 | 381770.37 | 100 | 0 | Poste | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443206 | Ampliacion Del Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Ejido Congregacion Zaragoza), Fismdf 2014 | 089SD610003057EA | Chiapas | Tapachula | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 711104.89 | 711104.89 | 711104.89 | 711104.89 | 355552.45 | 355552.45 | 355552.45 | 50 | 0 | Metro Lineal | 538 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443246 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La 1a. Calle Oriente Prolongacion Entre 15a. Av. Norte Y Av. Cordova Fovisste, Fismdf 2014 | 089SD610003058EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1445314.35 | 1445314.35 | 1445314.35 | 1445314.35 | 722657.18 | 722657.18 | 722657.18 | 50 | 0 | Metro Lineal | 2852 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443264 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-12 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Miguel el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 100 | 0 | Obra | 16 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 16 TECHOS, BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443277 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Fismdf 2014 | 089SD610003059EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 857448.61 | 857448.61 | 857448.61 | 857448.61 | 428724.31 | 428724.31 | 428724.31 | 50 | 0 | Metro Lineal | 459 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443299 | Ampliacion De Camino Rural Tramo: Panteón Las Golondrinas - Barrio Las Cruces. | 001E2014030 | Chiapas | Acacoyagua | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2485109.05 | 2485109.05 | 2485109.05 | 2485109.05 | 2485109.05 | 2485109.05 | 2485109.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443320 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea (Colonia San Roman), Fismdf 2014 | 089SG610003060EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1572508.43 | 1572508.43 | 1572508.43 | 1572508.43 | 786254.22 | 786254.22 | 786254.22 | 50 | 0 | Metro Lineal | 1181 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443354 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-13 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 75678.03 | 100 | 0 | Obra | 16 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 16 TECHOS FIRMES BENEFICIANDO A 16 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443377 | Ampliacion De La Red De Agua Potable, Rancheria San Pedro. | 001E2014031 | Chiapas | Acacoyagua | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 162638.21 | 162638.21 | 162638.21 | 162638.21 | 162638.21 | 162638.21 | 162638.21 | 100 | 0 | Metro Lineal | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443412 | Construccion De Muro De Contecion De Concreto En El Taller Comunitario. | FISMDF-C47 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1801788 | 1801788 | 1801788 | 1801788 | 1801788 | 1762263 | 1762263 | 97.8063 | 0 | Metros Lineales | 6888 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443424 | Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme | 7-03-296 | Chiapas | Amatenango del Valle | Unión Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 189195.07 | 189195.07 | 189195.07 | 189195.07 | 189195.07 | 189195.07 | 189195.07 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO 40 TECHOS FIRMES, BENEFICIANDO A 40 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443479 | Construccion De Piso Firme, Barrio 15 De Enero, Cabecera Municipal. | 001E2014032 | Chiapas | Acacoyagua | Acacoyagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 309239.67 | 309239.67 | 309239.67 | 309239.67 | 309239.67 | 309239.67 | 309239.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443482 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Acceso A La Esc. Sec. Tec. Num. 91 Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. | FISMDF-C48 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1177383 | 1177383 | 1177383 | 1177383 | 1177383 | 1095196 | 1095196 | 93.0195 | 0 | Metro Cuadrado | 6888 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CON AHORRO PPATL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443536 | Construccion De Cancha Deportiva Con Techo De Estructura Metalica En El Esc. Prim. Bilingüe Lazaro Cardenas Del Rio Con Cve. 07dpb1767x | FISMDF-C49 | Chiapas | Pantelhó | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1619553 | 1619553 | 1619553 | 1619553 | 1619553 | 1619553 | 1619553 | 100 | 0 | Cancha | 490 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443567 | Pavimentacion De 400 Ml De Camino Con Concreto Mixto, Ejido Las Golondrinas. | 001E2014033 | Chiapas | Acacoyagua | Las Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | Terminado | 2014 | 622202.19 | 622202.19 | 622202.19 | 622202.19 | 622202.19 | 622202.19 | 622202.19 | 100 | 0 | Kilómetro | 695 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443614 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario | FISMDF-C50 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 517320 | 517320 | 517320 | 517320 | 517320 | 517320 | 517320 | 100 | 0 | Red | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443661 | Construccion De Cuartos Para Baños Rurales (57 Acciones) | FISMDF-C51 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1642670 | 1642670 | 1642670 | 1642670 | 1642670 | 1642670 | 1642670 | 100 | 0 | BAÑOS | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443703 | Suministro Y Colocacion De Paneles Solares, Ejido 10 De Abril. | 001E2014034 | Chiapas | Acacoyagua | Diez de Abril (Texcoco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 812090.87 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443704 | Construccion De 19 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C52 | Chiapas | Pantelhó | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 100 | 0 | TECHO | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443735 | Construccion De 19 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C53 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 100 | 0 | TECHO | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443766 | Construccion De 30 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C54 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 631038 | 631038 | 631038 | 631038 | 631038 | 631038 | 631038 | 100 | 0 | TECHO | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443797 | Construccion De 60 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C55 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 100 | 0 | TECHO | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443800 | Construcción De 6cuartos Para Cocina | 112144....2014 | Chiapas | Cintalapa | Nuevo Amanecer Tenejapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Vivienda | Terminado | 2014 | 267752.76 | 267752.76 | 267752.76 | 267752.76 | 267752.76 | 267752.76 | 267752.76 | 100 | 0 | CUARTO PARA COCINA | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443831 | Construccion De 15 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C56 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 315519 | 315519 | 315519 | 294484 | 294484 | 294484 | 294484 | 93.3332 | 0 | TECHO | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443855 | Construccion De 35 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C57 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe la Lámina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 100 | 0 | TECHO | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443889 | Construccion De 60 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C58 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 1262076 | 100 | 0 | TECHO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443913 | Construccion De 19 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C59 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 399657 | 100 | 0 | TECHO | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400443989 | Construccion De 28 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C60 | Chiapas | Pantelhó | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 100 | 0 | TECHO | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444022 | Construccion De 11 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C61 | Chiapas | Pantelhó | San Miguel Loteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 100 | 0 | TECHO | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444050 | Construccion De 11 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C62 | Chiapas | Pantelhó | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 231381 | 100 | 0 | TECHO | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444083 | Construccion De 16 Acciones De Techo Firme | FISMDF-63 | Chiapas | Pantelhó | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 336553 | 336553 | 336553 | 336553 | 336553 | 336553 | 336553 | 100 | 0 | TECHO | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444109 | Construccion De Energia Electrica Subterranea (Colonia Los Jazmines), Fismdf 2014 | 089SG610003061EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Metro Lineal | 1499 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: REGISTRO DE LOS GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444113 | Construccion De 09 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C64 | Chiapas | Pantelhó | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 100 | 0 | TECHO | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMIANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444144 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Ejido Union Miramar), Fismdf 2014 | 089SD610003062EA | Chiapas | Tapachula | Unión Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1989020.4 | 1989020.4 | 1989020.4 | 1989020.4 | 994510.2 | 994510.2 | 994510.2 | 50 | 0 | Metro Lineal | 1378 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444152 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | 105-03-031 | Chiapas | Unión Juárez | Once de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 649734.94 | 650000 | 649734.94 | 649734.94 | 324867.47 | 324867.47 | 324867.47 | 49.9796 | 0 | Obra | 110 | 0 | 50 | Financiera: / Física: obra refrendada para terminar de ejecutar en ejercicio 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444157 | Construccion De 14 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C65 | Chiapas | Pantelhó | San Martín Caballero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 294484 | 294484 | 294484 | 294484 | 294484 | 294484 | 294484 | 100 | 0 | TECHO | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444172 | Rehabilitación De Caminos, José López Portillo; Motozintla, Chiapas | 057-03-49 | Chiapas | Motozintla | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Motozintla de Mendoza | Urbanización | Terminado | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1697043.53 | 1700000 | 1697043.53 | 1697043.53 | 1697043.53 | 99.8261 | 0 | Kilómetro | 141 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se esta ejecutando satisfactoriamente y tiene un avance financiero de 99.83% y un avance físico de 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444178 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia San Luis I), Fismdf 2014 | 089SD610003063EA | Chiapas | Tapachula | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1700985.08 | 1700985.08 | 1700985.08 | 1700985.08 | 850492.55 | 850492.55 | 850492.55 | 50 | 0 | Metro Lineal | 86 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: 0 / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444184 | Construccion De 55 Acciones De Techo Firme | FISMDF-66 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1156903 | 1156903 | 1156903 | 1156903 | 1156903 | 1156903 | 1156903 | 100 | 0 | TECHO | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444216 | Construccion De 35 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C67 | Chiapas | Pantelhó | Las Limas Chitamucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 736211 | 100 | 0 | TECHO | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444238 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias (Colonia Pedregal), Fismdf 2014 | 089SD610003064EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 957713.2 | 957713.2 | 957713.2 | 957713.2 | 478856.61 | 478856.61 | 478856.61 | 50 | 0 | Metro Lineal | 622 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444260 | Construccion De 20 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C68 | Chiapas | Pantelhó | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 420692 | 420692 | 420692 | 420692 | 420692 | 420692 | 420692 | 100 | 0 | TECHO | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444283 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario (Colonia Los Sauces), Fismdf 2014 | 089SD610003065EA | Chiapas | Tapachula | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1742539.65 | 1742539.65 | 1742539.65 | 1742539.65 | 871269.83 | 871269.83 | 871269.83 | 50 | 0 | Metro Lineal | 2796 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444293 | Construccion De 25 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C69 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 525865 | 525865 | 525865 | 525865 | 525865 | 525865 | 525865 | 100 | 0 | TEECHO | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444315 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias, Col. El Confeti, Fismdf 2014 | 089SD610003066EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1084534.24 | 1084534.24 | 1084534.24 | 1084534.24 | 542267.12 | 542267.12 | 542267.12 | 50 | 0 | Metro Lineal | 2883 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444319 | Construccion De 27 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C70 | Chiapas | Pantelhó | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 567934 | 567934 | 567934 | 567934 | 567934 | 567934 | 567934 | 100 | 0 | TECHO | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444346 | Construccion De 28 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C71 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 588969 | 100 | 0 | TECHO | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444373 | Construccion De 32 Acciones De Techo Firme | FISMDF-C72 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 673107 | 673107 | 673107 | 673107 | 673107 | 673107 | 673107 | 100 | 0 | TECHO | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444377 | Construccion De Comedor Comunitario (Colonia Las Delicias), Fismdf 2014 | 089SE610003067EA | Chiapas | Tapachula | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444403 | Construccion De 60 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C73 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 100 | 0 | PISO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444413 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea (Colonia Santa Cruz De Hidalgo), Fismdf 2014 | 089SG610003068EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 918409.32 | 918409.32 | 918409.32 | 918409.32 | 459204.65 | 459204.65 | 459204.65 | 50 | 0 | Metro Lineal | 693 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444427 | Construccion De 64 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C74 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Linda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 270695 | 270695 | 270695 | 270695 | 270695 | 270695 | 270695 | 100 | 0 | PISO | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444441 | Ampliacion De Energia Electrica Subterranea (Colonia Lomas Del Soconusco), Fismdf 2014 | 089SG610003069EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 503427.48 | 503427.48 | 503427.48 | 503427.48 | 251713.73 | 251713.73 | 251713.73 | 50 | 0 | Metro Lineal | 383 | 0 | 0 | Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444457 | Construccion De 60 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C75 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 253777 | 100 | 0 | PISO | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444476 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La 9a. Oriente Entre Central Y 1a. Norte Y 5a. Y 7a. Norte, Fismdf 2014 | 089SC610003070EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 172967.4 | 172967.4 | 172967.4 | 172967.4 | 172967.4 | 172967.4 | 172967.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444487 | Construccion De 55 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C76 | Chiapas | Pantelhó | Aquiles Serdán (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 232629 | 232629 | 232629 | 232629 | 232629 | 232629 | 232629 | 100 | 0 | PISO | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444515 | Construccion De 19 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C77 | Chiapas | Pantelhó | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 100 | 0 | PISO | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444527 | Construccion De Calle Emperador Entre Calle Acceso A Colinas Del Rey Y Av. Carlos V., Fismdf 2014 | 089SE610003071EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 798559 | 798559 | 798559 | 798559 | 797369.47 | 797369.47 | 797369.47 | 99.851 | 0 | Metro Cuadrado | 927 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444536 | Construccion De 19 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C78 | Chiapas | Pantelhó | Nueva Galilea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 100 | 0 | PISO | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444565 | Construccion De Calle Emperador Entre Av. Carlos V Y Av. Isabel La Catolica (Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003072EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 902123 | 902123 | 902123 | 902123 | 896803.44 | 896803.44 | 896803.44 | 99.4103 | 0 | Metro Cuadrado | 1047 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444570 | Construccion De 30 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C79 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 126888 | 126888 | 126888 | 126888 | 126888 | 126888 | 126888 | 100 | 0 | PISO | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444598 | Construccion De Calle Av. Isabel La Catolica Entre Calle Emperador Y Calle Condes (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003073EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 406811 | 406811 | 406811 | 406811 | 406198.98 | 406198.98 | 406198.98 | 99.8496 | 0 | Metro Cuadrado | 472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444603 | Construccion De 15 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C80 | Chiapas | Pantelhó | Pantelhó | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 63444 | 63444 | 63444 | 59215 | 59215 | 59215 | 59215 | 93.3343 | 0 | PISO | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444635 | Construccion De 35 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C81 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe la Lámina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 100 | 0 | PISO | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444638 | Construccion De Calle Condes Entre Av. Isabel La Catolica Y Av. Carlos V (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003074EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 736042 | 736042 | 736042 | 736042 | 735101.15 | 735101.15 | 735101.15 | 99.8722 | 0 | Metro Cuadrado | 854 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444658 | Construccion De 19 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C82 | Chiapas | Pantelhó | El Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 80363 | 100 | 0 | PISO | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444679 | Construccion De Calle Av. Carlos V Entre Calle Condes Y Calle Napoleon Iii (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003075EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 645083 | 645083 | 645083 | 645083 | 644233.01 | 644233.01 | 644233.01 | 99.8682 | 0 | Metro Cuadrado | 749 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444685 | Construccion De 28 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C83 | Chiapas | Pantelhó | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 100 | 0 | PISO | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444702 | Construccion De Av. Carlos V Entre Calle Napolen Iii Y Calle Isabel La Catolica (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003076EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 388139 | 388139 | 388139 | 388139 | 385730.19 | 385730.19 | 385730.19 | 99.3794 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444711 | Construccion De 11 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C84 | Chiapas | Pantelhó | San Miguel Loteros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 100 | 0 | PISO | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444729 | Construccion De 11 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C85 | Chiapas | Pantelhó | San Isidro Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 46526 | 100 | 0 | PISO | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444733 | Construccion De Calle Soconusco Entre Av. Carlos V Y Av. Nery Vela Y Av. Carlos V Entre Calle Soconusco Y Calle Isabel La Catolica (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003077EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 63747 | 63747 | 63747 | 63747 | 63706.91 | 63706.91 | 63706.91 | 99.9371 | 0 | Metro Cuadrado | 1038 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444746 | Rehabilitacion De Sanitarios En La Telesecundaria No. 100 Maria Montesori Cve 07dtv0309c | 7-03-24 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS. | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 118374.24 | 118374.24 | 118374.24 | 118374.24 | 118374.24 | 118374.24 | 118374.24 | 100 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO LA REHABILITACIÓN DE UN SANITARIO BENEFICIANDO A UNA ESCUELAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444757 | Construccion De 16 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C86 | Chiapas | Pantelhó | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 67674 | 67674 | 67674 | 67674 | 67674 | 67674 | 67674 | 100 | 0 | PISO | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444764 | Construccion De Calle Av. Nery Vela Entre Calle Soconusco Y Calle Al Progreso 2 (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003078EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 267686 | 267686 | 267686 | 267686 | 267213.41 | 267213.41 | 267213.41 | 99.8235 | 0 | Metro Cuadrado | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444779 | Construccion De 87 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C87 | Chiapas | Pantelhó | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 38067 | 38067 | 38067 | 38067 | 38067 | 38067 | 38067 | 100 | 0 | PISO | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRATERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444807 | Construccion De Calles De La Calle Progreso 2 Entre Av. Nery Vela Y And. Mexico (Colonia Colinas Del Rey), Fismdf 2014 | 089SE610003079EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 62401 | 62401 | 62401 | 62401 | 62357.41 | 62357.41 | 62357.41 | 99.9301 | 0 | Metro Cuadrado | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444810 | Construccion De 14 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C88 | Chiapas | Pantelhó | San Martín Caballero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 59215 | 59215 | 59215 | 59215 | 59215 | 59215 | 59215 | 100 | 0 | PISO | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444823 | Construccion De 35 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C89 | Chiapas | Pantelhó | Las Limas Chitamucum | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 148036 | 100 | 0 | PISO | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444851 | Construccion De 20 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C90 | Chiapas | Pantelhó | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 84592 | 84592 | 84592 | 84592 | 84592 | 84592 | 84592 | 100 | 0 | PISO | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444867 | Construccion De 25 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C91 | Chiapas | Pantelhó | Aurora Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 105740 | 105740 | 105740 | 105740 | 105740 | 105740 | 105740 | 100 | 0 | PISO | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444884 | Construccion De 27 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C92 | Chiapas | Pantelhó | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 114200 | 114200 | 114200 | 114200 | 114200 | 114200 | 114200 | 100 | 0 | PISO | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444902 | Construccion De 28 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C93 | Chiapas | Pantelhó | San Caralampio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 118429 | 100 | 0 | PISO | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444916 | Construccion De 32 Acciones De Piso Firme | FISMDF-C94 | Chiapas | Pantelhó | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PANTELHO | Vivienda | Terminado | 2014 | 135348 | 135348 | 135348 | 135348 | 135348 | 135348 | 135348 | 100 | 0 | PISO | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400444985 | Construccion De Aula Estructura Rc Escuela Primaria Efrain Aranda Osorio Clave 07dpr28250 | 7-03-45 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A UNA ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445021 | Revestimiento De Camino Rural Ec. La Libertad- Benito Juarez | 007 | Chiapas | La Libertad | Benito Juárez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 668276.15 | 668276.15 | 668276.15 | 668276.15 | 668276.15 | 668276.15 | 668276.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445048 | Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal | 008 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 358979.9 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 100 | 0 | Red de Distribución | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445074 | Construcción De Un Aula Cecytech No.- 25 Cabecera Municipal | 009 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 180645.81 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 358979.3 | 100 | 0 | Aula | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445115 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Y Descarga Domiciliaria En La Cabecera Municipal | 010 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 533084.7 | 533084.7 | 533084.7 | 533084.7 | 533084.7 | 533084.7 | 533084.7 | 100 | 0 | Red de Distribución | 2032 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445131 | Mantenimiento De 03 Aulas En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez | 011 | Chiapas | La Libertad | La Libertad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 95350 | 95350 | 95350 | 95350 | 95350 | 95350 | 95350 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445192 | Mantenimiento De 04 Aulas En La Esc. Prim. 24 De Febrero | 012 | Chiapas | La Libertad | Benito Juárez Centro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 256057.31 | 256057.31 | 256057.31 | 256057.31 | 256057.31 | 256057.31 | 256057.31 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445227 | Mantenimiento De 03 Aulas Esc. Prim. Miguel Hidalgo | 013 | Chiapas | La Libertad | Zaragoza 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 112827.02 | 112827.02 | 112827.02 | 112827.02 | 112827.02 | 112827.02 | 112827.02 | 100 | 0 | Aula | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400445371 | Mantenimiento De Aulas Del Cobach 256 Cve 07ems0172j | 7-03-27 | Chiapas | Amatenango del Valle | Amatenango del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 409656.08 | 409656.08 | 409656.08 | 409656.08 | 409656.08 | 409656.08 | 409656.08 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A UNA ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400446149 | Rehabilitacion De Dren Pluvial | 105-03-02 | Chiapas | Unión Juárez | Córdova Matasanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 491197.21 | 491400 | 491197.21 | 491197.21 | 491197.21 | 491197.21 | 491197.21 | 99.9587 | 0 | Metro Lineal | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447318 | Suministro Y Colocacion De Paneles Solares, Ejido Los Cacaos. | 001E2014035 | Chiapas | Acacoyagua | Los Cacaos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 374811.17 | 374811.17 | 374811.17 | 374811.17 | 374811.17 | 374811.17 | 374811.17 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447353 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme). | 14-03 35 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN SU TOTALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447457 | Mantenimiento De 01 Aula En Jardin De Niños Y Niñas Alberto Montaño Espejel, Clave: 07djn1633s, Barrio San Marcos, Cabecera Municipal. | 001E2014036 | Chiapas | Acacoyagua | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACACOYAGUA | Educación | En Ejecución | 2014 | 127266.28 | 127266.28 | 127266.28 | 127266.28 | 127266.28 | 127266.28 | 127266.28 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447491 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme). | 14-03 36 | Chiapas | El Bosque | Mercedes la Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447599 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 37 | Chiapas | El Bosque | Mercedes la Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 166666.67 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447694 | Construccion De Sistema De Agua Potable (1a. Etapa) | SC-01-09-III-33-57-330316 | Chiapas | Francisco León | Siete Arroyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 353828.45 | 353828.45 | 353828.45 | 353828.45 | 353828.45 | 353828.45 | 353828.45 | 100 | 0 | Red | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS FISM 2014 POR LA CANTIDAD DE $ 339,629.84 RECURSOS INTERESES FISM ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE $ 14,198.61 DANDO LA SUMATORIA DE $ 353,828.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447720 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 38 | Chiapas | El Bosque | Mercedes la Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 208333.33 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447756 | Construccion De Aula Rc, En Escuela Primaria Benito Juarez Clave 07kp81864 | 7-03-46 | Chiapas | Amatenango del Valle | Monte Sinaí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 374365.85 | 374365.85 | 374365.85 | 374365.85 | 374365.85 | 374365.85 | 374365.85 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: OBRA QUE BENEFICIA A UNA ESCUELA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447854 | Construccion De Comedor Escolar | 7-03-22 | Chiapas | Amatenango del Valle | El Madronal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 358466.52 | 358466.52 | 358466.52 | 358466.52 | 358466.52 | 358466.52 | 358466.52 | 100 | 0 | Obra | 550 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE CONSTRUYO UN COMEDOR ESCOLAR, BENEFICIANDO A 550 PERSONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447874 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 39 | Chiapas | El Bosque | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 325746.48 | 325746.48 | 325746.48 | 325746.48 | 325746.48 | 325746.48 | 325746.48 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447971 | Revestimiento De Camino Rural Del Tramo Ribera El Viejo Carmen A Localidad El Naranjo | - | Chiapas | Francisco León | Rivera el Viejo Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 109446 | 109446 | 109446 | 109446 | 109446 | 109446 | 109446 | 100 | 0 | Kilómetro | 663 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSOS QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DE FISM 2013 POR LA CANTIDAD DE $ 87,965.82 INTERESES DE FISM 2013 POR LA CANTIDAD DE $ 19,476.70 INTERESES DE FISM ANTERIOR POR LA CANTIDAD DE $ 2,003.48 DANDO LA SUMATORIA DE $ 109,446.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447978 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 40 | Chiapas | El Bosque | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 39887.32 | 39887.32 | 39887.32 | 39887.32 | 39887.32 | 39887.32 | 39887.32 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400447999 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 7-03-31 | Chiapas | Amatenango del Valle | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2131717.71 | 2131717.71 | 2131717.71 | 2131717.71 | 2131717.71 | 2131717.71 | 2131717.71 | 100 | 0 | Obra | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y TRABAJANDO ADECUADAMENTE / Física: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BENEFICIANDO A 120 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448105 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario | 7-03-32 | Chiapas | Amatenango del Valle | San José la Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2102895.78 | 2102895.78 | 2102895.78 | 2102895.78 | 2102895.78 | 2102895.78 | 2102895.78 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Física: SE REALIZO UN DRENAJE, BENEFICIANDO A 60 VIVIENDAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448141 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 41 | Chiapas | El Bosque | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 106366.2 | 106366.2 | 106366.2 | 106366.2 | 106336.2 | 106336.2 | 106336.2 | 99.9718 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448357 | Construcción De Cuartos Dormitorios (20) De 6.45 X 3.30 Mts. | 100-03-106 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de túmbala | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 982480.8 | 982480.8 | 982480.8 | 982480.8 | 982480.8 | 982480.8 | 982480.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448374 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme). | 14-03 42 | Chiapas | El Bosque | San Francisco Conhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 82173.91 | 82173.91 | 82173.91 | 82173.91 | 82173.91 | 82173.91 | 82173.91 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448532 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 43 | Chiapas | El Bosque | San Francisco Conhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 152608.7 | 152608.7 | 152608.7 | 152608.7 | 152608.7 | 152608.7 | 152608.7 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448636 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03-44 | Chiapas | El Bosque | San Francisco Conhó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 35217 | 35217.39 | 35217.39 | 35217.39 | 35217.39 | 35217.39 | 35217.39 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN TIEMPO Y FORMA. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448697 | Construcion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-030-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Yashnail | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 1620957.78 | 1620957.78 | 1620957.78 | 1620957.78 | 1620957.78 | 1620957.78 | 1620957.78 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448729 | Construcción De Cuarto Para Cocina (20) De 6.45 X 3.15 M. | 100-03-107 | Chiapas | Tumbalá | Tumbalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de túmbala | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | 761192 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448758 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-031-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chojchow | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448791 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 45 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448828 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-032-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 2026197.21 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448879 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural | DOPM-FISMDF-033-2014 | Chiapas | San Juan Cancuc | La Palma Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Vivienda | Terminado | 2014 | 1013098.61 | 1013098.61 | 1013098.61 | 1013098.61 | 1013098.61 | 1013098.61 | 1013098.61 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400448935 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 46 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449065 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 47 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CUBRIO AL 100%. / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449078 | Conservacion De Caminos Rurales | 03-015 | Chiapas | San Juan Cancuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 2370700.4 | 2370700.4 | 2370700.4 | 2367016.69 | 2367016.69 | 2367016.69 | 2367016.69 | 99.8446 | 0 | Kilómetro | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP14140400449157 | Construccion De Sistema De Captacion De Agua Pluvial (Cisterna) | 03-023 | Chiapas | San Juan Cancuc | Iwiltic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2365516 | 2365516 | 2365516 | 2365516 | 2365516 | 2365516 | 2365516 | 100 | 0 | Equipo | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449214 | Rehabilitacion De La Clinica De Salud | 03-024 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzametal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Salud | Terminado | 2014 | 47429.6 | 47429.6 | 47429.6 | 36668.29 | 36668.29 | 36668.29 | 36668.29 | 77.311 | 0 | CLINICA | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449408 | Construccion De Muro De Contencion Para Formacion Y Relleno De Solar | 03-059 | Chiapas | San Juan Cancuc | Tzametal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 146322.47 | 146322.47 | 146322.47 | 127806.61 | 127806.61 | 127806.61 | 127806.61 | 87.3459 | 0 | Obra | 226 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449474 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Col. El Sabinal | 83-03-10-2014 | Chiapas | Socoltenango | El Sabinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 789478.3 | 789478.3 | 789478.3 | 789478.3 | 789478.3 | 789478.3 | 789478.3 | 100 | 0 | Vivienda | 88 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449493 | Construccion De Muro De Contencion Para Formacion Y Relleno De Solar | 03-060 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 46571.63 | 46571.63 | 46571.63 | 38056.02 | 38056.02 | 38056.02 | 38056.02 | 81.715 | 0 | Obra | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449571 | Construccion De Muro De Contencion Para Formacion Y Relleno De Solar | 03-061 | Chiapas | San Juan Cancuc | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Urbanización | Terminado | 2014 | 69579.52 | 69579.52 | 69579.52 | 69530.49 | 69530.49 | 69530.49 | 69530.49 | 99.9295 | 0 | Obra | 499 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449627 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 100-03-122 | Chiapas | Tumbalá | Mariscal Yehuitz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de túmbala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1150065.09 | 1150065.09 | 1150065.09 | 1150065.09 | 1150065.09 | 1150065.09 | 1150065.09 | 100 | 0 | sistema de agua | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449764 | Adquisicion De Materia Prima Y Electonica De Cafe | 03-025 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 952398.81 | 952398.81 | 952398.81 | 952398.81 | 952398.81 | 952398.81 | 952398.81 | 100 | 0 | MAQUINARIA | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400449905 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | 08 | Chiapas | Las Margaritas | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. ayuntamiento municipal, Las Margaritas, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Red | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO ESTABLECIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450009 | Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario | 43741....2014 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 824600 | 824600 | 824600 | 824600 | 824600 | 824600 | 824600 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450605 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario | 100-03-159 | Chiapas | Tumbalá | Flor de Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tumbala | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | drenaje | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450720 | Construcción De Piso Firme | 84 | Chiapas | Mapastepec | Veintiuno de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 208867.5 | 208867.5 | 208867.5 | 208867.5 | 208867.5 | 208867.5 | 208867.5 | 100 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450839 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas | 0040-03-0010 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | 100 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedo al 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450876 | Construcción De Piso Firme | 85 | Chiapas | Mapastepec | El Higuero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 193721.89 | 193721.89 | 193721.89 | 193721.89 | 193721.89 | 193721.89 | 193721.89 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450940 | Rehabilitación De Techo Firme (Ria. La Trinitaria) | HAVF-OP-FISM/2014-068 | Chiapas | Villaflores | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 188816 | 188816 | 188816 | 188816 | 188816 | 188816 | 188816 | 100 | 0 | Vivienda | 71 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450964 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas | 0040-03-0012 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra al 100% ejecutada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400450988 | Construcción De Piso Firme | 86 | Chiapas | Mapastepec | Alpes (El Tesoro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 93600.77 | 93600.77 | 93600.77 | 93600.77 | 93600.77 | 93600.77 | 93600.77 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451052 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Y Avenidas | 0040-03-0015 | Chiapas | Huixtla | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451066 | Construcción De Piso Firme | 87 | Chiapas | Mapastepec | Achiotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 72498.24 | 72498.24 | 72498.24 | 72498.24 | 72498.24 | 72498.24 | 72498.24 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451189 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario | 0040-03-0016 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451267 | Construcción De Piso Firme | 88 | Chiapas | Mapastepec | Unión Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 224685.98 | 224685.98 | 224685.98 | 224685.98 | 224685.98 | 224685.98 | 224685.98 | 100 | 0 | Vivienda | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451350 | Rehabilitacion De Aulas En Jardin De Niños Jose Maria Martinez Clave: 07djn06771 | 0040-03-0020 | Chiapas | Huixtla | Colonia Obrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 285529 | 285529 | 285529 | 285529 | 181065.41 | 181065.41 | 181065.41 | 63.414 | 0 | Metro cúbico | 50 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451480 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños General Jose Joaquin Herrera Clave:07djn0695y | 0040-03-0021 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 504030 | 504030 | 504030 | 504030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451583 | Ampliacion De Dren Pluvial (Fraccionamiento Maya) | SD0104019030082 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5937684.68 | 5937684.68 | 5937684.68 | 5937684.68 | 5937684.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451613 | Construccion De Baños Jardin De Niños Bernardo Reyes Pimentel Clave: 07djn05611 | 0040-03-0022 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 244624 | 244624 | 244624 | 244624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451664 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Las Chilcas) | SD0104019030083 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451693 | Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Francisco Marquez Clave: 07djn0678h | 0040-03-0023 | Chiapas | Huixtla | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 504030 | 504030 | 504030 | 504030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra quedada refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451718 | Construccion De Pozo Tipo Noria (S.P.R. Union Villaflores) | HAVF-OP-FISM/2014-071 | Chiapas | Villaflores | Unión Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 307510 | 307510 | 307510 | 307510 | 307510 | 307510 | 307510 | 100 | 0 | Pozo | 18 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451745 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Fraccionamiento El Jocote) | SG0404019030084 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 327340.92 | 327340.92 | 327340.92 | 327340.92 | 327340.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | RED ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451796 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Fraccionamiento Flores De La Cienega) | SG0404019030085 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 598012.96 | 598012.96 | 598012.96 | 598012.96 | 598012.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | RED ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451804 | Construccion De Un Aula En Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla Clave: 07des0115l | 0040-03-0024 | Chiapas | Huixtla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 502030.87 | 502030.87 | 502030.87 | 502030.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 32033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra queda refrendada para el ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451831 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Colonia Guadalupe Tepeyac) | SG0404019030086 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1490536.47 | 1490536.47 | 1490536.47 | 1490536.47 | 1490536.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | RED ELECTRICA | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451878 | Rehabilitacion De Techo Firme Ejido Los Laureles | HAVF-OP-FISM/2014-072 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 254128 | 254128 | 254128 | 254128 | 254128 | 211271.86 | 211271.86 | 83.136 | 0 | Vivienda | 133 | 0 | 85 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451977 | Amortización De Capital Banobras 2014 | 89 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6838050.92 | 6838050.92 | 6838050.92 | 6838050.92 | 6838050.92 | 6838050.92 | 6838050.92 | 100 | 0 | Acción | 41500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400451985 | Construccion De Piso Firme Ej. Tirrea Y Libertad | HAVF-OP-FISM/2014-073 | Chiapas | Villaflores | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 669231 | 669231 | 669231 | 669231 | 669231 | 669231 | 669231 | 100 | 0 | Vivienda | 708 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452092 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable Villaflores (Barrio Esquipulas) | HAVF-OP-FISM/2014-074 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 513858 | 531858 | 531858 | 531858 | 531858 | 531858 | 531858 | 100 | 0 | Metro Lineal | 696 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452227 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario (Barrio Linda Vista Mision Guadalupe) | SD0104019030087 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 129133.94 | 19133.94 | 19133.94 | 19133.94 | 19133.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | DRENAJE | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452250 | Ampliacion De La Red De Agua Potable. Villaflores (Fracc. 5 De Mayo) | HAVF-OP-FISM/2014-075 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 375188 | 375188 | 375188 | 375188 | 375188 | 375188 | 375188 | 100 | 0 | Metro Lineal | 298 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMIANADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452352 | Contruccion De Letrinas Ej. Josefa Ortiz De Dominguez | HAVF-OP-FISM/2014-076 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 238987 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 79 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452524 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 90 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 717105.73 | 717105.73 | 717105.73 | 717105.73 | 717105.73 | 717105.73 | 717105.73 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452525 | Rehabilitacion De Techo Firme (Ej. Josefa Ortiz De Dominguez) | HAVF-OP-FISM/2014-077 | Chiapas | Villaflores | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 248215 | 248215 | 248215 | 248215 | 248215 | 248215 | 248215 | 100 | 0 | Vivienda | 104 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452610 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Col San Vicente | 83-03-11-2014 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 430624.53 | 430624.53 | 430624.53 | 430624.53 | 430624.53 | 430624.53 | 430624.53 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452655 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col San Agustin El Porvenir | 83-03-12-2014 | Chiapas | Socoltenango | San Agustín el Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452685 | Construcción De Piso Firme Ej. Agronomos Mexicanos | HAVF-OP-FISM/2014-078 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 248433 | 248433 | 248433 | 248433 | 248433 | 248433 | 248433 | 100 | 0 | Vivienda | 212 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452704 | Ampliación De La Red De Energia Electrica (Estación Vieja) | 91 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 233482.48 | 233482.48 | 233482.48 | 233482.48 | 233482.48 | 233482.48 | 233482.48 | 100 | 0 | Poste | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452755 | Construccion De Camino Rural Acceso A La Rancheria Pamala Del Km 0 000 Al 0 500 | SE0601019030088 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Pamala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3157960.18 | 3157960.18 | 3157960.18 | 3157960.18 | 3157960.18 | 3003068.91 | 3003068.91 | 95.0952 | 0 | CAMINO | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452761 | Ampliación De La Red De Energia Electrica | 92 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 696799.76 | 696799.76 | 696799.76 | 696799.76 | 696799.76 | 696799.76 | 696799.76 | 100 | 0 | Poste | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452805 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 83-03-13-2014 | Chiapas | Socoltenango | Santa Cruz Jotola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 322968.39 | 322668.39 | 322668.39 | 322668.39 | 322668.39 | 322668.39 | 322668.39 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452820 | Ampliación De La Red De Energia Electrica | 93 | Chiapas | Mapastepec | Piedra Aguda (Sesecapa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 475898.26 | 476947.03 | 476947.03 | 476947.03 | 475898.26 | 475898.26 | 475898.26 | 99.7801 | 0 | Poste | 5000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada con economia / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452857 | Construccion De Piso Firme (Ej. Melchor Ocampo) | HAVF-OP-FISM/2014-079 | Chiapas | Villaflores | Libertad Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 248407 | 248407 | 248407 | 248407 | 248407 | 248407 | 248407 | 100 | 0 | Vivienda | 192 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 1005 TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452989 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Col. La Haciendita | 83-03-14-2014 | Chiapas | Socoltenango | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400452997 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Villaflores Fracc. El Brasil I) | HAVF-OP-FISM/2014-080 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 325301 | 325301 | 325301 | 325301 | 325301 | 325301 | 325301 | 100 | 0 | Metro Lineal | 122 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453011 | Construcción De Letrinas Sanitarias | 94 | Chiapas | Mapastepec | Absalón Castellanos Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 255568.35 | 255568.35 | 255568.35 | 255568.35 | 255568.35 | 255568.35 | 255568.35 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453100 | Construccion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable, Dr. Samuel Leon Brindis | 83-03-15-2014 | Chiapas | Socoltenango | Doctor Samuel León Brindis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2839204.05 | 2389204.05 | 2389204.05 | 2389204.05 | 1873253.13 | 1873253.13 | 1873253.13 | 78.4049 | 0 | Pozo | 290 | 0 | 78.4 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453163 | Construcción De Piso Firme | 95 | Chiapas | Mapastepec | Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 365845.05 | 365845.05 | 365845.05 | 365845.05 | 365845.05 | 365845.05 | 365845.05 | 100 | 0 | Vivienda | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453294 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) Generacion 2000 | 96 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1351806.51 | 1303892.71 | 1303892.71 | 1303892.71 | 1303892.71 | 1303892.71 | 1303892.71 | 100 | 0 | Sistema | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453449 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | 97 | Chiapas | Mapastepec | Sesecapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 691120.99 | 691120.99 | 691120.99 | 691120.99 | 691120.99 | 691120.99 | 691120.99 | 100 | 0 | Sistema | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453706 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hco. | 98 | Chiapas | Mapastepec | Progreso de Chiapas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 760490.63 | 760490.63 | 760490.63 | 760490.63 | 760490.63 | 760490.63 | 760490.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453801 | Construcción De Red De Agua Potable (Segunda Etapa) | 99 | Chiapas | Mapastepec | General Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1022849.2 | 1022849.2 | 1022849.2 | 1022849.2 | 1022849.2 | 1022849.2 | 1022849.2 | 100 | 0 | Sistema | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400453924 | Construcción De Cuarto Dormitorio (R. El Puenton) | 100 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400454157 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 101 | Chiapas | Mapastepec | Fronterita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1115686.04 | 1115686.04 | 1115686.04 | 1115686.04 | 1115686.04 | 1115686.04 | 1115686.04 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455087 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos, Loc.: Cabecera Municipal | MZ-FIII-2014-032 | Chiapas | Mazapa de Madero | Mazapa de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 81902.55 | 81902.55 | 81902.55 | 81902.55 | 81902.55 | 81902.55 | 79868.07 | 100 | 0 | Expediente | 7200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 97.52% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,034.48 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 97.52% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE $2,034.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455312 | Construccion Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario | 83-03-16-2014 | Chiapas | Socoltenango | Santa Rita Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1548087.17 | 1548087.17 | 1548087.17 | 1548087.17 | 1548087.17 | 1548087.17 | 1548087.17 | 100 | 0 | Sistema | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455386 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Delicias Del Carmen Mumuntic) | 83-03-17-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 616979.48 | 616979.88 | 616979.88 | 616979.88 | 185093.84 | 185093.84 | 185093.84 | 30 | 0 | Red | 60 | 0 | 30 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455467 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario (Barrio Santa Cecilia) | 83-03-18-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1833591.8 | 1833591.8 | 1833591.8 | 1833591.8 | 1833591.8 | 1833591.8 | 1833591.8 | 100 | 0 | Sistema | 230 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455544 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Jesus Hernandez J. | 83-03-19-2014 | Chiapas | Socoltenango | Jesús Hernández J. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 538380.66 | 538280.66 | 538280.66 | 538280.66 | 538280.66 | 538280.66 | 538280.66 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455594 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable, Nueva Jerusalen Cascajal | 83-03-20-2014 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Jerusalén Cascajal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 464184.82 | 464184.82 | 464184.82 | 464184.82 | 464184.82 | 464184.82 | 464184.82 | 100 | 0 | Sistema | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455637 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable, El Trapichito | 83-03-21-2014 | Chiapas | Socoltenango | El Trapichito (Los Cimientos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 548498.05 | 548498.05 | 548498.05 | 548498.05 | 548498.05 | 548498.05 | 548498.05 | 100 | 0 | Sistema | 87 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455697 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha, Nueva Floresta | 83-03-22-2014 | Chiapas | Socoltenango | Nueva Floresta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 233519.6 | 233519.6 | 233519.6 | 233519.6 | 233519.6 | 233519.6 | 233519.6 | 100 | 0 | camino | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400455743 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha, Tzinil | 83-03-23-2014 | Chiapas | Socoltenango | Tzinil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 670781.6 | 670781.6 | 670781.6 | 670781.6 | 670781.6 | 670781.6 | 670781.6 | 100 | 0 | CAMINO | 415 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456341 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Chanival | 83-03-25-2014 | Chiapas | Socoltenango | San Vicente Pauchil Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 897134.43 | 897134.43 | 897134.43 | 897134.43 | 897134.43 | 897134.43 | 897134.43 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456385 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Crucila | 83-03-26-2014 | Chiapas | Socoltenango | San Antonio Crucila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 358853.77 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456440 | Rehabilitacion De Techos Firmes | 83-03-27-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 1218000 | 100 | 0 | TECHOS | 700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456503 | Construccion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable, Santuario Dos | 83-03-28-2014 | Chiapas | Socoltenango | El Santuario Dos (Caña Castilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1699029.07 | 1699029.07 | 1699029.07 | 1699029.07 | 1333695.33 | 1333695.33 | 1333695.33 | 78.4975 | 0 | Pozo | 400 | 0 | 78.5 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456583 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Jorge La Vega Dominguez | 83-03-29-2014 | Chiapas | Socoltenango | Jorge de la Vega Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 61236.39 | 61236.39 | 61236.39 | 61236.39 | 61236.39 | 61236.39 | 61236.39 | 100 | 0 | Sistema | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456614 | Rehabilitacion De Equipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, El Jocote | 83-03-30-2014 | Chiapas | Socoltenango | Buenavista Jocotal (El Jocote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 134790.89 | 134790.89 | 134790.89 | 134790.89 | 134790.89 | 134790.89 | 134790.89 | 100 | 0 | Sistema | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456670 | Rehabilitacion De Eqúipo De Bombeo De La Red Del Sistema De Agua Potable, Emiliano Zapata | 83-03-31-2014 | Chiapas | Socoltenango | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 146459.53 | 146459.53 | 146459.53 | 146459.53 | 146459.53 | 146459.53 | 146459.53 | 100 | 0 | Sistema | 650 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456727 | Rehabilitacion De Camino Sacacosecha, Anexo Las Rosas | 83-03-32-2014 | Chiapas | Socoltenango | Anexo las Rosas de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 201283.2 | 201238.2 | 201238.2 | 201238.2 | 201238.2 | 201238.2 | 201238.2 | 100 | 0 | CAMINO | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456798 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha, La Primavera | 83-03-33-2014 | Chiapas | Socoltenango | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 232116 | 232116 | 232116 | 232116 | 232116 | 232116 | 232116 | 100 | 0 | CAMINO | 430 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456841 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha | 83-03-34-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 798915.2 | 798915.2 | 798915.2 | 798915.2 | 798915.2 | 798915.2 | 798915.2 | 100 | 0 | CAMINO | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456879 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha (Grupo De Los 100) | 83-03-35-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 247822.4 | 247822.4 | 247822.4 | 247822.4 | 247822.4 | 247822.4 | 247822.4 | 100 | 0 | CAMINO | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456935 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha, Benito Juarez | 83-03-36-2014 | Chiapas | Socoltenango | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 100 | 0 | CAMINO | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400456986 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha, Chihuahua | 83-03-37-2014 | Chiapas | Socoltenango | Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 216989.6 | 100 | 0 | CAMINO | 270 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457015 | Rehabilitacion De Camino Rural Sacacosecha, Francisco Villa | 83-03-38-2014 | Chiapas | Socoltenango | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 278655.2 | 278655.2 | 278655.2 | 278655.2 | 278655.2 | 278655.2 | 278655.2 | 100 | 0 | CAMINO | 195 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457093 | Ampliacion De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario En 8a Calle Alvaro Obregon (Barrio Candelaria) | 83-03-45-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 533694.81 | 533694.81 | 533694.81 | 533694.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DRENAJE | 105 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457155 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio De Guadalupe | 83-03-46-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 487004.64 | 487004.64 | 487004.64 | 487004.64 | 146101.39 | 146101.39 | 146101.39 | 30 | 0 | DRENAJE | 135 | 0 | 30 | Financiera: PARA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457202 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario 7a Ave Cuauhtemoc (Barrio El Campo) | 83-03-47-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 304856.53 | 304856.53 | 304856.53 | 304856.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DRENAJE | 125 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457253 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En 7a Ave Cuauhtemoc (Barrio El Campo) | 83-03-48-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 46744.99 | 46744.99 | 46744.99 | 46744.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 135 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457300 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Barrio El Campo | 83-03-49-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 25311.04 | 25311.04 | 25311.04 | 25311.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 180 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457355 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Barrio El Recuerdo | 83-03-50-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 25253.4 | 25253.4 | 25253.4 | 25253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 180 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457415 | Rehabilitacion De Camino Rura Saca Cosecha (Bienes Comunales) | 83-03-51-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 309488 | 309488 | 309488 | 309488 | 309488 | 309488 | 309488 | 100 | 0 | CAMINO | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL 2014 / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457469 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable, Emiliano Zapata | 83-03-52-2014 | Chiapas | Socoltenango | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1121576.69 | 1121576.69 | 1121576.69 | 1121576.69 | 336473.01 | 336473.01 | 336473.01 | 30 | 0 | Sistema | 660 | 0 | 30 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457519 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Constitucion 27 | 83-03-53-2014 | Chiapas | Socoltenango | Constitución 27 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 441483.94 | 441483.94 | 441483.94 | 441483.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457568 | Construccion De Muro Firme, La Planada | 83-03-54-2014 | Chiapas | Socoltenango | La Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 66722.89 | 66722.89 | 66722.89 | 66722.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457620 | Rehabilitacion De Piso Firme, La Planada | 83-03-55-2014 | Chiapas | Socoltenango | La Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 47994.39 | 47994.39 | 47994.39 | 47994.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457680 | Construccion De Techo Firme, La Planada | 83-03-56-2014 | Chiapas | Socoltenango | La Planada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 39910.05 | 39910.05 | 39910.05 | 39910.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457724 | Construccion De Cuarto Dormitorio | 83-03-57-2014 | Chiapas | Socoltenango | Socoltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 1794268.86 | 1794268.86 | 1794268.86 | 1794268.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457763 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Jorge De La Vega | 83-03-58-2014 | Chiapas | Socoltenango | Jorge de la Vega Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 331112.95 | 331112.95 | 331112.95 | 331112.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457811 | Construccion De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Niños Heroes Clave:07dpr4892q Col Miramar | 83-03-59-2014 | Chiapas | Socoltenango | Miramar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 411843.34 | 411843.34 | 411843.34 | 411843.34 | 123553 | 123553 | 123553 | 30 | 0 | Obra | 120 | 0 | 30 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400457848 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable, San Pedro Tunimal (Fism 2014-2013-2012) | 83-03-60-2014 | Chiapas | Socoltenango | San Pedro Tuninal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 72262.98 | 3484.51 | 3484.51 | 3484.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 80 | 0 | 0 | Financiera: PARA SUBEJERCICIO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458151 | Construccion De Letrinas Ria. Las Tunas | HAVF-OP-FISM/2014-070 | Chiapas | Villaflores | Las Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 149367 | 149367 | 149367 | 149367 | 149367 | 149367 | 149367 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 51 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458153 | Rehabilitación De Techo Firme El Palmar | HAVF-OP-FISM/2014-069 | Chiapas | Villaflores | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES,CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 171826 | 171826 | 171826 | 171826 | 171826 | 171826 | 171826 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458377 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio Matzumon) | HAVF-OP-FISM/2014-081 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES,CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 978536 | 978536 | 978536 | 978536 | 978536 | 978536 | 978536 | 100 | 0 | Metro Lineal | 318 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458380 | Rehabilitacion De Camino (Tramo E.C. Niquidambar - Galeana) | HAVF-OP-FISM/2014-082 | Chiapas | Villaflores | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 400311 | 400311 | 400311 | 400311 | 400311 | 400311 | 400311 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458714 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 48 | Chiapas | El Bosque | Carmen el Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSUQE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 475470.36 | 475470.36 | 475470.36 | 475470.36 | 475470.36 | 475470.36 | 475470.36 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458735 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 10-03 49 | Chiapas | El Bosque | La Gloria Chikinchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 344235.03 | 344235.03 | 344235.03 | 344235.03 | 344235.03 | 344235.03 | 344235.03 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458760 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 50 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458769 | Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Argentina) | HAVF-OP-FISM/2014-84 | Chiapas | Villaflores | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 166398 | 166398 | 166398 | 166398 | 166398 | 166398 | 166398 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458773 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 53 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 269938.65 | 269938.65 | 269938.65 | 269938.65 | 269938.65 | 269938.65 | 269938.65 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458778 | Rehabilitación De Techo Firme (N.C.P. Las Trinitarias) | HAVF-OP-FISM/2014-083 | Chiapas | Villaflores | La Trinitaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 224661 | 224661 | 224661 | 224661 | 224661 | 224661 | 224661 | 100 | 0 | Vivienda | 106 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458799 | Rehabilitación De Techo Firme (Rib. El Horizonte) | HAVF-OP-FISM/2014-086 | Chiapas | Villaflores | Ribera Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 369960 | 369960 | 369960 | 369960 | 369960 | 369960 | 369960 | 100 | 0 | Vivienda | 217 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458803 | Construcción De Piso Firme (Ria. Guaymas) | HAVF-OP-FISM/2014-085 | Chiapas | Villaflores | Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 155954 | 155954 | 155954 | 155954 | 155954 | 155954 | 155954 | 100 | 0 | Vivienda | 77 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458809 | Rehabilitacion De Canal Pluvial (Villaflores Barrio San Carlos) | HAVF-OP-FISM/2014-87 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 626681 | 626681 | 626681 | 626681 | 626681 | 626681 | 626681 | 100 | 0 | Metro Lineal | 664 | 0 | 100 | Financiera: OBRAS 100% TERMINADAS / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458810 | Ampliacion De Canal Pluvial (Villaflores (Barrio Reforma)) | HAVF-OP-FISM/2014-088 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1879905 | 1879905 | 1879905 | 1879905 | 1879905 | 1879905 | 1879905 | 100 | 0 | Metro Lineal | 389 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458817 | Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (Barrio San Miguel) | HAVF-OP-FISM/2014-090 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 846533 | 846533 | 846533 | 846533 | 846533 | 846533 | 846533 | 100 | 0 | Vivienda | 442 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458821 | Rehabilitación De Techo Firme (Villaflores Barrio Ampliacion San Miguel) | HAVF-OP-FISM/2014-089 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 591845 | 591845 | 591845 | 591845 | 591845 | 591845 | 591845 | 100 | 0 | Vivienda | 394 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 1005 TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458825 | Construccion De 02 De Aulas Didacticas Estr. Rc Ej. Guadalupe Victoria (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-092 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 744887 | 744887 | 744887 | 744887 | 744887 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 80 | 0 | 70 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458829 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Villaflores Fraccionamiento La Fraylesca) | HAVF-OP-FISM/2014-091 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 504320 | 504320 | 504320 | 504320 | 504320 | 504320 | 504320 | 100 | 0 | Metro Lineal | 162 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458836 | Rehabilitacion De Camino Rib. Argentina | HAVF-OP-FISM/2014-094 | Chiapas | Villaflores | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 304743 | 304743 | 304743 | 304743 | 304743 | 304743 | 304743 | 100 | 0 | Obra | 116 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458838 | Construccion De 01 Aula De 2 E.E. Estr. U-1c (Villaflores) | HAVF-OP-FISM/2014-093 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 631310 | 631310 | 631310 | 631310 | 631310 | 631310 | 631310 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458844 | Ampliacion De Canal Pluvial (Villaflores Barrio San Carlos) | HAVF-OP-FISM/2014-095 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1326745 | 1326745 | 1326745 | 1326745 | 1326745 | 1326745 | 1326745 | 100 | 0 | Metro Lineal | 664 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458845 | Construccion De 01 Aula Didactica Estr. Rc Ej. Los Angeles (Sede) | HAVF-OP-FISM/2014-096 | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458856 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (Ej. Los Angeles) | HAVF-OP-FISM/2014-097 | Chiapas | Villaflores | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3119518 | 3119518 | 3119518 | 3119518 | 3119518 | 1714374.65 | 1714374.65 | 54.9564 | 0 | Metro Lineal | 891 | 0 | 75 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458857 | Construcción De Piso Firme Ej. Nuevo Mundo | HAVF-OP-FISM/2014-098 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 301364 | 301364 | 301364 | 301364 | 301364 | 301364 | 301364 | 100 | 0 | Vivienda | 127 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458860 | Rehabilitación De Techo Firme (Villaflores Fraccionamiento Santa Margarita) | HAVF-OP-FISM/2014-099 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 360596 | 360596 | 360596 | 360596 | 360596 | 360596 | 360596 | 100 | 0 | Vivienda | 187 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458867 | Ampliacion De Colector Sanitario (Colector Norte) Villaflores | HAVF-OP-FISM/2014-0100 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3692951 | 3692951 | 3692951 | 3692951 | 3692951 | 3692951 | 3692951 | 100 | 0 | Metro Lineal | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458869 | Rehabilitacion De Camino Tramo E.C. (Chanona-Nuevo Mexico)-El Porvenir) | HAVF-OP-FISM/2014-0101 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 370482 | 370482 | 370482 | 370482 | 370482 | 370482 | 370482 | 100 | 0 | Kilómetro | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458874 | Rehabilitacion De Canal Pluvial Villaflores (Barrio 20 De Noviembre) | HAVF-OP-FISM/2014-0102 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 844490 | 844490 | 844490 | 844490 | 844490 | 844490 | 844490 | 100 | 0 | Metro Lineal | 365 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458876 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario (Villaflores Barrio 20 De Noviembre) | HAVF-OP-FISM/2014-0103 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 290528 | 290528 | 290528 | 290528 | 290528 | 290528 | 290528 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458880 | Ampliacion De Camino Rural Tramo: El Jilguero - Buenavista | HAVF-OP-FISM/2014-0104 | Chiapas | Villaflores | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 897312 | 897312 | 897312 | 897312 | 897312 | 897312 | 897312 | 100 | 0 | Metro Lineal | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458881 | Rehabilitacion Red De Agua Potable (Ej. Jesus Maria Garza) | HAVF-OP-FISM/2014-0105 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 860834 | 860834 | 860834 | 860834 | 860834 | 860834 | 860834 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6724 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458886 | Rehabilitación De Techo Firme Francisco Villa | HAVF-OP-FISM/2014-0106 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 100 | 0 | Vivienda | 439 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458887 | Construccion De 01 Aula Didactica Estr. Rc (Francisco Villa) | HAVF-OP-FISM/2014-0107 | Chiapas | Villaflores | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 427808 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458892 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario (Colector) Villaflores (Barrio Reforma) | HAVF-OP-FISM/2014-0108 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 554430 | 554430 | 554430 | 554430 | 554430 | 554430 | 554430 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458893 | Rehabilitación De Techo Firme (Ej. Joaquin Miguel Gutierrez) | HAVF-OP-FISM/2014-0109 | Chiapas | Villaflores | Joaquín Miguel Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 445385 | 445385 | 445385 | 445385 | 445385 | 445385 | 445385 | 100 | 0 | Vivienda | 207 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458899 | Rehabilitacion De Camino Ej. Nueva Esperanza | HAVF-OP-FISM/2014-0110 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 440180 | 440180 | 440180 | 440180 | 440180 | 440180 | 440180 | 100 | 0 | Metro Lineal | 58 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458914 | Rehabilitacion Camino, Tramo: E.C. (El Panal-Los Angeles)-Sombra De La Selva | HAVF-OP-FISM/2014-0111 | Chiapas | Villaflores | La Sombra de la Selva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 512210 | 512210 | 512210 | 512210 | 512210 | 512210 | 512210 | 100 | 0 | Kilómetro | 242 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458917 | Ampliacion De Canal Pluvial Ej. Cristobal Obregon (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-0112 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 832518 | 832518 | 832518 | 832518 | 832518 | 832518 | 832518 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4664 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458919 | Mantenimiento De Aulas (Ej. Cristobal Obregon) | HAVF-OP-FISM/2014-0113 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 527741 | 527741 | 527741 | 527741 | 527741 | 527741 | 527741 | 100 | 0 | Aula | 240 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458927 | Rehabilitación De Techo Firme (Ursulo Galvan) | HAVF-OP-FISM/2014-0115 | Chiapas | Villaflores | Úrsulo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 424176 | 424176 | 424176 | 424176 | 424176 | 424176 | 424176 | 100 | 0 | Vivienda | 195 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458931 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. San Marcos | HAVF-OP-FISM/2014-0114 | Chiapas | Villaflores | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 399645 | 399645 | 399645 | 399645 | 399645 | 279324.03 | 279324.03 | 69.893 | 0 | Vivienda | 194 | 0 | 80 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458936 | Contrucción De Letrinas (Ej. El Portillo) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-033 | Chiapas | Villaflores | El Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 462494 | 100 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458942 | Introduccion Red De Energia Electrica N.C.P. Las Cañadas | HAVF-OP-FISM/2014-0116 | Chiapas | Villaflores | La Cabaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 624381 | 624381 | 624381 | 624381 | 624381 | 624381 | 624381 | 100 | 0 | Poste | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458943 | Rehabilitacion De Camino (Ria. El Triunfo) | HAVF-OP-FISM/2014-0119 | Chiapas | Villaflores | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Kilómetro | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458946 | Construccion De 01 Aula Didactica 6x8 Rc Villaflores (Fraccionamiento La Sirena) | HAVF-OP-FISM/2014-014364 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 128426 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458948 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Jesus Maria Garza (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-0118 | Chiapas | Villaflores | Jesús María Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 657473 | 657473 | 657473 | 657473 | 657473 | 657473 | 657473 | 100 | 0 | Vivienda | 302 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458952 | Construccion De 01 Aula Didactica 6x8 Rc Ej. Cristobal Obregon (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-014363 | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458953 | Rehabilitación De Techo Firme (Ej. Roblada Grande) | HAVF-OP-FISM/2014-0121 | Chiapas | Villaflores | Roblada Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 650057 | 650057 | 650057 | 650057 | 650057 | 650057 | 650057 | 100 | 0 | Vivienda | 360 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458955 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Guadalupe Victoria (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-0120 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 100 | 0 | Vivienda | 221 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458959 | Construccion De 01 Aula Didactica 6x8 Rc Villaflores (Fraccionamiento La Fraylesca) | HAVF-OP-FISM/2014-014362 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458963 | Rehabilitación De Techo Firme 16 De Septiembre (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-0122 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 477198 | 100 | 0 | Vivienda | 222 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 1005 TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458964 | Construccion De 01 Aula Didactica 6x8 Rc Villaflores (Fraccionamiento Las Gardenias) | HAVF-OP-FISM/2014-014361 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458967 | Ampliacion Red De Energia Electrica (Ej. Palenque Los Pinos) | HAVF-OP-FISM/2014-0123 | Chiapas | Villaflores | Palenque de los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 468522 | 468522 | 468522 | 468522 | 468522 | 468522 | 468522 | 100 | 0 | Poste | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458971 | Construccion De 01 Aula Didactica 6x8 Rc Esfuerzo Campesino Socama Ii | HAVF-OP-FISM/2014-014360 | Chiapas | Villaflores | Esfuerzo Campesino Magisterial (Socama) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 128426.72 | 100 | 0 | Aula | 47 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458977 | Rehabilitación De Techo Firme (Ej. Ignacio Zaragoza) | HAVF-OP-FISM/2014-0125 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 631392 | 631392 | 631392 | 631392 | 631392 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 520 | 0 | 80 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458981 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Cuauhtemoc (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-0124 | Chiapas | Villaflores | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 509011 | 100 | 0 | Vivienda | 235 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINZADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458983 | Construcción De Piso Firme Villaflores (Fraccionamiento El Mirador) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-031 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 44220 | 44220 | 44220 | 44220 | 44220 | 44220 | 44220 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458987 | Rehabilitación De Techo Firme (Col. Nueva Esperanza) | HAVF-OP-FISM/2014-0127 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 583476 | 583476 | 583476 | 583476 | 583476 | 583476 | 583476 | 100 | 0 | Vivienda | 190 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458988 | Construcción De Piso Firme Villaflores (Barrio Matzumon) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-029 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 25356 | 25356 | 25356 | 25356 | 25356 | 25356 | 25356 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458992 | Rehabilitación De Techo Firme Ria. La Trinitaria I | HAVF-OP-FISM/2014-0126 | Chiapas | Villaflores | Trinitaria I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 271051 | 271051 | 271051 | 271051 | 271051 | 271051 | 271051 | 100 | 0 | Vivienda | 102 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400458998 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Pob. Villaflores (Fracc. Buenasuerte | HAVF-OP-FISM/2014-OT-045 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 132160 | 132160 | 132160 | 132160 | 132160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 100 | 0 | 60 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459000 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Buena Suerte) | HAVF-OP-FISM/2014-0129 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 574375 | 574375 | 574375 | 574375 | 574375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 189 | 0 | 70 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459003 | Construcción De Piso Firme Villaflores (Barrio San Miguel) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-043 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 59411 | 59411 | 59411 | 59411 | 59411 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 80 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459006 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio San Martin) | HAVF-OP-FISM/2014-P001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 102102 | 102102 | 102102 | 102102 | 102102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 80 | 0 | 90 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459009 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Colonia Solidaridad) | HAVF-OP-FISM/2014-0131 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1520626 | 1520626 | 1520626 | 1520626 | 1520626 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 423 | 0 | 70 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459019 | Construcción De Piso Firme Villaflores (Barrio Ampliacion San Miguel) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-020 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 132283 | 132283 | 132283 | 132283 | 132283 | 132283 | 132283 | 100 | 0 | Vivienda | 113 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459028 | Construcción De Piso Firme Col. Nueva Esperanza | HAVF-OP-FISM/2014-OT-037 | Chiapas | Villaflores | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 76886 | 76886 | 76886 | 76886 | 76886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 202 | 0 | 90 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459029 | Rehabilitación De Techo Firme (Fraccionamiento El Mirador) | HAVF-OP-FISM/2014-0133 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 261830 | 261830 | 261830 | 261830 | 261830 | 261830 | 261830 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459033 | Construcción De Piso Firme Villaflores (Fraccionamiento Santa Margarita) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-040 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 134044 | 134044 | 134044 | 134044 | 134044 | 134044 | 134044 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459036 | Introduccion Red De Energia Electrica (2a. Etapa) Guadalupano (Casa Blanqueada) | HAVF-OP-FISM/2014-0128 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2502950 | 2502950 | 2502950 | 2502950 | 2502950 | 2502950 | 2502950 | 100 | 0 | Poste | 1191 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459041 | Rehabilitación De Techo Firme (Barrio Esquipulas) | HAVF-OP-FISM/2014-0135 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 100 | 0 | Vivienda | 291 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459049 | Ampliacion Red De Energia Electrica Ria. Juquila | HAVF-OP-FISM/2014-0130 | Chiapas | Villaflores | Juquila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 818285 | 818285 | 818285 | 818285 | 818285 | 818285 | 818285 | 100 | 0 | Poste | 27 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459050 | Rehabilitación De Techo Firme Ria. San Vicente | HAVF-OP-FISM/2014-OT-021 | Chiapas | Villaflores | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 179094 | 179094 | 179094 | 179094 | 179094 | 179094 | 179094 | 100 | 0 | Vivienda | 87 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459054 | Ampliacion De Canal Pluvial (Colonia Solidaridad) | HAVF-OP-FISM/2014-0137 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 400008 | 400008 | 400008 | 400008 | 400008 | 400008 | 400008 | 100 | 0 | Metro Lineal | 241 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459061 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Fraccionamiento La Sirena) | HAVF-OP-FISM/2014-0132 | Chiapas | Villaflores | La Sirena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1531323 | 1531323 | 1531323 | 1531323 | 1531323 | 1531323 | 1531323 | 100 | 0 | Metro Lineal | 400 | 0 | 100 | Financiera: OBRAS 100% TERMINADAS / Física: OBRAS 100% TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459064 | Rehabilitación De Techo Firme (Fraccionamiento La Popular) | HAVF-OP-FISM/2014-14139 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 424176 | 424176 | 424176 | 424176 | 424176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 196 | 0 | 80 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459066 | Construcción De Piso Firme Ria. La Trinitaria I | HAVF-OP-FISM/2014-OT-033 | Chiapas | Villaflores | Trinitaria I | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 126316 | 126316 | 126316 | 126316 | 126316 | 126316 | 126316 | 100 | 0 | Vivienda | 83 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459071 | Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (Barrio 20 De Noviembre) | HAVF-OP--FISM/2014-0134 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 100 | 0 | Vivienda | 296 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459075 | Rehabilitación De Camino (Tramo Benito Juarez - Unión Y Progreso) | HAVF-OP-FISM/2014-0141 | Chiapas | Villaflores | Unión y Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 541495 | 541495 | 541495 | 541495 | 541495 | 541495 | 541495 | 100 | 0 | Kilómetro | 791 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459082 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Nuevo Mundo | HAVF-OP-FISM/2014-OT-028 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Mundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 132954 | 132954 | 132954 | 132954 | 132954 | 132954 | 132954 | 100 | 0 | Vivienda | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459094 | Rehabilitación De Techo Firme (Fraccionamiento La Ceiba) | HAVF-OP-FISM/2014-0143 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 848352 | 848352 | 848352 | 848352 | 848352 | 848352 | 848352 | 100 | 0 | Vivienda | 395 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459100 | Rehabilitación De Techo Firme (Barrio Matzumon) | HAVF-OP-FISM/2014-0136 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 963411 | 963411 | 963411 | 963411 | 963411 | 963411 | 963411 | 100 | 0 | Vivienda | 344 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459126 | Construcción De Piso Firme Ej. Ignacio Zaragoza | HAVF-OP-FISM/2014-OT-044 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37138 | 37138 | 37138 | 37138 | 37138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 80 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459136 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Ruben Jaramillo | HAVF-OP-FISM/2014-OT-037 | Chiapas | Villaflores | Rubén Jaramillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 168853 | 168853 | 168853 | 168853 | 168853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 98 | 0 | 90 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459140 | Ampliacion Red De Energia Electrica (Fraccionamiento El Triunfo) | HAVF-OP-FISM/2014-0138 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 381635 | 381635 | 381635 | 381635 | 381635 | 381635 | 381635 | 100 | 0 | Poste | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459143 | Construcción De Piso Firme Ej. Horacio Grajales | HAVF-OP-FISM/2014-OT-035 | Chiapas | Villaflores | Horacio Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 61241 | 61241 | 61241 | 61241 | 61241 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 0 | 90 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459152 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Barrio Esquipulas) | HAVF-OP-FISM/2014-0140 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 854817 | 854817 | 854817 | 854817 | 854817 | 854817 | 854817 | 100 | 0 | Metro Lineal | 333 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459155 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Horacio Grajales | HAVF-OP-FISM/2014-OT-036 | Chiapas | Villaflores | Horacio Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 185755 | 185755 | 185755 | 185755 | 185755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 115 | 0 | 90 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459164 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Ej. Agronomos Mexicanos) | HAVF-OP-FISM/2014-0142 | Chiapas | Villaflores | Agrónomos Mexicanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 914666 | 914666 | 914666 | 914666 | 914666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1202 | 0 | 50 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459182 | Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (Fraccionamiento La Sirena) | HAVF-OP-FISM/2014-0144 | Chiapas | Villaflores | La Sirena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 742308 | 742308 | 742308 | 742308 | 742308 | 742308 | 742308 | 100 | 0 | Vivienda | 346 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459183 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Zona Sur) | HAVF-OP-FISM/2014-0145 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 905713 | 905713 | 905713 | 905713 | 905713 | 905713 | 905713 | 100 | 0 | Metro Lineal | 360 | 0 | 100 | Financiera: OBRAS 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459189 | Construcción De Piso Firme Ej. Los Laureles | HAVF-OP-FISM/2014-OT-032 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 53139 | 53139 | 53139 | 53139 | 53139 | 53139 | 53139 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459192 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Barrio San Jose) | HAVF-OP-FISM/2014-0146 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 837491 | 837491 | 837491 | 837491 | 837491 | 837491 | 837491 | 100 | 0 | Metro Lineal | 330 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459195 | Mantenimiento De Aulas Villaflores | HAVF-OP-FISM/2014-0147 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 459824 | 459824 | 459824 | 459824 | 459824 | 459824 | 459824 | 100 | 0 | Aula | 267 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459202 | Mantenimiento De Aulas Villaflores | HAVF-OPFISM/2014-0148 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 436809 | 436809 | 436809 | 436809 | 436809 | 436809 | 436809 | 100 | 0 | Aula | 342 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459211 | Mantenimiento De Aulas Villaflores | HAVF-OP-FISM/2014-0149 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 382550 | 382550 | 382550 | 382550 | 382550 | 382550 | 382550 | 100 | 0 | Aula | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459214 | Rehabilitacion Red De Agua Potable Villaflores (Fraccionamiento Nambiyigua) | HAVF-OP-FISM/2014-0150 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 465609 | 465609 | 465609 | 465609 | 465609 | 465609 | 465609 | 100 | 0 | Metro Lineal | 155 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459217 | Construcción De Piso Firme N.C.P. Las Trinitarias | HAVF-OP-FISM/2014-34 | Chiapas | Villaflores | Las Trinitarias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 61128 | 61128 | 61128 | 61128 | 61128 | 61128 | 61128 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459223 | Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Belen) | HAVF-OP-FISM/2014-0151 | Chiapas | Villaflores | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 181906 | 181906 | 181906 | 181906 | 181906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 77 | 0 | 80 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459225 | Dotacion De Energia Electrica Ej. Guadalupe Victoria (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-026 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 64353 | 64353 | 64353 | 64353 | 64353 | 64353 | 64353 | 100 | 0 | Obra | 164 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459228 | Rehabilitacion Red De Agua Potable Villaflores (Fraccionamiento La Fraylesca) | HAVF-OP-FISM/2014-0152 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 343215 | 343215 | 343215 | 343215 | 343215 | 343215 | 343215 | 100 | 0 | Metro Lineal | 179 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459236 | Rehabilitacion De Carcamo "Peñitas" (Villaflores) | HAVF-OP-FISM/2014-0153 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 398200 | 398200 | 398200 | 398200 | 398200 | 398200 | 398200 | 100 | 0 | Obra | 7216 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459239 | Rehabilitacion Red De Agua Potable (Zona Poniente) Villaflores | HAVF-OP-FISM/2014-0154 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 597400 | 597400 | 597400 | 597400 | 597400 | 597400 | 597400 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1720 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459244 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario Zona Poniente (Villaflores) | HAVF-OP-FISM/2014-0155 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 548270 | 548270 | 548270 | 548270 | 548270 | 548270 | 548270 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1323 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459246 | Electrificación Con Celdas Solares N.C.P. Las Gardenias | HAVF-OP-FISM/2014-OT-027 | Chiapas | Villaflores | Las Gardenias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS. | Urbanización | Terminado | 2014 | 150951 | 150951 | 150951 | 150951 | 150951 | 150951 | 150951 | 100 | 0 | Obra | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459250 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable "El Salto" Villaflores | HAVF-OP-FISM/2014-0156 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 353400 | 353400 | 353400 | 353400 | 353400 | 353400 | 353400 | 100 | 0 | Obra | 2630 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459257 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Dr. Domingo Chanona (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-0158 | Chiapas | Villaflores | Doctor Domingo Chanona | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 381759 | 381759 | 381759 | 381759 | 381759 | 381759 | 381759 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459259 | Rehabilitacion De Camino Tmo: E.C. J. M. Garza-Las Gardenias | HAVF-OP-FISM/2014-OT-042 | Chiapas | Villaflores | Las Gardenias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 62143 | 62143.91 | 62143.91 | 62143.91 | 62143.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 31 | 0 | 70 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459262 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario (Fraccionamiento Magisterial) | HAVF-OP-FISM/2014-0157 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 880000 | 880000 | 593.9 | 593.9 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 136 | 0 | 50 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459264 | Construcción De Piso Firme Ria. Belen | HAVF-OP-FISM/2014-OT-039 | Chiapas | Villaflores | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 135715 | 135715 | 135715 | 135715 | 135715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 80 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459270 | Rehabilitación De Techo Firme (Ej. Villahidalgo) | HAVF-OP-FISM/2014-0159 | Chiapas | Villaflores | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 466594 | 466594 | 466594 | 466594 | 466594 | 466594 | 466594 | 100 | 0 | Vivienda | 220 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459271 | Dotacion De Energia Electrica Ej. Benito Juarez (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-025 | Chiapas | Villaflores | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Educación | Terminado | 2014 | 75169 | 75169 | 75169 | 75169 | 75169 | 75169 | 75169 | 100 | 0 | Obra | 105 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459278 | Construccion De Piso Firme Ej. Los Laureles | HAVF-OP-FISM/2014-OT-030 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 45970 | 45970 | 45970 | 45970 | 45970 | 45970 | 45970 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459280 | Rehabilitacion De Pozo Profundo "La Union" Villaflores (Fraccionamiento Siglo Xxi) | HAVF-OP-FISM/2014-01160 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2132544 | 2132544 | 2132544 | 2132544 | 2132544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 704 | 0 | 45 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459283 | Rehabilitacion De Pozo Profundo "San Ramon" (Villaflores) | HAVF-OP-FISM/2014-0161 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1535363 | 1535363 | 1535363 | 1535363 | 1535363 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 37237 | 0 | 45 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459286 | Rehabilitación De Techo Firme Ria. Guaymas | HAVF-OP-FISM/2014-OT-022 | Chiapas | Villaflores | Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 126655 | 126655 | 126655 | 126655 | 126655 | 126655 | 126655 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459295 | Rehabilitación De Techo Firme Villaflores (Barrio San Jose) | HAVF-OP-FISM/2014-0162 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 636264 | 100 | 0 | Vivienda | 298 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459298 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Complementaria) Villaflores (Barrio El Brasilito) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-023 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 60963 | 60963 | 60963 | 60963 | 60963 | 60963 | 60963 | 100 | 0 | Metro Lineal | 145 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459299 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Carlos) | HAVF-OP-FISM/2014-0163 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 605463 | 605463 | 605463 | 605463 | 605463 | 605463 | 605463 | 100 | 0 | Metro Lineal | 214 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459302 | Mantenimiento Y Operatividad Del Sitio De Disposicion Final De La Basura (Basurero Municipal) Villaflores (Sede) | HAVF-OP-FISM/2014-014334 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 860000 | 860000 | 49.4253 | 0 | Obra | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459307 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (Carcamo) 16 De Septiembre (Sector I) | HAVF-OP-FISM/2014-0164 | Chiapas | Villaflores | Dieciséis de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 342186 | 342186 | 342186 | 342186 | 342186 | 342186 | 342186 | 100 | 0 | Obra | 177 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459308 | Rehabilitación De Techo Firme (Colonia San Juan) | HAVF-OP-FISM/2014-0165 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 209519 | 209519.57 | 209519.57 | 209519.57 | 209519.57 | 209519.57 | 209519.57 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459317 | Rehabilitación De Techo Firme Ej. Los Laureles | HAVF-OP-FISM/2014-OT-09 | Chiapas | Villaflores | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 99762 | 99762 | 99762 | 99762 | 99762 | 99762 | 99762 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459333 | Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Porvenir) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-004 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 173787 | 173787 | 173787 | 173787 | 173787 | 173787 | 173787 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459346 | Ampliación De La Red De Agua Potable Villaflores (Fraccionamiento Piedra Maya) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-005 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 109066 | 109066 | 109066 | 109066 | 109066 | 109066 | 109066 | 100 | 0 | Metro Lineal | 221 | 0 | 100 | Financiera: OBRAS 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459350 | Construcción De Piso Firme Rib. El Horizonte | HAVF-OP-FISM/2014-OT-018 | Chiapas | Villaflores | Ribera Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 38195 | 38195 | 38195 | 38195 | 38195 | 38195 | 38195 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459351 | Construcción De Piso Firme (Ricardo Flores Magon) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-006 | Chiapas | Villaflores | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 136383 | 136383 | 136383 | 136383 | 136383 | 136383 | 136383 | 100 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459354 | Pavimentacion De Acceso Al Hospital (2a. Etapa) Villaflores (Sede) | HAVF-OP-FISM/2014-L001 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8470842 | 8470842 | 8470842 | 8470842 | 8470842 | 7173760.3 | 7173760.3 | 84.6877 | 0 | Metro Lineal | 37237 | 0 | 85 | Financiera: OBRA REFRENDADA / Física: OBRA REFRENDADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459360 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario (Teatro Al Aire Libre) Villaflores (Barrio San Martin) | HAVF-OP-HABITAT/2014-003 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 372858 | 372858 | 372858 | 372858 | 372858 | 372858 | 372858 | 100 | 0 | Obra | 37237 | 0 | 100 | Financiera: OBRA100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459361 | Rehabilitación De Camino Sacacosecha Hermenegildo Galeana | HAVF-OP-FISM/2014-OT-007 | Chiapas | Villaflores | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 85176 | 85176 | 85176 | 85176 | 85176 | 85176 | 85176 | 100 | 0 | Obra | 109 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459366 | Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Distrito Federal) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-011 | Chiapas | Villaflores | Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 158657 | 158657 | 158657 | 158657 | 158657 | 158657 | 158657 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459367 | Construcción De Piso Firme Ej. El Palmar | HAVF-OP-FISM/2014-OT-010 | Chiapas | Villaflores | El Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 23158 | 23158 | 23158 | 23158 | 23158 | 23158 | 23158 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADO / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459376 | Construcción De Piso Firme Ria. Pomarrosa | HAVF-OP-FISM/2014-OT-016 | Chiapas | Villaflores | Pomarrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 68165 | 68165 | 68165 | 68165 | 68165 | 68165 | 68165 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459378 | Construcción De Piso Firme (Ria. La Trinitaria) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-012 | Chiapas | Villaflores | La Trinitaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 37381 | 37381 | 37381 | 37381 | 37381 | 37381 | 37381 | 100 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459380 | Construcción De Piso Firme Ria. San Vicente | HAVF-OP-FISM/2014-OT-021 | Chiapas | Villaflores | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 37881 | 37881 | 37881 | 37881 | 37881 | 37881 | 37881 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459382 | Ampliacion Red De Drenaje Sanitario Villaflores (Colonia Santa Catarina) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-015 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 113225 | 113225 | 113225 | 113225 | 113225 | 113225 | 113225 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459388 | Construcción De Piso Firme Ria. Porvenir | HAVF-OP-FISM/2014-OT-009 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 61591 | 61591 | 61591 | 61591 | 61591 | 61591 | 61591 | 100 | 0 | Vivienda | 178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459389 | Construcción De Piso Firme (Nuevo Horizonte) | HAVF-OP-FISM/2014-OT-008 | Chiapas | Villaflores | Nuevo Horizonte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 155090 | 155090 | 155090 | 155090 | 155090 | 155090 | 155090 | 100 | 0 | Vivienda | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459391 | Construcción De Piso Firme Ria. Distrito Federal | HAVF-OP-FISM/2014-OT-014 | Chiapas | Villaflores | Distrito Federal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 50617 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459397 | Construcción De Piso Firme Ria. Porvenir | HAVF-OP-FISM/2014-OT-013 | Chiapas | Villaflores | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 19383 | 19383 | 19383 | 19383 | 19383 | 19383 | 19383 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400459404 | Rehabilitación De Techo Firme (Ria. Pomarrosa) | HAVF-OP-FISM/2014-061 | Chiapas | Villaflores | Pomarrosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 219714 | 219714 | 219714 | 219714 | 219714 | 219714 | 219714 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 100 | Financiera: OBRA 100% TERMINADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460394 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 54 | Chiapas | El Bosque | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 175423.73 | 175423.73 | 175423.73 | 175423.73 | 175423.73 | 175423.73 | 175423.73 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460396 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 55 | Chiapas | El Bosque | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSUQE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 198305.08 | 198305.08 | 198305.08 | 198305.08 | 198305.08 | 198305.08 | 198305.08 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460397 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 56 | Chiapas | El Bosque | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 526217.19 | 526271.19 | 526271.19 | 526271.19 | 526271.19 | 526271.19 | 526271.19 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460399 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 57 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 67484.66 | 67484.66 | 67484.66 | 67484.66 | 67484.66 | 67484.66 | 67484.66 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460400 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 58 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 662576.69 | 662576.69 | 662576.69 | 662576.69 | 662576.69 | 662576.69 | 662576.69 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460402 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 59 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 46360.66 | 46360.66 | 46360.66 | 46360.66 | 46360.66 | 46360.66 | 46360.66 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460403 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 60 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 162262.29 | 162262.29 | 162262.29 | 162262.29 | 162262.29 | 162262.29 | 162262.29 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460404 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 61 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 144877.05 | 144877.05 | 144877.05 | 144877.05 | 144877.05 | 144877.05 | 144877.05 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460405 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme). | 14-03 62 | Chiapas | El Bosque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1100215.56 | 1100215.56 | 1100215.56 | 1100215.56 | 1100215.56 | 1100215.56 | 1100215.56 | 100 | 0 | Vivienda | 74 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460407 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 63 | Chiapas | El Bosque | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 906934.44 | 906934.44 | 906934.44 | 906934.44 | 906934.44 | 906934.44 | 906934.44 | 100 | 0 | Vivienda | 61 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460408 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14 03 64 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 305 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETAMENTE EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460409 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme). | 14-03 65 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 960185.2 | 960185.2 | 960185.2 | 960185.2 | 960185.2 | 960185.2 | 960185.2 | 100 | 0 | Vivienda | 85 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460410 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 66 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 79074.8 | 79074.8 | 79074.8 | 79074.8 | 79074.8 | 79074.8 | 79074.8 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460411 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 67 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 180740 | 180740 | 180740 | 180740 | 180740 | 180740 | 180740 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460413 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 14-03 68 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 267101.12 | 267101.12 | 267101.12 | 267101.12 | 267101.12 | 267101.12 | 267101.12 | 100 | 0 | Vivienda | 42 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460414 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 14-03 69 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 120831.46 | 120831.46 | 120831.46 | 120831.46 | 120831.46 | 120831.46 | 120831.46 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460434 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 14-03 70 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 178067.42 | 178067.42 | 178067.42 | 178067.42 | 178067.42 | 178067.42 | 178067.42 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460435 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 15-03 71 | Chiapas | El Bosque | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 129452.05 | 129452.05 | 129452.05 | 129452.05 | 129452.05 | 129452.05 | 129452.05 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460436 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 16-03 72 | Chiapas | El Bosque | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE | Vivienda | Terminado | 2014 | 49315.07 | 49315.07 | 49315.07 | 49315.07 | 49315.07 | 49315.07 | 49315.07 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460437 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 17-03 73 | Chiapas | El Bosque | Tierra Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 271232.88 | 271232.88 | 271232.88 | 271232.88 | 271232.88 | 271232.88 | 271232.88 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460444 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 18-03 74 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 456097.56 | 456097.56 | 456097.56 | 456097.56 | 456097.56 | 456097.56 | 456097.56 | 100 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460446 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 19-03 75 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 288048.78 | 228048.78 | 228048.78 | 228048.78 | 228048.78 | 228048.78 | 228048.78 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460447 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 20-03 76 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 165853.66 | 165853.66 | 165853.66 | 165853.66 | 165853.66 | 165853.66 | 165853.66 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460448 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme). | 21-03 77 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460449 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 22-03 78 | Chiapas | El Bosque | Sabinotic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460450 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 23-03 79 | Chiapas | El Bosque | Altagracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 218243.24 | 218243.24 | 218243.24 | 218243.24 | 218243.24 | 218243.24 | 218243.24 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460451 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 24-03 80 | Chiapas | El Bosque | Altagracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 295270.27 | 295270.27 | 295270.27 | 295270.27 | 295270.27 | 295270.27 | 295270.27 | 100 | 0 | Vivienda | 46 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE EN TIEMPO Y FORMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460453 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 25-03 81 | Chiapas | El Bosque | Altagracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 436486.49 | 436486.49 | 436486.49 | 436486.49 | 436486.49 | 436486.49 | 436486.49 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460454 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 26-03 82 | Chiapas | El Bosque | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 183082.83 | 183082.83 | 183082.83 | 183082.83 | 183082.83 | 183082.83 | 183082.83 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460455 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 27-03 83 | Chiapas | El Bosque | San Andrés la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Vivienda | 89 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460456 | Mejoramiento De Vivienda (Muro Firme) | 28-03 84 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 336854.7 | 336854.7 | 336854.7 | 336854.7 | 336854.7 | 336854.7 | 336854.7 | 100 | 0 | Vivienda | 59 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460457 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 29-03 85 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 102769.23 | 102769.23 | 102769.23 | 102769.23 | 102769.23 | 102769.23 | 102769.23 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN BUENAS CONDICIONES Y TERMINOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460458 | Mejoramiento De Vivienda (Techo Firme) | 30-03 86 | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 228376.07 | 228376.07 | 228376.07 | 228376.07 | 228376.07 | 228376.07 | 228376.07 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460459 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 31-03 87 | Chiapas | El Bosque | Argentina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO TOTALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400460460 | Mejoramiento De Vivienda (Piso Firme) | 32-03 88 | Chiapas | El Bosque | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE. | Vivienda | Terminado | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 0 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CUBRIO AL 100%. / Física: EL PROYECTO SE TERMINO AL 100%. / Registro: EL PROYECTO SE TERMINO COMPLETAMENTE AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500499611 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 122-04-4 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 285640 | 285640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500838 | Actualización Del Catastro Municipal, Padrón De Contrubuyentes Y Tarifas | 122-03-8 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 246500 | 246500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 0 | 0 | 100 | Financiera: Ejercido / Física: Ejercido / Registro: Ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500861 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 122-03-7 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 23128.47 | 23128.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500500891 | Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal | 122-03-6 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documento | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501026 | Introducción De La Red De Energia Electrica | 122-03-53 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 537451.47 | 537451.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501080 | Construcción De 01 Aula Didactica 6.00 X 8.00 Mts, Est. Rc, En El Cecytech Plantel 13 Clave 07etc0013d | 122-03-52 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 470681.56 | 470681.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501102 | Construcción De Drenaje Sanitario | 122-03-11 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H, Ayuntamiento Municipal de Mezcalpa, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 350444.47 | 350444.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501117 | Introducción De La Red De Energia Electrica (2da. Etapa) | 122-03-1 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 585376.43 | 585376.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501146 | Ampliación De La Red Energia Electrica | 122-03-2 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezacalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1718957.15 | 1718957.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501170 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | 122-03-17 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1221637.54 | 1121637.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501201 | Pavimentación De Calle | 122-03-24 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 542651.9 | 542651.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501217 | Construcción De 03 Puentes Peatonales | 122-03-40 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 724395.42 | 724395.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501262 | Pavimentación De Calle De Concreto Hidraulico | 122-03-20 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 535000 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501281 | Pavimentación De Camino | 122-03-22 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 722753.68 | 722753.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501300 | Pavimentacion De Calles | 122-03-51 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7695120 | 76951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501330 | Alcantarillado Zona Sur (Piramide Baja) | 122-03-47 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 286976.47 | 286976.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501352 | Construcción De Aula En Jardin De Niños Marielena Zozaya | 122-03-9 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 110130.97 | 110130.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501386 | Construcción De Desayunador En Esc. Primaria Adolfo Lopez Mateos | 122-03-12 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 133091.78 | 133091.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desayunador | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501405 | Construcción De Muro Firme | 122-03-35 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250014.14 | 250014.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501412 | Construcción De Muro Firme | 122-03-33 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 607989.17 | 607989.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501430 | Construcción De Muro Firme | 122-03-48 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 382800 | 382800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501911 | Construcción De Muro Firme | 122-03-39 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300834.96 | 300834.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501967 | Construcción De Piso Firme (Arena Moreno) | 122-03-26 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 183023.08 | 183023.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501986 | Construcción De Muro Firme | 122-03-44 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 62640 | 62640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500501998 | Sustitución De Deposito O Tanque De Agua (Zona Omsa) | 122-03-14 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 127203 | 127203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502015 | Construcción De Muro Firme | 122-03-49 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502032 | Construcción De Muro Firme | 122-03-41 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 271440 | 271440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502070 | Construccion De Piso Firme Zona Comercial | 122-03-50 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 234360 | 234360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502081 | Construcción De Muro Firme | 122-03-10 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | h. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502106 | Construcción De Piso Firme | 122-03-21 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 408996 | 408996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502121 | Construcción De Muro Firme Barrio Mirador Dos | 122-03-31 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 225198.62 | 225198.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502133 | Construcción De Piso Firme | 122-03-27 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502166 | Construcción De Muro Firme | 122-03-43 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 464000 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502178 | Construcción De Muro Firma | 122-03-46 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 348000 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502201 | Sustitución De Deposito O Tanque De Agua Barrio Mirador Uno | 122-03-15 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 30342 | 30342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502218 | Construcción De Muro Firme | 122-03-32 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 162400 | 162400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502238 | Sustitución De Deposito O Tanque De Agua Barrio Linda Vista | 122-03-25 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 59517 | 59517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502251 | Construcción De Muro Firme | 122-03-10 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502265 | Construcción De Muro Firme | 122-03-30 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 370005.53 | 370005.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502281 | Construcción De Muro Firme | 122-03-34 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 101780.96 | 101780.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502298 | Construcción De Piso Firme (Barrio Luis Donaldo Colosio) | 122-03-28 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 106883.24 | 106883.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502317 | Construcción De Muro Firme | 122-03-37 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 238014.58 | 238014.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502337 | Construcción De Muro Firme (Barrio Zona Centro | 122-03-45 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 423053.58 | 423053.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Teerminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502353 | Construcción De Piso Firme | 122-03-20 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 149878.99 | 149878.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502419 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | 122-03-56 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 272000 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502451 | Construcción De Red De Energia Electrica (Florida Uno) | 122-03 54 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 210987.92 | 210987.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500502479 | Construcción De Red De Energía Electrica | 122-03-55 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 537284.6 | 537284.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500507453 | Pavimentación De Calles (Embarcadero Dique Uno) | 122-03-23 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Mezcalapa, Chiapas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 453877.89 | 453877.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500510428 | Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario | MSC/DOPM/FISM/0001/2014 | Chiapas | Soyaló | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1137323.63 | 1137323.63 | 1137323.63 | 1137323.63 | 1137323.63 | 1137323.63 | 1137323.63 | 100 | 0 | Metro Lineal | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y ESTA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500510473 | Construcción De Sistema De Saneamiento Sanitario | MSC/DOPM/FISM/002/2014 | Chiapas | Soyaló | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 924055.97 | 924055.97 | 924055.97 | 924055.97 | 924055.97 | 924055.97 | 924055.97 | 100 | 0 | Metro Lineal | 495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500510511 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | MSC/DOPM/FISM/003/2014 | Chiapas | Soyaló | El Pedregal Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 382553 | 382553 | 382553 | 382553 | 382553 | 382553 | 382553 | 100 | 0 | Metro Lineal | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511160 | Construccion De Aula En Escuela Primaria 12 De Octubre, Clave:07epr0564v | 105-03-025 | Chiapas | Unión Juárez | Los Alpes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 401870.23 | 401900 | 401870.23 | 401870.23 | 339039.19 | 339039.19 | 339039.19 | 84.3591 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 0 | 85 | Financiera: OBRA REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EJERCICIO 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511713 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños ¿Jaime Sabines Gutiérrez¿ | MSC/DOPM/FISM/004/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Educación | En Ejecución | 2014 | 476900.94 | 476900.94 | 476900.94 | 342123.39 | 342123.39 | 342123.39 | 342123.39 | 71.7389 | 0 | Aula | 150 | 0 | 75 | Financiera: REFRENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA NO SE TERMINO DE EJECUTAR EN ESTE EJERCICIO 2014. QUEDO REFRENDADA PARA EL AÑO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511728 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Entubada Cacaté ¿ Soyaló T.A. | MSC/DOPM/FISMDF/005/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1192291.2 | 1192291.2 | 1192291.2 | 1192291.2 | 81.1911 | 0 | Tanque | 4014 | 0 | 100 | Financiera: REFRENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 / Física: / Registro: EL AVANCE FISICO ESTA TERMINADO, PERO EL PAGO QUEDO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511764 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | MSC/DOPM/FISMDF/006/2014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 396885.73 | 396885.73 | 396885.73 | 396885.73 | 396885.73 | 396885.73 | 396885.73 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADO Y OPERANDO AL 100% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511784 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias | MSC/DOPM/FISM/007/2014 | Chiapas | Soyaló | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 290281.58 | 290281.58 | 290281.58 | 235034.97 | 235034.97 | 235034.97 | 235034.97 | 80.9679 | 0 | Vivienda | 112 | 0 | 90 | Financiera: QUEDO REFRENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Física: / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADO PARA EL AÑO 2015, YA QUE NO SE TERMINO DE EJECUTAR EN 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511829 | Construcción De Domo En Cancha Deportiva De La Esc. Sec. Francisco González Bocanegra Clave 07des0050r | MSC/DOPM/FISMDF/008/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 1399998.72 | 1399998.72 | 1399998.72 | 1399998.72 | 1399998.72 | 1399998.72 | 1399998.72 | 100 | 0 | Obra | 4014 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511886 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario | MSC/DOPM/FISMDF/009/2014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 255236.32 | 255236.32 | 255236.32 | 255236.32 | 255236.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 20 | Financiera: REFRENDADA PARA EL 2015 / Física: / Registro: NO SE TERMINO EN EL AÑO 2014, QUEDO REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511902 | Pavimentación De Calle 1ra. Ote. Entre 2da. Y 3ra. Nte. Con Concreto Hidráulico En Barrio La Arenera (Cab. Mpal.) | MSC/DOPM/FISMDF/010/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 538502.9 | 538502.9 | 538502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 4014 | 0 | 0 | Financiera: REFRENDADA PARA EL AÑO FISCAL 2015 / Física: NO SE INICIARON LOS TRABAJOS / Registro: DEBIDO A UNA CONTINGENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO NO SE PUDO EMPEZAR LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511920 | Construcción De Letrinas | MSC/DOPM/FISMDF/011/2014 | Chiapas | Soyaló | La Vainilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 363200.15 | 363200.15 | 363200.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 0 | Financiera: REFRENDADO PARA EL 2015 / Física: / Registro: DEBIDO A UNA CONTINGENCIA SOCIAL, NO SE EMPEZARON LOS TRABAJOS. POR ESO QUEDO REFRENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511948 | Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/001/2014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 230000.51 | 230000.51 | 230000.51 | 230000.51 | 230000.51 | 230000.51 | 230000.51 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511977 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/002/2014 | Chiapas | Soyaló | San Antonio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 41574.74 | 41574.74 | 41574.74 | 41574.74 | 41574.74 | 41574.74 | 41574.74 | 100 | 0 | Tanque | 768 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500511998 | Mantenimiento A Aulas En El Jardín De Niños ¿Niños Héroes¿ | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/003/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Educación | Terminado | 2014 | 121481.82 | 121481.82 | 121481.82 | 121481.82 | 121481.82 | 121481.82 | 121481.82 | 100 | 0 | Aula | 4014 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512023 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Para 10 Viviendas | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/004/2014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 137882.56 | 137882.56 | 137882.56 | 137882.56 | 137882.56 | 137882.56 | 137882.56 | 100 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512049 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Callejón Guadalupe | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/005/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 191406.65 | 191406.65 | 191406.65 | 191406.65 | 191406.65 | 191406.65 | 191406.65 | 100 | 0 | Vivienda | 150 | 0 | 100 | Financiera: pagado al 100% / Física: / Registro: LA OBRAS ESTA CONCLUIDA AL 100% ESTA OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512075 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Para 07 Viviendas | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/006/2014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 104955.77 | 104955.77 | 104955.77 | 104955.77 | 104955.77 | 104955.77 | 104955.77 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512087 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitariopara 03 Viviendas | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/007/2014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 84796.71 | 84796.71 | 84796.71 | 84796.71 | 84796.71 | 84796.71 | 84796.71 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512110 | Rehabilitación De Red De Agua Entubada En Calle 1ra. Ote. Entre 2da. Y 3ra. Nte. | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/009/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 153917.59 | 153917.59 | 153917.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 90 | 0 | 0 | Financiera: REFRENDADO PARA EL 2015 / Física: / Registro: DEBIDO A CONTINGENCIA SOCIALES NO FUE POSIBLE COMENZAR CON LOS TRABAJOS, POR ESO EL RECURSO DE ESTE PROYECTO QUEDO REFRENDADA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512133 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle 1ra. Ote. Entre 2da. Y 3ra. Nte. | MSC/DOPM/FISMDF/OT-OBRA/010/2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 279168.66 | 279168.66 | 279168.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 0 | 0 | Financiera: REFRENDADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 / Física: / Registro: DEBIDO A CONTINGENCIAS SOCIALES NO SE PUDO COMENZAR CON LOS TRABAJOS, POR ESO EL RECURSO DE ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512165 | Construcción De Piso Firme De Concreto F¿C=150 Kg/Cm2 Para 837 Viviendas De La Cabecera Municipal | 85-03-10-2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 1088100 | 1088100 | 1088100 | 1088100 | 1088100 | 1088100 | 1088100 | 100 | 0 | Vivienda | 4014 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512201 | Construcción De Techo Firme De Lámina Zintroalum De 3.05 X 0.80 M2 Para 501 Viviendas De La Cabecera Municipal | 085001SH0112014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 651300 | 651300 | 651300 | 651300 | 651300 | 651300 | 651300 | 100 | 0 | Vivienda | 4014 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512239 | Construcción De Piso Firme De Concreto F¿C=150 Kg/Cm2 Para 760 Viviendas Del Ejido Francisco Sarabia | 085005SH0122014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | 988000 | 100 | 0 | Vivienda | 3318 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512259 | Construcción De Techo Firme De Lámina Zintroalum De 3.05 X 0.80 M2 Para 296 Viviendas Del Ejido Francisco Sarabia | 085005SH0132014 | Chiapas | Soyaló | Francisco Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Vivienda | Terminado | 2014 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 384800 | 100 | 0 | Vivienda | 3318 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512328 | Adquisicion De Hadware Para Las Areas De Obras Publicas Y Tesoreria | 085001SHADQUIS2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 194700.71 | 194700.71 | 194700.71 | 154052.34 | 154052.34 | 154052.34 | 154052.34 | 79.1226 | 0 | Equipo | 12 | 0 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% LO DEMAS QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL / Física: / Registro: TERMINADO Y OPERANDO AL 100%, LA DIFENCIA DE MONTOS QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500512378 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos | 085001SH2014 | Chiapas | Soyaló | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SOYALO, CHIAPAS. | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 55055.69 | 55055.69 | 55055.69 | 19553.4 | 19553.4 | 19553.4 | 19553.4 | 35.5157 | 0 | Espacio | 4014 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO 1AL 100% / Física: / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%, SE IBA A HACER UNA REMODELACION DE LA PINTURA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS PERO YA NO SE HIZO, POR LO TANTO LA DIFERENCIA DE MONTOS QUEDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500525375 | Introducción De Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Larga). | 2.2.3.-101-01-09-01-03-057 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutierrez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5871340 | 5871340 | 5871340 | 5871340 | 5254581 | 5254581 | 5254581 | 89.4954 | 0 | Red de Agua | 70 | 0 | 88 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500526357 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias De La 8a. Norte Entre 13 Y 15 Calle Poniente, Fismdf 2014 | 089SD610003080EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 499577.12 | 499577.12 | 499577.12 | 499577.12 | 392365.91 | 392365.91 | 392365.91 | 78.5396 | 0 | Metro Lineal | 76 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500526480 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias En La 22a. C. Ote. Entre 5a. Y 7a. Av. Sur, Fismdf 2014 | 089SD610003081EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 311641.34 | 311641.34 | 311641.34 | 311641.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500527489 | Modernizacion De La 9a. C. Oriente Entre Central A La 1a. Av. Norte Y De La 5a. A La 7a. Av. Norte, Fismdf 2014 | 089UR610003082EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2346415.02 | 2346415.02 | 2346415.02 | 2346415.02 | 1944425.33 | 1944425.33 | 1944425.33 | 82.8679 | 0 | Metro Cuadrado | 1758 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: GASTO REALIZADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500527764 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Col. Linda Vista, Fismdf 2014 | 089SC610003084EA | Chiapas | Tapachula | Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1771136.93 | 1771136.93 | 1771136.93 | 1771136.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500527808 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Col. Lumija, Fismdf 2014 | 089SC610003085EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2701740.27 | 2701740.27 | 2701740.27 | 2701740.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 199 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500527872 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Col. La Cima, Fismdf 2014 | 089SC610003086EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2451939.82 | 2451939.82 | 2451939.82 | 2451939.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 229 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500527908 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La 22a. C. Ote. Entre 5a. Y 7a. Av. Sur, Fismdf 2014 | 089SC610003087EA | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 76851.09 | 76851.09 | 76851.09 | 76851.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500528194 | Construccion De Comedor Comunitario, Col. Las Palmeras, Fismdf 2014 | 089UR610003083EA | Chiapas | Tapachula | Las Palmeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 603743.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: GASTOS REALIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, FONDO III FISM 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500534518 | Construcción De Cuarto Dormitorio | - | Chiapas | Mapastepec | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536558 | Construcción De Cuarto Dormitorio | - | Chiapas | Mapastepec | José López Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 717226.74 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536691 | Construcción De Cuarto Dormitorio | - | Chiapas | Mapastepec | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536872 | Construcción De Cuarto Dormitorio | - | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1354761.62 | 1354761.62 | 1354761.62 | 1354761.62 | 1354761.62 | 1354761.62 | 1354761.62 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500536966 | Construcción De Cuarto Dormitorio -B. Juan Becerra | - | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500537033 | Construcción De Cuarto Dormitorio-B. La Independencia | - | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500537080 | Construcción De Cuarto Dormitorio-B. Mario Galindo | - | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 876610.46 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140500537152 | Construcción De Cuarto Dormitorio | - | Chiapas | Mapastepec | Tierra y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 956302.32 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.