## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 2 | 1 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP09140200325987 | 14701001- Edificio Administrativo De La Subsecretaria De Planeación Educativa | 2112073022561A012000E13B003-5821B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2009 | 1625307 | 1625307 | 1625307 | 1611736 | 1611736 | 1611736 | 1611736 | 99.165 | 0 | Espacio Educativo | 450 | 1 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Terminación de obra exterior (muro de mampostería, enmallado perimetral; tubería parasubdren, pintura en edificio; logos y mobiliario) Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09140200325999 | 14701002- Edificio De La Subsecretaria De Educación Federalizada | 2112073022561A013000E13B002-5821B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Cancelado | 2009 | 5092206 | 5092206 | 5092206 | 5039079 | 5039079 | 5039079 | 5039079 | 98.9567 | 0 | Rehabilitación | 450 | 3 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Rehabilitación Localidad: Tuxtla Gutiérrez - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.