## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Chiapas | 15 | 8 | 119
| Chiapas | 15 | 7 | 119

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP09130100115772 | Escuela De Ciencias Administrativas Tonalá Campus Ix (Refrendo) | 27300FIA00E13B045 | Chiapas | Unión Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115774 | Facultad De Arquitectura Campus I (Refrendo) | 27300FIA00E13B051 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115776 | Facultad De Contaduría Y Administración Campus I (Refrendo) | 27300FIA00E13B041 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115778 | Facultad De Medicina Humana Campus Ii (Refrendo) | 27300FIA00E13B032 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115779 | Facultad De Medicina Humana Campus Ii (Refrendo) | 27300FIA00E13B034 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115781 | Universidad Ciencias Y Artes De Chiapas (Refrendo) | 27300FIA00E13B048 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115788 | Facultad De Ciencias Agrícolas Campus Iv (Refrendo) | 27300FIA00E13B053 | Chiapas | Huixtán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130100115793 | Facultad De Ciencias Químicas Campus Iv (Refrendo) | 27300FIA00E13B040 | Chiapas | Totolapa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09130300206366 | 99401.- Facultad De Medicina Humana Campus Iv (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B012-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa | Educación | En Ejecución | 2009 | 6155773 | 4288186 | 4288186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción del primer y segundo nivel (terminación)
CHP09150200509956 | 142101003.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 2112073022532A012000E13B005-5825D | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2009 | 519017 | 519017 | 519017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Iniciar / Registro: Meta: Obra exterior (red de voz y datos)
CHP12130100069910 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 27300FIA00E13B065 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069911 | Universidad De Ciencia Y Artes De Chiapas Campus Carranza. | 27300FIA00E13B020 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069912 | Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 27300FJA00E13B004 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069961 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 27300FIA00E13B065 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069962 | Universidad De Ciencia Y Artes De Chiapas Campus Carranza. | 27300FIA00E13B020 | Chiapas | Aldama | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100069963 | Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 27300FJA00E13B004 | Chiapas | La Grandeza | La Grandeza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP12130100085921 | Telebachillerato No. 04. | 27300FEA00E13B342 | Chiapas | Tuxtla Chico | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13130400273158 | Remodelación Y Adecuación Integral De Edificio B, En La Facultad De Ciencias Agricólas, C-Iv | 2532A006000E05B003 | Chiapas | Huehuetán | Huehuetán | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8255738.91 | 8255738.91 | 8255738.91 | 97.1263 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP13130400273195 | Terminación De Edificio A Típico Para Aula Polifuncional Y Area De Trabjo Extracurricular Para Docentes En La Facultad De Arquitectura, C-I | 2532A006000E05B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 5786666.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 888 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP13130400273218 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 9 E.E. Para La Licenciatura En Sistemas Computacionales, En La Facultad De Contaduría, C-I | 2532A006000E05B005 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autonóma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2013 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 9878000 | 7148103.17 | 7148103.17 | 7148103.17 | 72.3639 | 0 | Metros Cuadrados | 686 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP13140200321534 | 139284.- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B002-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 16000000 | 1202237 | 1202237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción de la segunda etapa de la unidad de docencia
CHP13150100472865 | 1325001.-Construcción De Edificio Para El Programa Educativo En Energía Renovables En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 2112073022532A012000E13B002-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 1845290 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Construcción de edificio de 2 nivel y obra exterior para la segunda etapa del centro de investigación y desarrollo tecnológico en energía renovable
CHP14140300395767 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Humanidades C-Vi | 012532A006000E05B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14165231 | 14109368.23 | 14109368.23 | 14109368.23 | 99.6056 | 0 | Metros Cuadrados | 2416 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140300395856 | Construcción De Edificio Tipo U3-C Para La Facultad De Ingeniería C-I | 012532A006000E05B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2014 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 7670339.74 | 7670339.74 | 7670339.74 | 61.3627 | 0 | Metros Cuadrados | 994 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: Datos preliminares al 30 de Junio de 2015.
CHP14140400419006 | 149499.- Universidad Politécnica De Tapachula (Refrendo) | 2112073032532A012000E13B004-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 19000000 | 13080931 | 13080931 | 3532346 | 3532346 | 3532346 | 3532346 | 27.0038 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 84.83 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación de construcción de laboratorio LT1 con aire acondicionado, equipamiento especializado y obra exterior
CHP14140400423702 | 149588.- Cecyt No. 22 (Refrendo) | 2112073022523A012000E13B011-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Ricardo Flores Magón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 650000 | 650000 | 178530 | 178530 | 178530 | 178530 | 27.4662 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 74.07 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Terminación de construcción de 3 aulas didácticas
CHP14150200509803 | 149617.- Emsad No. 184 (Refrendo) | 2112073032522A012000E13B027-5825C | Chiapas | Ocosingo | Plácido Flores | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 838357 | 838357 | 838357 | 706993 | 706993 | 706993 | 706993 | 84.3308 | 0 | Metros | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: Meta: Terminación de construcción de aulas didácticas; taller operador y paquetes de computo, obra exterior, laboratorio multidisciplinarios
CHP15150100474324 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior | 2112073022522A012000E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 29649711 | 29649711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Liberar / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de espacios educativos
CHP15150100474339 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior | 2112073022532A012000E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 74593928 | 74593928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por Liberar / Registro: Meta: Construcción y equipamiento de espacios educativos
CHP15150200509908 | 159004.- Emsad Salvador Urbina. | 2112073022522A012000E13B019-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3914327 | 3914327 | 3914327 | 1122214 | 1122214 | 1122214 | 1122214 | 28.6694 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 67.31 | Financiera: / Física: En ejecución / Registro: Meta: Construcción de aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior