## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | 2015
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
CHP13130200167678 | Programa Cultura Del Agua | 2121T140014I04D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1497000 | 2400000 | 2400000 | 2393616.48 | 2393616.48 | 2390168.2 | 2390168.2 | 99.5903 | 0 | Metros Cuadrados | 577391 | 57 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167803 | Consejo De Cuencas | 2121T143014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6200000 | 6000000 | 6000000 | 5986943.6 | 5986943.6 | 5977701.01 | 5977701.01 | 99.6284 | 0 | Metros Cuadrados | 2225146 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167994 | Programa Agua Limpia | 2121T109014I03D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4229325.17 | 2480835 | 2480835 | 2476349.71 | 2476349.71 | 2476349.71 | 2476349.71 | 99.8192 | 0 | Metros Cuadrados | 1100000 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150200517216 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion 5 De Mayo, Entre 5 De Mayo Y Fraccionamiento La Laguna | SE0701XIII016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3094 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ANOTAN METROS CUADRADOS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA Y SE ANOTA AL 100% COMO OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300554286 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | SE0701XIII016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300556663 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco Javier Mina | URBXIII0160001 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 702250.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560157 | Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Través De Eficiencia Energética En El Municipio De Comitán | 141S140000C08D005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4900000 | 4895100 | 4895100 | 4894768.48 | 4894768.48 | 4894768.48 | 4894768.48 | 99.9932 | 0 | Luminaria | 111841 | 0 | 100 | Financiera: Se reintegró a la TESOFE $331.52. Proyecto terminado. / Física: Proyecto terminado al 100% fisicamente. / Registro: Se adquirieron 704 luminarias eficiente de aditivos metálicos cerámicos con capacidad de 100 y 150 watts. Proyecto terminado al 100%. La economía obtenida por $331.52 se reintegró a la TESOFE. El recurso asinado originalmente se modificó quedando como presupuesto modificado por $4´895,100.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300560345 | Adquisición Para Tres Camiones Recolectores De Basura Para El Municipio De Comitán. | 151S139000E10D005 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4895100 | 4895100 | 4895100 | 4894500 | 4894500 | 4894500 | 4894500 | 99.9877 | 0 | Vehículos | 156143 | 0 | 100 | Financiera: La economía por $600.00 se reintegró a la TESOFE. / Física: Proyecto terminado al 100%. / Registro: Se adquirieron 3 camiones de carga trasera de 21 yardas, capacidad de carga de 7.5 toneladas de R.S.U., motor a diesel. La economía obtenida por $600.00 se reintegró a la TESOFE. Proyecto terminado al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300572159 | Construcción Y Modernización De La Carretera Federal: San Cristóbal De Las Casas - Comitán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000 (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 170 000; Km. 163 000 Al Km. 170 000) | 273511E086000C03B064 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 499500000 | 499500000 | 499500000 | 495464077.6 | 495464077.6 | 204935051.24 | 204935051.24 | 41.028 | 0 | Kilómetro | 158571 | 0 | 88 | Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300579150 | Programa Cultural Digital | SB030000001 - 018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas | 11-Educación Pública | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ,CHIAPAS | Educación | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Lote | 141364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cierre de ejercicio 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400592669 | Adquisicin De Vehiculos Tipo Mini-Van Para Personas Con Discapacidad Y Mobiliario Urbano. | 013511E082000D09D001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Transportes | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 22391562 | 22369170.44 | 22369170.44 | 22358159.93 | 22358159.93 | 11179079.96 | 11179079.96 | 49.9754 | 0 | Vehículos | 6686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto terminado. / Registro: El recurso del proyecto fue ministrado en el mes de diciembre, siguiendo los procesos administrativos para ejecutar el proyecto se paga el 50% del recurso y se genera pasivos para el 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400594780 | Conservación Y Mantenimiento De Obra Civil De Centros De Salud. | 211206402331B034000S05D0065834CF20141 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 15334725.16 | 15334725.16 | 15334725.16 | 13735508.54 | 13735508.54 | 8085566.04 | 0 | 52.7272 | 0 | Equipamiento | 188988 | 0 | 94.83 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2015 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2015. / Física: El avance se encuentra dentro de lo progarmado. / Registro: Cierre 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400600064 | Pavimentacion O Revestimiento De Calles En Cabecera Municipal, Suchiate, Chiapas | 00115capufe | Chiapas | Suchiate | Suchiate | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | ayuntamiento municipal de suchiate | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1667277.29 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 1667277.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500642647 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud En Cintalapa, Chiapas | 211206402331B034000S05D0025833SA20151 | Chiapas | Cintalapa | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud | 12-Salud | Instituto de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 676130.43 | 676130.43 | 676130.43 | 676130.42 | 676130.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 83515 | 0 | 62 | Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2015 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2015. / Física: El bajo avance se debe a que unicamente se autorizó $ 676,130.43del monto original solicitado que fue de $ 1,247,460.26 / Registro: Cierre definitivo 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643229 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mmc-dopm-capufe 2015-006-2016 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 565307.22 | 100 | 0 | Metros | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se pavimentaron 511.2 metros cuadrados de pavimento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643236 | Revestimiento De Camino Rural | mcc-dopm-capufe 2015-009-2016 | Chiapas | Catazajá | Patricio | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 463000 | 100 | 0 | Metros | 141 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643255 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-2015-008-16 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 861203.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se pavimentaron 819.3 m2 de pavimento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643259 | Revestimiento De Calles | mcc-dopm-2015-007-16 | Chiapas | Catazajá | Nuevo Rosario | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 700207.95 | 100 | 0 | Kilómetro | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643265 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | mcc-dopm-capufe 2015-01 2016 | Chiapas | Catazajá | Catazajá | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 570602.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se pavimentaron 560 m2 de pavimento . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643272 | Revestimiento De Camino Rural. | mcc-dopm-capufe 2015-002-16 | Chiapas | Catazajá | El Desengaño | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 439236.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643277 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | mcc-dopm-capufe004-2015-16 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal de catazaja. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 230347.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500643306 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico. | mcc-dopm-capufe-2015-03-16 | Chiapas | Catazajá | Cuyo (Álvaro Obregón) | Rural | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | h. ayuntamiento municipal. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 359488.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 557 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500664996 | Proyecto De Modernizacion Integral Del Registro Civil (Renapo 2015) | 111811f171000O001D002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E012 Registro e Identificación de Población | 4-Gobernación | Instituo de la Consejeria Jurídica y de Asistencia Legal, Dirección del Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 999000 | 999000 | 999000 | 949901.35 | 949901.35 | 949901.35 | 949901.35 | 95.0852 | 0 | Equipamiento | 133166 | 0 | 5 | Financiera: Refrendo para el ejercicio 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500681667 | Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico | - | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Convenios | E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) | 9-Comunicaciones y Transportes | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1159571.13 | 1159571.13 | 426711.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2015 SE MINISTRO EN EL 2015 UNA PARTE DE LA APORTACION CAPUFE MUNICIPIO QUE ES LA QUE SE REFLEJO EN EL NIVEL FINANCIERO, SE ESPERARA A QUE EN EL 2016 SE COMPLETE TODO EL MONTO PRESUPUESTADO PARA EJERCER LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.