## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Segundo Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00170200880660 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Río De Janeiro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E05901C03B105 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2103179.43 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880663 | Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Martha - Acapulco, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700 | 153511E05901C03B106 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2062560 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880667 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Las Margaritas - Yasha) - Plan De Agua Prieta, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B094 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2093816.27 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880669 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Suschila - Comitán) - Matías Castellanos Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E05901C03B104 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2094781.62 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880671 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Venecia - San Juan Penana, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B109 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2073932.14 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880675 | Reconstrucción Del Camino Rural: Nuevo Egipto (Pantelá) - Campo Alegre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 300 | 153511E05901C03B080 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2002937.06 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880676 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Soledad - Ramón F. Balboa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900 | 153511E05901C03B102 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2102294.78 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880680 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Realidad Trinidad - Margarita Las Bellas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E05901C03B103 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2094629.41 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880711 | Camino: E.C. Km. 26 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Armando Zebadua, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 | 153511E05901C03B046 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 76900.56 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880712 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolucion Mexicana) La Trinidad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100 | 153511E05901C03B064 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2104793.71 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880714 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolución Mexicana) - Espinal De Morelos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 200 | 153511E05901C03B071 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1623437.26 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880720 | Camino Rural: E.C. (Corralito - Puilja) - Barrio Chelab - Barrio Kuxulja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E05901C03B044 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 33572.09 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880721 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Flor De Chiapas - Antioquia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 400 | 153511E05901C03B112 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2062939.76 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200880722 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Lacandón - Francisco Villa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500 | 153511E05901C03B113 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2102829.12 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP00170200891115 | Movimiento De Ladera Y Remoción De Masa De La Colonia 06 De Junio Del Municipio De Tuxtla Gutierrez, Chiapas Los Dias 12,13 Y 14 De Septiembre Del 2014 | E02801C12B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15170200882175 | Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B214 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835077 | Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.60) (Terminación)) | 152211E05801I12B220 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 284189.86 | 284189.86 | 284189.86 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 98.3051 | 0 | Otros | 92439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835080 | Mercado Municipal De Oxchuc (2ª Etapa) (Construcción) | 143111E06501I08B002 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1249892.37 | 1249892.37 | 1249892.37 | 1232383.28 | 1232383.28 | 1181507 | 1181507 | 94.5287 | 0 | Otros | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835084 | Museo De San Cristóbal De Las Casas (2a. Etapa) (Museografía) | 142211E06501I12B019 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4137515.03 | 4137515.03 | 4137515.03 | 4088451.75 | 4088451.75 | 3999600 | 3999600 | 96.6667 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835085 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento Con Carpeta Asfáltica, Ubicado Sobre La Prolongación Del Libramiento Norte) | 142411E06501S03B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1796572.59 | 1796572.59 | 1796572.59 | 1427380.4 | 1427380.4 | 1373395.02 | 1373395.02 | 76.4453 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835086 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento No. 3 Casa Kolping) | 142411E06501S03B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2352438.81 | 2352438.81 | 2352438.81 | 1174568.89 | 1174568.89 | 750448.09 | 750448.09 | 31.9009 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835088 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol) | 142411E06501S03B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4575503.47 | 4575503.47 | 4575503.47 | 1632813.57 | 1632813.57 | 1573601.28 | 1573601.28 | 34.3919 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835092 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B106 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170200882157 | Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B214 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3606309.31 | 3606309.31 | 3606309.31 | 3578874.09 | 3578874.09 | 3578874.09 | 3578874.09 | 99.2392 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100834135 | Camino: Cushulja - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 22 000 - Conservación Del Tramo Km. 0 000 - Km. 22 000 (T.A) | 153511E05901C03B001 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8540860.94 | 8540860.94 | 8540860.94 | 6827980.43 | 6827980.43 | 6827980.43 | 6827980.43 | 79.9449 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100834268 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Las Minas - Yutniotic - Tzajalchen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 640 - Subtramo A Modernizar: M. 7 000 Al Km. 11 000 | 153511E06001C03B001 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3389547.71 | 3389547.71 | 3389547.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 99.9846 | 0 | Kilómetro | 86357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100834274 | Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000construcción Del Subtrmo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 | 153511E06001C03B011 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 2872970.04 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP17170100835071 | Torre Chiapas (Adecuación De Espacios De La Planta Baja Del Anexo A) | 142211E06501I12B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 836823.39 | 836823.39 | 836823.39 | 822639.94 | 822639.94 | 822639.94 | 822639.94 | 98.3051 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835075 | Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B214 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7609330.38 | 3842450.89 | 3842450.89 | 3740914.39 | 3740914.39 | 3740914.39 | 3740914.39 | 97.3575 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835079 | Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.60) (Terminación)) (Refrendo) | 152211E05801I12B220 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 284189.87 | 284189.87 | 284189.87 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 98.3051 | 0 | Otros | 92439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100835510 | Empleo Temporal (Aportación De Recursos Económicos Del Estado A Los Acuerdos Y Convenios De Coordinación Con Dependencias Federales) | 16202271C11102P22C001 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamientos municipales | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 3000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Presupuesto aprobado para programas sociales del ejercicio 2017, cabe hacer mención que dicho proyecto no presenta avance físico en virtud de que dichos recursos no se han convenido con la SEDESOL y la SEDATU. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835532 | 3x1 Para Migrantes (Aportación De Recursos Económicos Del Estado A Los Acuerdos Y Convenios De Coordinación Con Dependencias Federales) | 16202271C11102P22C002 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamientos municipales | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 5000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Presupuesto aprobado para programas sociales del ejercicio 2017, cabe hacer mención que dicho proyecto no presenta avance físico en virtud de que dichos recursos no se han convenido con la SEDESOL y la SEDATU. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835552 | Programa De Infraestructura, Vertiente Espacios Públicos Y Participación Comunitaria | 16202271C11102P22C003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamientos municipales | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 40000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 80000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Presupuesto aprobado para programas sociales del ejercicio 2017, cabe hacer mención que dicho proyecto no presenta avance físico en virtud de que dichos recursos no se han convenido con la SEDESOL y la SEDATU. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838556 | Rehabilitación De Alumbrado De Las Instalaciones Deportivas En El Estado De Chiapas | 2141E03901A08B002089 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6428922.51 | 11064528.15 | 11064528.15 | 3159036.35 | 3159036.35 | 3159036.35 | 3159036.35 | 28.551 | 0 | Luminaria | 5252808 | 0 | 28 | Financiera: PROYECTO EN EJECUCION. / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: PROYECTO EN EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100839850 | Estudio De Preinversión Para La Modernización Y Ampliación Del Camino: Montecristo De Guerrero - Mapastepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 31 000 | 153511E06001I12B002 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 1798200.32 | [6 empty] | 0 |  | Estudio de preinversión | 50106 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP17170200880502 | Reconstrucción Del Camino Rural: Los Cacaos - Satelite Morelia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700 | 153511E05901C03B061 | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1766741.78 | 1766741.78 | 1766741.78 | 1766741.78 | 1766741.78 | 1766741.78 | 1766741.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880518 | Reconstrucción Del Camino Rural: Jalisco - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E05901C03B110 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880535 | Reconstrucción Del Camino Rural: Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) - Gabino Barrera (Pamalá), Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500 | 153511E05901C03B111 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880539 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Porvenir Tres Picos 2da Sección - Benito Juárez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 100 | 153511E05901C03B092 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880542 | Reconstrucción Del Camino Rural: Allende - Las Chicharras, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 800 | 153511E05901C03B062 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2109832.62 | 2109832.62 | 2109832.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro:
CHP17170200880545 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tzajaltetic - Botatulán, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B089 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880549 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tikomon - Jech Tic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 600 | 153511E05901C03B090 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880553 | Reconstrucción Del Camino Rural: Votameste - Tzelopatic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E05901C03B101 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880726 | Reconstrucción Del Camino Rural: Paraiso Sepeltón - El Roblar Chishtontic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 250 | 153511E05901C03B079 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880728 | Reconstrucción Del Camino Rural: Cristobal Colón - Moyos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 30 | 153511E05901C03B078 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880733 | Reconstrucción Del Camino Rural: Cerro Norte Don Juan - José María Pino Suárez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 200 | 153511E05901C03B114 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880736 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Lagunita - La Lagunita Ii, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E05901C03B091 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880738 | Reconstrucción Del Camino Rural: San José Del Carmen - San José Buenavista, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E05901C03B096 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2110773.62 | 2110773.62 | 2110773.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso / Registro:
CHP17170200880743 | Reconstrucción Del Camino Rural: Laguna Del Carmen - Guadalupe Shucun, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 | 153511E05901C03B057 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880745 | Reconstrucción Del Camino Rural: Mazono - El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 400 | 153511E05901C03B093 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880748 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Luis - Tecpatán, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B097 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880752 | Reconstrucción Del Camino Rural: Monte Alegre - Nuevo Quechulá, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E05901C03B099 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880756 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Chivero - San Antonio El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 300 | 153511E05901C03B119 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880759 | Reconstrucción Del Camino Rural: Chulum Chico - Jolmasoja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 800 | 153511E05901C03B077 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880763 | Reconstrucción Del Camino Rural: Sagrado Corazón - Ponciano Arriaga, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 300 | 153511E05901C03B082 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880765 | Reconstrucción Del Camino Rural: Union Del Carmen - Nueva España, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 600 | 153511E05901C03B063 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880767 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (San Pedro Buena Vista - Ignacio Zaragoza), Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 700 | 153511E05901C03B088 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880769 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tenochtitlán - San Marcos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 800 | 153511E05901C03B118 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880773 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Pig - Bomchen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 900 | 153511E05901C03B056 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200880774 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tierra Blanca - Tzajalum, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 500 | 153511E05901C03B087 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881338 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comitán Entre Calle Diego Dugelay Y General Miguel Utrilla) | 152211E05801I12B221 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 731112.85 | 731112.85 | 731112.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 212461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881340 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 2ª. Av. Norte Entre 7ª. Y 1ª. Poniente) | 152211E05801I12B231 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999471.34 | 999471.34 | 999471.34 | 982531.15 | 982531.15 | 982531.15 | 982531.15 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 38344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881343 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3ª. Avenida Sur Entre Central Y 4ª. Oriente) | 152211E05801I12B232 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1852073.67 | 1852073.67 | 1852073.67 | 1820682.59 | 1820682.59 | 1820682.59 | 1820682.59 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 38344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881346 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico De La 3a. Avenida Sur Entre 4a. Y 10a. Oriente) | 152211E05801I12B233 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1079444.34 | 1079444.34 | 1079444.34 | 1061148.67 | 1061148.67 | 1061148.67 | 1061148.67 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 38344 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881347 | Centro Deportivo Caña Hueca (Alumbrado En Trotapista De Tartán) | 142211E06501S03B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2244251.3 | 2244251.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881348 | Centro Deportivo Caña Hueca (Sistema De Drenaje Pluvial, Fabricación De Canales De Concreto, Instalación De Tubería, Registros Y Alcantarillas, Incluye El Sistema De Drenaje) | 142211E06501S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1607241.38 | 1607241.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881350 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Distrito Federal Entre Calle Oaxaca Y Calle Guerrero, Colonia Las Granjas). | 152211E05801I12B224 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1091703.45 | 1091703.45 | 1091703.45 | 1073200 | 1073200 | 1073200 | 1073200 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881352 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ave Del Paraíso Entre Avenida Canarios Y Avenida Faizanez, Colonia Los Pájaros) | 152211E05801I12B225 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1688533.93 | 1688533.93 | 1688533.93 | 1659914.71 | 1659914.71 | 1659914.71 | 1659914.71 | 98.3051 | 0 | Metros Cuadrados | 628705 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: