## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Segundo Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00170100838916 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-I007. | 21120730012511A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100838917 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Básica. | 21120730012511A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13160200641130 | Primaria Presidente Juárez (Refrendo) | 21120730032512A01301E13B007-5825C | Chiapas | Zinacantán | Pasté | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13170100835615 | 17901002.- Primaria Juan Aldama. | 21120730022512A01001E13B004-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 880829 | 880830 | 880830 | 264249 | 264249 | 264249 | 264249 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 481 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170100835499 | Primaria Justo Sierra Mendez. (O.P.E.) | 21120730032512A01001E13B008-5825C | Chiapas | Bochil | Allende Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 46409 | 46409 | 46409 | 46409 | 46409 | 46409 | 46409 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de Cancha de Usos Multiples - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170100835611 | Primaria Miguel Lara Vassallo (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B007-5825C | Chiapas | Tonalá | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 29363 | 29364 | 29364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Terminación de la Instalación Hidrosanitaria.
CHP14170100835632 | Jardín De Niños Heroe Juan De La Barreara. | 21120730032511A01001E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15170100835604 | Primaria 5 De Febrero (O.P.E.) | 21120730032512A01001E13B009-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1306526 | 1306526 | 1306526 | 927609 | 927609 | 927609 | 927609 | 70.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta:Terminado de Techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300732555 | 169334.- Jardín De Niños Josefa Gomez Cruz | 21120730022511A01301E13B046-5825S | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100835535 | Secundaria Federal Rodulfo Figueroa Esquinca (Refrendo). | 21120730032513A01001E13B001-5825C | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 777279 | 777280 | 777280 | 233184 | 233184 | 233184 | 233184 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de Barda, Rehabilitación de Edificio, Conexión de Transformador y Trámites ante CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835574 | Escuela Secundaria General Estatal Leona Vicario (Refrendo). | 21120730032513A01001E13B002-5825C | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3276031 | 3276032 | 3276032 | 982810 | 982810 | 982810 | 982810 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 416 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de 6 Aulas Didácticas y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835599 | Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B005-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100835619 | Primaria Jaime Sabines Gutierrez (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B004-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100835623 | Primaria Jaime Torres Bodet (O.P.E.). | 21120730032512A01101E13B001-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 2553362 | 2553362 | 2553362 | 766009 | 766009 | 766009 | 766009 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitacion de Edificios, Andadores y Red Electrica Externa, Subestación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835624 | Centro De Educación Basica Del Estado De Chiapa Dr. Belisario Dominguez Palencia (O.P.E.). | 21120730032512A01101E13B003-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminacion de Rehabilitación - Meta: Terminacion de Rehabilitación
CHP16170100835628 | Primaria Juan Aldama (O.P.E.). | 21120730032512A01101E13B006-5825C | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 3436070 | 3436070 | 3436070 | 3436070 | 70.8468 | 0 | Metros Cuadrados | 471 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835641 | Primaria Emiliano Zapata (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B002-5825C | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Demolición de Edificio, Construcción de 6 Aulas y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835508 | 179389.- Telesecundaria No. 1191 Mariano Matamoros | 21120730022513A01001E13B004-5825S | Chiapas | Catazajá | Francisco J. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Terminación de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835527 | 179387.-Primaria Leona Vicario | 21120730022512A01001E13B007-5825S | Chiapas | Chilón | Guaquitepec | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3432959 | 3432960 | 3432960 | 1029888 | 1029888 | 1029888 | 1029888 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 342 | 0 | 52 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construccion de 03 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835561 | 179386.-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01001E13B006-5825S | Chiapas | Pichucalco | Napana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3432959 | 3432960 | 3432960 | 1029888 | 1029888 | 1029888 | 1029888 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 46.6 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construccion de 03 Aulas Didacticas, Servicio Sanitarios, Barda Mixta y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835567 | 179388.-Primaria Amado Nervo | 21120730022512A01001E13B008-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Aurora Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 0 | 64.4 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Rehabilitacion y Construccion de 01 Aula Didactica, 01 Aula Cocina, Cancha de Usos Multiples y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835572 | 179356.- Secundaria General Estatal Leona Vicario | 21120730022513A01001E13B003-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1799902 | 1799902 | 1799902 | 1799902 | 29.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 17.09 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835578 | 179063.-Jardín De Niños Benito Jurez Garcia | 21120730022511A01001E13B002-5825S | Chiapas | Reforma | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Contrucción de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835581 | 179357.- Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01001E13B001-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835586 | 179359.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B002-5825S | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835597 | 179360.- Primaria Juan Ruiz De Alarcon | 21120730022512A01001E13B003-5825S | Chiapas | Simojovel | Francisco Villa (El Ciprés) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2404825 | 2404826 | 2404826 | 721448 | 721448 | 721448 | 721448 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción De 02 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales y Rehabilitación General. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835613 | 179358.- Primaria Dr. Romeo Rincón Castillejos | 21120730022512A01001E13B009-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Construcción de techado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835635 | 179385.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B005-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2832561 | 2832561 | 2832561 | 849768 | 849768 | 849768 | 849768 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 388 | 0 | 45 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: 2a. Etapa Demolicion, Con struccion de 6 Aulas Didacticas y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835639 | Secundaria Técnica Profra. Esperanza León Coello. | 21120730022513A01101E13B001-5825S | Chiapas | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2816099 | 2816100 | 2816100 | 844830 | 844830 | 844830 | 844830 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 714 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Rehabilitación General.
CHP17170100838561 | Primaria Belisario Domínguez Palencia. | 21120730022512A01001E13B010-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838572 | Primaria Guillermo Prieto. | 21120730022512A01001E13B011-5825F | Chiapas | Palenque | El Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838580 | Jardín De Niños Leona Vicario. | 21120730022511A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838582 | Jardín De Niños Ka Anbal. | 21120730022511A01001E13B004-5825F | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838591 | Primaria Guadalupe Victoria. | 21120730022512A01001E13B012-5825F | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200887395 | 179461.-Jardín De Niños Gabriela Mistral | 21120730022511A01001E13B018-5825F | Chiapas | Acapetahua | Soconusco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 575748 | 575748 | 575748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887400 | 179394.-Centro De Atención Múltiples | 21120730022511A01001E13B010-5825F | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 776215 | 776215 | 776215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de acceso Principal, enmallado perimetral, terminación de estacionamiento, plaza cívica y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887401 | 179435.-Jardín De Niños Carlos Marx | 21120730022511A01001E13B011-5825F | Chiapas | Amatenango de la Frontera | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 841831 | 841831 | 841831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887406 | 179398.-Jardín De Niños 14 De Septiembre De 1824 | 21120730022511A01001E13B005-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2949805 | 2949805 | 2949805 | 884942 | 884942 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 80 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de cancha de usos múltiples, Domo y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887411 | 179466.- Telesecundaria No. 072 Amado Nervo | 21120730022513A01001E13B018-5825F | Chiapas | Bella Vista | Cárdenas Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 634231 | 634231 | 634231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887413 | 179437.-Jardín De Niños Primero De Mayo | 21120730022511A01001E13B012-5825F | Chiapas | Bochil | Tierra Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1806592 | 1806592 | 1806592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios
CHP17170200887415 | 179417.- Primaria Sebastian Perez Nuñez | 21120730022512A01001E13B021-5825S | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Demolición y Construccion de Cancha y Domo.
CHP17170200887417 | 179419.- Primaria Rufinno Arellanes Tamayo | 21120730022512A01001E13B022-5825S | Chiapas | Bochil | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Demolición y Construcción de Cancha y Domo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887418 | 179438.- Primaria Vasco De Quiroga | 21120730022512A01001E13B024-5825F | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2240775 | 2240775 | 2240775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construccion De 09 Aulas Didacticas y Direccion Y Servicios Sanitarios (1Era Etapa). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887422 | 179429.-Jardín De Niños Josefina Ramos Del Rio | 21120730022511A01101E13B001-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2393156 | 2393156 | 2393156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Rehabilitación de Edificio y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887431 | 179446.-Jardín De Niños Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022511A01001E13B016-5825F | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 607941 | 607941 | 607941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887435 | 179408.-Jardín De Niños Juan De Dios Peza | 21120730022511A01001E13B008-5825F | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2825072 | 2825072 | 2825072 | 847522 | 847522 | 847522 | 847522 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios, Techado de Plaza Cívica, Rehabilitación General y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887439 | 179403.-Primaria General Ignacio Zaragoza | 21120730022512A01001E13B016-5825F | Chiapas | La Concordia | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1915777 | 1915777 | 1915777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 25 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Demolición de barda y construcción de barda perimetral, rehabilitación general - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887441 | 179460.-Jardín De Niños Belisario Dominguez Palencia | 21120730022511A01001E13B017-5825F | Chiapas | Las Margaritas | La Ilusión | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 624348 | 624348 | 624348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior
CHP17170200887444 | 179444.-Centro De Atención Multiple | 21120730022511A01001E13B013-5825F | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 546471 | 546471 | 546471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de barda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887446 | 179421.- Primaria Lic. Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01101E13B001-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1378133 | 1378133 | 1378133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Rehabilitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887448 | 179379.-Jardín De Niños Palenque | 21120730022511A01001E13B007-5825S | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3082204 | 3082204 | 3082204 | 924661 | 924661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, Dirección y Servicios Sanitarios (en un espacio Aula), Rehabilitación General. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887453 | 179439.-Jardín De Niños Felipe Carrillo Puerto | 21120730022511A01001E13B014-5825F | Chiapas | Palenque | Graciano Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 706073 | 706073 | 706073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887455 | 179391.- Primaria Guillermo Prieto | 21120730022512A01001E13B011-5825F | Chiapas | Palenque | El Clavo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2064548 | 2064548 | 2064548 | 619364 | 619364 | 619364 | 619364 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 35 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de 04 Aulas Didacticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887457 | 179378.-Primaria Francisco Indalecio Madero | 21120730022512A01001E13B014-5825S | Chiapas | Palenque | Francisco I. Madero Norte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3307457 | 3307457 | 3307457 | 992237 | 992237 | 992237 | 992237 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 0 | 44 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de Sanitarios Rurales, Rehabilitación de Edificios A Y B, sustitución de Cancha de Usos Múltiples, Enmallado Perimetral, Andadores, Acceso y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887460 | 179402.-Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01001E13B015-5825S | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | San José Chapayal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1579156 | 1579156 | 1579156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 15 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Complemento de 2A. Etapa Rehabilitación, Construcción de Salón de Usos Múltiples, Salón Audiovisual, Servicios Sanitarios, Mobiliario y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887461 | 179427.- Telesecundaria No. 1120 Juan De Dios Peza | 21120730022513A01001E13B012-5825F | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1780230 | 1780230 | 1780230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887463 | 179428.- Primaria 21 De Marzo | 21120730022512A01001E13B026-5825F | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de Domo, Obra Exterior y Rehabilitación de Edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887464 | 179425.- Secundaria Benito Juarez Garcia | 21120730022513A01001E13B011-5825S | Chiapas | Suchiapa | Pacú | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887467 | 179376.- Jardín De Niños Ka'Anbal | 21120730022511A01001E13B004-5825F | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 45 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887470 | 179396.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos | 21120730022512A01001E13B019-5825F | Chiapas | Suchiate | General Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3476844 | 3476844 | 3476844 | 1043053 | 1043053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 40 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios y Demolición y Rehabilitación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887473 | 179445.-Jardín De Niños Julio Jimenez Rueda | 21120730022511A01001E13B015-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 603448 | 603448 | 603448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887476 | 179365.- Primaria Moctezuma | 21120730022512A01001E13B020-5825S | Chiapas | Tapachula | Viva México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6686956 | 6686956 | 6686956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de05 Aulas Didácticas, Rehabilitación y Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887478 | 179418.- Secundaria Miguel Barrales Hernandez | 21120730022513A01001E13B010-5825S | Chiapas | Tapachula | Viva México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3691072 | 3691072 | 3691072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas y Rehabilitación de Servicios Sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887481 | 179393.- Jardín De Niños Leona Vicario | 21120730022511A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 239 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de Barda Perimetral. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887483 | 179390.- Primaria Belisario Domínguez Palencia | 21120730022512A01001E13B010-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 930000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 30 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887486 | 179436.- Primaria Jose Emilio Grajales | 21120730022512A01001E13B025-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1140111 | 1140111 | 1140111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 652 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Desmantelamiento De Malla Ciclon, Construccion De Muro De Contencion Y Barda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887487 | 179395.-Jardín De Niños Heroe Juan De La Barrera | 21120730022511A01001E13B009-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Yúquiz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1843233 | 1843233 | 1843233 | 552970 | 552970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 14 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica, plaza cívica y barda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887489 | 179401.-Jardín De Niños Vicente Suarez. | 21120730022511A01001E13B006-5825S | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Demolición, construcción de edificio cocina, pórtico, dirección y aula de cantos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887493 | 179407.-Primaria Margarita Maza De Juarez | 21120730022512A01001E13B018-5825F | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3320859 | 3320859 | 3320859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 12 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de domo, arreglos de cancha, rehabilitación general de edificios y obra exterior
CHP17170200887496 | 179406.- Telesecundaria No. 278 Moises Saenz Garza | 21120730022513A01001E13B007-5825F | Chiapas | Tzimol | San Vicente la Mesilla | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3545915 | 3545915 | 3545915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 6 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de Domo, Arreglos de Cancha, Rehabilitación General de Edificios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887500 | 179392.- Primaria Guadalupe Victoria | 21120730022512A01001E13B012-5825F | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 70 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Demolición y Construcción de Cancha y Domo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887501 | 179400.- Telesecundaria No. 1292 Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022513A01001E13B005-5825S | Chiapas | Tzimol | Felipe Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3342111 | 3342111 | 3342111 | 1002633 | 1002633 | 1002633 | 1002633 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200887504 | 179399.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B013-5825S | Chiapas | Tzimol | Doctor Manuel Velasco Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1357747 | 1357747 | 1357747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 40 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Construcción de sanitarios rurales.
CHP17170200888844 | 179459.- Telesecundaria No. 1150 | 21120730022513A01001E13B019-5825F | Chiapas | Tonalá | Natalio Vázquez P. | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 677472 | 677472 | 677472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de 01 Aula Didáctica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888851 | 179443.- Secundaria Técnica No. 38 | 21120730022513A01101E13B002-5825F | Chiapas | Bochil | Bochil | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1814413 | 1814413 | 1814413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratacion / Registro: Meta: Rehabilitación de Red Eléctrica Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.