## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [9 empty] | Segundo Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [12 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00170100838920 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior | 21120730012522A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100838921 | Fam-Fideicomiso De Infraestructura Media Superior | 21120730012522A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100838923 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior | 21120730012532A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170100838924 | Fam- Fideicomiso De Infraestructura Superior | 21120730012532A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP09160300732547 | 16901015.- Facultad De Arquitectura Campus I (Unach). | 21120730022532A01201E13B008-5825B | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200663096 | Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Escuela De Lenguas C-I | 012532A00601E05B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2016 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 13061234.34 | 6498425.84 | 6498425.84 | 6498425.84 | 49.7535 | 0 | Otros | 285 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta Pública al cierre del 30 de Junio de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835520 | Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. (O.P.E) | 21120730032532A01001E13B001-5825C | Chiapas | Chiapa de Corzo | Chiapa de Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3242832 | 3242832 | 3242832 | 3220854 | 3220854 | 3220854 | 3220854 | 99.3223 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación del edificio de la sede chiapa de corzo 4etapa. (red de voz y datos obra exterior) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835540 | Emsad No. 138 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B001-5825C | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 334199 | 334199 | 334199 | 334199 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de Contratación / Registro: Meta: Construcción de servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835546 | Cobach No. 190 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B002-5825C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 336003 | 336004 | 336004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 699 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratación / Registro: Meta: Linea de condución y bombeo de aguas residuales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835592 | Colegio De Estudios Cientifios Y Técnologico No. 105 (O.P.E) | 21120730032523A01001E13B001-5825C | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1261348 | 1261349 | 1261349 | 1099583 | 1099583 | 1099583 | 1099583 | 87.1752 | 0 | Metros Cuadrados | 391 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de 02 aulas con equipamiento, 01 laboratorio de suelos y fertilizantes con equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835606 | Universidad Autonoma De Chiapas.(O.P.E) | 21120730032532A01101E13B001-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecución / Registro: Meta: Impermeabiliza ción del polilaboratorio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835651 | Cobach No. 22 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B003-5825C | Chiapas | Yajalón | Yajalón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Construccion / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835647 | Cobach No. 27 Cristobal Obregón. | 21120730022522A01001E13B006-5825S | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 711919 | 711920 | 711920 | 656144 | 656144 | 656144 | 656144 | 92.1654 | 0 | Metros Cuadrados | 629 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de 02 aulas didácticas, 01 laboratorio múltidisiplinario , 01 administración y 01 servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888860 | 1420140.- Cobach No. 40 Felipe Carillo Puerto. | 21120730022522A01001E13B008-5825F | Chiapas | Tapachula | Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3571876 | 3571876 | 3571876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 93 | Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Terminación de 01 taller operador de paquete de computo equipado, 04 aulas didáceicas equipadas y laboratorio multidisiplinario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888864 | 179368.- Emsad No. 309 Las Pimientas | 21120730022522A01001E13B009-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | General Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3668179 | 3668179 | 3668179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888873 | 179220.- Emsad No. 72 "Tzimol". | 21120730022522A01001E13B010-5825F | Chiapas | Tzimol | Tzimol | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1798658 | 1798658 | 1798658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Construcción de 01 aula didáctica y laboratorio multisiplinario. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888877 | 179420.- Emsad No. 246. | 21120730022522A01001E13B011-5825F | Chiapas | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5472000 | 5472000 | 5472000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas,Construcción de servicios sanitarios y Obra Exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888885 | 142101004.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1317219 | 1317219 | 1317219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro: Meta: Terminación de aulas de educación a distancia, construcción de 02 cubiculos, sala de juntas, recepción site, modulo de escaleras, servicios sanitarios (HOMBRES)Y (MUJERES)construcción de aulas didácticas y obra exterio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888889 | 16901015.- Facultad De Arquitectura Campus 1 (Unach) | 21120730022532A01001E13B004-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Termindo / Registro: Meta]: Terminación de edificio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888893 | 179409.- Licenciatura En Lenguas De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B005-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5165644 | 5165644 | 5165644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Conclusión de la construcción del edificio para la licenciatura en lenguas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888935 | 179410.- Subsede Villacorzo De La Universidad De Cienias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B006-5825F | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Conatrucción de laboratorio (era etapa) y Terminación de la construcción de edificio de tres niveles de aulas.
CHP17170200888941 | 179424.- Universidad Autonoma De Chiapas Polilaboratorio | 21120730022532A01101E13B002-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 196934 | 196934 | 196934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Terminación de la impermeabilizac ión del polilaboratorio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888944 | 179397.- Universidad Politécnica De Tapachula. | 21120730022533A01001E13B001-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 1084610 | 1084610 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: En Proceso de Ejecucucion / Registro: Meta: Complemento para la terminación del laboratorio taller y obra exterior. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200888953 | 179411.- Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 21120730022533A01001E13B002-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 294817 | 294817 | 294817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En Proceso de Contratacion / Registro: Meta: Terminación de la unidad multifuncional de talleres, de la unidad multifuncional laboratorio.