## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00170401044952 | Reconstrucción Del Camino Rural: Cristobal Colón - Moyos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 30 | 153511E05901C03B078 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13180201133808 | 1320001.- Cecyt No. 38 Mesbilja. | 21120730022523A01001E13B016-5828A | Chiapas | Oxchuc | Mesbilja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Terminada fisicamente / Física: Terminada fisicamente / Registro: Meta: Construcción de aulas didácticas, Taller de electricidad y equipo, servicios sanitarios, pórtico en espacios educativos
CHP15170401043392 | Camino: E.C. Km. 26 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Armando Zebadua, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 | 153511E05901C03B046 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 76900.56 | 76900.56 | 76900.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 92804 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16170100835077 | Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.60) (Terminación)) | 152211E05801I12B220 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 284189.86 | 284189.87 | 284189.87 | 280563.09 | 280563.09 | 280563.09 | 280563.09 | 98.7238 | 0 | Otros | 92439 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP16170401043381 | Camino Rural: E.C. (Corralito - Puilja) - Barrio Chelab - Barrio Kuxulja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E05901C03B044 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 33572.09 | 33572.09 | 33572.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16170401045063 | Camino: Cushulja - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 22 000 | 153511E05901C03B001 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100834135 | Camino: Cushulja - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 22 000 - Conservación Del Tramo Km. 0 000 - Km. 22 000 (T.A) | 153511E05901C03B001 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8540860.94 | 8540860.94 | 8540860.94 | 8540590.22 | 8540590.22 | 8540590.22 | 8540590.22 | 99.9968 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170100835071 | Torre Chiapas (Adecuación De Espacios De La Planta Baja Del Anexo A) | 142211E06501I12B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 836823.39 | 836823.39 | 836823.39 | 836230.08 | 836230.08 | 836230.08 | 836230.08 | 99.9291 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170100835079 | Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.60) (Terminación)) (Refrendo) | 152211E05801I12B220 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 284189.87 | 284189.86 | 284189.86 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 98.3051 | 0 | Otros | 92439 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170100838488 | Construcción Del Orquidario 1a. Etapa | 711D462D07D00419 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 34855217.94 | 34855217.94 | 34855217.94 | 34656449.35 | 34656449.35 | 34656449.35 | 6338793.13 | 99.4297 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: obra / Registro:
CHP17170100838519 | Consolidación Del Centro Turístico El Madresal. 2a. Etapa | 711D462D07D00197 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4498700.02 | 4498700.02 | 4498700.02 | 2553420.48 | 99.9711 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida:obra / Registro:
CHP17170200881338 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comitán Entre Calle Diego Dugelay Y General Miguel Utrilla) | 152211E05801I12B221 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 731112.85 | 731112.85 | 731112.85 | 731112.62 | 731112.62 | 731112.62 | 731112.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170200891115 | Movimiento De Ladera Y Remoción De Masa De La Colonia 06 De Junio Del Municipio De Tuxtla Gutierrez, Chiapas Los Dias 12,13 Y 14 De Septiembre Del 2014 | E02801C12B007 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300953972 | Construcción De Carcamo De Rebombeo Pilita Seca 2a. Etapa, En La Cabecera Municipal De Comitán De Dominguez, Chiapas | 022231E07001C01B157 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170300956044 | Construcción De La Terminal De Transporte (Terminación) | 143511E06501I12B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25891013.21 | 25891013.21 | 25891013.21 | 25884145.34 | 25884145.34 | 25884145.34 | 25884145.34 | 99.9735 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170300956052 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 30a. Calle Oriente Entre Miguel Lerdo Tejada (Prolongación 7a. Sur) | 152211E05801I12B235 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3306365.78 | 3306365.78 | 3306365.78 | 3259904.29 | 3259904.29 | 3259904.29 | 3259904.29 | 98.5948 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170300956057 | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Lic. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 0 400 (Camellón Central Y Lateral Sur) | 152211E05801I12B237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4641061.21 | 4641061.21 | 4641061.21 | 4591214.36 | 4591214.36 | 4591214.36 | 4591214.36 | 98.926 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170401042701 | Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas | 142421E06501S03B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5086206.9 | 5086206.9 | 5086206.9 | 5085678.92 | 5085678.92 | 5085678.92 | 5085678.92 | 99.9896 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170401042707 | Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Sur Entre Boulevard Ciro Farrera Y Boulevard Andrés Serra Rojas) | 152241E06501I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6615505.56 | 6615505.56 | 6615505.56 | 6590617.5 | 6590617.5 | 6590617.5 | 6590617.5 | 99.6238 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 60 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170401042709 | Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Calzada Al Sumidero Y Torre Chiapas) | 152241E06501I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5597417.69 | 5597417.69 | 5597417.69 | 5582521.75 | 5582521.75 | 5582521.75 | 5582521.75 | 99.7339 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 60 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170401042711 | Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Asta Bandera Y Calzada Al Sumidero) | 152241E06501I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7113764.42 | 7113764.42 | 7113764.42 | 7088678.92 | 7088678.92 | 7088678.92 | 7088678.92 | 99.6474 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 60 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170401043318 | Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Rosas, Chiapas | 142331E06501S05B075 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27064 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170401043349 | Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas | 142331E06501S05B076 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 958357.67 | 958357.67 | 958357.67 | 958357.67 | 958357.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP18180101066100 | Apertura Y Revestimiento Del Camino Rural: Agil ¿ Santa Rita, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 2 300 | 153511E05901C03B016 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de caminos e infraestructura hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 0 | 2536760.74 | 2536760.74 | 1268380.37 | 1268380.37 | 1268380.37 | 1268380.37 | 50 | 0 | Kilómetro | 87558 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Localidad : Varias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066101 | Apertura Y Revestimiento Del Camino Rural: Nichen ¿ Las Limas, Tramo: Km. 0 000 ¿ Km. 2 160 | 153511E05901C03B017 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de caminos e infraestructura hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 0 | 8387467.08 | 8387467.08 | 4193733.54 | 4193733.54 | 4193733.54 | 4193733.54 | 50 | 0 | Kilómetro | 87558 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Localidad: Varais - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066102 | Apertura Y Revestimiento De 5 Calles (2.1 Kms.) En La Localidad De Yolonchén | 153511E05901C03B018 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de caminos e infraestructura hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 0 | 2227574.64 | 2227574.64 | 1113787.32 | 1113787.32 | 1113787.32 | 1113787.32 | 50 | 0 | Kilómetro | 87558 | 0 | 50 | Financiera: / Física: En proceso / Registro: Localidad: Varias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101069322 | Mercado Municipal De Arriaga, 2a. Etapa (Construcción) | 142271E06501I08B003009025828H012018 | Chiapas | Arriaga | Arriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 3502800 | 3502800 | 3502800 | 3502800 | 29.19 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069333 | Cancha Deportiva Con Techo Metálico En La Localidad De Pajaltón Bajo (Construcción) | 142411E06501S03B008023025828H012018 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 915517.24 | 915517.24 | 915517.24 | 892917.24 | 892917.24 | 454167.24 | 454167.24 | 49.6077 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069338 | Mercado En Cintalapa (Construcción) | 142271E06501I08B004017025828H012018 | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1444324.97 | 1444324.97 | 1444324.97 | 692174.38 | 692174.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069348 | Unidad Deportiva En Comitán De Domínguez (Construcción (2a. Etapa)) | 142411E06501S03B007019025828S012018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7290430.66 | 7290430.66 | 3861423.73 | 3861423.73 | 48.2678 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069359 | Mercado Municipal De Oxchuc (Construcción (3a. Etapa)) | 142271E06501I08B002064025828S012018 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2499152.4 | 2499152.4 | 2499152.4 | 2499152.4 | 49.983 | 0 | Otros | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069368 | Mantenimiento De La Feria De Tapachula (Pavimentación Asfáltica En Área De Comedores Y Construcción De Módulo Sanitario) | 142211E06501I12B006089025828H012018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3344577.98 | 3344577.98 | 3344577.98 | 3344577.98 | 88.0152 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069377 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 25a. Calle Ote. Entre Puente Texcuyuapan Y Calle Huixtla, Centro | 152211E05801I12B026089025828S012018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7670379.43 | 7670379.43 | 7670379.43 | 6551203.53 | 6551203.53 | 6551203.53 | 3722007.01 | 85.4091 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069383 | Puente Peatonal Del Km. 10.5 De La Carretera Tapachula - Puerto Madero (Construcción) | 152211E05801I12B035089025828H012018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 7234105.73 | 7234105.73 | 7234105.73 | 6593089.2 | 6593089.2 | 6593089.2 | 6593089.2 | 91.139 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069388 | Carril De Desaceleración Del Hospital General De Tapachula (Construcción) | 152211E05801I12B039089025828H012018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5510087.29 | 5510087.29 | 5510087.29 | 4847619.86 | 4847619.86 | 4847619.86 | 4847619.86 | 87.9772 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069393 | Centro De Rehabilitación Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Chiapas (Sistema Dif Chiapas) | 142211E06501I12B004101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 4068965.51 | 4068965.51 | 959457.63 | 959457.63 | 959457.63 | 959457.63 | 23.5799 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069412 | Remodelación Del Edificio De La Procuraduría De La Familia | 142211E06501I12B005101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2946666.39 | 2946666.39 | 2946666.39 | 1457432.72 | 1457432.72 | 1457432.72 | 1457432.72 | 49.4604 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069418 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción De Canchas De Paddle De Tenis (02)) | 142411E06501S03B009101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 628470.78 | 628470.78 | 628470.78 | 310774.34 | 310774.34 | 310774.34 | 310774.34 | 49.4493 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069432 | Centro Deportivo Caña Hueca (Rehabilitación De Canchas De Front Tenis) | 142411E06501S03B010101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 111848.58 | 111848.58 | 111848.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069443 | Remodelación Del Centro Deportivo De Caña Hueca 2a. Etapa En Tuxtla Gutiérrez | 142411E06501S03B011101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 197146.27 | 197146.27 | 197146.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069450 | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua (Museografía Digital, Mobiliario Y Equipamiento) | 142421E06501S03B003101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2259101.18 | 2259101.18 | 2259101.18 | 2259101.18 | 50.2022 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069461 | Auditorio De La Gente (Obra Exterior: Muros, Plazas Y Andadores) | 142421E06501S03B005101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 6648137.93 | 6648137.93 | 6648137.93 | 6022953.72 | 6022953.72 | 6022953.72 | 6022953.72 | 90.5961 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069469 | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B027101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10521281.19 | 10521281.19 | 10521281.19 | 9446864.06 | 9446864.06 | 9446864.06 | 9446864.06 | 89.7882 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069482 | Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Blvd. 28 De Agosto, Lado Norte Entre Boulevard 28 De Agosto | 152211E05801I12B028101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5818185.55 | 5818185.55 | 5818185.55 | 5398408.31 | 5398408.31 | 5398408.31 | 5398408.31 | 92.7851 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069498 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd Belisario Dguez. En Tuxtla Gutiérrez (Blvd. Belisario Dguez., Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Sur, Lado Norte | 152211E05801I12B029101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10797881.02 | 10797881.02 | 10797881.02 | 9764312.49 | 9764312.49 | 3174577.02 | 3174577.02 | 29.4 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069515 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Jorge Gómez En Colonia Cerro Hueco (Terminación)) | 152211E05801I12B030101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2393728.81 | 2393728.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069524 | Colector Pluvial En El Blvd. Belisario Domínguez, Tramo Callejón Zapata Al Blvd. De Los Castillos, En Tuxtla Gutiérrez (Construcción) | 152211E05801I12B031101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 19979089.91 | 19979089.91 | 19979089.91 | 19190285.96 | 19190285.96 | 6102349.63 | 6102349.63 | 30.5437 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069530 | Mejoramiento De Imagen Urbana Del Blvd. Belisario Domínguez En Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Belisario Domínguez, Entre Blvd. 28 De Agosto E Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur,Lado Sur | 152211E05801I12B032101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2269937.32 | 2269937.32 | 2269937.32 | 667361.57 | 667361.57 | 667361.57 | 667361.57 | 29.4 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069533 | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Lic. Salomón González Blanco Y Calle Lic. Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 250 Al 0 740) | 152211E05801I12B033101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4305216.94 | 4305216.94 | 4305216.94 | 4221001.53 | 4221001.53 | 4221001.53 | 4221001.53 | 98.0439 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069537 | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Mejoramiento De Imagen Urbana Boulevard Salomón González Blanco (Mejoramiento Subtramo: 0 400 Al 0 740)) | 152211E05801I12B034101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4912600.34 | 4912600.34 | 4912600.34 | 4823065.82 | 4823065.82 | 4823065.82 | 4823065.82 | 98.1775 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069539 | Construcción De Orquidario 2a. Etapa | 08371D04602D07D001 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 29507000 | 29507000 | 13566955.46 | 22142401.62 | 2645 | 2645 | 0 | 0.008964 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 0.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201132159 | Modernización De La Infrastructura Vial Urbana De La Lateral Poniente Del Libramiento Norte Entre El Boulevard Juan Pablo Segundo Y Carretera Internacional 190, Subtramo Del Cad. 0 173 Al 0 598 | 152211E05801I12B057101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 733492.6 | 733492.6 | 733492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 635876 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201132161 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 13a. Sur Poniente Entre 20a. Y 21a. Poniente Y 20a. Poniente Sur Entre 13a. Sur | 152211E05801I12B075101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 910259.97 | 910259.97 | 910259.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 635876 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201132164 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pav. Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Jesús Gamboa Entre Margarita De Gortari Y Juan Sabines, Colonia Los Presidentes) | 152211E05801I12B074101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1495523.61 | 1495523.61 | 1495523.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 635876 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201132165 | Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Mitzitón De San Cristóbal De Las Casas (Construcción) | 142411E06501S03B017078025828H012018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Mitzitón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1791396.63 | 1791396.63 | 1791396.63 | 877600.25 | 877600.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 215346 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201132166 | Boca De Tormenta Para Aguas Pluviales De La 7a. Av. Sur Y Boulevard Internado No.11, Boulevard Los Cafetales Y 4a. Av. Sur Y Boulevard Internado No.11, En Tapachula (Construcción) | 152211E05801I12B050089025828H012018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2607125.98 | 2607125.98 | 2607125.98 | 1275345.83 | 1275345.83 | 1275345.83 | 1275345.83 | 48.9177 | 0 | Otros | 369198 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201132171 | Puente Peatonal Sobre El Boulevard Lic. Salomón González Blanco, Entre 3ª. Y 5ª. Poniente Norte (Construcción) | 152211E05801I12B071101025828H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5090653.74 | 5090653.74 | 5090653.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 635876 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201132177 | Parque Ecológico De Tapachula (Reconstrucción Y Equipamiento) | 142411E06501S03B016089025828H012018 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 16968864.56 | 16968864.56 | 16968864.56 | 16183313.48 | 16183313.48 | 16159862.48 | 10832562.48 | 95.2324 | 0 | Otros | 369198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201133311 | Boulevard: Comitán - Las Margaritas (Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 640; Subtramo: Km.0 000 Al Km. 3 800) (Construcción De Puente Peatonal "Cash" Ubicado En El Km. 2 800 Y Construcción De Puente Peatonal | 152211E05801I12B058019025828H012018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4640846.85 | 4640846.85 | 4640846.85 | 2275000 | 2275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165084 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201133347 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle 1a. Y 2a. Privada Entre Av. Huitepec Vista Hermosa Y Calle Cerr | 152211E05801I12B070078025828H012018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2789559.16 | 2789559.16 | 2789559.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201133619 | Estudio, Proyecto Y Construcción Del Puente Vehicular, Ubicado En El Km. 0 230 Del Camino: Azteca - Barrio Malpaso, Tramo: Km. 0 000 - Km. 0 500 | 153511E05901C03B065 | Chiapas | Arriaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 0 | 1029600.72 | 1029600.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43040 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: Localidad: Varias Estatus:POR INICIAR
CHP18180201133620 | Estudio, Proyecto Y Construcción Del Puente Vehicular, Ubicado En El Km. 4 125 Del Camino: E.C. (Tapachula - Arriaga), Altamira I | 153511E05901C03B066 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 0 | 593904.57 | 593904.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50682 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: Estatus: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133950 | Construcción Del Libramiento Sur De Tuxtla Gutierrez | 153511E06001C03B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 0 | 99738714.65 | 99738714.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 635876 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Por contratar / Registro: Localidad: Tuxtla Gutiérrez Estatus: Por contratar