## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00160200685558 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Canalumtic En El Municipio De Chalchihuitán - 175335 | 175335 | Chiapas | Chalchihuitán | Canalumtic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200685559 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Para Beneficiar A La Localidad Chamula En El Municipio Del Mismo Nombre - 181625 | 181625 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200696457 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Ního En El Municipio De Bochil - 174572 | 174572 | Chiapas | Bochil | Ního | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200701958 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Emiliano Zapata En El Municipio De Bochil - 174680 | 174680 | Chiapas | Bochil | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200701970 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Bachén De Poconichim En El Municipio De Chenalhó - 181647 | 181647 | Chiapas | Chenalhó | Bachén de Poconichim | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200707607 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Sakchilbalté En El Municipio De Chanal - 181643 | 181643 | Chiapas | Chanal | Sakchilbate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200707673 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Caralampio Chavín En El Municipio De Amate - 174149 | 174149 | Chiapas | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200712862 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tzak En El Municipio De Chalchihuitán - 175155 | 175155 | Chiapas | Chalchihuitán | Tz'Ak | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160200712863 | Construcción De Sistema Del Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Benito Quezada En El Municipio De Berriozabal - 174174 | 174174 | Chiapas | Berriozábal | Benito Quezada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750037 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304133 | 304133 | Chiapas | Huitiupán | El Azufre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750039 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304094 | 304094 | Chiapas | Huitiupán | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750040 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304096 | 304096 | Chiapas | Huitiupán | Cacateal Pital | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750046 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304099 | 304099 | Chiapas | Huitiupán | Nuevo San Pedro Pabuchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750048 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304105 | 304105 | Chiapas | Huitiupán | Huanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750099 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nueva Virginia - 236480 | 236480 | Chiapas | La Independencia | Nueva Virginia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750159 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De La Esperanza - 347731 | 347731 | Chiapas | La Independencia | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750166 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De San Juan - 347752 | 347752 | Chiapas | La Independencia | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750177 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Tres Pinos - 347763 | 347763 | Chiapas | La Independencia | Tres Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750186 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Nuevo Santo Tomás - 347787 | 347787 | Chiapas | La Independencia | Nuevo Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750436 | Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Corazon De María - 348081 | 348081 | Chiapas | Ocosingo | Corazón de María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750459 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rio América - 236676 | 236676 | Chiapas | Las Margaritas | Río América | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750467 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Florida - 236696 | 236696 | Chiapas | Las Margaritas | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750542 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353882 | 353882 | Chiapas | Chamula | Botatulán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750543 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353189 | 353189 | Chiapas | Chamula | Noctic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750622 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Nuevas Maravillas En El Municipio De Cintalapa - 227840 | 227840 | Chiapas | Cintalapa | Nuevas Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750636 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Tercera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nueva Morelia Municipio De Ocosi - 228532 | 228532 | Chiapas | Ocosingo | Nueva Morelia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750647 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Jerusalén En El Municipio De Ocosingo - 203023 | 203023 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750648 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Bethel En El Municipio De Ocosingo - 200019 | 200019 | Chiapas | Ocosingo | Bethel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750660 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De El Mirador En El Municipio De Cintalapa - 197692 | 197692 | Chiapas | Cintalapa | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750718 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 354139 | 354139 | Chiapas | Chamula | Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750719 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar Al Barrio Centro De La Localidad De Cruzt - 227793 | 227793 | Chiapas | Chamula | Cruztón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750721 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 352948 | 352948 | Chiapas | Chamula | Jolpajaltón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750723 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 354781 | 354781 | Chiapas | Chamula | Narváez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750725 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Nichnamtic En El Municipio - 227811 | 227811 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750729 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Pajalton Alto - 348052 | 348052 | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750730 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 354596 | 354596 | Chiapas | Chamula | El Pozo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750731 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353112 | 353112 | Chiapas | Chamula | Pozuelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750733 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353005 | 353005 | Chiapas | Chamula | Yaltem | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750734 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 352716 | 352716 | Chiapas | Chamula | Yalvanté | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750735 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353249 | 353249 | Chiapas | Chamula | Bautista Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750868 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Venustiano C - 227779 | 227779 | Chiapas | Bochil | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750985 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 354850 | 354850 | Chiapas | Chamula | Tzotomtetic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750987 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 354683 | 354683 | Chiapas | Chamula | Tikomón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750989 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353646 | 353646 | Chiapas | Chamula | Seteltón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300750991 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353745 | 353745 | Chiapas | Chamula | Los Ranchos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751002 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 354051 | 354051 | Chiapas | Chamula | Tilil Centro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751081 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Atzamilho En El Municipio De Chenalhó - 195219 | 195219 | Chiapas | Chenalhó | Atzamilho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751092 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Patcruz En El Municipio De Chenalhó - 195254 | 195254 | Chiapas | Chenalhó | Patcruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751314 | Modernización Y Ampliación Del Camino Telestaquín A El Manguito Buenavista A San Gabriel A Mazanilho - 363476 | 363476 | Chiapas | Ixtapa | Telestaquín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751317 | Modernización Y Ampliación Del Camino Nuevo San Juan Chamula A San Miguel Mitontic Punta De Piedad - 363544 | 363544 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751374 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Francisco I Madero En El Municipio De Jiquipilas - 197717 | 197717 | Chiapas | Jiquipilas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751376 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Laguna Las Delicias La Gloria - 347840 | 347840 | Chiapas | Las Margaritas | Laguna las Delicias (La Gloria) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751393 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Carmen Zacatal En El Municipio De Jitotol - 197725 | 197725 | Chiapas | Jitotol | Carmen Zacatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751444 | Modernización Y Ampliación Del Camino Carretera Internacional A Ejido Chupamiel A Llano Grande - 363708 | 363708 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751453 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Guadalupe Chiquito - 347852 | 347852 | Chiapas | Las Margaritas | Guadalupe Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751460 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Mexiquito - 347873 | 347873 | Chiapas | Las Margaritas | Mexiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751502 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Allende En El Municipio De Las Margaritas - 200006 | 200006 | Chiapas | Las Margaritas | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751512 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304107 | 304107 | Chiapas | Huitiupán | Cerro la Pava | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751533 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Perlas En El Municipio De Las Margaritas - 200011 | 200011 | Chiapas | Las Margaritas | Las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751545 | Construcción De Puente Colgante Sobre El Rió Camoapa - 238197 | 238197 | Chiapas | Juárez | El Triunfo 3ra. Sección (El Santuario) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751564 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segund Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Buenavista Del Municipio De Larrainzar - 199029 | 199029 | Chiapas | Larráinzar | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751571 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Chichelalhó En El Municipio De Larrainzar - 199062 | 199062 | Chiapas | Larráinzar | Chichelalhó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751617 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Natilyaxaltik En El Municipio De Larrainzar - 199066 | 199066 | Chiapas | Larráinzar | Natilyaxaltik | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751619 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Okóxton En El Municipio De Larrainzar - 199043 | 199043 | Chiapas | Larráinzar | Ok'Oxton | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751672 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Benito Juárez - 347806 | 347806 | Chiapas | Las Margaritas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751676 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Candelaria Pachán - 347829 | 347829 | Chiapas | Las Margaritas | Candelaria Pachán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751682 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304108 | 304108 | Chiapas | Huitiupán | Agustín Rubio (Río Toro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751691 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304120 | 304120 | Chiapas | Huitiupán | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751694 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Huitiupán - 304130 | 304130 | Chiapas | Huitiupán | Chanival | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300751763 | Modernización Y Ampliación Del Camino Huixtán A Oxchuc A San Antonio Balashilna A Dolores Chempil A Buena Vista - 363378 | 363378 | Chiapas | Huixtán | San Antonio Balashilna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752170 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Lázaro Cárdenas Chilil En El - 228504 | 228504 | Chiapas | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752386 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Macedonia En El Municipio De Ocosingo - 203039 | 203039 | Chiapas | Ocosingo | Macedonia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752387 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Saneamiento En La Localidad De Crestón Del Gallo - 347627 | 347627 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Crestón del Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752653 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353564 | 353564 | Chiapas | Chamula | Botameste | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752654 | Construcción De Ollacolector De Captación De Agua Pluvial - 353940 | 353940 | Chiapas | Chamula | Yaaltz'Unun | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CHAMULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752680 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Azapac Amatal En El Municipio De Francisco León - 197710 | 197710 | Chiapas | Francisco León | Azapac Amatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752864 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Mixto En La Localidad Victorico R Grajales - 347591 | 347591 | Chiapas | Las Margaritas | Victórico R. Grajales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752891 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Xoctón Xoctoctic En El Municipio De Mitontic - 200018 | 200018 | Chiapas | Mitontic | Xoctón (Xoctoctic) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300752911 | Construcion Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad En La Localidad De Villaflores - 337514 | 337514 | Chiapas | Motozintla | Villaflores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753029 | Modernización Y Ampliación Del Camino Carretera Internacional San Juanito Quechit Pamala El Real Yaxoquintela Plácido Flo - 363844 | 363844 | Chiapas | Ocosingo | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753041 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Terecera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Tenango Municipio De Ocosingo - 203026 | 203026 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753518 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar A La Localidad De Nueva Loma Lind - 199006 | 199006 | Chiapas | La Trinitaria | Nueva Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753663 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Treinta De Marzo El Vergel - 237725 | 237725 | Chiapas | Palenque | 30 de Marzo (El Vergel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753669 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Cristalina - 237754 | 237754 | Chiapas | Palenque | Agua Cristalina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753673 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo México En El Municipio De Palenque - 209502 | 209502 | Chiapas | Palenque | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753674 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Alfredo Bonfil En El Municipio De Palenque - 214257 | 214257 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753829 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Calzada El Provinciano En El Municipio De Villa Corzo - 220276 | 220276 | Chiapas | Villa Corzo | Calzada el Provinciano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753950 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Las Rosas - 309586 | 309586 | Chiapas | Las Rosas | Cancantic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753965 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Las Rosas - 309606 | 309606 | Chiapas | Las Rosas | Zacualpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753969 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Municipio De Las Rosas - 309599 | 309599 | Chiapas | Las Rosas | Nuevo Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753986 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Caoba - 237706 | 237706 | Chiapas | Palenque | La Caoba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300753987 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Jalisco Osumacinta - 222228 | 222228 | Chiapas | Palenque | Nuevo Jalisco Osumacinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754047 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Mundo Segunda Sección En El Municipio De Salto De Agua - 216987 | 216987 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754090 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar A La Localidad De Pedernal En El - 231188 | 231188 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Pedernal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754148 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Unión Hidalgo El Chorro En El Municipio De Sabanilla - 216844 | 216844 | Chiapas | Sabanilla | Unión Hidalgo (El Chorro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754170 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tanques De La Localidad Cerro Nava - 347573 | 347573 | Chiapas | Sabanilla | Cerro de Nava | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754195 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Nazareth En El Municipio De Salto De Agua - 216878 | 216878 | Chiapas | Salto de Agua | Nazareth | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754211 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad Tiemopa En El Muncipio De Salto De Agua - 217308 | 217308 | Chiapas | Salto de Agua | Tiemopa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754224 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Allende En El Municipio De Salto De - 228552 | 228552 | Chiapas | Salto de Agua | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754249 | Construcción Para El Sistema De Agua Potable Por Bombeo En La Localidad Escobillal - 336743 | 336743 | Chiapas | Siltepec | Escobillal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754291 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar A La Localidad De Guadalupe Shunca - 231184 | 231184 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Guadalupe Shuncalá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754369 | Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Balún Canán En El Municipio De Tenejapa - 227736 | 227736 | Chiapas | Tenejapa | Balún Canán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754373 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chana - 348105 | 348105 | Chiapas | Tenejapa | Chana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754376 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chixtontix - 347994 | 347994 | Chiapas | Tenejapa | Chixtontic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754408 | Rehabilitación Del Sistema Línea Y Conducción Y Tomas Domiciliarias De La Red De Agua Potable - 347551 | 347551 | Chiapas | Tenejapa | Tres Cerros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754420 | Construcción De La Segunda Etapa De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Yetzucum El Mun - 220171 | 220171 | Chiapas | Tenejapa | Yetzucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754569 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Yashulumilja En El Municipio De Teopisca - 227752 | 227752 | Chiapas | Teopisca | Yashlumilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754649 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Los Mangos En El Municipio De Tenejapa - 220182 | 220182 | Chiapas | Tenejapa | Los Mangos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754715 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Agua Escondida - 348138 | 348138 | Chiapas | Teopisca | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754758 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Cruz Palenque En El Municipio De Tila - 220255 | 220255 | Chiapas | Tila | Cruz Palenque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754904 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad San Antonio Tzalani - 348115 | 348115 | Chiapas | La Trinitaria | San Antonio Tzalaní | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300754906 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San José Candelaria En El Municipio De La Trinitaria - 199024 | 199024 | Chiapas | La Trinitaria | San José Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755057 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ciudad Hidalgo - 347917 | 347917 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755058 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localiad De Ciudad Hidalgo - 347893 | 347893 | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755356 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nueva Esperanza En El Municipio De Tapachula - 231191 | 231191 | Chiapas | Tapachula | Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755381 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Adolfo Ruiz Cortines En El Municipio De Tecpatán - 220157 | 220157 | Chiapas | Tecpatán | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755462 | Modernización Y Ampliación Del Camino La Trinitaria Ciudad Cuauhtémoc Flor De Mayo Nueva Libertad El Colorado - 370025 | 370025 | Chiapas | La Trinitaria | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755498 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Lázaro Cárdenas En El Municipio De Tumbalá - 220263 | 220263 | Chiapas | Tumbalá | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755507 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 370048 | 370048 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755508 | 33903 Servicios Integrales - 324050 | 324050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755509 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 324048 | 324048 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755519 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 299961 | 299961 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755520 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 299959 | 299959 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755521 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 299970 | 299970 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755522 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 299967 | 299967 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300755523 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 299963 | 299963 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756028 | Modernización Y Construcción Del Camino Rural Nachig Tierra Blanca - 370041 | 370041 | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756029 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Navenchauc Del Municipi - 231196 | 231196 | Chiapas | Zinacantán | Navenchauc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756031 | Modernización Y Ampliación Del Camino Zinacantán Pinar Salinas - 370064 | 370064 | Chiapas | Zinacantán | Pinar Salinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756129 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Calvario Bahuitz En El Municipio De Yajalón - 220414 | 220414 | Chiapas | Yajalón | Calvario Bahuitz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756240 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Chivalito Tercera Sección En El Muncipio De Salto De Agua - 217351 | 217351 | Chiapas | Salto de Agua | Chivalito 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756244 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De La Flor De Bascán En El Municipio De Salto De - 228649 | 228649 | Chiapas | Salto de Agua | La Flor de Bascán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756420 | Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Cancuc Guaquitepec Sitalá - 370111 | 370111 | Chiapas | San Juan Cancuc | San Juan Cancuc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756439 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tenejapa San Juan Cancuc Chiloljá Nichteel San Antonio - 370081 | 370081 | Chiapas | San Juan Cancuc | Chiloljá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756445 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad Bapuz En El Muncipio De San Juan Cancuc - 220104 | 220104 | Chiapas | San Juan Cancuc | Bapuz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756534 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo San Andrés De La Paz En El Municipio De Ma - 200016 | 200016 | Chiapas | Maravilla Tenejapa | Nuevo San Andrés de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756661 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Choyo En El Municipio De Santiago El Pinar - 220120 | 220120 | Chiapas | Santiago el Pinar | Choyo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756677 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Retiro En El Municipio De Palenque - 214214 | 214214 | Chiapas | Palenque | Nuevo Retiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756680 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Lorenzo Chocoljá En El Municipio De Palenque - 214240 | 214240 | Chiapas | Palenque | San Lorenzo (Chocoljá) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756794 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Ocuilapa De Juarez - 337528 | 337528 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756797 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santa Isabel En El Municipio De Ocozocoautla De Espinosa - 203071 | 203071 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756844 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar A La Localidad De Lomjovel - 209501 | 209501 | Chiapas | Oxchuc | Lomjovel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756862 | Modernización Y Ampliación Del Camino Oxchuc Ocosingo Saklumiljá El Niz - 364011 | 364011 | Chiapas | Oxchuc | Saklumiljá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756872 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar A La Localidad De El Porvenir Nej - 209497 | 209497 | Chiapas | Oxchuc | El Porvenir Nejwits | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756915 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Potiojá En El Municipio De Palenque - 210690 | 210690 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300756939 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Santa Fe En El Municipio De Ocozocoautla De Espinosa - 203046 | 203046 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Nuevo Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300757070 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Consistente En Tanques De Captación Pluvial Para Beneficiar A La Localidad De Chenco En El Mun - 209492 | 209492 | Chiapas | Oxchuc | Chenco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00180201085141 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 140383 | 140383 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 5626321.11 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 10000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00180201086730 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121317 | 121317 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 500062.57 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00180201086731 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121273 | 121273 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 21535.84 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00180201086733 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121310 | 121310 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 227448.17 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00180201086734 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121305 | 121305 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 604139.37 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00180201086735 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121297 | 121297 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 220979.92 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00180201086736 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 121288 | 121288 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 558360.76 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP16160200685614 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Belen Del Municipio De Acala - 171216 | 171216 | Chiapas | Acala | Belén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4478448.49 | 4478448.49 | 4478448.49 | 4450263.1 | 4450263.1 | 2608697.6 | 2608697.6 | 58.25 | 0 | Otros | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160200696455 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Jolsostetic En El Municipio De Chalchihuitán - 175409 | 175409 | Chiapas | Chalchihuitán | Jolsostetic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2272761.16 | 2648651.42 | 2207209.52 | 2207209.52 | 2207209.52 | 1183181.96 | 1183181.96 | 44.6711 | 0 | Otros | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160200707590 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidades De Chamula Saclamantón Tres Cruces Cruz Ch - 181630 | 181630 | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5476520.52 | 5476520.52 | 5476520.52 | 5345650.65 | 5345650.65 | 2233848.8 | 2233848.8 | 40.7896 | 0 | Otros | 5583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160200712866 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Yakampot Yokpot En El Municipio De Chamula - 181637 | 181637 | Chiapas | Chamula | Yakampot (Yokpot) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4694399.26 | 4604399.26 | 4604399.26 | 4604399.26 | 4604399.26 | 3618735.79 | 3618735.79 | 78.593 | 0 | Otros | 376 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160200723731 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Cerro En El Municipio De Bochil - 175288 | 175288 | Chiapas | Bochil | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2531988.34 | 2470757.95 | 2470757.95 | 2470757.95 | 2470757.95 | 1888936.02 | 1888936.02 | 76.4517 | 0 | Otros | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Conclusion / Registro:
CHP16160300750023 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buenavista Municipio De Chilón - 204385 | 204385 | Chiapas | Chilón | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2347187.2 | 2347187.2 | 2347187.2 | 2347187.2 | 2347187.2 | 1173593.6 | 1173593.6 | 50 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750138 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Ojo De Agua Anexo Badenia - 208429 | 208429 | Chiapas | La Independencia | Ojo de Agua (Anexo Badenia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2607743.79 | 2607743.79 | 2607743.79 | 2607743.79 | 2607743.79 | 1303871.9 | 1303871.9 | 50 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750180 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Bonanza - 208426 | 208426 | Chiapas | La Independencia | Bonanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2057912.05 | 2057912.05 | 2057912.05 | 2057912.05 | 2057912.05 | 1028956.03 | 1028956.03 | 50 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750432 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Paraje Nazareth Uno - 222096 | 222096 | Chiapas | Ocosingo | Paraje Nazaret Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1164749.85 | 1164749.85 | 582374.93 | 582374.93 | 48.5312 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750453 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Velasco - 236642 | 236642 | Chiapas | Las Margaritas | Agua Velasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2338513.52 | 2338513.52 | 2338513.52 | 2338513.52 | 2338513.52 | 1169256.77 | 1169256.77 | 50 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750455 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Anexo La Trinidad - 204402 | 204402 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo la Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2465606.64 | 2465606.64 | 2465606.64 | 2465606.64 | 2465606.64 | 1232803.32 | 1232803.32 | 50 | 0 | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750479 | Construcción Del Sistema De Saneamiento En La Localidad De Anexo Carmen Carmen Chiquito - 231600 | 231600 | Chiapas | Las Margaritas | Anexo Carmen (Carmen Chiquito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750528 | Modernización Y Ampliación Del Camino Los Angeles A Argentina - 362038 | 362038 | Chiapas | El Bosque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7397654.79 | 13882496.49 | 13882496.49 | 11502060.64 | 11502060.64 | 9559386.89 | 9559386.89 | 68.8593 | 0 | Otros | 21690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750623 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Gracias A Dios En El Municipio De Cintalapa - 195495 | 195495 | Chiapas | Cintalapa | Gracias a Dios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2431318.37 | 2388043.15 | 2388043.15 | 2202693.54 | 2202693.54 | 1802830.72 | 1802830.72 | 75.4941 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750645 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Arena Segunda Sección Morelos - 221987 | 221987 | Chiapas | Ocosingo | La Arena 2da. Sección (Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1629749.02 | 1629749.02 | 814874.51 | 814874.51 | 48.9414 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750650 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Pedregal - 221981 | 221981 | Chiapas | Ocosingo | Nuevo Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1675000 | 1675000 | 1675000 | 1639749.35 | 1639749.35 | 819874.68 | 819874.68 | 48.9477 | 0 | Otros | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750717 | Modernización Y Ampliación Del Camino Sclc A San Juan Chamula A Bechijtic A Tzojlum - 362640 | 362640 | Chiapas | Chamula | Bechijtic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7447654.79 | 9109234.67 | 9109234.67 | 9109234.67 | 9109234.67 | 5560042.02 | 5560042.02 | 61.0374 | 0 | Otros | 85177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750720 | Modernización Y Ampliación Del Camino Larrainzar A Aldama A Epalchén A Tentic - 362746 | 362746 | Chiapas | Chamula | Epalchén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7252345.21 | 7252345.21 | 7252345.21 | 7252345.21 | 7252345.21 | 4297365.17 | 4297365.17 | 59.2548 | 0 | Otros | 85177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750726 | Modernización Y Ampliación Del Camino Las Ollas A Chicumtantic A El Pozo - 363164 | 363164 | Chiapas | Chamula | Las Ollas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6597654.79 | 9366653.44 | 9366653.44 | 9366653.44 | 9366653.44 | 7863660.87 | 7863660.87 | 83.9538 | 0 | Otros | 85177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750982 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Centro Chich En El Municipio De Chilón - 195407 | 195407 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5719633.33 | 5589633.33 | 5589633.33 | 5589633.33 | 5589633.33 | 4142218.1 | 4142218.1 | 74.1054 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300750992 | Modernización Y Ampliación Del Camino Yakampot Yokpot A Yalchitom - 363255 | 363255 | Chiapas | Chamula | Yakampot (Yokpot) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 14479574.77 | 14588790.03 | 14588790.03 | 14479574.77 | 14479574.77 | 9024736.64 | 9024736.64 | 61.8608 | 0 | Otros | 85177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300751083 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tres Cerros A Miguel Utrilla Los Chorros A Majomut A Chenalhó A Pantelhó - 364105 | 364105 | Chiapas | Chenalhó | Miguel Utrilla (Los Chorros) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7851116.45 | 8339775.4 | 8339775.4 | 8339775.37 | 8339775.37 | 4923266.15 | 4923266.15 | 59.0336 | 0 | Otros | 39618 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300751156 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad San Marcos Aviles En El Municipio De Chilón - 195466 | 195466 | Chiapas | Chilón | San Marcos Avilés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2490126.2 | 2490125.25 | 2490125.25 | 2490125.25 | 2490125.25 | 2192718.42 | 2192718.42 | 88.0566 | 0 | Otros | 492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP16160300751371 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad La Nueva En El Municipio De Copainala - 228486 | 228486 | Chiapas | Copainalá | La Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9342497.26 | 9301420 | 9301420 | 9301420 | 9301420 | 7152078.14 | 7152078.14 | 76.8923 | 0 | Otros | 643 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752002 | Modernización Y Ampliación Del Camino Altamirano A Belisario Dominguez - 362172 | 362172 | Chiapas | Altamirano | Altamirano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6902345.21 | 7160691.95 | 7160691.95 | 7160691.95 | 7160691.95 | 3912516.34 | 3912516.34 | 54.6388 | 0 | Otros | 34221 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752041 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Onilja - 231833 | 231833 | Chiapas | Altamirano | Onilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2973979.15 | 2973979.15 | 2973979.15 | 2973979.15 | 2973979.15 | 1486989.58 | 1486989.58 | 50 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752051 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Nuevo Jardín - 221097 | 221097 | Chiapas | Altamirano | El Nuevo Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1629749.75 | 1629749.75 | 814874.88 | 814874.88 | 48.9414 | 0 | Otros | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752054 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Zapotal - 236088 | 236088 | Chiapas | Altamirano | El Zapotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1254875.25 | 1254875.25 | 1254875.25 | 1254875.25 | 1254875.25 | 627437.63 | 627437.63 | 50 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752066 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Anexo Monterrey - 204382 | 204382 | Chiapas | Altamirano | Anexo Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2016745.1 | 2016745.1 | 2016745.1 | 2016745.1 | 2016745.1 | 1008372.55 | 1008372.55 | 50 | 0 | Otros | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752069 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Ocotal - 221123 | 221123 | Chiapas | Altamirano | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1660000 | 1307497.7 | 1307497.7 | 1307497.7 | 1307497.7 | 653748.85 | 653748.85 | 50 | 0 | Otros | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752397 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Gavilanes - 236108 | 236108 | Chiapas | Bejucal de Ocampo | Bejucal de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1833125.85 | 1833125.85 | 1833125.85 | 1833125.85 | 1833125.85 | 916562.93 | 916562.93 | 50 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752503 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Llano Grande En El Municipio De Coapilla - 197703 | 197703 | Chiapas | Coapilla | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10186192.58 | 9966192.58 | 9966192.58 | 9966192.58 | 9966192.58 | 6035128.43 | 6035128.43 | 60.556 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300752739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo - 221996 | 221996 | Chiapas | Ocosingo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1634754.56 | 1634754.56 | 817377.28 | 817377.28 | 48.9447 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300753018 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Damasco - 347601 | 347601 | Chiapas | Ocosingo | Damasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4410695.79 | 4410695.79 | 4410695.79 | 2205347.9 | 2205347.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300753052 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lucumilja - 221967 | 221967 | Chiapas | Ocosingo | Lucumilja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1634849.45 | 1634849.45 | 817424.73 | 817424.73 | 48.9476 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300753553 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad El Corralito - 323781 | 323781 | Chiapas | Villa Corzo | El Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300753675 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Alianza - 222244 | 222244 | Chiapas | Palenque | La Alianza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300753739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Linda - 208358 | 208358 | Chiapas | Yajalón | Loma Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2296349.88 | 2296349.88 | 2296349.88 | 2296349.88 | 2296349.88 | 1148174.94 | 1148174.94 | 50 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300753826 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad Francisco Madero - 323829 | 323829 | Chiapas | Villa Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300753828 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad La Providencia Barrio La Providencia - 323858 | 323858 | Chiapas | Villa Corzo | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300753859 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Santa Cruz - 323701 | 323701 | Chiapas | Villa Corzo | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300753878 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco El Recuerdo - 323978 | 323978 | Chiapas | Villa Corzo | El Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300754095 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastian Buenavista - 204407 | 204407 | Chiapas | Las Rosas | San Sebastián Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2067582.25 | 2067582.25 | 2067582.25 | 2067582.25 | 2067582.25 | 1033791.13 | 1033791.13 | 50 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300754886 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Susuclumil - 208327 | 208327 | Chiapas | Tila | Susuclumil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2313094.9 | 2313094.9 | 2313094.9 | 2313094.9 | 2313094.9 | 21081.82 | 21081.82 | 0.91141 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300755425 | Modernización Y Ampliación Del Camino Teopisca Villa Las Rosas El Puerto San Lázaro - 370005 | 370005 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7397854.65 | 11128323.26 | 11128323.26 | 11125487.66 | 11125487.66 | 7549554.25 | 7549554.25 | 67.8409 | 0 | Otros | 66610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300755493 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Revancha - 208344 | 208344 | Chiapas | Tumbalá | La Revancha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2270931.26 | 2270931.26 | 2270931.26 | 2270931.26 | 2270931.26 | 1135465.63 | 1135465.63 | 50 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300755496 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Palmas - 208355 | 208355 | Chiapas | Tumbalá | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2372605.76 | 2372605.76 | 2372605.76 | 2372605.76 | 2372605.76 | 1186302.88 | 1186302.88 | 50 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300755869 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco El Carmen - 323870 | 323870 | Chiapas | Villa Corzo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300755929 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco El Ciprés - 323966 | 323966 | Chiapas | Villa Corzo | El Ciprés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300755933 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco La Suiza - 323999 | 323999 | Chiapas | Villa Corzo | La Suiza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300755973 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ojo De Agua - 208361 | 208361 | Chiapas | Yajalón | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2186001.77 | 2186001.77 | 2186001.77 | 2186001.77 | 2186001.77 | 1093000.88 | 1093000.88 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300756246 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tulija - 204421 | 204421 | Chiapas | Salto de Agua | San Miguel Tulija | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3402445.66 | 3402445.66 | 3402445.66 | 3402445.66 | 3402445.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300756255 | Ampliación De La Linea De Distribución De Energía Electrica En La Localidad Francisco La Virtud - 324012 | 324012 | Chiapas | Villa Corzo | La Virtud | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300756488 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mollejón Segunda Sección - 231217 | 231217 | Chiapas | Benemérito de las Américas | El Mollejón Segunda Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1248666.67 | 1248666.67 | 624333.34 | 624333.34 | 49.9467 | 0 | Otros | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300756491 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Roberto Barrios Ríos - 231207 | 231207 | Chiapas | Benemérito de las Américas | Roberto Barrios Río | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1653776.46 | 1653776.46 | 826888.23 | 826888.23 | 49.663 | 0 | Otros | 741 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP16160300756674 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Arroyo Belén - 222085 | 222085 | Chiapas | Palenque | Arroyo Belén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1629714.15 | 1629714.15 | 814857.08 | 814857.08 | 48.9404 | 0 | Otros | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974240 | Construcción De Treita Y Nueve Baños Rurales Con Fosas Septicas Y Pozos De Absorción - 290471 | 290471 | Chiapas | Chilón | Delina Alta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2178586.4 | 2178586.4 | 2178586.4 | 2178490.61 | 2178490.61 | 2178490.61 | 2178490.61 | 99.9956 | 0 | Otros | 456 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974450 | Construcción De Ochenta Y Tres Baños Rurales Con Fosas Septicas Y Pozos De Absorción - 290876 | 290876 | Chiapas | Ocosingo | El Mango | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997484.13 | 3997484.13 | 3997484.13 | 3997484.13 | 99.9371 | 0 | Otros | 327 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974456 | Construcción De Cincuenta Y Ocho Tanques De Captación Pluvial - 304773 | 304773 | Chiapas | Las Margaritas | Nuevo Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996177.27 | 2996177.27 | 2996177.27 | 2996177.27 | 99.8726 | 0 | Otros | 277 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974469 | Construcción De Ciento Treinta Y Tres Tanques De Captación Pluvial - 304684 | 304684 | Chiapas | Las Margaritas | Rosario Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999890.53 | 6999890.53 | 6999890.53 | 6999890.53 | 99.9984 | 0 | Otros | 233 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974470 | Construcción De Cuarenta Y Ocho Tanques De Captación Pluvial - 304595 | 304595 | Chiapas | Las Margaritas | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2599426.75 | 2599426.75 | 2599426.75 | 2599426.75 | 99.978 | 0 | Otros | 4436 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974482 | Construcción De Cuarenta Baños Rurales Con Fosas Septicas Y Pozos De Absorción - 290648 | 290648 | Chiapas | Ocosingo | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2099988.62 | 2099988.62 | 2099988.62 | 2099988.62 | 99.9995 | 0 | Otros | 4625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974510 | Modernización Y Ampliación Del Camino Los Ángeles Argentina - 294359 | 294359 | Chiapas | El Bosque | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5998750.51 | 899812.58 | 899812.58 | 899812.58 | 899812.58 | 899812.58 | 899812.58 | 100 | 0 | Otros | 21690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974557 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Mirador - 293212 | 293212 | Chiapas | Cintalapa | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1799951.75 | 17999.52 | 17999.52 | 17999.52 | 17999.52 | 17999.52 | 17999.52 | 100 | 0 | Otros | 267 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974589 | Modernización Y Ampliación Del Camino Ec Chalchihuitán Tsacucun Joltealal - 294918 | 294918 | Chiapas | Chalchihuitán | Tzacucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3960396.03 | 594059.4 | 594059.4 | 594059.4 | 594059.4 | 594059.4 | 594059.4 | 100 | 0 | Otros | 14783 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974643 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Tercera Etapa Para Beneficiar A La Localidad Nichnamtic En El Municipio D - 290989 | 290989 | Chiapas | Chamula | Nichnamtic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3998946.96 | 39989.49 | 39989.49 | 39989.49 | 39989.49 | 39989.49 | 39989.49 | 100 | 0 | Otros | 552 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Conclusion / Registro:
CHP17170400974651 | Modernización Y Ampliación Del Camino Ec Las Ollas Chicumtantic El Pozo - 294502 | 294502 | Chiapas | Chamula | Las Ollas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4999967.23 | 49999.67 | 49999.67 | 49999.67 | 49999.67 | 49999.67 | 49999.67 | 100 | 0 | Otros | 85177 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974660 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Tercera Etapa - 293287 | 293287 | Chiapas | Chamula | Saclamantón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11999897.65 | 119998.98 | 119998.98 | 119998.98 | 119998.98 | 119998.98 | 119998.98 | 100 | 0 | Otros | 287 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974682 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Vaalchen En El Municipio De Chamula - 291101 | 291101 | Chiapas | Chamula | Va'Alch'En | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3999894.44 | 39998.94 | 39998.94 | 39998.94 | 39998.94 | 39998.94 | 39998.94 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974746 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Tercera Etapa - 293278 | 293278 | Chiapas | Bochil | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5994806.53 | 59948.07 | 59948.07 | 59948.07 | 59948.07 | 59948.07 | 59948.07 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974756 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa - 293060 | 293060 | Chiapas | Bochil | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974803 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Centro Chich En El Municipio De Chilón - 290746 | 290746 | Chiapas | Chilón | Centro Chich | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10594301.47 | 105943.01 | 105943.01 | 105943.01 | 105943.01 | 105943.01 | 105943.01 | 100 | 0 | Otros | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400974953 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chicomuselo Terminación De La Construcción Y Equipamiento - 211220 | 211220 | Chiapas | Chicomuselo | Chicomuselo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2017 | 24047792.73 | 23540905.76 | 23540905.76 | 23540905.76 | 23540905.76 | 23540905.76 | 23540905.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 96 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400975016 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 337534 | 337534 | Chiapas | La Concordia | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400975017 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 337445 | 337445 | Chiapas | La Concordia | Nueva Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400975020 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 337276 | 337276 | Chiapas | La Concordia | Plan de Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400975038 | Modernización Y Ampliación Del Camino Nuevo San Juan Chamula San Miguel Mitontic Punta De Piedad - 294975 | 294975 | Chiapas | Ixtapa | Nuevo San Juan Chamula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3097100 | 464565 | 464565 | 464565 | 464565 | 464565 | 464565 | 100 | 0 | Otros | 27428 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975050 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 337604 | 337604 | Chiapas | Jiquipilas | Nueva Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400975051 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 337707 | 337707 | Chiapas | Jiquipilas | Liberación | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400975089 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 292991 | 292991 | Chiapas | Jiquipilas | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1898179.62 | 284726.94 | 284726.94 | 284726.94 | 284726.94 | 284726.94 | 284726.94 | 100 | 0 | Otros | 261 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975092 | Modernización Y Ampliación Del Camino Jitotol San Andrés Duraznal - 294298 | 294298 | Chiapas | Jitotol | Jitotol | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7996208.65 | 79962.09 | 79962.09 | 79962.09 | 79962.09 | 79962.09 | 79962.09 | 100 | 0 | Otros | 21608 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975146 | Modernización Y Ampliación Del Camino Ec Carretera Internacional Ejido Chupamie Llano Grande - 294203 | 294203 | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7999011.36 | 79990.11 | 79990.11 | 79990.11 | 79990.11 | 79990.11 | 79990.11 | 100 | 0 | Otros | 40683 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975234 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Bachen En El Municipio De Larrainzar - 290951 | 290951 | Chiapas | Larráinzar | Bachén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 600000 | 600000 | 534827.42 | 534827.42 | 534827.42 | 534827.42 | 89.1379 | 0 | Otros | 291 | 0 | 86 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975672 | Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Esquipulas En El Municipio De Amatán - 293126 | 293126 | Chiapas | Amatán | Esquipulas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4499589.78 | 44995.9 | 44995.9 | 44995.9 | 44995.9 | 44995.9 | 44995.9 | 100 | 0 | Otros | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975700 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y De Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Lázaro Cárdenas Chilil En El - 291047 | 291047 | Chiapas | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4499956.23 | 44999.56 | 44999.56 | 44999.56 | 44999.56 | 44999.56 | 44999.56 | 100 | 0 | Otros | 179 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975756 | Construcción De Aula Didactica En Emsad Doscientos Cincuenta - 293470 | 293470 | Chiapas | Cacahoatán | Salvador Urbina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP17170400975780 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 336774 | 336774 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400975788 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 336672 | 336672 | Chiapas | Angel Albino Corzo | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400975821 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Primera Etapa Consistente En La Construcción De Baños Rurales Con Fosas Septicas Y Pozos De Absor - 289677 | 289677 | Chiapas | Berriozábal | Amendu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3498094.94 | 3498094.94 | 3498094.94 | 3498094.94 | 99.9456 | 0 | Otros | 5583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400975876 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Berriozábal Reconstrucción Del Camino De Acceso Lado Poniente A La Colonia Independencia - 319916 | 319916 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 335356 | 335356 | 335356 | 335356 | 335356 | 335356 | 335356 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5197 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400975877 | Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Berriozábal Rehabilitación Y Mejoramiento Del Camino A La Colonia Popular La Independencia - 320231 | 320231 | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1292981.73 | 1292981.73 | 1292981.73 | 1292981.73 | 1292981.73 | 1292981.73 | 1292981.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51979 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400976064 | Construcción Del Sistema De Integral De Agua Potable - 293251 | 293251 | Chiapas | Francisco León | Nuevo Cristo Rey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9999899.19 | 99998.99 | 99998.99 | 99998.99 | 99998.99 | 99998.99 | 99998.99 | 100 | 0 | Otros | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976075 | Hospital Básico Comunitario De Frontera Comalapa Perforación Exploratoria Construcción - 294500 | 294500 | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2549945.25 | 2542295.4 | 2542295.4 | 2542295.4 | 2542295.4 | 2542295.4 | 2542295.4 | 100 | 0 | Otros | 67012 | 100 | 98 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400976242 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Estado - 209881 | 209881 | Chiapas | Mitontic | Mitontic | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46498 | 46498 | 46498 | 46498 | 46498 | 46498 | 46498 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976243 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Estado - 209853 | 209853 | Chiapas | Mitontic | Chalam | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 139494 | 139494 | 139494 | 139494 | 139494 | 139494 | 139494 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976245 | Ampliación Y Modernización Del Camino Titaltetic Entronque Tzoeptic - 293791 | 293791 | Chiapas | Mitontic | Titaltetic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 901326.04 | 901326.04 | 901326.04 | 901326.04 | 901326.04 | 901326.04 | 901326.04 | 100 | 0 | Otros | 12711 | 0 | 71.23 | Financiera: / Física: Proceso / Registro:
CHP17170400976246 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Estado - 255565 | 255565 | Chiapas | Mitontic | Tzoeptic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 139494 | 139496.93 | 139496.93 | 139496.93 | 139496.93 | 139496.93 | 139496.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976247 | Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria En El Estado - 259845 | 259845 | Chiapas | Mitontic | Xoctón (Xoctoctic) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DEL CAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 46500.93 | 46498 | 46498 | 46498 | 46498 | 46498 | 46498 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400976335 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Primera Etapa - 293093 | 293093 | Chiapas | Ocosingo | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2999897.53 | 29998.98 | 29998.98 | 29998.98 | 29998.98 | 29998.98 | 29998.98 | 100 | 0 | Otros | 367 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Inicio / Registro:
CHP17170400976336 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Tenango Municipio De Ocosingo - 293011 | 293011 | Chiapas | Ocosingo | Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2999956.13 | 29999.56 | 29999.56 | 29999.56 | 29999.56 | 29999.56 | 29999.56 | 100 | 0 | Otros | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976456 | Construcción De Cuarenta Y Siete Baños Rurales Con Fosas Sépticas Y Pozos De Absorción - 290982 | 290982 | Chiapas | Ocosingo | Ach Lumal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2898824.34 | 2898824.34 | 2898824.34 | 2898824.34 | 99.9595 | 0 | Otros | 1496 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976457 | Construcción De Sesenta Y Seis Baños Rurales Con Fosas Septicas Y Pozos De Absorción - 290921 | 290921 | Chiapas | Ocosingo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499878.15 | 3499878.15 | 3499878.15 | 3499878.15 | 99.9965 | 0 | Otros | 1756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976570 | Construcción De Sistema De Agua Para Beneficiar A La Localidad De Esperanza Joyeta En El Municipio De Tumbalá - 293000 | 293000 | Chiapas | Tumbalá | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2499896.18 | 24998.96 | 24998.96 | 24998.96 | 24998.96 | 24998.96 | 24998.96 | 100 | 0 | Otros | 274 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976572 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 292920 | 292920 | Chiapas | Tumbalá | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 195000 | 100 | 0 | Otros | 476 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976573 | Construccion De Sesenta Y Seis Baños Rurales Con Fosas Sépticas Y Pozos De Absorción - 292944 | 292944 | Chiapas | Tumbalá | Tientul Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499968.21 | 3499968.21 | 3499968.21 | 3499968.21 | 99.9991 | 0 | Otros | 177 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976656 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 292942 | 292942 | Chiapas | Palenque | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5104579.99 | 51045.8 | 51045.8 | 51045.8 | 51045.8 | 51045.8 | 51045.8 | 100 | 0 | Otros | 568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976657 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa - 293213 | 293213 | Chiapas | Palenque | Alfredo V. Bonfil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1798833.22 | 17988.33 | 17988.33 | 17988.33 | 17988.33 | 17988.33 | 17988.33 | 100 | 0 | Otros | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400976727 | Hospital Básico Comunitario De Pijijiapan Construcción Y Equipamiento De Pozo De Cincuenta Metros - 294945 | 294945 | Chiapas | Pijijiapan | Pijijiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1193702.05 | 1190120.94 | 1190120.94 | 1190120.94 | 1190120.94 | 1190120.94 | 1190120.94 | 100 | 0 | Otros | 50079 | 100 | 50 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400976985 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 293031 | 293031 | Chiapas | Salto de Agua | Nuevo Mundo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Otros | 111 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400977048 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Sabanilla Equipamiento Acabados Generales Obra Exterior E Instalaciones Complementarias - 211247 | 211247 | Chiapas | Sabanilla | Sabanilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2017 | 16882930.2 | 16154198.43 | 16154198.43 | 16154198.43 | 16154198.43 | 16154198.43 | 16154198.43 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 98 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977083 | Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 291051 | 291051 | Chiapas | Salto de Agua | Nazareth | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1999284.73 | 299892.71 | 299892.71 | 299892.71 | 299892.71 | 299892.71 | 299892.71 | 100 | 0 | Otros | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400977085 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa - 290401 | 290401 | Chiapas | Salto de Agua | Ignacio Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Otros | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400977174 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cruz Pilar En El Municipio De Tenejapa - 290896 | 290896 | Chiapas | Tenejapa | Cruz Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10999896.19 | 109998.96 | 109998.96 | 109998.96 | 109998.96 | 109998.96 | 109998.96 | 100 | 0 | Otros | 453 | 0 | 80 | Financiera: / Física: Proceso / Registro:
CHP17170400977258 | Construcción De Sistema De Agua Potable - 292960 | 292960 | Chiapas | Tila | Masoja Shucjá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3199941.99 | 31999.42 | 31999.42 | 31999.42 | 31999.42 | 31999.42 | 31999.42 | 100 | 0 | Otros | 472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400977349 | Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Isidro El Llano En El Municipio De Simojovel - 293165 | 293165 | Chiapas | Simojovel | San Isidro el Llano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2499987.31 | 2499987.31 | 2499987.31 | 2499987.31 | 2499987.31 | 2499987.31 | 2499987.31 | 100 | 0 | Otros | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170400977500 | Modernización Y Ampliación Del Camino Ec Teopisca Villa Las Rosas El Puerto San Lázaro - 294614 | 294614 | Chiapas | Venustiano Carranza | El Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4226457.08 | 633968.56 | 633968.56 | 633968.56 | 633968.56 | 633968.56 | 633968.56 | 100 | 0 | Otros | 66610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400977545 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 325027 | 325027 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22292.79 | 22292.79 | 22292.79 | 22292.79 | 22292.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977546 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 325212 | 325212 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | 43364.28 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977547 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 325189 | 325189 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59230.76 | 59230.76 | 59230.76 | 59230.76 | 59230.76 | 59230.76 | 59230.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977548 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 325161 | 325161 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20784.66 | 20722.92 | 20722.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977549 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 325117 | 325117 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20581.07 | 20518.72 | 20518.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977550 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 325093 | 325093 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 43964.57 | 43832.68 | 43832.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977590 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 285744 | 285744 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11551.72 | 11541.5 | 11541.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977591 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 285752 | 285752 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 380649.12 | 380619.83 | 380619.83 | 379651.77 | 379651.77 | 120303.6 | 120303.6 | 31.6073 | 0 | Otros | 0 | 100 | 99.8 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977592 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282302 | 282302 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1085457.57 | 1084997.16 | 1084997.16 | 1084997.16 | 1084997.16 | 911086.15 | 911086.15 | 83.9713 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977593 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282301 | 282301 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42958.12 | 42829.24 | 42829.24 | 42552.64 | 42552.64 | 475.16 | 475.16 | 1.1094 | 0 | Otros | 0 | 100 | 99 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977594 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282298 | 282298 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150981.42 | 150981.42 | 150981.42 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 82.79 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977595 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282294 | 282294 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 135700.91 | 135700.91 | 135700.91 | 101711.12 | 101711.12 | 101711.12 | 101711.12 | 74.9524 | 0 | Otros | 0 | 100 | 75 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977596 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282290 | 282290 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24922.26 | 24847.49 | 24847.49 | 24847.49 | 24847.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977597 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282287 | 282287 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 115486.7 | 115140.25 | 115140.25 | 108497.89 | 108497.89 | 25183.6 | 25183.6 | 21.8721 | 0 | Otros | 0 | 100 | 94 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977598 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282285 | 282285 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 64458.93 | 64265.55 | 64265.55 | 58416.51 | 58416.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 91 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977599 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282283 | 282283 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45960.22 | 45822.34 | 45822.34 | 45822.34 | 45822.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977600 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 282279 | 282279 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 228813.55 | 228787.22 | 228787.22 | 224160.18 | 224160.18 | 175784.08 | 175784.08 | 76.833 | 0 | Otros | 0 | 100 | 98 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977652 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 324998 | 324998 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5782 | 5782 | 5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977656 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 325050 | 325050 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22937.94 | 22907.91 | 22907.91 | 22907.91 | 22907.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400977717 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 336532 | 336532 | Chiapas | Villa Corzo | Jericó (Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400977856 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Patosil En El Municipio D - 291029 | 291029 | Chiapas | Zinacantán | Patosil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8251778.97 | 155817.4 | 155817.4 | 152832.78 | 152832.78 | 152832.78 | 152832.78 | 98.0845 | 0 | Otros | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400977936 | Construcción De Aula Didactica En Emsad Ciento Ochenta Y Uno - 293520 | 293520 | Chiapas | Villaflores | Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 100 | 0 | Otros | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro:
CHP17170400977940 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 272062 | 272062 | Chiapas | Villaflores | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400977952 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 335822 | 335822 | Chiapas | Villaflores | Progreso Agrario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400977954 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 335964 | 335964 | Chiapas | Villaflores | Tenochtitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 3960000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400977963 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 336102 | 336102 | Chiapas | Villaflores | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400977966 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La Flor De Bascán En El Municipio - 290661 | 290661 | Chiapas | Salto de Agua | La Flor de Bascán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Otros | 249 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400977970 | Construcción De Aula Didactica En Cobach Cuarenta Y Cuatro - 293563 | 293563 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 331250 | 100 | 0 | Otros | 589 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Terminado / Registro:
CHP17170400977999 | Hospital General De Villaflores Construcción De Sala De Espera - 212146 | 212146 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2017 | 1491091.28 | 1490985.5 | 1490985.5 | 1490985.49 | 1490985.49 | 1490985.49 | 1490985.49 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400978017 | Hospital Regional De Villaflores Perforación Exploratoria Construcción Y Equipamiento De Pozo De Cuarenta Metros De Profundidad - 294534 | 294534 | Chiapas | Villaflores | Villaflores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1205510.48 | 1201929.37 | 1201929.37 | 1201893.96 | 1201893.96 | 1201893.96 | 1201893.96 | 99.9971 | 0 | Otros | 98618 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: / Registro:
CHP17170400978047 | Piso Firme Con Concreto Hidráulico - 336313 | 336313 | Chiapas | Montecristo de Guerrero | San Nicolás Plan de Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170400978149 | Rehabilitación Del Camino Ec Fronteriza Del Sur Zamora Pico De Oro Reforma Agraria Las Guacamayas Boca Chajul - 296313 | 296313 | Chiapas | Marqués de Comillas | Zamora Pico de Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14651267.58 | 14651267.58 | 14651267.58 | 14649957.52 | 14649957.52 | 14649957.52 | 14649957.52 | 99.9911 | 0 | Otros | 11143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400978292 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Lorenzo Chocolja En El Munic - 291064 | 291064 | Chiapas | Palenque | San Lorenzo (Chocoljá) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 181 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Proceso / Registro:
CHP17170400978423 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 293143 | 293143 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800090.08 | 270013.51 | 270013.51 | 270013.51 | 270013.51 | 270013.51 | 270013.51 | 100 | 0 | Otros | 137 | 0 | 99 | Financiera: / Física: Conclusion / Registro:
CHP17170400978429 | Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Aguacero En El Municipio De Ocozocoautla De Espinosa - 293187 | 293187 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | El Aguacero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6999948.98 | 69999.49 | 69999.49 | 69999.49 | 69999.49 | 69999.49 | 69999.49 | 100 | 0 | Otros | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400978464 | Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Francisco En El Municipio De Ocozocoautla De Espinosa - 293141 | 293141 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1999978.56 | 19999.79 | 19999.79 | 19999.79 | 19999.79 | 19999.79 | 19999.79 | 100 | 0 | Otros | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
CHP17170400978664 | Hospital Básico Comunitario De Doce Camas De Oxchuc Construcción Y Equipamiento Terminación - 285716 | 285716 | Chiapas | Oxchuc | Oxchuc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP18180201084347 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chapultenango Equipamiento Y Edificación Complementaria - 118024 | 118024 | Chiapas | Chapultenango | Chapultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2018 | 12816835.41 | 12816835.41 | 8330943.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7945 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084946 | Hospital Básico Comunitario De Ocho Camas De Amatán Equipamiento Acabados Generales Y Obra Exterior Complementaria - 117943 | 117943 | Chiapas | Amatán | Amatán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2018 | 32384923.79 | 32384923.79 | 21050200.47 | 16185676.72 | 16185676.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23513 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201084996 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Huixtán Terminación De La Obra - 121091 | 121091 | Chiapas | Huixtán | Huixtán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2018 | 13191993.91 | 13191993.91 | 8574796.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24064 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201085357 | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Nicolás Ruiz Equipamiento Acabados Generales Y Obras Complementarias - 121178 | 121178 | Chiapas | Nicolás Ruíz | Nicolás Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2018 | 29003628.88 | 29003628.88 | 18852358.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4707 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086003 | Ciudad Mujer En San Cristóbal Mejoramiento Del Albergue - 116492 | 116492 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Asistencia Social | En Ejecución | 2018 | 16275862.1 | 16275862.1 | 16275862.1 | 8433478.55 | 8433478.55 | 8433478.55 | 8433478.55 | 51.8159 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201086133 | Equipamiento Y Edificación Complementaria - 121033 | 121033 | Chiapas | Salto de Agua | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | 2018 | 35040083.73 | 35040083.73 | 22776054.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63204 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: