## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP00180101066861 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana) | 21120730022512A01001E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00180101066873 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte). | 21120730022512A01001E13B004-5825S | Chiapas | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP13180201133294 | 101153.- Primaria Belisario Domínguez. | 21120730022512A01001E13B026-5825A | Chiapas | Chilón | Chilón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en espacios educativos
CHP13180201133378 | 119130.- Primaria Melchor Ocampo. | 21120730022512A01001E13B033-5825A | Chiapas | La Trinitaria | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133389 | 139293.- Primaria Vicente Guerrero. | 21120730022512A01001E13B034-5825A | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 92159 | 92159 | 92159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Construcción de 2 aulas didácticas y 5 anexos (dirección, servicios sanitarios, bodega y servicios sanitarios discapacitados) y obra exterior
CHP13180201133397 | 119462.- Telesecundaria No. 1262, Lázaro Cárdenas Del Rio. | 21120730022513A01001E13B012-5825A | Chiapas | Oxchuc | Tzopilja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133402 | 109584.- Telesecundaria No. 1120 Juan De Dios Peza (Refrendo). | 21120730022513A01001E13B010-5825A | Chiapas | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Terminación construcción de 3 aulas didácticas, dirección, bodega y servicios Sanitarios en un espacio aula
CHP13180201133405 | 101155.- Primaria Leona Vicario. | 21120730022512A01001E13B027-5825A | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133407 | 101157.- Primaria Vicenta Guerrero. | 21120730022512A01001E13B028-5825A | Chiapas | Simojovel | Simojovel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133409 | 109673.- Primaria Dr. Jaime Torres Bodet. | 21120730022512A01001E13B031-5825A | Chiapas | Suchiapa | Suchiapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Mobiliario
CHP13180201133410 | 101192.- Primaria Ignacio José De Allende Y Unzaga. | 21120730022512A01001E13B029-5825A | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133413 | 109190.- Primaria Reforma Agraria. | 21120730022512A01001E13B030-5825A | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario
CHP13180201133414 | 109191.- Telesecundaria 604. | 21120730022513A01001E13B009-5825A | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario
CHP13180201133422 | 109645.- Secundaria Técnica No. 131. | 21120730022513A01001E13B040-5825A | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133452 | 101170.- Secundaria Técnica No. 34. | 21120730022513A01001E13B008-5825A | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Mobiliario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133913 | 109675.- Jardín De Niños Fernando Montes De Oca. | 21120730022511A01001E13B015-5825A | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133941 | 109674.- Primaria Rafael Jimenez. | 21120730022512A01001E13B032-5825A | Chiapas | El Bosque | El Bosque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Mobiliario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133943 | 101111.- Jardín De Niños Miguel Lara Basilio. | 21120730022511A01001E13B009-5825A | Chiapas | Benemérito de las Américas | Nuevo Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: Terminada Fisicamente / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133949 | 101120.- Jardín De Niños Josefa Ortiz Domínguez. | 21120730022511A01001E13B012-5825A | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: Terminada Fisicamente / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201133962 | 119012.- Jardín De Niños Benemérito De Las Américas. | 21120730022511A01001E13B017-5825A | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 100 | Financiera: Terminada Fisicamente / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201134052 | 1021005.- Centro De Educación Básica De La Ciudad Rural Sustentable De Jaltenango La Paz (Refrendo) | 21120730022511A01001E13B019-5825A | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 295001 | 295001 | 295001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: Terminada Fisicamente / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Terminación construcción de 26 aulas, servicio sanitario, juegos infantiles, comedor, cooperativa escolar, taller, laboratorio, cafetería, barda perimetral, plaza cívica techada, pórtico, auditorio, dirección, coordinación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201134181 | 101106.- Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz. | 21120730022511A01001E13B008-5825A | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos
CHP13180201134185 | 101112.- Jardín De Niños Simón Bolívar (Refrendo). | 21120730022511A01001E13B010-5825A | Chiapas | Venustiano Carranza | El Carmelito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Terminación de un aula didáctica y letrina
CHP13180201134186 | 101119.- Jardín De Niños Gabriela Mistral. | 21120730022511A01001E13B011-5825A | Chiapas | Teopisca | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos
CHP13180201134189 | 109189.- Jardín De Niños Camilo Pintado. | 21120730022511A01001E13B013-5825A | Chiapas | Tumbalá | Arroyo Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos
CHP13180201134191 | 109192.- Centros Escolares. | 21120730022511A01001E13B014-5825A | Chiapas | Santiago el Pinar | Santiago el Pinar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos
CHP13180201134194 | 119008.- Jardín De Niños Belisario Domínguez. | 21120730022511A01001E13B016-5825A | Chiapas | Aldama | Revolución Fiu | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0 | 100 | Financiera: Terminada Fisicamente / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Equipamiento de mobiliario en los espacios educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13180201134196 | 139053.- Jardín De Niños Dr. Belisario Domínguez Palencia. | 21120730022511A01001E13B018-5825A | Chiapas | Tila | Usipa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 102821 | 102821 | 102821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: Terminada Fisicamente / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y andadores. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14180201133355 | 13901070.- Primaria Vicente Guerrero | 21120730022512A01001E13B038-5825A | Chiapas | Frontera Comalapa | Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 986133 | 986133 | 986133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: terminación de construcción de cancha de usos múltiples
CHP14180201133381 | 129141.-Primaria Cuahutemoc | 21120730022512A01001E13B036-5825A | Chiapas | Mapastepec | Altamira Dos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 5004 | 5004 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: terminación de 02 aulas didácticas y servicios sanitarios
CHP14180201133392 | 129125.-Primaria Juan Sabines Gutierrez | 21120730022512A01001E13B035-5825A | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Ocozocoautla de Espinosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 9211 | 9211 | 9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Terminación de construcción de un aula didáctica
CHP15180201133399 | 119174.- Primaria Ezequiel A. Chávez (Refrendo) | 21120730022512A01001E13B039-5825A | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 149701 | 149701 | 149701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 99 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos
CHP15180201134200 | 159416.-Jardín De Niños Benito Juarez Garcia. | 21120730022511A01001E13B020-5825A | Chiapas | Jiquipilas | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Fisicamente / Registro: Meta: Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835599 | Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B005-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP16170300954841 | 169194.-Primaria 20 De Noviembre (Ope). | 21120730032512A01001E13B010-5825C | Chiapas | Mapastepec | Mapastepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 193192 | 193192 | 193192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro:
CHP16170300954916 | 169084.- Primaria Angel Pola (Ope) | 21120730032512A01001E13B011-5825C | Chiapas | Siltepec | Siltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 445573 | 445572 | 445572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro:
CHP16170401043475 | 17901003.- Centro De Educación Basica Del Estado De Chiapas | 21120730022512A01001E13B110-5825B | Chiapas | Venustiano Carranza | Trinidad Oquil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 1369013 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP16170401043572 | 169234.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B003-5825C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 40102 | 40102 | 40102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro:
CHP16170401043574 | 169206.- Primaria Valentin Gomez Farias (O.P.E.). | 21120730032512A01001E13B006-5825C | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Corralito Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 25980 | 25980 | 25980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170100838916 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-I007. | 21120730012511A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838917 | Fam- Fideicomiso De Infraestructura Básica Ramo 33-1007. | 21120730012511A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200887418 | 179438.- Primaria Vasco De Quiroga | 21120730022512A01001E13B024-5825F | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2240775 | 2575776 | 2575776 | 2240774 | 2240774 | 2240774 | 2240774 | 86.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 0 | 100 | Financiera: En proceso de Ejecución / Física: En proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170200887422 | 179429.-Jardín De Niños Josefina Ramos Del Rio | 21120730022511A01101E13B001-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2393156 | 2894810 | 2894810 | 2393156 | 2393156 | 2393156 | 2393156 | 82.6706 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170200887476 | 179365.- Primaria Moctezuma | 21120730022512A01001E13B020-5825S | Chiapas | Tapachula | Viva México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6686956 | 6686956 | 6686956 | 6492110 | 6492110 | 6492110 | 6492110 | 97.0862 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170300954760 | 179486.-Jardín De Niños Fray Toribio De Benavente. | 21120730022511A01001E13B020-5825S | Chiapas | Arriaga | La Línea | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1905311 | 1970310 | 1970310 | 1905310 | 1905310 | 1905310 | 1905310 | 96.701 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170401043261 | 179557.-Primaria Primero De Mayo | 21120730022512A01001E13B089-5825F | Chiapas | La Trinitaria | La Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 4780876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro:
CHP17180201135152 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Básica Ramo 33-1007. | 21120730022511A01001E13B021-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | 259124713 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de ejecución / Física: En proceso de ejecución / Registro: Consituye una previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066849 | Fam Fideicomiso De Infraestrutura Básica Ramo 33-1007. | 21120730022511A01001E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 259124712 | 259124712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066863 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa). | 21120730022512A01001E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 55000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066868 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal). | 21120730022512A01001E13B003-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 35000000 | 5957698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066877 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal). | 21120730022512A01001E13B005-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 35000000 | 1172362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066904 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte). | 21120730022512A01001E13B004-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066909 | 189001.-Primaria Primero De Mayo | 21120730022512A01001E13B006-5825S | Chiapas | Villa Corzo | 1ro. de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1281217 | 1281217 | 1281217 | 384365 | 384365 | 384365 | 384365 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 55 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de domo
CHP18180101066915 | 189003.-Primaria Vasco De Quiroga | 21120730022512A01001E13B007-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Cacahoatán | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 6407285 | 6407285 | 6407285 | 3203642 | 3203642 | 3203642 | 3203642 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 32 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de seis aulas didácticas y dirección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066918 | 189006.- Primaria Manuel Velasco Suarez | 21120730022512A01001E13B008-5825S | Chiapas | Unión Juárez | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3042934 | 3042934 | 3042934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de cuatro aulas didácticas, sanitario rural y obra exterior
CHP18180101066922 | 189005.-Primaria Jorge Tovilla Torres | 21120730022512A01101E13B001-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 144890 | 144890 | 144890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Contratada por iniciar / Registro: Meta: Rehabilitación de edificio y obra exterior
CHP18180101066926 | 189007.- Primaria Jose Maria Morelos | 21120730022512A01101E13B002-5825S | Chiapas | Villaflores | Cristóbal Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1422998 | 1422998 | 1422998 | 426899 | 426899 | 426899 | 426899 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 98 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación y obra exterior
CHP18180101066929 | 189008.-Primaria 14 De Septiembre | 21120730022512A01101E13B003-5825S | Chiapas | Villa Corzo | Villa Corzo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1866890 | 1866890 | 1866890 | 1723190 | 1723190 | 1723190 | 1723190 | 92.3027 | 0 | Metros Cuadrados | 332 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Físicamente / Registro: Meta: Rehabilitación de edificio y techado de domo
CHP18180101066935 | 189002.- Telesecundaria No. 1126 Lazaro Cardenas El Rio. | 21120730022513A01001E13B001-5825S | Chiapas | Siltepec | Cerro Perote | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2200055 | 2200055 | 2200055 | 1100028 | 1100028 | 1100028 | 1100028 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de dos aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
CHP18180101066939 | 189004.- Secundaria Técnica No. 8 | 21120730022513A01001E13B002-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 935000 | 935000 | 935000 | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada Físicamente / Registro: Meta: Construcción de un aula didáctica y obra exterior (Demolición de aula atípica)
CHP18180101066942 | 189009.- Secundaria Técnica No. 51 | 21120730022513A01101E13B001-5825S | Chiapas | Tecpatán | Raudales Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1834641 | 1834641 | 1834641 | 550392 | 550392 | 550392 | 550392 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 0 | 31 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación de edificio y obra exterior
CHP18180201133270 | 189070.-Primaria Manuel Ruiz Corzo | 21120730022512A01001E13B046-5825S | Chiapas | Acala | Acala | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1853046 | 1853046 | 1853046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: rehabilitación de edificios a,b,c,d y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133280 | 149466.-Primaria Indigena Rosario Castellanos Figueroa | 21120730022512A01001E13B037-5825A | Chiapas | Bochil | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 181 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: construcción de un aula didáctica y servicios sanitarios rurales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133282 | 189071.- Secundaria Profr. Marcos Enrique Becerra. | 21120730022513A01001E13B041-5825S | Chiapas | Cacahoatán | Faja de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3472129 | 3472129 | 3472129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas de Usos Múltiples RC y Demolición de Edificios
CHP18180201133286 | 189031.-Telesecundaria 1471 Belisario Dominguez Palencia | 21120730022513A01001E13B005-5825S | Chiapas | Chamula | Pajaltón Alto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 92 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios
CHP18180201133289 | 189076.- Telesecundaria No. 1483 | 21120730022513A01001E13B042-5825S | Chiapas | Chamula | Corralito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3051491 | 3051491 | 3051491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios , Cancha de Usos Múltiples y Obra Exterior
CHP18180201133350 | 189030.-Secundaria Técnica No.34 | 21120730022513A01001E13B004-5825S | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2749677 | 2749677 | 2749677 | 2749677 | 49.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 628 | 0 | 45 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas, rehabilitación de espacios educativos y red hidrosanitaria
CHP18180201133372 | 189046.- Telesecundaria No. 373 Francisco Indalecio Madero. | 21120730022513A01001E13B039-5825S | Chiapas | Huehuetán | Chamulapita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1583756 | 1583756 | 1583756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 3 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Demolición y Construcción de 03 Aulas Didácticas.
CHP18180201133373 | 189035.- Telesecundaria No. 008 Benemerito De Las America. | 21120730022513A01001E13B006-5825S | Chiapas | Jiquipilas | Baja California | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1620915 | 1620915 | 1620915 | 810457 | 810457 | 810457 | 810457 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 17 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas,rehabilitación y demolición
CHP18180201133385 | 189068.-Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A01001E13B043-5825S | Chiapas | Ocosingo | Nuevo México | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1797353 | 1797353 | 1797353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: construcción de 02 aulas didácticas y sanitarios rurales
CHP18180201133394 | 189012.- Telesecundaria No. 1258 Pablo Neruda. | 21120730022513A01001E13B003-5825S | Chiapas | Oxchuc | Conoilja | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 865385 | 865385 | 865385 | 432692 | 432692 | 432692 | 432692 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Contratada por iniciar / Registro: Meta: Construcción de cancha - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133411 | 189067.- Primaria Venustiano Carranza | 21120730022512A01001E13B042-5825S | Chiapas | Suchiate | Ciudad Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3208919 | 3208919 | 3208919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: construcción de 04 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
CHP18180201133415 | 189043.-Primaria 5 De Mayo | 21120730022512A01101E13B017-5825S | Chiapas | Tuxtla Chico | 2da. Sección de Medio Monte | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3982284 | 3982284 | 3982284 | 1991142 | 1991142 | 1991142 | 1991142 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 15 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación
CHP18180201133417 | 189052.- Primaria Enrique Rodriguez Cano | 21120730022512A01001E13B021-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 6419522 | 6419522 | 6419522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 609 | 0 | 25 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación, Demolición, construcción de 07 aulas didácticas y obra exterior
CHP18180201133419 | 189015.-Primaria Dr. Rodulfo Figueroa | 21120730022512A01101E13B004-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2428645 | 2428645 | 2428645 | 1214322 | 1214322 | 1214322 | 1214322 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133421 | 189010.- Telesecundaria No. 122 | 21120730022513A01001E13B038-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3696477 | 3696477 | 3696477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 303 | 0 | 47 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Demolición, Rehabilitación, Construcción de 02 Aulas Didácticas y Barda Perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133424 | 189058.-Primaria Miguel Alvarez Del Toro | 21120730022512A01001E13B022-5825F | Chiapas | Villa Comaltitlán | Xochicalco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1362234 | 1362234 | 1362234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133425 | 189060.- Primaria Ignacio Allende | 21120730022512A01001E13B023-5825F | Chiapas | Villa Comaltitlán | Nuevo Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3490607 | 3490607 | 3490607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 03 aulas didácticas y servicios sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133430 | 189061.-Primaria Gustavo Diaz Ordas | 21120730022512A01001E13B024-5825F | Chiapas | Villa Comaltitlán | La Flor Lote Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1281848 | 1281848 | 1281848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas didácticas y obra exterior
CHP18180201133433 | 189074.-Primaria Melchor Ocampo | 21120730022512A01001E13B044-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Monte Flor Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 545200 | 545200 | 545200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: construcción de sanitarios rurales
CHP18180201133434 | 189019.-Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | 21120730022512A01101E13B005-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2043206 | 2043206 | 2043206 | 1021603 | 1021603 | 1021603 | 1021603 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 193 | 0 | 32 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios
CHP18180201133438 | 189073.- Primaria 16 De Septiembre | 21120730022512A01101E13B007-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: rehabilitación (sustitución de losa 01 aula)
CHP18180201133439 | 189033.- Secundaria Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022513A01001E13B007-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2657497 | 2657497 | 2657497 | 1328748 | 1328748 | 1328748 | 1328748 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 25 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 02 aula didácticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133445 | 189059.- Telesecundaria No. 822 | 21120730022513A01101E13B044-5825F | Chiapas | Villa Comaltitlán | Emiliano Zapata (Los Cocos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 858400 | 858400 | 858400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Rehabilitación de Espacios Educativos
CHP18180201133447 | 189072.- Telesecundaria No. 302 Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022513A01101E13B045-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 720000 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro:
CHP18180201133454 | 189064.- Primaria Prodesch | 21120730022512A01001E13B025-5825F | Chiapas | Villa Corzo | El Parral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3035336 | 3035336 | 3035336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 04 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior
CHP18180201133734 | 189018.- Secundaria Rosario Castellanos Figueroa. | 21120730022513A01101E13B002-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1161989 | 1161989 | 1161989 | 580995 | 580995 | 580995 | 580995 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 26 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Rehabilitación de edificios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133799 | 189079.- Secundaria Técnica No. 70 | 21120730022513A01001E13B011-5825F | Chiapas | Ocosingo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1222851 | 1222851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 434 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133803 | 189078.-Primaria Benito Juarez Garcia | 21120730022512A01001E13B048-5825F | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2451336 | 2451336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: construccion de 2 aulas didacticas, servicios sanitarios, demoliciones y obra exterior
CHP18180201133896 | 189011.-Jardín De Niños Nicolas Bravo. | 21120730022511A01001E13B002-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1868085 | 1868085 | 1868085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 281 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 aulas, rehabilitación y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133901 | 189013.-Jardín De Niños Tlaloc. | 21120730022511A01001E13B003-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 886849 | 886849 | 886849 | 443425 | 443425 | 443425 | 443425 | 50.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 85 | Financiera: En proceso de ejecución / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Demolición y construcción de barda perimetral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133906 | 189051.-Centro De Atención Multiple (Cam No. 2) | 21120730022511A01001E13B007-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 6545594 | 6545594 | 6545594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201134054 | 189017.-Primaria Lazaro Cardenas | 21120730022512A01001E13B011-5825S | Chiapas | Angel Albino Corzo | Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 6270000 | 6270000 | 6270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 418 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construccion de 08 aulas didacticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201134176 | 189034.-Jardín De Niños Federico Waldeck | 21120730022511A01001E13B004-5825S | Chiapas | Cintalapa | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1127681 | 1127681 | 1127681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento por atender de Espacios Educativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201134178 | 189048.-Jardín De Niños Jose Maria Pino Suarez. | 21120730022511A01001E13B006-5825S | Chiapas | Larráinzar | Larráinzar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 7568366 | 7568366 | 7568366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos
CHP18180201134201 | 189069.-Jardín De Niños Vicente Suarez. | 21120730022511A01001E13B022-5825S | Chiapas | Ocosingo | Ocosingo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3171551 | 3171551 | 3171551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos
CHP18180201134202 | 189032.-Primaria Emiliano Zapata Salazar | 21120730022512A01001E13B012-5825S | Chiapas | Chamula | Chamula | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1638060 | 1638060 | 1638060 | 819030 | 819030 | 819030 | 819030 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 1 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 01 aula didáctica, sanitarios rurales y obra exterior
CHP18180201134205 | 189029.- Primaria Joaquin Miguel Gutierréz. | 21120730022512A01001E13B013-5825F | Chiapas | Berriozábal | Berriozábal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 9292117 | 9292117 | 9292117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 692 | 0 | 15 | Financiera: / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de 11 aulas didácticas
CHP18180201134207 | 189041.- Primaria Lic. Daniel Robles Sasso | 21120730022512A01001E13B016-5825S | Chiapas | Chiapa de Corzo | Ribera de Monte Rico (Nacamucuyi) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 5684627 | 5684627 | 5684627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Demolición, Rehabilitación, Construcción de 03 aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior
CHP18180201134208 | 189047.-Primaria Narciso Mendoza | 21120730022512A01001E13B019-5825S | Chiapas | Zinacantán | Nachig | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1031872 | 1031872 | 1031872 | 515936 | 515936 | 515936 | 515936 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 02 Aulas Didácticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201134209 | 189050.-Primaria Ignacio Allende | 21120730022512A01001E13B020-5825S | Chiapas | Comitán de Domínguez | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1298615 | 1298615 | 1298615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Demolición y Construcción de 02 Aulas Didácticas.
CHP18180201134226 | 189014.-Primaria Tierra Y Libertad | 21120730022512A01001E13B009-5825S | Chiapas | Bochil | Sitetic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3616685 | 3616685 | 3616685 | 1808342 | 1808342 | 1808342 | 1808342 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 19 | Financiera: En proceso de ejecución / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construccion de 08 aulas didacticas y obra exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201134229 | 189016.-Primaria Indigena Enrique Pestalozzi | 21120730022512A01001E13B010-5825S | Chiapas | Bochil | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 92 | Financiera: En proceso de ejecución / Física: En proceso de ejecución / Registro: Meta: Construcción de cancha y domo
CHP18180201134230 | 189075.-Jardín De Niños Agustín Farrera Esponda. | 21120730022511A01001E13B023-5825S | Chiapas | Villa Comaltitlán | Villa Comaltitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Solicitudes de Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201134234 | 189057.-Jardín De Niños Juan Luis Vives. | 21120730022511A01101E13B001-5825F | Chiapas | Villa Comaltitlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 294856 | 294856 | 294856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: Contratada por iniciar / Física: Contratada por iniciar / Registro: Meta: Construcción, rehabilitación y equipamiento de Espacios Educativos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.