## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP13180201133868 | 129130.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas (Construcción De Un Edificio De Posgrado) | 21120730022532A01001E13B005-5825A | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 25324 | 25324 | 25324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3675 | 0 | 100 | Financiera: Terminada fisicamente / Física: Terminada fisicamente / Registro: Meta: Terminación de Planta baja: atención escolar, un aulas de posgrado, taller de cómputo, site audio en espacios educativos
CHP16170100835540 | Emsad No. 138 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B001-5825C | Chiapas | Huitiupán | Zacatonal de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 1113996 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP16170100835606 | Universidad Autonoma De Chiapas.(O.P.E) | 21120730032532A01101E13B001-5825C | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP16170401043616 | 169259. Colegio De Bachilleres Chulum Cardenas No. 89 (O.P.E) | 21120730032522A01001E13B016-5825C | Chiapas | Tila | Chulum Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 83206 | 83206 | 83206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 100 | Financiera: En Proceso de Ejecución / Física: En Proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170100838920 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. | 21120730012522A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | 2017 | 14954001 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 19513876 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2272 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Corresponde una previsión / Registro:
CHP17170100838921 | Fam-Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. | 21120730012522A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838923 | Fortalecimiento A La Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. | 21120730012532A01201E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838924 | Fam- Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1008. | 21120730012532A01201E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200888885 | 142101004.- Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1317219 | 1317219 | 1317219 | 1271962 | 1271962 | 1271962 | 1271962 | 96.5642 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170200888953 | 179411.- Instituto Técnologico De Frontera Comalapa | 21120730022533A01001E13B002-5825F | Chiapas | Frontera Comalapa | Frontera Comalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 294817 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Terminada / Registro:
CHP17170300954960 | 179498.- Construcción De Base Para Soportar Estructura De Paneles Solares Para Edificaciones Con Balance De Energía Cero De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B009-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4940924 | 4940924 | 4940924 | 4940924 | 98.8185 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170401043505 | 179230.- Segunda Etapa Del Laboratorio De Ingenieria Industrial Del Instituto Técnologico Superior De Cintalapa. | 21120730022533A01001E13B005-5825S | Chiapas | Cintalapa | Cintalapa de Figueroa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3686145 | 3686145 | 3686145 | 3637020 | 3637020 | 3637020 | 3637020 | 98.6673 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: En proceso de Ejecución / Registro:
CHP17170401043596 | 179572.- Facultad De Medicina Humana De La Universidad Autonoma De Chiapas. | 21120730022532A01001E13B013-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro:
CHP17180201133788 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1007. | 21120730022522A01001E13B017-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 20029047 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17180201133794 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1007 | 21120730022532A01001E13B007-5825A | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 90036950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | Financiera: Consituye una previsión / Física: Consituye una previsión / Registro: Consituye una previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066882 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008. | 21120730022522A01001E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 16323297 | 14009384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2280 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066887 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008. | 21120730022522A01001E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 20029047 | 20029047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066891 | Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008. | 21120730022532A01001E13B001-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 73378421 | 33787357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2400 | 0 | 0 | Financiera: Constituye una Previsión / Física: Constituye una Previsión / Registro: Constituye una Previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066894 | Fam Fideicomiso De Infraestructura Superior Ramo 33-1008. | 21120730022532A01001E13B002-5825S | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 90036950 | 90036950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | Financiera: Consituye una previsión / Física: Consituye una previsión / Registro: Consituye una previsión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133715 | 189055.-Escuela Normal Rural Mactumatza. | 21120730022531A01001E13B004-5825F | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 5197766 | 5197766 | 5197766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Demolición y Construcción de 02 Canchas de Usos Multiples y Obra Exterior - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133765 | 189081.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Jiquipilas. | 21120730022522A01001E13B019-5825F | Chiapas | Jiquipilas | Jiquipilas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2758609 | 2758609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 590 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Obra Exterior: Planta de Tratamiento cisterna 10m, Andadores, Subestación y Red Electrica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133770 | 189083.- Telebachillerato No. 77 Angel Albino Corzo. | 21120730022522A01001E13B021-5825F | Chiapas | Larráinzar | San Cristobalito | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 1335954 | 1335954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de Servicios Sanitarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201133777 | 1420178.- Emsad Ramón F. Balboa. | 21120730022522A01001E13B003-5825F | Chiapas | Ocosingo | Ramón F. Balboa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3539123 | 3539123 | 3539123 | 3296057 | 3296057 | 3296057 | 3296057 | 93.132 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de 06 aulas didácticas, 01 taller operador de computo y servicios sanitarios
CHP18180201133784 | 189036.- Cobach No. 106 Cuxulja. | 21120730022522A01001E13B004-5825S | Chiapas | Ocosingo | Cuxuljá | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2313913 | 2313913 | 2313913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de Biblioteca y Obra Exterior
CHP18180201133814 | 1420017.- Conalep Palenque No.69. | 21120730022521A01001E13B001-5825F | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 804508 | 804508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 446 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Terminación de 04 Aulas Didácticas
CHP18180201133825 | 189056.- Universidad Autonoma De Chiapas Facultas De Medicina. | 21120730022532A01001E13B003-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 4565448 | 4565448 | 4565448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Terminación de Edificio A (Suministro y Colocación de Aire Acondicionado. Instalación Electrica en Media Tención y Trabajos de Albañileria)
CHP18180201133832 | 189049.- Universidad Autonoma De Chiapas Facultad De Medicina. | 21120730022532A01001E13B004-5825F | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 2109509 | 2109509 | 2109509 | 1054755 | 1054755 | 1054755 | 1054755 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Terminación de Edificio B (Suministro y Colocación de Aire Acondicionado, Red de Baja Tención, Acabados y n Trabajos de Albañileria)
CHP18180201133838 | 189082.- Telebachillerato No. 118. | 21120730022522A01001E13B020-5825F | Chiapas | Tapalapa | Tapalapa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 3121719 | 3121719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de 03 Aulas Didácticas, Sanitarios Rurales y Obra Exterior
CHP18180201133853 | 189080.- Escuela Preparatoria Tonala. | 21120730022522A01001E13B018-5825F | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 763713 | 763713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de Cancha de Usos Multiples
CHP18180201133877 | 189062.- Mejoramiento De Edificio En Campus Universitario De La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas. | 21120730022532A01101E13B001-5825S | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 16714775 | 16714775 | 16714775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Rehabilitación de Instalaciones y Obras Exteriores del Capmpus Universitario 2DA. Etapa.
CHP18180201133916 | 189054.- Escuela Norma Indigena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek. | 21120730022531A01001E13B003-5825F | Chiapas | Zinacantán | Zinacantán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | En Ejecución | 2018 | 4466697 | 4466697 | 4466697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: Meta: Construcción de Comedor,Obra Exterior y Rehabilitación