## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP09130100090080 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3090772.31 | 3090772.31 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 3086361.94 | 99.8573 | 0 | Metros Cuadrados | 718 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2009, AL MES DE MAYO DE 2018 ASCIENDEN AL MONTO DE $9,641,746.95, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $9,026,983.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090315 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 11637627.99 | 11637627.99 | 11163700.47 | 11163700.46 | 11163700.46 | 11163700.46 | 95.9276 | 0 | Lote | 8 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090347 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECR4ETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 995043.37 | 995043.37 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 260362.32 | 26.1659 | 0 | Lote | 3 | 100 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090382 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 2143283.79 | 2143283.79 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 2142757.26 | 99.9754 | 0 | Lote | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090526 | Construccion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1000000 | 1000000 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 981197.49 | 98.1197 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090836 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 5340911.37 | 5340911.37 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | 4899799.52 | 91.7409 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100090906 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 3103604.35 | 3103604.35 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 2990705.73 | 96.3623 | 0 | Lote | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091250 | Red De Transporte | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 20821058.27 | 20821058.27 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | 20781505.3 | 99.81 | 0 | Lote | 745 | 100 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091513 | Equipamiento Para Apoyo A La Red Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 1489963.15 | 1489963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 1474963.15 | 98.9933 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 98.22 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP09130100091529 | Adquisición De Software -Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 0 | 486728.95 | 486728.95 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 323305.14 | 66.4241 | 0 | Lote | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092794 | Equipamiento De Personal Policía Preventiva Estatal | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2459830.75 | 23198503.11 | 23198503.11 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 22780319.85 | 98.1974 | 0 | Metros Cuadrados | 38433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2010, AL MES DE MAYO DE 2018 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,273,183.83, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $7,739,502.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092864 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 14292474.12 | 14292474.12 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | 13330314.58 | 93.2681 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP10130100092948 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1161569.15 | 2129691.36 | 2129691.36 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 1968122.21 | 92.4135 | 0 | Lote | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094987 | Equipamiento De Instalaciones | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO UNICO DE CAPACITACION POLICIACA DE INVESTIGACION Y PREVENTIVA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 42700.69 | 2504199.31 | 2504199.31 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 2461498.62 | 98.2948 | 0 | Metros Cuadrados | 583 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2011, AL MES DE MAYO DE 2018 ASCIENDEN AL MONTO DE $8,520,914.57, DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EJERCIDOS EL MONTO DE $8,292,159.69 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100094993 | Equipamiento De Personal Policia Judicial | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 172569.2 | 17864547.08 | 17864547.08 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 17023853.5 | 95.2941 | 0 | Lote | 3107 | 100 | 98.81 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095103 | Mejoramiento O Ampliación | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 2926605.18 | 2738626.8 | 2738626.8 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | 2730170.51 | 99.6912 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095158 | Construcción | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 229339.74 | 2278262.06 | 2278262.06 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 1997601.33 | 87.6809 | 0 | Lote | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095268 | Mejoramiento O Ampliacion | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 862340.4 | 2500000 | 2500000 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 2494461.38 | 99.7785 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11130100095411 | Red De Transportes | VARIOS | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 1230844.25 | 1230844.25 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 1104242.46 | 89.7142 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP11150100480339 | Mejoramiento O Ampliacion Del Edificio De Seguridad Publica De La Red Nacional De Telecomunicaciones | 001-2011 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 378122.65 | 378122.65 | 378122.65 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 367335.97 | 97.1473 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066689 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia. | 01-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 141678 | 141678 | 85006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL FASP 2018, AL MES DE MAYO DE 2018 ASCIENDEN AL MONTO DE $1 674,992.33. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066693 | Mejoramiento Y/O Ampliación Del Instituto De Formación Policial, Consistente En Muros Divisorios, Trabes Y Columnas, Instalación Eléctrica Sanitaria. | 02-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 3500000 | 3500000 | 2100000 | 3464603.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066697 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial. | 03-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA CERTIFICADO | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 405835 | 405835.12 | 243501.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066700 | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 06-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 15175105 | 15175105.43 | 9105063.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066701 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial Sesesp | 07-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 8400000 | 8400000 | 5040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066704 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Ssypc. | 08-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2054173 | 2054173 | 1232503.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066706 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 19-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1580942 | 1580942.06 | 948565.24 | 1578119.99 | 789059.99 | 789059.99 | 789059.99 | 49.9107 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 90.9 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066708 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadana | 20-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 330000 | 330000 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066711 | Sistema Nacional De Atencion De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Ciudadana | 21-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066752 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Red Nacional De Radio Comunicación) | 04-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1246000 | 1246000 | 747600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066763 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Sistema De Video Vigilancia) | 05-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 6997377 | 6997377.5 | 4198426.5 | 6947117.04 | 3578550.12 | 3578550.12 | 3578550.12 | 51.1413 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 99.5 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066822 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal. | 09-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado de Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 7433958 | 7433958.16 | 4460374.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066828 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal, (Ampliación De La Obra De La Unidad Técnica Especializada De La Defensoría Pública) | 10-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tribunal Superior de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 12265035 | 12265034.71 | 7359020.83 | 12242144.13 | 3672643.24 | 3672643.24 | 3672643.24 | 29.944 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066833 | Fortalecimientos De La Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso. | 11-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 2038556 | 2038555.88 | 1223133.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066840 | Fortalecimiento Al Sist. Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes, (Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional) | 12-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1683797 | 1683797 | 1010278.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066842 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional. | 13-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 11403000 | 11403000 | 6841800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066851 | Fort. Al S.P. N. Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes, (Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes) | 14-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066859 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos. | 15-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado de chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1789546 | 1789546 | 1073727.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066879 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos, (Construcción Del Semefo) | 16-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado de chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 15748614 | 15748614 | 9449168.4 | 15748614 | 7874307 | 7874307 | 7874307 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066937 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública (Sistema Nacional De Información) | 17-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado de chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 5581305 | 5581305 | 3348783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101066954 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública (Sistema Nacional De Información) | 18-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 984543 | 984542.84 | 590725.7 | 276529.78 | 77499.97 | 77499.97 | 77499.97 | 7.8717 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101067021 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 22-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Fiscalía General del Estado de Chiapas | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 16446400 | 16446400 | 9867840 | 11967720 | 11967720 | 11967720 | 11967720 | 72.768 | 0 | Otros | 0 | 0 | 16.66 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101067025 | Modelo Homologado De Unidades De Policía Cibernética. | 23-2018 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2018 | 1760260 | 1760260.01 | 1056156.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.