## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP17170300956094 | Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación) (Modernización Y Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas (Terminación)) | 142421E06501S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12900000 | 12900000 | 12900000 | 12849059.07 | 12849059.07 | 9311380.24 | 9311380.24 | 72.1812 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170300956102 | Construcción Del Museo Del Niño Y El Agua (2a. Etapa) | 142421E06501S03B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 46061711.32 | 46061711.32 | 388675.88 | 388675.88 | 0.51823 | 0 | Otros | 0 | 0 | 62.5 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170300956107 | Rehabilitación Del Vestíbulo Principal Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad "Emilio Rabasa" | 142421E06501S03B011 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12895000 | 12895000 | 12895000 | 12831266.24 | 12831266.24 | 6524737 | 6524737 | 50.599 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17170401042827 | Construcción De La Unidad Deportiva De Comitán De Domínguez (1a. Etapa) | 142411E06501S03B018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 16963427.19 | 16963427.19 | 8872075.78 | 8872075.78 | 50.6976 | 0 | Otros | 163024 | 0 | 95 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro:
CHP17180201132196 | Construcción De La Unidad Deportiva De Comitán De Domínguez (1a. Etapa) | 142411E06501S03B012019025931C012017 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2017 | 484962.62 | 484962.62 | 484962.62 | 484538.31 | 484538.31 | 484538.31 | 484538.31 | 99.9125 | 0 | Otros | 165084 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17180201132198 | Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua (Tercera Etapa) | 142421E06501S03B004101025931C012017 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 24433009.45 | 24433009.45 | 24433009.45 | 24361500.44 | 24361500.44 | 13096131.37 | 13096131.37 | 53.6002 | 0 | Otros | 635876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101069914 | Rehabilitación De Instalaciones Deportivas Del Sedem, En San Cristóbal De Las Casas | 142411E06501S03B013078025931H012018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2444473.16 | 2444473.16 | 2444473.16 | 2444473.16 | 48.8895 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073624 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Metálica En La Localidad De Revolución Mexicana, Municipio De Villa Corzo | 142411E06501S03B014107025931H012018 | Chiapas | Villa Corzo | Ricardo Flores Magón | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2125154.96 | 2125154.96 | 2125154.96 | 2072026.09 | 2072026.09 | 1053572.59 | 1053572.59 | 49.5763 | 0 | Otros | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073646 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Anonas Entre Av. Noche Buena Y Av. Magnolia De La Colonia Potinaspak, En Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B036101025931H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4379559.58 | 4379559.58 | 4379559.58 | 4218171.1 | 4218171.1 | 2164554.72 | 2164554.72 | 49.424 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073651 | Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 3a. Calle Ote. Sur Entre Carr. Int. 190 Y 7a. Avenida Sur Ote., 2a Calle Ote. Sur Entre Car. Int. 190 Y 7a Avenida Sur Ote., Carretera Emiliano Zapata | 152211E05801I12B037101025931H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14549617.17 | 14549617.17 | 7361057.85 | 7361057.85 | 49.0737 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073658 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Rafael Entre Calle Privada Nueva Primavera Y Calle San José En La Colonia Explanada Del Carmen | 152211E05801I12B038078025931H012018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2749412.96 | 2749412.96 | 2749412.96 | 2675178.81 | 2675178.81 | 2368538.95 | 2368538.95 | 86.1471 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073672 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Norte Entre 2a. Avenida Norte Poniente Y Carretera Estatal No. 230, En La Localidad De San Pedro Buenavista | 152211E05801I12B041107025931H012018 | Chiapas | Villa Corzo | San Pedro Buenavista | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3859057.46 | 3859057.46 | 3859057.46 | 3309123.23 | 3309123.23 | 1155099.2 | 1155099.2 | 29.9322 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073721 | Reconstrucción Del Km. 0 000 Al Km. 1 497.64 Y Rehabilitación Del Km. 2 698 Al Km. 5 528.97 Sobre El Periférico Norte Sur Entre E.C. Carretera Ocosingo - Comitán Y E.C. Carretera Internacional 190 | 152211E05801I12B042019025931H012018 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 9982512 | 9982512 | 9982512 | 9673215.12 | 9673215.12 | 9601606.84 | 9601606.84 | 96.1843 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073736 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Costera: Del Tramo: 0 000 Al 3 400, Subtramo Del 2 600 Al 3 400 En El Municipio De Huixtla | 152211E05801I12B043040025931H012018 | Chiapas | Huixtla | Huixtla | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 10171552.79 | 10171552.79 | 10171552.79 | 9876577.76 | 9876577.76 | 9396531.2 | 9396531.2 | 92.3805 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073785 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle Nueva Primavera Entre Calle Ignacio Manuel Altamirano Y Periférico Poniente, Colonia Explanada Del Carmen | 152211E05801I12B049078025931H012018 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4505279.23 | 4505279.23 | 4505279.23 | 4363033.15 | 4363033.15 | 3968041.25 | 3968041.25 | 88.0754 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073795 | Sustitución De Emisor Pluvial (Entronque Callejón Zapata Y Periférico Norte Poniente) A Río Sabinal, Colonia Rosario Sabinal | 152211E05801I12B045101025931H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 10159052.25 | 10159052.25 | 10159052.25 | 9817863.04 | 9817863.04 | 4969240.12 | 4969240.12 | 48.9144 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101073799 | Rehabilitación De La Lateral Poniente Del Libramiento Norte Entre El Boulevard Juan Pablo Segundo Y Carretera Internacional 190, Subtramo Del Cad. 0 173 Al 0 598 | 152211E05801I12B046101025931H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1252981.32 | 1252981.32 | 1252981.32 | 1249986.65 | 1249986.65 | 1249986.65 | 1154743.28 | 99.761 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201132181 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico Y Serv. Básicos De La C. Señor Del Pozo (Cad. 0 900 Al Cad. 1 020); Instalación Del Alumbrado Público De Las Calles Santana Sánchez Y Jorge Gómez (Col.Cerro Hueco) | 152211E05801I12B056101025931H012018 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2280952.68 | 2280952.68 | 2280952.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 635876 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180201133622 | Rehabilitación Del Camino: Estación Palenque ¿ La Libertad, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 37 300 | 153511E05901C03B064 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 0 | 15324570.27 | 15324570.27 | 15324570.27 | 15324570.27 | 7662285.14 | 7662285.14 | 50 | 0 | Kilómetro | 127515 | 0 | 68.63 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: Estatus: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.