## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [10 empty] | 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHP12170401043263 | Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Construcción Y Equipamiento) (2012) | 142331E06501S05B060 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2012 | 27713376.66 | 27713376.66 | 27713376.66 | 27713376.66 | 27713376.66 | 27713376.66 | 27713376.66 | 100 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13170401043269 | Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Construcción Y Equipamiento) (2013) | 142331E06501S05B060 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2013 | 2286623.34 | 2286623.34 | 2286623.34 | 2286623.34 | 2286623.34 | 2286623.34 | 2286623.34 | 100 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170401042693 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Palenque | 052131E05301C01B003 | Chiapas | Palenque | Palenque | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 15171888.04 | 15171888.04 | 15171888.04 | 15171888.04 | 15171888.04 | 15171888.04 | 15171888.04 | 100 | 0 | Otros | 125903 | 0 | 75 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14170401043273 | Hospital Universal De 30 Camas En Reforma (Construcción Y Equipamiento) (2014) | 142331E06501S05B060 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | Terminado | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170200882175 | Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B214 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 160570.18 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15170401043392 | Camino: E.C. Km. 26 (Ocozocoautla - Apic Pac) - Armando Zebadua, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 500 | 153511E05901C03B046 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 76900.56 | 76900.56 | 76900.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 92804 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835077 | Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.60) (Terminación)) | 152211E05801I12B220 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 284189.86 | 284189.87 | 284189.87 | 280563.09 | 280563.09 | 280563.09 | 280563.09 | 98.7238 | 0 | Otros | 92439 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835084 | Museo De San Cristóbal De Las Casas (2a. Etapa) (Museografía) | 142211E06501I12B019 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 4137515.03 | 4137515.03 | 4137515.03 | 4137046.12 | 4137046.12 | 4137046.12 | 4137046.12 | 99.9887 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835085 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento Con Carpeta Asfáltica, Ubicado Sobre La Prolongación Del Libramiento Norte) | 142411E06501S03B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 1796572.59 | 1796572.59 | 1796572.59 | 1790718.76 | 1790718.76 | 1790718.76 | 1790718.76 | 99.6742 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835086 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Del Estacionamiento No. 3 Casa Kolping) | 142411E06501S03B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 2352438.81 | 2352438.81 | 2352438.81 | 2352045.29 | 2352045.29 | 2352045.29 | 2352045.29 | 99.9833 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835088 | Centro Deportivo Caña Hueca (Construcción Y Techado De Canchas De Basquetbol Y Voleibol) | 142411E06501S03B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2016 | 4575503.47 | 4575503.47 | 4575503.47 | 4574899.72 | 4574899.72 | 4574899.72 | 4574899.72 | 99.9868 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100835092 | Programa De Rehabilitación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas) | 152211E05801I12B106 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 1205171.98 | 100 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880557 | Reconstrucción Del Camino Rural: Chen Hoc - Yocventana, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 800 | 153511E05901C03B084 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2084928.62 | 2084928.62 | 2084928.62 | 2084928.62 | 2084928.62 | 2084928.62 | 2084928.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880559 | Reconstrucción Del Camino Rural: Bashequén - Ángeles Chixtetic - Yaxalumil, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 500 | 153511E05901C03B085 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1994102.59 | 1994102.59 | 1994102.59 | 1994102.59 | 1994102.59 | 1994102.59 | 1994102.59 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880561 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Mitontic - Pantelhó) - Chimtic, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 800 | 153511E05901C03B086 | Chiapas | Chenalhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1893107.28 | 1893107.28 | 1893107.28 | 1893107.28 | 1893107.28 | 1893107.28 | 1893107.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880616 | Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Rosalia - Natiltón, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 600 | 153511E05901C03B081 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1896228.43 | 1896228.43 | 1896228.43 | 1896228.43 | 1896228.43 | 1896228.43 | 1896228.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880618 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Ogotzil - Efrain A. Gutiérrez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 | 153511E05901C03B095 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2096622.78 | 2096622.78 | 2096622.78 | 2096622.78 | 2096622.78 | 2096622.78 | 2096622.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880622 | Reconstrucción Del Camino Rural: Julián Grajales (San Antonio) - Ángel Albino Corzo (Guadalupe), Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E05901C03B098 | Chiapas | Copainalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2105498.93 | 2105498.93 | 2105498.93 | 2105498.93 | 2105498.93 | 2105498.93 | 2105498.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880625 | Reconstrucción Del Camino Rural: Buena Vista - El Sumidero (Campo Alegre), Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 | 153511E05901C03B047 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2088270.29 | 2088270.29 | 2088270.29 | 2088270.29 | 2088270.29 | 2088270.29 | 2088270.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880628 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Cate - Simojovel - Huitiupan) - La Trinidad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 700 | 153511E05901C03B058 | Chiapas | El Bosque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1637261.6 | 1637261.6 | 1637261.6 | 1637261.6 | 1637261.6 | 1637261.6 | 1637261.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880638 | Reconstrucción Del Camino Rural: Brisas Del Soconusco - Ovando Turquia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 900 | 153511E05901C03B059 | Chiapas | Escuintla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1478437.07 | 1478437.07 | 1478437.07 | 1478437.07 | 1478437.07 | 1478437.07 | 1478437.07 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880647 | Reconstrucción Del Camino Rural: Rivera El Viejo Carmen - San Pablo Tubac, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900 | 153511E05901C03B117 | Chiapas | Francisco León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1577372.76 | 1577372.76 | 1577372.76 | 1577372.76 | 1577372.76 | 1577372.76 | 1577372.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880650 | Reconstrucción Del Camino Rural: Guapinol - Nueva Libertad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 100 | 153511E05901C03B060 | Chiapas | Frontera Comalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1502057.82 | 1502057.82 | 1502057.82 | 1502057.82 | 1502057.82 | 1502057.82 | 1502057.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880653 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ixtacomitán - Chapultenango) - El Arenal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 600 | 153511E05901C03B115 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1579374.2 | 1579374.2 | 1579374.2 | 1579374.2 | 1579374.2 | 1579374.2 | 1579374.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880654 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ixtacomitán - Chapultenango) - El Escobal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 200 | 153511E05901C03B116 | Chiapas | Ixtacomitán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2105239.82 | 2105239.82 | 2105239.82 | 2105239.82 | 2105239.82 | 2105239.82 | 2105239.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880656 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ramal A Cuauhtémoc - Ignacio Zaragoza) - Concepción, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B100 | Chiapas | Ixtapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2079117.93 | 2079117.93 | 2079117.93 | 2079117.93 | 2079117.93 | 2079117.93 | 2079117.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880660 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Río De Janeiro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E05901C03B105 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2103179.43 | 2103179.43 | 2103179.43 | 2103179.43 | 2103179.43 | 2103179.43 | 2103179.43 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880663 | Reconstrucción Del Camino Rural: Santa Martha - Acapulco, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700 | 153511E05901C03B106 | Chiapas | La Trinitaria | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2062560 | 2062560 | 2062560 | 2062560 | 2062560 | 2062560 | 2062560 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880667 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Las Margaritas - Yasha) - Plan De Agua Prieta, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B094 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2093816.27 | 2093816.27 | 2093816.27 | 2093816.27 | 2093816.27 | 2093816.27 | 2093816.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880669 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Suschila - Comitán) - Matías Castellanos Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E05901C03B104 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2094781.62 | 2094781.62 | 2094781.62 | 2094781.62 | 2094781.62 | 2094781.62 | 2094781.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880671 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Antonio Venecia - San Juan Penana, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B109 | Chiapas | Las Margaritas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2073932.14 | 2073932.14 | 2073932.14 | 2073932.14 | 2073932.14 | 2073932.14 | 2073932.14 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880675 | Reconstrucción Del Camino Rural: Nuevo Egipto (Pantelá) - Campo Alegre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 300 | 153511E05901C03B080 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2002937.06 | 2002937.06 | 2002937.06 | 2002937.06 | 2002937.06 | 2002937.06 | 2002937.06 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880676 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Soledad - Ramón F. Balboa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 900 | 153511E05901C03B102 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2102294.78 | 2102294.78 | 2102294.78 | 2102294.78 | 2102294.78 | 2102294.78 | 2102294.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880680 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Realidad Trinidad - Margarita Las Bellas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000 | 153511E05901C03B103 | Chiapas | Ocosingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2094629.41 | 2094629.41 | 2094629.41 | 2094629.41 | 2094629.41 | 2094629.41 | 2094629.41 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880712 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolucion Mexicana) La Trinidad, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 100 | 153511E05901C03B064 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2104793.71 | 2104793.71 | 2104793.71 | 2104793.71 | 2104793.71 | 2104793.71 | 2104793.71 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880714 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (Ocozocoautla - Revolución Mexicana) - Espinal De Morelos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 200 | 153511E05901C03B071 | Chiapas | Ocozocoautla de Espinosa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1623437.26 | 1623437.26 | 1623437.26 | 1623437.26 | 1623437.26 | 1623437.26 | 1623437.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880721 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Flor De Chiapas - Antioquia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 400 | 153511E05901C03B112 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2062939.76 | 2062939.76 | 2062939.76 | 2062939.76 | 2062939.76 | 2062939.76 | 2062939.76 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880722 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Lacandón - Francisco Villa, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500 | 153511E05901C03B113 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2102829.12 | 2102829.12 | 2102829.12 | 2102829.12 | 2102829.12 | 2102829.12 | 2102829.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200882157 | Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B214 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3606309.31 | 3842450.89 | 3842450.89 | 3842154.5 | 3842154.5 | 3842154.5 | 3842154.5 | 99.9923 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170401043381 | Camino Rural: E.C. (Corralito - Puilja) - Barrio Chelab - Barrio Kuxulja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E05901C03B044 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 33572.09 | 33572.09 | 33572.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100834135 | Camino: Cushulja - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 22 000 - Conservación Del Tramo Km. 0 000 - Km. 22 000 (T.A) | 153511E05901C03B001 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8540860.94 | 8540860.94 | 8540860.94 | 8540590.22 | 8540590.22 | 8540590.22 | 8540590.22 | 99.9968 | 0 | Kilómetro | 34750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: El proyecto se encuentra conlcuido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100834268 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Las Minas - Yutniotic - Tzajalchen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 640 - Subtramo A Modernizar: M. 7 000 Al Km. 11 000 | 153511E06001C03B001 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3389547.71 | 3389547.71 | 3389547.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 99.9846 |  | Kilómetro | 86357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100834274 | Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontealjá, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000construcción Del Subtrmo: Km. 0 000 Al Km. 4 000 | 153511E06001C03B011 | Chiapas | Oxchuc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2872970.04 | 2872970.04 | 2872970.04 | 2872419.77 | 2872419.77 | 2872419.77 | 2872419.77 | 99.9808 | 0 | Kilómetro | 45511 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Proyecto concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835071 | Torre Chiapas (Adecuación De Espacios De La Planta Baja Del Anexo A) | 142211E06501I12B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 836823.39 | 836823.39 | 836823.39 | 836230.08 | 836230.08 | 836230.08 | 836230.08 | 99.9291 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835075 | Modernización De Imagen Urbana En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez | 152211E05801I12B214 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2016 | 7609330.38 | 3606309.31 | 3606309.31 | 3606309.31 | 3606309.31 | 3604216.38 | 3604216.38 | 99.942 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100835079 | Modernización De Imagen Urbana De Tonalá (Modernización Del Boulevard Tonalá Del Km. 0 000 Al Km. 2 045.60) (Terminación)) (Refrendo) | 152211E05801I12B220 | Chiapas | Tonalá | Tonalá | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 284189.87 | 284189.86 | 284189.86 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 279373.09 | 98.3051 | 0 | Otros | 92439 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838488 | Construcción Del Orquidario 1a. Etapa | 711D462D07D00419 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Comitán de Domínguez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 34855217.94 | 34855217.94 | 34656449.35 | 34656449.35 | 34656449.35 | 6338793.13 | 99.4297 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: obra / Registro: El avance físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838519 | Consolidación Del Centro Turístico El Madresal. 2a. Etapa | 711D462D07D00197 | Chiapas | Tonalá | Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 4500000 | 4500000 | 4498700.02 | 4498700.02 | 4498700.02 | 2553420.48 | 99.9711 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida:obra / Registro: El avance físico - financiero fue el considerado para el cierre de la Cuenta Pública Estatal 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838556 | Rehabilitación De Alumbrado De Las Instalaciones Deportivas En El Estado De Chiapas | 2141E03901A08B002089 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 11064528.15 | 11064528.15 | 11064528.15 | 11062643.11 | 11062643.11 | 11062643.11 | 11062643.11 | 99.983 | 0 | Luminaria | 5252808 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: LA ECONOMIA GENERADA EN ESTE PROYECTO POR LA CANTIDAD DE 1,885.04 YA FUE REINTEGRADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100839850 | Estudio De Preinversión Para La Modernización Y Ampliación Del Camino: Montecristo De Guerrero - Mapastepec, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 31 000 | 153511E06001I12B002 | Chiapas | Mapastepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1798200.32 | 1798200.32 | 1798200.32 | 1798200.32 | 1798200.32 | 1798200.32 | 1798200.32 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 50106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Estudio concluido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880502 | Reconstrucción Del Camino Rural: Los Cacaos - Satelite Morelia, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 700 | 153511E05901C03B061 | Chiapas | Acacoyagua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2013 | 1766741.78 | 33572.09 | 33572.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido en años anteriores / Registro: Concluida Fisicamente en años anteriores - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880518 | Reconstrucción Del Camino Rural: Jalisco - Altamirano, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E05901C03B110 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 2050294.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880535 | Reconstrucción Del Camino Rural: Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) - Gabino Barrera (Pamalá), Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 500 | 153511E05901C03B111 | Chiapas | Altamirano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 2029125.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880539 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Porvenir Tres Picos 2da Sección - Benito Juárez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 100 | 153511E05901C03B092 | Chiapas | Amatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 1922584.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880542 | Reconstrucción Del Camino Rural: Allende - Las Chicharras, Tramo: Km. 0 000 - Km. 4 800 | 153511E05901C03B062 | Chiapas | Bella Vista | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2109832.62 | 2109832.62 | 2109832.62 | 2109832.62 | 2109832.62 | 2109832.62 | 2109832.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880545 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tzajaltetic - Botatulán, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B089 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 1968644.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880549 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tikomon - Jech Tic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 600 | 153511E05901C03B090 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 2031929.74 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880553 | Reconstrucción Del Camino Rural: Votameste - Tzelopatic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500 | 153511E05901C03B101 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 2029489.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880564 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Victoria - Peña Fuerte, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 300 | 153511E05901C03B072 | Chiapas | Chilón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1542869.78 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 2184409.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880726 | Reconstrucción Del Camino Rural: Paraiso Sepeltón - El Roblar Chishtontic, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 250 | 153511E05901C03B079 | Chiapas | Pantelhó | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 2076343.82 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880728 | Reconstrucción Del Camino Rural: Cristobal Colón - Moyos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 30 | 153511E05901C03B078 | Chiapas | Sabanilla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 1911331.6 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880733 | Reconstrucción Del Camino Rural: Cerro Norte Don Juan - José María Pino Suárez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 200 | 153511E05901C03B114 | Chiapas | Salto de Agua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 2107422.69 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880736 | Reconstrucción Del Camino Rural: La Lagunita - La Lagunita Ii, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 300 | 153511E05901C03B091 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 2033517.23 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880738 | Reconstrucción Del Camino Rural: San José Del Carmen - San José Buenavista, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E05901C03B096 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2110773.62 | 2110773.62 | 2110773.62 | 2110773.62 | 2110773.62 | 2110773.62 | 2110773.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880743 | Reconstrucción Del Camino Rural: Laguna Del Carmen - Guadalupe Shucun, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 600 | 153511E05901C03B057 | Chiapas | San Lucas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 1094781.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880745 | Reconstrucción Del Camino Rural: Mazono - El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 400 | 153511E05901C03B093 | Chiapas | Tapalapa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 1737350 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880748 | Reconstrucción Del Camino Rural: San Luis - Tecpatán, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 800 | 153511E05901C03B097 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 1982981.62 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880752 | Reconstrucción Del Camino Rural: Monte Alegre - Nuevo Quechulá, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 400 | 153511E05901C03B099 | Chiapas | Tecpatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 2018229.27 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880756 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Chivero - San Antonio El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 300 | 153511E05901C03B119 | Chiapas | Teopisca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 1954937.28 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880759 | Reconstrucción Del Camino Rural: Chulum Chico - Jolmasoja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 800 | 153511E05901C03B077 | Chiapas | Tila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 1646850.65 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880763 | Reconstrucción Del Camino Rural: Sagrado Corazón - Ponciano Arriaga, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 300 | 153511E05901C03B082 | Chiapas | Venustiano Carranza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 1557921.17 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880765 | Reconstrucción Del Camino Rural: Union Del Carmen - Nueva España, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 600 | 153511E05901C03B063 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 2004880.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880767 | Reconstrucción Del Camino Rural: E.C. (San Pedro Buena Vista - Ignacio Zaragoza), Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 700 | 153511E05901C03B088 | Chiapas | Villa Corzo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 1643652.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880769 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tenochtitlán - San Marcos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 800 | 153511E05901C03B118 | Chiapas | Villaflores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 1946835.93 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880773 | Reconstrucción Del Camino Rural: El Pig - Bomchen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 900 | 153511E05901C03B056 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 1986943.72 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880774 | Reconstrucción Del Camino Rural: Tierra Blanca - Tzajalum, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 500 | 153511E05901C03B087 | Chiapas | Zinacantán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 2093982.63 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881338 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comitán Entre Calle Diego Dugelay Y General Miguel Utrilla) | 152211E05801I12B221 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 731112.85 | 731112.85 | 731112.85 | 731112.62 | 731112.62 | 731112.62 | 731112.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212461 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881340 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 2ª. Av. Norte Entre 7ª. Y 1ª. Poniente) | 152211E05801I12B231 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 999471.34 | 999471.34 | 999471.34 | 998104.1 | 998104.1 | 998104.1 | 998104.1 | 99.8632 | 0 | Metros Cuadrados | 38344 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881343 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 3ª. Avenida Sur Entre Central Y 4ª. Oriente) | 152211E05801I12B232 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1852073.67 | 1852073.67 | 1852073.67 | 1851572.17 | 1851572.17 | 1851572.17 | 1851572.17 | 99.9729 | 0 | Metros Cuadrados | 38344 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881346 | Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Ejido La Libertad (Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico De La 3a. Avenida Sur Entre 4a. Y 10a. Oriente) | 152211E05801I12B233 | Chiapas | Suchiate | Ejido la Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1079444.34 | 1079444.34 | 1079444.34 | 1078870.06 | 1078870.06 | 1078870.06 | 1078870.06 | 99.9468 | 0 | Metros Cuadrados | 38344 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881347 | Centro Deportivo Caña Hueca (Alumbrado En Trotapista De Tartán) | 142211E06501S03B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2017 | 2244251.3 | 2244251.3 | 2244251.3 | 2227778.7 | 2227778.7 | 2227778.7 | 2227778.7 | 99.266 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881348 | Centro Deportivo Caña Hueca (Sistema De Drenaje Pluvial, Fabricación De Canales De Concreto, Instalación De Tubería, Registros Y Alcantarillas, Incluye El Sistema De Drenaje) | 142211E06501S03B004 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Deporte | Terminado | 2017 | 1607241.38 | 1607241.38 | 1607241.38 | 1596266.27 | 1596266.27 | 1596266.27 | 1596266.27 | 99.3171 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881350 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Distrito Federal Entre Calle Oaxaca Y Calle Guerrero, Colonia Las Granjas). | 152211E05801I12B224 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1091703.45 | 1091703.45 | 1091703.45 | 1091703.45 | 1091703.45 | 1091703.45 | 1091703.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881352 | Pavimentación De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ave Del Paraíso Entre Avenida Canarios Y Avenida Faizanez, Colonia Los Pájaros) | 152211E05801I12B225 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1688533.93 | 1688533.93 | 1688533.93 | 1686385.48 | 1686385.48 | 1686385.48 | 1686385.48 | 99.8728 | 0 | Metros Cuadrados | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953972 | Construcción De Carcamo De Rebombeo Pilita Seca 2a. Etapa, En La Cabecera Municipal De Comitán De Dominguez, Chiapas | 022231E07001C01B157 | Chiapas | Comitán de Domínguez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956044 | Construcción De La Terminal De Transporte (Terminación) | 143511E06501I12B004 | Chiapas | San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25891013.21 | 25891013.21 | 25891013.21 | 25884145.34 | 25884145.34 | 25884145.34 | 25884145.34 | 99.9735 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956052 | Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Ciudad De Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 30a. Calle Oriente Entre Miguel Lerdo Tejada (Prolongación 7a. Sur) | 152211E05801I12B235 | Chiapas | Tapachula | Tapachula de Córdova y Ordóñez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3306365.78 | 3306365.78 | 3306365.78 | 3259904.29 | 3259904.29 | 3259904.29 | 3259904.29 | 98.5948 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956057 | Mejoramiento De La Infraestructura Vial Urbana De Tuxtla Gutiérrez (Boulevard Lic. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 0 400 (Camellón Central Y Lateral Sur) | 152211E05801I12B237 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4641061.21 | 4641061.21 | 4641061.21 | 4591214.36 | 4591214.36 | 4591214.36 | 4591214.36 | 98.926 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969426 | Programa De Eficiencia Energetica De Alumbrado Publico Para Las Principales Ciudades De Chiapas | 2141E03901A08B003 | Chiapas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 4781649.34 | 4781649.34 | 4781649.34 | 4781649.34 | 4781649.34 | 4781649.34 | 4781649.34 | 100 | 0 | Luminaria | 736 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042696 | Academia De Fuerza Ciudadana (Rehabilitación) | 142211E06501I12B023 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Urbanización | Terminado | 2017 | 4970548.26 | 4970548.26 | 4970548.26 | 4968148.63 | 4968148.63 | 4968148.63 | 4968148.63 | 99.9517 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042701 | Equipamiento De La Casa De Las Artesanías Chiapas | 142421E06501S03B013 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 5086206.9 | 5086206.9 | 5086206.9 | 5085678.92 | 5085678.92 | 5085678.92 | 5085678.92 | 99.9896 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042702 | Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez (Obra Exterior Plazas Y Estacionamiento) | 142421E06501S03B014 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 5018059.45 | 5018059.45 | 5018059.45 | 5016251.61 | 5016251.61 | 5016251.61 | 5016251.61 | 99.964 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042705 | Auditorio De La Gente En Tuxtla Gutiérrez (Instalación Eléctrica Y Climas) | 142421E06501S03B015 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 5016728.59 | 5016728.59 | 5016728.59 | 5015990.57 | 5015990.57 | 5015990.57 | 5015990.57 | 99.9853 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 100 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042707 | Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Sur Entre Boulevard Ciro Farrera Y Boulevard Andrés Serra Rojas) | 152241E06501I12B001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6615505.56 | 6615505.56 | 6615505.56 | 6590617.5 | 6590617.5 | 6590617.5 | 6590617.5 | 99.6238 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 60 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042709 | Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Calzada Al Sumidero Y Torre Chiapas) | 152241E06501I12B002 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5597417.69 | 5597417.69 | 5597417.69 | 5582521.75 | 5582521.75 | 5582521.75 | 5582521.75 | 99.7339 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 60 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042711 | Programa De Alumbrado Público De Calles Y Avenidas De Tuxtla Gutiérrez (Alumbrado Público Del Libramiento Norte Entre Asta Bandera Y Calzada Al Sumidero) | 152241E06501I12B003 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7113764.42 | 7113764.42 | 7113764.42 | 7088678.92 | 7088678.92 | 7088678.92 | 7088678.92 | 99.6474 | 0 | Otros | 628705 | 0 | 60 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043318 | Hospital Básico Comunitario De 12 Camas De Las Rosas, Chiapas | 142331E06501S05B075 | Chiapas | Las Rosas | Las Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27064 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043349 | Hospital De 30 Camas En Reforma, Chiapas | 142331E06501S05B076 | Chiapas | Reforma | Reforma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones | Salud | En Ejecución | 2017 | 958357.67 | 958357.67 | 958357.67 | 958357.67 | 958357.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47001 | 0 | 0 | Financiera: Las información financiera son coincidentes con lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del 2017. / Física: El avance físico-financiero son coincidentesa lo manifestado en la Cuenta Pública Estatal del ejercicio 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043487 | 176001.- Telebachillerato No. 74 "Romeo Rinco Castillejos" | 21120730022522A01001E13B012-5828H | Chiapas | Chiapa de Corzo | Nuevo Carmen Tonapac | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2017 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de aula didáctica, construcción de servicios sanitarios y andadores y acceso principal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401043492 | 1320007.- Telebachillerato No. 105 "Juan Escutia" | 21120730022522A01001E13B013-5828H | Chiapas | Chiapa de Corzo | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | Educación | Terminado | 2013 | 180344 | 180344 | 180344 | 180344 | 180344 | 180344 | 180344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de dos aulas didáticas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401044210 | Construcción De Parque Morerlia (Victórico Rodolfo Grajales) | 001 | Chiapas | Altamirano | Morelia (Victórico Rodolfo Grajales) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altamirano Chiapas | Urbanización | Terminado | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA A1 100% ACUMULADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045068 | Modernización Y Ampliación Del Camino: Las Minas - Yutniotic - Tzajalchen, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 11 640 | 153511E06001C03B001 | Chiapas | Chamula | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 3389547.71 | 3389547.71 | 3389547.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 3389025.71 | 99.9846 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401045773 | Rehabilitacion Del Alumbrado De Las Instalaciones Deportivas En El Estado De Chiapas | B002 | Chiapas | Palenque | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS | Urbanización | Terminado | 2017 | 4601157.66 | 4601157.66 | 4601157.66 | 4539189.65 | 4539189.65 | 4539189.65 | 4539189.65 | 98.6532 | 0 | Luminaria | 125903 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: LUMINARIAS INSTALADAS / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401046162 | Equipamiento Cultural Del Museo De Artesanías De Chiapas. | D04202P10D001 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Casa de las Artesanías de chiapas | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 |  | Equipamiento | 18678 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170401047780 | Movimiento De Ladera Y Remoción De Masa En La Colonia 6 De Junio( Construcción De Pozo Profundo En El Predio El Porvenir) | E02801C12B009 | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS | Vivienda | Terminado | 2017 | 1124198.57 | 1124198.57 | 1124198.57 | 1124198.57 | 1124198.57 | 1124198.57 | 1124198.57 | 100 | 0 | Vivienda | 190 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.