## Reporte Final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | CHP190301574876 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Central Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8903711, lat:16.9950632}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino Real Primera Pte. Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8916979, lat:16.9946202}} | 2019-01-07 | 2019-02-23 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFM-ORD/002/2019, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS., monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {1574876/proyecto_INICIO, 1574876/proyecto_FIN, 1574876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301576300 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS. | 3 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.15, meta_modificada:239.15}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Central Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8903711, lat:16.9950632}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino Real Primera Pte. Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8916979, lat:16.9946202}} | 2019-01-07 | 2019-02-07 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFM-ORD/003/2019, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS., monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.15}} | {1576300/proyecto_INICIO, 1576300/proyecto_FIN, 1576300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301574944 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS. | 1 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.49, meta_modificada:177.49}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Central Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8903711, lat:16.9950632}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino Real Primera Pte. Sur, Centro, 29770 Bochil, Chis., México, lon:-92.8916979, lat:16.9946202}} | 2019-01-07 | 2019-02-07 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FAFM-ORD/001/2019, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BOCHIL, CHIAPAS., monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.49}} | {1574944/proyecto_FIN, 1574944/proyecto_INICIO, 1574944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301576282 | Proyecto de inversión | 675280.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675280.31, modificado:675280.31}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO FLORENCIA-LAS DELICIAS | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE |  | N | 0 | 0 | 1182 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.75499344, lat:17.02100504}} | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 675280.31 | 675280.31 | 675280.31 | 675280.31 | 675280.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301576324 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO KNALUMTIK | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE |  | N | 0 | 0 | 1323 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:Puerto Caté - San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, lon:-92.75647402, lat:16.96268445}} | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301576362 | Proyecto de inversión | 371980.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371980.08, modificado:371980.08}} | MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO L BOSQUE |  | N | 0 | 0 | 1174 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Chis., México, lon:-92.80756474, lat:17.02785785}} | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 371980.08 | 371980.08 | 371980.08 | 371980.08 | 371980.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301576345 | Proyecto de inversión | 574084.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574084.32, modificado:574084.32}} | REHABILITAION DE CAMINO RURAL TRAMOS VARIOS | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE |  | N | 0 | 0 | 1182 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.77572155, lat:17.03167397}} | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 574084.32 | 574084.32 | 574084.32 | 574084.32 | 574084.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201143191 | Proyecto de inversión | 1479056.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479056.99, modificado:0.0}} | Mantenimiento De Camino Rural | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM/007/2018 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:884, direccion:IGNACIO ZARAGOZA, lon:-92.23833, lat:17.025}} | 2018-03-12 | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/007/2018, contratista:GRUPO CYE MORENO, S.A. DE C.V., convocante:h. ayuntamiento municipal de chilon, chilon chiapas, monto:1479056.99, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {1282922/proyecto_FIN, 1282922/proyecto_PROCESO, 1282922/proyecto_INICIO, 1282922/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00170401052195 | Proyecto de inversión | 350915.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350915.8, modificado:0.0}} | Desazolve Y Cierre De Ventanas En Canales(Rio Cuil Y Rio Maxixiapa) Tramo Monte Cristo Y Efrain A. Gutierrez | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ayuntamiento municipal de huixtla | 202100159 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:59, direccion:localidad de montecristo, lon:-92.494166, lat:15.149722}} | 2017-02-02 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1188741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00170401052033 | Proyecto de inversión | 1517855.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517855.73, modificado:0.0}} | Fortalecimiento De Programa Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA | 010040001PP00304123 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:cabecera municipal, lon:-92.461944, lat:15.135277}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1188554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00170401052213 | Proyecto de inversión | 386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De La Unidad De Proteccin Civil (Dquisicion De Ambulancia) | 7 | Chiapas | 40 | Huixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | ayuntamiento de huixtla | 30300000000000 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:cabecera municipal de huixtla, lon:-92.461944, lat:15.135277}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301573213 | Adquisición | 509252.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509252.27, modificado:509252.27}} | ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA | 7 | Chiapas | 48 | Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE JAUREZ CHIAPAS | PP012 | S | 10481 | 10603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Chis., México, lon:-93.192485, lat:17.6069855}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | 509252.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66103, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, monto:509252.27, importe_modificado:509252.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1573213/proyecto_FIN, 1573213/proyecto_INICIO, 1573213/proyecto_FIN, 1573213/proyecto_PROCESO, 1573213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de beneficiarios hombres no debería ser mayor que la población de hombres en el municipio. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:Verificar los datos de beneficiarios (hombres), trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190201566909 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE MAQUINARIA PESADA | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR | FA025 | N | 0 | 0 | 20349 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 3, Centro, Chis., México, lon:-92.71499634, lat:16.88208936}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 99200 | 99200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64198, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.33}} | {1566909/proyecto_INICIO, 1566909/proyecto_PROCESO, 1566909/proyecto_INICIO, 1566909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201567091 | Proyecto de inversión | 3075518.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3075518.66, modificado:2749235.8}} | TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Hidalgo 26, Centro, Chis., México, lon:-92.71362305, lat:16.88603164}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2749235.8 | 2749235.8 | 2749235.8 | 1397831.13 | 1397831.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64284, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR, monto:3075518.66, importe_modificado:3075518.66}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:9.0}} | {1567091/proyecto_INICIO, 1567091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201566948 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN GENERAL DE MAQUINARIA PESADA | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTOM DE LARRAINZAR | FA024 | N | 0 | 0 | 20349 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Centro, Larráinzar, Chis., México, lon:-92.71499634, lat:16.87814699}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1128949.2 | 1128949.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64238, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.86}} | {1566948/proyecto_INICIO, 1566948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201566492 | Proyecto de inversión | 2350041 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350041.0, modificado:2350041.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA | 7 | Chiapas | 49 | Larráinzar | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS | FA033 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:Juan Sabines 12, Centro, Chis., México, lon:-92.70950317, lat:16.88340346}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2350041 | 2350041 | 2350041 | 1632600 | 1632600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64006, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS, monto:2350041.0, importe_modificado:2350041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:56.0}} | {1566492/proyecto_PROCESO, 1566492/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar cancelación por no corresponder a gasto de inversión., trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-16}, obs2: {observación:Enviar cancelación por no corresponder a gasto de inversión., trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-16}, obs3: {observación:Enviar cancelación por no corresponder a gasto de inversión., trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-16}, obs4: {observación:Enviar cancelación por no corresponder a gasto de inversión., trimestre:3.0, usuario:deniaycoutinoes, fecha:2019-10-16}}
2019 | 3 | CHP190201565101 | Adquisición | 972175.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972175.44, modificado:972175.44}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO (1ra. ETAPA) | 7 | Chiapas | 51 | Mapastepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS | 004/DOPM | N | 0 | 0 | 18291 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Av. Francisco Sarabia, Juan Becerra, Mapastepec, Chis., México, lon:-92.9094791, lat:15.4274606}} | 2019-03-08 | 2019-05-16 | 972175.44 | 972175.44 | 972175.44 | 972175.44 | 972175.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/DOPM/FORTAMUN/051/07/2019, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC CHIAPAS, monto:972175.43, importe_modificado:972175.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {1565101/proyecto_INICIO, 1565101/proyecto_PROCESO, 1565101/proyecto_FIN, 1565101/proyecto_INICIO, 1565101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301575292 | Proyecto de inversión | 68800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68800.0, modificado:68800.0}} | REHABILITACIÓN DE BROCALES DE POZOS DE VISITA | 7 | Chiapas | 55 | Metapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL METAPA |  | S | 1566 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Central Nte. 6, Centro, Chis., México, lon:-92.19093561, lat:14.8356869}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1575292/proyecto_INICIO, 1575292/proyecto_FIN, 1575292/proyecto_INICIO, 1575292/proyecto_FIN, 1575292/proyecto_PROCESO, 1575292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201560909 | Proyecto de inversión | 3520982.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520982.34, modificado:3520982.34}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 |  | N | 0 | 0 | 1998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Octava Sur Ote. 204, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.08437681, lat:16.9022619}} | 2019-06-03 | 2019-09-03 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3520982.34 | 3201065.27 | 3201065.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0019/2019, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:3520982.34, importe_modificado:3520982.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.91}} | {1560909/proyecto_PROCESO, 1560909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201560245 | Proyecto de inversión | 375234.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375234.67, modificado:375234.67}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19003 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ignacio Allende, Patria Nueva, 29950 Ocosingo, Chis., México, lon:-92.1073614, lat:16.9072703}} | 2019-04-16 | 2019-08-31 | 375234.67 | 375234.67 | 375234.67 | 311375.66 | 311375.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-AS-0003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:375234.67, importe_modificado:375234.67}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.83}} | {1560245/proyecto_PROCESO, 1560245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201560232 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 19002 | N | 0 | 0 | 8691 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Nueva Palestina, Chis., México, lon:-91.2626287, lat:16.8169339}} | 2019-04-16 | 2019-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-AS-0002/2019, contratista:CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.3}} | {1560232/proyecto_INICIO, 1560232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201560220 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD Y ARCO DE ACCESO | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021 | 00001 | N | 0 | 0 | 8691 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:Nueva Palestina, Chis., México, lon:-91.2626287, lat:16.8169339}} | 2019-04-16 | 2019-08-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 149999.99 | 149999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAFM-UR-0001/2019, contratista:CONSTRUCTORA JASEB S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2018-2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.3}} | {1560220/proyecto_INICIO, 1560220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP180401496309 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE JAGUEYES | 7 | Chiapas | 68 | Pichucalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | 002 | N | 0 | 0 | 1247 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:Nuevo Nicapa, Chis., México, lon:-93.07139, lat:17.6341699}} | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:53094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1496309/proyecto_FIN, 1496309/proyecto_PROCESO, 1496309/proyecto_INICIO, 1496309/proyecto_PROCESO, 1496309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201562834 | Proyecto de inversión | 3765295.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765295.11, modificado:3765295.11}} | REHABILITACIO DE TECHO FIRME | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. |  | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:145.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, Chis., México, lon:-92.2815069, lat:15.4581079}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 3765295.11 | 3765295.11 | 3765295.11 | 3765295.11 | 3765295.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/005/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3765295.11, importe_modificado:3765295.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1562834/proyecto_INICIO, 1562834/proyecto_PROCESO, 1562834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201562877 | Proyecto de inversión | 3116106.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116106.29, modificado:3116106.29}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. |  | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Av. Esperanza 2130, El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, Chis., México, lon:-92.27828979, lat:15.45687555}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 3116106.29 | 3116106.29 | 3116106.29 | 3116106.29 | 3116106.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/006/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3116106.29, importe_modificado:3116106.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1562877/proyecto_INICIO, 1562877/proyecto_PROCESO, 1562877/proyecto_INICIO, 1562877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201562800 | Proyecto de inversión | 3429934.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3429934.93, modificado:3429934.93}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. |  | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:19, direccion:Independencia - Buenos Aires, Chiapas, México, lon:-92.29459763, lat:15.44855105}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 3429934.93 | 3429934.93 | 3429934.93 | 3429934.93 | 3429934.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/003/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3429934.93, importe_modificado:3429934.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1562800/proyecto_PROCESO, 1562800/proyecto_INICIO, 1562800/proyecto_PROCESO, 1562800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201562898 | Proyecto de inversión | 2337079.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337079.72, modificado:2337079.72}} | REHABILITACION DE TECHO FIRM | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. |  | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:90.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Av. Pensamiento, El Porvenir, El Porvenir de Velasco Suárez, Chis., México, lon:-92.28279591, lat:15.45904711}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 2337079.72 | 2337079.72 | 2337079.72 | 2337079.72 | 2337079.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/009/2019, contratista:ROBLERO CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNATMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR CHIAPAS., monto:2337079.72, importe_modificado:2337079.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1562898/proyecto_PROCESO, 1562898/proyecto_INICIO, 1562898/proyecto_PROCESO, 1562898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201562817 | Proyecto de inversión | 3618248.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618248.17, modificado:3618248.17}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS. |  | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:94.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:34, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.21700668, lat:15.45169475}} | 2019-05-15 | 2019-07-15 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | 3618248.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMPC/DOPM/FISM/004/2019, contratista:BRAZOS DE LA SIERRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL PORVENIR, CHIAPAS., monto:3618248.17, importe_modificado:3618248.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1562817/proyecto_INICIO, 1562817/proyecto_PROCESO, 1562817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00180201137205 | Proyecto de inversión | 246491.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246491.37, modificado:246491.37}} | Prevencion Social De La Violencia, Delincuencia Y Del Delito. | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE REFORMA, CHIAPAS. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:246491.37, importe_modificado:246491.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00180201137159 | Proyecto de inversión | 357000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:0.0}} | Evaluacion De Los Distintos Programas Y Acciones (Secretario Ejecutivo) | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REFORMA, CHIAPAS. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41760, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIETO DE REFORMA, CHIAPAS, monto:357000.0, importe_modificado:357000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00180201137184 | Proyecto de inversión | 299880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299880.0, modificado:0.0}} | Contratación Para El Servicio Medico | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REFORMA, CHIAPAS. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:41765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:299880.0, importe_modificado:299880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP00180201139959 | Proyecto de inversión | 2667129.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2667129.44, modificado:2667129.44}} | Evaluscion De Resultados | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REFORMA CHIAPAS. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:2667129.44, importe_modificado:2667129.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP18180201139825 | Proyecto de inversión | 2053721.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053721.4, modificado:2053721.4}} | Fortalecimiento Al Servicio De Limpia. | 7 | Chiapas | 74 | Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REFORMA, CHIAPAS. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-93.147108, lat:17.865812}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS, monto:2053271.4, importe_modificado:2053271.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301576108 | Proyecto de inversión | 433229.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433229.52, modificado:433229.52}} | REVESTIMIENTO DE 570.00 M.L. DE CAMINOSACACOSECHA | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | HAMSA/DOPM/UB/FAFM-002/2019 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.33332872, lat:17.5577711}} | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 433229.52 | 433229.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/UB/FAFM-002/2019, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:433229.52, importe_modificado:433229.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1576108/proyecto_PROCESO, 1576108/proyecto_INICIO, 1576108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301575080 | Adquisición | 969151 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969151.0, modificado:969151.0}} | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | FAFM-12-2019 | S | 28820 | 28433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.33324826, lat:17.55789129}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 969151 | 969151 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1575080/proyecto_INICIO, 1575080/proyecto_FIN, 1575080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301574977 | Adquisición | 2203855 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203855.0, modificado:2203855.0}} | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | FAFM-3-2019 | S | 28820 | 28429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Salto de Agua, Chis., México, lon:-92.33326703, lat:17.55786827}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 2203855 | 1101927.5 | 1101927.5 | 1101927.5 | 1101927.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1574977/proyecto_INICIO, 1574977/proyecto_FIN, 1574977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301575102 | Adquisición | 487239.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487239.28, modificado:487239.28}} | EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 078-04-0004 | S | 109314 | 100192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.637034, lat:16.7092865}} | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 487239.28 | 487239.28 | 462000 | 462000 | 462000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El número de habitantes en el municipio fueron tomados del INEGI 2010., trimestre:3.0, usuario:andreadgomezg, fecha:2019-10-24}} | {obs1: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190301575585 | Adquisición | 1475917.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475917.12, modificado:1475917.12}} | ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA ELEMENTOS DE LA POL MPAL | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 078-04-0008 | S | 109314 | 100192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.637034, lat:16.7092865}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 1475917.12 | 1475917.12 | 1475917.12 | 1475917.12 | 1475917.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Los datos del número de habitantes en el Municipio fueron tomados del INEGI 2010., trimestre:3.0, usuario:andreadgomezg, fecha:2019-10-24}} | {obs1: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:SOLVENTAR, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UED., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:SOLVENTAR, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UED., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:SOLVENTAR, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UED., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:SOLVENTAR, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UED., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190301575097 | Adquisición | 5162047 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162047.0, modificado:5162047.0}} | ADQUISICION DE 03 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | 7 | Chiapas | 78 | San Cristóbal de las Casas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | 078-04-0009 | S | 109314 | 100192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Eje Vial 2 1, Jardines del Sur, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., México, lon:-92.637034, lat:16.7092865}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | 5162047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El número de habitantes del Municipio de San Cristóbal fueron tomados de datos del INEGI 2010., trimestre:3.0, usuario:andreadgomezg, fecha:2019-10-24}} | {obs1: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:La cantidad de hombres o la cantidad de mujeres beneficiarias no debería ser mayor que la población del municipio por hombres y mujeres. , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190301574822 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA FUENTE PUBLICA CAIGPOQUI | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | MSF/DOPM/FORTAMUN-002/2019 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:99.74, meta_modificada:99.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Segunda Calle Pte. Nte. 328, Caypoqui, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20666134, lat:16.87289038}} | 2019-08-15 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1574822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190301573644 | Proyecto de inversión | 984143.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984143.07, modificado:984143.07}} | MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO PLANTA POTABILIZADORA-COPALAR | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | MSF/DOPM/FORTAMUN-001/2019 | S | 5882 | 5652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.89, meta_modificada:512.89}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Cuarta Pte Nte 138, Las Granjas, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20845842, lat:16.87430722}, geo2: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Carr. Internacional, Julio Cesar Ruiz Ferro, Cañón del Sumidero, Chis., México, lon:-93.19940329, lat:16.8736912}, geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Tercera Nte Pte 146, Ganadera, San Fernando, Chis., México, lon:-93.20526659, lat:16.87299818}} | 2019-06-24 | 2019-09-15 | 683003.71 | 683003.71 | 683003.71 | 683003.71 | 683003.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FORTAMUN-001/2019, contratista:ROBERTO HERNANDEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:984143.07, importe_modificado:984143.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.05}} | {1573644/proyecto_INICIO, 1573644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301574954 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, | 7 | Chiapas | 79 | San Fernando | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | F0013-3322-010400 | S | 16375 | 16685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:377, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.21906388, lat:16.86491791}} | 2019-06-19 | 2019-08-19 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1574954/proyecto_INICIO, 1574954/proyecto_PROCESO, 1574954/proyecto_FIN, 1574954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:Asignar una clasificación distinta de 'Otros Proyectos' Agregar una clasificación diferente de "Otros Proyectos". , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs5: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs6: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs7: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}, obs8: {observación:SOLVENTAR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2019-10-23}}
2019 | 3 | CHP190301574285 | Proyecto de inversión | 1948168.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948168.61, modificado:1948168.61}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO URBANO DE LOS EJES CENTRALES DE LA CIUDAD | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-03 | N | 0 | 0 | 1461 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 1948168.61 | 1948168.61 | 1489867.05 | 1489867.05 | 1489867.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0001/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1948168.61, importe_modificado:1948168.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {1574285/proyecto_INICIO, 1574285/proyecto_PROCESO, 1574285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201566381 | Proyecto de inversión | 800703.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800703.18, modificado:800703.18}} | EQUIPAMIENTO URBANO DE SEMAFOROS PEATONALES EN CRUCEROS DE LA 3A CALLE PONIENTE | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-F4037 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 800703.18 | 800703.18 | 400351.59 | 400351.59 | 400351.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0002/2019, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MURILLO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:800703.18, importe_modificado:800703.18}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1566381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190301574286 | Proyecto de inversión | 3316400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316400.0, modificado:3316400.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA ZONA SUR; OTE-PTE, COLONIA VARIAS | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS |  | N | 0 | 0 | 2481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4067.5, meta_modificada:4067.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-08-21 | 2019-10-19 | 3316400 | 3316400 | 994920 | 994920 | 994920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SIM/FAFM/CO/0003/2019, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3316400.0, importe_modificado:3316400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1574286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP190201566131 | Proyecto de inversión | 2188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188000.0, modificado:2188000.0}} | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) CON LA JET PATCHER EN LA ZONA URBANA | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS | FAFM-F4014 | N | 0 | 0 | 320451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10146.06, meta_modificada:10146.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Los Naranjos, Centro, 30830 Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chis., México, lon:-92.2618084, lat:14.9087983}} | 2019-03-25 | 2019-06-26 | 2188000 | 2188000 | 2188000 | 2188000 | 2188000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2188000.0, importe_modificado:2188000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10146.06}} | {1566131/proyecto_PROCESO, 1566131/proyecto_INICIO, 1566131/proyecto_PROCESO, 1566131/proyecto_INICIO, 1566131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971054 | Proyecto de inversión | 2588517 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588517.0, modificado:2588517.0}} | Rehabilitacion De Camino: Tmo: Cobach-Juquila-Ursulo Galvan | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | FORTAMUN17-01 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:560, direccion:RIA. JUQUILA, lon:-93.32556, lat:16.2475}} | 2017-01-10 | 2017-03-01 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | 2588517 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-01, contratista:ELECTRICIDAD Y FONTANERIA GEYSER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, monto:2588517.0, importe_modificado:2588517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1105832/proyecto_PROCESO, 1105832/proyecto_INICIO, 1105832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971127 | Proyecto de inversión | 2119380 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119380.0, modificado:2119380.0}} | Rehabilitacion De Camino: Tmo: Galeana-Villahermosa | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES | FORTAMUN17-02 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2014, direccion:GALEANA, lon:-93.42389, lat:16.23861}} | 2017-01-10 | 2017-03-01 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | 2119380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-02, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, monto:2119380.0, importe_modificado:2119380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1105912/proyecto_INICIO, 1105912/proyecto_FIN, 1105912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971128 | Proyecto de inversión | 2167846 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167846.0, modificado:2167846.0}} | Rehabilitacion De Camino, Tmo: La Cienega-Belen-El Palmar | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES | FORTAMUN17-03 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2300, direccion:LA CIENEGA, lon:-93.24528, lat:16.43667}} | 2017-03-15 | 2017-05-01 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | 2167846 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-03, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, monto:2167846.0, importe_modificado:2167846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1105914/proyecto_INICIO, 1105914/proyecto_FIN, 1105914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971136 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Mantenimiento Opertativo Del Relleno Sanitario | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS | FORTAMUN17-05 | N | 0 | 0 | 37237 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:VILLAFLORES (CABECERA MPAL), lon:-93.266666, lat:16.233611}} | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-05, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1105923/proyecto_INICIO, 1105923/proyecto_PROCESO, 1105923/proyecto_FIN, 1105923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971138 | Proyecto de inversión | 1516086 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516086.0, modificado:1516086.0}} | Obras De Reduccion De Riesgos, Acabados E Instalaciones De La 1ra. Etapa | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | FORTAMUN17-06 | N | 0 | 0 | 98618 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:VILLAFLORES (CABECERA MUNICIPAL), lon:-93.266666, lat:16.233611}} | 2017-09-07 | 2017-11-01 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | 1516086 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-06, contratista:ING. JOAQUIN RUIZ INFANTE, convocante:MUNCIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS, monto:1516086.0, importe_modificado:1516086.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1105925/proyecto_INICIO, 1105925/proyecto_PROCESO, 1105925/proyecto_FIN, 1105925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | CHP17170300971132 | Proyecto de inversión | 1438525 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438525.0, modificado:1438525.0}} | Rehabilitacion De Camino, Tmo: El Sabino-Pomarrosa-El Carmelo-San Jose La Cuchilla | 7 | Chiapas | 108 | Villaflores | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES | FORTAMUN17-04 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1935, direccion:SAN JOSE LA CUCHILLA, lon:-93.22278, lat:16.35667}} | 2017-03-15 | 2017-05-01 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | 1438525 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAVF-OP-FAFM/2017-04, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION E INMOBILIARIA VILLAFLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, monto:1438525.0, importe_modificado:1438525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {1105918/proyecto_PROCESO, 1105918/proyecto_FIN, 1105918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones