## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 5 | CHP200301730152 | Proyecto de inversión | 286385.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286385.28, modificado:286385.28}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA MORELOS SUR E INSURGENTES SUR. - 25177 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25177 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PONIENTE BARRIO SAN MARCOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y AVENIDA MORELOS SUR, AVENIDA INSURGENTES SUR SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y AVANZAS 5 ESQUINAS AL SUR EN LA CA, lon:-92.67648868, lat:15.33675646}} | 2020-04-09 | 2020-06-09 | 286385.28 | 286385.28 | 286385.28 | 286385.28 | 285385.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-010/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:286385.28, importe_modificado:286385.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1730152/proyecto_INICIO, 1730152/proyecto_PROCESO, 1730152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877380 | Acción | 550000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.01, modificado:550000.01}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL - 96791 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 96791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93687, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:550000.01, importe_modificado:550000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1877380/proyecto_INICIO, 1877380/proyecto_FIN, 1877380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735701 | Proyecto de inversión | 574728.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574728.87, modificado:574728.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN RANCHERÍA EL PARAÍSO - 27425 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 27425 | S | 45 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA HIDALGO, 79731 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION , lon:-92.72122925, lat:15.35700189}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 574728.87 | 574728.87 | 574728.87 | 574728.87 | 574728.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-028/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:574728.87, importe_modificado:574728.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1735701/proyecto_FIN, 1735701/proyecto_PROCESO, 1735701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775175 | Proyecto de inversión | 215423.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215423.76, modificado:215423.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN LOCALIDAD REFORMA PARADA BONANZA - 132847 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 132847 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA REFORMA(PARADA BONANZA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 900 RANCHERIA RANCHERIA REFORMA PARADA BONANZA, 30590 REFORMA (PARADA BONANZA), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.73515696, lat:15.36222414}} | 2020-08-31 | 2020-09-14 | 215423.76 | 215423.76 | 215423.76 | 215423.76 | 215423.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-001/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:215423.76, importe_modificado:215423.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1775175/proyecto_FIN, 1775175/proyecto_INICIO, 1775175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823026 | Proyecto de inversión | 48345.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48345.08, modificado:48345.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154757 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACACOYAGUA | 154757 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:RANCHERIA ARVIN, 30593 ARVIN, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA RAVIB Y PROLONGACION MATAMOROS, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA SIGUIENDO HACIA LA PARATE SUR DE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA COSTERA C, lon:-92.68587926, lat:15.32711842}} | 2020-09-27 | 2020-10-12 | 48345.08 | 48345.08 | 48345.08 | 48345.08 | 48345.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-OT-002/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:48345.08, importe_modificado:48345.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {1823026/proyecto_INICIO, 1823026/proyecto_FIN, 1823026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730469 | Proyecto de inversión | 530588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530588.52, modificado:530588.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 26065 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26065 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA CADENA, 79731 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DI, lon:-92.70761218, lat:15.35539407}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 530588.52 | 530588.52 | 530588.52 | 530588.52 | 530588.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-014/2020, contratista:CONSTRUCTORA GEMA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:530588.52, importe_modificado:530588.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {1730469/proyecto_PROCESO, 1730469/proyecto_FIN, 1730469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735703 | Proyecto de inversión | 821071.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821071.68, modificado:821071.68}} | PAVIMENTACION DE CALLE COSTERA NORTE ENTRE AVENIDA CONSTITUCION NORTE Y BENITO JUAREZ NORTE - 27426 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 27426 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.3, meta_modificada:735.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA BENITO JUAREZ NORTE SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA Y SE DIRIG, lon:-92.67377543, lat:15.3417333}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | 821071.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:821071.68, importe_modificado:821071.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.3}} | {1735703/proyecto_FIN, 1735703/proyecto_INICIO, 1735703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825327 | Proyecto de inversión | 1036898.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036898.04, modificado:1036898.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161156 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 161156 | S | 95 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.29, meta_modificada:1637.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE COSTERA LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CRUZANDO LA CARRETERA COSTERA CER, lon:-92.67286348, lat:15.34325424}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1036898.04 | 1036898.04 | 1036898.04 | 1036898.04 | 1036898.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-046/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1036898.04, importe_modificado:1036898.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1637.29}} | {1825327/proyecto_PROCESO, 1825327/proyecto_FIN, 1825327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825538 | Proyecto de inversión | 1056343.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056343.92, modificado:1056343.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161904 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161904 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1593.8, meta_modificada:1593.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO 15 DE ENERO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL COSTERA Y CALLE SINALOA PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUEL, lon:-92.67880755, lat:15.34226903}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | 1056343.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-047/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056343.92, importe_modificado:1056343.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1593.8}} | {1825538/proyecto_INICIO, 1825538/proyecto_FIN, 1825538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728616 | Proyecto de inversión | 955003.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955003.36, modificado:955003.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07DPR3113N. - 20811 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20811 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CONSTITUCION SUR Y AV, lon:-92.67374746, lat:15.33817347}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | 955003.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-004/2020, contratista:NAHIR ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:955003.36, importe_modificado:955003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1728616/proyecto_PROCESO, 1728616/proyecto_INICIO, 1728616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729512 | Proyecto de inversión | 669717.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669717.56, modificado:669717.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 23307 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 23307 | S | 208 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO CONSTITUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CONSTITUCIÓN, 79732 CONSTITUCIÓN, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE DIRIGES, lon:-92.74338242, lat:15.39357116}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 669717.56 | 669717.56 | 669717.56 | 669717.56 | 669717.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-022/2020, contratista:CONSTRCTORA Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:669717.56, importe_modificado:669717.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.0}} | {1729512/proyecto_INICIO, 1729512/proyecto_PROCESO, 1729512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735309 | Proyecto de inversión | 602564.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602564.62, modificado:602564.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 26828 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26828 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA LAS BRISAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS BRISAS, 79731 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL CHIAPAS Y , SALES DEL H. AYU, lon:-92.68618359, lat:15.34417402}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | 602564.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-030/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:602564.62, importe_modificado:602564.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1735309/proyecto_INICIO, 1735309/proyecto_FIN, 1735309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779906 | Proyecto de inversión | 530297.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530297.94, modificado:530297.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA - 138770 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138770 | S | 430 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.08, meta_modificada:175.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA AV MIGUEL HIDALGO NORTE Y A, lon:-92.65709768, lat:15.39490147}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 530297.94 | 530297.94 | 530297.94 | 530297.94 | 530297.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-031/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:530297.94, importe_modificado:530297.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.08}} | {1779906/proyecto_PROCESO, 1779906/proyecto_INICIO, 1779906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780016 | Proyecto de inversión | 394288.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394288.63, modificado:394288.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 138908 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 138908 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.84, meta_modificada:691.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA - EJIDO CINTALAPA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 250 EJIDO NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), 30595 NUEVO CINTALAPA DOS (BERLÍN), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO , lon:-92.75899895, lat:15.4374515}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | 394288.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-034/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:394288.63, importe_modificado:394288.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.84}} | {1780016/proyecto_INICIO, 1780016/proyecto_FIN, 1780016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735240 | Proyecto de inversión | 998639.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998639.45, modificado:998639.45}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO CHICOL Y CALLE DE IGLESIA - 26736 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26736 | S | 430 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.0, meta_modificada:1124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS CACAOS, 82760 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCI, lon:-92.65485535, lat:15.38955362}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | 998639.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-026/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998639.45, importe_modificado:998639.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.0}} | {1735240/proyecto_INICIO, 1735240/proyecto_FIN, 1735240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824110 | Proyecto de inversión | 801398.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801398.78, modificado:801398.78}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 9.15 M X 5.00 M, EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 157937 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 157937 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA MOREOS NORTE, AVENIDA CARLOS KAZUGA LA OBRA CONSISTE EN 75 M2 DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN 86.40 M3 DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCT, lon:-92.67608213, lat:15.34267483}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | 801398.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-039/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:801398.78, importe_modificado:801398.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1824110/proyecto_INICIO, 1824110/proyecto_PROCESO, 1824110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825365 | Proyecto de inversión | 998024.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998024.46, modificado:998024.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161291 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161291 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1505.6, meta_modificada:1505.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA PONIENTE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO SUR, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO SUR DE LA AV MIGUE, lon:-92.6773604, lat:15.3361143}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | 998024.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-050/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:998024.46, importe_modificado:998024.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1505.6}} | {1825365/proyecto_INICIO, 1825365/proyecto_FIN, 1825365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728053 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE: 07DPB3237V - 19166 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 19166 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LOS ANDES DE ZAPATA, 82760 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIEN, lon:-92.6321274, lat:15.37758698}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1728053/proyecto_FIN, 1728053/proyecto_PROCESO, 1728053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730028 | Proyecto de inversión | 1551032.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551032.82, modificado:1551032.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 24841 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 24841 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - BARRIO MORELOS I MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO LOS CACAOS Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.66965539, lat:15.3529783}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | 1551032.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-005/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1551032.82, importe_modificado:1551032.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1730028/proyecto_INICIO, 1730028/proyecto_FIN, 1730028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824875 | Proyecto de inversión | 787985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787985.83, modificado:787985.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 159854 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 159854 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.47, meta_modificada:1209.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ SUR BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y AVENIDA CONSTITUCION SUR, CALLE DURANGO PONIENTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2 CUADRAS A, lon:-92.67442874, lat:15.33629192}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | 787985.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-043/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:787985.83, importe_modificado:787985.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.47}} | {1824875/proyecto_PROCESO, 1824875/proyecto_FIN, 1824875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825331 | Proyecto de inversión | 1056139.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056139.35, modificado:1056139.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 161173 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 161173 | S | 100 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1603.4, meta_modificada:1603.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA FEDERAL Y CALLE NUEVO LEON PONIENTE, SALE DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE DE LA AV MIGU, lon:-92.67903796, lat:15.34573507}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | 1056139.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-048/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1056139.35, importe_modificado:1056139.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1603.4}} | {1825331/proyecto_INICIO, 1825331/proyecto_FIN, 1825331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825630 | Proyecto de inversión | 927435.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927435.45, modificado:927435.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162164 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 162164 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.4, meta_modificada:1412.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON PONIENTE Y CALLE PROLONGACION NUEVO LEON PONIENTE, SALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y TE DIRIGES A LA AV. MIGUEL HIDALGO NORTE, lon:-92.67343633, lat:15.34802978}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | 927435.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-049/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:927435.45, importe_modificado:927435.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.4}} | {1825630/proyecto_FIN, 1825630/proyecto_PROCESO, 1825630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877382 | Acción | 134637.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134637.52, modificado:134637.52}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 97046 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 97046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | 134637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93693, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:134637.52, importe_modificado:134637.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {1877382/proyecto_INICIO, 1877382/proyecto_FIN, 1877382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728518 | Proyecto de inversión | 381173.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381173.45, modificado:381173.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 20568 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20568 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - BARRIO LA FORTUNA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA FORTUNA, 82760 LA FORTUNA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIO, lon:-92.65811701, lat:15.41098853}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | 381173.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-016/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:381173.45, importe_modificado:381173.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1728518/proyecto_INICIO, 1728518/proyecto_FIN, 1728518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735299 | Proyecto de inversión | 663661.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663661.91, modificado:663661.91}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.50 M X 3.50 - 26805 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26805 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - CAMINO A EJIDO LOS CCACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO NORTE Y , SALES DEL H. AYUN, lon:-92.6703269, lat:15.35385174}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | 663661.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-021/2020, contratista:PAULA FABIOLA ESTRADA MINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:663661.91, importe_modificado:663661.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1735299/proyecto_INICIO, 1735299/proyecto_FIN, 1735299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825640 | Proyecto de inversión | 457160.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:128886.49, modificado:128886.49}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328274.21, modificado:328274.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 162192 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 162192 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NUEVO LEON FRACCIONAMIENTO 8 DE SEPTIEMBRE, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE FLOR DEL CARMEN, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA AVENIDA MIGUE, lon:-92.67954737, lat:15.3495641}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | 457160.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-045/2020, contratista:ALDO CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:457160.7, importe_modificado:457160.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1825640/proyecto_INICIO, 1825640/proyecto_PROCESO, 1825640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877383 | Acción | 8691 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8691.0, modificado:8691.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 97055 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 97055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 8691 | 8691 | 8691 | 8691 | 8691 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94796, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:8691.0, importe_modificado:8691.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1877383/proyecto_INICIO, 1877383/proyecto_FIN, 1877383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780157 | Proyecto de inversión | 430972.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430972.75, modificado:430972.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EXCOCO - 139071 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA | 139071 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.17, meta_modificada:801.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDIO DIEZ DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 750 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO DIEZ DE ABRIL Y , PART, lon:-92.74174545, lat:15.4518825}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | 430972.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-033/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:430972.75, importe_modificado:430972.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.17}} | {1780157/proyecto_PROCESO, 1780157/proyecto_INICIO, 1780157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780388 | Proyecto de inversión | 271706.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271706.08, modificado:271706.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 139347 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 139347 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.72, meta_modificada:499.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ACACOYAGUA - EJIDO VIEJA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 EJIDO DIEZ DE ABRIL (TEXCOCO), 30595 LA VIEJA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO A VIEJ ALIBERTAD Y , , lon:-92.69090426, lat:15.42420828}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | 271706.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-036/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:271706.08, importe_modificado:271706.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.72}} | {1780388/proyecto_INICIO, 1780388/proyecto_FIN, 1780388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822234 | Proyecto de inversión | 1245774.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245774.56, modificado:1245774.56}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COSTERA ENTRE AVENIDA MORELOS NORTE Y CARLOS KAZUGA NORTE - 152994 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152994 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA CARLOS KAZUGA NORTE, AVENIDA MORELOS NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-92.67643686, lat:15.34280739}} | 2020-10-05 | 2020-12-30 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | 1245774.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-040/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1245774.56, importe_modificado:1245774.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1822234/proyecto_INICIO, 1822234/proyecto_PROCESO, 1822234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728552 | Proyecto de inversión | 423184.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423184.39, modificado:423184.39}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO LAS GOLONDRINAS - 20661 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20661 | S | 167 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LAS GOLONDRINAS, 79774 LAS GOLONDRINAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C, lon:-92.64430956, lat:15.43390106}} | 2020-03-09 | 2020-04-09 | 423184.39 | 423184.39 | 423184.39 | 423184.39 | 423184.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-003/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER LARA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:423184.39, importe_modificado:423184.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1728552/proyecto_INICIO, 1728552/proyecto_FIN, 1728552/proyecto_PROCESO, 1728552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780076 | Proyecto de inversión | 1429812.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429812.49, modificado:1429812.49}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CON CLAVE: 07DPR3694J - 138981 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138981 | S | 179 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO PALACION MUNICIPAL - EJIDO MARIA ESTHER MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 30594 MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO , lon:-92.72830254, lat:15.40807251}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | 1429812.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-037/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1429812.49, importe_modificado:1429812.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1780076/proyecto_INICIO, 1780076/proyecto_PROCESO, 1780076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730148 | Proyecto de inversión | 1135068.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135068.29, modificado:1135068.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN CALLE SALIDA AL PANTEÓN - 25167 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25167 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 79731 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN CARRET, lon:-92.73390868, lat:15.345285}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 1135068.29 | 1135068.29 | 1135068.29 | 1135068.29 | 1135068.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-023/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1135068.29, importe_modificado:1135068.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1730148/proyecto_INICIO, 1730148/proyecto_FIN, 1730148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824161 | Proyecto de inversión | 361335.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361335.74, modificado:361335.74}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION TRIFASICA EN LOCALIDAD COLONIA HIDALGO - 158078 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 158078 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO HIDALGO, 30593 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLOS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACACOYAGUA NOS DIRIGIMOS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA CARRETER, lon:-92.74069467, lat:15.35109093}} | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | 361335.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-041/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:361335.74, importe_modificado:361335.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824161/proyecto_INICIO, 1824161/proyecto_FIN, 1824161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730218 | Proyecto de inversión | 1284504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284504.68, modificado:1284504.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE - 25352 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25352 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO 15 DE ENERO, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE JARDINES PONIENTE Y CALLE CENTRAL CHIAPAS PONIENTE, UBICADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA AV. CARLOS KASUG, lon:-92.67679024, lat:15.34126943}} | 2020-03-02 | 2020-05-02 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | 1284504.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-002/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1284504.68, importe_modificado:1284504.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.0}} | {1730218/proyecto_INICIO, 1730218/proyecto_FIN, 1730218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730245 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPR4625U - 25430 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25430 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 79731 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAM, lon:-92.65399007, lat:15.36211278}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-009/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1730245/proyecto_INICIO, 1730245/proyecto_FIN, 1730245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728571 | Proyecto de inversión | 411353.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411353.78, modificado:411353.78}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA - 20706 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20706 | S | 66 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO SATELITE MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SATÉLITE MORELIA, 82760 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPA, lon:-92.65640898, lat:15.38031766}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 411353.78 | 411353.78 | 411353.78 | 411353.78 | 411353.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-015/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VAZORANT, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:411353.78, importe_modificado:411353.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.0}} | {1728571/proyecto_INICIO, 1728571/proyecto_FIN, 1728571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730361 | Proyecto de inversión | 659929.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659929.07, modificado:659929.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS TIPO RC, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE: 07KTV0333M - 25774 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25774 | S | 30 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:165, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA ARGENTINA, 79732 LA ARGENTINA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL , lon:-92.74332626, lat:15.36859891}} | 2020-04-25 | 2020-07-25 | 659929.07 | 659929.07 | 659929.07 | 659929.07 | 659929.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-019/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:659929.07, importe_modificado:659929.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1730361/proyecto_FIN, 1730361/proyecto_PROCESO, 1730361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728611 | Proyecto de inversión | 312527.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312527.87, modificado:312527.87}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA GARDENIA ENTRE CAMINO A RANCHERÍA JALAPA Y CALLE PRIVADA GIRASOL - 20804 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 20804 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA GARDENIAS FRACCIONAMIENTO JALAPA, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO A RANCHERIA JALAPA Y PRIVADA GIRASOL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO JALAPA EN LA CALLE PRIVADA GARDENIA, ENTRE CAMINO RA, lon:-92.68001505, lat:15.34857181}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 312527.87 | 312527.87 | 312527.87 | 312527.87 | 312527.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-017/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:312527.87, importe_modificado:312527.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1728611/proyecto_FIN, 1728611/proyecto_PROCESO, 1728611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728258 | Proyecto de inversión | 849015.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849015.94, modificado:849015.94}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN RANCHERÍA JALAPA - 19674 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 19674 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA NUEVA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO JALAPA, 79731 NUEVA JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y , lon:-92.68713282, lat:15.34829498}} | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | 849015.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-029/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:849015.94, importe_modificado:849015.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1728258/proyecto_INICIO, 1728258/proyecto_FIN, 1728258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730108 | Proyecto de inversión | 1299916.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299916.98, modificado:1299916.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA ENTRE CALLES SONORA SUR Y MATAMOROS SUR - 25076 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 25076 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.3, meta_modificada:178.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA BARRIO SAN MARCOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARLOS KAZUGA OSAKA Y CALLE SONORA, CALLE MATAMOROS DESCRIPCION PARA LLEGAR A LA OBRA SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.67756156, lat:15.33695412}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | 1299916.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-006/2020, contratista:JESÚS GARCÍA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1299916.98, importe_modificado:1299916.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.3}} | {1730108/proyecto_FIN, 1730108/proyecto_INICIO, 1730108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735632 | Proyecto de inversión | 1519863.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519863.09, modificado:1519863.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 27315 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 27315 | S | 376 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA LIBERTAD, 79732 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS, lon:-92.70504192, lat:15.405822}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | 1519863.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-024/2020, contratista:ARQUIMIDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1519863.09, importe_modificado:1519863.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:133.0}} | {1735632/proyecto_FIN, 1735632/proyecto_PROCESO, 1735632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822221 | Proyecto de inversión | 940850.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940850.9, modificado:940850.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA - 152963 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 152963 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO (VEGA DE CACALUTA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TE INCORP, lon:-92.71955354, lat:15.3716769}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | 940850.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-038/2020, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:940850.9, importe_modificado:940850.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1822221/proyecto_INICIO, 1822221/proyecto_PROCESO, 1822221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822834 | Proyecto de inversión | 321074.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321074.16, modificado:321074.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 154294 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 154294 | S | 22 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:EJIDO LAGUNA ARENAL, 30596 LAGUNA ARENAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA VEREDA CAMINO A LAGUNA EL ARENAL Y , PARTIENDO TIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE UNO HACIA EL SUR SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO A 2 KM ESTA , lon:-92.6911432, lat:15.46194499}} | 2020-08-06 | 2020-10-06 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | 321074.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-035/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:321074.16, importe_modificado:321074.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1822834/proyecto_INICIO, 1822834/proyecto_FIN, 1822834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728080 | Proyecto de inversión | 1620889.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620889.25, modificado:1620889.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE: 07DPR3925K - 19228 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 19228 | S | 55 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - EJIDO ROSARIO ZACATONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ROSARIO ZACATONAL, 30596 ROSARIO ZACATONAL, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNIC, lon:-92.62974148, lat:15.45507087}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | 1620889.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-007/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1620889.25, importe_modificado:1620889.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728080/proyecto_INICIO, 1728080/proyecto_FIN, 1728080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730169 | Proyecto de inversión | 1646371.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646371.12, modificado:1646371.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHALO CON CLAVE 07DPR4705F - 25219 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 25219 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CALLEJON SIN NOMBRE, SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TOMAS LA AV. JOSE PATROCINIO, HASTA TOPAR CON LA CALLE NUEVO LEÓN P, lon:-92.67648228, lat:15.3495547}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | 1646371.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-020/2020, contratista:MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1646371.12, importe_modificado:1646371.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1730169/proyecto_INICIO, 1730169/proyecto_PROCESO, 1730169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735232 | Proyecto de inversión | 684714.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684714.09, modificado:684714.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS TIPO RC EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 07KJN188821 - 26726 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 26726 | S | 41 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA LA VIOLETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA VIOLETA, 79732 LA VIOLETA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRE, lon:-92.72397714, lat:15.40609997}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | 684714.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-025/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:684714.09, importe_modificado:684714.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1735232/proyecto_INICIO, 1735232/proyecto_PROCESO, 1735232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779920 | Proyecto de inversión | 258345.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258345.93, modificado:258345.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 138786 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 138786 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.95, meta_modificada:383.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO COSTA RICA, 30596 COSTA RICA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE VEREDA CAMINO COSTA RICA Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE A, lon:-92.69115966, lat:15.4622817}} | 2020-08-05 | 2020-10-05 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | 258345.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-032/2020, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:258345.93, importe_modificado:258345.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.95}} | {1779920/proyecto_INICIO, 1779920/proyecto_FIN, 1779920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877379 | Acción | 253435.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253435.49, modificado:253435.49}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 96763 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS | 96763 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.674617, lat:15.340965}} | 2020-03-15 | 2020-10-30 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | 253435.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS., monto:253435.49, importe_modificado:253435.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877379/proyecto_INICIO, 1877379/proyecto_FIN, 1877379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728475 | Proyecto de inversión | 1685605.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685605.79, modificado:1685605.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE: 07DPR10330 - 20448 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 20448 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - RANCHERIA EL TUMBADOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TUMBADOR, 79731 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON, lon:-92.73370687, lat:15.33770022}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | 1685605.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-012/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR POGLEZ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1685605.79, importe_modificado:1685605.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1728475/proyecto_INICIO, 1728475/proyecto_FIN, 1728475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734913 | Proyecto de inversión | 574357.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574357.54, modificado:574357.54}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 26303 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 26303 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA - RANCHERIA SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO, 79731 SAN PEDRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA SAN PEDRO Y , SALES DEL H. A, lon:-92.66754172, lat:15.34226665}} | 2020-04-08 | 2020-07-08 | 574357.54 | 574357.54 | 574357.54 | 574357.54 | 574357.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-011/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:574357.54, importe_modificado:574357.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {1734913/proyecto_PROCESO, 1734913/proyecto_FIN, 1734913/proyecto_INICIO, 1734913/proyecto_FIN, 1734913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735191 | Proyecto de inversión | 1986162.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986162.49, modificado:1986162.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL - 26623 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA | 26623 | S | 3851 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1367.0, meta_modificada:1367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA BARRIO MORELOS, 68444 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE COSTERA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA 5 DE MAYO SALES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CARRETERA COSTERA CON DIRECION A MAPAST, lon:-92.67406511, lat:15.34178504}} | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | 1986162.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1986162.49, importe_modificado:1986162.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1367.0}} | {1735191/proyecto_FIN, 1735191/proyecto_PROCESO, 1735191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822795 | Proyecto de inversión | 1838946.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838946.98, modificado:1838946.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 154206 | 7 | Chiapas | 1 | Acacoyagua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA CHIAPAS | 154206 | S | 616 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PALACIO MUNICIPAL - EJIDO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIDALGO, 30590 HIDALGO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE Y , SALES DEL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y TOMAS LA CARRETERA COSTERA , lon:-92.7430565, lat:15.34722478}} | 2020-10-15 | 2020-12-25 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | 1838946.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/MAC-042/2020, contratista:ANSA ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, monto:1838946.98, importe_modificado:1838946.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {1822795/proyecto_INICIO, 1822795/proyecto_PROCESO, 1822795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823209 | Proyecto de inversión | 556994.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556994.88, modificado:556994.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155176 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155176 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE UNION Y CALLE VICENTE BRAVO, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 METROS A MANO IZQUIERDA D, lon:-92.80235705, lat:16.55241876}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 556994.88 | 556994.88 | 556994.88 | 556994.88 | 556994.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:556994.88, importe_modificado:556994.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {1823209/proyecto_INICIO, 1823209/proyecto_FIN, 1823209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834842 | Proyecto de inversión | 4023046.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4023046.85, modificado:4023046.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 191617 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191617 | S | 6392 | 6294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2009.0, meta_modificada:2009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CORONEL RUIZ, AVENIDA GRIJALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.80820695, lat:16.55239562}} | 2020-10-16 | 2020-12-29 | 4023046.85 | 4023046.85 | 4023046.85 | 4023046.85 | 4023046.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:4023046.85, importe_modificado:4023046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2009.0}} | {1834842/proyecto_INICIO, 1834842/proyecto_FIN, 1834842/proyecto_PROCESO, 1834842/proyecto_FIN, 1834842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841162 | Proyecto de inversión | 1303334.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303334.48, modificado:1303334.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CRUZ MISIÓN - 210868 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210868 | S | 155 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PROFR. CONSUELO SOLORZANO BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE GUADALUPE ROBLES COELLO, AVENIDA MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABEC, lon:-92.81042403, lat:16.55676758}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 1303334.48 | 1303334.48 | 1303334.48 | 1303334.48 | 1303334.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1303334.48, importe_modificado:1303334.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {1841162/proyecto_INICIO, 1841162/proyecto_FIN, 1841162/proyecto_PROCESO, 1841162/proyecto_FIN, 1841162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890133 | Acción | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO DEL LIBRAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 3+800 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 237937 | S | 10773 | 10414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. GRIJALVA S/N, ENTRE CALLE CORONEL RUIZ, COL. BARRIO SAN PABLO, ACALA, CHIS.6 CP. 29370, lon:-92.80750833, lat:16.55167361}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0033/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890133/proyecto_INICIO, 1890133/proyecto_FIN, 1890133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200201707311 | Proyecto de inversión | 1073559.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073559.51, modificado:1073559.51}} | 2041047.-Coservación del Puente sobre Rio Grijalva de 244.48 M.L., sobre el Camino: 20 de Noviembre - Acala, E.C. Las Limas - Angostura / Conservación del puente sobre el rio grijalva de 244.48 M.L. | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B035 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.48, meta_modificada:244.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1073559.51 | 1073559.51 | 1073559.51 | 1073559.51 | 1073559.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041047-124, contratista:ING. FERNANDO OLIVERIO FRANCO,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1055363.59, importe_modificado:1055363.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753784 | Proyecto de inversión | 1481121.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481121.83, modificado:1481121.83}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 68946 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68946 | S | 8280 | 5520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6764.5, meta_modificada:6764.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ INTERIOR SN BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y AVENIDA 7A PONIENTE, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO COMO REFERENCIA ESTA AL LADO DE LAS ESC, lon:-92.80443449, lat:16.55991599}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1481121.83 | 1481121.83 | 1481121.83 | 1481121.83 | 1481121.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJÁ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1481121.83, importe_modificado:1481121.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6764.5}} | {1753784/proyecto_PROCESO, 1753784/proyecto_FIN, 1753784/proyecto_PROCESO, 1753784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754421 | Proyecto de inversión | 95052.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95052.78, modificado:95052.78}} | AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR AULAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 70863 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70863 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.6, meta_modificada:47.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 4A NORTE BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE ILUMINARIA Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, AVENIDA 5A NORTE SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO RE, lon:-92.79958905, lat:16.55589315}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 95052.78 | 95052.78 | 95052.78 | 95052.78 | 95052.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/003/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:95052.78, importe_modificado:95052.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.6}} | {1754421/proyecto_INICIO, 1754421/proyecto_PROCESO, 1754421/proyecto_FIN, 1754421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754583 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH ASENTAMIENTO EL PAQUESCH - 71398 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71398 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE MANUEL VELAZCO SUAREZ Y , ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA DE LA GALL, lon:-92.82684231, lat:16.55757979}} | 2020-03-16 | 2020-05-15 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1754583/proyecto_INICIO, 1754583/proyecto_FIN, 1754583/proyecto_PROCESO, 1754583/proyecto_FIN, 1754583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757076 | Proyecto de inversión | 2219741.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219741.73, modificado:2219741.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 84292 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84292 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:904.5, meta_modificada:904.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE RAFAEL COELLO Y CALLE PROFESOR CONSUELO SOLORZANO, AVENIDA BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE NORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COM, lon:-92.80884646, lat:16.55764449}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | 2219741.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0013/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:2219741.73, importe_modificado:2219741.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:904.5}} | {1757076/proyecto_INICIO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO, 1757076/proyecto_FIN, 1757076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823612 | Proyecto de inversión | 1303887.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303887.63, modificado:1303887.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CRUZ MISIÓN - 156167 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156167 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.7, meta_modificada:1481.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA NANDAYATELI BARRIO CRUZ MISIÓN, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE ING. LEOPOLDO GRAJALES Y CALLE ALBERTO RIOS DOMINGUEZ, AVENIDA MOLANO SANTIAGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA, lon:-92.81234307, lat:16.55934561}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 1303887.63 | 1303887.63 | 1303887.63 | 1303887.63 | 1303887.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1303887.63, importe_modificado:1303887.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.7}} | {1823612/proyecto_PROCESO, 1823612/proyecto_FIN, 1823612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707316 | Proyecto de inversión | 508620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508620.69, modificado:508620.69}} | 2041093.-Conservación del Puente "Nicolás Ruíz", de 40.00 M.L., sobre el Camino: E.C. (Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle) - Nicolás Ruíz, Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100 / Conservación del puente "Nicolás Ruíz", de 40 m.l. | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B036 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Chis., México, lon:-92.8053731, lat:16.5543648}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 508620.69 | 508620.69 | 508620.69 | 508620.69 | 508620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041093-160, contratista:C. ING. JORGE RAMIREZ ALVAREZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754388 | Proyecto de inversión | 729219.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729219.87, modificado:729219.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 70786 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70786 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CONSUELO SOLORZANO BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUSTAMANTE GARCIA Y , AVENIDA GUADALUPE ROBLES ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CO, lon:-92.80921285, lat:16.56056693}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | 729219.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:729219.87, importe_modificado:729219.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {1754388/proyecto_INICIO, 1754388/proyecto_FIN, 1754388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754578 | Proyecto de inversión | 162109.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162109.07, modificado:162109.07}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO 2 EN ACALA LOCALIDAD SAN PEDRO PEDERNAL - 71386 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71386 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:412, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA CALLE CENTRAL EJIDO SAN PEDRO PEDERNAL, 29385 SAN PEDRO PEDERNAL, ACALA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETRA QUE VA AL MPIO , lon:-92.75941217, lat:16.52604091}} | 2020-01-24 | 2020-02-22 | 162109.07 | 162109.07 | 162109.07 | 162109.07 | 162109.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/005/2020, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:162109.07, importe_modificado:162109.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754578/proyecto_INICIO, 1754578/proyecto_FIN, 1754578/proyecto_INICIO, 1754578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756053 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 81326 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81326 | S | 371 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE CORONEL RUIZ Y CALLE EL RECREO, AVENIDA INDEPENDENCIA ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL ATRÁS DE LA IGLESI, lon:-92.80915483, lat:16.55184027}} | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0014/2020, contratista:ALFREDO SOLIS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1756053/proyecto_INICIO, 1756053/proyecto_FIN, 1756053/proyecto_PROCESO, 1756053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756109 | Proyecto de inversión | 103372.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103372.19, modificado:103372.19}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH - 81494 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81494 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82679537, lat:16.55785617}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | 103372.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:103372.19, importe_modificado:103372.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1756109/proyecto_INICIO, 1756109/proyecto_FIN, 1756109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757289 | Proyecto de inversión | 644573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644573.63, modificado:644573.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENAVISTA - 84962 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84962 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.8, meta_modificada:772.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:AVENIDA 1A NORTE EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29387 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MPIO DE EMILIANO ZAPATA APROX, lon:-92.81745224, lat:16.48271511}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | 644573.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0017/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:644573.63, importe_modificado:644573.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.8}} | {1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_PROCESO, 1757289/proyecto_INICIO, 1757289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401809351 | Proyecto de inversión | 483192 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483192.0, modificado:483192.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO ACALA CENTRO - 69375 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69375 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROFESOR PABLO DAVID AGUILAR MUÑOA CIUDAD ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y , ESTA OBRA SE LLEVO ACABO EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO POR LA ENTRADA DEL MPIO DE EMILIANO ZAPA, lon:-92.81229316, lat:16.55668211}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 483192 | 483192 | 483192 | 483192 | 483192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:483192.0, importe_modificado:483192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1809351/proyecto_INICIO, 1809351/proyecto_FIN, 1809351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823189 | Proyecto de inversión | 532941.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532941.34, modificado:532941.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 155122 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155122 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE MARIANO NANGO, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REF, lon:-92.80253761, lat:16.557615}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | 532941.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/020/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:532941.34, importe_modificado:532941.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {1823189/proyecto_INICIO, 1823189/proyecto_FIN, 1823189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823203 | Proyecto de inversión | 279815.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279815.72, modificado:279815.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155167 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155167 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE UNION Y CALLE VICENTE BRAVO, AVENIDA INDEPENDENCIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA, lon:-92.80272468, lat:16.55164359}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | 279815.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:279815.72, importe_modificado:279815.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {1823203/proyecto_INICIO, 1823203/proyecto_FIN, 1823203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823365 | Proyecto de inversión | 242971.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242971.52, modificado:242971.52}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHI - 155615 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155615 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN PEDRO NICHI Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO D, lon:-92.78147185, lat:16.57255512}} | 2020-06-26 | 2020-07-25 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | 242971.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/013/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:242971.52, importe_modificado:242971.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_PROCESO, 1823365/proyecto_INICIO, 1823365/proyecto_FIN, 1823365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755509 | Proyecto de inversión | 104204.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104204.63, modificado:104204.63}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD SAN PEDRO NICHI ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHI - 79845 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 79845 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 1+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 EJIDO SAN PEDRO NICHI, 29377 SAN PEDRO NICHI, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ARROYO SECO Y TERRACERIA SAN PEDRO NICHI, ESTA LOC SE ENCUENTRA AL LADO NTE PTE DE, lon:-92.7841511, lat:16.58061856}} | 2020-03-02 | 2020-03-31 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | 104204.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:104204.63, importe_modificado:104204.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {1755509/proyecto_INICIO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO, 1755509/proyecto_FIN, 1755509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756131 | Proyecto de inversión | 218135.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218135.3, modificado:218135.3}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 81574 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81574 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.2, meta_modificada:82.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GRIJALVA ESTA CANCHA SE ENCUENTRA AL LADO SU ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-92.80439482, lat:16.55106098}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | 218135.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/008/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:218135.3, importe_modificado:218135.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.2}} | {1756131/proyecto_INICIO, 1756131/proyecto_FIN, 1756131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757014 | Proyecto de inversión | 461504.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461504.75, modificado:461504.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 84080 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84080 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.67, meta_modificada:203.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO EL PORVENIR, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRAVERA Y CALLE SANTA ISABEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE COMO REFRENCIA INICIA PO, lon:-92.81778905, lat:16.55681083}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | 461504.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0016/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:461504.75, importe_modificado:461504.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.67}} | {1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_FIN, 1757014/proyecto_INICIO, 1757014/proyecto_PROCESO, 1757014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755869 | Proyecto de inversión | 392764.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392764.93, modificado:392764.93}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 19 DE MARZO - 80790 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80790 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN LA LIBERTAD BARRIO SAN JOSÉ 19 DE MARZO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SAN PEDRO NICHI ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AUN , lon:-92.8000488, lat:16.56238087}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | 392764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0011/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:392764.93, importe_modificado:392764.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1755869/proyecto_INICIO, 1755869/proyecto_FIN, 1755869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823619 | Proyecto de inversión | 371094.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371094.03, modificado:371094.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 156185 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156185 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TRIUNFO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VERACRUZ, AVENIDA MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR COMO RE, lon:-92.8041689, lat:16.55654744}} | 2020-08-03 | 2020-09-16 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | 371094.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:SOLIS RAMOS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:371094.03, importe_modificado:371094.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1823619/proyecto_FIN, 1823619/proyecto_PROCESO, 1823619/proyecto_INICIO, 1823619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850493 | Proyecto de inversión | 660114.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660114.44, modificado:660114.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE - 238699 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 238699 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE DICIEMBRE BARRIO 12 DE DICIEMBRE, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROFR. CONSUELO SOLORZANO Y CALLE BUSTAMANTE GARCIA, AVENIDA JOAQUIN RUIZ CORZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE , lon:-92.80898593, lat:16.5600516}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 660114.44 | 660114.44 | 660114.44 | 660114.44 | 660114.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:660114.44, importe_modificado:660114.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {1850493/proyecto_INICIO, 1850493/proyecto_FIN, 1850493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754586 | Proyecto de inversión | 1641066.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641066.07, modificado:1641066.07}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD PIEDRA DEL TIGRE - 71409 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71409 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:431, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA PIEDRA DEL TIGRE, 29387 PIEDRA DEL TIGRE, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUSTAMANTE GARCIA Y , ESTA TERRACERIA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE I, lon:-92.80908248, lat:16.56676227}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | 1641066.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1641066.07, importe_modificado:1641066.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1754586/proyecto_INICIO, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_PROCESO, 1754586/proyecto_FIN, 1754586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823625 | Proyecto de inversión | 378525.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378525.85, modificado:378525.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 156194 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156194 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.2, meta_modificada:409.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LADO ORIENTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QUE SE REALIZARON LOS , lon:-92.80314026, lat:16.5515916}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 378525.85 | 378525.85 | 378525.85 | 378525.85 | 378525.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:SOLIS RAMOS ALFREDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:378525.85, importe_modificado:378525.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.2}} | {1823625/proyecto_INICIO, 1823625/proyecto_FIN, 1823625/proyecto_PROCESO, 1823625/proyecto_FIN, 1823625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823513 | Proyecto de inversión | 229134.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229134.89, modificado:229134.89}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD AGUA DULCE ASENTAMIENTO AGUA DULCE - 155959 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155959 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:398, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA AGUA DULCE, 29384 AGUA DULCE, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO A UNION BUENAVISTA Y , DE LA CEBECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE , lon:-92.83010752, lat:16.50381618}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 229134.89 | 229134.89 | 229134.89 | 229134.89 | 229134.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:229134.89, importe_modificado:229134.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1823513/proyecto_INICIO, 1823513/proyecto_FIN, 1823513/proyecto_PROCESO, 1823513/proyecto_FIN, 1823513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843268 | Proyecto de inversión | 1328115.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328115.52, modificado:1328115.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN ACALA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 216998 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216998 | S | 259 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 29377 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE Y CARRETERA 101, CALLE 28 DE FEBRERO DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 101 RUMBO AL MUNICIP, lon:-92.89281049, lat:16.61028079}} | 2020-10-16 | 2020-12-29 | 1328115.52 | 1328115.52 | 1328115.52 | 1328115.52 | 1328115.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/030/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1328115.52, importe_modificado:1328115.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1843268/proyecto_INICIO, 1843268/proyecto_FIN, 1843268/proyecto_PROCESO, 1843268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845966 | Proyecto de inversión | 99700.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99700.49, modificado:99700.49}} | MANTENIMIENTO DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 225106 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 225106 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.39, meta_modificada:125.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTA A UNA, lon:-92.80475226, lat:16.55323892}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 99700.49 | 99700.49 | 99700.49 | 99700.49 | 99700.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/0014/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:99700.49, importe_modificado:99700.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.39}} | {1845966/proyecto_INICIO, 1845966/proyecto_FIN, 1845966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753982 | Proyecto de inversión | 117588.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117588.33, modificado:117588.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO ACALA CENTRO - 69424 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69424 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.95, meta_modificada:171.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO ACALA CENTRO, 29370 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA MORELOS SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA SALIDA AL MUNI, lon:-92.80300436, lat:16.55278175}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | 117588.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/002/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:117588.33, importe_modificado:117588.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.95}} | {1753982/proyecto_INICIO, 1753982/proyecto_FIN, 1753982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891961 | Acción | 214634.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214634.51, modificado:214634.51}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Acala, Chiapas | 07002-02 | S | 10773 | 10414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO, lon:-92.80750833, lat:16.55167361}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 214634.51 | 214634.51 | 214634.51 | 214634.51 | 214634.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:214634.51, importe_modificado:214634.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891961/proyecto_INICIO, 1891961/proyecto_FIN, 1891961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs3: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}, obs4: {observación:A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-07-18}}
2020 | 5 | CHP200301753967 | Proyecto de inversión | 60406.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60406.73, modificado:60406.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 69398 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69398 | S | 115 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.83, meta_modificada:94.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA JUAREZ ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA SE HACE MENCIÓN DE, lon:-92.80542759, lat:16.55180266}} | 2020-01-15 | 2020-02-13 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | 60406.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/001/2020., contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:60406.73, importe_modificado:60406.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.83}} | {1753967/proyecto_FIN, 1753967/proyecto_PROCESO, 1753967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754584 | Proyecto de inversión | 1620064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620064.68, modificado:1620064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO CANDELARIA - 71406 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71406 | S | 100 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL RUIZ BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A PONIENTE Y CALLE 7A PONENTE, CALLE 5 DE MAYO ESTA ESCUELA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO DEL AUDI, lon:-92.80400422, lat:16.55963939}} | 2020-03-16 | 2020-05-14 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | 1620064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1620064.68, importe_modificado:1620064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1754584/proyecto_INICIO, 1754584/proyecto_PROCESO, 1754584/proyecto_FIN, 1754584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755760 | Proyecto de inversión | 1244970.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244970.43, modificado:1244970.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO - 80489 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80489 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.0, meta_modificada:916.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SALOMON BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A ORIENTE Y AVENIDA 3A ORIENTE, AVENIDA ILUMINADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFE, lon:-92.80202291, lat:16.55972252}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1244970.43 | 1244970.43 | 1244970.43 | 1244970.43 | 1244970.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1244970.43, importe_modificado:1244970.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.0}} | {1755760/proyecto_INICIO, 1755760/proyecto_FIN, 1755760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755634 | Proyecto de inversión | 241274.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241274.2, modificado:241274.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 80179 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80179 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.53, meta_modificada:66.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDECIA Y AVENIDA GRIJALVA, CALLE VERACRUZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA LA LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TIENE LA, lon:-92.80517337, lat:16.55122578}} | 2020-03-30 | 2020-04-23 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | 241274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/007/2020, contratista:ARGIMIRO CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:241274.2, importe_modificado:241274.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.53}} | {1755634/proyecto_PROCESO, 1755634/proyecto_FIN, 1755634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756193 | Proyecto de inversión | 1560429.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560429.52, modificado:1560429.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 81736 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81736 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.62, meta_modificada:281.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA BARRIO SAN PEDRO, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL RECREO, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA INICIA EN LA ESQ, lon:-92.80737844, lat:16.55416317}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | 1560429.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0015/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1560429.52, importe_modificado:1560429.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.62}} | {1756193/proyecto_INICIO, 1756193/proyecto_FIN, 1756193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823609 | Proyecto de inversión | 965997.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965997.23, modificado:965997.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL - 156163 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 156163 | S | 285 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NANDAYAPA BARRIO SANTA ISABEL, 29374 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NANDACACUE Y AVENIDA NANDAYACUTI, CALLE NANDAPUNGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTENORTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CABE MENCIONAR QU, lon:-92.8136709, lat:16.56197381}} | 2020-05-12 | 2020-09-09 | 965997.23 | 965997.23 | 965997.23 | 965997.23 | 965997.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/005/2020., contratista:R&B SOTO CONSULTORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:965997.23, importe_modificado:965997.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {1823609/proyecto_INICIO, 1823609/proyecto_FIN, 1823609/proyecto_PROCESO, 1823609/proyecto_FIN, 1823609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754574 | Proyecto de inversión | 188399.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188399.67, modificado:188399.67}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD NUEVO ALTAMIRA - 71373 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71373 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO NUEVO ALTAMIRA, 29376 NUEVO ALTAMIRA, ACALA CHIAPAS ENTRE CAMINO HUERTAS Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.90438093, lat:16.63162211}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 188399.67 | 188399.67 | 188399.67 | 188399.67 | 188399.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/004/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:188399.67, importe_modificado:188399.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} | {1754574/proyecto_INICIO, 1754574/proyecto_FIN, 1754574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755837 | Proyecto de inversión | 155162.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155162.13, modificado:155162.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 80703 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80703 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PROGRESO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LADO SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA A UNA CUADRA DE LA CANCHITA, lon:-92.80330755, lat:16.55120052}} | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | 155162.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/ORDEN/FISMDF/009/2020, contratista:GERARDO PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:155162.13, importe_modificado:155162.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1755837/proyecto_INICIO, 1755837/proyecto_FIN, 1755837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755971 | Proyecto de inversión | 390070.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390070.53, modificado:390070.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ACALA LOCALIDAD EL PAQUESCH ASENTAMIENTO EL PAQUESCH - 81088 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81088 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL PAQUESCH, 29377 EL PAQUESCH, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 30 DE MAYO, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO CARRETERO A CHIA, lon:-92.82674575, lat:16.5578626}} | 2020-04-24 | 2020-06-22 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | 390070.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0012/2020, contratista:AGUILAR MASTER BUILDER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:390070.53, importe_modificado:390070.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}} | {1755971/proyecto_INICIO, 1755971/proyecto_FIN, 1755971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756950 | Proyecto de inversión | 967129.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967129.87, modificado:967129.87}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ACALA LOCALIDAD NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS - 83892 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83892 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 3+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, 00000 NUEVO LAREDO LOS MANGUITOS, ACALA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA CEBOLLA- EL ROSARITO Y TERRACERIA CAMINO A BUENA VISTA, S, lon:-92.8156411, lat:16.52158079}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | 967129.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/0010/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:967129.87, importe_modificado:967129.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7600.0}} | {1756950/proyecto_INICIO, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_PROCESO, 1756950/proyecto_FIN, 1756950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823186 | Proyecto de inversión | 995923.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995923.54, modificado:995923.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155114 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155114 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.75, meta_modificada:278.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENICA BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE UNION, AVENIDA GRIJALVA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE TI, lon:-92.80419168, lat:16.55120007}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 995923.54 | 995923.54 | 995923.54 | 995923.54 | 995923.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:995923.54, importe_modificado:995923.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.75}} | {1823186/proyecto_INICIO, 1823186/proyecto_FIN, 1823186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824372 | Proyecto de inversión | 799162.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799162.48, modificado:799162.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ACALA LOCALIDAD ACALA - 158587 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158587 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO CANDELARIA, 29372 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL TRIUNFO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CORONEL RUIZ ESTA OBRE SE ENCUENTRA UBICADO LADO NORTE ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REF, lon:-92.80613742, lat:16.55806167}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 799162.48 | 799162.48 | 799162.48 | 799162.48 | 799162.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES LUMOGOZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:799162.48, importe_modificado:799162.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {1824372/proyecto_INICIO, 1824372/proyecto_FIN, 1824372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845852 | Proyecto de inversión | 1480469.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480469.71, modificado:1480469.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ACALA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENAVISTA - 224728 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 224728 | S | 1017 | 832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4570.0, meta_modificada:4570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+570 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 570 EJIDO UNIÓN BUENAVISTA, 29370 UNIÓN BUENAVISTA, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EMILIANO ZAPATA Y CALLE UNION BUENAVISTA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA L, lon:-92.82504109, lat:16.50195628}} | 2020-10-16 | 2020-12-29 | 1480469.71 | 1480469.71 | 1480469.71 | 1480469.71 | 1480469.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:1480469.71, importe_modificado:1480469.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4570.0}} | {1845852/proyecto_INICIO, 1845852/proyecto_FIN, 1845852/proyecto_PROCESO, 1845852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753946 | Proyecto de inversión | 765809.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765809.69, modificado:765809.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ACALA LOCALIDAD EL ROSARITO ASENTAMIENTO EL ROSARITO - 69359 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69359 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.05, meta_modificada:2.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 2+050 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 20 COLONIA EL ROSARITO, 29384 EL ROSARITO, ACALA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A EMILIANO ZAPATA Y , ESTA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MINIC, lon:-92.79569664, lat:16.54462221}} | 2020-01-15 | 2020-02-15 | 765809.69 | 765809.69 | 765809.69 | 765809.69 | 765809.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:NACIONAL DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:765809.69, importe_modificado:765809.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.05}} | {1753946/proyecto_INICIO, 1753946/proyecto_PROCESO, 1753946/proyecto_INICIO, 1753946/proyecto_FIN, 1753946/proyecto_PROCESO, 1753946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823207 | Proyecto de inversión | 382579.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382579.32, modificado:382579.32}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ACALA LOCALIDAD ACALA ASENTAMIENTO SAN PABLO - 155172 | 7 | Chiapas | 2 | Acala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155172 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE BRAVO BARRIO SAN PABLO, 29373 ACALA, ACALA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA ZARAGIZA, CALLE UNION ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL TANQUE DE ALMA, lon:-92.80220148, lat:16.55191864}} | 2020-07-27 | 2020-09-24 | 382579.32 | 382579.32 | 382579.32 | 382579.32 | 382579.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:PEREZ PEREZ GERARDO, convocante:MUNICIPIO DE ACALA, monto:382579.32, importe_modificado:382579.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.5}} | {1823207/proyecto_INICIO, 1823207/proyecto_FIN, 1823207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723173 | Proyecto de inversión | 568977.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568977.68, modificado:568977.68}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LIMONCITOS SAN JUAN DE LOS LAGOS - 4498 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 4498 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUÑEZ - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LIMONCITOS SAN JUAN DE LOS LAGOS, 30580 LIMONCITOS (SAN JUAN DE LOS LAGOS), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS MURALLAS - QUINCE DE ABRIL Y, lon:-92.85886106, lat:15.2704905}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 568977.68 | 568977.68 | 568977.68 | 568977.68 | 568977.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:568977.68, importe_modificado:568977.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.0}} | {1723173/proyecto_FIN, 1723173/proyecto_INICIO, 1723173/proyecto_PROCESO, 1723173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724294 | Proyecto de inversión | 1057561.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057561.94, modificado:1057561.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 2A ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ONCE DE MARZO - 8241 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 8241 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION ONCE DE MARZO, 30580 ONCE DE MARZO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MADRONAL - ONCE MARZO Y TERRACERIA ONCE DE MARZO - PAPAYERA AGROMO, lon:-92.70347665, lat:15.27656069}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1057561.94 | 1057561.94 | 1057561.94 | 1057561.94 | 1057561.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1057561.94, importe_modificado:1057561.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}} | {1724294/proyecto_PROCESO, 1724294/proyecto_INICIO, 1724294/proyecto_FIN, 1724294/proyecto_PROCESO, 1724294/proyecto_INICIO, 1724294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764066 | Proyecto de inversión | 901327.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901327.85, modificado:901327.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 102906 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 102906 | S | 175 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69075629, lat:15.27955176}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 901327.85 | 901327.85 | 901327.85 | 901327.85 | 901327.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/029/2020, contratista:ING. CHRISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:901327.85, importe_modificado:901327.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {1764066/proyecto_INICIO, 1764066/proyecto_PROCESO, 1764066/proyecto_FIN, 1764066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831346 | Proyecto de inversión | 1613544.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613544.1, modificado:1613544.1}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 180110 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 180110 | S | 1315 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SECUNDARIA SOCONUSCO, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACA, lon:-92.72447715, lat:15.31835409}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | 1613544.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:C. JOSE MANUEL MARROQUIN ANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1613544.1, importe_modificado:1613544.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}} | {1831346/proyecto_INICIO, 1831346/proyecto_PROCESO, 1831346/proyecto_FIN, 1831346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838268 | Proyecto de inversión | 1053903.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053903.94, modificado:1053903.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 202402 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 202402 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30580 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VE, lon:-92.80127846, lat:15.25771197}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | 1053903.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:C. MARGARITA HERNANDEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1053903.94, importe_modificado:1053903.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1838268/proyecto_INICIO, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_PROCESO, 1838268/proyecto_FIN, 1838268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723069 | Proyecto de inversión | 365851.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365851.41, modificado:365851.41}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN NUEVO MILENIO - 4159 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 4159 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:444, direccion:AVENIDA PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO JIQUILPAN NUEVO MILENIO, 30580 JIQUILPAN (NUEVO MILENIO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN NUEVO MI, lon:-92.73874638, lat:15.33281949}} | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 365851.41 | 365851.41 | 365851.41 | 365851.41 | 365851.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:365851.41, importe_modificado:365851.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:753.0}} | {1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_INICIO, 1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_INICIO, 1723069/proyecto_FIN, 1723069/proyecto_PROCESO, 1723069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725427 | Proyecto de inversión | 1509623 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509623.0, modificado:1509623.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 1A ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 11534 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 11534 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:350, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA SALAZAR, 30580 EMILIANO ZAPATA SALAZAR, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA CASA EJIDAL Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, AVENIDA CENTRAL LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE 1. ETAPA EN LA, lon:-92.79509959, lat:15.24543674}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1509623 | 1509623 | 1509623 | 1509623 | 1509623 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/010/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1509623.0, importe_modificado:1509623.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}} | {1725427/proyecto_PROCESO, 1725427/proyecto_FIN, 1725427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766479 | Proyecto de inversión | 1386641.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386641.45, modificado:1386641.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO RIO DE LA LOZA CLAVE: 07DJN0267F EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA PALMA - 109564 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 109564 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA PRINCIPAL NORTE RANCHERIA LA PALMA, 30580 LA PALMA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADULFO OCHOA Y CALLE ESQUIPULAS, AVENIDA PRINCIPAL NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEOPOLDO RIO DE, lon:-92.83825563, lat:15.17312999}} | 2020-08-24 | 2020-11-22 | 1386641.45 | 1386641.45 | 1386641.45 | 1386641.45 | 1386641.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1386641.45, importe_modificado:1386641.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {1766479/proyecto_INICIO, 1766479/proyecto_PROCESO, 1766479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844048 | Proyecto de inversión | 359167.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359167.4, modificado:359167.4}} | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL A LA SOCIEDAD COOPERATIVA EDEN ENSAMBLE Y DISEÑOS EN MADERA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO EL HULAR - 219472 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 219472 | S | 57 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE TERCERA PONIENTE SUR EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL A LA SOCIEDAD COOPERATIVA EDEN , lon:-92.69294664, lat:15.28045849}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | 359167.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/059/2020, contratista:GRUPO ICI-EXYPRO CARDENAS HERMANOS MS LOS PINOS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:359167.4, importe_modificado:359167.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1844048/proyecto_INICIO, 1844048/proyecto_PROCESO, 1844048/proyecto_FIN, 1844048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763740 | Proyecto de inversión | 1323716.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323716.11, modificado:1323716.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE: 07DJN2192T EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CENTAURO DEL NORTE - 101983 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 101983 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.2, meta_modificada:603.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:377, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 30580 CENTAURO DEL NORTE, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JAIME NUNO CLAVE 07DJN2192T 1A. ETAPA EN, lon:-92.64982042, lat:15.22269377}} | 2020-06-01 | 2020-08-19 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | 1323716.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:ING. CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1323716.11, importe_modificado:1323716.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.2}} | {1763740/proyecto_PROCESO, 1763740/proyecto_FIN, 1763740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825164 | Proyecto de inversión | 2069061.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069061.58, modificado:2069061.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 160636 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS CHIAPAS | 160636 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL MADRONAL - EL PARAISO Y CALLEJON EL MADRONAL - LAS CRUCES, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PRIMERA ET, lon:-92.70993586, lat:15.28109743}} | 2020-10-05 | 2020-12-14 | 2069061.58 | 2069061.58 | 2069061.58 | 2069061.58 | 2069061.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2069061.58, importe_modificado:2069061.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.4}} | {1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_INICIO, 1825164/proyecto_PROCESO, 1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_PROCESO, 1825164/proyecto_FIN, 1825164/proyecto_INICIO, 1825164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765387 | Proyecto de inversión | 1154993.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154993.83, modificado:1154993.83}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 106597 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106597 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA SUR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68035396, lat:15.26655784}} | 2020-07-20 | 2020-10-18 | 1154993.83 | 1154993.83 | 1154993.83 | 1154993.83 | 1154993.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1154993.83, importe_modificado:1154993.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1765387/proyecto_PROCESO, 1765387/proyecto_INICIO, 1765387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822361 | Proyecto de inversión | 882768.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882768.76, modificado:882768.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO CLAVE: 07DPR3702B EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 153271 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 153271 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.32, meta_modificada:371.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-92.69187107, lat:15.2786292}} | 2020-09-28 | 2020-11-27 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | 882768.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:NG. JULIO CESAR PEREZ VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:882768.76, importe_modificado:882768.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.32}} | {1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_INICIO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO, 1822361/proyecto_FIN, 1822361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844450 | Proyecto de inversión | 1261697.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261697.39, modificado:1261697.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD COLOMBIA - 220649 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 220649 | S | 219 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.6, meta_modificada:1718.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COLOMBIA, 30580 COLOMBIA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE DEL TECHADO ESTRUCTURAL DEL EJIDO, AVENIDA DEL JARDÍN DE NIÑOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 1A. ET, lon:-92.65701927, lat:15.23374658}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | 1261697.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:C. GEORGINA CRUZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1261697.39, importe_modificado:1261697.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1718.6}} | {1844450/proyecto_PROCESO, 1844450/proyecto_INICIO, 1844450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877300 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL - 81508 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81508 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 3, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS KAABA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_INICIO, 1877300/proyecto_FIN, 1877300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728980 | Proyecto de inversión | 400140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400140.38, modificado:400140.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 21905 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 21905 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOCONUSCO SE UBICA EN, lon:-92.72399435, lat:15.31622763}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | 400140.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:400140.38, importe_modificado:400140.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:992.0}} | {1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO, 1728980/proyecto_FIN, 1728980/proyecto_PROCESO, 1728980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764801 | Proyecto de inversión | 703340.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703340.06, modificado:703340.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 104827 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104827 | S | 280 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.6, meta_modificada:960.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAP, lon:-92.68610164, lat:15.27843514}} | 2020-08-10 | 2020-10-26 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | 703340.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:ING. RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:703340.06, importe_modificado:703340.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.6}} | {1764801/proyecto_INICIO, 1764801/proyecto_PROCESO, 1764801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765756 | Proyecto de inversión | 972843.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972843.65, modificado:972843.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD CONSUELO ULAPA - 107496 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107496 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.5, meta_modificada:1268.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:AVENIDA ZARAGOZA EJIDO CONSUELO ULAPA, 30580 CONSUELO ULAPA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA - TAPACHULA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAH, lon:-92.7902041, lat:15.3882026}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | 972843.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:ING. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:972843.65, importe_modificado:972843.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.5}} | {1765756/proyecto_PROCESO, 1765756/proyecto_INICIO, 1765756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723475 | Proyecto de inversión | 561169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561169.28, modificado:561169.28}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 5494 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 5494 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS GARZAS - EMILIANO ZAPATA SALAZAR Y CALLEJON LAS GARZAS - ESTERIO EMBA, lon:-92.80933675, lat:15.21424088}} | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | 561169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/005/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:561169.28, importe_modificado:561169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} | {1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_FIN, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_INICIO, 1723475/proyecto_PROCESO, 1723475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725667 | Proyecto de inversión | 688938.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688938.44, modificado:688938.44}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS MARCOS E. BECERRA CLAVE 07EJN0027F EN ACAPETAHUA BARRIO SAGRADO CORAZON - 12296 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 12296 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO BARRIO SAGRADO CORAZON, 75678 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA ORIENTE NORTE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑ, lon:-92.68647748, lat:15.28600339}} | 2020-03-23 | 2020-05-08 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | 688938.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/011/2020, contratista:C. CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:688938.44, importe_modificado:688938.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}} | {1725667/proyecto_INICIO, 1725667/proyecto_PROCESO, 1725667/proyecto_FIN, 1725667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401809541 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 71178 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 71178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/002/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_FIN, 1809541/proyecto_INICIO, 1809541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822993 | Proyecto de inversión | 602630.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602630.73, modificado:602630.73}} | AMPLIACIÓN DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 154684 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154684 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE Y AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA PONIENTE SUR LA OBRA DE AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN ACAPETAHUA BARRIO , lon:-92.68529161, lat:15.27758129}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | 602630.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUC, CHIS.-, monto:602630.73, importe_modificado:602630.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {1822993/proyecto_INICIO, 1822993/proyecto_PROCESO, 1822993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:verifique monto, si hubo reducción informar desde el modificado y agregar una observación del motivo., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs5: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs6: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs7: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}, obs8: {observación:falta cambiar el estatus del proyecto de vigente a termino, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-22}}
2020 | 5 | CHP200301722831 | Proyecto de inversión | 563020.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563020.92, modificado:563020.92}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS LAURAS - 3322 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 3322 | S | 115 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:93, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LAS LAURAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 250 RANCHERIA LAS LAURAS, 30580 LAS LAURAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS LAURAS - PAMPA PANZA COLA Y TERRACERIA LAS LAURAS - LOS CERRITOS, LA, lon:-92.74262141, lat:15.1722718}} | 2020-03-23 | 2020-04-23 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | 563020.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/013/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:563020.92, importe_modificado:563020.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:791.0}} | {1722831/proyecto_FIN, 1722831/proyecto_PROCESO, 1722831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727088 | Proyecto de inversión | 1272014.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272014.79, modificado:1272014.79}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 16486 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 16486 | S | 392 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.0, meta_modificada:1662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CALLE DE JARDIN DE NIÑOS COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA DEL JARDIN DE NIÑOS, CALLE DE LA CASA EJIDAL LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDA, lon:-92.69823757, lat:15.17506}} | 2020-04-20 | 2020-07-19 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | 1272014.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1272014.79, importe_modificado:1272014.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.0}} | {1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO, 1727088/proyecto_FIN, 1727088/proyecto_INICIO, 1727088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765182 | Proyecto de inversión | 358192.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358192.54, modificado:358192.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL NARANJO - 106003 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106003 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.41, meta_modificada:880.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:511, direccion:CAMINO TRAMO EL ARENAL - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 750 RANCHERIA EL NARANJO, 30580 EL NARANJO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON RIO VADO ANCHO Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA EN LO, lon:-92.69689855, lat:15.16871986}} | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | 358192.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:358192.54, importe_modificado:358192.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.41}} | {1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_INICIO, 1765182/proyecto_FIN, 1765182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765667 | Proyecto de inversión | 771338.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771338.69, modificado:771338.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS CRUCES - 107289 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107289 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1904.8, meta_modificada:1904.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE EL PAPATURRO - LAS CRUCES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LAS CRUCES, 30580 LAS CRUCES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA, , lon:-92.73057762, lat:15.2820338}} | 2020-06-29 | 2020-09-27 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | 771338.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:ING. FERNANDO PÉREZ GODÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:771338.69, importe_modificado:771338.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.8}} | {1765667/proyecto_INICIO, 1765667/proyecto_FIN, 1765667/proyecto_PROCESO, 1765667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876446 | Acción | 274037.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274037.32, modificado:274037.32}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADO - 81118 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | 274037.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 2020 2, contratista:IAP-CHÍAPAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:274037.32, importe_modificado:274037.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1876446/proyecto_FIN, 1876446/proyecto_PROCESO, 1876446/proyecto_INICIO, 1876446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729148 | Proyecto de inversión | 926062.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926062.04, modificado:926062.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO SAN ANTONIO - 22332 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 22332 | S | 575 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID, lon:-92.69003912, lat:15.27730185}} | 2020-03-23 | 2020-05-22 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | 926062.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:926062.04, importe_modificado:926062.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1729148/proyecto_INICIO, 1729148/proyecto_PROCESO, 1729148/proyecto_FIN, 1729148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737202 | Proyecto de inversión | 759025.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759025.8, modificado:759025.8}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 29387 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 29387 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - SOCONUSCO KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y TERRACERIA LAGUNA SECA - FINCA BANANERA, LA OB, lon:-92.70720537, lat:15.28631869}} | 2020-04-06 | 2020-07-05 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | 759025.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETHUA, CHIS.-, monto:759025.8, importe_modificado:759025.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}} | {1737202/proyecto_FIN, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_PROCESO, 1737202/proyecto_INICIO, 1737202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839551 | Proyecto de inversión | 221294.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221294.53, modificado:221294.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL JARDÍN - 205935 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 205935 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOCONUSCO - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 RANCHERIA EL JARDIN, 30580 EL JARDÍN, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON FINCA VAINILLA - EL JARDIN Y CALLEJON EL JARDIN - FINCA LA P, lon:-92.76893196, lat:15.29027883}} | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | 221294.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/055/2020, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:221294.53, importe_modificado:221294.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1839551/proyecto_FIN, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO, 1839551/proyecto_PROCESO, 1839551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741341 | Proyecto de inversión | 626472 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626472.0, modificado:626472.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 34410 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 34410 | S | 147 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 10 + 650 EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA NUEVA ESPERANZA - EL NARANJO Y CALLEJON LA N, lon:-92.67284363, lat:15.19522655}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 626472 | 626472 | 626472 | 626472 | 626472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/026/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:626472.0, importe_modificado:626472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1058.0}} | {1741341/proyecto_PROCESO, 1741341/proyecto_FIN, 1741341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762839 | Proyecto de inversión | 460985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460985.44, modificado:460985.44}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CLAVE: 07DPR1092D EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 99540 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99540 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIM, lon:-92.69320515, lat:15.28535003}} | 2020-05-18 | 2020-07-30 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | 460985.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/027/2020, contratista:C. ARQUIMEDES JIRO KOMUKAI CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:460985.44, importe_modificado:460985.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {1762839/proyecto_INICIO, 1762839/proyecto_PROCESO, 1762839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401809514 | Acción | 444223.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444223.95, modificado:444223.95}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 71019 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 71019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | 444223.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM/001/2020, contratista:DUPPLEXSA PENINSULAR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:444223.95, importe_modificado:444223.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1809514/proyecto_PROCESO, 1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_INICIO, 1809514/proyecto_FIN, 1809514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832468 | Proyecto de inversión | 535883.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535883.17, modificado:535883.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 184094 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 184094 | S | 375 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.77, meta_modificada:509.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEXTA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO , lon:-92.69304588, lat:15.2753147}} | 2020-11-01 | 2020-12-30 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | 535883.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:535883.17, importe_modificado:535883.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.77}} | {1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_FIN, 1832468/proyecto_INICIO, 1832468/proyecto_PROCESO, 1832468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724142 | Proyecto de inversión | 557242.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557242.71, modificado:557242.71}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 7725 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 7725 | S | 292 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO RIO ARRIBA KILÓMETRO 15 + 70 COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL ARENAL - ZANJON EL CHINO Y CALLEJON EL ARENAL - BENITO JUAREZ, , lon:-92.72003857, lat:15.16569912}} | 2020-03-23 | 2020-04-24 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | 557242.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/012/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:557242.71, importe_modificado:557242.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:900.0}} | {1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_FIN, 1724142/proyecto_PROCESO, 1724142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739216 | Proyecto de inversión | 858060.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858060.48, modificado:858060.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ZACUALPITA - 31775 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 31775 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACAPETAHUA - ZACUALPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO ZACUALPITA, 75678 ZACUALPITA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ZACUALPITA - LA ESMERALDA Y CALLEJON ZACUALPITA - PLANTA PROCESADORA DE ACEITE PROP, lon:-92.67289815, lat:15.26678515}} | 2020-04-27 | 2020-07-27 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | 858060.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/024/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:858060.48, importe_modificado:858060.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_PROCESO, 1739216/proyecto_FIN, 1739216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764482 | Proyecto de inversión | 1412430.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412430.86, modificado:1412430.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO. 37 EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL ARENAL - 104033 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104033 | S | 147 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA EL ARENAL, 30580 EL ARENAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE DEL COBACH, LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON NO.37, lon:-92.6962581, lat:15.17651743}} | 2020-06-22 | 2020-09-22 | 1412430.86 | 1412430.86 | 1412430.86 | 1412430.86 | 1412430.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1412430.86, importe_modificado:1412430.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1764482/proyecto_PROCESO, 1764482/proyecto_INICIO, 1764482/proyecto_PROCESO, 1764482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764604 | Proyecto de inversión | 908402.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908402.62, modificado:908402.62}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA BARRIO SANTA CECILIA - 104290 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 104290 | S | 375 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.36, meta_modificada:332.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SA, lon:-92.6919905, lat:15.28460004}} | 2020-07-27 | 2020-10-25 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | 908402.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:C. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:908402.62, importe_modificado:908402.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.36}} | {1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_INICIO, 1764604/proyecto_PROCESO, 1764604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839593 | Proyecto de inversión | 224547.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224547.31, modificado:224547.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 206084 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 206084 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:347, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 250 RANCHERIA LAS DELICIAS, 30580 LAS DELICIAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS DELICIAS HACIA QUINCE DE JUNIO DOS Y CALLEJON LAS DELICIAS HACIA E, lon:-92.81138596, lat:15.2394795}} | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 224547.31 | 224547.31 | 224547.31 | 224547.31 | 224547.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:224547.31, importe_modificado:224547.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1839593/proyecto_INICIO, 1839593/proyecto_PROCESO, 1839593/proyecto_FIN, 1839593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722927 | Proyecto de inversión | 449288.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449288.86, modificado:449288.86}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EL MADRONAL - 3616 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 3616 | S | 216 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 1 + 500 FRACCION EL MADRONAL, 30580 EL MADRONAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS CRUCES - LAGUNA SECA Y CALLEJON EL MADRONAL ONCE DE MARZO, LA OBRA D, lon:-92.71040256, lat:15.28371066}} | 2020-03-16 | 2020-04-11 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | 449288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:449288.86, importe_modificado:449288.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1350.0}} | {1722927/proyecto_FIN, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO, 1722927/proyecto_PROCESO, 1722927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723356 | Proyecto de inversión | 565852.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565852.09, modificado:565852.09}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUAJAL - 5049 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 5049 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS MERCEDES - SAN JOSE AGUAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA SAN JOSE AGUAJAL, 30580 SAN JOSÉ AGUAJAL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE AGUAJAL - EL PROGRESO Y CALLEJON SAN JOSE AGUAJ, lon:-92.82909574, lat:15.25446965}} | 2020-03-10 | 2020-04-09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | 565852.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:565852.09, importe_modificado:565852.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:547.0}} | {1723356/proyecto_FIN, 1723356/proyecto_INICIO, 1723356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724076 | Proyecto de inversión | 565654.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565654.22, modificado:565654.22}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS MORENAS - 7530 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 7530 | S | 74 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:942.0, meta_modificada:942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:139, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - LAS GARZAS KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA LAS MORENAS, 30580 LAS MORENAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LAS MORENAS - ZACATONAL Y CALLEJON LAS MORENAS - LAS MERCEDES, LA OBRA , lon:-92.76101408, lat:15.23792676}} | 2020-03-16 | 2020-04-15 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | 565654.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:565654.22, importe_modificado:565654.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:942.0}} | {1724076/proyecto_PROCESO, 1724076/proyecto_INICIO, 1724076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724507 | Proyecto de inversión | 1739292.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739292.09, modificado:1739292.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD QUINCE DE ABRIL - 8845 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 8845 | S | 119 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.2, meta_modificada:2132.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:103, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CASA EJIDAL EJIDO QUINCE DE ABRIL, 75678 QUINCE DE ABRIL, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PRIMER PUENTE ALCANTARILLA Y CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA, AVENIDA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALL, lon:-92.8562503, lat:15.24967085}} | 2020-04-06 | 2020-07-04 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | 1739292.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1739292.09, importe_modificado:1739292.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.2}} | {1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_FIN, 1724507/proyecto_INICIO, 1724507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726906 | Proyecto de inversión | 615047.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615047.23, modificado:615047.23}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS - 15917 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 15917 | S | 396 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CALLE DE LA CLINICA RURAL EJIDO MARIANO MATAMOROS, 75678 MARIANO MATAMOROS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL CAMPO DEL FUTBOL Y CALLEJON MATAMOROS - PALO BLANCO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL 2A. ETAPA EN LA LOC, lon:-92.73909962, lat:15.25415521}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | 615047.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS, monto:615047.23, importe_modificado:615047.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1726906/proyecto_PROCESO, 1726906/proyecto_FIN, 1726906/proyecto_INICIO, 1726906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762739 | Proyecto de inversión | 993941.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993941.65, modificado:993941.65}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 99254 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 99254 | S | 172 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9212.0, meta_modificada:9212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLEJON RIO DOÑA MARIA COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - SOCONUSCO Y TERRACERIA ACAPETAHUA - SOCONUSCO, LA OBRA DE REHABILITACION DE BORDOS EN RIO DOÑA MARIA EN ACAPETAHUA LO, lon:-92.71960613, lat:15.31754165}} | 2020-07-27 | 2020-09-26 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | 993941.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:BROS REYES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:993941.65, importe_modificado:993941.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9212.0}} | {1762739/proyecto_PROCESO, 1762739/proyecto_FIN, 1762739/proyecto_INICIO, 1762739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729863 | Proyecto de inversión | 1754378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754378.56, modificado:1754378.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LOS LAURELES - 24314 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 24314 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 850 RANCHERIA LOS LAURELES, 30580 LOS LAURELES, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LOS LAURELES - RIO BONANZA Y CALLEJON LOS LAURELES - FRANCISCO VILLA,, lon:-92.77314386, lat:15.33798541}} | 2020-05-04 | 2020-09-02 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | 1754378.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1754378.56, importe_modificado:1754378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1729863/proyecto_FIN, 1729863/proyecto_INICIO, 1729863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736605 | Proyecto de inversión | 692059.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692059.38, modificado:692059.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 28694 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 28694 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA SOCONUSCO, 75720 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALIDA A LA FINCA LA JOYA, AVENIDA CENTRAL HIDALGO LA OBRA DE CONTRUCCION DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDA, lon:-92.72883889, lat:15.31342804}} | 2020-05-04 | 2020-08-02 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | 692059.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/023/2020, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:692059.38, importe_modificado:692059.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1708.0}} | {1736605/proyecto_FIN, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_INICIO, 1736605/proyecto_PROCESO, 1736605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764226 | Proyecto de inversión | 953393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953393.18, modificado:953393.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA BARRIO CONCEPCIÓN - 103323 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 103323 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.3, meta_modificada:897.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE BARRIO CONCEPCION, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.69247457, lat:15.28209371}} | 2020-06-22 | 2020-09-20 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | 953393.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:953393.18, importe_modificado:953393.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.3}} | {1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_INICIO, 1764226/proyecto_PROCESO, 1764226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766269 | Proyecto de inversión | 501219.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501219.78, modificado:501219.78}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO SAN JOSÉ FILAPA - 108974 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 108974 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.09, meta_modificada:622.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR ORIENTE BARRIO SAN JOSÉ FILAPA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEXTA SUR ORIENTE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, lon:-92.68411681, lat:15.27872493}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | 501219.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SUCOTT S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:501219.78, importe_modificado:501219.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.09}} | {1766269/proyecto_INICIO, 1766269/proyecto_PROCESO, 1766269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831833 | Proyecto de inversión | 319557.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319557.27, modificado:319557.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 181506 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 181506 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:503, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO MARIANO MATAMOROS - LA VAINILLA KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA LA SOLEDAD, 30580 LA SOLEDAD, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y TERRACERIA LA SOLEDAD - FINCA SAN JUAN, , lon:-92.76691494, lat:15.27151515}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 319557.27 | 319557.27 | 319557.27 | 319557.27 | 319557.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:319557.27, importe_modificado:319557.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}} | {1831833/proyecto_INICIO, 1831833/proyecto_FIN, 1831833/proyecto_PROCESO, 1831833/proyecto_FIN, 1831833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832388 | Proyecto de inversión | 906938.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906938.46, modificado:906938.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 183781 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 183781 | S | 1150 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.7, meta_modificada:1141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO COLONIA SOCONUSCO, 30583 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICA EN ACAPETAHU, lon:-92.72531983, lat:15.31702908}} | 2020-11-02 | 2020-12-30 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | 906938.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:906938.46, importe_modificado:906938.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.7}} | {1832388/proyecto_INICIO, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO, 1832388/proyecto_FIN, 1832388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840492 | Proyecto de inversión | 722129.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722129.46, modificado:722129.46}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRA ZACAPULCO - 208775 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 208775 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO EL HERRADO - BARRA ZACAPULCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA BARRA ZACAPULCO, 30580 BARRA ZACAPULCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BARRA ZACAPULCO - ESTERIO Y BRECHA BARRA ZACAPULCO - LA PALMA, L, lon:-92.88557621, lat:15.19837257}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | 722129.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:EL ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:722129.46, importe_modificado:722129.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1284.0}} | {1840492/proyecto_INICIO, 1840492/proyecto_PROCESO, 1840492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842628 | Proyecto de inversión | 315887.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315887.21, modificado:315887.21}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMBARCADERO LAS GARZAS - 215307 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 215307 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA EMBARCADERO LAS GARZAS, 30580 EMBARCADERO LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON EMBARCADERO LAS GARZAS - RANCHERIA LAS G, lon:-92.8136971, lat:15.20416441}} | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | 315887.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/057/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:315887.21, importe_modificado:315887.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1842628/proyecto_INICIO, 1842628/proyecto_PROCESO, 1842628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725014 | Proyecto de inversión | 2014714.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014714.01, modificado:2014714.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA ESMERALDA - 10282 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 10282 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:429, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESMERALDA, 30580 LA ESMERALDA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACAPETAHUA - LA ESMERALDA Y TERRACERIA LA ESMERALDA - COLOMBIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD L, lon:-92.68694146, lat:15.26415657}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | 2014714.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:EL C. FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2014714.01, importe_modificado:2014714.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}} | {1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_INICIO, 1725014/proyecto_PROCESO, 1725014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724643 | Proyecto de inversión | 1902869.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902869.46, modificado:1902869.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN ESTACIÓN BONANZA - 9239 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 9239 | S | 576 | 543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.0, meta_modificada:2229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:AVENIDA ANDRES SANCHEZ EJIDO JIQUILPAN ESTACION BONANZA, 75678 JIQUILPAN (ESTACIÓN BONANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAIME L. ROJAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCR, lon:-92.74764683, lat:15.34536822}} | 2020-02-24 | 2020-05-24 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | 1902869.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1902869.46, importe_modificado:1902869.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2229.0}} | {1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_INICIO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO, 1724643/proyecto_FIN, 1724643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739786 | Proyecto de inversión | 1351739.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351739.35, modificado:1351739.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07DPR4085O EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 32444 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 32444 | S | 87 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 75678 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CAMPO DEL FUTBOL LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.80098878, lat:15.26082749}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | 1351739.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/025/2020, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:1351739.35, importe_modificado:1351739.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.0}} | {1739786/proyecto_INICIO, 1739786/proyecto_PROCESO, 1739786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722977 | Proyecto de inversión | 571807.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571807.74, modificado:571807.74}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS MURALLAS - 3779 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 3779 | S | 94 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO LAS MURALLAS, 30580 LAS MURALLAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y CALLE CLINICA RURAL LAS MURALLAS, AVENIDA CASA EJIDAL LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN ACAPETAHUA, lon:-92.84715823, lat:15.26720488}} | 2020-02-17 | 2020-03-18 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | 571807.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:C. OMAR REYES MONTIEL, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:571807.74, importe_modificado:571807.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:870.0}} | {1722977/proyecto_INICIO, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO, 1722977/proyecto_FIN, 1722977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729626 | Proyecto de inversión | 597480.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597480.91, modificado:597480.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPR4486T EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 23659 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 23659 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - CHAPALA Y CALLEJON JI, lon:-92.81642125, lat:15.3241757}} | 2020-04-20 | 2020-07-20 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | 597480.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:C. JUAN RAMÓN MORENO VILLATORO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:597480.91, importe_modificado:597480.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1729626/proyecto_INICIO, 1729626/proyecto_PROCESO, 1729626/proyecto_INICIO, 1729626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765834 | Proyecto de inversión | 738444.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738444.62, modificado:738444.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA BARRIO ESQUIPULAS - 107753 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 107753 | S | 357 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.36, meta_modificada:828.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXT, lon:-92.69010886, lat:15.27868871}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | 738444.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:C. NAYVER MANZUR PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:738444.62, importe_modificado:738444.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.36}} | {1765834/proyecto_PROCESO, 1765834/proyecto_INICIO, 1765834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822832 | Proyecto de inversión | 377552.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377552.19, modificado:377552.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA POZONA - 154287 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 154287 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.84, meta_modificada:908.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - QUINCE DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA LA POZONA, 30580 LA POZONA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLEJON LA POZONA - JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y TERRACERIA LA POZONA - FRANCISCO VILL, lon:-92.74928209, lat:15.3498654}} | 2020-10-12 | 2020-11-26 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | 377552.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:ING. VÍCTOR MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:377552.19, importe_modificado:377552.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.84}} | {1822832/proyecto_PROCESO, 1822832/proyecto_INICIO, 1822832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765238 | Proyecto de inversión | 494559.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494559.36, modificado:494559.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LAS GARZAS - 106207 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 106207 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.95, meta_modificada:874.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS GARZAS - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA LAS GARZAS, 30580 LAS GARZAS, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - LAS GARZAS Y CALLEJON LA ESPERANZA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN D, lon:-92.78304684, lat:15.21977248}} | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 494559.36 | 494559.36 | 494559.36 | 494559.36 | 494559.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:C. CARLOS ALBERTO MÉNDEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:494559.36, importe_modificado:494559.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.95}} | {1765238/proyecto_PROCESO, 1765238/proyecto_INICIO, 1765238/proyecto_PROCESO, 1765238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828039 | Proyecto de inversión | 2449370.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449370.53, modificado:2449370.53}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA BARRIO CENTRO - 168127 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 168127 | S | 3292 | 3102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.5, meta_modificada:331.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE PARQUE CENTRAL PRIMERA ETAPA EN ACAPETAHUA , lon:-92.68960058, lat:15.2823822}} | 2020-10-19 | 2020-12-29 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | 2449370.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:ING. MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:2449370.53, importe_modificado:2449370.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.5}} | {1828039/proyecto_INICIO, 1828039/proyecto_PROCESO, 1828039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837952 | Proyecto de inversión | 581043.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581043.2, modificado:581043.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 201462 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS MEXICO | 201462 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATASTE - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATASTE - LOS LAURELES Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA - JIQUILPAN RANCHO, lon:-92.77107988, lat:15.34743093}} | 2020-11-23 | 2020-12-30 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | 581043.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:ING. GUIOVANNY ALEJANDRO POJOY GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:581043.2, importe_modificado:581043.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1837952/proyecto_PROCESO, 1837952/proyecto_INICIO, 1837952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877299 | Acción | 642110.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642110.04, modificado:642110.04}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 81242 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPETAHUA CHIAPAS | 81242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.689132, lat:15.282838}} | 2020-07-13 | 2020-12-30 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | 642110.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM 2020 1, contratista:ARQ. JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:H. AYUNAMIENTO DE ACAPETAHUA, CHIS.-, monto:642110.04, importe_modificado:642110.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}} | {1877299/proyecto_FIN, 1877299/proyecto_PROCESO, 1877299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707339 | Proyecto de inversión | 5385479.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5385479.31, modificado:5385479.31}} | 2041034.-Camino: La Mendoza - El Nance - Nueva Virginia, tramo: km. 0+000 - km. 59+700 / Conservacion del subtramo: km. 0+000 - km. 27+060 (t.a.) | 7 | Chiapas | 4 | Altamirano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B045 | N | 0 | 0 | 36105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.06, meta_modificada:27.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altamirano, Chis., México, lon:-92.0362219, lat:16.7342989}} | 2020-06-10 | 2020-09-07 | 5385479.31 | 5385479.31 | 5385479.31 | 5385479.31 | 5385479.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041034-123, contratista:ING. MARIO ALBERTO CASTILLEJOS DIAZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:5294200.0, importe_modificado:5294200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.06}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846447 | Proyecto de inversión | 2591378.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591378.96, modificado:2591378.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMATÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 226394 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 226394 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL RETIRO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 29705 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL C, lon:-92.76502073, lat:17.33620114}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 2591378.95 | 2591378.95 | 2591378.95 | 2591378.95 | 2591378.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/002/2020, contratista:RAL' S INTIEGRA DE MEXICO S.A. DE R.l., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2591378.96, importe_modificado:2591378.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1846447/proyecto_INICIO, 1846447/proyecto_FIN, 1846447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852166 | Proyecto de inversión | 1649996.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649996.6, modificado:1649996.6}} | REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOCALIDAD NUEVO ARENAL 1RA. SECCIÓN - 243535 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243535 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:244, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO ARENAL, 29700 NUEVO ARENAL 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COORDS. 17.49366892.892272 A 15.8 KM330NO DE AMATAN, POBLADO EL ARENAL.CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.89707873, lat:17.48754966}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 509534.69 | 509534.69 | 509534.69 | 509534.69 | 509534.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1649996.6, importe_modificado:509534.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852166/proyecto_INICIO, 1852166/proyecto_FIN, 1852166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852159 | Proyecto de inversión | 974603.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974603.52, modificado:974603.52}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATAS LOCALIDAD LINDA VISTA ARROYO GRANDE - 243511 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243511 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:ANDADOR INNOMINADO EJIDO LINDA VISTA ARROYO GRANDE, 29700 LINDA VISTA ARROYO GRANDE, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SU INICIO EN LA INTERSECCION DEL CAMINO 173 COORDENADAS 17.406111,92.801389 A 4.2 KM25NE, lon:-92.8016774, lat:17.40731435}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 544481.68 | 544481.68 | 544481.68 | 544481.68 | 544481.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/018/2020, contratista:JOSE DEL CARMEN GOMEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:974603.52, importe_modificado:544481.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852159/proyecto_PROCESO, 1852159/proyecto_INICIO, 1852159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847865 | Proyecto de inversión | 1521715.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521715.95, modificado:1521715.95}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS LOCALIDAD RANCHERIA BELEN, OLIVARES Y ESQUIPULAS - 230303 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 230303 | S | 116 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BELEN - ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CALVARIO, 29703 LOS OLIVARES, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA RANCHERÍA BELÉN OLIV, lon:-92.76700269, lat:17.35594816}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1521715.94 | 1521715.94 | 1521715.94 | 1521715.94 | 1521715.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/004/2020, contratista:RANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1521715.95, importe_modificado:1521715.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847865/proyecto_INICIO, 1847865/proyecto_FIN, 1847865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848331 | Proyecto de inversión | 4543266.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543266.4, modificado:3265917.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL LOCALIDAD EL LIMÓN 2DA. SECCIÓN - 231928 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 231928 | S | 351 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:240, direccion:EJIDO EL LIMON, 29700 EL LIMÓN 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL, lon:-92.83062391, lat:17.30846298}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 3265917.79 | 3265917.79 | 3265917.79 | 3265917.79 | 3265917.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3265917.79, importe_modificado:3265917.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:140.0}} | {1848331/proyecto_INICIO, 1848331/proyecto_FIN, 1848331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851618 | Proyecto de inversión | 977500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977500.0, modificado:977500.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO POBLADO EL RETIRO-EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 241917 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 241917 | S | 135 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL RETIRO - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29700 EMILIANO ZAPATA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE EJIDO EL RETIRO HACI, lon:-92.76549816, lat:17.33490815}} | 2020-06-24 | 2020-09-11 | 977500 | 977500 | 977500 | 977500 | 977500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/009/2020, contratista:JOSE DE, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:977500.0, importe_modificado:977500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851618/proyecto_FIN, 1851618/proyecto_INICIO, 1851618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852100 | Proyecto de inversión | 392813.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392813.58, modificado:392761.27}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL POBLADO EL RETIRO - 243387 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243387 | S | 110 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 - RANCHERIA EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO EL RETIRO, 29700 EL RETIRO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SU INICIO EN LA INTERSECCION DEL, lon:-92.75687461, lat:17.34699778}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 392761.27 | 392761.27 | 392761.27 | 392761.27 | 392761.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/014/2020, contratista:JOSE DEL CARMEN GOMEZ FRIAS, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:392761.27, importe_modificado:392761.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852100/proyecto_INICIO, 1852100/proyecto_FIN, 1852100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852836 | Proyecto de inversión | 148782.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148782.44, modificado:148782.44}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CABEZOTE PARA ALCANTARILLA LOCALIDAD EL REMOLINO - 245034 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 245034 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:77, direccion:EJIDO EL REMOLINO, 29700 EL REMOLINO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LOCALIZADA EN COORDENADAS 17.34694492.842778 A 3.8KM222SO DE AMATAN, lon:-92.84190467, lat:17.34725694}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 148782.44 | 148782.44 | 148782.44 | 148782.44 | 148782.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:148782.44, importe_modificado:148782.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852836/proyecto_INICIO, 1852836/proyecto_PROCESO, 1852836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848411 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:913597.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD CONGREGACIÓN LA LOMA 2DA. SECCIÓN - 232167 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 232167 | S | 118 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMA 2DA SECCION - 3+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA LA LOMA, 29700 CONGREGACIÓN LA LOMA 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CONGREGACIÓN LA LOM, lon:-92.7872981, lat:17.37872976}} | 2020-03-20 | 2020-05-19 | 913597.05 | 913597.05 | 913597.05 | 913597.05 | 913597.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/03A/2020, contratista:BRYAN DE JESUS HERNANDEZ ARRIOJO, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:913597.05, importe_modificado:913597.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1848411/proyecto_PROCESO, 1848411/proyecto_INICIO, 1848411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852180 | Proyecto de inversión | 1007281.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007281.26, modificado:1007281.26}} | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 243573 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243573 | S | 348 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.87605713, lat:17.36852788}} | 2020-10-26 | 2020-11-27 | 1007281.26 | 1007281.26 | 1007281.26 | 1007281.26 | 1007281.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/023/2020, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION NAHIALA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1007281.26, importe_modificado:1007281.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852180/proyecto_INICIO, 1852180/proyecto_FIN, 1852180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852501 | Proyecto de inversión | 2211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211000.0, modificado:1967135.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONAL LOCALIDAD NANCHITAL - 244344 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 244344 | S | 161 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:RANCHERIA NANCHITAL, 29700 NANCHITAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL LOCALIZADA EN 17.407230 92.878023 A 7.3 KM, lon:-92.87763808, lat:17.40645576}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1967135.16 | 1967135.16 | 1967135.16 | 1967135.16 | 1967135.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1967135.16, importe_modificado:1967135.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1852501/proyecto_FIN, 1852501/proyecto_PROCESO, 1852501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867815 | Proyecto de inversión | 667508.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667508.29, modificado:667508.29}} | REVESTIMIENTO Y PAMIENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 261449 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 261449 | S | 283 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 29700 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.438889 92.918056 A 12.KMS305NO DE AMATAN, lon:-92.91433872, lat:17.43698097}} | 2020-11-02 | 2020-12-03 | 667508.29 | 667508.29 | 667508.29 | 667508.29 | 667508.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/024/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:667508.29, importe_modificado:667508.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867815/proyecto_PROCESO, 1867815/proyecto_INICIO, 1867815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852135 | Proyecto de inversión | 1515743.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515743.09, modificado:996406.06}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 243445 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243445 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA - CRUZ DE LENCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 29700 FRANCISCO VILLA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN RA. FRANCISCO VILLA COORDEN, lon:-92.82669723, lat:17.32094522}} | 2020-09-08 | 2020-12-06 | 996406.06 | 996406.06 | 996406.06 | 996406.06 | 996406.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA PC KUXUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1515743.09, importe_modificado:996406.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852135/proyecto_INICIO, 1852135/proyecto_PROCESO, 1852135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852188 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARTILLADO SANITARIO LOCALIDAD REFORMA Y PLANADA ASENTAMIENTO REFORMA Y PLANADA - 243589 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243589 | S | 564 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29707 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN COORDENADAS 17.38527892.865833 A 5.23 KM285O DE AMATAN, lon:-92.86671998, lat:17.38697842}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852188/proyecto_PROCESO, 1852188/proyecto_INICIO, 1852188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852108 | Proyecto de inversión | 2342315 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342315.0, modificado:1690757.35}} | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EL CARMEN - 243397 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243397 | S | 34 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:RANCHERIA EL CARMEN, 29700 EL CARMEN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN COORDENADAS 17.384500 92.800750 FINALIZANDO EN EL CARMEN; A 2.3 KM53NE DE AMATAN.CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-92.79917045, lat:17.38507495}} | 2020-08-17 | 2020-11-16 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | 1690757.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2342315.0, importe_modificado:1690757.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852108/proyecto_PROCESO, 1852108/proyecto_INICIO, 1852108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848385 | Proyecto de inversión | 4168564.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4168564.93, modificado:4168564.93}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.LOCALIDAD RANCHERIA MORELIA - 232089 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 232089 | S | 298 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MORELIA, 29700 MORELIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-92.77044657, lat:17.35628155}} | 2020-03-20 | 2020-05-19 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | 4168564.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/02A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALLEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4168564.93, importe_modificado:4168564.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1848385/proyecto_PROCESO, 1848385/proyecto_FIN, 1848385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852095 | Proyecto de inversión | 775334.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775334.97, modificado:775334.97}} | REHABLITACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE, EN LA RANCHERIA BUENA VISTA LOCALIDAD BUENAVISTA - 243379 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243379 | S | 108 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA BUENAVISTA - RANCHERIA EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA BUENAVISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SU INICIO EN LA RANCHERÍA, lon:-92.85951722, lat:17.3447011}} | 2020-07-21 | 2020-08-19 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | 775334.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/013/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:775334.97, importe_modificado:775334.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852095/proyecto_PROCESO, 1852095/proyecto_INICIO, 1852095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852503 | Proyecto de inversión | 2574000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2574000.0, modificado:2768649.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA - 244347 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 244347 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:RANCHERIA SAN JOSE BUENAVISTA, 29700 SAN JOSÉ BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL, lon:-92.85495319, lat:17.35451416}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 2768649.63 | 2768649.63 | 2768649.63 | 2768649.63 | 2768649.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3497483.35, importe_modificado:3497483.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:79.0}} | {1852503/proyecto_INICIO, 1852503/proyecto_FIN, 1852503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848443 | Proyecto de inversión | 3165240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165240.4, modificado:3165240.4}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN AMATÁN LOCALIDAD ROSARIO TERCERA SECCIÓN - 232243 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 232243 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:245, direccion:CAMINO TRAMO EL ROSARIO 3ERA SECCION - 1+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ROSARIO TERCERA SECCION, 29700 ROSARIO TERCERA SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA RANCHERÍA E, lon:-92.91714319, lat:17.41902472}} | 2020-04-30 | 2020-07-03 | 3165240.4 | 3165240.4 | 3165240.4 | 3165240.4 | 3165240.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/007/2020, contratista:HABACUC CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:3165240.4, importe_modificado:3165240.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848443/proyecto_INICIO, 1848443/proyecto_FIN, 1848443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851738 | Proyecto de inversión | 696105 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696105.0, modificado:716114.76}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE , EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS LOCALIDAD SAN ANTONIO TRES PICOS - 242318 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 242318 | S | 446 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS, 29700 SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN SAN ANTONO TRES PICOS COORDENADAS 17.320556, 92.863611 A 7.3 KM220SO DE AMATAN,CALLE SIN NOMRE DONDE ESTA LA UBIC, lon:-92.8627249, lat:17.32283378}} | 2020-07-14 | 2020-08-13 | 716114.76 | 716114.76 | 716114.76 | 716114.76 | 716114.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:716114.76, importe_modificado:716114.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851738/proyecto_INICIO, 1851738/proyecto_FIN, 1851738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852174 | Proyecto de inversión | 1519193.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519193.78, modificado:468077.32}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LOCALIDAD EL PORVENIR TRES PICOS 2DA. SECCIÓN - 243553 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 243553 | S | 101 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 - EJIDO PORVENIR TRES PICOS 2ª. SECCION. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL PORVENIR, 29700 EL PORVENIR TRES PICOS 2DA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-92.86849035, lat:17.33830819}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 468077.32 | 468077.32 | 468077.32 | 468077.32 | 468077.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/022/2020, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1519193.78, importe_modificado:467822.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852174/proyecto_INICIO, 1852174/proyecto_FIN, 1852174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867730 | Proyecto de inversión | 1416807.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416807.93, modificado:1416807.93}} | REPARACION DE CAMINO RURAL (SOCABON) LOCALIDAD NUEVA ESTRELLA - 261270 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 261270 | S | 155 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:178, direccion:EJIDO NUEVA ESTRELLA, 29700 NUEVA ESTRELLA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.29563892.818229 A 8.7 KMS181S DE AMATAN, lon:-92.81865275, lat:17.29426272}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 1416807.93 | 1416807.93 | 1416807.93 | 1416807.93 | 1416807.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/019/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1416807.93, importe_modificado:1416807.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867730/proyecto_INICIO, 1867730/proyecto_PROCESO, 1867730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848357 | Proyecto de inversión | 1541499.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541499.82, modificado:1548500.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LOCALIDAD EL CHINAL - 231991 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 231991 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO EL GUANAL - UNDEFINEDEL CHINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AMATÁN, 29700 EL CHINAL, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA RANCHERÍA EL CHINAL , lon:-92.86797941, lat:17.47887445}} | 2020-03-20 | 2020-05-19 | 1548500.6 | 1548500.6 | 1548500.6 | 1548500.6 | 1548500.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/01A/2020, contratista:BRYAN DE JESUS HERNANDEZ ARRIOJO, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1548500.6, importe_modificado:1548500.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1848357/proyecto_PROCESO, 1848357/proyecto_FIN, 1848357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846763 | Proyecto de inversión | 5398406.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5398406.04, modificado:5398406.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN AMATÁN LOCALIDAD LINDAVISTA 1RA. SECCIÓN - 227248 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 227248 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:262, direccion:VEREDA TRAMO TRAMO CARRETERA AMATAN-TAPIJULAPA - RANCHERIA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LINDAVISTA, 29702 LINDAVISTA 1RA. SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , REFERENCIAS DE UBICACIÓNEL P, lon:-92.81072233, lat:17.39840889}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 5398406.04 | 5398406.04 | 5398406.04 | 5398406.04 | 5398406.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/003/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:5398406.04, importe_modificado:5398406.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1846763/proyecto_INICIO, 1846763/proyecto_FIN, 1846763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847871 | Proyecto de inversión | 1011250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011250.0, modificado:1011250.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AMATÁN LOCALIDAD LINDA VISTA ARROYO GRANDE - 230323 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 230323 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - LINDA VISTA ARROLLO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RA LINDA VISTA ARROLLO GRANDE, 29702 LINDA VISTA ARROYO GRANDE, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-92.79809933, lat:17.390567}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | 1011250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/005/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1011250.0, importe_modificado:1011250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847871/proyecto_INICIO, 1847871/proyecto_FIN, 1847871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852507 | Proyecto de inversión | 924000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924000.0, modificado:845622.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONAL LOCALIDAD LINDAVISTA - 244356 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 244356 | S | 71 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:PUEBLO LINDAVISTA, 29700 LINDAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL LOCALIUZADA EN COORDENADAS 17.406566 92.819, lon:-92.815591, lat:17.40657432}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 845622.86 | 845622.86 | 845622.86 | 845622.86 | 845622.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:845622.86, importe_modificado:845622.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1852507/proyecto_PROCESO, 1852507/proyecto_INICIO, 1852507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851584 | Proyecto de inversión | 2685064.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2685064.46, modificado:2402270.4}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: AMATAN-HUITIUPAN, E.C. EJIDO LIMON - EJIDO MIRADOR, SUB TRAMO EJIDO MIRADOR-CIRCUITO EL BIEN COMUN LOCALIDAD EL MIRADOR BERLÍN - 241786 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 241786 | S | 149 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO AMATAN - HUITIPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL MIRADOR, 29700 EL MIRADOR (BERLÍN), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE EJIDO MIRADOR HACIA EJIDO EL LIMÓN, lon:-92.84426612, lat:17.28377366}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 2402270.4 | 2402270.4 | 2402270.4 | 2402270.4 | 2402270.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/008/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:2402270.4, importe_modificado:2402270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851584/proyecto_FIN, 1851584/proyecto_PROCESO, 1851584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852410 | Proyecto de inversión | 5399231.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5399231.78, modificado:4203789.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICONAL LOCALIDAD EL PORVENIR TRES PICOS ASENTAMIENTO EL PORVENIR TRES PICOS - 244141 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 244141 | S | 415 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:EJIDO EL PORVENIR TRES PICOS, 29704 EL PORVENIR TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA COMUNIDAD EN BASE A DONDE SE DESTINO EL CUARTO ADICIONAL. LOCALIDAD UBICADA E, lon:-92.86822242, lat:17.33999745}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 4203789.76 | 4203789.76 | 4203789.76 | 4203789.76 | 4203789.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:4203789.76, importe_modificado:4203789.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:167.0}} | {1852410/proyecto_INICIO, 1852410/proyecto_FIN, 1852410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852851 | Proyecto de inversión | 230448.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230448.93, modificado:230448.93}} | MURO DE CAMINO AMATAN - REFORMA LOCALIDAD REFORMA Y PLANADA - 245071 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 245071 | S | 564 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA EN COORDENADAS 17.385278 92.865833 A 5 KMS112O DE AMATAN, lon:-92.87088276, lat:17.39064381}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 230448.93 | 230448.93 | 230448.93 | 230448.93 | 230448.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:230448.93, importe_modificado:230448.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852851/proyecto_FIN, 1852851/proyecto_PROCESO, 1852851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848269 | Proyecto de inversión | 631500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631500.0, modificado:631500.0}} | REAPERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 0+920.00 SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD EL NARANJO 1RA. - 231771 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 231771 | S | 160 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CAMINO 173 - EL NARANJO 1ERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA AMATÁN, 29700 EL NARANJO 1RA., AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA R, lon:-92.84242199, lat:17.35163765}} | 2020-03-02 | 2020-05-01 | 631500 | 631500 | 631500 | 631500 | 631500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/006/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:631500.0, importe_modificado:631500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:920.0}} | {1848269/proyecto_INICIO, 1848269/proyecto_PROCESO, 1848269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851646 | Proyecto de inversión | 1542540.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542540.93, modificado:1542540.93}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOCALIDAD EL CERRITO PUYACATENGO - 242003 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL | 242003 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA FRANCISCO I. MADERO - EL CERRITO-PUYACATENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL CERRITO PUYACATENGO, 29700 EL CERRITO PUYACATENGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO S, lon:-92.89412793, lat:17.41970573}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 1542540.93 | 1542540.93 | 1542540.93 | 1542540.93 | 1542540.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMT/DOP/FISMDF/0010/2020, contratista:INGENIARIA EN CONSTRUCCION NAHIALA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS, monto:1542540.93, importe_modificado:1542540.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851646/proyecto_INICIO, 1851646/proyecto_FIN, 1851646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764459 | Proyecto de inversión | 4104252.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104252.2, modificado:4104252.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 103948 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 103948 | S | 798 | 743 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL A COBACH EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30946 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A EJIDO EL PACAYAL Y CALLE A COBACH GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA A SANTA RITA FRONTERA COMALAPA PARA LLE, lon:-92.06394379, lat:15.60842097}} | 2020-08-17 | 2020-10-30 | 4104252.2 | 4104252.2 | 4104252.2 | 4104252.2 | 4104252.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-053/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4104252.2, importe_modificado:4104252.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.0}} | {1764459/proyecto_INICIO, 1764459/proyecto_PROCESO, 1764459/proyecto_INICIO, 1764459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727175 | Proyecto de inversión | 1919240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919240.0, modificado:1919240.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 16728 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16728 | S | 371 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.8, meta_modificada:1528.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA EN LA CARRE, lon:-92.09098937, lat:15.59430147}} | 2020-01-09 | 2020-03-20 | 1919240 | 1919240 | 1919240 | 1919240 | 1919240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-003/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1919240.0, importe_modificado:1919240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.19}} | {1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO, 1727175/proyecto_INICIO, 1727175/proyecto_FIN, 1727175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727261 | Proyecto de inversión | 2550961.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550961.62, modificado:2550961.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 17002 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17002 | S | 1059 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2858.0, meta_modificada:2858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD. CUAHUTEMOC - PACAYAL Y CALLE SALIDA A SAN JERONIMO, CARRETERA PACAYAL PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC SE A, lon:-92.01960755, lat:15.62947044}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 2550961.62 | 2550961.62 | 2550961.62 | 2550961.62 | 2550961.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-024/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2550961.62, importe_modificado:2550961.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2858.0}} | {1727261/proyecto_INICIO, 1727261/proyecto_PROCESO, 1727261/proyecto_FIN, 1727261/proyecto_INICIO, 1727261/proyecto_FIN, 1727261/proyecto_PROCESO, 1727261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824067 | Proyecto de inversión | 155645.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD ESCOBILLAL - 157837 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157837 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS BARRIO ESCOBILLAR, 30937 ESCOBILLAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BARRIO SONORA Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS, CAMINO TERRACERIA HACIA FR, lon:-92.13969846, lat:15.53763635}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1824067/proyecto_FIN, 1824067/proyecto_INICIO, 1824067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827982 | Proyecto de inversión | 2485644.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485644.75, modificado:2485644.75}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN MIGUEL HIDALGO - 168022 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 168022 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30935 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y CANCHA DE, lon:-92.09896574, lat:15.51621951}} | 2020-09-30 | 2020-12-04 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | 2485644.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-063/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2485644.75, importe_modificado:2485644.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3001.0}} | {1827982/proyecto_PROCESO, 1827982/proyecto_INICIO, 1827982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833578 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA ESPERANZA - 187932 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA, CAMINO SALIDA A , lon:-92.04356692, lat:15.58383329}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-020/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833578/proyecto_FIN, 1833578/proyecto_PROCESO, 1833578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727512 | Proyecto de inversión | 744583.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744583.64, modificado:744583.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 17631 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17631 | S | 184 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZAPOTAL, 74363 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD. CUAUHTEMOC - EL PACAYAL Y CAMINO BARRIO ZAPOTAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PROCEDE A AVANZAR 5 KM DESDE CD. CU, lon:-92.0125059, lat:15.61672008}} | 2020-01-13 | 2020-03-03 | 744583.64 | 744583.64 | 744583.64 | 744583.64 | 744583.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:744583.64, importe_modificado:744583.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1727512/proyecto_PROCESO, 1727512/proyecto_FIN, 1727512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728070 | Proyecto de inversión | 1323902.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323902.2, modificado:1323902.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 19205 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19205 | S | 530 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:2368.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA MORELIA, 74506 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A NUEVA MORELIA, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AVANZAN, lon:-92.14427477, lat:15.61723511}} | 2020-04-27 | 2020-06-26 | 1323902.2 | 1323902.2 | 1323902.2 | 1323902.2 | 1323902.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-016/2020, contratista:MILTON ICEL SOLIS RODRIGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1323902.2, importe_modificado:1323902.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2368.6}} | {1728070/proyecto_INICIO, 1728070/proyecto_PROCESO, 1728070/proyecto_FIN, 1728070/proyecto_PROCESO, 1728070/proyecto_FIN, 1728070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759247 | Proyecto de inversión | 360316.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360316.38, modificado:360316.38}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE HAMACA - 90130 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90130 | S | 9 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.4, meta_modificada:68.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:150, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 00000 NUEVA INDEPENDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO, CAMINO A NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA S, lon:-92.10869683, lat:15.46482816}} | 2020-07-22 | 2020-09-04 | 360316.38 | 360316.38 | 360316.38 | 360316.38 | 360316.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-046/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:360316.38, importe_modificado:360316.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.4}} | {1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_INICIO, 1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_PROCESO, 1759247/proyecto_FIN, 1759247/proyecto_INICIO, 1759247/proyecto_PROCESO, 1759247/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770043 | Proyecto de inversión | 1509275.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509275.77, modificado:1509275.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD MONTE VERDE - 119497 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119497 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MONTE VERDE, 30946 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HUIXNAYAL A MONTE VERDE Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA, CAMINO A PEÑA BERMEJA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE ENTRA POR EL DESVIO, lon:-92.09101504, lat:15.63057918}} | 2020-08-27 | 2020-10-30 | 1509275.77 | 1509275.77 | 1509275.77 | 1509275.77 | 1509275.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-054/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1509275.77, importe_modificado:1509275.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1770043/proyecto_INICIO, 1770043/proyecto_PROCESO, 1770043/proyecto_INICIO, 1770043/proyecto_PROCESO, 1770043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824037 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO EL BAÑADERO - 157780 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157780 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL AL BARRIO BAÑADERO DESDE SONORA BARRIO EL BAÑADERO, 30937 EL BAÑADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A BARRIO SONORA Y CALLE PRINCIPAL A BARRIO BAÑADERO, CAMINO A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR, lon:-92.15583241, lat:15.54064034}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824037/proyecto_PROCESO, 1824037/proyecto_INICIO, 1824037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727778 | Proyecto de inversión | 2436106.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436106.62, modificado:2436106.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 18337 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18337 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:364.98, meta_modificada:364.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC A PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 K, lon:-92.04834377, lat:15.60341464}} | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 2436106.62 | 2436106.62 | 2436106.62 | 2436106.62 | 2436106.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2436106.62, importe_modificado:2436106.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:364.98}} | {1727778/proyecto_FIN, 1727778/proyecto_INICIO, 1727778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727992 | Proyecto de inversión | 759237.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759237.2, modificado:759237.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TC DESVÍO NUEVO AMATENANGO MIGUEL HIDALGO - 18993 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18993 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.32, meta_modificada:15.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:AMPLIACION PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, 66636 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO A MIGUEL HIDALGO, CAMINO A FRANCISCO I MADERO Y RINCONADA PA, lon:-92.09982014, lat:15.51484702}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 759237.2 | 759237.2 | 759237.2 | 759237.2 | 759237.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:759237.2, importe_modificado:759237.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.32}} | {1727992/proyecto_PROCESO, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_FIN, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_PROCESO, 1727992/proyecto_FIN, 1727992/proyecto_INICIO, 1727992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728715 | Proyecto de inversión | 1356671.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356671.72, modificado:1356671.72}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 21162 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21162 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NOGALES, 73064 NOGALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL NOGALES, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD NOGALES SE AVANZAN 25 KM DESDE FRO, lon:-92.11569727, lat:15.4709922}} | 2020-05-26 | 2020-07-24 | 1356671.72 | 1356671.72 | 1356671.72 | 1356671.72 | 1356671.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-032/2020, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1356671.72, importe_modificado:1356671.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.0}} | {1728715/proyecto_FIN, 1728715/proyecto_PROCESO, 1728715/proyecto_INICIO, 1728715/proyecto_PROCESO, 1728715/proyecto_FIN, 1728715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756233 | Proyecto de inversión | 1520497 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520497.0, modificado:1520497.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 81848 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 81848 | S | 158 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PALESTINA, 30936 PALESTINA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA Y CAMINO A PALESTINA ENTRONQUE, CAMINO PALESTINA PARA LLEGAR AL EJIDO PALESTINA SE AVANZA DE FRONTERA COMALAPA HACI, lon:-92.11680722, lat:15.53469111}} | 2020-07-01 | 2020-08-14 | 1520497 | 1520497 | 1520497 | 1520497 | 1520497 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-044/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1520497.0, importe_modificado:1520497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.83}} | {1756233/proyecto_PROCESO, 1756233/proyecto_FIN, 1756233/proyecto_INICIO, 1756233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826884 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN ALTAMIRANO - 164975 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 164975 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO ALTAMIRANO, 30943 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A PACAYAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CALLE SALIDA RUMBO A OJO DE AGUA LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD D, lon:-92.04382796, lat:15.58908518}} | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-016/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826884/proyecto_INICIO, 1826884/proyecto_PROCESO, 1826884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728137 | Proyecto de inversión | 2734798.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734798.32, modificado:2734798.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 19379 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19379 | S | 184 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2363.0, meta_modificada:2363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL ZAPOTAL, 74363 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA POTRERILLO -PACAYAL Y CAMINO A EL ZAPOTAL, CARRETERA A EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 5 KM DESDE CIUDAD CUAUHTE, lon:-92.01225004, lat:15.61526308}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 2734798.32 | 2734798.32 | 2734798.32 | 2734798.32 | 2734798.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2734798.32, importe_modificado:2734798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2363.0}} | {1728137/proyecto_INICIO, 1728137/proyecto_PROCESO, 1728137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728254 | Proyecto de inversión | 1800675.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800675.56, modificado:1800675.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MIGUEL HIDALGO TERCERA ETAPA - 19667 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19667 | S | 396 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2022.8, meta_modificada:2022.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:129, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MIGUEL HIDALGO, 66636 MIGUEL HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO - RINCONADA Y CALLE PRINCIAPL A MIGUEL HIDALGO, CAMINO A RINCONADA PARA LLEGAR A MIGUEO HIDA, lon:-92.09642983, lat:15.51248997}} | 2020-04-07 | 2020-06-04 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | 1800675.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1800675.56, importe_modificado:1800675.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2022.8}} | {1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO, 1728254/proyecto_INICIO, 1728254/proyecto_PROCESO, 1728254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729245 | Proyecto de inversión | 1453791.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453791.62, modificado:1453791.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07KPR1263R - 22636 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22636 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVO OCOTAL BARRIO NUEVO OCOTAL, 00000 NUEVO OCOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA NUEVO OCOTAL, CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A , lon:-92.11544105, lat:15.56849301}} | 2020-06-11 | 2020-08-21 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | 1453791.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ROSA GUILLERMINA AMBROCIO MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1453791.62, importe_modificado:1453791.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_INICIO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO, 1729245/proyecto_FIN, 1729245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759237 | Proyecto de inversión | 2226834.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226834.38, modificado:2226834.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD RINCONADA - 90099 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90099 | S | 207 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3010.0, meta_modificada:3010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA RINCONADA, 30935 LA RINCONADA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A RINCONADA MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO I MADERO, CAMINO A SAN JOSE LOS POZOS , lon:-92.07834749, lat:15.50362522}} | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | 2226834.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2226834.38, importe_modificado:2226834.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3010.0}} | {1759237/proyecto_PROCESO, 1759237/proyecto_FIN, 1759237/proyecto_INICIO, 1759237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833581 | Proyecto de inversión | 585100.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585100.68, modificado:585100.68}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO LOS MEZCALES - 187937 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTEA | 187937 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA DE TERRACERIA BARRIO LOS MEZCALES, 30943 LOS MEZCALES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ALTAMIRANO Y PACAYAL Y CAMINO HACIA LOS MEZCALES CANCHA DE TERRACERIA, CAMINO HACIA FRO, lon:-92.03336026, lat:15.59121976}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | 585100.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-065/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:585100.68, importe_modificado:585100.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1833581/proyecto_FIN, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_PROCESO, 1833581/proyecto_INICIO, 1833581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834012 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN CABECERA MUNICIPAL - 189269 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 189269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11584184, lat:15.43494491}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-025/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_FIN, 1834012/proyecto_PROCESO, 1834012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727729 | Proyecto de inversión | 1191976.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191976.14, modificado:1191976.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 18206 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18206 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.1, meta_modificada:1758.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNITA, 66636 LA LAGUNITA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PLATANILLO Y CAMINO A NUEVO BELEN, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A LA LAGUNITA SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE NUEVO AMATE, lon:-92.10213692, lat:15.48705696}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | 1191976.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-030/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1191976.14, importe_modificado:1191976.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.1}} | {1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_INICIO, 1727729/proyecto_PROCESO, 1727729/proyecto_FIN, 1727729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740470 | Proyecto de inversión | 1595354.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595354.32, modificado:1595354.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 33271 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33271 | S | 148 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HUIXQUILAR, 74550 HUIXQUILAR, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A HUIXQUILAR, CAMINO A PACAYALITO PAR ALLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC Y, lon:-92.06728198, lat:15.61101165}} | 2020-06-18 | 2020-08-28 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | 1595354.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1595354.32, importe_modificado:1595354.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1740470/proyecto_INICIO, 1740470/proyecto_PROCESO, 1740470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748926 | Proyecto de inversión | 1417729.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417729.32, modificado:1417729.32}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES - 54919 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54919 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:646.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPÚBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REPUBLICA, CALLE MATAMOROS PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KILOMETROS DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04448275, lat:15.5981128}} | 2020-07-01 | 2020-09-03 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | 1417729.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-043/2020, contratista:DIEGO DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1417729.32, importe_modificado:1417729.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.38}} | {1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_INICIO, 1748926/proyecto_PROCESO, 1748926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760550 | Proyecto de inversión | 1403335.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403335.78, modificado:1403335.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AMATENANGO DE LA FRONTERA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 07KPR0435L EN LOCALIDAD LAS CRUCES - 93442 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93442 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC - EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRAMORELIA PARA LLEGAR A LA LODALIDAD SE, lon:-92.04193022, lat:15.5777181}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | 1403335.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-049/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1403335.78, importe_modificado:1403335.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_INICIO, 1760550/proyecto_PROCESO, 1760550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760559 | Proyecto de inversión | 932633.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932633.12, modificado:932633.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 93457 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93457 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30943 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CD CUAUHTEMOC A EJIDO EL PACAYAL Y CAMINO EJIDO PACAYAL - LAS CRUCES, CAMINO LAS CRUCES - MIRA MORELIA PARA LLEGAR A L, lon:-92.04355413, lat:15.58388097}} | 2020-08-05 | 2020-10-09 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | 932633.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-051/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:932633.12, importe_modificado:932633.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1760559/proyecto_FIN, 1760559/proyecto_INICIO, 1760559/proyecto_PROCESO, 1760559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769837 | Proyecto de inversión | 1926041.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926041.64, modificado:1926041.64}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD LA MONTAÑA. - 118893 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 118893 | S | 296 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2149.0, meta_modificada:2149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL LA MONTAÑA BARRIO LA MONTAÑA, 30945 LA MONTAÑA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO SONORA - LA MONTAÑA Y CAMINO SONORA - LA MONTAÑA, CAMINO HACIA EL PROGRESO BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA MON, lon:-92.19403225, lat:15.57509365}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | 1926041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1926041.64, importe_modificado:1926041.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2149.0}} | {1769837/proyecto_INICIO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO, 1769837/proyecto_FIN, 1769837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821024 | Proyecto de inversión | 1166181.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166181.62, modificado:1166181.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD NUEVO BELEN - 150261 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 150261 | S | 107 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVO BELÉN, 30935 NUEVO BELÉN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A LA LAGUNITA PARA LLEGAR A NUEVO BELEN SE ENTRA POR EL ENTRONQUE DE NUE, lon:-92.09586207, lat:15.49223119}} | 2020-09-10 | 2020-11-06 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | 1166181.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-057/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1166181.62, importe_modificado:1166181.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}} | {1821024/proyecto_PROCESO, 1821024/proyecto_INICIO, 1821024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823950 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NUEVA PROVIDENCIA - 157613 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157613 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL, CAMINO HACIA FRONTERA CON GUATEM, lon:-92.01973678, lat:15.60420159}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.64, importe_modificado:233468.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823950/proyecto_PROCESO, 1823950/proyecto_INICIO, 1823950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824044 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN PACAYALITO - 157792 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA COLONIA PACAYALITO, 30944 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE EN NUEVO MICHOACAN EN NUEVA MORELIA Y CALLE A ESCUELA PRIMARIA Y CANCHA PUBLICA, CAMINO HA, lon:-92.09260301, lat:15.59635638}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:BEATRIZ DE JESÚS PÉREZ VELASCO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824044/proyecto_INICIO, 1824044/proyecto_FIN, 1824044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826923 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL (BARRIO EL PROGRESO) - 165056 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 165056 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A ALTAMIRANO EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO Y CALLE RUMBO CANCHA DEPORTIVA BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA SECUNDARIA, lon:-92.04319041, lat:15.59507849}} | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-015/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1826923/proyecto_FIN, 1826923/proyecto_INICIO, 1826923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833535 | Proyecto de inversión | 155645.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD PLAN GRANDE - 187836 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187836 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO DE LA ESCUELA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A BARRIO AGUACATILLO Y EL PACAYAL Y CAMINO A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO ESCOLAR, CAMINO A , lon:-92.02505852, lat:15.59940218}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-017/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1833535/proyecto_INICIO, 1833535/proyecto_FIN, 1833535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727106 | Proyecto de inversión | 328262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328262.0, modificado:328262.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 07DPR1408L - 16561 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 16561 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BIENESTAR SOCIAL, 74506 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. COMALAPA - MOTOZINTLA Y CARRETERA A BIENESTAR SOCIAL, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-92.11051072, lat:15.6005725}} | 2020-03-10 | 2020-04-29 | 328262 | 328262 | 328262 | 328262 | 328262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-006/2020, contratista:PEMOJAB CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:328262.0, importe_modificado:328262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727106/proyecto_INICIO, 1727106/proyecto_PROCESO, 1727106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727322 | Proyecto de inversión | 329348.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329348.45, modificado:329348.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO - 17169 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17169 | S | 490 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL O TELESECUNDARIA EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE A TELESECUNDARIA, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PAR, lon:-92.15176674, lat:15.58021247}} | 2020-02-05 | 2020-04-03 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | 329348.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-013/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:329348.45, importe_modificado:329348.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1727322/proyecto_INICIO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO, 1727322/proyecto_FIN, 1727322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727570 | Proyecto de inversión | 501393.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501393.62, modificado:501393.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 17781 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17781 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO - SAN JERONIMO Y CALLE PRINCIPAL SAN JERÓNIMO, CAMINO A MONTE REDONDO PARA LLEGARA LA OBRA SE ENCUENTRAN DOS FORM, lon:-92.05364579, lat:15.6369899}} | 2020-05-07 | 2020-06-04 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | 501393.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-022/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:501393.62, importe_modificado:501393.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} | {1727570/proyecto_PROCESO, 1727570/proyecto_FIN, 1727570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727802 | Proyecto de inversión | 2544360.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544360.46, modificado:2544360.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 18400 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18400 | S | 210 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.61, meta_modificada:316.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TAPITZALA 2, 74506 TAPITZALÁ NÚMERO DOS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A AGENCIA MUNICIPAL, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA LLEGAR A LA OBRA , lon:-92.15202392, lat:15.57169352}} | 2020-05-07 | 2020-07-24 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | 2544360.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-026/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2544360.46, importe_modificado:2544360.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.61}} | {1727802/proyecto_INICIO, 1727802/proyecto_PROCESO, 1727802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727822 | Proyecto de inversión | 2439693.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439693.16, modificado:2439693.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA - 18434 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18434 | S | 1059 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 74363 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRLA Y PRIMARIA XICOTENCATL, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A , lon:-92.02046635, lat:15.62884251}} | 2020-02-17 | 2020-04-15 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | 2439693.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2439693.16, importe_modificado:2439693.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.9}} | {1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_FIN, 1727822/proyecto_INICIO, 1727822/proyecto_PROCESO, 1727822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728318 | Proyecto de inversión | 1666847.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666847.9, modificado:1666847.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 19844 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19844 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:316.05, meta_modificada:316.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN, 00000 SAN MARTÍN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA -DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE PRINCIPAL A SAN MARTIN, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A SAN MARTIN SE , lon:-92.10527595, lat:15.60053075}} | 2020-04-20 | 2020-06-04 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | 1666847.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-015/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1666847.9, importe_modificado:1666847.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:316.05}} | {1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_INICIO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO, 1728318/proyecto_FIN, 1728318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835095 | Proyecto de inversión | 949435.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949435.43, modificado:949435.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO NUEVA PROVIDENCIA - 192242 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192242 | S | 247 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 30940 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE A E, lon:-92.0195222, lat:15.6044083}} | 2020-11-05 | 2020-12-25 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | 949435.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-064/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:949435.43, importe_modificado:949435.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1835095/proyecto_INICIO, 1835095/proyecto_FIN, 1835095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891970 | Acción | 381437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381437.83, modificado:381437.83}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-03 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | 381437.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-003/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:381437.83, importe_modificado:381437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891970/proyecto_INICIO, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO, 1891970/proyecto_FIN, 1891970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727321 | Proyecto de inversión | 922050.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922050.87, modificado:922050.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 17163 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17163 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A CAMPO DE FUTBOL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD- CUAUHTEMOC - PACAYAL Y CALLE A CAMPO DE FUTBOL Y A CLINICA DE SALUD, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA L, lon:-92.04857099, lat:15.60360456}} | 2020-04-13 | 2020-06-05 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | 922050.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-017/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:922050.87, importe_modificado:922050.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.0}} | {1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_INICIO, 1727321/proyecto_FIN, 1727321/proyecto_PROCESO, 1727321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727657 | Proyecto de inversión | 3670928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3670928.8, modificado:3670928.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 18021 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18021 | S | 490 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2992.0, meta_modificada:2992.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO GUERRERO, 74506 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO A EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AV, lon:-92.15840789, lat:15.58434627}} | 2020-04-10 | 2020-06-11 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | 3670928.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-010/2020, contratista:MAURICIO IVAN BERMUDEZ GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3670928.8, importe_modificado:3670928.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2992.0}} | {1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_FIN, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_PROCESO, 1727657/proyecto_INICIO, 1727657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823864 | Proyecto de inversión | 700405.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700405.38, modificado:700405.38}} | CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 157384 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157384 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL AL PARQUE CENTRAL, CARRETERA A EJIDO GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A EL PACAYAL SE AVANZAN 10, lon:-92.04421677, lat:15.59936291}} | 2020-09-24 | 2020-11-30 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | 700405.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-062/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:700405.38, importe_modificado:700405.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1823864/proyecto_FIN, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_PROCESO, 1823864/proyecto_INICIO, 1823864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824069 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN NUEVA LIBERTAD - 157839 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157839 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30944 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUVO MICHOACAN - NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACI, lon:-92.11450436, lat:15.60305609}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824069/proyecto_INICIO, 1824069/proyecto_PROCESO, 1824069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833563 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO VILLA HIDALGO - 187898 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187898 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL DE EL PACAYAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA CD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL EL PACAYAL, CARRETERA HACIA EL EJ, lon:-92.03596152, lat:15.61033237}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833563/proyecto_INICIO, 1833563/proyecto_PROCESO, 1833563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833878 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | : CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO RIO GUERRERO - 188903 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 188903 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPL A CANCHA EJIDAL EJIDO RÍO GUERRERO, 30944 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RUMBO A FRONTERA COMALAPA Y CALLE A TECHADO DE CANCHA EJIDAL, CARRETERA HACIA MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA L, lon:-92.15656253, lat:15.58236206}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-024/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1833878/proyecto_FIN, 1833878/proyecto_PROCESO, 1833878/proyecto_INICIO, 1833878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840163 | Proyecto de inversión | 958804.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958804.94, modificado:958804.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO ZACATONAL - 207840 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 207840 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL A ZACATONAL BARRIO ZACATONAL, 30945 ZACATONAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO A LA PLAYA Y LA PUREZA Y CAMINO A ZACATONAL, VEREDA A MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A ZACATONAL SE AVANZA POR FRONT, lon:-92.18041697, lat:15.57528045}} | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | 958804.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-067/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:958804.94, importe_modificado:958804.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1840163/proyecto_PROCESO, 1840163/proyecto_FIN, 1840163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727270 | Proyecto de inversión | 927362.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927362.38, modificado:927362.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 07KJN3252H - 17022 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17022 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL Y CALLE A JARDIN DE NIÑOS BARRIO PROGRESO, CALLE SALIDA A BARRIO ALTAMIRANO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA, lon:-92.04402733, lat:15.59527564}} | 2020-05-11 | 2020-06-30 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | 927362.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:927362.38, importe_modificado:927362.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {1727270/proyecto_FIN, 1727270/proyecto_PROCESO, 1727270/proyecto_INICIO, 1727270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727620 | Proyecto de inversión | 640178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640178.56, modificado:640178.56}} | MEJORAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COBACH 146 CLAVE 07ECB0106D - 17929 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17929 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 74363 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUAUHTEMOC - EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A COBACH 146, CARRETERA A PACAYAL PARA LLEGAR A EL COBACH 146 EN VILLA HIDALG, lon:-92.03189139, lat:15.61155872}} | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | 640178.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-002/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:640178.56, importe_modificado:640178.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727620/proyecto_INICIO, 1727620/proyecto_FIN, 1727620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727868 | Proyecto de inversión | 388323.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388323.51, modificado:388323.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL Y MURO DE CONTENCIÓN - 18565 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18565 | S | 247 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.96, meta_modificada:53.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL A NUEVA PROVIDENCIA BARRIO NUEVA PROVIDENCIA, 74363 NUEVA PROVIDENCIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL - NUEVA PROVIDENCIA Y CALLE AL CAMPO NUEVA PROVIDENCIA, CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL PARA, lon:-92.01957194, lat:15.6045161}} | 2020-05-07 | 2020-06-19 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | 388323.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-023/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:388323.51, importe_modificado:388323.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.96}} | {1727868/proyecto_FIN, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO, 1727868/proyecto_INICIO, 1727868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755874 | Proyecto de inversión | 1126703.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126703.36, modificado:1126703.36}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA LOCALIDAD LAS MARÍAS - 80802 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 80802 | S | 93 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:763.0, meta_modificada:763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS MARÍAS, 30943 LAS MARÍAS, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO RIO GUERRERO Y CAMINO HACIA EL VEINTE DE NOVIEMBRE, CAMINO HACIA LA LINEA CON GUATEMALA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE, lon:-92.04936344, lat:15.53902584}} | 2020-07-27 | 2020-09-18 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | 1126703.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1126703.36, importe_modificado:1126703.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.0}} | {1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_INICIO, 1755874/proyecto_PROCESO, 1755874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759545 | Proyecto de inversión | 2131575.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131575.4, modificado:2131575.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 90854 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90854 | S | 62 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO MÉXICO NUEVO, 30934 MÉXICO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CAMINO DESVIO A MEXICO NUEVO DESDE CARRETERA, CAMINO HACIA NUEVA INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA, lon:-92.11007804, lat:15.46284112}} | 2020-07-22 | 2020-09-25 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | 2131575.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-045/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2131575.4, importe_modificado:2131575.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} | {1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_INICIO, 1759545/proyecto_PROCESO, 1759545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728300 | Proyecto de inversión | 2064105.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064105.96, modificado:2064105.96}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 19787 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19787 | S | 100 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1773.6, meta_modificada:1773.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JERÓNIMO, 74363 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO- SAN JERÓNIMO Y CALLE PRINCIPAL A SAN JERONIMO, CAMINO FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA PARA LLEGAR A SAN JERÓNIMO S, lon:-92.0546824, lat:15.63700556}} | 2020-05-13 | 2020-07-24 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | 2064105.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FELIX LÓPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2064105.96, importe_modificado:2064105.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1773.6}} | {1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_INICIO, 1728300/proyecto_FIN, 1728300/proyecto_PROCESO, 1728300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728892 | Proyecto de inversión | 1200949.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200949.54, modificado:1200949.54}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 21674 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21674 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO PLATANILLO, 00000 PLATANILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO DESVIO NUEVO AMATENANGO - PLATANILLO, CAMINO A NUEVA AMERICA PARA LLEGAR A PLATANILLO PRIMERO S, lon:-92.09567548, lat:15.47856205}} | 2020-06-10 | 2020-08-21 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | 1200949.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-036/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1200949.54, importe_modificado:1200949.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN, 1728892/proyecto_INICIO, 1728892/proyecto_PROCESO, 1728892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751292 | Proyecto de inversión | 843500.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843500.64, modificado:843500.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 61848 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61848 | S | 140 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 30936 NUEVA VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE DESVIO NUEVA VICTORIA, CAMINO SALIDA NUEVA VICTORIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZA DESD, lon:-92.1208795, lat:15.54239413}} | 2020-04-02 | 2020-06-16 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | 843500.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:843500.64, importe_modificado:843500.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN, 1751292/proyecto_INICIO, 1751292/proyecto_PROCESO, 1751292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821311 | Proyecto de inversión | 466936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466936.92, modificado:466936.92}} | CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO NUEVA MORELIA - 150873 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 150873 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA PUBLICA Y COMISARIA EJIDAL EJIDO NUEVA MORELIA, 30944 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VINIENDO DE FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A COMISARIA EJIDAL Y CANCHA PUBLICA,, lon:-92.14586654, lat:15.62040067}} | 2020-09-17 | 2020-11-13 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | 466936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-058/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:466936.92, importe_modificado:466936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1821311/proyecto_INICIO, 1821311/proyecto_FIN, 1821311/proyecto_PROCESO, 1821311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835364 | Proyecto de inversión | 2053117.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053117.44, modificado:2053117.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO EL PACAYAL - 193055 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 193055 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPUBLICA Y SALIDA A GUADALUPE VICTORIA EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE REPUBLICA RUMBO A CAMPO DE FUTBOL, CALLE REPUBLICA SALIDA A G, lon:-92.04865306, lat:15.60344247}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | 2053117.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-068/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2053117.44, importe_modificado:2053117.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1835364/proyecto_FIN, 1835364/proyecto_INICIO, 1835364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728025 | Proyecto de inversión | 1240651.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240651.7, modificado:1240651.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO - 19092 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19092 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 74389 OJO DE AGUA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A OJO DE AGUA, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR A OJO DE AGUA SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CU, lon:-92.0575939, lat:15.60448713}} | 2020-03-31 | 2020-05-20 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | 1240651.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-009/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1240651.7, importe_modificado:1240651.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1728025/proyecto_INICIO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_FIN, 1728025/proyecto_PROCESO, 1728025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748847 | Proyecto de inversión | 659947.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659947.18, modificado:659947.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CLAVE 07KPR3668V - 54674 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54674 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO , 30946 CINCO DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CAMINO A CINCO DE MAYO Y GRANADILLAL, CAMINO A RANCHO QUEMADO PARA LLEGAR A CINCO DE MAYO SE AVANZAN 2 KM AP, lon:-92.11049674, lat:15.61353917}} | 2020-06-25 | 2020-08-21 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | 659947.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-035/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:659947.18, importe_modificado:659947.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1748847/proyecto_INICIO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_FIN, 1748847/proyecto_PROCESO, 1748847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752099 | Proyecto de inversión | 786729.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786729.56, modificado:786729.56}} | MANTENIMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 07DCC0853H - 64425 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64425 | S | 154 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL EN PANTEON EJIDAL, CALLE A PACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 9 KILOMETROS, lon:-92.03608624, lat:15.61185967}} | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | 786729.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-042/2020, contratista:JUAN OJILVER GONZALEZ SANCHEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:786729.56, importe_modificado:786729.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_FIN, 1752099/proyecto_INICIO, 1752099/proyecto_PROCESO, 1752099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770113 | Proyecto de inversión | 555231.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555231.68, modificado:555231.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NARANJAL - 119754 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119754 | S | 91 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO NARANJAL, 30935 NARANJAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO NUEVO AMATENANGO - MOTOZINTLA Y CAMINO A NARANJAL POR NUEVO AMATENANGO, CAMINO A NUEVO BELEN PARA LLEGAR A NARANJAL SE TOM, lon:-92.08844501, lat:15.49723823}} | 2020-09-01 | 2020-10-30 | 555231.68 | 555231.68 | 555231.68 | 555231.68 | 555231.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-055/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:555231.68, importe_modificado:555231.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1770113/proyecto_INICIO, 1770113/proyecto_PROCESO, 1770113/proyecto_FIN, 1770113/proyecto_PROCESO, 1770113/proyecto_FIN, 1770113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835006 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LA CARPA SAN JOSE OBRERO - 191986 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 191986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL A ENTRONQUE CARRETERO LA CARPA SAN JOSE OBRERO BARRIO LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, 30946 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PRINCIPAL LA CARPA SA, lon:-92.06426845, lat:15.61459853}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-022/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835006/proyecto_INICIO, 1835006/proyecto_PROCESO, 1835006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891969 | Acción | 544446.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544446.07, modificado:544446.07}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN ANEXO A PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-02 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 544446.07 | 544446.07 | 544446.07 | 544446.07 | 544446.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-001/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:544446.07, importe_modificado:544446.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891969/proyecto_PROCESO, 1891969/proyecto_INICIO, 1891969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728292 | Proyecto de inversión | 595451.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595451.96, modificado:595451.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CLAVE 07DJN0114B - 19769 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19769 | S | 1545 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE GUILLEN EJIDO EL PACAYAL, 74363 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLEN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALIDA A AGUACATILLO PARA LLEGAR A LA OBRA HAY QUE AVANZAR 10 KM DESDE CIUDAD CUAUHTEMOC HASTA LLEG, lon:-92.04079939, lat:15.59847047}} | 2020-05-18 | 2020-07-24 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | 595451.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-031/2020, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:595451.96, importe_modificado:595451.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_INICIO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO, 1728292/proyecto_FIN, 1728292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741441 | Proyecto de inversión | 923175.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923175.78, modificado:923175.78}} | MEJORAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 641 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CAVE 07ETV0620W - 34535 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34535 | S | 264 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MONTES ORDÓÑEZ, 74507 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO SONORA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL A MONTE ORDOÑEZ, CAMINO A MPIO DE BELLA VISTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE , lon:-92.1747017, lat:15.5639644}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | 923175.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-027/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:923175.78, importe_modificado:923175.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN, 1741441/proyecto_INICIO, 1741441/proyecto_PROCESO, 1741441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741610 | Proyecto de inversión | 201128.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201128.42, modificado:201128.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - 34727 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34727 | S | 74 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SONORA, 74300 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL DESVIO DE SONORA Y REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ENTRADA SONORA, CAMINO HACIA MONTE ORDOÑEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE AVANZAN AP, lon:-92.14500517, lat:15.54584366}} | 2020-06-11 | 2020-07-01 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | 201128.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:201128.42, importe_modificado:201128.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_INICIO, 1741610/proyecto_FIN, 1741610/proyecto_PROCESO, 1741610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741767 | Proyecto de inversión | 2476076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476076.96, modificado:2476076.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRANCISCO I MADERO TERCERA ETAPA - 34916 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 34916 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1807.1, meta_modificada:1807.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA DESVIO NUEVO AMATENANGO . MOTO Y CALLE PRINCIPAL A FRANCISCO I. MADERO, CAMINO HACIA RINCONADA PARA LLEG, lon:-92.08912581, lat:15.5146052}} | 2020-06-18 | 2020-08-20 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | 2476076.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2476076.96, importe_modificado:2476076.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1807.1}} | {1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO, 1741767/proyecto_PROCESO, 1741767/proyecto_FIN, 1741767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770092 | Proyecto de inversión | 1500748.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500748.36, modificado:1500748.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO LOS ANGELES - 119683 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 119683 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22825.0, meta_modificada:22825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ÁNGELES, 30944 LOS ÁNGELES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO RIO GUERRERO - LOS ANGELES Y CAMINO PUENTE LOS ANGELES, CAMINO HACIA EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL EJIDO L, lon:-92.11915729, lat:15.56920881}} | 2020-08-24 | 2020-09-30 | 1500748.36 | 1500748.36 | 1500748.36 | 1500748.36 | 1500748.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-052/2020, contratista:MIGUEL ANGEL CANALES ESPINOSA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1500748.36, importe_modificado:1500748.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22825.0}} | {1770092/proyecto_INICIO, 1770092/proyecto_PROCESO, 1770092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833555 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD BUENAVISTA - 187876 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 187876 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A TECHADO PUBLICO EN BUENAVISTA BARRIO BUENAVISTA, 30940 BUENAVISTA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE HACIA TECHADO PUBLICO, CARRETERA HACIA SANTA RITA FRONTERA CO, lon:-92.06037105, lat:15.61605841}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-018/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLÍS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1833555/proyecto_FIN, 1833555/proyecto_PROCESO, 1833555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823697 | Proyecto de inversión | 389114.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389114.1, modificado:389114.1}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD POTRERILLO - 156657 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 156657 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL A PARQUE CENTRAL COLONIA POTRERILLO, 30940 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A CD CUAUHTEMOC Y CALLE A PARQUE CENTRAL, CARRETERA SALIDA A ELPACAYAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD S, lon:-92.02434219, lat:15.6319838}} | 2020-09-17 | 2020-11-13 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | 389114.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-061/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:389114.1, importe_modificado:389114.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1823697/proyecto_INICIO, 1823697/proyecto_FIN, 1823697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823867 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD NANCITO - 157394 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157394 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL NANCITO BARRIO EL NANCITO, 30940 EL NANCITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL EL NANCITO, CAMINO A EL ZAPOTAL PARA LLEGAR AL NANCITO SE AVANZAN APROXIMADAMENTE 5, lon:-92.01568371, lat:15.62706254}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823867/proyecto_INICIO, 1823867/proyecto_FIN, 1823867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823947 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 157602 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL A PANTEON EJIDAL BARRIO VILLA HIDALGO, 30940 VILLA HIDALGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA CIUDAD CUAUHTEMOC Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA HACIA EL PACAYAL PARA LLEGAR A LA, lon:-92.0364765, lat:15.61102206}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823947/proyecto_INICIO, 1823947/proyecto_FIN, 1823947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824040 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BIENESTAR SOCIAL - 157783 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157783 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO BARRIO BIENESTAR SOCIAL, 30944 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE NUEVA MORELIA Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA Y DOMO EN BIENESTAR SOCIAL,, lon:-92.11056607, lat:15.60230602}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824040/proyecto_FIN, 1824040/proyecto_PROCESO, 1824040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727324 | Proyecto de inversión | 794871.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794871.38, modificado:794871.38}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 17174 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17174 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:46, direccion:BARRIO LA PUREZA, 74507 LA PUREZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARALLEGARALAOBRAUBICADAENLAPUREZASEENTRAPORLALOCALIDADDE3MARAVILLASDEFRONTERACOMALAPASEAVANZA10KILÓMETROS APROXIMADAMENTE Y SE LLEGA A LA LOCAL, lon:-92.16928087, lat:15.58079473}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | 794871.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-033/2020, contratista:ALINCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:794871.38, importe_modificado:794871.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {1727324/proyecto_FIN, 1727324/proyecto_INICIO, 1727324/proyecto_PROCESO, 1727324/proyecto_FIN, 1727324/proyecto_PROCESO, 1727324/proyecto_INICIO, 1727324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771311 | Proyecto de inversión | 2393539.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393539.08, modificado:2393539.08}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 122789 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 122789 | S | 472 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2754.0, meta_modificada:2754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ENTRADA A VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30943 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE RIO GUERRERO - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO A VEINTE DE NOVIEMBRE PASA, lon:-92.08115609, lat:15.55921889}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | 2393539.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-056/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2393539.08, importe_modificado:2393539.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.0}} | {1771311/proyecto_INICIO, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO, 1771311/proyecto_FIN, 1771311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823948 | Proyecto de inversión | 155645.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155645.64, modificado:155645.64}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD PLAN GRANDE - 157610 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157610 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA BARRIO PLAN GRANDE, 30940 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A DOMO DE ESCUELA PRIMARIA, CAMINO HACIA FRONTERA CON GUA, lon:-92.02523555, lat:15.59956686}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | 155645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:YARI¿X CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:155645.64, importe_modificado:155645.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1823948/proyecto_FIN, 1823948/proyecto_INICIO, 1823948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824325 | Proyecto de inversión | 460255.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460255.62, modificado:460255.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CABECERA MUNICIPAL EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS ALFONSO LUIS HERRERA CLAVE O7DJN0188T - 158477 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 158477 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CARRE, lon:-92.11439254, lat:15.43568561}} | 2020-09-24 | 2020-11-18 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | 460255.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-059/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:460255.62, importe_modificado:460255.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {1824325/proyecto_INICIO, 1824325/proyecto_FIN, 1824325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835057 | Proyecto de inversión | 593651.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593651.72, modificado:593651.72}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SAN JOSE - 192128 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 192128 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL BARRIO SAN JOSÉ, 30934 SAN JOSÉ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CABECERA MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.10802893, lat:15.45554757}} | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | 593651.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-066/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:593651.72, importe_modificado:593651.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1835057/proyecto_PROCESO, 1835057/proyecto_INICIO, 1835057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727843 | Proyecto de inversión | 1345129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345129.98, modificado:1345129.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 18498 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18498 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1207.4, meta_modificada:1207.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ALTAMIRANO, 74389 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL -LAS CRUCES Y CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO, CAMINO A LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 KM DESDE CD CUA, lon:-92.04220033, lat:15.58775753}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | 1345129.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-034/2020, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1345129.98, importe_modificado:1345129.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1207.4}} | {1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_PROCESO, 1727843/proyecto_INICIO, 1727843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728889 | Proyecto de inversión | 1914313.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914313.6, modificado:1914313.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 21668 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 21668 | S | 199 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2803.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO RECUERDO, 66643 NUEVO RECUERDO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL NUEVO RECUERDO, CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA PARA LLEGAR A NUEVO RECUERDO , lon:-92.12772853, lat:15.54893267}} | 2020-05-07 | 2020-07-17 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | 1914313.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-021/2020, contratista:BERNARDO ZARAUZ VICENTE, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1914313.6, importe_modificado:1914313.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.6}} | {1728889/proyecto_FIN, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO, 1728889/proyecto_PROCESO, 1728889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740519 | Proyecto de inversión | 1605938.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605938.24, modificado:1605938.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 642 PAULO FREIRE CLAVE 07ETV0619G - 33345 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33345 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FLOR DE MAYO, 74506 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A NUEVA MORELIA Y CARRETERA A FLOR DE MAYO, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN APROXIMADAMENTE 5 KM, lon:-92.09949413, lat:15.59711273}} | 2020-06-16 | 2020-08-21 | 1605938.24 | 1605938.24 | 1605938.24 | 1605938.24 | 1605938.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-040/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1605938.24, importe_modificado:1605938.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1740519/proyecto_PROCESO, 1740519/proyecto_FIN, 1740519/proyecto_INICIO, 1740519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823952 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD GRANADILLAL GUANAJUATO - 157620 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157620 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL A GRANADILLAL GUANAJUATO BARRIO GRANADILLAL, 30946 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ENTRONQUE CON AGUAZARCA FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL A DOMO ESCUELA PRIMARIA,, lon:-92.12971526, lat:15.62175706}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1823952/proyecto_FIN, 1823952/proyecto_PROCESO, 1823952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835044 | Proyecto de inversión | 97516.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97516.78, modificado:97516.78}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO MIRA MORELIA - 192094 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192094 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL A MIRA MORELIA BARRIO MIRA MORELIA, 30943 MIRA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A LOCALIDAD EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA, CAMINO RUMBO A FRONTERA CON GUATEMALA PA, lon:-92.02281216, lat:15.58274748}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 97516.78 | 97516.78 | 97516.78 | 97516.78 | 97516.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-021/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMINGUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:97516.78, importe_modificado:97516.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835044/proyecto_INICIO, 1835044/proyecto_PROCESO, 1835044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835127 | Proyecto de inversión | 522841.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522841.08, modificado:522841.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EJIDO NUEVO AMATENANGO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 07DPR2944S - 192331 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192331 | S | 825 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE CENTRAL EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30935 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A MOTOZINTLA DE MENDOZA Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA Y PARQUE CENTRAL,, lon:-92.1093453, lat:15.50941805}} | 2020-10-21 | 2020-12-18 | 522841.08 | 522841.08 | 522841.08 | 522841.08 | 522841.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-060/2020, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:522841.08, importe_modificado:522841.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1835127/proyecto_FIN, 1835127/proyecto_INICIO, 1835127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891968 | Acción | 492928.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492928.91, modificado:492928.91}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-01 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 492928.91 | 492928.91 | 492928.91 | 492928.91 | 492928.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-92, contratista:EL IAP-CHIAPAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:492928.91, importe_modificado:492928.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891968/proyecto_PROCESO, 1891968/proyecto_INICIO, 1891968/proyecto_FIN, 1891968/proyecto_PROCESO, 1891968/proyecto_FIN, 1891968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891971 | Acción | 552902.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552902.83, modificado:552902.83}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA ATENCIÓN CIUDADANA EN EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Acondicionamiento de Espacios Físicos | Municipio de Amatenango de la Frontera, Chiapas | 07006-04 | S | 16307 | 15428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO AMATENANGO DE LA FRONTERA, lon:-92.11515778, lat:15.43501056}} | 2020-07-13 | 2020-08-14 | 552902.83 | 552902.83 | 552902.83 | 552902.83 | 552902.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/PRODIM-002/2020, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VÁSQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:552902.83, importe_modificado:552902.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891971/proyecto_FIN, 1891971/proyecto_INICIO, 1891971/proyecto_PROCESO, 1891971/proyecto_INICIO, 1891971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727291 | Proyecto de inversión | 1178412.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178412.46, modificado:1178412.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 17083 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 17083 | S | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:BARRIO MONTE VERDE, 74550 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , PARALLEGARAALAOBRAUBICADAENLALOCALIDADDEMONTEVERDESEENTRAPORELENTRONQUECARRETERODESANTARITASEAVANZA APROXIMADAMENTE 20 KM HASTA PASAR POR P, lon:-92.09475672, lat:15.63428577}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | 1178412.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-019/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1178412.46, importe_modificado:1178412.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1727291/proyecto_INICIO, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN, 1727291/proyecto_PROCESO, 1727291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727833 | Proyecto de inversión | 739064.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739064.44, modificado:739064.44}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 07DPR4868Q - 18466 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18466 | S | 140 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA LIBERTAD, 74506 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y CALLE PRINCIPAL CAMINO A PACAYALITO, CARRETERA A PACAYALITO PARA LLEGAR A NUEVA LIB, lon:-92.11503589, lat:15.60277857}} | 2020-02-14 | 2020-04-17 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | 739064.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-005/2020, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:739064.44, importe_modificado:739064.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1727833/proyecto_FIN, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_PROCESO, 1727833/proyecto_INICIO, 1727833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727856 | Proyecto de inversión | 1339753.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339753.6, modificado:1339753.6}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 18538 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 18538 | S | 144 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.5, meta_modificada:1378.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO BARRIO ALTAMIRANO, 74389 ALTAMIRANO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PACAYAL - ALTAMIRANO Y CALLE PRINCIPAL A ALTAMIRANO, CAMINO A LAS CRUCES PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE AVANZAN 10 K, lon:-92.04212012, lat:15.58806435}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1339753.6 | 1339753.6 | 1339753.6 | 1339753.6 | 1339753.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-025/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1339753.6, importe_modificado:1339753.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.5}} | {1727856/proyecto_PROCESO, 1727856/proyecto_INICIO, 1727856/proyecto_FIN, 1727856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740496 | Proyecto de inversión | 1468555.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468555.22, modificado:1468555.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201 CLAVE 07DPR2932N - 33309 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 33309 | S | 351 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PACAYALITO, 74506 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO A DESVIO NUEVO MICHOACAN Y CALLE A PACAYALITO, CAMINO A GUADALUPE VICTORIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE AVANZAN 5 KM DESD, lon:-92.09338232, lat:15.59638672}} | 2020-06-16 | 2020-08-21 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | 1468555.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-039/2020, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1468555.22, importe_modificado:1468555.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1740496/proyecto_INICIO, 1740496/proyecto_FIN, 1740496/proyecto_PROCESO, 1740496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824035 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN BARRIO SONORA - 157778 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157778 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BARRIO SONORA, 30937 SONORA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO CARRETERO REGADILLO Y CALLE PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CAMINO HACIA ESCOBILLA. Y M, lon:-92.14628688, lat:15.54393242}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1824035/proyecto_INICIO, 1824035/proyecto_FIN, 1824035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728172 | Proyecto de inversión | 2295314.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295314.72, modificado:2295314.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRANCISCO I MADERO SEGUNDA ETAPA - 19474 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19474 | S | 390 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2748.6, meta_modificada:2748.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO FRANCISCO I MADERO, 66636 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA -DESVIO NUEVO AMATENANGO Y CAMINO A FRANCISCO I MADERO, CAMINO A RINCONADA PAR ALLEGAR A L, lon:-92.0870766, lat:15.51439425}} | 2020-04-28 | 2020-06-19 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | 2295314.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2295314.72, importe_modificado:2295314.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2748.6}} | {1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_PROCESO, 1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_PROCESO, 1728172/proyecto_INICIO, 1728172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728312 | Proyecto de inversión | 1219959.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219959.26, modificado:1219959.26}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 19825 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 19825 | S | 412 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 72993 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A FRONTERA COMALAPA Y CALLE PRINCIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CARRETERA A MOTOZINTLA PARA , lon:-92.11652245, lat:15.43416259}} | 2020-02-17 | 2020-04-30 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | 1219959.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/FISM-004/2020, contratista:RICARDO SANTIAGO ORTEGA MARTINEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1219959.26, importe_modificado:1219959.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1728312/proyecto_INICIO, 1728312/proyecto_PROCESO, 1728312/proyecto_FIN, 1728312/proyecto_PROCESO, 1728312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823943 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD EL ZAPOTAL - 157592 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOGIERNO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157592 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL ZAPOTAL BARRIO EL ZAPOTAL, 30940 EL ZAPOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA COLONIA POTRERILLO Y CALLE PRINCIPAL A TECHADO EN EL ZAPOTAL, CAMINO HACIA LA SALIDA A OJO DE AGUA EL SABINO , lon:-92.01253309, lat:15.61543339}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:FELIX LOPEZ CHANG, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1823943/proyecto_PROCESO, 1823943/proyecto_FIN, 1823943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824046 | Proyecto de inversión | 233468.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233468.46, modificado:233468.46}} | CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN LOCALIDAD FLOR DE MAYO - 157796 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA | 157796 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA Y TELESECUNDARIA COLONIA FLOR DE MAYO, 30944 FLOR DE MAYO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA ENTRONQUE CARRETERO EN NUEVA MORELIA Y CALLE PRINCIPAL A CANCHA DEPORTIVA Y TEL, lon:-92.09938879, lat:15.59639848}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | 233468.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:233468.46, importe_modificado:233468.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1824046/proyecto_INICIO, 1824046/proyecto_PROCESO, 1824046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835023 | Proyecto de inversión | 77822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77822.82, modificado:77822.82}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA EN EL PACAYAL (BARRIO LAS HUERTAS) - 192046 | 7 | Chiapas | 6 | Amatenango de la Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A BARRIO LAS HUERTAS EJIDO EL PACAYAL, 30940 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL ENTRADA BARRIO LAS HUERTAS, CALLE SALIDA A CIUDAD CUAUHTEMOC PARA LLE, lon:-92.04029362, lat:15.60252399}} | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | 77822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/006/DOPM/OT/FISM-023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MAF850101N46, monto:77822.82, importe_modificado:77822.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1835023/proyecto_INICIO, 1835023/proyecto_PROCESO, 1835023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730052 | Proyecto de inversión | 2255244.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255244.14, modificado:2255244.14}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA - 24926 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 24926 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 58324 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.38681397, lat:16.55286875}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2255244.14 | 2255244.14 | 2255244.14 | 2255244.14 | 2255244.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-009/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2255244.14, importe_modificado:2255244.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1730052/proyecto_FIN, 1730052/proyecto_INICIO, 1730052/proyecto_PROCESO, 1730052/proyecto_INICIO, 1730052/proyecto_PROCESO, 1730052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832728 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO (2A. ETAPA) - 184999 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184999 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - BUENAVISTA LAS CUMBRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 29430 RANCHO NUEVO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMI, lon:-92.35332129, lat:16.48268409}} | 2020-04-27 | 2020-07-25 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-018/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_FIN, 1832728/proyecto_INICIO, 1832728/proyecto_PROCESO, 1832728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854418 | Proyecto de inversión | 1174832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174832.0, modificado:1174832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO PÍE DEL CERRO (2A. ETAPA) - 249802 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 249802 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CIPRES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE NAZARETH Y CARRETERA FEDERAL 190, AVENIDA SABINES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO LA CUAL SE ENCU, lon:-92.43197162, lat:16.53193839}} | 2020-05-04 | 2020-08-31 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-023/2020, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1174832.0, importe_modificado:1174832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1854418/proyecto_INICIO, 1854418/proyecto_PROCESO, 1854418/proyecto_FIN, 1854418/proyecto_PROCESO, 1854418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868205 | Proyecto de inversión | 146854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146854.0, modificado:146854.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO LAS FLORES - 262947 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 262947 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL-COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 000 RANCHERIA SAN FERNANDO LAS FLORES, 29430 SAN FERNANDO LAS FLORES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-92.34433044, lat:16.5625098}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 146854 | 146854 | 146854 | 146854 | 146854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-039/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:146854.0, importe_modificado:146854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1868205/proyecto_INICIO, 1868205/proyecto_PROCESO, 1868205/proyecto_FIN, 1868205/proyecto_INICIO, 1868205/proyecto_FIN, 1868205/proyecto_PROCESO, 1868205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739705 | Proyecto de inversión | 734270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ LA VENTANA - 32354 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32354 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 40+600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA SAN JOSE LA VENTANA, 63925 SAN JOSÉ LA VENTANA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO, lon:-92.37773227, lat:16.53641389}} | 2020-03-27 | 2020-06-24 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-012/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1739705/proyecto_INICIO, 1739705/proyecto_PROCESO, 1739705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722687 | Proyecto de inversión | 1943840.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943840.4, modificado:1943840.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH - EMSAD PLANTEL 256 - AMATENANGO DEL VALLE (C. C. T. 07 EMS 0172 J) - 2592 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 2592 | S | 106 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CINCO DE MAYO, , lon:-92.43941633, lat:16.52109946}} | 2020-02-06 | 2020-05-05 | 1943840.4 | 1943840.4 | 1943840.4 | 1943840.4 | 1943840.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-002/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1943840.4, importe_modificado:1943840.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1722687/proyecto_PROCESO, 1722687/proyecto_FIN, 1722687/proyecto_INICIO, 1722687/proyecto_FIN, 1722687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722783 | Proyecto de inversión | 1114499.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114499.63, modificado:1114499.63}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PÍE DEL CERRO - 3107 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 3107 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DOS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNO Y CALLE DOS, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE EN EL BARRIO PIE D, lon:-92.43201227, lat:16.53205353}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 1114499.63 | 1114499.63 | 1114499.63 | 1114499.63 | 1114499.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-003/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1114499.63, importe_modificado:1114499.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1722783/proyecto_FIN, 1722783/proyecto_INICIO, 1722783/proyecto_PROCESO, 1722783/proyecto_INICIO, 1722783/proyecto_PROCESO, 1722783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866985 | Proyecto de inversión | 1835675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MADRONAL (2A. ETAPA) - 259518 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259518 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO LA GRANDEZA, 29432 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, CALLE INNOMINADA 2 PARA , lon:-92.43768244, lat:16.51462773}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-034/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_FIN, 1866985/proyecto_INICIO, 1866985/proyecto_PROCESO, 1866985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867226 | Proyecto de inversión | 1027978 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027978.0, modificado:1027978.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO, MIGUEL HIDALGO Y LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 260069 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 260069 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LAS CASAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA SECCIÓN DE, lon:-92.4335788, lat:16.52705692}} | 2020-08-20 | 2020-12-02 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | 1027978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-036/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1027978.0, importe_modificado:1027978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1867226/proyecto_INICIO, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO, 1867226/proyecto_FIN, 1867226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832707 | Proyecto de inversión | 513989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513989.0, modificado:513989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS CIPRESES (2A. ETAPA) - 184931 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184931 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 45 + 800 RANCHERIA LOS CIPRESES, 29430 LOS CIPRESES, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADA, VEREDA, lon:-92.33577956, lat:16.50073893}} | 2020-04-24 | 2020-07-22 | 513989 | 513989 | 513989 | 513989 | 513989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-017/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:513989.0, importe_modificado:513989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN, 1832707/proyecto_INICIO, 1832707/proyecto_PROCESO, 1832707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864947 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO (2A. ETAPA) - 254464 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254464 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERRREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL 190, AVENIDA VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNIC, lon:-92.42741186, lat:16.52393625}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-028/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864947/proyecto_INICIO, 1864947/proyecto_PROCESO, 1864947/proyecto_FIN, 1864947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866630 | Proyecto de inversión | 367135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO PIE DEL CERRO (2A. ETAPA) - 258701 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258701 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAJALTÓN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PIE DEL CERRO LA CUAL , lon:-92.43171671, lat:16.53353885}} | 2020-06-05 | 2020-08-18 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-031/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_PROCESO, 1866630/proyecto_FIN, 1866630/proyecto_INICIO, 1866630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727838 | Proyecto de inversión | 523596.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523596.36, modificado:523596.36}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 47+800 - SAN CARALAMPIO DOS; DEL KM. 0+000 AL 2+080 - 18479 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18479 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:103, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÒBAL DE LAS CASAS - COMITÀN DE DOMÌNGUEZ KILÓMETRO 42 + 800 RANCHERIA MONTE SINAÍ, 29430 MONTE SINAÍ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TO, lon:-92.32765617, lat:16.48159069}} | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | 523596.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-006/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:523596.36, importe_modificado:523596.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2080.0}} | {1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_INICIO, 1727838/proyecto_FIN, 1727838/proyecto_PROCESO, 1727838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866811 | Proyecto de inversión | 1395113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395113.0, modificado:1395113.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA, CALLES 12 DE OCTUBRE Y LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 259120 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259120 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE DE OCTUBRE Y AVENIDA LAS CASAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENANGO DE, lon:-92.4335037, lat:16.52654264}} | 2020-07-20 | 2020-11-01 | 1395113 | 1395113 | 1395113 | 1395113 | 1395113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-033/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1395113.0, importe_modificado:1395113.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1866811/proyecto_PROCESO, 1866811/proyecto_FIN, 1866811/proyecto_INICIO, 1866811/proyecto_FIN, 1866811/proyecto_INICIO, 1866811/proyecto_PROCESO, 1866811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867478 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SANTA CRUZ, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 260683 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 260683 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CASAS Y CALLE SANTA CRUZ, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BAR, lon:-92.43123991, lat:16.52943287}} | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-037/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1867478/proyecto_INICIO, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN, 1867478/proyecto_PROCESO, 1867478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869721 | Proyecto de inversión | 836671.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836671.18, modificado:836671.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 266216 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 266216 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29430 SAN ANTONIO BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE DEL PARQUE Y , P, lon:-92.34454553, lat:16.53440436}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 836671.18 | 836671.18 | 836671.18 | 836671.18 | 836671.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-041/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:836671.18, importe_modificado:836671.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_INICIO, 1869721/proyecto_PROCESO, 1869721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723258 | Proyecto de inversión | 1306337.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306337.54, modificado:1306337.54}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 4763 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 4763 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PARQUE CENTRAL DE AMATENANGO DEL VAL, lon:-92.4350673, lat:16.52851664}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | 1306337.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-004/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1306337.54, importe_modificado:1306337.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {1723258/proyecto_FIN, 1723258/proyecto_PROCESO, 1723258/proyecto_INICIO, 1723258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832865 | Proyecto de inversión | 304074.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304074.04, modificado:304074.04}} | MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (C. C. T. 07 DCC 1450 V) EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 185545 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185545 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.24, meta_modificada:149.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO TEOPISCA - NUEVO LEÓN KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CARALAMPIO CHAVÍN Y AVENIDA UNO, CALLE DO, lon:-92.4769033, lat:16.45507012}} | 2020-04-30 | 2020-06-28 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | 304074.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-021/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:304074.04, importe_modificado:304074.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.24}} | {1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_PROCESO, 1832865/proyecto_FIN, 1832865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854441 | Proyecto de inversión | 654931.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654931.6, modificado:654931.6}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL MADRONAL - 249843 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 249843 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 32+100 - LAS ROSAS KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EL MADRONAL, 29433 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EL MADRONAL Y AVENIDA UNO, CALLE TRES P, lon:-92.43795281, lat:16.51122912}} | 2020-05-04 | 2020-08-01 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | 654931.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-024/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:654931.6, importe_modificado:654931.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_PROCESO, 1854441/proyecto_FIN, 1854441/proyecto_INICIO, 1854441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501938100 | Acción | 1318353.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318353.93, modificado:1318353.93}} | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 100032262 | S | 5910 | 5373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO AMATENANGO DEL VALLE, CHIS. CP. 29430, lon:-92.43549056, lat:16.52850139}} | 1920-03-02 | 1920-12-31 | 1318353.93 | 1318353.93 | 1318353.93 | 1318353.93 | 1318353.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-GI-PS-001/2020, contratista:Mundo ARNA de Servicios SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1318353.93, importe_modificado:1318353.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1938100/proyecto_PROCESO, 1938100/proyecto_FIN, 1938100/proyecto_INICIO, 1938100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722391 | Proyecto de inversión | 1126328.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126328.65, modificado:1126328.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS TRAMOS AISLADOS DE CALLES EN EL BARRIO CASCAJAL - 848 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 848 | S | 2194 | 2467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA EL TANQUE, AVENIDA SINAÍ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TRAMO , lon:-92.42753298, lat:16.53058787}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | 1126328.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-001/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1126328.65, importe_modificado:1126328.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1722391/proyecto_PROCESO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN, 1722391/proyecto_INICIO, 1722391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841061 | Proyecto de inversión | 774187.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774187.35, modificado:774187.35}} | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO SACACOSECHAS EN AMATENANGO DEL VALLE (DEL KM. 0+000 AL KM. 0+520) - 210653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 210653 | S | 822 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 3 DE MAYO - CAMINO PAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CAMINO PAJALTON, CALLE SIN NOMBRE L, lon:-92.43756134, lat:16.53439657}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 774187.35 | 774187.35 | 774187.35 | 774187.35 | 774187.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-022/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:774187.35, importe_modificado:774187.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {1841061/proyecto_INICIO, 1841061/proyecto_PROCESO, 1841061/proyecto_FIN, 1841061/proyecto_INICIO, 1841061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867071 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA PIEDRA (2A. ETAPA) - 259733 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 259733 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 40 + 600 - SAN VICENTE LA PIEDRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 RANCHERIA SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. , lon:-92.3888326, lat:16.55465511}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-035/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO, 1867071/proyecto_PROCESO, 1867071/proyecto_FIN, 1867071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727909 | Proyecto de inversión | 246198.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246198.41, modificado:246198.41}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 18747 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18747 | S | 4545 | 4183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.0, meta_modificada:1934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.43544281, lat:16.52837135}} | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | 246198.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-008/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:246198.51, importe_modificado:246198.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1934.0}} | {1727909/proyecto_INICIO, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN, 1727909/proyecto_PROCESO, 1727909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739131 | Proyecto de inversión | 1174832 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174832.0, modificado:1174832.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO UNO (2A. ETAPA) - 31680 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 31680 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM. 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined RANCHERIA SAN CARALAMPIO, 61993 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PA, lon:-92.35081075, lat:16.49402044}} | 2020-03-25 | 2020-07-07 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | 1174832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-010/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1174832.0, importe_modificado:1174832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_INICIO, 1739131/proyecto_FIN, 1739131/proyecto_PROCESO, 1739131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866706 | Proyecto de inversión | 1101405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL, AV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUAN SABINES Y CALLE LAS CASAS; 2A. ETAPA) - 258874 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258874 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA LAS CASAS, CARRETERA FEDERAL 190 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD AMATENA, lon:-92.42896313, lat:16.52616407}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-032/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1866706/proyecto_INICIO, 1866706/proyecto_FIN, 1866706/proyecto_PROCESO, 1866706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868234 | Proyecto de inversión | 835511.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835511.15, modificado:835511.15}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD LA MERCED - 263017 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 263017 | S | 102 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 45+800 - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA LA MERCED, 29430 LA MERCED, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA , lon:-92.3387608, lat:16.54747872}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | 835511.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-040/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:835511.15, importe_modificado:835511.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_INICIO, 1868234/proyecto_PROCESO, 1868234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869828 | Proyecto de inversión | 155954.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155954.62, modificado:155954.66}} | REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN - 266477 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 266477 | S | 225 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO E.C.(TEOPISCA-NUEVO LEÓN) KM.11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR, lon:-92.47518597, lat:16.45973159}} | 2020-11-11 | 2020-12-10 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | 155954.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-ADQ-001-001/2020, contratista:Jhon Ervyn Mendez Perez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:89138.66, importe_modificado:89138.66}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF/PS-001-001/2020, contratista:Rafael Jimenez Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:66816.0, importe_modificado:66816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_INICIO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO, 1869828/proyecto_FIN, 1869828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832700 | Proyecto de inversión | 1101405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101405.0, modificado:1101405.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA (2A. ETAPA) - 184914 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184914 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DEL LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 40 + 600 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE UNIÓN BUENAVISTA Y CALLE SAN , lon:-92.3727955, lat:16.52487227}} | 2020-04-23 | 2020-07-21 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | 1101405 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-016/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1101405.0, importe_modificado:1101405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_FIN, 1832700/proyecto_INICIO, 1832700/proyecto_PROCESO, 1832700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832854 | Proyecto de inversión | 367135 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367135.0, modificado:367135.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO (2A. ETAPA) - 185492 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185492 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITÁN) KM. 42 + 600 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MIGUEL EL AL, lon:-92.35871313, lat:16.49517155}} | 2020-04-28 | 2020-07-11 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | 367135 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-019/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:367135.0, importe_modificado:367135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1832854/proyecto_INICIO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO, 1832854/proyecto_FIN, 1832854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868163 | Proyecto de inversión | 660843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE COMITÁN; 2A. ETAPA) - 262280 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 262280 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE COMITAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS , lon:-92.43389208, lat:16.52585967}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-038/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO, 1868163/proyecto_INICIO, 1868163/proyecto_FIN, 1868163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827928 | Proyecto de inversión | 1835675 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835675.0, modificado:1835675.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO CHAVÍN (2A. ETAPA) - 167892 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 167892 | S | 77 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SA, lon:-92.4763247, lat:16.45419794}} | 2020-03-30 | 2020-07-27 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | 1835675 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-014/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1835675.0, importe_modificado:1835675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_INICIO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_PROCESO, 1827928/proyecto_FIN, 1827928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832691 | Proyecto de inversión | 2937080 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937080.0, modificado:2937080.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO CENTRO (LADO PONIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CARRETERA FEDERAL, 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE; 2A. ETAPA) - 184881 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 184881 | S | 103 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y AVENIDA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, AVENIDA DOCE DE OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAB, lon:-92.43744373, lat:16.52835709}} | 2020-04-22 | 2020-08-19 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | 2937080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-015/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2937080.0, importe_modificado:2937080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1832691/proyecto_INICIO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN, 1832691/proyecto_PROCESO, 1832691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866410 | Proyecto de inversión | 660843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660843.0, modificado:660843.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA (2A. ETAPA) - 258291 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258291 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 650 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA GRANDEZA 2 Y CALLE LA GRANDEZA 1, CARRETE, lon:-92.44562885, lat:16.52274454}} | 2020-06-04 | 2020-09-01 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | 660843 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-030/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:660843.0, importe_modificado:660843.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN, 1866410/proyecto_INICIO, 1866410/proyecto_PROCESO, 1866410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727858 | Proyecto de inversión | 3083934 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083934.0, modificado:3083934.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 42 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CASCAJAL - 18547 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 18547 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÒBAL DE LAS CASAS - COMITÀN DE DOMÌNGUEZ KILÓMETRO 34 + 600 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÈRREZ , lon:-92.42673537, lat:16.52672511}} | 2020-02-14 | 2020-05-13 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | 3083934 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-007/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:3083934.0, importe_modificado:3083934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO, 1727858/proyecto_FIN, 1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO, 1727858/proyecto_INICIO, 1727858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739350 | Proyecto de inversión | 954551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TULANCÁ (2A. ETAPA) - 31929 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 31929 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 41 + 300 RANCHERIA TULANCA, 61993 TULANCA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA TOMAMOS LA CARRETERA , lon:-92.37221454, lat:16.5111266}} | 2020-03-26 | 2020-07-08 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-011/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1739350/proyecto_INICIO, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO, 1739350/proyecto_FIN, 1739350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832859 | Proyecto de inversión | 2423091 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423091.0, modificado:2423091.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN NICOLAS Y COMITÁN; 2A. ETAPA) - 185513 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 185513 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITAN PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.43216474, lat:16.52670309}} | 2020-04-29 | 2020-08-26 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | 2423091 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-020/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2423091.0, importe_modificado:2423091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN, 1832859/proyecto_INICIO, 1832859/proyecto_PROCESO, 1832859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864864 | Proyecto de inversión | 755936.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755936.3, modificado:755936.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E. C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) KM. 42+800 - SAN MIGUEL EL ALTO, DEL KM. 0+000 AL 1+800 (2A. ETAPA) - 254304 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254304 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO E. C. (SAN CRISTÓBAL - COMITAN) KM. 42+500 - SAN MIGUEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA AMATENANGO DEL VALLE, 29430 SAN MIGUEL EL ALTO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C.SAN CRISTÓBA, lon:-92.35877751, lat:16.49756847}} | 2020-05-20 | 2020-08-17 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | 755936.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-026/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:755936.3, importe_modificado:755936.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN, 1864864/proyecto_INICIO, 1864864/proyecto_PROCESO, 1864864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877474 | Acción | 202940.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202940.04, modificado:202940.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 113715 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 113715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 202940 | 202940 | 202940 | 202940 | 202940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-ADQ-001/2020, contratista:PC Accesorios SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:202940.0, importe_modificado:202940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {1877474/proyecto_INICIO, 1877474/proyecto_PROCESO, 1877474/proyecto_FIN, 1877474/proyecto_PROCESO, 1877474/proyecto_FIN, 1877474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726822 | Proyecto de inversión | 734270 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734270.0, modificado:734270.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DEL BARRIO LA GRANDEZA (2A. ETAPA) - 15642 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 15642 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA, lon:-92.44804612, lat:16.51858686}} | 2020-02-13 | 2020-05-12 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | 734270 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-005/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734270.0, importe_modificado:734270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1726822/proyecto_INICIO, 1726822/proyecto_PROCESO, 1726822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864776 | Proyecto de inversión | 220281 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220281.0, modificado:220281.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAMPO GRANDE (2A. ETAPA) - 254136 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254136 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ KILÓMETRO 39 + 700 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29430 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 KM 39700 Y CALLE UNO, C, lon:-92.38339129, lat:16.50938453}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 220281 | 220281 | 220281 | 220281 | 220281 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-025/2020, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:220281.0, importe_modificado:220281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_PROCESO, 1864776/proyecto_FIN, 1864776/proyecto_INICIO, 1864776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877472 | Acción | 219725.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219725.66, modificado:219725.66}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 113708 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | 113708 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.435491, lat:16.528501}} | 2020-03-25 | 2020-11-30 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | 219725.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AIP20-25, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:219725.66, importe_modificado:219725.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877472/proyecto_INICIO, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO, 1877472/proyecto_FIN, 1877472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739968 | Proyecto de inversión | 881124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881124.0, modificado:881124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO CIPRESAL 2A. SECCIÓN (LADO ORIENTE, MANZANAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS AVENIDAS EMILIANO ZAPATA, SAN NICOLAS Y JUAN SABINES; 2A. ETAPA) - 32653 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 32653 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 61993 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN SABINES GUERRERO, AVENIDA SAN NICOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MU, lon:-92.43160626, lat:16.52705425}} | 2020-03-30 | 2020-06-27 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | 881124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-013/2020, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:881124.0, importe_modificado:881124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1739968/proyecto_INICIO, 1739968/proyecto_PROCESO, 1739968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864920 | Proyecto de inversión | 440562 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440562.0, modificado:440562.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ (2A. ETAPA) - 254411 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 254411 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA TRES DE MAYO, CALLE PROLONGACIÓN PRIMERO DE MAYO LO OBRA SE LOCALIZA EN LA CABEC, lon:-92.4419548, lat:16.53151669}} | 2020-05-21 | 2020-08-18 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | 440562 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-027/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:440562.0, importe_modificado:440562.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864920/proyecto_INICIO, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN, 1864920/proyecto_PROCESO, 1864920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866365 | Proyecto de inversión | 954551 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954551.0, modificado:954551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA CAÑADA (2A. ETAPA) - 258210 | 7 | Chiapas | 7 | Amatenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS | 258210 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE LA CAÑADA Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS PARA L, lon:-92.44840017, lat:16.52245437}} | 2020-06-03 | 2020-09-15 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | 954551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FISMDF-029/2020, contratista:Jorge Arturo Alvarado Dominguez, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:954551.0, importe_modificado:954551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1866365/proyecto_INICIO, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_PROCESO, 1866365/proyecto_FIN, 1866365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824881 | Proyecto de inversión | 33251.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33251.09, modificado:33251.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159883 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 159883 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO , 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO, ANGEL AL, lon:-92.7168105, lat:15.8753469}} | 2020-02-07 | 2020-02-16 | 33251.09 | 33251.09 | 33251.09 | 33251.09 | 33251.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD001, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:33251.09, importe_modificado:33251.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_INICIO, 1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_FIN, 1824881/proyecto_INICIO, 1824881/proyecto_PROCESO, 1824881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826643 | Proyecto de inversión | 267873.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267873.86, modificado:267873.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 164462 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164462 | S | 223 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:CALLE EJIDO JERUSALEN EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.64076789, lat:15.76331585}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | 267873.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD010, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:267873.86, importe_modificado:267873.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826643/proyecto_INICIO, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN, 1826643/proyecto_PROCESO, 1826643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827104 | Proyecto de inversión | 114054.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114054.7, modificado:114054.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165468 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165468 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A Y 4A OTE INVERSION 2020 SUMA FAISM 2020 OTROS BENEFICIARIOS 114054.70 BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A AV. NTE ENTRE 3A , lon:-92.71633333, lat:15.87505808}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | 114054.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-017/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:114054.7, importe_modificado:114054.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827104/proyecto_INICIO, 1827104/proyecto_FIN, 1827104/proyecto_PROCESO, 1827104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827948 | Proyecto de inversión | 276670.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276670.25, modificado:276670.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA CUARTEL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN JALTENANGO DE LA PAZ. - 167940 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 167940 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73507275, lat:15.86974759}} | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | 276670.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827948/proyecto_INICIO, 1827948/proyecto_PROCESO, 1827948/proyecto_FIN, 1827948/proyecto_INICIO, 1827948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817488 | Proyecto de inversión | 1504389.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504389.59, modificado:1504389.59}} | AMPLIACIÓN DE HOSPITALES EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145225 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 145225 | S | 5042 | 10427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE NORTE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71692182, lat:15.87258832}} | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | 1504389.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1504389.59, importe_modificado:1504389.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_FIN, 1817488/proyecto_INICIO, 1817488/proyecto_PROCESO, 1817488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826666 | Proyecto de inversión | 2823066.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823066.94, modificado:2823066.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164498 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164498 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AV. ENOCH CANCINO CASAHONDA ENTRE CALLE CEDRAL Y CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , MELGAR BARRIO EL CEDRAL CP. 30370, lon:-92.72162952, lat:15.87770065}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | 2823066.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA034, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2823066.94, importe_modificado:2823066.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826666/proyecto_PROCESO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_FIN, 1826666/proyecto_INICIO, 1826666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401812530 | Acción | 715271.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715271.55, modificado:715271.55}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 118011 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2020-01-02 | 2020-11-02 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95876, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:715271.55, importe_modificado:715271.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO, 1812530/proyecto_PROCESO, 1812530/proyecto_FIN, 1812530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828105 | Proyecto de inversión | 923202.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923202.98, modificado:923202.98}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD MONTEBELLO ALTAMIRA - 168511 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168511 | S | 192 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:77, direccion:CALLE VARIOS EJIDO MONTEBELLO ALTAMIREA, 30370 MONTEBELLO ALTAMIRA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTEBELLO ALTAMIRA, lon:-92.64306466, lat:15.76237578}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | 923202.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA044, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:923202.98, importe_modificado:923202.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_FIN, 1828105/proyecto_INICIO, 1828105/proyecto_PROCESO, 1828105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817914 | Proyecto de inversión | 1608998.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608998.2, modificado:1608998.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145665 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145665 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 2DA SUR ENTRE 3A Y 6A ORIENTE BARRIO SAN ISIDRO, lon:-92.72307012, lat:15.86862034}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | 1608998.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA013, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1608998.2, importe_modificado:1608998.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_PROCESO, 1817914/proyecto_FIN, 1817914/proyecto_INICIO, 1817914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826590 | Proyecto de inversión | 1176492.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176492.24, modificado:1176492.24}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 164390 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164390 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE BARRIO EL 9 BARRIO BARRIO EL 9, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA BARRIO EL NUEVE, lon:-92.81681117, lat:15.78155574}} | 2020-02-05 | 2020-03-16 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | 1176492.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/008/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1176492.24, importe_modificado:1176492.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826590/proyecto_INICIO, 1826590/proyecto_PROCESO, 1826590/proyecto_FIN, 1826590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826655 | Proyecto de inversión | 147722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147722.86, modificado:147722.86}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164481 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164481 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA 7A OTE. ENTRE 2A Y 3A BARRIO ZAPATA, CP. 30370, lon:-92.71765942, lat:15.86918535}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | 147722.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD015, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINOCORZO, monto:147722.86, importe_modificado:147722.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826655/proyecto_PROCESO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_FIN, 1826655/proyecto_INICIO, 1826655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826662 | Proyecto de inversión | 1654336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654336.62, modificado:1654336.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164489 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164489 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A CALLE PONIENTE BARRIO LA PILITA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 3A AVENIDA NORTE ENTRE 2A CALLE PONIENTE Y 4A, lon:-92.72547044, lat:15.87581733}} | 2020-02-07 | 2020-03-17 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | 1654336.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA030, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1426152.26, importe_modificado:1426152.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_PROCESO, 1826662/proyecto_FIN, 1826662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827107 | Proyecto de inversión | 1222093.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222093.09, modificado:1222093.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165472 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165472 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A SUR ENTRE 5A PTE Y 7A BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73200967, lat:15.87159141}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | 1222093.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA040, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1222093.09, importe_modificado:1222093.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827107/proyecto_INICIO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO, 1827107/proyecto_FIN, 1827107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827422 | Proyecto de inversión | 125385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125385.6, modificado:125385.6}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUES CASA DE DIA, ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166333 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 166333 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLE ZAPATA BARRIO BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71727134, lat:15.87312305}} | 2020-07-21 | 2020-08-04 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | 125385.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_PROCESO, 1827422/proyecto_FIN, 1827422/proyecto_INICIO, 1827422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827430 | Proyecto de inversión | 1432445.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432445.33, modificado:1432445.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166354 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 166354 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PTE Y 6A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72974454, lat:15.87279238}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | 1432445.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA039, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1432445.33, importe_modificado:1432445.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827430/proyecto_INICIO, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_PROCESO, 1827430/proyecto_FIN, 1827430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827515 | Proyecto de inversión | 505586 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505586.0, modificado:505586.0}} | REHABILITACION DE 46 TECHUMBRE EN EL EJIDO SIETE DE OCTUBRE. - 166573 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166573 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:158, direccion:EJIDO SIETE DE OCTUBRE, 30384 SIETE DE OCTUBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SIETE DE OCTUBRE CP. 30384 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.79289774, lat:15.7223799}} | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | 505586 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ002, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO Angel Albino Corzo, monto:505586.0, importe_modificado:505586.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827515/proyecto_PROCESO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN, 1827515/proyecto_INICIO, 1827515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890141 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118129 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_FIN, 1890141/proyecto_INICIO, 1890141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772775 | Proyecto de inversión | 1058456.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058456.14, modificado:1058456.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 126795 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 126795 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A SUR, lon:-92.72011573, lat:15.86716415}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | 1058456.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1772775/proyecto_INICIO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO, 1772775/proyecto_FIN, 1772775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825803 | Proyecto de inversión | 15270.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15270.96, modificado:15270.96}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 162549 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNIIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162549 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:597, direccion:CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 30370 NUEVO PROGRESO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO NUEVO PROGRESO, lon:-92.64641656, lat:15.76766128}} | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | 15270.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD002, contratista:SUPERVISION Y COSTRUCCIONES EL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:15270.96, importe_modificado:15270.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1825803/proyecto_PROCESO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO, 1825803/proyecto_FIN, 1825803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826054 | Proyecto de inversión | 1147223.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147223.13, modificado:1147223.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163174 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163174 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73081877, lat:15.87277303}} | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | 1147223.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA026, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1147223.13, importe_modificado:1147223.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826054/proyecto_FIN, 1826054/proyecto_INICIO, 1826054/proyecto_PROCESO, 1826054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826962 | Proyecto de inversión | 2148020.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148020.75, modificado:2148020.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165152 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165152 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 1A Y 2A ORIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO GUADALUPE, lon:-92.72533741, lat:15.86815862}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | 2148020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE027, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2148020.75, importe_modificado:2148020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_FIN, 1826962/proyecto_INICIO, 1826962/proyecto_PROCESO, 1826962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827101 | Proyecto de inversión | 2062383.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062383.64, modificado:2062383.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165464 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165464 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE Y 2A AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL, AVENIDA 5A Y 6A PONIENTE CALLE 5A CALLE PON, lon:-92.72659703, lat:15.8706155}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | 2062383.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA035, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2062383.64, importe_modificado:2062383.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827101/proyecto_PROCESO, 1827101/proyecto_FIN, 1827101/proyecto_INICIO, 1827101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828113 | Proyecto de inversión | 415188 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415188.0, modificado:415188.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PAZ - 168562 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168562 | S | 16 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:141, direccion:CALLE EJIDO LA PAZ EJIDO LA PAZ, 30370 LA PAZ, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EDIJO LA PAZ MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.63387646, lat:15.78140535}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | 415188 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ004, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:415188.0, importe_modificado:415188.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_PROCESO, 1828113/proyecto_INICIO, 1828113/proyecto_FIN, 1828113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828399 | Proyecto de inversión | 106052.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106052.26, modificado:106052.26}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 169371 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169371 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:711, direccion:CALLE NUEVA ESPERANZA EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30370 NUEVA ESPERANZA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.56338614, lat:15.68880843}} | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | 106052.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT021/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:106052.26, importe_modificado:106052.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1828399/proyecto_FIN, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_INICIO, 1828399/proyecto_PROCESO, 1828399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401812539 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 118129 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72508, lat:15.872644}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95881, contratista:, convocante:MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_FIN, 1812539/proyecto_INICIO, 1812539/proyecto_PROCESO, 1812539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824887 | Proyecto de inversión | 1375466.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375466.87, modificado:1375466.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159904 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159904 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4A BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 4AAVENIDA SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72937038, lat:15.8731626}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | 1375466.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA037, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1375466.87, importe_modificado:1375466.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_INICIO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO, 1824887/proyecto_FIN, 1824887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824889 | Proyecto de inversión | 727068.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727068.31, modificado:727068.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159919 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159919 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A PONIENTE ENTRE 3A Y 4A SURBARRIO LOS ANGELES, DE LA LOCALIDAD JALTENANGO DE L, lon:-92.72901633, lat:15.8721719}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | 727068.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA042, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:727068.31, importe_modificado:727068.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO, 1824889/proyecto_FIN, 1824889/proyecto_INICIO, 1824889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826597 | Proyecto de inversión | 2705919.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705919.9, modificado:2705919.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO - 164398 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164398 | S | 5385 | 5040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO JALTENANGO DE LA PAZ CENTRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CENTRO JALTENANGO DE LA PAZ, lon:-92.72600957, lat:15.87350315}} | 2020-04-02 | 2020-05-31 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | 2705919.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AE015, contratista:Luis Alonso TAMAYO ORANTES, convocante:Angel Albino Corzo, monto:2705919.9, importe_modificado:2705919.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN, 1826597/proyecto_INICIO, 1826597/proyecto_PROCESO, 1826597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826649 | Proyecto de inversión | 119245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119245.33, modificado:119245.33}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164472 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164472 | S | 245 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.77341167, lat:15.83620447}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | 119245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:119245.33, importe_modificado:119245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826649/proyecto_INICIO, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO, 1826649/proyecto_FIN, 1826649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773211 | Proyecto de inversión | 176393.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176393.57, modificado:176393.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SANTA RITA - 127956 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 127956 | S | 127 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:186, direccion:EJIDO SANTA RITA, 30370 SANTA RITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTA RITA, lon:-92.78229786, lat:15.69053872}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | 176393.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/007/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176393.57, importe_modificado:176393.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_FIN, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_INICIO, 1773211/proyecto_PROCESO, 1773211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826065 | Proyecto de inversión | 501541.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501541.82, modificado:501541.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163194 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163194 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR DE BARRIO ZAPATA CP. 30370, lon:-92.71473045, lat:15.87060433}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | 501541.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA031, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURSTE, S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:501541.82, importe_modificado:501541.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826065/proyecto_INICIO, 1826065/proyecto_FIN, 1826065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826579 | Proyecto de inversión | 2210640.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210640.52, modificado:2210640.52}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LAS CHICHARRAS - 164372 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164372 | S | 656 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AMPLIACION , 30370 LAS CHICHARRAS, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LAS CHICHARRAS ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.64468362, lat:15.73739447}} | 2020-02-05 | 2020-06-10 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | 2210640.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA004, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2210640.52, importe_modificado:2210640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826579/proyecto_INICIO, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO, 1826579/proyecto_FIN, 1826579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826664 | Proyecto de inversión | 2305691.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305691.54, modificado:2305691.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164491 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164491 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CEDRAL, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA 5A AV. NORTE PONIENTE ENTRE 3A. PONIENTE BARRIO EL CE, lon:-92.72302025, lat:15.87853911}} | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | 2305691.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA032, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2305691.54, importe_modificado:2305691.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_FIN, 1826664/proyecto_INICIO, 1826664/proyecto_PROCESO, 1826664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826933 | Proyecto de inversión | 2944915.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944915.26, modificado:2944915.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 165070 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 165070 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CERRADA FRACIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CORAZON DE CAFE CP. 30370, lon:-92.71132297, lat:15.87024907}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | 2944915.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA019, contratista:EME-C SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2944915.26, importe_modificado:2944915.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826933/proyecto_INICIO, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO, 1826933/proyecto_FIN, 1826933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828129 | Proyecto de inversión | 106020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106020.0, modificado:106020.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE - 168606 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168606 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:712, direccion:CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30370 NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO MILENIO QUINCE DE SEPTIEMBRE, lon:-92.5618546, lat:15.69017445}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | 106020 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ005, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:106020.0, importe_modificado:106020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828129/proyecto_INICIO, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO, 1828129/proyecto_FIN, 1828129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828138 | Proyecto de inversión | 52896 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52896.0, modificado:52896.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 168626 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 168626 | S | 6 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:734, direccion:CALLE BARRIO LA PRIMAVERA EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 LA PRIMAVERA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LA PRIMAVERA DEL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.56300205, lat:15.68838984}} | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ006, contratista:ISABL LOPEZ LOPEZ, convocante:Angel Albino Corzo, monto:52896.0, importe_modificado:52896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828138/proyecto_INICIO, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO, 1828138/proyecto_FIN, 1828138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827509 | Proyecto de inversión | 51437.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51437.88, modificado:51437.88}} | REHABILITACION DE 13 TECHUMBRES EN LOMA BONITA - 166564 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166564 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:707, direccion:CALLE LOMA BONITA PUERTO LOMA BONITA, 30384 LOMA BONITA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LOMA BONITA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.58062702, lat:15.70660653}} | 2020-07-05 | 2020-07-09 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | 51437.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-016/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:125385.6, importe_modificado:125385.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_INICIO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_PROCESO, 1827509/proyecto_FIN, 1827509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761370 | Proyecto de inversión | 181487.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181487.45, modificado:181487.45}} | REHABILTACION DE DRENAJE SANITARIO EN 5A AV NORTE (EL CEDRAL) - 95534 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 95534 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 AVENIDA NORTE EL CEDRAL BARRIO , 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 15.876463792.7220944, lon:-92.72331037, lat:15.87706084}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | 181487.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761370/proyecto_PROCESO, 1761370/proyecto_INICIO, 1761370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772798 | Proyecto de inversión | 21435.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21435.56, modificado:21435.56}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL EJIDO PLAN DE AYUTLA - 126851 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ANGEL ALBINO CORZO | 126851 | S | 228 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CIRCUNVALACION PLAN DE AYUTLA COLONIA PLAN DE AYUTLA, 30370 PLAN DE AYUTLA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA PLAN DE AYUTLA, lon:-92.57223902, lat:15.70613242}} | 2020-03-02 | 2020-03-16 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | 21435.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-006/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:21435.56, importe_modificado:21435.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772798/proyecto_FIN, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO, 1772798/proyecto_PROCESO, 1772798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826068 | Proyecto de inversión | 725346.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725346.13, modificado:725346.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 163198 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163198 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA4A C. PONIENTE ENTRE 1A. SUR Y 2A. C SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE LA4A C. PONIENTE ENTRE 1A. SUR Y 2A. C SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72775569, lat:15.87351089}} | 2020-08-10 | 2020-10-08 | 725346.13 | 725346.13 | 725346.13 | 725346.13 | 725346.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA036, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:725346.13, importe_modificado:725346.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826068/proyecto_INICIO, 1826068/proyecto_PROCESO, 1826068/proyecto_FIN, 1826068/proyecto_PROCESO, 1826068/proyecto_INICIO, 1826068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827483 | Proyecto de inversión | 2014780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014780.0, modificado:2014780.0}} | REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO (ETAPA 1 DE 2) - 166491 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166491 | S | 80 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO, 30370 FRANCISCO I. MADERO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA CP. 30370 FRANCISCO I. MADERO ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.68386287, lat:15.82125687}} | 2020-09-03 | 2020-09-30 | 2014780 | 2014780 | 2014780 | 2014780 | 2014780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA038, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:2014780.0, importe_modificado:2014780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827483/proyecto_PROCESO, 1827483/proyecto_FIN, 1827483/proyecto_INICIO, 1827483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827971 | Proyecto de inversión | 742260.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742260.95, modificado:742260.95}} | REHABILITREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 7A AV. NORTE OTE (BARRIO ABSALON CASTELLANOS) - 167995 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 167995 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS BARRIO CASTELLANOS, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO CASTELLANOS CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.71665699, lat:15.87405707}} | 2020-09-01 | 2020-09-24 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | 742260.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA045, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:742260.95, importe_modificado:742260.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1827971/proyecto_INICIO, 1827971/proyecto_PROCESO, 1827971/proyecto_FIN, 1827971/proyecto_PROCESO, 1827971/proyecto_FIN, 1827971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762369 | Proyecto de inversión | 1631550.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631550.97, modificado:1631550.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 98331 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 98331 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS EJIDO , 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , ALLES VARIAS 1A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO, lon:-92.76091026, lat:15.83767014}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | 1631550.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/023/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1631550.97, importe_modificado:1631550.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1762369/proyecto_INICIO, 1762369/proyecto_FIN, 1762369/proyecto_PROCESO, 1762369/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828393 | Proyecto de inversión | 210763.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210763.94, modificado:210763.94}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD CHIQUINILLAL - 169346 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169346 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66475784, lat:15.79088207}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | 210763.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-019/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE Angel Albino Corzo, monto:210763.94, importe_modificado:210763.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_FIN, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO, 1828393/proyecto_PROCESO, 1828393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890142 | Acción | 575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, modificado:575000.0}} | ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118037 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890142/proyecto_PROCESO, 1890142/proyecto_INICIO, 1890142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765952 | Proyecto de inversión | 1569144.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569144.02, modificado:1569144.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 108073 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 108073 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO QUERÉTARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES VARIAS 2A ETAPA EN EL EJIDO QUERETARO DEL MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS., lon:-92.75986115, lat:15.83711277}} | 2020-05-08 | 2020-07-06 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | 1569144.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/011/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1058456.14, importe_modificado:1058456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_FIN, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_INICIO, 1765952/proyecto_PROCESO, 1765952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826607 | Proyecto de inversión | 674145.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674145.98, modificado:674145.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164413 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164413 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EN 5A PTE. ENTRE 2A Y 4A SUR BARRIO LOS ANGELES, lon:-92.72871055, lat:15.87385144}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | 674145.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/017/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:674145.98, importe_modificado:674145.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_INICIO, 1826607/proyecto_FIN, 1826607/proyecto_PROCESO, 1826607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763029 | Proyecto de inversión | 1718993.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718993.55, modificado:1718993.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 100032 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 100032 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.72057983, lat:15.81985232}} | 2020-06-03 | 2020-08-16 | 1718993.55 | 1718993.55 | 1718993.55 | 1718993.55 | 1718993.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/029/2020, contratista:JHONATAN JOSUE RODRIGUEZ ALTUZAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1718993.55, importe_modificado:1718993.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1763029/proyecto_PROCESO, 1763029/proyecto_INICIO, 1763029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828397 | Proyecto de inversión | 107506.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107506.06, modificado:107506.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD CHIQUINILLAL - 169355 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169355 | S | 119 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:134, direccion:CALLE CHIQUINILLAL EJIDO CHIQUINILLAL, 30370 CHIQUINILLAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO CHIQUINILLAL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, lon:-92.66278373, lat:15.78729446}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 107506.06 | 107506.06 | 107506.06 | 107506.06 | 107506.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT020/2020, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:107506.06, importe_modificado:107506.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1828397/proyecto_INICIO, 1828397/proyecto_PROCESO, 1828397/proyecto_FIN, 1828397/proyecto_INICIO, 1828397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769157 | Proyecto de inversión | 252153.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252153.21, modificado:252153.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD LIBERTAD DEL PAJAL - 116684 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 116684 | S | 306 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LIBERTAD EL PAJAL, 30378 LIBERTAD DEL PAJAL, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA DE 53.07M2 A BASE DE CIMENTACION CON PLANTILLA ZAPATA AISLADA DE 0.80M DE ANCH, lon:-92.66022959, lat:15.77947557}} | 2020-02-18 | 2020-03-03 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | 252153.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/003/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_PROCESO, 1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_FIN, 1769157/proyecto_INICIO, 1769157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773394 | Proyecto de inversión | 179285.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179285.31, modificado:179285.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 128458 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO ÁNGEL ALBINO CORZO | 128458 | S | 268 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:EJIDO EJIDO JERUSALEN, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.640916, lat:15.763716}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | 179285.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT/009/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:179285.31, importe_modificado:179285.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1773394/proyecto_PROCESO, 1773394/proyecto_INICIO, 1773394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817552 | Proyecto de inversión | 185385.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185385.31, modificado:185385.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145299 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145299 | S | 5042 | 10427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR BARRIO SAN ISIDRO, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE ENTRE Y CALLE 1A Y 2A SUR, 5A ORIENTE ENTRE 1A Y 2A SUR DEL BARRIO SAN I, lon:-92.72129964, lat:15.86816065}} | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | 185385.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-008/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:185385.31, importe_modificado:185385.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_FIN, 1817552/proyecto_PROCESO, 1817552/proyecto_INICIO, 1817552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825655 | Proyecto de inversión | 2020517.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020517.88, modificado:2020517.88}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 162232 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162232 | S | 1334 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ - EJIDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 88 + undefined EJIDO EL PUERTO EL CEÑIDO, 30370 EL PUERTO (EL CEÑIDO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO JALTENANGO DE LA PAZ EJIDO, lon:-92.57728389, lat:15.73001032}} | 2020-02-05 | 2020-06-03 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | 2020517.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/007/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2020517.88, importe_modificado:2020517.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO, 1825655/proyecto_INICIO, 1825655/proyecto_FIN, 1825655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825983 | Proyecto de inversión | 82632.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82632.39, modificado:82632.39}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 162993 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 162993 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE EJIDO QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE EJIDO QUERETARO, lon:-92.75916378, lat:15.83740178}} | 2020-03-02 | 2020-03-25 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | 82632.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT005/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:82632.39, importe_modificado:82632.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_PROCESO, 1825983/proyecto_FIN, 1825983/proyecto_INICIO, 1825983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826879 | Proyecto de inversión | 456810.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456810.62, modificado:456810.62}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD QUERÉTARO - 164961 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUINICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164961 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO, 30370 QUERÉTARO, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE QUERETARO EJIDO QUERETARO CP. 30370, lon:-92.76406685, lat:15.83696311}} | 2020-04-04 | 2020-06-02 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | 456810.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA014, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:456810.62, importe_modificado:456810.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826879/proyecto_INICIO, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO, 1826879/proyecto_FIN, 1826879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827420 | Proyecto de inversión | 176229.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176229.56, modificado:176229.56}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 166329 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 166329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARIIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE FRACIONANMIENTO CORAZON DE CAFE AMPLIACION BARIIO ZAPATA, lon:-92.71167739, lat:15.86978349}} | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | 176229.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT018/2020, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:176229.56, importe_modificado:176229.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_INICIO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_PROCESO, 1827420/proyecto_FIN, 1827420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868023 | Proyecto de inversión | 188777.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188777.36, modificado:188777.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ÁNGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD EL PACAYAL - 261928 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 261928 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:730, direccion:EJIDO EL PACAYAL, 30370 EL PACAYAL, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO EL PACAYAL CP. 30370 EL PACAYAL ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80548692, lat:15.79643326}} | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | 188777.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT022/2020, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:276670.25, importe_modificado:276670.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868023/proyecto_INICIO, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_PROCESO, 1868023/proyecto_FIN, 1868023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890140 | Acción | 715271.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715271.55, modificado:715271.55}} | RENTA DE VEHÍCULO PARA SUPERVISION DE OBRAS | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118011 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-01-02 | 2020-11-02 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | 715271.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:715271.55, importe_modificado:715271.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890140/proyecto_PROCESO, 1890140/proyecto_INICIO, 1890140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890143 | Acción | 702973.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702973.52, modificado:702973.52}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS, DE INVESTIGACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE OBRA PUBLICA | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 118096 | S | 16042 | 15905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL 1A. PONIENTE SUR S/N ANGEL ALBINO CORZO, CHIS. CP. 30370, lon:-92.72507972, lat:15.87264444}} | 2020-02-03 | 2020-09-30 | 702973.52 | 702973.52 | 702973.52 | 702973.52 | 702973.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890143/proyecto_PROCESO, 1890143/proyecto_FIN, 1890143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817330 | Proyecto de inversión | 1740761.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740761.06, modificado:1740761.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 145028 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 145028 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA BARRIO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 5A Y 6A NORTE ENTRE 7AY 8A ORIENTE, lon:-92.71572179, lat:15.87067218}} | 2020-03-09 | 2020-04-22 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | 1740761.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/010/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:1740761.06, importe_modificado:1740761.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817330/proyecto_INICIO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN, 1817330/proyecto_PROCESO, 1817330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824896 | Proyecto de inversión | 1433033.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433033.09, modificado:1433033.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA YERBASANTA - 159929 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 159929 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE A 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3A ORIENTE BARRIO GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 4A AVENIDA SUR ENTRE 1A Y 3AORIENTE, DEL BARRIO GUA, lon:-92.7259533, lat:15.86873728}} | 2020-06-03 | 2020-08-01 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | 1433033.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA028, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:Angel Albino Corzo, monto:1433033.09, importe_modificado:1433033.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_INICIO, 1824896/proyecto_FIN, 1824896/proyecto_PROCESO, 1824896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825990 | Proyecto de inversión | 239764.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239764.39, modificado:239764.39}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 163015 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 163015 | S | 1772 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVA PALESTINA, lon:-92.74968165, lat:15.80735228}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 239764.39 | 239764.39 | 239764.39 | 239764.39 | 239764.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD012, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBNO CORZO, monto:239764.39, importe_modificado:239764.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1825990/proyecto_INICIO, 1825990/proyecto_PROCESO, 1825990/proyecto_FIN, 1825990/proyecto_PROCESO, 1825990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773772 | Proyecto de inversión | 2614427.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614427.2, modificado:2614427.2}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA ASENTAMIENTO SALVADOR URBINA - 129565 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO | 129565 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30384 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81701502, lat:15.78112212}} | 2020-02-05 | 2020-04-19 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | 2614427.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/002/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:2614427.2, importe_modificado:2614427.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1773772/proyecto_FIN, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO, 1773772/proyecto_PROCESO, 1773772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817853 | Proyecto de inversión | 49459.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49459.5, modificado:49459.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 145588 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 145588 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SALVADOR URBINA, lon:-92.81809618, lat:15.77779917}} | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | 49459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM-ADQ/001/2020, contratista:ISABEL LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:49459.5, importe_modificado:49459.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_FIN, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_INICIO, 1817853/proyecto_PROCESO, 1817853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824898 | Proyecto de inversión | 990627.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990627.94, modificado:990627.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159931 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ALGEL ALBINO CORZO | 159931 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3A NORTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , 7A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 3ANORTE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA, lon:-92.71778441, lat:15.86902874}} | 2020-03-05 | 2020-05-03 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | 990627.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/012/2020, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:990627.94, importe_modificado:990627.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO, 1824898/proyecto_FIN, 1824898/proyecto_PROCESO, 1824898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826047 | Proyecto de inversión | 210393.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210393.76, modificado:210393.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA PALESTINA - 163160 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163160 | S | 1703 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA EJIDO NUEVA PALESTINA, 30370 NUEVA PALESTINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA PALESTINA, lon:-92.75140899, lat:15.80857041}} | 2020-05-20 | 2020-06-03 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | 210393.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTD013, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:210393.76, importe_modificado:210393.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_PROCESO, 1826047/proyecto_FIN, 1826047/proyecto_INICIO, 1826047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827525 | Proyecto de inversión | 1406364.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406364.45, modificado:1406364.45}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 6A. SUR ENTRE 4A Y 5A PONIENTE Y 4A PTE ENTRE 5A SUR Y 6A SUR, DEL BARRIO LOS ANGELES, DE JALTENANGO DE LA PAZ. - 166589 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO ANGEL ALBINO CORZO | 166589 | S | 286 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO LOS ANGELES CP. 30370 ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS, lon:-92.73067393, lat:15.87041495}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | 1406364.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA041, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1406364.45, importe_modificado:1406364.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_PROCESO, 1827525/proyecto_INICIO, 1827525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828402 | Proyecto de inversión | 1399324.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399324.05, modificado:1399324.05}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA - 169380 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 169380 | S | 1113 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA, 30370 NUEVA INDEPENDENCIA, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , NUEVA INDEPENDENCIA, lon:-92.57672756, lat:15.670554}} | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | 1399324.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA046, contratista:DISEÑOS EMMANUEL S.A. DE C.V., convocante:Angel Albino Corzo, monto:1399324.05, importe_modificado:1399324.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_INICIO, 1828402/proyecto_PROCESO, 1828402/proyecto_FIN, 1828402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761607 | Proyecto de inversión | 498145.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498145.01, modificado:498145.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JERUSALÉN - 96272 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO | 96272 | S | 223 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:, 30370 JERUSALÉN, ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO JERUSALEN, lon:-92.6445952, lat:15.76489562}} | 2020-05-07 | 2020-06-20 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | 498145.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/021/2020, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:498145.01, importe_modificado:498145.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_FIN, 1761607/proyecto_INICIO, 1761607/proyecto_PROCESO, 1761607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824894 | Proyecto de inversión | 721093.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721093.58, modificado:721093.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 159927 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO CHIAPAS | 159927 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 5A PONIENTE ENTRE 6A SUR Y 7A SUR BARRIO CP. 30370, lon:-92.73165562, lat:15.87077614}} | 2020-09-07 | 2020-10-30 | 721093.58 | 721093.58 | 721093.58 | 721093.58 | 721093.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA043, contratista:LUIS ALONSO TAMAYO ORANTES, convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:721093.58, importe_modificado:721093.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1824894/proyecto_INICIO, 1824894/proyecto_PROCESO, 1824894/proyecto_FIN, 1824894/proyecto_INICIO, 1824894/proyecto_PROCESO, 1824894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825989 | Proyecto de inversión | 189233.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189233.98, modificado:189233.98}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 163014 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 163014 | S | 1079 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE SALVADOR URBINA EJIDO SALVADOR URBINA, 30370 SALVADOR URBINA, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SALVADOR URBINA, lon:-92.81697747, lat:15.78187064}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | 189233.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCAAC/DOPM/FAISM/ODT-003/2020, contratista:CONSTRUCCION Y COMPACTACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO, monto:252153.21, importe_modificado:252153.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO, 1825989/proyecto_FIN, 1825989/proyecto_INICIO, 1825989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826628 | Proyecto de inversión | 1173464.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173464.24, modificado:1173464.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANGEL ALBINO CORZO LOCALIDAD JALTENANGO DE LA PAZ ANGEL ALBINO CORZO - 164441 | 7 | Chiapas | 8 | Angel Albino Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO | 164441 | S | 5385 | 5042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 6A AV. SUR. ENTRE 4A Y 6A PTE SUR BARRIO LOS ANGELES, 30370 JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE Y , CALLE 6A AV. SUR. ENTRE 4A Y 6A PTE SUR BARRIO LOS ANGELES CP. 30370, lon:-92.73131766, lat:15.87113734}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 1173464.24 | 1173464.24 | 1173464.24 | 1173464.24 | 1173464.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EA018, contratista:PROSSA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:ANGEL ALBINO CORZO, monto:1173464.24, importe_modificado:1173464.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1826628/proyecto_INICIO, 1826628/proyecto_PROCESO, 1826628/proyecto_FIN, 1826628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708370 | Proyecto de inversión | 783275.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783275.86, modificado:783275.86}} | 2041075.-Camino: Ramal a Lazaro Cardenas - E.C. (Tapanatepec - Talisman) tramo: km. 0+000 - km. 11+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B097 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | 783275.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041075-089, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708387 | Proyecto de inversión | 1495344.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495344.83, modificado:1495344.83}} | 2041078.-Camino: Arriaga - Punta Flor, tramo: km. 0+000 - km. 21+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 21+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B100 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Punta Flor, Chis., México, lon:-93.9780599, lat:16.1033299}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | 1495344.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041078-113, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401873949 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | Construcción atípica para RPBI, almacén, cubículo y área de control de acceso para el taller de frutas y hortalizas C-IX, en Arriaga Chiapas. | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Chiapas | 012532D00401E05B002 | S | 57 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708362 | Proyecto de inversión | 875844.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875844.83, modificado:875844.83}} | 2041074.-Camino: Las Arenas La Linea, tramo: km. 0+000 - km. 14+300 / Conservación del subtramo: km. 2+000 - km 14+300 (t.a) | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B096 | N | 0 | 0 | 44052 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Chis., México, lon:-93.8986279, lat:16.2371385}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 875844.83 | 875844.83 | 875844.83 | 875844.83 | 875844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041074-088, contratista:LUIS EDUARDO GUTIERREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:861000.0, importe_modificado:861000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.3}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749801 | Proyecto de inversión | 944303.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944303.71, modificado:944303.71}} | CONSTRUCCION DE 31 CISTERNAS - 57711 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | 57711 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955 OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OJO DE AGUA GRANDE Y TERRACERIA BARRIO EL TRIUNFO, VEREDA LAS PILAS DEL SICIL SE ENCUENTRA ENTRE BARRIO EL TRIUNFO Y BARRIO LAS PILAS, lon:-92.17223219, lat:15.49617632}} | 2020-03-20 | 2020-05-20 | 944303.71 | 944303.71 | 944303.71 | 944303.71 | 944303.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO/DOP/012/FISMDF-2020, contratista:CARLOS ALFREDO PEREZ CRUZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:944303.71, importe_modificado:944303.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {1749801/proyecto_INICIO, 1749801/proyecto_PROCESO, 1749801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749810 | Proyecto de inversión | 1802149.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802149.15, modificado:1802149.15}} | APERTURA DE CAMINO TIPO RURAL TRAMOS VARIOS DEL 0+000 AL KM 0+960 - 57747 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO | 57747 | S | 62 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:28, direccion:BARRIO LA SOLEDAD, 30956 LA SOLEDAD, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO LAS PILAS Y TERRACERIA BARRIO PALMAR GRANDE, TERRACERIA BARRIO SONORA ENTRE EL BARRIO LAS PILAS Y BARRIO PALMAR GRANDE, lon:-92.16376018, lat:15.52505887}} | 2020-03-09 | 2020-05-29 | 1802149.15 | 1802149.15 | 1802149.15 | 1802149.15 | 1802149.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO/DOP/011/FISMDF-2020, contratista:EDIFICACIONES RACMAN S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:1802149.15, importe_modificado:1802149.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {1749810/proyecto_INICIO, 1749810/proyecto_PROCESO, 1749810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749819 | Proyecto de inversión | 913842.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.3, modificado:913842.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS ZONA B - 57763 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS | 57763 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:EJIDO OJO DE AGUA CENTRO, 30955 OJO DE AGUA CENTRO, BEJUCAL DE OCAMPO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BARRIO EL TRIUNFO Y TERRACERIA BARRIO OJO DE AGUA GRANDE, TERRACERIA LAS PILAS DEL SICIL SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO LAS PILAS DEL S, lon:-92.17528991, lat:15.4968897}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | 913842.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBO/DOP/01/FISMDF-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE BEJUCAL DE OCAMPO, monto:913842.3, importe_modificado:913842.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1749819/proyecto_FIN, 1749819/proyecto_INICIO, 1749819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708244 | Proyecto de inversión | 897206.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897206.9, modificado:897206.9}} | 2041067.-Camino: Bejucal de Ocampo - E.C. (Porvenir - La Grandeza), tramo: km. 0+000 - km. 12+600 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+600 (t.a) | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B089 | N | 0 | 0 | 8231 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.6, meta_modificada:12.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Bejucal de Ocampo, Chis., México, lon:-92.1603735, lat:15.454191}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 897206.9 | 897206.9 | 897206.9 | 897206.9 | 897206.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041067-103, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES COTTAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834347 | Proyecto de inversión | 1585771.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585771.65, modificado:1585771.65}} | DIGNIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BELLA VISTA (PRIMERA ETAPA) - 190197 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 190197 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR INTERIOR 30130 PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA UBICACION EXCATA DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.24636958, lat:15.58317894}} | 2020-10-01 | 2020-11-16 | 1585771.65 | 1585771.65 | 1585771.65 | 1585771.65 | 1585771.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/28, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1585771.65, importe_modificado:1585771.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834347/proyecto_PROCESO, 1834347/proyecto_INICIO, 1834347/proyecto_FIN, 1834347/proyecto_INICIO, 1834347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737827 | Proyecto de inversión | 2100548.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100548.04, modificado:2100548.04}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PACAYAL VIEJO - 30173 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 30173 | S | 206 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO PACAYAL VIEJO, 48868 PACAYAL VIEJO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA TELESECUENDARIA, CALLEJON INNOMINADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA EJIDAL DE PACAYAL VIEJO A 50 METROS DE LA , lon:-92.30846128, lat:15.63508021}} | 2020-06-16 | 2020-09-18 | 2100543.04 | 2100543.04 | 2100543.04 | 2100543.04 | 2100543.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/07, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100548.04, importe_modificado:2100548.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.0}} | {1737827/proyecto_PROCESO, 1737827/proyecto_INICIO, 1737827/proyecto_FIN, 1737827/proyecto_INICIO, 1737827/proyecto_FIN, 1737827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740824 | Proyecto de inversión | 1363620.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363620.84, modificado:1363620.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MARIANO ABASOLO - 33672 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 33672 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 48907 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL SALON DE ACTOS A 50 METROS DEL CAMINO QUE CONDUCE A BA, lon:-92.21058699, lat:15.58403303}} | 2020-06-22 | 2020-09-08 | 1363620.84 | 1363620.84 | 1363620.84 | 1363620.84 | 1363620.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/12, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1363620.84, importe_modificado:1363620.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1740824/proyecto_FIN, 1740824/proyecto_INICIO, 1740824/proyecto_FIN, 1740824/proyecto_PROCESO, 1740824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834207 | Proyecto de inversión | 1261472.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261472.45, modificado:1261472.45}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LA HACIENDA - 189846 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 189846 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQU, lon:-92.28068088, lat:15.65223764}} | 2020-10-02 | 2020-12-16 | 1261472.45 | 1261472.45 | 1261472.45 | 1261472.45 | 1261472.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/29, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1261472.45, importe_modificado:1261472.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {1834207/proyecto_PROCESO, 1834207/proyecto_INICIO, 1834207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841916 | Proyecto de inversión | 2625902.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625902.46, modificado:2625902.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CARDENAS PRIMERA ETAPA - 213194 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 213194 | S | 176 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CÁRDENAS OJO DE AGUA, 30135 CÁRDENAS OJO DE AGUA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL TANQUES, CALLE HACIA LA LOCALIDAD LA LUCHA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE DIRIJE DESDE FR, lon:-92.18573093, lat:15.61515036}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 2625902.46 | 2625902.46 | 2625902.46 | 2625902.46 | 2625902.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/32, contratista:DEYSI GÁLVEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2625902.46, importe_modificado:2625902.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841916/proyecto_PROCESO, 1841916/proyecto_FIN, 1841916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725157 | Proyecto de inversión | 2606175.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2606175.96, modificado:2606175.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA LAGUNA EL PROGRESO PRIMERA ETAPA - 10720 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 10720 | S | 139 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA LAGUNA - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LAGUNA, 48915 LA LAGUNA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNIC, lon:-92.22650044, lat:15.56768885}} | 2020-04-22 | 2020-06-30 | 2606175.96 | 2606175.96 | 2606175.96 | 2606175.96 | 2606175.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/01, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2606175.96, importe_modificado:2606175.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725157/proyecto_PROCESO, 1725157/proyecto_INICIO, 1725157/proyecto_FIN, 1725157/proyecto_INICIO, 1725157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842708 | Proyecto de inversión | 1462012.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462012.67, modificado:1462012.67}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO LA HACIENDA PIEDRA LABRADA - 215544 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 215544 | S | 328 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA LABRADA EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD ASI MISMO SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMP, lon:-92.29044515, lat:15.65495264}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | 1462012.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/33, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1462012.67, importe_modificado:1462012.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:458.0}} | {1842708/proyecto_INICIO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_INICIO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_PROCESO, 1842708/proyecto_FIN, 1842708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846468 | Proyecto de inversión | 1180594.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180594.56, modificado:1180594.56}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS LAGOS - 226434 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 226434 | S | 98 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:110, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELLA VISTA - LOS LAGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LOS LAGOS, 30136 LOS LAGOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE BELLA VISTA SE TOMA EL CAMINO AL MUNICIPIO DE BE, lon:-92.18946913, lat:15.55496885}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | 1180594.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/34, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1180594.56, importe_modificado:1180594.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {1846468/proyecto_INICIO, 1846468/proyecto_FIN, 1846468/proyecto_PROCESO, 1846468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756644 | Proyecto de inversión | 1348180.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348180.78, modificado:1348180.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TANQUES CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 83083 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83083 | S | 139 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:84, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO MONTE FLOR, 30135 MONTE FLOR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADA Y CAMINO INNOMINADA, CAMINO INNOMINADA SE ENCUENTRA A 1500 METROS APROXIMADOS DE OJO DE AGUA CAMINO DE HERRADURA 130 APROXIMAD, lon:-92.18837882, lat:15.61141421}} | 2020-07-20 | 2020-10-30 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | 1348180.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/14, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1348180.78, importe_modificado:1348180.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1756644/proyecto_PROCESO, 1756644/proyecto_INICIO, 1756644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743631 | Proyecto de inversión | 1213158.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213158.45, modificado:1213158.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE - 38195 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38195 | S | 95 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO MINERVA, 48947 MINERVA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMINO QUE VA A INDEPENDENCIA DE IGUAL MANERA CAMINO QUE SE DIRIJE A BELLA, lon:-92.26013883, lat:15.55925395}} | 2020-06-22 | 2020-09-09 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | 1213158.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/11, contratista:JUAN RAUDEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1213158.45, importe_modificado:1213158.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {1743631/proyecto_FIN, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO, 1743631/proyecto_INICIO, 1743631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774830 | Proyecto de inversión | 2048775.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048775.93, modificado:2048775.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA NORIA - 131978 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 131978 | S | 97 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1849.13, meta_modificada:1849.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA NORIA, 30133 LA NORIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE UBICA EL DESVIO DE PASO LIMON, A 3.5, lon:-92.27199694, lat:15.66655263}} | 2020-09-07 | 2020-12-15 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | 2048775.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/25, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2048775.93, importe_modificado:2048775.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1849.13}} | {1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_INICIO, 1774830/proyecto_PROCESO, 1774830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722991 | Proyecto de inversión | 1424104.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424104.97, modificado:1424104.97}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA SOLEDAD A SABINALITO. - 3823 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 3823 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD - SABINALITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO EL SABINALITO, 48915 EL SABINALITO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION , lon:-92.23335669, lat:15.56360538}} | 2020-05-11 | 2020-07-17 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | 1424104.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/03, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1424104.97, importe_modificado:1424104.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1722991/proyecto_PROCESO, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_FIN, 1722991/proyecto_INICIO, 1722991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768309 | Proyecto de inversión | 1967175.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967175.85, modificado:1967175.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 114277 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 114277 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2038.1, meta_modificada:2038.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE ORIENTE Y CALLE QUINTA CALLE PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA AVENIDA SUR A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA , lon:-92.21151867, lat:15.66875965}} | 2020-08-24 | 2020-12-07 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | 1967175.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/22, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1967175.85, importe_modificado:1967175.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2038.1}} | {1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_INICIO, 1768309/proyecto_PROCESO, 1768309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774363 | Proyecto de inversión | 1200543.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200543.36, modificado:1200543.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IXCOATL - 131112 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131112 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION PROGRESO - BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA LUCHA SAN MARCOS, 30134 LA LUCHA SAN MARCOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO DE COMALAPA A BELLA VISTA Y TERRAC, lon:-92.23971102, lat:15.58762324}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | 1200543.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/23, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1200543.36, importe_modificado:1200543.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.0}} | {1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_INICIO, 1774363/proyecto_PROCESO, 1774363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780478 | Proyecto de inversión | 677311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677311.84, modificado:677311.84}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO - 139460 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 139460 | S | 144 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:106, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30137 SAN ANTONIO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO DE BELLA VISTA Y TERRACERIA CAMINO A EJIDO INDEPENDENCIA, TERRACERIA SAN ANTONIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA TOMAMOS EL CAMINO QUE CO, lon:-92.28982662, lat:15.56386897}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | 677311.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/27, contratista:ROSARIO DE LEÓN VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:677311.84, importe_modificado:677311.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.5}} | {1780478/proyecto_INICIO, 1780478/proyecto_PROCESO, 1780478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839961 | Proyecto de inversión | 1890440.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890440.18, modificado:1890440.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 052 FRIDA KAHLO - 207220 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 207220 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HACIA FRONTERA COMALAPA EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL ENTRONQUE ALA CARRETERA CHICO, lon:-92.21045652, lat:15.67532435}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | 1890440.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/31, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1890440.18, importe_modificado:1890440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1839961/proyecto_FIN, 1839961/proyecto_INICIO, 1839961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725619 | Proyecto de inversión | 2100443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100443.6, modificado:2100443.6}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 12146 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 12146 | S | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:14, direccion:EJIDO PROGRESO, 48907 EL PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VENTANAS DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HASTA CRUZAR SOBRE KM 5000 DEL, lon:-92.21723294, lat:15.58701324}} | 2020-06-01 | 2020-08-14 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | 2100443.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/04, contratista:CONTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2100443.6, importe_modificado:2100443.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_INICIO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO, 1725619/proyecto_FIN, 1725619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891974 | Acción | 347330.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347330.89, modificado:347330.89}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Bella Vista, Chiapas | 07011-01 | S | 10155 | 10002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N BELLA VISTA CHIAPAS, lon:-92.24484583, lat:15.5829975}} | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 347330.89 | 347330.89 | 347330.89 | 347330.89 | 347330.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99765, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:347330.89, importe_modificado:347330.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891974/proyecto_INICIO, 1891974/proyecto_FIN, 1891974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765206 | Proyecto de inversión | 2035130.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035130.24, modificado:2035130.24}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LA INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 106092 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUICIPAL BELLA VISTA | 106092 | S | 191 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:51, direccion:CALLE CALLE INNOMINADA EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30137 LA INDEPENDENCIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE INNOMINADA Y CALLE CALLE INNOMINADA, SE ECUENTRA DETRAS DE LA COMISARIA EJIDAL Y FRENTE ALA CLINICA FRENTE ALA CANCH, lon:-92.2812828, lat:15.56768443}} | 2020-08-03 | 2020-12-15 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | 2035130.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/17, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2035130.24, importe_modificado:2035130.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {1765206/proyecto_PROCESO, 1765206/proyecto_INICIO, 1765206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767433 | Proyecto de inversión | 2497775.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497775.89, modificado:2497775.89}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BELLA VISTA A LOS POCITOS - 112116 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 112116 | S | 89 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LOS POCITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 BARRIO LOS POCITOS, 30130 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BELLA VISTA LOS POCITOS Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TRAS, lon:-92.25252295, lat:15.57007938}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | 2497775.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/16, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2497775.89, importe_modificado:2497775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_INICIO, 1767433/proyecto_PROCESO, 1767433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853930 | Proyecto de inversión | 917668.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917668.09, modificado:917668.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLA VISTA SEGUNDA ETAPA - 248469 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248469 | S | 785 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.2, meta_modificada:261.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HACIA LOS POCITOS PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLE QUINTA SUR, CALLE SEPTIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE QUINTA Y SEPTIMA, lon:-92.24557564, lat:15.58068315}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 917668.09 | 917668.09 | 917668.09 | 917668.09 | 917668.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99797, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:917668.09, importe_modificado:917668.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.2}} | {1853930/proyecto_FIN, 1853930/proyecto_INICIO, 1853930/proyecto_PROCESO, 1853930/proyecto_FIN, 1853930/proyecto_PROCESO, 1853930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723890 | Proyecto de inversión | 2611663.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611663.24, modificado:2611663.24}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 7088 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 7088 | S | 543 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA - LA RINCONADA BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO BELLA VISTA Y TERRACERIA LA INDEPENDENCIA, , lon:-92.26462856, lat:15.59354305}} | 2020-05-01 | 2020-06-16 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | 2611663.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/02, contratista:DESARROLLOS HIDRAHULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2611663.24, importe_modificado:2611663.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}} | {1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_INICIO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_PROCESO, 1723890/proyecto_FIN, 1723890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725791 | Proyecto de inversión | 1405359.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405359.49, modificado:1405359.49}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LA RINCONADA A EL BOQUERON - 12634 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 12634 | S | 534 | 544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LA RINCONADA - EL BOQUERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined EJIDO LA RINCONADA, 48947 LA RINCONADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO LA RINCONADA AL BOQUERON, lon:-92.26489568, lat:15.59358404}} | 2020-06-01 | 2020-08-07 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | 1405359.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/05, contratista:DESARROLLOS HIDRÁULICOS J Y R, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1405359.49, importe_modificado:1405359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_PROCESO, 1725791/proyecto_FIN, 1725791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301734966 | Proyecto de inversión | 1100174.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100174.66, modificado:1100174.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO - 26371 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 26371 | S | 856 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE INTERIOR SN COLONIA BELLA VISTA, 48835 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICPAL DE IGUAL MANERA A UN COST, lon:-92.2450733, lat:15.58364151}} | 2020-06-16 | 2020-08-31 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | 1100174.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/06, contratista:GUSTAVO IVARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1100174.66, importe_modificado:1100174.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_PROCESO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO, 1734966/proyecto_FIN, 1734966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766007 | Proyecto de inversión | 1335975.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335975.16, modificado:1335975.16}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOS POCITOS Y OBRA EXTERIOR - 108218 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 108218 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS POCITOS, 30135 LOS POCITOS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE IINNOMINADA SE TRASLADA DESDE LA CABECER AMPAL DE FRONTERA COMALAPA HACIA CHICOMUSELO EN LA, lon:-92.18440357, lat:15.6318779}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | 1335975.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/18, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1335975.16, importe_modificado:1335975.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1766007/proyecto_INICIO, 1766007/proyecto_PROCESO, 1766007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839785 | Proyecto de inversión | 745081.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745081.03, modificado:745081.03}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS CHICHARRAS - 206674 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 206674 | S | 660 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.7, meta_modificada:1796.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CALLE CENTRA 1A PTE., 1A Y 2A OTE. EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR Y AVENIDA 2A SUR, CALLE 3A PTE A 9.87 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN EST, lon:-92.21189418, lat:15.67040214}} | 2020-10-02 | 2020-12-23 | 745081.03 | 745081.03 | 745081.03 | 745081.03 | 745081.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99807, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:745081.03, importe_modificado:745081.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.7}} | {1839785/proyecto_INICIO, 1839785/proyecto_FIN, 1839785/proyecto_PROCESO, 1839785/proyecto_FIN, 1839785/proyecto_PROCESO, 1839785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849276 | Proyecto de inversión | 670135.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670135.32, modificado:670135.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 14 DE FEBRERO - 235093 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 235093 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:116, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO NUEVA ESTRELLA, 30134 NUEVA ESTRELLA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO CAMINO INNOMINADO, SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADOS DEL BARRIO CARDENAS OJO DE AGUA RUMBO LA COMUNIDAD LA , lon:-92.18157444, lat:15.61108867}} | 2020-10-02 | 2020-12-24 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | 670135.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/36, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:670135.32, importe_modificado:670135.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1849276/proyecto_PROCESO, 1849276/proyecto_FIN, 1849276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740628 | Proyecto de inversión | 817511.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817511.83, modificado:817511.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ESMERALDA EL RECUERDO - 33474 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 33474 | S | 103 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO KM 2.2 DEL E. C. (FRONTERA COMALAPA- CHICOMUSELO)- - ESMERALDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO ESMERALDA EL RECUERDO, 48893 ESMERALDA EL RECUERDO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , DEL E, lon:-92.18863896, lat:15.64248136}} | 2020-06-17 | 2020-08-28 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | 817511.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/10, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:817511.83, importe_modificado:817511.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_FIN, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO, 1740628/proyecto_PROCESO, 1740628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754675 | Proyecto de inversión | 1210354.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210354.43, modificado:1210354.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL - 71608 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 71608 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:120, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30134 BARRIO GUADALUPE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 11.68 KM DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHICOMUSELO EN ESTE SENTIDO A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL DESVIO DE PASO, lon:-92.22197996, lat:15.67660731}} | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | 1210354.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/13, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1210354.43, importe_modificado:1210354.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {1754675/proyecto_INICIO, 1754675/proyecto_PROCESO, 1754675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764014 | Proyecto de inversión | 1807547.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807547.6, modificado:1807547.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A LA LAGUNA - 102733 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 102733 | S | 118 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined EJIDO LAS NUBES, 30136 LAS NUBES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA , lon:-92.20645215, lat:15.56145031}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1807547.6 | 1807547.6 | 1807547.6 | 1807547.6 | 1807547.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/19, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1807547.6, importe_modificado:1807547.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1764014/proyecto_INICIO, 1764014/proyecto_PROCESO, 1764014/proyecto_FIN, 1764014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769720 | Proyecto de inversión | 1722149.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722149.33, modificado:1722149.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS NUBES A EL PARAISO - 118489 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 118489 | S | 174 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO LAS NUBES - EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 BARRIO EL PARAISO, 30136 EL PARAÍSO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , A 7.1 KM DEL TRAMO DE CARRETERA DE BELLA VISTA EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE LA GRAND, lon:-92.19718687, lat:15.55698108}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | 1722149.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/24, contratista:RCJ INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1722149.33, importe_modificado:1722149.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1769720/proyecto_INICIO, 1769720/proyecto_PROCESO, 1769720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847912 | Proyecto de inversión | 2609957.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609957.83, modificado:2609957.83}} | REHABILITACION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 230602 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 230602 | S | 566 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:BARRIO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA CAPTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE INICIA EN ESTE PUNTO HAST, lon:-92.20660963, lat:15.64354648}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | 2609957.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/35, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2609957.83, importe_modificado:2609957.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_PROCESO, 1847912/proyecto_INICIO, 1847912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854448 | Proyecto de inversión | 3344740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344740.27, modificado:3344740.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO BELLA VISTA - 249865 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 249865 | S | 785 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE PUEBLO BELLA VISTA, 30130 BELLA VISTA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE DÉCIMA PONIENTE NORTE, CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL DE , lon:-92.24942729, lat:15.58578837}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | 3344740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/39, contratista:RCJ INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3344740.27, importe_modificado:3344740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2285.0}} | {1854448/proyecto_INICIO, 1854448/proyecto_FIN, 1854448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769325 | Proyecto de inversión | 1632028.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632028.42, modificado:1632028.42}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VEINTE DE NOVIEMBRE - 117155 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BELLA VISTA | 117155 | S | 108 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE CALLE INNOMNIADA BARRIO ZARAGOZA, 30137 ZARAGOZA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 10 KILOMETROS APROX DONDE ENCUENTRA EL DESVIO HACIA INDEPENDENCIA , lon:-92.30627341, lat:15.5939584}} | 2020-08-17 | 2020-11-30 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | 1632028.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/20, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1632028.42, importe_modificado:1632028.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.0}} | {1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_INICIO, 1769325/proyecto_PROCESO, 1769325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774350 | Proyecto de inversión | 528036.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528036.05, modificado:528036.05}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA LAS TABLAS - 131095 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 131095 | S | 101 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO BELLA VISTA - LAS TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined BARRIO LAS TABLAS, 30137 LAS TABLAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO HACIA EJIDO INDEPENDENCIA Y , A 50 MINUTOS APROXIMADAMENTE , lon:-92.29854072, lat:15.56720432}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | 528036.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/21, contratista:PEMOJAP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:528036.05, importe_modificado:528036.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_PROCESO, 1774350/proyecto_INICIO, 1774350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890144 | Acción | 2082000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082000.0, modificado:2082000.0}} | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA-ADMINISTRATIVA | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 250109 | S | 10155 | 10002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO BELLA VISTA, CHIS. CP. 30130, lon:-92.24484583, lat:15.5829975}} | 2020-01-06 | 2020-12-31 | 2082000 | 2082000 | 2082000 | 2082000 | 2082000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99758, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:2082000.0, importe_modificado:2082000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890144/proyecto_INICIO, 1890144/proyecto_PROCESO, 1890144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737712 | Proyecto de inversión | 652890.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652890.66, modificado:652890.66}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA EL CABALLETE A LA DELICIA - 30028 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 30028 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO EL CABALLETE - LA DELICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA DELICIA, 48893 LA DELICIA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 17.40 KM LA CARRETERA ESTATAL DESDE EL E, lon:-92.24506988, lat:15.6081562}} | 2020-06-16 | 2020-07-17 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | 652890.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/08, contratista:JOSE ARMANDO DIAZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:652890.66, importe_modificado:652890.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_FIN, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_INICIO, 1737712/proyecto_PROCESO, 1737712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743621 | Proyecto de inversión | 3551910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3551910.02, modificado:3551910.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO LAS FLORES - 38170 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 38170 | S | 212 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LAS FLORES - EL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LAS FLORES, 48893 LAS FLORES, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.20188116, lat:15.62955888}} | 2020-06-17 | 2020-10-30 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | 3551910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/09, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SAN PEDRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3551910.02, importe_modificado:3551910.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}} | {1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_INICIO, 1743621/proyecto_PROCESO, 1743621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837232 | Proyecto de inversión | 1191096.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191096.68, modificado:1191096.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA FUENTE A LAS MARIAS - 199316 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 199316 | S | 120 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO LA FUENTE - LAS MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 60 BARRIO LA FUENTE, 30135 LA FUENTE, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONDUCIÉNDOSE DEL CAMINO LA FUENTE A 20 DE NOVIEMBRE A CIEN, lon:-92.21034023, lat:15.58396069}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | 1191096.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/30, contratista:CESAR MORALES JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1191096.68, importe_modificado:1191096.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_PROCESO, 1837232/proyecto_FIN, 1837232/proyecto_INICIO, 1837232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846531 | Proyecto de inversión | 952985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952985.33, modificado:952985.33}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EMILIANO ZAPATA - 226653 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 226653 | S | 687 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2452.0, meta_modificada:2452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL NORTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AVENIDA NORTE ORIENTE Y AVENIDA 3 AVENIDA SUR ORIENTE, CALLE 4 CALLE PONIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZARA DENTRO DE LA LOCA, lon:-92.2380566, lat:15.67111109}} | 2020-10-02 | 2020-12-24 | 952985.33 | 952985.33 | 952985.33 | 952985.33 | 952985.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99771, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:952985.33, importe_modificado:952985.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2452.0}} | {1846531/proyecto_INICIO, 1846531/proyecto_PROCESO, 1846531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708248 | Proyecto de inversión | 2292862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292862.07, modificado:2292862.07}} | 2041068.-Camino: Bellavista - E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo), tramo: km. 0+000 - km. 32+600 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 32+600 (t.a) | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B090 | N | 0 | 0 | 22124 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Bella Vista, Chis., México, lon:-92.2495011, lat:15.5843705}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2292862.07 | 2292862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041068-085, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2254000.0, importe_modificado:2254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764370 | Proyecto de inversión | 3082405.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082405.34, modificado:3082405.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SAN JUAN - 103681 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA | 103681 | S | 202 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JUAN PROGRESO, 30135 SAN JUAN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLEJON INNOMINADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SALON DE ACTOS Y A 200 MTS. DE LA ESCUELA, lon:-92.1522388, lat:15.61691876}} | 2020-08-03 | 2020-11-30 | 3082405.34 | 3082405.34 | 3082405.34 | 3082405.34 | 3082405.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/15, contratista:FRANCISCO JAVIER GARCÍA DÍAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:3082405.34, importe_modificado:3082405.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.0}} | {1764370/proyecto_INICIO, 1764370/proyecto_PROCESO, 1764370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774999 | Proyecto de inversión | 1052374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.9, modificado:1052374.9}} | REHABILITACION DE UN KM DE CAMINO RURAL TRAMO LOS POCITOS A LOS RAMIREZ - 132399 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 132399 | S | 98 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO LOS POCITOS - LOS RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO LOS RAMIREZ, 30137 LOS RAMÍREZ, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE LLEGA ALA CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA EN EL ACCESO PRINCIPAL A , lon:-92.26479915, lat:15.56888209}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | 1052374.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/26, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1052374.9, importe_modificado:1052374.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1774999/proyecto_INICIO, 1774999/proyecto_PROCESO, 1774999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853693 | Proyecto de inversión | 1505661.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505661.71, modificado:1505661.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 247639 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA CHIAPAS | 247639 | S | 314 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO BARRIO UNION PROGRESO, 30136 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EN EL KM 30 DEL TRAMO DE CARRETERA FRONTERA COMALAPA A BELLA VISTA A MANO DERECHA A 100 MTS ANTES DE LA ESCULEA PRIM, lon:-92.23094497, lat:15.58421153}} | 2020-10-02 | 2020-12-28 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | 1505661.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/FISM/2020/37, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BELLA VISTA, monto:1505661.71, importe_modificado:1505661.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}} | {1853693/proyecto_PROCESO, 1853693/proyecto_FIN, 1853693/proyecto_INICIO, 1853693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838066 | Proyecto de inversión | 1708878.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708878.39, modificado:1708878.39}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) - 201801 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 201801 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.5, meta_modificada:478.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LAS INMEDIACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-93.26604256, lat:16.79634815}} | 2020-05-19 | 2020-07-15 | 1708878.39 | 1708878.39 | 1708878.39 | 1708878.39 | 1708878.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-012/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1708878.39, importe_modificado:1708878.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.5}} | {1838066/proyecto_INICIO, 1838066/proyecto_FIN, 1838066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843874 | Proyecto de inversión | 4914031.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914031.57, modificado:4914031.57}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL KM 0+000 AL 1+000 DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA (PRIMERA ETAPA) - 219059 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 219059 | S | 9000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR EL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS Y E, lon:-93.28515107, lat:16.81132886}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 4914031.56 | 4914031.56 | 4914031.56 | 4914031.56 | 4914031.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-004/2020, contratista:CALYCANTO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4914031.56, importe_modificado:4914031.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1843874/proyecto_INICIO, 1843874/proyecto_FIN, 1843874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780222 | Proyecto de inversión | 6177743.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6177743.25, modificado:6177743.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO - 139147 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 139147 | S | 14128 | 14000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5A ORIENTE SUR , 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA 5A ORIENTE SUR Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE 5A ORIENTE SUR DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 1.20 KM DE, lon:-93.26896999, lat:16.77483707}} | 2020-03-16 | 2020-06-15 | 6177743.25 | 6177743.25 | 6177743.25 | 6177743.25 | 6177743.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AB/DOP/IR/FISM-001/2020, contratista:GRUPO SHITAKE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO BERRIOZABAL, monto:6177743.25, importe_modificado:6177743.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780222/proyecto_INICIO, 1780222/proyecto_FIN, 1780222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825289 | Proyecto de inversión | 1009209.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009209.76, modificado:1009209.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A PONINETE, ENTRE LA 6A Y 8A NORTE, EN EL BARRIO PENJAMO. - 161031 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 161031 | S | 13128 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.32, meta_modificada:720.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE NORTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 8A NORTE PONIENTE, SE PUEDE LLEGAR DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL MERCADO DE LAS FLORES POR LA CALLE 6A PONI, lon:-93.27666144, lat:16.80620131}} | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 1009209.76 | 1009209.76 | 1009209.76 | 1009209.76 | 1009209.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-005/2020, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1009209.76, importe_modificado:1009209.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.32}} | {1825289/proyecto_INICIO, 1825289/proyecto_FIN, 1825289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845613 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL KM 1+840 AL 2+000 DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 224194 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 224194 | S | 1272 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.0, meta_modificada:1194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:546, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 840 , 29130 EL PALO VERDE, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN , lon:-93.29721797, lat:16.81351556}} | 2020-10-22 | 2020-11-20 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-019/2020, contratista:JORGE ENRIQUE CASTAÑON GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.0}} | {1845613/proyecto_PROCESO, 1845613/proyecto_FIN, 1845613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845626 | Proyecto de inversión | 4710363.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710363.57, modificado:4710363.57}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL KM 1+000 AL 2+000 DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA (SEGUNDA ETAPA) - 224239 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 224239 | S | 1272 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7444.0, meta_modificada:7444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:546, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 , 29130 EL PALO VERDE, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS A 1.9 KILOMETROS EN DIRECCIO, lon:-93.29567682, lat:16.81294092}} | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 4710363.57 | 4710363.57 | 4710363.57 | 4710363.57 | 4710363.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-005/2020, contratista:JORGE ENRIQUE CASTAÑON GONZALE, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4710363.57, importe_modificado:4710363.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7444.0}} | {1845626/proyecto_FIN, 1845626/proyecto_PROCESO, 1845626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837993 | Proyecto de inversión | 675865 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675865.0, modificado:675865.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD NUEVO CHACACAL-LAS MARAVILLAS - 201566 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 201566 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17360.0, meta_modificada:17360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:486, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - LOCALIDAD NUEVO CHACACAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 , 29130 NUEVO CHACACAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO ENTRE LA LOCALIDAD DE LAS MARAV, lon:-93.31379627, lat:16.97386486}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 675865 | 675865 | 675865 | 675865 | 675865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM013/2020, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:675865.0, importe_modificado:675865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17360.0}} | {1837993/proyecto_INICIO, 1837993/proyecto_FIN, 1837993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838650 | Proyecto de inversión | 904016.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904016.07, modificado:904016.07}} | HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO RURAL EL DIVISADERO - 203585 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 203585 | S | 900 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:425, direccion:CAMINO TRAMO OCUILAPA - EL DIVISADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 000 , 29130 EL DIVISADERO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL TRAMO OCUILAPA EL DIVISADERO, lon:-93.38440731, lat:16.90029974}} | 2020-11-02 | 2020-12-16 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | 904016.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-018/2020, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMISTROS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:904016.07, importe_modificado:904016.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {1838650/proyecto_PROCESO, 1838650/proyecto_FIN, 1838650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852819 | Proyecto de inversión | 720419.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720419.68, modificado:720419.68}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 11A SUR ENTRE 2A Y 3A ORIENTE ORIENTE BARRIO JUAN SABINES - 245004 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 245004 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.2, meta_modificada:659.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR ORIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A ORIENTE SUR Y CALLE 3A ORIENTE SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR ORIENTE EN EL BARRIO JUAN SABINES DE ESTA CABECERA, lon:-93.27131902, lat:16.78968964}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | 720419.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-023/2020, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:720419.68, importe_modificado:720419.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.2}} | {1852819/proyecto_PROCESO, 1852819/proyecto_INICIO, 1852819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853834 | Proyecto de inversión | 4258827.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258827.19, modificado:4258827.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A SUR ENTRE 5A Y 8A OTE BARRIO LINDA VISTA - 248173 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 248173 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2445.51, meta_modificada:2445.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 6A SUR Y 6A ORIENTE EN EL BARRIO LINDA VISTA EN LA ESQUINA DE LA, lon:-93.2674892, lat:16.79355283}} | 2020-06-02 | 2020-08-31 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | 4258827.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-006/2020, contratista:ALBERTO CRUZ COUTIÑO CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4258827.19, importe_modificado:4258827.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2445.51}} | {1853834/proyecto_INICIO, 1853834/proyecto_FIN, 1853834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753591 | Proyecto de inversión | 3261608.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261608.22, modificado:3261608.22}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACIÓN SAN JOSE - 68450 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68450 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE PTE BARRIO SAN JOSÉ, 29133 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE NORTE Y CALLE 10A PONIENTE NORTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE CENTRAL PONIENTE NORTE HASTA LLEGAR A LA 18 NORTE, lon:-93.27524816, lat:16.81629858}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | 3261608.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-003/2020, contratista:VELCAP INGENIERIAS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3261608.22, importe_modificado:3261608.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}} | {1753591/proyecto_INICIO, 1753591/proyecto_FIN, 1753591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838236 | Proyecto de inversión | 83578 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83578.0, modificado:83578.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BERLIN CON EQUIPO DE DESINFECCION CON LUZ ULTRAVIOLETA - 202324 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 202324 | S | 212 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:, 29130 BERLÍN, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BERLIN A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADO EN EL TANQUE ELEVADO DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-93.35074253, lat:16.82390663}} | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 83578 | 83578 | 83578 | 83578 | 83578 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98624, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:83578.0, importe_modificado:83578.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838236/proyecto_INICIO, 1838236/proyecto_FIN, 1838236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842469 | Proyecto de inversión | 1964000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964000.0, modificado:1964000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 18.10X30M, DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21 DE AGOSTO CON CLAVE 07DPR3024U - 214776 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 214776 | S | 664 | 665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:, 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21 DE AGOSTO CON CLAVE 07DPR3024U, lon:-93.3240956, lat:16.96221562}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-009/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1964000.0, importe_modificado:1964000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.0}} | {1842469/proyecto_INICIO, 1842469/proyecto_FIN, 1842469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845604 | Proyecto de inversión | 1093633.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093633.62, modificado:1093633.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COLONIA LAS MARAVILLAS - 224153 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 224153 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5030.0, meta_modificada:5030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 420 , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LAS MARAVIILAS A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.31583591, lat:16.95636953}} | 2020-09-15 | 2020-11-13 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | 1093633.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CUAUHTEMOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1093633.62, importe_modificado:1093633.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5030.0}} | {1845604/proyecto_INICIO, 1845604/proyecto_FIN, 1845604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845607 | Proyecto de inversión | 990543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990543.77, modificado:990543.77}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - PROVIDENCIA (PRIMERA ETAPA) - 224173 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 224173 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.0, meta_modificada:807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL MERCADO DE LAS FLORES A 800 METROS RUMBO A LA LOCAL, lon:-93.28679215, lat:16.81195829}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | 990543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-017/2020, contratista:ARRENDADORA SOLIS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:990543.77, importe_modificado:990543.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.0}} | {1845607/proyecto_INICIO, 1845607/proyecto_FIN, 1845607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728206 | Proyecto de inversión | 3864049.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864049.88, modificado:3864049.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2A NORTE ENTRE 3A ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA - 19543 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 19543 | S | 4500 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3935.0, meta_modificada:3935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE ORIENTE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y CARRETERA PANAMERICANA, CERCA DE LA ESC PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, lon:-93.26745968, lat:16.80057358}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | 3864049.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001/2020, contratista:C. DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3864049.88, importe_modificado:3864049.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3935.0}} | {1728206/proyecto_INICIO, 1728206/proyecto_FIN, 1728206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838075 | Proyecto de inversión | 1991465.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991465.94, modificado:1991465.94}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL-COLONIA LAS MARAVILLAS) KILOMETRO 12.40 - 201836 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 201836 | S | 5500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.4, meta_modificada:2053.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO DE LA CAMPANA, lon:-93.31586958, lat:16.95655617}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1991465.94 | 1991465.94 | 1991465.94 | 1991465.94 | 1991465.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-002/2020, contratista:EFRAIN DE JESUS GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1991465.94, importe_modificado:1991465.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.4}} | {1838075/proyecto_PROCESO, 1838075/proyecto_FIN, 1838075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838627 | Proyecto de inversión | 1113752.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113752.18, modificado:1113752.18}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA- EL CARACOL - 203526 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 203526 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA - EL CARACOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined , 29130 EL CARACOL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA Y EL CARACO, lon:-93.33250329, lat:16.89270297}} | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 1113752.18 | 1113752.18 | 1113752.18 | 1113752.18 | 1113752.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-014/2020, contratista:ORDOÑES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1113752.18, importe_modificado:1113752.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1838627/proyecto_INICIO, 1838627/proyecto_PROCESO, 1838627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851165 | Proyecto de inversión | 151200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151200.0, modificado:151200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS. - 240485 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240485 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EL NUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined , 29130 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 6.5 KILOMETROS DE LA COMUNID, lon:-93.31853018, lat:17.00383698}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98625, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:151200.0, importe_modificado:151200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1851165/proyecto_INICIO, 1851165/proyecto_FIN, 1851165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853315 | Proyecto de inversión | 895927.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895927.32, modificado:895927.32}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (13 SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE) BARRIO JUAN SABINES - 246393 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246393 | S | 19562 | 19515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 SUR PONIENTE BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A PONIENTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO, lon:-93.27418312, lat:16.78828492}} | 2020-11-15 | 2020-12-30 | 895927.32 | 895927.32 | 895927.32 | 895927.32 | 895927.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-022/2020, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:895927.32, importe_modificado:895927.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {1853315/proyecto_INICIO, 1853315/proyecto_FIN, 1853315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753571 | Proyecto de inversión | 4225541.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4225541.4, modificado:4225541.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA 2A AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN. - 68383 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68383 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, A ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR CARRETERA PANAMERICANA Y 2A NORTE PONIENTE HASTA LLEGAR A CALLE CE, lon:-93.27144278, lat:16.8012686}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | 4225541.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-002/2020, contratista:C. JAIME MACIAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:4225541.4, importe_modificado:4225541.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {1753571/proyecto_INICIO, 1753571/proyecto_FIN, 1753571/proyecto_PROCESO, 1753571/proyecto_FIN, 1753571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842473 | Proyecto de inversión | 931651.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931651.2, modificado:931651.2}} | MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO LINDA VISTA - 214787 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 214787 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A SUR ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-93.26640559, lat:16.79416397}} | 2020-08-01 | 2020-08-28 | 931651.2 | 931651.2 | 931651.2 | 931651.2 | 931651.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:931651.2, importe_modificado:931651.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1842473/proyecto_PROCESO, 1842473/proyecto_FIN, 1842473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851174 | Proyecto de inversión | 129600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129600.0, modificado:129600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD EL NUEVO TRIUNFO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. - 240500 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240500 | S | 43 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EL NUEVO TRIUNFO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined , 29130 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD I, lon:-93.31855986, lat:17.00393931}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98628, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:129600.0, importe_modificado:129600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {1851174/proyecto_INICIO, 1851174/proyecto_FIN, 1851174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876450 | Acción | 939080.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939080.38, modificado:939080.38}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL - 108581 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 108581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 939080.38 | 939080.38 | 939080.38 | 939080.38 | 939080.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:939080.38, importe_modificado:939080.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876450/proyecto_INICIO, 1876450/proyecto_FIN, 1876450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753837 | Proyecto de inversión | 1779360.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779360.37, modificado:1779360.37}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 9A SUR PONIENTE (TRAMO ENTRE 7A Y 9A PONIENTE) - 69078 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 69078 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1552.0, meta_modificada:1552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 9A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL Y 9A AV SUR PONINTE HASTA LLEGAR A LA 7A PONIE, lon:-93.2800845, lat:16.79250968}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | 1779360.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1779360.37, importe_modificado:1779360.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1552.0}} | {1753837/proyecto_FIN, 1753837/proyecto_PROCESO, 1753837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829072 | Proyecto de inversión | 2051165.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051165.79, modificado:2051165.79}} | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL-LOCALIDAD LAS MARAVILLAS)KM11.8 - 171615 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL | 171615 | S | 5500 | 5500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 CIUDAD , 29130 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESPUES DE LA COLONIA EFRAIN A GUTIERREZ, lon:-93.32054557, lat:16.95792214}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 2051165.79 | 2051165.79 | 2051165.79 | 2051165.79 | 2051165.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-001/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2051165.79, importe_modificado:2051165.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}} | {1829072/proyecto_FIN, 1829072/proyecto_PROCESO, 1829072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876451 | Acción | 313026.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313026.8, modificado:313026.8}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - 108602 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 108602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 313026.8 | 313026.8 | 313026.8 | 313026.8 | 313026.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:313026.8, importe_modificado:313026.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876451/proyecto_INICIO, 1876451/proyecto_FIN, 1876451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301782836 | Proyecto de inversión | 3159724 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159724.0, modificado:3159724.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 141511 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 141511 | S | 20035 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A ORIENTE SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, CALLE 8A ORIENTE SUR LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LINDA VISTA ES AHI DONDE SE UBICA LA UNI, lon:-93.26723707, lat:16.79515}} | 2020-04-30 | 2020-07-15 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | 3159724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001C/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3159724.0, importe_modificado:3159724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1782836/proyecto_INICIO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO, 1782836/proyecto_FIN, 1782836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838024 | Proyecto de inversión | 88740.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88740.37, modificado:88740.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRISCAR (ADQUISICION DE CONTENEDOR) - 201649 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y ASOCIACION CIVIL CANTARO AZUL | 201649 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:538, direccion:, 29130 CRISCAR, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 1 KM DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO, lon:-93.33206961, lat:16.87382167}} | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 88740.37 | 88740.37 | 88740.37 | 88740.37 | 88740.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98626, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:88740.37, importe_modificado:88740.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1838024/proyecto_PROCESO, 1838024/proyecto_INICIO, 1838024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850537 | Proyecto de inversión | 102319.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102319.05, modificado:102319.05}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA. EMILIANO ZAPATA - 238834 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 238834 | S | 196 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO EMILIANO ZAPATA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A SUR Y AVENIDA 8A SUR, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-93.27332526, lat:16.79276535}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 102319.05 | 102319.05 | 102319.05 | 102319.05 | 102319.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-02/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION PROSAF S. A. de C. V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:102319.05, importe_modificado:102319.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {1850537/proyecto_INICIO, 1850537/proyecto_FIN, 1850537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753615 | Proyecto de inversión | 932261.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932261.82, modificado:932261.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 9A AV. SUR, ENTRE 4A Y 5A PONIENTE. - 68509 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 68509 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE SUR Y CALLE 5A PONIENTE SUR, SE PUEDE LLEGAR DEL PARQUE CENTRAL HACIA LA 9A SUR PTE ENTRE 4A Y 5A PTE, BARRIO G, lon:-93.27742201, lat:16.79217466}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | 932261.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-006/2020, contratista:LATOZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:932261.82, importe_modificado:932261.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1753615/proyecto_INICIO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO, 1753615/proyecto_FIN, 1753615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753917 | Proyecto de inversión | 873534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873534.96, modificado:873534.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 9A SUR ENTRE 5A Y 6A PONIENTE - 69291 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 69291 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE SUR Y CALLE 6A PONIENTE SUR, SE PUEDE ACCEDER POR CARRETERA INTERNACIONAL ALTURA 9A SUR PONIENTE HASTA LLEGAR A, lon:-93.27833664, lat:16.79228508}} | 2020-05-15 | 2020-07-15 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | 873534.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-010/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:873534.96, importe_modificado:873534.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_INICIO, 1753917/proyecto_FIN, 1753917/proyecto_PROCESO, 1753917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825208 | Proyecto de inversión | 1836000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836000.0, modificado:1836000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (14X28 MTS) DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. EFRAÍN ARANDA OSORIO, CON CLAVE 07EPR0239Z, EN LOCALIDAD: SAN ANTONIO BOMBANO, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS. - 160789 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 160789 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:93, direccion:BARRIO SAN ANTONIO BOMBANO, 00000 SAN ANTONIO BOMBANO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA MPIO BERRIOZABAL Y CARRETERA A TUXTLA GUTIERREZ, LOC. BOMBANO MPIO DE BERRIOZABAL CHIAPAS EN LA ESC. PRIMARIA LIC. EFRAIN ARANDA OSORIO, lon:-93.30639102, lat:16.75428923}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | 1836000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-007/2020, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1836000.0, importe_modificado:1836000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {1825208/proyecto_INICIO, 1825208/proyecto_FIN, 1825208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850734 | Proyecto de inversión | 1949279.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949279.53, modificado:1949279.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 239356 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 239356 | S | 681 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO , 29130 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , ESTE PROYECTO ESTA UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-93.34334016, lat:16.97623853}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1949279.53 | 1949279.53 | 1949279.53 | 1949279.53 | 1949279.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-20/2020, contratista:DISEÑO Y CONTRUCCIONES SUCOTT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BERRIOZABAL, monto:1949279.53, importe_modificado:1949279.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1850734/proyecto_INICIO, 1850734/proyecto_FIN, 1850734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851160 | Proyecto de inversión | 114881.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114881.49, modificado:114881.49}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KV, TRANSFORMACION A 13.2 KVA/220 VOLTS - 240473 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 240473 | S | 196 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN MIGUEL SOBRE SU CALLE CENTRAL PASANDO EL PUENTE A 80 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-93.25937585, lat:16.8043217}} | 2020-07-02 | 2020-07-16 | 114881.49 | 114881.49 | 114881.49 | 114881.49 | 114881.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-01/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:114881.49, importe_modificado:114881.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851160/proyecto_PROCESO, 1851160/proyecto_INICIO, 1851160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851180 | Proyecto de inversión | 218400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218400.0, modificado:218400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD UNION HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS. - 240513 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240513 | S | 72 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - UNION HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 , 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA HACIA LA LOCALIDAD DE UNION, lon:-93.39736736, lat:16.97355029}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | 218400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98623, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:218400.0, importe_modificado:218400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1851180/proyecto_INICIO, 1851180/proyecto_FIN, 1851180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853392 | Proyecto de inversión | 104958 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104958.0, modificado:104958.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION 3F-3H EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL VELASCO SILES - 246691 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246691 | S | 1450 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE PONIENTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AFUERA DE LA ESCUELA MANUEL VELASCO SILES, lon:-93.27886986, lat:16.80631021}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 104958 | 104958 | 104958 | 104958 | 104958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-07/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:104958.0, importe_modificado:104958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1853392/proyecto_INICIO, 1853392/proyecto_FIN, 1853392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824445 | Proyecto de inversión | 2633495.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633495.6, modificado:2633495.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESOS PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 158748 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | 158748 | S | 1300 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4542.0, meta_modificada:4542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO BERRIOZABAL CENTRO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE PROLONGACION CAMINO EFRAIN GUTIERRES Y AVENIDA 3A PONIENTE NORTE, CALLE CALLE CENTRAL NORTE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESOS PRINC, lon:-93.27322439, lat:16.79900887}} | 2020-03-30 | 2020-04-30 | 2633495.6 | 2633495.6 | 2633495.6 | 2633495.6 | 2633495.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-004/2020, contratista:C. SOFIA NEREYDA ZUÑIGA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:2633495.6, importe_modificado:2633495.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4542.0}} | {1824445/proyecto_INICIO, 1824445/proyecto_FIN, 1824445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850675 | Proyecto de inversión | 131866.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131866.06, modificado:131866.06}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 15A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA PANAMERICANA, BARRIO JUAN SABINES - 239186 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 239186 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.4, meta_modificada:105.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO AL PANTEON BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA PANAMERICANA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE ACCESA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-93.27413228, lat:16.7856248}} | 2020-10-02 | 2020-11-02 | 131866.06 | 131866.06 | 131866.06 | 131866.06 | 131866.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-016/2020, contratista:MOISES GARCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:131866.06, importe_modificado:131866.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.4}} | {1850675/proyecto_INICIO, 1850675/proyecto_PROCESO, 1850675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853669 | Proyecto de inversión | 109804.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109804.81, modificado:109804.81}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, EN EL BARRIO SANTA CECILIA - 247562 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 247562 | S | 224 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A NORTE ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE NORTE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA 7A NORTE ORIENTE CON 3A ORIENTE NORTE, lon:-93.2685881, lat:16.80514076}} | 2020-09-28 | 2020-10-12 | 109804.81 | 109804.81 | 109804.81 | 109804.81 | 109804.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-05/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:109804.81, importe_modificado:109804.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853669/proyecto_INICIO, 1853669/proyecto_FIN, 1853669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722416 | Proyecto de inversión | 3156500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156500.0, modificado:3156500.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 1073 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 1073 | S | 20035 | 20000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN SEBASTIÁN, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL, lon:-93.27235747, lat:16.79902697}} | 2020-05-14 | 2020-07-20 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | 3156500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001B/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:3156500.0, importe_modificado:3156500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1722416/proyecto_INICIO, 1722416/proyecto_FIN, 1722416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838086 | Acción | 1878160.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878160.77, modificado:1878160.77}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 201872 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 201872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}} | 2020-02-01 | 2020-11-20 | 1878160.77 | 1878160.77 | 1878160.77 | 1878160.77 | 1878160.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1878160.77, importe_modificado:1878160.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838086/proyecto_INICIO, 1838086/proyecto_FIN, 1838086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838666 | Proyecto de inversión | 1886494.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886494.24, modificado:1886494.24}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A ORIENTE ENTRE 2A SUR Y CARRETERA PANAMERICANA - 203629 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 203629 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.7, meta_modificada:1665.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL POR EL OXXO DE LA ENTRADA AL , lon:-93.26704193, lat:16.79708232}} | 2020-05-25 | 2020-08-15 | 1886494.24 | 1886494.24 | 1886494.24 | 1886494.24 | 1886494.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-BANOBRAS-003/2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1886494.24, importe_modificado:1886494.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.7}} | {1838666/proyecto_PROCESO, 1838666/proyecto_INICIO, 1838666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844217 | Proyecto de inversión | 817853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817853.48, modificado:817853.48}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL KM 0+853 AL 1+000 DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA - 220004 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 220004 | S | 9000 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 853 , 29130 DAVID GUTIÉRREZ RÍOS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL HOSPUTAL COMUNITARIO 12 CAMAS A 900 METROS , lon:-93.28855244, lat:16.81361603}} | 2020-11-15 | 2020-12-15 | 817853.48 | 817853.48 | 817853.48 | 817853.48 | 817853.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-021 /2020, contratista:CALYCANTO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:817853.48, importe_modificado:817853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.0}} | {1844217/proyecto_INICIO, 1844217/proyecto_FIN, 1844217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853255 | Proyecto de inversión | 113988 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113988.0, modificado:113988.0}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE (ALCANTARILLA) TRAMO RANCHERIA EL CARACOL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ KM 3+750 - 246165 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246165 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL CARACOL - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 750 , 29130 EL CAIRO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO EL CARACOL A LA COLINIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EN, lon:-93.34219898, lat:16.90877181}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 113988 | 113988 | 113988 | 113988 | 113988 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-06/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:113988.0, importe_modificado:113988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {1853255/proyecto_INICIO, 1853255/proyecto_FIN, 1853255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723694 | Proyecto de inversión | 1296203.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296203.96, modificado:1296203.96}} | MEJORAMIENTO DEL PARQUE MIRAVALLE (13A. NORTE Y 13A. PONIENTE) - 6363 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS | 6363 | S | 20711 | 18366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 NORTE PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 03430 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 13 PONIENTE NORTE Y , ESTA OBRA SE PUEDE LLEGAR TOMANDO EL CAMINO A EFRAIN A. GUTIERREZ DOBLANDO A LA IZQUIERDA SOBRE LA 13 NORTE, lon:-93.27988934, lat:16.81193014}} | 2020-04-30 | 2020-07-15 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | 1296203.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-001A/2020, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:1296203.96, importe_modificado:1296203.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1723694/proyecto_INICIO, 1723694/proyecto_PROCESO, 1723694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838060 | Proyecto de inversión | 115362.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115362.45, modificado:115362.45}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PARAISO (ADQUISICION DE CONTENEDOR) - 201778 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL Y CANTARO AZUL AC | 201778 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:648, direccion:, 29130 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS 165334.54N 932253.94O, lon:-93.38143056, lat:16.89287137}} | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 115362.45 | 115362.45 | 115362.45 | 115362.45 | 115362.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98622, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:115362.45, importe_modificado:115362.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1838060/proyecto_PROCESO, 1838060/proyecto_INICIO, 1838060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851150 | Proyecto de inversión | 111460.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111460.27, modificado:111460.27}} | INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25KV, EN EL BARRIO JUAN SABINES - 240455 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 240455 | S | 224 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR ORIENTE Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 3A ORIENTE ENTRE 8A Y 9A SUR A UN COSTADO DE LA , lon:-93.27054609, lat:16.79167477}} | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 111460.27 | 111460.27 | 111460.27 | 111460.27 | 111460.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-03/2020, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:111460.27, importe_modificado:111460.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851150/proyecto_INICIO, 1851150/proyecto_FIN, 1851150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851182 | Proyecto de inversión | 187200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187200.0, modificado:187200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL, CHIAPAS. - 240518 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | 240518 | S | 72 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - UNION HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 , 29130 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA APROXIMADAME, lon:-93.39735614, lat:16.97358627}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | 187200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98627, contratista:, convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:187200.0, importe_modificado:187200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {1851182/proyecto_PROCESO, 1851182/proyecto_INICIO, 1851182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853426 | Proyecto de inversión | 249266.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249266.02, modificado:249266.02}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION 2F-3H LA CARIDAD - 246836 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 246836 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:253, direccion:, 29130 LA CARIDAD, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SINAI Y AVENIDA SIN NOMBRE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA MUY CERCA DEL LA BARDA DEL FRACCIONAMIENTO GRAND PEDREGAL, lon:-93.23673832, lat:16.80094987}} | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 249266.02 | 249266.02 | 249266.02 | 249266.02 | 249266.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:BERRIOZABAL CHIAPAS, monto:249266.02, importe_modificado:249266.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1853426/proyecto_FIN, 1853426/proyecto_PROCESO, 1853426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837967 | Proyecto de inversión | 234679.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234679.02, modificado:234679.02}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETA CON ADOCRETO DE LA CALLE 4A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR BARRIO EL MIRADOR - 201500 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 201500 | S | 21218 | 18817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.79, meta_modificada:202.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE SUR BARRIO EL MIRADOR, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1A SUR PONIENTE, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA 4A PONIENTE, lon:-93.27585717, lat:16.79946519}} | 2020-04-15 | 2020-05-14 | 234679.02 | 234679.02 | 234679.02 | 234679.02 | 234679.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/AB/DOP/FISM-011/2020, contratista:INGENIEROS CIVILES DE TUXTLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:234679.02, importe_modificado:234679.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.79}} | {1837967/proyecto_INICIO, 1837967/proyecto_FIN, 1837967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850646 | Proyecto de inversión | 83997.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83997.15, modificado:83997.15}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO AMPLIACION SAN JOSE - 239116 | 7 | Chiapas | 12 | Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | 239116 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 17 NORTE PONIENTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON UBICADO EN LA 17 NORTE PONIENTE ESQUINA CON 5A PONIENTE NORTE EN EL BARRIO SA, lon:-93.27453134, lat:16.81458641}} | 2020-10-02 | 2020-10-16 | 83997.15 | 83997.15 | 83997.15 | 83997.15 | 83997.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MB/DOPM/ORDEN/FISM-04/2020, contratista:CARMEN VAZQUEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, monto:83997.15, importe_modificado:83997.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1850646/proyecto_INICIO, 1850646/proyecto_FIN, 1850646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501942383 | Proyecto de inversión | 20299302.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.029930253E7, modificado:2.029930253E7}} | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para Beneficiar a las Localidades San Vicente, La Cañada, Venustiano Carranza y El Copal, Municipio de Bochil, Chiapas | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 062131H03601C01B016 | S | 2020 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:29774 La Cañada, Chis., México, lon:-92.9235399, lat:16.9607293}} | 2020-11-18 | 2021-04-30 | 20299302.53 | 6198834.55 | 6198834.55 | 6198834.55 | 6198834.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2030002-247, contratista:C. ARMANDO SERAFIN ORTEGA GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.979504895E7, importe_modificado:1.979504895E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}} | {1942383/proyecto_INICIO, 1942383/proyecto_PROCESO, 1942383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770641 | Proyecto de inversión | 55500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55500.0, modificado:55500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA CRUZ NIHO, B.JUQUILITA) - 121126 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121126 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.94955284, lat:17.0220035}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-049/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:55500.0, importe_modificado:55500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770641/proyecto_PROCESO, 1770641/proyecto_FIN, 1770641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840171 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL COPAL, BOCHIL, CHIAPAS. - 207866 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207866 | S | 568 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:COLONIA EL COPAL, 29774 EL COPAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-92.92739761, lat:16.96672651}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/045/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.0}} | {1840171/proyecto_PROCESO, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN, 1840171/proyecto_INICIO, 1840171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815861 | Proyecto de inversión | 3386662.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386662.13, modificado:3386662.13}} | PAVIMENTACION DE 550.83 ML DE CALLE, EN LA LOCALIDAD GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. - 143363 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 143363 | S | 288 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RE, lon:-93.02445428, lat:17.07511727}} | 2020-01-27 | 2020-04-07 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | 3386662.13 | 338662.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3386662.13, importe_modificado:3386662.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:551.0}} | {1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_INICIO, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN, 1815861/proyecto_PROCESO, 1815861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772232 | Proyecto de inversión | 80086.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80086.5, modificado:80086.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA) - 125314 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125314 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02711386, lat:17.03253516}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 80086.5 | 80086.5 | 80086.5 | 80086.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-066/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80086.5, importe_modificado:80086.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772232/proyecto_INICIO, 1772232/proyecto_PROCESO, 1772232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840256 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AJILO, BOCHIL, CHIAPAS. - 208099 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208099 | S | 626 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.3, meta_modificada:1188.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:COLONIA AJILÓ, 29773 AJILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUN, lon:-92.93944395, lat:16.98331467}} | 2020-11-09 | 2020-12-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/047/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.3}} | {1840256/proyecto_INICIO, 1840256/proyecto_PROCESO, 1840256/proyecto_FIN, 1840256/proyecto_INICIO, 1840256/proyecto_PROCESO, 1840256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772148 | Proyecto de inversión | 61852.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GP 3) - 125084 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125084 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 2DA SUR ORIENTE ENTRE 1RA PONIENTE SUR Y 2DA PONIENTE SUR LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.89090536, lat:16.99387118}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 61852.68 | 61852.68 | 61582.68 | 61582.68 | 61582.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-064/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772148/proyecto_FIN, 1772148/proyecto_PROCESO, 1772148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769599 | Proyecto de inversión | 95882.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95882.4, modificado:95882.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO FRANCISCO VILLA) - 118097 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118097 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.96617005, lat:17.00826387}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | 95882.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-017/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:95882.4, importe_modificado:95882.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769599/proyecto_PROCESO, 1769599/proyecto_FIN, 1769599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769808 | Proyecto de inversión | 63997.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63997.22, modificado:63997.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (LA PITAHAYA GPO 2) - 118797 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118797 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERE, lon:-92.97300862, lat:17.00714871}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | 63997.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-023/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:63997.22, importe_modificado:63997.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769808/proyecto_PROCESO, 1769808/proyecto_FIN, 1769808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770143 | Proyecto de inversión | 96155.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96155.97, modificado:96155.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (GP. LOS PINITOS-LUIS ESPINOZA) - 119847 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTMIENTO DE BOCHIL | 119847 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.0325591}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | 96155.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-035/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:96155.97, importe_modificado:96155.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770143/proyecto_PROCESO, 1770143/proyecto_FIN, 1770143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834970 | Proyecto de inversión | 509553.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509553.74, modificado:509553.74}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PARAJE NÍHO BOCHIL, CHIAPAS. - 191872 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191872 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EL REVESTIMIENTO ES DE 1.23 KM EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD PARAJE NIHO, lon:-92.92557894, lat:17.01665264}} | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 509553.74 | 509553.74 | 509553.74 | 509553.74 | 509553.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/039/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:509553.74, importe_modificado:509553.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834970/proyecto_INICIO, 1834970/proyecto_PROCESO, 1834970/proyecto_FIN, 1834970/proyecto_PROCESO, 1834970/proyecto_FIN, 1834970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840845 | Proyecto de inversión | 353346.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353346.76, modificado:353346.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN BOCHIL LOCALIDAD SAN JOSÉ CHAVARRÍA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CHAVARRÍA - 210064 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210064 | S | 183 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:170, direccion:COLONIA SAN JOSÉ CHAVARRÍA, 29777 SAN JOSÉ CHAVARRÍA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-93.02399158, lat:17.07497223}} | 2020-02-12 | 2020-04-05 | 353346.76 | 353346.76 | 353346.76 | 353346.76 | 353346.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/007/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:353346.76, importe_modificado:353346.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840845/proyecto_PROCESO, 1840845/proyecto_FIN, 1840845/proyecto_PROCESO, 1840845/proyecto_INICIO, 1840845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841494 | Proyecto de inversión | 1203224.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203224.02, modificado:1203224.02}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 211845 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211845 | S | 125 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29770 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.87532121, lat:16.98541566}} | 2020-07-27 | 2020-09-10 | 1203224.02 | 1203224.02 | 1203224.02 | 1203224.02 | 1203224.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/025/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1203224.02, importe_modificado:1203224.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {1841494/proyecto_INICIO, 1841494/proyecto_PROCESO, 1841494/proyecto_FIN, 1841494/proyecto_PROCESO, 1841494/proyecto_FIN, 1841494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844096 | Proyecto de inversión | 875537.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875537.84, modificado:875537.84}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA EMILIANO ZAPATA) - 219647 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 219647 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.87092106, lat:17.01976592}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | 875537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-105, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:875537.84, importe_modificado:875537.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1844096/proyecto_PROCESO, 1844096/proyecto_FIN, 1844096/proyecto_INICIO, 1844096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848139 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (EL CERRO) - 231361 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231361 | S | 0 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:COLONIA EL CERRO, 29770 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.8824611, lat:16.95929553}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-123, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_PROCESO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_INICIO, 1848139/proyecto_FIN, 1848139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848571 | Proyecto de inversión | 230164.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230164.42, modificado:230164.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA LIBERTAD) - 232618 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232618 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 NUEVA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PU, lon:-92.88558648, lat:16.99996356}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 230164.42 | 230164.42 | 230164.42 | 230164.42 | 230164.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-133, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:230164.42, importe_modificado:230164.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848571/proyecto_INICIO, 1848571/proyecto_PROCESO, 1848571/proyecto_INICIO, 1848571/proyecto_FIN, 1848571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864345 | Proyecto de inversión | 372708 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372708.0, modificado:372708.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LOS PINITOS GRUPO 1) - 253231 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253231 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:COLONIA LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.89904606, lat:16.98792664}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 372708 | 372708 | 372708 | 372708 | 372708 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-143, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:372708.0, importe_modificado:372708.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864345/proyecto_INICIO, 1864345/proyecto_PROCESO, 1864345/proyecto_FIN, 1864345/proyecto_PROCESO, 1864345/proyecto_FIN, 1864345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755193 | Proyecto de inversión | 111000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111000.0, modificado:111000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO - 75474 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 75474 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.9747622, lat:17.0102436}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-001/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:111000.0, importe_modificado:111000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1755193/proyecto_INICIO, 1755193/proyecto_PROCESO, 1755193/proyecto_INICIO, 1755193/proyecto_FIN, 1755193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770248 | Proyecto de inversión | 111095.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111095.28, modificado:111095.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (RJ GUADALUPE-GP 1) - 120099 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120099 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:158, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.99234602, lat:17.02028332}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 111095.28 | 111095.28 | 111095.28 | 111095.28 | 111095.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-045/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:111095.28, importe_modificado:111095.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770248/proyecto_INICIO, 1770248/proyecto_FIN, 1770248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770723 | Proyecto de inversión | 94923.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94923.37, modificado:94923.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( COL. PLAN DE MIRADOR, PARTE BAJA GP 1) - 121343 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121343 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL A 500 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.9035141, lat:16.995792}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 94923.37 | 94923.37 | 94923.37 | 94923.37 | 94923.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-052/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:94423.37, importe_modificado:94423.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770723/proyecto_PROCESO, 1770723/proyecto_FIN, 1770723/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772081 | Proyecto de inversión | 50031.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50031.28, modificado:50031.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (BARRIO SANTA CRUZ GP 1) - 124901 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 124901 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE 3RA SUR PONIENTE Y 4TA. SUR PONIENTE ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.89084903, lat:16.99386092}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 50031.28 | 50031.28 | 50031.28 | 50031.28 | 50031.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-063/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:50031.28, importe_modificado:50031.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772081/proyecto_INICIO, 1772081/proyecto_FIN, 1772081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773354 | Proyecto de inversión | 30250 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30250.0, modificado:30250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (BARRIO BUENA VISTA TIERRA COLORADA) - 128357 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 128357 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.91455185, lat:17.01487323}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | 30250 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-077/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30250.0, importe_modificado:30250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1773354/proyecto_INICIO, 1773354/proyecto_FIN, 1773354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834379 | Proyecto de inversión | 256044.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256044.29, modificado:256044.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARCITO, BOCHIL, CHIAPAS. - 190305 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190305 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-93.04428028, lat:16.99845346}} | 2020-08-13 | 2020-09-14 | 256044.29 | 256044.29 | 256044.29 | 256044.29 | 256044.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/032/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:256044.29, importe_modificado:256044.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834379/proyecto_INICIO, 1834379/proyecto_PROCESO, 1834379/proyecto_INICIO, 1834379/proyecto_FIN, 1834379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834628 | Proyecto de inversión | 1348840.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348840.82, modificado:1348840.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA, BOCHIL. CHIAPAS. - 191100 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191100 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.97420553, lat:17.00862617}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 1348840.82 | 1348840.82 | 1348840.82 | 1348840.82 | 1348840.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/035/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1348840.82, importe_modificado:1348840.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {1834628/proyecto_INICIO, 1834628/proyecto_FIN, 1834628/proyecto_PROCESO, 1834628/proyecto_FIN, 1834628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835083 | Proyecto de inversión | 272137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272137.26, modificado:272137.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN BARRIO SANTA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, BOCHIL, CHIAPAS. - 192200 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 192200 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 SUR PONIENTE COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA. PONIENTE SUR Y CALLE 3RA. PONIENTE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 4 SUR PONIENTE ENTRE 2DA PONIENTE SUR Y 3RA. PONIENTE S, lon:-92.89337336, lat:16.99343601}} | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | 272137.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/0402020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:272137.26, importe_modificado:272137.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_INICIO, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_FIN, 1835083/proyecto_PROCESO, 1835083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840938 | Proyecto de inversión | 701032.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701032.81, modificado:701032.81}} | CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 210320 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210320 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD., lon:-92.92285937, lat:16.95518118}} | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 701032.81 | 701032.81 | 701032.81 | 701032.81 | 701032.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/010/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:701032.81, importe_modificado:701032.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840938/proyecto_FIN, 1840938/proyecto_INICIO, 1840938/proyecto_FIN, 1840938/proyecto_PROCESO, 1840938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841087 | Proyecto de inversión | 429324.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429324.38, modificado:429324.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN BOCHIL LOCALIDAD EL CERRO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 210699 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210699 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:17, direccion:COLONIA EL CERRO, 29770 EL CERRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-92.88685375, lat:16.96055521}} | 2020-05-08 | 2020-06-20 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | 429324.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/016/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:429324.38, importe_modificado:429324.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1841087/proyecto_INICIO, 1841087/proyecto_FIN, 1841087/proyecto_PROCESO, 1841087/proyecto_FIN, 1841087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841417 | Proyecto de inversión | 939719.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939719.8, modificado:939719.8}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA BENDITA - 211592 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211592 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE ENCUNTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDA DE AGUA BE, lon:-92.92824517, lat:16.99696856}} | 2020-06-03 | 2020-07-16 | 939719.8 | 939719.8 | 939719.8 | 939719.8 | 939719.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/022/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:939719.8, importe_modificado:939719.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {1841417/proyecto_INICIO, 1841417/proyecto_FIN, 1841417/proyecto_PROCESO, 1841417/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844945 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (LUIS ESPINOZA GPO LOS PINITOS) - 222288 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 222288 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02700657, lat:17.03247703}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-112, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1844945/proyecto_INICIO, 1844945/proyecto_FIN, 1844945/proyecto_PROCESO, 1844945/proyecto_FIN, 1844945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846032 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISCO EL PEDREGAL GPO 2) - 225291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 225291 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29774 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.89360927, lat:16.99203895}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-119/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1846032/proyecto_INICIO, 1846032/proyecto_PROCESO, 1846032/proyecto_FIN, 1846032/proyecto_INICIO, 1846032/proyecto_FIN, 1846032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769958 | Proyecto de inversión | 69730.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69730.96, modificado:69730.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE FRANCISCO VILLA) - 119274 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119274 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.96615751, lat:17.00827939}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 69730.96 | 69730.96 | 69730.96 | 69730.96 | 69730.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-028/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69730.96, importe_modificado:69730.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769958/proyecto_FIN, 1769958/proyecto_PROCESO, 1769958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770152 | Proyecto de inversión | 36909.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36909.6, modificado:36909.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (EL CANTÉ) - 119878 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119878 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:135, direccion:RANCHERIA EL CANTE, 00000 CANTÉ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.88962226, lat:16.9833765}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 36909.6 | 36909.6 | 36909.6 | 36909.6 | 36909.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-037/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:36909.6, importe_modificado:36909.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770152/proyecto_FIN, 1770152/proyecto_PROCESO, 1770152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770237 | Proyecto de inversión | 34497.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34497.36, modificado:34497.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (POCITO CAULOTE, GP II) - 120083 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120083 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:COLONIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-93.06630914, lat:17.02429679}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 34497.36 | 34497.36 | 34497.36 | 34497.36 | 34497.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-043/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:34497.36, importe_modificado:34497.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770237/proyecto_INICIO, 1770237/proyecto_PROCESO, 1770237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772240 | Proyecto de inversión | 124574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124574.32, modificado:124574.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (DEL BARRIO LAS MORAS) - 125329 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA AV. SUR ORIENTE ENTRE 3RA ORIENTE SUR Y 4TA. SUR ORIENRE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.88741998, lat:16.99342614}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 124574.32 | 124574.32 | 124574.32 | 124574.32 | 124574.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-067/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:124574.32, importe_modificado:124574.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1772240/proyecto_INICIO, 1772240/proyecto_FIN, 1772240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772519 | Proyecto de inversión | 66600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66600.0, modificado:66600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO GUADALUPE TIERRA COLORADA) - 126023 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126023 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.91451323, lat:17.01482707}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-070/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:66600.0, importe_modificado:66600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772519/proyecto_FIN, 1772519/proyecto_PROCESO, 1772519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832227 | Proyecto de inversión | 1343319.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343319.46, modificado:1343319.46}} | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR, BOCHIL, CHIAPAS - 183285 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183285 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93135302, lat:17.00039063}} | 2020-06-01 | 2020-08-03 | 1343319.46 | 1343319.46 | 1343319.46 | 1343319.46 | 1343319.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/013/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1343319.46, importe_modificado:1343319.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1832227/proyecto_FIN, 1832227/proyecto_INICIO, 1832227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839920 | Proyecto de inversión | 450817.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450817.44, modificado:450817.44}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOCHIL PLAN DE MIRADOR - 207141 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207141 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 100 MTS. DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCA, lon:-92.90218401, lat:16.99595575}} | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | 450817.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/043/2021, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:450817.44, importe_modificado:450817.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {1839920/proyecto_INICIO, 1839920/proyecto_FIN, 1839920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840309 | Proyecto de inversión | 1544288.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544288.29, modificado:1544288.29}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS. - 208262 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208262 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.5, meta_modificada:1030.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:PUEBLO EL AMATE, 29777 EL AMATE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 41.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFEREN, lon:-93.00557212, lat:17.12367476}} | 2020-02-05 | 2020-04-06 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | 1544288.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1544288.29, importe_modificado:1544288.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.5}} | {1840309/proyecto_FIN, 1840309/proyecto_INICIO, 1840309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840410 | Proyecto de inversión | 1336909.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336909.79, modificado:1336909.79}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE, BOCHIL CHIAPAS - 208522 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208522 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL TIENDA DE ABARROTES SNACKS T, lon:-92.90503072, lat:16.99878179}} | 2020-02-10 | 2020-04-09 | 1336909.79 | 1336909.79 | 1336909.79 | 1336909.79 | 1336909.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1336909.79, importe_modificado:1336909.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {1840410/proyecto_INICIO, 1840410/proyecto_FIN, 1840410/proyecto_PROCESO, 1840410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840862 | Proyecto de inversión | 719191.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719191.65, modificado:719191.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHAVARRIA, MUNICIPIO DE BOCHIL, CHIAPAS. - 210121 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210121 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:BARRIO HIERBABUENA EL NARANJO, 29777 HIERBABUENA EL NARANJO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENC, lon:-92.89190935, lat:16.93589734}} | 2020-02-12 | 2020-04-09 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | 719191.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/008/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:719191.65, importe_modificado:719191.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_PROCESO, 1840862/proyecto_INICIO, 1840862/proyecto_FIN, 1840862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840984 | Proyecto de inversión | 327403.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327403.53, modificado:327403.53}} | REVESTIMIENTO DE 1.02 KM DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BUENA VISTA - 210486 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210486 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01172899, lat:17.0858903}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | 327403.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:327403.53, importe_modificado:327403.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN, 1840984/proyecto_INICIO, 1840984/proyecto_PROCESO, 1840984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841242 | Proyecto de inversión | 467580.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467580.4, modificado:467580.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL BOCHIL, CHIAPAS - 211083 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211083 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS D, lon:-92.90319224, lat:16.9969001}} | 2020-05-07 | 2020-06-12 | 467580.4 | 467580.4 | 467580.4 | 467580.4 | 467580.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/018/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:467580.4, importe_modificado:467580.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1841242/proyecto_INICIO, 1841242/proyecto_FIN, 1841242/proyecto_PROCESO, 1841242/proyecto_INICIO, 1841242/proyecto_PROCESO, 1841242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841451 | Proyecto de inversión | 654530.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654530.02, modificado:654530.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO REFORMA 2000 - 211685 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211685 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA REFORMA 2000, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.90711931, lat:17.00225651}} | 2020-06-04 | 2020-07-17 | 654530.02 | 654530.02 | 654530.02 | 654530.02 | 654530.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/023/2020, contratista:ESTHER CRUZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:654530.02, importe_modificado:654530.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}} | {1841451/proyecto_PROCESO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_INICIO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_PROCESO, 1841451/proyecto_FIN, 1841451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841997 | Proyecto de inversión | 1247830.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247830.97, modificado:1247830.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO ORIZABA BOCHIL CHIAPAS. - 213457 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213457 | S | 296 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE NORTE BARRIO ORIZABA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA ORIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADA, lon:-92.88419983, lat:16.99696637}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 1247830.97 | 1247830.97 | 1247830.97 | 1247830.97 | 1247830.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/031/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1247830.97, importe_modificado:1247830.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_INICIO, 1841997/proyecto_PROCESO, 1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_INICIO, 1841997/proyecto_FIN, 1841997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843151 | Proyecto de inversión | 261339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA GPO 2) - 216694 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216694 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87077086, lat:17.01970437}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-092, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_PROCESO, 1843151/proyecto_INICIO, 1843151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843254 | Proyecto de inversión | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143000.0, modificado:143000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO LAS LOMAS GPO2) - 216968 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216968 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.84862903, lat:16.99417553}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-100, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:143000.0, importe_modificado:143000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1843254/proyecto_INICIO, 1843254/proyecto_FIN, 1843254/proyecto_PROCESO, 1843254/proyecto_FIN, 1843254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848373 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO JUAN SABINES) - 232052 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232052 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 100 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.89529699, lat:16.99657229}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-126, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1848373/proyecto_INICIO, 1848373/proyecto_FIN, 1848373/proyecto_PROCESO, 1848373/proyecto_FIN, 1848373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864036 | Proyecto de inversión | 249755.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249755.05, modificado:249755.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO ( CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO GRUPO 4) - 252366 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252366 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.89021152, lat:16.99649021}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 249755.05 | 249755.05 | 249755.05 | 249755.05 | 249755.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-140, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:249755.05, importe_modificado:249755.05}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864036/proyecto_PROCESO, 1864036/proyecto_FIN, 1864036/proyecto_INICIO, 1864036/proyecto_FIN, 1864036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768501 | Proyecto de inversión | 102349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102349.44, modificado:102349.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (STA CRUZ NIHO GP 10) - 114977 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 114977 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.94931144, lat:17.02225997}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | 102349.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-007/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102349.44, importe_modificado:102349.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768501/proyecto_INICIO, 1768501/proyecto_FIN, 1768501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769607 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO EL TULIPÁN ) - 118118 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118118 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE L, lon:-92.89937476, lat:17.01144191}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-018/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769607/proyecto_FIN, 1769607/proyecto_INICIO, 1769607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771544 | Proyecto de inversión | 85443.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85443.36, modificado:85443.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA BARRIO SHIMOTIC, GP 8) - 123455 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123455 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02709299, lat:17.03299336}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | 85443.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-058/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85443.36, importe_modificado:85443.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771544/proyecto_INICIO, 1771544/proyecto_FIN, 1771544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772657 | Proyecto de inversión | 69373.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69373.89, modificado:69373.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO ACHM, COL.LUIS ESPINOZA) - 126451 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO E BOCHIL | 126451 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.0325249}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | 69373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-074/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69373.89, importe_modificado:69373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772657/proyecto_INICIO, 1772657/proyecto_FIN, 1772657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832629 | Proyecto de inversión | 709348.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709348.85, modificado:709348.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, BOCHIL , CHIAPAS - 184586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184586 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.01052038, lat:17.05132854}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | 709348.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/019/2020, contratista:ING ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:709348.85, importe_modificado:709348.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1832629/proyecto_INICIO, 1832629/proyecto_PROCESO, 1832629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834266 | Proyecto de inversión | 586556.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586556.02, modificado:586556.02}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE POCITO CAULOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189982 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189982 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO EL REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO , lon:-93.06639274, lat:17.02395753}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | 586556.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/031/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:586556.02, importe_modificado:586556.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO, 1834266/proyecto_FIN, 1834266/proyecto_INICIO, 1834266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843356 | Proyecto de inversión | 190755.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190755.4, modificado:190755.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO LAS LOMAS) - 217288 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217288 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.84858631, lat:16.99415442}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | 190755.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-101, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:190755.4, importe_modificado:190755.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_PROCESO, 1843356/proyecto_FIN, 1843356/proyecto_INICIO, 1843356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843389 | Proyecto de inversión | 157469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157469.28, modificado:157469.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISCO ASIS GPO 2) - 217407 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.89369407, lat:16.99204184}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | 157469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-103, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157469.28, importe_modificado:157469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO, 1843389/proyecto_FIN, 1843389/proyecto_INICIO, 1843389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847939 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO (NUEVO CHUCHILTÓN) - 230668 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230668 | S | 1 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILTON, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.82086508, lat:17.00020004}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-121, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1847939/proyecto_INICIO, 1847939/proyecto_FIN, 1847939/proyecto_PROCESO, 1847939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848558 | Proyecto de inversión | 157461.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157461.24, modificado:157461.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN FRANCISCO EL PEDREGAL GPO 2) - 232593 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232593 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29777 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.89368481, lat:16.99201031}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | 157461.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-132, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:157461.24, importe_modificado:157461.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_INICIO, 1848558/proyecto_FIN, 1848558/proyecto_PROCESO, 1848558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863636 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 44 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA) - 251247 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251247 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02704948, lat:17.03257961}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-135, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:44.0}} | {1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_INICIO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO, 1863636/proyecto_FIN, 1863636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769225 | Proyecto de inversión | 121964.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121964.4, modificado:121964.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS (SN JOSE PARAJE NIHO) - 116924 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 116924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISP, lon:-92.98886686, lat:17.16011404}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | 121964.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-010/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121964.4, importe_modificado:121964.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769225/proyecto_INICIO, 1769225/proyecto_FIN, 1769225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769437 | Proyecto de inversión | 68587.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68587.56, modificado:68587.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POCITO CAULOTE GRUPO ALFA) - 117586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117586 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06669851, lat:17.02365489}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | 68587.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-013/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68587.56, importe_modificado:68587.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769437/proyecto_INICIO, 1769437/proyecto_FIN, 1769437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770146 | Proyecto de inversión | 117451.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117451.32, modificado:117451.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (GP LOS PINITOS- COL. LUIS ESPINOZA) - 119861 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02702802, lat:17.03249755}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | 117451.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-036/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:117451.32, importe_modificado:117451.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1770146/proyecto_INICIO, 1770146/proyecto_FIN, 1770146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824276 | Proyecto de inversión | 1653580 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653580.0, modificado:1653580.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA CLAVE 07DPR0012Z, CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 158365 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 158365 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE COLONIA BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA REALIZADA ESTA EN LA CALLE 1RA. OTE. NTE ENTRE , lon:-92.88886723, lat:16.99710603}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | 1653580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:ING ISRAEL CUNDAPI ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1653580.0, importe_modificado:1653580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824276/proyecto_INICIO, 1824276/proyecto_FIN, 1824276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840976 | Proyecto de inversión | 347672.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347672.79, modificado:347672.79}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL EDEN, BOCHIL, CHIAPAS. - 210460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210460 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 500 MTS DEL COLEGIO BOC, lon:-92.88878271, lat:17.00096268}} | 2020-05-07 | 2020-06-20 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | 347672.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/013/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:347672.79, importe_modificado:347672.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO, 1840976/proyecto_FIN, 1840976/proyecto_INICIO, 1840976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841507 | Proyecto de inversión | 611760.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611760.63, modificado:611760.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SAN JOSE MUJULAR , BOCHIL CHIAPAS. - 211890 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211890 | S | 177 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29777 SAN JOSÉ MUJULAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 66.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO., lon:-92.98989683, lat:17.16053434}} | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | 611760.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/026/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:611760.63, importe_modificado:611760.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}} | {1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_INICIO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO, 1841507/proyecto_FIN, 1841507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841679 | Proyecto de inversión | 1495974.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495974.88, modificado:1495974.88}} | CONSTRUCCION DE DOMO UBICADO EN EL BARRIO JUAN SABINES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS - 212356 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 212356 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE NORTE BARRIO JUAN SABINES, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA NOVENA PONIENTE, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍ, lon:-92.89730328, lat:16.99697244}} | 2020-08-11 | 2020-09-25 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | 1495974.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/027/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1495974.88, importe_modificado:1495974.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841679/proyecto_INICIO, 1841679/proyecto_FIN, 1841679/proyecto_PROCESO, 1841679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844821 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA LUIS ESPINOSA, GRUPO BARRIO EL CEDRO) - 221839 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221839 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-93.02704948, lat:17.03298994}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-110, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_FIN, 1844821/proyecto_INICIO, 1844821/proyecto_PROCESO, 1844821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848389 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO PARAJE NÍHO) - 232104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232104 | S | 0 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92556821, lat:17.01669368}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-127, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_PROCESO, 1848389/proyecto_FIN, 1848389/proyecto_INICIO, 1848389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848448 | Proyecto de inversión | 215934.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215934.99, modificado:215934.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD EL PALMARCITO) - 232253 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232253 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:115, direccion:RANCHERIA EL PALMARCITO, 29776 EL PALMARCITO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-93.04430174, lat:16.99843294}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | 215934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-130, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215934.99, importe_modificado:215934.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_INICIO, 1848448/proyecto_FIN, 1848448/proyecto_PROCESO, 1848448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848547 | Proyecto de inversión | 261339.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.36, modificado:261339.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTO PARA COCINA (LOCALIDAD AGUA BENDITA) - 232574 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232574 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-92.92823444, lat:16.99679926}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | 261339.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1848547/proyecto_INICIO, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN, 1848547/proyecto_PROCESO, 1848547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755349 | Proyecto de inversión | 65575.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65575.47, modificado:65575.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (TIERRA COLORADA-LOS PINITOS) - 78894 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 78894 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A REALIZAR SE ENCUENTRA EN, lon:-92.91488444, lat:17.01471101}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | 65575.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-002/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:65575.47, importe_modificado:65575.47}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1755349/proyecto_INICIO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO, 1755349/proyecto_FIN, 1755349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769220 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN VICENTE GP RENOVACION UNO) - 116911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 116911 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92104888, lat:16.95521453}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-009/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769220/proyecto_INICIO, 1769220/proyecto_FIN, 1769220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769888 | Proyecto de inversión | 32328.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32328.75, modificado:32328.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE OCOTAL GP 2) - 119080 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119080 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96184204, lat:17.01953201}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | 32328.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-026/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32328.75, importe_modificado:32328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769888/proyecto_INICIO, 1769888/proyecto_FIN, 1769888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770218 | Proyecto de inversión | 43072.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43072.06, modificado:43072.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-EL AGUAJE GP 3) - 120032 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120032 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98453596, lat:17.03775422}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | 43072.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-041/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43072.06, importe_modificado:43072.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770218/proyecto_PROCESO, 1770218/proyecto_FIN, 1770218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772613 | Proyecto de inversión | 74729.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74729.64, modificado:74729.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL ARENAL, COL.LUIS ESPINOZA) - 126302 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126302 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02703041, lat:17.03243258}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | 74729.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-072/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:74729.64, importe_modificado:74729.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772613/proyecto_INICIO, 1772613/proyecto_FIN, 1772613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832635 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, BOCHIL ,CHIAPAS - 184631 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184631 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-92.98454801, lat:17.03777921}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | 2150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/020/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_PROCESO, 1832635/proyecto_FIN, 1832635/proyecto_INICIO, 1832635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833248 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL BARRIO SAN ANTONIO BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, BOCHIL, CHIAPAS. - 186877 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 186877 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98160943, lat:17.03310533}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/021/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_INICIO, 1833248/proyecto_FIN, 1833248/proyecto_PROCESO, 1833248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834521 | Proyecto de inversión | 2897171 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897171.0, modificado:2897171.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD LA LAGUNAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 190753 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190753 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:COLONIA EL PARAJE LA CAÑADA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.00887738, lat:17.01629788}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | 2897171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/034/2020, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:2897171.0, importe_modificado:2897171.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_PROCESO, 1834521/proyecto_FIN, 1834521/proyecto_INICIO, 1834521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834958 | Proyecto de inversión | 601461.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601461.99, modificado:601461.99}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCAIDAD SAN ANTONIO POMILO, BOCHIL. CHIIAPAS. - 191847 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191847 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POMILO., lon:-92.91491319, lat:16.9896951}} | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | 601461.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/038/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:601461.99, importe_modificado:601461.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.0}} | {1834958/proyecto_INICIO, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO, 1834958/proyecto_FIN, 1834958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840403 | Proyecto de inversión | 651435.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651435.91, modificado:651435.91}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y MURO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHUCHILTON, BOCHIL, CHIAPAS. - 208507 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208507 | S | 60 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:163, direccion:COLONIA NUEVO CHUCHILLÓN, 29773 NUEVO CHUCHILTÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DIS, lon:-92.820863, lat:17.00020794}} | 2020-02-01 | 2020-04-15 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | 651435.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:651435.91, importe_modificado:651435.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {1840403/proyecto_INICIO, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO, 1840403/proyecto_FIN, 1840403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840968 | Proyecto de inversión | 1000018.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000018.19, modificado:1000018.19}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS. - 210427 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210427 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:COLONIA SAN GREGORIO, 29770 SAN GREGORIO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.89531162, lat:16.99000569}} | 2020-05-07 | 2020-07-10 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | 1000018.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/012/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1000018.19, importe_modificado:1000018.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {1840968/proyecto_INICIO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO, 1840968/proyecto_FIN, 1840968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844813 | Proyecto de inversión | 580468.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580468.88, modificado:580468.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ GPO 1) - 221816 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221816 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:EJIDO SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98458504, lat:17.03775586}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | 580468.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-109, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:580468.88, importe_modificado:580468.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_FIN, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_INICIO, 1844813/proyecto_PROCESO, 1844813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848415 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO MONTE VERDE) - 232177 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232177 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:161, direccion:EJIDO MONTE VERDE, 29773 MONTE VERDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.86406802, lat:16.99454452}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-128, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN, 1848415/proyecto_INICIO, 1848415/proyecto_PROCESO, 1848415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769986 | Proyecto de inversión | 56277.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56277.44, modificado:56277.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA GP INDEPENDIENTE) - 119340 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119340 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03284633}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | 56277.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-029/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:56277.44, importe_modificado:56277.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769986/proyecto_PROCESO, 1769986/proyecto_INICIO, 1769986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770588 | Proyecto de inversión | 125551.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125551.08, modificado:125551.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO TIERRA COLORADA, GP II) - 120976 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120976 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91487639, lat:17.01469541}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | 125551.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-048/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:125551.08, importe_modificado:125551.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770588/proyecto_INICIO, 1770588/proyecto_FIN, 1770588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771901 | Proyecto de inversión | 32727.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32727.24, modificado:32727.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO ( SITETIC) - 124402 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 124402 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCA, lon:-92.97488558, lat:17.01009655}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | 32727.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-062/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32727.24, importe_modificado:32727.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771901/proyecto_INICIO, 1771901/proyecto_FIN, 1771901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832112 | Proyecto de inversión | 1207293.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207293.78, modificado:1207293.78}} | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS EN LA LAGUNITA , BOCHIL CHIAPAS. - 182911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182911 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:108, direccion:COLONIA LA LAGUNITA, 29773 LA LAGUNITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.83851761, lat:17.00858698}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | 1207293.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/009/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1207293.78, importe_modificado:1207293.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1832112/proyecto_INICIO, 1832112/proyecto_FIN, 1832112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834151 | Proyecto de inversión | 1742717.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742717.25, modificado:1742717.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ACHIOTE, BOCHIL, CHIAPAS. - 189728 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189728 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.93138976, lat:17.00037177}} | 2020-08-10 | 2020-09-24 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | 1742717.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/029/2020, contratista:ALCAM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1742717.25, importe_modificado:1742717.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1834151/proyecto_INICIO, 1834151/proyecto_PROCESO, 1834151/proyecto_FIN, 1834151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834200 | Proyecto de inversión | 1830471.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830471.61, modificado:1830471.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, BOCHIL, CHIAPAS. - 189831 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189831 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.91461622, lat:17.01486468}} | 2020-08-11 | 2020-09-11 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | 1830471.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/030/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1830471.61, importe_modificado:1830471.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.0}} | {1834200/proyecto_INICIO, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_PROCESO, 1834200/proyecto_FIN, 1834200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841970 | Proyecto de inversión | 477302.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477302.93, modificado:477302.93}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL SAN JOSE MORELOS , BOCHIL CHIAPAS. - 213366 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213366 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, lon:-92.91057753, lat:17.00752319}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | 477302.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/030/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:477302.93, importe_modificado:477302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_FIN, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_INICIO, 1841970/proyecto_PROCESO, 1841970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845359 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EL TULIPÁN) - 223552 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 223552 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:95, direccion:COLONIA EL TULIPAN, 29770 EL TULIPÁN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89945808, lat:17.01148191}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-114, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1845359/proyecto_INICIO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO, 1845359/proyecto_FIN, 1845359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863802 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (AGUA BENDITA) - 251714 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251714 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.92803596, lat:16.99665562}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-137, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_PROCESO, 1863802/proyecto_FIN, 1863802/proyecto_INICIO, 1863802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864412 | Proyecto de inversión | 368301.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368301.6, modificado:368301.6}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO ( AGUSTÍN RUBIO MONTOYA) - 253374 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253374 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | 368301.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-144, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368301.6, importe_modificado:368301.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_INICIO, 1864412/proyecto_PROCESO, 1864412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869575 | Proyecto de inversión | 113200.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113200.16, modificado:113200.16}} | COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOZA, BOCHIL, CHIAPAS. - 265939 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 265939 | S | 507 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02698511, lat:17.03257961}} | 2020-11-20 | 2020-12-20 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | 113200.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:219- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:113200.16, importe_modificado:113200.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN, 1869575/proyecto_INICIO, 1869575/proyecto_PROCESO, 1869575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769385 | Proyecto de inversión | 33300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33300.0, modificado:33300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (SN JOSÉ MORELOS GP 3) - 117418 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117418 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:COLONIA SAN JOSÉ MORELOS, 29773 SAN JOSÉ MORELOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.91054402, lat:17.00753427}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-011/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:33300.0, importe_modificado:33300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769385/proyecto_INICIO, 1769385/proyecto_FIN, 1769385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769505 | Proyecto de inversión | 121347.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121347.06, modificado:121347.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO SANTAS CRUZ BUENAVISTA) - 117781 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:172, direccion:COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA, 29777 SANTA CRUZ BUENAVISTA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 36.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCU, lon:-93.01168837, lat:17.08579355}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | 121347.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-015/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:121347.06, importe_modificado:121347.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1769505/proyecto_INICIO, 1769505/proyecto_FIN, 1769505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769593 | Proyecto de inversión | 50599.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50599.56, modificado:50599.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (POBLADO SAN ANTONIO POMILÓ) - 118075 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118075 | S | 10 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN D, lon:-92.91461815, lat:16.99032612}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | 50599.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-016/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:50599.56, importe_modificado:50599.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {1769593/proyecto_FIN, 1769593/proyecto_PROCESO, 1769593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841877 | Proyecto de inversión | 3223068.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223068.13, modificado:3223068.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS. - 213051 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213051 | S | 154 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL., lon:-92.94971377, lat:17.02192143}} | 2020-08-17 | 2020-10-19 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | 3223068.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/028/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:3223068.13, importe_modificado:3223068.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_FIN, 1841877/proyecto_PROCESO, 1841877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842626 | Proyecto de inversión | 955987.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955987.85, modificado:955987.85}} | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS - 215301 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 215301 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-93.02702802, lat:17.0325591}} | 2020-11-04 | 2020-12-04 | 955987.85 | 955987.85 | 955987.85 | 955987.85 | 955987.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/032/2021, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:955987.85, importe_modificado:955987.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842626/proyecto_INICIO, 1842626/proyecto_PROCESO, 1842626/proyecto_FIN, 1842626/proyecto_PROCESO, 1842626/proyecto_FIN, 1842626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846010 | Proyecto de inversión | 250001.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250001.14, modificado:250001.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 225241 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 225241 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.87092106, lat:17.01964281}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 250001.14 | 250001.14 | 250001.14 | 250001.14 | 250001.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-118, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:250001.14, importe_modificado:250001.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1846010/proyecto_INICIO, 1846010/proyecto_PROCESO, 1846010/proyecto_FIN, 1846010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848113 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (LA LAGUNA) - 231295 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231295 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00890731, lat:17.01622937}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-122, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_FIN, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_INICIO, 1848113/proyecto_PROCESO, 1848113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848246 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE LA YERBABUENA GPO III) - 231681 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231681 | S | 2 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89663014, lat:16.94033444}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-124, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1848246/proyecto_INICIO, 1848246/proyecto_PROCESO, 1848246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863879 | Proyecto de inversión | 717600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717600.0, modificado:717600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA GRUPO 3 - 251941 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 251941 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4552.0, meta_modificada:4552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZAD, lon:-93.02669243, lat:17.0751828}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 717600 | 717600 | 717600 | 717600 | 717600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-138, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:717600.0, importe_modificado:717600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4552.0}} | {1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_INICIO, 1863879/proyecto_PROCESO, 1863879/proyecto_FIN, 1863879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766034 | Proyecto de inversión | 82529.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82529.55, modificado:82529.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (S. PEREZ N. GPO EL JOBO) - 108277 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108277 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUEN, lon:-92.98456083, lat:17.03776037}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | 82529.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-003/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:82529.55, importe_modificado:82529.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1766034/proyecto_PROCESO, 1766034/proyecto_INICIO, 1766034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766062 | Proyecto de inversión | 113310.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113310.82, modificado:113310.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (STO DOMINGO GPO 4) - 108357 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 29770 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.87554116, lat:16.98602105}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | 113310.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-004/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:113310.82, importe_modificado:113310.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766062/proyecto_PROCESO, 1766062/proyecto_INICIO, 1766062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766116 | Proyecto de inversión | 134373.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134373.02, modificado:134373.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (STO DOMINGO GP 3) - 108542 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 108542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, 00000 SANTO DOMINGO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-92.87557871, lat:16.98608774}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | 134373.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-005/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134373.02, importe_modificado:134373.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1766116/proyecto_FIN, 1766116/proyecto_INICIO, 1766116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770019 | Proyecto de inversión | 135176.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135176.91, modificado:135176.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS ( LUIS ESPINOZA B SUMIDERO) - 119430 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02655596, lat:17.03278478}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | 135176.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-030/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:135176.91, importe_modificado:135176.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1770019/proyecto_INICIO, 1770019/proyecto_FIN, 1770019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770221 | Proyecto de inversión | 70038 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70038.0, modificado:70038.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-EL AGUAJE GP 2) - 120042 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120042 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98455983, lat:17.03772992}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 70038 | 70038 | 70038 | 70038 | 70038 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-042/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:70038.0, importe_modificado:70038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770221/proyecto_FIN, 1770221/proyecto_PROCESO, 1770221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771551 | Proyecto de inversión | 110582.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110582.64, modificado:110582.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA) - 123496 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02662033, lat:17.03271981}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | 110582.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-059/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110582.64, importe_modificado:110582.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771551/proyecto_PROCESO, 1771551/proyecto_INICIO, 1771551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772258 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (BARRIO LA PITAHAYA) - 125375 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125375 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:COLONIA PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97301947, lat:17.00712255}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-069/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1772258/proyecto_FIN, 1772258/proyecto_PROCESO, 1772258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772672 | Proyecto de inversión | 91353 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91353.0, modificado:91353.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO, GRUPO 2 LUIS ESPINOZA) - 126489 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126489 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.0270924, lat:17.03247361}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | 91353 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-075/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:91353.0, importe_modificado:91353.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772672/proyecto_INICIO, 1772672/proyecto_FIN, 1772672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816612 | Proyecto de inversión | 2345255.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345255.78, modificado:2345255.78}} | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS - 144258 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 144258 | S | 13 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92245704, lat:16.95492425}} | 2020-01-30 | 2020-04-02 | 2345255.78 | 2345255.78 | 2345255.78 | 2345255.78 | 2345255.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:2345255.78, importe_modificado:2345255.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1816612/proyecto_INICIO, 1816612/proyecto_FIN, 1816612/proyecto_PROCESO, 1816612/proyecto_FIN, 1816612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824655 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 159243 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 159243 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PEMEX BARRIO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TRAMOS AISLADOS LA CUAL SE ENCUENTRA 1ER TRAMO A 600 MTS DE LA GASERA DE SAN PEDRO. 2DO TRAMO A 500 MTS DEL SNACK , lon:-92.90564079, lat:16.99798611}} | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:C. MARGARITA BERENICE URBINA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824655/proyecto_INICIO, 1824655/proyecto_FIN, 1824655/proyecto_PROCESO, 1824655/proyecto_FIN, 1824655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832566 | Proyecto de inversión | 803200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803200.0, modificado:803200.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE BOCHIL, CHIAPAS - 184398 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184398 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:40, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 29776 LLANO GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.98148069, lat:17.03340281}} | 2020-07-23 | 2020-09-06 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | 803200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/018/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:803200.0, importe_modificado:803200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO, 1832566/proyecto_FIN, 1832566/proyecto_INICIO, 1832566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835130 | Proyecto de inversión | 754800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754800.0, modificado:754800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 VIVIENDA EN LA COLONIA SITETIC, BOCHIL,CHIAPAS. - 192338 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 192338 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.9749124, lat:17.01012049}} | 2020-09-25 | 2020-10-26 | 754800 | 754800 | 754800 | 754800 | 754800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/041/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:754800.0, importe_modificado:754800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1835130/proyecto_INICIO, 1835130/proyecto_FIN, 1835130/proyecto_PROCESO, 1835130/proyecto_FIN, 1835130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841095 | Proyecto de inversión | 3204791.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3204791.87, modificado:3204791.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 38, CABECERA MUNICIPAL BOCHIL, CHIAPAS.SECUNDARIA TÉCNICA NO 38, CABECERA MUNICIPAL BOCHIL, CHIAPAS - 210712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210712 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADAMENTE DE 200 MTS DEL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.90289183, lat:16.99730025}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 3204791.87 | 3204791.87 | 3204791.87 | 3204791.87 | 3204791.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:3204791.87, importe_modificado:3204791.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {1841095/proyecto_PROCESO, 1841095/proyecto_FIN, 1841095/proyecto_INICIO, 1841095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864319 | Proyecto de inversión | 369036 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369036.0, modificado:369036.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA GPO 2) - 253156 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253156 | S | 9 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87113564, lat:17.0197454}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 369036 | 369036 | 369036 | 369036 | 369036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-142, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:369036.0, importe_modificado:369036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864319/proyecto_INICIO, 1864319/proyecto_PROCESO, 1864319/proyecto_FIN, 1864319/proyecto_PROCESO, 1864319/proyecto_FIN, 1864319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768548 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (SAN VICENTE GP RENOVACIÓN) - 115133 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 115133 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.92102204, lat:16.95516971}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-008/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768548/proyecto_FIN, 1768548/proyecto_INICIO, 1768548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769420 | Proyecto de inversión | 102960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102960.0, modificado:102960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SN ANDRES TIERRA COLORADA) - 117531 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117531 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91488176, lat:17.01478774}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-012/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102960.0, importe_modificado:102960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769420/proyecto_INICIO, 1769420/proyecto_PROCESO, 1769420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769471 | Proyecto de inversión | 69540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69540.0, modificado:69540.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POBLADORES DE SAN VICENTE GP 3) - 117700 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 117700 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:83, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 29774 SAN VICENTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 8.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DI, lon:-92.92295056, lat:16.95509908}} | 2020-02-03 | 2020-03-06 | 69540 | 69540 | 69540 | 69540 | 69540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-014/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:69540.0, importe_modificado:69540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769471/proyecto_FIN, 1769471/proyecto_PROCESO, 1769471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769856 | Proyecto de inversión | 79407 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79407.0, modificado:79407.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE OCOTAL GPUPO 1) - 118966 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118966 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:139, direccion:COLONIA EL OCOTAL, 29776 EL OCOTAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.96179416, lat:17.01951182}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | 79407 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-025/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:79407.0, importe_modificado:79407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769856/proyecto_INICIO, 1769856/proyecto_FIN, 1769856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770682 | Proyecto de inversión | 119587.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119587.52, modificado:119587.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (COL. PLAN DE MIRADOR, PARTE BAJA) - 121243 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO PLAN DE MIRADOR, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 500 MTS DE LA TIENDA SNACK DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS OBRAS REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.90149172, lat:16.99706427}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | 119587.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-051/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119587.52, importe_modificado:119587.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770682/proyecto_INICIO, 1770682/proyecto_PROCESO, 1770682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770770 | Proyecto de inversión | 66597.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66597.78, modificado:66597.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (LUIS ESPINOZA, GP LOS GIRASOLES) - 121437 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121437 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.02648085, lat:17.03267194}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | 66597.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-053/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:66597.78, importe_modificado:66597.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770770/proyecto_INICIO, 1770770/proyecto_FIN, 1770770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771558 | Proyecto de inversión | 40251.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40251.44, modificado:40251.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01CUARTOS DORMITORIO (COL. LOS PINITOS, GP 1) - 123521 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123521 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE , lon:-92.89899047, lat:16.98789209}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | 40251.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-060/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:40251.44, importe_modificado:40251.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771558/proyecto_INICIO, 1771558/proyecto_FIN, 1771558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816379 | Proyecto de inversión | 1656952.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656952.76, modificado:1656952.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA DEL MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS. - 143998 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 143998 | S | 400 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 29.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL CON DIFICIL ACCESO LA CONSTRUCCION A RE, lon:-93.02693424, lat:17.07506978}} | 2020-01-28 | 2020-04-08 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | 1656952.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1656952.76, importe_modificado:1656952.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1816379/proyecto_INICIO, 1816379/proyecto_FIN, 1816379/proyecto_PROCESO, 1816379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832477 | Proyecto de inversión | 356411.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356411.3, modificado:356411.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO, BOCHIL CHIAPAS - 184109 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184109 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:181, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 29770 SAN ISIDRO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.88416596, lat:16.99926404}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 356411.3 | 356411.3 | 356411.3 | 356411.3 | 356411.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/016/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:356411.3, importe_modificado:356411.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {1832477/proyecto_PROCESO, 1832477/proyecto_INICIO, 1832477/proyecto_FIN, 1832477/proyecto_INICIO, 1832477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834885 | Proyecto de inversión | 1466671.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466671.15, modificado:1466671.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 191723 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191723 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, lon:-92.95347732, lat:17.06857548}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | 1466671.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/037/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1466671.15, importe_modificado:1466671.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_FIN, 1834885/proyecto_PROCESO, 1834885/proyecto_INICIO, 1834885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840236 | Proyecto de inversión | 1956269.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956269.56, modificado:1956269.56}} | CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS - 208048 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 208048 | S | 3 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, direccion:COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29774 VENUSTIANO CARRANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRA, lon:-92.93015556, lat:16.96126515}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | 1956269.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/046/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1956269.56, importe_modificado:1956269.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_PROCESO, 1840236/proyecto_FIN, 1840236/proyecto_INICIO, 1840236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840774 | Proyecto de inversión | 1891723.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891723.38, modificado:1891723.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL EJIDO TRAPICHE, BOCHIL, CHIAPAS. - 209820 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209820 | S | 135 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO EL TRAPICHE, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 200 MTS. DE LA UNIDAD MEDICA SAN SEBASTIAN., lon:-92.8974845, lat:16.99991658}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 1891723.38 | 1891723.38 | 1891723.38 | 1891723.38 | 1891723.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1891723.38, importe_modificado:1891723.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.0}} | {1840774/proyecto_INICIO, 1840774/proyecto_FIN, 1840774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840921 | Proyecto de inversión | 1083857.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083857.11, modificado:1083857.11}} | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS - 210283 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210283 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87098544, lat:17.01978644}} | 2020-02-12 | 2020-04-13 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | 1083857.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/009/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1083857.11, importe_modificado:1083857.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_INICIO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO, 1840921/proyecto_FIN, 1840921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841473 | Proyecto de inversión | 779879.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779879.03, modificado:779879.03}} | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL CHUCHI, BOCHIL, CHIAPAS. - 211748 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211748 | S | 32 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:21, direccion:COLONIA EL CHUCHIS, 29774 EL CHUCHIS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE A 800 MTS DE LA CA, lon:-92.90065903, lat:16.98463257}} | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | 779879.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/024/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:779879.03, importe_modificado:779879.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_PROCESO, 1841473/proyecto_FIN, 1841473/proyecto_INICIO, 1841473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844834 | Proyecto de inversión | 1015998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015998.64, modificado:1015998.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO LAS ROSAS) - 221865 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 221865 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA LAS ROSAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENT, lon:-92.89596485, lat:17.00171615}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | 1015998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-111, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1015998.64, importe_modificado:1015998.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1844834/proyecto_INICIO, 1844834/proyecto_PROCESO, 1844834/proyecto_FIN, 1844834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770350 | Proyecto de inversión | 120742 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120742.0, modificado:120742.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO EL PALMAR GP 2) - 120382 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120382 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:64, direccion:COLONIA EL PALMAR, 29777 EL PALMAR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 23.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-93.01047701, lat:17.0513504}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | 120742 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-046/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:120742.0, importe_modificado:120742.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770350/proyecto_INICIO, 1770350/proyecto_FIN, 1770350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771470 | Proyecto de inversión | 119916.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119916.92, modificado:119916.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( COL. LUIS ESPINOZA, BARRIO CENTRO) - 123193 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02711386, lat:17.03253858}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | 119916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-056/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119619.92, importe_modificado:119619.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771470/proyecto_INICIO, 1771470/proyecto_PROCESO, 1771470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771752 | Proyecto de inversión | 132088.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132088.32, modificado:132088.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO (COL. LOS PINITOS) - 123984 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123984 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.89895828, lat:16.98787156}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | 132088.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-061/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:132088.32, importe_modificado:132088.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771752/proyecto_INICIO, 1771752/proyecto_FIN, 1771752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832218 | Proyecto de inversión | 343784.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343784.07, modificado:343784.07}} | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO. EN LA LOCALIDAD COLONIA HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL. - 183247 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183247 | S | 170 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 800 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BOCHIL DONDE SE CONTRUYE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO., lon:-92.90306886, lat:16.99595189}} | 2020-05-21 | 2020-07-06 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | 343784.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/012/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:343784.07, importe_modificado:343784.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832218/proyecto_INICIO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO, 1832218/proyecto_FIN, 1832218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833451 | Proyecto de inversión | 562749.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562749.47, modificado:562749.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO SAN GREGORIO - 187501 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 187501 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 3RA PONIENTE SUR COLONIA SAN GREGORIO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 3RA PONIENTE SUR APROXIMADAMENTE 500 MTS DE LA GASOLINERA DE B, lon:-92.89408708, lat:16.9930618}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | 562749.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:562749.47, importe_modificado:562749.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1833451/proyecto_INICIO, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN, 1833451/proyecto_PROCESO, 1833451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840959 | Proyecto de inversión | 1538376.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538376.62, modificado:1538376.62}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, BOCHIL, CHIAPAS - 210407 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210407 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE HICIERON EN TODO LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES SE REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO., lon:-92.89664765, lat:16.99542263}} | 2020-02-13 | 2020-04-13 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | 1538376.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/011/2020, contratista:KAN BAHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1538376.62, importe_modificado:1538376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN, 1840959/proyecto_INICIO, 1840959/proyecto_PROCESO, 1840959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843372 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN) - 217351 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217351 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:171, direccion:COLONIA SAN JOSÉ EL EDÉN, 29770 SAN JOSÉ EL EDÉN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.88949082, lat:16.99966992}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-102, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843372/proyecto_INICIO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO, 1843372/proyecto_FIN, 1843372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843407 | Proyecto de inversión | 396264.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396264.96, modificado:396264.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO1) - 217460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 217460 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89585489, lat:16.99667489}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | 396264.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-104, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:396264.96, importe_modificado:396264.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1843407/proyecto_INICIO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO, 1843407/proyecto_FIN, 1843407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769803 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (POBLADO AGUA BENDITA GPO 2) - 118769 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118769 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92796086, lat:16.99688648}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-022/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769803/proyecto_PROCESO, 1769803/proyecto_FIN, 1769803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770030 | Proyecto de inversión | 49969.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49969.7, modificado:49969.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (YERBABUENA GP II) - 119460 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119460 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.8970271, lat:16.93855888}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | 49969.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-031/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:49969.7, importe_modificado:49969.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770030/proyecto_INICIO, 1770030/proyecto_FIN, 1770030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770164 | Proyecto de inversión | 37801.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37801.08, modificado:37801.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, GP LOS PINITOS 2) - 119910 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119910 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98456358, lat:17.03777125}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | 37801.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-039/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:37801.08, importe_modificado:37801.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770164/proyecto_INICIO, 1770164/proyecto_FIN, 1770164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770172 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO ( SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ-GP LOS PINITOS) - 119925 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119925 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98451054, lat:17.03777005}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-040/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770172/proyecto_FIN, 1770172/proyecto_PROCESO, 1770172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771389 | Proyecto de inversión | 96046.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96046.08, modificado:96046.08}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO ( COL. LUIS ESPINOZA, GP BARRIO EL CEDRO) - 122975 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 122975 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02719969, lat:17.032436}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | 96046.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-055/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:96046.08, importe_modificado:96046.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1771389/proyecto_INICIO, 1771389/proyecto_PROCESO, 1771389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772219 | Proyecto de inversión | 86593.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86593.32, modificado:86593.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SAN JOSE- TIERRA COLORADA) - 125281 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125281 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.91450893, lat:17.01496813}} | 2020-02-06 | 2020-06-09 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | 86593.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-065/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:86593.32, importe_modificado:86593.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772219/proyecto_INICIO, 1772219/proyecto_PROCESO, 1772219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772534 | Proyecto de inversión | 64148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64148.01, modificado:64148.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO DEL PEDREGAL LUIS ESPINOZA) - 126077 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126077 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02707094, lat:17.03253003}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | 64148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-071/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:64148.01, importe_modificado:64148.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772534/proyecto_INICIO, 1772534/proyecto_FIN, 1772534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772639 | Proyecto de inversión | 68050.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68050.64, modificado:68050.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO EL AMATE LUIS ESPINOZA) - 126381 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126381 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02712459, lat:17.03251977}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | 68050.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-073/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:68050.64, importe_modificado:68050.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1772639/proyecto_INICIO, 1772639/proyecto_PROCESO, 1772639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832054 | Proyecto de inversión | 1797714.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797714.23, modificado:1797714.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD POMILO, BOCHIL, CHIAPAS. - 182590 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182590 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:56, direccion:RANCHERIA POMILÓ, 29774 POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTE, lon:-92.92474987, lat:16.98754129}} | 2020-05-18 | 2020-06-20 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | 1797714.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/008/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1797714.23, importe_modificado:1797714.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_FIN, 1832054/proyecto_INICIO, 1832054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832536 | Proyecto de inversión | 400112.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400112.25, modificado:400112.25}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL MIRADOR PARTE ALTA, BOCHIL CHIAPAS - 184291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 184291 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:160, direccion:COLONIA MIRADOR, 29770 EL MIRADOR, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.0 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 50 MTS DEL RESTAURANT EL MIRADOR.., lon:-92.89819935, lat:16.99061268}} | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | 400112.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/017/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:400112.25, importe_modificado:400112.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_INICIO, 1832536/proyecto_FIN, 1832536/proyecto_PROCESO, 1832536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833746 | Proyecto de inversión | 1948705.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948705.92, modificado:1948705.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE BOCHIL, CHIAPAS. - 188487 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188487 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, direccion:RANCHERIA MONTE GRANDE, 29774 MONTE GRANDE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 10.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.86217264, lat:16.93902394}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | 1948705.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/026/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1948705.92, importe_modificado:1948705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1833746/proyecto_INICIO, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_PROCESO, 1833746/proyecto_FIN, 1833746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834023 | Proyecto de inversión | 301588.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301588.68, modificado:301588.68}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA - 189291 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189291 | S | 608 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 2.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90403383, lat:17.00069221}} | 2020-07-29 | 2020-08-31 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | 301588.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/028/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:301588.68, importe_modificado:301588.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN, 1834023/proyecto_INICIO, 1834023/proyecto_PROCESO, 1834023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834443 | Proyecto de inversión | 393091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393091.66, modificado:393091.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN BOCHIL LOCALIDAD PALMA REAL ASENTAMIENTO PALMA REAL - 190499 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 190499 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:113, direccion:COLONIA PALMA REAL, 29776 PALMA REAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 26.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN EN TRAMOS AISLA, lon:-93.04998802, lat:17.01916148}} | 2020-08-14 | 2020-09-15 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | 393091.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/033/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:393091.66, importe_modificado:393091.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1834443/proyecto_INICIO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO, 1834443/proyecto_FIN, 1834443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840161 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL, CHIAPAS. - 207838 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 207838 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CIUDAD BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN ESTAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.90188332, lat:16.99751572}} | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/044/2022, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1221.0}} | {1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_FIN, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_INICIO, 1840161/proyecto_PROCESO, 1840161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843245 | Proyecto de inversión | 31960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO (POTRERO EL LIMÓN) - 216946 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216946 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:COLONIA POTRERO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.86815016, lat:16.9981566}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-099, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843245/proyecto_INICIO, 1843245/proyecto_FIN, 1843245/proyecto_PROCESO, 1843245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845902 | Proyecto de inversión | 165613.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165613.36, modificado:165613.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (FRANCISCO VILLA) - 224908 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:157, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 29775 FRANCISCO VILLA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.96605446, lat:17.00839705}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | 165613.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-116, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:165613.36, importe_modificado:165613.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN, 1845902/proyecto_INICIO, 1845902/proyecto_PROCESO, 1845902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845969 | Proyecto de inversión | 184247.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184247.22, modificado:184247.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO (LA PITAHAYA GRUPO 2) - 225120 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 225120 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.97297276, lat:17.00713955}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | 184247.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-117, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:184247.22, importe_modificado:184247.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_PROCESO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_INICIO, 1845969/proyecto_FIN, 1845969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847921 | Proyecto de inversión | 146143.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146143.22, modificado:146143.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME (SAN FRANCISCO DE ASIS) - 230621 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 230621 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD A UNA DISTANCIA DE 1.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL COLINDA CON LA COL. NUEVA LIBERTAD, lon:-92.88760511, lat:16.9986576}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | 146143.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-120/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146143.22, importe_modificado:146143.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO, 1847921/proyecto_PROCESO, 1847921/proyecto_FIN, 1847921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848360 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO III) - 231998 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 231998 | S | 10 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89024371, lat:16.99639786}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-125, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_INICIO, 1848360/proyecto_FIN, 1848360/proyecto_PROCESO, 1848360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769830 | Proyecto de inversión | 92347.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92347.56, modificado:92347.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE SAN ANTONIO LA PITAHAYA, GRUPO 3 ARBOLES) - 118868 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118868 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:PARAJE SAN ANTONIO LA PITAHAYA, 00000 SAN ANTONIO LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE EN, lon:-92.97430209, lat:17.00863904}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | 92347.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-024/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:92347.56, importe_modificado:92347.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769830/proyecto_INICIO, 1769830/proyecto_FIN, 1769830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770241 | Proyecto de inversión | 116166.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116166.96, modificado:116166.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO POCITO CAULOTE) - 120089 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120089 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:99, direccion:RANCHERIA POCITO CAULOTE, 29776 POCITO CAULOTE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-93.06666096, lat:17.0235677}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | 116166.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-044/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:116166.96, importe_modificado:116166.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770241/proyecto_INICIO, 1770241/proyecto_FIN, 1770241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770483 | Proyecto de inversión | 119878.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119878.92, modificado:119878.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO TIERRA COLORADA, GP 1) - 120719 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 120719 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91447406, lat:17.0148852}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | 119878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-047/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:119878.92, importe_modificado:119878.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770483/proyecto_PROCESO, 1770483/proyecto_FIN, 1770483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771300 | Proyecto de inversión | 32015.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32015.73, modificado:32015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (COL. LUIS ESPINOZA, GP EL BAJON) - 122754 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 122754 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02711386, lat:17.03249755}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | 32015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-054/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:32015.73, importe_modificado:32015.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771300/proyecto_FIN, 1771300/proyecto_PROCESO, 1771300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771494 | Proyecto de inversión | 106773.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106773.94, modificado:106773.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO ( LUIS ESPINOZA, GRUPO 8) - 123293 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 123293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02708167, lat:17.03242232}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | 106773.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-057/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:106773.94, importe_modificado:106773.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1771494/proyecto_INICIO, 1771494/proyecto_FIN, 1771494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831899 | Proyecto de inversión | 939904.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939904.42, modificado:939904.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD LA NARANJA, BOCHIL CHIAPAS. - 181856 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 181856 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA NARANJA, 29774 LA NARANJA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 6.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN L, lon:-92.87291451, lat:16.96402106}} | 2020-05-06 | 2020-06-19 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | 939904.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:939904.42, importe_modificado:939904.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1831899/proyecto_PROCESO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO, 1831899/proyecto_FIN, 1831899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832213 | Proyecto de inversión | 276637.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276637.8, modificado:276637.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183235 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183235 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:179, direccion:COLONIA LAS LIMAS, 29770 LAS LIMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-92.87211434, lat:16.99271969}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | 276637.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/011/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:276637.8, importe_modificado:276637.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1832213/proyecto_INICIO, 1832213/proyecto_FIN, 1832213/proyecto_PROCESO, 1832213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832264 | Proyecto de inversión | 459584.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459584.31, modificado:459584.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN BOCHIL LOCALIDAD LOS PINITOS ASENTAMIENTO LOS PINITOS - 183423 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183423 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:187, direccion:BARRIO LOS PINITOS, 29770 LOS PINITOS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA CABAÑA LOS PINOS, lon:-92.89889199, lat:16.98703931}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | 459584.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/014/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:459584.31, importe_modificado:459584.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1832264/proyecto_PROCESO, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_FIN, 1832264/proyecto_INICIO, 1832264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832432 | Proyecto de inversión | 559487.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559487.14, modificado:559487.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO GUADALUPE - 183935 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183935 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE, 29776 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 600 MTS DEL CENTRO APROXIMADAMENTE CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES DE DOÑA VILLA, lon:-92.89389152, lat:16.99922796}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 559487.14 | 559487.14 | 559487.14 | 559487.14 | 559487.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/015/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV PERSONA MORAL, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:559487.14, importe_modificado:559487.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {1832432/proyecto_INICIO, 1832432/proyecto_FIN, 1832432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833621 | Proyecto de inversión | 1638201.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638201.82, modificado:1638201.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL, CHIAPAS. - 188140 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188140 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXBONTICK, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 12.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENT, lon:-92.86588706, lat:16.933254}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | 1638201.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/024/2020, contratista:KAN B AHLAM INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638201.82, importe_modificado:1638201.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN, 1833621/proyecto_INICIO, 1833621/proyecto_PROCESO, 1833621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833941 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SITETIC, BOCHIL, CHIAPAS. - 189060 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 189060 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:86, direccion:COLONIA SITETIC, 29776 SITETIC, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 14 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.9749875, lat:17.01013075}} | 2020-07-29 | 2020-09-14 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/027/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1270000.0, importe_modificado:1270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO, 1833941/proyecto_PROCESO, 1833941/proyecto_FIN, 1833941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841374 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CONGREGACION LA LIBERTAD - 211490 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211490 | S | 64 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 29774 LA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.89424777, lat:16.94354714}} | 2020-05-24 | 2020-07-09 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/020/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1841374/proyecto_INICIO, 1841374/proyecto_FIN, 1841374/proyecto_PROCESO, 1841374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843155 | Proyecto de inversión | 1638248.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638248.76, modificado:1638248.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 CUARTOS DORMITORIO (PARAJE LA YERBABUENA) - 216706 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216706 | S | 6 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:PUEBLO YERBABUENA IXCONTIC, 29774 YERBABUENA ISBONTICK, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTR, lon:-92.86237276, lat:16.93482776}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | 1638248.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-093, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:1638248.76, importe_modificado:1638248.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}} | {1843155/proyecto_PROCESO, 1843155/proyecto_FIN, 1843155/proyecto_PROCESO, 1843155/proyecto_INICIO, 1843155/proyecto_FIN, 1843155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843238 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO VISTA HERMOSA (POBLADO VISTA HERMOSA) - 216923 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216923 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:192, direccion:COLONIA VISTA HERMOSA, 29770 VISTA HERMOSA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87411507, lat:16.98762537}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-098, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843238/proyecto_INICIO, 1843238/proyecto_PROCESO, 1843238/proyecto_FIN, 1843238/proyecto_INICIO, 1843238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848580 | Proyecto de inversión | 209104 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209104.0, modificado:209104.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (LOCALIDAD LA LAGUNA GPO 2) - 232653 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232653 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 29776 LA LAGUNA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-93.00884293, lat:17.01619227}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | 209104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-134, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:209104.0, importe_modificado:209104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1848580/proyecto_INICIO, 1848580/proyecto_PROCESO, 1848580/proyecto_FIN, 1848580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864089 | Proyecto de inversión | 146820.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146820.82, modificado:146820.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMADE DRENAJE SANITARIO (ARGENTINA) - 252473 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252473 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 29770 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.90696267, lat:17.00191884}} | 2020-08-17 | 2020-09-17 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | 146820.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206- OT, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:146820.82, importe_modificado:146820.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_FIN, 1864089/proyecto_INICIO, 1864089/proyecto_PROCESO, 1864089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864467 | Proyecto de inversión | 357102 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357102.0, modificado:357102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (SAN GREGORIO CASCAJAL) - 253515 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253515 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SAN GREGORIO CASCAJAL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.89471095, lat:16.99352364}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | 357102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-146, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:357102.0, importe_modificado:357102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_FIN, 1864467/proyecto_PROCESO, 1864467/proyecto_INICIO, 1864467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867910 | Proyecto de inversión | 232459.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232459.71, modificado:232459.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDA EN BOCHIL LOCALIDAD SAN MARTÍN, BOCHIL, CHIAPAS. - 261713 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261713 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:183, direccion:COLONIA SAN MARTIN, 29770 SAN MARTÍN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIF, lon:-92.90761884, lat:17.00351717}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 232459.71 | 232459.71 | 232459.71 | 232459.71 | 232459.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-003, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:232459.71, importe_modificado:232459.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1867910/proyecto_INICIO, 1867910/proyecto_FIN, 1867910/proyecto_PROCESO, 1867910/proyecto_FIN, 1867910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867953 | Proyecto de inversión | 123785 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123785.0, modificado:123785.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, BOCHIL, CHIAPAS. - 261795 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261795 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:185, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 NUEVA LIBERTAD, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.88561122, lat:16.99993062}} | 2020-08-10 | 2020-09-18 | 123785 | 123785 | 123785 | 123785 | 123785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-004, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:123785.0, importe_modificado:123785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_INICIO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_PROCESO, 1867953/proyecto_FIN, 1867953/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868906 | Proyecto de inversión | 261339.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261339.35, modificado:261339.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (AGUA BENDITA) - 264448 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 264448 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:131, direccion:COLONIA AGUA BENDITA, 29774 AGUA BENDITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.92825322, lat:16.99691213}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | 261339.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-131, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:261339.36, importe_modificado:261339.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_INICIO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO, 1868906/proyecto_FIN, 1868906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769788 | Proyecto de inversión | 85770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85770.81, modificado:85770.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO ARGENTINA GPO 1) - 118726 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118726 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:COLONIA ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA , lon:-92.90770833, lat:17.00174442}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | 85770.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-021/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:85770.81, importe_modificado:85770.81}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1769788/proyecto_INICIO, 1769788/proyecto_FIN, 1769788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770066 | Proyecto de inversión | 102123 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102123.0, modificado:102123.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (LA POZA LUIS ESPINOZA) - 119586 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119586 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN D, lon:-93.02696365, lat:17.03261039}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 102123 | 102123 | 102123 | 102123 | 102123 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-033/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:102123.0, importe_modificado:102123.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1770066/proyecto_INICIO, 1770066/proyecto_FIN, 1770066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770080 | Proyecto de inversión | 39627.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39627.36, modificado:39627.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTOS DORMITORIO (GP. POCITO TIERRA COLORADA) - 119630 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119630 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-92.91451698, lat:17.01497754}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | 39627.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-034/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:39627.36, importe_modificado:39627.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770080/proyecto_INICIO, 1770080/proyecto_FIN, 1770080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770653 | Proyecto de inversión | 74387.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74387.04, modificado:74387.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN FRANCISCO EL PEDREGAL) - 121166 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 121166 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 00000 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 300 MTS DEL HOSPITAL IMSS RURAL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCI, lon:-92.89364861, lat:16.99204591}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | 74387.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-050/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:74387.04, importe_modificado:74387.04}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770653/proyecto_INICIO, 1770653/proyecto_FIN, 1770653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772255 | Proyecto de inversión | 90800.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90800.22, modificado:90800.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (COL. LUIS ESPINOZA) - 125367 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 125367 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 20.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-93.0271675, lat:17.03247361}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | 90800.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-068/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:90800.22, importe_modificado:90800.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1772255/proyecto_INICIO, 1772255/proyecto_FIN, 1772255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772683 | Proyecto de inversión | 108654.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108654.57, modificado:108654.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS ( BARRIO CENTRO TIERRA COLORADA) - 126533 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 126533 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:92, direccion:COLONIA TIERRA COLORADA, 29775 TIERRA COLORADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES P, lon:-92.9145438, lat:17.01481681}} | 2020-02-06 | 2020-03-09 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | 108654.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-076/2020, contratista:Fernando Daniel Mendoza Rauda, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:108654.57, importe_modificado:108654.57}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1772683/proyecto_PROCESO, 1772683/proyecto_FIN, 1772683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831933 | Proyecto de inversión | 371056.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371056.43, modificado:371056.43}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA GUADALUPE , BOCHIL CHIAPAS - 182127 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 182127 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO GUADALUPE I, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL APROXIMADAMENTE 600 MTS DE BODEGA AURRERA., lon:-92.89433858, lat:16.99930972}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | 371056.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/007/2020, contratista:DIVAPO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:371056.43, importe_modificado:371056.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_PROCESO, 1831933/proyecto_INICIO, 1831933/proyecto_FIN, 1831933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840828 | Proyecto de inversión | 760194.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760194.45, modificado:760194.45}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMITA - 209988 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209988 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:138, direccion:COLONIA CERRO PALMITA, 29774 CERRO PALMITA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL. DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.8988904, lat:16.96378795}} | 2020-02-10 | 2020-04-10 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | 760194.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/006/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:760194.45, importe_modificado:760194.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_INICIO, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_FIN, 1840828/proyecto_PROCESO, 1840828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841316 | Proyecto de inversión | 432836.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432836.75, modificado:432836.75}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN BOCHIL LOCALIDAD BOCHIL ASENTAMIENTO HEBERTO CASTILLO - 211310 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211310 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA HEBERTO CASTILLO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-92.90287037, lat:16.99726947}} | 2020-04-08 | 2020-06-16 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | 432836.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AREJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:432836.75, importe_modificado:432836.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1841316/proyecto_INICIO, 1841316/proyecto_FIN, 1841316/proyecto_PROCESO, 1841316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841920 | Proyecto de inversión | 1093000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093000.16, modificado:1093000.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SHASHALPA , BOCHIL CHIAPAS - 213199 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 213199 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:123, direccion:COLONIA SHASHALPA, 29777 SHASHALPA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 54.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.95465285, lat:17.12345804}} | 2020-08-24 | 2020-10-08 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | 1093000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/029/2020, contratista:XITOLTEPEQUE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1093000.16, importe_modificado:1093000.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.0}} | {1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN, 1841920/proyecto_INICIO, 1841920/proyecto_PROCESO, 1841920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843160 | Proyecto de inversión | 262172.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262172.16, modificado:262172.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO (EJ. AGUSTÍN RUBIO MONTOYA) - 216729 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216729 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BARRIO AGUSTÍN RUBIO MONTOYA, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNT, lon:-92.90351412, lat:17.00054282}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | 262172.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-094, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:262172.16, importe_modificado:262172.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_FIN, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_INICIO, 1843160/proyecto_PROCESO, 1843160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843171 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 06 DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 216756 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216756 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:EJIDO LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-93.02683491, lat:17.03309252}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-095, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1843171/proyecto_INICIO, 1843171/proyecto_PROCESO, 1843171/proyecto_FIN, 1843171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844389 | Proyecto de inversión | 835712.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835712.9, modificado:835712.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO SAN ANTONIO POMILÓ) - 220473 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 220473 | S | 15 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:167, direccion:COLONIA SAN ANTONIO POMILÓ, 29774 SAN ANTONIO POMILÓ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFER, lon:-92.91537453, lat:16.99104949}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | 835712.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-108, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:835712.9, importe_modificado:835712.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_INICIO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO, 1844389/proyecto_FIN, 1844389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863695 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO (EMILIANO ZAPATA) - 251417 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 251417 | S | 24 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87062066, lat:17.01945815}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-136, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO, 1863695/proyecto_PROCESO, 1863695/proyecto_FIN, 1863695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864456 | Proyecto de inversión | 368852.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368852.4, modificado:368852.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO (NUEVA ESPERANZA) - 253480 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL DE BOCHIL | 253480 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02344371, lat:17.12615505}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | 368852.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-145, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:368852.4, importe_modificado:368852.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_INICIO, 1864456/proyecto_FIN, 1864456/proyecto_PROCESO, 1864456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867613 | Proyecto de inversión | 622466.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622466.64, modificado:622466.64}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO CENTRO GPO 2) - 261046 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261046 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.8901869, lat:16.99637498}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | 622466.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-091, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:622466.64, importe_modificado:622466.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_FIN, 1867613/proyecto_PROCESO, 1867613/proyecto_INICIO, 1867613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769651 | Proyecto de inversión | 61050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61050.0, modificado:61050.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (POBLADO ARGENTINA GPO 2) - 118249 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118249 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:177, direccion:PUEBLO ARGENTINA, 00000 ARGENTINA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LO, lon:-92.90769542, lat:17.0017691}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-020/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61050.0, importe_modificado:61050.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1769651/proyecto_INICIO, 1769651/proyecto_FIN, 1769651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770055 | Proyecto de inversión | 43723.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43723.9, modificado:43723.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO ( LA YERBABUENA) - 119549 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119549 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.89701637, lat:16.93850756}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | 43723.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-032/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:43723.9, importe_modificado:43723.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1770055/proyecto_INICIO, 1770055/proyecto_FIN, 1770055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832200 | Proyecto de inversión | 346175.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346175.88, modificado:346175.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 VIVIENDA EN LAS LOMAS, BOCHIL, CHIAPAS. - 183205 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 183205 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:191, direccion:COLONIA LAS LOMAS, 29770 LAS LOMAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-92.84854381, lat:16.99416187}} | 2020-05-18 | 2020-06-18 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | 346175.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/010/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:346175.88, importe_modificado:346175.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1832200/proyecto_INICIO, 1832200/proyecto_FIN, 1832200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834879 | Proyecto de inversión | 1219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD, PARAJE LA CAÑADA, BOCHIL, CHIAPAS. - 191712 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 191712 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:176, direccion:COLONIA PARAJE LA CAÑADA, 29770 LA CAÑADA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92408618, lat:16.95977437}} | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/036/2020, contratista:ALEJANDRO DIAZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1834879/proyecto_INICIO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO, 1834879/proyecto_FIN, 1834879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839804 | Proyecto de inversión | 266495.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266495.28, modificado:266495.28}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN BOCHIL LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE I - 206716 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 206716 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:159, direccion:PUEBLO GUADALUPE I, 29770 GUADALUPE, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , FEGDFDSFSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-92.89384668, lat:16.99909952}} | 2020-06-20 | 2020-07-20 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | 266495.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/042/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:266495.28, importe_modificado:266495.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1839804/proyecto_PROCESO, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN, 1839804/proyecto_INICIO, 1839804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840691 | Proyecto de inversión | 409687.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409687.41, modificado:409687.41}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS. - 209582 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 209582 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:174, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29777 NUEVA ESPERANZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 37.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPE, lon:-93.02348127, lat:17.12580132}} | 2020-02-10 | 2020-04-02 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | 409687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/004/2020, contratista:JOSE CLAUDIO PEREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:409687.41, importe_modificado:409687.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_INICIO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_PROCESO, 1840691/proyecto_FIN, 1840691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840997 | Proyecto de inversión | 527849.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527849.3, modificado:527849.3}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE PARAJE MONTE CHICO - 210526 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 210526 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:COLONIA MONTE CHICO, 29774 MONTE CHICO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 42.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN , lon:-92.88028687, lat:16.95000616}} | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | 527849.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/015/2020, contratista:ING. ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:527849.3, importe_modificado:527849.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {1840997/proyecto_INICIO, 1840997/proyecto_FIN, 1840997/proyecto_PROCESO, 1840997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841398 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA NUEVA LIBERTAD, BOCHIL, CHIAPAS - 211556 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 211556 | S | 6429 | 5975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVA LIBERTAD, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA PAROSIMADAMENTE DE 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD NUEVA LUIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-92.88562587, lat:16.99970344}} | 2020-05-25 | 2020-07-27 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/BANOBRAS/021/2020, contratista:DIFAVO Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_FIN, 1841398/proyecto_INICIO, 1841398/proyecto_PROCESO, 1841398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843179 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LA YERBABUENA MIRADOR) - 216770 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216770 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:33, direccion:COLONIA LA YERBABUENA, 29774 LA YERBABUENA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.89678034, lat:16.93992391}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-096, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO, 1843179/proyecto_INICIO, 1843179/proyecto_FIN, 1843179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844135 | Proyecto de inversión | 61852.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.68, modificado:61852.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GPO 2) - 219766 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 219766 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88933942, lat:16.99524042}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | 61852.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-106, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:61852.68, importe_modificado:61852.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_FIN, 1844135/proyecto_PROCESO, 1844135/proyecto_INICIO, 1844135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844977 | Proyecto de inversión | 63800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63800.0, modificado:63800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO (EL CANTÉ) - 222442 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 222442 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:135, direccion:COLONIA EL CANTE, 29770 CANTÉ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES , lon:-92.88963436, lat:16.98336209}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-113, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:63800.0, importe_modificado:63800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844977/proyecto_INICIO, 1844977/proyecto_FIN, 1844977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845840 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA) - 224697 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 224697 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:COLONIA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA, 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS, lon:-93.02667098, lat:17.07514177}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-115, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {1845840/proyecto_INICIO, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO, 1845840/proyecto_FIN, 1845840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867860 | Proyecto de inversión | 140917 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140917.0, modificado:140917.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYA, BOCHIL, CHIAPAS. - 261604 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL | 261604 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:173, direccion:PARAJE PITAHAYA, 29775 LA PITAHAYA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFE, lon:-92.90742921, lat:17.00341958}} | 2020-09-21 | 2020-10-21 | 140917 | 140917 | 140917 | 140917 | 140917 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-002, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:140917.0, importe_modificado:140917.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1867860/proyecto_INICIO, 1867860/proyecto_PROCESO, 1867860/proyecto_FIN, 1867860/proyecto_INICIO, 1867860/proyecto_PROCESO, 1867860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768342 | Proyecto de inversión | 81864 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81864.0, modificado:81864.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS (SANTA CRUZ NIHO GP06) - 114398 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIETO DE BOCHIL | 114398 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:41, direccion:COLONIA SANTA CRUZ NIHO, 29775 SANTA CRUZ NIHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 11.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.94938654, lat:17.02239334}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | 81864 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-006/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:81864.0, importe_modificado:81864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1768342/proyecto_PROCESO, 1768342/proyecto_FIN, 1768342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769643 | Proyecto de inversión | 31960.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31960.44, modificado:31960.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO ( POBLADO EL POTRERO LIMÓN) - 118222 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 118222 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, direccion:PUEBLO EL LIMON, 29770 EL LIMÓN, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCAL, lon:-92.86817636, lat:16.99818852}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | 31960.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-019/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:31960.44, importe_modificado:31960.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1769643/proyecto_INICIO, 1769643/proyecto_FIN, 1769643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769921 | Proyecto de inversión | 134111.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134111.16, modificado:134111.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS (PARAJE NÍHO GP 2) - 119176 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:PARAJE NIHO, 29775 NÍHO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 7.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTO, lon:-92.92525273, lat:17.01674581}} | 2020-02-04 | 2020-03-05 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | 134111.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-027/2020, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:134111.16, importe_modificado:134111.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1769921/proyecto_INICIO, 1769921/proyecto_FIN, 1769921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770155 | Proyecto de inversión | 83592 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83592.0, modificado:83592.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS (EJ SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, EL AGUAJE) - 119890 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 119890 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:190, direccion:COLONIA SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, 29776 SEBASTIÁN PÉREZ NÚÑEZ, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 15.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUE, lon:-92.98463868, lat:17.03771483}} | 2020-02-06 | 2020-03-06 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | 83592 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/ORD-038/2020, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL CHIAPAS, monto:83592.0, importe_modificado:83592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1770155/proyecto_PROCESO, 1770155/proyecto_FIN, 1770155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833272 | Proyecto de inversión | 284390.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284390.59, modificado:284390.59}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL BARRIO LAS MORAS, BOCHIL, CHIAPAS - 186958 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 186958 | S | 75 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 4TA ORIENTE SUR COLONIA LAS MORAS, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KM EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL EN LA CALLE 4TA ORIENTE SU APROXIMADAMENTE APROXIMADA, lon:-92.88697741, lat:16.99217422}} | 2020-07-22 | 2020-08-24 | 284390.59 | 284390.59 | 284390.59 | 284390.59 | 284390.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/022/2020, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:284390.59, importe_modificado:284390.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1833272/proyecto_INICIO, 1833272/proyecto_PROCESO, 1833272/proyecto_FIN, 1833272/proyecto_INICIO, 1833272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833718 | Proyecto de inversión | 420911.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420911.39, modificado:420911.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, BOCHIL, CHIAPAS. - 188396 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 188396 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:166, direccion:COLONIA PLAN DE AYALA, 29773 PLAN DE AYALA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS , lon:-92.87336754, lat:16.97153526}} | 2020-07-27 | 2020-09-21 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | 420911.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/DOPM/FISMDF/025/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR LEJUDAMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:420911.39, importe_modificado:420911.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_INICIO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO, 1833718/proyecto_FIN, 1833718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843230 | Proyecto de inversión | 16200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16200.0, modificado:16200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (POBLADO CERRO MATAZANO) - 216911 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 216911 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:186, direccion:COLONIA CERRO MATASANO, 29770 CERRO MATASANO, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 3.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PU, lon:-92.89335774, lat:16.97483318}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-097, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:16200.0, importe_modificado:16200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_INICIO, 1843230/proyecto_FIN, 1843230/proyecto_PROCESO, 1843230/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844318 | Proyecto de inversión | 51955.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51955.56, modificado:51955.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (BARRIO SANTA CRUZ GPO 4) - 220284 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 220284 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-92.88897691, lat:16.99413154}} | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 51955.56 | 51955.56 | 51955.56 | 51955.56 | 51955.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-107, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:51955.56, importe_modificado:51955.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844318/proyecto_PROCESO, 1844318/proyecto_INICIO, 1844318/proyecto_FIN, 1844318/proyecto_INICIO, 1844318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848428 | Proyecto de inversión | 215099.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215099.99, modificado:215099.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO (EJIDO EMILIANO ZAPATA, GPO 3) - 232210 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 232210 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29773 EMILIANO ZAPATA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPER, lon:-92.87068503, lat:17.0193966}} | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 215099.99 | 215099.99 | 215099.99 | 215099.99 | 215099.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-129, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:215099.99, importe_modificado:215099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1848428/proyecto_INICIO, 1848428/proyecto_PROCESO, 1848428/proyecto_INICIO, 1848428/proyecto_FIN, 1848428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863987 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BACHEO CON CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO) - 252241 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 252241 | S | 500 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.4, meta_modificada:365.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA CENTRO, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REALIZADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABACERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.89019258, lat:16.99636758}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-139, contratista:FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.4}} | {1863987/proyecto_FIN, 1863987/proyecto_PROCESO, 1863987/proyecto_INICIO, 1863987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864301 | Proyecto de inversión | 196800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196800.0, modificado:196800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO (SAN FRANCISO EL PEDREGAL) - 253104 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE BOCHIL | 253104 | S | 0 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:184, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, 29770 SAN FRANCISCO EL PEDREGAL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS , lon:-92.87107862, lat:17.01993475}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | 196800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-141, contratista:C. FERNANDO DANIEL MENDOZA RAUDA, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:196800.0, importe_modificado:196800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO, 1864301/proyecto_FIN, 1864301/proyecto_INICIO, 1864301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866255 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO (LA COMPETENCIA LUIS ESPINOZA) - 257896 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL EN BOCHIL | 257896 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:COLONIA LUIS ESPINOZA, 29776 LUIS ESPINOZA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOCHIL DE DIFÍCIL ACCESO LAS ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS E, lon:-93.02700657, lat:17.03251806}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ORD-090, contratista:SERGIO LUIS ZENTENO MENESES, convocante:MUNICIPIO DE BOCHIL CHIAPAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_PROCESO, 1866255/proyecto_FIN, 1866255/proyecto_INICIO, 1866255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890146 | Acción | 2968728.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968728.99, modificado:2968728.99}} | GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA) | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 40744 | S | 12562 | 11711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CENTRAL HIDALGO ESQ. CON JUAREZ, EL BOSQUE, CHIS. CP. 29840, lon:-92.72140889, lat:17.06221028}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2968728.99 | 2968728.99 | 2968728.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90359, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2968728.99, importe_modificado:2968728.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890146/proyecto_FIN, 1890146/proyecto_INICIO, 1890146/proyecto_FIN, 1890146/proyecto_PROCESO, 1890146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta repetido este folio, ya fue capturado los avances en el proyecto de impresión y elaboración de material informativo. , trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-06-23}, obs2: {observación:no le di avance porque esta repetido el mismo folio con 40744 gastos indirectos, se le dio avance en el cierre al que tenia avance del 4to trimestre con mismo folio 40744 y con nombre de " impresion y elaboracion de meaterial informativo" ya esta validado, trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-06-29}, obs3: {observación:en el reporte preliminar se puede observar los mismos folios repetidos y uno ya esta capturado y validado., trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-06-29}, obs4: {observación:solicito cancelacion porque es folio repetido el 40744, trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-06-29}, obs5: {observación:y solo se tiene cargado un proyecto en la MIDS, trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-06-29}, obs6: {observación:y solo se tiene cargado un proyecto en la MIDS(2), trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-06-29}, obs7: {observación:se sustituye con el folio del srft CHP200401807777 Y FOLIO DE MIDS 40744, trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-07-05}, obs8: {observación:ya les comente que es un folio repetido, pero le dare avance si insisten, ya habia solicitado cancelacion, por que es un folio que el sistema repitió no fue la mids.solo capturamos un folio para gastos indirectos, trimestre:5.0, usuario:gustavodmendezg, fecha:2021-07-21}} | {obs1: {observación:FALTO AGREGAR DATOS DE AVANCES NO PUEDE IR EN (0) , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:FALTO AGREGAR DATOS DE AVANCES NO PUEDE IR EN (0) , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:FALTO AGREGAR DATOS DE AVANCES NO PUEDE IR EN (0) , trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:con que folio del SRFT se sustituye y elija cancelar, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-29}, obs5: {observación:con que folio del SRFT se sustituye y elija cancelar, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-29}, obs6: {observación:con que folio del SRFT se sustituye y elija cancelar, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-29}, obs7: {observación:con que folio del SRFT se sustituye y elija cancelar, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-29}, obs8: {observación:la cantidad del presupuesto debe quedar informado igual hasta devengado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs9: {observación:la cantidad del presupuesto debe quedar informado igual hasta devengado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs10: {observación:la cantidad del presupuesto debe quedar informado igual hasta devengado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs11: {observación:la cantidad del presupuesto debe quedar informado igual hasta devengado, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200401876929 | Proyecto de inversión | 69940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69940.0, modificado:69940.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE |  | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 69400 | 69400 | 69400 | 69400 | 69400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92913, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:69940.0, importe_modificado:69940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {1876929/proyecto_INICIO, 1876929/proyecto_FIN, 1876929/proyecto_PROCESO, 1876929/proyecto_INICIO, 1876929/proyecto_PROCESO, 1876929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827434 | Proyecto de inversión | 449772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449772.4, modificado:449772.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 166364 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 166364 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.73593375, lat:16.99978194}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | 449772.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88651, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:449772.4, importe_modificado:449772.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:357.0}} | {1827434/proyecto_INICIO, 1827434/proyecto_FIN, 1827434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827443 | Proyecto de inversión | 506035.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506035.2, modificado:506035.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO - 166391 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 166391 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.83, meta_modificada:401.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 14 TO, lon:-92.76954985, lat:17.00228742}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 506035.2 | 506035.2 | 506035.2 | 506035.2 | 506035.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88652, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:506035.2, importe_modificado:506035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.83}} | {1827443/proyecto_FIN, 1827443/proyecto_INICIO, 1827443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827449 | Proyecto de inversión | 549981.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549981.3, modificado:549981.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 166410 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 166410 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:436.73, meta_modificada:436.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 000 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DEL CRUCERO PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA A LARRAINZAR CONTINU, lon:-92.79267341, lat:16.97718032}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 549981.3 | 549981.3 | 549981.3 | 549981.3 | 549981.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88653, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:549981.3, importe_modificado:549981.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:436.73}} | {1827449/proyecto_FIN, 1827449/proyecto_PROCESO, 1827449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830278 | Proyecto de inversión | 649935 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649935.0, modificado:649935.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 175872 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175872 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:516.1, meta_modificada:516.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL PASANDO EL CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA SOBRE LA CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BA, lon:-92.71955193, lat:17.06858162}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 649935 | 649935 | 649935 | 649935 | 649935 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88986, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:649935.0, importe_modificado:649935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:516.1}} | {1830278/proyecto_INICIO, 1830278/proyecto_FIN, 1830278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833848 | Proyecto de inversión | 866989.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866989.2, modificado:866989.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 188823 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188823 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE EL SABINAL, CALLE EL PROGRESO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LA CARRETER, lon:-92.72048039, lat:17.06493235}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 866989.2 | 866989.2 | 866989.2 | 866989.2 | 866989.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89054, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:866989.2, importe_modificado:866989.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:688.0}} | {1833848/proyecto_INICIO, 1833848/proyecto_PROCESO, 1833848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835792 | Proyecto de inversión | 2916109.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916109.35, modificado:2916109.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL ASENTAMIENTO CHABAJEBAL - 194601 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194601 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9720.0, meta_modificada:9720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA SALIDA A TIERRA CALIENTE TRANSITAR POR 14 KM, lon:-92.68560522, lat:17.04773483}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 2916109.35 | 2916109.35 | 2916109.35 | 2916109.35 | 2916109.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89080, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2916109.35, importe_modificado:2916109.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9720.0}} | {1835792/proyecto_INICIO, 1835792/proyecto_FIN, 1835792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836182 | Proyecto de inversión | 223278 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223278.0, modificado:223278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA GLORIA CHIKINCHÉN - 195533 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195533 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:BRECHA TRAMO EL VERGEL - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD LOS PLÁTANOS CONTINUA, lon:-92.71330891, lat:16.9850463}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 223278 | 223278 | 223278 | 223278 | 223278 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89086, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:223278.0, importe_modificado:223278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:177.0}} | {1836182/proyecto_INICIO, 1836182/proyecto_FIN, 1836182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836247 | Proyecto de inversión | 1003282.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003282.5, modificado:1003282.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD FLORENCIA - 195824 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195824 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE LA FLORENCIA, 29840 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA SALIDA DEL KM. 1, lon:-92.75784222, lat:17.02085788}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 1003282.5 | 1003282.5 | 1003282.5 | 1003282.5 | 1003282.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89095, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1003282.5, importe_modificado:1003282.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:797.0}} | {1836247/proyecto_INICIO, 1836247/proyecto_PROCESO, 1836247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836734 | Proyecto de inversión | 1499932.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499932.5, modificado:1499932.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 197581 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197581 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CIENEGA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL, CALLE SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE LA CIÉNEGA LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE , lon:-92.72343514, lat:17.05970796}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1499932.5 | 1499932.5 | 1499932.5 | 1499932.5 | 1499932.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89108, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1499932.5, importe_modificado:1499932.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1191.0}} | {1836734/proyecto_PROCESO, 1836734/proyecto_INICIO, 1836734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807777 | Acción | 2968728.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968728.99, modificado:2968728.99}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 40744 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 40744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-06-22 | 2020-12-31 | 2968728.99 | 2968728.99 | 2968728.99 | 2968728.99 | 2968728.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90359, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2968728.99, importe_modificado:2968728.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807777/proyecto_PROCESO, 1807777/proyecto_INICIO, 1807777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830227 | Proyecto de inversión | 300896.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300896.75, modificado:300896.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL - 175714 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175714 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:239.01, meta_modificada:239.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 PARAJE EL PEDREGAL, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, TOMAR LA , lon:-92.76579929, lat:17.06340232}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 300896.75 | 300896.75 | 300896.75 | 300896.75 | 300896.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88983, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300896.75, importe_modificado:300896.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:239.01}} | {1830227/proyecto_FIN, 1830227/proyecto_PROCESO, 1830227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836169 | Proyecto de inversión | 1429890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429890.0, modificado:1429890.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD TIERRA CALIENTE - 195500 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195500 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TIERRA CALIENTE, 29848 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A CHABAJEBAL A LA ALTURA DEL KM. 11 SE L, lon:-92.68339401, lat:17.06534526}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | 1429890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89084, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1429890.0, importe_modificado:1429890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1135.0}} | {1836169/proyecto_INICIO, 1836169/proyecto_FIN, 1836169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836522 | Proyecto de inversión | 724949.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724949.5, modificado:724949.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SABINOTIC - 196795 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196795 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SABINOTIC, 29840 SABINOTIC, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12, TOMAR LA SALIDA A , lon:-92.77361735, lat:17.01241841}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 724949.5 | 724949.5 | 724949.5 | 724949.5 | 724949.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89098, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:724949.5, importe_modificado:724949.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:576.0}} | {1836522/proyecto_PROCESO, 1836522/proyecto_INICIO, 1836522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837311 | Proyecto de inversión | 1954983.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954983.8, modificado:1954983.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN. - 199559 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199559 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6517.0, meta_modificada:6517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRÉS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICPAL UBICAR LA CALLE SAN ANDRÉS ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA, LAS A, lon:-92.71968439, lat:17.06075627}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 1954983.8 | 1954983.8 | 1954983.8 | 1954983.8 | 1954983.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89114, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1954983.8, importe_modificado:1954983.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6517.0}} | {1837311/proyecto_INICIO, 1837311/proyecto_FIN, 1837311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745596 | Proyecto de inversión | 1177400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177400.0, modificado:1177400.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL ASENTAMIENTO CHABAJEBAL - 45604 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45604 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 43890 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITARÁ LA TERRACERÍA DEL CAMINO EL BOSQUE A CHABAJEBAL DEL KM., lon:-92.68650108, lat:17.05732527}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 1177400 | 1177400 | 1177400 | 1177400 | 1177400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85150, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1177400.0, importe_modificado:1177400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}} | {1745596/proyecto_PROCESO, 1745596/proyecto_INICIO, 1745596/proyecto_FIN, 1745596/proyecto_INICIO, 1745596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829831 | Proyecto de inversión | 110001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110001.1, modificado:110001.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL NARANJAL - 174455 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174455 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.35, meta_modificada:87.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE EL NARANJAL, 29840 EL NARANJAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETEA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300, SE LOCALIZA EL PARAJE EL , lon:-92.75137419, lat:17.04066987}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 110001.1 | 110001.1 | 110001.1 | 110001.1 | 110001.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88900, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110001.1, importe_modificado:110001.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.35}} | {1829831/proyecto_INICIO, 1829831/proyecto_FIN, 1829831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831015 | Proyecto de inversión | 355935.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355935.8, modificado:355935.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS BARRIO LOS MANGUITOS - 178848 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178848 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR , lon:-92.74665058, lat:17.00482015}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 355935.8 | 355935.8 | 355935.8 | 355935.8 | 355935.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89009, contratista:, convocante:MUNCIPIO EL BOSQUE, monto:355935.8, importe_modificado:355935.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:283.0}} | {1831015/proyecto_FIN, 1831015/proyecto_INICIO, 1831015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836207 | Proyecto de inversión | 275002.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275002.2, modificado:275002.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL JARDÍN - 195619 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195619 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR , lon:-92.74883253, lat:17.00655167}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 275002.2 | 275002.2 | 275002.2 | 275002.2 | 275002.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89089, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:275002.2, importe_modificado:275002.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:218.0}} | {1836207/proyecto_INICIO, 1836207/proyecto_FIN, 1836207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836250 | Proyecto de inversión | 110985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110985.6, modificado:110985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BRILLANTE GRUPO II - 195830 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195830 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE PUERTO CATÉ A SAN CAYETANO A LA ALTURA D, lon:-92.78794197, lat:16.96928374}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 110985.6 | 110985.6 | 110985.6 | 110985.6 | 110985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89096, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110985.6, importe_modificado:110985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1836250/proyecto_INICIO, 1836250/proyecto_FIN, 1836250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837387 | Proyecto de inversión | 135337.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135337.2, modificado:135337.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM. - 199847 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199847 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL PASANDO EL CRUCERO SE UBICA EL BARRIO XOQUILHUCUM, LAS ACCIONES SE , lon:-92.71961031, lat:17.0658491}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 135337.2 | 135337.2 | 135337.2 | 135337.2 | 135337.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89123, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:135337.2, importe_modificado:135337.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1837387/proyecto_INICIO, 1837387/proyecto_FIN, 1837387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750116 | Proyecto de inversión | 415576.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415576.03, modificado:415576.03}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 58625 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58625 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL B. EL CIELITO, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.74407339, lat:17.08890864}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | 415576.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85153, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:415576.03, importe_modificado:415576.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_PROCESO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_INICIO, 1750116/proyecto_FIN, 1750116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829759 | Proyecto de inversión | 199699.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199699.5, modificado:199699.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SANTA TERESA - 174055 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174055 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.58, meta_modificada:158.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 700 PARAJE SANTA TERESA, 29840 SANTA TERESA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8700 SE UBICA EL PARAJE SA, lon:-92.77209362, lat:17.03081627}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | 199699.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88654, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:199699.5, importe_modificado:199699.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.58}} | {1829759/proyecto_PROCESO, 1829759/proyecto_FIN, 1829759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830254 | Proyecto de inversión | 311619 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311619.0, modificado:311619.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO SAN JOSÉ BELÉN) - 175809 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175809 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:247.45, meta_modificada:247.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PEREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO CON DIRE, lon:-92.72199315, lat:17.0583595}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 311619 | 311619 | 311619 | 311619 | 311619 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88985, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:311619.0, importe_modificado:311619.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:247.45}} | {1830254/proyecto_INICIO, 1830254/proyecto_FIN, 1830254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830407 | Proyecto de inversión | 890947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890947.2, modificado:890947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN TIERRA TZOTZIL - 176291 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176291 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:707.48, meta_modificada:707.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 500 PARAJE UNIÓN TIERRA TZOTZIL, 29840 UNIÓN TIERRA TZOTZIL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ PASANDO EL CRUCERO A PLÁTANOS, lon:-92.7850993, lat:17.01404185}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | 890947.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88994, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:890947.2, importe_modificado:890947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:707.48}} | {1830407/proyecto_INICIO, 1830407/proyecto_FIN, 1830407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833884 | Proyecto de inversión | 140009.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140009.1, modificado:140009.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO SAN ISIDRO III - 188918 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188918 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLEJON INNOMINADO, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA ÚLTIMA SALIDA A LA IZQUIERDA, LAS ACCIONES SE UBICAN S, lon:-92.71951437, lat:17.06872777}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | 140009.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89055, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:140009.1, importe_modificado:140009.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:467.0}} | {1833884/proyecto_INICIO, 1833884/proyecto_FIN, 1833884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835808 | Proyecto de inversión | 604989 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604989.0, modificado:604989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ARGENTINA ASENTAMIENTO ARGENTINA - 194635 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194635 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.0, meta_modificada:2017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE ARGENTINA, 29842 ARGENTINA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6.30 TOMAR LA , lon:-92.75810185, lat:17.07470618}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | 604989 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89081, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:604989.0, importe_modificado:604989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.0}} | {1835808/proyecto_INICIO, 1835808/proyecto_FIN, 1835808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836583 | Proyecto de inversión | 225011.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225011.6, modificado:225011.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN GRUPO GUADALUPANO. - 197028 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197028 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA SALIDA A CHABAJEBAL EN EL ÚLTIMO CRUCERO TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA A LA CALLE INNOMINADA LAS ACCIO, lon:-92.71933833, lat:17.05935451}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | 225011.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89101, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:225011.6, importe_modificado:225011.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:179.0}} | {1836583/proyecto_INICIO, 1836583/proyecto_FIN, 1836583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838073 | Proyecto de inversión | 170520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170520.0, modificado:170520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO CENTRO SOLIDARIO - 201829 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201829 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUAREZ ENTRE , lon:-92.72176785, lat:17.06274424}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89119, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:170520.0, importe_modificado:170520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:135.0}} | {1838073/proyecto_INICIO, 1838073/proyecto_FIN, 1838073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840146 | Proyecto de inversión | 762200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762200.0, modificado:762200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ALTAGRACIA - 207804 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207804 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 95, lon:-92.77560199, lat:17.03195115}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 762200 | 762200 | 762200 | 762200 | 762200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89118, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:762200.0, importe_modificado:762200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:605.0}} | {1840146/proyecto_INICIO, 1840146/proyecto_FIN, 1840146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401875916 | Adquisición | 419900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-001-2020A | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7209999, lat:17.0624692}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92229, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1875916/proyecto_INICIO, 1875916/proyecto_FIN, 1875916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827313 | Proyecto de inversión | 404563.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404563.5, modificado:404563.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LA GLORIA - 165990 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 165990 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - SAN CRISTOBAL LA GLORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN CRISTOBAL LA GLORIA, 29840 TIERRA CALIENTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA, lon:-92.66927885, lat:17.07713334}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | 404563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88649, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:404563.5, importe_modificado:404563.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {1827313/proyecto_INICIO, 1827313/proyecto_FIN, 1827313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831438 | Proyecto de inversión | 3293382.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293382.4, modificado:3293382.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO UNO. - 180409 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 180409 | S | 98 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2615.0, meta_modificada:2615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.73075828, lat:17.03660847}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | 3293382.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89012, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3293382.4, importe_modificado:3293382.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2615.0}} | {1831438/proyecto_INICIO, 1831438/proyecto_FIN, 1831438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833940 | Proyecto de inversión | 902404.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902404.8, modificado:902404.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM - 189057 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 189057 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENCONTRAR EL CRUCERO DE LA CALLE CENTRAL HI, lon:-92.71913985, lat:17.06559053}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | 902404.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89056, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOQUE, monto:902404.8, importe_modificado:902404.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}} | {1833940/proyecto_INICIO, 1833940/proyecto_FIN, 1833940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836704 | Proyecto de inversión | 410410 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410410.0, modificado:410410.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS CENTRO GRUPO II. - 197452 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197452 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 T, lon:-92.72759068, lat:17.01158053}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 410410 | 410410 | 410410 | 410410 | 410410 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89106, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:410410.0, importe_modificado:410410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}} | {1836704/proyecto_PROCESO, 1836704/proyecto_FIN, 1836704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837269 | Proyecto de inversión | 166795.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166795.2, modificado:166795.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS. - 199413 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199413 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN EL OCOTAL GRUPO DOS, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL D, lon:-92.75523129, lat:17.00589819}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | 166795.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89112, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:166795.2, importe_modificado:166795.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1837269/proyecto_INICIO, 1837269/proyecto_FIN, 1837269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840211 | Proyecto de inversión | 143199.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:AHORROS PRESUPUESTALES, monto:136199.04, modificado:136199.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS III - 207988 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207988 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ ENTRE , lon:-92.72170884, lat:17.06264168}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | 143199.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89131, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:143199.04, importe_modificado:143199.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {1840211/proyecto_INICIO, 1840211/proyecto_FIN, 1840211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876972 | Proyecto de inversión | 1237763.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237763.79, modificado:1237763.79}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-005-2020A | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CHIS 173, Simojovel de Allende, Chis., México, lon:-92.76306152, lat:17.03103796}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | 1237763.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92954, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1237763.79, importe_modificado:1237763.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1876972/proyecto_INICIO, 1876972/proyecto_FIN, 1876972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750128 | Proyecto de inversión | 395493.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395493.76, modificado:395493.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD FLORENCIA - 58657 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58657 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE FLORENICA, 00000 FLORENCIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, , lon:-92.75853959, lat:17.02078373}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | 395493.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85159, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:395493.76, importe_modificado:395493.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1750128/proyecto_INICIO, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_FIN, 1750128/proyecto_PROCESO, 1750128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815112 | Proyecto de inversión | 615960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615960.0, modificado:615960.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 142334 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 142334 | S | 437 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO ÁLVARO OBREGÓN - A LOS TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO SERÁN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS U, lon:-92.80689391, lat:17.03267767}} | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | 615960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85161, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:615900.0, importe_modificado:615900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}} | {1815112/proyecto_INICIO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO, 1815112/proyecto_FIN, 1815112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829815 | Proyecto de inversión | 500008.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500008.3, modificado:500008.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO EL TRIUNFO) - 174257 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174257 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12300 TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIERDA CON, lon:-92.73788512, lat:17.00107529}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | 500008.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88899, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:500008.3, importe_modificado:500008.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}} | {1829815/proyecto_INICIO, 1829815/proyecto_PROCESO, 1829815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830296 | Proyecto de inversión | 200246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200246.2, modificado:200246.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (BARRIO CENTRO III) - 175934 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175934 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:159.01, meta_modificada:159.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUÁREZ COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUA, lon:-92.72156649, lat:17.06245704}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | 200246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88987, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:200246.2, importe_modificado:200246.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:159.01}} | {1830296/proyecto_INICIO, 1830296/proyecto_FIN, 1830296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830393 | Proyecto de inversión | 350009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350009.0, modificado:350009.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN (GRUPO DOS) - 176206 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176206 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM, lon:-92.73571917, lat:17.00110548}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 350009 | 350009 | 350009 | 350009 | 350009 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88990, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:350009.0, importe_modificado:350009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.0}} | {1830393/proyecto_INICIO, 1830393/proyecto_FIN, 1830393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833442 | Proyecto de inversión | 162003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162003.6, modificado:162003.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA UCRANIA - 187472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187472 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE NUEVA UCRANIZ, 29840 NUEVA UCRANIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 1.50, TOMAR LA SA, lon:-92.74017802, lat:17.04709212}} | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | 162003.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89014, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:162003.6, importe_modificado:162003.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:129.0}} | {1833442/proyecto_INICIO, 1833442/proyecto_FIN, 1833442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835741 | Proyecto de inversión | 187495 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187495.0, modificado:187495.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA UNO - 194472 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194472 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE INNOMINADA, CALLE CENTRAL JUAREZ SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DE LA CALLE CENTRAL JUAREZ TOMAR LA SALIDA A LA I, lon:-92.72299526, lat:17.06403883}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 187495 | 187495 | 187495 | 187495 | 187495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89078, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:187495.0, importe_modificado:187495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {1835741/proyecto_INICIO, 1835741/proyecto_FIN, 1835741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836162 | Proyecto de inversión | 341002.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341002.2, modificado:341002.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO - 195491 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195491 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE EL PEDREGAL BARRIO EL CIELITO, 29840 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA AL, lon:-92.75676853, lat:17.083044}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | 341002.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89083, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:341002.2, importe_modificado:341002.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:271.0}} | {1836162/proyecto_INICIO, 1836162/proyecto_FIN, 1836162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836548 | Proyecto de inversión | 1401662.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401662.9, modificado:1401662.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN BARRIO LA ESPERANZA. - 196875 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196875 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTUR, lon:-92.80638966, lat:17.025189}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | 1401662.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89100, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1401662.9, importe_modificado:1401662.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1113.0}} | {1836548/proyecto_FIN, 1836548/proyecto_PROCESO, 1836548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876862 | Proyecto de inversión | 571778.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571778.36, modificado:571778.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-001-2020C | S | 424 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.7524507, lat:17.04492723}} | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | 571778.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FAFM-001/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOZA BRAVO, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:571778.36, importe_modificado:571778.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.0}} | {1876862/proyecto_FIN, 1876862/proyecto_PROCESO, 1876862/proyecto_INICIO, 1876862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829860 | Proyecto de inversión | 412483.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412483.5, modificado:412483.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL (GRUPO DOS) - 174581 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174581 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9200, TOMAR L, lon:-92.77355179, lat:17.02894122}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | 412483.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88902, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:412483.5, importe_modificado:412483.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:328.0}} | {1829860/proyecto_FIN, 1829860/proyecto_PROCESO, 1829860/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830896 | Proyecto de inversión | 1176044.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176044.1, modificado:1176044.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD MERCEDES LA ILUSIÓN GRUPO UNO - 178346 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178346 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.88, meta_modificada:933.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PARAJE MERCEDES LA ILUSIÓN, 29840 MERCEDES LA ILUSIÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA , lon:-92.73787567, lat:17.00320876}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | 1176044.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89008, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1176044.1, importe_modificado:1176044.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.88}} | {1830896/proyecto_FIN, 1830896/proyecto_PROCESO, 1830896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835779 | Proyecto de inversión | 67508.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67508.1, modificado:67508.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LA CEIBA DOS - 194571 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 194571 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTES SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO TOMAR A LA IZQUIERDA HASTA LLEGAR, lon:-92.72519034, lat:17.05808256}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | 67508.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89079, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:67508.1, importe_modificado:67508.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1835779/proyecto_INICIO, 1835779/proyecto_FIN, 1835779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836190 | Proyecto de inversión | 258485.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258485.7, modificado:258485.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO XOQUILHUCUM. - 195546 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195546 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA A SIMOJOVEL SOBRE LA CALLE CENTRAL HIDALGO UBICAR EL CRUCERO A SIMOJOVEL LAS ACCIONES SE UBICAN , lon:-92.71926699, lat:17.0649414}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | 258485.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89087, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:258485.7, importe_modificado:258485.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}} | {1836190/proyecto_INICIO, 1836190/proyecto_FIN, 1836190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836201 | Proyecto de inversión | 439960.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439960.95, modificado:439960.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO NUEVA JERUSALÉN - 195606 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195606 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LOCALIZAR LA CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE INNOMINADA Y EMILIANO ZAPAT, lon:-92.71908358, lat:17.06146911}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | 439960.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89088, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:439960.95, importe_modificado:439960.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:349.0}} | {1836201/proyecto_INICIO, 1836201/proyecto_PROCESO, 1836201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836714 | Proyecto de inversión | 1424966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424966.4, modificado:1424966.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN BARRIO GUADALUPE. - 197474 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197474 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.80608925, lat:17.02815373}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | 1424966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89107, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1424966.4, importe_modificado:1424966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1132.0}} | {1836714/proyecto_INICIO, 1836714/proyecto_PROCESO, 1836714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838081 | Proyecto de inversión | 1100032.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100032.64, modificado:1100032.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE. - 201855 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201855 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINAL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CAÑITAS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE EL SABINAL ENTRE LAS CALLES CAÑITAS Y PROLONGACIÓN, lon:-92.72182581, lat:17.06513115}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | 1100032.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89120, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1100032.64, importe_modificado:1100032.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:874.0}} | {1838081/proyecto_INICIO, 1838081/proyecto_PROCESO, 1838081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745581 | Proyecto de inversión | 663358.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663358.64, modificado:663358.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL - 45559 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45559 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA EL BOSQUE PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13 APR, lon:-92.79066265, lat:17.01646174}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | 663358.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85144, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:663358.64, importe_modificado:663358.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1745581/proyecto_INICIO, 1745581/proyecto_FIN, 1745581/proyecto_PROCESO, 1745581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750136 | Proyecto de inversión | 1038171.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038171.12, modificado:1038171.12}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CHABAJEBAL ASENTAMIENTO CHABAJEBAL - 58686 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58686 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - CHABAJEBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CABECERA MUNICIPAL BUSCAR LA SALIDA AL PANTEÓN CONT, lon:-92.68555694, lat:17.04630904}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | 1038171.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85158, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1038171.12, importe_modificado:1038171.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1750136/proyecto_FIN, 1750136/proyecto_INICIO, 1750136/proyecto_PROCESO, 1750136/proyecto_FIN, 1750136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750150 | Proyecto de inversión | 1904691.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904691.15, modificado:1904691.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CARRIZAL ASENTAMIENTO - 58723 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58723 | S | 203 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 13, TOMAR LA SALIDA A LA DERECHA, CONTINU, lon:-92.79053122, lat:17.016877}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | 1904691.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1904691.15, importe_modificado:1904691.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {1750150/proyecto_INICIO, 1750150/proyecto_PROCESO, 1750150/proyecto_FIN, 1750150/proyecto_INICIO, 1750150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401815203 | Proyecto de inversión | 1459625.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459625.92, modificado:1459625.92}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO EL BRILLANTE - 142446 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 142446 | S | 166 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:41, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO EL BRILLANTE - PARCELAS (SACA COSECHAS) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE SAN ANTONIO EL BRILLANTE, 29840 SAN ANTONIO EL BRILLANTE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SE UB, lon:-92.78562991, lat:16.97501995}} | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | 1459625.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/002/2020, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1459625.92, importe_modificado:1459625.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {1815203/proyecto_INICIO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO, 1815203/proyecto_FIN, 1815203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830877 | Proyecto de inversión | 2697839.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697839.1, modificado:2697839.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS (BARRIO SAN ANTONIO BUENAVISTA) - 178256 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178256 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2142.3, meta_modificada:2142.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 000 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A L, lon:-92.74625897, lat:17.00655917}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | 2697839.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88997, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2697839.1, importe_modificado:2697839.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2142.3}} | {1830877/proyecto_INICIO, 1830877/proyecto_FIN, 1830877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837172 | Proyecto de inversión | 453559.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453559.7, modificado:453559.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS BARRIO SAN JOSÉ. - 199124 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199124 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR EL DESVÍO A LA A, lon:-92.73071277, lat:17.01311943}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | 453559.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89110, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:453559.7, importe_modificado:453559.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1837172/proyecto_PROCESO, 1837172/proyecto_FIN, 1837172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831455 | Proyecto de inversión | 405033.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405033.75, modificado:405033.75}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 180459 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 180459 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CA, lon:-92.72963175, lat:17.03315148}} | 2020-11-04 | 2020-12-15 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | 405033.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89013, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:405033.75, importe_modificado:405033.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:322.0}} | {1831455/proyecto_INICIO, 1831455/proyecto_FIN, 1831455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836178 | Proyecto de inversión | 793687.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793687.95, modificado:793687.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE GRUPO TRES - 195524 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195524 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LA CAÑITAS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PROGRESO ORIENTE, CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE PROGRESO ORIENTE, TOMAR L, lon:-92.72117672, lat:17.06449012}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | 793687.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89085, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:793687.95, importe_modificado:793687.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}} | {1836178/proyecto_INICIO, 1836178/proyecto_FIN, 1836178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836208 | Proyecto de inversión | 165019.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165019.25, modificado:165019.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO OJO DE AGUA XOQUILHUCUM - 195633 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195633 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL, SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR LA SALIDA DE LA ÚLTIMA CALLE A LA DERECHA, LAS ACCIONES, lon:-92.7182102, lat:17.0678132}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | 165019.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89090, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:165019.25, importe_modificado:165019.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.0}} | {1836208/proyecto_INICIO, 1836208/proyecto_FIN, 1836208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838087 | Proyecto de inversión | 110049.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110049.43, modificado:110049.43}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE CIUDADANOS BOSQUEÑOS - 201873 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201873 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, CALLE LAS CAÑITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE CENTRAL, lon:-92.72175071, lat:17.06324908}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 110049.43 | 110049.43 | 110049.43 | 110049.43 | 110049.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89127, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:110049.43, importe_modificado:110049.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.0}} | {1838087/proyecto_INICIO, 1838087/proyecto_FIN, 1838087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745560 | Proyecto de inversión | 833626.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833626.8, modificado:833626.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL DOS ASENTAMIENTO - 45508 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45508 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO SAN CAYETANO-PUERTO CATÉ - CARMEN GUAYABAL DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL DOS, 00000 CARMEN GUAYABAL DOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CAT, lon:-92.74194821, lat:16.96353772}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | 833626.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85156, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:833626.8, importe_modificado:833626.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {1745560/proyecto_PROCESO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO, 1745560/proyecto_FIN, 1745560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749601 | Proyecto de inversión | 472579.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472579.82, modificado:472579.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELEN - 56996 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 56996 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.6, meta_modificada:3780.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE MARIANO PEREZ Y CALLE JUAREZ, CAMINO PUERTO CATÉ A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO PASANDO LA CALLE MARIA, lon:-92.72109085, lat:17.05871816}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | 472579.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85142, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:472579.82, importe_modificado:472579.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.6}} | {1749601/proyecto_PROCESO, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN, 1749601/proyecto_INICIO, 1749601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830009 | Proyecto de inversión | 137491.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137491.2, modificado:137491.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (GRUPO LAS MONTAÑAS UNO) - 175163 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175163 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA AL LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, HASTA LLEGAR, lon:-92.72134601, lat:17.06099222}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | 137491.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88905, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:137491.2, importe_modificado:137491.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.0}} | {1830009/proyecto_INICIO, 1830009/proyecto_FIN, 1830009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830011 | Proyecto de inversión | 179850 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179850.0, modificado:179850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE (JUSTICIA Y PAZ) - 175170 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175170 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE INNOMINADA, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL LOCALIZAR LA CALLE EMILIANO ZAPATA, L, lon:-92.72257787, lat:17.06130319}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 179850 | 179850 | 179850 | 179850 | 179850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88906, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:179850.0, importe_modificado:179850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}} | {1830011/proyecto_INICIO, 1830011/proyecto_FIN, 1830011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836233 | Proyecto de inversión | 853150.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853150.1, modificado:853150.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO LAS PALMAS GRUPO DOS - 195794 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195794 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INNOMINADA, LAS ACCIONES SE UBICAN SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INN, lon:-92.72295234, lat:17.06159264}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | 853150.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89094, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:853150.1, importe_modificado:853150.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:677.0}} | {1836233/proyecto_INICIO, 1836233/proyecto_FIN, 1836233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836676 | Proyecto de inversión | 517055 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517055.0, modificado:517055.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO GUADALUPE II. - 197379 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197379 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN FERNANDO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL JUÁREZ Y CALLE INNOMINADA, CALLE LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE SAN FERNANDO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE , lon:-92.72311866, lat:17.06389941}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 517055 | 517055 | 517055 | 517055 | 517055 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89104, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:517055.0, importe_modificado:517055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:411.0}} | {1836676/proyecto_FIN, 1836676/proyecto_PROCESO, 1836676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836740 | Proyecto de inversión | 3629697.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629697.5, modificado:3629697.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN CAYETANO - 197598 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197598 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2882.0, meta_modificada:2882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - LARRAINZAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN CAYETANO, 29845 SAN CAYETANO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A LARRAINZAR A LA SOBRE EL KM. 13, SE UBICA EL PAR, lon:-92.76238639, lat:16.96215655}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 3629697.5 | 3629697.5 | 3629697.5 | 3629697.5 | 3629697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89109, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3629697.5, importe_modificado:3629697.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2882.0}} | {1836740/proyecto_INICIO, 1836740/proyecto_FIN, 1836740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750106 | Proyecto de inversión | 796030.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796030.13, modificado:795030.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JUAN - 58589 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58589 | S | 1982 | 1970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE SAN ANDRÉS LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y C, lon:-92.71972875, lat:17.05977025}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | 795030.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/004/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:795030.13, importe_modificado:795030.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1750106/proyecto_INICIO, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN, 1750106/proyecto_PROCESO, 1750106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829766 | Proyecto de inversión | 626953.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626953.25, modificado:626953.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANTONIO - 174095 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174095 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ANTONIO, 29840 SAN ANTONIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8200, SE UBICA EL PAR, lon:-92.76713624, lat:17.03147515}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 626953.25 | 626953.25 | 626953.25 | 626953.25 | 626953.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88898, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:626953.25, importe_modificado:626953.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:498.0}} | {1829766/proyecto_INICIO, 1829766/proyecto_FIN, 1829766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830211 | Proyecto de inversión | 319004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319004.4, modificado:319004.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN - 175668 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175668 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:253.32, meta_modificada:253.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 PARAJE NUEVA JERUSALÉN, 29842 NUEVA JERUSALÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 6300 TOM, lon:-92.76507491, lat:17.06304975}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | 319004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88981, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE , monto:319004.4, importe_modificado:319004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:253.32}} | {1830211/proyecto_INICIO, 1830211/proyecto_FIN, 1830211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830316 | Proyecto de inversión | 282268.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282268.8, modificado:282268.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM GRUPO DOS - 175985 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175985 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:224.14, meta_modificada:224.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA A, lon:-92.72192844, lat:17.03434143}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | 282268.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88988, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:282268.8, importe_modificado:282268.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:224.14}} | {1830316/proyecto_INICIO, 1830316/proyecto_PROCESO, 1830316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840159 | Proyecto de inversión | 131958.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131958.5, modificado:131958.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD VERGEL - 207832 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207832 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL VEGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE EL VERGEL, 29840 VERGEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALID, lon:-92.73214554, lat:16.98738215}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 131958.5 | 131958.5 | 131958.5 | 131958.5 | 131958.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBC/OT/FISMDF-2020/01, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:131958.5, importe_modificado:131958.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1840159/proyecto_INICIO, 1840159/proyecto_PROCESO, 1840159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840192 | Proyecto de inversión | 210086.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210086.56, modificado:210086.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 207928 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207928 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72800097, lat:17.03512105}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | 210086.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89128, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:210086.56, importe_modificado:210086.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1840192/proyecto_INICIO, 1840192/proyecto_FIN, 1840192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840227 | Proyecto de inversión | 100216.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:93216.34, modificado:93216.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM BARRIO EL RANCHON. - 208025 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 208025 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.73130545, lat:17.03731627}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | 100216.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89129, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100216.34, importe_modificado:100216.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} | {1840227/proyecto_INICIO, 1840227/proyecto_FIN, 1840227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750121 | Proyecto de inversión | 370775.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370775.4, modificado:370775.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS GRUPO CENTRO DOS - 58637 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 58637 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72760141, lat:17.01163695}} | 2020-07-06 | 2020-08-06 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | 370775.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85160, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:370775.4, importe_modificado:370775.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1750121/proyecto_FIN, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO, 1750121/proyecto_PROCESO, 1750121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836156 | Proyecto de inversión | 128749.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128749.5, modificado:128749.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE BARRIO CENTRO DOS - 195476 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195476 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE ALLENDE, CALLE PROGRESO ORIENTE SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL UBICAR LA CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, LAS ACCI, lon:-92.72074324, lat:17.06340579}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | 128749.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89082, contratista:, convocante:MUNIPIO EL BOSQUE, monto:128749.5, importe_modificado:128749.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1836156/proyecto_INICIO, 1836156/proyecto_FIN, 1836156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836535 | Proyecto de inversión | 385011 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385011.0, modificado:385011.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA DOS - 196836 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196836 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LA NARANJA, CALLE CORTÉS EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LA CALLE SAN , lon:-92.72521849, lat:17.05808412}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 385011 | 385011 | 385011 | 385011 | 385011 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89099, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:385011.0, importe_modificado:385011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:306.0}} | {1836535/proyecto_INICIO, 1836535/proyecto_FIN, 1836535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837204 | Proyecto de inversión | 781924 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781924.0, modificado:781924.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN EL OCOTAL GRUPO UNO. - 199229 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199229 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE CARMEN OCOTAL GRUPO UNO, 29840 CARMEN EL OCOTAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA, lon:-92.75321427, lat:17.00680104}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | 781924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89111, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:781924.0, importe_modificado:781924.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.0}} | {1837204/proyecto_INICIO, 1837204/proyecto_FIN, 1837204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837377 | Proyecto de inversión | 100056.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100056.96, modificado:100056.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA GRUPO TRES - 199818 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199818 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DOS PASOS BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CORTES Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE DOS PASOS ENTRE LAS CALLES CORTÉS Y 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN, lon:-92.72546701, lat:17.05862941}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | 100056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89122, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:100056.96, importe_modificado:100056.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} | {1837377/proyecto_INICIO, 1837377/proyecto_FIN, 1837377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840129 | Proyecto de inversión | 3088549.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3088549.2, modificado:3088549.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM - 207756 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207756 | S | 70 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2453.0, meta_modificada:2453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHTALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 900 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO , lon:-92.72240051, lat:17.03431578}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | 3088549.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89117, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:3088549.2, importe_modificado:3088549.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2453.0}} | {1840129/proyecto_INICIO, 1840129/proyecto_FIN, 1840129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401875918 | Adquisición | 419900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419900.0, modificado:419900.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-002-2020A | S | 2844 | 2765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:El Bosque, Chis., México, lon:-92.7216211, lat:17.0617371}} | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | 419900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92230, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:419900.0, importe_modificado:419900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1875918/proyecto_PROCESO, 1875918/proyecto_FIN, 1875918/proyecto_INICIO, 1875918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745443 | Proyecto de inversión | 111019.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111019.48, modificado:111019.48}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL JARDÍN ASENTAMIENTO - 45243 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45243 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.16, meta_modificada:888.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL JARIN, 00000 EL JARDÍN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA A LA, lon:-92.74681211, lat:17.00684538}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | 111019.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85085, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:111019.48, importe_modificado:111019.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.16}} | {1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_FIN, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_INICIO, 1745443/proyecto_PROCESO, 1745443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745506 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL CALVARIO - 45391 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45391 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CALVARIO, 00000 EL CALVARIO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ LARRÁINZAR A LA ALTURA DEL KM. 520, lon:-92.7913889, lat:16.97820438}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/001/2020, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_FIN, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_INICIO, 1745506/proyecto_PROCESO, 1745506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829998 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (GRUPO LOS MANGUITOS) - 175137 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175137 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALI, lon:-92.74272382, lat:17.0024296}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88903, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:437.0}} | {1829998/proyecto_INICIO, 1829998/proyecto_FIN, 1829998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833787 | Proyecto de inversión | 856095.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856095.9, modificado:856095.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 188630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 188630 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL JUAREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL BOSQUE - SIMOJOVEL Y CALLE CENTRAL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL JUÁREZ EN, lon:-92.72175175, lat:17.06273911}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | 856095.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89053, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:856095.9, importe_modificado:856095.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:680.0}} | {1833787/proyecto_INICIO, 1833787/proyecto_FIN, 1833787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836214 | Proyecto de inversión | 256656.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256656.4, modificado:256656.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN. - 195646 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195646 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SAN ANDRÉS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE INNOMINADA DEL BARRIO SAN JOSÉ BELÉN ENTRE LAS CA, lon:-92.71948055, lat:17.06096654}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | 256656.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89091, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:256656.4, importe_modificado:256656.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1836214/proyecto_INICIO, 1836214/proyecto_FIN, 1836214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836228 | Proyecto de inversión | 660079.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660079.2, modificado:660079.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD GRUPO II - 195780 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195780 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11 TOM, lon:-92.74730194, lat:17.02025594}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | 660079.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89093, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:660079.2, importe_modificado:660079.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:524.0}} | {1836228/proyecto_INICIO, 1836228/proyecto_PROCESO, 1836228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837299 | Proyecto de inversión | 375008.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375008.7, modificado:375008.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN RAMÓN GRUPO UNO. - 199526 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199526 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PROGRESO ORIENTE SUR, CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE CENTRAL HIDALGO LAS ACCIONES SE U, lon:-92.72027117, lat:17.06380067}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 375008.7 | 375008.7 | 375008.7 | 375008.7 | 375008.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89113, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:375008.7, importe_modificado:375008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:298.0}} | {1837299/proyecto_INICIO, 1837299/proyecto_FIN, 1837299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837366 | Proyecto de inversión | 280996.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280996.65, modificado:280996.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNIÓN PROGRESO - 199778 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 199778 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - UNIÓN PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE UNIÓN PROGRESO, 29840 UNIÓN PROGRESO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 14 TOMAR, lon:-92.76960177, lat:17.00160514}} | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | 280996.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89115, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:280996.65, importe_modificado:280996.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:223.0}} | {1837366/proyecto_INICIO, 1837366/proyecto_FIN, 1837366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840238 | Proyecto de inversión | 104353.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97796.82, modificado:97796.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6556.9, modificado:6556.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS BARRIO SAN FRANCISCO - 208055 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 208055 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.74284184, lat:17.00251168}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | 104353.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89130, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:104353.72, importe_modificado:104353.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1840238/proyecto_INICIO, 1840238/proyecto_FIN, 1840238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829802 | Proyecto de inversión | 1512349.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512349.95, modificado:1512349.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 174225 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174225 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1200.9, meta_modificada:1200.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 PARAJE SAN MIGUEL, 29846 SAN MIGUEL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 8400, TOMAR LA SALIDA A LA IZQUIER, lon:-92.76218728, lat:17.03109393}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | 1512349.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88991, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1512349.95, importe_modificado:1512349.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1200.9}} | {1829802/proyecto_INICIO, 1829802/proyecto_FIN, 1829802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829848 | Proyecto de inversión | 235240.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235240.5, modificado:235240.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO SANTA CRUZ GRUPO 1) - 174502 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 174502 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12300 TOMAR LA, lon:-92.74019182, lat:17.00332221}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | 235240.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88901, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:235240.5, importe_modificado:235240.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:187.0}} | {1829848/proyecto_INICIO, 1829848/proyecto_FIN, 1829848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830846 | Proyecto de inversión | 569330.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569330.85, modificado:569330.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS BARRIO CENTRO DOS. - 178149 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178149 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:452.1, meta_modificada:452.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12, TOMAR LA, lon:-92.74377622, lat:17.00704184}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | 569330.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88996, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:569330.85, importe_modificado:569330.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:452.1}} | {1830846/proyecto_INICIO, 1830846/proyecto_FIN, 1830846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836663 | Proyecto de inversión | 139726.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139726.4, modificado:139726.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA GLORIA CHIKINCHÉN BARRIO SAN ISIDRO BERLÍN. - 197316 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197316 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO EL VERGEL - LA GLORIA CHIKINCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LA GLORIA CHIKINCHEN, 29840 LA GLORIA CHIKINCHÉN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD EL VERGEL SE LLEGA POR UNA BREC, lon:-92.71753008, lat:16.98893773}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | 139726.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89103, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:139726.4, importe_modificado:139726.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:111.0}} | {1836663/proyecto_INICIO, 1836663/proyecto_PROCESO, 1836663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838076 | Proyecto de inversión | 228003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228003.62, modificado:228003.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE BARRIO SAN JOSÉ BELÉN. - 201842 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201842 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO PÉREZ BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN HILARIO Y CALLE JUÁREZ, CALLE CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE MARIANO PÉREZ, ENTRE LA CALLE SAN HILARIO Y J, lon:-92.72219925, lat:17.05878994}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | 228003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89121, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:228003.62, importe_modificado:228003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.0}} | {1838076/proyecto_INICIO, 1838076/proyecto_FIN, 1838076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838098 | Proyecto de inversión | 391506.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391506.74, modificado:391506.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS PARTE BAJA. - 201904 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201904 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.72670019, lat:17.01240641}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | 391506.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89126, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:391506.74, importe_modificado:391506.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:311.0}} | {1838098/proyecto_PROCESO, 1838098/proyecto_FIN, 1838098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840078 | Proyecto de inversión | 132021.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132021.47, modificado:132021.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA GRUPO DOS. - 207547 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207547 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 7 KM. DE PUERTO CATÉ CON DI, lon:-92.79243201, lat:16.97665186}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | 132021.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89124, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:132021.47, importe_modificado:132021.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1840078/proyecto_INICIO, 1840078/proyecto_FIN, 1840078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840099 | Proyecto de inversión | 129994.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129994.15, modificado:129994.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE GRUPO LAS MONTAÑAS - 207647 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207647 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN JUAN LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES CENTRAL HIDALGO Y ALDAMA , lon:-92.72099537, lat:17.0616314}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | 129994.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88992, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:129994.15, importe_modificado:129994.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1840099/proyecto_INICIO, 1840099/proyecto_FIN, 1840099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840112 | Proyecto de inversión | 4958279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4958279.7, modificado:4958279.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN - 207690 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207690 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3937.0, meta_modificada:3937.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ÁLVARO OBREGÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL , lon:-92.80703339, lat:17.02575322}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | 4958279.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89116, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4958279.7, importe_modificado:4958279.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3937.0}} | {1840112/proyecto_INICIO, 1840112/proyecto_FIN, 1840112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876770 | Proyecto de inversión | 24744 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24744.0, modificado:24744.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 04-003-2020A | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Chis., México, lon:-92.80753255, lat:17.02740134}} | 2020-02-20 | 2020-02-28 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | 24744 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92897, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:24744.0, importe_modificado:24744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {1876770/proyecto_PROCESO, 1876770/proyecto_INICIO, 1876770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745458 | Proyecto de inversión | 80219.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80219.05, modificado:80219.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 45279 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45279 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 00000 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRÁINZAR C, lon:-92.79249102, lat:16.97564112}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | 80219.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85137, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:80219.05, importe_modificado:80219.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {1745458/proyecto_INICIO, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_PROCESO, 1745458/proyecto_FIN, 1745458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827381 | Proyecto de inversión | 272661.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272661.4, modificado:272661.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 166193 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 166193 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.52, meta_modificada:216.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A SIMOJOVEL Y CALLE ALLENDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL BARRIO CENTRO SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-92.72084517, lat:17.06164166}} | 2020-10-26 | 2020-11-30 | 272661.4 | 272661.4 | 272661.4 | 272661.4 | 272661.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88650, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:272661.4, importe_modificado:272661.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.52}} | {1827381/proyecto_INICIO, 1827381/proyecto_FIN, 1827381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830002 | Proyecto de inversión | 242013.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242013.2, modificado:242013.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 175142 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175142 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.18, meta_modificada:192.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PARAJE NUEVA ESPERANZA, 29840 NUEVA ESPERANZA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 3500 AL LADO DERECHO S, lon:-92.76828373, lat:17.01240571}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 242013.2 | 242013.2 | 242013.2 | 242013.2 | 242013.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88904, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:242013.2, importe_modificado:242013.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.18}} | {1830002/proyecto_INICIO, 1830002/proyecto_FIN, 1830002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830017 | Proyecto de inversión | 990074.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990074.8, modificado:990074.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ISIDRO UNO - 175189 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 175189 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - PLÁTANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 SAN ISIDRO UNO, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12 TOMAR LA SALIDA, lon:-92.73577738, lat:16.99854401}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | 990074.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88907, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:990074.8, importe_modificado:990074.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:786.0}} | {1830017/proyecto_INICIO, 1830017/proyecto_FIN, 1830017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830331 | Proyecto de inversión | 579021.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579021.3, modificado:579021.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD ALTAGRACIA - 176026 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176026 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:459.79, meta_modificada:459.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - ALTAGRACIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 000 PARAJE ALTAGRACIA, 29840 ALTAGRACIA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 9 TOMAR LA SALIDA A, lon:-92.7757522, lat:17.03333602}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | 579021.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88989, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:579021.3, importe_modificado:579021.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:459.79}} | {1830331/proyecto_INICIO, 1830331/proyecto_FIN, 1830331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833973 | Proyecto de inversión | 1521626.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521626.7, modificado:1521626.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE GRUPO JUSTICIA Y PAZ - 189170 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 189170 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1208.0, meta_modificada:1208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICAR LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAQPATA Y GUADALU, lon:-92.72054908, lat:17.061008}} | 2020-11-11 | 2020-12-15 | 1521626.7 | 1521626.7 | 1521626.7 | 1521626.7 | 1521626.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89077, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1521626.7, importe_modificado:1521626.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1208.0}} | {1833973/proyecto_INICIO, 1833973/proyecto_FIN, 1833973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836503 | Proyecto de inversión | 879921.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879921.9, modificado:879921.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN FRANCISCO CONHÓ - 196732 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 196732 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:BRECHA TRAMO EL BOSQUE - SIMOJOVEL - SAN FRANCISCO CONHÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE SAN FRANCISCO CONHO, 29840 SAN FRANCISCO CONHÓ, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL TOMAR, lon:-92.68145195, lat:17.08836822}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | 879921.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89097, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:879921.9, importe_modificado:879921.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:699.0}} | {1836503/proyecto_PROCESO, 1836503/proyecto_INICIO, 1836503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836694 | Proyecto de inversión | 1320096.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320096.25, modificado:1320096.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS PARTE ALTA - 197428 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197428 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1048.0, meta_modificada:1048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ TOMAR LA DESVIACIÓN DEL , lon:-92.73048747, lat:17.00975178}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | 1320096.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89105, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:1320096.25, importe_modificado:1320096.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1048.0}} | {1836694/proyecto_PROCESO, 1836694/proyecto_INICIO, 1836694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838096 | Proyecto de inversión | 186075.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186075.38, modificado:186075.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS BARRIO CENTRO DOS - 201901 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 201901 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LAS DELICIAS, 29844 LAS DELICIAS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A SIMOJOVEL A LA ALTURA DEL KM. , lon:-92.72821295, lat:17.01089828}} | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | 186075.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89125, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:186075.38, importe_modificado:186075.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}} | {1838096/proyecto_INICIO, 1838096/proyecto_FIN, 1838096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840010 | Proyecto de inversión | 4467933.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4467933.51, modificado:4467933.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL BOSQUE LOCALIDAD LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES - 207368 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 207368 | S | 393 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 500 + undefined PARAJE LOS ÁNGELES, 29846 LOS ÁNGELES, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 6.8O TOMAR LA S, lon:-92.75155534, lat:17.04499229}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 4467933.51 | 4467933.51 | 4467933.51 | 4467933.51 | 4467933.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/006/2020, contratista:ISAIAS ARTEMIO ESPINOSA BRAVO, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4467933.51, importe_modificado:4467933.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {1840010/proyecto_INICIO, 1840010/proyecto_PROCESO, 1840010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877496 | Acción | 530465 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530465.0, modificado:530465.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE EL BOSQUE CHIAPAS - 115003 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 115003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 530465 | 530465 | 530465 | 530465 | 530465 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94429, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:530465.0, importe_modificado:530465.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1877496/proyecto_PROCESO, 1877496/proyecto_FIN, 1877496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745531 | Proyecto de inversión | 2184913.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184913.36, modificado:2184913.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE - 45449 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 45449 | S | 304 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL BOSQUE, 43890 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALLENDE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN EL BARRIO SAN JUAN QUE COMPRENDE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y , lon:-92.72054476, lat:17.0610878}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | 2184913.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85139, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2184913.36, importe_modificado:2184913.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1222.0}} | {1745531/proyecto_INICIO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO, 1745531/proyecto_FIN, 1745531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749577 | Proyecto de inversión | 666576.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666576.6, modificado:666576.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO BARRIO SAN RAMON - 56933 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 56933 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL HIDALGO PARAJE EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, CAMINO CARRETERA A SIMOJOVEL EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA SALIDA A SIMOJOVEL, AL LLEGAR AL CRUCER, lon:-92.71943597, lat:17.06510551}} | 2020-07-06 | 2020-08-31 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | 666576.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85151, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:666576.6, importe_modificado:666576.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1749577/proyecto_INICIO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO, 1749577/proyecto_FIN, 1749577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749669 | Proyecto de inversión | 1372507.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372507.2, modificado:1372507.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL PEDREGAL ASENTAMIENTO - 57231 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 57231 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - EL PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 00000 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7, lon:-92.75276375, lat:17.0716279}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | 1372507.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMEB/DOPM/FISMDF/003/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO ELBOSQUE, monto:1372507.2, importe_modificado:1372507.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1749669/proyecto_INICIO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO, 1749669/proyecto_FIN, 1749669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830403 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN ANDRÉS LA LAGUNA - 176269 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176269 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:611.44, meta_modificada:611.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO CATÉ - SAN CAYETANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PARAJE SAN ANDRÉS LA LAGUNA, 29840 SAN ANDRÉS LA LAGUNA, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUERTO CATÉ A LARRAINZAR A LA ALTURA DEL , lon:-92.79243201, lat:16.97553851}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88993, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:611.44}} | {1830403/proyecto_PROCESO, 1830403/proyecto_FIN, 1830403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401830414 | Proyecto de inversión | 4259891.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259891.79, modificado:4259891.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS (BARRIO CENTRO UNO) - 176315 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 176315 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3382.7, meta_modificada:3382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ EN EL KM. 12, TOMAR LA SALIDA A , lon:-92.7411896, lat:17.00450209}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 4259891.79 | 4259891.79 | 4259891.79 | 4259891.79 | 4259891.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88995, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:4259891.79, importe_modificado:4259891.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3382.7}} | {1830414/proyecto_INICIO, 1830414/proyecto_FIN, 1830414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831024 | Proyecto de inversión | 524993.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524993.7, modificado:524993.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD CARMEN GUAYABAL - 178875 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178875 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE CARMEN GUAYABAL, 29840 CARMEN GUAYABAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 7.30 SE LOC, lon:-92.77445739, lat:17.02951761}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | 524993.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89010, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:524993.7, importe_modificado:524993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:417.0}} | {1831024/proyecto_INICIO, 1831024/proyecto_FIN, 1831024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831045 | Proyecto de inversión | 730087.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730087.6, modificado:730087.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD LA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 178971 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 178971 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined PARAJE LA TRINIDAD, 29844 LA TRINIDAD, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 11, TO, lon:-92.7450918, lat:17.01970202}} | 2020-11-03 | 2020-12-15 | 730087.6 | 730087.6 | 730087.6 | 730087.6 | 730087.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89011, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:730087.6, importe_modificado:730087.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:580.0}} | {1831045/proyecto_INICIO, 1831045/proyecto_FIN, 1831045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833486 | Proyecto de inversión | 2279772 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279772.0, modificado:2279772.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD EL BOSQUE - 187630 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 187630 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO EL BOSQUE, 29840 EL BOSQUE, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE DOS PASOS, CALLE CORTES LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIZAR LA CALLE 5 DE FEBRERO LAS ACCIONES SE UBICAN ENTRE LAS, lon:-92.72491285, lat:17.05777853}} | 2020-11-10 | 2020-12-15 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | 2279772 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89052, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2279772.0, importe_modificado:2279772.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1810.0}} | {1833486/proyecto_INICIO, 1833486/proyecto_FIN, 1833486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836221 | Proyecto de inversión | 313640.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313640.25, modificado:313640.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD PLÁTANOS ASENTAMIENTO PLÁTANOS BARRIO SANTA CRUZ DOS - 195752 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 195752 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - MERCEDES LA ILUSIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined PARAJE PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO CATÉ A LA ALTURA DEL KM. 12,, lon:-92.74496615, lat:17.00431742}} | 2020-11-17 | 2020-12-15 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | 313640.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89092, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:313640.25, importe_modificado:313640.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:249.0}} | {1836221/proyecto_INICIO, 1836221/proyecto_FIN, 1836221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836609 | Proyecto de inversión | 2901505.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901505.2, modificado:2901505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN EL BOSQUE LOCALIDAD SAN PEDRO NICHTALUCUM ASENTAMIENTO SAN PEDRO NICHTALUCUM PARTE ALTA - 197110 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO EL BOSQUE | 197110 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE - PUERTO CATÉ - SAN PEDRO NICHATALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined PARAJE SAN PEDRO NICHTALUCUM, 29840 SAN PEDRO NICHTALUCUM, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA A PUERTO C, lon:-92.72925624, lat:17.0324334}} | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | 2901505.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89102, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:2901505.2, importe_modificado:2901505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2304.0}} | {1836609/proyecto_INICIO, 1836609/proyecto_FIN, 1836609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877515 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES - 117580 | 7 | Chiapas | 14 | El Bosque | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS | 117580 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.721409, lat:17.06221}} | 2020-09-14 | 2020-11-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94436, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL BOSQUE, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877515/proyecto_INICIO, 1877515/proyecto_FIN, 1877515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725573 | Proyecto de inversión | 1356176.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356176.3, modificado:1356176.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH0097H EN BARRIO ÁLVARO OBREGÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 12012 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 12012 | S | 7005 | 7956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ÁLVARO OBREGÓN, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 25 SUR Y AVENIDA 27 SUR, CALLE 12 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCULA PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO J, lon:-92.16096188, lat:14.98489677}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1356176.3 | 1356176.3 | 1356176.3 | 1356176.3 | 1356176.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ESCH DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1356176.3, importe_modificado:1356176.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {1725573/proyecto_INICIO, 1725573/proyecto_PROCESO, 1725573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725682 | Proyecto de inversión | 1503136.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503136.42, modificado:1503136.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) TRAMO 01: 12 AV. NTE ENTRE 21 Y 27 CALLE PTE Y TRAMO 02: 23 CALLE PTE ENTRE 10 Y 12 AV NTE BARRIO LA UNIDAD CENTRO - 12336 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 12336 | S | 1400 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 21 PONIENTE Y CALLE 27 PONIENTE, AVENIDA 10 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 12 AV. NORTE ENTRE 21 Y 27 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE, lon:-92.16704559, lat:15.00009007}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1503136.42 | 1503136.42 | 1503136.42 | 1503136.42 | 1503136.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1503136.42, importe_modificado:1503136.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.0}} | {1725682/proyecto_PROCESO, 1725682/proyecto_INICIO, 1725682/proyecto_PROCESO, 1725682/proyecto_FIN, 1725682/proyecto_INICIO, 1725682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726498 | Proyecto de inversión | 1267618.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267618.77, modificado:1267618.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGÜE ¿AGUSTIN MELGAR¿, CLAVE: 07DPB1487N LOCALIDAD CANTON ROSALES - 14580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 14580 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUACATLAN - CANTON LOS ROSALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined CANTON LOS ROSALES, 70532 ROSALES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL BILINGUE , lon:-92.18975158, lat:15.03790087}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | 1267618.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1267618.77, importe_modificado:1267618.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}} | {1726498/proyecto_INICIO, 1726498/proyecto_PROCESO, 1726498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755134 | Proyecto de inversión | 1711639.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711639.47, modificado:1711639.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD EJIDO MIXCUM. - 74576 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS | 74576 | S | 762 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE OCAMPO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA ARIAS, CALLE AGRARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MIXCUM MUNICIPIO DE CACAHOATAN A 7.6 KM SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 A MA, lon:-92.14118307, lat:15.02540126}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1711639.47 | 1711639.47 | 1711639.47 | 1711639.47 | 1711639.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1711639.47, importe_modificado:1711639.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.0}} | {1755134/proyecto_FIN, 1755134/proyecto_INICIO, 1755134/proyecto_PROCESO, 1755134/proyecto_FIN, 1755134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759438 | Proyecto de inversión | 1411025.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411025.62, modificado:1411025.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 10 AVENIDA NORTE ENTRE 9 Y 5 CALLE PONIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 90602 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 90602 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.5, meta_modificada:1130.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 10 AVENIDA NORTE ENTRE LA 9 Y 5 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE L, lon:-92.16895595, lat:14.99483068}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1411025.62 | 1411025.62 | 1411025.62 | 1411025.62 | 1411025.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1411025.62, importe_modificado:1411025.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.5}} | {1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_INICIO, 1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_PROCESO, 1759438/proyecto_FIN, 1759438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761642 | Proyecto de inversión | 1252965.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252965.64, modificado:1252965.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN FRACCIÓN TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO) - 96386 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96386 | S | 211 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.2, meta_modificada:937.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 5 + 700 FRACCION TOQUIAN GUARUMO, 30898 TOQUIÁN LAS NUBES (TOQUIÁN GUARUMO), CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.18838189, lat:15.04794763}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | 1252965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1252965.64, importe_modificado:1252965.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.2}} | {1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_PROCESO, 1761642/proyecto_INICIO, 1761642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823690 | Proyecto de inversión | 1202186.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202186.07, modificado:1202186.07}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA-EJIDO PIEDRA PARADA (KM 2+509.10 AL 3+349.10) LOCALIDAD EJIDO PIEDRA PARADA - 156594 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 156594 | S | 103 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - EJIDO PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PIEDRA PARADA, 30897 PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO PIEDRA SE LLEGA PRIMERO AL EJI, lon:-92.18906393, lat:15.12440521}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | 1202186.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202186.07, importe_modificado:1202186.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {1823690/proyecto_INICIO, 1823690/proyecto_PROCESO, 1823690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839242 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN EJIDO EL ÁGUILA - 205058 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 205058 | S | 667 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO SAN VICENTE - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO EL ÁGUILA, 30893 EL ÁGUILA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO EL AGUILA AL CUAL SE LLEGA ENTRANDO POR EJI, lon:-92.18102867, lat:15.09473011}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:ALICON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_INICIO, 1839242/proyecto_PROCESO, 1839242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842023 | Proyecto de inversión | 350000.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.42, modificado:350000.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 213552 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213552 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA EL , lon:-92.16402133, lat:14.99236535}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | 350000.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:350000.42, importe_modificado:350000.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1842023/proyecto_INICIO, 1842023/proyecto_FIN, 1842023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755804 | Proyecto de inversión | 276057.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276057.53, modificado:276057.53}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9ª CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 33 AV. NORTE (BARRIO MONTE BELLO) - 80620 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 80620 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 33 NORTE, CALLE 11 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE LA 29 Y 33 AV. NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO D, lon:-92.15786934, lat:14.99145283}} | 2020-03-02 | 2020-04-16 | 276057.53 | 276057.53 | 276057.53 | 276057.53 | 276057.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-001/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:276057.53, importe_modificado:276057.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1755804/proyecto_PROCESO, 1755804/proyecto_FIN, 1755804/proyecto_INICIO, 1755804/proyecto_PROCESO, 1755804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759885 | Proyecto de inversión | 1008783.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008783.9, modificado:1008783.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 10 A LA 14 CALLE ORIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO ÁLVARO OBREGÓN - 91774 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91774 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AVENIDA SUR ENTRE LA 10 Y 14 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CA, lon:-92.16616273, lat:14.98737986}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 1008783.9 | 1008783.9 | 1008783.9 | 1008783.9 | 1008783.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1008783.9, importe_modificado:1008783.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {1759885/proyecto_INICIO, 1759885/proyecto_PROCESO, 1759885/proyecto_INICIO, 1759885/proyecto_FIN, 1759885/proyecto_PROCESO, 1759885/proyecto_FIN, 1759885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760922 | Proyecto de inversión | 2955552.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955552.45, modificado:2955552.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO EJIDO AZTECA-CANTON PIEDRA PARADA (KM 0+000.00 AL 1+407.10) EN LA LOCALIDAD DE CANTÓN PIEDRA PARADA - 94383 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94383 | S | 95 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - CANTON PIEDRA PARADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 800 + undefined CANTON PIEDRA PARADA, 30897 CANTÓN PIEDRA PARADA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LE CAMINO DE CANTON P, lon:-92.18579443, lat:15.11906713}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | 2955552.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2955552.45, importe_modificado:2955552.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1407.0}} | {1760922/proyecto_INICIO, 1760922/proyecto_PROCESO, 1760922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761291 | Proyecto de inversión | 100215.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100215.94, modificado:100215.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 95324 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95324 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.65, meta_modificada:54.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABE, lon:-92.16816534, lat:14.99250785}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | 100215.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-008/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:100215.94, importe_modificado:100215.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.65}} | {1761291/proyecto_INICIO, 1761291/proyecto_PROCESO, 1761291/proyecto_FIN, 1761291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755013 | Proyecto de inversión | 313374.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313374.24, modificado:313374.24}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN BARRIO ÁLVARO OBREGÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 73136 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | 73136 | S | 88 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 15 AVENIDA SUR ENTRE 10 Y 12 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON CABECERA M, lon:-92.16355563, lat:14.9866233}} | 2020-03-02 | 2020-05-06 | 313374.24 | 313374.24 | 313374.24 | 313374.24 | 313374.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:CRHISTIAN ALEJANDRO CRUZ HILERIO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:313374.24, importe_modificado:313374.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_FIN, 1755013/proyecto_INICIO, 1755013/proyecto_PROCESO, 1755013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842015 | Proyecto de inversión | 250000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 213528 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213528 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 SUR Y AVENIDA 18 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 12 CALL, lon:-92.17285366, lat:14.98985848}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842015/proyecto_PROCESO, 1842015/proyecto_FIN, 1842015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725011 | Proyecto de inversión | 4303511.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4303511.89, modificado:4303511.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TRAMO CANTON PLATANILLO KM 0+000 AL KM 1+230) - 10273 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 10273 | S | 178 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL PROGRESO - CANTON PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined CANTON PLATANILLO, 70520 PLATANILLO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR O APERTURAR EL CAMINO ES, lon:-92.17364945, lat:15.15846603}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | 4303511.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4303511.89, importe_modificado:4303511.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_PROCESO, 1725011/proyecto_INICIO, 1725011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725442 | Proyecto de inversión | 1304231.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304231.27, modificado:1304231.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD LA PRIMAVERA - 11592 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 11592 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO AHUCATLAN - FRACCION LA PRIMAVERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 700 + 0 FRACCION FRACCION LA PRIMAVERA, 69848 LA PRIMAVERA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCIÓN LA PRIMAVERA LOCA, lon:-92.17622535, lat:15.03677981}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | 1304231.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:IX CHEL EDIFICACIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1304231.27, importe_modificado:1304231.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO, 1725442/proyecto_PROCESO, 1725442/proyecto_FIN, 1725442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726977 | Proyecto de inversión | 1606689.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606689.26, modificado:1606689.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 11 PONIENTE ENTRE 22 Y 28 AV PRIVADA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD BARRIO LA UNIDAD - 16140 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 16140 | S | 7732 | 7235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 22 PRIVADA NORTE Y AVENIDA 28 PRIVADA NORTE, CALLE 13 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 11A CALLE PONIENTE ENTRE LA 22 Y 28 AV. PRIVADA NOR, lon:-92.17267777, lat:14.9986908}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | 1606689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1606689.26, importe_modificado:1606689.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.0}} | {1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN, 1726977/proyecto_INICIO, 1726977/proyecto_PROCESO, 1726977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755771 | Proyecto de inversión | 4999126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999126.77, modificado:4999126.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM. 0+000 AL 1+000 - 80519 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 80519 | S | 97 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO EJIDO EL PROGRESO - TECOYTAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 200 CANTON TECOYTAC, 30898 TECOYTAC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA DEL MUNICIPIO SE TIENE QUE ACCESAR P, lon:-92.17100032, lat:15.17679375}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | 4999126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:4999126.77, importe_modificado:4999126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1755771/proyecto_INICIO, 1755771/proyecto_FIN, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_FIN, 1755771/proyecto_PROCESO, 1755771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760916 | Proyecto de inversión | 43290.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43290.68, modificado:43290.68}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 94363 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAM CHIAPAS | 94363 | S | 213 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30892 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-92.12768723, lat:15.08242634}} | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | 43290.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-003/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:43290.68, importe_modificado:43290.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1760916/proyecto_FIN, 1760916/proyecto_PROCESO, 1760916/proyecto_INICIO, 1760916/proyecto_PROCESO, 1760916/proyecto_INICIO, 1760916/proyecto_FIN, 1760916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761432 | Proyecto de inversión | 194678.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194678.32, modificado:194678.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 95708 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95708 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.35, meta_modificada:58.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABE, lon:-92.16818139, lat:14.99251699}} | 2020-07-16 | 2020-07-31 | 194678.32 | 194678.32 | 194678.32 | 194678.32 | 194678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-009/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:194678.32, importe_modificado:194678.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.35}} | {1761432/proyecto_PROCESO, 1761432/proyecto_FIN, 1761432/proyecto_INICIO, 1761432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755953 | Proyecto de inversión | 878828.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878828.55, modificado:878828.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E ESTRUCTURAL U-1C EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO Nª 122 CARLOS MARÍA BUSTAMANTE CON CLAVE 07ETK0122T EJIDO MIXCUM - 81040 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81040 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE BRAVO EJIDO MIXCUM, 30895 MIXCUM, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA AGUSTÍN MELGAR, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MIXCUM A 7.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 QU, lon:-92.14220768, lat:15.02343764}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | 878828.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:878828.55, importe_modificado:878828.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_INICIO, 1755953/proyecto_PROCESO, 1755953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757469 | Proyecto de inversión | 1099220.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099220.79, modificado:1099220.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO ALPUJARRAS LOCALIDAD CACAHOATAN - 85488 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 85488 | S | 299 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ALPUJARRAS, 30894 ALPUJARRAS, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ALPUJARRAS A 17.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO FAJA DE ORO HACIA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPI, lon:-92.17014215, lat:15.07426849}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | 1099220.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1099220.79, importe_modificado:1099220.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {1757469/proyecto_INICIO, 1757469/proyecto_PROCESO, 1757469/proyecto_FIN, 1757469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759181 | Proyecto de inversión | 1744328.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744328.93, modificado:1744328.93}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO LOCALIDAD CACAHOATAN - 89947 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89947 | S | 165 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE DIONICIO MONTEJO EJIDO FAJA DE ORO, 30892 FAJA DE ORO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVELINO PEREZ Y AVENIDA EMETERIO BALLINAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO FAJA DE ORO A 5.3 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.15748134, lat:15.02993352}} | 2020-06-08 | 2020-09-05 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | 1744328.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-035/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1744328.93, importe_modificado:1744328.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} | {1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_INICIO, 1759181/proyecto_PROCESO, 1759181/proyecto_FIN, 1759181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760903 | Proyecto de inversión | 13113.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13113.24, modificado:13113.24}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRACCION LAS NUBES GUATIMOC - 94341 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94341 | S | 213 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:61, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO FAJA DE ORO - EJIDO GUATIMOC KILÓMETRO 0 + 800 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, 30892 LAS NUBES GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRACCIÓN LAS NUBES GUATIMOC A, lon:-92.15104396, lat:15.04201254}} | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | 13113.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-002/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:13113.24, importe_modificado:13113.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1760903/proyecto_INICIO, 1760903/proyecto_FIN, 1760903/proyecto_PROCESO, 1760903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831776 | Proyecto de inversión | 1270446.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270446.26, modificado:1270446.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD CACAHOATÁN - 181318 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 181318 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 19 PRIVADA ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13 NORTE Y AVENIDA 25 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 19 CALLE PRIVADA ORIENTE ENTRE 13 Y 25 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO , lon:-92.15987027, lat:14.99497645}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | 1270446.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-054/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1270446.26, importe_modificado:1270446.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.0}} | {1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_PROCESO, 1831776/proyecto_INICIO, 1831776/proyecto_FIN, 1831776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842003 | Proyecto de inversión | 250000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.3, modificado:250000.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 213481 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213481 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA CALLE, lon:-92.1659847, lat:14.99393026}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | 250000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:250000.3, importe_modificado:250000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1842003/proyecto_INICIO, 1842003/proyecto_FIN, 1842003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725366 | Proyecto de inversión | 1361058.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361058.19, modificado:1361058.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CACAHOATÁN LOCALIDAD SANTA LUCÍA ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA - 11337 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 11337 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO ROSARIO IXTAL - EJIDO SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SANTA LUCÍA, 69787 SANTA LUCÍA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE SE VA A CONSTRUIR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.14854124, lat:14.99860054}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | 1361058.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPA, monto:1361058.19, importe_modificado:1361058.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.0}} | {1725366/proyecto_PROCESO, 1725366/proyecto_INICIO, 1725366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728006 | Proyecto de inversión | 1021299.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021299.15, modificado:1021299.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADO BARRIO TRES HERMANOS LOCALIDAD CACAHOATÁN - 19027 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 19027 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 NORTE BARRIO TRES HERMANOS, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, AVENIDA 5 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3A AVENIDA NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO TRES HERM, lon:-92.16331686, lat:14.99633832}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | 1021299.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1021299.15, importe_modificado:1021299.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO, 1728006/proyecto_PROCESO, 1728006/proyecto_INICIO, 1728006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747276 | Proyecto de inversión | 1699592.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699592.28, modificado:1699592.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AV. NORTE EN LA LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 50508 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 50508 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.0, meta_modificada:1439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 14 NORTE, CALLE 35 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 33 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 14 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO LA UNIDA, lon:-92.16626667, lat:15.00266532}} | 2020-03-17 | 2020-06-14 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | 1699592.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1699592.28, importe_modificado:1699592.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.0}} | {1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_PROCESO, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_FIN, 1747276/proyecto_INICIO, 1747276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750543 | Proyecto de inversión | 1338854.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338854.81, modificado:1338854.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO BENITO JUÁREZ MONTECRISTO - 59713 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 59713 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAR - BENITO JUAREZ MONTECRISTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO, 30894 BENITO JUÁREZ MONTECRISTO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.15746326, lat:15.09613594}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | 1338854.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-012/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1338854.81, importe_modificado:1338854.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}} | {1750543/proyecto_INICIO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO, 1750543/proyecto_FIN, 1750543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756498 | Proyecto de inversión | 1215018.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215018.81, modificado:1215018.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE BARRIO ANAHUAC LOCALIDAD CACAHOATAN - 82638 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 82638 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, LA OBRA SE EN CUENTRA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 5 Y 11 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15862936, lat:14.99141083}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | 1215018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:EDUARDO DAVID DUNA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1215018.81, importe_modificado:1215018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1756498/proyecto_INICIO, 1756498/proyecto_PROCESO, 1756498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762248 | Proyecto de inversión | 1427358.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427358.63, modificado:1427358.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA MIXCUM UBICADA EN EJIDO UNIÓN ROJA - 98016 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPSAS | 98016 | S | 965 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO UNIÓN ROJA 18.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA CARRETERA EJIDO FAJA DE OROTAPACHULA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EN, lon:-92.2144949, lat:15.0483552}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | 1427358.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1427358.63, importe_modificado:1427358.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1173.0}} | {1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_INICIO, 1762248/proyecto_PROCESO, 1762248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841767 | Proyecto de inversión | 67546.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67546.95, modificado:67546.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO AGUSTÍN DE ITURBIDE MUNICIPIO DE CACAHOATAN - 212672 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212672 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.98, meta_modificada:72.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, 30893 AGUSTÍN DE ITURBIDE, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-92.19983401, lat:15.07460762}} | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | 67546.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-011/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:67546.95, importe_modificado:67546.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.98}} | {1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_PROCESO, 1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_FIN, 1841767/proyecto_INICIO, 1841767/proyecto_FIN, 1841767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841945 | Proyecto de inversión | 500000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 213275 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213275 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 12 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA 17 CALLE PONIEN, lon:-92.16812533, lat:14.99807349}} | 2020-09-25 | 2020-10-25 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1841945/proyecto_PROCESO, 1841945/proyecto_FIN, 1841945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747168 | Proyecto de inversión | 1211495.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211495.94, modificado:1211495.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 3 AVENIDA SUR EN BARRIO TAMARINDO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 50204 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHAOTAN CHIAPAS | 50204 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 SUR BARRIO EL TAMARINDO, 69787 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 3 AVENIDA SUR INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 16 ORIENTE EN EL BARRIO TAMARINDO QUE ES UN BARRI, lon:-92.16772677, lat:14.98659786}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | 1211495.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:ELVA DEL CARMEN SALAZAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1211495.94, importe_modificado:1211495.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1340.0}} | {1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_INICIO, 1747168/proyecto_PROCESO, 1747168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756681 | Proyecto de inversión | 1002885.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002885.32, modificado:1002885.32}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN EJIDO DOS DE MAYO LOCALIDAD CACAHOATAN - 83189 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83189 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 6 + 0 EJIDO DOS DE MAYO, 30892 DOS DE MAYO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DOS DE MAYO LOZALIZADO A 6.0 KM DE LA CIUDA, lon:-92.14718623, lat:15.03248691}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | 1002885.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PSS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1002885.32, importe_modificado:1002885.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:838.0}} | {1756681/proyecto_INICIO, 1756681/proyecto_PROCESO, 1756681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759627 | Proyecto de inversión | 1393123.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393123.32, modificado:1393123.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91056 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91056 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE 4, lon:-92.16789008, lat:14.99241665}} | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | 1393123.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1393123.32, importe_modificado:1393123.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.0}} | {1759627/proyecto_PROCESO, 1759627/proyecto_FIN, 1759627/proyecto_INICIO, 1759627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756651 | Proyecto de inversión | 850775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850775.8, modificado:850775.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 83103 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 83103 | S | 356 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 SUR BARRIO MONTE BELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA SUR ENTRE LA 2 Y 4 ORIENTE EN EL BARRIO MONTE BELLO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.15867401, lat:14.98799382}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | 850775.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:850775.8, importe_modificado:850775.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_INICIO, 1756651/proyecto_PROCESO, 1756651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758838 | Proyecto de inversión | 377307.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377307.49, modificado:377307.49}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DENTRO DEL MERCADO MOISÉS MURGUEZA ASENTAMIENTO CACAHOATÁN CENTRO - 89045 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 89045 | S | 22394 | 21417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.84, meta_modificada:197.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 SUR Y AVENIDA 3 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LA 1A Y 3A AVENID SUR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD , lon:-92.16623879, lat:14.99109215}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | 377307.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:377307.49, importe_modificado:377307.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.84}} | {1758838/proyecto_INICIO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO, 1758838/proyecto_FIN, 1758838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761825 | Proyecto de inversión | 1205767.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205767.75, modificado:1205767.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD EJIDO SALVADOR URBINA - 96816 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96816 | S | 1155 | 1242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SALVADOR URBINA UBICADO A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE ORO HA, lon:-92.21169919, lat:15.03560985}} | 2020-08-10 | 2020-11-07 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | 1205767.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:LEONEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1205767.75, importe_modificado:1205767.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1761825/proyecto_INICIO, 1761825/proyecto_PROCESO, 1761825/proyecto_INICIO, 1761825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754892 | Proyecto de inversión | 1202851.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202851.55, modificado:1202851.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD FRACCIÓN AZTECA - 72392 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72392 | S | 96 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL AGUILA - FRACCION AZTECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCION AZTECA, 30896 FRACCIÓN AZTECA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FRACCIÓN AZTECA MUNICIPIO DE CACA, lon:-92.12345939, lat:15.08767795}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | 1202851.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1202851.55, importe_modificado:1202851.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | {1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_INICIO, 1754892/proyecto_PROCESO, 1754892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761061 | Proyecto de inversión | 140431.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140431.12, modificado:140431.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A. AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 94702 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94702 | S | 256 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO, lon:-92.16589451, lat:14.99354628}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | 140431.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-005/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:140431.12, importe_modificado:140431.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.2}} | {1761061/proyecto_INICIO, 1761061/proyecto_PROCESO, 1761061/proyecto_FIN, 1761061/proyecto_PROCESO, 1761061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761489 | Proyecto de inversión | 1250001.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250001.28, modificado:1250001.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ROSARIO IXTAL - 95910 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 95910 | S | 439 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:72, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO ROSARIO IXTAL, 30890 ROSARIO IXTAL, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO ROSARIO IXTAL LOCALIZADO A 2.1 KM AL NORTE DE LA CA, lon:-92.15375961, lat:15.00868004}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | 1250001.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250001.28, importe_modificado:1250001.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {1761489/proyecto_PROCESO, 1761489/proyecto_INICIO, 1761489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755177 | Proyecto de inversión | 1304968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304968.54, modificado:1304968.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 35 AV. NORTE BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATÁN - 75264 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75264 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE BARRIO BARRIO MONTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 29 NORTE Y AVENIDA 35 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9 CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 35 AVENIDA NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA CAB, lon:-92.15786934, lat:14.99138028}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | 1304968.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1304968.54, importe_modificado:1304968.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO, 1755177/proyecto_FIN, 1755177/proyecto_INICIO, 1755177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756093 | Proyecto de inversión | 2045733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045733.76, modificado:2045733.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS (TRAMO 1: 2 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE; TRAMO 2: 4 CALLE ORIENTE ENTRE LA 31 Y 37 AVENIDA NORTE TRAMO 3: 35 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE Y TRAMO 4 37 AV. NORTE/SUR ENTRE 2 Y 5 ORIENTE BARRIO MONTE BELLO LOCALIDAD CACAHOATAN - 81436 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81436 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE BARRIO MOTEBELLO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 31 NORTE Y AVENIDA 37 NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS TRAMOS DEL BARRIO MONTEBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO 1 2 CA, lon:-92.15657994, lat:14.98817444}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | 2045733.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:PINES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2045733.76, importe_modificado:2045733.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:938.0}} | {1756093/proyecto_PROCESO, 1756093/proyecto_INICIO, 1756093/proyecto_PROCESO, 1756093/proyecto_INICIO, 1756093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758689 | Proyecto de inversión | 1009769.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009769.56, modificado:1009769.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 6A A LA 10A CALLE ORIENTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGON. - 88630 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88630 | S | 7569 | 7398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.26, meta_modificada:882.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ÁLVARO OBREGÓN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AVENID SUR ENTRE LA 6 Y 10 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO AVARO OBREGON DE LA CABECER, lon:-92.1657014, lat:14.98848092}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | 1009769.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1009769.56, importe_modificado:1009769.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.26}} | {1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN, 1758689/proyecto_INICIO, 1758689/proyecto_PROCESO, 1758689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759925 | Proyecto de inversión | 209694.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209694.18, modificado:209694.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91879 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91879 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE 4, lon:-92.1678998, lat:14.99236535}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | 209694.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-004/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:209964.18, importe_modificado:209964.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {1759925/proyecto_INICIO, 1759925/proyecto_PROCESO, 1759925/proyecto_FIN, 1759925/proyecto_INICIO, 1759925/proyecto_PROCESO, 1759925/proyecto_FIN, 1759925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761593 | Proyecto de inversión | 234429.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234429.91, modificado:234429.91}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 27 CALLE PONIENTE (OAXACA) EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO LA UNIDAD - 96232 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96232 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMPLIACION 27 PONIENTE OAXACA BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 PONIENTE O CALLE OAXACA EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL A 400 METROS AL PON, lon:-92.16742237, lat:15.0010499}} | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | 234429.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-010/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:234429.91, importe_modificado:234429.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_PROCESO, 1761593/proyecto_FIN, 1761593/proyecto_INICIO, 1761593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761663 | Proyecto de inversión | 446983.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446983.28, modificado:446983.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN CACAHOATÁN LOCALIDAD ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 96451 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 96451 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.9, meta_modificada:327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 1 PONIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1 CALLE PONIENTE ENTRE LA 4 Y 6 AVENIDA NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CAB, lon:-92.16815993, lat:14.99255327}} | 2020-08-03 | 2020-10-31 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | 446983.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:446983.28, importe_modificado:446983.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.9}} | {1761663/proyecto_INICIO, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN, 1761663/proyecto_PROCESO, 1761663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821602 | Proyecto de inversión | 701919.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701919.27, modificado:701919.27}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN BARRIO LA UNIDAD LOCALIDAD CACAHOATAN - 151580 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 151580 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 18 AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 15 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA, lon:-92.17046936, lat:14.99831399}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | 701919.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:701919.27, importe_modificado:701919.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_FIN, 1821602/proyecto_INICIO, 1821602/proyecto_PROCESO, 1821602/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831160 | Proyecto de inversión | 1616934.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616934.14, modificado:1616934.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN EJIDO EL PROGRESO - 179420 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 179420 | S | 376 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 11 + 900 EJIDO EL PROGRESO, 30893 EL PROGRESO, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL PROGRESO UBICADO SOBRE LA CARRET, lon:-92.19696349, lat:15.08645158}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | 1616934.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1616934.14, importe_modificado:1616934.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_INICIO, 1831160/proyecto_PROCESO, 1831160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842584 | Proyecto de inversión | 121988.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121988.72, modificado:121988.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD EL CARMEN - 215184 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 215184 | S | 385 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.21, meta_modificada:58.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO SAN VICENTE KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN, 30895 EL CARMEN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL CARMEN UBICADO A 1.1 KM DEL EJIDO , lon:-92.16427112, lat:15.02751873}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 121988.72 | 121988.72 | 121988.72 | 121988.72 | 121988.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-012/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:121988.72, importe_modificado:121988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.21}} | {1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_FIN, 1842584/proyecto_INICIO, 1842584/proyecto_PROCESO, 1842584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848381 | Proyecto de inversión | 1660169.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660169.62, modificado:1660169.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TOQUIÁN Y LAS NUBES - 232077 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 232077 | S | 211 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO SANTA MARIA LA VEGA - TOQUIAN Y LAS NUBES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES, 30898 TOQUIÁN Y LAS NUBES, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TOQUIAN Y , lon:-92.12676048, lat:15.08191451}} | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | 1660169.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1660169.62, importe_modificado:1660169.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_INICIO, 1848381/proyecto_PROCESO, 1848381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754867 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL EJIDO GUATIMOC AL EJIDO BELLAVISTA TRAMOS AISLADOS EN CACAHOATÁN LOCALIDAD BELLA VISTA - 72219 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 72219 | S | 244 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.3, meta_modificada:784.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO BELLAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO EJIDO BELLA VISTA, 30898 BELLAVISTA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO BELLA VISTA QUE SE ENCUENTRA A 6.1 K, lon:-92.15084256, lat:15.07672668}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MORALES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.3}} | {1754867/proyecto_PROCESO, 1754867/proyecto_FIN, 1754867/proyecto_INICIO, 1754867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756026 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE. - 81246 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 81246 | S | 725 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - BENITO JUAREZ SAN VICENTE KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO BENITO JUÁREZ, 30893 BENITO JUÁREZ, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO BENITO JUAREZ SAN VI, lon:-92.18808606, lat:15.05255653}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-023/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES CIVILES IECCSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1756026/proyecto_INICIO, 1756026/proyecto_FIN, 1756026/proyecto_PROCESO, 1756026/proyecto_FIN, 1756026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760175 | Proyecto de inversión | 1374256.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374256.07, modificado:1374256.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPR3040L LOCALIDAD CACAHOATAN ASENTAMIENTO BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ - 92556 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 92556 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7 NORTE Y AVENIDA 9 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA UBICADA EN LA 13 CALLE OR, lon:-92.16321862, lat:14.99390869}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | 1374256.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1374256.07, importe_modificado:1374256.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_PROCESO, 1760175/proyecto_INICIO, 1760175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761917 | Proyecto de inversión | 255163.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255163.55, modificado:255163.55}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE ESQUINA CON LA 1 CALLE ORIENTE EN BARRIO GUADALUPE LOCALIDAD CACAHOATÁN - 97129 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 97129 | S | 21006 | 19969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 NORTE BARRIO GUADALUPE, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AV. NORTE ESQUINA CON LA 1 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA, lon:-92.16450412, lat:14.99105176}} | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | 255163.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-007/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:255163.55, importe_modificado:255163.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1761917/proyecto_INICIO, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO, 1761917/proyecto_FIN, 1761917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831850 | Proyecto de inversión | 1678976.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678976.74, modificado:1678976.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07ETV0237Z EJIDO AHUACATLAN - 181591 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 181591 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO FAJA DE ORO - EJIDO EL AGUILA KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO AHUACATLÁN, 30895 AHUACATLÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. TELESECUNDARIA 058 LAZARO CARDENAS DEL , lon:-92.1845827, lat:15.04377524}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | 1678976.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:JESUS GARCIA MADRID, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1678976.74, importe_modificado:1678976.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_INICIO, 1831850/proyecto_PROCESO, 1831850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841841 | Proyecto de inversión | 500000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.6, modificado:500000.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO CACAHOATÁN CENTRO - 212948 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212948 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CACAHOATÁN CENTRO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA EL PARQUE C, lon:-92.16744483, lat:14.99045791}} | 2020-09-12 | 2020-10-25 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | 500000.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:500000.6, importe_modificado:500000.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1841841/proyecto_INICIO, 1841841/proyecto_PROCESO, 1841841/proyecto_FIN, 1841841/proyecto_INICIO, 1841841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755202 | Proyecto de inversión | 1060067.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060067.43, modificado:1060067.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL 1+336.99 PROLONGACIÓN DE LA CALLE 33 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CACAHOATÁN ASENTAMIENTO LA UNIDAD - 75574 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 75574 | S | 8572 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PROLONGACION 33 PONIENTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA SOLEDAD EN EL KM 1.186 DE LA CALLE 33 PONIENTE QUE ES UNA PROLONGACIÓN UBICADA EN EL BARRIO LA, lon:-92.17243136, lat:15.00602931}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | 1060067.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1060067.43, importe_modificado:1060067.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {1755202/proyecto_INICIO, 1755202/proyecto_PROCESO, 1755202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757246 | Proyecto de inversión | 1302541.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302541.1, modificado:1302541.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO EL PLATANAR LOCALIDAD CACAHOATAN - 84841 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 84841 | S | 393 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO ALPUJARRAS - EL PLATANAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO EL PLATANAR, 30894 EL PLATANAR, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO AL EJIDO EL PLATANAR SE LLEGA AL EJIDO ALP, lon:-92.16220949, lat:15.08272145}} | 2020-05-25 | 2020-08-22 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | 1302541.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:SHANDY NATALY RODRIGUEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1302541.1, importe_modificado:1302541.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_PROCESO, 1757246/proyecto_INICIO, 1757246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758780 | Proyecto de inversión | 386406.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386406.94, modificado:386406.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN 14 AVENIDA SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN BARRIO EMILIANO ZAPATA - 88883 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 88883 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.44, meta_modificada:340.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, LA OBRA SE ECUENTRA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE LA 14 Y 16 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA DE , lon:-92.172422, lat:14.98876914}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | 386406.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:386406.94, importe_modificado:386406.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.44}} | {1758780/proyecto_INICIO, 1758780/proyecto_PROCESO, 1758780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829428 | Proyecto de inversión | 1206255.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206255.28, modificado:1206255.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENTE Y 35 CALLE PTE ENTRE 12 Y 14 AVENIDA NORTE BARRIO LA UNIDAD - 172893 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 172893 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.6, meta_modificada:930.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 NORTE BARRIO LA UNIDAD, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 35 PONIENTE Y CALLE 37 PONIENTE, AVENIDA 12 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PONIENT Y 35 PONIENTE ENTRE 12 , lon:-92.16615289, lat:15.00439878}} | 2020-08-15 | 2020-11-13 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | 1206255.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1206255.28, importe_modificado:1206255.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.6}} | {1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_INICIO, 1829428/proyecto_PROCESO, 1829428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841720 | Proyecto de inversión | 362734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362734.19, modificado:362734.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 29 AV. NORTE ENTRE 3A Y 5A CALLE ORIENTE EN BARRIO ANÁHUAC - 212487 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 212487 | S | 110 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.2, meta_modificada:310.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 NORTE BARRIO ANÁHUAC, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE Y CALLE 5A ORIENTE, AVENIDA 31 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 29 AVENIDA NORTE ENTRE 3 Y 5 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ANAHUAC DE LA CA, lon:-92.15882421, lat:14.99015736}} | 2020-09-14 | 2020-12-12 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | 362734.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-056/2020, contratista:GRUPO DHYMOS INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:362734.19, importe_modificado:362734.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.2}} | {1841720/proyecto_INICIO, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO, 1841720/proyecto_FIN, 1841720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890147 | Acción | 2541792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}} | EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FISM | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN | 103895 | S | 25685 | 24427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL CENTRAL SUR Y SEXTA PTE. S/N CENTRO, CACAHOATAN, CHIS. CP. 30890, lon:-92.16811028, lat:14.98978861}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890147/proyecto_FIN, 1890147/proyecto_INICIO, 1890147/proyecto_FIN, 1890147/proyecto_PROCESO, 1890147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726064 | Proyecto de inversión | 3622786.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3622786.98, modificado:3622786.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO FRACCIÓN LA SOLEDAD A CACAHOATAN 0+515.75 AL 1+036.60 LOCALIDAD FRACCIÓN LA SOLEDAD - 13460 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 13460 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO CACAHOATAN CENTRO - FRACCION LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined FRACCION LA SOLEDAD, 69787 LA SOLEDAD, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 515.75 DEL CAMINO CD., lon:-92.17343846, lat:15.01190749}} | 2020-03-09 | 2020-06-06 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | 3622786.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:3622786.98, importe_modificado:3622786.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2578.0}} | {1726064/proyecto_INICIO, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO, 1726064/proyecto_FIN, 1726064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754993 | Proyecto de inversión | 1026564.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026564.84, modificado:1026564.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMOS AISLADOS: TRAMO 1 (14 AV. SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PTE), TRAMO 2 (18 CALLE PTE ENTRE 14 Y 16 AV. SUR), TRAMO 3 (16 CALLE PTE ENTRE 16 Y 18 AV. SUR) EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, CACAHAOTAN - 73049 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 73049 | S | 8639 | 7933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 14 SUR BARRIO EMILIANO ZAPATA, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 16 SUR LA OBRA DE LOCALIZA EN LA 14 AVENIDA SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PONIENTE EN EL BARRIO EMILIANO, lon:-92.1726795, lat:14.98816804}} | 2020-03-23 | 2020-06-20 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | 1026564.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1026564.84, importe_modificado:1026564.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1122.0}} | {1754993/proyecto_INICIO, 1754993/proyecto_PROCESO, 1754993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761154 | Proyecto de inversión | 1419281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419281.17, modificado:1419281.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EJIDO GUATIMOC - 94978 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94978 | S | 369 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.5, meta_modificada:1306.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMOC, 30896 GUATIMOC, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO GUATIMOC A 6.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL 2 CRUCERO DE EJIDO FAJA DE ORO SE TOMA LA CARRETERA HACIA BELLAVISTA EN LA TE, lon:-92.1552758, lat:15.04615586}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | 1419281.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1419281.17, importe_modificado:1419281.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.5}} | {1761154/proyecto_INICIO, 1761154/proyecto_PROCESO, 1761154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811137 | Acción | 2541792 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541792.0, modificado:2541792.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 103895 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 103895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.16811, lat:14.989789}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | 2541792 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/GI/001/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:2541792.0, importe_modificado:2541792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_INICIO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO, 1811137/proyecto_FIN, 1811137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821133 | Proyecto de inversión | 1593267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593267.04, modificado:1593267.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ESTRUCTURAL EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 07EES0154L EJIDO SALVADOR URBINA - 150524 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 150524 | S | 95 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:43, direccion:EJIDO SALVADOR URBINA, 30893 SALVADOR URBINA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO SALVADOR URBINA A 4.2 KM DEL CRUCERO DEL EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR EJIDO FAJA DE OR, lon:-92.20267087, lat:15.0410703}} | 2020-08-01 | 2020-10-29 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | 1593267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:PROMOTORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REAL DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1593267.04, importe_modificado:1593267.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}} | {1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_INICIO, 1821133/proyecto_PROCESO, 1821133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842039 | Proyecto de inversión | 150000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.18, modificado:150000.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO FOVISSSTE CACAHOATÁN - 213603 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 213603 | S | 4572 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS BARRIO FOVISSSTE CACAHOATÁN, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO FOVISSTE DE LA CIUDAD DE CACAHOATAN SE TOMA COMO REFENCIA LA PARTE DE ATRAS DEL POLIDEPORTIVO EN C, lon:-92.16193759, lat:14.99869102}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:150000.18, importe_modificado:150000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1842039/proyecto_INICIO, 1842039/proyecto_PROCESO, 1842039/proyecto_FIN, 1842039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891979 | Acción | 1183200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183200.0, modificado:1183200.0}} | CREACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Cacahoatán, Chiapas | 07015-01 | S | 25685 | 24427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ PROLONGACION S/N TUXTLA CHICO, lon:-92.16811028, lat:14.98978861}} | 2020-07-23 | 2020-10-30 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/PRODIM-001/2020, contratista:BLOND PRESTADORA DE SERVICIOS S.C, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:1183200.0, importe_modificado:1183200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891979/proyecto_INICIO, 1891979/proyecto_PROCESO, 1891979/proyecto_INICIO, 1891979/proyecto_FIN, 1891979/proyecto_PROCESO, 1891979/proyecto_FIN, 1891979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759640 | Proyecto de inversión | 638155.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638155.75, modificado:638155.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS DOMICILIARIAS EN LA 4 AV. NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 CALLE PONIENTE Y 1A ORIENTE ENTRE 4 Y 2 AV. NORTE EN CACAHOATÁN ASENTAMIENTO BARRIO MIGUEL HIDALGO - 91108 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91108 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 NORTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, AVENIDA 2 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 4 AV.NORTE ENTRE CENTRAL Y 3 PONIENTE Y 1PONIENTE ENTRE 4 Y , lon:-92.16788307, lat:14.9924367}} | 2020-06-08 | 2020-09-07 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | 638155.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:638155.75, importe_modificado:638155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_INICIO, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_FIN, 1759640/proyecto_PROCESO, 1759640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761115 | Proyecto de inversión | 507795.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507795.89, modificado:507795.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A. AVENIDA NORTE CACAHOATÁN LOCALIDAD CACAHOATÁN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 94881 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 94881 | S | 256 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO MIGUEL HIDALGO, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 AV. NORTE EN BARRIO MIGUEL HIDALG, lon:-92.16594816, lat:14.99355146}} | 2020-07-01 | 2020-09-28 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | 507795.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:507795.89, importe_modificado:507795.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN, 1761115/proyecto_INICIO, 1761115/proyecto_PROCESO, 1761115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759751 | Proyecto de inversión | 232790.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232790.95, modificado:232790.95}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 7 AVENID SUR ENTRE 6 Y 14 CALLE ORIENTE EN BARRIO ALVARO OBREGON LOCALIDAD CACAHOATÁN - 91424 | 7 | Chiapas | 15 | Cacahoatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN CHIAPAS | 91424 | S | 8617 | 7955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA 7 SUR BARRIO ALVARO OBREGON, 30890 CACAHOATÁN, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 7 AV. SUR ENTRE LA 6 Y 14 CALLE ORIENTE BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16592838, lat:14.98796115}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 232790.95 | 232790.95 | 232790.95 | 232790.95 | 232790.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/OT/FISM-006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CACAHOATAN CHIAPAS, monto:232790.95, importe_modificado:232790.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {1759751/proyecto_INICIO, 1759751/proyecto_PROCESO, 1759751/proyecto_FIN, 1759751/proyecto_PROCESO, 1759751/proyecto_FIN, 1759751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769336 | Proyecto de inversión | 537591.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537591.32, modificado:537591.32}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL PAJONAL - 117229 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117229 | S | 179 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:ANDADOR PAJONAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PAJONAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA MANO IZQUIERDA, lon:-92.01067351, lat:17.75633731}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.32 | 537591.31 | 537591.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-007-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:537591.32, importe_modificado:268795.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {1769336/proyecto_INICIO, 1769336/proyecto_FIN, 1769336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301714205 | Proyecto de inversión | 5578461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578461.19, modificado:5578461.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | MCC-CAPUFE-URBANIZACION-0001-/2020 | S | 905 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 5578461.1 | 5578461.1 | 5578461.1 | 5578461.1 | 5578461.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -0001-2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5578461.19, importe_modificado:3904922.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1714205/proyecto_INICIO, 1714205/proyecto_PROCESO, 1714205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768905 | Proyecto de inversión | 198488.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198488.71, modificado:198488.71}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 116065 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 116065 | S | 1500 | 1473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON GUTIERREZ. EJIDO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON GUTIERREZ. Y , SE UBICA AL LADO DEL BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ., lon:-92.00624423, lat:17.71912151}} | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 198488.71 | 198488.71 | 198488.71 | 198488.71 | 198488.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-AGUA Y SANEAMIENTO-003-20200, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:198488.71, importe_modificado:198488.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768905/proyecto_PROCESO, 1768905/proyecto_INICIO, 1768905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771250 | Proyecto de inversión | 432105.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432105.05, modificado:432105.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL SERRANAL - 122600 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122600 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.4, meta_modificada:1274.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLE SERRANAL EJIDO EL SERRANAL, 29980 EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE EL SERRANAL Y , SE UBICA CAMINO AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA A ORILLAS DE LA LAGUNA., lon:-91.99624285, lat:17.80159689}} | 2020-08-20 | 2020-10-30 | 432105.05 | 432105.05 | 432105.05 | 432105.05 | 432105.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-026-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:432105.05, importe_modificado:216052.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.4}} | {1771250/proyecto_INICIO, 1771250/proyecto_FIN, 1771250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769390 | Proyecto de inversión | 400728.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400728.97, modificado:400728.97}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD AGUA FRÍA - 117437 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117437 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES. EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , SE UBICA CAMINO A JONUTA TABASCO LADO DERECHO, lon:-92.09348479, lat:17.74448849}} | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 400728.97 | 400728.97 | 400728.97 | 400728.97 | 400728.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-008-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:400728.97, importe_modificado:280510.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {1769390/proyecto_PROCESO, 1769390/proyecto_FIN, 1769390/proyecto_INICIO, 1769390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770769 | Proyecto de inversión | 328806.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328806.49, modificado:328806.49}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL SERRANAL - 121434 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121434 | S | 251 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.75, meta_modificada:4.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL SERRANAL, 29980 EL SERRANAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO A ZARAGOZA., lon:-91.99431166, lat:17.80494743}} | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 328806.49 | 328806.49 | 328806.49 | 328806.49 | 328806.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85966, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:328806.49, importe_modificado:328806.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}} | {1770769/proyecto_INICIO, 1770769/proyecto_FIN, 1770769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846029 | Proyecto de inversión | 1584524.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584524.83, modificado:1584524.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 225288 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 225288 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4673.0, meta_modificada:4673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MOTOZINTLA BARRIO COL. GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MOTOZINTLA Y CALLE ABRAHAN LINCON, SE UBICA EN LA COL. GUADALUPE RUMBO AL LUGAR CONOCIDO COMO LA PUNTA., lon:-92.00960294, lat:17.72723046}} | 2020-09-16 | 2020-11-16 | 1584524.83 | 1584524.83 | 1584524.83 | 1584524.83 | 1584524.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-VIVIENDA-028-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS., monto:1584524.83, importe_modificado:1584524.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4673.0}} | {1846029/proyecto_INICIO, 1846029/proyecto_FIN, 1846029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874622 | Proyecto de inversión | 5578461.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5578461.19, modificado:5578461.19}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS |  | S | 905 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 5578461.19 | 5578461.19 | 5578461.19 | 5578461.19 | 5578461.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE-URBANIZACION -0001-2020, contratista:ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5578461.19, importe_modificado:3904922.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1874622/proyecto_INICIO, 1874622/proyecto_FIN, 1874622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401874614 | Proyecto de inversión | 1921538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA CHIAPAS | MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1874614/proyecto_FIN, 1874614/proyecto_PROCESO, 1874614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768878 | Proyecto de inversión | 520156.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520156.29, modificado:520156.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115989 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115989 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES Y , SE UBICA A ORILLA DEL RIO CONOCIDO COMO RIO CHICO., lon:-92.02337344, lat:17.82534432}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | 520156.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-002-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:520156.29, importe_modificado:260078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768878/proyecto_INICIO, 1768878/proyecto_PROCESO, 1768878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769567 | Proyecto de inversión | 720238.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720238.56, modificado:720238.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL CUYO - 117991 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117991 | S | 80 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:71, direccion:ANDADOR SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO EL CUYO, 29980 SAN FRANCISCO EL CUYO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR SAN FRANCISCO Y , SE UBICA EL EJIDO FRENTE A LA LOCALIDA DEL CUYO ALVARO OBREGON CRUZANDO EL RIO.USUMACINTA., lon:-92.00158288, lat:17.85185798}} | 2020-05-08 | 2020-06-06 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | 720238.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-013-2020, contratista:consulpo, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:720238.56, importe_modificado:360119.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1769567/proyecto_INICIO, 1769567/proyecto_FIN, 1769567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771233 | Proyecto de inversión | 216052.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216052.52, modificado:216052.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL TINTO BONSHÁN - 122555 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122555 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.2, meta_modificada:637.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO EL TINTO BONSHAN, 29980 EL TINTO BONSHÁN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON, lon:-91.95781216, lat:17.83099367}} | 2020-08-24 | 2020-10-23 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | 216052.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-027-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:216052.52, importe_modificado:108026.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.2}} | {1771233/proyecto_INICIO, 1771233/proyecto_FIN, 1771233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847959 | Proyecto de inversión | 176976.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176976.1, modificado:176976.1}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 230757 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 230757 | S | 1600 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON PRINCIPAL AMPLIACION DOS BOCAS, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA ADUANA DE DOS BOCAS O FRENTE A LA GASOLINERA MARIN., lon:-92.02046748, lat:17.70706554}} | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | 176976.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91533, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:176976.1, importe_modificado:176976.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1847959/proyecto_FIN, 1847959/proyecto_PROCESO, 1847959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848094 | Proyecto de inversión | 439585.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439585.21, modificado:439585.21}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN - 231192 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231192 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS BOZA DE RIO CHICO., lon:-92.01495394, lat:17.83342446}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | 439585.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91512, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:439585.21, importe_modificado:439585.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848094/proyecto_FIN, 1848094/proyecto_PROCESO, 1848094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877535 | Acción | 169601.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169601.96, modificado:169601.96}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 121296 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-01-15 | 2020-11-15 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | 169601.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96874, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:169601.96, importe_modificado:169601.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877535/proyecto_INICIO, 1877535/proyecto_FIN, 1877535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877537 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARWARE - 121361 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96871, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1877537/proyecto_FIN, 1877537/proyecto_PROCESO, 1877537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771906 | Proyecto de inversión | 1648178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648178.26, modificado:1648178.26}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD ESTACIÓN LA UNIÓN - 124417 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 124417 | S | 131 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CERCA DEL POZO DE AGUA DE LA ESCUELA TELEBACH, lon:-92.08072852, lat:17.61477893}} | 2020-08-10 | 2020-10-30 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | 1648178.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-pozo profundo-025-2020, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1648178.26, importe_modificado:824089.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1771906/proyecto_INICIO, 1771906/proyecto_FIN, 1771906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847342 | Proyecto de inversión | 157550.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157550.27, modificado:157550.27}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 228754 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 228754 | S | 1573 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y CALLE NIÑOS HEROES, SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL LA INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO., lon:-92.01170113, lat:17.72440062}} | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | 157550.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91517, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:157550.27, importe_modificado:157550.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1847342/proyecto_PROCESO, 1847342/proyecto_INICIO, 1847342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848134 | Proyecto de inversión | 103998.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103998.23, modificado:103998.23}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 231351 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231351 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAZARO CARDENAS, 29980 LÁZARO CÁRDENAS, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN EL CENTRO DEL EJIDO EL REVESTIMIENTO., lon:-91.93562396, lat:17.73120626}} | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | 103998.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91537, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:103998.23, importe_modificado:103998.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1848134/proyecto_PROCESO, 1848134/proyecto_INICIO, 1848134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847150 | Proyecto de inversión | 910621.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910621.78, modificado:910621.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 228130 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS | 228130 | S | 400 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.09645108, lat:17.70007773}} | 2020-10-28 | 2020-12-14 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | 910621.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-029-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS., monto:910621.78, importe_modificado:910621.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1847150/proyecto_INICIO, 1847150/proyecto_FIN, 1847150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768769 | Proyecto de inversión | 401921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401921.34, modificado:401921.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD VICTORICO R. GRAJALES - 115685 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 115685 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:ANDADOR GRAJALES EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 29980 VICTORICO R. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR GRAJALES. Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CONOCIDO COMO RICO CHICO., lon:-92.02342708, lat:17.8252524}} | 2020-03-02 | 2020-04-01 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | 401921.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-001-2020, contratista:ARMIN LEOPOLDO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:401921.34, importe_modificado:200960.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {1768769/proyecto_INICIO, 1768769/proyecto_FIN, 1768769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769441 | Proyecto de inversión | 456529.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456529.58, modificado:456529.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUYO ÁLVARO OBREGÓN - 117598 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117598 | S | 150 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. EJIDO CUYOALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO FRENTE AL TELEBACH., lon:-91.99913927, lat:17.8480086}} | 2020-04-15 | 2020-05-29 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | 456529.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-DRENAJE Y LETRINA 009-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:456529.58, importe_modificado:228264.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1769441/proyecto_INICIO, 1769441/proyecto_PROCESO, 1769441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848050 | Proyecto de inversión | 406232 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406232.0, modificado:406232.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD una localidad. - 231044 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231044 | S | 1600 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL FRACCIONAMIENTO TUXTLA GUTIERREZ., 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A FRENTE AL ICATECH, lon:-92.00625771, lat:17.71909875}} | 2020-11-02 | 2020-11-18 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | 406232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91516, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:406232.0, importe_modificado:406232.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1848050/proyecto_INICIO, 1848050/proyecto_FIN, 1848050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768965 | Proyecto de inversión | 310616.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310616.61, modificado:310616.61}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL ROSARIO - 116212 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 116212 | S | 315 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:ANDADOR ROSARIO EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR ROSARIO. Y , SE UBICA EL POZO EN UN POTRERO DE PALMA DE ACEITE EN LA SALIDA DEL EJIDO., lon:-92.09736416, lat:17.8046033}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | 310616.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-agua y saneamiento 005-2020, contratista:concepcion narvaez de la cruz, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:310616.61, importe_modificado:310616.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768965/proyecto_INICIO, 1768965/proyecto_FIN, 1768965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771180 | Proyecto de inversión | 546962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546962.87, modificado:546962.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 122387 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122387 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.8, meta_modificada:460.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TAPACHULA Y AVENIDA MINA, SE UBICA RUMBO A LA PUNTA ENCONTRANDOSE A 100 MTS UNA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.00907572, lat:17.72247172}} | 2020-07-03 | 2020-09-30 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | 546962.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-MURO FIRME-0022-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:546962.87, importe_modificado:273481.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.8}} | {1771180/proyecto_INICIO, 1771180/proyecto_FIN, 1771180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770908 | Proyecto de inversión | 600083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600083.4, modificado:600083.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 121793 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121793 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL. EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA A VILLA HERMOSA A 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09951952, lat:17.70118159}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | 600083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0020-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:600083.4, importe_modificado:300041.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1770908/proyecto_INICIO, 1770908/proyecto_FIN, 1770908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877536 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ELABORACION DE REGLAMENTO - 121341 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96872, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877536/proyecto_INICIO, 1877536/proyecto_FIN, 1877536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769549 | Proyecto de inversión | 1296429.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296429.41, modificado:1296429.41}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 117913 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117913 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3823.2, meta_modificada:3823.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ BARRIO SAN ANTONIO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TUXTLA GUTIERREZ Y CALLE JAVIER MINA, AVENIDA TAPACHULA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES DEL BARRIO. SAN ANTONIO., lon:-92.00935349, lat:17.72206448}} | 2020-05-11 | 2020-07-29 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | 1296429.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0012-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1296429.41, importe_modificado:648214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3823.2}} | {1769549/proyecto_INICIO, 1769549/proyecto_FIN, 1769549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769739 | Proyecto de inversión | 1608718.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608718.18, modificado:1608718.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 118561 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118561 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE LA LOMA Y , SE UBICA CARRETERA RUMBO AL EJIDO PARAISO ENTRANDO AL LADO IZQUIERDO A 3 KM DE DISTANCIA AHI SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07846614, lat:17.78742089}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | 1608718.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0014-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1608718.18, importe_modificado:804359.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1769739/proyecto_INICIO, 1769739/proyecto_PROCESO, 1769739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769835 | Proyecto de inversión | 1596561.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596561.34, modificado:1596561.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 2DA. SECCIÓN - 118881 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118881 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA EN PLENO CENTRO DEL MISMO EJIDO, lon:-91.97208025, lat:17.6547189}} | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | 1596561.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-0016-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1596561.34, importe_modificado:1117592.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1769835/proyecto_INICIO, 1769835/proyecto_FIN, 1769835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770325 | Proyecto de inversión | 2915854.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915854.73, modificado:2915854.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 120320 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 120320 | S | 1980 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.2, meta_modificada:781.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CATAZAJA. A 200 METROS DE LA IGLESIA CAT, lon:-92.01663837, lat:17.72810422}} | 2020-06-08 | 2020-08-31 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | 2915854.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-018-2020, contratista:ralica construcctores s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:2915854.73, importe_modificado:2041098.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.2}} | {1770325/proyecto_INICIO, 1770325/proyecto_FIN, 1770325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847444 | Proyecto de inversión | 118162.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118162.7, modificado:118162.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN - 229164 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229164 | S | 440 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 1A. SECCION, 29980 LINDA VISTA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO CHICO., lon:-92.02336535, lat:17.82541703}} | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | 118162.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91519, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:118162.7, importe_modificado:118162.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1847444/proyecto_INICIO, 1847444/proyecto_FIN, 1847444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301714276 | Proyecto de inversión | 1921538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921538.62, modificado:1921538.62}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Catazajá, Chis., México, lon:-92.0121516, lat:17.7235535}} | 2020-06-22 | 2020-09-05 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | 1921538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-CAPUFE--URBANIZACION-002-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1921538.62, importe_modificado:960769.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1714276/proyecto_INICIO, 1714276/proyecto_PROCESO, 1714276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743983 | Proyecto de inversión | 1333628.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333628.44, modificado:1333628.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 39004 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 39004 | S | 471 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., 47109 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO., lon:-91.98890713, lat:17.78711194}} | 2020-04-28 | 2020-07-15 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | 1333628.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-PAVIMENTACION-0011-2020, contratista:GRUPO VEZ PAK SA DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1333628.44, importe_modificado:933539.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {1743983/proyecto_FIN, 1743983/proyecto_PROCESO, 1743983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765254 | Proyecto de inversión | 142877 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142877.0, modificado:142877.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JICALANGO - 106261 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 106261 | S | 40 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEJON JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98439822, lat:17.76142641}} | 2020-07-10 | 2020-08-30 | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | 142877 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-024-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:142877.0, importe_modificado:142877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1765254/proyecto_INICIO, 1765254/proyecto_FIN, 1765254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742818 | Proyecto de inversión | 1728420.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728420.19, modificado:1728420.19}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ ASENTAMIENTO CATAZAJA - 36246 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 36246 | S | 300 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5098.0, meta_modificada:5098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MADERO BARRIO CATAZAJA, 47109 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MADERO Y , SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN CONSTADO DEL BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ, lon:-92.01189968, lat:17.71697051}} | 2020-05-23 | 2020-08-20 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | 1728420.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0015-2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMETEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1728420.19, importe_modificado:864210.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5098.0}} | {1742818/proyecto_INICIO, 1742818/proyecto_FIN, 1742818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770752 | Proyecto de inversión | 246496.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.81, modificado:246496.81}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EL ROSARIO - 121391 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121391 | S | 352 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CAMINO PRINCIPAL DE LA ENTRADA AL EJIDO, lon:-92.10838267, lat:17.80764734}} | 2020-07-15 | 2020-07-31 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | 246496.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85964, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:246496.81, importe_modificado:246496.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.2}} | {1770752/proyecto_INICIO, 1770752/proyecto_FIN, 1770752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847467 | Proyecto de inversión | 137856.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137856.49, modificado:137856.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LOMA BONITA - 229241 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229241 | S | 430 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A PARAISO LADO IZQUIERDO A 8 KMS. SE UBICA EL EJIDO., lon:-92.07910786, lat:17.78709525}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | 137856.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91530, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:137856.49, importe_modificado:137856.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1847467/proyecto_INICIO, 1847467/proyecto_FIN, 1847467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848197 | Proyecto de inversión | 193914.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193914.45, modificado:193914.45}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 231544 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 231544 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EL EJIDO A LA ENTRADA DE AGUA FRIA CAMINO RUMBO A JONUTA TABASCO, lon:-92.1812267, lat:17.74428657}} | 2020-09-15 | 2020-09-28 | 193914.45 | 193914.45 | 193914.45 | 193914.45 | 193914.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:193914.45, importe_modificado:193914.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1848197/proyecto_INICIO, 1848197/proyecto_FIN, 1848197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877534 | Acción | 258800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258800.0, modificado:258800.0}} | PINTADO DE AREAS FISICAS - 121260 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 121260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3235.0, meta_modificada:3235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.016366, lat:17.728321}} | 2020-07-16 | 2020-09-30 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | 258800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96873, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:258800.0, importe_modificado:258800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3235.0}} | {1877534/proyecto_PROCESO, 1877534/proyecto_INICIO, 1877534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765312 | Proyecto de inversión | 400645.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400645.59, modificado:400645.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD JICALANGO - 106417 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 106417 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.4, meta_modificada:1189.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLEJON JICALANGO EJIDO JICALANGO, 29980 JICALANGO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON JICALANGO Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA CARRETERA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA., lon:-91.98487108, lat:17.76177634}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | 400645.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techo firme -0023-2020, contratista:ALBERTO GONZALES MARTINEZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:400645.59, importe_modificado:200322.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1189.4}} | {1765312/proyecto_INICIO, 1765312/proyecto_FIN, 1765312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771702 | Proyecto de inversión | 1979068.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979068.66, modificado:1979068.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CATAZAJÁ LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUÍN - 123896 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 123896 | S | 197 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EMILIANO ZAPATA SAN JOAQUIN, 29980 EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUÍN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA. Y , SE UBICA A UN CONSTADO DE LA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, lon:-91.96803802, lat:17.72615866}} | 2020-07-06 | 2020-09-30 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | 1979068.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-techado-0021-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1979068.66, importe_modificado:1385348.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1771702/proyecto_INICIO, 1771702/proyecto_PROCESO, 1771702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772545 | Proyecto de inversión | 5257145.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5257145.78, modificado:5257145.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA TUZA MACEO - 126103 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 126103 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TUZA MACEO, 29980 LA TUZA (MACEO), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A EMILIANO ZAPATA TABASCO.LADO DERECHO A 5 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-91.97089895, lat:17.71718238}} | 2020-03-02 | 2020-06-15 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | 5257145.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-004-2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:5257145.78, importe_modificado:3680002.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {1772545/proyecto_INICIO, 1772545/proyecto_FIN, 1772545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769510 | Proyecto de inversión | 1043002.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043002.1, modificado:1043002.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CATAZAJÁ - 117789 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 117789 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS BARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA HIDALGO, SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01636613, lat:17.72831755}} | 2020-04-17 | 2020-05-29 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | 1043002.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-010-2020, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1043002.1, importe_modificado:791101.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2920.0}} | {1769510/proyecto_INICIO, 1769510/proyecto_FIN, 1769510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769727 | Proyecto de inversión | 993316.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993316.97, modificado:993316.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CATAZAJÁ LOCALIDAD LA SIRIA 1RA. SECCIÓN - 118508 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 118508 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:CALLE SIRIA EJIDO LA SIRIA 1A. SECCION, 29980 LA SIRIA 1RA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SIRIA Y , SE UBICA RUMBO A LA CARRETERA ADE EMILIANO ZAPATA TAB. A 6 KM DE LA CARRETERA., lon:-91.97725951, lat:17.66429909}} | 2020-05-25 | 2020-07-08 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | 993316.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISM-URBANIZACION-017-2020, contratista:alberto gonzales martinez, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:993316.97, importe_modificado:695321.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}} | {1769727/proyecto_INICIO, 1769727/proyecto_PROCESO, 1769727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771220 | Proyecto de inversión | 1073157.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073157.84, modificado:1073157.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 122504 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 122504 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA CARRETERA A VILLAHERMOSA A 8 9 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.09969118, lat:17.70105894}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | 1073157.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-fism-vivienda-0019-2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR S.A. DE C.V,, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA,CHIAPAS, monto:1073157.84, importe_modificado:536578.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3186.0}} | {1771220/proyecto_INICIO, 1771220/proyecto_PROCESO, 1771220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847487 | Proyecto de inversión | 78775.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78775.14, modificado:78775.14}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CATAZAJÁ LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 229307 | 7 | Chiapas | 16 | Catazajá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA | 229307 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAUHTEMOC., 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL. Y , SE UBICA EL EJIDO CARRETERA A VILLEHEROSA TABASCO A ORILLAS DE LA MISMA, lon:-92.09720209, lat:17.69921917}} | 2020-11-08 | 2020-11-26 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | 78775.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91528, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, CHIAPAS , monto:78775.14, importe_modificado:78775.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1847487/proyecto_PROCESO, 1847487/proyecto_FIN, 1847487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707902 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041016.-Camino: Cintalapa - El Triunfo de Madero, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B065 | N | 0 | 0 | 92755 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa de Figueroa, Chis., México, lon:-93.7282769, lat:16.6841549}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041016-066, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301788481 | Proyecto de inversión | 8174767 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8174767.0, modificado:7781302.46}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | 7 | Chiapas | 17 | Cintalapa | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA | 012533D00401E05B001 | S | 422 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:San Pedro Tapanatepec- Tuxtla Gutierrez, Cintalapa, Chis., México, lon:-93.74423504, lat:16.66984482}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | 7781302.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto recaudado asciende a $8,174,767.00 de los cuales se comprometió, devengó, ejerció y pagó la cantidad de $7,781,302.46, la diferencia por el monto de $393,464.54, fue reintegrado a la TESOFE., trimestre:5.0, usuario:rubicelfloress, fecha:2021-07-15}} | {obs1: {observación:checar montos, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200401848349 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN PIEDRA GRANDE - 231969 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 231969 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:COLONIA PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 2.174 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO , lon:-93.14061125, lat:17.11728813}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/013-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_PROCESO, 1848349/proyecto_INICIO, 1848349/proyecto_FIN, 1848349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841462 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN JUAN (CABECERA MUNICIPAL) - 211709 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 211709 | S | 1752 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2A. CALLE PONIENTE NORTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, CALLE 1A. CALLE PONIENTE NORTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-93.16216563, lat:17.13215198}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/015-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {1841462/proyecto_PROCESO, 1841462/proyecto_INICIO, 1841462/proyecto_FIN, 1841462/proyecto_PROCESO, 1841462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877395 | Acción | 150548 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150548.0, modificado:150548.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN - 102669 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 102669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 150548 | 150548 | 150548 | 150548 | 150548 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-04, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:150548.03, importe_modificado:150548.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877395/proyecto_PROCESO, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_PROCESO, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_FIN, 1877395/proyecto_INICIO, 1877395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772833 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VICENTE GUERRERO - 126953 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 126953 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.4, meta_modificada:998.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE COAPILLA SE TOMA LA CARRETERA 102 HASTA LLEGAR A TAPALAPA SE SIGUE SOBRE LA CARRETERA 8.3 KMS. APROX. PARA ENCONTRAR EL DESVIO A LA LOCALIDA, lon:-93.06215569, lat:17.13349042}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/005-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:998.4}} | {1772833/proyecto_INICIO, 1772833/proyecto_PROCESO, 1772833/proyecto_INICIO, 1772833/proyecto_PROCESO, 1772833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850548 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1970000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESQUIPULAS - 238857 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 238857 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1521.0, meta_modificada:1521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:COLONIA ESQUIPULAS, 29654 ESQUIPULAS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 1.79 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO DERECHO EN DONDE S, lon:-93.14634162, lat:17.11636837}} | 2020-10-06 | 2020-12-06 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/017-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1521.0}} | {1850548/proyecto_FIN, 1850548/proyecto_INICIO, 1850548/proyecto_FIN, 1850548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877396 | Acción | 451644 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451644.0, modificado:451644.0}} | CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS - 102706 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 102706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 451644 | 451644 | 451644 | 451644 | 451644 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIMDF/001/2020, contratista:IMPULSORA COMERCIAL Y ABASTECEDORA DE PRODUCTOS CACATUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:451644.0, importe_modificado:451644.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN, 1877396/proyecto_INICIO, 1877396/proyecto_PROCESO, 1877396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834134 | Proyecto de inversión | 2490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490000.0, modificado:2490000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO TERCERA ETAPA EN COAPILLA - 189669 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 189669 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO RUMBO A TAPALA, lon:-93.14885386, lat:17.14351252}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | 2490000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/003-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2490000.0, importe_modificado:2490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN, 1834134/proyecto_INICIO, 1834134/proyecto_PROCESO, 1834134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401812780 | Acción | 903288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 121082 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 121082 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.159022, lat:17.130791}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1812780/proyecto_INICIO, 1812780/proyecto_FIN, 1812780/proyecto_PROCESO, 1812780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743869 | Proyecto de inversión | 319091.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319091.72, modificado:319091.72}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 38737 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 38737 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUN, lon:-93.16112546, lat:17.13106282}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | 319091.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:319091.72, importe_modificado:319091.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1743869/proyecto_INICIO, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_PROCESO, 1743869/proyecto_FIN, 1743869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807667 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EL MOLINO SEGUNDA ETAPA EN COAPILLA - 39661 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 39661 | S | 1753 | 1434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO COAPILLA - TAPALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO, lon:-93.14988522, lat:17.14260512}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/001-A/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:3050000.0, importe_modificado:3050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {1807667/proyecto_INICIO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO, 1807667/proyecto_FIN, 1807667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864155 | Proyecto de inversión | 296052.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296052.58, modificado:296052.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TIERRA BLANCA - 252637 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 252637 | S | 126 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - COAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 COLONIA TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO ORIENTE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-93.14761817, lat:17.12962544}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | 296052.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:AUDEK EVALUACIONES Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:296052.58, importe_modificado:296052.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1864155/proyecto_INICIO, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_PROCESO, 1864155/proyecto_FIN, 1864155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844283 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARMEN - 220196 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 220196 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.7, meta_modificada:175.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:COLONIA EL CARMEN, 29655 EL CARMEN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO DONDE SE ENCUENTRA L, lon:-93.14789296, lat:17.0988153}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/012-A/2020, contratista:ROYDER ALFONSO ESTRADA ENCARNACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.7}} | {1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO, 1844283/proyecto_FIN, 1844283/proyecto_PROCESO, 1844283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890150 | Acción | 903288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903288.0, modificado:903288.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 DE COAPILLA | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 121082 | S | 5027 | 4873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO COAPILLA, CHIS. CP. 29650, lon:-93.15902194, lat:17.13079139}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | 903288 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GASTOS-INDIRECTOS/001/2020, contratista:JUAN CARLOS MÉNDEZ CUNDAPÍ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:903288.0, importe_modificado:903288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890150/proyecto_FIN, 1890150/proyecto_PROCESO, 1890150/proyecto_FIN, 1890150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833843 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN GUADALUPE - 188804 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 188804 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:COLONIA GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DEL CENTRO DE COAPILLA SE CAMINA SE CAMINA 11.9 KMS. APROX. SOBRE LA CARRETERA 102 COPAINALÁ COAPILLA SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DEL CUAL SE CAMINA , lon:-93.15160793, lat:17.09744422}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/008-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1833843/proyecto_PROCESO, 1833843/proyecto_FIN, 1833843/proyecto_INICIO, 1833843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843466 | Proyecto de inversión | 505568.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505568.81, modificado:505568.81}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MORELIA - 217644 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 217644 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:COLONIA MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROX. PARA LLEGAR AL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA TRINIDA, lon:-93.14276644, lat:17.0942409}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | 505568.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/014-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:505568.81, importe_modificado:505568.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1001.0}} | {1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_FIN, 1843466/proyecto_PROCESO, 1843466/proyecto_INICIO, 1843466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844655 | Proyecto de inversión | 975623.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975623.78, modificado:975623.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA NORTE ORIENTE) - 221328 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 221328 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.32, meta_modificada:638.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-93.15642912, lat:17.13167542}} | 2020-10-12 | 2020-12-25 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | 975623.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/020-A/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:975623.78, importe_modificado:975623.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.32}} | {1844655/proyecto_INICIO, 1844655/proyecto_FIN, 1844655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845382 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ESTEBAN (CABECERA MUNICIPAL) - 223610 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 223610 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE SUR Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE SUR, AVENIDA 3A. AVENIDA SUR ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE L, lon:-93.15586601, lat:17.12970078}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/018-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN, 1845382/proyecto_INICIO, 1845382/proyecto_PROCESO, 1845382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839568 | Proyecto de inversión | 4030100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030100.0, modificado:4030100.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN COAPILLA (COBERTURA MUNICIPAL) - 205989 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 205989 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COAPILLA - UNION PORTES GIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL LADO PONIENTE, MUY CERCA DE LA LAGUNA, INICIA E, lon:-93.17466445, lat:17.13389389}} | 2020-02-04 | 2020-07-04 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | 4030100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/002-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:4030100.0, importe_modificado:4030100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} | {1839568/proyecto_INICIO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_FIN, 1839568/proyecto_PROCESO, 1839568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849659 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LLANO GRANDE - 236258 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 236258 | S | 377 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:COLONIA LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.1 KMS. APROX. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO PARA, lon:-93.12574323, lat:17.10289653}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/021-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849659/proyecto_INICIO, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_INICIO, 1849659/proyecto_PROCESO, 1849659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850310 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL, TERCERA AVENIDA SUR) - 238130 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 238130 | S | 206 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA CABE, lon:-93.16085492, lat:17.12770146}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/022-A/2020, contratista:ARQUISUR INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN, 1850310/proyecto_INICIO, 1850310/proyecto_PROCESO, 1850310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772626 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:763000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA - 126342 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 126342 | S | 189 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:COLONIA SAN JUAN, 29650 SAN JUAN BAUTISTA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DESVÍO LADO IZQUIERDO DONDE SE, lon:-93.12936885, lat:17.0987219}} | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | 763000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/016-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:763000.0, importe_modificado:763000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.0}} | {1772626/proyecto_INICIO, 1772626/proyecto_PROCESO, 1772626/proyecto_FIN, 1772626/proyecto_INICIO, 1772626/proyecto_PROCESO, 1772626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823142 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL DE ARCANGEL - 155022 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 155022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.9, meta_modificada:408.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:76, direccion:COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, 29650 SAN MIGUEL DE ARCANGEL, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA CALLE QUE VA A SAN MIGUEL DE ARCARGEL Y TIERRA BLANCA , lon:-93.15165799, lat:17.13106697}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/009-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.9}} | {1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO, 1823142/proyecto_FIN, 1823142/proyecto_INICIO, 1823142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772044 | Proyecto de inversión | 2050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2050000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 124799 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 124799 | S | 491 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3164.4, meta_modificada:3164.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 4.75 KMS. EN DONDE SE ENCUENTRA UN DE, lon:-93.13199779, lat:17.0750819}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/007-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:2050000.0, importe_modificado:2050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3164.4}} | {1772044/proyecto_INICIO, 1772044/proyecto_PROCESO, 1772044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840795 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TRINIDAD - 209878 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 209878 | S | 93 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.9, meta_modificada:850.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:COLONIA LA TRINIDAD, 29655 LA TRINIDAD, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COAPILLA COPAINALÁ SE CAMINA 10.5 KMS. APROXIMADAMENTE PARA LLEGAR AL PRIMER ENTRONQUE LADO IZQUIE, lon:-93.15923638, lat:17.09968111}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/011-A/2020, contratista:JULIO CÉSAR SOLÓRZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.9}} | {1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_INICIO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_PROCESO, 1840795/proyecto_FIN, 1840795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840264 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN SAN SEBASTIÁN - 208113 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 208113 | S | 124 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.98, meta_modificada:2980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 980 COLONIA SAN SEBASTIAN, 29652 SAN SEBASTIÁN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 102 COA, lon:-93.11887642, lat:17.07391272}} | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/010-A/2020, contratista:COMERCIALIZADORA MALLALCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2980.0}} | {1840264/proyecto_PROCESO, 1840264/proyecto_INICIO, 1840264/proyecto_FIN, 1840264/proyecto_INICIO, 1840264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853709 | Proyecto de inversión | 1139688.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139688.08, modificado:1139688.08}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO SAN ANTONIO (CABECERA MUNICIPAL, 3A. NORTE OTE.) - 247724 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 247724 | S | 195 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A. AVENIDA NORTE ORIENTE CIUDAD COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. CALLE ORIENTE NORTE Y CALLE 5A. CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA 4A. AVENIDA NORTE ORIENTE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENT, lon:-93.15614614, lat:17.13266738}} | 2020-10-06 | 2020-12-29 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | 1139688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/019-A/2020, contratista:JOSÉ RAÚL CARPIO ZÚÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1139688.08, importe_modificado:1139688.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN, 1853709/proyecto_INICIO, 1853709/proyecto_PROCESO, 1853709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823167 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN BARRIO SAN ISIDRO (CABECERA MUNICIPAL) - 155081 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA CHIAPAS | 155081 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE BARRIO SAN ISIDRO, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR PONIENTE DE LA C, lon:-93.16130135, lat:17.1266361}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/006-A/2020, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1823167/proyecto_PROCESO, 1823167/proyecto_FIN, 1823167/proyecto_PROCESO, 1823167/proyecto_INICIO, 1823167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743377 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD UNIÓN PORTES GIL SAN PEDRO - 37618 | 7 | Chiapas | 18 | Coapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA | 37618 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.8, meta_modificada:1096.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:RANCHERIA UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 51640 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EXISTE UN CAMINO DE CONCRETO ASFÁLT, lon:-93.19408108, lat:17.14772259}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/FISMDF/004-A/2020, contratista:MAURICIO PATRICIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE COAPILLA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.8}} | {1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_PROCESO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_INICIO, 1743377/proyecto_FIN, 1743377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743748 | Proyecto de inversión | 1752352.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752352.65, modificado:1752532.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 38460 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38460 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A. NORTE PONIENTE, AVENIDA LOS ROBLES LA OBRA SE UBICA EN 18A. AVENIDA PONIENTE NORTE, lon:-92.15604143, lat:16.24887354}} | 2020-04-24 | 2020-07-24 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | 1752352.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_INICIO, 1743748/proyecto_PROCESO, 1743748/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401853041 | Proyecto de inversión | 256057.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256057.18, modificado:256057.18}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245532 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245532 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.22, meta_modificada:137.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A CALLE NORTE PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE NORTE PONIENTE, AVENIDA 5A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN BO, lon:-92.14266579, lat:16.25181095}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 256057.18 | 256057.18 | 256057.18 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.89}} | {1853041/proyecto_PROCESO, 1853041/proyecto_INICIO, 1853041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854388 | Proyecto de inversión | 354329.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354329.39, modificado:354329.39}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CAMINO A LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM LOCALIDAD RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM - 249725 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249725 | S | 152 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:129, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM, 30106 SAN RAFAEL JOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLE PRIN, lon:-92.13662131, lat:16.30190186}} | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 354329.39 | 354329.39 | 354329.39 | 106298.82 | 106298.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/083/2020, contratista:JOSÉÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:354329.39, importe_modificado:354329.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.8}} | {1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO, 1854388/proyecto_PROCESO, 1854388/proyecto_INICIO, 1854388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854494 | Proyecto de inversión | 1285332.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:342903.04, modificado:342903.04}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942429.66, modificado:942429.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN SEBASTIÁN - 249968 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249968 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A SUR ORIENTE Y CALLE 6A SUR ORIENTE, AVENIDA 4A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 3A AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE CALLE, lon:-92.13001561, lat:16.24884296}} | 2020-10-19 | 2020-12-31 | 1285332.7 | 1285332.7 | 1285332.7 | 385599.81 | 385599.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/087/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:942429.66, importe_modificado:942429.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1854494/proyecto_INICIO, 1854494/proyecto_PROCESO, 1854494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE $942,429.66 CORRESPONDE A CAPITAL Y $342,903.04 CORRESPONDE A INTERESES, HACIENDO UN TOTAL DE $1'285,332.70, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850413 | Proyecto de inversión | 736209.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736209.73, modificado:736209.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA LAJA LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 238459 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 238459 | S | 134 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 7A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 9A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INNOMINADA ENTRE , lon:-92.14855297, lat:16.2542806}} | 2020-10-02 | 2020-12-02 | 736209.73 | 736209.73 | 736209.73 | 220862.92 | 220862.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/080/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:736209.73, importe_modificado:736209.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.2}} | {1850413/proyecto_PROCESO, 1850413/proyecto_INICIO, 1850413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848392 | Proyecto de inversión | 666346.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666346.48, modificado:666346.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 232110 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232110 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30063 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO COMITAN-SAN JOSE YALACEVO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CAMINO COMITANSAN JOSE , lon:-92.20329792, lat:16.23914353}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 666346.48 | 666346.48 | 666346.48 | 479232.58 | 479232.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/079/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:666346.48, importe_modificado:666346.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_INICIO, 1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_FIN, 1848392/proyecto_PROCESO, 1848392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848553 | Proyecto de inversión | 1981772.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981772.25, modificado:1981772.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO CUMPATÁ - 232584 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232584 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.57, meta_modificada:185.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. SUR PONIENTE BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 13A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR PONIENTE, lon:-92.13600723, lat:16.23457802}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1981772.25 | 1981772.25 | 1981772.25 | 1565597.38 | 1565597.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/082/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1981772.25, importe_modificado:1981772.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}} | {1848553/proyecto_INICIO, 1848553/proyecto_PROCESO, 1848553/proyecto_INICIO, 1848553/proyecto_PROCESO, 1848553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853026 | Proyecto de inversión | 223924.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223924.08, modificado:223924.08}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245491 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245491 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 4A. CALLE SUR PONIENTE, CALLE SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD BELISARIO DO, lon:-92.1383349, lat:16.24329379}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 223924.08 | 223924.08 | 223924.08 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1853026/proyecto_INICIO, 1853026/proyecto_PROCESO, 1853026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401875784 | Proyecto de inversión | 1259756.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259756.45, modificado:1259756.45}} | MANTENIMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, FRACC INFONAVIT | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 04001 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.3, meta_modificada:105.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:INFONAVIT, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1436434, lat:16.2456672}} | 2020-12-01 | 2021-01-22 | 1259756.45 | 1259756.45 | 1259756.45 | 377926.94 | 377926.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/001/2020, contratista:MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1259756.45, importe_modificado:1259756.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.12}} | {1875784/proyecto_INICIO, 1875784/proyecto_PROCESO, 1875784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847757 | Proyecto de inversión | 1799576.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799576.41, modificado:1799576.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA LOCALIDAD BARRIO 27 DE JUNIO - 230010 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230010 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.4, meta_modificada:200.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO 27 DE JUNIO, 30037 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9 DE MARZO Y CALLE 3A SUR ORIENTE, AVENIDA EL SABINO LA OBRA SE UBICA EN PERIFERICO ORIENTE ENTRE CALLES 9 DE MARZO Y 3A, lon:-92.12092924, lat:16.25808609}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1799576.41 | 1799576.41 | 1799576.41 | 1524455.81 | 1524455.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/076/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1799576.41, importe_modificado:1799576.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.32}} | {1847757/proyecto_PROCESO, 1847757/proyecto_INICIO, 1847757/proyecto_PROCESO, 1847757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401875945 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS, RANCHERÍA CHICHIMA ACAPETAHUA | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04002 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:Chichimá Acapetahua, Chis., México, lon:-92.1000163, lat:16.2072118}} | 2020-11-09 | 2021-01-08 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1440000 | 1440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/002/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {1875945/proyecto_INICIO, 1875945/proyecto_PROCESO, 1875945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882580 | Proyecto de inversión | 1027000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027000.0, modificado:1027000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN FRACCIONAMIENTO EL LAUREL, FRACCIONAMIENTO EL LAUREL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ |  | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Col El Bethel, 30039 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1115818, lat:16.2406579}} | 2020-11-17 | 2021-01-04 | 1027000 | 1027000 | 1027000 | 718900 | 718900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/004/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1027000.0, importe_modificado:1027000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1882580/proyecto_INICIO, 1882580/proyecto_PROCESO, 1882580/proyecto_INICIO, 1882580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853003 | Proyecto de inversión | 480018.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480018.59, modificado:480018.59}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245456 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245456 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES COLONIA CHICHIMA ACAPETAHUA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE 34A. SUR ORIENTE, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD DE LAS FEDERA, lon:-92.11504587, lat:16.21429081}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 480018.59 | 480018.59 | 480018.59 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.8}} | {1853003/proyecto_INICIO, 1853003/proyecto_PROCESO, 1853003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839151 | Proyecto de inversión | 3770962.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770962.52, modificado:3770962.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICOS VILLAHERMOSA YALUMA LOCALIDAD EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ - 204769 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204769 | S | 1231 | 1136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.0, meta_modificada:3143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CALLE ENTRADA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD, LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA, lon:-92.08414147, lat:16.33277506}} | 2020-09-28 | 2020-12-31 | 3770962.52 | 3770962.52 | 3770962.52 | 3146610.28 | 3146610.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/062/2020, contratista:JOSÉÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3770962.52, importe_modificado:3770962.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.8}} | {1839151/proyecto_INICIO, 1839151/proyecto_PROCESO, 1839151/proyecto_INICIO, 1839151/proyecto_PROCESO, 1839151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853009 | Proyecto de inversión | 239990.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239990.64, modificado:239990.64}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 245462 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 245462 | S | 80035 | 73879 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 17A. SUR PONIENTE Y CALLE 16A. SUR PONIENTE, AVENIDA 4A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD, lon:-92.13332077, lat:16.233468}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 239990.64 | 239990.64 | 239990.64 | 104999.16 | 104999.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/077/2020, contratista:JULIO HIDALGO ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1199990.49, importe_modificado:1199990.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.6}} | {1853009/proyecto_INICIO, 1853009/proyecto_PROCESO, 1853009/proyecto_INICIO, 1853009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854477 | Proyecto de inversión | 1013584.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013584.83, modificado:1013584.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 249933 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249933 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS FILTROS BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y AVENIDA 20A PONIENTE NORTE, CALLE 5A NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS FILTROS ENTRE AVENIDAS S, lon:-92.15744718, lat:16.24523725}} | 2020-11-22 | 2020-12-31 | 1013584.83 | 1013584.83 | 1013584.83 | 304075.45 | 304075.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/081/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1013584.83, importe_modificado:1013584.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.5}} | {1854477/proyecto_PROCESO, 1854477/proyecto_INICIO, 1854477/proyecto_PROCESO, 1854477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854508 | Proyecto de inversión | 266768.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265768.4, modificado:265768.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.03, modificado:1000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO MAYA - 250008 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250008 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 16A PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO MAYA, 30065 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A SUR PONIENTE Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA SAN MARTIN LA OBRA SE UBICA EN 16A PONIENTE SUR ENTRE CALLES 2A. S, lon:-92.15141914, lat:16.24219674}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 266768.4 | 266768.4 | 266768.4 | 80030.52 | 80030.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/088/2020, contratista:JUAN ANTONIO ALFARO ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1000.0, importe_modificado:1000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.7}} | {1854508/proyecto_INICIO, 1854508/proyecto_PROCESO, 1854508/proyecto_FIN, 1854508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar esta información, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:Revisar esta información, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-30}, obs3: {observación:Revisar esta información, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-30}, obs4: {observación:Revisar esta información, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-30}}
2020 | 5 | CHP200401850475 | Proyecto de inversión | 773212.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773212.1, modificado:773212.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSE MARTI CLAVE: 07DPR4651S LOCALIDAD RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCÓN - 238650 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 238650 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.75, meta_modificada:435.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:267, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RINCÓN, 30106 SAN FRANCISCO EL RINCÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO NORTE ENT, lon:-92.13482228, lat:16.2821113}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 773212.1 | 773212.1 | 773212.1 | 524488.71 | 524488.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/084/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773212.1, importe_modificado:773212.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.23}} | {1850475/proyecto_PROCESO, 1850475/proyecto_INICIO, 1850475/proyecto_FIN, 1850475/proyecto_PROCESO, 1850475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864782 | Proyecto de inversión | 1305978.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305978.23, modificado:1305978.23}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 254143 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 254143 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MONTESINOS BARRIO 20 DE NOVIEMBRE 2A SECCIÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE TULIPANES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA MONTESINOS ENTRE AVE, lon:-92.15909113, lat:16.24948328}} | 2020-11-15 | 2020-12-20 | 1305978.23 | 1305978.23 | 1305978.23 | 391793.47 | 391793.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/085/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1305978.23, importe_modificado:1305978.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.9}} | {1864782/proyecto_INICIO, 1864782/proyecto_PROCESO, 1864782/proyecto_INICIO, 1864782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866099 | Proyecto de inversión | 1706281.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706281.85, modificado:1706281.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO NICALOCOK - 257609 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 257609 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A. PONIENTE SUR Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 10A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA 9A. CALLE SUR PONIE, lon:-92.1383829, lat:16.24102976}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 1706281.85 | 1706281.85 | 1706281.85 | 511884.56 | 511884.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/086/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1706281.85, importe_modificado:1706281.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.6}} | {1866099/proyecto_INICIO, 1866099/proyecto_PROCESO, 1866099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738392 | Proyecto de inversión | 1917075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917075.89, modificado:1917075.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CANDELARIA - 30812 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30812 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 2A. SUR PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 52236 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 11A. PONIENTE SUR, CALLE 1A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 2A. CALLE PONIENTE SUR E, lon:-92.14589647, lat:16.2438868}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | 1917075.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/007/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1917075.89, importe_modificado:1917075.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} | {1738392/proyecto_INICIO, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO, 1738392/proyecto_FIN, 1738392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301738476 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 30900 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30900 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALE ROBLES ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA POSTERI, lon:-92.13375476, lat:16.26669724}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1738476/proyecto_INICIO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO, 1738476/proyecto_FIN, 1738476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301781005 | Proyecto de inversión | 1046077.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046077.01, modificado:1046077.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD LOS LAURELES - 139947 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139947 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS LAURELES, 00000 LOS LAURELES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A , lon:-92.09936282, lat:16.32763166}} | 2020-07-15 | 2020-09-05 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | 1046077.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/035/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1046077.01, importe_modificado:1046077.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1781005/proyecto_INICIO, 1781005/proyecto_PROCESO, 1781005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836352 | Proyecto de inversión | 937989.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937989.05, modificado:937989.05}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE TEPEYAC - 196076 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196076 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.27, meta_modificada:450.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA GUADALUPE TEPEYAC, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA SAN JOSE, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDAS SAN PEDRO Y S, lon:-92.14159087, lat:16.22089877}} | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | 937989.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/057/2020, contratista:CARLOS ALBERTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:937989.05, importe_modificado:937989.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.27}} | {1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_PROCESO, 1836352/proyecto_FIN, 1836352/proyecto_INICIO, 1836352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401848464 | Proyecto de inversión | 549204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549204.94, modificado:549204.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ´PROFESOR LISANDRO CALDERON CLAVE: 07DPR2985S LOCALIDAD EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA - 232297 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232297 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO JUSNAJAB, 30100 JUZNAJAB LA LAGUNA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUM 1 Y CARRETERA COMITAN-OCOSINGO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE NUM1 Y CAR, lon:-92.1013326, lat:16.38142593}} | 2020-10-26 | 2020-12-15 | 549204.94 | 549204.94 | 549204.94 | 549204.94 | 549204.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/078/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:549204.94, importe_modificado:549204.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {1848464/proyecto_PROCESO, 1848464/proyecto_FIN, 1848464/proyecto_INICIO, 1848464/proyecto_FIN, 1848464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854414 | Proyecto de inversión | 578751.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578751.04, modificado:578751.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 249797 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249797 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BEILISARIO DOMINGUEZ BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE PONIENTE Y CALLE CENTRAL PONIENTE, AVENIDA 5A PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN BOULEVARD BELISARIO , lon:-92.14169839, lat:16.2501075}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 578751.04 | 578751.04 | 578751.04 | 578751.04 | 578751.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/075/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:958277.86, importe_modificado:958277.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} | {1854414/proyecto_INICIO, 1854414/proyecto_PROCESO, 1854414/proyecto_FIN, 1854414/proyecto_PROCESO, 1854414/proyecto_FIN, 1854414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742758 | Proyecto de inversión | 840594.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840594.28, modificado:840594.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO NICALOCOK - 36098 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36098 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A.SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONIENTE ENTR, lon:-92.13960451, lat:16.24050728}} | 2020-03-03 | 2020-05-15 | 840594.28 | 840594.28 | 840594.28 | 840594.28 | 840594.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/013/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:840594.28, importe_modificado:840594.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {1742758/proyecto_INICIO, 1742758/proyecto_PROCESO, 1742758/proyecto_FIN, 1742758/proyecto_PROCESO, 1742758/proyecto_FIN, 1742758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301774611 | Proyecto de inversión | 92802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92802.64, modificado:92802.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 131509 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131509 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCTOR MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN A, lon:-92.12917198, lat:16.23355166}} | 2020-05-11 | 2020-05-24 | 92802.64 | 92802.64 | 92802.64 | 92802.64 | 92802.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-002/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:92802.64, importe_modificado:92802.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {1774611/proyecto_INICIO, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO, 1774611/proyecto_FIN, 1774611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301778280 | Proyecto de inversión | 4228512.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228512.01, modificado:4228512.01}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD LOS RIEGOS ASENTAMIENTO LOS RIEGOS - 136867 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136867 | S | 1170 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES INN, lon:-92.12129406, lat:16.32011993}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 4228512.01 | 4228512.01 | 4228512.01 | 4228512.01 | 4228512.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/029/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4228512.01, importe_modificado:4228512.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1778280/proyecto_FIN, 1778280/proyecto_PROCESO, 1778280/proyecto_INICIO, 1778280/proyecto_PROCESO, 1778280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401839162 | Proyecto de inversión | 3334322.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334322.42, modificado:3334322.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EJIDO PASHTON ACAPULCO - 204788 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204788 | S | 335 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO SELIS EJIDO PASHTON ACAPULCO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO 1821 Y CALLE 28 DE AGOSTO, AVENIDA FRAY MATIAS DE CORDOVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PEDRO SELIS ENTR, lon:-92.15848356, lat:16.24001532}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 3334322.42 | 3334322.42 | 3334322.42 | 3334322.42 | 3334322.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/036/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3334322.42, importe_modificado:3334322.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:394.0}} | {1839162/proyecto_PROCESO, 1839162/proyecto_FIN, 1839162/proyecto_PROCESO, 1839162/proyecto_INICIO, 1839162/proyecto_FIN, 1839162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401847373 | Proyecto de inversión | 661479.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661479.42, modificado:661479.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO JERUSALEM - 228872 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 228872 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2006 Y CALLE LOS ANGELES, PERIFERICO PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES 2006 Y LO, lon:-92.1280231, lat:16.26321381}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 661479.42 | 661479.42 | 661479.42 | 661479.42 | 661479.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/073/2020, contratista:R&B SOTO CONSULTORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:661479.42, importe_modificado:661479.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}} | {1847373/proyecto_INICIO, 1847373/proyecto_FIN, 1847373/proyecto_PROCESO, 1847373/proyecto_FIN, 1847373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781327 | Proyecto de inversión | 293261.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293261.08, modificado:293261.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD DOS CRUCES - 140238 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140238 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA DOS CRUCES, 00000 DOS CRUCES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA CO, lon:-92.25422802, lat:16.40407242}} | 2020-06-18 | 2020-08-18 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | 293261.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/042/2020, contratista:JOSÉÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:293261.08, importe_modificado:293261.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.2}} | {1781327/proyecto_INICIO, 1781327/proyecto_PROCESO, 1781327/proyecto_FIN, 1781327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401833937 | Proyecto de inversión | 974881.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974881.4, modificado:974881.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO TENAM - 189047 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189047 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TENAM FRACCIONAMIENTO TENAM, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHACAJOCAM Y CALLE ACACIA, AVENIDA TECNOTEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE TENAM ENTRE CALLE CHACAJOCAM Y ACACIA POSTERIOR AVENI, lon:-92.15366364, lat:16.2363939}} | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 974881.4 | 974881.4 | 974881.4 | 974881.4 | 974881.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/045/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:974881.4, importe_modificado:974881.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {1833937/proyecto_FIN, 1833937/proyecto_PROCESO, 1833937/proyecto_FIN, 1833937/proyecto_INICIO, 1833937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836204 | Proyecto de inversión | 4565982.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4565982.52, modificado:4565982.52}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 2A. ETAPA (AMPLIACION Y TERMINACION) LOCALIDAD BARRIO CUMPATÁ - 195611 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 195611 | S | 783 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A. PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA 7A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTR, lon:-92.1354547, lat:16.2333618}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 4565982.52 | 4565982.52 | 4565982.52 | 4565982.52 | 4565982.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/067/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4565982.52, importe_modificado:4565982.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1836204/proyecto_INICIO, 1836204/proyecto_PROCESO, 1836204/proyecto_FIN, 1836204/proyecto_INICIO, 1836204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836370 | Proyecto de inversión | 1255390.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255390.57, modificado:1255390.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LINDA VISTA LOCALIDAD BARRIO LA PILITA SECA - 196104 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196104 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.34, meta_modificada:147.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LINDA VISTA ENTRE CALLES 1A, lon:-92.12634269, lat:16.25738529}} | 2020-09-28 | 2020-11-30 | 1255390.57 | 1255390.57 | 1255390.57 | 1255390.57 | 1255390.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/063/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1255390.57, importe_modificado:1255390.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.34}} | {1836370/proyecto_PROCESO, 1836370/proyecto_INICIO, 1836370/proyecto_FIN, 1836370/proyecto_INICIO, 1836370/proyecto_FIN, 1836370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849003 | Proyecto de inversión | 1148607.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148607.14, modificado:1148607.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 234110 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 234110 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.68, meta_modificada:747.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 6A. PONIENTE SUR, CALLE 10A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 11A. SUR PONIENTE E, lon:-92.1362524, lat:16.23888885}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1148607.14 | 1148607.14 | 1148607.14 | 1148607.14 | 1148607.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.68}} | {1849003/proyecto_PROCESO, 1849003/proyecto_FIN, 1849003/proyecto_PROCESO, 1849003/proyecto_INICIO, 1849003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401877441 | Acción | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPIAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 110087 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 110087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1877441/proyecto_INICIO, 1877441/proyecto_FIN, 1877441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738452 | Proyecto de inversión | 784519.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784519.84, modificado:784519.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD BASQUÉN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 30872 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30872 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA BASQUEN, 00000 BASQUÉN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE INNOMIN, lon:-92.21366119, lat:16.3135877}} | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | 784519.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/009/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:784519.84, importe_modificado:784519.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_PROCESO, 1738452/proyecto_INICIO, 1738452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301743679 | Proyecto de inversión | 2139472.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139472.45, modificado:2139472.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN - 38306 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 38306 | S | 157 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITÁN 3A SECCIÓN, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPAN Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE SHUMI LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LOS SABINOS ENTRE A, lon:-92.1590361, lat:16.23685812}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2139472.45 | 2139472.45 | 2139472.45 | 2139472.45 | 2139472.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/020/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2139472.45, importe_modificado:2139472.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1743679/proyecto_FIN, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO, 1743679/proyecto_PROCESO, 1743679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401834058 | Proyecto de inversión | 745713.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745713.69, modificado:745713.69}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LAGUNA CHAMULA - 189427 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189427 | S | 234 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, 30000 LAGUNA CHAMULA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA LAGUNA CHAMULA ENTRE CARRETERA COMITANSAN CRISTOBAL, A 200 M DEL CAMINO , lon:-92.28721814, lat:16.46925631}} | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | 745713.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/051/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:745713.69, importe_modificado:745713.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1834058/proyecto_PROCESO, 1834058/proyecto_INICIO, 1834058/proyecto_FIN, 1834058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836359 | Proyecto de inversión | 1613785.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613785.24, modificado:1613785.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO - 196090 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196090 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A. PONIENTE SUR FRACCIONAMIENTO LIBERTAD CAMPANARIO, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. SUR PONIENTE Y CALLE 6A SUR PONIENTE, AVENIDA 9A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 10A. , lon:-92.14360905, lat:16.24192105}} | 2020-08-15 | 2020-10-13 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | 1613785.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/066/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1613785.24, importe_modificado:1613785.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {1836359/proyecto_INICIO, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_PROCESO, 1836359/proyecto_FIN, 1836359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401846129 | Proyecto de inversión | 994038.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994038.02, modificado:994038.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO MICROONDAS - 225596 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 225596 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR BARRIO MICROONDAS, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR ORIENTE Y CALLE 9A. SUR ORIENTE, AVENIDA 5A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 6A. AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE C, lon:-92.12546761, lat:16.24856246}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | 994038.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/070/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:994038.02, importe_modificado:994038.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}} | {1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO, 1846129/proyecto_FIN, 1846129/proyecto_INICIO, 1846129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401849508 | Proyecto de inversión | 646276.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646276.52, modificado:646276.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 235814 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 235814 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE PONIENTE BARRIO CANDELARIA, 30060 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 7A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. CALLE NORTE , lon:-92.14278565, lat:16.25177246}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | 646276.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO, 1849508/proyecto_PROCESO, 1849508/proyecto_FIN, 1849508/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301742772 | Proyecto de inversión | 4793481.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4793481.37, modificado:4793481.37}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO TIKAL - 36126 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36126 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3640.0, meta_modificada:3640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JACARANDAS FRACCIONAMIENTO TIKAL, 52363 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A. SUR PONIENTE Y BOULEVARD LAS FLORES, AVENIDA RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JACARANDAS ENTRE 11A. CAL, lon:-92.14675704, lat:16.23407457}} | 2020-04-13 | 2020-06-15 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | 4793481.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/015/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4793481.37, importe_modificado:4793481.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}} | {1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_INICIO, 1742772/proyecto_PROCESO, 1742772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301769927 | Proyecto de inversión | 644756.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644756.38, modificado:644756.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 119187 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119187 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO VERDE COLONIA BRASILITO, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA LIBERTAD Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE OLIVO VERDE ENTRE AVENIDAD LA LIBERTAD E INNOMINADA DEL C, lon:-92.13435649, lat:16.21707822}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | 644756.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1769927/proyecto_INICIO, 1769927/proyecto_PROCESO, 1769927/proyecto_FIN, 1769927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301774652 | Proyecto de inversión | 916897.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916897.11, modificado:916897.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 131573 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131573 | S | 150 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EJIDO EFRAÍN A GUTIÉRREZ, 30105 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA, lon:-92.20256629, lat:16.34406267}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | 916897.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/044/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO ALTUZAR AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:916897.11, importe_modificado:916897.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {1774652/proyecto_PROCESO, 1774652/proyecto_INICIO, 1774652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401811225 | Acción | 4469981.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469981.52, modificado:4469981.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 105079 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 105079 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | 4469981.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95864, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4469981.52, importe_modificado:4469981.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1811225/proyecto_INICIO, 1811225/proyecto_PROCESO, 1811225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847663 | Proyecto de inversión | 1269502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269502.1, modificado:1269502.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SAN MARTÍN - 229765 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229765 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A PONIENTE NORTE Y AVENIDA 18A. PONIENTE NORTE, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE P, lon:-92.15470059, lat:16.24722429}} | 2020-10-26 | 2020-12-10 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | 1269502.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/072/2020, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL KAIROS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1269502.1, importe_modificado:1269502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_PROCESO, 1847663/proyecto_FIN, 1847663/proyecto_INICIO, 1847663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854465 | Proyecto de inversión | 379526.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379526.82, modificado:379526.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 249905 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 249905 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A NORTE PONIENTE, AVENIDA 8A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA 9A PONIENTE, lon:-92.14763329, lat:16.25252623}} | 2020-11-02 | 2020-12-15 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | 379526.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/075/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:958277.86, importe_modificado:958277.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.5}} | {1854465/proyecto_PROCESO, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN, 1854465/proyecto_INICIO, 1854465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301775047 | Proyecto de inversión | 785671.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785671.43, modificado:785671.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 132499 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132499 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.24, meta_modificada:177.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA MARIANO N. RUIZ, CALLE 22A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 1 DE MAYO ENTRE CARR, lon:-92.13014495, lat:16.22961726}} | 2020-05-04 | 2020-07-04 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | 785671.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/025/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:785671.43, importe_modificado:785671.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.24}} | {1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_PROCESO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_INICIO, 1775047/proyecto_FIN, 1775047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836312 | Proyecto de inversión | 562840.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562840.9, modificado:562840.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO - 195977 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 195977 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE SEPTIEMBRE FRACCIONAMIENTO NUEVO ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRUZ GRANDE Y AVENIDA EL ROSARIO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENT, lon:-92.15463779, lat:16.24066709}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | 562840.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/054/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:562840.9, importe_modificado:562840.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1836312/proyecto_INICIO, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO, 1836312/proyecto_FIN, 1836312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836316 | Proyecto de inversión | 664010.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664010.34, modificado:664010.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPEADO DE PIEDRA LOCALIDAD BARRIO EL ROSARIO - 195983 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 195983 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.3, meta_modificada:79.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA CRUZ GRANDE BARRIO EL ROSARIO, 30064 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EUCALIPTO, AVENIDA EL ROSARIO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CRUZ GRANDE ENTRE CALLES 15 DE SEPTIE, lon:-92.15448759, lat:16.24043017}} | 2020-08-01 | 2020-09-30 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | 664010.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/053/2020, contratista:PABLO ENRIQUE ROMÁN AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664010.34, importe_modificado:664010.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.3}} | {1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_FIN, 1836316/proyecto_PROCESO, 1836316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401839024 | Proyecto de inversión | 912812.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912812.44, modificado:912812.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA - 204514 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204514 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.35, meta_modificada:279.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DIAGONAL 7A. NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA DIAGONAL DE LA 7A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA INNOMINADA A, lon:-92.1483172, lat:16.25433961}} | 2020-08-27 | 2020-10-27 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | 912812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/065/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:912812.44, importe_modificado:912812.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.35}} | {1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_INICIO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO, 1839024/proyecto_FIN, 1839024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882340 | Proyecto de inversión | 171519.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INTERES ESTATAL/FEDERAL 2020, monto:10399.72, modificado:10399.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161120.0, modificado:161120.0}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04022020 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | 171519.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/002/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:171519.72, importe_modificado:171519.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1882340/proyecto_INICIO, 1882340/proyecto_PROCESO, 1882340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE $161,120.00 CORRESPONDE A CAPITAL Y $10,399.72 CORRESPONDE A INTERESES, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE $171,519.72, trimestre:5.0, usuario:hugoflopezg, fecha:2021-06-30}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742728 | Proyecto de inversión | 947492.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947492.29, modificado:947492.29}} | AMPLIACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD YALTZI TRES LAGUNAS ASENTAMIENTO YALTZI 3 LAGUNAS - 36051 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36051 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 44657 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL Y AVENIDAS INNOMINADAS A 40 M DE A CLÍNICA DE SA, lon:-92.25814583, lat:16.29788645}} | 2020-04-07 | 2020-06-12 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | 947492.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/012/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:947492.29, importe_modificado:947492.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1742728/proyecto_PROCESO, 1742728/proyecto_INICIO, 1742728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301770053 | Proyecto de inversión | 122378.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122378.91, modificado:122378.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119539 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119539 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROBLES COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE NUEVO BELEN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ROBLES ENTRE CALLES PEDREGAL E INNOMINADA, POSTERIO, lon:-92.13367647, lat:16.2669145}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | 122378.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1770053/proyecto_INICIO, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN, 1770053/proyecto_PROCESO, 1770053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301772766 | Proyecto de inversión | 523950.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523950.37, modificado:523950.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 126768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 126768 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN GARCIA COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE REFORMA, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE AGUSTIN GARCIA ENTRE CALLES JIMENEZ Y RE, lon:-92.13300257, lat:16.23141963}} | 2020-05-15 | 2020-06-30 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | 523950.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/030/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:523950.37, importe_modificado:523950.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_PROCESO, 1772766/proyecto_INICIO, 1772766/proyecto_FIN, 1772766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301775160 | Proyecto de inversión | 75564.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75564.01, modificado:75564.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 132798 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132798 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A SUR PONIENTE, AVENIDA 12A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 13A. AVENIDA PONI, lon:-92.14739046, lat:16.2424285}} | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | 75564.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:75564.01, importe_modificado:75564.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1775160/proyecto_INICIO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO, 1775160/proyecto_FIN, 1775160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301778139 | Proyecto de inversión | 4404097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404097.55, modificado:4404097.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 136698 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136698 | S | 224 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A. NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. ORIENTE NORTE Y AVENIDA 3A. ORIENTE NORTE, CALLE 6A. NORTE ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE NORTE ORIENTE, lon:-92.14103356, lat:16.25809203}} | 2020-07-27 | 2020-10-30 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | 4404097.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/041/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4404097.55, importe_modificado:4404097.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_INICIO, 1778139/proyecto_PROCESO, 1778139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301781258 | Proyecto de inversión | 1111298.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111298.52, modificado:1111298.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140177 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140177 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A. SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A., lon:-92.11957783, lat:16.22345607}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | 1111298.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}} | {1781258/proyecto_INICIO, 1781258/proyecto_PROCESO, 1781258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401838983 | Proyecto de inversión | 1228158.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228158.44, modificado:1228158.44}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL LOCALIDAD EJIDO SANTA ROSALÍA - 204444 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204444 | S | 356 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSALÍA, 30101 SANTA ROSALÍA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A LA ESCUELA Y CALLE INNOMINADA A 90.00 M D, lon:-92.24182028, lat:16.47611657}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | 1228158.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/058/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1228158.44, importe_modificado:1228158.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838983/proyecto_PROCESO, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN, 1838983/proyecto_INICIO, 1838983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401841485 | Proyecto de inversión | 2882413.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882413.46, modificado:2882413.46}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRUALICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ YALACEVO - 211827 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 211827 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:CALLE EUCALIPTOS RANCHERIA SAN JOSE YALACEVO, 30000 SAN JOSÉ YALACEVO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVO-COMITAN DE DOMINGUEZ Y , LA OBRA INICIA EN CALLE EUCALIPTOS ENTRE CAMINO SAN JOSE YALACEVOCOMI, lon:-92.19175665, lat:16.23662159}} | 2020-07-10 | 2020-09-11 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | 2882413.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/047/2020, contratista:GRUPO VEZ ¿ PAK, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2882413.46, importe_modificado:2882413.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_INICIO, 1841485/proyecto_PROCESO, 1841485/proyecto_FIN, 1841485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401847715 | Proyecto de inversión | 749744.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749744.52, modificado:749744.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA CULANCHUY - 229893 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229893 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.9, meta_modificada:80.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 2A. SUR PONIENTE Y CALLE 3A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A. AVENIDA PON, lon:-92.14679355, lat:16.24334713}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | 749744.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/071/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ,, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:749744.52, importe_modificado:749744.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.9}} | {1847715/proyecto_PROCESO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_INICIO, 1847715/proyecto_FIN, 1847715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401849583 | Proyecto de inversión | 270545.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270545.67, modificado:270545.67}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 236034 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | 236034 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.11, meta_modificada:176.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE PONIENTE Y CALLE 2A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 2A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 3A. AVENIDA PONIENTE , lon:-92.1403733, lat:16.25299761}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | 270545.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.11}} | {1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN, 1849583/proyecto_PROCESO, 1849583/proyecto_INICIO, 1849583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401882599 | Proyecto de inversión | 326395.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326395.75, modificado:326395.75}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LOS SABINOS, BARRIO LOS SABINOS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04005 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Los Sabinos, 30039 Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1082083, lat:16.2212129}} | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | 326395.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/005/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:326395.75, importe_modificado:326395.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1882599/proyecto_INICIO, 1882599/proyecto_PROCESO, 1882599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754054 | Proyecto de inversión | 850923.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850923.06, modificado:850923.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 69593 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69593 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4A. AVENIDA PONIENTE SUR BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A SUR PONIENTE Y CALLE 10A. SUR PONIENTE, AVENIDA 3A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACIO, lon:-92.13368555, lat:16.2429834}} | 2020-04-15 | 2020-07-15 | 850923.06 | 850923.06 | 850923.06 | 850923.06 | 850923.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/026/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:850923.06, importe_modificado:850923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1754054/proyecto_INICIO, 1754054/proyecto_PROCESO, 1754054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401839018 | Proyecto de inversión | 510856.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510856.97, modificado:510856.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD BARRIO SANTA ANA CALANCHUY - 204500 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204500 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.34, meta_modificada:416.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A SUR PONIENTE Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA 14A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLES 5A. , lon:-92.14643962, lat:16.23954173}} | 2020-09-28 | 2020-10-31 | 510856.97 | 510856.97 | 510856.97 | 510856.97 | 510856.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/064/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:510856.97, importe_modificado:510856.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.34}} | {1839018/proyecto_INICIO, 1839018/proyecto_PROCESO, 1839018/proyecto_FIN, 1839018/proyecto_PROCESO, 1839018/proyecto_FIN, 1839018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401839027 | Proyecto de inversión | 1577859.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577859.14, modificado:1577859.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07KPR1249X LOCALIDAD EJIDO ARTURO ALBORES VELASCO - 204519 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 204519 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:692.0, meta_modificada:692.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:411, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO ARTURO ALBORES VELASCO, 30000 ARTURO ALBORES VELASCO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRICIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE INNOMINAD, lon:-92.19466673, lat:16.09461322}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 1577859.14 | 1577859.14 | 1577859.14 | 1577859.14 | 1577859.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/061/2020, contratista:JOSE RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1577859.14, importe_modificado:1577859.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:692.0}} | {1839027/proyecto_INICIO, 1839027/proyecto_PROCESO, 1839027/proyecto_FIN, 1839027/proyecto_PROCESO, 1839027/proyecto_FIN, 1839027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847734 | Proyecto de inversión | 726974.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726974.44, modificado:726974.44}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN - 229959 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 229959 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.6, meta_modificada:242.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCIÓN, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE EL NARANJAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES CENTRA, lon:-92.14538286, lat:16.2596843}} | 2020-09-10 | 2020-11-30 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | 726974.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/069/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:726974.44, importe_modificado:726974.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.6}} | {1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO, 1847734/proyecto_PROCESO, 1847734/proyecto_FIN, 1847734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707977 | Proyecto de inversión | 4065913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065913.79, modificado:4065913.79}} | 2041030.-Camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (t.a) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B070 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4065913.79 | 4065913.79 | 4065913.79 | 4065913.79 | 4065913.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041030-072, contratista:LIC. LUZ MARIA MUÑOZ GORDILLO, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3997000.0, importe_modificado:3997000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728591 | Proyecto de inversión | 2352839.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352839.55, modificado:2352839.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA ANA CALANCHUY - 20750 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20750 | S | 447 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 12A. PONIENTE SUR BARRIO SANTA ANA CALANCHUY, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 8A. SUR PONIENTE Y CALLE 5A. SUR PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN 12A AVENIDA PON, lon:-92.14527476, lat:16.24034781}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | 2352839.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/003/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2352839.55, importe_modificado:2352839.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {1728591/proyecto_INICIO, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO, 1728591/proyecto_FIN, 1728591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301754046 | Proyecto de inversión | 2386653.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386653.8, modificado:2386653.8}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO RÍO GRANDE - 69560 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 69560 | S | 79794 | 73656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:95, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA RÍO GRANDE, 30106 RÍO GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-ALTAMIRANO Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE LA CARRETERA COMITANALTAMIRANO Y CALLE IN, lon:-92.12697963, lat:16.27429744}} | 2020-02-04 | 2020-04-30 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | 2386653.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/016/2020, contratista:MM CONSTRUCCIONES MODERNAS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2386653.8, importe_modificado:2386653.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754046/proyecto_PROCESO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO, 1754046/proyecto_FIN, 1754046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301774675 | Proyecto de inversión | 1452141.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452141.93, modificado:1452141.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO JERUSALEM - 131607 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131607 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 3A NORTE ORIENTE BARRIO JERUSALEM, 30015 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 14A ORIENTE NORTE Y PERIFERICO ORIENTE NORTE, CALLE MISION GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN 3A CALLE NORTE ORIENTE ENT, lon:-92.1256852, lat:16.26157758}} | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | 1452141.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/027/2020, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1452141.93, importe_modificado:1452141.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_PROCESO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_INICIO, 1774675/proyecto_FIN, 1774675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301778331 | Proyecto de inversión | 2168845.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168845.12, modificado:2168845.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 136931 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136931 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.55, meta_modificada:221.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27A. SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 26A. SUR ORIENTE Y CALLE 28A. SUR ORIENTE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 27A. SUR , lon:-92.12050338, lat:16.22896541}} | 2020-07-13 | 2020-09-30 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | 2168845.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/043/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2168845.12, importe_modificado:2168845.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.55}} | {1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_INICIO, 1778331/proyecto_PROCESO, 1778331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301781168 | Proyecto de inversión | 2222596.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222596.95, modificado:2222596.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARIANO N RUÍZ - 140111 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140111 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1826.0, meta_modificada:1826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 30A SUR ORIENTE Y CALLE 33A. SUR ORIENTE, AVENIDA 18 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 30A. , lon:-92.12053557, lat:16.22524379}} | 2020-04-20 | 2020-06-20 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | 2222596.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/019/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3333895.47, importe_modificado:3333895.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1826.0}} | {1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO, 1781168/proyecto_PROCESO, 1781168/proyecto_FIN, 1781168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401848513 | Proyecto de inversión | 2000324.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000324.32, modificado:2000324.32}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD COLONIA POPULAR - 232464 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 232464 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARALAMPIO COLONIA POPULAR COMITÁN, 30096 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA TERESA Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE SANTA RITA LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN CARALAMPIO ENTRE AVENIDAS SAN, lon:-92.14143362, lat:16.23303437}} | 2020-08-13 | 2020-10-17 | 2000324.32 | 2000324.32 | 2000324.32 | 2000324.32 | 2000324.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/055/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2000324.32, importe_modificado:2000324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1848513/proyecto_FIN, 1848513/proyecto_INICIO, 1848513/proyecto_PROCESO, 1848513/proyecto_FIN, 1848513/proyecto_INICIO, 1848513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401877403 | Acción | 744996.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744996.89, modificado:744996.92}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 105129 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 105129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 744996.92 | 744996.92 | 744996.92 | 744996.92 | 744996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:744996.92, importe_modificado:744996.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877403/proyecto_INICIO, 1877403/proyecto_PROCESO, 1877403/proyecto_INICIO, 1877403/proyecto_FIN, 1877403/proyecto_PROCESO, 1877403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877438 | Acción | 162376.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162376.8, modificado:162376.8}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 109965 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 109965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | 162376.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:162376.8, importe_modificado:162376.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {1877438/proyecto_FIN, 1877438/proyecto_PROCESO, 1877438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773766 | Proyecto de inversión | 5147741.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147741.51, modificado:5147741.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CHICHIMA CONCEPCIÓN - 129545 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129545 | S | 284 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1535.1, meta_modificada:1535.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA AL CUARTEL MIL, lon:-92.12894808, lat:16.21962946}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | 5147741.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/028/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:5147741.51, importe_modificado:5147741.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1535.1}} | {1773766/proyecto_PROCESO, 1773766/proyecto_INICIO, 1773766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301774771 | Proyecto de inversión | 1134345.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134345.17, modificado:1134345.17}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CASH ASENTAMIENTO CASH - 131830 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131830 | S | 484 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2068.0, meta_modificada:2068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:21, direccion:CALLE 5A. ORIENTE NORTE RANCHERIA CASH, 30107 CASH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-MARGARITAS Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN 5A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE CARRETERA COMITANMARGARITAS Y CALLE INN, lon:-92.10173446, lat:16.26254279}} | 2020-04-15 | 2020-06-29 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | 1134345.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/022/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1134345.17, importe_modificado:1134345.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2068.0}} | {1774771/proyecto_INICIO, 1774771/proyecto_FIN, 1774771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301781111 | Proyecto de inversión | 1775024.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775024.97, modificado:1775024.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140049 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140049 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JUSNAJAB, 30100 JUZNAJAB LA LAGUNA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE A LA LAGUNA Y CALLE POLIDEPORTIVO, EN ESCUELA PR, lon:-92.10126555, lat:16.38125592}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1775024.97 | 1775024.97 | 1775024.97 | 1775024.97 | 1775024.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/033/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1775024.97, importe_modificado:1775024.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.4}} | {1781111/proyecto_PROCESO, 1781111/proyecto_INICIO, 1781111/proyecto_PROCESO, 1781111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301781367 | Proyecto de inversión | 1450791.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450791.24, modificado:1450791.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD una localidad. - 140280 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | 140280 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.58, meta_modificada:535.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALLES 3A. NORTE OR, lon:-92.14731405, lat:16.27369778}} | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | 1450791.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/038/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1450791.24, importe_modificado:1450791.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.58}} | {1781367/proyecto_INICIO, 1781367/proyecto_PROCESO, 1781367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836324 | Proyecto de inversión | 772367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772367.88, modificado:772367.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LOCALIDAD BARRIO CRISTÓBAL COLON - 196003 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196003 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTÓBAL COLON, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. SUR PONIENTE Y CALLE 8A. SUR PONIENTE, AVENIDA 6A. PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD BELI, lon:-92.13880173, lat:16.24394558}} | 2020-08-21 | 2020-10-30 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | 772367.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/052/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:772367.88, importe_modificado:772367.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1836324/proyecto_INICIO, 1836324/proyecto_PROCESO, 1836324/proyecto_INICIO, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_PROCESO, 1836324/proyecto_FIN, 1836324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200201707397 | Proyecto de inversión | 691724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691724.14, modificado:691724.14}} | 2041041.-Libramiento Norte de Comitan, tramo: km. 0+000 - km. 6+800 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 6+800 (t.a.) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B052 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 691724.14 | 691724.14 | 691724.14 | 691724.14 | 691724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041041-114, contratista:EDGAR IVAN MARROQUIN FLORES, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728488 | Proyecto de inversión | 3191160.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191160.61, modificado:3191160.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO COLINAS DEL SOL - 20488 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20488 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA LOS CIPRESES Y AVENIDA INNOMINADA, lon:-92.13464418, lat:16.21938472}} | 2020-02-10 | 2020-04-30 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | 3191160.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/001/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3835916.99, importe_modificado:3835916.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:933.0}} | {1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_INICIO, 1728488/proyecto_PROCESO, 1728488/proyecto_FIN, 1728488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301774015 | Proyecto de inversión | 289368.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289368.35, modificado:289368.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO YALCHIVOL - 130282 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130282 | S | 219 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.65, meta_modificada:13.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y AVENIDA JUAN SABINES, CALLE 14A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y JU, lon:-92.12143884, lat:16.24292964}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 289368.35 | 289368.35 | 289368.35 | 289368.35 | 289368.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/039/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:289368.35, importe_modificado:289368.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.65}} | {1774015/proyecto_INICIO, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_FIN, 1774015/proyecto_PROCESO, 1774015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301775257 | Proyecto de inversión | 2273426.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273426.66, modificado:2273426.66}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO CUMPATÁ - 133059 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 133059 | S | 873 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A PONIENTE SUR BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A. SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN 7A. AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CAL, lon:-92.1354547, lat:16.23328969}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2273426.66 | 2273426.66 | 2273426.66 | 2273426.66 | 2273426.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/037/2020, contratista:EDI LENIN ESTRADA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2273426.66, importe_modificado:2273426.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | {1775257/proyecto_FIN, 1775257/proyecto_PROCESO, 1775257/proyecto_INICIO, 1775257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401847070 | Proyecto de inversión | 203630.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203630.36, modificado:203630.36}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHÉ BUENAVISTA - 227919 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227919 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:161, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA, 30102 YALTACHÉ BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE IINNOMINADA Y CAMINO RANCHERIA LAGUNA CHAMULA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCAL, lon:-92.29503708, lat:16.45908808}} | 2020-09-01 | 2020-10-15 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | 203630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/056/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:203630.36, importe_modificado:203630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_INICIO, 1847070/proyecto_FIN, 1847070/proyecto_PROCESO, 1847070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301775132 | Proyecto de inversión | 2657281.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.68, modificado:2657281.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA PILETA - 132706 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 132706 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.51, meta_modificada:354.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. CALLE SUR PONIENTE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. PONIENTE NORTE Y AVENIDA 4A. PONIENTE NORTE, CALLE 8A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONI, lon:-92.13528347, lat:16.24267815}} | 2020-06-15 | 2020-09-12 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | 2657281.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/046/2020, contratista:JOSE RAUL GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2657281.68, importe_modificado:2657281.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.51}} | {1775132/proyecto_INICIO, 1775132/proyecto_PROCESO, 1775132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401849653 | Proyecto de inversión | 934826.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934826.15, modificado:934826.15}} | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ - 236237 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 236237 | S | 1196 | 1104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.52, meta_modificada:608.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 1A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE , lon:-92.13173463, lat:16.25505761}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | 934826.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/032/2020, contratista:CARRERI FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3000255.48, importe_modificado:3000255.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.52}} | {1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_FIN, 1849653/proyecto_PROCESO, 1849653/proyecto_INICIO, 1849653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401877440 | Acción | 1522613.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522613.96, modificado:1522613.96}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 110057 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 110057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | 1522613.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1522613.96, importe_modificado:1522613.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_FIN, 1877440/proyecto_PROCESO, 1877440/proyecto_INICIO, 1877440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707389 | Proyecto de inversión | 1281724.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281724.14, modificado:1281724.14}} | 2041039.-Camino: Comitan - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (t.a.) | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B050 | N | 0 | 0 | 168490 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1155691, lat:16.2299602}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | 1281724.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041039-129, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. AROLDO ALEJANDRO NAVARRO CABRERA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-09}}
2020 | 5 | CHP200301728695 | Proyecto de inversión | 1475788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475788.54, modificado:1475788.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MICROONDAS - 21101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21101 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 10A. SUR ORIENTE BARRIO MICROONDAS, 50069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. ORIENTE SUR Y AVENIDA 6A. ORIENTE SUR, CALLE 9A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 10A CALLE SUR ORIENTE ENTRE A, lon:-92.1256856, lat:16.24641484}} | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | 1475788.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1475788.54, importe_modificado:1475788.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_FIN, 1728695/proyecto_INICIO, 1728695/proyecto_PROCESO, 1728695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301754052 | Proyecto de inversión | 1008045.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008045.97, modificado:1008045.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO EL CEDRO - 69582 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69582 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE ARAUCARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS CIPRESES ENTRE AVENIDAS JACARANDAS Y EL CEDRO , lon:-92.13435507, lat:16.26543186}} | 2020-04-20 | 2020-06-30 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | 1008045.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/023/2020, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1008045.97, importe_modificado:1008045.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1754052/proyecto_INICIO, 1754052/proyecto_PROCESO, 1754052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301780912 | Proyecto de inversión | 1566694.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566694.06, modificado:1566694.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD ZARAGOZA LA MONTAÑA ASENTAMIENTO ZARAGOZA LA MONTAÑA - 139865 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 139865 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:168, direccion:AVENIDA PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA ZARAGOZA LA MONTAÑA, 30103 ZARAGOZA LA MONTAÑA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA PRINCIPAL ACC, lon:-92.20530548, lat:16.41597485}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1566694.06 | 1566694.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/006/2020, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1566694.06, importe_modificado:1566694.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_INICIO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO, 1780912/proyecto_FIN, 1780912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200501937883 | Proyecto de inversión | 4158812 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158812.0, modificado:4158812.0}} | AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE DESCANSO Y ESPARCIMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Gobierno del Municipio de Comitan de Dominguez | 0012020 | N | 0 | 0 | 153448 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:153448.0, meta_modificada:153448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA CUMPATA, lon:-92.135835, lat:16.252461}} | 2020-06-29 | 2020-10-30 | 4158812 | 4158812 | 4158812 | 4158812 | 4158812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTASEG/001/2020, contratista:JOSÉ RAÚL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4158812.0, importe_modificado:4158812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:153448.0}} | {1937883/proyecto_INICIO, 1937883/proyecto_FIN, 1937883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729671 | Proyecto de inversión | 2213003.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213003.62, modificado:2213003.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 23768 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 23768 | S | 5143 | 4747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 43840 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A. NORTE PONIENTE Y CALLE 6A NORTE PONIENTE, BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ NORTE LA OBRA SE UBICA EN 6A AVENI, lon:-92.14495747, lat:16.25373845}} | 2020-03-15 | 2020-05-31 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | 2213003.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/005/2020, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2213003.62, importe_modificado:2213003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_PROCESO, 1729671/proyecto_INICIO, 1729671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301742767 | Proyecto de inversión | 4694466.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4694466.85, modificado:4694466.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO NICALOCOK - 36115 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36115 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 9A. SUR PONIENTE BARRIO NICALOCOK, 43837 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A. PONIENTE SUR Y AVENIDA 7A. PONIENTE SUR, CALLE 11A. SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 9A. CALLE SUR PONIENTE ENT, lon:-92.13961256, lat:16.24051243}} | 2020-03-16 | 2020-06-26 | 4694466.85 | 4694466.85 | 4694466.85 | 4694466.85 | 4694466.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/014/2020, contratista:JESÚS ANTONIO PÉREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:4694466.85, importe_modificado:4694466.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1742767/proyecto_PROCESO, 1742767/proyecto_INICIO, 1742767/proyecto_PROCESO, 1742767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301758002 | Proyecto de inversión | 901986.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901986.1, modificado:901986.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 87006 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 87006 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDAS LIBERT, lon:-92.1246729, lat:16.23206827}} | 2020-04-21 | 2020-06-23 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | 901986.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/024/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:901986.1, importe_modificado:901986.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {1758002/proyecto_PROCESO, 1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN, 1758002/proyecto_INICIO, 1758002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301771530 | Proyecto de inversión | 862724.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862724.67, modificado:862724.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 123391 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 123391 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 19A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CAMINO BOLANTON, AVENIDA PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN 19A. AVENIDA PONIENTE NORTE ENTRE CALLE LOS RO, lon:-92.15742653, lat:16.25036714}} | 2020-04-24 | 2020-06-24 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | 862724.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/018/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES LACANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2615077.32, importe_modificado:2615077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1771530/proyecto_FIN, 1771530/proyecto_PROCESO, 1771530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301773888 | Proyecto de inversión | 1655234.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655234.02, modificado:1655234.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 129964 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 129964 | S | 291 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA LAS BRISAS, 00000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUARTEL MILITAR Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LA CARRETERA AL CUARTEL MILITAR Y, lon:-92.13342403, lat:16.22095286}} | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | 1655234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/040/2020, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1655234.02, importe_modificado:1655234.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | {1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_INICIO, 1773888/proyecto_PROCESO, 1773888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200301743201 | Proyecto de inversión | 773639.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773639.69, modificado:773639.69}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LA CUEVA - 37203 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 37203 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 15A. PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 43836 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE PONIENTE Y CALLE 1A. NORTE PONIENTE, AVENIDA 13A. PONIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 15A. AVENIDA PONIE, lon:-92.15223726, lat:16.24647505}} | 2020-03-16 | 2020-06-12 | 773639.69 | 773639.69 | 773639.69 | 773639.69 | 773639.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/010/2020, contratista:CONCRETOS DRACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:773639.69, importe_modificado:773639.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.0}} | {1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_FIN, 1743201/proyecto_INICIO, 1743201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301754055 | Proyecto de inversión | 2234945.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234945.23, modificado:2234945.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 69595 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 69595 | S | 311 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PRIMERO DE MAYO, 30107 PRIMERO DE MAYO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE INNOMINADA A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, , lon:-92.03133145, lat:16.28424097}} | 2020-03-06 | 2020-07-06 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | 2234945.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/008/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2234945.23, importe_modificado:2234945.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_PROCESO, 1754055/proyecto_INICIO, 1754055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301758021 | Proyecto de inversión | 3315435.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315435.79, modificado:3315435.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 87059 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 87059 | S | 1159 | 959 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30100 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO ENTRE CALLES INNOMINADAS, A UN , lon:-92.1052464, lat:16.15941105}} | 2020-02-20 | 2020-06-20 | 3315435.79 | 3315435.79 | 3315435.79 | 3315435.79 | 3315435.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/002/2020, contratista:JOSÉÁNGEL DOMÍNGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3315435.79, importe_modificado:3315435.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758021/proyecto_PROCESO, 1758021/proyecto_INICIO, 1758021/proyecto_PROCESO, 1758021/proyecto_INICIO, 1758021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, APARECE COMO VIGENTE, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301777905 | Proyecto de inversión | 1614237.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614237.45, modificado:1614237.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD CHACALJOCOM ASENTAMIENTO CHACALJOCOM - 136417 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136417 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.4, meta_modificada:683.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA CHACALJOCOM, 30105 CHACALJOCOM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMITAN- SAN CRISTOBAL Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-92.18361989, lat:16.29912743}} | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | 1614237.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/034/2020, contratista:FRANCISCO DOMINGO VILLATORO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1614237.45, importe_modificado:1614237.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.4}} | {1777905/proyecto_INICIO, 1777905/proyecto_PROCESO, 1777905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401833390 | Proyecto de inversión | 1989539.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989539.25, modificado:1989539.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2A. SECCION - 187281 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 187281 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 14A. CALLE SUR ORIENTE COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 3A. PONIENTE SUR, AVENIDA 15A. SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN 14A. CALLE SUR OR, lon:-92.12646309, lat:16.2405501}} | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 1989539.25 | 1989539.25 | 1989539.25 | 1989539.25 | 1989539.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/048/2020, contratista:LUIS GUILLERMO NÁJERA ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1989539.25, importe_modificado:1989539.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:288.0}} | {1833390/proyecto_INICIO, 1833390/proyecto_PROCESO, 1833390/proyecto_INICIO, 1833390/proyecto_FIN, 1833390/proyecto_PROCESO, 1833390/proyecto_FIN, 1833390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836332 | Proyecto de inversión | 3524770.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3524770.17, modificado:3524770.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA - 196027 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196027 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1735.0, meta_modificada:1735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:373, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN VICENTE BUENAVISTA, 30075 SAN VICENTE BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD ENTRE CALL, lon:-92.06288473, lat:16.19830455}} | 2020-07-18 | 2020-10-18 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | 3524770.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/049/2020, contratista:VÍCTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3524770.17, importe_modificado:3524770.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1735.0}} | {1836332/proyecto_INICIO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO, 1836332/proyecto_FIN, 1836332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836368 | Proyecto de inversión | 2323236.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323236.5, modificado:2323236.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB - 196101 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196101 | S | 293 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.8, meta_modificada:1435.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:291, direccion:CALLE INNOMINADA RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB, 30107 SAN MIGUEL TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE A LA ESCUELA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-92.10639921, lat:16.28293181}} | 2020-08-15 | 2020-10-15 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | 2323236.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/050/2020, contratista:GUSTAVO ENRIQUE CRISTIANI GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2323236.5, importe_modificado:2323236.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.8}} | {1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_INICIO, 1836368/proyecto_PROCESO, 1836368/proyecto_FIN, 1836368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401847073 | Proyecto de inversión | 441436.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441436.83, modificado:441436.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON CLAVE: 07EPR030J LOCALIDAD EJIDO QUIJÁ - 227923 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 227923 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.66, meta_modificada:506.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:AVENIDA QUIJA EJIDO QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA QUIJA ENTRE CALLES INNOMINADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DEL ESTADO EL PROGRESO CON, lon:-92.14736501, lat:16.27370293}} | 2020-10-05 | 2020-11-23 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | 441436.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/068/2020, contratista:RODOLFO MARTÍNEZ VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEz, monto:441436.83, importe_modificado:441436.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.66}} | {1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_PROCESO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_INICIO, 1847073/proyecto_FIN, 1847073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770081 | Proyecto de inversión | 1151375.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151375.26, modificado:1151375.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS - 119631 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 119631 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BUGAMBILIAS, 30013 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROBLES LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLES EL PEDREGAL E INNOMINADA , lon:-92.13363031, lat:16.26709182}} | 2020-03-15 | 2020-05-15 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | 1151375.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/011/2020, contratista:JUAN JOSÉ ROMÁN DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1396133.08, importe_modificado:1396133.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:188.0}} | {1770081/proyecto_FIN, 1770081/proyecto_INICIO, 1770081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DEL CONTRATO APARECE COMO VIGENTE, DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301774670 | Proyecto de inversión | 2290863.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290863.63, modificado:2290863.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO LINDA VISTA - 131598 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 131598 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 30017 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE MISION GUADALUPE, PERIFERICO ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN 1A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE, lon:-92.12710444, lat:16.25895086}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | 2290863.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/021/2020, contratista:GRUPO VEZ¿PAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2290863.63, importe_modificado:2290863.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}} | {1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_INICIO, 1774670/proyecto_PROCESO, 1774670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401836372 | Proyecto de inversión | 526585.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526585.29, modificado:526585.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LINDA VISTA LOCALIDAD BARRIO LA PILITA SECA - 196106 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 196106 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.06, meta_modificada:148.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA LINDA VISTA BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. NORTE ORIENTE Y CALLE 1A. SUR ORIENTE, AVENIDA EL FRESNO LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LINDA VISTA ENTRE CALLES 1A, lon:-92.12636415, lat:16.25739559}} | 2020-09-28 | 2020-10-31 | 526585.29 | 526585.29 | 526585.29 | 526585.29 | 526585.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/060/2020, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:526585.29, importe_modificado:526585.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.06}} | {1836372/proyecto_PROCESO, 1836372/proyecto_FIN, 1836372/proyecto_PROCESO, 1836372/proyecto_FIN, 1836372/proyecto_INICIO, 1836372/proyecto_PROCESO, 1836372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs3: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}, obs4: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-25}}
2020 | 5 | CHP200401848325 | Proyecto de inversión | 185140.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185140.72, modificado:185140.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD BARRIO LA CUEVA - 231917 | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 231917 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15A PONIENTE NORTE Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE 4A. NORTE PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN 1A. CALLE NORTE PONIENTE ENTRE, lon:-92.15283085, lat:16.24594049}} | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | 185140.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OT-004/2020, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:185140.72, importe_modificado:185140.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1848325/proyecto_INICIO, 1848325/proyecto_FIN, 1848325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401882573 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REVESTIMIENTO DE CALLE EN BARRIO LAS GARDENIAS, BARRIO LAS GARDENIAS | 7 | Chiapas | 19 | Comitán de Domínguez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ | 04003 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Las Gardenias, Comitán de Domínguez, Chis., México, lon:-92.1189432, lat:16.2538164}} | 2020-11-13 | 2020-12-15 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1882573/proyecto_PROCESO, 1882573/proyecto_FIN, 1882573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730121 | Proyecto de inversión | 3934424.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3934424.01, modificado:3934424.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO - 25102 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 25102 | S | 381 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6262.5, meta_modificada:6262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 82060 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 195 TECHOS FIRMES SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO RIZO DE ORO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.48460612, lat:15.97114779}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3934424.01 | 3934424.01 | 3934424.01 | 3934424.01 | 3934424.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/010-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3934424.01, importe_modificado:3934424.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6262.5}} | {1730121/proyecto_INICIO, 1730121/proyecto_FIN, 1730121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751183 | Proyecto de inversión | 303410.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303410.32, modificado:303410.32}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 61491 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 61491 | S | 973 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2704.0, meta_modificada:2704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 120 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA VIRGEN DE GUADALUPE A 100 MTS. DEL PARQUE CENTRAL Y A 80 MTS.DE LA ESCUELA PRIMARA REPÚBLICA MEXIC, lon:-92.83981782, lat:16.08555892}} | 2020-05-25 | 2020-06-27 | 303410.32 | 303410.32 | 303410.32 | 303410.32 | 303410.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/027-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:303410.32, importe_modificado:303410.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2704.0}} | {1751183/proyecto_INICIO, 1751183/proyecto_PROCESO, 1751183/proyecto_FIN, 1751183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848436 | Proyecto de inversión | 264411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264411.2, modificado:264411.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 232229 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232229 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.35, meta_modificada:482.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, CALLE SEXTA ORIENTE AVENIDA CUARTA SUR BARRIO GUADALUPE CP. 30360 LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS, lon:-92.68765337, lat:16.11164441}} | 2020-12-07 | 2020-12-23 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | 264411.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/096-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:264411.2, importe_modificado:264411.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.35}} | {1848436/proyecto_INICIO, 1848436/proyecto_FIN, 1848436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850716 | Proyecto de inversión | 2458499.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458499.3, modificado:2458499.3}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA ASENTAMIENTO REFORMA. - 239307 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 239307 | S | 580 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CENTRAL AVENIDA CENTRAL EJIDO REFORMA CP. 30369 REFORMA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONI, lon:-92.66382518, lat:15.91897326}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | 2458499.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/088-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2458499.3, importe_modificado:2458499.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1850716/proyecto_INICIO, 1850716/proyecto_FIN, 1850716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727919 | Proyecto de inversión | 744883.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744883.75, modificado:744883.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO - 18798 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 18798 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.3, meta_modificada:1362.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 82013 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO EL ALTILLO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.92292451, lat:16.10672728}} | 2020-02-03 | 2020-03-18 | 744883.75 | 744883.75 | 744883.75 | 744883.75 | 744883.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:municipio de la concordia, monto:744883.75, importe_modificado:744883.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.3}} | {1727919/proyecto_INICIO, 1727919/proyecto_PROCESO, 1727919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752323 | Proyecto de inversión | 1506894.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506894.73, modificado:1506894.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES - 65050 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 65050 | S | 405 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO LA CONCORIDA - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ KILÓMETRO 6 KILÓMETRO 750 + UNDEFINED EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BRAZO, lon:-92.64105534, lat:16.10288095}} | 2020-06-18 | 2020-07-18 | 1506894.73 | 1506894.73 | 1506894.73 | 1506894.73 | 1506894.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/030-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1506894.73, importe_modificado:1506894.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1752323/proyecto_PROCESO, 1752323/proyecto_FIN, 1752323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768078 | Proyecto de inversión | 2892601.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892601.32, modificado:2892601.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 143 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO. - 113707 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4585.2, meta_modificada:4585.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 50.00 KM. ES SOBRE PAVIMENTO 7.00 KM. SOBRE TERRACERÍA Y 1, lon:-92.35766722, lat:15.9418649}} | 2020-08-07 | 2020-10-12 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | 2892601.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/039-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2892601.32, importe_modificado:2892601.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4585.2}} | {1768078/proyecto_PROCESO, 1768078/proyecto_INICIO, 1768078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768860 | Proyecto de inversión | 109426.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109426.28, modificado:109426.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MIGUEL. - 115952 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115952 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.08, meta_modificada:160.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:406, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 30367 SAN MIGUEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SAN MIGUEL SE UBICA EN LA ZONA SIERRA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL , lon:-92.94588118, lat:15.94215272}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | 109426.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:109426.28, importe_modificado:109426.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.08}} | {1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_PROCESO, 1768860/proyecto_INICIO, 1768860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853258 | Proyecto de inversión | 1737812.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737812.59, modificado:1737812.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) - 246172 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 246172 | S | 1319 | 1273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10030.0, meta_modificada:10030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA) - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 30 EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.83165934, lat:16.09140431}} | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 1737812.59 | 1737812.59 | 1737812.59 | 1737812.59 | 1737812.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/089-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1737812.59, importe_modificado:1737812.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10030.0}} | {1853258/proyecto_FIN, 1853258/proyecto_PROCESO, 1853258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735268 | Proyecto de inversión | 2000019.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000019.39, modificado:2000019.39}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHA EN EL DISTRITO DE RIEGO EN AGEB 3040A EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 26768 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 26768 | S | 1348 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20320.0, meta_modificada:20320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ AGEB 3040A - LA TIGRILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 320 + undefined EJIDO BENITO JUÁREZ, 81980 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACACOSECHAS INICIA EN EL ENTRONQUE DEL DE, lon:-92.81510459, lat:16.04096446}} | 2020-02-07 | 2020-04-04 | 2000019.39 | 2000019.39 | 2000019.39 | 2000019.39 | 2000019.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/013-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000019.39, importe_modificado:2000019.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20320.0}} | {1735268/proyecto_FIN, 1735268/proyecto_INICIO, 1735268/proyecto_PROCESO, 1735268/proyecto_FIN, 1735268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736071 | Proyecto de inversión | 2000170.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000170.7, modificado:2000170.7}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 27947 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 27947 | S | 685 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16140.0, meta_modificada:16140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO DISTRITO DE RIEGO - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 140 + undefined EJIDO LA TIGRILLA, 82013 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL MARGEN DE LOS CANALES DE RIEGO ENTRONCA, lon:-92.85223308, lat:15.98316317}} | 2020-02-07 | 2020-04-04 | 2000170.7 | 2000170.7 | 2000170.7 | 2000170.7 | 2000170.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/014-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000170.7, importe_modificado:2000170.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16140.0}} | {1736071/proyecto_PROCESO, 1736071/proyecto_FIN, 1736071/proyecto_PROCESO, 1736071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744334 | Proyecto de inversión | 1054723.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054723.86, modificado:1054723.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PALMA II) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 39738 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 39738 | S | 815 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA SEXTA NORTE LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-92.71418247, lat:16.14801332}} | 2020-05-04 | 2020-06-27 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | 1054723.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/020-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1054723.86, importe_modificado:1054723.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1744334/proyecto_INICIO, 1744334/proyecto_PROCESO, 1744334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750160 | Proyecto de inversión | 280211.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280211.22, modificado:280211.22}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS - 58745 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 58745 | S | 284 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVAR ACABO ENTRE LAS CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A UN LATERAL DE CARRETERA QUE CONDUCE AL EJIDO RIZO DE ORO., lon:-92.4579782, lat:15.95136937}} | 2020-05-04 | 2020-05-18 | 280211.22 | 280211.22 | 280211.22 | 280211.22 | 280211.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:280211.22, importe_modificado:280211.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1750160/proyecto_INICIO, 1750160/proyecto_FIN, 1750160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767956 | Proyecto de inversión | 300159.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300159.48, modificado:300159.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS. - 113414 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113414 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.8, meta_modificada:544.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 30365 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A LATERALE, lon:-92.72668366, lat:15.89346317}} | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | 300159.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/034-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300159.48, importe_modificado:300159.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.8}} | {1767956/proyecto_PROCESO, 1767956/proyecto_INICIO, 1767956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768067 | Proyecto de inversión | 1217953.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217953.22, modificado:1217953.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA. - 113687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113687 | S | 114 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.97, meta_modificada:1928.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:174, direccion:EJIDO PERLAS DEL GRIJALVA, 30364 PERLA DEL GRIJALVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD PERLA DE GRIJALVA SE LOCALIZA A 45.80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS 36.00 KM. SON A TRAVÉS DE LA CARRETERA ESTATAL 157 Y, lon:-92.43751212, lat:16.01443685}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | 1217953.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/038-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1217953.22, importe_modificado:1217953.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1928.97}} | {1768067/proyecto_INICIO, 1768067/proyecto_PROCESO, 1768067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768313 | Proyecto de inversión | 841281.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841281.87, modificado:841281.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 48 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA. - 114284 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114284 | S | 90 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1537.4, meta_modificada:1537.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA SE UBICA A 11.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL EL CUAL 5.00 KM. SON SOBRE LA CARRETERA 157 Y 6.00 KM. SOBRE CAMINO RURAL DEB, lon:-92.61498235, lat:16.15182389}} | 2020-08-06 | 2020-10-04 | 841281.87 | 841281.87 | 841281.87 | 841281.87 | 841281.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/043-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:841281.87, importe_modificado:841281.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1537.4}} | {1768313/proyecto_INICIO, 1768313/proyecto_PROCESO, 1768313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768656 | Proyecto de inversión | 154487.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154487.98, modificado:154487.98}} | CONSTRUCCIÓN DE 07 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ. - 115363 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115363 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.17, meta_modificada:224.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1128, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 30369 SAN JOSÉ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VER, lon:-92.94411559, lat:15.94402751}} | 2020-08-14 | 2020-08-26 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | 154487.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-004/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:154487.98, importe_modificado:154487.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.17}} | {1768656/proyecto_INICIO, 1768656/proyecto_PROCESO, 1768656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827647 | Proyecto de inversión | 686690.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686690.71, modificado:686690.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA EN AGEB 363. - 166990 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 166990 | S | 1911 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE, CALLE OCTAVA ORIENTE AL OBRA DE SUSTITUCION DE LAMPARAS SE REALIZARÁN EN AVENIDA, lon:-92.6995824, lat:16.11824992}} | 2020-09-14 | 2020-09-30 | 686690.71 | 686690.71 | 686690.71 | 686690.71 | 686690.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/059-AD/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:686690.71, importe_modificado:686690.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1827647/proyecto_INICIO, 1827647/proyecto_FIN, 1827647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840037 | Proyecto de inversión | 1720958.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720958.8, modificado:1720958.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS - 207437 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 207437 | S | 81 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1062, direccion:EJIDO SAN MARCOS, 30367 SAN MARCOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO PROFUNDO SE UBICARA DENTRO DEL EJIDO SAN MARCOS DE IGUAL FORMA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO SE CUENTA CON UNA TRAZA URBANA DEFINIDA SINO QUE SON V, lon:-92.77899996, lat:15.94843549}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | 1720958.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/067-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1720958.8, importe_modificado:1720958.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840037/proyecto_INICIO, 1840037/proyecto_PROCESO, 1840037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841499 | Proyecto de inversión | 2280190.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280190.64, modificado:2280190.64}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ - 211858 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 211858 | S | 131 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EN EL AREA UBICADO EN EL PARQUE PUBLICO., lon:-92.85806644, lat:16.10113196}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | 2280190.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/069-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2280190.64, importe_modificado:2280190.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1841499/proyecto_INICIO, 1841499/proyecto_FIN, 1841499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849152 | Proyecto de inversión | 960479.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960479.91, modificado:960479.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 234632 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 234632 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.82, meta_modificada:813.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA, lon:-92.69849391, lat:16.11786528}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 960479.91 | 960479.91 | 960479.91 | 960479.91 | 960479.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/081-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:960479.91, importe_modificado:960479.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.82}} | {1849152/proyecto_INICIO, 1849152/proyecto_FIN, 1849152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728183 | Proyecto de inversión | 2079542.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079542.9, modificado:2079542.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LAS TORONJAS - 19492 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19492 | S | 128 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3022.0, meta_modificada:3022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:EJIDO LAS TORONJAS, 82013 LAS TORONJAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.9803614, lat:15.92761666}} | 2020-02-04 | 2020-03-31 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | 2079542.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2079542.9, importe_modificado:2079542.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3022.0}} | {1728183/proyecto_INICIO, 1728183/proyecto_FIN, 1728183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729374 | Proyecto de inversión | 7012661.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7012661.36, modificado:7012661.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 22964 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | 22964 | S | 567 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12906.0, meta_modificada:12906.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 82013 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 400 TECHOS FIRMES SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO LA TIGRILLA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN N, lon:-92.85335491, lat:15.98805178}} | 2020-02-03 | 2020-05-18 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | 7012661.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/007-IR/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:7012661.36, importe_modificado:7012661.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12906.0}} | {1729374/proyecto_PROCESO, 1729374/proyecto_FIN, 1729374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730051 | Proyecto de inversión | 1625682.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625682.43, modificado:1625682.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS - 24922 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 24922 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2570.0, meta_modificada:2570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:532, direccion:EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS, 82060 MONTE VERDE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO MONTE VERDE MARAVILLAS ENTR, lon:-92.38657011, lat:15.96481716}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | 1625682.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/009-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1625682.43, importe_modificado:1625682.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2570.0}} | {1730051/proyecto_INICIO, 1730051/proyecto_FIN, 1730051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740089 | Proyecto de inversión | 3997947.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997947.98, modificado:3997947.98}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 32817 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 32817 | S | 561 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:BRECHA TRAMO LINEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 598 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 82013 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA, lon:-92.5942657, lat:15.9881122}} | 2020-02-10 | 2020-04-20 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | 3997947.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/016-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3997947.98, importe_modificado:3997947.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1598.0}} | {1740089/proyecto_INICIO, 1740089/proyecto_FIN, 1740089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749143 | Proyecto de inversión | 1253041.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253041.62, modificado:1253041.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - 55444 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 55444 | S | 1100 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO EL DIAMANTE DE ECHEVERRIA - CARRETERA 157 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 900 + undefined EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EL DIAMANTE DE E, lon:-92.87379302, lat:16.11334312}} | 2020-05-15 | 2020-07-18 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | 1253041.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/022-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1253041.62, importe_modificado:1253041.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9900.0}} | {1749143/proyecto_FIN, 1749143/proyecto_PROCESO, 1749143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844968 | Proyecto de inversión | 2407984.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407984.77, modificado:2407984.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS - 222368 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 222368 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.7, meta_modificada:1732.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA ., lon:-92.45785482, lat:15.9499819}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | 2407984.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/072-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2407984.77, importe_modificado:2407984.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.7}} | {1844968/proyecto_INICIO, 1844968/proyecto_PROCESO, 1844968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845507 | Proyecto de inversión | 4320180.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320180.68, modificado:4320180.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 223933 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 223933 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4647.3, meta_modificada:4647.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.79576826, lat:16.12980297}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | 4320180.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/074-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4320180.68, importe_modificado:4320180.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4647.3}} | {1845507/proyecto_FIN, 1845507/proyecto_PROCESO, 1845507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846321 | Proyecto de inversión | 1675399.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675399.21, modificado:1675399.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 226115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 226115 | S | 988 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1793.5, meta_modificada:1793.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA LA CONCORDIA-BNITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.8379516, lat:16.08493753}} | 2020-09-21 | 2020-11-07 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | 1675399.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/076-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1675399.21, importe_modificado:1675399.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1793.5}} | {1846321/proyecto_PROCESO, 1846321/proyecto_FIN, 1846321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853557 | Proyecto de inversión | 165875.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165875.37, modificado:165875.37}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 247228 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 247228 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CATORCE PONIENTE SUR AVENIDA, lon:-92.91485737, lat:15.78699839}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | 165875.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/087-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:165875.37, importe_modificado:165875.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1853557/proyecto_INICIO, 1853557/proyecto_FIN, 1853557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864351 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 253242 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 253242 | S | 454 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA ELECTRIFICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.30289604, lat:15.9610274}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/092-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1864351/proyecto_FIN, 1864351/proyecto_PROCESO, 1864351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101703128 | Proyecto de inversión | 1999911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999911.65, modificado:1999911.65}} | Mantenimiento de Caminos Rurales. (Las Toronjas) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0003 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.22, meta_modificada:50.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:67, direccion:Las Toronjas, Chis., México, lon:-92.97972, lat:15.9274999}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | 1999911.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/003-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999911.65, importe_modificado:1999911.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.22}} | {1703128/proyecto_PROCESO, 1703128/proyecto_FIN, 1703128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844031 | Proyecto de inversión | 2396084.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396084.99, modificado:2396084.99}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 219431 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 219431 | S | 1348 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.33, meta_modificada:690.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA CONCORDIA-BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO BENITO JUAREZ ENTRE LA CARRETERA LA CONCORDIABENITO JUAREZ , lon:-92.81863196, lat:16.04318533}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | 2396084.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/070-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2396084.99, importe_modificado:2396084.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.33}} | {1844031/proyecto_FIN, 1844031/proyecto_PROCESO, 1844031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848187 | Proyecto de inversión | 1060646.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060646.23, modificado:1060646.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 60 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 231514 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 231514 | S | 116 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.5, meta_modificada:1927.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA CP. 30362 PLAN DE AGUA PRIETA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 1 KM. SOBRE PAVIMENTO, lon:-92.79516554, lat:16.13119189}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | 1060646.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/095-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1060646.23, importe_modificado:1060646.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.5}} | {1848187/proyecto_FIN, 1848187/proyecto_PROCESO, 1848187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848559 | Proyecto de inversión | 2799498.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799498.46, modificado:2799498.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 232596 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232596 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.9, meta_modificada:2851.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE NORTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR CALLE NOVENA NORTE BARRIO SAN PEDRO, CP. 30360 LA CONCORDIA, LA CO, lon:-92.69853634, lat:16.11794586}} | 2020-09-21 | 2020-11-21 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | 2799498.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/080-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2799498.46, importe_modificado:2799498.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.9}} | {1848559/proyecto_INICIO, 1848559/proyecto_PROCESO, 1848559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864247 | Proyecto de inversión | 1326042.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326042.09, modificado:1326042.09}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD - 252978 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 252978 | S | 270 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACOMETIDAS SE REALIZARAN EN VIVIENDAS DISPERSAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88909401, lat:15.77183427}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | 1326042.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/091-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1326042.09, importe_modificado:1326042.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1864247/proyecto_INICIO, 1864247/proyecto_FIN, 1864247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727325 | Proyecto de inversión | 3999998.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999998.83, modificado:3999998.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 17175 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 17175 | S | 910 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PARAISO - PLAN DE LA LIBERTAD BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 122 + 770 EJIDO NUEVO PARAÍSO, 78596 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO PARAÍSO DE UBICA A 66.00 KM. DE LA CAB, lon:-92.94817005, lat:15.86714586}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | 3999998.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3999998.83, importe_modificado:3999998.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}} | {1727325/proyecto_INICIO, 1727325/proyecto_FIN, 1727325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728044 | Proyecto de inversión | 394834.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394834.36, modificado:394834.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NAYARIT - 19140 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19140 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:757, direccion:EJIDO NAYARTIT, 81980 NAYARIT, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN EL EJIDO NAYARIT ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.94739755, lat:15.89369383}} | 2020-02-04 | 2020-03-19 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | 394834.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/003-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:394834.36, importe_modificado:394834.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1728044/proyecto_INICIO, 1728044/proyecto_FIN, 1728044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735236 | Proyecto de inversión | 3315077.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315077.16, modificado:3315077.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY - 26730 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 26730 | S | 215 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4816.0, meta_modificada:4816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 82102 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SE LLEVARÁ ACABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DE LA LOCALIDAD DE MONTERREY ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.88948509, lat:15.71503859}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | 3315077.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/012-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3315077.16, importe_modificado:3315077.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4816.0}} | {1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_PROCESO, 1735236/proyecto_FIN, 1735236/proyecto_INICIO, 1735236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754097 | Proyecto de inversión | 570595.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570595.5, modificado:570595.5}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE (TRANSBORDADOR FLUVIAL CHALAN) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 69705 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 69705 | S | 577 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE LL, lon:-92.59004092, lat:16.11937095}} | 2020-06-29 | 2020-08-01 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | 570595.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/032-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:570595.5, importe_modificado:570595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}} | {1754097/proyecto_INICIO, 1754097/proyecto_FIN, 1754097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768124 | Proyecto de inversión | 393924.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393924.23, modificado:393924.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN RAFAEL. - 113782 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113782 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.54, meta_modificada:576.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:228, direccion:EJIDO SAN RAFAEL, 30365 SAN RAFAEL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SIERRA A 73.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES SON 52.00 KM. SOBRE PAVIMENTO Y 21.00 KM. DE CA, lon:-92.60102093, lat:15.93666755}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | 393924.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/041-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:393924.23, importe_modificado:393924.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.54}} | {1768124/proyecto_INICIO, 1768124/proyecto_PROCESO, 1768124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769935 | Proyecto de inversión | 104920.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104920.96, modificado:104920.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL MAJAGUAL. - 119207 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119207 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.19, meta_modificada:192.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:249, direccion:RANCHERIA EL MAJAGUAL, 30362 EL MAJAGUAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES, lon:-92.79519495, lat:15.91261134}} | 2020-08-25 | 2020-09-04 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | 104920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-011/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:104920.96, importe_modificado:104920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.19}} | {1769935/proyecto_INICIO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO, 1769935/proyecto_FIN, 1769935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839581 | Proyecto de inversión | 2228543.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228543.67, modificado:2228543.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL - 206051 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 206051 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A UN LATERAL DEL TERRENO DE LA ESCUELA DEL CONAFE DEL EJIDO NUEVO COPAL NO SE TIENE CALLES NI AVENIDAS DEFINIDAS., lon:-92.83109923, lat:16.21057195}} | 2020-10-12 | 2020-12-12 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | 2228543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/064-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2228543.67, importe_modificado:2228543.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1839581/proyecto_INICIO, 1839581/proyecto_FIN, 1839581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848596 | Proyecto de inversión | 404308.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404308.24, modificado:404308.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO ASENTAMIENTO EL RETIRO - 232720 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232720 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.87, meta_modificada:641.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL RETIRO CP. 30364 EL RETIRO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD EL RETIRO SE UBICA EN LA ZONA LAGOS A 58.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LO, lon:-92.35774512, lat:15.94084095}} | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | 404308.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/098-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:404308.24, importe_modificado:404308.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.87}} | {1848596/proyecto_PROCESO, 1848596/proyecto_INICIO, 1848596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863751 | Proyecto de inversión | 1393082.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393082.42, modificado:1393082.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - 251581 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 251581 | S | 73 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4980.0, meta_modificada:4980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:556, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR) - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 980 EJIDO PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), 30365 PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR), LA CONCORDIA, lon:-92.83990238, lat:15.73523339}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | 1393082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/094-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1393082.42, importe_modificado:1393082.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4980.0}} | {1863751/proyecto_PROCESO, 1863751/proyecto_FIN, 1863751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863950 | Proyecto de inversión | 203035 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97728.94, modificado:97728.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105306.06, modificado:105306.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR ASENTAMIENTO NUEVO RESPLANDOR - 252156 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 252156 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.69, meta_modificada:320.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO NUEVO RESPLANDOR CP. 30364 NUEVO RESPLANDOR LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRESA BELISARIO, lon:-92.30287264, lat:15.9627602}} | 2020-12-07 | 2020-12-22 | 203035 | 203035 | 203035 | 203035 | 203035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/102-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:203035.0, importe_modificado:203035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.69}} | {1863950/proyecto_PROCESO, 1863950/proyecto_FIN, 1863950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891992 | Acción | 3199000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199000.0, modificado:3199000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REGLAMENTOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE L | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de La Concordia, Chiapas | 07020-01 | S | 24787 | 25133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE S/N , PALACIO MUNICIPAL, lon:-92.68793389, lat:16.11671583}} | 2020-06-09 | 2020-08-28 | 3199000 | 3199000 | 3199000 | 3199000 | 3199000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/002-SER-AD/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3199000.0, importe_modificado:3199000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891992/proyecto_FIN, 1891992/proyecto_INICIO, 1891992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754334 | Proyecto de inversión | 1825008.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825008.77, modificado:1825008.77}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR - 70619 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 70619 | S | 550 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1135, direccion:VEREDA TRAMO CAPTACIÓN - ACCESO AL EJIDO RAMAL PROVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL RAMAL EL PORVERNIR, 30369 EL RAMAL (PORVENIR), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICA AL MARGEN , lon:-92.96003905, lat:15.86089047}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | 1825008.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/025-AD/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRUPIME, S. A. DE C. V.¿, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1825008.77, importe_modificado:1825008.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_INICIO, 1754334/proyecto_PROCESO, 1754334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768635 | Proyecto de inversión | 111722.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111722.61, modificado:111722.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA JERUSALÉN. - 115312 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115312 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.09, meta_modificada:160.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:477, direccion:EJIDO NUEVA JERUSALEN, 30369 NUEVA JERUSALÉN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.92540994, lat:15.96965895}} | 2020-08-21 | 2020-08-29 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | 111722.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:111722.61, importe_modificado:111722.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.09}} | {1768635/proyecto_INICIO, 1768635/proyecto_PROCESO, 1768635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769533 | Proyecto de inversión | 71150.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71150.13, modificado:71150.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 04 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD TIERRA BLANCA. - 117861 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117861 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.1, meta_modificada:128.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:208, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 30362 TIERRA BLANCA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLE, lon:-92.81104917, lat:15.90419688}} | 2020-08-26 | 2020-09-02 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | 71150.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-009/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:71150.13, importe_modificado:71150.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.1}} | {1769533/proyecto_FIN, 1769533/proyecto_PROCESO, 1769533/proyecto_INICIO, 1769533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848504 | Proyecto de inversión | 291635.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291635.02, modificado:291635.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY - 232436 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232436 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO MONTERREY CP. 30365 MONTERREY LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, lon:-92.89200637, lat:15.71405056}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | 291635.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/097-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:291635.02, importe_modificado:291635.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1848504/proyecto_PROCESO, 1848504/proyecto_FIN, 1848504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849757 | Proyecto de inversión | 1681837.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681837.98, modificado:1681837.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 236459 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236459 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.1, meta_modificada:1798.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD, CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , lon:-92.80993472, lat:16.09104047}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | 1681837.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/084-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1681837.98, importe_modificado:1681837.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.1}} | {1849757/proyecto_INICIO, 1849757/proyecto_FIN, 1849757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863545 | Proyecto de inversión | 1106917.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106917.04, modificado:1106917.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO - 251025 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 251025 | S | 243 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:CAMINO TRAMO SAN GREGORIO - LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 0 EJIDO SAN GREGORIO, 30365 SAN GREGORIO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO SAN GREGORIO LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA DE, lon:-92.83984337, lat:15.73630163}} | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | 1106917.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/093-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1106917.04, importe_modificado:1106917.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1863545/proyecto_INICIO, 1863545/proyecto_FIN, 1863545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101702981 | Proyecto de inversión | 1999999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.57, modificado:1999999.57}} | Mantenimiento de Caminos Rurales. | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0001 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:79.39, meta_modificada:79.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:379, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.91687012, lat:15.82792973}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 1999999.57 | 1999999.57 | 1999999.57 | 1999999.57 | 1999999.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/001-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999999.57, importe_modificado:1999999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:79.39}} | {1702981/proyecto_INICIO, 1702981/proyecto_PROCESO, 1702981/proyecto_FIN, 1702981/proyecto_PROCESO, 1702981/proyecto_FIN, 1702981/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730297 | Proyecto de inversión | 1626164.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626164.95, modificado:1626164.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN JOSÉ MARAVILLAS - 25578 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 25578 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.0, meta_modificada:2573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:182, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS, 82060 SAN JOSÉ MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS 80 TECHOS FIRMES SE UBICAN EN VIVIENDAS EN FORMAS DISPERSAS DEL EJIDO SAN JOSÉ MARAVILLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.40278224, lat:15.97023807}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | 1626164.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/011-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1626164.95, importe_modificado:1626164.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2573.0}} | {1730297/proyecto_FIN, 1730297/proyecto_INICIO, 1730297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750889 | Proyecto de inversión | 1839064.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839064.05, modificado:1839064.05}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 60629 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 60629 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:911, direccion:CAMINO TRAMO EJDIO LLANO GRANDE - BRAZO DE LA PRESA BELISARIO DOMINGUEZ LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LLANO GRANDE, 30364 LLANO GRANDE, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-92.51755342, lat:16.11964731}} | 2020-05-25 | 2020-07-25 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | 1839064.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/026-AD/2020, contratista:CONSTRU INMOBILIARIA BERRIOZÁBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1839064.05, importe_modificado:1839064.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1750889/proyecto_INICIO, 1750889/proyecto_PROCESO, 1750889/proyecto_FIN, 1750889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751596 | Proyecto de inversión | 300010.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300010.28, modificado:300010.28}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR - 62811 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62811 | S | 477 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:EJIDO NUEVO RESPLANDOR, 30364 NUEVO RESPLANDOR, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL PARQUE PUBLICO CENTRAL., lon:-92.30078319, lat:15.9643917}} | 2020-06-15 | 2020-07-18 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | 300010.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/029-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:300010.28, importe_modificado:300010.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_FIN, 1751596/proyecto_PROCESO, 1751596/proyecto_INICIO, 1751596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753725 | Proyecto de inversión | 1966826.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966826.28, modificado:1966826.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RETIRO. - 68796 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 68796 | S | 197 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL RETIRO - MUNICIPIO CHICOMUSELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 700 EJIDO EL RETIRO, 30364 EL RETIRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA A EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LOS LIMITES DEL , lon:-92.36432179, lat:15.92672357}} | 2020-06-25 | 2020-09-12 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | 1966826.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/033-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1966826.28, importe_modificado:1966826.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1753725/proyecto_INICIO, 1753725/proyecto_FIN, 1753725/proyecto_PROCESO, 1753725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845320 | Proyecto de inversión | 312877.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312877.73, modificado:312877.73}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE MARAVILLAS ASENTAMIENTO GUADALUPE MARAVILLAS - 223473 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 223473 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE MARAVILLAS, 30364 GUADALUPE MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE A 200 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA, lon:-92.45787628, lat:15.94994064}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | 312877.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/073-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:312877.73, importe_modificado:312877.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:418.0}} | {1845320/proyecto_INICIO, 1845320/proyecto_FIN, 1845320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879681 | Proyecto de inversión | 644657.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PRODUCTOS FINANCIEROS, monto:25844.99, modificado:25844.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618812.46, modificado:618812.46}} | Mantenimiento de camino sacacosechas, (tramo: Camino El Diamante¿Brazo presa La Angostura.), en La Concordia asentamiento El Diamante de Echeverría | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | FAFM10 | N | 0 | 0 | 2157 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.07, meta_modificada:4.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CHIS 157, San Francisco, Chis., México, lon:-92.62534618, lat:16.10676187}} | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 644657.45 | 644657.45 | 644657.45 | 644657.45 | 644657.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/004-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:644657.45, importe_modificado:644657.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.07}} | {1879681/proyecto_PROCESO, 1879681/proyecto_INICIO, 1879681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749969 | Proyecto de inversión | 247501.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247501.78, modificado:247501.78}} | REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 58200 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 58200 | S | 1100 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. DE LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL SIMÓN BOLÍVAR CCT 07DPR1756S Y A 150 MTS. AL SUROESTE DEL PARQUE C, lon:-92.88029409, lat:16.11280656}} | 2020-05-15 | 2020-07-18 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | 247501.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/023-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:247501.78, importe_modificado:247501.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {1749969/proyecto_INICIO, 1749969/proyecto_FIN, 1749969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768010 | Proyecto de inversión | 2141188.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141188.85, modificado:2141188.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 121 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO. - 113541 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113541 | S | 238 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3925.5, meta_modificada:3925.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA CENTRAL EL EJIDO DOLORES JALTENANGO SE LOCALIZA A 54..80 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 49.10 KM. ES SOBRE PAVIMENTO POR L, lon:-92.77734049, lat:15.8965588}} | 2020-08-26 | 2020-10-09 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | 2141188.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/037-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2141188.85, importe_modificado:2141188.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3925.5}} | {1768010/proyecto_INICIO, 1768010/proyecto_PROCESO, 1768010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836328 | Proyecto de inversión | 3483786.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483786.23, modificado:3483786.23}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. - 196016 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 196016 | S | 557 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3025.0, meta_modificada:3025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA TERCERA SUR CALLE QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LA CONCORDIA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTR, lon:-92.69316121, lat:16.11658357}} | 2020-09-21 | 2020-12-23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | 3483786.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/061-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3483786.23, importe_modificado:3483786.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3025.0}} | {1836328/proyecto_INICIO, 1836328/proyecto_PROCESO, 1836328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838543 | Proyecto de inversión | 3410083.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410083.38, modificado:3410083.38}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 203154 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 203154 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68951419, lat:16.11466864}} | 2020-09-08 | 2020-12-31 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | 3410083.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/065-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3410083.38, importe_modificado:3410083.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1936.0}} | {1838543/proyecto_PROCESO, 1838543/proyecto_INICIO, 1838543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839906 | Proyecto de inversión | 1887046 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887046.0, modificado:1887046.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 207111 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 207111 | S | 104 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:952, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 30364 SAN ISIDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE LOCALIZA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y EL POZO SE UBICARÁ A 170 ML. DEL EJIDO., lon:-92.34462801, lat:15.97614362}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | 1887046 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/066-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1887046.0, importe_modificado:1887046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1839906/proyecto_PROCESO, 1839906/proyecto_FIN, 1839906/proyecto_INICIO, 1839906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845556 | Proyecto de inversión | 1567408.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567408.79, modificado:1567408.79}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA - 224036 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 224036 | S | 870 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.4, meta_modificada:1409.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA GUARNICIONES Y BANQUETAS SE LLEVARA ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOBRE UBICADAS A 150 MTS DEL PARQUE CENTRAL., lon:-92.79569316, lat:16.1298545}} | 2020-09-21 | 2020-12-12 | 1567408.79 | 1567408.79 | 1567408.79 | 1567408.79 | 1567408.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/075-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1567408.79, importe_modificado:1567408.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.4}} | {1845556/proyecto_INICIO, 1845556/proyecto_FIN, 1845556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849088 | Proyecto de inversión | 285204.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285204.47, modificado:285204.47}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO ASENTAMIENTO RIZO DE ORO - 234351 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 234351 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.48, meta_modificada:448.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO RIZO DE ORO CP. 30364 RIZO DE ORO LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE L, lon:-92.48194631, lat:15.97185934}} | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | 285204.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/099-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:285204.47, importe_modificado:285204.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.48}} | {1849088/proyecto_PROCESO, 1849088/proyecto_FIN, 1849088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849704 | Proyecto de inversión | 839151.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839151.84, modificado:839151.84}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO - 236352 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236352 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.6, meta_modificada:477.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA D, lon:-92.94940923, lat:15.8650698}} | 2020-09-06 | 2020-12-07 | 839151.84 | 839151.84 | 839151.84 | 839151.84 | 839151.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/083-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:839151.84, importe_modificado:839151.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.6}} | {1849704/proyecto_FIN, 1849704/proyecto_PROCESO, 1849704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767980 | Proyecto de inversión | 1126214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126214.2, modificado:1126214.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 64 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA. - 113464 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113464 | S | 125 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.5, meta_modificada:2068.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA 157 LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN, lon:-92.85294721, lat:15.98708227}} | 2020-08-06 | 2020-10-02 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | 1126214.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/035-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1126214.2, importe_modificado:1126214.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.5}} | {1767980/proyecto_INICIO, 1767980/proyecto_PROCESO, 1767980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768245 | Proyecto de inversión | 656974.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656974.28, modificado:656974.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD REFORMA. - 114115 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114115 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.9, meta_modificada:960.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:29, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE COLONIA REFORMA, 30369 REFORMA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE Y , LA COLONIA REFORMA SE LOCALIZA A 61.00 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 52.00 KM. SON SOBRE PA, lon:-92.66405336, lat:15.91960557}} | 2020-08-07 | 2020-09-30 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | 656974.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/042-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:656974.28, importe_modificado:656974.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.9}} | {1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_INICIO, 1768245/proyecto_PROCESO, 1768245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768377 | Proyecto de inversión | 400614.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400614.34, modificado:400614.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONCLOVA. - 114507 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 114507 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.93, meta_modificada:576.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:476, direccion:EJIDO MONCLOVA, 30360 MONCLOVA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS, CALLEJONES Y VEREDAS, lon:-92.93306564, lat:15.96981737}} | 2020-08-07 | 2020-09-05 | 400614.34 | 400614.34 | 400614.34 | 400614.34 | 400614.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/044-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:400614.34, importe_modificado:400614.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.93}} | {1768377/proyecto_INICIO, 1768377/proyecto_PROCESO, 1768377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768511 | Proyecto de inversión | 510589.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510589.91, modificado:510589.91}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. - 115027 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115027 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.43, meta_modificada:800.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 26.10 KM. SOBRE PAVIMENTO EN LA CARRETERA 157 SE TRASLADA EN CHALAN PARA CRUZAR PARTE DEL BRAZO DE LA PRESA HIDROELÉCTRI, lon:-92.58919095, lat:16.02795915}} | 2020-08-10 | 2020-09-30 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | 510589.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/045-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:510589.91, importe_modificado:510589.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.43}} | {1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_PROCESO, 1768511/proyecto_INICIO, 1768511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768551 | Proyecto de inversión | 240433.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240433.18, modificado:240433.18}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CONCEPCIÓN. - 115141 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115141 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.81, meta_modificada:352.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:62, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN, 30369 CONCEPCIÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA SE UBICA EN LA ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS, POR LO TANTO EL ACCESO , lon:-92.95254209, lat:15.93915447}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | 240433.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/046-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:240433.18, importe_modificado:240433.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.81}} | {1768551/proyecto_INICIO, 1768551/proyecto_PROCESO, 1768551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844577 | Proyecto de inversión | 1680885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680885.51, modificado:1680885.51}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. - 221015 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 221015 | S | 425 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.6, meta_modificada:697.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30362 GUADALUPE VICTORIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LELVARÁ ACABO EN EL PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE PASANDO A UN LATERAL LA CARRET, lon:-92.89393241, lat:16.0131104}} | 2020-10-05 | 2020-12-05 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | 1680885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/071-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1680885.51, importe_modificado:1680885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.6}} | {1844577/proyecto_PROCESO, 1844577/proyecto_INICIO, 1844577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847364 | Proyecto de inversión | 721469.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721469.85, modificado:721469.85}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA. - 228830 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 228830 | S | 284 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.24, meta_modificada:622.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y CARRETERA CONCORDIA-BENITO JUAREZ, CARRETERA A SANTA EMILIA LA OBRA SE LLEVARÁ ACABO EN DOS CALLES QUE SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE Y CARRE, lon:-92.83796233, lat:16.08493237}} | 2020-09-21 | 2020-10-24 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | 721469.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/077-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:721469.85, importe_modificado:721469.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.24}} | {1847364/proyecto_FIN, 1847364/proyecto_PROCESO, 1847364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849444 | Proyecto de inversión | 1846272.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846272.25, modificado:1846272.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO ASENTAMIENTO NUEVO PARAÍSO. - 235634 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235634 | S | 224 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.2, meta_modificada:1220.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1017, direccion:EJIDO NUEVO PARAÍSO, 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE LLEVARÁ ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PARAÍSO CP. 30367 NUEVO PARAÍSO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.94929658, lat:15.86505117}} | 2020-10-06 | 2020-12-07 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | 1846272.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/082-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1846272.25, importe_modificado:1846272.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.2}} | {1849444/proyecto_INICIO, 1849444/proyecto_FIN, 1849444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849680 | Proyecto de inversión | 805762.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805762.05, modificado:805762.05}} | CONSTRUCCIÓN DE 46 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA - 236315 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 236315 | S | 85 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LA TIGRILLA CP. 30362 LA TIGRILLA LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA TIGRILLA SE UBICA A 34.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE, lon:-92.85304151, lat:15.98505915}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | 805762.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/101-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:805762.05, importe_modificado:805762.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.0}} | {1849680/proyecto_PROCESO, 1849680/proyecto_INICIO, 1849680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200101703112 | Proyecto de inversión | 1999998.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999998.6, modificado:1999998.6}} | Mantenimiento de Caminos Rurales. (Rizo de oro) | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA CONCORDIA | 020-0002 | N | 0 | 0 | 2161 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.05, meta_modificada:42.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:207, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.47235298, lat:15.95658403}} | 2020-02-10 | 2020-04-06 | 1999998.6 | 1999998.6 | 1999998.6 | 1999998.6 | 1999998.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FAFM/002-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1999998.6, importe_modificado:1999998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.05}} | {1703112/proyecto_INICIO, 1703112/proyecto_PROCESO, 1703112/proyecto_FIN, 1703112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753472 | Proyecto de inversión | 1225829.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225829.42, modificado:1225829.42}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 68104 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 68104 | S | 1300 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPÚBLICA DE PARAGUAY Y , LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBL, lon:-92.83320552, lat:16.09821166}} | 2020-06-19 | 2020-08-09 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | 1225829.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/031-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1225829.42, importe_modificado:1225829.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753472/proyecto_FIN, 1753472/proyecto_INICIO, 1753472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768605 | Proyecto de inversión | 176121.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176121.23, modificado:176121.23}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN PEDRO. - 115246 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 115246 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.16, meta_modificada:256.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 30367 SAN PEDRO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJONES Y VE, lon:-92.93358703, lat:15.96152577}} | 2020-08-13 | 2020-08-27 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | 176121.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176121.23, importe_modificado:176121.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.16}} | {1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_PROCESO, 1768605/proyecto_INICIO, 1768605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770150 | Proyecto de inversión | 140689.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140689.99, modificado:140689.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO. - 119875 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 119875 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.5, meta_modificada:258.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL ALTILLO SE LOCALIZA A 30.80 KM. EN LA CARRETERA ESTATAL 157 DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE LLEVARÁN A CABO EN VIVIE, lon:-92.92122936, lat:16.10613458}} | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | 140689.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-012/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:140689.99, importe_modificado:140689.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.5}} | {1770150/proyecto_INICIO, 1770150/proyecto_PROCESO, 1770150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848423 | Proyecto de inversión | 795030.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795030.63, modificado:795030.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD ANTIGUA MARAVILLAS ASENTAMIENTO ANTIGUA MARAVILLAS - 232200 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 232200 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:75, direccion:EJIDO ANTIGUA MARAVILLAS, 30364 ANTIGUA MARAVILLAS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIEMNTACIÓN DE LAS DOS CALLES SE RELAIZARA EN TE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.45229804, lat:15.92148437}} | 2020-10-09 | 2020-12-09 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | 795030.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/078-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:795030.63, importe_modificado:795030.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1848423/proyecto_PROCESO, 1848423/proyecto_FIN, 1848423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738269 | Proyecto de inversión | 2000006.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000006.25, modificado:2000006.25}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 30661 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA | 30661 | S | 405 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO INDEPENDENCIA, 30362 INDEPENDENCIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA AL SUR ORIENTE DEL EJIDO A 300 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.84279152, lat:16.08607205}} | 2020-02-07 | 2020-04-04 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | 2000006.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/015-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2000006.25, importe_modificado:2000006.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1738269/proyecto_INICIO, 1738269/proyecto_FIN, 1738269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768948 | Proyecto de inversión | 132080.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132080.86, modificado:132080.86}} | CONSTRUCCIÓN DE 06 TECHOS FIRMES LOCALIDAD EL POTRILLO. - 116176 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 116176 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.12, meta_modificada:192.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1058, direccion:RANCHERIA EL POTRILLO, 30367 EL POTRILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL POTRILLO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA GEOGRAFÍA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA , lon:-92.93095681, lat:15.96186524}} | 2020-08-24 | 2020-09-03 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | 132080.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:132080.86, importe_modificado:132080.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.12}} | {1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_INICIO, 1768948/proyecto_PROCESO, 1768948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769241 | Proyecto de inversión | 110478.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110478.87, modificado:110478.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 05 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN CARLOS. - 116953 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 116953 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.1, meta_modificada:160.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:473, direccion:RANCHERIA SAN CARLOS, 30367 SAN CARLOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN MARCOS SE LOCALIZA EN LE ZONA SIERRA Y DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANT, lon:-92.93596889, lat:15.98731584}} | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 110478.87 | 110478.87 | 110478.87 | 110478.87 | 110478.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-007/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:110478.87, importe_modificado:110478.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.1}} | {1769241/proyecto_INICIO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN, 1769241/proyecto_PROCESO, 1769241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769647 | Proyecto de inversión | 52775.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52775.22, modificado:52775.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 03 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SALTO DE AGUA. - 118235 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 118235 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:142, direccion:RANCHERIA SALTO DE AGUA, 30362 SALTO DE AGUA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS CALLEJO, lon:-92.81602174, lat:15.91080158}} | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | 52775.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-010/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:52775.22, importe_modificado:52775.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.08}} | {1769647/proyecto_PROCESO, 1769647/proyecto_FIN, 1769647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827090 | Proyecto de inversión | 1020809.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020809.29, modificado:1020809.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA EN AGEB 359 - 165443 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 165443 | S | 1905 | 1915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA NORTE Y CALLE DECIMA TERCERA ORIENTE, CALLE DECIMA PONIENTE AL OBRA DE SUSTITUCION DE LAMPARAS SE REALIZARÁN EN ENTRE, lon:-92.69782385, lat:16.12172018}} | 2020-09-14 | 2020-10-03 | 1020809.29 | 1020809.29 | 1020809.29 | 1020809.29 | 1020809.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/058-AD/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1020809.29, importe_modificado:1020809.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}} | {1827090/proyecto_INICIO, 1827090/proyecto_FIN, 1827090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832224 | Proyecto de inversión | 2824896.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824896.84, modificado:2824896.84}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ. - 183275 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 183275 | S | 825 | 839 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1681.5, meta_modificada:1681.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE CALLE SEGUNDA PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ CP. 30360 LA CONCORDIA LA CON, lon:-92.6904893, lat:16.12027619}} | 2020-09-18 | 2020-12-15 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | 2824896.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/062-AD/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2824896.84, importe_modificado:2824896.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1681.5}} | {1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_PROCESO, 1832224/proyecto_FIN, 1832224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849468 | Proyecto de inversión | 350253.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350253.72, modificado:350253.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN) ASENTAMIENTO SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN). - 235691 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 235691 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.02, meta_modificada:641.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:EJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO POBLAZÓN CP. 30367 SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-92.77084203, lat:15.94248604}} | 2020-12-07 | 2020-12-26 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | 350253.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/100-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:350253.72, importe_modificado:350253.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.02}} | {1849468/proyecto_PROCESO, 1849468/proyecto_FIN, 1849468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850582 | Proyecto de inversión | 626558.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626558.33, modificado:626558.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 238926 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 238926 | S | 489 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.91, meta_modificada:506.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES SE LLEVARAN ACABO ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE EJIDO NUEVA LIBERTAD CP. 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-92.80993472, lat:16.09105078}} | 2020-10-07 | 2020-12-07 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | 626558.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/085-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:626558.33, importe_modificado:626558.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.91}} | {1850582/proyecto_INICIO, 1850582/proyecto_PROCESO, 1850582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742658 | Proyecto de inversión | 1814240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814240.0, modificado:1814240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN VIVIENDAS (PANELES SOLARES) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYÓN - 35974 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 35974 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DEL EJIDO ARROYON - VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EL ARROYON, 81980 EL ARROYÓN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DE FORMA DISPERSA EN VE, lon:-92.8385066, lat:15.72255892}} | 2020-03-23 | 2020-05-09 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | 1814240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/018-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1814240.0, importe_modificado:1814240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_INICIO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_PROCESO, 1742658/proyecto_FIN, 1742658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743417 | Proyecto de inversión | 1112548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112548.1, modificado:1112548.1}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA AGUA POTABLE (LA PALMA I) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 37716 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 37716 | S | 665 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 81980 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, AVENIDA CUARTA SUR LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA P, lon:-92.70049971, lat:16.11819324}} | 2020-05-04 | 2020-06-27 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | 1112548.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/019-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1112548.1, importe_modificado:1112548.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1743417/proyecto_INICIO, 1743417/proyecto_PROCESO, 1743417/proyecto_FIN, 1743417/proyecto_PROCESO, 1743417/proyecto_FIN, 1743417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767997 | Proyecto de inversión | 530464.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530464.9, modificado:530464.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CALZADA DE ARRIERA. - 113517 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113517 | S | 54 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.72, meta_modificada:962.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:246, direccion:EJIDO CALZADA DE ARRIERA, 30365 CALZADA DE ARRIERA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVENIDAS DEFINIDAS POR LO TANTO EL ACCESO A DICHAS VIVIENDAS SON CAMINOS C, lon:-92.74950776, lat:15.87291167}} | 2020-08-06 | 2020-09-25 | 530464.9 | 530464.9 | 530464.9 | 530464.9 | 530464.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/036-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:530464.9, importe_modificado:530464.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.72}} | {1767997/proyecto_INICIO, 1767997/proyecto_PROCESO, 1767997/proyecto_INICIO, 1767997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850897 | Proyecto de inversión | 954129.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954129.73, modificado:954129.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 239784 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 239784 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.4, meta_modificada:629.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA CATORCE PONIENTE NORTE, AVENIDA CATOCE PONIENTE SUR AVENIDA , lon:-92.91484323, lat:15.78699769}} | 2020-10-08 | 2020-12-08 | 954129.73 | 954129.73 | 954129.73 | 954129.73 | 954129.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/086-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:954129.73, importe_modificado:954129.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.4}} | {1850897/proyecto_PROCESO, 1850897/proyecto_FIN, 1850897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853715 | Proyecto de inversión | 1569408.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569408.3, modificado:1569408.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA - 247770 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 247770 | S | 1140 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8170.0, meta_modificada:8170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LA TIGRILLA - PARCELAS EN PUNTOS DISPERSOS DE LOS PRODUCTORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 170 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE Y CAMINO TRAMO LA TIGRILLA PAR, lon:-92.85250842, lat:15.98326962}} | 2020-09-23 | 2020-10-30 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | 1569408.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/090-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1569408.3, importe_modificado:1569408.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8170.0}} | {1853715/proyecto_INICIO, 1853715/proyecto_PROCESO, 1853715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854006 | Proyecto de inversión | 879780.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879780.77, modificado:879780.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - 248697 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 248697 | S | 310 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y , LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS AVENIDAS CUARTA, lon:-92.91476788, lat:15.78851768}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | 879780.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/079-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:879780.77, importe_modificado:879780.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1854006/proyecto_FIN, 1854006/proyecto_PROCESO, 1854006/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728263 | Proyecto de inversión | 3781998.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3781998.27, modificado:3781998.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO - 19687 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 19687 | S | 310 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6896.0, meta_modificada:6896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO DOLORES JALTENANGO, 82102 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 215 TECHOS FIRMES SE LLEVARAN A CABO EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO DOLORES JALTENANGO ENTRE L, lon:-92.77694352, lat:15.89666198}} | 2020-02-03 | 2020-04-13 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | 3781998.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/005-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3781998.27, importe_modificado:3781998.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6896.0}} | {1728263/proyecto_INICIO, 1728263/proyecto_FIN, 1728263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729062 | Proyecto de inversión | 4463538.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4463538.4, modificado:4463538.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA - 22103 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 22103 | S | 363 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8201.0, meta_modificada:8201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 82013 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 254 TECHOS FIRME SE LLEVARA ACABO EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DI, lon:-92.8806231, lat:16.11048738}} | 2020-02-03 | 2020-04-20 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | 4463538.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/006-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4463538.4, importe_modificado:4463538.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8201.0}} | {1729062/proyecto_INICIO, 1729062/proyecto_FIN, 1729062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730047 | Proyecto de inversión | 3375295.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375295.56, modificado:3375295.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN NICOLÁS - 24902 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 24902 | S | 278 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:38, direccion:EJIDO SAN NICOLÁS, 82102 SAN NICOLÁS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE 191 TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN FORMA DISPERSA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN N, lon:-92.72895817, lat:15.89479083}} | 2020-02-03 | 2020-04-06 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | 3375295.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/008-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3375295.56, importe_modificado:3375295.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:191.0}} | {1730047/proyecto_INICIO, 1730047/proyecto_FIN, 1730047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740903 | Proyecto de inversión | 2109667.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109667.04, modificado:2109667.04}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL OBRAS DE DRENAJE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTE ALBÁN - 33809 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 33809 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15710.0, meta_modificada:15710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:676, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA - MONTE ALBÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 710 EJIDO MONTE ALBAN, 81980 MONTE ALBÁN, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO EMILIANO ZAPATA Y CAMINO MONTE ALBAN, EL CAMINO RURAL SE UBICA EN EL TRAM, lon:-92.99820837, lat:15.80457059}} | 2020-02-06 | 2020-03-31 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | 2109667.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/017-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2109667.04, importe_modificado:2109667.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15710.0}} | {1740903/proyecto_PROCESO, 1740903/proyecto_INICIO, 1740903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749339 | Proyecto de inversión | 5990125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990125.0, modificado:5990125.0}} | MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 56124 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 56124 | S | 3800 | 3841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.79, meta_modificada:34.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE CENTRAL AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO CP. 30360 LA CONCORD, lon:-92.68797076, lat:16.11758766}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | 5990125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/021-IR/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5990125.0, importe_modificado:5990125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.79}} | {1749339/proyecto_INICIO, 1749339/proyecto_PROCESO, 1749339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751403 | Proyecto de inversión | 673957.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673957.91, modificado:673957.91}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD EN EL ACCESO PRINCIPAL - 62233 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 62233 | S | 322 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.52, meta_modificada:199.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30369 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE Y AVENIDAS SIN NOMBRE., lon:-92.89118808, lat:15.77373764}} | 2020-06-10 | 2020-08-01 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | 673957.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/028-AD/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:673957.91, importe_modificado:673957.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.52}} | {1751403/proyecto_PROCESO, 1751403/proyecto_FIN, 1751403/proyecto_INICIO, 1751403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768115 | Proyecto de inversión | 430627.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430627.87, modificado:430627.87}} | CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD RIZO DE ORO. - 113769 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 113769 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.68, meta_modificada:682.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:EJIDO RIZO DE ORO, 30364 RIZO DE ORO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD RIZO DE ORO SE LOCALIZA A 37.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS CUALES 36.00 KM. SON SOBRE PAVIMENTO PASANDO LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES , lon:-92.48320601, lat:15.96924987}} | 2020-08-07 | 2020-09-21 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | 430627.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/040-AD/2020, contratista:CEPMA CONSTRUCTORA, EDIFICACIÓN, PROYECTOS Y MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:430627.87, importe_modificado:430627.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.68}} | {1768115/proyecto_INICIO, 1768115/proyecto_PROCESO, 1768115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769483 | Proyecto de inversión | 176914.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176914.36, modificado:176914.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 08 TECHOS FIRMES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL RECUERDO. - 117737 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 117737 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.15, meta_modificada:256.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:396, direccion:RANCHERIA EL RECUERDO, 30369 EL RECUERDO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERÍA EL RECUERDO SE LOCALIZA EN LA ZONA SIERRA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A LA TOPOGRAFÍA DEL ASENTAMIENTO NO SE CUENTA CON CALLES Y AVEN, lon:-92.94155475, lat:15.952502}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | 176914.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/OT-008/2020, contratista:CONPEM EDIFICACIONES, PROYECTOS, MOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:176914.36, importe_modificado:176914.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.15}} | {1769483/proyecto_INICIO, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO, 1769483/proyecto_FIN, 1769483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807225 | Acción | 4791500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791500.0, modificado:4791500.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 33608 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 33608 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.687934, lat:16.116716}} | 2020-05-18 | 2020-11-30 | 4791500 | 4791500 | 4791500 | 4791500 | 4791500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/001-SER-AD/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4791500.0, importe_modificado:4791500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807225/proyecto_INICIO, 1807225/proyecto_FIN, 1807225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831660 | Proyecto de inversión | 5468353.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468353.07, modificado:5468353.07}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO CANDELARIA. - 180971 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 180971 | S | 922 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5929.0, meta_modificada:5929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO CANDELARIA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA NORTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA SEGUNDA NORTE DEL BARRIO CANDELARIA E, lon:-92.68554903, lat:16.11783084}} | 2020-09-16 | 2020-12-19 | 5468353.07 | 5468353.07 | 5468353.07 | 5468353.07 | 5468353.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/060-IR/2020, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5468353.07, importe_modificado:5468353.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5929.0}} | {1831660/proyecto_INICIO, 1831660/proyecto_FIN, 1831660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838152 | Proyecto de inversión | 2011711.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011711.2, modificado:2011711.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 202070 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 202070 | S | 3896 | 3745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA AL EMBALSE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA QUINTA SUR BARRIO GUADALUPE, LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALZADA , lon:-92.68907426, lat:16.10846505}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | 2011711.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/063-AD/2020, contratista:PEDRO NICASIO RAMÍREZ ÁLVAREZ, convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2011711.2, importe_modificado:2011711.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO, 1838152/proyecto_INICIO, 1838152/proyecto_FIN, 1838152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840283 | Proyecto de inversión | 802690.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802690.32, modificado:802690.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (BIODIGESTOR) EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA ASENTAMIENTO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA. - 208210 | 7 | Chiapas | 20 | La Concordia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS | 208210 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1039, direccion:EJIDO CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, 30367 CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARÁ A 172 ML.DE LA ULTIMA VIVIENDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN DE, lon:-92.78243307, lat:15.97197839}} | 2020-10-13 | 2020-12-07 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | 802690.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALC/DOPM/FISM/068-AD/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS TAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNCIPIO DE LA CONCORDIA, monto:802690.32, importe_modificado:802690.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840283/proyecto_PROCESO, 1840283/proyecto_FIN, 1840283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757512 | Proyecto de inversión | 1188742.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188742.99, modificado:1188742.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 4) - 85653 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85653 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PENDIENTE LA CALLE EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29636 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y CALLE PENDIENTE, PENDIENTE LA UBICACIÓN, lon:-93.22693727, lat:17.15601583}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 1188742.9 | 1188742.9 | 1188742.9 | 1188742.9 | 1188742.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-033/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1188742.9, importe_modificado:1188742.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757512/proyecto_FIN, 1757512/proyecto_PROCESO, 1757512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727732 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 18212 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS | 18212 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.37, meta_modificada:607.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE LA ESPERANZA EJIDO SAN ISIDRO, 52605 SAN ISIDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A TECPATAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 MIN DE LA LOCALIDAD ÁNGEL ALBINO CORZO, lon:-93.28245892, lat:17.1267616}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-015/2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.37}} | {1727732/proyecto_INICIO, 1727732/proyecto_FIN, 1727732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756110 | Proyecto de inversión | 398540.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398540.1, modificado:398540.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS. - 81502 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 81502 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:162, direccion:CALLE CENTRAL DEL EJIDO EJIDO LA TRINIDAD, 29636 LA TRINIDAD, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO BENITO JUATEZ - OCOTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL DEL EJIDO APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL DESVÍO BENITO JUAREZ OCO, lon:-93.21446769, lat:17.17970555}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 398540.1 | 398540.1 | 398540.1 | 221845.99 | 221845.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-017/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:398540.1, importe_modificado:398540.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1756110/proyecto_PROCESO, 1756110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200301756091 | Proyecto de inversión | 801489.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801489.48, modificado:801489.48}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA - 81432 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 81432 | S | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SANTA CATARINA, 29636 SANTA CATARINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDAD CAMPECHE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SANTA CATARINA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.28546373, lat:17.14052542}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 516781.4 | 516781.4 | 516781.4 | 446557.96 | 446557.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-044/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:516781.4, importe_modificado:516781.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.2}} | {1756091/proyecto_PROCESO, 1756091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN TANTO EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200301756159 | Proyecto de inversión | 599932 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599932.0, modificado:599932.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 81649 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 81649 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:96, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO NUEVO PROGRESO, 29624 NUEVO PROGRESO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO SARABIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EL EJIDO NUEVO PROGRESO CAMINO FRANCISCO SARABIA APROXIMADAMENTE 5 KM DE LA NUEVA, lon:-93.1695689, lat:17.05467979}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 599932 | 599932 | 599932 | 299966 | 299966 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-016/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:599932.0, importe_modificado:599932.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1756159/proyecto_PROCESO, 1756159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200401822050 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ - 152551 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 152551 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO COLONIA CONCEPCIÓN, 29625 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EL TODA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, lon:-93.17429893, lat:17.02635135}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DPM/PROAGUA-FISMDF-060/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1822050/proyecto_FIN, 1822050/proyecto_INICIO, 1822050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756128 | Proyecto de inversión | 402084.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402084.44, modificado:402084.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 81561 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 81561 | S | 135 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:CALLE LA ESPERANZA EJIDO SAN ISIDRO, 29634 SAN ISIDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA - COPAINALA Y AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL EJDO LA ESPERANZA FRENTE A LA ESCUELA P, lon:-93.2813759, lat:17.12771374}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 402084.44 | 402084.44 | 402084.44 | 229768.89 | 229768.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:402084.44, importe_modificado:402084.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.13}} | {1756128/proyecto_INICIO, 1756128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200301756149 | Proyecto de inversión | 603503.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603503.07, modificado:603503.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 81618 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | 81618 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:CALLE CENTRAL OTE DEL EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 29620 SAN MIGUEL EL COCAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO SARABIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS CAMPUS COPAINALA, lon:-93.20335608, lat:17.07137411}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 603503.07 | 603503.07 | 603503.07 | 437678.41 | 437678.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-021/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:603503.07, importe_modificado:603503.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1756149/proyecto_PROCESO, 1756149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN, TANTO EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200301767148 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 111332 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PENDIENTE | 111332 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO COPAINALA, 29620 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.25084385, lat:17.1737999}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-051/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767148/proyecto_FIN, 1767148/proyecto_INICIO, 1767148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA:H.MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767158 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400004.3}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 111358 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PENDIENTE | 111358 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21501201, lat:17.0992161}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 400004.3 | 400004.3 | 400004.3 | 400004.3 | 400004.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-057/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400004.3, importe_modificado:400004.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767158/proyecto_PROCESO, 1767158/proyecto_INICIO, 1767158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA:H.MUNICIPIO COPAINALA, CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767179 | Proyecto de inversión | 100014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100014.62, modificado:100014.8}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO - 111423 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PENDIENTE | 111423 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO COPAINALA, 29620 SAN LUIS POAGTEC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , LA DESCRIPCION ESTA PENDIENTE, lon:-93.22253572, lat:17.11884164}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 100014.8 | 100014.8 | 100014.8 | 100014.8 | 100014.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/0T-059/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:100014.8, importe_modificado:100014.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767179/proyecto_FIN, 1767179/proyecto_INICIO, 1767179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA:H.MUNICIPIO DE COPAINALA,CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:El monto global aprobado es de $100,014.62 error de captura., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301756699 | Proyecto de inversión | 700025.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700025.46, modificado:700025.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 83237 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 83237 | S | 198 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO AGUSTÍN DE ITURBIDE, 29635 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAPAIANALA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA IGLE, lon:-93.25055417, lat:17.17376744}} | 2020-06-25 | 2020-09-22 | 700025.46 | 700025.46 | 700025.46 | 700025.46 | 700025.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-027/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:700025.46, importe_modificado:700025.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {1756699/proyecto_FIN, 1756699/proyecto_INICIO, 1756699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301766515 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS - 109660 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 109660 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 29620 SAN MIGUEL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA COPAINALA - COAPILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, lon:-93.15152877, lat:17.09507954}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-047/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {1766515/proyecto_PROCESO, 1766515/proyecto_FIN, 1766515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301768522 | Proyecto de inversión | 700748.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700748.23, modificado:700748.23}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA. - 115068 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 115068 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:38, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29636 LÁZARO CÁRDENAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , LA UBICACIÓN PENDIENTE, lon:-93.19702111, lat:17.17296057}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 700748.23 | 700748.23 | 700748.23 | 700748.23 | 700748.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-042/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:700748.23, importe_modificado:700748.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768522/proyecto_FIN, 1768522/proyecto_INICIO, 1768522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301727236 | Proyecto de inversión | 403857.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403857.94, modificado:403857.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 16937 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 16937 | S | 74 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SANTA LUCÍA, 52605 SANTA LUCÍA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SANTA LUCÍA EN DOS TRAMOS A 100 METROS DE LA ESCUELA, lon:-93.25251681, lat:17.12599225}} | 2020-05-02 | 2020-06-30 | 403857.94 | 403857.94 | 403857.94 | 403857.94 | 403857.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-001/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:403857.94, importe_modificado:403857.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {1727236/proyecto_FIN, 1727236/proyecto_INICIO, 1727236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757498 | Proyecto de inversión | 1499639.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499639.59, modificado:1499639.59}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LETRINAS (ETAPA 4) - 85597 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85597 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ - OCOTEPEC EJIDO BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-93.24912519, lat:17.13913677}} | 2020-07-25 | 2020-09-22 | 1499639.59 | 1499639.59 | 1499639.59 | 1499639.59 | 1499639.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-031/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:1499639.59, importe_modificado:1499639.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:617.0}} | {1757498/proyecto_FIN, 1757498/proyecto_PROCESO, 1757498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301766556 | Proyecto de inversión | 300058.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300058.13, modificado:300058.13}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GUA POTABLE - 109799 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 109799 | S | 127 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.8, meta_modificada:166.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:211, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LA PROVIDENCIA, 29636 LA PROVIDENCIA II, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PROVIDENCIA - ADOLFO LOPEZ MATEO Y CARRETERA LA PROVIDENCIA - LA PROVIDENCIA II, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA, lon:-93.24066306, lat:17.16984866}} | 2020-08-24 | 2020-10-30 | 300058.13 | 300058.13 | 300058.13 | 300058.13 | 300058.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-046/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:300058.13, importe_modificado:300058.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.8}} | {1766556/proyecto_FIN, 1766556/proyecto_INICIO, 1766556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto esta al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301750686 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 60108 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 60108 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS MANGOS BARRIO POHAPACK, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MEZCALAPA Y CALLE TERCERA OTE. NTE., LA OBRA SE ENCUENTRA LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA EN EL BARRIO POHAPACK ENTRE EL BARRIO EL TRINFO Y, lon:-93.21124473, lat:17.09933543}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-018/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1750686/proyecto_INICIO, 1750686/proyecto_FIN, 1750686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761241 | Proyecto de inversión | 581208.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581208.2, modificado:581208.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COPAINALÁ - 95191 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 95191 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:186, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO NUEVO VERGEL, 29625 NUEVO VERGEL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BOULEVARD PENDIENTE PENDIENTEPENDIENTE, lon:-93.17102687, lat:17.02873724}} | 2020-07-23 | 2020-10-20 | 581208.2 | 581208.2 | 581208.2 | 581208.2 | 581208.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-034/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:581208.2, importe_modificado:581208.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761241/proyecto_FIN, 1761241/proyecto_INICIO, 1761241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301761546 | Proyecto de inversión | 708112.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708112.04, modificado:708112.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 96099 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 96099 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO VICENTE FOX, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE CAPTURAR, lon:-93.20962529, lat:17.10319916}} | 2020-07-07 | 2020-10-06 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | 708112.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-041/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:708112.04, importe_modificado:708112.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761546/proyecto_FIN, 1761546/proyecto_PROCESO, 1761546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301769595 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 118081 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 118081 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PENDIENTE BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21059088, lat:17.10035868}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-050/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769595/proyecto_FIN, 1769595/proyecto_INICIO, 1769595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401822092 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890000.0, modificado:1890000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ - 152637 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 152637 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:85, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CONCEPCIÓN, 29620 LA CONCEPCIÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA CONCEPCIÓN Y CALLE ENTRADA LA CONCEPCIÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, lon:-93.17419701, lat:17.02639752}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DPM/PROAGUA-FISMDF-061/2020, contratista:COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAHULICA., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:2100000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1822092/proyecto_PROCESO, 1822092/proyecto_INICIO, 1822092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735604 | Proyecto de inversión | 550020.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550020.75, modificado:550020.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 27276 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 27276 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A MIGUEL HIDALGO EJIDO GENERAL SANDINO, 52600 GENERAL SANDINO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO - GENERAL SANDINO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GENERAL S, lon:-93.23278311, lat:17.12788457}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | 550020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-002/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:550020.75, importe_modificado:550020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {1735604/proyecto_INICIO, 1735604/proyecto_FIN, 1735604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755222 | Proyecto de inversión | 503386.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503386.38, modificado:503386.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA SUPERFICIAL - 75723 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 75723 | S | 84 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:AVENIDA EL ROSARIO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE EL EJIDO IGNACIO, lon:-93.27780356, lat:17.06726173}} | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | 503386.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TWO-CAR, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:503386.38, importe_modificado:503386.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {1755222/proyecto_FIN, 1755222/proyecto_INICIO, 1755222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767122 | Proyecto de inversión | 525894.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525894.14, modificado:525894.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA - 111264 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 111264 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), 29633 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.21828249, lat:17.13010289}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:525894.14, importe_modificado:525894.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767122/proyecto_FIN, 1767122/proyecto_INICIO, 1767122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301744078 | Proyecto de inversión | 886648.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886648.23, modificado:886648.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 39215 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 39215 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2319.4, meta_modificada:2319.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:187, direccion:CALLE SAN GERONIMO EJIDO SAN GERONIMO, 29620 SAN GERÓNIMO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA AGUSTIN ITURBIDE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL EJIDO CAMPECHE A EJIDO AGUSTIN ITURBIDE, lon:-93.26118536, lat:17.17398655}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | 886648.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:886648.23, importe_modificado:886648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2319.4}} | {1744078/proyecto_INICIO, 1744078/proyecto_FIN, 1744078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748282 | Proyecto de inversión | 312412.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312412.7, modificado:312412.7}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 53109 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 53109 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NOTZIPAC EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJDIO, lon:-93.19502555, lat:17.08087671}} | 2020-04-30 | 2020-07-30 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | 312412.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-026/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:312412.7, importe_modificado:312412.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1748282/proyecto_INICIO, 1748282/proyecto_FIN, 1748282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749229 | Proyecto de inversión | 600712.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600712.1, modificado:600712.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55759 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | 55759 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29630 INDEPENDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA INDEPENDENCIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.17095299, lat:17.10136904}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | 600712.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV - BART, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:600712.1, importe_modificado:600712.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749229/proyecto_INICIO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO, 1749229/proyecto_FIN, 1749229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761501 | Proyecto de inversión | 484710.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484710.16, modificado:484710.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 95945 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 95945 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE PENDIENTE CAPTURA EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE CAPTURA Y , PENDIENTE CAPTURA, lon:-93.27530068, lat:17.12679435}} | 2020-07-06 | 2020-10-06 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | 484710.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-037/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS., monto:484710.16, importe_modificado:484710.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761501/proyecto_FIN, 1761501/proyecto_INICIO, 1761501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767096 | Proyecto de inversión | 1000004.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000004.3, modificado:1000004.3}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN TRAMOS VARIOS - 111191 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL DE COPAINALA | 111191 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.16604169, lat:17.05056994}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | 1000004.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIV-BART SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1004004.3, importe_modificado:1004004.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767096/proyecto_FIN, 1767096/proyecto_INICIO, 1767096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767174 | Proyecto de inversión | 450000.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.04, modificado:450000.04}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS - 111411 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PENDIENTE | 111411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO COPAINALA, 29620 SAN LUIS POAGTEC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.22254651, lat:17.11885823}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | 450000.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-058/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767174/proyecto_INICIO, 1767174/proyecto_FIN, 1767174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729758 | Proyecto de inversión | 550874.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550874.81, modificado:550874.81}} | REVESTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO (TRAMOS AISLADOS) - 24025 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 24025 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA EJIDO BAQUETAL Y , APROXIMADAMENTE A UN KM DE LA IGLESIA CATÓLICA VIRGEN DEL ROSARIO, lon:-93.25802593, lat:17.08597497}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 550874.81 | 550874.81 | 550874.81 | 550874.81 | 550874.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:550874.81, importe_modificado:550874.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1257.0}} | {1729758/proyecto_INICIO, 1729758/proyecto_PROCESO, 1729758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757510 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COPAINALÁ LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA - 85638 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85638 | S | 382 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.55, meta_modificada:351.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE DEL TEMPLO ADVENTISTA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A VISTA HERMOSA Y CALLE 1 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-93.34993079, lat:17.05821029}} | 2020-06-06 | 2020-07-07 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-032/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.55}} | {1757510/proyecto_FIN, 1757510/proyecto_INICIO, 1757510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301769589 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 118065 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 118065 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO TIERRA BLANCA, 29620 TIERRA BLANCA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.25042664, lat:17.10220089}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-049/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769589/proyecto_FIN, 1769589/proyecto_INICIO, 1769589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401877450 | Acción | 210717.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210717.95, modificado:210717.95}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 112938 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 112938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 210717.95 | 210717.95 | 210717.95 | 210717.95 | 210717.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DPM/FISMDF-01/PRODIM/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:210717.95, importe_modificado:210717.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877450/proyecto_PROCESO, 1877450/proyecto_FIN, 1877450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749322 | Proyecto de inversión | 310004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310004.4, modificado:310004.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 56064 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 56064 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL AGUACATE, 29624 EL LIMÓN (EL AGUACATE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL AGUACATE A 5 KM DE LA POBLACIÓN, lon:-93.2740337, lat:17.1819806}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 310004.4 | 310004.4 | 310004.4 | 310004.4 | 310004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-019/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:310004.4, importe_modificado:310004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749322/proyecto_INICIO, 1749322/proyecto_FIN, 1749322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757461 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 85470 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85470 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:CALLE PENDIENTE EJIDO LA NUEVA, 29625 EL BAQUETAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE DESCRIÓN, lon:-93.27397489, lat:17.04228085}} | 2020-06-06 | 2020-07-06 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-052/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757461/proyecto_INICIO, 1757461/proyecto_FIN, 1757461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761524 | Proyecto de inversión | 1500910.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500910.9, modificado:1500910.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA 4) - 96017 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 96017 | S | 341 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.76, meta_modificada:633.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE CAMILO PIMENTEL EJIDO CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SANTOS GOMEZ, CALLE DONATO HERNANDEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-93.27495584, lat:17.18194652}} | 2020-07-07 | 2020-10-06 | 1500910.9 | 1500910.9 | 1500910.9 | 1500910.9 | 1500910.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1500910.9, importe_modificado:1500910.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:633.76}} | {1761524/proyecto_FIN, 1761524/proyecto_INICIO, 1761524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301766590 | Proyecto de inversión | 500064.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500064.68, modificado:500064.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COPAINALÁ LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 109912 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 109912 | S | 127 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29636 LA PROVIDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA PROVIDENCIA II Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA, lon:-93.23987359, lat:17.17077711}} | 2020-08-24 | 2020-10-24 | 500064.68 | 500064.68 | 500064.68 | 500064.68 | 500064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-045/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:500064.68, importe_modificado:500064.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {1766590/proyecto_FIN, 1766590/proyecto_INICIO, 1766590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401837995 | Proyecto de inversión | 166267.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166267.15, modificado:166267.15}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN FRANCISCO, DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 201571 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 201571 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALIDA A TECPATAN Y AVENIDA ENTRADA A COPAINALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.21545245, lat:17.09230921}} | 2020-11-19 | 2020-12-19 | 166267.15 | 166267.15 | 166267.15 | 166267.15 | 166267.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-054/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:166267.15, importe_modificado:166267.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {1837995/proyecto_FIN, 1837995/proyecto_INICIO, 1837995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200501890153 | Acción | 1264307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264307.52, modificado:1264307.52}} | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 54769 | S | 11346 | 10846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO COPAINALA, CHIS. CP. 29620, lon:-93.21055556, lat:17.09361111}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/GI-SERV-IR/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1264307.52, importe_modificado:1264307.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890153/proyecto_PROCESO, 1890153/proyecto_INICIO, 1890153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707930 | Proyecto de inversión | 6120741.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120741.38, modificado:6120741.38}} | 2041027.-Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 38+740 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 38+740 (t.a) | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B067 | N | 0 | 0 | 23941 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.74, meta_modificada:38.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:29620 Copainalá, Chis., México, lon:-93.2106111, lat:17.0965616}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6120741.38 | 6120741.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.74}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736303 | Proyecto de inversión | 1374507.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374507.25, modificado:1374507.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 28294 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 28294 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:208, direccion:CALLE SAN MARTÍN EJIDO SAN MARCOS I, 29620 SAN MARCOS I, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL DESVIÓ TRAMO CARRETERO CAMPECHE AGUSTÍN ITURBIDE A 200 M DE LA COMUNIDAD DE CAMPECHE, lon:-93.25438433, lat:17.18806436}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1374507.25 | 1374507.25 | 1374507.25 | 1374507.25 | 1374507.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-009/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1374507.25, importe_modificado:1374507.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1127.0}} | {1736303/proyecto_INICIO, 1736303/proyecto_FIN, 1736303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761538 | Proyecto de inversión | 605202.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605202.18, modificado:605202.18}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA DOS) - 96063 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 96063 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:52, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO CANDELARIA, 29626 CANDELARIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.23347205, lat:17.08730889}} | 2020-07-07 | 2020-10-10 | 605202.18 | 605202.18 | 605202.18 | 605202.18 | 605202.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-040/2020, contratista:FRANCISCO ROBERTO CANO ARGUELLO, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:605202.18, importe_modificado:605202.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761538/proyecto_PROCESO, 1761538/proyecto_INICIO, 1761538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756043 | Proyecto de inversión | 1503388.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503388.03, modificado:1503388.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA - 81292 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 81292 | S | 263 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO LOCALIDAD COSTA ALEGRE Y CAMINO EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, CAMINO DESVIO LOCALIDAD DEL ROSARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCI, lon:-93.24234277, lat:17.08938567}} | 2020-04-30 | 2020-07-28 | 1503388.03 | 1503388.03 | 1503388.03 | 1503388.03 | 1503388.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-022/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS., monto:1503388.03, importe_modificado:1503388.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:777.0}} | {1756043/proyecto_FIN, 1756043/proyecto_PROCESO, 1756043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766970 | Proyecto de inversión | 525894.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525894.14, modificado:525894.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 110886 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PENDIENTE | 110886 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 SANTA CATARINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE 516781.40, lon:-93.28431575, lat:17.1393259}} | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | 525894.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-043/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:525894.14, importe_modificado:525894.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1766970/proyecto_INICIO, 1766970/proyecto_FIN, 1766970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767107 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCIÓN) - 111227 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PENDIENTE | 111227 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:35, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO COPAINALA, 29620 SAN JOSÉ MOTEJÉN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y , PENDIENTE LA DESCRIPCION, lon:-93.17815646, lat:17.0296412}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-038/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767107/proyecto_INICIO, 1767107/proyecto_FIN, 1767107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Institución Ejecutora: H.MUNICIPIO DE COPAINALA,CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401808521 | Acción | 1264307.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264307.52, modificado:1264307.52}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 54769 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 54769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2020-04-10 | 2020-12-31 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | 1264307.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/GI-SERV-IR/2020, contratista:SUMIMEX SOLUCIONES INNOVADORAS, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1264307.52, importe_modificado:1264307.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1808521/proyecto_PROCESO, 1808521/proyecto_INICIO, 1808521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838022 | Proyecto de inversión | 128879.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128879.41, modificado:128879.41}} | PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SANTA ANA, DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 201645 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 201645 | S | 3463 | 3087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA OTE BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4TA NTE Y AVENIDA 3 NTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-93.21280187, lat:17.09860082}} | 2020-11-19 | 2020-12-30 | 128879.41 | 128879.41 | 128879.41 | 128879.41 | 128879.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-056/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:128879.41, importe_modificado:128879.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1838022/proyecto_FIN, 1838022/proyecto_INICIO, 1838022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL TERMINO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301736057 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS SUPERFICIALES - 27920 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 27920 | S | 139 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:63, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29634 SAN ISIDRO (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO ESTATAL DE COPAINALA A TECPATAN CHIAPAS APROXIMADAMENTE A 9 KM DEL, lon:-93.26456836, lat:17.18479962}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-003/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {1736057/proyecto_INICIO, 1736057/proyecto_FIN, 1736057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737841 | Proyecto de inversión | 1002736.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002736.77, modificado:1002736.77}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA DOS - 30185 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 30185 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO EL LIMÓN, 62814 EL LIMÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA ITURBIDE, LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 KM DEL EJIDO GUADALUPE ENTRE EL EJIDO CAMPECHE, lon:-93.37195926, lat:17.06840892}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1002736.77 | 1002736.77 | 1002736.77 | 1002736.77 | 1002736.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y DRAGADOS MEXICO-SUR S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1002736.77, importe_modificado:1002736.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1737841/proyecto_INICIO, 1737841/proyecto_PROCESO, 1737841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757448 | Proyecto de inversión | 302408.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302408.62, modificado:302408.62}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 85421 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85421 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NOMBRE PENDIENTE EJIDO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN PENDIENTE, lon:-93.21315647, lat:17.08902759}} | 2020-06-06 | 2020-07-06 | 302408.62 | 302408.62 | 302408.62 | 302408.62 | 302408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE SA DE CV, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:302408.62, importe_modificado:302408.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757448/proyecto_INICIO, 1757448/proyecto_FIN, 1757448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757474 | Proyecto de inversión | 1202817.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202817.21, modificado:1202817.21}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 85507 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 85507 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE PENDIENTE NOMBRE EJIDO FRANCISCO SARABIA, 29636 FRANCISCO SARABIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PENDIENTE Y , DESCRIPCIÓN PENDIENTE, lon:-93.23779935, lat:17.13479208}} | 2020-06-06 | 2020-07-07 | 1202817.21 | 1202817.21 | 1202817.21 | 1202817.21 | 1202817.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-030/2020, contratista:JOSE NORBERTO AGUILAR GUTIERREZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1202817.21, importe_modificado:1202817.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757474/proyecto_FIN, 1757474/proyecto_INICIO, 1757474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE REVISAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301761275 | Proyecto de inversión | 1310321.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310321.96, modificado:1310321.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 95290 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 95290 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AMPLIACION PENDIENTE BARRIO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.27609462, lat:17.125646}} | 2020-07-23 | 2020-10-20 | 1310321.96 | 1310321.96 | 1310321.96 | 1310321.96 | 1310321.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-036/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1310321.96, importe_modificado:1310321.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761275/proyecto_FIN, 1761275/proyecto_PROCESO, 1761275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN EL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301767063 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 2DA ETAPA - 111112 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PENDIENTE | 111112 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PENDIENTE Y , PENDIENTE PENDIENTE, lon:-93.21574057, lat:17.09122663}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-048/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1767063/proyecto_FIN, 1767063/proyecto_INICIO, 1767063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:INSTITUCION EJECUTORA:H.MUNICIPIO DE COPAINALA, CHIAPAS., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-06-27}, obs2: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301769594 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINOS RURALES - 118077 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 118077 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:AVENIDA PENDIENTE EJIDO EL CIPRÉS, 29626 EL CIPRÉS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE Y CALLE PENDIENTE, PENDIENTE PENDIENTE, lon:-93.23510101, lat:17.04524988}} | 2020-08-01 | 2020-10-10 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-053/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1769594/proyecto_FIN, 1769594/proyecto_PROCESO, 1769594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto está al 100 se termino en el 2020 se indico un avance 2021 debido a que el capturista anterior no había reportado nada., trimestre:5.0, usuario:jorgeebautistah, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN DEBIDO A QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO (FÍSICO, FINANCIERO Y CIERRE), trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200301729567 | Proyecto de inversión | 307997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307997.3, modificado:307997.3}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO - 23481 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 23481 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.2, meta_modificada:355.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO COPANO, 60074 COPANO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE UNICA DEL EJDIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO COPANÓ CARRETERA AL EJIDO EL AGUACATE EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-93.17911618, lat:17.07363749}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | 307997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-005/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:307997.3, importe_modificado:307997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.2}} | {1729567/proyecto_INICIO, 1729567/proyecto_PROCESO, 1729567/proyecto_FIN, 1729567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737196 | Proyecto de inversión | 823449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823449.22, modificado:823449.22}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 29374 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 29374 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO HONDURAS, 66050 HONDURAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HONDURAS EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-93.32025181, lat:17.03570482}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 823449.22 | 823449.22 | 823449.22 | 823449.22 | 823449.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-013/2020, contratista:FACOMI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:823449.22, importe_modificado:823449.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737196/proyecto_PROCESO, 1737196/proyecto_FIN, 1737196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737731 | Proyecto de inversión | 801782.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801782.86, modificado:801782.86}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 30061 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 30061 | S | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.32, meta_modificada:197.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO CHILPANCINGO, 60074 CHILPANCINGO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y AVENIDA PRINCIPAL DEL EJIDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHILPANCINGO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-93.18204892, lat:17.09889878}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 801782.86 | 801782.86 | 801782.86 | 801782.86 | 801782.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-011/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:801782.86, importe_modificado:801782.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.32}} | {1737731/proyecto_PROCESO, 1737731/proyecto_INICIO, 1737731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877423 | Acción | 632153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632153.84, modificado:632153.84}} | DISEÑO Y CREACIÓN DE OCHO REGLAMENTOS INTERNOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE COPAINALÁ CHIAPAS - 108479 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 108479 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.210556, lat:17.093611}} | 2020-08-28 | 2020-10-15 | 632153.84 | 632153.84 | 632153.84 | 632153.84 | 632153.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/PRODIM-01/PRE-SERV/2020, contratista:MUNDO ARNA DE SERVICIO S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:632153.84, importe_modificado:632153.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877423/proyecto_INICIO, 1877423/proyecto_FIN, 1877423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726978 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 16143 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA CHIAPAS | 16143 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:205, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO COPAINALA, 62814 VISTA HERMOSA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRÁ EN EL EJIDO VISTA HERMOSA CARRETERA COPAINALA EJIDO LA NUEVA APROXIMADAMENTE 5, lon:-93.17727423, lat:17.06621526}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-006/2020, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA CHIAPAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_INICIO, 1726978/proyecto_FIN, 1726978/proyecto_PROCESO, 1726978/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728047 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | BAÑOS ECOLÓGICOS - 19146 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA | 19146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:190, direccion:CALLE SAN AGUSTÍN EJIDO COPAINALA, 29620 SAN PEDRO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CARRETERA ADOLFO LOPEZ MATEO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN PEDRO MUNICIPIO DE COPAIANALA DENTRO DEL DESVIÓ TRAMO CARRETER, lon:-93.26111097, lat:17.18001099}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-004/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1728047/proyecto_INICIO, 1728047/proyecto_FIN, 1728047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729944 | Proyecto de inversión | 1230367.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230367.9, modificado:1230367.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 24549 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAIANA CHIAPAS | 24549 | S | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), 52470 SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN VICENTE RIVERA HIDALGO EN LA CALLE , lon:-93.21368809, lat:17.12140624}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1230367.9 | 1230367.9 | 1230367.9 | 1230367.9 | 1230367.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-010/2020, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:1230367.9, importe_modificado:1230367.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729944/proyecto_INICIO, 1729944/proyecto_FIN, 1729944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737773 | Proyecto de inversión | 1605898.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605898.2, modificado:1605898.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 30111 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COPAINALA CHIAPAS | 30111 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL DELE EJIDO EJIDO TRES PICOS, 60169 TRES PICOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL EL EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO TRES PICOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.20114784, lat:17.05543733}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 1605898.2 | 1605898.2 | 1605898.2 | 1605898.2 | 1605898.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-014/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:COPAINALA CHIAPAS, monto:886648.23, importe_modificado:886648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1737773/proyecto_INICIO, 1737773/proyecto_FIN, 1737773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761516 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 95986 | 7 | Chiapas | 21 | Copainalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COPAINALÁ | 95986 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR EJIDO SAN JOSÉ MOTEJÉN, 29625 JULIÁN GRAJALES (SAN ANTONIO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PENDIENTE POR CAPTURAR Y , PENDIENTE POR CAPTURAR, lon:-93.26235276, lat:17.12393795}} | 2020-07-07 | 2020-10-06 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM-055/2020, contratista:LUCMA DEL CAMPO, COMERCIALIZADORA Y CONSRUCCION, S.A DE C.V., convocante:COPAINALA,CHIAPAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1761516/proyecto_FIN, 1761516/proyecto_INICIO, 1761516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs4: {observación:BUENAS TARDES, FAVOR DE VERIFICAR SU INFORMACIÓN EN FÍSICO, FINANCIERO Y EN CIERRE DEFINITIVO, YA QUE NO COINCIDE DEBIDO AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}, obs5: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs6: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs7: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}, obs8: {observación:Verificar los datos reportados el cierre definitivo se informa los avances al 31 de diciembre, es incoherente el avance al segundo trimestre., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200201707322 | Proyecto de inversión | 305172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305172.41, modificado:305172.41}} | 2041094.-Conservación del Puente "Chalchihuitán" de 14.00 M.L., sobre el Camino: Chalchihuitán - E.C. (Chenalho - Pantelho), Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400 / Conservación del puente "Chalchihuitán", de 14.00 M.L. | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B037 | N | 0 | 0 | 18455 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, Chalchihuitán, Chis., México, lon:-92.6164463, lat:16.9634498}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 305172.41 | 305172.41 | 305172.41 | 305172.41 | 305172.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041094-164, contratista:MARIANO DIAZ NARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707341 | Proyecto de inversión | 988758.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988758.62, modificado:988758.62}} | 2041035.-Camino: Chalchihuitan - E.C. (Chenalho - Pantelho), tramo: km. 0+000 - km. 5+400 / Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 5+400 (t.a.) | 7 | Chiapas | 22 | Chalchihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B046 | N | 0 | 0 | 18455 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, Chalchihuitán, Chis., México, lon:-92.6164463, lat:16.9634498}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 988758.62 | 988758.62 | 988758.62 | 988758.62 | 988758.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041035-122, contratista:LIC. EN ING. CIVIL. JOSE GENARO RIVERA MORENO,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:972000.0, importe_modificado:972000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201711686 | Proyecto de inversión | 835200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835200.0, modificado:835200.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-035/2020 | S | 130 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:48, direccion:Calle Agua Viva 3, Chamula, Chis., México, lon:-92.68409729, lat:16.8025691}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-035-1/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:835200.0, importe_modificado:835200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1711686/proyecto_INICIO, 1711686/proyecto_FIN, 1711686/proyecto_PROCESO, 1711686/proyecto_FIN, 1711686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712477 | Proyecto de inversión | 294100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294100.0, modificado:294100.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-034/2020 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Cuchulumtic S/N, Chamula, Chis., México, lon:-92.69954681, lat:16.77952006}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 294100 | 294100 | 294100 | 294100 | 294100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-034/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:294100.0, importe_modificado:294100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1712477/proyecto_INICIO, 1712477/proyecto_PROCESO, 1712477/proyecto_FIN, 1712477/proyecto_INICIO, 1712477/proyecto_FIN, 1712477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301793786 | Proyecto de inversión | 653532.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653532.42, modificado:653532.42}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | PS-0116/2020 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Sta Cruz, Chiapas, México, lon:-92.66881943, lat:16.78646382}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 653532.42 | 653532.42 | 653532.42 | 653532.42 | 653532.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/PS-0116/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:653532.42, importe_modificado:653532.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793786/proyecto_INICIO, 1793786/proyecto_FIN, 1793786/proyecto_PROCESO, 1793786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879299 | Proyecto de inversión | 1244284.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244284.55, modificado:1244284.55}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL D CHAMULA | 060/2020 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:177, direccion:Icalumtic-Yoltojtik-Belisario Dominguez Road, Chiapas, México, lon:-92.65045166, lat:16.86763362}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1244284.55 | 1244284.55 | 1244284.55 | 1244284.55 | 1244284.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-060/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1244284.55, importe_modificado:1244284.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879299/proyecto_INICIO, 1879299/proyecto_FIN, 1879299/proyecto_PROCESO, 1879299/proyecto_FIN, 1879299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301793516 | Proyecto de inversión | 1052000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052000.0, modificado:1052000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNJICIPAL DE CHAMULA, CHIAPAS | AD-096/2020 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3498.02, meta_modificada:3498.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:Manantial 24, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69113541, lat:16.788929}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | 1052000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-096/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1052000.0, importe_modificado:1052000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3498.02}} | {1793516/proyecto_PROCESO, 1793516/proyecto_INICIO, 1793516/proyecto_FIN, 1793516/proyecto_PROCESO, 1793516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201710659 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}} | suministro de material mejorado para revestimiento de camino rural | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 22234 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1593.11, meta_modificada:1593.11}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70328213, lat:16.78244056}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:128, direccion:Central 6, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69151301, lat:16.78744992}} | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-035/2020, contratista:JOSE LUIS GODINEZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1593.11}} | {1710659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712181 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-039/2020 | S | 43 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:174, direccion:Calz. de la Escuela, Chiapas, México, lon:-92.68890381, lat:16.77693149}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-039/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1712181/proyecto_PROCESO, 1712181/proyecto_INICIO, 1712181/proyecto_FIN, 1712181/proyecto_INICIO, 1712181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712795 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-041/2020 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3890.2, meta_modificada:3890.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:155, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.65603065, lat:16.83559706}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-041/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3890.2}} | {1712795/proyecto_INICIO, 1712795/proyecto_FIN, 1712795/proyecto_PROCESO, 1712795/proyecto_FIN, 1712795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712822 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-040/2020 | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3890.2, meta_modificada:3890.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:191, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.6947403, lat:16.78851814}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-040/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3890.2}} | {1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_PROCESO, 1712822/proyecto_FIN, 1712822/proyecto_INICIO, 1712822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879282 | Proyecto de inversión | 416556 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416556.0, modificado:416556.0}} | APERTURA DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 173/2020 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:135, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.70401001, lat:16.80191176}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 416556 | 416556 | 416556 | 416556 | 416556 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-173/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:416556.0, importe_modificado:416556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:400.0}} | {1879282/proyecto_INICIO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO, 1879282/proyecto_FIN, 1879282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879287 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1510000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 187/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4355.0, meta_modificada:4355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1510000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-187/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1510000.0, importe_modificado:1510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4355.0}} | {1879287/proyecto_INICIO, 1879287/proyecto_PROCESO, 1879287/proyecto_FIN, 1879287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879294 | Proyecto de inversión | 1926000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926000.0, modificado:1926000.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 190/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle los Laureles 62, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69439697, lat:16.78876466}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | 1926000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-190/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1926000.0, importe_modificado:1926000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_INICIO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO, 1879294/proyecto_FIN, 1879294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712424 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-037/2020 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:173, direccion:Puerto Caté - San Cristóbal de Las Casas 10, Macuiljo, Chis., México, lon:-92.69268036, lat:16.84134761}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-037/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {1712424/proyecto_PROCESO, 1712424/proyecto_INICIO, 1712424/proyecto_FIN, 1712424/proyecto_INICIO, 1712424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879291 | Proyecto de inversión | 1446274.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446274.8, modificado:1446274.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 188/2020 | N | 0 | 0 | 1004 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1056.72, meta_modificada:1056.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:chiotic, 29320 Tzomtehuitz, Chis., México, lon:-92.62710571, lat:16.85449107}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | 1446274.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-188/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1446274.8, importe_modificado:1446274.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1056.72}} | {1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_INICIO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_PROCESO, 1879291/proyecto_FIN, 1879291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712533 | Proyecto de inversión | 328000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328000.0, modificado:328000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-038/2020 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:chiotic a yolonam, Chiapas, México, lon:-92.62916565, lat:16.84069042}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-038/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:328000.0, importe_modificado:328000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {1712533/proyecto_FIN, 1712533/proyecto_INICIO, 1712533/proyecto_PROCESO, 1712533/proyecto_FIN, 1712533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301793606 | Proyecto de inversión | 1498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498000.0, modificado:1498000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-097/2020 | N | 0 | 0 | 1664 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4901.8, meta_modificada:4901.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:Av Yaal Vakax 34, Chiapas, México, lon:-92.67916203, lat:16.795667}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-097/2020, contratista:JOSE LUIS GODINEZ MOLINA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1498000.0, importe_modificado:1498000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4901.8}} | {1793606/proyecto_INICIO, 1793606/proyecto_PROCESO, 1793606/proyecto_INICIO, 1793606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707950 | Proyecto de inversión | 4236810.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236810.34, modificado:4236810.34}} | 2041028.-Camino: San Juan Chamula - Chenalho - Pantelho, tramo: km. 0+000 - km. 59+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 59+500 (t.a) | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B068 | N | 0 | 0 | 95878 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:59.5, meta_modificada:59.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4236810.34 | 4236810.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041028-084, contratista:ING. CHRISTOPHER GARCIA SEVILLA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4165000.0, importe_modificado:4165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:59.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879274 | Proyecto de inversión | 3163989.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163989.07, modificado:3163989.07}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 185/2020 | N | 0 | 0 | 1275 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Cuchulumtic, Chis., México, lon:-92.7044202, lat:16.7772865}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | 3163989.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-185/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:3163989.07, importe_modificado:3163989.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1250.0}} | {1879274/proyecto_INICIO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO, 1879274/proyecto_FIN, 1879274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879304 | Proyecto de inversión | 4148380.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4148380.42, modificado:4148380.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO DE LA REGION | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 151/2020 | N | 0 | 0 | 1004 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3023.5, meta_modificada:3023.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:Calz. de la Escuela, San Pedro, Chamula, Chis., México, lon:-92.69165039, lat:16.77956114}} | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 4148380.42 | 4148380.42 | 4148380.42 | 4148380.42 | 4148380.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-0151/2020, contratista:ELIZABETH TOLEDO LARA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:4148380.42, importe_modificado:4148380.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3023.5}} | {1879304/proyecto_FIN, 1879304/proyecto_INICIO, 1879304/proyecto_FIN, 1879304/proyecto_PROCESO, 1879304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301793767 | Proyecto de inversión | 1616042.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616042.4, modificado:1616042.4}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | AD-0117/2020 | N | 0 | 0 | 3329 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calvario 33, San Juan, Chis., México, lon:-92.68615723, lat:16.7874499}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | 1616042.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-0117/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, monto:1616042.4, importe_modificado:1616042.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1793767/proyecto_INICIO, 1793767/proyecto_PROCESO, 1793767/proyecto_FIN, 1793767/proyecto_PROCESO, 1793767/proyecto_FIN, 1793767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879296 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASILADOS | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 062/2020 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Laguna grande, Chis., México, lon:-92.71636963, lat:16.78087596}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-062/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_FIN, 1879296/proyecto_INICIO, 1879296/proyecto_PROCESO, 1879296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707345 | Proyecto de inversión | 704948.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704948.28, modificado:704948.28}} | 2041036.-Camino: San Cristobal - San Juan Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+900 / Conservacion del tramo: km. 0+000- km. 9+900 (t.a.) | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B047 | N | 0 | 0 | 95878 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.9, meta_modificada:9.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, Chis., México, lon:-92.6875907, lat:16.7869428}} | 2020-06-10 | 2020-07-24 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | 704948.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041036-115, contratista:ROGELIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:693000.0, importe_modificado:693000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201712627 | Proyecto de inversión | 1949902.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949902.29, modificado:1949902.29}} | JORNADAS EN MAQUINARIA PESADA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | PS-059/2020 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:36, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-92.66143799, lat:16.77002846}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 1949902.29 | 1949902.29 | 1949902.29 | 1949902.29 | 1949902.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/PS-059/2020, contratista:DULCE PATRICIA DIAZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1949902.29, importe_modificado:1949902.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1712627/proyecto_INICIO, 1712627/proyecto_FIN, 1712627/proyecto_PROCESO, 1712627/proyecto_INICIO, 1712627/proyecto_PROCESO, 1712627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401879298 | Proyecto de inversión | 1311365.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311365.93, modificado:1311365.93}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS ASILADOS | 7 | Chiapas | 23 | Chamula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA | 061/2020 | N | 0 | 0 | 1121 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:138, direccion:Mil Poleta 28, San Juan, Chis., México, lon:-92.68341064, lat:16.7874499}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | 1311365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/DOPM/FAFM/AD-061/2020, contratista:ELIZABETH SALA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAMULA, monto:1311365.93, importe_modificado:1311365.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1879298/proyecto_INICIO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO, 1879298/proyecto_FIN, 1879298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723251 | Proyecto de inversión | 456800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456800.0, modificado:456800.0}} | CONSTRUCCION DE 10 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 4727 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4727 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.25811913, lat:16.64713465}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:456800.0, importe_modificado:456800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1723251/proyecto_INICIO, 1723251/proyecto_FIN, 1723251/proyecto_PROCESO, 1723251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751474 | Proyecto de inversión | 882202 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882202.0, modificado:882202.0}} | CONSTRUCCION DE 28 MUROS FIRMES EN EL PARAJE NATILTON - 62423 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62423 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 236 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE LOCALIZ, lon:-92.20601652, lat:16.52427061}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 882202 | 882202 | 882202 | 882202 | 882202 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:882202.0, importe_modificado:882202.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1751474/proyecto_INICIO, 1751474/proyecto_FIN, 1751474/proyecto_PROCESO, 1751474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751507 | Proyecto de inversión | 138110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138110.0, modificado:138110.0}} | CONSTRUCCION DE 4 MUROS FIRMES EN EL PARAJE LA VENTANA - 62517 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62517 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-COMITAN - LA VENTANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA VENTANA EL , lon:-92.3352236, lat:16.56122735}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | 138110 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:138110.0, importe_modificado:138110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1751507/proyecto_INICIO, 1751507/proyecto_FIN, 1751507/proyecto_PROCESO, 1751507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751585 | Proyecto de inversión | 236566 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236566.0, modificado:236566.0}} | CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE PUERTO MORELOS - 62787 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62787 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE P, lon:-92.16918982, lat:16.53554509}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 236566 | 236566 | 236566 | 236566 | 236566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:236566.0, importe_modificado:236566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751585/proyecto_INICIO, 1751585/proyecto_PROCESO, 1751585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752360 | Proyecto de inversión | 3191600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3191600.0, modificado:3191600.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO REBOMBEO-CHANAL DEL KM 0+000 AL KM 3+220 - 65158 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65158 | S | 3770 | 3238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REBOMBEO - CHANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 220 + undefined BARRIO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL DEL TRAMO DEL REBOMBEO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26453501, lat:16.66690339}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 3191600 | 3191600 | 3191600 | 3191600 | 3191600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-018/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:3191600.0, importe_modificado:3191600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1752360/proyecto_INICIO, 1752360/proyecto_FIN, 1752360/proyecto_PROCESO, 1752360/proyecto_FIN, 1752360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754239 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE SAKCHIBALTE - 70234 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70234 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE SAKCHIBALTE EL C, lon:-92.08750885, lat:16.68703653}} | 2020-06-15 | 2020-09-15 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ECOSUSTENTABLES CULEBRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:612000.0, importe_modificado:612000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1754239/proyecto_INICIO, 1754239/proyecto_FIN, 1754239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824303 | Proyecto de inversión | 48514 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48514.0, modificado:48514.0}} | CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158428 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158428 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.26443383, lat:16.65183268}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 48514 | 48514 | 48514 | 48514 | 48514 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:48514.0, importe_modificado:48514.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1824303/proyecto_PROCESO, 1824303/proyecto_INICIO, 1824303/proyecto_FIN, 1824303/proyecto_INICIO, 1824303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825441 | Proyecto de inversión | 329541.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329541.98, modificado:329541.98}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE PUERTO MORELOS - 161580 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161580 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTÓN-TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 29440 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , FRONTERA MEXIQUITO SE UBICA EN EL KM 2660 DEL CAMINO , lon:-92.18344369, lat:16.5354086}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 329541.98 | 329541.98 | 329541.98 | 329541.98 | 329541.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-032/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:329541.98, importe_modificado:329541.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825441/proyecto_INICIO, 1825441/proyecto_FIN, 1825441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751609 | Proyecto de inversión | 1336834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336834.4, modificado:1336834.4}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CENTRO REVOLUCION CON C.C.T. 07DPB2420M - 62868 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62868 | S | 215 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA AVENDA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. PRIMARIA CENTRO REVOLUCION LA CUAL SE ENCUEN, lon:-92.25830986, lat:16.65664787}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1336834.4 | 1336834.4 | 1336834.4 | 1336834.4 | 1336834.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-004/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1336834.4, importe_modificado:1336834.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1751609/proyecto_FIN, 1751609/proyecto_PROCESO, 1751609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754207 | Proyecto de inversión | 1612300 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612300.0, modificado:1612300.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL PARAJE SAKCHIBALTE - 70084 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70084 | S | 60 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 160 + undefined PARAJE SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. DEL PARAJE SAKCHI, lon:-92.08812844, lat:16.68690293}} | 2020-06-15 | 2020-10-15 | 1612300 | 1612300 | 1612300 | 1612300 | 1612300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-020/2020, contratista:JUAN MANUEL GÓMEZ SÁNTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612300.0, importe_modificado:1612300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1754207/proyecto_INICIO, 1754207/proyecto_FIN, 1754207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723241 | Proyecto de inversión | 721021 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721021.0, modificado:721021.0}} | CONSTRUCCION DE 19 MUROS FIRMES EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL CHANAL - 4699 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4699 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABECERA , lon:-92.25842921, lat:16.65882399}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 721021 | 721021 | 721021 | 721021 | 721021 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:721021.0, importe_modificado:721021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1723241/proyecto_INICIO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO, 1723241/proyecto_FIN, 1723241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724681 | Proyecto de inversión | 1133780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133780.0, modificado:1133780.0}} | CONSTRUCCION DE 28 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LA MONTAÑA CHANAL - 9329 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9329 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO LA MONTAÑA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LORENZO AQUINO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA MONTAÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.2581835, lat:16.64702158}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | 1133780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1133780.0, importe_modificado:1133780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1724681/proyecto_INICIO, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN, 1724681/proyecto_PROCESO, 1724681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751533 | Proyecto de inversión | 317539 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317539.0, modificado:317539.0}} | CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRME EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62604 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62604 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16559858, lat:16.53834967}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 317539 | 317539 | 317539 | 317539 | 317539 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:317539.0, importe_modificado:317539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1751533/proyecto_INICIO, 1751533/proyecto_FIN, 1751533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824272 | Proyecto de inversión | 205269 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205269.0, modificado:205269.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN PARAJE SAQUILCHEN - 158356 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158356 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCHEN , lon:-92.16109008, lat:16.66667481}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 205269 | 205269 | 205269 | 205269 | 205269 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:205269.0, importe_modificado:205269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824272/proyecto_INICIO, 1824272/proyecto_FIN, 1824272/proyecto_PROCESO, 1824272/proyecto_FIN, 1824272/proyecto_INICIO, 1824272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824311 | Proyecto de inversión | 377142 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377142.0, modificado:377142.0}} | CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE NUEVO PORVENIR - 158449 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158449 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PARAJE NUEVO PORVENIR, 29440 NUEVO PORVENIR, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NUEVO PORVENIR EL CUAL S, lon:-92.15930475, lat:16.67707605}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 377142 | 377142 | 377142 | 377142 | 377142 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-022/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:377142.0, importe_modificado:377142.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1824311/proyecto_PROCESO, 1824311/proyecto_INICIO, 1824311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825049 | Proyecto de inversión | 1010540 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010540.0, modificado:1010540.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 10A Y 11A AVENIDA SUR - 160380 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160380 | S | 300 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SITIMILJÁ EN LA CALLE IGNACIO ZARGOZA ENTRE LA 10A SUR Y 1, lon:-92.25389207, lat:16.64922705}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 1010540 | 1010540 | 1010540 | 1010540 | 1010540 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1010540.0, importe_modificado:1010540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {1825049/proyecto_INICIO, 1825049/proyecto_FIN, 1825049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752188 | Proyecto de inversión | 701600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701600.0, modificado:701600.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO DESVIO ONILJA-FRONTERA MEXIQUITO-TZAJALNICH SUBTRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00 - 64632 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64632 | S | 400 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + undefined PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ONILJATZAJALNICH DEL KM 0000 AL 4120, lon:-92.17394018, lat:16.55202532}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 701600 | 701600 | 701600 | 701600 | 701600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:701600.0, importe_modificado:701600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} | {1752188/proyecto_INICIO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO, 1752188/proyecto_FIN, 1752188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824427 | Proyecto de inversión | 995468.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995468.42, modificado:995468.42}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA R.C. EN ESCUELA PRIM. INDIGENA CENTRO REVOLUCION CON C.C.T. 07DPB2420M - 158710 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158710 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA CUARTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA , lon:-92.25773104, lat:16.65645566}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | 995468.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-036/2020, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:995468.42, importe_modificado:995468.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1824427/proyecto_PROCESO, 1824427/proyecto_FIN, 1824427/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825082 | Proyecto de inversión | 1519200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519200.0, modificado:1519200.0}} | AMPLIACION DE DERNAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE 9A Y 10A AVENIDA SUR - 160454 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160454 | S | 460 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIEGUEL ALEMAN BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 9A Y 10A AVENIDA SUR DEL BARRIO BAJO, lon:-92.25087699, lat:16.65480284}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | 1519200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-025/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1519200.0, importe_modificado:1519200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1825082/proyecto_INICIO, 1825082/proyecto_FIN, 1825082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825099 | Proyecto de inversión | 1049000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049000.0, modificado:1049000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 4A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA - 160493 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160493 | S | 363 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIEGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA QUINTA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CUARTA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENU, lon:-92.25521067, lat:16.65790873}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | 1049000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-024/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1049000.0, importe_modificado:1049000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}} | {1825099/proyecto_INICIO, 1825099/proyecto_FIN, 1825099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725673 | Proyecto de inversión | 8288900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288900.0, modificado:8288900.0}} | REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 12307 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12307 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.0, meta_modificada:2914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.25904423, lat:16.65958209}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | 8288900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:8288900.0, importe_modificado:8288900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.0}} | {1725673/proyecto_INICIO, 1725673/proyecto_FIN, 1725673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823580 | Proyecto de inversión | 246496 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246496.0, modificado:246496.0}} | CONSTRUCCION DE 7 MUROS FIRMES EN PARAJE SAQUILCHEN - 156111 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156111 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE SAQUILCH, lon:-92.16109559, lat:16.66667817}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | 246496 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:246496.0, importe_modificado:246496.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1823580/proyecto_INICIO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO, 1823580/proyecto_FIN, 1823580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752210 | Proyecto de inversión | 909700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909700.0, modificado:909700.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN BARRIO NUEVO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 6A AVENIDA SUR - 64709 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64709 | S | 356 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA DE CHANAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , lon:-92.25877817, lat:16.65150655}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 909700 | 909700 | 909700 | 909700 | 909700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-003/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:909700.0, importe_modificado:909700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:620.0}} | {1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_FIN, 1752210/proyecto_PROCESO, 1752210/proyecto_INICIO, 1752210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824281 | Proyecto de inversión | 133800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133800.0, modificado:133800.0}} | CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES EN EL PARAJE NATILTÓN - 158376 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158376 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 215 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE NATILTÓN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.20537333, lat:16.52424965}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | 133800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:133800.0, importe_modificado:133800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1824281/proyecto_INICIO, 1824281/proyecto_FIN, 1824281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824295 | Proyecto de inversión | 89057 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89057.0, modificado:89057.0}} | CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRME EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 158404 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158404 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 260 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA EN DIVERSOS PREDIOS RURALES DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16574879, lat:16.53826739}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 89057 | 89057 | 89057 | 89057 | 89057 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:89057.0, importe_modificado:89057.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1824295/proyecto_INICIO, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_PROCESO, 1824295/proyecto_FIN, 1824295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825155 | Proyecto de inversión | 1264400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264400.0, modificado:1264400.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA - 160612 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160612 | S | 500 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 6A AVENIDA SUR ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y VENUSTIANO CARRANZA DE BAR, lon:-92.25347917, lat:16.65666684}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | 1264400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-023/2020, contratista:IMG OBRAS CIVILLES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1264400.0, importe_modificado:1264400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1825155/proyecto_INICIO, 1825155/proyecto_FIN, 1825155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825211 | Proyecto de inversión | 984100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984100.0, modificado:984100.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE LA SIBERIA CHANAL - 160802 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160802 | S | 480 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE INNOMINADA DEL PARAJE LA SIBERIA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-92.29153682, lat:16.61803678}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | 984100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-035/2020, contratista:GRUPO TIKKUN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:984100.0, importe_modificado:984100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.0}} | {1825211/proyecto_INICIO, 1825211/proyecto_FIN, 1825211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724185 | Proyecto de inversión | 2117548 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117548.0, modificado:2117548.0}} | CONSTRUCCION DE 48 MUROS FIRMES EN EL PARAJE LA SIBERIA - 7875 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7875 | S | 173 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE LA SIBERIA LA CUAL CUENTA CON CALLES RURALES SIN NOMBRE, lon:-92.29255606, lat:16.61780033}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | 2117548 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2117548.0, importe_modificado:2117548.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} | {1724185/proyecto_PROCESO, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN, 1724185/proyecto_INICIO, 1724185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751607 | Proyecto de inversión | 690200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690200.0, modificado:690200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PARAJE LA MENDOZA, CHANAL - 62853 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62853 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 32115 DEL CAM, lon:-92.02497205, lat:16.68431792}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 690200 | 690200 | 690200 | 690200 | 690200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-008/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:690200.0, importe_modificado:690200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {1751607/proyecto_FIN, 1751607/proyecto_PROCESO, 1751607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824983 | Proyecto de inversión | 808875.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808875.28, modificado:808875.28}} | CONSTRUCCION DE 98 MTS DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NARCISO MENDOZA CLAVE 07DPB2421L - 160230 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160230 | S | 280 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA INNOMINADA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIMARIA NARCISO MENDOZA LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-92.29312435, lat:16.61773927}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | 808875.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-038/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:808875.28, importe_modificado:808875.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {1824983/proyecto_INICIO, 1824983/proyecto_FIN, 1824983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825188 | Proyecto de inversión | 1612900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612900.0, modificado:1612900.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZA - 160714 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160714 | S | 401 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES ISABEL LA CATOLICA E IGNACIO ZARAGOZ, lon:-92.25700888, lat:16.65035176}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | 1612900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-028/2020, contratista:MARIA FERNANDA GÓMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1612900.0, importe_modificado:1612900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {1825188/proyecto_INICIO, 1825188/proyecto_FIN, 1825188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826152 | Proyecto de inversión | 134810 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134810.0, modificado:134810.0}} | REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN BARRIO BAJO CHANAL - 163428 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 163428 | S | 312 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA NOVENA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y VENUSTIANO CARRANZA BARRIO BA, lon:-92.25073138, lat:16.6565197}} | 2020-10-15 | 2020-11-15 | 134810 | 134810 | 134810 | 134810 | 134810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:134810.0, importe_modificado:134810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826152/proyecto_INICIO, 1826152/proyecto_FIN, 1826152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724173 | Proyecto de inversión | 915566 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915566.0, modificado:915566.0}} | CONSTRUCCION DE 30 MUROS FIRMES EN EL PARAJE TZAJALNICH - 7843 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7843 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE TZAJALNICH, 58928 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE TZAJALNICH EL CUAL SE LOC, lon:-92.17069176, lat:16.5523701}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | 915566 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91975, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915566.0, importe_modificado:915566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1724173/proyecto_INICIO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO, 1724173/proyecto_FIN, 1724173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724587 | Proyecto de inversión | 381732 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381732.0, modificado:381732.0}} | CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO CENTRO YAXNICHIL CHANAL - 9083 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9083 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA TERCERA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO CENTRO YAXNICHIL DE LA CABE, lon:-92.25838629, lat:16.65758029}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 381732 | 381732 | 381732 | 381732 | 381732 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:381732.0, importe_modificado:381732.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_FIN, 1724587/proyecto_INICIO, 1724587/proyecto_PROCESO, 1724587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724734 | Proyecto de inversión | 203618 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203618.0, modificado:203618.0}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 9467 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9467 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS, lon:-92.27312305, lat:16.65865989}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | 203618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91971, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:203618.0, importe_modificado:203618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_FIN, 1724734/proyecto_PROCESO, 1724734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752255 | Proyecto de inversión | 1219000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219000.0, modificado:1219000.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE LA 6A AVENIDA SUR Y SALIDA A PERIFERICO SUR EN BARRIO SITIMILJA - 64828 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64828 | S | 444 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO SITIMILJÁ, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y, lon:-92.25618163, lat:16.6496086}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | 1219000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-013/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1219000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:790.0}} | {1752255/proyecto_INICIO, 1752255/proyecto_FIN, 1752255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824251 | Proyecto de inversión | 661262 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661262.0, modificado:661262.0}} | CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES EN BARRIO NUEVO - 158312 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 158312 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26474046, lat:16.65213202}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | 661262 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:661262.0, importe_modificado:661262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_FIN, 1824251/proyecto_INICIO, 1824251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825199 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIEMTACION DE LA 2A AVENIDA NORTE ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y CHORRITO - 160756 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160756 | S | 450 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE AGUSTIN DE ITURBIDE BARRIO PAMAL AGUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CHORRITO, AVENIDA TERCERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES MIGUEL, lon:-92.25957994, lat:16.66078015}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-034/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2640000.0, importe_modificado:2640000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {1825199/proyecto_INICIO, 1825199/proyecto_FIN, 1825199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723223 | Proyecto de inversión | 250053 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250053.0, modificado:250053.0}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN BARRIO LA CAÑADA CHANAL - 4638 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4638 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A ALTAMIRANO BARRIO LA CAÑADA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SALIDA A ALTAMIRANO DEL BARRIO LA CAÑADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.25078294, lat:16.65788701}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 250053 | 250053 | 250053 | 250053 | 250053 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:250053.0, importe_modificado:250053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1723223/proyecto_INICIO, 1723223/proyecto_FIN, 1723223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723783 | Proyecto de inversión | 70023 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70023.0, modificado:70023.0}} | CONSTRUCCION DE 2 MUROS FIRMES EN PARAJE SUILTIK DE CHANAL - 6669 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6669 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO SUILTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL E, lon:-92.1814819, lat:16.66040025}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | 70023 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:70023.0, importe_modificado:70023.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN, 1723783/proyecto_INICIO, 1723783/proyecto_PROCESO, 1723783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723810 | Proyecto de inversión | 2516876 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516876.0, modificado:2516876.0}} | CONSTRUCCION DE 54 MUROS FIRMES EN EL BARRIO BAJO DE CHANAL - 6789 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 6789 | S | 220 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24988806, lat:16.65281901}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | 2516876 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2516876.0, importe_modificado:2516876.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1723810/proyecto_PROCESO, 1723810/proyecto_FIN, 1723810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752232 | Proyecto de inversión | 1230800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230800.0, modificado:1230800.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO E.C. HUIXTAN SAN FERNANDO -CHANALITO DEL KM 0+000 AL KM 4+282 - 64759 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 64759 | S | 70 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO E.C. HUIXTAN SAN FERNANDO - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 282 + undefined PARAJE CHANALITO, 00000 CHANALITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO E.C. SAN FERNANDO HUIXTAN A CHANALITO, lon:-92.30347007, lat:16.70952691}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | 1230800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-009/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1230800.0, importe_modificado:1230800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1752232/proyecto_PROCESO, 1752232/proyecto_FIN, 1752232/proyecto_INICIO, 1752232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752427 | Proyecto de inversión | 1198149.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198149.18, modificado:1198149.18}} | REHABILITACION DE ESCUELA VIRTUAL DE 5 AULAS Y SERVICIO SANITARIO DE 6.00 X 5.50 MTS. EN ESTRUCTURA R.C. EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 65378 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65378 | S | 183 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA SEXTA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO NUEVO EN CALLE ISABEL LA CATOLICA ESQUINA CON 5 AVENIDA , lon:-92.25872453, lat:16.65194341}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | 1198149.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-005/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1198149.18, importe_modificado:1198149.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1752427/proyecto_PROCESO, 1752427/proyecto_INICIO, 1752427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825121 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE LA 1A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL - 160543 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160543 | S | 350 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL, AVENIDA CENTRAL PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD CHANAL DEL BAR, lon:-92.26703559, lat:16.65164193}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-027/2020, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1825121/proyecto_INICIO, 1825121/proyecto_FIN, 1825121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825383 | Proyecto de inversión | 706961.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706961.59, modificado:706961.59}} | AMPLIACION DE RED DE DSITRIBUCION DE ENERGIA ALECTRICA EN PARAJE NATILTÓN - 161345 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161345 | S | 360 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 600 + undefined PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , NATILTÓN SE LOCALIZA EN EL CAMINO SANTA ROSATZAJALNICH EN EL KM 15600 Y LA OBRA SE , lon:-92.20538019, lat:16.52542135}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 706961.59 | 706961.59 | 706961.59 | 706961.59 | 706961.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-029/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:706961.59, importe_modificado:706961.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1825383/proyecto_INICIO, 1825383/proyecto_FIN, 1825383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825513 | Proyecto de inversión | 2464500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464500.0, modificado:2464500.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 161824 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161824 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.23, meta_modificada:320.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD CHANAL MANUEL VELASCO SUAREZ BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CHORRITO, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BOULEVARD CHANAL ENTRE LAS CALLES JUAN ALDAMA Y CHORR, lon:-92.25942403, lat:16.65902325}} | 2020-08-15 | 2020-12-15 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | 2464500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-039/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2464500.0, importe_modificado:2464500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.23}} | {1825513/proyecto_INICIO, 1825513/proyecto_FIN, 1825513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401878204 | Proyecto de inversión | 249205.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249205.12, modificado:249205.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM-10/2020 | N | 0 | 0 | 7008 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-10-15 | 2020-11-30 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | 249205.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAFM/OT-0001/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:249205.12, importe_modificado:249205.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {1878204/proyecto_INICIO, 1878204/proyecto_PROCESO, 1878204/proyecto_FIN, 1878204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890155 | Acción | 2195320.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195320.65, modificado:2195320.65}} | CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHANAL CHIAPAS | 58668 | S | 6944 | 6734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL COLONIA CENTRO S/N CHANAL, CHIS. CP. 29440, lon:-92.25994222, lat:16.66006194}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2195320.65 | 2195320.65 | 2195320.65 | 2195320.65 | 2195320.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/CPSP/0001/FISM/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:2195320.65, importe_modificado:2195320.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890155/proyecto_INICIO, 1890155/proyecto_PROCESO, 1890155/proyecto_INICIO, 1890155/proyecto_FIN, 1890155/proyecto_PROCESO, 1890155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA INFORMACION DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301724640 | Proyecto de inversión | 1079214 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079214.0, modificado:1079214.0}} | CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO BAJO CHANAL - 9231 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9231 | S | 98 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA DECIMA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL CHIAP, lon:-92.24981799, lat:16.65278819}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | 1079214 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1079214.0, importe_modificado:1079214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1724640/proyecto_INICIO, 1724640/proyecto_FIN, 1724640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724712 | Proyecto de inversión | 1008651 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008651.0, modificado:1008651.0}} | CONSTRUCCION DE 65 TECHOS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL - 9409 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9409 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE , AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26565208, lat:16.66676754}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | 1008651 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1008651.0, importe_modificado:1008651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1724712/proyecto_PROCESO, 1724712/proyecto_FIN, 1724712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754262 | Proyecto de inversión | 121650 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121650.0, modificado:121650.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PARAJE KAKETEAL - 70319 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70319 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO LA MENDOZA - ALTAMIRANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 250 + undefined PARAJE KAKETEAL, 00000 KAKETEAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE KAKETEAL EL CUAL SE LOCALIZA A 58, lon:-92.04877011, lat:16.70077197}} | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 121650 | 121650 | 121650 | 121650 | 121650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-0002/2020, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:121650.0, importe_modificado:121650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1754262/proyecto_INICIO, 1754262/proyecto_FIN, 1754262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891997 | Acción | 365886.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365886.78, modificado:365886.78}} | CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Chanal, Chiapas | 07024-01 | S | 6944 | 6734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DE CHANAL, CHIAPAS, lon:-92.25994222, lat:16.66006194}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 365886.78 | 365886.78 | 365886.78 | 365886.78 | 365886.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891997/proyecto_FIN, 1891997/proyecto_PROCESO, 1891997/proyecto_INICIO, 1891997/proyecto_FIN, 1891997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707351 | Proyecto de inversión | 2563448.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563448.28, modificado:2563448.28}} | 2041037.-Camino: Chanal - Chilil, tramo: km. 0+000 - km. 36+000 / Conservacion del tramo: km. 0+000 - km. 36+000(t.a.) | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B048 | N | 0 | 0 | 13379 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2563448.28 | 2563448.28 | 2563448.28 | 2563448.28 | 2563448.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041037-166, contratista:JORGE ORDOÑEZ RUIZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723246 | Proyecto de inversión | 546127 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546127.0, modificado:546127.0}} | CONSTRUCCION DE 13 MUROS FIRMES EN EL PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN DE CHANAL - 4711 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4711 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - SIBERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SAN JOSE TZIBALCHEN, 00000 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE SAN JOSE TZIBAL, lon:-92.31345198, lat:16.61758451}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 546127 | 546127 | 546127 | 546127 | 546127 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:546127.0, importe_modificado:546127.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1723246/proyecto_INICIO, 1723246/proyecto_PROCESO, 1723246/proyecto_FIN, 1723246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724161 | Proyecto de inversión | 214912 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214912.0, modificado:214912.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO LA ISLA CHANAL - 7805 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 7805 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DEL CEMENTERIO BARRIO LA ISLA, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO LA ISLA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.27156737, lat:16.65845431}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 214912 | 214912 | 214912 | 214912 | 214912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:214912.0, importe_modificado:214912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1724161/proyecto_PROCESO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO, 1724161/proyecto_FIN, 1724161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724549 | Proyecto de inversión | 40513 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40513.0, modificado:40513.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO SITIIMILJÁ CHANAL - 8960 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, AVENIDA TRECEAVA LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO DEL BARRIO SITIMILJA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE, lon:-92.25275676, lat:16.64711812}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | 40513 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:40513.0, importe_modificado:40513.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1724549/proyecto_PROCESO, 1724549/proyecto_INICIO, 1724549/proyecto_FIN, 1724549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751457 | Proyecto de inversión | 387483 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387483.0, modificado:387483.0}} | CONSTRUCCION DE 11 MUROS FIRMES EN EL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62380 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62380 | S | 32 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE FRONTER, lon:-92.16534109, lat:16.53782513}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 387483 | 387483 | 387483 | 387483 | 387483 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:387483.0, importe_modificado:387483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_PROCESO, 1751457/proyecto_FIN, 1751457/proyecto_INICIO, 1751457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751622 | Proyecto de inversión | 1554500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554500.0, modificado:1554500.0}} | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SANTA ROSA-FRONTERA MEXIQUITO SUBTRAMO DEL KM 14+700 AL KM 21+260 DEL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 62914 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62914 | S | 1084 | 1014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO SANTA ROSA FRONTERA MEXIQ, lon:-92.16771833, lat:16.53711941}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | 1554500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1554500.0, importe_modificado:1554500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} | {1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_FIN, 1751622/proyecto_PROCESO, 1751622/proyecto_INICIO, 1751622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823559 | Proyecto de inversión | 695462 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695462.0, modificado:695462.0}} | CONSTRUCCION DE 27 MUROS FIRMES EN BARRIO NUEVO, CHANAL - 156065 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 156065 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL , lon:-92.26367744, lat:16.65129304}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 695462 | 695462 | 695462 | 695462 | 695462 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:695462.0, importe_modificado:695462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1823559/proyecto_FIN, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO, 1823559/proyecto_PROCESO, 1823559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751550 | Proyecto de inversión | 702884 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702884.0, modificado:702884.0}} | CONSTRUCCION DE 19 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE ONILJA - 62654 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62654 | S | 55 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 386 + undefined PARAJE ONILJA, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJA EL CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 163, lon:-92.19117079, lat:16.53866602}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 702884 | 702884 | 702884 | 702884 | 702884 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:702884.0, importe_modificado:702884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1751550/proyecto_FIN, 1751550/proyecto_PROCESO, 1751550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752328 | Proyecto de inversión | 949400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949400.0, modificado:949400.0}} | CCONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE SAQUILCHEN - 65070 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65070 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL ALTAMIRANO - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 216 + undefined PARAJE SAQUILCHEN, 00000 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAQUILCHEN EL CUAL SE LOCALIZA EN EL , lon:-92.16396407, lat:16.6667305}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | 949400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-016/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:949400.0, importe_modificado:949400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752328/proyecto_INICIO, 1752328/proyecto_FIN, 1752328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724696 | Proyecto de inversión | 52686 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52686.0, modificado:52686.0}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES EN EL PARAJE SUILTIK - 9364 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 9364 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL -ALTAMIRANO - SUILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE SUYLTIK, 00000 SUILTIK, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SUILTIK EL CUAL SE LOCALIZA EN EL DESVI, lon:-92.18138802, lat:16.66059658}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 52686 | 52686 | 52686 | 52686 | 52686 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:52686.0, importe_modificado:52686.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1724696/proyecto_INICIO, 1724696/proyecto_PROCESO, 1724696/proyecto_FIN, 1724696/proyecto_PROCESO, 1724696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301725630 | Proyecto de inversión | 4154600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154600.0, modificado:4154600.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 12184 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 12184 | S | 3508 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL CHANAL BARRIO NUEVO, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CHANAL QUE VIENE DEL CAMINO SAN CRISTOBALCHANAL Y SE LOCALIZA A UN COSTADO , lon:-92.27572096, lat:16.65365268}} | 2020-04-15 | 2020-08-15 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | 4154600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-007/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:4154600.0, importe_modificado:4154600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {1725630/proyecto_INICIO, 1725630/proyecto_FIN, 1725630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754250 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN PARAJE NARANJAL - 70274 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70274 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - NARANJAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 417 + undefined PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE NARANJAL EL CUAL SE , lon:-92.10466661, lat:16.69422563}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-010/2020, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1754250/proyecto_INICIO, 1754250/proyecto_FIN, 1754250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825022 | Proyecto de inversión | 532767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532767.22, modificado:532767.22}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 07DCC0029P - 160333 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160333 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL PREDIO DEL PLANTEL PREESCOLAR INDIGENA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL CUA, lon:-92.25121566, lat:16.65669228}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 532767.22 | 532767.22 | 532767.22 | 532767.22 | 532767.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-037/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ACABADOS EN LOS ALTOS MARTGOM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:532767.22, importe_modificado:532767.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1825022/proyecto_INICIO, 1825022/proyecto_FIN, 1825022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825485 | Proyecto de inversión | 878119.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878119.71, modificado:878119.71}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POR REBOMBEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL - 161747 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161747 | S | 3504 | 3504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ONCEAVA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO BAJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL EN LA CALLE GUADALU, lon:-92.24903736, lat:16.65244215}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | 878119.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-031/2020, contratista:ENOCH MORENO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:878119.71, importe_modificado:878119.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825485/proyecto_FIN, 1825485/proyecto_PROCESO, 1825485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301723202 | Proyecto de inversión | 290308 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290308.0, modificado:290308.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS FIRMES EN EL BARRIO SITIMILJÁ CHANAL - 4583 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 4583 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SITIMILJÁ, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, AVENIDA ONCEAVA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO SITIMILJÁ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-92.25350583, lat:16.64889298}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 290308 | 290308 | 290308 | 290308 | 290308 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:290308.0, importe_modificado:290308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1723202/proyecto_INICIO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_PROCESO, 1723202/proyecto_FIN, 1723202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751518 | Proyecto de inversión | 288555 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288555.0, modificado:288555.0}} | CONSTRUCCION DE 8 MUROS FIRMES EN EL PARAJE PUERTO MORELOS - 62545 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62545 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. NATILTON-TZAJALNICH - PUERTO MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 660 + undefined PARAJE PUERTO MORELOS, 00000 PUERTO MORELOS, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE PUERT, lon:-92.18188151, lat:16.53450127}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 288555 | 288555 | 288555 | 288555 | 288555 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:288555.0, importe_modificado:288555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO, 1751518/proyecto_FIN, 1751518/proyecto_INICIO, 1751518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825435 | Proyecto de inversión | 450960.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450960.06, modificado:450960.06}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 161553 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161553 | S | 213 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 260 + undefined PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , EL PARAJE NATITLÓN SE LOCALIZA EN EL KM 21260 DEL CAMIN, lon:-92.16375544, lat:16.53918589}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | 450960.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-030/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:450960.06, importe_modificado:450960.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1825435/proyecto_INICIO, 1825435/proyecto_FIN, 1825435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401825455 | Proyecto de inversión | 217867.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217867.48, modificado:217867.48}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE ONILJA - 161626 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 161626 | S | 167 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + undefined PARAJE ONILJÁ, 29440 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , ONILJA SE LOCALIZA EN EL KM 18115 DEL CAMINO SANTA ROSATZAJALNICH LA OBRA SE UBICA EN E, lon:-92.19056729, lat:16.53911598}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 217867.48 | 217867.48 | 217867.48 | 217867.48 | 217867.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-033/2020, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:217867.48, importe_modificado:217867.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825455/proyecto_PROCESO, 1825455/proyecto_FIN, 1825455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301724238 | Proyecto de inversión | 1302493 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302493.0, modificado:1302493.0}} | CONSTRUCCION DE 65 MUROS FIRMES EN EL BARRIO PAMAL AQUIL DE CHANAL - 8066 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 8066 | S | 228 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO PAMAL AQUIL, 58924 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA NOVENA LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL BARRIO PAMAL AQUIL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHANAL, lon:-92.26618575, lat:16.66751236}} | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | 1302493 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1302493.0, importe_modificado:1302493.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN, 1724238/proyecto_INICIO, 1724238/proyecto_PROCESO, 1724238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752311 | Proyecto de inversión | 915400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915400.0, modificado:915400.0}} | CONSTRUCCION DE HOYA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 65009 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 65009 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 00000 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE SAN IS, lon:-92.34331127, lat:16.58581962}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | 915400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-014/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:915400.0, importe_modificado:915400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_INICIO, 1752311/proyecto_FIN, 1752311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401878244 | Adquisición | 385079.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385079.98, modificado:385079.98}} | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA MARCA NISSAN EQUIPADA CON ACCESORIOS PARA PATRULLA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS | MCC/DOPM/FAFM-07/2020 | N | 0 | 0 | 10817 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chis., México, lon:-92.2560136, lat:16.6536697}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | 385079.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1878244/proyecto_PROCESO, 1878244/proyecto_FIN, 1878244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751488 | Proyecto de inversión | 256046 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256046.0, modificado:256046.0}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN EL PARAJE ONILJÁ - 62478 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 62478 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 032 + undefined PARAJE ONILJÁ, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PREDIOS DEL PARAJE ONILJÁ EL CUAL SE LOCALIZA EN EL CAMINO, lon:-92.1907765, lat:16.53844232}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 256046 | 256046 | 256046 | 256046 | 256046 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:256046.0, importe_modificado:256046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1751488/proyecto_PROCESO, 1751488/proyecto_INICIO, 1751488/proyecto_FIN, 1751488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754068 | Proyecto de inversión | 1788944.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788944.39, modificado:1788944.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADO DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 07DPB3227O EN PARAJE LA VENTANA - 69629 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69629 | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - SAN ISIDRO LA FLORECILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 809 + undefined PARAJE LA VENTANA, 00000 LA VENTANA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA VENTANA LA CUAL SE UBICA EN EL, lon:-92.33351906, lat:16.56167414}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | 1788944.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-012/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1788944.39, importe_modificado:1788944.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1754068/proyecto_INICIO, 1754068/proyecto_FIN, 1754068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754185 | Proyecto de inversión | 1096474.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096474.04, modificado:1096474.04}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIM. BILINGÜE JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 07DPB3288B, EN PARAJE LA MENDOZA - 69996 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69996 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 589 + undefined PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN PARAJE LA MENDOZA LA CUAL SE UBICA EN EL KM 28589 DEL CAMINO, lon:-92.02469698, lat:16.68410512}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | 1096474.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-017/2020, contratista:ENRIQUE ISRAEL VERA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:1096474.04, importe_modificado:1096474.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1754185/proyecto_INICIO, 1754185/proyecto_PROCESO, 1754185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824995 | Proyecto de inversión | 955775.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955775.82, modificado:955775.82}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEONA VICARIO CON C.C.T. 07DPB1068C - 160276 | 7 | Chiapas | 24 | Chanal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 160276 | S | 60 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUARTA AVENIDA SUR BARRIO BARRIO LA CAÑADA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CAÑADA EN LA PROLONGACION DE LA CUARTA AVENIDA SUR EN PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE L, lon:-92.24956888, lat:16.66130057}} | 2020-08-15 | 2020-11-15 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | 955775.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/COP-026/2020, contratista:LESVIA DEL CARMEN FLORES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL CHIAPAS, monto:955775.82, importe_modificado:955775.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1824995/proyecto_INICIO, 1824995/proyecto_FIN, 1824995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853647 | Proyecto de inversión | 638285.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638285.17, modificado:638285.17}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE JOMENAS, MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS. - 247499 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 247499 | S | 2266 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:41, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA JOMENAS, 00000 JOMENAS, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , REALIZADA EN LA CABECERA DE LA COLONIA DE JOMENAS CHAPULTENANGO, CHIS., lon:-93.16734292, lat:17.32516213}} | 2020-11-12 | 2020-12-12 | 638285.17 | 638285.17 | 638285.17 | 638285.17 | 638285.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:638285.18, importe_modificado:638285.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4120.0}} | {1853647/proyecto_FIN, 1853647/proyecto_PROCESO, 1853647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854194 | Proyecto de inversión | 464470.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464470.86, modificado:464470.86}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON AMPLIACION TRAMO EJIDO VOLCAN - EJIDO ESQUIPULA GUAYABAL DEL KM 0+950 AL KM 1+500, MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS. - 249211 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 249211 | S | 100 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+950 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO ESQUIPULAS GUAYABAL, 00000 ESQUIPULAS GUAYABAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRE LAS LOCALIDADES DE EJIDO VOLCAN Y ESQUIPULAS GUAYABAL CHAPULTENA, lon:-93.18500008, lat:17.36773888}} | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 464470.86 | 464470.86 | 464470.86 | 464470.86 | 464470.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2020, contratista:JOSE AUREO NANDAYAPA SERRANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:464470.85, importe_modificado:464470.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1854194/proyecto_PROCESO, 1854194/proyecto_FIN, 1854194/proyecto_INICIO, 1854194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764138 | Proyecto de inversión | 445020 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445020.0, modificado:445020.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPO DE CHAPULTENANGO. - 103102 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 103102 | S | 65 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PASCUAL BAILON - CRUCERO RIO NEGRO - CHAPULTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 928 COLONIA SAN PASCUAL BAILON, 29690 SAN PASCUAL BAILÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , SON 3 TRAMOS DE SAN PASCUAL , lon:-93.10412068, lat:17.3282866}} | 2020-01-29 | 2020-02-26 | 445020 | 445020 | 445020 | 445020 | 445020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-07-2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:445020.0, importe_modificado:445020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:928.0}} | {1764138/proyecto_INICIO, 1764138/proyecto_FIN, 1764138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749542 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 532 JUAN DE LA BARRERA, CCT: 07ETV0557K - 56845 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 56845 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CALLE RÍO NEGRO SEGUNDA SECCIÓN LOPEZ OBRADOR RANCHERIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA EJIDAL, lon:-93.09796879, lat:17.33156682}} | 2020-02-17 | 2020-03-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749542/proyecto_INICIO, 1749542/proyecto_PROCESO, 1749542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762529 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL BUENOS AIRES - RIO NEGRO DEL KM 0+000 AL KM 2+150 - 98819 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 98819 | S | 221 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENOS AIRES - RIO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 PUEBLO BUENOS AIRES, 29694 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES BUENOS AIRES Y RÍO NEGRO D, lon:-93.09105434, lat:17.3271069}} | 2020-01-04 | 2020-02-26 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-04/2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2150.0}} | {1762529/proyecto_FIN, 1762529/proyecto_PROCESO, 1762529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762740 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA SECCION, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+110.00 AL KM 0+463.50, KM 0+608.50 AL KM 0+872.40, KM 0+953.00 AL KM 1+287.60. - 99255 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 99255 | S | 91 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION - EL ESCOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 952 COLONIA SAN FRANCISCO NANCHITAL SEGUNDA SECCION, 29690 SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE , lon:-93.11699692, lat:17.35664975}} | 2020-01-24 | 2020-02-22 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-06-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.0}} | {1762740/proyecto_INICIO, 1762740/proyecto_PROCESO, 1762740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763977 | Proyecto de inversión | 447700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447700.0, modificado:447700.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE REVESTIMIENTO EN EL BARRIO LA ASUNCION - 102627 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 102627 | S | 193 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRIMERA SUR BARRIO LA ASUNCIÓN, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LAS CALLES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12918404, lat:17.33541755}} | 2020-02-05 | 2020-03-02 | 447700 | 447700 | 447700 | 447700 | 447700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-08-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:447700.0, importe_modificado:447700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}} | {1763977/proyecto_INICIO, 1763977/proyecto_PROCESO, 1763977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762530 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAMBAC DEL KM 0+000 AL KM 2+189 - 98820 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 98820 | S | 225 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2189.0, meta_modificada:2189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO ACAMBAC - CRUCERO CHAPULTENANGO - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 189 COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29693 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO COMPRENDID, lon:-93.13578997, lat:17.31944174}} | 2020-01-03 | 2020-02-27 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-02-2020, contratista:CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DICA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2189.0}} | {1762530/proyecto_INICIO, 1762530/proyecto_FIN, 1762530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762540 | Proyecto de inversión | 1016400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016400.0, modificado:1016400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARACOL SANTO DOMINGO - VALTIERRA CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 2+014 - 98852 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 98852 | S | 117 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2014.0, meta_modificada:2014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARACOL SANTO DOMINGO - VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 014 PUEBLO CARACOL SANTO DOMINGO, 00000 CARACOL SANTO DOMINGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCA, lon:-93.10304576, lat:17.30072855}} | 2020-01-09 | 2020-03-03 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSA-05-2020, contratista:GRUPO XIMEMEX SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:1016400.0, importe_modificado:1016400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2014.0}} | {1762540/proyecto_FIN, 1762540/proyecto_INICIO, 1762540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766434 | Proyecto de inversión | 2984091.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984091.7, modificado:2984091.7}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA ASUNCION SEGUNDA ETAPA - 109441 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 109441 | S | 181 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA CENTRAL LA REHABILITACIÓN DE TECHOS SE REALIZO EN EL BARRIO LA ASUNCION., lon:-93.12825916, lat:17.33624119}} | 2020-07-06 | 2020-08-19 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | 2984091.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2984091.7, importe_modificado:2984091.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1766434/proyecto_PROCESO, 1766434/proyecto_INICIO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_PROCESO, 1766434/proyecto_FIN, 1766434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750852 | Proyecto de inversión | 1465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465000.0, modificado:1465000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 60522 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 60522 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD RIO NEGRO - LOCALIDAD VALTIERRA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 905 INTERIOR SN BARRIO VALTIERRA CENTRO, 00000 VALTIERRA CENTRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRAMOS SE ENCUENTRAN EN EL , lon:-93.1006269, lat:17.32423118}} | 2020-02-18 | 2020-04-01 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | 1465000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1465000.0, importe_modificado:1465000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_FIN, 1750852/proyecto_INICIO, 1750852/proyecto_PROCESO, 1750852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863576 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA ASUNCION TERCERA ETAPA - 251096 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 251096 | S | 244 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANCIO DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN EL BARRIO LA ASUNCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12862728, lat:17.33573059}} | 2020-08-26 | 2020-09-24 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1863576/proyecto_FIN, 1863576/proyecto_PROCESO, 1863576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749408 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO, CCT: 07DPR3175Z - 56380 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 56380 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR 4 INTERIOR SN BARRIO CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, AVENIDA SEGUNDA SUR ENFRENTE DEL PARQUE CENTRAL DE CHAPULTENANGO., lon:-93.13112054, lat:17.34052735}} | 2020-01-29 | 2020-03-13 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749408/proyecto_INICIO, 1749408/proyecto_FIN, 1749408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854106 | Proyecto de inversión | 2971731.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2971731.44, modificado:2971731.44}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHAPULTENANGO LOCALIDAD RÍO NEGRO ASENTAMIENTO RÍO NEGRO - 248959 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 248959 | S | 1300 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:PUEBLO RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCION DE LA OBRA FUE EN LAS DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO CHIAPAS., lon:-93.09988815, lat:17.33327775}} | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 2971731.44 | 2971731.44 | 2971731.44 | 2971731.44 | 2971731.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2971731.44, importe_modificado:2971731.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:215.0}} | {1854106/proyecto_INICIO, 1854106/proyecto_FIN, 1854106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863630 | Proyecto de inversión | 2459198.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459198.59, modificado:2459198.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EL BARRIO LA ASUNCION CUARTA ETAPA - 251233 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 251233 | S | 207 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA SUR BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTO EN EL BARRIO LA ASUNCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, lon:-93.1286627, lat:17.33570498}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2459198.59 | 2459198.59 | 2459198.59 | 2459198.59 | 2459198.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2459198.59, importe_modificado:2459198.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1863630/proyecto_INICIO, 1863630/proyecto_FIN, 1863630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766480 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA ASUNCION PRIMERA ETAPA - 109566 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 109566 | S | 267 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANTINO DOMINGUEZ BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIMERA SUR, EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN TODO EL BARRIO DE LA ASUNCION., lon:-93.12896255, lat:17.33626672}} | 2020-05-05 | 2020-06-03 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.0}} | {1766480/proyecto_INICIO, 1766480/proyecto_FIN, 1766480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751636 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 62966 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 62966 | S | 221 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 29690 GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA., lon:-93.16039907, lat:17.32231942}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2020, contratista:INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES VILLAGRANDE, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO, CHIAPAS, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:162.0}} | {1751636/proyecto_INICIO, 1751636/proyecto_FIN, 1751636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853305 | Proyecto de inversión | 2469182.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469182.1, modificado:2469182.1}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO LA TRINIDAD. - 246349 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAPULTENANGO CHIAPAS | 246349 | S | 132 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LA TRINIDAD, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN EL BARRIO, lon:-93.13277397, lat:17.34327328}} | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 2469182.1 | 2469182.1 | 2469182.1 | 2469182.1 | 2469182.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2020, contratista:SIEG CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULTENANGO, monto:2469182.1, importe_modificado:2469182.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:103.0}} | {1853305/proyecto_INICIO, 1853305/proyecto_PROCESO, 1853305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729154 | Proyecto de inversión | 4034800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034800.0, modificado:4034800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD CHIMIX DOS - 22356 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22356 | S | 117 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52533777, lat:17.01427601}} | 2020-03-23 | 2020-06-28 | 4034800 | 4034800 | 4034800 | 4034800 | 4034800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80455, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4034800.0, importe_modificado:4034800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:154.0}} | {1729154/proyecto_PROCESO, 1729154/proyecto_FIN, 1729154/proyecto_INICIO, 1729154/proyecto_PROCESO, 1729154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757769 | Proyecto de inversión | 5266200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5266200.0, modificado:5266200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO LOCALIDAD CANOLAL - 86443 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86443 | S | 384 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNCIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51661977, lat:17.01753462}} | 2020-05-14 | 2020-06-27 | 5266200 | 5266200 | 5266200 | 5266200 | 5266200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84296, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5266200.0, importe_modificado:5266200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:201.0}} | {1757769/proyecto_PROCESO, 1757769/proyecto_INICIO, 1757769/proyecto_FIN, 1757769/proyecto_INICIO, 1757769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757872 | Proyecto de inversión | 628800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628800.0, modificado:628800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ANGELES CHIXTETIC - 86720 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86720 | S | 55 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANGELES CHIXTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 700 COLONIA ANGELES CHIXTETIC, 29870 ÁNGELES LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA L, lon:-92.58741809, lat:16.89145961}} | 2020-06-22 | 2020-06-27 | 628800 | 628800 | 628800 | 628800 | 628800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:628800.0, importe_modificado:628800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1757872/proyecto_INICIO, 1757872/proyecto_PROCESO, 1757872/proyecto_INICIO, 1757872/proyecto_FIN, 1757872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772000 | Proyecto de inversión | 2934400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934400.0, modificado:2934400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD DE YOCVENTANA - 124680 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 124680 | S | 91 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOCVENTANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA YOCVENTANA, 29870 YOCVENTANA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.68481374, lat:16.97682492}} | 2020-06-15 | 2020-08-13 | 2934400 | 2934400 | 2934400 | 2934400 | 2934400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84318, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2934400.0, importe_modificado:2934400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}} | {1772000/proyecto_PROCESO, 1772000/proyecto_INICIO, 1772000/proyecto_PROCESO, 1772000/proyecto_FIN, 1772000/proyecto_INICIO, 1772000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779590 | Proyecto de inversión | 2781058.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781058.53, modificado:2781058.53}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138341 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138341 | S | 512 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMIONGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIC, lon:-92.66048771, lat:16.89232625}} | 2020-08-04 | 2020-11-01 | 2781058.53 | 2781058.53 | 2781058.53 | 2781058.53 | 2781058.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-012/2020, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2781058.53, importe_modificado:2781058.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2944.0}} | {1779590/proyecto_PROCESO, 1779590/proyecto_INICIO, 1779590/proyecto_FIN, 1779590/proyecto_PROCESO, 1779590/proyecto_FIN, 1779590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832901 | Proyecto de inversión | 4873200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873200.0, modificado:4873200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN POLHO - 185621 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185621 | S | 254 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53316638, lat:16.97483871}} | 2020-08-24 | 2020-09-29 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | 4873200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89537, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4873200.0, importe_modificado:4873200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:186.0}} | {1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN, 1832901/proyecto_INICIO, 1832901/proyecto_PROCESO, 1832901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728942 | Proyecto de inversión | 3117800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHOJOLHO - 21782 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21782 | S | 89 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHOJOLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHOJOLHO, 29871 CHOJOLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60811722, lat:16.93467681}} | 2020-01-21 | 2020-05-04 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3117800.0, importe_modificado:3117800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1728942/proyecto_PROCESO, 1728942/proyecto_INICIO, 1728942/proyecto_FIN, 1728942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729172 | Proyecto de inversión | 3275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275000.0, modificado:3275000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA - 22407 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22407 | S | 265 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA MARTHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA SANTA MARTHA, 29870 MANUEL UTRILLA SANTA MARTHA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA, lon:-92.6799184, lat:16.93017636}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3275000.0, importe_modificado:3275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:125.0}} | {1729172/proyecto_INICIO, 1729172/proyecto_PROCESO, 1729172/proyecto_FIN, 1729172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729227 | Proyecto de inversión | 3117800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117800.0, modificado:3117800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL EJIDO DE SAN PEDRO - 22599 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22599 | S | 145 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO EJIDO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL EJIDO, lon:-92.63298833, lat:16.91531503}} | 2020-04-16 | 2020-07-15 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | 3117800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80462, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3117800.0, importe_modificado:3117800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1729227/proyecto_INICIO, 1729227/proyecto_PROCESO, 1729227/proyecto_FIN, 1729227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757777 | Proyecto de inversión | 4061000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061000.0, modificado:4061000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TZANEMBOLOM - 86473 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86473 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA TZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50729559, lat:17.04964313}} | 2020-05-26 | 2020-06-29 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84299, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4061000.0, importe_modificado:4061000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1757777/proyecto_INICIO, 1757777/proyecto_PROCESO, 1757777/proyecto_INICIO, 1757777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779461 | Proyecto de inversión | 1557167.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557167.33, modificado:1557167.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN CHENALHÓ LOCALIDAD NIJOJ - 138188 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138188 | S | 382 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.64062625, lat:16.88466341}} | 2020-04-01 | 2020-07-03 | 1557167.33 | 1557167.33 | 1557167.33 | 1557167.33 | 1557167.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-010/2020, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICO JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1557167.33, importe_modificado:1557167.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {1779461/proyecto_INICIO, 1779461/proyecto_PROCESO, 1779461/proyecto_FIN, 1779461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780313 | Proyecto de inversión | 4061000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061000.0, modificado:4061000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHENALHÓ LOCALIDAD BAJOVELTIC - 139265 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139265 | S | 385 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJOVELTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 700 COLONIA BAJOVELTIC, 29870 BAJOVELTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53788463, lat:17.02091811}} | 2020-07-24 | 2020-08-29 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | 4061000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4061000.0, importe_modificado:4061000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:155.0}} | {1780313/proyecto_INICIO, 1780313/proyecto_PROCESO, 1780313/proyecto_INICIO, 1780313/proyecto_FIN, 1780313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780335 | Proyecto de inversión | 3013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNOEN CHENALHÓ LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 139289 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139289 | S | 285 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.6616461, lat:16.92498196}} | 2020-07-27 | 2020-08-25 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1780335/proyecto_INICIO, 1780335/proyecto_PROCESO, 1780335/proyecto_FIN, 1780335/proyecto_PROCESO, 1780335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832904 | Proyecto de inversión | 4506400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS - 185630 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185630 | S | 173 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 COLONIA LAS LIMAS, 29870 LAS LIMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.59049491, lat:16.94878345}} | 2020-09-02 | 2020-09-28 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89538, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1832904/proyecto_INICIO, 1832904/proyecto_PROCESO, 1832904/proyecto_FIN, 1832904/proyecto_PROCESO, 1832904/proyecto_FIN, 1832904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853707 | Proyecto de inversión | 759800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759800.0, modificado:759800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO - 247711 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247711 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.62491279, lat:16.89519025}} | 2020-10-15 | 2020-10-24 | 759800 | 759800 | 759800 | 759800 | 759800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89548, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:759800.0, importe_modificado:759800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1853707/proyecto_INICIO, 1853707/proyecto_PROCESO, 1853707/proyecto_FIN, 1853707/proyecto_PROCESO, 1853707/proyecto_FIN, 1853707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729208 | Proyecto de inversión | 5161400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5161400.0, modificado:5161400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD CAMPO LOS TOROS - 22548 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22548 | S | 404 | 424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:163, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CAMPO LOS TOROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 200 COLONIA CAMPO LOS TOROS, 29870 CAMPO LOS TOROS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCAL, lon:-92.60322841, lat:16.94446675}} | 2020-04-10 | 2020-06-18 | 5161400 | 5161400 | 5161400 | 5161400 | 5161400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84234, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5161400.0, importe_modificado:5161400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:197.0}} | {1729208/proyecto_INICIO, 1729208/proyecto_PROCESO, 1729208/proyecto_FIN, 1729208/proyecto_INICIO, 1729208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729363 | Proyecto de inversión | 154549.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154549.49, modificado:154549.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 3X3X2.5 MTS EN LA LOCALIDAD DE YAXGEMEL UNIÓN - 22948 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 22948 | S | 187 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA LOCALIDAD EN LA PA, lon:-92.51379337, lat:16.92006306}} | 2020-04-24 | 2020-05-23 | 154549.49 | 154549.49 | 154549.49 | 154549.49 | 154549.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-001/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:154549.49, importe_modificado:154549.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729363/proyecto_FIN, 1729363/proyecto_PROCESO, 1729363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759448 | Proyecto de inversión | 1893213.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893213.24, modificado:1893213.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, EN LALOCALIDAD NARANJATIC ALTO - 90629 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90629 | S | 302 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VALEN, lon:-92.52133344, lat:16.94324265}} | 2020-04-27 | 2020-06-25 | 1893213.24 | 1893213.24 | 1893213.24 | 1893213.24 | 1893213.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-007/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1893213.24, importe_modificado:1893213.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1759448/proyecto_PROCESO, 1759448/proyecto_FIN, 1759448/proyecto_INICIO, 1759448/proyecto_FIN, 1759448/proyecto_INICIO, 1759448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728936 | Proyecto de inversión | 3772800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3772800.0, modificado:3772800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 21768 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21768 | S | 253 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61992311, lat:16.93783853}} | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | 3772800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80449, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3772800.0, importe_modificado:3772800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:144.0}} | {1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_FIN, 1728936/proyecto_INICIO, 1728936/proyecto_PROCESO, 1728936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728947 | Proyecto de inversión | 2620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620000.0, modificado:2620000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BACHÉN DE POCONICHIM - 21791 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21791 | S | 109 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 COLONIA BACHEN POCONICHIM, 29870 BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA L, lon:-92.51136547, lat:16.93530676}} | 2020-02-11 | 2020-05-04 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | 2620000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80441, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2620000.0, importe_modificado:2620000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_INICIO, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_PROCESO, 1728947/proyecto_FIN, 1728947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780237 | Proyecto de inversión | 5737800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5737800.0, modificado:5737800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 139170 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139170 | S | 312 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.48394883, lat:16.94717993}} | 2020-06-23 | 2020-08-01 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | 5737800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5737800.0, importe_modificado:5737800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:219.0}} | {1780237/proyecto_INICIO, 1780237/proyecto_PROCESO, 1780237/proyecto_FIN, 1780237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848617 | Proyecto de inversión | 1048000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048000.0, modificado:1048000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD EL TZAC - 232801 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232801 | S | 85 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 COLONIA EL TZAC, 29870 EL TZAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.66554992, lat:16.94800514}} | 2020-09-28 | 2020-10-10 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | 1048000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89545, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1048000.0, importe_modificado:1048000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_INICIO, 1848617/proyecto_FIN, 1848617/proyecto_PROCESO, 1848617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890157 | Acción | 6155860.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6155860.05, modificado:4666920.58}} | GASTOS INDIRECTOS 2020; SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ | 111263 | S | 24177 | 23194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO CHENALHO, CHIS. CP. 29870, lon:-92.62614806, lat:16.89427694}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | 4666920.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HMCC/TM/SERV/GASTIND/FISM-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AMBARS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4666920.58, importe_modificado:4666920.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890157/proyecto_INICIO, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_PROCESO, 1890157/proyecto_FIN, 1890157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, CONTRA EL AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200301728938 | Proyecto de inversión | 4820800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820800.0, modificado:4820800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SHUNUCH - 21770 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21770 | S | 138 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SHUNUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO SHUNUCH, 50453 SHUNUCH, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.58641208, lat:16.89898222}} | 2020-01-18 | 2020-02-03 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | 4820800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4820800.0, importe_modificado:4820800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:184.0}} | {1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_PROCESO, 1728938/proyecto_INICIO, 1728938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729187 | Proyecto de inversión | 3668000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668000.0, modificado:3668000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD YAXGEMEL UNIÓN - 22476 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22476 | S | 270 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51441564, lat:16.91956011}} | 2020-04-06 | 2020-06-12 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | 3668000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80458, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3668000.0, importe_modificado:3668000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1729187/proyecto_INICIO, 1729187/proyecto_PROCESO, 1729187/proyecto_FIN, 1729187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729316 | Proyecto de inversión | 5541253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5541253.27, modificado:5541253.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD BALUMTUN - 22823 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22823 | S | 145 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPLA - BALUMTUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 200 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL PUENTE ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.54123664, lat:17.07056246}} | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | 5541253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-003/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5541253.27, importe_modificado:5541253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729316/proyecto_INICIO, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN, 1729316/proyecto_PROCESO, 1729316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757856 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD NIJOJ KONLUMTIC - 86661 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86661 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ KONLUMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA NIJOJ KONLUMTIC, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64060001, lat:16.88462301}} | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1757856/proyecto_INICIO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO, 1757856/proyecto_FIN, 1757856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729010 | Proyecto de inversión | 6340400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340400.0, modificado:6340400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD BAJXULUM - 21983 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21983 | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.60912104, lat:16.90094428}} | 2020-02-13 | 2020-05-28 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | 6340400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80444, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6340400.0, importe_modificado:6340400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:242.0}} | {1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_INICIO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO, 1729010/proyecto_FIN, 1729010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729014 | Proyecto de inversión | 4506400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506400.0, modificado:4506400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD BACHEN - 21994 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21994 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + 800 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.61305525, lat:16.89602268}} | 2020-02-17 | 2020-05-22 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | 4506400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80445, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4506400.0, importe_modificado:4506400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.0}} | {1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_FIN, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_INICIO, 1729014/proyecto_PROCESO, 1729014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729047 | Proyecto de inversión | 6157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6157000.0, modificado:6157000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMIX DOS - 22065 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22065 | S | 354 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMIX DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA CHIMIX DOS, 29870 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52527339, lat:17.01425549}} | 2020-03-09 | 2020-06-22 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | 6157000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80450, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:6157000.0, importe_modificado:6157000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.0}} | {1729047/proyecto_INICIO, 1729047/proyecto_FIN, 1729047/proyecto_PROCESO, 1729047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760123 | Proyecto de inversión | 1276000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.34, modificado:1276000.34}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CHENALHÓ - 92418 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 92418 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILOITACIÓN INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO HACIA EL EJIDO S, lon:-92.62906108, lat:16.90745726}} | 2020-02-06 | 2020-06-22 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | 1276000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-004/2020, contratista:CODI CASILLAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1276000.34, importe_modificado:1276000.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_INICIO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_FIN, 1760123/proyecto_PROCESO, 1760123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777718 | Proyecto de inversión | 1703000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703000.0, modificado:1703000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA - 136160 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136160 | S | 152 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 046 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51440999, lat:16.96642609}} | 2020-08-05 | 2020-09-02 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | 1703000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84372, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1703000.0, importe_modificado:1703000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_INICIO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO, 1777718/proyecto_FIN, 1777718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780297 | Proyecto de inversión | 2017400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017400.0, modificado:2017400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BEUMPALE - 139240 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139240 | S | 202 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BEUMPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 800 COLONIA BEUMPALE, 29870 BEUMPALE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.56001506, lat:16.91750267}} | 2020-08-11 | 2020-08-31 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84371, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2017400.0, importe_modificado:2017400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_PROCESO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_INICIO, 1780297/proyecto_FIN, 1780297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848630 | Proyecto de inversión | 524000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:524000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 232832 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232832 | S | 93 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 500 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51021709, lat:17.04188122}} | 2020-10-08 | 2020-10-17 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | 524000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89547, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_FIN, 1848630/proyecto_INICIO, 1848630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728945 | Proyecto de inversión | 3956200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3956200.0, modificado:3956200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 21789 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21789 | S | 230 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51942441, lat:16.91879155}} | 2020-02-04 | 2020-02-28 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | 3956200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80438, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3956200.0, importe_modificado:3956200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1728945/proyecto_PROCESO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO, 1728945/proyecto_FIN, 1728945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728946 | Proyecto de inversión | 3091600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091600.0, modificado:3091600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS - 21790 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21790 | S | 96 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50395275, lat:17.03009629}} | 2020-02-04 | 2020-02-26 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | 3091600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80440, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3091600.0, importe_modificado:3091600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_PROCESO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_INICIO, 1728946/proyecto_FIN, 1728946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729103 | Proyecto de inversión | 2043600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043600.0, modificado:2043600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOLTOJTIC - 22189 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22189 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:175, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JOLTOJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA JOLTOJTIC, 29870 JOLTOJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.54523641, lat:16.90380009}} | 2020-03-16 | 2020-06-04 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | 2043600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80452, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2043600.0, importe_modificado:2043600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1729103/proyecto_INICIO, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_PROCESO, 1729103/proyecto_FIN, 1729103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729279 | Proyecto de inversión | 2435339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435339.43, modificado:2435339.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA FRONTERA - 22716 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHÓ | 22716 | S | 240 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA FRONTERA BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE 2 SE AMPLIO LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN TODO EL BARRIO DE LA FRONTERA, lon:-92.62516117, lat:16.89954858}} | 2020-01-16 | 2020-04-29 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | 2435339.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMCC/DOP/URB/FISMDF-001/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2435339.43, importe_modificado:2435339.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1729279/proyecto_INICIO, 1729279/proyecto_FIN, 1729279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772138 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 125055 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125055 | S | 75 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 300 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69102967, lat:16.9546659}} | 2020-07-01 | 2020-08-21 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84330, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1772138/proyecto_INICIO, 1772138/proyecto_PROCESO, 1772138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779541 | Proyecto de inversión | 3126201.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126201.8, modificado:3126201.8}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138272 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138272 | S | 345 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3479.0, meta_modificada:3479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 700 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-92.6602785, lat:16.89183862}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | 3126201.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-009/2020, contratista:EREDIN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3126201.8, importe_modificado:3126201.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3479.0}} | {1779541/proyecto_INICIO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO, 1779541/proyecto_FIN, 1779541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780080 | Proyecto de inversión | 2655928.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655928.89, modificado:2655928.89}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 3 Y 4 DEL BARRIO DE SANTA CRUZ - 138985 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138985 | S | 312 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.5, meta_modificada:2520.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.6299134, lat:16.89419416}} | 2020-09-01 | 2020-11-14 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | 2655928.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-016/2020, contratista:ROJO K CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2655928.89, importe_modificado:2655928.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.5}} | {1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_INICIO, 1780080/proyecto_FIN, 1780080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848635 | Proyecto de inversión | 497800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497800.0, modificado:497800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD NIJOJ - 232855 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232855 | S | 153 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.6380841, lat:16.88362536}} | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | 497800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89549, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:497800.0, importe_modificado:497800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN, 1848635/proyecto_INICIO, 1848635/proyecto_PROCESO, 1848635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728997 | Proyecto de inversión | 2096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096000.0, modificado:2096000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN LA LOCALIDAD YIBELJOJ - 21944 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21944 | S | 600 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS LOCALIDADES SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50426131, lat:16.95822258}} | 2020-02-11 | 2020-05-04 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | 2096000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2096000.0, importe_modificado:2096000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1728997/proyecto_PROCESO, 1728997/proyecto_FIN, 1728997/proyecto_INICIO, 1728997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757844 | Proyecto de inversión | 1676800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676800.0, modificado:1676800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD LA LIBERTAD BARRIO NUEVO - 86634 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86634 | S | 248 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-92.56654642, lat:16.90480029}} | 2020-06-09 | 2020-06-25 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | 1676800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84307, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1676800.0, importe_modificado:1676800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_FIN, 1757844/proyecto_PROCESO, 1757844/proyecto_INICIO, 1757844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772163 | Proyecto de inversión | 2960600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960600.0, modificado:2960600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANOLAL - 125127 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 125127 | S | 225 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 100 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51329401, lat:17.01739314}} | 2020-06-15 | 2020-08-25 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | 2960600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84319, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2960600.0, importe_modificado:2960600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}} | {1772163/proyecto_FIN, 1772163/proyecto_PROCESO, 1772163/proyecto_INICIO, 1772163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728939 | Proyecto de inversión | 2777200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA - 21775 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21775 | S | 140 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABCERA MUNICIPAL - TANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 500 EJIDO TANATE PUEBLA, 50453 TANATE, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.49917301, lat:16.90902613}} | 2020-01-18 | 2020-04-03 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN, 1728939/proyecto_INICIO, 1728939/proyecto_PROCESO, 1728939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772151 | Proyecto de inversión | 2200800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200800.0, modificado:2200800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZANEMBOLOM (2DA FRACCIÓN) - 125096 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125096 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZANEMBOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 400 COLONIA ATZANEMBOLOM, 29870 TZANEMBOLOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50605104, lat:17.04980725}} | 2020-06-27 | 2020-08-31 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | 2200800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84338, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2200800.0, importe_modificado:2200800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:84.0}} | {1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_INICIO, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN, 1772151/proyecto_PROCESO, 1772151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777755 | Proyecto de inversión | 3013000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3013000.0, modificado:3013000.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHENALHÓ LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 136219 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136219 | S | 260 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA , lon:-92.66122475, lat:16.92464044}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | 3013000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84346, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3013000.0, importe_modificado:3013000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_FIN, 1777755/proyecto_INICIO, 1777755/proyecto_PROCESO, 1777755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779645 | Proyecto de inversión | 2758846.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758846.17, modificado:2758846.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ - 138413 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | 138413 | S | 542 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29870 BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO , lon:-92.66146353, lat:16.89147886}} | 2020-08-30 | 2020-10-30 | 2758846.17 | 2758846.17 | 2758846.17 | 2758846.17 | 2758846.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-011/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNÁNDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2758846.17, importe_modificado:2758846.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {1779645/proyecto_PROCESO, 1779645/proyecto_FIN, 1779645/proyecto_INICIO, 1779645/proyecto_PROCESO, 1779645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728940 | Proyecto de inversión | 1860200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860200.0, modificado:1860200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NUEVO YAXALUMIL - 21776 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21776 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:197, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO NUEVO YAXALUMIL, 29870 NUEVO YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5772475, lat:16.92235509}} | 2020-01-21 | 2020-04-02 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | 1860200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80416, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1860200.0, importe_modificado:1860200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_PROCESO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_INICIO, 1728940/proyecto_FIN, 1728940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757816 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD MAJUMCHÓN SAN JOSE - 86568 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86568 | S | 87 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJUMCHON SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined COLONIA MAJUMCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.64798548, lat:16.94612304}} | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84306, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1757816/proyecto_INICIO, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN, 1757816/proyecto_PROCESO, 1757816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759607 | Proyecto de inversión | 1815374.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815374.35, modificado:1815374.35}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL BARRIO GUADALUPE OSILHUCUM - 90995 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90995 | S | 1609 | 1534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE OSILHUCUM, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EL COMEDOR SE ENCUENTRA SERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ DEL BARRIO, lon:-92.62740523, lat:16.88999809}} | 2020-04-16 | 2020-06-30 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | 1815374.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-006/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1815374.35, importe_modificado:1815374.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_PROCESO, 1759607/proyecto_INICIO, 1759607/proyecto_FIN, 1759607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853817 | Proyecto de inversión | 1388600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388600.0, modificado:1388600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 248130 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 248130 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALA CLINICA BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62967883, lat:16.89063701}} | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | 1388600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89546, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1388600.0, importe_modificado:1388600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}} | {1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO, 1853817/proyecto_PROCESO, 1853817/proyecto_FIN, 1853817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501891998 | Acción | 820781.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820781.34, modificado:820781.34}} | PRODIM CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Chenalhó, Chiapas | 07026-01 | S | 24177 | 23194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO; CHENALHÓ, CHIAPAS, lon:-92.62614806, lat:16.89427694}} | 2020-03-25 | 2020-11-19 | 820781.34 | 820781.34 | 820781.34 | 820781.34 | 820781.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-29, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:820781.34, importe_modificado:820781.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1891998/proyecto_FIN, 1891998/proyecto_PROCESO, 1891998/proyecto_INICIO, 1891998/proyecto_FIN, 1891998/proyecto_INICIO, 1891998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728944 | Proyecto de inversión | 5895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895000.0, modificado:5895000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO DE LA TEJERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 21787 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21787 | S | 253 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALA UNIVERSIDAD BARRIO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA ALA UNIVERSIDAD, lon:-92.62718573, lat:16.89749108}} | 2020-02-01 | 2020-02-27 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | 5895000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80437, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:5895000.0, importe_modificado:5895000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} | {1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN, 1728944/proyecto_INICIO, 1728944/proyecto_PROCESO, 1728944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729033 | Proyecto de inversión | 2358000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2358000.0, modificado:2358000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 22037 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22037 | S | 325 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MITONTIC PANTELHO, LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODO EL BARRIO, lon:-92.62432501, lat:16.89420215}} | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | 2358000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80447, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2358000.0, importe_modificado:2358000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1729033/proyecto_INICIO, 1729033/proyecto_PROCESO, 1729033/proyecto_FIN, 1729033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729269 | Proyecto de inversión | 2331800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331800.0, modificado:2331800.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOSEN LA LOCALIDAD CANOLAL - 22691 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22691 | S | 384 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANOLAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA CANOLAL, 29870 CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51606349, lat:17.01747258}} | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | 2331800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80466, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2331800.0, importe_modificado:2331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1729269/proyecto_INICIO, 1729269/proyecto_PROCESO, 1729269/proyecto_FIN, 1729269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779938 | Proyecto de inversión | 2199378.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199378.32, modificado:2199378.32}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 1,2 Y 5 EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 138812 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138812 | S | 600 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.4, meta_modificada:499.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENALHO BARRIO SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN SERCA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-92.63085801, lat:16.89492775}} | 2020-08-24 | 2020-11-06 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | 2199378.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-015/2020, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2199378.32, importe_modificado:2199378.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.4}} | {1779938/proyecto_INICIO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO, 1779938/proyecto_FIN, 1779938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780175 | Proyecto de inversión | 2264574.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264574.62, modificado:2264574.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 2DA SECCIÓN - 139087 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139087 | S | 258 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.63593751, lat:16.94237391}} | 2020-08-10 | 2020-10-21 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | 2264574.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2264574.62, importe_modificado:2264574.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780175/proyecto_PROCESO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO, 1780175/proyecto_FIN, 1780175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780357 | Proyecto de inversión | 2777200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777200.0, modificado:2777200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAEN CHENALHÓ LOCALIDAD CHUCHTIC - 139315 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139315 | S | 295 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.52716122, lat:16.9163388}} | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | 2777200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2777200.0, importe_modificado:2777200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1780357/proyecto_INICIO, 1780357/proyecto_PROCESO, 1780357/proyecto_FIN, 1780357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301777786 | Proyecto de inversión | 646123.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646123.33, modificado:646123.33}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL (2DA ETAPA) - 136267 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 136267 | S | 1053 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CIUDAD CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A PANTELHO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 1, AVENIDA CALLE SIN NOMBRE 2 LAS LUMINARIAS SE COLOCARON DISPERSO EN TODA LA CABECERA MUNICI, lon:-92.62597559, lat:16.88831068}} | 2020-06-01 | 2020-07-07 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | 646123.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-008A/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:646123.33, importe_modificado:646123.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1777786/proyecto_INICIO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN, 1777786/proyecto_PROCESO, 1777786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780110 | Proyecto de inversión | 1748408.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748408.79, modificado:1748408.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 1ERA SECCION - 139023 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139023 | S | 325 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA MERCED MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 COLONIA LA MERCED, 29870 LA MERCED, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA RED ESTA ALA ORILLA DEL CAMINO, lon:-92.636195, lat:16.94266128}} | 2020-08-17 | 2020-10-15 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | 1748408.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FISMDF-014/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1748408.79, importe_modificado:1748408.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1780110/proyecto_INICIO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO, 1780110/proyecto_FIN, 1780110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729247 | Proyecto de inversión | 1572000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572000.0, modificado:1572000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTO CH'EN - 22643 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22643 | S | 105 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51628635, lat:16.95764599}} | 2020-04-21 | 2020-07-07 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | 1572000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80463, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1572000.0, importe_modificado:1572000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_INICIO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO, 1729247/proyecto_FIN, 1729247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832896 | Proyecto de inversión | 4847000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847000.0, modificado:4847000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAGRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN POLHÓ - 185615 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185615 | S | 196 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 COLONIA POLHO, 29870 POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.53014476, lat:16.97452915}} | 2020-08-18 | 2020-09-26 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | 4847000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4847000.0, importe_modificado:4847000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:185.0}} | {1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_PROCESO, 1832896/proyecto_FIN, 1832896/proyecto_INICIO, 1832896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729025 | Proyecto de inversión | 4716000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4716000.0, modificado:4716000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD YIBELJOJ CENTRO - 22015 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22015 | S | 243 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50424075, lat:16.95820205}} | 2020-02-18 | 2020-05-25 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | 4716000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80446, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4716000.0, importe_modificado:4716000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1729025/proyecto_FIN, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO, 1729025/proyecto_PROCESO, 1729025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729056 | Proyecto de inversión | 4768400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768400.0, modificado:4768400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO - 22093 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22093 | S | 265 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ACTEAL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA ACTEAL ALTO, 29870 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51723449, lat:16.98741047}} | 2020-03-10 | 2020-06-15 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | 4768400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:4768400.0, importe_modificado:4768400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.0}} | {1729056/proyecto_FIN, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO, 1729056/proyecto_PROCESO, 1729056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729339 | Proyecto de inversión | 701946.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701946.66, modificado:701946.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD PUEBLA - 22888 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22888 | S | 573 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE REHABILITO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50335853, lat:16.91542356}} | 2020-07-01 | 2020-08-13 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | 701946.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/ELE/FISMDF-017/2020, contratista:KALVEP INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:710506.21, importe_modificado:710506.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1729339/proyecto_INICIO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO, 1729339/proyecto_FIN, 1729339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779985 | Proyecto de inversión | 219108.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219108.97, modificado:219108.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHENALHÓ LOCALIDAD MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS ASENTAMIENTO MANUEL UTRILLA - 138874 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138874 | S | 385 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS BARRIO ESQUIPULAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 300 COLONIA MANUEL UTRILLA, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE LOCAL, lon:-92.47904954, lat:16.94448427}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | 219108.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOPM/OT/FISMDF-002/2020, contratista:JOSÉ LUIS MÉNDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:219108.97, importe_modificado:219108.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1779985/proyecto_FIN, 1779985/proyecto_PROCESO, 1779985/proyecto_INICIO, 1779985/proyecto_PROCESO, 1779985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729260 | Proyecto de inversión | 3458400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458400.0, modificado:3458400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD YAXGEMEL UNIÓN - 22672 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22672 | S | 249 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YAXGEMEL UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 COLONIA YAXGEMEL UNIÓN, 29870 YAXGEMEL UNIÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDA, lon:-92.51430836, lat:16.91960117}} | 2020-04-28 | 2020-07-27 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | 3458400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80464, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3458400.0, importe_modificado:3458400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.0}} | {1729260/proyecto_INICIO, 1729260/proyecto_FIN, 1729260/proyecto_PROCESO, 1729260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848614 | Proyecto de inversión | 3851400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851400.0, modificado:3851400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD JAVALTÓN - 232786 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 232786 | S | 170 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JAVALTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 200 COLONIA JAVALTON, 29870 JAVALTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51206137, lat:17.00645341}} | 2020-09-15 | 2020-10-24 | 3851400 | 3851400 | 3851400 | 3851400 | 3851400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89544, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3851400.0, importe_modificado:3851400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}} | {1848614/proyecto_PROCESO, 1848614/proyecto_FIN, 1848614/proyecto_INICIO, 1848614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728943 | Proyecto de inversión | 2174600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174600.0, modificado:2174600.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 21785 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21785 | S | 210 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.5453188, lat:17.00018911}} | 2020-01-21 | 2020-04-06 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | 2174600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:2174600.0, importe_modificado:2174600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}} | {1728943/proyecto_PROCESO, 1728943/proyecto_INICIO, 1728943/proyecto_FIN, 1728943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780272 | Proyecto de inversión | 969400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969400.0, modificado:969400.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHENALHÓ LOCALIDAD YIBEL OSIL - 139209 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139209 | S | 215 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBEL OSIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 200 COLONIA YIBEL OSIL, 29870 YIBEL OSIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.50904281, lat:16.9697622}} | 2020-07-06 | 2020-07-18 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | 969400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84328, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:969400.0, importe_modificado:969400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1780272/proyecto_INICIO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO, 1780272/proyecto_FIN, 1780272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832888 | Proyecto de inversión | 3039200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039200.0, modificado:3039200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD CARIDAD SAN ANTONIO - 185604 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185604 | S | 284 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICICOAL - CARIDAD SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA CARIDAD SAN ANTONIO, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA L, lon:-92.66066685, lat:16.92408618}} | 2020-07-31 | 2020-08-29 | 3039200 | 3039200 | 3039200 | 3039200 | 3039200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:3039200.0, importe_modificado:3039200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.0}} | {1832888/proyecto_INICIO, 1832888/proyecto_PROCESO, 1832888/proyecto_FIN, 1832888/proyecto_INICIO, 1832888/proyecto_FIN, 1832888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832894 | Proyecto de inversión | 1336200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336200.0, modificado:1336200.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD AGUA VIVA - 185613 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNCIPAL | 185613 | S | 98 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 400 COLONIA AGUA VIVA, 29870 AGUA VIVA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.51416876, lat:16.96652622}} | 2020-08-17 | 2020-08-30 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | 1336200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89535, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1336200.0, importe_modificado:1336200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN, 1832894/proyecto_INICIO, 1832894/proyecto_PROCESO, 1832894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832909 | Proyecto de inversión | 1441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441000.0, modificado:1441000.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOCALIDAD SLUMKA - 185644 | 7 | Chiapas | 26 | Chenalhó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 185644 | S | 121 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SLUMKA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 COLONIA SLUMKA, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.69179265, lat:16.96667239}} | 2020-09-09 | 2020-09-23 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | 1441000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89539, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHENALHÓ, monto:1441000.0, importe_modificado:1441000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}} | {1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO, 1832909/proyecto_PROCESO, 1832909/proyecto_FIN, 1832909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792467 | Proyecto de inversión | 8762837.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762837.56, modificado:8762837.56}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO LA PRIMAVERA) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151J06101C08B007 | S | 533 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.01797867, lat:16.63635635}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8762837.56 | 8759601.44 | 8759601.44 | 8759601.44 | 8759601.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852999 | Proyecto de inversión | 1570166.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570166.62, modificado:1570166.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245447 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245447 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2263.8, meta_modificada:2263.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO, lon:-93.04754412, lat:16.74711313}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1570166.62 | 1570166.02 | 1570166.02 | 1570166.02 | 1570166.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2020, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2066008.7, importe_modificado:2066008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2263.8}} | {1852999/proyecto_INICIO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO, 1852999/proyecto_FIN, 1852999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200201708236 | Proyecto de inversión | 8609033.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8609033.27, modificado:8609033.27}} | Producción de Plantas Maderables para el Programa | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 151J06101C08B006 | S | 1066 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000000.0, meta_modificada:2000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Calle Niños Héroes 175, América Libre, Chis., México, lon:-92.99252987, lat:16.61306105}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8609033.27 | 8602619.5 | 8602619.5 | 8602619.5 | 8602619.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200201708326 | Proyecto de inversión | 8762837.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8762837.56, modificado:8762837.56}} | Producción de Plantas Maderables para el Programa | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | 151J06101C08B007 | S | 533 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Carr. Internacional, Pedregal San Ángel, Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.01205099, lat:16.646348}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8762837.56 | 8759601.44 | 8759601.44 | 8759601.44 | 8759601.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:Este Número de Folio se cancelará debido a que está repetido el Programa. El otro se mantiene vigente y está en Estatus Terminado., trimestre:5.0, usuario:joseacoetof, fecha:2021-07-16}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001312, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200301787332 | Proyecto de inversión | 4014580.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4014580.32, modificado:4014580.32}} | Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida El Amatillo | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 173211I05701I09B009 | S | 33 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250000.0, meta_modificada:250000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Amatal, Chis., México, lon:-92.9968066, lat:16.6361727}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 4014580.32 | 4014531.27 | 4014531.27 | 4014531.27 | 4014531.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó¿piezas¿., trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301787324 | Proyecto de inversión | 3970111.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3970111.04, modificado:3970111.04}} | Producción de Plantas Frutícolas Sembrando Vida La Primavera | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | 173211I05701I09B008 | S | 33 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250000.0, meta_modificada:250000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza, Chis., México, lon:-92.98861, lat:16.5799999}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 3970111.04 | 3970048.7 | 3970048.7 | 3970048.7 | 3970048.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó¿piezas¿. , trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:La unidad de medida es ¿plantas¿ sin embargo no existe ninguna opción con esta descripción, por lo que se seleccionó¿piezas¿. , trimestre:5.0, usuario:reynacgarciap, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301792423 | Proyecto de inversión | 8609033.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8609033.27, modificado:8609033.27}} | PRODUCCIÓN DE PLANTAS MADERABLES PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA (VIVERO REFORMA) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL | 151J06101C08B006 | S | 1066 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2000000.0, meta_modificada:2000000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.02124023, lat:16.63553397}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:Unnamed Road, Chiapas, México, lon:-93.0210042, lat:16.63360136}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 8609033.27 | 8602619.5 | 8602619.5 | 8602619.5 | 8602619.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2000000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821905 | Proyecto de inversión | 4735293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735293.2, modificado:4735293.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CULATI - 152190 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 152190 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CULATI COLONIA CULATI, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIAPA DE CORZO - HACIENDITA Y CAMINO CULATI, CALLE COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO A CULATI LLEGAR POR AVENIDA INDEPENDENCIA SOBRE, lon:-93.00940514, lat:16.69333349}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 4735293.2 | 4735293.2 | 4735293.2 | 4735293.2 | 4735293.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-013/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4735293.2, importe_modificado:4735293.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1821905/proyecto_INICIO, 1821905/proyecto_PROCESO, 1821905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401821920 | Proyecto de inversión | 3396709.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396709.54, modificado:3396709.54}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO EN EL PALMAR SAN GABRIEL - 152213 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152213 | S | 723 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PALMAR, 29166 EL PALMAR (SAN GABRIEL), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS PALMAS Y CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRE, lon:-93.01430841, lat:16.84524259}} | 2020-05-01 | 2020-06-29 | 3396709.54 | 3396709.54 | 3396709.54 | 3396709.54 | 3396709.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-018/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3396709.54, importe_modificado:3396709.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}} | {1821920/proyecto_FIN, 1821920/proyecto_INICIO, 1821920/proyecto_FIN, 1821920/proyecto_PROCESO, 1821920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849942 | Proyecto de inversión | 2208301.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208301.38, modificado:2208301.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA - 236922 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236922 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1791.0, meta_modificada:1791.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA FRANCISCO SARABIA, 29176 FRANCISCO SARABIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL FRANCISCO SARABIA - IGNACIO ALLENDE Y CALLE 1A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL NÚMER, lon:-93.00616292, lat:16.55493359}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 2208301.38 | 2208301.38 | 2208301.38 | 2208301.38 | 2208301.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-044/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2208301.38, importe_modificado:2208301.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1791.0}} | {1849942/proyecto_FIN, 1849942/proyecto_INICIO, 1849942/proyecto_FIN, 1849942/proyecto_PROCESO, 1849942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401853000 | Proyecto de inversión | 495842.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495842.08, modificado:495842.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CÉSAR RUIZ FERRO - 245449 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245449 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA TRITURADORA Y CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, AVENIDA BENITO JUAREZ EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVÍO A L, lon:-93.04964557, lat:16.74533743}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 495842.08 | 495842.08 | 495842.08 | 495842.08 | 495842.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-037/2020, contratista:Construcciones y Diseño Guipso S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2066008.7, importe_modificado:2066008.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {1853000/proyecto_PROCESO, 1853000/proyecto_INICIO, 1853000/proyecto_FIN, 1853000/proyecto_INICIO, 1853000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301748047 | Proyecto de inversión | 1757335.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757335.05, modificado:1757335.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD LAS MARGARITAS - 52510 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52510 | S | 122 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:629, direccion:CONTINUACION AVENIDA SAN ALBERTO COLONIA LAS MARGARITAS, 29165 LAS MARGARITAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLEJON PUBLICO, AVENIDA AV. CLAVELES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA TUXTLA EN LA ENTRADA DEL, lon:-93.01075004, lat:16.73838108}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1757335.05 | 1757335.05 | 1757335.05 | 1757335.05 | 1757335.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-004/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1757335.05, importe_modificado:1757335.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1748047/proyecto_INICIO, 1748047/proyecto_PROCESO, 1748047/proyecto_FIN, 1748047/proyecto_PROCESO, 1748047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301748062 | Proyecto de inversión | 1993047.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993047.21, modificado:1993047.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO - 52538 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52538 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.0, meta_modificada:1227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:334, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 29174 UNIÓN Y PROGRESO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO CARRETERA 101 HACIA ACALA ES LA TERCERA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA EN LA SEGUNDA CURVA E, lon:-92.92896277, lat:16.66888042}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1993047.21 | 1993047.21 | 1993047.21 | 1993047.21 | 1993047.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-007/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1993047.21, importe_modificado:1993047.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.0}} | {1748062/proyecto_INICIO, 1748062/proyecto_PROCESO, 1748062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401826668 | Proyecto de inversión | 3921920.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921920.17, modificado:3921920.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LINÉA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD LA HACIENDITA - 164504 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164504 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:352, direccion:CALLE CAMINO LA HACIENDITA COLONIA LA HACIENDITA, 29160 LA HACIENDITA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYAN Y CALLE PRIMAVERA, CAMINO PROLONGACION INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE CHIAPA ACALA AL LLE, lon:-92.98734765, lat:16.68955509}} | 2020-07-15 | 2020-09-12 | 3921920.17 | 3921920.17 | 3921920.17 | 3921920.17 | 3921920.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-050/2020, contratista:Corzo Davila Obras Civiles Hidraulicas Sanitarias y Electricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3921920.17, importe_modificado:3921920.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1826668/proyecto_PROCESO, 1826668/proyecto_FIN, 1826668/proyecto_INICIO, 1826668/proyecto_FIN, 1826668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845650 | Proyecto de inversión | 1876167.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876167.42, modificado:1876167.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHIAPAS - 224280 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224280 | S | 68 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.0, meta_modificada:2224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TULIPANES Y AVENIDA JAZMIN, CALLE FRATERNIDAD MARCHISTA SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA DO, lon:-93.05067017, lat:16.74433058}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1876167.42 | 1876167.42 | 1876167.42 | 1876167.42 | 1876167.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-036/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1876167.42, importe_modificado:1876167.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2224.0}} | {1845650/proyecto_FIN, 1845650/proyecto_INICIO, 1845650/proyecto_PROCESO, 1845650/proyecto_FIN, 1845650/proyecto_INICIO, 1845650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848602 | Proyecto de inversión | 224215.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224215.64, modificado:224215.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 232736 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 232736 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.25, meta_modificada:316.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:178, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 57 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 29180 INDEPENDENCIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO HIPICO SAN VALENTÍN, CARRETERA A JULIAN GRAJALES SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO, lon:-92.98726045, lat:16.54930298}} | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 224215.64 | 224215.64 | 224215.64 | 224215.64 | 224215.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-003/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:224215.64, importe_modificado:224215.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.25}} | {1848602/proyecto_INICIO, 1848602/proyecto_FIN, 1848602/proyecto_PROCESO, 1848602/proyecto_FIN, 1848602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301748006 | Proyecto de inversión | 2350938.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350938.41, modificado:2350938.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD AMÉRICA LIBRE - 52428 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52428 | S | 134 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.0, meta_modificada:1886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29170 AMÉRICA LIBRE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA ANDRES CONDE, CALLE ACCESO AL DOMO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE, lon:-92.99314969, lat:16.61409175}} | 2020-02-17 | 2020-04-18 | 2350938.41 | 2350938.41 | 2350938.41 | 2350938.41 | 2350938.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-001/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2350938.41, importe_modificado:2350938.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1886.0}} | {1748006/proyecto_PROCESO, 1748006/proyecto_INICIO, 1748006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301761742 | Proyecto de inversión | 1788764.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788764.71, modificado:1788764.71}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 96623 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96623 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:678, direccion:CALLEJON LA GUAYAVA COLONIA EL PORVENIR, 29160 EL PORVENIR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL AGUAJAE Y AVENIDA EL LIMON, CALLE 20 DE ABRIL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO A SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PASANDO, lon:-92.97450405, lat:16.7356528}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 1788764.71 | 1788764.71 | 1788764.71 | 1788764.71 | 1788764.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-017/2020, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788764.71, importe_modificado:1788764.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:722.0}} | {1761742/proyecto_INICIO, 1761742/proyecto_FIN, 1761742/proyecto_PROCESO, 1761742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301787386 | Adquisición | 3126382 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126382.0, modificado:3126382.0}} | Fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y geolocalización | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo, chiapas, 2018-2021 | 005/2020 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 3126382 | 3126382 | 3126382 | 3126382 | 3126382 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818250 | Proyecto de inversión | 796880.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796880.49, modificado:796880.49}} | REHABILITACIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CRUCE AEREO DE RIO GRIJALVA EN RIVERA CAHUARE - 145962 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 145962 | S | 303 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA AL PUENTE VIEJO COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL PUENTE VIEJO Y CALLE VIEJA A CHIAPA DE CORZO, BOULEVARD CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE ENC, lon:-93.03419815, lat:16.74262458}} | 2020-04-23 | 2020-06-21 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | 796880.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-012/2020, contratista:Aurelio Vidal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:796880.49, importe_modificado:796880.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1818250/proyecto_INICIO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO, 1818250/proyecto_FIN, 1818250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401846845 | Proyecto de inversión | 1797829.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797829.1, modificado:1797829.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD EL MIRADOR - 227447 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CHIAPA DE CORZO | 227447 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:641, direccion:CALLE LOS HIGOS COLONIA EL MIRADOR, 29165 EL MIRADOR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y AVENIDA MONTE BELLO, CALLE 21 DEOCTUBRE SOBRE CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO AL LLEGAR A LA CO, lon:-92.97543561, lat:16.72777199}} | 2020-09-17 | 2020-11-15 | 1797829.1 | 1797829.1 | 1797829.1 | 1797829.1 | 1797829.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-057/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1797829.1, importe_modificado:1797829.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO, 1846845/proyecto_INICIO, 1846845/proyecto_PROCESO, 1846845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849764 | Proyecto de inversión | 1694708.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694708.97, modificado:1694708.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD INDEPENDENCIA 2000 - 236482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236482 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.53, meta_modificada:221.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE FRATERNIDAD ANTORCHISTA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN DESVÍO ALA AN, lon:-93.05411821, lat:16.74797355}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | 1694708.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-043/2020, contratista:OMOA Construcciones y Servicios S.A. de .C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1694708.97, importe_modificado:1694708.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.53}} | {1849764/proyecto_INICIO, 1849764/proyecto_FIN, 1849764/proyecto_PROCESO, 1849764/proyecto_FIN, 1849764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401850557 | Proyecto de inversión | 2554641.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2554641.52, modificado:2554641.52}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LA ESPERANZA - 238869 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 238869 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESPERANZA, 29164 LA ESPERANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 101 Y CALLE INNOMINADA 1, EN CARRETERA ESTATAL 190 TRAMO CHIAPA DE CORZO EL ESCOPETAZO TOMAR EL DESVÍO AL MUN, lon:-92.96353569, lat:16.69975228}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | 2554641.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-048/2020, contratista:CALZ Innovación y Construcción S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2554641.52, importe_modificado:2554641.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} | {1850557/proyecto_INICIO, 1850557/proyecto_FIN, 1850557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401824539 | Proyecto de inversión | 314351.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314351.97, modificado:314351.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN POBLADO SANTA CRUZ - 158917 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158917 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:607, direccion:CALLE CAMINO SAN JOSE EL CARMEN PUEBLO SANTA CRUZ, 29180 SANTA CRUZ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES - EL PARRAL Y CALLE SANTA AMALIA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 157 JULIAN GRAJALES E, lon:-92.95246337, lat:16.46699477}} | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | 314351.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-001/2020, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:314351.97, importe_modificado:314351.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_FIN, 1824539/proyecto_PROCESO, 1824539/proyecto_INICIO, 1824539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849386 | Proyecto de inversión | 3003427.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003427.36, modificado:3003427.36}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DOS - 235443 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 235443 | S | 86 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2670.0, meta_modificada:2670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:631, direccion:AVENIDA JOSE CONDE COLONIA SANTO DOMINGO DOS, 29170 SANTO DOMINGO DOS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 AMATAL - AMERICA LIBRE Y CAMINO BOMBA DE AGUA, AVENIDA JOSE FONSECA CARRETERA ESTATAL NUMERO 190 TRAMO SA, lon:-92.99173112, lat:16.61427897}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | 3003427.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-041/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3003427.36, importe_modificado:3003427.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.0}} | {1849386/proyecto_PROCESO, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_INICIO, 1849386/proyecto_FIN, 1849386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849928 | Proyecto de inversión | 1489284.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489284.61, modificado:1489284.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JORGE OBISPO - 236897 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236897 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.4, meta_modificada:245.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ENOCH CANCINO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JAIME SABINES EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL , lon:-93.05039799, lat:16.75163354}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | 1489284.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-046/2020, contratista:Aguilar Master Builder S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1489284.61, importe_modificado:1489284.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.4}} | {1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_FIN, 1849928/proyecto_PROCESO, 1849928/proyecto_INICIO, 1849928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852613 | Proyecto de inversión | 787185.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.51, modificado:787185.51}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD DE PEDREGAL SAN ÁNGEL - 244573 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244573 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.94, meta_modificada:614.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE, lon:-93.04250163, lat:16.7402641}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | 787185.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.94}} | {1852613/proyecto_INICIO, 1852613/proyecto_FIN, 1852613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852627 | Proyecto de inversión | 636350.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636350.15, modificado:636350.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244608 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOM, lon:-93.04444744, lat:16.74619016}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | 636350.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {1852627/proyecto_INICIO, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_PROCESO, 1852627/proyecto_FIN, 1852627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200501890159 | Acción | 707105.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707105.14, modificado:707105.14}} | ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 227924 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | 707105.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99203, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:707705.14, importe_modificado:707705.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401810329 | Proyecto de inversión | 4569863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4569863.51, modificado:4569863.51}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO - 91265 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91265 | S | 367 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:311, direccion:AVENIDA CARRETERA ESTATAL 157 COLONIA RIBERA LA UNIÓN CASTAÑO, 29170 RIBERA LA UNIÓN (CASTAÑO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SIEMBRAS Y CAMINO ACCESO A RANCHO EL RECUERDO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO AMERICA LIBRE , lon:-92.99340441, lat:16.60258523}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | 4569863.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-009/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4569863.51, importe_modificado:4569863.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} | {1810329/proyecto_INICIO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO, 1810329/proyecto_FIN, 1810329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401842369 | Proyecto de inversión | 2490525.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490525.01, modificado:2490525.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ EN LOCALIDAD EL HORIZONTE - 214450 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214450 | S | 44 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:109, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL HORIZONTE, 29160 EL HORIZONTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE DEL PARQUE, SOBRE LA CARRETERA 195 ANTES DE LLEGAR A SOYALO DOBLAR A LA IZQUERDA SOBRE EL TRAMO SOYALO FRANCISCO SAR, lon:-92.95915448, lat:16.88024612}} | 2020-07-01 | 2020-09-13 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | 2490525.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-034/2020, contratista:Grupo Tikkun S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2490525.01, importe_modificado:2490525.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_INICIO, 1842369/proyecto_PROCESO, 1842369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301761734 | Proyecto de inversión | 2391998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2391998.39, modificado:2391998.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE ADRIANA GABRIELA - 96608 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96608 | S | 174 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS CHIAPAS COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE FLAMBOYAN, AVENIDA LOS PARACHICOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO , lon:-93.02269445, lat:16.74522189}} | 2020-04-13 | 2020-06-11 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | 2391998.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-011/2020, contratista:Fernando Perez Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2391998.39, importe_modificado:2391998.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.0}} | {1761734/proyecto_PROCESO, 1761734/proyecto_INICIO, 1761734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845685 | Proyecto de inversión | 1096233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096233.66, modificado:1096233.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR AUTÓNOMO EN LOCALIDAD DE EL CACAO - 224343 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224343 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:387, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CACAO, 29160 EL CACAO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE INNOMINADA, SOBRE LA CARRETERA TRAMO SOYALÓ CHICOASÉN TOMAR EL DESVÍO A LA IZQUIERDA SOBRE CAMINO A VENUSTIANO CARRANZ, lon:-93.04999192, lat:16.8962375}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | 1096233.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-056/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1096233.66, importe_modificado:1096233.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1845685/proyecto_INICIO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO, 1845685/proyecto_FIN, 1845685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848699 | Proyecto de inversión | 419784.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419784.36, modificado:419784.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LA CANDELARIA - 233078 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233078 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:160, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LA CANDELARIA, 29180 LA CANDELARIA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN NICOLI Y CAMINO NUEVO RANCHITO, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 EN EL TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJAL, lon:-92.98580541, lat:16.53650677}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | 419784.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-063/2020, contratista:ROGELIO DE JESUS RAYA CANCINO, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:419784.36, importe_modificado:419784.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}} | {1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_INICIO, 1848699/proyecto_PROCESO, 1848699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848750 | Proyecto de inversión | 647684.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647684.14, modificado:647684.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD ROBERTO ALBORES GUILLEN - 233247 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233247 | S | 63 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.81, meta_modificada:975.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ROBERTO ALBORES GUILLEN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXT, lon:-93.017821, lat:16.74084757}} | 2020-07-01 | 2020-08-29 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | 647684.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-045/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:647684.14, importe_modificado:647684.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.81}} | {1848750/proyecto_INICIO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO, 1848750/proyecto_FIN, 1848750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848810 | Proyecto de inversión | 268560.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268560.35, modificado:268560.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD LINDAVISTA - 233487 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233487 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.8, meta_modificada:319.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:241, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA LINDA VISTA, 29180 LINDAVISTA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO BALNEARIO CASA RAYO Y CAMINO QUINTA CIELITO, CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA JULIAN GRAJALES AL LLEG, lon:-92.95767118, lat:16.49655331}} | 2020-11-06 | 2020-12-05 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | 268560.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-062/2020, contratista:JL OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:268560.35, importe_modificado:268560.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.8}} | {1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_INICIO, 1848810/proyecto_PROCESO, 1848810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852251 | Proyecto de inversión | 2538510.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538510.68, modificado:2538510.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN TONAPAC - 243721 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243721 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.7, meta_modificada:1515.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:79, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA NUEVO CARMEN TONAPAC, 29160 NUEVO CARMEN TONAPAC, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO CARRETERA ESTATAL NÚMERO 101 TRAMO CHIAPA D, lon:-92.95800629, lat:16.69702904}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | 2538510.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-051/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2538510.68, importe_modificado:2538510.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.7}} | {1852251/proyecto_INICIO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO, 1852251/proyecto_FIN, 1852251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401864404 | Proyecto de inversión | 700364.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171738.36, modificado:171738.36}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528625.98, modificado:528625.98}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD DE BENITO QUEZADA - 253359 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 253359 | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10780.0, meta_modificada:10780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:639, direccion:AVENIDA COCOS COLONIA BENITO QUEZADA, 29160 BENITO QUEZADA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBUESA Y CALLE PIMIENTA, AVENIDA ALMENDRA EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO . TUXTLA DOBLAR A LA DERECHA EN EL RETÉN SOBRE CALLE OTILI, lon:-93.01345201, lat:16.74774282}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | 700364.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-064/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:700364.34, importe_modificado:700364.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10780.0}} | {1864404/proyecto_INICIO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO, 1864404/proyecto_FIN, 1864404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401877377 | Acción | 28331.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28331.69, modificado:28331.69}} | CREACIÓN DE MODULO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 96593 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | 28331.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93875, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:28331.69, importe_modificado:28331.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1877377/proyecto_FIN, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO, 1877377/proyecto_INICIO, 1877377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401877378 | Acción | 2296405 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296405.0, modificado:2296405.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 96598 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | 2296405 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94302, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2296405.0, importe_modificado:2296405.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1877378/proyecto_PROCESO, 1877378/proyecto_INICIO, 1877378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200201707418 | Proyecto de inversión | 1017241.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017241.38, modificado:1017241.38}} | 2041070.-Camino: Rivera Amatal - Nueva Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 10+000 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 10+000 (t.a) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B061 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | 1017241.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041070-110, contratista:CONSTRUCTORA RAMOS GUILLEN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707420 | Proyecto de inversión | 443517.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443517.24, modificado:443517.24}} | 2041014.-Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Venustiano Carranza, tramo: km. 0+000 - km. 4+357 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 4+357 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B062 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | 443517.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041014-063, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:436000.0, importe_modificado:436000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.36}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845635 | Proyecto de inversión | 1895375.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895375.65, modificado:1895375.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD CUPASMI - 224252 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224252 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:22, direccion:CALLE CAMACHO COLONIA CUPASMI, 29169 CUPASMÍ, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUPASMÍ MONTE RICO Y CALLE NURIULU, SOBRE CARRTERA ESTATAL 190 DESPUES DE PASAR EL PUENTE SANTO DOMINGO DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE CARRETER, lon:-93.0044574, lat:16.67523749}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | 1895375.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-035/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1895375.65, importe_modificado:1895375.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {1845635/proyecto_INICIO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO, 1845635/proyecto_FIN, 1845635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852257 | Proyecto de inversión | 1850955.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850955.26, modificado:1850955.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA NANDAYACUTI - 243727 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243727 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA NUEVA PALESTINA, 29169 NUEVA PALESTINA (NANDAYACUTI), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE JULIAN GRAJALES Y CARRETERA NUEVA PALESTINA - MONTERICO, CALLE CORONEL URBINA EN CARRETERA INTERNACIONAL NÚMER, lon:-92.97459589, lat:16.6631753}} | 2020-07-24 | 2020-09-21 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | 1850955.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-052/2020, contratista:Diseño e Ingenieria Hidraulica Sanitaria del Sureste DIHSS S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1850955.26, importe_modificado:1850955.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.0}} | {1852257/proyecto_INICIO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO, 1852257/proyecto_FIN, 1852257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401864785 | Proyecto de inversión | 270857.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:260857.71, modificado:260857.71}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999.95, modificado:9999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LOCALIDAD EL PALMARCITO - 254147 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 254147 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:68, direccion:CALLE EL PALMARCITO COLONIA EL PALMARCITO, 29166 EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO A RIBERA EL PALMARCITO Y CERRADA EL PALMARCITO, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 195 TRAMO ESCOPETAZO IXTAPA AL LLEGAR A LA COLON, lon:-92.984339, lat:16.82030422}} | 2020-11-23 | 2020-12-22 | 270857.66 | 270857.66 | 270857.66 | 270857.66 | 270857.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-065/2020, contratista:Fernando López Ayón, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:270857.66, importe_modificado:270857.66}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1864785/proyecto_INICIO, 1864785/proyecto_PROCESO, 1864785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200201707441 | Proyecto de inversión | 3574586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574586.21, modificado:3574586.21}} | 2041015.-Camino: Tuxtla - Angostura - Flores Magon, tramo: km. 11+000 - km. 61+200 / Conservación del tramo: km. 11+000 - km. 61+200 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B063 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.2, meta_modificada:50.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3574586.21 | 3574586.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041015-064, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3514000.0, importe_modificado:3514000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748052 | Proyecto de inversión | 1308299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308299.27, modificado:1308299.27}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD EL RECUERDO - 52520 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52520 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PONIENTE COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE 3A. PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA DE CORZO SAN CRISTOBAL D, lon:-92.98988805, lat:16.71565336}} | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 1308299.27 | 1308299.27 | 1308299.27 | 1308299.27 | 1308299.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-005/2020, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1308299.27, importe_modificado:1308299.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1748052/proyecto_INICIO, 1748052/proyecto_PROCESO, 1748052/proyecto_INICIO, 1748052/proyecto_PROCESO, 1748052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401823168 | Proyecto de inversión | 846618.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846618.87, modificado:846618.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN MARTÍN - 155082 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155082 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MARTÍN, 29180 SAN MARTÍN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PEDRO BUENAVISTA Y CAMINO JULIAN GRAJALES, CAMINO LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A LA COLONIA JULIÁN GRA, lon:-92.99104219, lat:16.47783709}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 846618.87 | 846618.87 | 846618.87 | 846618.87 | 846618.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-023/2020, contratista:Fernando Lopez Ayon, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:846618.87, importe_modificado:846618.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {1823168/proyecto_INICIO, 1823168/proyecto_FIN, 1823168/proyecto_PROCESO, 1823168/proyecto_FIN, 1823168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847910 | Proyecto de inversión | 1947101.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947101.17, modificado:1947101.17}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DISTRITO FEDERAL - 230597 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230597 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:26, direccion:AVENIDA PRIMERA AL NORTE COLONIA DISTRITO FEDERAL, 29179 DISTRITO FEDERAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1 AL PONIENTE Y CALLE 2 AL ORIENTE, CARRETERA GALECIO NARCIA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 190 ANTES DE LLEGAR A SALVADO, lon:-93.02842953, lat:16.59112986}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 1947101.17 | 1947101.17 | 1947101.17 | 1947101.17 | 1947101.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-040/2020, contratista:Soluciones Integrales BK S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1947101.17, importe_modificado:1947101.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}} | {1847910/proyecto_PROCESO, 1847910/proyecto_INICIO, 1847910/proyecto_FIN, 1847910/proyecto_PROCESO, 1847910/proyecto_FIN, 1847910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852940 | Proyecto de inversión | 788445.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788445.87, modificado:788445.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245288 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245288 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.52, meta_modificada:972.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DE, lon:-93.04516768, lat:16.74538712}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | 788445.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.52}} | {1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO, 1852940/proyecto_PROCESO, 1852940/proyecto_FIN, 1852940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852951 | Proyecto de inversión | 1855299.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855299.65, modificado:1855299.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 245339 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245339 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:61, direccion:CALLE CARETERA ESTATAL 157 COLONIA NARCISO MENDOZA, 29170 NARCISO MENDOZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON ACCESO A LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA INTERNACIONA NUMERO 190 DESPUES DE LA LOCAL, lon:-92.98933849, lat:16.57884214}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1855299.65 | 1855299.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-058/2020, contratista:Luis Gabriel Rodriguez Hernández, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1855299.65, importe_modificado:1855299.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {1852951/proyecto_INICIO, 1852951/proyecto_PROCESO, 1852951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200501890161 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. MANT | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | OFICIALÍA MAYOR MUNICIPAL | 169214 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890161/proyecto_PROCESO, 1890161/proyecto_FIN, 1890161/proyecto_INICIO, 1890161/proyecto_PROCESO, 1890161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201707889 | Proyecto de inversión | 1230862.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230862.07, modificado:1230862.07}} | 2041024.-Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 12+100 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B064 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | 1230862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041024-071, contratista:CONSTRUCTORA RUIZ ACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1210000.0, importe_modificado:1210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748059 | Proyecto de inversión | 2281394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281394.32, modificado:2281394.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 52534 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52534 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA IGNACIO ALLENDE, 29180 IGNACIO ALLENDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA JULIÁN GRJALES Y AVENIDA 1A. ORIENTE, CALLE 1A. SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO A LA ANGOSTURA PASANDO EL AEROPUERTO SO, lon:-92.99289306, lat:16.52687485}} | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 2281394.32 | 2281394.32 | 2281394.32 | 2281394.32 | 2281394.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-006/2020, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2281394.32, importe_modificado:2281394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.0}} | {1748059/proyecto_PROCESO, 1748059/proyecto_INICIO, 1748059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401818270 | Proyecto de inversión | 1544052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544052.3, modificado:1544052.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN - 145976 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 145976 | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:377, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 29160 SAN SEBASTIÁN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CALLE PRINCIPAL A SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO A LA ANGOSTURA EN EL DESVI, lon:-93.03135985, lat:16.62912775}} | 2020-04-21 | 2020-06-19 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | 1544052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-016/2020, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1544052.3, importe_modificado:1544052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1818270/proyecto_INICIO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO, 1818270/proyecto_FIN, 1818270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845681 | Proyecto de inversión | 2427954.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427954.34, modificado:2427954.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 224334 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 224334 | S | 142 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:137, direccion:CALLE CARRETERO ENTRAL COLONIA SANTA BÁRBARA, 29165 SANTA BÁRBARA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y PROLONGACION CARRETERO CENTRAL, SOBRE EL BOULEVARD TUXTLA CHIAPA DE CORZO PASANDO LA BODEGA DE COMA ESTA E, lon:-93.03595447, lat:16.73531345}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2427954.34 | 2427954.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-038/2020, contratista:Robinson Hernandez Moreno, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2427954.34, importe_modificado:2427954.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_PROCESO, 1845681/proyecto_INICIO, 1845681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849692 | Proyecto de inversión | 2190135.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.38, modificado:2190135.38}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA UNO - 236337 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236337 | S | 51 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:28, direccion:AVENIDA 2A SUR COLONIA EMILIANO ZAPATA UNO, 29179 EMILIANO ZAPATA UNO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE 2A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE EN CARRETERA ESTATAL 190 TOMAR EL DESVIO AL AEROPUERTO Y DESPUES EL DESV, lon:-93.05268709, lat:16.5869574}} | 2020-06-29 | 2020-08-27 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | 2190135.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-042/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190135.38, importe_modificado:2190135.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1849692/proyecto_INICIO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO, 1849692/proyecto_FIN, 1849692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200301787354 | Adquisición | 6720362 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720362.0, modificado:6720362.0}} | Equipamiento de las instituciones de seguridad publica | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | H. Ayuntamiento de Chiapa de corzo, chiapas, 2018-2021 | 004/020 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Covadonga, 29160 Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.026329, lat:16.7146942}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | 6720362 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs3: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}, obs4: {observación:el costo de proyecto modifica debe reflejarse desde el modificado para que quede su avance financiero al 100%, trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-06-21}}
2020 | 5 | CHP200401828343 | Proyecto de inversión | 808830.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808830.41, modificado:808830.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN TELEBACHILLERATO NUM. 130 EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 169224 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169224 | S | 777 | 876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL PANTEON Y CALLE ASUNCIÓN PÉREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA ANTES DE LL, lon:-93.00205378, lat:16.62765454}} | 2020-05-28 | 2020-08-25 | 808830.41 | 808830.41 | 808830.41 | 808830.41 | 808830.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-025/2020, contratista:Consorcio Aguiva S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:808830.41, importe_modificado:808830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_INICIO, 1828343/proyecto_PROCESO, 1828343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401841667 | Proyecto de inversión | 2378121.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378121.43, modificado:2378121.43}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO EL NIPE - 212320 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212320 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA FLOR DEL NIPE COLONIA ROSARIO EL NIPE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL NIPE Y CALLE MIRADOR, EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA TUXTLA GUTIERREZ PASANDO LA AVÍCOLA BACHOCO, DOB, lon:-93.01423178, lat:16.73095293}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | 2378121.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-029/2020, contratista:Alfonso Abraham Najera Cameras, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2378121.43, importe_modificado:2378121.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.0}} | {1841667/proyecto_INICIO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO, 1841667/proyecto_FIN, 1841667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401842368 | Proyecto de inversión | 2193834.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2193834.99, modificado:2193834.99}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD LAS TUNAS - 214446 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214446 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:207, direccion:CALLE CAMINOA LAS TUNAS COLONIA LAS TUNAS, 29178 LAS TUNAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL AEROPUERTO Y CAMINO SAN SEBASTIAN, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 ANTES DE SALVADOR URBINA ESTA EL DESVIO A LA DEREC, lon:-93.02670477, lat:16.63476998}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | 2193834.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-032/2020, contratista:Nacional de la Construcción de Chiapas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2193834.99, importe_modificado:2193834.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1842368/proyecto_INICIO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO, 1842368/proyecto_FIN, 1842368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401864103 | Proyecto de inversión | 800817.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800817.94, modificado:800817.94}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LAS FLECHAS - 252499 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 252499 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE NANDAYUSMA COLONIA LAS FLECHAS, 29167 LAS FLECHAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DONOVAN Y PROLONGACION NANDAYUSMA, CARRETERA ESTATAL 190 EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUA, lon:-93.01857501, lat:16.69145611}} | 2020-11-13 | 2020-12-12 | 800817.94 | 800817.94 | 800817.94 | 800817.94 | 800817.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-053/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:800817.94, importe_modificado:800817.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {1864103/proyecto_INICIO, 1864103/proyecto_PROCESO, 1864103/proyecto_FIN, 1864103/proyecto_PROCESO, 1864103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200201707415 | Proyecto de inversión | 1451603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451603.45, modificado:1451603.45}} | 2041013.-Camino: Salvador Urbina - Galecio Narcia - Ignacio Allende, tramo: km. 0+000 - km. 11+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 11+500 (t.a.) | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B060 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1451603.45 | 1451603.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041013-062, contratista:ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1427000.0, importe_modificado:1427000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821922 | Proyecto de inversión | 4552373.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4552373.18, modificado:4552373.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHIAPA DE CORZO - 152216 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 152216 | S | 23242 | 21835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL 190 COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE LA LIBERTAD, PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE CHIAPA DE CORZ, lon:-93.00432004, lat:16.70729794}} | 2020-05-01 | 2020-07-29 | 4552373.18 | 4552373.18 | 4552373.18 | 4552373.18 | 4552373.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-019/2020, contratista:Rogelio de Jesus Raya Cancino, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:4552373.18, importe_modificado:4552373.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}} | {1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_INICIO, 1821922/proyecto_PROCESO, 1821922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401822804 | Proyecto de inversión | 609709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609709.87, modificado:609709.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA NARANJA - 154221 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154221 | S | 55 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:262, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA NARANJA, 29160 LA NARANJA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO LINDA VISTA Y CALLEJON INNOMINADA 3, CAMINO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE CABEZA DE AGUA EN LA SEGUNDA ENTR, lon:-92.95978641, lat:16.4655624}} | 2020-05-28 | 2020-07-26 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | 609709.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-024/2020, contratista:Carlos Nuñez Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:609709.87, importe_modificado:609709.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1822804/proyecto_INICIO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO, 1822804/proyecto_FIN, 1822804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847885 | Proyecto de inversión | 1948947.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948947.41, modificado:1948947.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DE VENUSTIANO CARRANZA - 230548 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230548 | S | 60 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:112, direccion:CALLE CALLE 3 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29169 VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CONTINUACION CALLE 3, CONTINUACION CARRETERA PRINCIPAL SOBRE CARRETERA ESTATAL NO. 195 EN EL TRAMO IXTAPA SOYAL, lon:-93.00477381, lat:16.89512491}} | 2020-04-20 | 2020-06-18 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1948947.41 | 1948947.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-014/2020, contratista:Constructora y Arrendadora Peralta y Asociados S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1948947.41, importe_modificado:1948947.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_PROCESO, 1847885/proyecto_INICIO, 1847885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848808 | Proyecto de inversión | 390762.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390762.41, modificado:390762.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 233477 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233477 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.31, meta_modificada:571.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ALMENDROS COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CIPRES, AVENIDA ENCINO BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIMERA CALLE DO, lon:-93.03943318, lat:16.74185145}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | 390762.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-054/2020, contratista:Dagoberto de la Rosa Hernandez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:390762.41, importe_modificado:390762.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.31}} | {1848808/proyecto_INICIO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO, 1848808/proyecto_FIN, 1848808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401849949 | Proyecto de inversión | 2200946.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200946.57, modificado:2200946.57}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD EL TEJAR - 236930 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 236930 | S | 47 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CALLE AL TANQUE DE AGUA COLONIA EL TEJAR, 29180 EL TEJAR, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL IGNACIO ALLENDE - NICOLAS BRAVO Y CALLE INNOMINADA, EN CARRETERA ESTATAL NÚMERO 190 EN LA COLONIA SALVADOR , lon:-92.99200505, lat:16.51641289}} | 2020-07-13 | 2020-09-10 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | 2200946.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-047/2020, contratista:Aurelio VIdal Cordova, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2200946.57, importe_modificado:2200946.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {1849949/proyecto_INICIO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO, 1849949/proyecto_FIN, 1849949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401850804 | Proyecto de inversión | 2625690.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625690.66, modificado:2625690.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA DOROTEO ARANGO EN LOCALIDAD EL MANGUITO PLATANAR - 239560 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 239560 | S | 33 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MANGUITO PLATANAR, 29160 EL MANGUITO (PLATANAR), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON A LA ESCUELA PRIMARIA, EN CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LL, lon:-92.98216089, lat:16.87822129}} | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2625690.66 | 2625690.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-049/2020, contratista:Jaime del Carmen Ballinas Mijangos, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2625690.66, importe_modificado:2625690.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1850804/proyecto_PROCESO, 1850804/proyecto_INICIO, 1850804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852872 | Proyecto de inversión | 1401681.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401681.56, modificado:1401681.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD JULIO CESAR RUIZ FERRO - 245121 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 245121 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 9A SUR EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA EN EL DES, lon:-93.04588031, lat:16.74322157}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | 1401681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-055/2020, contratista:ACC Infraestructura S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2190127.43, importe_modificado:2190127.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {1852872/proyecto_FIN, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO, 1852872/proyecto_INICIO, 1852872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200201708407 | Proyecto de inversión | 791693.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791693.4, modificado:791693.4}} | 2041080.-Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 / Conservación del puente "Nandaburé", de 20 m.l., ubicado en el km. 8+620 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 110645 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chis., México, lon:-93.0081378, lat:16.7021616}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 791693.4 | 791693.4 | 791693.4 | 791693.4 | 791693.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041080-162, contratista:CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA SAGITARIO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:778274.87, importe_modificado:778274.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE DE PETICIÓN DE DEPARTAMENTO DE POLITICA DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-07-15}}
2020 | 5 | CHP200301759687 | Proyecto de inversión | 1598139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598139.85, modificado:1598139.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 91268 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91268 | S | 162 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:157, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BARRANCA HONDA, 29177 BARRANCA HONDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO ALA JARDÍN DE NIÑOS Y CALLE ACCESO A LA PRIMARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVÍO DE LA ANGOSTURA PASANDO EL PUENTE SA, lon:-92.94529403, lat:16.64575878}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | 1598139.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-010/2020, contratista:Jose Luis Espinoza Perez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1598139.85, importe_modificado:1598139.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} | {1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_INICIO, 1759687/proyecto_PROCESO, 1759687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401841593 | Proyecto de inversión | 3359500.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359500.33, modificado:3359500.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EN LOCALIDADA DE RIBERA EL AMATAL. - 212117 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212117 | S | 810 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6766.0, meta_modificada:6766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:154, direccion:AVENIDA CARRETERA MUNICIPAL AMATAL - CUPASMI COLONIA AMATAL, 29167 RIBERA EL AMATAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA Y CALLE QUINTA CHIRINO, PASANDO EL PUENTE SANTO DOMINGO SOBRE CARRETERA 190 DOBL, lon:-92.99984859, lat:16.64491788}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3359500.33 | 3359500.33 | 3359500.33 | 3359500.33 | 3359500.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-027/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:3359500.33, importe_modificado:3359500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6766.0}} | {1841593/proyecto_INICIO, 1841593/proyecto_PROCESO, 1841593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401841642 | Proyecto de inversión | 1112869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112869.4, modificado:1112869.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EN LOCALIDAD RIBERA EL PALMARCITO - 212264 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 212264 | S | 57 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:CALLE CAMINIO PALMARCITO COLONIA RIBERA PALMARCITO, 29160 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION CAMINO PALMARCITO, EN TRAMO CARRETERO A IXTAPA AL LLEGAR A COLONIA 5 DE FEBRERO DOBLA, lon:-92.98605244, lat:16.8234189}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | 1112869.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-028/2020, contratista:Maria Fernanda Gomez Zuñiga, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1112869.4, importe_modificado:1112869.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {1841642/proyecto_PROCESO, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_INICIO, 1841642/proyecto_FIN, 1841642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847901 | Proyecto de inversión | 653253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653253.27, modificado:653253.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 230582 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230582 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL AMATE Y AVENIDA EL ZAPOTAL, CALLE EL EBANO SOBRE BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA DESPUÉS DE PASAR EL PUENTE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN, lon:-93.04381055, lat:16.74698842}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 653253.27 | 653253.27 | 653253.27 | 653253.27 | 653253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-033/2020, contratista:Maurebel Flecha Ramirez, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:653253.27, importe_modificado:653253.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}} | {1847901/proyecto_FIN, 1847901/proyecto_INICIO, 1847901/proyecto_PROCESO, 1847901/proyecto_INICIO, 1847901/proyecto_PROCESO, 1847901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852258 | Proyecto de inversión | 436930.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436930.62, modificado:436930.62}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LOCALIDAD JULIÁN GRAJALES - 243730 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 243730 | S | 1167 | 1227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.32, meta_modificada:10.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:45, direccion:CALLE 9A ORIENTE SUR COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29180 JULIÁN GRAJALES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y CARRETERA TUXTLA - JERICO, CAMINO LA PROVIDENCIA SOBRE CARRETERA ESTATAL NUMERO 157 TRAMO JULIAN GRAJALE, lon:-92.96432617, lat:16.48247772}} | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | 436930.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-002/2020, contratista:DBARI Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:436930.62, importe_modificado:436930.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.32}} | {1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_INICIO, 1852258/proyecto_FIN, 1852258/proyecto_PROCESO, 1852258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852623 | Proyecto de inversión | 1114865.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114865.11, modificado:1114865.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD EL REFUGIO - 244604 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244604 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.7, meta_modificada:1725.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA EL TULE COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE EL ALAMO Y CALLE EL EBANO, AVENIDA EL AGUACATE EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA PRIME, lon:-93.04326998, lat:16.74662457}} | 2020-06-23 | 2020-08-21 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | 1114865.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-031/2020, contratista:Perforadora y Dragados del Pacifico S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1751215.26, importe_modificado:1751215.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.7}} | {1852623/proyecto_INICIO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO, 1852623/proyecto_FIN, 1852623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401821909 | Proyecto de inversión | 1791088.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791088.11, modificado:1791088.11}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, EN ÁNGEL ALBINO CORZO - 152197 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152197 | S | 196 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29166 ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALEXANDERS Y CAMINO SAN ANTONIO LAS PALMAS, CAMINO CHILE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CARRETERO RUMBO , lon:-93.00597554, lat:16.86069489}} | 2020-04-23 | 2020-07-21 | 1791088.11 | 1791088.11 | 1791088.11 | 1791088.11 | 1791088.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-015/2020, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1791088.11, importe_modificado:1791088.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1821909/proyecto_INICIO, 1821909/proyecto_FIN, 1821909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401822803 | Proyecto de inversión | 1597836.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597836.33, modificado:1597836.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN LOCALIDAD CARRILLO PUERTO - 154220 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 154220 | S | 171 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 29179 CARRILLO PUERTO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO SEÑOR DE TILA Y CALLE CALLE 6, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA NO. 133 A TUXTLA GUTIERREZ SUCHIAPA PASANDO LA L, lon:-93.05849142, lat:16.661408}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1597836.33 | 1597836.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-021/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1597836.33, importe_modificado:1597836.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_PROCESO, 1822803/proyecto_INICIO, 1822803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401828337 | Acción | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 169214 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 169214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90819, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO, 1828337/proyecto_FIN, 1828337/proyecto_INICIO, 1828337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847906 | Proyecto de inversión | 1788452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788452.38, modificado:1788452.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 230591 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 230591 | S | 71 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:577, direccion:PEATONAL TERRACERIA A BALSA DE AGUA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29183 EMILIANO ZAPATA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL EMBALSE Y CALLE ACCESO AL TANQUE, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO JULIÁN GRAJALES EL, lon:-92.86683867, lat:16.3444085}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1788452.38 | 1788452.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-039/2020, contratista:Construcciones y Servicios del Valle S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1788452.38, importe_modificado:1788452.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}} | {1847906/proyecto_INICIO, 1847906/proyecto_PROCESO, 1847906/proyecto_FIN, 1847906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401848809 | Proyecto de inversión | 281145.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281145.23, modificado:281145.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD EL TURISAL - 233482 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 233482 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:531, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL 157 RANCHERIA EL TURISAL, 29180 EL TURISAL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO INNOMINADO A RANCHERIA Y CAMINO CAMINO VIEJO A FRACISCO SARABIA, SOBRE CARRETERA ESTATAL NÚMERO 157 TRAMO NARCISO MENDOZA, lon:-92.99008189, lat:16.55796151}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | 281145.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-061/2020, contratista:GEOBANY SANCHEZ DIAZ, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:281145.23, importe_modificado:84343.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_FIN, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_INICIO, 1848809/proyecto_PROCESO, 1848809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401852560 | Proyecto de inversión | 743836.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743836.24, modificado:743836.24}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LOCALIDAD DE PEDREGAL SAN ÁNGEL - 244448 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 244448 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.4, meta_modificada:1162.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A ORIENTE NORTE COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA RIGOBERTO ESPERON EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA PASANDO EL, lon:-93.04187399, lat:16.74077781}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | 743836.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-022/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1531021.75, importe_modificado:1531021.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.4}} | {1852560/proyecto_INICIO, 1852560/proyecto_FIN, 1852560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401810323 | Proyecto de inversión | 1059611.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059611.73, modificado:1059611.73}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD LAS MERCEDES - 91250 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 91250 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:291, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS MERCEDES, 29176 LAS MERCEDES, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA GALECIO NARCIA - FRANCISCO SARABIA Y , PASANDO EL DESVÍO AL AEROPUERTO SOBRE LA CARRETERA AL LADO IZQUIERDO ES LA PRIMERA LOCA, lon:-93.00619278, lat:16.56289025}} | 2020-04-06 | 2020-06-04 | 1059611.73 | 1059611.73 | 1059611.73 | 1059611.73 | 1059611.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-008/2020, contratista:Imga Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1059611.73, importe_modificado:1059611.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1810323/proyecto_INICIO, 1810323/proyecto_FIN, 1810323/proyecto_PROCESO, 1810323/proyecto_FIN, 1810323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401821893 | Proyecto de inversión | 2245503.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245503.65, modificado:2245503.65}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERA CAHUARE - 152172 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152172 | S | 71 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.0, meta_modificada:1927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RIVERA CAHUARE, 29166 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE CARTONERA, CALLEJON GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN BOULEVARD INTERNACI, lon:-93.02596632, lat:16.74193498}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | 2245503.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-002/2020, contratista:Braulio Isidro Ceibas, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2245503.65, importe_modificado:2245503.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.0}} | {1821893/proyecto_INICIO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO, 1821893/proyecto_FIN, 1821893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401838185 | Proyecto de inversión | 2353380.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353380.02, modificado:2353380.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE GALECIO NARCÍA - 202158 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 202158 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:35, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA GALECIO NARCIA, 29178 GALECIO NARCÍA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE CALLE AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA ANTES DEL AEROPUERTO AL LLEGAR A LA COLONIA GUADALUPE DOBLAR AL LADO IZ, lon:-93.01819538, lat:16.58836365}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | 2353380.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-026/2020, contratista:Ingenieria Especializada Garcia S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2353380.02, importe_modificado:2353380.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {1838185/proyecto_INICIO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO, 1838185/proyecto_FIN, 1838185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401808385 | Proyecto de inversión | 4671303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671303.19, modificado:4671303.19}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOCALIDAD CHILE VERDE - 52486 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 52486 | S | 305 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILE VERDE, 29166 CHILE VERDE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL PALMAR Y CAMINO HACIA ANGEL ALBINO CORZO, CAMINO HACIA EL CAPULÍN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA 195 TRAMO EL ESCOPETAZO , lon:-92.99833937, lat:16.85610352}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 4671303.19 | 4671303.19 | 4671303.19 | 4671303.19 | 4671303.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-003/2020, contratista:Corzo Davila Obras Civiles, Hidráulicas, Sanitarias y Eléctricas S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2020, monto:4671303.19, importe_modificado:4671303.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1808385/proyecto_INICIO, 1808385/proyecto_FIN, 1808385/proyecto_PROCESO, 1808385/proyecto_FIN, 1808385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401842195 | Proyecto de inversión | 1900764.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900764.46, modificado:1900764.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD SALVADOR URBINA - 214031 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 214031 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.0, meta_modificada:1678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:80, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA SALVADOR URBINA, 29169 SALVADOR URBINA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN PEREZ Y CALLE ELPIDIO GUILLEN, CALLE JOSE ZAPATA T. EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 ANTES DEL PUENTE SANTO DOMIN, lon:-93.00326078, lat:16.63241936}} | 2020-06-10 | 2020-08-08 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | 1900764.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-030/2020, contratista:Fabian Marquez Trejo, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1900764.46, importe_modificado:1900764.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.0}} | {1842195/proyecto_INICIO, 1842195/proyecto_FIN, 1842195/proyecto_PROCESO, 1842195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401845976 | Proyecto de inversión | 1123609.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123609.41, modificado:1123609.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE CABEZA DE AGUA SAN ANTONIO - 225138 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 225138 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.3, meta_modificada:1527.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:159, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), 29180 CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO), CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 157 JULIAN GRAJALES - PARRAL Y CONTINUACION PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO, lon:-92.95831393, lat:16.47239772}} | 2020-08-24 | 2020-10-22 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | 1123609.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-020/2020, contratista:Grupo Magno Construcciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:1123609.41, importe_modificado:1123609.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.3}} | {1845976/proyecto_INICIO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO, 1845976/proyecto_FIN, 1845976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401847077 | Proyecto de inversión | 365411.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365411.22, modificado:365411.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR AUTONOMO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 227931 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 227931 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:552, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA BONITA, 29160 LOMA BONITA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA 1 Y CALLE INNOMINADA 2, SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 195 TRAMO IXTAPA SOYALÓ ANTES DE LLEGAR A SOYALÓ DOBLAR A LA IZQUIERDA, lon:-93.04516245, lat:16.90184835}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 365411.22 | 365411.22 | 365411.22 | 365411.22 | 365411.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-059/2020, contratista:Cesar Antonio Ramos Mendoza, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:365411.22, importe_modificado:365411.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1847077/proyecto_PROCESO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO, 1847077/proyecto_FIN, 1847077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200501890160 | Acción | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 227927 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99202, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863459 | Proyecto de inversión | 899999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.85, modificado:899999.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 250800 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO | 250800 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.65, meta_modificada:864.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CALLE CARTONERA COLONIA SANTO DOMINGO, 29167 SANTO DOMINGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL 190 Y CALLE REAL DE SANTO DOMINGO, EN BOULEVARD CHIAPA DE CORZO TUXTLA TOMAR EL DESVÍO A LA ANGOSTURA Y CONTINUAR 8 K, lon:-93.01865296, lat:16.68603013}} | 2020-11-04 | 2020-12-03 | 899999.85 | 899999.85 | 899999.85 | 899999.85 | 899999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-060/2020, contratista:Enrique Diaz Herrera, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:899999.85, importe_modificado:899999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.65}} | {1863459/proyecto_INICIO, 1863459/proyecto_PROCESO, 1863459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200401877375 | Acción | 250000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.12, modificado:250000.12}} | ADQUISICIÓN DE SOFWARE Y HARDWARE - 96586 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO | 96586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 250000.12 | 250000.12 | 250000.12 | 250000.12 | 250000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93871, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:250000.12, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} | {1877375/proyecto_PROCESO, 1877375/proyecto_FIN, 1877375/proyecto_INICIO, 1877375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:5.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2021-06-14}}
2020 | 5 | CHP200501890158 | Acción | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | ESTUDIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 253302 | S | 56909 | 55166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL PLAZA ANGEL ALBINO CORZO S/N CHIAPA DE CORZO, CHIS. CP. 29160, lon:-93.01595917, lat:16.70795806}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99201, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2018-2021, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746385 | Proyecto de inversión | 2212452.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212452.18, modificado:2212452.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CHIAPILLA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 47531 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 47531 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59711 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LA MORA, CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO LAS OBRA INICIA EN CALLE LAS BRISAS DEL RIO FRIO ENTRE , lon:-92.76170757, lat:16.55345037}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | 2212452.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:CONRADO AGUILAR SOLORZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:2212452.18, importe_modificado:2212452.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO, 1746385/proyecto_PROCESO, 1746385/proyecto_FIN, 1746385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867235 | Proyecto de inversión | 275547.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275547.34, modificado:275547.34}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DOS RODADAS - 260093 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260093 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL EL POCO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TOTOLAPA Y CAMINO LA BARRANCA, CAMINO EL POCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO TOTOLAPA LA BARRANCA, lon:-92.69500577, lat:16.57094587}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | 275547.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:NANGULARI Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:275547.34, importe_modificado:275547.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_PROCESO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_INICIO, 1867235/proyecto_FIN, 1867235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867876 | Proyecto de inversión | 227346.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227346.31, modificado:227346.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 261642 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261642 | S | 2300 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72054007, lat:16.56946475}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 227346.31 | 227346.31 | 227346.31 | 227346.31 | 227346.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-001/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:227346.31, importe_modificado:227346.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1867876/proyecto_INICIO, 1867876/proyecto_PROCESO, 1867876/proyecto_FIN, 1867876/proyecto_PROCESO, 1867876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869375 | Proyecto de inversión | 58723.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58723.11, modificado:58723.11}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 265540 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 265540 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPIL, lon:-92.71989634, lat:16.56987609}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 58723.11 | 58723.11 | 58723.11 | 58723.11 | 58723.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95746, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:58723.11, importe_modificado:58723.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {1869375/proyecto_INICIO, 1869375/proyecto_FIN, 1869375/proyecto_PROCESO, 1869375/proyecto_FIN, 1869375/proyecto_INICIO, 1869375/proyecto_PROCESO, 1869375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865853 | Proyecto de inversión | 627021.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627021.21, modificado:627021.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 256963 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256963 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL LAGUNITA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CARRETERA TOTOLAPA, CAMINO LAGUNITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA CHIAPILLATOTOLAPA CAMINO LA LAGUNITA, lon:-92.73546743, lat:16.55698212}} | 2020-10-29 | 2020-11-27 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | 627021.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-008/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:627021.21, importe_modificado:627021.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_FIN, 1865853/proyecto_INICIO, 1865853/proyecto_FIN, 1865853/proyecto_PROCESO, 1865853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864054 | Proyecto de inversión | 1506495.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506495.26, modificado:1506495.26}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 252413 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 252413 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CARRETERA CARDENAS, CAMINO SAN LORENZO CARRETERA CHIAPILLACARDENAS CAMINO SAN LORENZO, lon:-92.75388789, lat:16.55260352}} | 2020-04-29 | 2020-05-28 | 1506495.26 | 1506495.26 | 1506495.26 | 1506495.26 | 1506495.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-002/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1506495.26, importe_modificado:1506495.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1864054/proyecto_INICIO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_INICIO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_PROCESO, 1864054/proyecto_FIN, 1864054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867760 | Proyecto de inversión | 170161.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170161.35, modificado:170161.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA - 261345 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261345 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.06, meta_modificada:42.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA ESTA SITUADA EN AV. NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE Z, lon:-92.71796515, lat:16.56999949}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | 170161.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:170161.35, importe_modificado:170161.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.06}} | {1867760/proyecto_INICIO, 1867760/proyecto_PROCESO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_INICIO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_PROCESO, 1867760/proyecto_FIN, 1867760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867816 | Proyecto de inversión | 200066.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200066.73, modificado:200066.73}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (DOS RODADAS) - 261454 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261454 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE IGUANERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO PANTEON, CAMINO IGUANERO LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL Y CAMINO AL IGUANERO, lon:-92.73635437, lat:16.57553182}} | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | 200066.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:ING. OMAR FONSECA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:200066.73, importe_modificado:200066.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} | {1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN, 1867816/proyecto_INICIO, 1867816/proyecto_PROCESO, 1867816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867909 | Proyecto de inversión | 36828.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36828.98, modificado:36828.98}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 261712 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261712 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIRAMON LA OBRA SE ENCUENTRA UBIVADA ENLA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA, lon:-92.71993925, lat:16.56967042}} | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | 36828.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95753, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:36828.98, importe_modificado:36828.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_FIN, 1867909/proyecto_PROCESO, 1867909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868831 | Proyecto de inversión | 258778.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258778.3, modificado:258778.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 264275 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 264275 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE BRISAS DEL RIO FRIO, CALLE EL SILENCIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA COL. LAZARO CARDENAS ENTRE C, lon:-92.76272145, lat:16.55265335}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | 258778.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:PARTE CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS XIMAF, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:258778.3, importe_modificado:258778.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868831/proyecto_PROCESO, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN, 1868831/proyecto_INICIO, 1868831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864295 | Proyecto de inversión | 1023388.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023388.78, modificado:1023388.78}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 253088 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 253088 | S | 125 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.75, meta_modificada:3.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PROLONGACION ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN PROLONGACION ITURBID, lon:-92.71860606, lat:16.56603787}} | 2020-04-29 | 2020-05-28 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | 1023388.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-003/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1023388.78, importe_modificado:1023388.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.75}} | {1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_INICIO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_PROCESO, 1864295/proyecto_FIN, 1864295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868984 | Proyecto de inversión | 225766.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225766.34, modificado:225766.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 VIVIENDAS - 264654 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 264654 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRICIPAL Y CALLE NOGALES, CALLE LA MORA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-92.76291993, lat:16.55302872}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | 225766.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:225766.34, importe_modificado:225766.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_INICIO, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_PROCESO, 1868984/proyecto_FIN, 1868984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890162 | Acción | 73274.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73274.39, modificado:73274.39}} | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 265765 | S | 3050 | 3106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. BELISARIO DOMINGUEZ. S/N CHIAPILLA, CHIS. CP. 29390, lon:-92.720025, lat:16.57049306}} | 2020-06-01 | 2020-10-31 | 73274.39 | 73274.39 | 73274.39 | 73274.39 | 73274.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-ARR-001/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:73274.39, importe_modificado:73274.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890162/proyecto_INICIO, 1890162/proyecto_FIN, 1890162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864405 | Proyecto de inversión | 1128831.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128831.7, modificado:1128831.7}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 253360 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 253360 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA , AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.72012955, lat:16.5699867}} | 2020-10-06 | 2020-11-19 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | 1128831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-006/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1128831.7, importe_modificado:1128831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_PROCESO, 1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_FIN, 1864405/proyecto_INICIO, 1864405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865970 | Proyecto de inversión | 1140038.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140038.56, modificado:1140038.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 257271 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 257271 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL SAN CAYETANO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PANTEON, CAMINO SAN CAYETANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL CAMINO A S, lon:-92.73217012, lat:16.56376771}} | 2020-10-09 | 2020-11-22 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | 1140038.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-009/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1140038.56, importe_modificado:1140038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO, 1865970/proyecto_PROCESO, 1865970/proyecto_FIN, 1865970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708417 | Proyecto de inversión | 561570.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561570.02, modificado:561570.02}} | 2041079.-Conservación de 14 Puentes, sobre el Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: Km. 0+000 - Km. 147+900 / Conservación del puente "sobre el rio saladao" de 30. m.l. | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B112 | N | 0 | 0 | 22724 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chis., México, lon:-92.7212051, lat:16.5686207}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 561570.02 | 561570.02 | 561570.02 | 561570.02 | 561570.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041079-139, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION CASBEC DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:552051.88, importe_modificado:552051.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:5.0, usuario:odilioperezv, fecha:2021-07-12}}
2020 | 5 | CHP200401865711 | Proyecto de inversión | 548091.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548091.57, modificado:548091.57}} | PAVIMENTACION DE ANDADOR - 256619 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256619 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:ANDADOR NIÑOS HEROES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA CHIAPILLA, CARRETERA ACALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-92.75948134, lat:16.55247337}} | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | 548091.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:MARIO ANTONIO MORALES CHANONA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:548091.57, importe_modificado:548091.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN, 1865711/proyecto_PROCESO, 1865711/proyecto_INICIO, 1865711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866018 | Proyecto de inversión | 887962.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887962.91, modificado:887962.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 257379 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 257379 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL SANTA CRUZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA Y CAMINO RIO FRIO, CAMINO SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CARRETERA CHIAPILLA SAN LUCAS CAMINO A RIO FRIO, lon:-92.72631218, lat:16.57268341}} | 2020-10-09 | 2020-11-22 | 887962.91 | 887962.91 | 887962.91 | 887962.91 | 887962.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-010/2020, contratista:ARQ. DAGOBERTO ROJAS MARINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:887962.91, importe_modificado:887962.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1866018/proyecto_INICIO, 1866018/proyecto_PROCESO, 1866018/proyecto_INICIO, 1866018/proyecto_PROCESO, 1866018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401865794 | Proyecto de inversión | 99785.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99785.06, modificado:99785.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 256821 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 256821 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:AMPLIACION NICOLAS BRAVO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN LUCAS Y PROLONGACION NICOLAS BRAVO, CALLE CRISTOBAL COLON LA O BRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. DR MANUEL V, lon:-92.71541015, lat:16.58498156}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | 99785.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT-DOPM-FISMDF-007/2020, contratista:C. MARCOS ALONSO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:99785.06, importe_modificado:99785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1865794/proyecto_INICIO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO, 1865794/proyecto_FIN, 1865794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401869554 | Proyecto de inversión | 64128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64128.71, modificado:64128.71}} | PAVIMENTACION DE CALLES - 265905 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 265905 | S | 275 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA NICOLAS BRAVO LAS PAVIMENTACIONES SE ENCUENTRA EN CABECREA MUNICIPAL, lon:-92.72066881, lat:16.56921795}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | 64128.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95800, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:64128.71, importe_modificado:64128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_FIN, 1869554/proyecto_INICIO, 1869554/proyecto_PROCESO, 1869554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867593 | Proyecto de inversión | 650436.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650436.2, modificado:650436.2}} | CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. RC Y OBRA EXTERIOR - 260991 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 260991 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARO DOMINGUEZZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 CHIAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL PLANTEL COBACH 159 CHIAPILLA, lon:-92.71525504, lat:16.57881453}} | 2020-10-06 | 2020-11-19 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | 650436.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-005/2020, contratista:LACE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:650436.2, importe_modificado:650436.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_FIN, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_INICIO, 1867593/proyecto_PROCESO, 1867593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401867717 | Proyecto de inversión | 1099118.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099118.18, modificado:1099118.18}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA - 261241 | 7 | Chiapas | 28 | Chiapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA | 261241 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE PROLONGACION AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA SAN LUCAS, CAMINO COBACH 159 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE, lon:-92.71502169, lat:16.57848548}} | 2020-09-28 | 2020-11-26 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | 1099118.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-DOPM-FISMDF-004/2020, contratista:ROBERTO ARIEL VAZQUEZ PUGA COLMENARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1099118.18, importe_modificado:1099118.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_FIN, 1867717/proyecto_INICIO, 1867717/proyecto_PROCESO, 1867717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708400 | Proyecto de inversión | 784585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784585.68, modificado:784585.68}} | 2041101.-Conservación de 9 Puentes, sobre el Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 / Conservación del puente "Sin Nombre" de 92.50 m.l | 7 | Chiapas | 29 | Chicoasén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B104 | N | 0 | 0 | 22102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chis., México, lon:-93.1052211, lat:16.9684282}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 784585.68 | 784585.68 | 784585.68 | 784585.68 | 784585.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041101-144, contratista:CONSTRUCTORA ARCOCI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:771287.62, importe_modificado:771287.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud del usuario por medio de la mesa de ayuda R-001201, trimestre:5.0, usuario:joseltorresi, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200401836084 | Proyecto de inversión | 240786.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240786.26, modificado:240786.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 195338 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195338 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.88, meta_modificada:919.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO EL REPARO, 30123 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE VOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM AL EJIDO NUEVA PIEDRA LABRADA ENTRONQUE A MANO IZQUERDA A 5 KM, lon:-92.34369823, lat:15.71504907}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 240786.26 | 240786.26 | 240786.26 | 240786.26 | 240783.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94146, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:240786.26, importe_modificado:240786.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.88}} | {1836084/proyecto_INICIO, 1836084/proyecto_FIN, 1836084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850497 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 238706 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 238706 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:BARRIO EL REPARO, 30123 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE VOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM AL EJIDO NUEVA PIEDRA LABRADA ENTRONQUE A MANO IZQUERDA A 5 KM, lon:-92.34337151, lat:15.71525339}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94164, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.35}} | {1850497/proyecto_PROCESO, 1850497/proyecto_INICIO, 1850497/proyecto_FIN, 1850497/proyecto_INICIO, 1850497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835851 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 194786 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194786 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28906513, lat:15.72716034}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94140, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1835851/proyecto_INICIO, 1835851/proyecto_PROCESO, 1835851/proyecto_FIN, 1835851/proyecto_INICIO, 1835851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831602 | Proyecto de inversión | 135671.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135671.76, modificado:135671.76}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 180860 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180860 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.9, meta_modificada:360.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓNSE CONSTRUIRÁN 09 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-92.32629523, lat:15.86327425}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 135671.76 | 135671.76 | 135671.76 | 135671.76 | 135671.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93894, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:135671.76, importe_modificado:135671.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.9}} | {1831602/proyecto_PROCESO, 1831602/proyecto_FIN, 1831602/proyecto_PROCESO, 1831602/proyecto_INICIO, 1831602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832139 | Proyecto de inversión | 236243.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236243.85, modificado:236243.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 183003 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183003 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30121 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA Y SE RALIZARAN 15 MUROS EN VARIOS DOMICILIOS DEL EJIDO, lon:-92.27436842, lat:15.83184365}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 236243.85 | 236243.85 | 236243.85 | 236243.85 | 236243.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93793, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236243.85, importe_modificado:236243.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1832139/proyecto_INICIO, 1832139/proyecto_FIN, 1832139/proyecto_PROCESO, 1832139/proyecto_FIN, 1832139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835843 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SABINALITO - 194765 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194765 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:EJIDO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION BU, lon:-92.51598205, lat:15.76446423}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94133, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835843/proyecto_INICIO, 1835843/proyecto_FIN, 1835843/proyecto_PROCESO, 1835843/proyecto_FIN, 1835843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835845 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA - 194769 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194769 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30123 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA ENTRONQUE ENTRADA AL EJIDO LAZARO CÁRDENAS, PASANDO COFRE BAJO., lon:-92.34925289, lat:15.72225219}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94134, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835845/proyecto_INICIO, 1835845/proyecto_FIN, 1835845/proyecto_PROCESO, 1835845/proyecto_FIN, 1835845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835894 | Proyecto de inversión | 59676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.92, modificado:59676.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS BRISAS - 194872 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194872 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR, PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5 KM, lon:-92.42201069, lat:15.7540457}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93888, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:59676.92, importe_modificado:59676.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1835894/proyecto_FIN, 1835894/proyecto_PROCESO, 1835894/proyecto_INICIO, 1835894/proyecto_PROCESO, 1835894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835908 | Proyecto de inversión | 89515.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.69, modificado:89515.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR DOS - 194902 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194902 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO EL MIRADOR II, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILOMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.36303767, lat:15.68572341}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 89515.69 | 89515.69 | 89515.69 | 89515.69 | 89515.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93899, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.69, importe_modificado:89515.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1835908/proyecto_PROCESO, 1835908/proyecto_FIN, 1835908/proyecto_PROCESO, 1835908/proyecto_INICIO, 1835908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836067 | Proyecto de inversión | 129205.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129205.44, modificado:129205.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 195289 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195289 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.32, meta_modificada:495.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A FRONTERA COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE DESPUÉS DEL ENTRONQUE 5K SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD Y LOS TECHOS SE HARÁN, lon:-92.25696154, lat:15.71561846}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 129205.44 | 129205.44 | 129205.44 | 129205.44 | 129205.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93691, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:129205.44, importe_modificado:129205.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.32}} | {1836067/proyecto_FIN, 1836067/proyecto_PROCESO, 1836067/proyecto_INICIO, 1836067/proyecto_PROCESO, 1836067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839156 | Proyecto de inversión | 586686.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586686.24, modificado:586686.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA - 204778 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204778 | S | 133 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.9, meta_modificada:2228.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30126 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN TECHOS FIRMES EN DIFERENTES DOMI, lon:-92.35089588, lat:15.72255378}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93679, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:586686.24, importe_modificado:586686.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.9}} | {1839156/proyecto_INICIO, 1839156/proyecto_FIN, 1839156/proyecto_PROCESO, 1839156/proyecto_FIN, 1839156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840079 | Proyecto de inversión | 83349.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83349.09, modificado:83349.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENAVISTA UNO - 207548 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 207548 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:258, direccion:BARRIO BUENA VISTAS UNO, 30127 BUENAVISTA UNO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, PASANDO POR EJIDO MORELIA, LIMONAR DEL EJIDO UNION BUENAVUSTA A 5 KM, lon:-92.60485657, lat:15.78982428}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 83349.09 | 83349.09 | 83349.09 | 83349.09 | 83349.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94095, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:83349.09, importe_modificado:83349.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}} | {1840079/proyecto_INICIO, 1840079/proyecto_FIN, 1840079/proyecto_PROCESO, 1840079/proyecto_FIN, 1840079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843464 | Proyecto de inversión | 27328.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27328.49, modificado:27328.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 217633 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 217633 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAREL ENTRONQUE SE ECUEBTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL E, lon:-92.49496639, lat:15.73028394}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 27328.49 | 27328.49 | 27328.49 | 27328.49 | 27328.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94217, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27328.49, importe_modificado:27328.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {1843464/proyecto_INICIO, 1843464/proyecto_PROCESO, 1843464/proyecto_FIN, 1843464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843502 | Proyecto de inversión | 23424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD OJO DE AGUA - 217743 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 217743 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:BARRIO OJO DE AGUA, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL. A 100M LUEGO A LA IZUIERDA 200 METROS, lon:-92.31927672, lat:15.74494328}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94232, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1843502/proyecto_PROCESO, 1843502/proyecto_FIN, 1843502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844337 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL TERRONAL - 220338 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 220338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:147, direccion:RANCHERIA EL TERRONAL, 30123 EL TERRONAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL COMO A 3.5 KM DE DISTANCIA ENTRE SAN ANTONIO EL OCOTAL, lon:-92.41094917, lat:15.74082777}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94192, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844337/proyecto_INICIO, 1844337/proyecto_PROCESO, 1844337/proyecto_FIN, 1844337/proyecto_PROCESO, 1844337/proyecto_INICIO, 1844337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848164 | Proyecto de inversión | 409744.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409744.14, modificado:409744.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 231445 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 231445 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO LA JUNTA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A 03 CUADRAS HACIA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28370263, lat:15.74878012}} | 2020-07-20 | 2020-09-10 | 409744.14 | 409744.14 | 409744.14 | 409744.14 | 409744.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-035/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:409744.14, importe_modificado:409744.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1848164/proyecto_INICIO, 1848164/proyecto_FIN, 1848164/proyecto_PROCESO, 1848164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850121 | Proyecto de inversión | 10801.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.92, modificado:10801.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENAVISTA TUJU BUENAVISTA - 237513 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237513 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:BARRIO BUENA VISTA, 30120 BUENAVISTA (TUJU BUENAVISTA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 ENTRADA A AGUA ZARCA PASANDO POTRERILLO A 2 KM ., lon:-92.26910219, lat:15.77813337}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94195, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:10801.92, importe_modificado:10801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850255 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ZAPATA - 237980 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237980 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:382, direccion:BARRIO NVO. CENTRO DE POBLACION ZAPATA, 30124 ZAPATA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO ALEJIDO MORELIA PASANDO POR EJIDO NUVO PORTAL LUEGO EJIDO LAS BRISAS LLEGANDO AL ENTRONQUE DEL EJIDO ROSARIO A MANO IZ, lon:-92.43214603, lat:15.75329639}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94229, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1850255/proyecto_INICIO, 1850255/proyecto_PROCESO, 1850255/proyecto_FIN, 1850255/proyecto_INICIO, 1850255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764911 | Proyecto de inversión | 124752.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124752.57, modificado:124752.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 105135 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIPAS | 105135 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE CAMINO A DOLORES 200 AL CAMINO PRINCIPAL, A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-92.3414163, lat:15.86493026}} | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 124752.57 | 124752.57 | 124752.57 | 124752.57 | 124752.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-005/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:124752.57, importe_modificado:124752.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1764911/proyecto_INICIO, 1764911/proyecto_PROCESO, 1764911/proyecto_FIN, 1764911/proyecto_PROCESO, 1764911/proyecto_FIN, 1764911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766347 | Proyecto de inversión | 2131060.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131060.19, modificado:2131060.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 109186 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109186 | S | 3028 | 2910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.17, meta_modificada:295.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 AVE SUR PTE Y CARRETERA CHICOMUSELO - ZACUALPA, CALLE 1RA SUR PTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL. EN DOMICILIO EN CALLE CENTRAL, lon:-92.2817704, lat:15.74399574}} | 2020-05-06 | 2020-06-08 | 2131060.19 | 2131060.19 | 2131060.19 | 2131060.19 | 2131060.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0024/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2131060.19, importe_modificado:2131060.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.17}} | {1766347/proyecto_INICIO, 1766347/proyecto_PROCESO, 1766347/proyecto_FIN, 1766347/proyecto_INICIO, 1766347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767225 | Proyecto de inversión | 2817039.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2817039.93, modificado:2817039.93}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MORELOS - 111577 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111577 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:33, direccion:EJIDO MORELOS, 30129 MORELOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CHICOMUSELO LA CONCORDIA CAMINO A GRECIA A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.38087633, lat:15.84250094}} | 2020-03-06 | 2020-05-19 | 2817039.93 | 2817039.93 | 2817039.93 | 2817039.93 | 2817039.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2817039.93, importe_modificado:2817039.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_PROCESO, 1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_FIN, 1767225/proyecto_INICIO, 1767225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831612 | Proyecto de inversión | 60298.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.56, modificado:60298.56}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 180880 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180880 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 04 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28205367, lat:15.74414177}} | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 60298.56 | 60298.56 | 60298.56 | 60298.56 | 60298.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93896, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60298.56, importe_modificado:60298.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1831612/proyecto_INICIO, 1831612/proyecto_FIN, 1831612/proyecto_PROCESO, 1831612/proyecto_FIN, 1831612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834123 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS - 189647 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO LAS SALINAS, 30129 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 2.5 KM PASANDO EL ARCO DE ENTRADA AL MPIO DE CHICOMUSELO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.26896827, lat:15.75235858}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94000, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834123/proyecto_PROCESO, 1834123/proyecto_INICIO, 1834123/proyecto_FIN, 1834123/proyecto_PROCESO, 1834123/proyecto_FIN, 1834123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834194 | Proyecto de inversión | 15150.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.84, modificado:15150.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 189822 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189822 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALALA A 5KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25643995, lat:15.71506222}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.84 | 15150.84 | 15150.84 | 15150.84 | 15150.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93762, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.84, importe_modificado:15150.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834194/proyecto_INICIO, 1834194/proyecto_FIN, 1834194/proyecto_PROCESO, 1834194/proyecto_FIN, 1834194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835809 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 194636 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194636 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR EL ENTRONQUE SE ECUEBTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL , lon:-92.49503076, lat:15.7312237}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94124, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835809/proyecto_INICIO, 1835809/proyecto_FIN, 1835809/proyecto_PROCESO, 1835809/proyecto_FIN, 1835809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835853 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA - 194790 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44940566, lat:15.75780358}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94142, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1835853/proyecto_INICIO, 1835853/proyecto_PROCESO, 1835853/proyecto_FIN, 1835853/proyecto_INICIO, 1835853/proyecto_PROCESO, 1835853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835889 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO PORTAL - 194860 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194860 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:339, direccion:RANCHERIA NUEVO PORTAL, 30124 NUEVO PORTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO EJ MORELIA ENTRONQUE DE LA CARRTERA PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA PAL, PASANDO POR SAN ATONIO EL ALTO COMO A 13 KM, lon:-92.38601067, lat:15.7573832}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93885, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835889/proyecto_PROCESO, 1835889/proyecto_FIN, 1835889/proyecto_INICIO, 1835889/proyecto_PROCESO, 1835889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836062 | Proyecto de inversión | 147663.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147663.36, modificado:147663.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS - 195282 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195282 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.08, meta_modificada:566.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO LAS SALINAS, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA DE LA CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A5 MINUTOS SE ENCUNTRA EL ENTRONQUE LUEFO A 2 KM. Y SE REALIZARÁN VARIAS TECHOS EN DIFEREN, lon:-92.26984358, lat:15.75243916}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 147663.36 | 147663.36 | 147663.36 | 147663.36 | 147663.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93344, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:147663.36, importe_modificado:147663.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.08}} | {1836062/proyecto_INICIO, 1836062/proyecto_FIN, 1836062/proyecto_PROCESO, 1836062/proyecto_FIN, 1836062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837039 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL LIMONAR - 198749 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 198749 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL , lon:-92.48434391, lat:15.77019603}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94150, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837039/proyecto_INICIO, 1837039/proyecto_PROCESO, 1837039/proyecto_INICIO, 1837039/proyecto_FIN, 1837039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841681 | Proyecto de inversión | 74088.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE - 212360 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212360 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO HUANACASTLE, 30123 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA ACUATROCAMINOS DE ALLI A 3KM PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:-92.40645582, lat:15.70740954}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94008, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}} | {1841681/proyecto_PROCESO, 1841681/proyecto_INICIO, 1841681/proyecto_FIN, 1841681/proyecto_PROCESO, 1841681/proyecto_FIN, 1841681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843681 | Proyecto de inversión | 31232.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31232.56, modificado:31232.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS BRISAS - 218268 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218268 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5, lon:-92.42219308, lat:15.75484078}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 31232.56 | 31232.56 | 31232.56 | 31232.56 | 31232.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94169, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:31232.56, importe_modificado:31232.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {1843681/proyecto_PROCESO, 1843681/proyecto_FIN, 1843681/proyecto_INICIO, 1843681/proyecto_PROCESO, 1843681/proyecto_FIN, 1843681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844000 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 219349 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR , NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32519016, lat:15.86312117}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94235, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844000/proyecto_PROCESO, 1844000/proyecto_FIN, 1844000/proyecto_PROCESO, 1844000/proyecto_INICIO, 1844000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849753 | Proyecto de inversión | 64811.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64811.52, modificado:64811.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN MARCOS - 236454 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236454 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.84, meta_modificada:636.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:BARRIO SAN MARCOS, 30126 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAÍ Y SE LLEGA AL PANTEAON Y DEL PANTEÓN A MANO DERECHA A 3 KM PARA LLEGAR AL EJIDO SAN MARCOS, lon:-92.38265495, lat:15.6967107}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 64811.52 | 64811.52 | 64811.52 | 64811.52 | 64811.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94228, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64811.52, importe_modificado:64811.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.84}} | {1849753/proyecto_FIN, 1849753/proyecto_PROCESO, 1849753/proyecto_INICIO, 1849753/proyecto_PROCESO, 1849753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849997 | Proyecto de inversión | 7201.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO LOS TULIPNES - 237133 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237133 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO LOS TULIPANES, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL AL SUR. DE LA GASOLINERA A 5 CUADRAS AL SUR, lon:-92.27903731, lat:15.73886325}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94155, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1849997/proyecto_FIN, 1849997/proyecto_PROCESO, 1849997/proyecto_INICIO, 1849997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850210 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO, BARRIO BARRIO NUEVO - 237834 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 6 CUADRAS HACIA AL NORESTE, lon:-92.29154107, lat:15.7400689}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94215, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1850210/proyecto_PROCESO, 1850210/proyecto_INICIO, 1850210/proyecto_FIN, 1850210/proyecto_PROCESO, 1850210/proyecto_FIN, 1850210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890167 | Acción | 298200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298200.0, modificado:298200.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO GEOFISICO DE FACTIBILIDAD DE PERFORACION DE UN POZO POZO PROFUNDO | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233262 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 298200 | 298200 | 298200 | 298200 | 298200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102268, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:298200.0, importe_modificado:298200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890167/proyecto_PROCESO, 1890167/proyecto_INICIO, 1890167/proyecto_FIN, 1890167/proyecto_INICIO, 1890167/proyecto_FIN, 1890167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890168 | Acción | 298199.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298199.31, modificado:298199.31}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO DE FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233287 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 298199.31 | 298199.31 | 298199.31 | 298199.31 | 298199.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102279, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:298199.31, importe_modificado:298199.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890168/proyecto_PROCESO, 1890168/proyecto_FIN, 1890168/proyecto_PROCESO, 1890168/proyecto_INICIO, 1890168/proyecto_PROCESO, 1890168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764608 | Proyecto de inversión | 1004808.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004808.97, modificado:1004808.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 104297 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 104297 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE PRIVADA INSURGENTES EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR. 4KM JUNTO AL KINDER FRAY MATIAS DE CORDOVA, lon:-92.28597323, lat:15.82855548}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1004808.97 | 1004808.97 | 1004808.97 | 1004808.97 | 1004808.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-030/2020, contratista:JESÚS ROSBELI LIÉVANO CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1004808.97, importe_modificado:1004808.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.0}} | {1764608/proyecto_INICIO, 1764608/proyecto_PROCESO, 1764608/proyecto_INICIO, 1764608/proyecto_FIN, 1764608/proyecto_PROCESO, 1764608/proyecto_FIN, 1764608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769127 | Proyecto de inversión | 1567339.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567339.42, modificado:1567339.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FLOR DE MAYO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 116599 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 116599 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30129 FLOR DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOFRA COMALAPA. ENTRONQUE LAZARO CARDENAS A A 1 KM DE LÁZARO CÁRDENAS A LA LOCALIDAD FLOR DE MAYO, lon:-92.22798235, lat:15.69954865}} | 2020-07-27 | 2020-09-27 | 1567339.42 | 1567339.42 | 1567339.42 | 1567339.42 | 1567339.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-036/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1567339.42, importe_modificado:1567339.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1769127/proyecto_INICIO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_PROCESO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_INICIO, 1769127/proyecto_PROCESO, 1769127/proyecto_FIN, 1769127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823268 | Proyecto de inversión | 220153.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220153.34, modificado:220153.34}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 155336 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 155336 | S | 114 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENUENTA A 4KM DE LA CABECERA MUNCIPAL CAMINO A AGUA ZARCA A 500 METROS, lon:-92.26375429, lat:15.74911254}} | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 220153.34 | 220153.34 | 220153.34 | 220153.34 | 220153.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-004/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:220153.34, importe_modificado:220153.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.8}} | {1823268/proyecto_FIN, 1823268/proyecto_PROCESO, 1823268/proyecto_INICIO, 1823268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832202 | Proyecto de inversión | 157496.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157496.08, modificado:157496.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 183208 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183208 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CECILIA ZONA CENTRO, BARRIO LA JUNTA Y BARRIO EL PUENTE. EN VARIOS DOMICILIOS DE LOS BARRIOS SE REALIZARON LOS MU, lon:-92.28085419, lat:15.743483}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 157496.08 | 157496.08 | 157496.08 | 157496.08 | 157496.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93337, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157496.08, importe_modificado:157496.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.0}} | {1832202/proyecto_FIN, 1832202/proyecto_PROCESO, 1832202/proyecto_INICIO, 1832202/proyecto_PROCESO, 1832202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832467 | Proyecto de inversión | 242410.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242410.4, modificado:242410.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 184091 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 184091 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:641.6, meta_modificada:641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A CUATRO CUADRAS RUMBO A LA JUNTA DEL RIO Y ALLI SE ENCUENTRA EL BARRIO LA JUNTA, lon:-92.28152718, lat:15.74886885}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 242410.4 | 242410.4 | 242410.4 | 242410.4 | 242410.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92656, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:242410.4, importe_modificado:242410.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:641.6}} | {1832467/proyecto_FIN, 1832467/proyecto_PROCESO, 1832467/proyecto_INICIO, 1832467/proyecto_FIN, 1832467/proyecto_INICIO, 1832467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834166 | Proyecto de inversión | 60602.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60602.6, modificado:60602.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHASCHAHUAL ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CHASCHAHUAL - 189771 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189771 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJ PABLO L SIDAR EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR AL BARRIO, lon:-92.28008525, lat:15.75598017}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 20602.6 | 60602.6 | 60602.6 | 60602.6 | 60602.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93706, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60602.6, importe_modificado:60602.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1834166/proyecto_INICIO, 1834166/proyecto_PROCESO, 1834166/proyecto_FIN, 1834166/proyecto_INICIO, 1834166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835996 | Proyecto de inversión | 1611416.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611416.22, modificado:1611416.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 195122 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195122 | S | 369 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6156.1, meta_modificada:6156.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARÁN 174 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28511571, lat:15.74179647}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1611416.22 | 1611416.22 | 1611416.22 | 1611416.22 | 1611416.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92674, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1611416.22, importe_modificado:1611416.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6156.1}} | {1835996/proyecto_INICIO, 1835996/proyecto_FIN, 1835996/proyecto_PROCESO, 1835996/proyecto_FIN, 1835996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836089 | Proyecto de inversión | 46305.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46305.05, modificado:46305.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 195350 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195350 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO POR JOLENTON. GALICIA Y EJ, 20 DE NOVIEMBRE, lon:-92.39852427, lat:15.74375242}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 46305.05 | 46305.05 | 46305.05 | 46305.05 | 46305.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94149, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46305.05, importe_modificado:46305.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1836089/proyecto_INICIO, 1836089/proyecto_FIN, 1836089/proyecto_PROCESO, 1836089/proyecto_FIN, 1836089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836100 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE - 195366 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195366 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO HUANACASTLE, 30125 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA ACUATROCAMINOS DE ALLI A 3KM PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:-92.40648265, lat:15.70740037}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93912, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836100/proyecto_INICIO, 1836100/proyecto_FIN, 1836100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836839 | Proyecto de inversión | 173245.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173245.49, modificado:173245.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR DOS - 197966 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 197966 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO EL MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILÓMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.36268898, lat:15.68580088}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 173245.49 | 173245.49 | 173245.49 | 173245.49 | 173245.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93700, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:173245.49, importe_modificado:173245.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}} | {1836839/proyecto_INICIO, 1836839/proyecto_FIN, 1836839/proyecto_PROCESO, 1836839/proyecto_FIN, 1836839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838966 | Proyecto de inversión | 74596.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74596.15, modificado:74596.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA - 204418 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204418 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICIMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO 3 KM HACIA ADENTRO, lon:-92.28577464, lat:15.80250687}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94016, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74596.15, importe_modificado:74596.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}} | {1838966/proyecto_INICIO, 1838966/proyecto_FIN, 1838966/proyecto_PROCESO, 1838966/proyecto_FIN, 1838966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840025 | Proyecto de inversión | 83349.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83349.09, modificado:83349.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENOS AIRES - 207404 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 207404 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:262, direccion:BARRIO BUENOS AIRES, 30127 BUENOS AIRES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO LA UNION BUENAVISTA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA DE LA CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR, PASANDO EJIDO MORELIA, , lon:-92.53509737, lat:15.80501154}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 83349.09 | 83349.09 | 83349.09 | 83349.09 | 83349.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94014, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:83349.09, importe_modificado:83349.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}} | {1840025/proyecto_INICIO, 1840025/proyecto_FIN, 1840025/proyecto_PROCESO, 1840025/proyecto_FIN, 1840025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840942 | Proyecto de inversión | 203742.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203742.22, modificado:203742.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN JUAN RÍO VERDE - 210341 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210341 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:141, direccion:BARRIO SAN JUAN RIO VERDE, 30126 SAN JUAN RÍO VERDE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD, lon:-92.25542082, lat:15.71610603}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 203742.22 | 203742.22 | 203742.22 | 203742.22 | 203742.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94006, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:203742.22, importe_modificado:203742.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {1840942/proyecto_INICIO, 1840942/proyecto_FIN, 1840942/proyecto_PROCESO, 1840942/proyecto_FIN, 1840942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841135 | Proyecto de inversión | 213003.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213003.23, modificado:213003.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO EN BARRIO CANDELARIA.TEJERIA, BARRIO NUEVO Y CRUZ GRANDE - 210796 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210796 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.74, meta_modificada:813.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO CANDELARIA TEJERIA, BARRIO NUEVO Y CRUZ GRANDE. A 4, 6 Y 8 CUADRAS DE LA CABECERA MUNICPAL AL SURESTE DEL PARQUE CEN, lon:-92.28670721, lat:15.74578297}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 213003.23 | 213003.23 | 213003.23 | 213003.23 | 213003.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94116, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:213003.23, importe_modificado:213003.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.74}} | {1841135/proyecto_PROCESO, 1841135/proyecto_INICIO, 1841135/proyecto_FIN, 1841135/proyecto_INICIO, 1841135/proyecto_PROCESO, 1841135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843232 | Proyecto de inversión | 31232.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31232.56, modificado:31232.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN MARCOS - 216914 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 216914 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:BARRIO SAN MARCOS, 30126 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAÍ Y SE LLEGA AL PANTEAON Y DEL PANTEÓN A MANO DERECHA A 3 KM PARA LLEGAR AL EJIDO SAN MARCOS, lon:-92.38274232, lat:15.69646271}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 31232.56 | 31232.56 | 31232.56 | 31232.56 | 31232.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94297, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:31232.56, importe_modificado:31232.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {1843232/proyecto_INICIO, 1843232/proyecto_FIN, 1843232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843487 | Proyecto de inversión | 23424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA - 217706 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 217706 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICIMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO 3 KM HACIA ADENTRO, lon:-92.33532435, lat:15.71039303}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94227, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1843487/proyecto_FIN, 1843487/proyecto_INICIO, 1843487/proyecto_FIN, 1843487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843597 | Proyecto de inversión | 23424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 218009 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218009 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CIUDAD PABLO L SIDAR, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29582176, lat:15.71633083}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94298, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1843597/proyecto_INICIO, 1843597/proyecto_FIN, 1843597/proyecto_PROCESO, 1843597/proyecto_FIN, 1843597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843861 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD POTRERILLOS ASENTAMIENTO POTRERILLOS - 219035 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219035 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLOS, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA ZARCA, lon:-92.26767397, lat:15.76634178}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94203, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843861/proyecto_INICIO, 1843861/proyecto_FIN, 1843861/proyecto_PROCESO, 1843861/proyecto_FIN, 1843861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843935 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD - 219184 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:378, direccion:EJIDO LA ULTIMA OPORTUNIDAD, 30129 LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCIMUSELO A PABLO L SIDAR ENTFRONQUE A 1.5K DE LA CABECERA MUNICIPAL, LUEGO PRIMERO DE ENERO , VILLANUEVA Y 5 DE MAYO ENTRE, lon:-92.34257991, lat:15.81712143}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94222, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1843935/proyecto_INICIO, 1843935/proyecto_FIN, 1843935/proyecto_PROCESO, 1843935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844947 | Proyecto de inversión | 179081.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179081.04, modificado:179081.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 222294 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222294 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:481.2, meta_modificada:481.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:CUARTEL GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA DE CHICOMUSELO 1A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:-92.35907665, lat:15.73233314}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94162, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:179081.04, importe_modificado:179081.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:481.2}} | {1844947/proyecto_INICIO, 1844947/proyecto_PROCESO, 1844947/proyecto_FIN, 1844947/proyecto_INICIO, 1844947/proyecto_PROCESO, 1844947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849769 | Proyecto de inversión | 172830.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172830.72, modificado:172830.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 236490 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236490 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1698.2, meta_modificada:1698.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36681338, lat:15.6890391}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 172830.72 | 172830.72 | 172830.72 | 172830.72 | 172830.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94233, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:172830.72, importe_modificado:172830.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1698.2}} | {1849769/proyecto_PROCESO, 1849769/proyecto_INICIO, 1849769/proyecto_FIN, 1849769/proyecto_PROCESO, 1849769/proyecto_FIN, 1849769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849808 | Proyecto de inversión | 352862.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352862.72, modificado:352862.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA - 236568 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236568 | S | 211 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3467.2, meta_modificada:3467.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO LA ZACUALPA, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.31382974, lat:15.69760896}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 352862.72 | 352862.72 | 352862.72 | 352862.72 | 352862.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94289, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:352862.72, importe_modificado:352862.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3467.2}} | {1849808/proyecto_INICIO, 1849808/proyecto_FIN, 1849808/proyecto_PROCESO, 1849808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850932 | Proyecto de inversión | 493287.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493287.68, modificado:493287.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 239887 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239887 | S | 301 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4847.0, meta_modificada:4847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30378945, lat:15.92099133}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 493287.68 | 493287.68 | 493287.68 | 493287.68 | 493287.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94293, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:493287.68, importe_modificado:493287.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4847.0}} | {1850932/proyecto_INICIO, 1850932/proyecto_FIN, 1850932/proyecto_PROCESO, 1850932/proyecto_FIN, 1850932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773863 | Proyecto de inversión | 910740 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910740.0, modificado:910740.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD HUANACASTLE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 129880 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 129880 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 HUANACASTLE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO SALIDA PANTEON AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 500 MTS SE ENCUENTRA EL DESVIO EL TERRONAL QUE CONDUCE AL BARRIO CUATRO CAMINOS LLEGANDO AL BARRI, lon:-92.40669953, lat:15.7073851}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 910740 | 910740 | 910740 | 910740 | 910740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-025/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:910740.0, importe_modificado:910740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {1773863/proyecto_INICIO, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO, 1773863/proyecto_FIN, 1773863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776601 | Proyecto de inversión | 183643.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183643.5, modificado:183643.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO - 134852 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 134852 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTEÓN MUNICIPAL A 50 METROS DE LA ESCUELA CECYT, lon:-92.29627249, lat:15.74069193}} | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | 183643.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:183643.5, importe_modificado:183643.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}} | {1776601/proyecto_FIN, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO, 1776601/proyecto_PROCESO, 1776601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821585 | Proyecto de inversión | 2500263.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500263.63, modificado:2500263.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 151532 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIOMUSELO CHIAPAS | 151532 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO UNION BUENA VISTA - ENTRONQUE AL MUNICIPIO DE JALTENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONC, lon:-92.60340113, lat:15.82922266}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | 2500263.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-022/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2500263.63, importe_modificado:2500263.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO, 1821585/proyecto_PROCESO, 1821585/proyecto_FIN, 1821585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831532 | Proyecto de inversión | 271343.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271343.52, modificado:271343.52}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 180677 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180677 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:721.8, meta_modificada:721.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 18 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO EL PUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28116576, lat:15.74087795}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | 271343.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93872, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:271343.52, importe_modificado:271343.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:721.8}} | {1831532/proyecto_INICIO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO, 1831532/proyecto_FIN, 1831532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832402 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 183835 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.36941337, lat:15.89168262}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93880, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_INICIO, 1832402/proyecto_FIN, 1832402/proyecto_PROCESO, 1832402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835711 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 194337 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194337 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO CARRETERA A PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNCIPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA A ENTRONQUE A MANO IZQUIE, lon:-92.44553085, lat:15.75044707}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29836.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94103, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835711/proyecto_FIN, 1835711/proyecto_PROCESO, 1835711/proyecto_INICIO, 1835711/proyecto_FIN, 1835711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835806 | Proyecto de inversión | 59676.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59676.92, modificado:59676.92}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 194627 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194627 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36681737, lat:15.68942386}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | 59676.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94121, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:59676.92, importe_modificado:59676.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_PROCESO, 1835806/proyecto_FIN, 1835806/proyecto_INICIO, 1835806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835895 | Proyecto de inversión | 164111.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164111.53, modificado:164111.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 194874 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194874 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-92.28762329, lat:15.73951508}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | 164111.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93890, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:164111.53, importe_modificado:164111.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}} | {1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_FIN, 1835895/proyecto_INICIO, 1835895/proyecto_PROCESO, 1835895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836085 | Proyecto de inversión | 194481.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194481.21, modificado:194481.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 195340 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195340 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.98, meta_modificada:742.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETRA CHICOMUSELOA EJIDO LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3 KM DEL ENTROQUE A 3.5 KM PARALLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.40669684, lat:15.71726522}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | 194481.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94148, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:194481.21, importe_modificado:194481.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.98}} | {1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_PROCESO, 1836085/proyecto_INICIO, 1836085/proyecto_FIN, 1836085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840317 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL LIMONAR - 208280 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:EJIDO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL EJID, lon:-92.4847516, lat:15.77069163}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93964, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1840317/proyecto_INICIO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO, 1840317/proyecto_FIN, 1840317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843876 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN FRANCISCO LAS PALMAS - 219061 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219061 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO LAS PALMAS, 30124 SAN FRANCISCO LAS PALMAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJ PABLO L SIDAR A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNCICPAL LLEGANDO A NUEVA MORELIA ENTRONQUE A MANO IZQUQIERDA E, lon:-92.44401809, lat:15.75092207}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94208, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_PROCESO, 1843876/proyecto_FIN, 1843876/proyecto_INICIO, 1843876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844983 | Proyecto de inversión | 104463.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104463.94, modificado:104463.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO - 222467 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222467 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.7, meta_modificada:280.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO EL CERECILLO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29727009, lat:15.71443984}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | 104463.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94168, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:104463.94, importe_modificado:104463.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.7}} | {1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_PROCESO, 1844983/proyecto_INICIO, 1844983/proyecto_FIN, 1844983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845224 | Proyecto de inversión | 29846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL - 223238 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223238 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:356, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 30129 DIEZ DE ABRIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA DE CHICOMUSELO A RIZO DE ORO OASANDO EL ENTRONWUE DE PABLO L SIDAR A 400 METROS SOBRE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE PAR AIR AL EJIDO, lon:-92.3517862, lat:15.82453213}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94218, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_FIN, 1845224/proyecto_PROCESO, 1845224/proyecto_INICIO, 1845224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848589 | Proyecto de inversión | 2923031.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923031.03, modificado:2923031.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 232691 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 232691 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.28354305, lat:15.83247112}} | 2020-03-17 | 2020-06-26 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | 2923031.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-014/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2923031.03, importe_modificado:2923031.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} | {1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_PROCESO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_INICIO, 1848589/proyecto_FIN, 1848589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848642 | Proyecto de inversión | 1457921.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457921.41, modificado:1457921.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 232879 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 232879 | S | 3583 | 2375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN LAS LAMPARAS EN VARIOS BARRIO DE LA CABECERA MUNIPAL, lon:-92.28447853, lat:15.74193718}} | 2020-04-24 | 2020-08-24 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | 1457921.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102115, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1457921.41, importe_modificado:1457921.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}} | {1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_INICIO, 1848642/proyecto_PROCESO, 1848642/proyecto_FIN, 1848642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850533 | Proyecto de inversión | 7201.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 238823 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 238823 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7076.0, meta_modificada:7076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:162, direccion:BARRIO LA ESPERANZA, 30123 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA PASANDO POR EL BARRIO CERECELLO SE ENCUENTRA UN DESVIO A LA IZQUIERDA A 03 KILIMETROS, lon:-92.29916543, lat:15.69582818}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94292, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7076.0}} | {1850533/proyecto_INICIO, 1850533/proyecto_FIN, 1850533/proyecto_PROCESO, 1850533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851239 | Proyecto de inversión | 750604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750604.63, modificado:750604.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 240634 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240634 | S | 88 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1844.6, meta_modificada:1844.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA AMÉRICA A MANO IZQUIERDA , lon:-92.30766245, lat:15.93135593}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | 750604.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94165, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:750604.63, importe_modificado:750604.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1844.6}} | {1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_INICIO, 1851239/proyecto_FIN, 1851239/proyecto_PROCESO, 1851239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772198 | Proyecto de inversión | 996876.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996876.35, modificado:996876.35}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 125225 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 125225 | S | 1218 | 812 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:983.15, meta_modificada:983.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DEL BARRIO LA JUNTA Y BARRIO EL CENTRO CRUZANDO EL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28580117, lat:15.7441634}} | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | 996876.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87909, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:996876.35, importe_modificado:996876.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:983.15}} | {1772198/proyecto_PROCESO, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO, 1772198/proyecto_FIN, 1772198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832222 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VILLA NUEVA - 183270 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33868435, lat:15.80327567}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93568, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO, 1832222/proyecto_FIN, 1832222/proyecto_INICIO, 1832222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835907 | Proyecto de inversión | 208869.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208869.22, modificado:208869.22}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS FLORES - 194894 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194894 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:561.4, meta_modificada:561.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS FLORES, 30121 LAS FLORES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA A 10 KM, lon:-92.43628077, lat:15.68012151}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | 208869.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93898, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:208869.22, importe_modificado:208869.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:561.4}} | {1835907/proyecto_INICIO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO, 1835907/proyecto_FIN, 1835907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837429 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 199939 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:BARRIO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.406996, lat:15.71684262}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94092, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837429/proyecto_INICIO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO, 1837429/proyecto_FIN, 1837429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841682 | Proyecto de inversión | 148176.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148176.16, modificado:148176.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 212366 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212366 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.08, meta_modificada:566.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37978285, lat:15.73851799}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | 148176.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94011, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:148176.16, importe_modificado:148176.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.08}} | {1841682/proyecto_INICIO, 1841682/proyecto_FIN, 1841682/proyecto_PROCESO, 1841682/proyecto_FIN, 1841682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843075 | Proyecto de inversión | 66369.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66369.19, modificado:66369.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 216517 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 216517 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.31374766, lat:15.6980539}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | 66369.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94216, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:66369.19, importe_modificado:66369.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN, 1843075/proyecto_INICIO, 1843075/proyecto_PROCESO, 1843075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843096 | Proyecto de inversión | 54656.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54656.98, modificado:54656.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 216562 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 216562 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDOO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINA, lon:-92.36625708, lat:15.68862851}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | 54656.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94224, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:54656.98, importe_modificado:54656.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {1843096/proyecto_PROCESO, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_FIN, 1843096/proyecto_INICIO, 1843096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843708 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHASCHAHUAL - 218362 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218362 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2799609, lat:15.75607291}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94173, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0}} | {1843708/proyecto_INICIO, 1843708/proyecto_FIN, 1843708/proyecto_PROCESO, 1843708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850951 | Proyecto de inversión | 115220.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115220.48, modificado:115220.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ALFONSO CORONA DEL ROSAL - 239922 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239922 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.1, meta_modificada:1132.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:100, direccion:EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 30129 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA LLEGANDO AL ENTRONQUE QUE VA AL EJIDO NUEVA AMÉRICA, DEL EJIDO NUEVA AMÉRICA A MANO IZQUIERDA , lon:-92.30779319, lat:15.93061999}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | 115220.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94295, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:115220.48, importe_modificado:115220.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.1}} | {1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_PROCESO, 1850951/proyecto_FIN, 1850951/proyecto_INICIO, 1850951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877329 | Acción | 1358998 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358998.0, modificado:1358998.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 92666 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 92666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | 1358998 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102291, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1358998.0, importe_modificado:1358998.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1877329/proyecto_INICIO, 1877329/proyecto_FIN, 1877329/proyecto_PROCESO, 1877329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764283 | Proyecto de inversión | 1682102.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682102.69, modificado:1682102.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 103452 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 103452 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRONQUE CARRETERO CHICOMUSELO COMALAPA KM 2 Y EN EL BARRIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.26828699, lat:15.75195328}} | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | 1682102.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1682102.69, importe_modificado:1682102.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.0}} | {1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO, 1764283/proyecto_PROCESO, 1764283/proyecto_FIN, 1764283/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766494 | Proyecto de inversión | 1005093.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005093.53, modificado:1005093.53}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 109597 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109597 | S | 224 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:BRECHA TRAMO DE LA CARRETERA HACIA EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE - ÁREAS DE CULTIVO DEL EJIDO GALICIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 180 EJIDO , 30129 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES, lon:-92.37323352, lat:15.73114167}} | 2020-06-08 | 2020-08-07 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | 1005093.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-026/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1005093.53, importe_modificado:1005093.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_PROCESO, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN, 1766494/proyecto_INICIO, 1766494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768648 | Proyecto de inversión | 1013025.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013025.81, modificado:1013025.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 115348 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115348 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.0, meta_modificada:762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EXISTENTE AL EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA - CENTRO DEL POBLADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 762 EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30129 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , E.C. CHICOMUSELO , lon:-92.33542567, lat:15.70962251}} | 2020-06-04 | 2020-08-04 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | 1013025.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-027/2020, contratista:CONSTRUCTORA VPA DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1013025.81, importe_modificado:1013025.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.0}} | {1768648/proyecto_INICIO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO, 1768648/proyecto_FIN, 1768648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768786 | Proyecto de inversión | 739101.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739101.95, modificado:739101.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 115727 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115727 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.82, meta_modificada:55.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30127 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOSAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE PLAN DE AYALA. A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO, lon:-92.47509195, lat:15.70996647}} | 2020-07-22 | 2020-09-30 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | 739101.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-034/2020, contratista:JUNUEL ALEJANDRO DE LEÓN ARGUELLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:739101.95, importe_modificado:739101.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}} | {1768786/proyecto_INICIO, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO, 1768786/proyecto_FIN, 1768786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772894 | Proyecto de inversión | 855412.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855412.15, modificado:855412.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 127119 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 127119 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO DEL CAMINO AL EJIDO NVA. PIEDRA LABRADA - AL BARRIO EL REPARO DEL EJIDO NVA. PIEDRA LABRAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 330 BARRIO EL REPARO, 30125 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSEL, lon:-92.3442788, lat:15.71544744}} | 2020-05-25 | 2020-07-24 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | 855412.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-04/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:855412.15, importe_modificado:855412.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {1772894/proyecto_PROCESO, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO, 1772894/proyecto_FIN, 1772894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835736 | Proyecto de inversión | 44757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 194455 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194455 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO . AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON, GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39759989, lat:15.7436723}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94108, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_PROCESO, 1835736/proyecto_FIN, 1835736/proyecto_INICIO, 1835736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839698 | Proyecto de inversión | 27843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27843.06, modificado:27843.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 206413 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206413 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE EN, lon:-92.3426974, lat:15.86419053}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | 27843.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93759, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27843.06, importe_modificado:27843.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1839698/proyecto_INICIO, 1839698/proyecto_PROCESO, 1839698/proyecto_FIN, 1839698/proyecto_INICIO, 1839698/proyecto_PROCESO, 1839698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839791 | Proyecto de inversión | 120393.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120393.13, modificado:120393.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA PIEDAD - 206686 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206686 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:EJIDO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, CARRETERA QUE VA A LA UNION BUENAVISTA COMO A 2 KM DEL EJIDO UNIN BUENAVISTA Y A 25 KM D, lon:-92.57516114, lat:15.84472875}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 120383.13 | 120393.13 | 120393.13 | 120393.13 | 120393.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93878, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:120393.13, importe_modificado:120393.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}} | {1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_INICIO, 1839791/proyecto_FIN, 1839791/proyecto_PROCESO, 1839791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840861 | Proyecto de inversión | 92610.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.43, modificado:92610.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 210120 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210120 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.2838811, lat:15.82853483}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | 92610.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93901, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.43, importe_modificado:92610.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1840861/proyecto_INICIO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO, 1840861/proyecto_FIN, 1840861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841152 | Proyecto de inversión | 9261.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.7, modificado:9261.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA - 210850 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210850 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44967895, lat:15.76067016}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | 9261.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94128, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.7, importe_modificado:9261.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1841152/proyecto_INICIO, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_PROCESO, 1841152/proyecto_FIN, 1841152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841757 | Proyecto de inversión | 101871.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 212635 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212635 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA DE CHICOMUSELO 1A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:-92.35895045, lat:15.73211835}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94100, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1841757/proyecto_INICIO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO, 1841757/proyecto_FIN, 1841757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844573 | Proyecto de inversión | 11712.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LAS SALINAS - 221010 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 221010 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 2.5 KM PASANDO EL ARCO DE ENTRADA AL MPIO DE CHICOMUSELO AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, lon:-92.26978907, lat:15.75228974}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94161, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_FIN, 1844573/proyecto_INICIO, 1844573/proyecto_PROCESO, 1844573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845031 | Proyecto de inversión | 223851.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 222633 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222633 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN BARRIO EL PUENTE A 5 CUADRAS LA NORTE DEL CENTRO BARRIO LA JUNATA A 5 CUATRAS AL NORTE DEL CNETRO Y BARRIO EL CENTRO, lon:-92.28108461, lat:15.74299753}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94172, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1845031/proyecto_INICIO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO, 1845031/proyecto_FIN, 1845031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848705 | Proyecto de inversión | 1685423.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685423.48, modificado:1685423.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO EN COBERTURA MUNICIPAL - 233094 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233094 | S | 15800 | 15715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE INSTALARAN EN VARIOS BARRIOS DE LA CABEERA MUNICIPAL ASI COMO EN VARIA LOCALIDADES DE CHICOMUSELO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28408154, lat:15.74765595}} | 2020-04-24 | 2020-08-24 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | 1685423.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102103, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1865423.48, importe_modificado:1685423.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:347.0}} | {1848705/proyecto_INICIO, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_PROCESO, 1848705/proyecto_FIN, 1848705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849784 | Proyecto de inversión | 46808.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46808.32, modificado:46808.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN JUAN - 236523 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236523 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.94, meta_modificada:459.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:76, direccion:BARRIO SAN JUAN, 30124 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS A 20, lon:-92.37326471, lat:15.68781401}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | 46808.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94236, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46808.32, importe_modificado:46808.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.94}} | {1849784/proyecto_INICIO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO, 1849784/proyecto_FIN, 1849784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850155 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA AMARGURA - 237607 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:BARRIO LA AMARGURA, 30121 LA AMARGURA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA LUEGO TOMAR CARRETERA HACIA SILTEPEC ENTRAR A ENTRONQUE DE PUENTE MOCHO HACIA CERRO PEROTE QUE SE ENCUENTRA A 5 KM, lon:-92.44033865, lat:15.65533876}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94205, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_INICIO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_PROCESO, 1850155/proyecto_FIN, 1850155/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890169 | Acción | 236170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236170.0, modificado:236170.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO DE FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233313 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102276, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236170.0, importe_modificado:236170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN, 1890169/proyecto_INICIO, 1890169/proyecto_PROCESO, 1890169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767290 | Proyecto de inversión | 837205.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837205.3, modificado:837205.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 111765 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111765 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 9A. C PONORTENIENTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AV NORTE PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA AV NORTE PONIENTE, CALLE 10 CALLE PTE NTE A NUEVE CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL. 50 MET, lon:-92.29086735, lat:15.74128651}} | 2020-06-09 | 2020-08-07 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | 837205.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-028/2020, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:837205.3, importe_modificado:837205.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1767290/proyecto_INICIO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN, 1767290/proyecto_PROCESO, 1767290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820317 | Proyecto de inversión | 1640845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640845.78, modificado:1640845.78}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MAYOR JULIO SABINES - 148691 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 148691 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO MNAYOR JULIO SABINES, 30129 MAYOR JULIO SABINES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA. ENTRONQUE AL EJIDO BENITO JUAREZ A 2.32 KM ANTE DE LLEGAR EJDIO EL RETIRO MPIO DE LA CONCORDIA, lon:-92.35670115, lat:15.91165018}} | 2020-08-12 | 2020-10-30 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | 1640845.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/APO/C-0001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1640845.78, importe_modificado:1640845.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820317/proyecto_INICIO, 1820317/proyecto_FIN, 1820317/proyecto_PROCESO, 1820317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820477 | Proyecto de inversión | 2550263.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550263.96, modificado:2550263.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA - 149027 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149027 | S | 266 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA EN CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-92.31369405, lat:15.69417101}} | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | 2550263.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-010/2020, contratista:MANUEL DE JESÚS GORDILLO AGUILAR, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2550263.96, importe_modificado:2550263.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_FIN, 1820477/proyecto_PROCESO, 1820477/proyecto_INICIO, 1820477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831777 | Proyecto de inversión | 60298.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.32, modificado:60298.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 181322 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 181322 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35169873, lat:15.72296372}} | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | 60298.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93995, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:60298.32, importe_modificado:60298.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1831777/proyecto_INICIO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO, 1831777/proyecto_FIN, 1831777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832216 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 183240 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 8 KM DEL EJIDO PABLO L SIDAR. LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL EJIDO, lon:-92.3261283, lat:15.86368006}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93558, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832216/proyecto_INICIO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO, 1832216/proyecto_FIN, 1832216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832549 | Proyecto de inversión | 45451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45451.95, modificado:45451.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS MORAS - 184320 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 184320 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:RANCHO LAS MORAS, 30120 LAS MORAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.5 KM JUNTO AL BARRIO CRUZ GRANDE HACIA AL SUR, lon:-92.29290837, lat:15.73644636}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | 45451.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93660, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:45451.95, importe_modificado:45451.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO, 1832549/proyecto_FIN, 1832549/proyecto_INICIO, 1832549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401833780 | Proyecto de inversión | 318163.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318163.65, modificado:318163.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO B CANDELARIA - 188614 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 188614 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.1, meta_modificada:842.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE A TRES CUADRAS HACIA EL NORESTE ES ENCUENTRA EL BARRIO CANDELARIA Y LOS MUROS SE HARAN EN DIFERENTES DOMICILIO DEL BARRIO, lon:-92.29031262, lat:15.74540799}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | 318163.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92712, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:318163.65, importe_modificado:318163.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.1}} | {1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN, 1833780/proyecto_INICIO, 1833780/proyecto_PROCESO, 1833780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834666 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 191205 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 191205 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONERA COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LADO DERECHO LUEGO 5 KM DEL ENTRONQUE PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25659061, lat:15.71729707}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94106, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834666/proyecto_INICIO, 1834666/proyecto_FIN, 1834666/proyecto_PROCESO, 1834666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835841 | Proyecto de inversión | 89515.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.38, modificado:89515.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 194754 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194754 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30129 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L. SIDAR, PASANDO PABLO L SIDAR LLEGANDO AL EJIDO EL RAIZAL Y A 8 KM SE ENCUENTRA LA LO, lon:-92.19166426, lat:15.88195281}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94132, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.38, importe_modificado:89515.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1835841/proyecto_INICIO, 1835841/proyecto_PROCESO, 1835841/proyecto_INICIO, 1835841/proyecto_FIN, 1835841/proyecto_PROCESO, 1835841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835852 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SANTA ELENA ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 194788 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194788 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:81, direccion:EJIDO SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ, A 300 MTS, lon:-92.3362784, lat:15.86578348}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94141, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1835852/proyecto_INICIO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO, 1835852/proyecto_FIN, 1835852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836081 | Proyecto de inversión | 388962.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388962.42, modificado:388962.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 195333 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195333 | S | 79 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.9, meta_modificada:1485.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37926417, lat:15.73792618}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | 388962.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94145, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:388962.42, importe_modificado:388962.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.9}} | {1836081/proyecto_INICIO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO, 1836081/proyecto_FIN, 1836081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836097 | Proyecto de inversión | 37044.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37044.04, modificado:37044.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIRAMAR - 195362 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195362 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:272, direccion:BARRIO MIRAMAR, 30123 MIRAMAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE NOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO AL EJ NUEVA PIEDRA LABRADA A 3 KM CAMINO A PIE, lon:-92.37167099, lat:15.71885742}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | 37044.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93908, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:37044.04, importe_modificado:37044.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1836097/proyecto_INICIO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO, 1836097/proyecto_FIN, 1836097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838991 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 204456 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204456 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTON, lon:-92.35918688, lat:15.73161316}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94026, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1838991/proyecto_INICIO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO, 1838991/proyecto_FIN, 1838991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840958 | Proyecto de inversión | 92610.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92610.1, modificado:92610.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOLENTÓN - 210400 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210400 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:EJIDO JOLENTON, 30123 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35465505, lat:15.73149286}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | 92610.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94020, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92610.1, importe_modificado:92610.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1840958/proyecto_INICIO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO, 1840958/proyecto_FIN, 1840958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841522 | Proyecto de inversión | 101871.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101871.11, modificado:101871.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 211957 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 211957 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30123 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA ENTRONQUE ZACUALPA PASANDO RANCHO VENECIA A 1.5 KM DE DISTACIA, lon:-92.33520408, lat:15.70967702}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | 101871.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94130, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:101871.11, importe_modificado:101871.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1841522/proyecto_INICIO, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_PROCESO, 1841522/proyecto_FIN, 1841522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843433 | Proyecto de inversión | 23424.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23424.42, modificado:23424.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOLENTÓN - 217528 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 217528 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:25, direccion:RANCHERIA JOLENTON, 30123 JOLENTÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , POR LOS BENEFICIARIOSCARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE A 6.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.35489015, lat:15.73123856}} | 2020-09-04 | 2020-09-30 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | 23424.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94212, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:23424.42, importe_modificado:23424.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1843433/proyecto_INICIO, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_PROCESO, 1843433/proyecto_FIN, 1843433/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843805 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REGADILLO - 218857 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218857 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:BARRIO EL REGADILLO, 30120 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANA IZQUIERDA, A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.32001154, lat:15.72466895}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94193, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1843805/proyecto_PROCESO, 1843805/proyecto_FIN, 1843805/proyecto_INICIO, 1843805/proyecto_PROCESO, 1843805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843975 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ESPERANZA - 219279 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219279 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:299, direccion:RANCHO LA ESPERANZA, 30126 LA ESPERANZA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICIMUSELO A MONTE SINAI PASANDO POR ZACULAPA , NUEVO SINAI, LLEGANDO A MOTNE SINAI, SAN JUAN COMO 1.5 KM DE SAN JUAN, lon:-92.29734153, lat:15.68726454}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94230, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1843975/proyecto_INICIO, 1843975/proyecto_PROCESO, 1843975/proyecto_INICIO, 1843975/proyecto_FIN, 1843975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844103 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENAVISTA TUJU BUENAVISTA - 219667 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:217, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30120 BUENAVISTA (TUJU BUENAVISTA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 ENTRADA A AGUA ZARCA PASANDO POTRERILLO A 2 KM ., lon:-92.26923198, lat:15.7783168}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94177, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844103/proyecto_INICIO, 1844103/proyecto_FIN, 1844103/proyecto_PROCESO, 1844103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845052 | Proyecto de inversión | 223851.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223851.3, modificado:223851.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 222696 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 222696 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:601.5, meta_modificada:601.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN BARRIO CRUZ GRANDE A 5 CUADRAS DEL CENTRO CANDELARIA A 4 CUADRASBARRIO DEL CENTRO Y BARRIO NUEVO A 6 CUSDRAS DEL CENTRO, lon:-92.2919697, lat:15.7431119}} | 2020-01-01 | 2020-10-31 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | 223851.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94175, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:223851.3, importe_modificado:223851.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:601.5}} | {1845052/proyecto_PROCESO, 1845052/proyecto_INICIO, 1845052/proyecto_FIN, 1845052/proyecto_INICIO, 1845052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849715 | Proyecto de inversión | 32405.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32405.76, modificado:32405.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR DOS - 236371 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236371 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:BARRIO MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA NUEVO SINAI A 2 KILOMETROS CERCA DE SAN JUAN, lon:-92.3623242, lat:15.68574234}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94221, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:32405.76, importe_modificado:32405.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}} | {1849715/proyecto_INICIO, 1849715/proyecto_PROCESO, 1849715/proyecto_FIN, 1849715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851581 | Proyecto de inversión | 626077.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626077.83, modificado:626077.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 241780 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 241780 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:BARRIO SAN CARALAMPIO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29002695, lat:15.72615532}} | 2020-11-11 | 2020-12-11 | 626077.83 | 626077.83 | 626077.83 | 626077.83 | 626077.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-038/2020, contratista:REPRESENTADA POR EL M, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:626077.83, importe_modificado:626077.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.0}} | {1851581/proyecto_FIN, 1851581/proyecto_PROCESO, 1851581/proyecto_INICIO, 1851581/proyecto_PROCESO, 1851581/proyecto_INICIO, 1851581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890170 | Acción | 236170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236170.0, modificado:236170.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO GEOFÍSICO DE FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233274 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-05-08 | 2020-06-08 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | 236170 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102270, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:236170.0, importe_modificado:236170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890170/proyecto_INICIO, 1890170/proyecto_PROCESO, 1890170/proyecto_FIN, 1890170/proyecto_PROCESO, 1890170/proyecto_FIN, 1890170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764895 | Proyecto de inversión | 615849.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615849.97, modificado:615849.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GRECIA - 105090 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 105090 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:109.95, meta_modificada:109.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 30 EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA A 300 MTS PASANDO LA PROPIEDAD MORELOS LAS MINAS, lon:-92.3897753, lat:15.84186913}} | 2020-04-10 | 2020-05-11 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | 615849.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-03/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:615849.97, importe_modificado:615849.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:109.95}} | {1764895/proyecto_INICIO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO, 1764895/proyecto_FIN, 1764895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766589 | Proyecto de inversión | 2281778 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281778.0, modificado:2281778.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 109907 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 109907 | S | 111 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2217.5, meta_modificada:2217.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30120 TRAMO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - AL BARRIO CERECILLO KILÓMETRO 2 + 217 BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 4 KM SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA DE LA C, lon:-92.29599417, lat:15.71625124}} | 2020-07-06 | 2020-09-03 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | 2281778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-032/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE LA ZONA FRONTERIZA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2281778.0, importe_modificado:2281778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2217.5}} | {1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_INICIO, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN, 1766589/proyecto_PROCESO, 1766589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770345 | Proyecto de inversión | 1895900.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895900.03, modificado:1895900.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 120366 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 120366 | S | 260 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.3, meta_modificada:1321.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 2 CUADRAS HACIA AL NORTE LADO ORIENTE A UNA CUADRA DEL GIMNASIO DE LA MAESTRA CHINI RUMBO AL PUENTE HAMACA QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28494075, lat:15.74752883}} | 2020-02-28 | 2020-04-23 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | 1895900.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-004/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1895900.03, importe_modificado:1895900.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.3}} | {1770345/proyecto_FIN, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO, 1770345/proyecto_PROCESO, 1770345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776773 | Proyecto de inversión | 420309.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420309.21, modificado:420309.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI 2DA ETAPA - 135024 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 135024 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.33, meta_modificada:221.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL CAMINO AL BARRIO ZACUALPA A MANO DERECHA A 25 KM. Y EN LA LOCALIDAD JUNTO AL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-92.37062866, lat:15.69435534}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | 420309.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-019/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:420309.21, importe_modificado:420309.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.33}} | {1776773/proyecto_FIN, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO, 1776773/proyecto_PROCESO, 1776773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835698 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GALICIA - 194295 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194295 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:296, direccion:EJIDO GALICIA, 30123 GALICIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA A EJ 20 DE NOBIEMBRE PASANDO POR EL PANTEON MUNICIAL PASANDO EJ BOLENTON EJ 18 DE MAYO JUNTO AL EJIDO JOLENTEN, lon:-92.35896654, lat:15.73290319}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94102, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835698/proyecto_INICIO, 1835698/proyecto_PROCESO, 1835698/proyecto_FIN, 1835698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835801 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL LIMONAR - 194617 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194617 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:28, direccion:EJIDO EL LIMONAR, 30127 EL LIMONAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO UNION BUENA VISTA CON ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA A 6 KM SE ECUENTRA EL EJI, lon:-92.48486737, lat:15.77009222}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94119, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835801/proyecto_PROCESO, 1835801/proyecto_INICIO, 1835801/proyecto_FIN, 1835801/proyecto_PROCESO, 1835801/proyecto_FIN, 1835801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836004 | Proyecto de inversión | 1873133.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873133.79, modificado:1873133.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO (COBERTURA MUNICIPAL) - 195137 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195137 | S | 267 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5052.6, meta_modificada:5052.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 126 MUROS FIRMES EN VARIAS LOCALIDAADES DE ESTE MUNICIPIOCOBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28673455, lat:15.73748037}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1873133.79 | 1873133.79 | 1873133.79 | 1873133.79 | 1873133.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92689, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1873133.79, importe_modificado:1873133.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5052.6}} | {1836004/proyecto_INICIO, 1836004/proyecto_PROCESO, 1836004/proyecto_FIN, 1836004/proyecto_PROCESO, 1836004/proyecto_FIN, 1836004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836104 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 195371 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195371 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A 5 CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL AL NORESTE JUNTO AL BARRIO CANDELARIA, lon:-92.29266708, lat:15.74187961}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93915, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836104/proyecto_INICIO, 1836104/proyecto_FIN, 1836104/proyecto_PROCESO, 1836104/proyecto_FIN, 1836104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837431 | Proyecto de inversión | 47248.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47248.77, modificado:47248.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD ARGENTINA - 199944 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199944 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:BARRIO ARGENTINA, 30121 ARGENTINA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL, VADO ANCHO, LA LAGUNA A KM, lon:-92.43099405, lat:15.6864905}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 47248.77 | 47248.77 | 47248.77 | 47248.77 | 47248.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94094, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:47248.77, importe_modificado:47248.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1837431/proyecto_INICIO, 1837431/proyecto_FIN, 1837431/proyecto_PROCESO, 1837431/proyecto_FIN, 1837431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839670 | Proyecto de inversión | 46405.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46405.1, modificado:46405.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO AMANECER - 206350 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206350 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:320, direccion:EJIDO NUEVO AMANECER, 30129 NUEVO AMANECER, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE EN BENITO JUAREZ COMO A 1.5 DEL ENTRONQUE, lon:-92.37988394, lat:15.88485569}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 46405.1 | 46405.1 | 46405.1 | 46405.1 | 46405.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93707, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:46405.1, importe_modificado:46405.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1839670/proyecto_PROCESO, 1839670/proyecto_INICIO, 1839670/proyecto_FIN, 1839670/proyecto_PROCESO, 1839670/proyecto_FIN, 1839670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841600 | Proyecto de inversión | 18522.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18522.02, modificado:18522.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 212141 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212141 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:91, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 30121 PLAN DE AYALA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO LAS FLORES PASANDO PO EL 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL Y EL EJ, VADO ANCHO Y LA LUCHA,ENTRONQUE A MANO DERECHA COMO A 3 KM, lon:-92.47369782, lat:15.71144843}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93903, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18522.02, importe_modificado:18522.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1841600/proyecto_INICIO, 1841600/proyecto_PROCESO, 1841600/proyecto_FIN, 1841600/proyecto_INICIO, 1841600/proyecto_PROCESO, 1841600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841734 | Proyecto de inversión | 157437.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157437.17, modificado:157437.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 212552 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212552 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.46, meta_modificada:601.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40700017, lat:15.71725573}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 157437.17 | 157437.17 | 157437.17 | 157437.17 | 157437.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94083, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157437.17, importe_modificado:157437.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.46}} | {1841734/proyecto_INICIO, 1841734/proyecto_FIN, 1841734/proyecto_PROCESO, 1841734/proyecto_FIN, 1841734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843831 | Proyecto de inversión | 11712.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR DOS - 218972 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218972 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:234, direccion:CUARTEL EL MIRADOR DOS, 30123 EL MIRADOR DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA, PASANDO MONTE SINAÍ, DE MONTE SINAÍ A DOS KM ENTRE MONTE SINAÍ Y SAN JUAN, lon:-92.36245831, lat:15.68564077}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94198, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1843831/proyecto_INICIO, 1843831/proyecto_PROCESO, 1843831/proyecto_FIN, 1843831/proyecto_INICIO, 1843831/proyecto_PROCESO, 1843831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850025 | Proyecto de inversión | 10801.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10801.92, modificado:10801.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA AGRARIA - 237212 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237212 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA, 30123 NUEVA REFORMA AGRARIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA ENTRONQUE ZACUALPA PASANDO RANCHO VENECIA A 1.5 KM DE DISTACIA, lon:-92.33555961, lat:15.70996355}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | 10801.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94180, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:10801.92, importe_modificado:10801.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1850025/proyecto_INICIO, 1850025/proyecto_PROCESO, 1850025/proyecto_FIN, 1850025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851012 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 240102 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30129 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR , NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32720718, lat:15.86404655}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94185, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1851012/proyecto_INICIO, 1851012/proyecto_PROCESO, 1851012/proyecto_FIN, 1851012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851038 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MORELOS - 240156 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240156 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:33, direccion:EJIDO MORELOS, 30129 MORELOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTORNQUE EN DOLORES HIDALDO, PASANDO POR DOLOROES HIDALGO A 20 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.38156289, lat:15.843162}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94191, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1851038/proyecto_INICIO, 1851038/proyecto_FIN, 1851038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764650 | Proyecto de inversión | 229982.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229982.57, modificado:229982.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA - 104391 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 104391 | S | 15800 | 15715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA A CHICOMUSELO BARRIO SANTA CECILIA A 30 METROS DE LA GASERA, A 200 METROS DEL ARCO DE LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.27373272, lat:15.74598708}} | 2020-04-15 | 2020-04-28 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | 229982.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-001/2020, contratista:CONTRATISTA SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:229982.57, importe_modificado:229982.57}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1764650/proyecto_PROCESO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO, 1764650/proyecto_FIN, 1764650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768570 | Proyecto de inversión | 2462842.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462842.47, modificado:2462842.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA - 115175 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 115175 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA, 30129 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ENTRADA AL ARCO DE CHICOMUSELO DONDE ESTA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA A MANO IZQUIERDA SE LLEGA AL BARRIO , lon:-92.25949317, lat:15.77404537}} | 2020-03-03 | 2020-05-29 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | 2462842.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-005/2020, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2462842.47, importe_modificado:2462842.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1768570/proyecto_INICIO, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO, 1768570/proyecto_FIN, 1768570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820883 | Proyecto de inversión | 520114.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520114.78, modificado:520114.78}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 149945 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149945 | S | 2800 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICIMUSELO SILTEPEC EN EL EJIDO MALPASO PARALELO AL RIO TACHINULA ESTE TANQUE ES DE CAPTACION, SE ENCUENTRA EN EL EJIDO MAL PASO., lon:-92.28924316, lat:15.73832691}} | 2020-04-21 | 2020-05-15 | 520114.78 | 520114.78 | 520114.78 | 520114.78 | 520114.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-018/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:520114.78, importe_modificado:520114.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1820883/proyecto_INICIO, 1820883/proyecto_PROCESO, 1820883/proyecto_FIN, 1820883/proyecto_PROCESO, 1820883/proyecto_FIN, 1820883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823519 | Proyecto de inversión | 156558.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156558.91, modificado:156558.91}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ARTESANAL COMUNITARIOS 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS SALINAS ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 155971 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 155971 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.16, meta_modificada:205.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:67, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 LAS SALINAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA. A 4 KM DE LA CAVEDERA MUNICIPAL EN EL BARRIO LAS SALINAS, lon:-92.26539253, lat:15.74755718}} | 2020-04-23 | 2020-05-07 | 156558.91 | 156558.91 | 156558.91 | 156558.91 | 156558.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-003/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:156558.91, importe_modificado:156558.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.16}} | {1823519/proyecto_INICIO, 1823519/proyecto_FIN, 1823519/proyecto_PROCESO, 1823519/proyecto_FIN, 1823519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832279 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 183479 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183479 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAREL ENTRONQUE SE ECUEBTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL EN, lon:-92.49577105, lat:15.73717195}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93717, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832279/proyecto_INICIO, 1832279/proyecto_FIN, 1832279/proyecto_PROCESO, 1832279/proyecto_FIN, 1832279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835976 | Proyecto de inversión | 1759592.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759592.42, modificado:1759592.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL - 195086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195086 | S | 408 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6722.2, meta_modificada:6722.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARÁN 190 TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28522126, lat:15.74280899}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | 1759592.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92663, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1759572.42, importe_modificado:1759592.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6722.2}} | {1835976/proyecto_PROCESO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_FIN, 1835976/proyecto_INICIO, 1835976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836105 | Proyecto de inversión | 111132.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111132.12, modificado:111132.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 195372 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195372 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.56, meta_modificada:424.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.31286794, lat:15.69628153}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93953, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:111132.12, importe_modificado:111132.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.56}} | {1836105/proyecto_INICIO, 1836105/proyecto_FIN, 1836105/proyecto_PROCESO, 1836105/proyecto_FIN, 1836105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837114 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 1RO. DE MAYO - 198959 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 198959 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:RANCHERIA 1RO DE MAYO, 30121 1RO. DE MAYO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELOA LAS FLORES PASANDO 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO OCOTAL, LA LUCHA, VADO ANCHO A 500 METROS, lon:-92.43579743, lat:15.69643754}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94000, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837114/proyecto_INICIO, 1837114/proyecto_FIN, 1837114/proyecto_PROCESO, 1837114/proyecto_FIN, 1837114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837414 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL BRASIL - 199907 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199907 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 30123 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA ENTRE SAN ANTONIO Y OJO DE AGUA, lon:-92.3400342, lat:15.69772482}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94021, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837414/proyecto_INICIO, 1837414/proyecto_FIN, 1837414/proyecto_PROCESO, 1837414/proyecto_FIN, 1837414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837425 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 199932 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 199932 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37788532, lat:15.737166}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837425/proyecto_INICIO, 1837425/proyecto_FIN, 1837425/proyecto_PROCESO, 1837425/proyecto_FIN, 1837425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838992 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 204458 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204458 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO SAN ANTONIO I, 30120 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 200 METROS DEL ENTONQUE, lon:-92.30219469, lat:15.74424591}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94027, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1838992/proyecto_INICIO, 1838992/proyecto_FIN, 1838992/proyecto_PROCESO, 1838992/proyecto_FIN, 1838992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839152 | Proyecto de inversión | 1372569.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372569.41, modificado:1372569.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR - 204771 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204771 | S | 195 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3689.2, meta_modificada:3689.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30129 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL ENTRONQUE A 3M KM PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PABLO L S, lon:-92.2760916, lat:15.83217614}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 1372569.41 | 1372569.41 | 1372569.41 | 1372569.41 | 1372569.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93668, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1372569.41, importe_modificado:1372569.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3689.2}} | {1839152/proyecto_INICIO, 1839152/proyecto_PROCESO, 1839152/proyecto_FIN, 1839152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839682 | Proyecto de inversión | 296992.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296992.63, modificado:296992.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO, BARRIO AGUA ZARCA, LA JUNTA Y BARRIO EL PUENTE - 206368 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206368 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.1, meta_modificada:1132.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTUIERAN TECHOS FIRMES EN BARRIO LA JUNTA A 5 UCATRAS DEL PARQUE CENTRAL AL SUR BARRIO AGUA ZARCA ESTÁ A 10 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL ENTRADA A 500, lon:-92.28100047, lat:15.74380452}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 296992.63 | 296992.63 | 296992.63 | 296992.63 | 296992.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93720, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:296992.63, importe_modificado:296992.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.1}} | {1839682/proyecto_INICIO, 1839682/proyecto_PROCESO, 1839682/proyecto_FIN, 1839682/proyecto_INICIO, 1839682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840897 | Proyecto de inversión | 861273.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861273.93, modificado:861273.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 210213 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210213 | S | 147 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.27904819, lat:15.82773378}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 861273.93 | 861273.93 | 861273.93 | 861273.93 | 861273.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93972, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:861273.93, importe_modificado:861273.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.0}} | {1840897/proyecto_INICIO, 1840897/proyecto_FIN, 1840897/proyecto_PROCESO, 1840897/proyecto_FIN, 1840897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841509 | Proyecto de inversión | 64827.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64827.07, modificado:64827.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR - 211902 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 211902 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADILLO, lon:-92.30109017, lat:15.71535453}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 64827.07 | 64827.07 | 64827.07 | 64827.07 | 64827.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94117, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64827.07, importe_modificado:64827.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}} | {1841509/proyecto_INICIO, 1841509/proyecto_PROCESO, 1841509/proyecto_FIN, 1841509/proyecto_PROCESO, 1841509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843757 | Proyecto de inversión | 19520.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 218545 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218545 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30721467, lat:15.92230883}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 19520.23 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94151, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {1843757/proyecto_INICIO, 1843757/proyecto_PROCESO, 1843757/proyecto_FIN, 1843757/proyecto_INICIO, 1843757/proyecto_PROCESO, 1843757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843869 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 219053 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219053 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:220, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 30120 SAN ANTONIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO A 200 METROS DEL ENTONQUE, lon:-92.30216154, lat:15.74420635}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94207, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843869/proyecto_INICIO, 1843869/proyecto_FIN, 1843869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845558 | Proyecto de inversión | 44770.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.26, modificado:44770.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO AGUA ZARCA - 224040 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224040 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27723207, lat:15.74857444}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94210, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44770.26, importe_modificado:44770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1845558/proyecto_INICIO, 1845558/proyecto_PROCESO, 1845558/proyecto_FIN, 1845558/proyecto_INICIO, 1845558/proyecto_PROCESO, 1845558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849979 | Proyecto de inversión | 32405.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32405.76, modificado:32405.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO ALEGRE - 237072 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237072 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.42, meta_modificada:318.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:137, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 30127 16 DE SEPTIEMBRE (RANCHO ALEGRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO PASANDO CUARTEL MILITAR NUEVO LAREDO, ANTES DE DOLORES HIDALGO DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.32568369, lat:15.86339817}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | 32405.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94176, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:32405.76, importe_modificado:32405.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.42}} | {1849979/proyecto_INICIO, 1849979/proyecto_FIN, 1849979/proyecto_PROCESO, 1849979/proyecto_FIN, 1849979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765426 | Proyecto de inversión | 2046845.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046845.59, modificado:2046845.59}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA PRIMERA ETAPA - 106716 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 106716 | S | 306 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30124 TRAMO MANANTIAL SIN NOMBRE - EJIDO NUEVA MORELIA KILÓMETRO 2 + 166 EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 500 MTS SE , lon:-92.45075876, lat:15.7632833}} | 2020-03-13 | 2020-06-13 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | 2046845.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2046845.59, importe_modificado:2046845.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2070.0}} | {1765426/proyecto_INICIO, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO, 1765426/proyecto_FIN, 1765426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772682 | Proyecto de inversión | 1162303.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162303.02, modificado:1162303.02}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 126529 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 126529 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO COMALAPA ENTRE PUENTE CHICOMUSELO Y ARCO DE BIENVENIDA A 800 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.27441102, lat:15.74225466}} | 2020-04-17 | 2020-06-17 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | 1162303.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-0016/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1162303.02, importe_modificado:1162303.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_INICIO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_PROCESO, 1772682/proyecto_FIN, 1772682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817543 | Proyecto de inversión | 2622883.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622883.38, modificado:2622883.38}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 145290 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 145290 | S | 517 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6400.0, meta_modificada:6400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO NUEVA AMERICA - LOS TRAMOS CAMINO SACACOSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL, lon:-92.32854139, lat:15.89008153}} | 2020-02-05 | 2020-04-10 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | 2622883.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-01/2020, contratista:HERNÁN CALVO GORDILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2622883.38, importe_modificado:2622883.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6400.0}} | {1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO, 1817543/proyecto_PROCESO, 1817543/proyecto_FIN, 1817543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832212 | Proyecto de inversión | 62998.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62998.36, modificado:62998.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 183234 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183234 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.4, meta_modificada:160.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE MUNICIPAL A 8 CUADRAS RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL EN EL BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, lon:-92.29213063, lat:15.74340792}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | 62998.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93555, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:62998.36, importe_modificado:62998.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.4}} | {1832212/proyecto_PROCESO, 1832212/proyecto_FIN, 1832212/proyecto_INICIO, 1832212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834189 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO MIRABEL - 189809 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189809 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:190, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO MIRABEL, 30126 SAN ANTONIO MIRABEL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A ZACUALPA A 5 KILÓMETROS, lon:-92.38980868, lat:15.7107197}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93713, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834189/proyecto_PROCESO, 1834189/proyecto_FIN, 1834189/proyecto_INICIO, 1834189/proyecto_FIN, 1834189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836055 | Proyecto de inversión | 258410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258410.88, modificado:258410.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA - 195268 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195268 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.64, meta_modificada:990.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:EJIDO COFRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM ENTRADA AL EJIDO LAZARO CÁRDENAS A 1.5K PASANDO EL EJIDO LAZARO CÁRDENAS. SE REALIZARAN 28 , lon:-92.26760752, lat:15.70307252}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 258410.88 | 258410.88 | 258410.88 | 258410.88 | 258410.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93340, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:258410.88, importe_modificado:258410.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.64}} | {1836055/proyecto_INICIO, 1836055/proyecto_FIN, 1836055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836102 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VADO ANCHO - 195368 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:243, direccion:BARRIO VADO ANCHO, 30125 VADO ANCHO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO EL EJ 20 DE NOVIEMBRE, SAN ANTONIO EL OCOTAL SOBRE LA CARRETERA, lon:-92.44745855, lat:15.72931328}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93913, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836102/proyecto_INICIO, 1836102/proyecto_FIN, 1836102/proyecto_PROCESO, 1836102/proyecto_FIN, 1836102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839009 | Proyecto de inversión | 1193538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193538.62, modificado:1193538.62}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL - 204486 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204486 | S | 169 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3208.0, meta_modificada:3208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 80 MUROS FIRMES EN COBERTURA MUNICIPAL EN VARIAS DIRECCIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES, lon:-92.27830688, lat:15.74940134}} | 2020-07-18 | 2020-08-18 | 1193538.62 | 1193538.62 | 1193538.62 | 1193538.62 | 1193538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94096, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1193538.62, importe_modificado:1193538.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3208.0}} | {1839009/proyecto_INICIO, 1839009/proyecto_FIN, 1839009/proyecto_PROCESO, 1839009/proyecto_FIN, 1839009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839014 | Proyecto de inversión | 1018969.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018969.06, modificado:1018969.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 204494 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204494 | S | 553 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9234.1, meta_modificada:9234.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN TECHO FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.28629415, lat:15.74396554}} | 2020-07-06 | 2020-09-07 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | 1018969.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94097, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1018969.06, importe_modificado:1018969.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9234.1}} | {1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO, 1839014/proyecto_FIN, 1839014/proyecto_INICIO, 1839014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839609 | Proyecto de inversión | 92810.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.2, modificado:92810.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 206117 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206117 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LAZARO CARDENAS, 30126 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25666113, lat:15.71871676}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 92810.2 | 92810.2 | 92810.2 | 92810.2 | 92810.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93682, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:92810.2, importe_modificado:92810.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1839609/proyecto_INICIO, 1839609/proyecto_FIN, 1839609/proyecto_PROCESO, 1839609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849821 | Proyecto de inversión | 100817.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100817.92, modificado:100817.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SANTA ELENA DULCE NOMBRE ASENTAMIENTO SANTA ELENA - 236599 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236599 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.64, meta_modificada:990.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30124 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ A 300 MTS, lon:-92.34097818, lat:15.67974242}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 100817.92 | 100817.92 | 100817.92 | 100817.92 | 100817.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94290, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:100817.92, importe_modificado:100817.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.64}} | {1849821/proyecto_INICIO, 1849821/proyecto_PROCESO, 1849821/proyecto_FIN, 1849821/proyecto_INICIO, 1849821/proyecto_PROCESO, 1849821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849986 | Proyecto de inversión | 36006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD VILLA NUEVA - 237108 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237108 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO VILLA NUEVA, 30129 VILLA NUEVA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.33796478, lat:15.80313985}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94153, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1849986/proyecto_INICIO, 1849986/proyecto_PROCESO, 1849986/proyecto_FIN, 1849986/proyecto_INICIO, 1849986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850685 | Proyecto de inversión | 324057.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324057.6, modificado:324057.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GRECIA - 239219 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239219 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3184.2, meta_modificada:3184.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30126 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO DOLORES HIDALGO COMO A 10 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.40994015, lat:15.8029707}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 324057.6 | 324057.6 | 324057.6 | 324057.6 | 324057.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94157, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:324057.6, importe_modificado:324057.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3184.2}} | {1850685/proyecto_FIN, 1850685/proyecto_PROCESO, 1850685/proyecto_FIN, 1850685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851001 | Proyecto de inversión | 25204.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25204.48, modificado:25204.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 240077 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240077 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A LA CARRETERA QUE VA A NUEVA AMERICA, lon:-92.34787533, lat:15.8644555}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 25204.45 | 25204.48 | 25204.48 | 25204.48 | 25204.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94182, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:25204.48, importe_modificado:25204.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}} | {1851001/proyecto_FIN, 1851001/proyecto_PROCESO, 1851001/proyecto_FIN, 1851001/proyecto_INICIO, 1851001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756680 | Proyecto de inversión | 697507.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697507.1, modificado:697507.1}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 83186 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICIMUSELO | 83186 | S | 791 | 809 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28962.0, meta_modificada:28962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL LIMONAR - BARRIO EL SABINAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 28 + 962 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SALIDA BARRIO EL PUENTE CAMINO CHICOMUSELOLA CONCORDIA, lon:-92.5425741, lat:15.7964687}} | 2020-01-10 | 2020-02-14 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | 697507.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-001/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:697507.1, importe_modificado:697507.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28962.0}} | {1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_INICIO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO, 1756680/proyecto_FIN, 1756680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768285 | Proyecto de inversión | 2449443.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449443.99, modificado:2449443.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 114226 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 114226 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.2, meta_modificada:827.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO EL OCOTAL, 30126 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELOEJIDO LAS FLORES A 13 KM SE ENCENTRA EL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LA DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.39785271, lat:15.74365842}} | 2020-02-20 | 2020-04-20 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | 2449443.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-003/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2449443.99, importe_modificado:2449443.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.2}} | {1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_PROCESO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_INICIO, 1768285/proyecto_FIN, 1768285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820593 | Proyecto de inversión | 2330114.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2330114.04, modificado:2330114.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 149273 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149273 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.2, meta_modificada:78.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CERRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM DEL ENTRONQUE Y A 13.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.2777803, lat:15.82981543}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | 2330114.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-033/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2330114.04, importe_modificado:2330114.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.2}} | {1820593/proyecto_INICIO, 1820593/proyecto_PROCESO, 1820593/proyecto_FIN, 1820593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835798 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 194613 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.28242572, lat:15.74879399}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94115, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835798/proyecto_INICIO, 1835798/proyecto_FIN, 1835798/proyecto_PROCESO, 1835798/proyecto_FIN, 1835798/proyecto_PROCESO, 1835798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838979 | Proyecto de inversión | 104434.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104434.61, modificado:104434.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO - 204437 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204437 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.7, meta_modificada:280.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA DEL DEL PUENTE DE CHICOMUSELO A 200 METROS SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE MANO DE RECHA A 200 METROS HACIA ADENTRO, lon:-92.27436457, lat:15.74238472}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 104434.61 | 104434.61 | 104434.61 | 104434.61 | 104434.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94018, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:104434.61, importe_modificado:104434.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.7}} | {1838979/proyecto_INICIO, 1838979/proyecto_FIN, 1838979/proyecto_PROCESO, 1838979/proyecto_FIN, 1838979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838995 | Proyecto de inversión | 14919.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.65, modificado:14919.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN ASENTAMIENTO MIGUEL ALEMÁN - 204462 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:31, direccion:EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 30124 MIGUEL ALEMÁN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LUEGO SE PASA EL EJIDO NUEVA MORELIA LUEGO SE TOMA EL , lon:-92.49350727, lat:15.73558163}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14919.65 | 14919.65 | 14919.65 | 14919.65 | 14919.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94028, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.65, importe_modificado:14919.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1838995/proyecto_INICIO, 1838995/proyecto_FIN, 1838995/proyecto_PROCESO, 1838995/proyecto_FIN, 1838995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839641 | Proyecto de inversión | 102091.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102091.23, modificado:102091.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 206228 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206228 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A LA CARRETERA QUE VA A NUEVA AMERICA 1 KM HACIA ADENTRO DEL ENTRONQUE, lon:-92.34763929, lat:15.86429726}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 102091.23 | 102091.23 | 102091.23 | 102091.23 | 102091.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93705, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:102091.23, importe_modificado:102091.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1839641/proyecto_INICIO, 1839641/proyecto_FIN, 1839641/proyecto_PROCESO, 1839641/proyecto_FIN, 1839641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839694 | Proyecto de inversión | 55686.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55686.12, modificado:55686.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LA FORTUNA - 206395 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206395 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:20, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 30125 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA FORTUNA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 700 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA PASANFO POR AGUA, lon:-92.26014762, lat:15.77445077}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 55686.12 | 55686.12 | 55686.12 | 55686.12 | 55686.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93735, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55686.12, importe_modificado:55686.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}} | {1839694/proyecto_INICIO, 1839694/proyecto_PROCESO, 1839694/proyecto_INICIO, 1839694/proyecto_FIN, 1839694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839704 | Proyecto de inversión | 9281.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9281.08, modificado:9281.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA - 206428 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206428 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:EJIDO EL COBRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM, PASANDO LAZARO CARDENAS COMO 1.5 KM DE LAZARO CARDENAS, lon:-92.26816897, lat:15.70294101}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 9281.08 | 9281.08 | 9281.08 | 9281.08 | 9281.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93769, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9281.08, importe_modificado:9281.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1839704/proyecto_INICIO, 1839704/proyecto_FIN, 1839704/proyecto_PROCESO, 1839704/proyecto_FIN, 1839704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840101 | Proyecto de inversión | 55566.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55566.06, modificado:55566.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CONCEPCIÓN DOS - 207652 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 207652 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:13, direccion:RANCHO COCEPCION, 30123 CONCEPCIÓN DOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO HACIA MONTE SINAI A 2 KM, lon:-92.34189146, lat:15.69326082}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 55566.06 | 55566.06 | 55566.06 | 55566.06 | 55566.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94104, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55566.06, importe_modificado:55566.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}} | {1840101/proyecto_PROCESO, 1840101/proyecto_FIN, 1840101/proyecto_INICIO, 1840101/proyecto_PROCESO, 1840101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840222 | Proyecto de inversión | 27783.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS MARGARITAS - 208018 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208018 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:259, direccion:BARRIO LAS MARGARITAS, 30127 LAS MARGARITAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE 1.5 KM DE LA CABECERA PASANDO POR EJIDO MORELIA, EL LIMONAR LLEGANDO A UNION BUENA VISTA A 4 KM DE DIS, lon:-92.57257891, lat:15.82668692}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94127, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1840222/proyecto_FIN, 1840222/proyecto_INICIO, 1840222/proyecto_FIN, 1840222/proyecto_PROCESO, 1840222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840271 | Proyecto de inversión | 27783.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27783.03, modificado:27783.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SABINALITO - 208150 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208150 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION, lon:-92.51554101, lat:15.76535861}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | 27783.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92646, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:27783.03, importe_modificado:27783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1840271/proyecto_PROCESO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO, 1840271/proyecto_FIN, 1840271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840847 | Proyecto de inversión | 166698.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166698.18, modificado:166698.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA PIEDAD - 210068 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210068 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.84, meta_modificada:636.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:49, direccion:BARRIO LA PIEDAD, 30127 LA PIEDAD, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA, CARRETERA QUE VA A LA UNION BUENAVISTA COMO A 2 KM DEL EJIDO UNIN BUENAVISTA Y A 25 KM , lon:-92.57495667, lat:15.84461549}} | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 166698.18 | 166698.18 | 166698.18 | 166698.18 | 166698.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93900, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:166698.18, importe_modificado:166698.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.84}} | {1840847/proyecto_PROCESO, 1840847/proyecto_INICIO, 1840847/proyecto_FIN, 1840847/proyecto_PROCESO, 1840847/proyecto_FIN, 1840847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841168 | Proyecto de inversión | 74088.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS BRISAS - 210887 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210887 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5 KM, lon:-92.42224289, lat:15.75438595}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94137, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}} | {1841168/proyecto_INICIO, 1841168/proyecto_PROCESO, 1841168/proyecto_INICIO, 1841168/proyecto_FIN, 1841168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841603 | Proyecto de inversión | 18522.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18522.02, modificado:18522.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 212146 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.37372222, lat:15.89498472}} | 2020-05-01 | 2020-05-30 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | 18522.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93966, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18522.02, importe_modificado:18522.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1841603/proyecto_INICIO, 1841603/proyecto_FIN, 1841603/proyecto_PROCESO, 1841603/proyecto_FIN, 1841603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843879 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REPARO - 219067 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219067 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.73, meta_modificada:70.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO EL REPARO, 30123 EL REPARO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ 20 DE VOVIEMBRE ENTRONQUE A 5 KM AL EJIDO NUEVA PIEDRA LABRADA ENTRONQUE A MANO IZQUERDA A 5 KM, lon:-92.34346588, lat:15.71534401}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94209, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.73}} | {1843879/proyecto_INICIO, 1843879/proyecto_FIN, 1843879/proyecto_PROCESO, 1843879/proyecto_FIN, 1843879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845150 | Proyecto de inversión | 14923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14923.42, modificado:14923.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL ROBLAR - 223066 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223066 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:RANCHERIA EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA , DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.3313865, lat:15.76906299}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94204, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14923.42, importe_modificado:14923.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1845150/proyecto_INICIO, 1845150/proyecto_FIN, 1845150/proyecto_PROCESO, 1845150/proyecto_FIN, 1845150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845591 | Proyecto de inversión | 29846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 224120 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224120 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35166871, lat:15.72318415}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 24846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94214, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845591/proyecto_INICIO, 1845591/proyecto_FIN, 1845591/proyecto_PROCESO, 1845591/proyecto_FIN, 1845591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850009 | Proyecto de inversión | 18003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18003.2, modificado:18003.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO - 237165 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237165 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO CRUZ GRANDE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA CABECRA MUNICIPAL, lon:-92.28804347, lat:15.73651654}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94156, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18003.2, importe_modificado:18003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1850009/proyecto_INICIO, 1850009/proyecto_PROCESO, 1850009/proyecto_FIN, 1850009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850992 | Proyecto de inversión | 36006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36006.4, modificado:36006.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN RAMÓN - 240051 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240051 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.8, meta_modificada:353.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:BARRIO SAN RAMON, 30129 SAN RAMÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE DOLORES HIDALGO, PASANDO DOLORES HIDALGO MORELOS, ENTRONQUE ANTES DE LLEGAR A GRECIA. PASANDO POR LOS ARROYOS COMO , lon:-92.45140735, lat:15.8197679}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | 36006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94181, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:36006.4, importe_modificado:36006.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.8}} | {1850992/proyecto_INICIO, 1850992/proyecto_FIN, 1850992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890166 | Acción | 2334843.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334843.75, modificado:2334843.75}} | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA EVALUACION DE OBRAS Y ACCIONES DEL FIAS MUNICIPAL RAMO 33 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 233238 | S | 18646 | 18139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILO CONOCIDO CHICOMUSELO, CHIS. CP. 30120, lon:-92.28328722, lat:15.74493611}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2334843.75 | 2334843.75 | 2334843.75 | 2334843.75 | 2334843.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102280, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:2334843.75, importe_modificado:2334843.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890166/proyecto_INICIO, 1890166/proyecto_PROCESO, 1890166/proyecto_INICIO, 1890166/proyecto_FIN, 1890166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766232 | Proyecto de inversión | 1503688.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503688.45, modificado:1503688.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 108871 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 108871 | S | 1539 | 1531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO PABLO L SIDAR A 5 KM. JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN ITURBIDE, lon:-92.28571058, lat:15.82875905}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | 1503688.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-031/2020, contratista:FIDERMINDO SANTIZO MEJÍA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1503688.45, importe_modificado:1503688.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.0}} | {1766232/proyecto_INICIO, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN, 1766232/proyecto_PROCESO, 1766232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767077 | Proyecto de inversión | 1791344.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791344.22, modificado:1791344.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 111143 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 111143 | S | 25 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30123 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRET. CHICOMUSELORIZO DE ORO E.C. NUEVA MORELIA SAN AGUSTÍN, lon:-92.32457522, lat:15.7489738}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | 1791344.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-006/2020, contratista:CONSTRUCTORA SIETE JAGUARES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1791344.22, importe_modificado:1791344.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.4}} | {1767077/proyecto_INICIO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN, 1767077/proyecto_PROCESO, 1767077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772843 | Proyecto de inversión | 2577447.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577447.24, modificado:2577447.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CANDELARIA - 126975 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 126975 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3050.7, meta_modificada:3050.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , PAVIMENTACIÓN DE LA NOVENA CALLE NTE PTE ENTRE 3RA Y 4TA. NTE PTE. Y CALLES INNOMINADAS EN EL BARRIO CANDELARIA, lon:-92.29233629, lat:15.74266323}} | 2020-02-19 | 2020-04-19 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | 2577447.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-002/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2577447.24, importe_modificado:2577447.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3050.7}} | {1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_FIN, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_INICIO, 1772843/proyecto_PROCESO, 1772843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818018 | Proyecto de inversión | 1200188.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200188.59, modificado:1200188.59}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL RAIZAL - 145757 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 145757 | S | 240 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO EL RAIZAL - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 0 EJIDO EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO A CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR Y DEL EHIDO PABLO , lon:-92.25366425, lat:15.89618845}} | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 1200188.59 | 1200188.59 | 1200188.59 | 1200188.59 | 1200188.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-037/2020, contratista:SAMUEL DOMÍNGUEZ MERINO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1200188.59, importe_modificado:1200188.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1818018/proyecto_INICIO, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN, 1818018/proyecto_INICIO, 1818018/proyecto_PROCESO, 1818018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832207 | Proyecto de inversión | 78747.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78747.95, modificado:78747.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHASCHAHUAL ASENTAMIENTO CHASCHAHUAL - 183223 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183223 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:BARRIO CHASCHAHUAL, 30120 CHASCHAHUAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28011647, lat:15.75597662}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 78747.95 | 78747.95 | 78747.95 | 78747.95 | 78747.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93552, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:78747.95, importe_modificado:78747.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}} | {1832207/proyecto_INICIO, 1832207/proyecto_FIN, 1832207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835686 | Proyecto de inversión | 89515.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89515.38, modificado:89515.38}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO, B TEJERIA, B BARRIO NUEVO Y B CANDELARIA - 194230 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194230 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE RALIZARAN MUROS EN LOS BARRIOS DE TEJERRIA BARRIO CANDELARIA Y BARRIO EL BARRIO NUEVO, ESTOS BARRIOS SE ENCUENTRAS AL NORESTE DE DEL PARQUE CENTRAL A 5, lon:-92.29266979, lat:15.7429105}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | 89515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94085, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:89515.38, importe_modificado:89515.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1835686/proyecto_INICIO, 1835686/proyecto_FIN, 1835686/proyecto_PROCESO, 1835686/proyecto_FIN, 1835686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835849 | Proyecto de inversión | 74596.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74596.15, modificado:74596.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA PINTA - 194783 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194783 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.5, meta_modificada:200.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:55, direccion:EJIDO LA PINTA, 30124 LA PINTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO EJIDO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR, PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO, LAS BRISAS LLEGANDO A EJIDO , lon:-92.44202117, lat:15.74235884}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | 74596.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94138, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74596.15, importe_modificado:74596.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.5}} | {1835849/proyecto_PROCESO, 1835849/proyecto_INICIO, 1835849/proyecto_FIN, 1835849/proyecto_PROCESO, 1835849/proyecto_FIN, 1835849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835892 | Proyecto de inversión | 44757.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44757.69, modificado:44757.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA ASENTAMIENTO ZACUALPA - 194866 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194866 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO ZACUALPA, 30123 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.30849057, lat:15.69250117}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | 44757.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93886, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44757.69, importe_modificado:44757.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1835892/proyecto_PROCESO, 1835892/proyecto_FIN, 1835892/proyecto_INICIO, 1835892/proyecto_PROCESO, 1835892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836073 | Proyecto de inversión | 787185.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787185.85, modificado:787185.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 195308 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195308 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3007.3, meta_modificada:3007.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO FRONTERA COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM ENTRADA A LÁZARO CÁRDENAS PASANDO EL JEIDO LAZARO CARDENAS, PASANDO COFRE BAJO A 2 KM, lon:-92.30574794, lat:15.68210091}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 787185.85 | 787185.85 | 787185.85 | 787185.85 | 787185.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93698, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:787185.85, importe_modificado:787185.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3007.3}} | {1836073/proyecto_INICIO, 1836073/proyecto_FIN, 1836073/proyecto_PROCESO, 1836073/proyecto_INICIO, 1836073/proyecto_PROCESO, 1836073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838962 | Proyecto de inversión | 895153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895153.8, modificado:895153.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 204412 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204412 | S | 172 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2406.0, meta_modificada:2406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ EN BARRIO SANTA CECILIA BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA, ÉSTOS BARRIO SE ENCUENTA EN CABECERA MUNICIPAL A 4 6 Y 8 CUADEAS DEL PARQUE CENTRAL A, lon:-92.29223917, lat:15.74314115}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 895153.8 | 895153.8 | 895153.8 | 895153.8 | 895153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94004, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:895153.8, importe_modificado:895153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2406.0}} | {1838962/proyecto_INICIO, 1838962/proyecto_FIN, 1838962/proyecto_PROCESO, 1838962/proyecto_FIN, 1838962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838988 | Proyecto de inversión | 328223.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328223.06, modificado:328223.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 204451 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204451 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:882.2, meta_modificada:882.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BAARIO CRUZ GRANDE SE ENCUENTRA A 8 CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO ESTE FENTE DEL CAMPO EJIDAL, lon:-92.28741047, lat:15.73489869}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 328223.06 | 328223.06 | 328223.06 | 328223.06 | 328223.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94025, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:328223.06, importe_modificado:328223.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:882.2}} | {1838988/proyecto_INICIO, 1838988/proyecto_FIN, 1838988/proyecto_PROCESO, 1838988/proyecto_FIN, 1838988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840478 | Proyecto de inversión | 852012.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852012.92, modificado:852012.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 208735 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208735 | S | 146 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3254.9, meta_modificada:3254.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETER CHICOMUSELO A EJIDO LA UNION BUENA VISTA EL ENTRONQUE SE ENCUENTR A 1.5 KM DE LA CABECERA HACIA EL EJIDO PABLO L SIDAR, SE PASA EL EJID, lon:-92.54473673, lat:15.79528416}} | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 852012.92 | 852012.92 | 852012.92 | 852012.92 | 852012.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94109, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:852012.92, importe_modificado:852012.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3254.9}} | {1840478/proyecto_INICIO, 1840478/proyecto_PROCESO, 1840478/proyecto_FIN, 1840478/proyecto_PROCESO, 1840478/proyecto_FIN, 1840478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843855 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA ASENTAMIENTO PIEDRA LABRADA - 219016 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219016 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.35089875, lat:15.72261247}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94202, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843855/proyecto_INICIO, 1843855/proyecto_FIN, 1843855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843865 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CASTAÑO - 219048 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219048 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:170, direccion:BARRIO EL CASTAÑO, 30120 EL CASTAÑO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTA A 800 METROS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO DERECHO LUEGO A 200 METROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27386732, lat:15.74247838}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94206, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843865/proyecto_INICIO, 1843865/proyecto_FIN, 1843865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845585 | Proyecto de inversión | 179081.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179081.04, modificado:179081.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL REGADILLO ASENTAMIENTO EL REGADILLO - 224109 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224109 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:481.2, meta_modificada:481.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:61, direccion:EJIDO EL REGADILLO, 30126 EL REGADILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A 20 DE NOVIEMBRE A 2KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A MANO IZQUIERDA , A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL BARRIO PRIMERO DE MAYO, lon:-92.31981305, lat:15.72510442}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | 179081.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94213, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:179081.04, importe_modificado:179081.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:481.2}} | {1845585/proyecto_INICIO, 1845585/proyecto_FIN, 1845585/proyecto_PROCESO, 1845585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847172 | Proyecto de inversión | 1096629.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096629.08, modificado:1096629.08}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LAS BRISAS - 228210 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 228210 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:376, direccion:EJIDO LAS BRISAS, 30124 LAS BRISAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO MORELIA ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR PASANDO POR NUEVO PORTAL A 1.5, lon:-92.42135614, lat:15.75586474}} | 2020-03-20 | 2020-05-03 | 1096629.08 | 1096629.08 | 1096629.08 | 1096629.08 | 1096629.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-012/2020, contratista:VC VOLUMEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1096629.08, importe_modificado:1096629.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:742.0}} | {1847172/proyecto_PROCESO, 1847172/proyecto_INICIO, 1847172/proyecto_PROCESO, 1847172/proyecto_FIN, 1847172/proyecto_INICIO, 1847172/proyecto_FIN, 1847172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877330 | Acción | 283631.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283631.92, modificado:283631.92}} | CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES - 92800 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 92800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.283287, lat:15.744936}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 283631.92 | 283631.92 | 283631.92 | 283631.92 | 283631.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102289, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:283631.92, importe_modificado:283631.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1877330/proyecto_PROCESO, 1877330/proyecto_INICIO, 1877330/proyecto_FIN, 1877330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765382 | Proyecto de inversión | 805201.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805201.16, modificado:805201.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN MARCOS - 106583 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 106583 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO DEL EJIDO MONTE SINAI - A BARRIO SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + undefined BARRIO BARRIO SAN MARCOS, 30120 SAN MARCOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO ZACUALPA A MONTE SINAI A 1.7 , lon:-92.38257149, lat:15.6966622}} | 2020-03-06 | 2020-04-06 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | 805201.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-008/2020, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNZÚN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:805201.16, importe_modificado:805201.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}} | {1765382/proyecto_PROCESO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN, 1765382/proyecto_INICIO, 1765382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301770624 | Proyecto de inversión | 1268619.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268619.35, modificado:1268619.35}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA - 121086 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 121086 | S | 253 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.75, meta_modificada:336.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , A TRES CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL AL LADO NORTE ORIENTE ENTRADA AL PUENTE QUE VA A SAN ANTONIO II, lon:-92.28456211, lat:15.74796581}} | 2020-03-24 | 2020-05-15 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | 1268619.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-013/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1268619.35, importe_modificado:1268619.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.75}} | {1770624/proyecto_INICIO, 1770624/proyecto_PROCESO, 1770624/proyecto_FIN, 1770624/proyecto_PROCESO, 1770624/proyecto_FIN, 1770624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817723 | Proyecto de inversión | 3845036.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845036.35, modificado:3845036.35}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 1RO. DE ENERO - 145479 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 145479 | S | 536 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.58, meta_modificada:9.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PRIMERO DE ENERO - HASTA LA RANCHERIA EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 580 EJIDO EJIDO PRIMERO DE ENERO, 30129 1RO. DE ENERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A LA CONCORDIA ENTRO, lon:-92.32441555, lat:15.80426025}} | 2020-05-08 | 2020-08-08 | 3845036.35 | 3845036.35 | 3845036.35 | 3845036.35 | 3845036.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-023/2020, contratista:ABEL HOMERO ABADIA DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:3845036.35, importe_modificado:3845036.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.58}} | {1817723/proyecto_INICIO, 1817723/proyecto_PROCESO, 1817723/proyecto_FIN, 1817723/proyecto_INICIO, 1817723/proyecto_PROCESO, 1817723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823405 | Proyecto de inversión | 553651.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553651.61, modificado:553651.61}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN CARALAMPIO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 155711 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 155711 | S | 3142 | 2796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 SAN CARALAMPIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACUALPA. DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2 KM EN EL BARRIO SANCARALAMPIO, lon:-92.29045317, lat:15.72495662}} | 2020-04-22 | 2020-05-22 | 553651.61 | 553651.61 | 553651.61 | 553651.61 | 553651.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-020/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:553651.61, importe_modificado:553651.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {1823405/proyecto_INICIO, 1823405/proyecto_FIN, 1823405/proyecto_PROCESO, 1823405/proyecto_FIN, 1823405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832573 | Proyecto de inversión | 90903.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90903.9, modificado:90903.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO EL EDEN - 184426 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 184426 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.6, meta_modificada:240.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO ZACUALPA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL ENTRONQUE A TRES CUADRAS HACIA IZQUIERDA, lon:-92.28655578, lat:15.72989321}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 90903.9 | 90903.9 | 90903.9 | 90903.9 | 90903.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93702, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:90903.9, importe_modificado:90903.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.6}} | {1832573/proyecto_FIN, 1832573/proyecto_PROCESO, 1832573/proyecto_INICIO, 1832573/proyecto_PROCESO, 1832573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834056 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO CHICOMUSELO, B OJO DE AGUA - 189423 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL. A 100M LUEGO A LA IZUIERDA 200 METROS, lon:-92.31852631, lat:15.74438365}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93904, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834056/proyecto_INICIO, 1834056/proyecto_FIN, 1834056/proyecto_PROCESO, 1834056/proyecto_FIN, 1834056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834085 | Proyecto de inversión | 166657.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166657.15, modificado:166657.15}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 189527 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189527 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:441.1, meta_modificada:441.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE MUNICIPAL ASI TAMBIÉN SE ENCUENTRA FRENTE A LA GASOLINERA Y LOS TECHO SE HICIERON EN VARIOS DOMIC, lon:-92.28130831, lat:15.7427658}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 166657.15 | 166657.15 | 166657.15 | 166657.15 | 166657.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93968, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:166657.15, importe_modificado:166657.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:441.1}} | {1834085/proyecto_INICIO, 1834085/proyecto_FIN, 1834085/proyecto_PROCESO, 1834085/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835855 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL ROSARIO - 194793 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194793 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:343, direccion:RANCHERIA EL ROSARIO, 30124 EL ROSARIO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO . EJIDO NUEVA MORELIA ENTRONQUE 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO AL EJ PABLO L SIDAR, PASANDO POR EL , lon:-92.42916682, lat:15.74585714}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94143, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1835855/proyecto_INICIO, 1835855/proyecto_PROCESO, 1835855/proyecto_FIN, 1835855/proyecto_PROCESO, 1835855/proyecto_INICIO, 1835855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835904 | Proyecto de inversión | 432657.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432657.67, modificado:432657.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 194891 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 194891 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1162.9, meta_modificada:1162.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L. SIDAR EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.27516744, lat:15.83251928}} | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 432657.67 | 432657.67 | 432657.67 | 432657.67 | 432657.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93893, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:432657.67, importe_modificado:432657.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1162.9}} | {1835904/proyecto_PROCESO, 1835904/proyecto_FIN, 1835904/proyecto_INICIO, 1835904/proyecto_PROCESO, 1835904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836069 | Proyecto de inversión | 2088692.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088692.58, modificado:2088692.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 195298 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195298 | S | 263 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5614.0, meta_modificada:5614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO K SIDAR A 25 KM LUEGO A 5 KM DEL ENTRONQUE SI HARÁN LOS MUROS FIRMES EN DIFERENTE DOMICILI, lon:-92.27516913, lat:15.83288864}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 2088692.58 | 2088692.58 | 2088692.58 | 2088692.58 | 2088692.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93696, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:2088692.58, importe_modificado:2088692.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5614.0}} | {1836069/proyecto_PROCESO, 1836069/proyecto_FIN, 1836069/proyecto_INICIO, 1836069/proyecto_PROCESO, 1836069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836111 | Proyecto de inversión | 9261.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.56, modificado:9261.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA REFORMA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA - 195384 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO NUEVA REFORMA, 30129 NUEVA REFORMA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 7 KM A MANO DERECHA COMO A 3 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD, lon:-92.28650845, lat:15.80124644}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 9261.56 | 9261.56 | 9261.56 | 9261.56 | 9261.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93962, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.56, importe_modificado:9261.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836111/proyecto_INICIO, 1836111/proyecto_FIN, 1836111/proyecto_PROCESO, 1836111/proyecto_FIN, 1836111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837024 | Proyecto de inversión | 157495.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157495.9, modificado:157495.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL CERECILLO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO CERECILLO - 198695 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 198695 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.6, meta_modificada:401.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:BARRIO CHICOMUSELO, 30120 EL CERECILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHOCOMUSELO AL BARRIO ZACUALPA A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29610985, lat:15.71676945}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 157495.9 | 157495.9 | 157495.9 | 157495.9 | 157495.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94144, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:157495.9, importe_modificado:157495.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.6}} | {1837024/proyecto_INICIO, 1837024/proyecto_FIN, 1837024/proyecto_PROCESO, 1837024/proyecto_FIN, 1837024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837523 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL SABINALITO - 200216 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:257, direccion:BARRIO EL SABINALITO, 30127 EL SABINALITO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA DE CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MPAL. LUEGO HACIA LA CARRETERA QUE VA A EJIDO UNION B, lon:-92.51555289, lat:15.76386643}} | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94110, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15749.59, importe_modificado:15749.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1837523/proyecto_FIN, 1837523/proyecto_PROCESO, 1837523/proyecto_FIN, 1837523/proyecto_INICIO, 1837523/proyecto_PROCESO, 1837523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842522 | Proyecto de inversión | 121026.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121026.98, modificado:121026.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 215012 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 215012 | S | 65 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27949271, lat:15.82769439}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 121026.98 | 121026.98 | 121026.98 | 121026.98 | 121026.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93870, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:121026.98, importe_modificado:121026.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {1842522/proyecto_INICIO, 1842522/proyecto_FIN, 1842522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843769 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN ANTONIO OCOTAL - 218583 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPASV | 218583 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:298, direccion:EJIDO SAN ANTONIO OCOTAL, 30123 SAN ANTONIO OCOTAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE CHICOMUSELO . AL EJ LAS FLORES POR JOLENTON GALICA, 20 DE NOVIEMBRE DE ALLO A 500 METROS, lon:-92.39785202, lat:15.74395627}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94152, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1843769/proyecto_INICIO, 1843769/proyecto_FIN, 1843769/proyecto_INICIO, 1843769/proyecto_PROCESO, 1843769/proyecto_FIN, 1843769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843811 | Proyecto de inversión | 19520.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE - 218917 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218917 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 30123 20 DE NOVIEMBRE, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A EJIDO LAS FLORES. COMO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARÁN LOS TECHO EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.37818056, lat:15.73733756}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94194, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1843811/proyecto_INICIO, 1843811/proyecto_FIN, 1843811/proyecto_PROCESO, 1843811/proyecto_FIN, 1843811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844562 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL RAIZAL - 220980 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 220980 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:EJIDO EL RAIZAL, 30129 EL RAIZAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE PABLO L SIDAR PASANDO POR PABLO L SIDAR COMO A 8 KM SE ENCUENTRA RAIZAL, lon:-92.25441058, lat:15.89587783}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94159, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1844562/proyecto_INICIO, 1844562/proyecto_PROCESO, 1844562/proyecto_INICIO, 1844562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844595 | Proyecto de inversión | 3910.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910.02, modificado:3910.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL PARAÍSO - 221128 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 221128 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:189, direccion:BARRIO EL PARAISO, 30129 EL PARAÍSO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A SILTEPEC COMO A 7.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO ZACUALPA, lon:-92.31279309, lat:15.68161206}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3910.02 | 3910.02 | 3910.02 | 3910.02 | 3910.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94166, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3910.02, importe_modificado:3910.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844595/proyecto_FIN, 1844595/proyecto_INICIO, 1844595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845378 | Proyecto de inversión | 44770.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44770.26, modificado:44770.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO POTRERILLO - 223600 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223600 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.3, meta_modificada:120.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:202, direccion:RANCHERIA NUEVO POTRERILLO, 30124 NUEVO POTRERILLO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. LUEGO A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTONQUE A EL ROBLAR LUEGO A , lon:-92.35641182, lat:15.77242456}} | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | 44770.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94179, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:44770.26, importe_modificado:44770.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.3}} | {1845378/proyecto_INICIO, 1845378/proyecto_PROCESO, 1845378/proyecto_FIN, 1845378/proyecto_INICIO, 1845378/proyecto_PROCESO, 1845378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849796 | Proyecto de inversión | 79214.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79214.08, modificado:79214.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO SINAÍ - 236549 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236549 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.36, meta_modificada:778.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:BARRIO NUEVO SINAI, 30123 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACULPA LUEGO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.32361267, lat:15.69094754}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 79214.08 | 79214.08 | 79214.08 | 79214.08 | 79214.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94237, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:79214.08, importe_modificado:79214.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.36}} | {1849796/proyecto_FIN, 1849796/proyecto_INICIO, 1849796/proyecto_FIN, 1849796/proyecto_PROCESO, 1849796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850975 | Proyecto de inversión | 39607.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39607.04, modificado:39607.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 240011 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240011 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.18, meta_modificada:389.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:322, direccion:EJIDO DOLORES HIDALGO, 30129 DOLORES HIDALGO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A LA CONCORDIA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO ENTRONQUE DE EJ PABLO L SIDAR , LUEGO EL EJIDO EL CAIRO LUEGO SE EN, lon:-92.34218242, lat:15.86412173}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 39607.04 | 39607.04 | 39607.04 | 39607.04 | 39607.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94300, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:39607.04, importe_modificado:39607.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.18}} | {1850975/proyecto_PROCESO, 1850975/proyecto_FIN, 1850975/proyecto_INICIO, 1850975/proyecto_PROCESO, 1850975/proyecto_FIN, 1850975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851023 | Proyecto de inversión | 7201.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7201.28, modificado:7201.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD OJO DE AGUA - 240129 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 240129 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:BARRIO BARRIO, 30120 OJO DE AGUA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO AL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA EN EL PANTEON MUNICIPAL. A 100M LUEGO A LA IZUIERDA 200 METROS, lon:-92.31930346, lat:15.74499318}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | 7201.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94186, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7201.28, importe_modificado:7201.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1851023/proyecto_INICIO, 1851023/proyecto_PROCESO, 1851023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820543 | Proyecto de inversión | 2343373.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343373.5, modificado:2343373.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN CHICOMUSELO LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO - 149181 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 149181 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.6, meta_modificada:1046.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO FRANCISCO I MADERO - AL PUENTE HAMACA DE NICOLAS BRAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 46 EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30126 FRANCISCO I. MADERO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A LA CONCO, lon:-92.1920973, lat:15.87954609}} | 2020-04-03 | 2020-05-29 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | 2343373.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/URB/C-02/2020, contratista:JOSÉ ARLEY DÍAZ CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2343373.5, importe_modificado:2343373.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.6}} | {1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_FIN, 1820543/proyecto_INICIO, 1820543/proyecto_PROCESO, 1820543/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831542 | Proyecto de inversión | 105522.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105522.48, modificado:105522.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO NUEVO - 180701 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180701 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓNSE CONSTRUIRÁN 07 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.29195897, lat:15.7428916}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 105522.48 | 105522.48 | 105522.48 | 105522.48 | 105522.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93877, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:105522.48, importe_modificado:105522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:281.0}} | {1831542/proyecto_INICIO, 1831542/proyecto_PROCESO, 1831542/proyecto_FIN, 1831542/proyecto_INICIO, 1831542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832220 | Proyecto de inversión | 15749.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15749.59, modificado:15749.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUS GRANDE - 183254 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 183254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EN CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO CRUZ GRANDE A DOS CUADRAS DEL CAMPO EJIDAL, lon:-92.28651144, lat:15.73505956}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | 15749.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93563, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15745.59, importe_modificado:15719.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1832220/proyecto_INICIO, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN, 1832220/proyecto_PROCESO, 1832220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836042 | Proyecto de inversión | 359929.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359929.44, modificado:359929.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO EN LOS BARRIOS CRUZ GRANDE, BARRIO NUEVO Y BARRIO TEJERIA. - 195248 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195248 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.8, meta_modificada:1379.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 39 TECHOS EN EL BARRO CRUZ GRANDE BARRIO NUEVO Y TEJERIA SE CONSTRUIRÁN EN DIFERENTE DOMICILIOS DE LOS TRES BARRIO. ESTOS BARRIO SE ENCUENT, lon:-92.29105264, lat:15.74275254}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 359929.44 | 359929.44 | 359929.44 | 359929.44 | 359929.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93335, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:359929.44, importe_modificado:359929.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.8}} | {1836042/proyecto_INICIO, 1836042/proyecto_PROCESO, 1836042/proyecto_FIN, 1836042/proyecto_PROCESO, 1836042/proyecto_FIN, 1836042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836066 | Proyecto de inversión | 55373.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55373.76, modificado:55373.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 195287 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195287 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.28, meta_modificada:212.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV., SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40631347, lat:15.71704689}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 55373.76 | 55373.76 | 55373.76 | 55373.76 | 55373.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93529, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:55373.76, importe_modificado:55373.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.28}} | {1836066/proyecto_PROCESO, 1836066/proyecto_FIN, 1836066/proyecto_INICIO, 1836066/proyecto_PROCESO, 1836066/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836099 | Proyecto de inversión | 9261.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.01, modificado:9261.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LOMA BONITA - 195364 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:318, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30124 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA A CUATRO CAMINOS, PASANDO POR EL EJ 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL A 1.5 KM, lon:-92.52073744, lat:15.79411624}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | 9261.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93911, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.01, importe_modificado:9261.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1836099/proyecto_PROCESO, 1836099/proyecto_FIN, 1836099/proyecto_INICIO, 1836099/proyecto_PROCESO, 1836099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401837590 | Proyecto de inversión | 586686.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586686.24, modificado:586686.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO. COBERTURA MUNICIPAL - 200381 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 200381 | S | 133 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2228.9, meta_modificada:2228.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 63 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO. COBERTURA MUNICIPAL, lon:-92.27609343, lat:15.74694276}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | 586686.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94136, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:586686.24, importe_modificado:586686.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2228.9}} | {1837590/proyecto_INICIO, 1837590/proyecto_PROCESO, 1837590/proyecto_FIN, 1837590/proyecto_PROCESO, 1837590/proyecto_FIN, 1837590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839691 | Proyecto de inversión | 64967.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64967.14, modificado:64967.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD GRECIA - 206387 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 206387 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.66, meta_modificada:247.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:104, direccion:EJIDO GRECIA, 30127 GRECIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO ENTRONQUE AL EJIDO DOLORES HIDALGO COMO A 10 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.40919449, lat:15.80479965}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 64967.14 | 64967.14 | 64967.14 | 64967.14 | 64967.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93729, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:64967.14, importe_modificado:64967.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.66}} | {1839691/proyecto_INICIO, 1839691/proyecto_FIN, 1839691/proyecto_PROCESO, 1839691/proyecto_FIN, 1839691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840354 | Proyecto de inversión | 796446.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796446.86, modificado:796446.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 208379 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208379 | S | 182 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3042.6, meta_modificada:3042.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ROZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR, lon:-92.281569, lat:15.82975534}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 796446.86 | 796446.86 | 796446.86 | 796446.86 | 796446.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93977, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:796446.86, importe_modificado:796446.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3042.6}} | {1840354/proyecto_FIN, 1840354/proyecto_INICIO, 1840354/proyecto_FIN, 1840354/proyecto_PROCESO, 1840354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843695 | Proyecto de inversión | 19520.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.35, modificado:19520.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL ROBLAR - 218305 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218305 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO EL ROBLAR, 30124 EL ROBLAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CHICOMUSSELO A SANTA ELENA A 2KM ANTES DE LLEGAR A SANTA ELENA , DE NUEVO SINAI A 4 KM, lon:-92.33075934, lat:15.76905231}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | 19520.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94170, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:19520.35, importe_modificado:19520.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1843695/proyecto_INICIO, 1843695/proyecto_PROCESO, 1843695/proyecto_FIN, 1843695/proyecto_INICIO, 1843695/proyecto_PROCESO, 1843695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843816 | Proyecto de inversión | 15616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15616.28, modificado:15616.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 218938 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218938 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.52, meta_modificada:141.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:BARRIO SAN AGUSTIN, 30120 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE MANO IZQUIERDA PASANDO EL PUENTE HAMACA A 100 METROS, lon:-92.323943, lat:15.74971547}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | 15616.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94196, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15616.28, importe_modificado:15616.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.52}} | {1843816/proyecto_INICIO, 1843816/proyecto_PROCESO, 1843816/proyecto_INICIO, 1843816/proyecto_FIN, 1843816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843823 | Proyecto de inversión | 11712.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11712.21, modificado:11712.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS - 218961 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218961 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.14, meta_modificada:106.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUATRO CAMINOS, 30123 CUATRO CAMINOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES PASANDO 20 DE NOV. SAN ANTONIO EL OCOTAL ENTRONQUE A 3.5 KM Y SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-92.40702683, lat:15.71703798}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | 11712.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94197, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:11712.21, importe_modificado:11712.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.14}} | {1843823/proyecto_INICIO, 1843823/proyecto_FIN, 1843823/proyecto_PROCESO, 1843823/proyecto_FIN, 1843823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843946 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA MORELIA ASENTAMIENTO NUEVO MORELIA - 219216 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219216 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:EJIDO NUEVO MORELIA, 30124 NUEVA MORELIA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR SAN ANTONIO EL ALTO LAS BRISAS A 7 KM., lon:-92.44901375, lat:15.7612415}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94223, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843946/proyecto_INICIO, 1843946/proyecto_FIN, 1843946/proyecto_PROCESO, 1843946/proyecto_FIN, 1843946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844067 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO LAREDO - 219515 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219515 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:50, direccion:EJIDO NUEVO LAREDO, 30129 NUEVO LAREDO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO PASANDO EL CUERTEL MILITAR A 3 KM DEL CUARTEL MILITAR, lon:-92.31324169, lat:15.8269707}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844067/proyecto_PROCESO, 1844067/proyecto_FIN, 1844067/proyecto_INICIO, 1844067/proyecto_PROCESO, 1844067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845442 | Proyecto de inversión | 14923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14923.42, modificado:14923.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL MIRADOR - 223754 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 223754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 30120 EL MIRADOR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A BARRIO ZACUALPA A 3.4 KM ENTRONQUE CERECILLO A 01 KM ANTES DE REGADDILLO, lon:-92.30121955, lat:15.71515857}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | 14923.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94190, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14923.42, importe_modificado:14923.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1845442/proyecto_INICIO, 1845442/proyecto_PROCESO, 1845442/proyecto_FIN, 1845442/proyecto_INICIO, 1845442/proyecto_PROCESO, 1845442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848060 | Proyecto de inversión | 1500000.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.55, modificado:1500000.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO AGUA ZARCA - 231069 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO | 231069 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:855.15, meta_modificada:855.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A 1.5 DEL ENTRONQUEA 1KM SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, lon:-92.27571262, lat:15.75057695}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1500000.55 | 1500000.55 | 1500000.55 | 1500000.55 | 1500000.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-015/2020, contratista:ADOLFO VELÁZQUEZ CARVAJAL, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1500000.55, importe_modificado:1500000.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:855.15}} | {1848060/proyecto_INICIO, 1848060/proyecto_PROCESO, 1848060/proyecto_FIN, 1848060/proyecto_INICIO, 1848060/proyecto_PROCESO, 1848060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848446 | Proyecto de inversión | 2987195.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2987195.31, modificado:2987195.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CHICOMUSELO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 232251 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPLA DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 232251 | S | 153 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:89, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGON, 30129 RICARDO FLORES MAGÓN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO ENGRONQUE QUE VA AGRECIA, DEL ENTRONQUE A 01 KM, lon:-92.34631964, lat:15.86362472}} | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 2987195.31 | 2987195.31 | 2987195.31 | 2987195.31 | 2987195.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-029/2020, contratista:MERINOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:2987195.31, importe_modificado:2987195.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1848446/proyecto_INICIO, 1848446/proyecto_FIN, 1848446/proyecto_PROCESO, 1848446/proyecto_FIN, 1848446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849829 | Proyecto de inversión | 126022.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126022.4, modificado:126022.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA - 236619 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 236619 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.3, meta_modificada:1238.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:54, direccion:BARRIO PIEDRA LABRADA, 30120 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS , lon:-92.30672694, lat:15.68102066}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 126022.4 | 126022.4 | 126022.4 | 126022.4 | 126022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94291, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:126022.4, importe_modificado:126022.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.3}} | {1849829/proyecto_INICIO, 1849829/proyecto_PROCESO, 1849829/proyecto_FIN, 1849829/proyecto_INICIO, 1849829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849990 | Proyecto de inversión | 18003.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18003.2, modificado:18003.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 237119 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237119 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO EL ENTRONQUE ESTA A 7 KM LLEGANO A PABLO L SIDAR LUEGO A TRES KILOMETROS DEL ENTRONQUE, lon:-92.27454023, lat:15.83199107}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | 18003.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94154, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:18003.2, importe_modificado:18003.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {1849990/proyecto_FIN, 1849990/proyecto_INICIO, 1849990/proyecto_FIN, 1849990/proyecto_INICIO, 1849990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850753 | Proyecto de inversión | 1010254.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010254.41, modificado:1010254.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD UNIÓN BUENAVISTA EN TRAMOS AISLADOS - 239421 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239421 | S | 1086 | 964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO DEL BARRIO EL LIMONAR - AL BARIO EL SABINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 290 EJIDO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 UNIÓN BUENAVISTA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO RIZO DE ORO A 1.5 KM SE ENC, lon:-92.51580768, lat:15.78726466}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 1010254.41 | 1010254.41 | 1010254.41 | 1010254.41 | 1010254.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101590, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1010254.41, importe_modificado:1010254.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.0}} | {1850753/proyecto_PROCESO, 1850753/proyecto_FIN, 1850753/proyecto_INICIO, 1850753/proyecto_PROCESO, 1850753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817205 | Proyecto de inversión | 1150808.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150808.26, modificado:1150808.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BUENOS AIRES ASENTAMIENTO UNIÓN BUENA VISTA - 144888 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 144888 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.2, meta_modificada:1150.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:262, direccion:BARRIO UNIÓN BUENA VISTA, 30127 BUENOS AIRES, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA HICOMUSLEO LA CONCORDIA ENTRONQUE A EJIDO UNION BUENA VISTA A 25 KM A MANO DERECHA A UN KM, lon:-92.53512642, lat:15.80547522}} | 2020-04-21 | 2020-06-21 | 1150808.26 | 1150808.26 | 1150808.26 | 1150808.26 | 1150808.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-017/2020, contratista:FREDY MILTON MORALES ZUNZÚN, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:1150808.26, importe_modificado:1150808.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.2}} | {1817205/proyecto_INICIO, 1817205/proyecto_PROCESO, 1817205/proyecto_FIN, 1817205/proyecto_PROCESO, 1817205/proyecto_FIN, 1817205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834116 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVA AMÉRICA ASENTAMIENTO NUEVA AMÉRICA - 189618 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO NUEVA AMÉRICA, 30129 NUEVA AMÉRICA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO AL ENTRONQUE DEL EJIDO FLORES MAGÓN A 8 KM DEL ENTRONQUE, lon:-92.30481539, lat:15.92028891}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93998, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834116/proyecto_INICIO, 1834116/proyecto_FIN, 1834116/proyecto_PROCESO, 1834116/proyecto_FIN, 1834116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834179 | Proyecto de inversión | 15150.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15150.65, modificado:15150.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN - 189792 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189792 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN AGUSTIN, 30129 SAN AGUSTÍN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO CHICOMUSELO A AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE MANO IZQUIERDA PASANDO EL PUENTE HAMACA A 100 METROS, lon:-92.32365531, lat:15.74851798}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | 15150.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93711, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:15150.65, importe_modificado:15150.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1834179/proyecto_PROCESO, 1834179/proyecto_FIN, 1834179/proyecto_PROCESO, 1834179/proyecto_INICIO, 1834179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401836065 | Proyecto de inversión | 276868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276868.8, modificado:276868.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PABLO L. SIDAR ASENTAMIENTO PABLO L SIDAR - 195286 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 195286 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.4, meta_modificada:1061.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO PABLO L SIDAR, 30120 PABLO L. SIDAR, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE AL EJIDO PABLO K SIDAR A 25 KM LUEGO A 5 KM DEL ENTRONQUE SI HARAN LOS TECHO EN DIFERENTE DOMICILIOS DEL, lon:-92.28451937, lat:15.82958787}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 276868.8 | 276868.8 | 276868.8 | 276868.8 | 276868.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93524, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:276868.8, importe_modificado:276868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.4}} | {1836065/proyecto_PROCESO, 1836065/proyecto_FIN, 1836065/proyecto_INICIO, 1836065/proyecto_PROCESO, 1836065/proyecto_FIN, 1836065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838980 | Proyecto de inversión | 29838.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29838.46, modificado:29838.46}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD PIEDRA LABRADA - 204439 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204439 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PIEDRA LABRADA, 30123 PIEDRA LABRADA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DE CHICOMUSELO A ZACUALPA LUEGO 4 MINUTOS DESPUE DEL PUETE HAMACA PARA LLEGAR AL EJIDO PIEDRA LABRADA SE CONSTRUIRÁN MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS E, lon:-92.34993715, lat:15.72228432}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | 29838.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94019, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29838.46, importe_modificado:29838.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1838980/proyecto_INICIO, 1838980/proyecto_FIN, 1838980/proyecto_PROCESO, 1838980/proyecto_FIN, 1838980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838987 | Proyecto de inversión | 14919.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14919.23, modificado:14919.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD MONTE SINAÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ MONTE SINAI - 204450 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.1, meta_modificada:40.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:EJIDO SAN JOSÉ MONTE SINAI, 30120 MONTE SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO POR ZACUALPA AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.36579276, lat:15.68897454}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | 14919.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94024, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:14919.23, importe_modificado:14919.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.1}} | {1838987/proyecto_INICIO, 1838987/proyecto_FIN, 1838987/proyecto_PROCESO, 1838987/proyecto_FIN, 1838987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840346 | Proyecto de inversión | 9261.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261.37, modificado:9261.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SABINAL - 208364 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208364 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:264, direccion:BARRIO EL SABINAL, 30129 SABINAL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RISO DE ORO ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CEBECERA , PASANDO POR EL EJIDO NUEVA MORELIA, EL LIMONAR Y LLEGAR A LA UNION BUENA VISTA LUEGO 20, lon:-92.60261109, lat:15.83494766}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9261.37 | 9261.37 | 9261.37 | 9261.37 | 9261.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93970, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:9261.37, importe_modificado:9261.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1840346/proyecto_INICIO, 1840346/proyecto_FIN, 1840346/proyecto_PROCESO, 1840346/proyecto_FIN, 1840346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840373 | Proyecto de inversión | 1061622.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061622.72, modificado:1061622.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO (COBERTURA MUNICIPAL) - 208427 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 208427 | S | 181 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4033.3, meta_modificada:4033.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARAN 114 TECHOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.28851554, lat:15.73721187}} | 2020-03-04 | 2020-05-04 | 1061622.72 | 1061622.72 | 1061622.72 | 1061622.72 | 1061622.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93980, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:1061622.72, importe_modificado:1061622.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4033.3}} | {1840373/proyecto_INICIO, 1840373/proyecto_FIN, 1840373/proyecto_PROCESO, 1840373/proyecto_FIN, 1840373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842693 | Proyecto de inversión | 206915.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206915.71, modificado:206915.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 215496 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 215496 | S | 122 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1875.0, meta_modificada:1875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE REALIZARON EN BARRIO CRUZ GRANDE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS AL DEL PARQUE CENTRAL BARRIO NUEVO SE ENCUENTA 7 CUADAS AL NORTE DEL PARUQE, BARRIO SANTA CE, lon:-92.28577916, lat:15.74307748}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 206915.71 | 206915.71 | 206915.71 | 206915.71 | 206915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94188, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:206915.71, importe_modificado:206915.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1875.0}} | {1842693/proyecto_INICIO, 1842693/proyecto_FIN, 1842693/proyecto_PROCESO, 1842693/proyecto_FIN, 1842693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843851 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL BRASIL - 219007 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219007 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:BARRIO EL BRASIL, 30123 EL BRASIL, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A PABLO L SIDAR ENTRONQUE A 1.5 KM DE LA CABECERA ENTRE SAN ANTONIO Y OJO DE AGUA, lon:-92.3400041, lat:15.69774142}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94200, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843851/proyecto_PROCESO, 1843851/proyecto_FIN, 1843851/proyecto_INICIO, 1843851/proyecto_PROCESO, 1843851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844016 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SAN JUAN - 219401 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219401 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, 30123 SAN JUAN, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHOCOMUSELO A FRONTERA COMALA ENTRONQUE A 5KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO ENTRANADO A LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS A, lon:-92.38132193, lat:15.76255474}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94288, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1844016/proyecto_INICIO, 1844016/proyecto_FIN, 1844016/proyecto_PROCESO, 1844016/proyecto_FIN, 1844016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844035 | Proyecto de inversión | 3904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904.07, modificado:3904.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD NUEVO SINAÍ - 219446 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 219446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:288, direccion:BARRIO NUEVO SINAI, 30123 NUEVO SINAÍ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A ZACULPA LUEGO AL EJIDO MONTE SINAÍ PASANDO AL FINAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE Y LUEGO PASANDO POR NUEVO SINAI, lon:-92.32358584, lat:15.69082532}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | 3904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94294, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3904.07, importe_modificado:3904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1844035/proyecto_INICIO, 1844035/proyecto_FIN, 1844035/proyecto_PROCESO, 1844035/proyecto_FIN, 1844035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845595 | Proyecto de inversión | 29846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29846.84, modificado:29846.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD POTRERILLOS - 224137 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224137 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:BARRIO POTRERILLO, 30125 POTRERILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO ENTRONQUE A 1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , PASANDO POR BARRIO AGUA ZARCA COM 02 KM DE AGUA ZARCA, lon:-92.26602036, lat:15.76618587}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | 29846.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94219, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29846.84, importe_modificado:29846.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845595/proyecto_PROCESO, 1845595/proyecto_FIN, 1845595/proyecto_PROCESO, 1845595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850964 | Proyecto de inversión | 68412.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68412.16, modificado:68412.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LOS ARROYOS - 239970 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 239970 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.22, meta_modificada:672.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO LOS ARROYOS, 30129 LOS ARROYOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARTEARA CHICOMUSELO LA CONCORDIA ENTRONQUE CAMINO A GRECIA, PASANDO FLORES MAGÓN, MORELOS ANTES DE LLEGAR A GRECIA 3 KM SE ENCUENTRA EL DESVÍO Y DEL DESVÍ, lon:-92.42252361, lat:15.82787905}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 68412.16 | 68412.16 | 68412.16 | 68412.16 | 68412.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94299, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:68412.16, importe_modificado:68412.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.22}} | {1850964/proyecto_FIN, 1850964/proyecto_INICIO, 1850964/proyecto_FIN, 1850964/proyecto_PROCESO, 1850964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301776321 | Proyecto de inversión | 582990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582990.78, modificado:582990.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO EN BARRIO NUEVO - 134537 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 134537 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.19, meta_modificada:91.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA CALLE SUR PTE CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PTE Y AVENIDA PRIMERA AV NTE PTE, CALLE OCTAVA CALLE PTE NORTE DEL PARQUE CENTRAL A NUEVE CUADRAS AL SUR PTE EN EL BARRI, lon:-92.28977075, lat:15.74099103}} | 2020-04-24 | 2020-05-29 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | 582990.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FISM/C-021/2020, contratista:JORGE ARTURO ALVARADO DOMÍNGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:582990.78, importe_modificado:582990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.19}} | {1776321/proyecto_FIN, 1776321/proyecto_INICIO, 1776321/proyecto_PROCESO, 1776321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831368 | Proyecto de inversión | 316567.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316567.44, modificado:316567.44}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO BARRIO CRUZ GRANDE - 180178 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180178 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:842.1, meta_modificada:842.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTAS OBRAS SE REALIZARON EN EL BARRIO CRUZ GRANDE EN DIFERENTES DOMICILIOS, lon:-92.28723828, lat:15.73599346}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 316567.44 | 316567.44 | 316567.44 | 316567.44 | 316567.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92702, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:316567.44, importe_modificado:316567.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:842.1}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ene me deja cargar las fotos, ya era obra subida y no me aparecía el folio por lo que cargue nuevamente pero, igual no me deja cargar las fotos, trimestre:5.0, usuario:marcoasantiagoa, fecha:2021-07-06}} | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831592 | Proyecto de inversión | 150746.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150746.4, modificado:150746.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO - 180836 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 180836 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 10 MUROS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN EL BARRIO TEJERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.28704517, lat:15.74543188}} | 2020-02-17 | 2020-04-17 | 150746.4 | 150746.4 | 150746.4 | 150746.4 | 150746.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93882, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:150746.4, importe_modificado:150746.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:401.0}} | {1831592/proyecto_INICIO, 1831592/proyecto_PROCESO, 1831592/proyecto_FIN, 1831592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834110 | Proyecto de inversión | 30301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30301.3, modificado:30301.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO ASENTAMIENTO CHICOMUSELO B TULIPANES - 189595 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 189595 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD INDUSTRIAL CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE ENCUENTRA EN CABECERA MUNICIPAL AL SUR. DE LA GASOLINERA A 5 CUADRAS AL SUR, lon:-92.27962012, lat:15.73985915}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 30301.3 | 30301.3 | 30301.3 | 30301.3 | 30301.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93976, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:30301.3, importe_modificado:30301.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1834110/proyecto_INICIO, 1834110/proyecto_FIN, 1834110/proyecto_PROCESO, 1834110/proyecto_FIN, 1834110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838956 | Proyecto de inversión | 820557.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820557.65, modificado:820557.65}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO LA JUNTA. BARRIO AGUA ZARCA Y BARRIO CENTRO - 204401 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 204401 | S | 116 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2205.5, meta_modificada:2205.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD CHICOMUSELO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , ESTOS BARRIO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EL BARRIO CENTRO EN EL CENTRO Y BARRIO LA JUNTA A 5 CUADRAS AL NORTE Y BARRIO AGUA ZARCA A 7 CU, lon:-92.27937978, lat:15.7482315}} | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 820557.65 | 820557.65 | 820557.65 | 820557.65 | 820557.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94001, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:820557.65, importe_modificado:820557.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2205.5}} | {1838956/proyecto_INICIO, 1838956/proyecto_FIN, 1838956/proyecto_PROCESO, 1838956/proyecto_FIN, 1838956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841112 | Proyecto de inversión | 74088.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74088.08, modificado:74088.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LOMA BONITA - 210752 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 210752 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.04, meta_modificada:283.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:318, direccion:BARRIO LOMA BONITA, 30127 LOMA BONITA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO AL EJ LAS FLORES ENTRONQUE CARRETERA QUE VA A CUATRO CAMINOS PASANDO POR EL EJ 20 DE NOVIEMBRE SAN ANTONIO EL OCOTAL A 1.5 KM, lon:-92.52070327, lat:15.79409536}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | 74088.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94113, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:74088.08, importe_modificado:74088.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.04}} | {1841112/proyecto_INICIO, 1841112/proyecto_FIN, 1841112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841750 | Proyecto de inversión | 111132.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111132.12, modificado:111132.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LA ZACUALPA - 212597 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 212597 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.56, meta_modificada:424.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:BARRIO LA ZACUALPA, 30120 LA ZACUALPA, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO SILTEPEC A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO BARRIO CERECILLO, lon:-92.30912248, lat:15.69869974}} | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | 111132.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94099, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:111132.12, importe_modificado:111132.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.56}} | {1841750/proyecto_INICIO, 1841750/proyecto_PROCESO, 1841750/proyecto_FIN, 1841750/proyecto_INICIO, 1841750/proyecto_PROCESO, 1841750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843252 | Proyecto de inversión | 35136.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35136.63, modificado:35136.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD SANTA ELENA DULCE NOMBRE - 216964 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 216964 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:83, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA, 30123 SANTA ELENA (DULCE NOMBRE), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRTERA CHICOMUSELO . MONTE SINAÍ ENTRONQUE BARRIO ZACUALPA PASANDO POR NUEVO SINAÍ A 300 MTS, lon:-92.33994821, lat:15.67885063}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 35136.63 | 35136.63 | 35136.63 | 35136.63 | 35136.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94178, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:35136.63, importe_modificado:35136.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {1843252/proyecto_INICIO, 1843252/proyecto_FIN, 1843252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843839 | Proyecto de inversión | 7808.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808.14, modificado:7808.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ - 218985 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 218985 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.76, meta_modificada:70.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO BENITO JUAREZ, 30129 BENITO JUÁREZ, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A RIZO DE ORO A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PASANDO EL EJIDO FLORES MAGOS EJIDO DOLORES Y LUEGO LA RANCHERÍ, lon:-92.37674918, lat:15.89617136}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | 7808.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94199, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:7808.14, importe_modificado:7808.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.76}} | {1843839/proyecto_FIN, 1843839/proyecto_INICIO, 1843839/proyecto_FIN, 1843839/proyecto_PROCESO, 1843839/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401845597 | Proyecto de inversión | 29847.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29847.05, modificado:29847.05}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD EL COFRE BAJO CANTA RANA - 224143 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 224143 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.2, meta_modificada:80.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:124, direccion:BARRIO COFRE BAJO, 30126 EL COFRE BAJO (CANTA RANA), CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA ENTRONQUE A 5 KM PASANDO EL EJIDO LAZARO CARDENAS A 1.5K DEL EJIDO LAZARA CARDANAS, lon:-92.26764238, lat:15.70268951}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 29847.05 | 29847.05 | 29847.05 | 29847.05 | 29847.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94220, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:29847.05, importe_modificado:29847.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.2}} | {1845597/proyecto_PROCESO, 1845597/proyecto_FIN, 1845597/proyecto_PROCESO, 1845597/proyecto_FIN, 1845597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849134 | Proyecto de inversión | 254182.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254182.04, modificado:254182.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CHICOMUSELO LOCALIDAD CHICOMUSELO BARRIO EL PUENTE - 234581 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 234581 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.52, meta_modificada:143.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BARRIO EL PUENTE, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL A 5 CUADRAS AL SUR DE LA GASOLINARA A 2 CUADRAS AL ESTE Y LUEGO UNA CUADRA AL NORTE, lon:-92.28161369, lat:15.74083836}} | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 254182.04 | 254182.04 | 254182.04 | 254182.04 | 254182.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/OT-006/2020, contratista:HERNÁN CALVO GORDILLO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIS, monto:254182.04, importe_modificado:254182.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.52}} | {1849134/proyecto_FIN, 1849134/proyecto_INICIO, 1849134/proyecto_PROCESO, 1849134/proyecto_FIN, 1849134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401850191 | Proyecto de inversión | 3600.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600.64, modificado:3600.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CHICOMUSELO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 237740 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO CHIAPAS | 237740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA CHICOMUSELO A COMALAPA A 5 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE LUEGO 5KM PARA LLEGAR AL EJIDO, lon:-92.25448318, lat:15.71905413}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | 3600.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94211, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELOS CHIS, monto:3600.64, importe_modificado:3600.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.38}} | {1850191/proyecto_PROCESO, 1850191/proyecto_FIN, 1850191/proyecto_INICIO, 1850191/proyecto_PROCESO, 1850191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743270 | Proyecto de inversión | 3095948.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095948.17, modificado:3095948.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YA'ALTZEMEN - 37360 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37360 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4665.6, meta_modificada:4665.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIJTONTIK - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO YAALTZEMEN, 52164 YAALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIJTONTIK - CENTRO MUQUIL Y TERRACERIA CHIJTONTIK - CENTRO CHEWAL, TERRACERIA CE, lon:-92.24916887, lat:17.0424971}} | 2020-03-09 | 2020-04-23 | 3095948.17 | 3095948.17 | 3095948.17 | 3095948.17 | 3095948.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78899, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3095948.17, importe_modificado:3095948.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4665.5}} | {1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_INICIO, 1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_FIN, 1743270/proyecto_PROCESO, 1743270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828988 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:501658.27}} | CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA BETANIA - 171249 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 171249 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA - BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALHA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, SE UBICA A 69.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.02678655, lat:17.22208139}} | 2020-10-22 | 2020-12-21 | 501658.27 | 501658.27 | 501658.27 | 501658.27 | 501658.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91208, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_PROCESO, 1828988/proyecto_INICIO, 1828988/proyecto_FIN, 1828988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747149 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISÉIS CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 50149 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50149 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA LOS MERLINES, AVENIDA TEMÓ-TILIA LA OBRA SE REALIZARÁ BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE CALLE ALLENDE , AVENIDA LOS MERLINES Y LIBRA, lon:-92.27514419, lat:17.10861526}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274450 | 6274450 | 6274450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/237/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274450.0, importe_modificado:6274450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1747149/proyecto_INICIO, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO, 1747149/proyecto_FIN, 1747149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745279 | Proyecto de inversión | 1433309.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433309.34, modificado:1433309.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BOLONTÓN - 44794 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 44794 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO BOLONTON, 52164 BOLONTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CENTRO CHICH - CENTRO CHICH Y TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL - BOLONTON, LA OB, lon:-92.13130262, lat:17.179573}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78942, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433309.34, importe_modificado:1433309.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1745279/proyecto_PROCESO, 1745279/proyecto_FIN, 1745279/proyecto_PROCESO, 1745279/proyecto_INICIO, 1745279/proyecto_FIN, 1745279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745952 | Proyecto de inversión | 1203979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203979.85, modificado:1203979.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO LIQUILWITZ - 46519 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46519 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:506, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - EL NARANJO LIQUILWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 EJIDO EL NARANJO LIQUILWITZ, 52164 EL NARANJO LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y CARRETERA CRUCERO COJTOMIL, lon:-91.99419408, lat:17.10239759}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81952, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1203979.85, importe_modificado:1203979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {1745952/proyecto_PROCESO, 1745952/proyecto_FIN, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_FIN, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_PROCESO, 1745952/proyecto_INICIO, 1745952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746362 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL PORVENIR - 47484 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47484 | S | 47 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:523, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 970 EJIDO EL PORVENIR, 52164 EL PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CAB. MUNICIPAL T, lon:-91.92228436, lat:17.0724496}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86215, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1746362/proyecto_PROCESO, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_FIN, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_PROCESO, 1746362/proyecto_FIN, 1746362/proyecto_INICIO, 1746362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747013 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL BELEN - 49803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49803 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:801, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BATZEL BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO BATZEL BELEN, 52164 BATZEL BELEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA BATZEL AKTETIC, SE UBICA A 59.60 KMS. DE LA, lon:-92.01016941, lat:17.12128782}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/223/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1747013/proyecto_FIN, 1747013/proyecto_PROCESO, 1747013/proyecto_INICIO, 1747013/proyecto_FIN, 1747013/proyecto_PROCESO, 1747013/proyecto_INICIO, 1747013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747717 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PINO SUÁREZ - 51820 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51820 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET JA - NUEVO PINO SUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO NUEVO PINO SUAREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL Y , TERRACERIA TRAMO NUEVO PINO SUAREZ, lon:-91.87655998, lat:17.06757354}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78945, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_INICIO, 1747717/proyecto_PROCESO, 1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_INICIO, 1747717/proyecto_FIN, 1747717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748196 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JET UCUM - 52847 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52847 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:786, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 770 EJIDO JET UCUM, 29940 JET UCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN, SE UBICA A 75.28 KMS. DE LA CABE, lon:-91.96984585, lat:17.19018904}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1748196/proyecto_PROCESO, 1748196/proyecto_FIN, 1748196/proyecto_INICIO, 1748196/proyecto_FIN, 1748196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748654 | Proyecto de inversión | 2726246.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726246.06, modificado:2726246.06}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 54131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54131 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - EL LOMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 990 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JETJA Y TERRACERIA TRAMO SACLUMIL - LIMONAL, L, lon:-91.94579245, lat:17.08776777}} | 2020-03-19 | 2020-06-19 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2726246.06 | 2726246.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/114/2020, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2726246.06, importe_modificado:2726246.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO, 1748654/proyecto_PROCESO, 1748654/proyecto_FIN, 1748654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748805 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL XAQUILÁ - 54550 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54550 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - PECHÓN, TERRACERIA TRAMO JOL XAQ, lon:-92.28548772, lat:17.07773077}} | 2020-05-22 | 2020-07-21 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82112, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO, 1748805/proyecto_FIN, 1748805/proyecto_INICIO, 1748805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750729 | Proyecto de inversión | 298807.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298807.29, modificado:298807.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC - 60204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60204 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:881, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 74 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, 29940 GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUA, lon:-91.83157822, lat:17.05017921}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 298807.29 | 298807.29 | 298807.29 | 298807.29 | 298807.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/247/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:298807.29, importe_modificado:298807.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1750729/proyecto_FIN, 1750729/proyecto_PROCESO, 1750729/proyecto_INICIO, 1750729/proyecto_PROCESO, 1750729/proyecto_INICIO, 1750729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752135 | Proyecto de inversión | 443839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443839.88, modificado:436186.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 64510 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64510 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CACUALA Y CAMINO BAWITZ TUTZILTIK, SE UBICA A 43.00 KMS. , lon:-92.05106936, lat:17.08686512}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 436186.52 | 436186.52 | 436186.52 | 436186.52 | 436186.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/016/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:443839.88, importe_modificado:443839.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752135/proyecto_INICIO, 1752135/proyecto_PROCESO, 1752135/proyecto_FIN, 1752135/proyecto_PROCESO, 1752135/proyecto_FIN, 1752135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752327 | Proyecto de inversión | 3384043.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384043.67, modificado:3384043.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE PAXILÁ - 65068 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65068 | S | 317 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ A AVENIDA CENTRAL ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CENTRAL Y 1RA, lon:-92.03089452, lat:17.11907586}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 3384043.67 | 3384043.67 | 3384043.67 | 3384043.67 | 3384043.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/033/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3384043.67, importe_modificado:3384043.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752327/proyecto_INICIO, 1752327/proyecto_PROCESO, 1752327/proyecto_INICIO, 1752327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753978 | Proyecto de inversión | 3463230.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463230.95, modificado:3463230.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD YOC CACUALÁ - 69418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69418 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3182.0, meta_modificada:3182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:544, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 0 EJIDO YOC CACUALA, 29940 YOC CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y TERRACERIA PAMALA SAN JERÓNIMO, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE YOC, lon:-92.10767212, lat:17.07235125}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3463230.95 | 3463230.95 | 3463230.95 | 3463230.95 | 3463230.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/163/2020, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3463230.95, importe_modificado:3463230.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3182.0}} | {1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO, 1753978/proyecto_INICIO, 1753978/proyecto_PROCESO, 1753978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754392 | Proyecto de inversión | 2851394.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851394.58, modificado:2851394.58}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD LAGUNA BUENAVISTA - 70796 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70796 | S | 107 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAGUNA BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 400 EJIDO LAGUNA BUENA VISTA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JOL SACUN Y CAMINO SACLUMIL, SE UBICA A 78.70 , lon:-91.81371776, lat:17.12212876}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 2851394.58 | 2851394.58 | 2851394.58 | 2851394.58 | 2851394.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/205/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2851394.58, importe_modificado:2851394.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {1754392/proyecto_INICIO, 1754392/proyecto_FIN, 1754392/proyecto_INICIO, 1754392/proyecto_FIN, 1754392/proyecto_PROCESO, 1754392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754913 | Proyecto de inversión | 674399.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674399.55, modificado:674399.55}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO SAN PEDRO PAXILA-GUADALUPE MUC STAN HA. - 72548 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72548 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO PAXILA - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 930 EJIDO GUADALUPE MUC STAN HA, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TANCHIVIL - SAN PEDRO PAXILA Y , L, lon:-91.96158319, lat:17.0924019}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 674399.55 | 674399.55 | 674399.55 | 674399.55 | 674399.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/282/2020, contratista:LUCARY'S INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:674399.55, importe_modificado:674399.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {1754913/proyecto_INICIO, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO, 1754913/proyecto_FIN, 1754913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755020 | Proyecto de inversión | 4107376.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4107376.82, modificado:4107376.82}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO JET-JÁ A BAWITZ GUADALUPE - 73185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73185 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET-JA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVA TIERRA BLANCA Y CAMINO CONDUCE A TIERRA ARENAL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE L, lon:-91.92733396, lat:17.06826807}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | 4107376.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/066/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4107376.82, importe_modificado:4107376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1010.0}} | {1755020/proyecto_FIN, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_PROCESO, 1755020/proyecto_INICIO, 1755020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755931 | Proyecto de inversión | 107066.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107066.05, modificado:107066.05}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL - 80981 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80981 | S | 189 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIK AKIL POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO POJCOL Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 45.70 K, lon:-91.96582106, lat:17.01000187}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 107066.05 | 107066.05 | 107066.05 | 107066.05 | 107066.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/177/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:107066.05, importe_modificado:107066.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755931/proyecto_FIN, 1755931/proyecto_PROCESO, 1755931/proyecto_FIN, 1755931/proyecto_INICIO, 1755931/proyecto_PROCESO, 1755931/proyecto_INICIO, 1755931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756047 | Proyecto de inversión | 2317651.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317651.73, modificado:2317651.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CHILÓN LOCALIDAD GUADALUPE GELWITZ - 81307 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81307 | S | 145 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:577, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - CRUCERO ELEMUXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO GUADALUPE GELWITZ, 29940 GUADALUPE GELWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.22857602, lat:17.05181627}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317651.73 | 2317651.73 | 2317651.73 | 2317651.73 | 2317651.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/222/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317651.73, importe_modificado:2317651.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6000.0}} | {1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_PROCESO, 1756047/proyecto_INICIO, 1756047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756855 | Proyecto de inversión | 492468.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492468.69, modificado:492468.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCHOR OCAMPO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL - 83677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83677 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:777, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - SAN JOSÉ CHAPAPUYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSÉ CHAPAPUYIL, 29940 SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON , lon:-92.27178909, lat:17.08619716}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 492468.69 | 492468.69 | 492468.69 | 492468.69 | 492468.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/292/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492468.69, importe_modificado:492468.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756855/proyecto_INICIO, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO, 1756855/proyecto_FIN, 1756855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758703 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PETEM MANGO - 88677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88677 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - PETEM MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y TERRACERIA PECHTÓN ICOSILA, SE UBICA A 3.30 KMS. DE LA CAB, lon:-92.27642562, lat:17.08582569}} | 2020-06-11 | 2020-09-09 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/289/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_FIN, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO, 1758703/proyecto_PROCESO, 1758703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761809 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAPAXILA SAN SEBASTIÁN - 96770 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96770 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAPAXILA SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO BAPAXILA SAN SEBASTIAN, 29940 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJUN Y TERRACERIA BISPUILJA, SE UBICA, lon:-92.08654496, lat:17.15615049}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84398, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_FIN, 1761809/proyecto_INICIO, 1761809/proyecto_PROCESO, 1761809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761952 | Proyecto de inversión | 18876.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18876.63, modificado:18876.63}} | SUMINISTRO DE DOCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA - 97209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97209 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - GUADALUPE ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO GUADALUPE ASHUPA, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN JUAN - GUADALUPE ASHUPA Y , TERRACERIA T, lon:-91.96022601, lat:17.20497602}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 18876.63 | 18876.63 | 18876.63 | 18876.63 | 18876.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84314, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:18876.63, importe_modificado:18876.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761952/proyecto_FIN, 1761952/proyecto_INICIO, 1761952/proyecto_FIN, 1761952/proyecto_INICIO, 1761952/proyecto_FIN, 1761952/proyecto_PROCESO, 1761952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762279 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACATEEL - 98090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98090 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:498, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COJTOMIL - JOL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO JOL CACATEEL, 29940 JOL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO BOLONTINA Y TERRACERIA RAMOSIL, TERRACERIA CANXANIL SE UBICA A 5, lon:-92.06802427, lat:17.11883683}} | 2020-06-10 | 2020-08-10 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82363, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO, 1762279/proyecto_PROCESO, 1762279/proyecto_INICIO, 1762279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir los avances financiero debe quedar hasta el devengado lo aprobado., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:corregir los avances financiero debe quedar hasta el devengado lo aprobado., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs3: {observación:corregir los avances financiero debe quedar hasta el devengado lo aprobado., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}, obs4: {observación:corregir los avances financiero debe quedar hasta el devengado lo aprobado., trimestre:5.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2021-07-19}}
2020 | 5 | CHP200301767726 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDO TIAQUIL - 112822 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112822 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:932, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 790 RANCHERIA SEGUNDO TIAQUIL, 29940 SEGUNDO TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y TERRACERIA TIAQUIL, SE UBICA A 34.29 KMS. DE LA , lon:-92.12702408, lat:17.08834312}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1767726/proyecto_INICIO, 1767726/proyecto_PROCESO, 1767726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779552 | Proyecto de inversión | 200663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD CACUALÁ PRIMERA SECCIÓN - 138281 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138281 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:722, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO CACUALA 1RA. SECCIÓN, 29940 CACUALA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALÁ Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, SE U, lon:-92.077609, lat:17.0720342}} | 2020-09-07 | 2020-10-22 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84513, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}} | {1779552/proyecto_INICIO, 1779552/proyecto_PROCESO, 1779552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840113 | Proyecto de inversión | 1255584.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255584.46, modificado:1255584.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE EN CHILON, LOCALIDAD MUC'ULJÁ - 207691 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207691 | S | 164 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - MUCÚLJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO MUCÚLJA, 29940 MUCULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CÁRDENAS Y TERRACERIA SULUPHUITZ, LA OBRA SE UBICA A 51.60 KMS. DE LA CABECERA M, lon:-92.19467542, lat:17.18138833}} | 2020-11-20 | 2020-12-30 | 1255584.46 | 1255584.46 | 1255584.46 | 1255584.46 | 1255584.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/444/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1255584.46, importe_modificado:1255584.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {1840113/proyecto_INICIO, 1840113/proyecto_PROCESO, 1840113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840210 | Proyecto de inversión | 906933.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906933.03, modificado:906933.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO PUENTE CANTELÁ A PATALILJÁ - 207985 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207985 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PUENTE CANTELÁ - PATALILJA KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIC-ABANTELJA Y , LA OBRA SE UBICA A 22.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.10825198, lat:17.02771456}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 906933.03 | 906933.03 | 906933.03 | 906933.03 | 906933.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/446/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:906933.03, importe_modificado:906933.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1840210/proyecto_INICIO, 1840210/proyecto_PROCESO, 1840210/proyecto_INICIO, 1840210/proyecto_FIN, 1840210/proyecto_PROCESO, 1840210/proyecto_FIN, 1840210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840262 | Proyecto de inversión | 1338747.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338747.29, modificado:1338747.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO ALAN SAC´JUN A CRUCERO HIC´BATIL - 208110 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208110 | S | 195 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - HIC BATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO HIC BATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y , LA OBRA SE UBICA A 77.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR C, lon:-92.032293, lat:17.14461369}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 1338747.29 | 1338747.29 | 1338747.29 | 1338747.29 | 1338747.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/447/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1338747.29, importe_modificado:1338747.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1840262/proyecto_INICIO, 1840262/proyecto_PROCESO, 1840262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841106 | Proyecto de inversión | 576801.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576801.65, modificado:576801.65}} | REHABILITACION DE DOSCIENTOS SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHABAN - 210735 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210735 | S | 436 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4153.0, meta_modificada:4153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABAN - CHABAN KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO CHABAN, 29940 CHABÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE CRUCERO CHABAN Y CARRETERA RÍO SAN PEDRO, SE UBICA A 55.30 KMS. DE LA CABECER , lon:-92.12196785, lat:17.21509636}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 576801.65 | 576801.65 | 576801.65 | 576801.65 | 576801.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91450, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:576801.65, importe_modificado:576801.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4153.0}} | {1841106/proyecto_PROCESO, 1841106/proyecto_INICIO, 1841106/proyecto_FIN, 1841106/proyecto_INICIO, 1841106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727026 | Proyecto de inversión | 229597.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229597.99, modificado:229597.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD SAN JACINTO - 16294 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16294 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 440 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CENTRO CHICH, LA LOCALIDAD DE UBICA A 45.0, lon:-92.13895169, lat:17.15984932}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 229597.99 | 229597.99 | 229597.99 | 229597.99 | 229597.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78633, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229597.99, importe_modificado:229597.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {1727026/proyecto_FIN, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_FIN, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_PROCESO, 1727026/proyecto_INICIO, 1727026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743091 | Proyecto de inversión | 4936489.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4936489.37, modificado:4935789.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA, EN CHILON LOCALIDAD BACHAJÓN, SAN SEBASTIAN BARRIO CENTRO - 36956 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36956 | S | 225 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO SAN SEBASTIÁN, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN EFRAIN OSORIO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BA, lon:-92.19029031, lat:17.03955469}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 4935789.89 | 4935789.89 | 4935789.89 | 4935789.89 | 4935789.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/089/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4935789.89, importe_modificado:4935789.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_FIN, 1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_FIN, 1743091/proyecto_INICIO, 1743091/proyecto_PROCESO, 1743091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744309 | Proyecto de inversión | 826225.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826225.34, modificado:826225.34}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CARMEN TZONEP - 39687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39687 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 EJIDO CARMEN TZONEP, 52164 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 7.66 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.31955087, lat:17.12826342}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 826225.34 | 826225.34 | 826225.34 | 826225.34 | 826225.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/121/2020, contratista:CESAR CANELA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:826225.34, importe_modificado:826225.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1744309/proyecto_INICIO, 1744309/proyecto_PROCESO, 1744309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745832 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD YETAL-TZ'AC - 46219 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46219 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOQUIBJA - YETAL TZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 EJIDO YETAL TZAC, 52164 YETAL-TZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS RUINAS Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, LA LOCALIDAD SE UBICA A, lon:-92.02901372, lat:17.0514656}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/139/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1745832/proyecto_INICIO, 1745832/proyecto_FIN, 1745832/proyecto_PROCESO, 1745832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746030 | Proyecto de inversión | 1031982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031982.72, modificado:1031982.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN MIGUEL TULIJA - 46684 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46684 | S | 97 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:608, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SAN MIGUEL TULIJA KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN MIGUEL TULIJA, 52164 SAN MIGUEL TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERÓNIMO - EL PIÑAL Y , CARRETERA SAN MIGUE, lon:-91.73390256, lat:17.20921316}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86031, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1031982.72, importe_modificado:1031982.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}} | {1746030/proyecto_INICIO, 1746030/proyecto_FIN, 1746030/proyecto_PROCESO, 1746030/proyecto_INICIO, 1746030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746273 | Proyecto de inversión | 2637289.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637289.19, modificado:2637289.19}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 47250 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47250 | S | 214 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO PATBAXIL, 52164 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAN SABINES VERACRUZ Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL N, lon:-92.33602819, lat:17.08911607}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 2637289.19 | 2637289.19 | 2637289.19 | 2637289.19 | 2637289.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2637289.19, importe_modificado:2637289.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1746273/proyecto_PROCESO, 1746273/proyecto_INICIO, 1746273/proyecto_FIN, 1746273/proyecto_INICIO, 1746273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750024 | Proyecto de inversión | 2091651.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091651.07, modificado:2091651.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN - 58361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58361 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO CHEWAL CACATEEL 1ERA SECCIÓN, 29940 CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL Y , , lon:-92.27364945, lat:17.04320235}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 2091651.07 | 2091651.07 | 2091651.07 | 2091651.07 | 2091651.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/062/2020, contratista:FIDALMA DEL ROSARIO HERRERA BERTONI, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2091651.07, importe_modificado:2091651.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_FIN, 1750024/proyecto_PROCESO, 1750024/proyecto_INICIO, 1750024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750494 | Proyecto de inversión | 859985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.6, modificado:859985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAHTAJ - 59565 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:288, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO BAHTAJ, 29940 BAHTAJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ UBICADA A 18.2 KM DE TEM, lon:-92.12889633, lat:17.14517709}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:859985.6, importe_modificado:859985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1750494/proyecto_FIN, 1750494/proyecto_PROCESO, 1750494/proyecto_FIN, 1750494/proyecto_PROCESO, 1750494/proyecto_INICIO, 1750494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751098 | Proyecto de inversión | 121125.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121125.07, modificado:121125.07}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NAHILTE TERCERA SECCIÓN - 61258 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61258 | S | 179 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCIÓN, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y , SE UBICA A 36.40 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.13921744, lat:17.12180557}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121125.07, importe_modificado:121125.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1751098/proyecto_FIN, 1751098/proyecto_INICIO, 1751098/proyecto_PROCESO, 1751098/proyecto_INICIO, 1751098/proyecto_PROCESO, 1751098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752280 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 64906 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64906 | S | 395 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA Y CALLE CONDUCE A AGENCIA MUNICIPAL, SE UBICA A 46.34 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.14960765, lat:17.17020031}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/032/2020, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_FIN, 1752280/proyecto_PROCESO, 1752280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752420 | Proyecto de inversión | 726925.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726925.99, modificado:726925.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65365 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JET-JA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250878, lat:17.08323983}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | 726925.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/049/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:726925.99, importe_modificado:726925.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_PROCESO, 1752420/proyecto_FIN, 1752420/proyecto_INICIO, 1752420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753064 | Proyecto de inversión | 2658856.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658856.54, modificado:2658856.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, CABECERA MUNICIPAL - 67007 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67007 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.2, meta_modificada:111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A YAJALÓN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA CON DIRECCIÓN A YAJALÓN Y , LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE LA GASOLINERA PEMEX A MANO IZQUIERDA, lon:-92.27936679, lat:17.11126946}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2658856.54 | 2658856.54 | 2658856.54 | 2658856.54 | 2658856.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/111/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2658856.54, importe_modificado:2658856.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.2}} | {1753064/proyecto_PROCESO, 1753064/proyecto_INICIO, 1753064/proyecto_PROCESO, 1753064/proyecto_FIN, 1753064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753142 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO COMUNITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 67211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67211 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET - JA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 800 EJIDO JET-JA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET JA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE JET J, lon:-91.92757469, lat:17.06821935}} | 2020-07-13 | 2020-07-31 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/031/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO, 1753142/proyecto_INICIO, 1753142/proyecto_PROCESO, 1753142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753492 | Proyecto de inversión | 2159916.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159916.51, modificado:2159916.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ - 68169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68169 | S | 500 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8730.7, meta_modificada:8730.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 380 EJIDO SACUB CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA JOL SACUN, SE UBICA A 65.88 KMS. DE LA , lon:-91.94020376, lat:17.12877073}} | 2020-06-17 | 2020-10-16 | 2159916.51 | 2159916.51 | 2159916.51 | 2159916.51 | 2159916.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/280/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2159916.51, importe_modificado:2159916.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8730.7}} | {1753492/proyecto_INICIO, 1753492/proyecto_PROCESO, 1753492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754538 | Proyecto de inversión | 1833066.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833066.66, modificado:1833066.66}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO FINCA TZAJALA A XIXINTONIL Y RAMALES. - 71217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71217 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 810 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO FINCA TZAJALA - XIXINTONIL Y , LA OBRA COMIENZA EL PRIMER KM POR LA FI, lon:-92.22674293, lat:17.13114262}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 1833066.66 | 1833066.66 | 1833066.66 | 1833066.66 | 1833066.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/242/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1833066.66, importe_modificado:1833066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2810.0}} | {1754538/proyecto_INICIO, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO, 1754538/proyecto_FIN, 1754538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758180 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CH'ENTIKILHA - 87429 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87429 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:876, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHENTIKILHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO CHENTIKILHA, 29940 CHENTIKILHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LAS LIMAS Y TERRACERIA BACHAJÓN - TICANTELA, LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.17895432, lat:17.05316525}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758180/proyecto_INICIO, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO, 1758180/proyecto_FIN, 1758180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758221 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA SOMBRA BAXIL - 87521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87521 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:840, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SAN RAMÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 770 RANCHERIA LA SOMBRA BAXIL, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y VEREDA MOEL BAXIL, CARRETERA CANAQUIL SE UBICA A 7.77 KMS. D, lon:-92.31453222, lat:17.1046358}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84281, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1758221/proyecto_INICIO, 1758221/proyecto_PROCESO, 1758221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763852 | Proyecto de inversión | 111686.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111686.75, modificado:111686.75}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MAPIL - 102293 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102293 | S | 165 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO JOL CATARRAYA, TERRACERIA EL JARDIN SE UBICA A 72.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-91.86815064, lat:17.04498419}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:111686.75, importe_modificado:111686.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1763852/proyecto_PROCESO, 1763852/proyecto_INICIO, 1763852/proyecto_PROCESO, 1763852/proyecto_FIN, 1763852/proyecto_PROCESO, 1763852/proyecto_FIN, 1763852/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764400 | Proyecto de inversión | 26741.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26741.9, modificado:26741.9}} | SUMINISTRO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CANAL ULUB - 103766 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103766 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA YOCHIBJA, SE UBICA A 94.30 KM. DE LA CABEC, lon:-91.91783466, lat:17.19356661}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | 26741.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84470, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:26741.9, importe_modificado:26741.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_FIN, 1764400/proyecto_PROCESO, 1764400/proyecto_INICIO, 1764400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765478 | Proyecto de inversión | 1644294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644294.17, modificado:1644294.17}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y BARDEADO PERIMETRAL EN CHILON, LOCALIDAD MOHÁ - 106911 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 106911 | S | 82 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHAK ACOLJA - MOHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA Y TERRACERIA BEREA BUENA VISTA, SE UBICA A 9.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.22466248, lat:17.11517358}} | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1644294.17 | 1644294.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/314/2020, contratista:BERNABE DAVID JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1644294.17, importe_modificado:1644294.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_INICIO, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_FIN, 1765478/proyecto_PROCESO, 1765478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766812 | Proyecto de inversión | 498197.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498197.16, modificado:498197.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 110488 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110488 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL KILÓMETRO 2 + 820 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y TERRACERIA ALÁN BOLONTINA, SE UBICA A 41.62 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.11229095, lat:17.14140802}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | 498197.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/308/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498197.16, importe_modificado:498197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_INICIO, 1766812/proyecto_PROCESO, 1766812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767779 | Proyecto de inversión | 2377937.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377937.8, modificado:2377937.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO GUADALUPE PAXILA A JET JÁ PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD JET JÁ - 112948 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112948 | S | 751 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JET-JÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA NUEVA TIERRA BLANCA Y CALLE TIERRA ARENAL, SE UBICA A 69.45 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ SE DIRIGE CON DIRECCIÓN A PALENQUE HASTA , lon:-91.93175424, lat:17.06789884}} | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 2377937.8 | 2377937.8 | 2377937.8 | 2377937.8 | 2377937.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/345/2020, contratista:ANGEL SANTIZ ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2377937.8, importe_modificado:2377937.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.65}} | {1767779/proyecto_PROCESO, 1767779/proyecto_INICIO, 1767779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773785 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO YAXTÉ - 129600 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129600 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO YAXTÉ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CON DIRECCIÓN A TEMÓ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO YAXTÉ SE UBICA EN CARRETERA CON DIRECCIÓN A TEMÓ A UNOS METROS DE LA, lon:-92.26488206, lat:17.10339586}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84509, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_PROCESO, 1773785/proyecto_FIN, 1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_PROCESO, 1773785/proyecto_FIN, 1773785/proyecto_INICIO, 1773785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774757 | Proyecto de inversión | 298880.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298880.03, modificado:298880.03}} | SUMINISTRO DE CIENTO NOVENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CAMPO BOLONTINÁ - 131793 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131793 | S | 442 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:317, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CAMPO BOLONTINÁ EJIDO CAMPO BOLONTINÁ, 29940 CAMPO BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A JETMESIL Y TERRACERIA CONDUCE A JOL CACATEEL, TERRACERIA CONDUCE A RAMOSIL LA LOCALIDAD SE UBICA A , lon:-92.08690281, lat:17.12127785}} | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 298880.03 | 298880.03 | 298880.03 | 298880.03 | 298880.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88269, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:298880.03, importe_modificado:298880.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} | {1774757/proyecto_INICIO, 1774757/proyecto_PROCESO, 1774757/proyecto_FIN, 1774757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816645 | Proyecto de inversión | 283149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283149.5, modificado:283149.5}} | SUMINISTRO DE CIENTO OCHENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE CHILÓN, BARRIO GUADALUPE - 144296 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144296 | S | 419 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES II BARRIO BARRIO GUADALUPE CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE CIPRES I, CALLE LAS PALMERAS LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO GUADALUPE CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILÓN ENTRE , lon:-92.27701907, lat:17.10760861}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | 283149.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90756, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:283149.5, importe_modificado:283149.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_PROCESO, 1816645/proyecto_FIN, 1816645/proyecto_INICIO, 1816645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823312 | Proyecto de inversión | 2949317.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949317.7, modificado:2949317.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD CANAL ULUB - 155458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155458 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOMAS DE VENADO - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 300 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y TERRACERIA YOCHIBJA, SE UBICA A 93.80 KMD. DE LA CABECERA MU, lon:-91.91786693, lat:17.19414742}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 2949317.7 | 2949317.7 | 2949317.7 | 2949317.7 | 2949317.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/410/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2949317.7, importe_modificado:2949317.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.23}} | {1823312/proyecto_INICIO, 1823312/proyecto_FIN, 1823312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823385 | Proyecto de inversión | 1049680.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 155666 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155666 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL P, lon:-92.0871823, lat:17.23119048}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/042/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1823385/proyecto_INICIO, 1823385/proyecto_PROCESO, 1823385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828917 | Proyecto de inversión | 2069523.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069523.76, modificado:2069523.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JALALAL PRIMERA SECCIÓN - 170829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 170829 | S | 149 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6312.2, meta_modificada:6312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO JALALAL PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO JALALAL PRIMERA SECCIÓN, 29940 JALALAL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CAB, lon:-92.16933902, lat:17.02418314}} | 2020-10-08 | 2020-12-31 | 2069523.76 | 2069523.76 | 2069523.76 | 2069523.76 | 2069523.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/442/2020, contratista:COMERCIALIZADORA YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2069523.76, importe_modificado:2069523.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6312.2}} | {1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO, 1828917/proyecto_INICIO, 1828917/proyecto_PROCESO, 1828917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838601 | Proyecto de inversión | 1991891.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991891.03, modificado:1991891.03}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE VEINTE METROS DE LONGITUD PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD TANIYAL - 203406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203406 | S | 118 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:669, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP - TANIYAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO TANIYAL, 29940 TANIYAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE UBICA A 1.15 KMS. PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BA, lon:-92.20800044, lat:17.0687967}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1991891.03 | 1991891.03 | 1991891.03 | 1991891.03 | 1991891.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/416/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1991891.03, importe_modificado:1991891.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1838601/proyecto_FIN, 1838601/proyecto_INICIO, 1838601/proyecto_FIN, 1838601/proyecto_PROCESO, 1838601/proyecto_INICIO, 1838601/proyecto_PROCESO, 1838601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840459 | Proyecto de inversión | 2236849.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236849.69, modificado:2236849.69}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE EN CHILÓN LOCALIDAD CRUZTÓN YETAL MAP - 208702 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 208702 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SLEMLAJANTON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LEMLAJANTON Y , SE UBICA A 17 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJÓN LA , lon:-92.19750003, lat:17.08985635}} | 2020-09-03 | 2020-12-02 | 2236849.69 | 2236849.69 | 2236849.69 | 2236849.69 | 2236849.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/404/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2236849.69, importe_modificado:2236849.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840459/proyecto_INICIO, 1840459/proyecto_PROCESO, 1840459/proyecto_INICIO, 1840459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301722405 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976134.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 984 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 984 | S | 304 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTOBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-91.66105243, lat:17.1890586}} | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 4976134.9 | 4976134.9 | 4976134.9 | 4976134.9 | 4976134.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976135.0, importe_modificado:4976135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_INICIO, 1722405/proyecto_PROCESO, 1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_PROCESO, 1722405/proyecto_FIN, 1722405/proyecto_INICIO, 1722405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726923 | Proyecto de inversión | 1566668.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566668.62, modificado:1566668.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISÉIS PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD YULUBMAX - 15986 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15986 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4872.0, meta_modificada:4872.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y TERRACERIA CRUCERO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL CR, lon:-92.22692083, lat:17.05799616}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 1566668.62 | 1566668.62 | 1566668.62 | 1566668.62 | 1566668.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78603, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1566668.62, importe_modificado:1566668.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4872.0}} | {1726923/proyecto_INICIO, 1726923/proyecto_PROCESO, 1726923/proyecto_FIN, 1726923/proyecto_PROCESO, 1726923/proyecto_FIN, 1726923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727114 | Proyecto de inversión | 1283047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283047.58, modificado:1283047.58}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 16578 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16578 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.0, meta_modificada:3990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERIA ALAN SACUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA Y CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SAL, lon:-92.06043122, lat:17.16214405}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | 1283047.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78637, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1283047.58, importe_modificado:1283047.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3990.0}} | {1727114/proyecto_INICIO, 1727114/proyecto_FIN, 1727114/proyecto_INICIO, 1727114/proyecto_PROCESO, 1727114/proyecto_FIN, 1727114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743371 | Proyecto de inversión | 3009949.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009949.61, modificado:3009949.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLAMALTZAC - 37603 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37603 | S | 222 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4536.0, meta_modificada:4536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:95, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMATZAC, 52164 JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC Y TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALA, , lon:-92.12587416, lat:17.07422494}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 3009949.61 | 3009949.61 | 3009949.61 | 3009949.61 | 3009949.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78901, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3009949.61, importe_modificado:3009949.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4536.0}} | {1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_FIN, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_INICIO, 1743371/proyecto_PROCESO, 1743371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743464 | Proyecto de inversión | 7470182.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7470182.38, modificado:7469532.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 37829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MINICIPAL | 37829 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO GUAQUITEPEC, 52164 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC Y TERRACERIA BACHAJON - EDEN, TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC, lon:-92.28746696, lat:16.98014979}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 7469532.38 | 7469532.38 | 7469532.38 | 7469532.38 | 7469532.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/096/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:7469532.38, importe_modificado:7469532.38}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:150.0}} | {1743464/proyecto_FIN, 1743464/proyecto_INICIO, 1743464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746061 | Proyecto de inversión | 1693241.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693241.35, modificado:1693241.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD NAPAQUILJÁ - 46760 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46760 | S | 71 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:582, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO TZINTEEL KILÓMETRO 28 + 710 EJIDO NAPAQUILJÁ, 52164 NAPAQUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETAL MOBALTE Y TERRACERIA ALAN SACJUN, SE UBICA A 52.59 KMS. DE LA CAB, lon:-92.07353872, lat:17.18464858}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1693241.35 | 1693241.35 | 1693241.35 | 1693241.35 | 1693241.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/168/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MAYACAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1693241.35, importe_modificado:1693241.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}} | {1746061/proyecto_INICIO, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN, 1746061/proyecto_PROCESO, 1746061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746312 | Proyecto de inversión | 1318644.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318644.59, modificado:1318644.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN JUAN - 47378 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47378 | S | 108 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.2, meta_modificada:1987.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE ABRIL BARRIO SAN JUAN, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA UBILIO GARCÍA CHILON BARRIO SAN JUAN AVENIDA 18 DE ABRIL ENTRE AVENIDA LA INDEPENDENCIA Y AVENIDA, lon:-92.26876805, lat:17.10404798}} | 2020-03-28 | 2020-06-26 | 1318644.59 | 1318644.59 | 1318644.59 | 1318644.59 | 1318644.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81957, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1318644.59, importe_modificado:1318644.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1987.2}} | {1746312/proyecto_INICIO, 1746312/proyecto_FIN, 1746312/proyecto_PROCESO, 1746312/proyecto_FIN, 1746312/proyecto_INICIO, 1746312/proyecto_PROCESO, 1746312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746583 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 48088 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48088 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 310 EJIDO JOL ASHUPA, 52164 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 76 KM. DE LA CABECER, lon:-91.93810108, lat:17.18768721}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81990, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1746583/proyecto_FIN, 1746583/proyecto_PROCESO, 1746583/proyecto_INICIO, 1746583/proyecto_FIN, 1746583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746865 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAQUILTEEL - 49141 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNNICIPAL | 49141 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:449, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SAQUITEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO SAQUITEEL, 52164 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - SAQUITEEL Y , TERRACERIA TRAMO SAQUITEEL - SACUN CUBWITZ LA, lon:-91.97184654, lat:17.1326794}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81977, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1746865/proyecto_PROCESO, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_FIN, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_FIN, 1746865/proyecto_INICIO, 1746865/proyecto_PROCESO, 1746865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746875 | Proyecto de inversión | 1977966.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977966.89, modificado:1977966.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN - 49167 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49167 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:527, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - NUEVA JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVA JERUSALEN, 52164 NUEVA JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO MAPIL - NUEVA JERUSALEN Y , TERRACERIA TRAMO NUEVA JERUSALEN - JOL , lon:-91.8408123, lat:17.04407354}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81982, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1977966.89, importe_modificado:1977966.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}} | {1746875/proyecto_FIN, 1746875/proyecto_INICIO, 1746875/proyecto_FIN, 1746875/proyecto_PROCESO, 1746875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747076 | Proyecto de inversión | 1633972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 49962 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49962 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 52164 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.00175492, lat:17.09864855}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82080, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}} | {1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_INICIO, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_INICIO, 1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_PROCESO, 1747076/proyecto_FIN, 1747076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748214 | Proyecto de inversión | 597614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597614.59, modificado:597614.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TUT ASHUPÁ - 52886 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52886 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:911, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - TUT ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO TUT ASHUPÁ, 29940 TUT ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y TERRACERIA JET UCUM, SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.98684942, lat:17.18755121}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | 597614.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/185/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:597614.59, importe_modificado:597614.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1748214/proyecto_INICIO, 1748214/proyecto_FIN, 1748214/proyecto_PROCESO, 1748214/proyecto_FIN, 1748214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750882 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ JERUSALEN - 60606 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60606 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAWITZ JERUSALEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 37 + 20 EJIDO BAWITZ JERUSALEN, 29940 BAWITZ JERUSALÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SACUN CUBWITZ, SE UBICA A 85.80 K, lon:-91.877657, lat:17.17364858}} | 2020-05-01 | 2020-07-15 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/259/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_FIN, 1750882/proyecto_PROCESO, 1750882/proyecto_INICIO, 1750882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751627 | Proyecto de inversión | 338539.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338539.86, modificado:338539.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, CALLE MORELOS - 62931 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62931 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.7, meta_modificada:233.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS EJIDO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AV, lon:-92.18734525, lat:17.0369184}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 338539.86 | 338539.86 | 338539.86 | 338539.86 | 338539.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/090/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:338539.86, importe_modificado:338539.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.7}} | {1751627/proyecto_INICIO, 1751627/proyecto_PROCESO, 1751627/proyecto_FIN, 1751627/proyecto_PROCESO, 1751627/proyecto_INICIO, 1751627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753100 | Proyecto de inversión | 522717.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522717.45, modificado:522717.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67113 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67113 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN MARCOS BAJA Y CAMINO CONDUCE A PATELNA, SE UBICA A 50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.16397664, lat:17.1879139}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 522717.45 | 522717.45 | 522717.45 | 522717.45 | 522717.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/123/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:522717.45, importe_modificado:522717.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_INICIO, 1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_INICIO, 1753100/proyecto_FIN, 1753100/proyecto_PROCESO, 1753100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754106 | Proyecto de inversión | 2615835.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615835.22, modificado:2615835.22}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILON, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN - 69733 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69733 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , lon:-92.05052966, lat:17.11768007}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 2615835.22 | 2615835.22 | 2615835.22 | 2615835.22 | 2615835.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/164/2020, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2615835.22, importe_modificado:2615835.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:810.0}} | {1754106/proyecto_INICIO, 1754106/proyecto_PROCESO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_PROCESO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_INICIO, 1754106/proyecto_FIN, 1754106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754365 | Proyecto de inversión | 3969305.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969305.03, modificado:3969305.03}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 70716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70716 | S | 455 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CHCH, T, lon:-92.14938354, lat:17.17161605}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3969305.03 | 3969305.03 | 3969305.03 | 3969305.03 | 3969305.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/226/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3969305.03, importe_modificado:3969305.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4620.0}} | {1754365/proyecto_FIN, 1754365/proyecto_INICIO, 1754365/proyecto_FIN, 1754365/proyecto_PROCESO, 1754365/proyecto_INICIO, 1754365/proyecto_PROCESO, 1754365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756863 | Proyecto de inversión | 315328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA K'ANTAJAL - 83690 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83690 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.2, meta_modificada:475.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:772, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SAMARIA KANTAJAL, 29940 SAMARIA KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COJTOMIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 3, lon:-92.11496031, lat:17.12099409}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82392, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.2}} | {1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_FIN, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO, 1756863/proyecto_PROCESO, 1756863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | CHP200301757049 | Proyecto de inversión | 1102351.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102351.87, modificado:1102351.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HÉROES EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON - 84208 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84208 | S | 419 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO BACHAJON, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN MARTIN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PENCIL LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE SAN MARTIN , lon:-92.19107352, lat:17.03457187}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 1102351.87 | 1102351.87 | 1102351.87 | 1102351.87 | 1102351.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/309/2020, contratista:MYTEJ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1102351.87, importe_modificado:1102351.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_PROCESO, 1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_FIN, 1757049/proyecto_INICIO, 1757049/proyecto_FIN, 1757049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758066 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ - 87150 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87150 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:846, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 RANCHERIA BAWITZ, 29940 BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YALXEX 1RA. Y TERRACERIA BAWITZ, SE UBICA A 42.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.14111008, lat:17.17693976}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/296/2020, contratista:C. MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758066/proyecto_INICIO, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN, 1758066/proyecto_PROCESO, 1758066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758277 | Proyecto de inversión | 1289978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN JOSÉ NAPILA - 87631 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87631 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:710, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BUENA VISTA NAPILA, 29940 BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAMÓN Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL, TERRACERIA SAN RA, lon:-92.3143619, lat:17.11233183}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84284, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1758277/proyecto_INICIO, 1758277/proyecto_PROCESO, 1758277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759087 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:323305.56}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 89716 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89716 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BUENAVISTA BAQUE TAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JET -JA Y , TER, lon:-91.98527488, lat:17.08481781}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 323305.56 | 323305.56 | 323305.56 | 323305.56 | 323305.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/335/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_INICIO, 1759087/proyecto_PROCESO, 1759087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759287 | Proyecto de inversión | 996024.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.32, modificado:996024.32}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD GUADALUPE ZACTON - 90247 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90247 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:883, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - GUADALUPE ZACTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO GUADALUPE ZACTON, 29940 GUADALUPE ZACTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHILON-YAJALON Y TERRACERIA TRAMO CHILON-TZAJALA, LA OBRA SE , lon:-92.30654617, lat:17.13707371}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | 996024.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/302/2020, contratista:ELEAZAR FIDEL AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:996024.32, importe_modificado:996024.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1759287/proyecto_PROCESO, 1759287/proyecto_INICIO, 1759287/proyecto_PROCESO, 1759287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762075 | Proyecto de inversión | 111686.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111686.75, modificado:111686.75}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BISPUILJA - 97518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97518 | S | 165 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:259, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BISPUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO BISPUILJA, 29940 BISPUILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ARROYO MUSTANJA Y CAMINO EL MANGO, CAMINO ALÁN SACJUN SE UBICA A 71.17 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.07902443, lat:17.16483828}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | 111686.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:111685.75, importe_modificado:111685.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}} | {1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_FIN, 1762075/proyecto_INICIO, 1762075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762423 | Proyecto de inversión | 2689265.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689265.65, modificado:2689265.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD ACHALELJÁ - 98517 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98517 | S | 113 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - ACHALELJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 980 EJIDO ACHALELJA, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN, CAMINO LÁZARO CARDENAS SE UBICA A 48.52, lon:-92.15768745, lat:17.15955633}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2689265.65 | 2689265.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/343/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2689265.65, importe_modificado:2689265.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}} | {1762423/proyecto_INICIO, 1762423/proyecto_PROCESO, 1762423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762940 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, EN LOCALIDAD CRUZTOM - 99818 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99818 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:366, direccion:TERRACERÍA TRAMO TICANTELHA - CRUZTOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CRUZTOM, 29940 CRUZTOM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BEREA BUENA VISTA Y CAMINO CHALAMCHEN, CAMINO TICANTELHÁ SE UBICA A 20.10 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.19968863, lat:17.08997257}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/338/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_INICIO, 1762940/proyecto_FIN, 1762940/proyecto_PROCESO, 1762940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762979 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 99906 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99906 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 640 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 29940 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA Y , TERRACERIA TRAMO CRUCERO AS, lon:-91.93926736, lat:17.17130958}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84303, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1762979/proyecto_PROCESO, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_PROCESO, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_FIN, 1762979/proyecto_INICIO, 1762979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763013 | Proyecto de inversión | 116405.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116405.91, modificado:116405.91}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 100002 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100002 | S | 172 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - SAN GABRIEL Y , TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - , lon:-91.96830963, lat:17.05336033}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 116405.91 | 116405.91 | 116405.91 | 116405.91 | 116405.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84302, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:116405.91, importe_modificado:116405.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1763013/proyecto_INICIO, 1763013/proyecto_PROCESO, 1763013/proyecto_FIN, 1763013/proyecto_INICIO, 1763013/proyecto_PROCESO, 1763013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816578 | Proyecto de inversión | 154159.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154159.17, modificado:154159.17}} | SUMINISTRO DE NOVENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, BARRIO GEMEL - 144217 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144217 | S | 228 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES SEGUNDO BARRIO BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CARRETERA TEMO - TILA LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO GEMEL DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO ENTRE, lon:-92.27995687, lat:17.10687047}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 154159.17 | 154159.17 | 154159.17 | 154159.17 | 154159.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90751, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:154159.17, importe_modificado:154159.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}} | {1816578/proyecto_FIN, 1816578/proyecto_INICIO, 1816578/proyecto_PROCESO, 1816578/proyecto_INICIO, 1816578/proyecto_FIN, 1816578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819897 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SEGUNDO TIAQUIL - 148010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148010 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:932, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SEGUNDO TIAQUIL - SEGUNDO TIAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO SEGUNDO TIAQUIL, 29940 SEGUNDO TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIAQUIL Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA , lon:-92.12706708, lat:17.08827819}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90813, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1819897/proyecto_PROCESO, 1819897/proyecto_INICIO, 1819897/proyecto_FIN, 1819897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820662 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO LIMONAL - 149431 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149431 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:892, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVO LIMONAL, 29940 NUEVO LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - MORELITOS Y , TERRACERIA TRAMO MORELITOS - GUAQUITEPEC, lon:-92.23726505, lat:16.98724052}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1820662/proyecto_FIN, 1820662/proyecto_INICIO, 1820662/proyecto_FIN, 1820662/proyecto_PROCESO, 1820662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820686 | Proyecto de inversión | 37753.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37753.27, modificado:37753.27}} | SUMINISTRO DE VEINTE CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 149491 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149491 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO, 29940 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL Y CARRETERA 199, TERRACERIA NUEV, lon:-92.10505765, lat:16.99631242}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 37753.27 | 37753.27 | 37753.27 | 37753.27 | 37753.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90817, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:37753.27, importe_modificado:37753.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1820686/proyecto_INICIO, 1820686/proyecto_PROCESO, 1820686/proyecto_FIN, 1820686/proyecto_PROCESO, 1820686/proyecto_FIN, 1820686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401821980 | Proyecto de inversión | 2589452.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589452.71, modificado:2589452.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL - 152373 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152373 | S | 140 | 1114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTÓN Y TERRACERIA CENTRO MUQUI, lon:-92.26110786, lat:17.04693011}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 2589452.71 | 2589452.71 | 2589452.71 | 2589452.71 | 2589452.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/306/2020, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589452.71, importe_modificado:2589452.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1821980/proyecto_INICIO, 1821980/proyecto_PROCESO, 1821980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822216 | Proyecto de inversión | 2194563.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194563.48, modificado:2194563.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO JET JA A CRUCERO OCOTAL, EN CHILON, LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 152957 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - CRUCERO OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 71.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-91.92832924, lat:17.08158215}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 2194563.48 | 2194563.48 | 2194563.48 | 2194563.48 | 2194563.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/429/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2194563.48, importe_modificado:2194563.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}} | {1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO, 1822216/proyecto_PROCESO, 1822216/proyecto_INICIO, 1822216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823326 | Proyecto de inversión | 251459.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251459.87, modificado:251459.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD EL EDÉN - 155511 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155511 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:377, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y , LA OBRA SE UBICA A 4.00 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA SALIDA D, lon:-92.26688716, lat:17.13401426}} | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 251459.87 | 251459.87 | 251459.87 | 251459.87 | 251459.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/430/2020, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:251459.87, importe_modificado:251459.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1823326/proyecto_PROCESO, 1823326/proyecto_INICIO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_PROCESO, 1823326/proyecto_FIN, 1823326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826191 | Proyecto de inversión | 2000035.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000035.59, modificado:2000035.59}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD XANIL - 163518 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163518 | S | 546 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:471, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 00 EJIDO XANIL, 29940 XANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA SALTO DE TIGRES, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 52, lon:-92.10504233, lat:17.21351164}} | 2020-08-11 | 2020-11-11 | 2000035.59 | 2000035.59 | 2000035.59 | 2000035.59 | 2000035.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/441/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2000035.59, importe_modificado:2000035.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1775.0}} | {1826191/proyecto_INICIO, 1826191/proyecto_PROCESO, 1826191/proyecto_FIN, 1826191/proyecto_PROCESO, 1826191/proyecto_FIN, 1826191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838617 | Proyecto de inversión | 1754932.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754932.31, modificado:1754932.31}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN - 203501 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203501 | S | 144 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJÚN - TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN PRIMERA SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y , LA LOCALIDAD DOND, lon:-91.97853873, lat:17.16829261}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1754932.31 | 1754932.31 | 1754932.31 | 1754932.31 | 1754932.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/249/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1754932.31, importe_modificado:1754932.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1838617/proyecto_INICIO, 1838617/proyecto_PROCESO, 1838617/proyecto_FIN, 1838617/proyecto_PROCESO, 1838617/proyecto_FIN, 1838617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740896 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN (BARRIO SAN JUAN APOSTOL) - 33793 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 33793 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE BARRIO SAN JUAN APOSTOL, 52167 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO SAN JUAN APOSTOL ENTRE LIBRAMIEN, lon:-92.1888493, lat:17.04407518}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78607, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1740896/proyecto_INICIO, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO, 1740896/proyecto_FIN, 1740896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741326 | Proyecto de inversión | 5568040.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568040.28, modificado:5567540.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 34389 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34389 | S | 361 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 750 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 52164 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 30.47 KM. DE LA C, lon:-92.25021868, lat:16.99444019}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | 5567540.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/015/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5567540.28, importe_modificado:5567540.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:155.0}} | {1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_FIN, 1741326/proyecto_INICIO, 1741326/proyecto_PROCESO, 1741326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742846 | Proyecto de inversión | 6324754.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6324754.42, modificado:6324010.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 36313 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36313 | S | 295 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO TZAJALA PRIMERA SECCIÓN, 52164 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS A, lon:-92.39326836, lat:17.13467915}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | 6324010.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/069/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6324010.21, importe_modificado:6324010.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:127.0}} | {1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_PROCESO, 1742846/proyecto_INICIO, 1742846/proyecto_FIN, 1742846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742904 | Proyecto de inversión | 2241054.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241054.71, modificado:2241054.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS AVILÉS - 36466 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36466 | S | 105 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO SAN MARCOS AVILÉS, 52164 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALA - SAN MARCOS VILES Y TERRACERIA TZAJALA - SAN ANTONIO PATH, lon:-92.36984346, lat:17.10541756}} | 2020-03-05 | 2020-06-05 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | 2241054.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/070/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2241054.71, importe_modificado:2241054.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} | {1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_FIN, 1742904/proyecto_PROCESO, 1742904/proyecto_INICIO, 1742904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742954 | Proyecto de inversión | 2589663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN (BARRIO BUENA VISTA) - 36601 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36601 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHÁ SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE RECORRE EL TRAMO DE CHILON A CRUCERO TEMÓ DOBLANDO, lon:-92.0520795, lat:17.24088253}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/087/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO, 1742954/proyecto_PROCESO, 1742954/proyecto_FIN, 1742954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744698 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979641.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40483 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40483 | S | 210 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BENITO JUAREZ BACHAJÓN UBICADA ENTRE LA CALLE EFRAÍN A, lon:-92.18766779, lat:17.04161334}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | 4979641.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/116/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA S. A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4980121.58, importe_modificado:4980121.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN, 1744698/proyecto_PROCESO, 1744698/proyecto_INICIO, 1744698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746316 | Proyecto de inversión | 1289978.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289978.41, modificado:1289978.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN - 47390 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47390 | S | 105 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - DURAZNAL SANTA FE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LA ILUSIÓN PRIMERA SECCIÓN, 52164 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO AURORA GRANDE - LA ILUSIÓN Y TERRACERIA TRAMO AURO, lon:-92.34134744, lat:17.12132188}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | 1289978.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78954, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1289978.41, importe_modificado:1289978.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}} | {1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_INICIO, 1746316/proyecto_PROCESO, 1746316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746336 | Proyecto de inversión | 2440259.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440259.56, modificado:2440259.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LIBERTAD - 47440 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47440 | S | 114 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:664, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN AGUSTIN LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN MARTIN LIBERTAD, 52164 SAN AGUSTÍN LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA Y TERRACERIA TRAMO GUA, lon:-92.29067937, lat:16.97290331}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | 2440259.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/154/2020, contratista:MANUELA GOMEZ MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2440259.56, importe_modificado:2440259.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_FIN, 1746336/proyecto_PROCESO, 1746336/proyecto_INICIO, 1746336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746609 | Proyecto de inversión | 3125287.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125287.09, modificado:3125287.09}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL EDÉN - 48152 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48152 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO EL EDÉN, 52164 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS Y TERRACERIA TRAMO EDEN - PATHUITZ, TERRACERIA TRAMO EL EDEN - GUAQ, lon:-92.25447081, lat:16.98103316}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | 3125287.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/190/2020, contratista:ACC INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3125287.09, importe_modificado:3125287.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}} | {1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_INICIO, 1746609/proyecto_FIN, 1746609/proyecto_PROCESO, 1746609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746704 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 48405 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48405 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHATETIC PRIMERA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCION, 52164 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN Y , SE UBICA A 68.50 KMS., lon:-92.0596835, lat:17.17882571}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82004, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1746704/proyecto_INICIO, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO, 1746704/proyecto_FIN, 1746704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746988 | Proyecto de inversión | 5826742.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5826742.27, modificado:5826106.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 49722 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49722 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 400 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 52164 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON-CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON-SA, lon:-92.31193157, lat:17.07713864}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | 5826106.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/200/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5826110.0, importe_modificado:5826110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:117.0}} | {1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_INICIO, 1746988/proyecto_PROCESO, 1746988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747688 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN PEDRO ZAPOTAL - 51761 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51761 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:554, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SAN PEDRO ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SAN PEDRO ZAPOTAL, 29940 SAN PEDRO ZAPOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA JETJA, SE UBICA A 82.40 KM. DE LA CABECE, lon:-91.83485736, lat:17.04539886}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86310, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_PROCESO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_INICIO, 1747688/proyecto_FIN, 1747688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748141 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 52711 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52711 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:976, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN FRANCISCO, 29940 SAN FRANCISCO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN FRANCISCO Y , TERRACERIA SAN FRANCISCO - DIAMANTE, lon:-91.76370428, lat:17.10355928}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78946, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_INICIO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO, 1748141/proyecto_FIN, 1748141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748270 | Proyecto de inversión | 5349085.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5349085.72, modificado:5349085.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN, BARRIO CENTRO - 53069 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53069 | S | 208 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN SACJUN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO CENTRO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SACJUN - ALAN SACJUN Y , TERRACERIA TRAMO AL, lon:-92.05642451, lat:17.19227827}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | 5349085.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/245/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5349085.72, importe_modificado:5349085.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1748270/proyecto_PROCESO, 1748270/proyecto_INICIO, 1748270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750583 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN MIGUEL JOCOTAQUIN - 59805 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59805 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:836, direccion:TERRACERÍA TRAMO XEXAL JOCOTAQUIN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, 29940 SAN MIGUEL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - XEXAL JOCOTAQUIN Y , LA OBRA SE, lon:-92.28428365, lat:17.08105158}} | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86055, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_INICIO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_PROCESO, 1750583/proyecto_FIN, 1750583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750587 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 59811 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59811 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:515, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 00 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 53.20 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.00516589, lat:17.07098894}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82079, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_INICIO, 1750587/proyecto_PROCESO, 1750587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751411 | Proyecto de inversión | 62922.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}} | SUMINISTRO DE CUARENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHAPUYIL - 62255 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62255 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 41.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO L, lon:-92.11267182, lat:17.14183862}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82420, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1751411/proyecto_INICIO, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_FIN, 1751411/proyecto_PROCESO, 1751411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751415 | Proyecto de inversión | 31461.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}} | SUMINISTRO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MEBATON - 62265 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62265 | S | 446 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:768, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAHILTE 3RA SECCIÓN - MEBATON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO MEBATON, 29940 MEBATÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO HAILTE 3RA SECCION - MEBATON Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.14608418, lat:17.13528858}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751415/proyecto_INICIO, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO, 1751415/proyecto_FIN, 1751415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751436 | Proyecto de inversión | 117978.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117978.96, modificado:117978.96}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CACATEEL - 62328 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62328 | S | 174 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALÁ Y CAMINO JOL CACUALA, SE UBICA A 47.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-92.01282876, lat:17.06288307}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | 117978.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82422, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:117978.96, importe_modificado:117978.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1751436/proyecto_FIN, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO, 1751436/proyecto_PROCESO, 1751436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752438 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 65409 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65409 | S | 58 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A JETJA Y CAMINO SALIDA A JOL CATARRAYA, SE UBICA A 108.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON TEMÓ CRUCERO C, lon:-91.80250342, lat:17.08324496}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/050/2020, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_INICIO, 1752438/proyecto_FIN, 1752438/proyecto_PROCESO, 1752438/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753099 | Proyecto de inversión | 2130685.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130685.69, modificado:2130685.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD RÍO SAN PEDRO - 67111 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67111 | S | 50 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.0, meta_modificada:4435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:920, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHABAN - RIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO RIO SAN PEDRO, 29940 RÍO SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CHABAN CHABAN RÍO SAN PEDRO Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.12967484, lat:17.22862828}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | 2130685.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/019/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2130685.69, importe_modificado:2130685.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.0}} | {1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO, 1753099/proyecto_FIN, 1753099/proyecto_INICIO, 1753099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753271 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOL CACUALÁ - 67520 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67520 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:97, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 410 EJIDO JOL CACUALÁ, 29940 JOL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAQUEMTEEL Y TERRACERIA BAMINAS, SE UBICA A 39.70 KMS. DE LA CABECERA MP, lon:-92.08163969, lat:17.06548157}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86195, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO, 1753271/proyecto_INICIO, 1753271/proyecto_FIN, 1753271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753504 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.42}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 68211 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68211 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:774, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILÓN - BACHAJON KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29940 VENUSTIANO CARRANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANAC CHAWUC Y CARRETERA LA LIBERTAD, SE UBICA A 1.80 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.26094681, lat:17.09794208}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | 831319.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82361, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1753504/proyecto_INICIO, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO, 1753504/proyecto_FIN, 1753504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753994 | Proyecto de inversión | 2190471.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190471.42, modificado:2190471.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO PRINCIPAL YOCHIBJA ¿ BAWITZ SINAÍ - 69452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69452 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO BAWITZ SINAI, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - BAWITZ SINAI Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE B, lon:-91.89813824, lat:17.14595099}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | 2190471.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/137/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2190471.42, importe_modificado:2190471.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}} | {1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_INICIO, 1753994/proyecto_PROCESO, 1753994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754332 | Proyecto de inversión | 477466.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477466.42, modificado:477466.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 70612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70612 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SACUN PALMA Y CAMINO TZAJALTEEL, SE UBICA A 77.40 DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.85892185, lat:17.11387026}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | 477466.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:477466.42, importe_modificado:477466.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_INICIO, 1754332/proyecto_PROCESO, 1754332/proyecto_FIN, 1754332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754359 | Proyecto de inversión | 3077007.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077007.49, modificado:3063976.2}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: CRUCERO CANXANIL A CANXANIL SEGUNDA Y LA INDEPENDENCIA - 70699 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70699 | S | 106 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:763, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANXANIL - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 00 EJIDO INDEPENDENCIA, 29940 INDEPENDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CANXANIL Y CAMINO GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 55.60 KMS. DE LA CABE, lon:-92.02332372, lat:17.10002725}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | 3063976.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/153/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3077007.49, importe_modificado:3077007.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_FIN, 1754359/proyecto_PROCESO, 1754359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755540 | Proyecto de inversión | 689661.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689661.11, modificado:689661.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN CHILON, LOCALIDAD MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 79928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 79928 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO MORELITOS PRIMERA SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE SAN PEDRO Y CAMINO MORELITOS, CAMINO GUAQUITEPEC L, lon:-92.23724319, lat:16.99464982}} | 2020-06-11 | 2020-07-27 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | 689661.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/290/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:689661.11, importe_modificado:689661.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO, 1755540/proyecto_PROCESO, 1755540/proyecto_FIN, 1755540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755827 | Proyecto de inversión | 113854.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO BENITO JUÁREZ - 80679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80679 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA BARRANCA PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ EN AVENIDA BARRANCA ENTRE AVEN, lon:-92.18673036, lat:17.03912069}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/175/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755827/proyecto_INICIO, 1755827/proyecto_PROCESO, 1755827/proyecto_FIN, 1755827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756888 | Proyecto de inversión | 297849.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297849.89, modificado:297849.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO PARA DISCAPACITADOS EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 83758 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 83758 | S | 2641 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERÓNIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO UBICADO ENTRE CALLES SAN JERÓNIMO Y RUF, lon:-92.18641385, lat:17.03602278}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | 297849.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/326/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:297849.89, importe_modificado:297849.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756888/proyecto_PROCESO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN, 1756888/proyecto_INICIO, 1756888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761949 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MOBALTE - 97203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97203 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:472, direccion:VEREDA TRAMO PARAISO - MOBALTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA MOBALTE, 29940 MOBALTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PARAISO Y TERRACERIA ARROYO MUSTANJA, SE UBICA A 50.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA , lon:-92.08686354, lat:17.18585758}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84403, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_INICIO, 1761949/proyecto_PROCESO, 1761949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762036 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAHCANTELHÁ - 97406 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97406 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:795, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - BAHCANTELHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAHCANTELHA, 29940 BAHCANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BELEN Y CAMINO TICANTELHÁ, SE UBICA A 14.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BACHAJÓ, lon:-92.19070621, lat:17.05713049}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84406, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_FIN, 1762036/proyecto_INICIO, 1762036/proyecto_PROCESO, 1762036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763408 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE TULIJÁ - 101058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101058 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 EJIDO SAN FELIPE TULIJÁ, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y TER, lon:-91.89574798, lat:17.24302458}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_INICIO, 1763408/proyecto_FIN, 1763408/proyecto_PROCESO, 1763408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766913 | Proyecto de inversión | 160451.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160451.39, modificado:160451.39}} | SUMINISTRO DE CIENTO DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 110751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110751 | S | 237 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A ESC. PRIMARIA Y , SE UBICA A 7.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN SE , lon:-92.23093441, lat:17.09727441}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | 160451.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84478, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:160451.39, importe_modificado:160451.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:102.0}} | {1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_FIN, 1766913/proyecto_PROCESO, 1766913/proyecto_INICIO, 1766913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773684 | Proyecto de inversión | 259553.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259553.71, modificado:259553.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALÁ SEGUNDA SECCIÓN - 129317 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129317 | S | 383 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 7 EJIDO TZAJALA 2DA SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - TZAJALA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA 2DA , lon:-92.39217256, lat:17.13672966}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | 259553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84506, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:259553.71, importe_modificado:259553.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}} | {1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_INICIO, 1773684/proyecto_FIN, 1773684/proyecto_PROCESO, 1773684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773698 | Proyecto de inversión | 122698.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122698.12, modificado:122698.12}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 129365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129365 | S | 181 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO NUEVA GENERACIÓN EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A YOC SACÚN Y TERRACERIA ALÁN SACÚN, TERRACERIA JOL YALEMESIL LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBR, lon:-92.06259051, lat:17.19818156}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | 122698.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84505, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:122698.12, importe_modificado:122698.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1773698/proyecto_INICIO, 1773698/proyecto_PROCESO, 1773698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301774828 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 131976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 131976 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE DELINA BAJA Y TERRACERIA ACCESO CHIK AKIL POJCOL, TERRACERIA CONDUCE A SANTIAGO POJCOL SE UBICA A 32.60 KMS. DE LA C, lon:-92.06301098, lat:17.01022274}} | 2020-09-10 | 2020-10-09 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_FIN, 1774828/proyecto_INICIO, 1774828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401819919 | Proyecto de inversión | 138428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 148036 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 148036 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 400 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA XANIL Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 49.60 KMS. DE LA CABECERA MUN, lon:-92.09023568, lat:17.19294348}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90814, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1819919/proyecto_FIN, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO, 1819919/proyecto_PROCESO, 1819919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863615 | Proyecto de inversión | 66569.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66569.5, modificado:66569.5}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD SAN ISIDRO - 251202 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 251202 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 400 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YETALTZAC Y TERRACERIA NUEVA JENERACIÓN, LA LOCALIDAD SONDE SE REALIZA, lon:-92.02177273, lat:17.06624574}} | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | 66569.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/461/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66569.5, importe_modificado:66569.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1863615/proyecto_INICIO, 1863615/proyecto_PROCESO, 1863615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739177 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 31729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31729 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.0, meta_modificada:4795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO TON - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y CARRETERA LA PALMA, CARRETERA RUMBO A PALENQUE DESVIÁNDOSE EN, lon:-91.80306131, lat:17.08444997}} | 2020-02-07 | 2020-02-28 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78592, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.0}} | {1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_PROCESO, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN, 1739177/proyecto_INICIO, 1739177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742863 | Proyecto de inversión | 6274953.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274953.2, modificado:6274953.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO OJO DE AGUA - 36351 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36351 | S | 293 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO BARRIO OJO DE AGUA, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LOS GONZALEZ, CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES CALLE SAN ANTONIO, OJO DE AGUA Y L, lon:-92.2749002, lat:17.11139422}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | 6274953.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/085/2020, contratista:OBRACIEN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6274953.2, importe_modificado:6274953.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:126.0}} | {1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_PROCESO, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN, 1742863/proyecto_INICIO, 1742863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744075 | Proyecto de inversión | 1892446.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892446.21, modificado:1892446.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD COROSTIC - 39209 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39209 | S | 80 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - COQUITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE COROSTI, lon:-92.15635167, lat:17.12967299}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | 1892446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78907, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1892446.21, importe_modificado:1892446.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:38.0}} | {1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_PROCESO, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_INICIO, 1744075/proyecto_FIN, 1744075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744464 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PATELNA 2DA. SECCIÓN - 40023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40023 | S | 118 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:861, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNA SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA SEGUNDA SECCIÓN, 52164 PATELNA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 51.20 KM. DE LA CAB. MP, lon:-92.15721992, lat:17.20016371}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78940, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_FIN, 1744464/proyecto_PROCESO, 1744464/proyecto_INICIO, 1744464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745334 | Proyecto de inversión | 4013266.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013266.15, modificado:4013266.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CUARENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 44977 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 44977 | S | 326 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6048.0, meta_modificada:6048.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA TZAJALA BARRIO BARRIO SAN ANTONIO PATWITZ, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVENIDA TZAJALA, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO PATH, lon:-92.26702716, lat:17.10803078}} | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | 4013266.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78943, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4013266.15, importe_modificado:4013266.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6048.0}} | {1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO, 1745334/proyecto_PROCESO, 1745334/proyecto_FIN, 1745334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746562 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJON - 48028 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48028 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:787, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON, 52164 NAZARETH SAN JERÓNIMO BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAMARIA LIQUILW, lon:-91.97670808, lat:17.09947708}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81989, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_FIN, 1746562/proyecto_INICIO, 1746562/proyecto_PROCESO, 1746562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749591 | Proyecto de inversión | 941444.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941444.28, modificado:850241.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, CALLE VICENTE GUERRERO. - 56963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56963 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.8, meta_modificada:400.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO SAN ANTONIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE UBILIO GARCÍA Y CALLE LAS GARDENIAS SEGUNDA NORTE ORIENTE, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL BARRIO SAN ANTONIO CENTRO , lon:-92.27069123, lat:17.10698307}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | 850241.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/101/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:941444.28, importe_modificado:941444.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.8}} | {1749591/proyecto_INICIO, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO, 1749591/proyecto_FIN, 1749591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750015 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CUXULJÁ - 58333 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58333 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL LAMALTZAC - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 15 EJIDO CUXULJA, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL LAMALTZAC Y TERRACERIA JOL LAMALTZAC TERCERA SECCION, SE UBICA A 35.25 KMS. , lon:-92.11927781, lat:17.07393537}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78908, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750015/proyecto_INICIO, 1750015/proyecto_PROCESO, 1750015/proyecto_FIN, 1750015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750474 | Proyecto de inversión | 573323.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573323.74, modificado:573323.74}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TAKINUKUM - 59512 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59512 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:803, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO BAWITZ TAKINUKUM, 29940 BAWITZ TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TAKINUKUM Y , SE UBICA A 49.70 KM. DE LA, lon:-92.06613548, lat:17.09465908}} | 2020-03-13 | 2020-04-27 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | 573323.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78906, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:573323.74, importe_modificado:573323.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_INICIO, 1750474/proyecto_FIN, 1750474/proyecto_PROCESO, 1750474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750559 | Proyecto de inversión | 1003316.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003316.54, modificado:1003316.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 59751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59751 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 680 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL EDEN Y CAMINO GUAQUITEPEC, SE UBICA A 20.68 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA S, lon:-92.23090697, lat:17.01168901}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | 1003316.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86438, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1003316.54, importe_modificado:1003316.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}} | {1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO, 1750559/proyecto_INICIO, 1750559/proyecto_FIN, 1750559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750683 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 60103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60103 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - PATBAXIL LA O, lon:-92.36996289, lat:17.09109318}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81951, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_FIN, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_INICIO, 1750683/proyecto_PROCESO, 1750683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750760 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEN'UCH - 60275 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60275 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:936, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CHENUCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CHEN UCH, 29940 CHENUCH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - CHEN UCH Y CORREDOR XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA TRAMO CENTRO TZO OLJA - CHEWAL , lon:-92.27186002, lat:17.06786095}} | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81981, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1750760/proyecto_INICIO, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO, 1750760/proyecto_FIN, 1750760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750943 | Proyecto de inversión | 92810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92810.12, modificado:92810.12}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL - 60804 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60804 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - SIBAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y , SE UBICA A 41.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIEN, lon:-92.1409326, lat:17.14735874}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | 92810.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82408, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:92810.12, importe_modificado:92810.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:59.0}} | {1750943/proyecto_INICIO, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO, 1750943/proyecto_FIN, 1750943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753298 | Proyecto de inversión | 816428.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816428.53, modificado:816428.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN CHILON, LOCALIDAD BAJÁ - 67594 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67594 | S | 22 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - BAJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARCOS BAJÁ Y TERRACERIA CONDUCE A PATELNÁ, CALLE CENTRO CHICH SE UBICA A 50 KMS. D, lon:-92.16388276, lat:17.18837898}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | 816428.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/250/2020, contratista:CIELO YURICSA PEREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:816428.53, importe_modificado:816428.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_PROCESO, 1753298/proyecto_INICIO, 1753298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753326 | Proyecto de inversión | 4040627.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040627.04, modificado:4040627.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD LA VICTORIA - 67677 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67677 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3326.4, meta_modificada:3326.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA FUERTE - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 780 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJALCHEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, TERRACERIA PEÑA FUERTE SE UBICA A 44.36 K, lon:-92.31158702, lat:16.95753622}} | 2020-05-01 | 2020-07-31 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | 4040627.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/260/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4040627.04, importe_modificado:4040627.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3326.4}} | {1753326/proyecto_INICIO, 1753326/proyecto_PROCESO, 1753326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754545 | Proyecto de inversión | 3442173.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442173.04, modificado:3442173.04}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILON, TRAMO CRUCERO AXUPA-GUADALUPE BAWITZ PRIMERA ETAPA. - 71263 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71263 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIB JA - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO YOCHIBJA - GUADALUPE BAWITZ Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ , lon:-91.92690789, lat:17.16410098}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | 3442173.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/251/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3442173.04, importe_modificado:3442173.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN, 1754545/proyecto_PROCESO, 1754545/proyecto_INICIO, 1754545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754561 | Proyecto de inversión | 1398483.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398483.87, modificado:1398483.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 71327 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71327 | S | 261 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SAJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZINTEEEL Y CAMINO ALÁN SACJUN, SE UBICA A 67 KMS. DE DE LA CABECERA MU, lon:-92.06101487, lat:17.19638764}} | 2020-05-28 | 2020-08-28 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | 1398483.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/267/2020, contratista:GRUMO INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1398483.87, importe_modificado:1398483.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_INICIO, 1754561/proyecto_PROCESO, 1754561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755104 | Proyecto de inversión | 315328.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315328.05, modificado:315328.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 74065 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 74065 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:514, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29940 NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHI, lon:-92.01759918, lat:17.07290721}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | 315328.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82366, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:315328.05, importe_modificado:315328.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} | {1755104/proyecto_PROCESO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN, 1755104/proyecto_INICIO, 1755104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755840 | Proyecto de inversión | 113854.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113854.52, modificado:113854.52}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN - 80712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80712 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y, lon:-92.18661234, lat:17.04191081}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | 113854.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/176/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:113854.52, importe_modificado:113854.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755840/proyecto_PROCESO, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO, 1755840/proyecto_FIN, 1755840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758181 | Proyecto de inversión | 502919.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502919.78, modificado:502919.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD AGUA VERDE - 87433 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:519, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA VERDE - AGUA VERDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 510 EJIDO AGUA VERDE, 29940 AGUA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILÁ Y BRECHA MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 77.89 KMS. DE LA CABE, lon:-91.86343744, lat:17.02281486}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | 502919.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/331/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:502919.78, importe_modificado:502919.78}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1758181/proyecto_INICIO, 1758181/proyecto_PROCESO, 1758181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759132 | Proyecto de inversión | 210351.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210351.99, modificado:210351.99}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 89800 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89800 | S | 609 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE ACCESO AL COBACH, SE UBICA A 21 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN CALLE 12 DE DICIEMBRE A UNOS , lon:-92.37065155, lat:17.09078038}} | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | 210351.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/261/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:210351.99, importe_modificado:210351.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_INICIO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO, 1759132/proyecto_FIN, 1759132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762054 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAMARIA JOL ACHALELJA - 97458 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97458 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - SAMARIA JOL ACHALELJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SAMARIA JOL ACHALELJA, 29940 SAMARIA JOL-ACH ALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.90 KMS. DE LA C, lon:-92.1202461, lat:17.09520916}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84410, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_FIN, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO, 1762054/proyecto_PROCESO, 1762054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764679 | Proyecto de inversión | 56629.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56629.9, modificado:56629.9}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JUXUHECHEJ - 104470 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104470 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - JUXUHECHEJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON - YAJALON KM. 2.40 Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, SE UBICA A 5.00, lon:-92.29733672, lat:17.12961088}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | 56629.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:56629.9, importe_modificado:56629.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} | {1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_PROCESO, 1764679/proyecto_FIN, 1764679/proyecto_INICIO, 1764679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773517 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 128813 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128813 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO AGUA AZUL - FRACCIÓN AGUA AZUL KILÓMETRO 1 + 710 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAQUIL ULUB Y TERRACERIA PANTEMAJAS, ANDADOR AGUA AZ, lon:-92.11863372, lat:17.24481323}} | 2020-08-24 | 2020-09-23 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84474, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1773517/proyecto_INICIO, 1773517/proyecto_FIN, 1773517/proyecto_PROCESO, 1773517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773543 | Proyecto de inversión | 229329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARTÍN PINO SUÁREZ - 128896 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128896 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:999, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACUALÁ - SAN MARTÍN PINO SUÁREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, 29940 SAN MARTÍN PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA Y TERRACERIA JOL CACUALÁ, , lon:-92.075874, lat:17.07043025}} | 2020-08-21 | 2020-09-21 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84477, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1773543/proyecto_INICIO, 1773543/proyecto_FIN, 1773543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773838 | Proyecto de inversión | 229665.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229665.71, modificado:229665.71}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 129783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129783 | S | 339 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL ALAN SACJÚN EJIDO ALAN SACJÚN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE BA PUS Y TERRACERIA ALÁN CAMPO, TERRACERIA TZAJALCHEN SE UBICA A 66.19 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO T, lon:-92.05450286, lat:17.19199428}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | 229665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87282, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229665.71, importe_modificado:229665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:146.0}} | {1773838/proyecto_INICIO, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO, 1773838/proyecto_FIN, 1773838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822006 | Proyecto de inversión | 706073.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706073.58, modificado:706073.58}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 152436 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152436 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y TERRACERIA SAN GABRIEL 2A. SECCIÓN, TERRACERIA CACATEEL , lon:-91.98393501, lat:17.05123494}} | 2020-09-21 | 2020-12-21 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | 706073.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/427/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:706073.58, importe_modificado:706073.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_INICIO, 1822006/proyecto_PROCESO, 1822006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824205 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL - 158176 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158176 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA KISISAL Y TERRACERIA BAYULUBMAX, SE UBICA A 22.90 KM. DE LA CABECERA M, lon:-92.25510615, lat:17.05089749}} | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91203, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1824205/proyecto_INICIO, 1824205/proyecto_PROCESO, 1824205/proyecto_FIN, 1824205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824582 | Proyecto de inversión | 1327698.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327698.04, modificado:1327698.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 159023 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 159023 | S | 129 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PROGRESO - YOCJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO YOCJA, 29940 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y TERRACERIA SAN MARCOS AVILES, TERRACERIA TACUBA VIEJA SE UBICA A 25.80 KMS, lon:-92.37278731, lat:17.12312272}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | 1327698.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/414/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1327698.04, importe_modificado:1327698.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_PROCESO, 1824582/proyecto_INICIO, 1824582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739303 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4978620.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PINABETAL - 31880 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31880 | S | 230 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - PINABETAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO PINABETAL, 52164 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN MARTIN CRUZTON Y TERRACERIA CONDUCE A EL EDEN, SE ENTRA A LA LOCALIDAD, lon:-92.25291074, lat:16.95229835}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | 4978620.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/007/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4978621.58, importe_modificado:4978621.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_PROCESO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_INICIO, 1739303/proyecto_FIN, 1739303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739613 | Proyecto de inversión | 3685289.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3685289.96, modificado:3685289.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MEQUEJA - 32254 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32254 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZTON - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO MEQUEJA, 52164 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, PARTIENDO DE BACHAJON HASTA LLEGAR , lon:-92.23122687, lat:16.95990645}} | 2020-02-17 | 2020-05-18 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | 3685289.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/008/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3685289.96, importe_modificado:3685289.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:74.0}} | {1739613/proyecto_INICIO, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO, 1739613/proyecto_FIN, 1739613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741322 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO ONTEEL - 34386 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34386 | S | 149 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2765.0, meta_modificada:2765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO ONTEEL, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, CARRETERA CARRETERA TEMO-TILA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO ONTEEL COMPRENDIDOS ENTRE LA , lon:-92.19219334, lat:17.04009836}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78890, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2765.0}} | {1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO, 1741322/proyecto_INICIO, 1741322/proyecto_FIN, 1741322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742030 | Proyecto de inversión | 2579956.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2579956.81, modificado:2579956.81}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO TZÓ OLJA - 35218 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35218 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CENTRO TZOOLJA KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHAC ACOLJA Y CARRETERA BHA TRANCA, LA LOCALIDAD SE UBICA A 7.60, lon:-92.24834157, lat:17.07421652}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | 2579956.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_INICIO, 1742030/proyecto_PROCESO, 1742030/proyecto_FIN, 1742030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742251 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHUTALILJA - 35528 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35528 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:673, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - CHUTALIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO CHUTALIJA, 52164 CHUTALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TERRACERIA PAMALA - CHUTALIJA Y TERRACERIA CACATEEL - ALAN SACJUN, LA OBRA SE EJECUTARA, lon:-92.00508099, lat:17.22463727}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78894, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_FIN, 1742251/proyecto_INICIO, 1742251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743398 | Proyecto de inversión | 2006633.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006633.08, modificado:2006633.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAHTZIBILTIC - 37661 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37661 | S | 152 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BAHTZIBILTIC, 52164 BAHTZIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ Y , SE UBICA A 22.00 DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA CON, lon:-92.12890805, lat:17.00335731}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | 2006633.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78904, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2006633.08, importe_modificado:2006633.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}} | {1743398/proyecto_FIN, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO, 1743398/proyecto_PROCESO, 1743398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745652 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD TZITEEL - 45738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45738 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:790, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL 2DA. SECCION - TZITEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 180 EJIDO TZITEEL, 29940 TZITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN GABRIEL 2A. SECC. Y TERRACERIA CACATEEL, TERRACERIA CRUC, lon:-91.99663217, lat:17.06172511}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/138/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABINAL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_PROCESO, 1745652/proyecto_INICIO, 1745652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746992 | Proyecto de inversión | 646611.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646611.15, modificado:646611.15}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD JULBAJPIMIL - 49734 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49734 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - JULBAJPIMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 580 EJIDO JULBAJPIMIL, 52164 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A BELEN Y , SE UBICA A 18.39 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SI, lon:-92.18327277, lat:17.09003096}} | 2020-05-05 | 2020-08-05 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | 646611.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/220/2020, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:646611.15, importe_modificado:646611.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO, 1746992/proyecto_FIN, 1746992/proyecto_INICIO, 1746992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747214 | Proyecto de inversión | 802653.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802653.23, modificado:802653.23}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PECHTÓN ICOLSIJÁ - 50340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50340 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.6, meta_modificada:1209.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 570 EJIDO PECHTON ICOLSIJÁ, 52164 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 6.57 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A JUAN SABINES, lon:-92.31087903, lat:17.09252563}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | 802653.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82354, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:802653.23, importe_modificado:802653.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.6}} | {1747214/proyecto_INICIO, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN, 1747214/proyecto_PROCESO, 1747214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749974 | Proyecto de inversión | 2035299.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035299.26, modificado:2035299.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAMINAS - 58215 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58215 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3067.2, meta_modificada:3067.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUNAPAZ - CACUALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS UBICAD, lon:-92.11912465, lat:17.06227658}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | 2035299.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78891, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2035299.26, importe_modificado:2035299.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3067.2}} | {1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_INICIO, 1749974/proyecto_FIN, 1749974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751071 | Proyecto de inversión | 39326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39326.32, modificado:39326.32}} | SUMINISTRO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN MIGUEL JOTOAQUIL - 61187 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61187 | S | 58 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:958, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN MIGUEL JOTOAQUIL, 29940 SAN MIGUEL JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XAQUILÁ Y CARRETERA LAMALTZAC, SE UBICA A 27 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.14832418, lat:17.06173066}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | 39326.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82409, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:39326.32, importe_modificado:39326.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_PROCESO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_INICIO, 1751071/proyecto_FIN, 1751071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751215 | Proyecto de inversión | 59776.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59776.01, modificado:59776.01}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL PAMALHÁ - 61582 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61582 | S | 88 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:499, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO BATZEL PAMALHÁ, 29940 BATZEL PAMALHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL Y , SE UBICA A 36.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.12097906, lat:17.09503692}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | 59776.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:59776.01, importe_modificado:59776.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_PROCESO, 1751215/proyecto_FIN, 1751215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752986 | Proyecto de inversión | 2211350.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211350.8, modificado:2211350.8}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XOTXOTJA LAS CANCHAS - 66731 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66731 | S | 928 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5091.1, meta_modificada:5091.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 630 EJIDO XOTXOTJA LAS CANCHAS, 29940 XOTXOTJÁ LAS CANCHAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BATZINBILTIC Y CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO, SE UBICA A 22.33, lon:-92.11561576, lat:17.00722392}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | 2211350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/075/2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2211350.8, importe_modificado:2211350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5091.1}} | {1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_INICIO, 1752986/proyecto_PROCESO, 1752986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753955 | Proyecto de inversión | 2650976.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650976.07, modificado:2650976.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE BUENAVISTA - 69372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69372 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SAN VICENTE BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE BRECHA GUAQUITEPEC Y , SE UBICA A 31.30 KMS. DE LA CABECE, lon:-92.2784383, lat:16.99131047}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | 2650976.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/113/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2650976.07, importe_modificado:2650976.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2060.0}} | {1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_PROCESO, 1753955/proyecto_FIN, 1753955/proyecto_INICIO, 1753955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756701 | Proyecto de inversión | 1751328.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751328.53, modificado:1751328.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83239 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83239 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.01751313}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | 1751328.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/046/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1751328.53, importe_modificado:1751328.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_FIN, 1756701/proyecto_INICIO, 1756701/proyecto_PROCESO, 1756701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759168 | Proyecto de inversión | 108651.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108651.88, modificado:108651.88}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ BARRIO CENTRO - 89912 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89912 | S | 1255 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO TZAJALÁ BARRIO CENTRO, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A NUEVO PROGRESO Y , SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZÓ EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-92.3948703, lat:17.13450741}} | 2020-04-03 | 2020-04-28 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | 108651.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/262/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:108651.88, importe_modificado:108651.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_INICIO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO, 1759168/proyecto_FIN, 1759168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759291 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD HIDALGO - 90257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90257 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - HIDALGO Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, TERRACERIA TRAMO HIDALGO - LA, lon:-91.908123, lat:17.06456879}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/303/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_PROCESO, 1759291/proyecto_INICIO, 1759291/proyecto_FIN, 1759291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761847 | Proyecto de inversión | 201350.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201350.76, modificado:201350.76}} | SUMINISTRO DE CIENTO VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD PATELNÁ - 96879 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96879 | S | 298 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATELNÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO PATELNA, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 51.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-92.15848836, lat:17.20328852}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | 201350.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:201350.76, importe_modificado:201350.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | {1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO, 1761847/proyecto_PROCESO, 1761847/proyecto_FIN, 1761847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761877 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN - 96976 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96976 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALÁ Y TERRACERIA SAN RAMÓN SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 6.20 KMS. DE LA CA, lon:-92.31226344, lat:17.11349143}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_PROCESO, 1761877/proyecto_INICIO, 1761877/proyecto_FIN, 1761877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763072 | Proyecto de inversión | 974650.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974650.35, modificado:974650.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 100146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100146 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.8, meta_modificada:1468.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, CHILON - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ GUAYAQUIL Y CAMINO XIXINTONIL, SE UBICA A 5.84 K, lon:-92.25393541, lat:17.13455693}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | 974650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84289, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:974650.35, importe_modificado:974650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1468.8}} | {1763072/proyecto_INICIO, 1763072/proyecto_PROCESO, 1763072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301771846 | Proyecto de inversión | 3200112.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200112.67, modificado:3200112.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE CINCUENTA METROS DE CLARO EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALUCUM - 124245 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 124245 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO CHICH Y CAMINO LÁZARO CARDENAS, CAMINO ACHALELJA SE UBICA A 49.90 KMS. DE, lon:-92.15590338, lat:17.156719}} | 2020-08-13 | 2020-11-11 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | 3200112.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/360/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3200112.67, importe_modificado:3200112.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_INICIO, 1771846/proyecto_PROCESO, 1771846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772858 | Proyecto de inversión | 2441075.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441075.9, modificado:2441075.9}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO SACUN CUBWITS A YOCHIBJA - 127025 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127025 | S | 553 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CANAL ULUB, TERRACERIA GUADALUPE PAXILA SE UBICA A 88.27 K, lon:-91.89041554, lat:17.15135708}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | 2441075.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/275/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2441075.9, importe_modificado:2441075.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.7}} | {1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_PROCESO, 1772858/proyecto_INICIO, 1772858/proyecto_FIN, 1772858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822071 | Proyecto de inversión | 317456.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317456.54, modificado:317456.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TREINTA METROS CÚBICOS EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 152595 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152595 | S | 191 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK AKOLJA - SAN ANTONIO LAS PALOMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHAK AKOLJA Y TERRACERIA SAMARIA, , lon:-92.23236433, lat:17.09606777}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | 317456.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/408/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:317456.54, importe_modificado:317456.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1822071/proyecto_FIN, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO, 1822071/proyecto_PROCESO, 1822071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401839195 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO CRUCERO HIDALGO A CRUCERO YALELMESIL - 204888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 204888 | S | 181 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:510, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO HIDALGO, 29940 HIDALGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y , SE UBICA A 79.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR CRUCERO TEM, lon:-91.90800642, lat:17.06451039}} | 2020-09-28 | 2020-10-28 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | 980000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/445/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1839195/proyecto_FIN, 1839195/proyecto_PROCESO, 1839195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849010 | Proyecto de inversión | 76298.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76298.58, modificado:76298.58}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJON, BARRIO LÁZARO CARDENAS - 234122 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234122 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA BACHAJON, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SALAZAR Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE PARAISO SE UBICA EN BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA SALAZAR, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PA, lon:-92.18691729, lat:17.03180642}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | 76298.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/459/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:76298.58, importe_modificado:76298.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {1849010/proyecto_INICIO, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO, 1849010/proyecto_FIN, 1849010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877353 | Acción | 3338490.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338490.5, modificado:3338490.5}} | CAPACITACIÓN GLOBAL Y DE CONSULTORÍA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IAP - 95840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHILÓN | 95840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | 3338490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94884, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3338490.54, importe_modificado:3338490.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_FIN, 1877353/proyecto_PROCESO, 1877353/proyecto_INICIO, 1877353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739037 | Proyecto de inversión | 3137476.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3137476.61, modificado:3137476.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZASIBILTIC - 31567 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 31567 | S | 146 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:252, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOTÓN - TZASIBILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO TZASIBILTIC, 29940 TZASIBILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AGUA FRÍA Y TERRACERIA CONDUCE A PANTELÁ, LA LOCALIDAD SE , lon:-92.28819874, lat:17.14708642}} | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | 3137476.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/004/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3137476.61, importe_modificado:3137476.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:63.0}} | {1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN, 1739037/proyecto_INICIO, 1739037/proyecto_PROCESO, 1739037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741475 | Proyecto de inversión | 5079724.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079724.01, modificado:5079124.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SULUPHUITZ - 34574 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34574 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 740 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA MUCULJA, SE ENCUENTRA A 56.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.21543512, lat:17.20105596}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | 5079124.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/020/2020, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5079124.01, importe_modificado:5079124.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:102.0}} | {1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_FIN, 1741475/proyecto_PROCESO, 1741475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741741 | Proyecto de inversión | 773987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CACATEEL - 34878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34878 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:457, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO CACATEEL, 52164 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN SACJUN-CACATEEL Y TERRACERIA PAMALA-LAS MONTAÑAS, TERRACERIA CACATEEL- CHUTALIJA L, lon:-92.02849435, lat:17.21732481}} | 2020-03-04 | 2020-04-20 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78892, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_INICIO, 1741741/proyecto_PROCESO, 1741741/proyecto_FIN, 1741741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741821 | Proyecto de inversión | 6225151.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225151.98, modificado:6224550.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN SAN JERONIMO BARRIO CENTRO - 34978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34978 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO CENTRO, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE PENCIL, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO CENTRO ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE CALLE SAN JERÓNIMO CALLE PENCIL , lon:-92.18883655, lat:17.03561563}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | 6224550.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/021/2020, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:6224551.98, importe_modificado:6224551.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:125.0}} | {1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_PROCESO, 1741821/proyecto_INICIO, 1741821/proyecto_FIN, 1741821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744491 | Proyecto de inversión | 1834635.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834635.96, modificado:1834635.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 40073 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40073 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.8, meta_modificada:2764.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 BARRIO BARRIO BENITO JUAREZ, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL MANGO - HICBATIL Y , TERRACERIA TRAMO EL MANGO - JOL HICBATIL LA , lon:-92.05765178, lat:17.16052437}} | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | 1834635.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78910, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1834635.96, importe_modificado:1834635.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.8}} | {1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_FIN, 1744491/proyecto_INICIO, 1744491/proyecto_PROCESO, 1744491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744551 | Proyecto de inversión | 682533.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.95, modificado:679012.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD OCOTAL - 40203 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40203 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:548, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJÁ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 220 EJIDO OCOTAL, 29940 OCOTAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE UBICA A 72.92 KM. TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILO, lon:-91.92868608, lat:17.08449159}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | 679012.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/127/2020, contratista:WILMAR ADAN TRUJILLO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:682533.95, importe_modificado:682533.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO, 1744551/proyecto_FIN, 1744551/proyecto_PROCESO, 1744551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746530 | Proyecto de inversión | 1593638.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593638.92, modificado:1593638.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD BATZEL AK'TETIC - 47944 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL - AKTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BATZEL AKTETIC, 52164 BATZEL-AKTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL AKTETIC Y TERRACERIA TRAMO HICBATIL - J, lon:-92.01329408, lat:17.12259918}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | 1593638.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/186/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1593638.92, importe_modificado:1593638.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_PROCESO, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN, 1746530/proyecto_INICIO, 1746530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748153 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAQUEMTE¿EL - 52738 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52738 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CAQUEMTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO CAQUEMTEEL, 29940 CAQUEMTEEL (KAQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 40.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.05005381, lat:17.06383558}} | 2020-03-30 | 2020-05-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86201, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_FIN, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_INICIO, 1748153/proyecto_PROCESO, 1748153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748301 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD KANTAJTIK - 53172 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53172 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:765, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 850 EJIDO KANTAJTIK, 29940 KANTAJTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELHA Y TERRACERIA ESTANCIA SEGUNDA SECCION, SE UBICA A 17.66 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.1449183, lat:17.07397181}} | 2020-04-02 | 2020-06-02 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86432, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1748301/proyecto_INICIO, 1748301/proyecto_PROCESO, 1748301/proyecto_FIN, 1748301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750754 | Proyecto de inversión | 1060648.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060648.91, modificado:1060648.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA - 60259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60259 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.4, meta_modificada:1598.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:536, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - GUADALUPE CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 76 + 100 EJIDO GUADALUPE CATARRAYA, 29940 GUADALUPE CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO SAN JUAN CATARRAYA, SE UBICA A 100, lon:-91.81944572, lat:17.05431634}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | 1060648.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82094, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1060648.91, importe_modificado:1060648.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.4}} | {1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_INICIO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO, 1750754/proyecto_FIN, 1750754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752176 | Proyecto de inversión | 669966.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669966.77, modificado:669966.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 64612 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64612 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - SALIDA A YAJALON - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y , SE UBICA A 17.15 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.35283878, lat:17.11207422}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | 669966.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/017/2020, contratista:INGENIERIA DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:669966.77, importe_modificado:669966.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN, 1752176/proyecto_INICIO, 1752176/proyecto_PROCESO, 1752176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754141 | Proyecto de inversión | 5677338.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5677338.61, modificado:5676738.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CATORCE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 69822 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69822 | S | 265 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ESTUDIANTE EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE ENTRA AVENIDA CENTRAL OR, lon:-92.18110308, lat:17.03494568}} | 2020-02-24 | 2020-05-22 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | 5676738.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/022/2020, contratista:PEDRO EVERARDO GONZALEZ CAMERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5676738.61, importe_modificado:5676738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:114.0}} | {1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_PROCESO, 1754141/proyecto_INICIO, 1754141/proyecto_FIN, 1754141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754284 | Proyecto de inversión | 2889426.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889426.95, modificado:2889426.95}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA - 70430 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70430 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 700 EJIDO SAN MARCOS TULIJÁ, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y TERRAC, lon:-91.9108397, lat:17.2403519}} | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | 2889426.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/206/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2889426.95, importe_modificado:2889426.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}} | {1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_PROCESO, 1754284/proyecto_INICIO, 1754284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755701 | Proyecto de inversión | 163086.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163086.67, modificado:163086.67}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO GEMEL - 80346 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 80346 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GEMEL, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRÉS II Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOS POCITOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN CHILON BARRIO GEMEL EN AVENDA PORFIRIO DÍAZ ENTRE CIPRES II, CALLE CIPRÉS Y CALLE L, lon:-92.27784519, lat:17.10686519}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | 163086.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/174/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:163086.67, importe_modificado:163086.67}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_FIN, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO, 1755701/proyecto_PROCESO, 1755701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756515 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1469111.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82681 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82681 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89037182, lat:17.06436103}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | 1469111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/039/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO, 1756515/proyecto_PROCESO, 1756515/proyecto_FIN, 1756515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756563 | Proyecto de inversión | 4390760.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390760.46, modificado:4390760.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD PAMAL NAVIL - 82815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82815 | S | 208 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18300.0, meta_modificada:18300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET- JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 200 EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PAMA, lon:-91.80178263, lat:17.08341345}} | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | 4390760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/256/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4390760.46, importe_modificado:4390760.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18300.0}} | {1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_FIN, 1756563/proyecto_PROCESO, 1756563/proyecto_INICIO, 1756563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762373 | Proyecto de inversión | 61349.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.06, modificado:61349.06}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD MORELITOS - 98339 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98339 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - MORELITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - EL EDEN Y , TERRACERIA GUAQUITEPEC LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALI, lon:-92.23624996, lat:16.99298285}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | 61349.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84313, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:61349.06, importe_modificado:61349.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} | {1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_INICIO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO, 1762373/proyecto_FIN, 1762373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767385 | Proyecto de inversión | 9438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438.32, modificado:9438.32}} | SUMINISTRO DE SEIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA GENERACIÓN - 112010 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112010 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:975, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - NUEVA GENERACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 900 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE AXUPHÁ Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 92, lon:-91.93958808, lat:17.19433008}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | 9438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84496, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:9438.32, importe_modificado:9438.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_INICIO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_PROCESO, 1767385/proyecto_FIN, 1767385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767713 | Proyecto de inversión | 25168.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25168.84, modificado:25168.84}} | SUMINISTRO DE DIECISÉIS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN (BARRIO ODISEA) - 112781 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112781 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE PRINCIPAL SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO ODISEA, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SALIDA A SAQUIL ULUB Y CALLE SALIDA A SEGUNDO TZAJALCHEN, SE UBICA A 67.52 KMS. DE LA CABECER, lon:-92.05183378, lat:17.18545528}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | 25168.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84501, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:25168.84, importe_modificado:25168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_PROCESO, 1767713/proyecto_FIN, 1767713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840886 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA COBACH PLANTEL CIENTO SETENTA Y TRES EN CHILON, LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 210185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210185 | S | 127 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLEJON SALIDA A BANCO DE GRAVA EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y , LA OBRA SE UBICA A 32.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR BACHAJÓN SE BACHAJÓN A G, lon:-92.28340705, lat:16.98383859}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/458/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}} | {1840886/proyecto_INICIO, 1840886/proyecto_PROCESO, 1840886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741453 | Proyecto de inversión | 1792843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792843.76, modificado:1643440.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN VICENTE - 34552 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34552 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN VICENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO SAN VICENTE, 52164 SAN VICENTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARRETERA GUAQUITEPEC-SAN VICENTE Y RETORNO CARRETERA SAN VICENTE-SAN ANTONIO , lon:-92.29218714, lat:16.98336719}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | 1643440.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/056/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1792843.76, importe_modificado:1792843.76}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:36.0}} | {1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO, 1741453/proyecto_PROCESO, 1741453/proyecto_FIN, 1741453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742244 | Proyecto de inversión | 2723287.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723287.75, modificado:2723287.75}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE POJCOL - 35521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35521 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REGUGIO - GUADALUPE POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 52164 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTIAGO POJCOL Y TERRACERIA LAS PALMAS, PARTIENDO DE LA, lon:-91.99262307, lat:16.99820661}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | 2723287.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78895, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2723287.75, importe_modificado:2723287.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1742244/proyecto_FIN, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_PROCESO, 1742244/proyecto_INICIO, 1742244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742920 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOTON LA RAYA - 36505 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36505 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 52164 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 4.58 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA SOBRE LA CARRE, lon:-92.29184409, lat:17.13582161}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78902, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_PROCESO, 1742920/proyecto_FIN, 1742920/proyecto_INICIO, 1742920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743132 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CRUCERO SAN ANTONIO - 37057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37057 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON CABECERA MUNICIPAL - TEMO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CRUCERO SAN ANTONIO, 52164 CRUCERO SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.24113335, lat:17.09022683}} | 2020-03-09 | 2020-04-23 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_INICIO, 1743132/proyecto_PROCESO, 1743132/proyecto_FIN, 1743132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743195 | Proyecto de inversión | 1433309.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433309.34, modificado:1433309.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN - 37191 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37191 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:797, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, 52164 BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XOTXOTJÁ LAS CANCHAS Y CARRETERA CRUCERO TEMÓ, , lon:-92.12661181, lat:17.00670882}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | 1433309.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78903, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1433309.34, importe_modificado:1433309.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_PROCESO, 1743195/proyecto_FIN, 1743195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743995 | Proyecto de inversión | 4033898.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033898.49, modificado:4033898.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO CHICH - 39027 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39027 | S | 188 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:356, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO CRUCERO CHICH, 29940 CRUCERO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 41.9 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR TEMÓ DE AHÍ SE, lon:-92.1224598, lat:17.16136286}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | 4033898.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/117/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4033898.49, importe_modificado:4033898.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:81.0}} | {1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_INICIO, 1743995/proyecto_PROCESO, 1743995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746653 | Proyecto de inversión | 229329.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229329.49, modificado:229329.49}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM. EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPHA - 48278 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48278 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.6, meta_modificada:345.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SPAMLEJ ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 28 EJIDO SPAMLEJ ASHUPA, 52164 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 82.97 KM., lon:-91.96629117, lat:17.20335581}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | 229329.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82002, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:229329.49, importe_modificado:229329.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.6}} | {1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_INICIO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_PROCESO, 1746653/proyecto_FIN, 1746653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746842 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CAMPO VIEJO - 49057 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49057 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:723, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - CAMPO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAMPO VIEJO, 52164 CAMPO VIEJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JETJA, SE UB, lon:-92.02501554, lat:17.10993134}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82078, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1746842/proyecto_FIN, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_INICIO, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_FIN, 1746842/proyecto_INICIO, 1746842/proyecto_PROCESO, 1746842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747341 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN BUENAVISTA - 50718 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - FRACCION BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 7 EJIDO FRACCIÓN BUENAVISTA, 52164 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL Y , TER, lon:-92.33259704, lat:17.0822601}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82350, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747341/proyecto_INICIO, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO, 1747341/proyecto_FIN, 1747341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748242 | Proyecto de inversión | 4529257.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4529257.51, modificado:4529257.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN, BARRIO AEROPUERTO - 52973 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52973 | S | 419 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6825.6, meta_modificada:6825.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO AEROPUERTO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL YALELMESIL Y TERRACERIA BAJ PUS, SE UBICA A 52.20 K, lon:-92.05432584, lat:17.19203785}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | 4529257.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86283, contratista:, convocante: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4529257.51, importe_modificado:4529257.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6825.6}} | {1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_FIN, 1748242/proyecto_PROCESO, 1748242/proyecto_INICIO, 1748242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750761 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOLAKIL - 60276 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60276 | S | 76 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - SITALA KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO JOLAKIL, 29940 JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOLAKIL Y , SE UBICA A 22.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CH, lon:-92.24559724, lat:17.02457595}} | 2020-05-12 | 2020-08-12 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82100, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_FIN, 1750761/proyecto_PROCESO, 1750761/proyecto_INICIO, 1750761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750903 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM CHILÓN, LOCALIDAD LA PIMIENTA PRIMERA SECCIÓN - 60660 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60660 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1ERA. ETAPA, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y , LA OBRA SE EJECUT, lon:-92.04637535, lat:17.18621904}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82352, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1750903/proyecto_PROCESO, 1750903/proyecto_FIN, 1750903/proyecto_INICIO, 1750903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750911 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA ZELANDA - 60676 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60676 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:895, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - NUEVA ZELANDA KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO NUEVA ZELANDA, 29940 NUEVA ZELANDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PAXILA Y , SE UBICA A 51.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.04038027, lat:17.10879028}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82356, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1750911/proyecto_INICIO, 1750911/proyecto_PROCESO, 1750911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301751085 | Proyecto de inversión | 3016123.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016123.44, modificado:3016123.44}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILÓN, LOCALIDAD NAZARETH - 61237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61237 | S | 249 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:347.45, meta_modificada:347.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:360, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO NAZARETH, 29940 NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH - NAZARETH Y , TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH . PATATEEL LA OBRA S, lon:-92.15693909, lat:17.17098906}} | 2020-03-27 | 2020-06-29 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | 3016123.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/166/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016123.44, importe_modificado:3016123.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:347.45}} | {1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO, 1751085/proyecto_INICIO, 1751085/proyecto_FIN, 1751085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752375 | Proyecto de inversión | 705005.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705005.05, modificado:705005.05}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65221 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29924829, lat:16.99698757}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | 705005.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/043/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:705005.05, importe_modificado:705005.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_FIN, 1752375/proyecto_INICIO, 1752375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752869 | Proyecto de inversión | 1682983.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682983.03, modificado:1667517.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66398 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66398 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15256043, lat:17.07089132}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | 1667517.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/052/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1682983.03, importe_modificado:1682983.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_PROCESO, 1752869/proyecto_INICIO, 1752869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752889 | Proyecto de inversión | 481035.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481035.96, modificado:481035.96}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN CHILON, LOCALIDAD CANTELÁ - 66450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66450 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELÁ Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03885483}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | 481035.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:481035.96, importe_modificado:481035.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_INICIO, 1752889/proyecto_PROCESO, 1752889/proyecto_FIN, 1752889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756453 | Proyecto de inversión | 2895743.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895743.18, modificado:2895743.18}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD MAPIL - 82508 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82508 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO MAPIL, 29940 MAPIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET - JA - LA PALMA Y TERRACERIA TRAMO LA SUYALA - CATARRAYA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA L, lon:-91.86918101, lat:17.04494792}} | 2020-05-13 | 2020-08-26 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | 2895743.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/255/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2895743.18, importe_modificado:2895743.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11600.0}} | {1756453/proyecto_INICIO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN, 1756453/proyecto_PROCESO, 1756453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756714 | Proyecto de inversión | 804364.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804364.69, modificado:804364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83261 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACJUN A JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTI, lon:-92.05860195, lat:17.16165456}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | 804364.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/047/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:804364.69, importe_modificado:804364.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756714/proyecto_FIN, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_PROCESO, 1756714/proyecto_INICIO, 1756714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO, DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301756726 | Proyecto de inversión | 492321.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492321.68, modificado:492321.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD CARMEN XAQUILÁ - 83309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83309 | S | 43 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CARMEN XAQUILA, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA Y TERRACERIA TRAMO CHILON CHEN UCH, TERRACER, lon:-92.28715731, lat:17.06989788}} | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | 492321.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/291/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:492321.68, importe_modificado:492321.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_FIN, 1756726/proyecto_INICIO, 1756726/proyecto_PROCESO, 1756726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758070 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD QUEXIL - 87163 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87163 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO QUEXIL, 29940 QUEXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE QUEXIL UBI, lon:-92.14508212, lat:17.15069268}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82393, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1758070/proyecto_INICIO, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO, 1758070/proyecto_FIN, 1758070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761874 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA - 96965 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 96965 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SAN JOSE AVENTURA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO SAN JOSE AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL ASHUPA - CANAL ULUB Y TERRACERIA TRAMO SACUN CUB, lon:-91.93459958, lat:17.18460106}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84316, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_PROCESO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_INICIO, 1761874/proyecto_FIN, 1761874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763095 | Proyecto de inversión | 29888 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29888.0, modificado:29888.0}} | SUMINISTRO DE DIECINUEVE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 100201 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100201 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 980 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y TERRACERIA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - EL, lon:-91.89019463, lat:17.0128966}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 29888 | 29888 | 29888 | 29888 | 29888 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84300, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:29888.0, importe_modificado:29888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_INICIO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO, 1763095/proyecto_FIN, 1763095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763767 | Proyecto de inversión | 44045.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44045.48, modificado:44045.48}} | SUMINISTRO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA LINDAVISTA - 102054 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102054 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO JEJ-JA - NUEVA LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILA Y CAMINO AGUA VERDE, CAMINO PIEDRECITA SE UBICA A 78.60 KMS. , lon:-91.86604254, lat:17.01487208}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | 44045.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:44045.48, importe_modificado:44045.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_FIN, 1763767/proyecto_PROCESO, 1763767/proyecto_INICIO, 1763767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773128 | Proyecto de inversión | 2182019.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182019.16, modificado:2182019.16}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN TRAMO GUADALUPE PAXILA A SACUN CUBWITZ - 127670 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127670 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ Y , TERRACERIA TRAMO SACUN , lon:-91.94084749, lat:17.12913984}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | 2182019.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/277/2020, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2182019.16, importe_modificado:2182019.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1773128/proyecto_INICIO, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO, 1773128/proyecto_FIN, 1773128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823145 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA - 155029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155029 | S | 109 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:532, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NUEVA TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 800 EJIDO NUEVA TIERRA BLANCA, 29940 NUEVA TIERRA BLANCA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA JETJA, TERRACERIA TIE, lon:-91.95004403, lat:17.07157287}} | 2020-09-18 | 2020-12-17 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/426/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_INICIO, 1823145/proyecto_FIN, 1823145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824246 | Proyecto de inversión | 668019.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.88, modificado:668019.88}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD XAXAJATIC - 158287 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158287 | S | 245 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - XAXAJATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO XAXAJATIC, 29940 XAXAJATIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA COQUILTEEL 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA COROSTIC, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 52.10 K, lon:-92.15822158, lat:17.15056626}} | 2020-09-18 | 2020-11-17 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | 668019.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/428/2020, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:668019.88, importe_modificado:668019.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_PROCESO, 1824246/proyecto_INICIO, 1824246/proyecto_FIN, 1824246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831244 | Proyecto de inversión | 1381552.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381552.85, modificado:1381552.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD EL PIEDRÓN - 179747 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179747 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.28, meta_modificada:18.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO PIEDRÓN, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA EL DIAMANTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-91.74941573, lat:17.17513322}} | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | 1381552.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/450/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1381552.85, importe_modificado:1381552.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.28}} | {1831244/proyecto_FIN, 1831244/proyecto_PROCESO, 1831244/proyecto_INICIO, 1831244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301727060 | Proyecto de inversión | 1440240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440240.17, modificado:1440240.17}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 16365 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16365 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 52164 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTEGRADOR, CALLE QUE CONDUCE A CENTRO DE SALUD , lon:-92.06047413, lat:17.1621338}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | 1440240.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78635, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1440240.17, importe_modificado:1440240.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4104.0}} | {1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_FIN, 1727060/proyecto_PROCESO, 1727060/proyecto_INICIO, 1727060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743453 | Proyecto de inversión | 2589663.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589663.23, modificado:2589663.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD PAMALHA 2DA. SECCIÓN BARRIO CARRIZAL - 37806 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37806 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN KILÓMETRO 44 + 110 EJIDO PAMALHA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 63.81 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.05425272, lat:17.23963423}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | 2589663.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/095/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2589663.23, importe_modificado:2589663.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}} | {1743453/proyecto_PROCESO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_INICIO, 1743453/proyecto_FIN, 1743453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744760 | Proyecto de inversión | 1576640.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576640.27, modificado:1576640.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PRIMERA YALXEX - 40616 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40616 | S | 128 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 370 EJIDO 1RA. YALXEX, 52164 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 45.07 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL. TOMANDO LA CARRETERA TEMÓTILA, lon:-92.13983541, lat:17.18292894}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | 1576640.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78941, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1576640.27, importe_modificado:1576640.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}} | {1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_INICIO, 1744760/proyecto_PROCESO, 1744760/proyecto_FIN, 1744760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746124 | Proyecto de inversión | 1343755.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343755.61, modificado:1343755.61}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD XIXINTONAL - 46909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46909 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - XIXINTONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 52164 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 25.20 KM. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.27029089, lat:17.05616805}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | 1343755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/169/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1343755.61, importe_modificado:1343755.61}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1746124/proyecto_PROCESO, 1746124/proyecto_INICIO, 1746124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746848 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 49090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49090 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO LAGUNA VERDE, 52164 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA VERDE Y , TERRACERIA TRAMO LAGUNA VERDE ONTEEL LA OB, lon:-91.8601591, lat:17.14262346}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81976, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1746848/proyecto_FIN, 1746848/proyecto_INICIO, 1746848/proyecto_PROCESO, 1746848/proyecto_INICIO, 1746848/proyecto_PROCESO, 1746848/proyecto_FIN, 1746848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747323 | Proyecto de inversión | 687988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO - 50658 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50658 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - DELINA BAJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN ANTONIO, 52164 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - DELINA BAJA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LO, lon:-92.10501227, lat:16.9962406}} | 2020-05-04 | 2020-07-03 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82348, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_PROCESO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_INICIO, 1747323/proyecto_FIN, 1747323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747727 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIUN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LA PIEDRECITA - 51837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51837 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LIMONAL - LA PIEDRECITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 480 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SUYALA Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, SE UBICA A 82.78 KMS. DE LA , lon:-91.87584372, lat:17.02422039}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86312, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_FIN, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO, 1747727/proyecto_PROCESO, 1747727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748221 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 52909 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 52909 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO LA PALMA - CATARRAY, lon:-91.85842063, lat:17.04528317}} | 2020-04-02 | 2020-05-05 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_INICIO, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN, 1748221/proyecto_PROCESO, 1748221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748326 | Proyecto de inversión | 862148.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862148.18, modificado:862148.18}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD TUTZILÁ (TZILA) - 53243 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 53243 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN CRUZ TON - TUTZILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO TUTZILÁ, 29940 TUTZILÁ (TZILA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZ TON Y , SE UBICA A 19.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.23338181, lat:17.01658347}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | 862148.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/236/2020, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:862148.18, importe_modificado:862148.18}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1748326/proyecto_PROCESO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_FIN, 1748326/proyecto_INICIO, 1748326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751178 | Proyecto de inversión | 121125.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121125.07, modificado:121125.07}} | SUMINISTRO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD MUQUENAL - 61469 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 61469 | S | 179 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:289, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO MUQUENAL, 29940 MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COJTOMIL Y , SE UBICA A 17.00 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON T, lon:-92.13137181, lat:17.13362732}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | 121125.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82411, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:121125.07, importe_modificado:121125.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.0}} | {1751178/proyecto_INICIO, 1751178/proyecto_PROCESO, 1751178/proyecto_FIN, 1751178/proyecto_PROCESO, 1751178/proyecto_FIN, 1751178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751393 | Proyecto de inversión | 34607.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}} | SUMINISTRO DE VEINTIDÓS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JOL YALELMESIL - 62168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62168 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO JOL YALEMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CACATEEL Y , LA OBRA DE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.04623943, lat:17.20221618}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82414, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1751393/proyecto_INICIO, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO, 1751393/proyecto_FIN, 1751393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751635 | Proyecto de inversión | 3441325.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3441325.41, modificado:3441325.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD TEMÓ - 62963 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62963 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 21 + 200 EJIDO TEMO, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMO A 21 .2, lon:-92.13612962, lat:17.01603363}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | 3441325.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/228/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3441325.41, importe_modificado:3441325.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_INICIO, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN, 1751635/proyecto_PROCESO, 1751635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752352 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN - 65144 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65144 | S | 841 | 791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO ALÁN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, SE UBICA A 66.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON CRUCERO TEMÓ CRUCERO TZ, lon:-92.05574204, lat:17.1919661}} | 2020-02-26 | 2020-05-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/034/2020, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_PROCESO, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN, 1752352/proyecto_INICIO, 1752352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753414 | Proyecto de inversión | 1402046.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402046.76, modificado:1402046.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67916 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67916 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26718842, lat:17.12451061}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | 1402046.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/264/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1402046.76, importe_modificado:1402046.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_INICIO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO, 1753414/proyecto_FIN, 1753414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754289 | Proyecto de inversión | 2317652.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317652.03, modificado:2317652.03}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, LOCALIDAD LOS MANGOS - 70453 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70453 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE SITALA - LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO LOS MANGOS, 29940 LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y TERRACERIA TRAMO SITALA - LOS MANGOS, LA OB, lon:-92.2833449, lat:17.02983176}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | 2317652.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/221/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2317652.03, importe_modificado:2317652.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} | {1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_INICIO, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN, 1754289/proyecto_PROCESO, 1754289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754519 | Proyecto de inversión | 1590527.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590527.46, modificado:1590527.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD EL PARAISO - 71126 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71126 | S | 102 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BANCO DE GRAVA Y CARRETERA XANIL, SE UBICA A 48.50 KMS. DE CABECERA MUNICIPAL DE CHILON, lon:-92.0916036, lat:17.19274533}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | 1590527.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/253/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1590527.46, importe_modificado:1590527.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_PROCESO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_INICIO, 1754519/proyecto_FIN, 1754519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754854 | Proyecto de inversión | 1659929.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659929.49, modificado:1659929.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO CRUCERO FILADELFIA A TZAJALA - 72168 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 72168 | S | 340 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:387, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON- FINCA TZAJALA Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN-FILADELFIA, TERRACERIA TRAMO CHILON, lon:-92.24962016, lat:17.14024581}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | 1659929.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/281/2020, contratista:ARTURO INDALECIO BERNAL GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1659929.49, importe_modificado:1659929.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1754854/proyecto_INICIO, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO, 1754854/proyecto_FIN, 1754854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756481 | Proyecto de inversión | 587476.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587476.69, modificado:587476.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD LA PALMA - 82583 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82583 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 71.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A CRU, lon:-91.89038114, lat:17.06435593}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | 587476.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/038/2020, contratista:BLANCA PUEBLI RODRIGUEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:587476.69, importe_modificado:587476.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756481/proyecto_FIN, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_INICIO, 1756481/proyecto_PROCESO, 1756481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756636 | Proyecto de inversión | 3707808.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3707808.95, modificado:3707808.95}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD DELINA BAJA - 83045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83045 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1854.2, meta_modificada:1854.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO - JOL CANTELA Y , TERRACERIA TRAMO DELI, lon:-92.08601106, lat:17.00642475}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 3707808.95 | 3707808.95 | 3707808.95 | 3707808.95 | 3707808.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/265/2020, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3707808.95, importe_modificado:3707808.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1854.2}} | {1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_FIN, 1756636/proyecto_PROCESO, 1756636/proyecto_INICIO, 1756636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757081 | Proyecto de inversión | 2026225.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026225.26, modificado:2026225.26}} | APERTURA DE CAMINO RURAL EN CHILÓN, TRAMO NUEVO TILA AL SEÑOR DE TILA - 84301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84301 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:855, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO NUEVO TILA, 29940 NUEVO TILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET -JA - NUEVO TILA Y TERRACERIA TRAMO JET - JA - GUALEASIL, LA OBRA SE EJ, lon:-91.91121563, lat:17.06362612}} | 2020-06-18 | 2020-09-18 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | 2026225.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/310/2020, contratista:MAS PROYECTOS Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2026225.26, importe_modificado:2026225.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}} | {1757081/proyecto_INICIO, 1757081/proyecto_PROCESO, 1757081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759035 | Proyecto de inversión | 2999506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999506.01, modificado:2999506.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD MONTEPÍO - 89589 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89589 | S | 202 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6455.2, meta_modificada:6455.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - MONTEPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO MONTEPIO, 29940 MONTEPÍO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILÓN - TEMO Y TERRACERIA TRAMO BATSIBILTIC - PANTEHA, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDA, lon:-92.26108627, lat:17.13805114}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | 2999506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/307/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2999506.01, importe_modificado:2999506.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6455.2}} | {1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO, 1759035/proyecto_PROCESO, 1759035/proyecto_FIN, 1759035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761902 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD HIC'BATIL - 97059 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97059 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO HICBATIL, 29940 HICBATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO EL MANGO, CAMINO BAPAXILA SE UBICA A 56.60 KMS. DE LA CABECERA MU, lon:-92.03272435, lat:17.144256}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84401, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1761902/proyecto_INICIO, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN, 1761902/proyecto_PROCESO, 1761902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764170 | Proyecto de inversión | 157305.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157305.28, modificado:157305.28}} | SUMINISTRO DE CIEN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 103185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103185 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AURORA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA TZAJALÁ, SE UBICA A 22.30 KMS. DE, lon:-92.38678619, lat:17.13991016}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | 157305.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84424, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:157305.28, importe_modificado:157305.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1764170/proyecto_PROCESO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_FIN, 1764170/proyecto_INICIO, 1764170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764219 | Proyecto de inversión | 127417.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127417.28, modificado:127417.28}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y UN DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALCHÉN PRIMERA SECCIÓN - 103306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 103306 | S | 188 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEGUNDO TZAJALCHEN Y TERRACERIA CHOXITIC, , lon:-91.97853873, lat:17.16807393}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | 127417.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84469, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127417.28, importe_modificado:127417.28}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} | {1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_PROCESO, 1764219/proyecto_FIN, 1764219/proyecto_INICIO, 1764219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767768 | Proyecto de inversión | 2489463.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489463.99, modificado:2489463.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, DEL TRAMO LA ESTANCIA SEGUNDA SECCIÓN A SEPELTON - 112919 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112919 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:683, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - SEPELTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SEPELTON, 29940 SEPELTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA UJCAYIL, SE UBICA A 18.80 KMS. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.16249625, lat:17.06534103}} | 2020-08-10 | 2020-11-09 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | 2489463.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/359/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2489463.99, importe_modificado:2489463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.3}} | {1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_INICIO, 1767768/proyecto_PROCESO, 1767768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301772449 | Proyecto de inversión | 448210.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448210.96, modificado:448210.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL ROSARIO - 125837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 125837 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:879, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL ROSARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 61 + 00 EJIDO ROSARIO, 29940 EL ROSARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA EL JARDÍN, TERRACERIA BAWITZ MANGO SE UBICA A 85.70 KMS. , lon:-91.86982008, lat:17.07230221}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | 448210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/301/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:448210.96, importe_modificado:448210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} | {1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_FIN, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_INICIO, 1772449/proyecto_PROCESO, 1772449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820773 | Proyecto de inversión | 397926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397926.82, modificado:397926.82}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 149687 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149687 | S | 50 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO RAMOSILTZAJALNABIL, 29940 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL GUADALUPE PAXILA Y , CARRETERA TRAMO GUADAL, lon:-92.06142483, lat:17.11687042}} | 2020-09-04 | 2020-12-03 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | 397926.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/405/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:397926.82, importe_modificado:397926.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {1820773/proyecto_INICIO, 1820773/proyecto_FIN, 1820773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822151 | Proyecto de inversión | 977449.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977449.9, modificado:772412.94}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152757 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152757 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TER, lon:-92.13858842, lat:17.09915829}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | 772412.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/412/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:977449.9, importe_modificado:977449.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1822151/proyecto_FIN, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO, 1822151/proyecto_PROCESO, 1822151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822847 | Proyecto de inversión | 1678437.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678437.83, modificado:1678437.83}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILON TRAMO: SACUN CUBWITZ A CRUCERO ASHUPA. - 154329 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 154329 | S | 493 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL HICBATIL Y TERRACERIA CRUCERO ASHUPA, TERRACERIA CRUCERO SAQUI, lon:-91.9382833, lat:17.12709608}} | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | 1678437.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/439/2020, contratista:JESUS GODFREY CORZO CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1678437.83, importe_modificado:1678437.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1822847/proyecto_INICIO, 1822847/proyecto_PROCESO, 1822847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726976 | Proyecto de inversión | 257727.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257727.19, modificado:257727.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JACINTO - 16139 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 16139 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:734.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:775, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - SAN JACINTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 440 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y TERRACERIA CENTRO CHICH, SE UBICA A 45.05 KMS. DE LA , lon:-92.13886586, lat:17.15990058}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | 257727.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78632, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:257727.19, importe_modificado:257727.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.0}} | {1726976/proyecto_FIN, 1726976/proyecto_INICIO, 1726976/proyecto_PROCESO, 1726976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739747 | Proyecto de inversión | 3735091.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735091.2, modificado:3735091.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD JOTOLÁ - 32399 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32399 | S | 174 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - JOTOLÁ KILÓMETRO 8 KILÓMETRO 570 + UNDEFINED EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO Y CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE, CON DIRECCIÓN A TEMÓ, lon:-92.09129595, lat:16.98386724}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | 3735091.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/009/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3735091.2, importe_modificado:3735091.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:75.0}} | {1739747/proyecto_INICIO, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_PROCESO, 1739747/proyecto_FIN, 1739747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743021 | Proyecto de inversión | 2490060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD BACHAJÓN, BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 36775 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36775 | S | 117 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALAZAR Y CALLE LOS PINOS, CALLE LINDA VISTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES BACHAJON BARRIO LÁZARO CÁRDENAS AVENIDA LAZA, lon:-92.18517802, lat:17.03217914}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/088/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_FIN, 1743021/proyecto_INICIO, 1743021/proyecto_PROCESO, 1743021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743959 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979601.58}} | CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 38957 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38957 | S | 232 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN ANTONIO BULUJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 52164 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUAQUITEPEC- SAN ANTONIO BULUJIB Y , TERRACERIA T, lon:-92.29712901, lat:16.99723895}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | 4979601.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/097/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979601.58, importe_modificado:4979601.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1743959/proyecto_PROCESO, 1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_PROCESO, 1743959/proyecto_INICIO, 1743959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746008 | Proyecto de inversión | 1031982.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031982.72, modificado:1031982.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACLUMIL - 46633 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46633 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO SACLUMIL, 52164 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JETJA Y TERRACERIA CRUCERO OCOTAL, SE UBICA A 66.70 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.9462028, lat:17.0747986}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | 1031982.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86199, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1031982.72, importe_modificado:1031982.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.2}} | {1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN, 1746008/proyecto_INICIO, 1746008/proyecto_PROCESO, 1746008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746290 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN - 47308 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47308 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SANTA ROSA 2DA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO SANTA ROSA 2DA SECCIÓN, 52164 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - DURAZNAL SANTA FE Y TERRACERIA DUR, lon:-92.33129595, lat:17.12395039}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78953, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_PROCESO, 1746290/proyecto_FIN, 1746290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747041 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LAS PALOMAS - 49873 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49873 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 720 EJIDO LAS PALOMAS, 52164 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 11.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.21094411, lat:17.10035934}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82077, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_INICIO, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN, 1747041/proyecto_PROCESO, 1747041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747570 | Proyecto de inversión | 3583273.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3583273.35, modificado:3583273.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTICINCO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM PRIMERA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD CHIQUINIVAL - 51408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51408 | S | 291 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO POJCOL - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOTOAQUIL - LAS PALMA POJ, lon:-91.96158014, lat:16.99162774}} | 2020-02-24 | 2020-05-25 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | 3583273.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78641, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3583273.35, importe_modificado:3583273.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_INICIO, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_FIN, 1747570/proyecto_PROCESO, 1747570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749424 | Proyecto de inversión | 1911697.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911697.59, modificado:1911697.59}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILÓN, TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA - 56432 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 56432 | S | 392 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1871.6, meta_modificada:1871.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 626 EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BAPAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-92.02858352, lat:17.12043049}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | 1911697.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/100/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1911697.59, importe_modificado:1911697.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1871.6}} | {1749424/proyecto_INICIO, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO, 1749424/proyecto_FIN, 1749424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749959 | Proyecto de inversión | 4976872.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4976872.58, modificado:4976210.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LINDA VISTA - 58157 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58157 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE CIPRES II CHILON BARRIO LINDA VISTA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA CAFETAL Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, lon:-92.27722291, lat:17.1035787}} | 2020-01-09 | 2020-02-28 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | 4976210.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/002/2020, contratista:FRANCISCO EFRAIN ROSALES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4976210.2, importe_modificado:4976210.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_FIN, 1749959/proyecto_INICIO, 1749959/proyecto_PROCESO, 1749959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750034 | Proyecto de inversión | 1977966.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977966.89, modificado:1977966.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN BAWITZ - 58392 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58392 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2980.8, meta_modificada:2980.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 54.79 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUI, lon:-91.96828298, lat:17.05404577}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | 1977966.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78914, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1977966.89, importe_modificado:1977966.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2980.8}} | {1750034/proyecto_INICIO, 1750034/proyecto_FIN, 1750034/proyecto_PROCESO, 1750034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750492 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE LIQUILWITZ BARRIO SAMARIA - 59563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59563 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - SAMARIA LIQUILWITZ KILÓMETRO 24 + 86 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ BARRIO SAMARIA, 29940 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA SAMA, lon:-91.98234, lat:17.10014202}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82000, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1750492/proyecto_INICIO, 1750492/proyecto_PROCESO, 1750492/proyecto_FIN, 1750492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751386 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD CANCHAJÁ - 62153 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62153 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y , SE UBICA A 40.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON, lon:-92.10663722, lat:17.12816492}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82418, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1751386/proyecto_INICIO, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO, 1751386/proyecto_FIN, 1751386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752783 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHUITZ - 66123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66123 | S | 276 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO CRUCERO ASHUPJA - SAN JOSÉ PATHUITZ KILÓMETRO 50 + 00 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SIRIA Y CAMINO CRISTÓBAL COLON, PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-91.66095587, lat:17.1874699}} | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/035/2020, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO, 1752783/proyecto_INICIO, 1752783/proyecto_PROCESO, 1752783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753263 | Proyecto de inversión | 2493303.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493303.03, modificado:2493303.03}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN CHILÓN, LOCALIDAD CORRALCHEN - 67506 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67506 | S | 251 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2922.4, meta_modificada:2922.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y TERRACERIA SAN ANTONIO TENOGIB, lon:-92.1990619, lat:17.11784351}} | 2020-05-05 | 2020-08-03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | 2493303.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/244/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2493303.03, importe_modificado:2493303.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2922.4}} | {1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN, 1753263/proyecto_INICIO, 1753263/proyecto_PROCESO, 1753263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753295 | Proyecto de inversión | 2456470 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456470.0, modificado:2456470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD NAVITEEL - 67580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67580 | S | 332 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5110.9, meta_modificada:5110.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO TEMO - NAVITEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL UBICADO A 8.4 KM , lon:-92.13890198, lat:17.07063163}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | 2456470 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/165/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2456470.0, importe_modificado:2456470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5110.9}} | {1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_FIN, 1753295/proyecto_PROCESO, 1753295/proyecto_INICIO, 1753295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753966 | Proyecto de inversión | 952458.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952458.44, modificado:952458.44}} | APERTURA DE CAMINO RURAL, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD YAXTELJÁ - 69393 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69393 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - TEMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 00 EJIDO YAXTEELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO BACHAJÓN - TEMO Y , CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.14284117, lat:17.01358658}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | 952458.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/108/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:952458.44, importe_modificado:952458.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_PROCESO, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN, 1753966/proyecto_INICIO, 1753966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754253 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD SAMARIA - 70291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70291 | S | 86 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOC, lon:-92.2244682, lat:17.09936518}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/179/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_INICIO, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN, 1754253/proyecto_PROCESO, 1754253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754286 | Proyecto de inversión | 2529015.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2529015.61, modificado:2529015.61}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO COLOLTEL A CRUCERO CACUALÁ Y RAMALES EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CACUALÁ - 70442 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70442 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.71, meta_modificada:12.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 870 EJIDO ALÁN CACUALÁ, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO COLOLTEEL Y CAMINO CRUCERO CACUALA, SE UBICA A 38.47 K, lon:-92.10378136, lat:17.08671709}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | 2529015.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/006/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2529015.61, importe_modificado:2529015.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.71}} | {1754286/proyecto_INICIO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN, 1754286/proyecto_PROCESO, 1754286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758748 | Proyecto de inversión | 458658.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458658.99, modificado:458658.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA - 88803 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 88803 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.2, meta_modificada:691.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:720, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 390 EJIDO BUENA VISTA LA NUEVA ESPERANZA, 29940 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBIC, lon:-92.25826135, lat:17.12669159}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | 458658.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82395, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:458658.99, importe_modificado:458658.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.2}} | {1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN, 1758748/proyecto_INICIO, 1758748/proyecto_PROCESO, 1758748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761903 | Proyecto de inversión | 12584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12584.42, modificado:12584.42}} | SUMINISTRO DE OCHO DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 97092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97092 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:637, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO GUADALUPE BAWITZ - EL NARANJO Y TERRACERIA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - BAWIT, lon:-91.90223118, lat:17.00429428}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | 12584.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84315, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:12584.42, importe_modificado:12584.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_PROCESO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_INICIO, 1761903/proyecto_FIN, 1761903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762228 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO - 97961 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97961 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:962, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL TANCHIVIL - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JERONIMO, 29940 SAN JERÓNIMO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CACATEEL Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA EL NARANJO SE U, lon:-91.99226408, lat:17.06989459}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_PROCESO, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN, 1762228/proyecto_INICIO, 1762228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762837 | Proyecto de inversión | 34607.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34607.16, modificado:34607.16}} | SUMINISTRO DE VEINTIDÓS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL CHICO - 99525 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99525 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:808, direccion:TERRACERÍA TRAMO COJTOMIL - CHEWAL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO CHEWAL CHICO, 29940 CHEWAL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA Y , TERRACERIA TRAMO BOLONTINA JET - JA LA O, lon:-92.10099235, lat:17.11990767}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | 34607.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84308, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:34607.16, importe_modificado:34607.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} | {1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_FIN, 1762837/proyecto_INICIO, 1762837/proyecto_PROCESO, 1762837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763429 | Proyecto de inversión | 40899.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40899.37, modificado:40899.37}} | SUMINISTRO DE VEINTISÉIS DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SJUKLES - 101103 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 101103 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO SJUKLES, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SJUKLES Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - SAN JUAN CA, lon:-92.0706558, lat:17.07165467}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | 40899.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84417, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:40899.37, importe_modificado:40899.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_INICIO, 1763429/proyecto_FIN, 1763429/proyecto_PROCESO, 1763429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764060 | Proyecto de inversión | 84944.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84944.85, modificado:84944.85}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE - 102890 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102890 | S | 125 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, TERRACERIA PEÑA BLANCA SE UBICA A 59.40 K, lon:-91.952066, lat:17.03663421}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | 84944.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84421, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:84944.85, importe_modificado:84944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1764060/proyecto_INICIO, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO, 1764060/proyecto_FIN, 1764060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767695 | Proyecto de inversión | 28314.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28314.95, modificado:28314.95}} | SUMINISTRO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 112741 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112741 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN RAMÓN 2A. SECCIÓN, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BULUSIVAC Y TERRACERIA NUEVA SANTA FÉ, SE UBICA A, lon:-92.31163399, lat:17.10718421}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 28314.95 | 28314.95 | 28314.95 | 28314.95 | 28314.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84500, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:28314.95, importe_modificado:28314.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_INICIO, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN, 1767695/proyecto_PROCESO, 1767695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401807913 | Acción | 20030943.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.003094321E7, modificado:2.003094321E7}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 45712 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 45712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | 20030943.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/003/2020, contratista:Gabriel Alfonso Juárez Puon, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2.003094321E7, importe_modificado:2.003094321E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO, 1807913/proyecto_PROCESO, 1807913/proyecto_FIN, 1807913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820538 | Proyecto de inversión | 62922.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62922.11, modificado:62922.11}} | SUMINISTRO DE CUARENTA DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHIKAKTIC - 149169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149169 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:59, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHIKAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO CHIKAKTIC, 29940 CHIKAKTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NACHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, SE UBICA A 20.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO, lon:-92.23147321, lat:17.01114184}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | 62922.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90818, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:62922.11, importe_modificado:62922.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1820538/proyecto_INICIO, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO, 1820538/proyecto_FIN, 1820538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820668 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHEWAL NAZARETH - 149451 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149451 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.26310951, lat:17.03056961}} | 2020-09-24 | 2020-10-23 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90816, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1820668/proyecto_INICIO, 1820668/proyecto_FIN, 1820668/proyecto_INICIO, 1820668/proyecto_FIN, 1820668/proyecto_PROCESO, 1820668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740083 | Proyecto de inversión | 1215518.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215518.76, modificado:1215518.76}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA PISOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 32812 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32812 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3780.0, meta_modificada:3780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 155 EJIDO EL HORIZONTE, 52164 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A AURORA Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ , lon:-92.35233185, lat:17.11235364}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | 1215518.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78600, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1215518.76, importe_modificado:1215518.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}} | {1740083/proyecto_PROCESO, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO, 1740083/proyecto_FIN, 1740083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741059 | Proyecto de inversión | 796819.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796819.44, modificado:796819.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ LOS MANGOS - 34063 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34063 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - SAN JOSE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN JOSE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAQUITEPEC-LA VICTORIA Y TERRACERIA GUAQUITEPEC- ME, lon:-92.28281576, lat:16.96074248}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | 796819.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/030/2020, contratista:RAUL GILDARDO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:796819.44, importe_modificado:796819.44}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO, 1741059/proyecto_PROCESO, 1741059/proyecto_FIN, 1741059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742036 | Proyecto de inversión | 2490060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490060.8, modificado:2490060.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 35224 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35224 | S | 117 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO JOL SACUN, 52164 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA - JOL SACJUN Y , TERRACERIA JOL SACUN - BAXAC LA OBRA SE EJEC, lon:-91.85907172, lat:17.11409584}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | 2490060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/028/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2490060.8, importe_modificado:2490060.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_INICIO, 1742036/proyecto_FIN, 1742036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742308 | Proyecto de inversión | 5378531.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378531.29, modificado:5378531.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JOYBE - 35590 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35590 | S | 251 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN - TEMÓ KILÓMETRO 6 + 750 EJIDO JOYBE, 52164 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JALALAL Y CARRETERA YAXTELJÁ, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 20.55 KMS. SOBRE CAR, lon:-92.154021, lat:17.01517088}} | 2020-03-06 | 2020-06-04 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | 5378531 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/067/2020, contratista:RDV CHIAPAS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5378531.0, importe_modificado:5378531.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_PROCESO, 1742308/proyecto_INICIO, 1742308/proyecto_FIN, 1742308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742362 | Proyecto de inversión | 4980121.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4980121.58, modificado:4979465.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 35649 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35649 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GENERACIÓN - SAN JERÓNIMO TULIJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 00 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJÁ, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TULIJA Y TERRACERIA GENERACION, , lon:-91.79077678, lat:17.22418293}} | 2020-03-04 | 2020-06-04 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | 4979465.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/068/2020, contratista:EUTIQUIO CONDE LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4979465.34, importe_modificado:4979465.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_FIN, 1742362/proyecto_PROCESO, 1742362/proyecto_INICIO, 1742362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744372 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD MOJÓN TZUY - 39816 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39816 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:818, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - MOJÓN TZUY KILÓMETRO 15 + 00 EJIDO MOJÓN TZUY, 29940 MOJÓN TZUY, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LOCALIDAD SITIM Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. P, lon:-92.28873849, lat:17.03600539}} | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/125/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1744372/proyecto_INICIO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO, 1744372/proyecto_INICIO, 1744372/proyecto_FIN, 1744372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745849 | Proyecto de inversión | 1461975.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461975.53, modificado:1461975.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD AURORA EL PARAISO - 46266 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46266 | S | 119 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.2, meta_modificada:2203.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:863, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZAJALÁ - AURORA EL PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 900 EJIDO AURORA EL PARAISO, 52164 AURORA EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA AURORA GRANDE, LA LOCA, lon:-92.34742153, lat:17.13244496}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1461975.53 | 1461975.53 | 1461975.53 | 1461975.53 | 1461975.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1461975.53, importe_modificado:1461975.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2203.2}} | {1745849/proyecto_INICIO, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO, 1745849/proyecto_FIN, 1745849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746136 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SANTA CRUZ TULIJÁ - 46932 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46932 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - SANTA CRUZ TULIJÁ KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO SANTA CRUZ TULIJÁ, 52164 SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO SAN JERONIMO - EL PIÑAL Y CARRETERA TRAMO SANTA , lon:-91.73867354, lat:17.19108183}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86038, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_PROCESO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_INICIO, 1746136/proyecto_FIN, 1746136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746356 | Proyecto de inversión | 859985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.6, modificado:859985.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ SACLUMIL - 47476 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47476 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO SAN JOSE SACLUMIL, 52164 SAN JOSÉ SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.37005808, lat:17.11327108}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | 859985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81949, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:859985.6, importe_modificado:859985.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_PROCESO, 1746356/proyecto_INICIO, 1746356/proyecto_FIN, 1746356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746832 | Proyecto de inversión | 1662638.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662638.83, modificado:1662638.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD CH'ACHAB - 48928 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48928 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2506.0, meta_modificada:2506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO XOTXOTJA LAS CANCHAS - CHACHAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 850 EJIDO CHACHAB, 52164 CHACHAB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHACHAB , lon:-92.12073013, lat:17.00109011}} | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | 1662638.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81974, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1662638.83, importe_modificado:1662638.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2506.0}} | {1746832/proyecto_PROCESO, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_INICIO, 1746832/proyecto_FIN, 1746832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747028 | Proyecto de inversión | 1261312.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261312.22, modificado:1261312.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BUENAVISTA TENOJIB - 49837 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49837 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.8, meta_modificada:1900.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - BUENA VISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 52164 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , , lon:-92.21314951, lat:17.10811317}} | 2020-05-28 | 2020-07-28 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | 1261312.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/238/2020, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1261312.22, importe_modificado:1261312.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.8}} | {1747028/proyecto_INICIO, 1747028/proyecto_PROCESO, 1747028/proyecto_FIN, 1747028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747115 | Proyecto de inversión | 431074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431074.06, modificado:431074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS - 50058 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50058 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 110 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 52164 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 59.31 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIE, lon:-91.97636335, lat:17.09458621}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | 431074.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/235/2020, contratista:JUANA ISABEL PEREZ PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:431074.06, importe_modificado:431074.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} | {1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_INICIO, 1747115/proyecto_FIN, 1747115/proyecto_PROCESO, 1747115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747569 | Proyecto de inversión | 5217246 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5217246.0, modificado:5217246.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO OCHENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO CENTRO - 51404 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51404 | S | 424 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7862.4, meta_modificada:7862.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ALDAMA BARRIO CENTRO AVENIDA PORFIRIO DIAZ ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA Y AVENIDA ALDAMA CALLE VIENTE, lon:-92.27197597, lat:17.10483756}} | 2020-03-25 | 2020-06-23 | 5217246 | 5217246 | 5217246 | 5217246 | 5217246 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78947, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5217246.0, importe_modificado:5217246.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7862.4}} | {1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO, 1747569/proyecto_FIN, 1747569/proyecto_INICIO, 1747569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747657 | Proyecto de inversión | 1519307.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519307.9, modificado:1519307.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YOCNAVIL - 51689 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51689 | S | 123 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2289.6, meta_modificada:2289.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:706, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - YOC NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO YOCNAVIL, 29940 YOCNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA JETJA, SE UBICA A 90.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO, lon:-91.78137376, lat:17.07424312}} | 2020-03-24 | 2020-06-24 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | 1519307.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78944, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1519307.9, importe_modificado:1519307.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2289.6}} | {1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_INICIO, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_PROCESO, 1747657/proyecto_FIN, 1747657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753122 | Proyecto de inversión | 1392649.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392649.89, modificado:1392649.89}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISÉIS COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO GOLOLTÓN - 67171 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67171 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:983, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALA KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO CENTRO GOLOLTÓN, 29940 CENTRO GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GOLOLTON Y , SE UBICA A 17 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETE, lon:-92.21772726, lat:17.03811607}} | 2020-07-13 | 2020-07-30 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | 1392649.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/141/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1392649.89, importe_modificado:1392649.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_PROCESO, 1753122/proyecto_FIN, 1753122/proyecto_INICIO, 1753122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754215 | Proyecto de inversión | 4775496.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775496.78, modificado:4775496.78}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD JETJÁ - 70116 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70116 | S | 413 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2785.0, meta_modificada:2785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:CONTINUACION PAMALNAVIL EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A GUADALUPE PAXILA Y CAMINO SALIDA A PAMALNAVIL, SE UBICA A 68.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON A TEMÓ A CR, lon:-91.9275539, lat:17.06906293}} | 2020-04-01 | 2020-08-31 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | 4775496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/201/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4775496.78, importe_modificado:4775496.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2785.0}} | {1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN, 1754215/proyecto_PROCESO, 1754215/proyecto_INICIO, 1754215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754258 | Proyecto de inversión | 3016315.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016315.52, modificado:3016315.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACÚN CUBWITZ, BARRIO TENESSÍ - 70309 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70309 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:CONTINUACION BARRIO TENESSI EJIDO SACUB CUBWITZ BARRIO TENNESI, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A ALAN SACJUN Y CAMINO CONDUCE A QUISISAL BAWITZ, SE UBICA A 44.90 KMS. SE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-91.94221127, lat:17.12945107}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 3016315.52 | 3016315.52 | 3016315.52 | 3016315.52 | 3016315.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/202/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3016315.52, importe_modificado:3016315.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN, 1754258/proyecto_INICIO, 1754258/proyecto_PROCESO, 1754258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754459 | Proyecto de inversión | 3034309.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034309.74, modificado:3034309.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD NUEVO JOTOAQUIL - 70952 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70952 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4269.7, meta_modificada:4269.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - NUEVO JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO EL REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - NUEVO JOTOAQUIL Y , LA, lon:-92.10094753, lat:16.99785809}} | 2020-04-03 | 2020-07-03 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | 3034309.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/227/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3034309.74, importe_modificado:3034309.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4269.7}} | {1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_PROCESO, 1754459/proyecto_INICIO, 1754459/proyecto_FIN, 1754459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757120 | Proyecto de inversión | 1469111 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.0, modificado:1455320.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 84411 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 84411 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC - LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-91.78465617, lat:17.15278627}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | 1455320.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/083/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.0, importe_modificado:1469111.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_FIN, 1757120/proyecto_PROCESO, 1757120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758207 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 87489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87489 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - SEPELTON Y TERRACERIA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTON, TERRACERIA TRAMO, lon:-92.17262768, lat:17.06619689}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | 429992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84271, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1758207/proyecto_INICIO, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN, 1758207/proyecto_PROCESO, 1758207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758284 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MOEL BAXIL - 87641 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87641 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:597, direccion:VEREDA TRAMO LA SOMBRA BAXIL - MOEL BAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA MOEL BAXIL, 29940 MOEL BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN RAMON Y TERRACERIA LA SOMBRA BAXIL, SE UBICA A 8.17 KMS. DE LA CAB. MP, lon:-92.32007852, lat:17.11063313}} | 2020-07-08 | 2020-08-24 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1758284/proyecto_INICIO, 1758284/proyecto_PROCESO, 1758284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762893 | Proyecto de inversión | 36180.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}} | EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD SACÚN SAN PEDRO - 99674 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99674 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 29940 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN SAQUILA Y TERRACERIA TRAMO JOL YALEMESIL, TERRACERIA TRAMO SACU, lon:-91.90600669, lat:17.12637012}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84305, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_INICIO, 1762893/proyecto_PROCESO, 1762893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764697 | Proyecto de inversión | 66068.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66068.22, modificado:66068.22}} | SUMINISTRO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN - 104524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104524 | S | 97 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:991, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 6 + 00 EJIDO LAMALTZAC PRIMERA SECCIÓN, 29940 LAMALTZAC 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZA, lon:-92.15006409, lat:17.06817199}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 66068.22 | 66068.22 | 66068.22 | 66068.22 | 66068.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84472, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:66068.22, importe_modificado:66068.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_PROCESO, 1764697/proyecto_INICIO, 1764697/proyecto_FIN, 1764697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773532 | Proyecto de inversión | 401326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401326.62, modificado:401326.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD QUISISAL BAWITZ - 128863 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 128863 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:441, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL SACUN - QUISISAL BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 00 EJIDO QUISISAL BAWITZ, 29940 QUISISAL BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA CANAL ULUB, SE UBICA A 94.70 KMS. D, lon:-91.91910522, lat:17.16040808}} | 2020-08-21 | 2020-11-19 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | 401326.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84475, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:401326.62, importe_modificado:401326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.8}} | {1773532/proyecto_INICIO, 1773532/proyecto_FIN, 1773532/proyecto_PROCESO, 1773532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773751 | Proyecto de inversión | 67641.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67641.27, modificado:67641.27}} | SUMINISTRO DE CUARENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHILÓN, BARRIO GUADALUPE TEPERAC - 129496 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129496 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION UBILIO GARCÍA BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CARRETERA CON DIRECCIÓN A YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE TEPEYAC ENTRE EL LIBRAM, lon:-92.27812414, lat:17.10985425}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | 67641.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84508, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:67641.27, importe_modificado:67641.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}} | {1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_INICIO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_PROCESO, 1773751/proyecto_FIN, 1773751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780235 | Proyecto de inversión | 217081.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217081.29, modificado:217081.29}} | SUMINISTRO DE CIENTO TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, BARRIO SAN JOSÉ - 139169 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139169 | S | 321 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ GARCIA CENTRAL NORTE BARRIO BARRIO SAN JOSE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCÍA CENTRAL NORTE Y CALLE ALLENDE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE ZARAGOZA SEGUNDA PONIENTE NORTE LA OBRA S, lon:-92.27259843, lat:17.10642114}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | 217081.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87277, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:217081.29, importe_modificado:217081.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | {1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_PROCESO, 1780235/proyecto_FIN, 1780235/proyecto_INICIO, 1780235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401831165 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ LIMONAL - 179452 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 179452 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 500 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE Y , SE UBICA A 69.67 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.89025665, lat:17.01289308}} | 2020-10-29 | 2020-12-23 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/451/2020, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_INICIO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO, 1831165/proyecto_FIN, 1831165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832127 | Proyecto de inversión | 1704941.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704941.74, modificado:1704941.74}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 182947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | A YUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11140.0, meta_modificada:11140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, SE UBI, lon:-92.05085479, lat:17.08708903}} | 2020-09-10 | 2020-12-09 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | 1704941.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/425/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1704941.74, importe_modificado:1704941.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11140.0}} | {1832127/proyecto_INICIO, 1832127/proyecto_PROCESO, 1832127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708216 | Proyecto de inversión | 1851379.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851379.31, modificado:1851379.31}} | 2041063.-Camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 18+200 (t.a) | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B085 | N | 0 | 0 | 140482 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Chilon, Chis., México, lon:-92.2736561, lat:17.1046837}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1851379.31 | 1851379.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301726879 | Proyecto de inversión | 1758609.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758609.04, modificado:1758609.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISÉIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD YULUBMAX - 15824 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 15824 | S | 270 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5011.0, meta_modificada:5011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:248, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CHILÓN - BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 470 EJIDO YULUBMAX, 29940 YULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA POQUIL Y CARRETERA CRUCERO YULUBMAX, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LLEG, lon:-92.22660433, lat:17.05819616}} | 2020-02-17 | 2020-03-17 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | 1758609.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78601, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1758609.04, importe_modificado:1758609.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5011.0}} | {1726879/proyecto_INICIO, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO, 1726879/proyecto_FIN, 1726879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744164 | Proyecto de inversión | 3353943.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3353943.86, modificado:3353943.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD NAHILTE PRIMERA SECCIÓN - 39408 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39408 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5054.4, meta_modificada:5054.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 1 EJIDO NAHILTE PRIMERA SECCIÓN, 52164 NAHILTÉ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , CARRETERA TRAMO COJTOMIL - GPE. PAXILA LA OB, lon:-92.13929883, lat:17.11724757}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | 3353943.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85317, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3353943.86, importe_modificado:3353943.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5054.4}} | {1744164/proyecto_PROCESO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_INICIO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_PROCESO, 1744164/proyecto_FIN, 1744164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744390 | Proyecto de inversión | 3181946.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181946.73, modificado:3181946.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO ONCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD YOCJÁ - 39848 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39848 | S | 258 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4795.2, meta_modificada:4795.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YOCJA, 52164 YOCJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILES Y TERRACERIA TRAMO NUEVO PROGRESO - ARGENTINA, TERRACE, lon:-92.37278903, lat:17.12283905}} | 2020-03-11 | 2020-05-11 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | 3181946.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78909, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3181946.73, importe_modificado:3181946.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4795.2}} | {1744390/proyecto_INICIO, 1744390/proyecto_FIN, 1744390/proyecto_PROCESO, 1744390/proyecto_FIN, 1744390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744600 | Proyecto de inversión | 1145427.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145427.96, modificado:1145427.96}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD JOLAMALTZAC TERCERA SECCIÓN - 40291 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 40291 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:995, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - JOLAMATZAC 3RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO JOLAMALTZAC 3RA. SECCION, 52164 JOLAMALTZAC 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO JOLAQUIL - JOLAMATZAC Y , lon:-92.1319338, lat:17.08127802}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | 1145427.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/115/2020, contratista:JOSE OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1145427.96, importe_modificado:1145427.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}} | {1744600/proyecto_INICIO, 1744600/proyecto_PROCESO, 1744600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746190 | Proyecto de inversión | 773987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773987.04, modificado:773987.04}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD PARAÍSO TULIJÁ - 47055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47055 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 700 EJIDO PARAÍSO TULIJÁ, 52164 PARAÍSO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO NUEVA GENERACIÓN - SAN JERONIMO TULIJA Y , LA OBRA S, lon:-91.85129234, lat:17.23810432}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | 773987.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86057, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:773987.04, importe_modificado:773987.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_FIN, 1746190/proyecto_INICIO, 1746190/proyecto_PROCESO, 1746190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746200 | Proyecto de inversión | 1095626.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095626.72, modificado:1095626.72}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN - 47072 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47072 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:954, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL CHEWAL - CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CRUZ GABRIEL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.25213646, lat:17.05785694}} | 2020-03-30 | 2020-06-29 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | 1095626.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/170/2020, contratista:JESUS EDUARDO ALFONSO MONTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1095626.72, importe_modificado:1095626.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_INICIO, 1746200/proyecto_PROCESO, 1746200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746794 | Proyecto de inversión | 2264628.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264628.76, modificado:2264628.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN BARRIO LINDA VISTA - 48692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48692 | S | 184 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3412.8, meta_modificada:3412.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO LINDA VISTA, 52164 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO , lon:-92.05564548, lat:17.18962921}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | 2264628.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82006, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2264628.76, importe_modificado:2264628.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3412.8}} | {1746794/proyecto_INICIO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN, 1746794/proyecto_PROCESO, 1746794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749980 | Proyecto de inversión | 2665955.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2665955.37, modificado:2665955.37}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN CUBWITZ, BARRIO LINDA VISTA - 58233 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58233 | S | 216 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4017.6, meta_modificada:4017.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA JOL SACJUN, TERRACERIA SAN JUAN BAWITZ, lon:-91.94172726, lat:17.12807353}} | 2020-03-27 | 2020-05-26 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | 2665955.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85325, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2665955.37, importe_modificado:2665955.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4017.6}} | {1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_PROCESO, 1749980/proyecto_FIN, 1749980/proyecto_INICIO, 1749980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750453 | Proyecto de inversión | 1175313.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175313.66, modificado:1175313.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BANAC CHAWUC - 59447 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59447 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1771.2, meta_modificada:1771.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SALIDA A BACHAJON Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEMÓ TILA SALIDA A BACHAJÓN A UNO, lon:-92.26689829, lat:17.09855367}} | 2020-03-09 | 2020-05-08 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | 1175313.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1175313.66, importe_modificado:1175313.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1771.2}} | {1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_FIN, 1750453/proyecto_INICIO, 1750453/proyecto_PROCESO, 1750453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750619 | Proyecto de inversión | 2866618.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866618.68, modificado:2866618.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CIEN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO - 59911 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59911 | S | 233 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO CENTRO, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - TACUBA NUEVA Y , TERRACERIA TRAMO TACUBA NUEVA - , lon:-92.37082858, lat:17.09133172}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | 2866618.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78955, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2866618.68, importe_modificado:2866618.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}} | {1750619/proyecto_FIN, 1750619/proyecto_PROCESO, 1750619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752918 | Proyecto de inversión | 1049680.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049680.81, modificado:1049680.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN CHILON, LOCALIDAD CANTELÁ - 66524 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66524 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO CANTELÁ, 29940 CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANTELA Y CARRETERA TUNAPAZ, SE UBICA A 25.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POR, lon:-92.15010252, lat:17.03889586}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | 1049680.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MISOL HA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1049680.81, importe_modificado:1049680.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN, 1752918/proyecto_INICIO, 1752918/proyecto_PROCESO, 1752918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753215 | Proyecto de inversión | 3453881.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453881.94, modificado:3453881.94}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD VEREA POQUIL - 67396 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67396 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:VEREDA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JETMESIL Y CAMINO CAMPO BOLONTINÁ, SE UBICA A 42.78 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SAL, lon:-92.09224898, lat:17.10913753}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | 3453881.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/162/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3453881.94, importe_modificado:3453881.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753215/proyecto_INICIO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_PROCESO, 1753215/proyecto_FIN, 1753215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753379 | Proyecto de inversión | 651206.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651206.83, modificado:651206.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD FILADELFIA - 67838 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67838 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO PATHUITZ - FILADELFIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ Y TERRACERIA CHUMATELÁ, SE UBICA A 3.00 KMS., lon:-92.26727425, lat:17.12451318}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | 651206.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/263/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:651206.83, importe_modificado:651206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_INICIO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO, 1753379/proyecto_FIN, 1753379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754189 | Proyecto de inversión | 3050532.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050532.81, modificado:3050532.81}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAQUILÁ - 70011 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70011 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - SACÚN SAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 600 EJIDO SACÚN SAQUILÁ, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA SACUN SAN PEDRO, SE UBICA A 70.20 KM, lon:-91.91560368, lat:17.11470726}} | 2020-05-04 | 2020-08-03 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | 3050532.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/189/2020, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3050532.81, importe_modificado:3050532.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_INICIO, 1754189/proyecto_PROCESO, 1754189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754267 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD TZAJALTEEL - 70340 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70340 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:602, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO TZAJALTEEL, 29940 TZAJALTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PAMAL NAVIL - JOL SACUN Y , TERRACERIA TRAMO JOL SACJUN - CUBWITZ LA OBRA , lon:-91.82358988, lat:17.09304769}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/180/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_FIN, 1754267/proyecto_INICIO, 1754267/proyecto_PROCESO, 1754267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754349 | Proyecto de inversión | 2960005.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960005.26, modificado:2960005.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD PATATEHEL - 70663 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70663 | S | 287 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.3, meta_modificada:2243.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATATEHEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CENTRO CHICH PATATEHEL Y TERRACERIA TRAMO LÁZARO CÁRDENAS - MUCULJA, TERRACERIA, lon:-92.1686057, lat:17.17277259}} | 2020-04-02 | 2020-07-01 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | 2960005.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/224/2020, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2960005.26, importe_modificado:2960005.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.3}} | {1754349/proyecto_INICIO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN, 1754349/proyecto_PROCESO, 1754349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755035 | Proyecto de inversión | 3156231.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156231.94, modificado:3156231.94}} | APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILON, TRAMO: BAWITZ GUADALUPE A JETJÁ - 73256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73256 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ Y CAMINO CONDUCE A BAWITZ LIMONAL, , lon:-91.93282934, lat:17.03100317}} | 2020-03-23 | 2020-06-22 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | 3156231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/077/2020, contratista:RUDI GABRIEL GARCIA TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3156231.94, importe_modificado:3156231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_INICIO, 1755035/proyecto_FIN, 1755035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755987 | Proyecto de inversión | 352658.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352658.65, modificado:352658.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CHILON, LOCALIDAD GUAQUITEPEC - 81133 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81133 | S | 349 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A OCOSINGO Y CAMINO SALIDA CON DIRECCIÓN A SAN JUAN CANCUC, SE UBICA A 30.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRE, lon:-92.28609463, lat:16.97845324}} | 2020-03-31 | 2020-06-29 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | 352658.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/204/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:352658.65, importe_modificado:352658.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1755987/proyecto_INICIO, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_PROCESO, 1755987/proyecto_FIN, 1755987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756722 | Proyecto de inversión | 1732936.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732936.92, modificado:1732936.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ EN CHILON, LOCALIDAD EL MANGO - 83301 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83301 | S | 566 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:CONTINUACION TERRACERÍA ALAN SACUN - JOL HICBATIL EJIDO EL MANGO, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUE CONDUCE A SECUNDARIA Y CALLE CONDUCE A CENTRO DE DESARROLLO INTERCULTURAL, CALLE CONDUCE A CENTRO DE SALUD PARTIE, lon:-92.0585644, lat:17.16162893}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | 1732936.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/048/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1732936.92, importe_modificado:1732936.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_FIN, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_PROCESO, 1756722/proyecto_INICIO, 1756722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | CHP200301758092 | Proyecto de inversión | 1232646.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232646.03, modificado:1232646.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SAN GABRIEL - 87216 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87216 | S | 100 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1858.0, meta_modificada:1858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:175, direccion:CALLEJON ACCESO PRINCIPAL A SAN GABRIEL EJIDO SAN GABRIEL, 29940 SAN GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CONDUCE A SAN GABRIEL 2A. SECCION Y TERRACERIA CONDUCE A SAN JUAN BAWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 50.47 KMS. DE LA , lon:-91.98393099, lat:17.05050326}} | 2020-07-08 | 2020-10-06 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1232646.03 | 1232646.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84273, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1232646.03, importe_modificado:1232646.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1858.0}} | {1758092/proyecto_INICIO, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO, 1758092/proyecto_FIN, 1758092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759201 | Proyecto de inversión | 647415.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647415.82, modificado:647415.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SANTO TON - 90000 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90000 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - SANTO TON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL JARDÍN Y TERRACERIA PAMALNAVIL, TERRACERIA LA PALMA SE UBICA A 98.70 KMS. DE LA CABEC, lon:-91.85228636, lat:17.07261531}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | 647415.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/305/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:647415.82, importe_modificado:647415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1759201/proyecto_INICIO, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO, 1759201/proyecto_FIN, 1759201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762314 | Proyecto de inversión | 697217.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697217.03, modificado:697217.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JOSÉ BAWITZ - 98192 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98192 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:791, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CARMEN SAQUILA - SAN JOSE BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SAN JOSE BAWITZ, 29940 SAN JOSÉ BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA SANTA FE Y TERRACERIA SAN RAMÓN, TERRACERIA JUAN, lon:-92.32941419, lat:17.08148773}} | 2020-06-10 | 2020-09-10 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | 697217.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/288/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:697217.03, importe_modificado:697217.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} | {1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_FIN, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO, 1762314/proyecto_PROCESO, 1762314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762788 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD FRACCIÓN AGUA AZUL - 99385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 99385 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FRACCIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CASCADAS DE AGUA AZUL - FRACCIÓN A, lon:-92.11862889, lat:17.24414465}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_FIN, 1762788/proyecto_INICIO, 1762788/proyecto_PROCESO, 1762788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763211 | Proyecto de inversión | 601989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601989.92, modificado:601989.92}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD RAYA OJO DE AGUA - 100586 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100586 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.2, meta_modificada:907.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 580 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUXUHECHEJ Y CALLEJON COLINDA CON MUNICIPIO DE YAJALON, , lon:-92.31168618, lat:17.13736028}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | 601989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84292, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:601989.92, importe_modificado:601989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.2}} | {1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_FIN, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO, 1763211/proyecto_PROCESO, 1763211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822203 | Proyecto de inversión | 617404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617404.05, modificado:617404.05}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD COLOLTEEL - 152915 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152915 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO- PALENQUE Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL, TERRAC, lon:-92.13878153, lat:17.09942331}} | 2020-09-09 | 2020-10-09 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | 617404.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/413/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:617404.05, importe_modificado:617404.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1822203/proyecto_INICIO, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO, 1822203/proyecto_FIN, 1822203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829305 | Proyecto de inversión | 592144.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592144.53, modificado:592144.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILON, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172361 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN | 172361 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACERIA JOL , lon:-91.8224582, lat:17.05395843}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | 592144.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/437/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:592144.53, importe_modificado:592144.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1829305/proyecto_INICIO, 1829305/proyecto_FIN, 1829305/proyecto_PROCESO, 1829305/proyecto_FIN, 1829305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835007 | Proyecto de inversión | 645752.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645752.31, modificado:645752.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EC EN CHILON, LOCALIDAD BUENA VISTA SAN SEBASTIAN - 191990 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 191990 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - BUENA VISTA SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 21 + 00 EJIDO BUENA VISTA SAN SEBASTIAN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIAQUIL Y CARRETERA NAHILTE 2A. SECCI, lon:-92.14612973, lat:17.10195526}} | 2020-11-03 | 2020-12-30 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | 645752.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/452/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:645752.31, importe_modificado:645752.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO, 1835007/proyecto_INICIO, 1835007/proyecto_PROCESO, 1835007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835050 | Proyecto de inversión | 500554.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500554.31, modificado:500554.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ EN CHILON, LOCALIDAD XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN - 192106 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 192106 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO LIBRAMIENTO CHILON - XEXALJA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 110 EJIDO XEXALJA 2DA. SECCION, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJÁ Y , SE UBICA A 15.91 KM. DE LA , lon:-92.16332424, lat:17.04793269}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | 500554.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/454/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:500554.31, importe_modificado:500554.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1835050/proyecto_PROCESO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO, 1835050/proyecto_FIN, 1835050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838642 | Proyecto de inversión | 1480431.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480431.24, modificado:1480431.24}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 203563 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203563 | S | 561 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 580 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GEMEL LAS GOLONDRINAS Y , LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE UB, lon:-92.31460339, lat:17.07819157}} | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 1480431.24 | 1480431.24 | 1480431.24 | 1480431.24 | 1480431.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/449/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1480431.24, importe_modificado:1480431.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1838642/proyecto_PROCESO, 1838642/proyecto_INICIO, 1838642/proyecto_PROCESO, 1838642/proyecto_FIN, 1838642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745901 | Proyecto de inversión | 3525940.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525940.98, modificado:1762970.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GOLOLTÓN - 46402 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46402 | S | 286 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5313.6, meta_modificada:5313.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:587, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJÓN CRUCERO SITALA - SITALÁ KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO GOLOTON, 52164 GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO GOLOLTON Y CARRETERA WOLOWITZ, LA LOCALIDAD SE UBICA A 16.80 KMS. DE LA, lon:-92.22531604, lat:17.02932141}} | 2020-03-26 | 2020-04-24 | 1762970.49 | 1762970.49 | 1762970.49 | 1762970.49 | 1762970.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3525940.98, importe_modificado:3525940.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5313.6}} | {1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_FIN, 1745901/proyecto_PROCESO, 1745901/proyecto_INICIO, 1745901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746509 | Proyecto de inversión | 200663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200663.31, modificado:200663.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE LIQUILWITZ - 47883 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 47883 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.4, meta_modificada:302.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - GUADALUPE LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ, 52164 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH Y , LA LOCALIDAD SE UBICA A 59.7, lon:-91.98407908, lat:17.10077383}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | 200663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81988, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:200663.31, importe_modificado:200663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.4}} | {1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_FIN, 1746509/proyecto_INICIO, 1746509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746738 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD BATZEL CANTELA - 48500 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:868, direccion:TERRACERÍA TRAMO TUNAPAZ - CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO BATZEL CANTELA, 52164 BATZEL CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CA, lon:-92.15104482, lat:17.03738818}} | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81973, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_FIN, 1746738/proyecto_PROCESO, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_FIN, 1746738/proyecto_INICIO, 1746738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747232 | Proyecto de inversión | 1195229.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195229.17, modificado:1195229.17}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 50387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50387 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:495, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 400 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 52164 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 49.30 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIG, lon:-92.04747603, lat:17.11709299}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | 1195229.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/274/2020, contratista:JUAN BALDEMAR NAVARRO GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1195229.17, importe_modificado:1195229.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1747232/proyecto_INICIO, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO, 1747232/proyecto_FIN, 1747232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748616 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN JUAN TENOJIB - 54031 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 54031 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN TENOJIB, 29940 SAN JUAN TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , TERRACERIA TRA, lon:-92.20740308, lat:17.12607534}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/081/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_FIN, 1748616/proyecto_PROCESO, 1748616/proyecto_INICIO, 1748616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749739 | Proyecto de inversión | 4375166.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375166.25, modificado:4375166.25}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN CHILÓN, LOCALIDAD BACHAJÓN (SAN JERÓNIMO CENTRO) - 57489 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57489 | S | 2080 | 1943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO UBICADO SOBR, lon:-92.19011463, lat:17.03768247}} | 2020-02-24 | 2020-07-30 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | 4375166.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/018/2020, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4375166.25, importe_modificado:4375166.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_PROCESO, 1749739/proyecto_INICIO, 1749739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750510 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD MAJASIL - 59613 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59613 | S | 89 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DAMASCO MAJASIL Y TERRACERIA CHEN UCH, SE UBICA A 11.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.26924999, lat:17.06341394}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82009, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_FIN, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO, 1750510/proyecto_PROCESO, 1750510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750611 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA - 59888 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59888 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:537, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN JUAN CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 200 EJIDO SAN JUAN CATARRAYA, 29940 SAN JUAN CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y , SE UBICA A 99.90 KMS. DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.8010044, lat:17.040768}} | 2020-04-03 | 2020-05-04 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/246/2020, contratista:CONSTRUCTORA ESTRELLA DE CHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_PROCESO, 1750611/proyecto_FIN, 1750611/proyecto_INICIO, 1750611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751401 | Proyecto de inversión | 31461.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31461.06, modificado:31461.06}} | SUMINISTRO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN LOCALIDAD BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 62204 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62204 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MUQUENAL Y CARRETERA CRUCERO CHICH, SE UBICA A 40.10 KMS. DE LA CAB, lon:-92.13462463, lat:17.14624422}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | 31461.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82419, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:31461.06, importe_modificado:31461.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO, 1751401/proyecto_FIN, 1751401/proyecto_PROCESO, 1751401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752935 | Proyecto de inversión | 2799788.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799788.21, modificado:2799788.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD YALTAJTIC - 66573 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66573 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3962.7, meta_modificada:3962.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - YALTAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO YAJTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 13.65 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN A BACHAJÓN ENTRADA PERIFÉRICO, lon:-92.18854808, lat:17.04930357}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | 2799788.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/060/2020, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:http://www.chilon.gob.mx/, monto:2799788.21, importe_modificado:2799788.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3962.7}} | {1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_FIN, 1752935/proyecto_PROCESO, 1752935/proyecto_INICIO, 1752935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753111 | Proyecto de inversión | 1851645 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851645.0, modificado:1851645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALA JERICÓ - 67146 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67146 | S | 237 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4435.5, meta_modificada:4435.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZAJALÁ JERICÓ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO TZAJALÁ JERICÓ, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DELINA BAJA Y TERRACERIA JOL CANTELÁ, SE UBICA A 29.78 KMS., lon:-92.08444564, lat:17.01223347}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | 1851645 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/135/2020, contratista:ANAKAREN GUADALUPE RUIZ ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1851645.0, importe_modificado:1851645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.5}} | {1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_PROCESO, 1753111/proyecto_FIN, 1753111/proyecto_INICIO, 1753111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753228 | Proyecto de inversión | 2511172.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511172.34, modificado:2511172.34}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO BAHUITZ - 67418 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 67418 | S | 154 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO TZAJALA - SAN MARCOS AVILÉS Y , LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-92.37753046, lat:17.11375057}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | 2511172.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/203/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2511172.34, importe_modificado:2511172.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_PROCESO, 1753228/proyecto_INICIO, 1753228/proyecto_FIN, 1753228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:verificar información financiera, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301754114 | Proyecto de inversión | 2346482.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346482.71, modificado:2346482.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 69751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69751 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON CHAJTETIC Y , TERRACERIA TRAMO CHAJTETIC LIMONAL LA OBRA SE EJECUTARA EN L, lon:-91.78344796, lat:17.15199903}} | 2020-03-26 | 2020-05-26 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | 2346482.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/156/2020, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2346482.71, importe_modificado:2346482.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_INICIO, 1754114/proyecto_PROCESO, 1754114/proyecto_FIN, 1754114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754168 | Proyecto de inversión | 470821.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470821.61, modificado:470821.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES CLAVE EN CHILÓN, LOCALIDAD CENTRO CHICH - 69914 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69914 | S | 145 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CRUCERO CHHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH, lon:-92.15021584, lat:17.17024388}} | 2020-03-26 | 2020-04-28 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | 470821.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/158/2020, contratista:MARICELA DEL CARMEN LÓPEZ SOLÓRZANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:470821.61, importe_modificado:470821.61}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_FIN, 1754168/proyecto_PROCESO, 1754168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754571 | Proyecto de inversión | 4999981.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999981.63, modificado:4999229.63}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA UBILIO GARCÍA CON CARPETA ASFÁLTICA PRIMERA ETAPA EN CHILON, CABECERA MUNICIPAL - 71356 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71356 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCÍA BARRIO CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA INICIA POR LA TERMINAL DE TRANSPORTISTAS DE UTB Y SE DIRIGE AL CENTRO SOBRE LA A, lon:-92.26630817, lat:17.10387565}} | 2020-06-04 | 2020-09-02 | 4999229.63 | 4999229.63 | 4999229.63 | 4999229.63 | 4999229.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/278/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4999229.63, importe_modificado:4999229.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1020.0}} | {1754571/proyecto_INICIO, 1754571/proyecto_PROCESO, 1754571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs2: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs3: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}, obs4: {observación:verificar cantidades en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301756423 | Proyecto de inversión | 498236.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498236.75, modificado:498236.75}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JACINTO CANEK EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTETIC - 82412 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 82412 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC Y TERRACERIA TRAMO PIEDRON - CHAJTETIC, TERRACERIA TRAMO CHAJTET, lon:-91.78465797, lat:17.15280349}} | 2020-03-06 | 2020-06-05 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | 498236.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/082/2020, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498236.75, importe_modificado:498236.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_PROCESO, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_INICIO, 1756423/proyecto_FIN, 1756423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756683 | Proyecto de inversión | 777137.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777137.17, modificado:777137.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA EN CHILON, LOCALIDAD JOL PAXILÁ - 83193 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83193 | S | 113 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 00 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SUYALÁ Y , SE UBICA A 80.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CA, lon:-91.86423649, lat:17.017508}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | 777137.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/045/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TRISTEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:777137.17, importe_modificado:777137.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_PROCESO, 1756683/proyecto_FIN, 1756683/proyecto_INICIO, 1756683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759282 | Proyecto de inversión | 498012.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498012.16, modificado:498012.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD EL NARANJO - 90238 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90238 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:715, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERÓNIMO TULIJA - NUEVO MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL PIEDRON - LA REFORMA Y , CARRETERA NUEVO MEXICO LA OBRA SE EJE, lon:-91.7243264, lat:17.22648496}} | 2020-06-17 | 2020-08-17 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | 498012.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/299/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:498012.16, importe_modificado:498012.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_INICIO, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_PROCESO, 1759282/proyecto_FIN, 1759282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761063 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN BENITO - 94705 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 94705 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO PATHUITZ(CHILÓN) - FINCA TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO SAN BENITO, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILÓN - FILADELFIA Y TERRACERIA TRAMO CHILON - LACANTAJAL, , lon:-92.2451048, lat:17.12255877}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82400, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1761063/proyecto_INICIO, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN, 1761063/proyecto_PROCESO, 1761063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766967 | Proyecto de inversión | 180901.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180901.07, modificado:180901.07}} | SUMINISTRO DE CIENTO QUINCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD RAMOSIL (TZAJALNABIL) - 110878 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110878 | S | 267 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:333, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO RAMOSIL TZAJALNABIL, 29942 RAMOSIL (TZAJALNABIL), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOL CACATEEL Y CARRETERA SEGUNDO PAXILÁ, CARRETERA, lon:-92.06104587, lat:17.11711143}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | 180901.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84495, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:180901.07, importe_modificado:180901.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}} | {1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_PROCESO, 1766967/proyecto_FIN, 1766967/proyecto_INICIO, 1766967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767439 | Proyecto de inversión | 22022.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22022.74, modificado:22022.74}} | SUMINISTRO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 112131 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112131 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 700 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ 2DA. SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL ASHUPÁ Y TER, lon:-91.93863036, lat:17.20970017}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | 22022.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84498, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:22022.74, importe_modificado:22022.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_INICIO, 1767439/proyecto_FIN, 1767439/proyecto_PROCESO, 1767439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773072 | Proyecto de inversión | 2319622 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319622.0, modificado:2319622.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILÓN TRAMO: CRUCERO REFUGIO A SANTIAGO POJCOL - 127498 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 127498 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.3, meta_modificada:19.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO CR, lon:-91.98442879, lat:16.99387693}} | 2020-06-02 | 2020-08-03 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | 2319622 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/276/2020, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2319622.0, importe_modificado:2319622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.3}} | {1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_PROCESO, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_INICIO, 1773072/proyecto_FIN, 1773072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823475 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA NUEVA - 155864 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 155864 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 00 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILES Y CALLEJON MUNICIPIO DE SITALÁ, CALLEJON PANTELHÓ SE ENCUENTR, lon:-92.37108071, lat:17.09116836}} | 2020-07-24 | 2020-10-23 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/344/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_INICIO, 1823475/proyecto_PROCESO, 1823475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840860 | Proyecto de inversión | 464197.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464197.17, modificado:464197.17}} | CONSTRUCCION DE UN AULA Y BAÑOS TIPO DOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRETE EN CHILON, BARRIO CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 210117 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210117 | S | 321 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.57, meta_modificada:88.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA ITURBIDE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y GUA, lon:-92.27090637, lat:17.1029875}} | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | 464197.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/457/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:464197.17, importe_modificado:464197.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.57}} | {1840860/proyecto_INICIO, 1840860/proyecto_PROCESO, 1840860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301739993 | Proyecto de inversión | 1364438.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364438.05, modificado:1364438.05}} | CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL HORIZONTE - 32692 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32692 | S | 210 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 150 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA AURORA GRANDE Y , SALIDA A YAJALÓN DESVÍO EN EL CRUCERO TZAJALÁ A 1, lon:-92.35233453, lat:17.1125459}} | 2020-02-18 | 2020-05-18 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | 1364438.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78598, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1364438.05, importe_modificado:1364438.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}} | {1739993/proyecto_INICIO, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO, 1739993/proyecto_FIN, 1739993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742963 | Proyecto de inversión | 2299061.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299061.8, modificado:2299061.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA BAÑO EN CHILÓN, LOCALIDAD BAWITZ TUTZILTIK - 36625 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 52164 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA - BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA CENTRO CACUALA , lon:-92.05134764, lat:17.08682923}} | 2020-03-04 | 2020-06-02 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | 2299061.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/071/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO MENDEZ MUÑOZ., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2299061.8, importe_modificado:2299061.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:64.0}} | {1742963/proyecto_INICIO, 1742963/proyecto_PROCESO, 1742963/proyecto_FIN, 1742963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743278 | Proyecto de inversión | 1842644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842644.98, modificado:1842644.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD COROSTIC BARRIO CENTRO - 37377 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37377 | S | 78 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO COROSTIC BARRIO CENTRO, 52164 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UBICA A 54.30 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN , lon:-92.15425024, lat:17.13668329}} | 2020-03-27 | 2020-06-26 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | 1842644.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/093/2020, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1842644.98, importe_modificado:1842644.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN, 1743278/proyecto_INICIO, 1743278/proyecto_PROCESO, 1743278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744228 | Proyecto de inversión | 4758587.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4758587.01, modificado:4758587.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SESENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD AURORA GRANDE - 39532 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39532 | S | 386 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7171.0, meta_modificada:7171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA Y TERRACERIA DURAZNAL SANTA FÉ, LA LOCALIDAD SE UBICA, lon:-92.35455911, lat:17.13367924}} | 2020-03-18 | 2020-05-18 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | 4758587.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78913, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:4758587.01, importe_modificado:4758587.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7171.0}} | {1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_INICIO, 1744228/proyecto_FIN, 1744228/proyecto_PROCESO, 1744228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750531 | Proyecto de inversión | 1748637.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748637.39, modificado:1748637.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD SIBAQUIL - 59675 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 59675 | S | 142 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.2, meta_modificada:2635.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUQUENAL - SIBAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BAHTAJ SIBAQUIL Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL UBICADO A 2.6, lon:-92.14035325, lat:17.14692816}} | 2020-03-26 | 2020-06-24 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | 1748637.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78952, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1748637.39, importe_modificado:1748637.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2635.2}} | {1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_INICIO, 1750531/proyecto_PROCESO, 1750531/proyecto_FIN, 1750531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750751 | Proyecto de inversión | 544657.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544657.55, modificado:544657.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS GARDENIAS - 60252 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60252 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.8, meta_modificada:820.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:978, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LAS GARDENIAS, 29940 LAS GARDENIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LAS GARDENIAS UBICADO A 3.9 KM DE LA C, lon:-92.28698666, lat:17.0836697}} | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | 544657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81978, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:544657.55, importe_modificado:544657.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.8}} | {1750751/proyecto_INICIO, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_PROCESO, 1750751/proyecto_FIN, 1750751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751459 | Proyecto de inversión | 53483.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53483.8, modificado:53483.8}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CACATEEL CANTAJAL - 62385 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62385 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:496, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 00 EJIDO CACATEEL CANTAJAL, 29940 CACATEEL CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO COJTOMIL - CACATEEL CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARA , lon:-92.12600456, lat:17.12522363}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | 53483.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82417, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:53483.8, importe_modificado:53483.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1751459/proyecto_INICIO, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO, 1751459/proyecto_FIN, 1751459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754348 | Proyecto de inversión | 1469111.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469111.32, modificado:1469111.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN CHILON, LOCALIDAD JOL SACÚN - 70662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70662 | S | 208 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILÁ - JOL SACÚN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 970 EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SACUN PALMA Y CAMINO SALIDA A TZAJALTEEL, SE UBICA A 77.40 DE LA CABECER, lon:-91.85889235, lat:17.11386513}} | 2020-02-27 | 2020-05-27 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | 1469111.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/037/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KALISUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1469111.32, importe_modificado:1469111.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_PROCESO, 1754348/proyecto_INICIO, 1754348/proyecto_FIN, 1754348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756826 | Proyecto de inversión | 487325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487325.18, modificado:487325.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PACHIL - 83605 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 83605 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.4, meta_modificada:734.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:494, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PACHIL, 29940 PACHLL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL Y CARRETERA GUADALUPE PAXILA, SE UBICA A 38.40 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.12304545, lat:17.12625759}} | 2020-06-17 | 2020-09-15 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | 487325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82390, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:487325.18, importe_modificado:487325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.4}} | {1756826/proyecto_INICIO, 1756826/proyecto_FIN, 1756826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs3: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}, obs4: {observación:verificar avance financiero, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-14}}
2020 | 5 | CHP200301758095 | Proyecto de inversión | 1543837.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543837.7, modificado:1543837.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 87221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87221 | S | 72 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN BA AXUPJA Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJMUCULWITZ, LA OBR, lon:-91.98603873, lat:17.20800696}} | 2020-06-30 | 2020-09-28 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | 1543837.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/311/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL VALLE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1543837.7, importe_modificado:1543837.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_PROCESO, 1758095/proyecto_INICIO, 1758095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759222 | Proyecto de inversión | 547813.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547813.37, modificado:547813.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD EL LIMONAL - 90055 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 90055 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ ARENAL - LIMONAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ ARENAL Y TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA, TERRACERIA OCOTAL SE UBICA A 70.50, lon:-91.9455886, lat:17.08783187}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | 547813.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/336/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:547813.37, importe_modificado:547813.37}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_PROCESO, 1759222/proyecto_INICIO, 1759222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761968 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD JITONTIC BAWITZ - 97259 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97259 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALA - JITOTIC BAWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA JITOTIC BAWITZ, 29940 JITONTIC BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMLHA Y TERRACERIA CACATEEL, SE UBICA A 67.70 KMS. DE LA CABECERA , lon:-92.07521326, lat:17.22245545}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84404, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_INICIO, 1761968/proyecto_FIN, 1761968/proyecto_PROCESO, 1761968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762088 | Proyecto de inversión | 55056.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55056.85, modificado:55056.85}} | SUMINISTRO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAJ PUS - 97575 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 97575 | S | 81 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:455, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BAJ PUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAJ PUS, 29940 BAJ-PUS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL YALEMESIL Y CAMINO CHUTALILJA 2A. SECCION, CAMINO LAS MONTAÑAS SE UBICA A 71.07 KMS. DE LA , lon:-92.02721455, lat:17.20160059}} | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | 55056.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84412, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:55056.85, importe_modificado:55056.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_FIN, 1762088/proyecto_PROCESO, 1762088/proyecto_INICIO, 1762088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762348 | Proyecto de inversión | 1149530.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149530.9, modificado:1149530.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA BAÑO EN LOCALIDAD ELEMUXIL - 98285 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 98285 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:811, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - SITALA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO ELEMUXIL, 29940 ELEMUXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIJTONTIC Y , SE UBICA A 12.10 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-92.201442, lat:17.0456166}} | 2020-07-13 | 2020-10-12 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | 1149530.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/337/2020, contratista:CANDIDO GUTIERREZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1149530.9, importe_modificado:1149530.9}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} | {1762348/proyecto_INICIO, 1762348/proyecto_PROCESO, 1762348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763112 | Proyecto de inversión | 20449.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20449.69, modificado:20449.69}} | SUMINISTRO DE TRECE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD SEPEL ACTÉ - 100237 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 100237 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:549, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAWITZ GUADALUPE - SEPEL ACTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SEPEL ACTE, 29940 SEPEL ACTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN GABRIEL - MAPIL Y , TERRACERIA TRAMO SUYALA - MAPIL LA OBRA SE EJE, lon:-91.9085041, lat:17.02564089}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | 20449.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84298, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:20449.69, importe_modificado:20449.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} | {1763112/proyecto_INICIO, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO, 1763112/proyecto_FIN, 1763112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763192 | Proyecto de inversión | 429992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429992.8, modificado:429992.79}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD LEMLAJANTÓN - 100521 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100521 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LEMLAJANTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 EJIDO LEMLAJANTÓN, 29940 LEMLAJANTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TICANTELÁ Y TERRACERIA CRUZ TOM, TERRACERIA BELEN SE UBICA A 19 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.19114428, lat:17.0776069}} | 2020-07-21 | 2020-08-21 | 429992.79 | 429992.79 | 429992.79 | 429992.79 | 429992.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84288, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:429992.8, importe_modificado:429992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1763192/proyecto_INICIO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO, 1763192/proyecto_FIN, 1763192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764096 | Proyecto de inversión | 138428.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138428.65, modificado:138428.65}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD CHAJTITIC - 102982 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 102982 | S | 205 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PIEDRÓN - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMONAL Y TERRACERIA EL DIAMANTE, SE UBICA A 171.20 KMS. DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.78345902, lat:17.15273715}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | 138428.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84423, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:138428.65, importe_modificado:138428.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_INICIO, 1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_INICIO, 1764096/proyecto_FIN, 1764096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766864 | Proyecto de inversión | 427383.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427383.5, modificado:427383.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA RIMARIA BILINGÜE FRAY BATOLOMÉ DE LAS CASAS EN CHILON, LOCALIDAD SAQUIL ULUB - 110639 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110639 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 37 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA XANIL Y CARRETERA CRUCERO AGUA AZUL, SE UBICA A 57.80 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PA, lon:-92.08721716, lat:17.23117682}} | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | 427383.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/041/2020, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:427383.5, importe_modificado:427383.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_PROCESO, 1766864/proyecto_FIN, 1766864/proyecto_INICIO, 1766864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767489 | Proyecto de inversión | 15730.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15730.53, modificado:15730.53}} | SUMINISTRO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPÁ - 112257 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112257 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:959, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LAS LOMAS - SPAMLEJ ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO SPAMLEJ ASHUPÁ, 29940 SPAMLEJ ASHUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAJ ASHUPÁ Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA CANAL ULUB, lon:-91.96635554, lat:17.20339808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | 15730.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84499, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:15730.53, importe_modificado:15730.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1767489/proyecto_INICIO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO, 1767489/proyecto_FIN, 1767489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779660 | Proyecto de inversión | 1633972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633972.65, modificado:1633972.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SIETE TECHOS FIRME EN CHILÓN, LOCALIDAD SAN FELIPE - 138438 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138438 | S | 133 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2462.4, meta_modificada:2462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:171, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO SAN FELIPE, 29940 SAN FELIPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, SE UBICA A 59 KMS. DE LA CABECER, lon:-91.95204454, lat:17.03638802}} | 2020-09-09 | 2020-11-16 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | 1633972.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84762, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1633972.65, importe_modificado:1633972.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2462.4}} | {1779660/proyecto_INICIO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO, 1779660/proyecto_FIN, 1779660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824187 | Proyecto de inversión | 343994.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343994.24, modificado:343994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRME EN CHILON, LOCALIDAD LA ESCONDIDA - 158140 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158140 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:956, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 EJIDO LA ESCONDIDA, 29940 LA ESCONDIDA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA CARMEN ICOSILA, SE ENCUENTRA A 3.95 KMS. DE LA CABEC, lon:-92.30377296, lat:17.08492985}} | 2020-10-09 | 2020-12-08 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | 343994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90823, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:343994.24, importe_modificado:343994.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.4}} | {1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_INICIO, 1824187/proyecto_FIN, 1824187/proyecto_PROCESO, 1824187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401849042 | Proyecto de inversión | 127248.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127248.32, modificado:127248.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN CHILON, LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK - 234221 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 234221 | S | 218 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.1, meta_modificada:611.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GUAQUITEPEC, SE UBICA A 33 KMS. DE LA, lon:-92.25141643, lat:16.99757413}} | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | 127248.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/460/2020, contratista:TEKNISK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:127248.32, importe_modificado:127248.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.1}} | {1849042/proyecto_INICIO, 1849042/proyecto_FIN, 1849042/proyecto_PROCESO, 1849042/proyecto_FIN, 1849042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741582 | Proyecto de inversión | 398409.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398409.71, modificado:398409.71}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD SAN FELIPE TULIJÁ - 34679 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 34679 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 20 EJIDO SAN FELIPE TULIJA, 52164 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO EGIPTO-SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA SAN MA, lon:-91.89577491, lat:17.24304395}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 398409.71 | 398409.71 | 398409.71 | 398409.71 | 398409.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/058/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:398409.71, importe_modificado:398409.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1741582/proyecto_INICIO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO, 1741582/proyecto_FIN, 1741582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742299 | Proyecto de inversión | 1605306.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605306.46, modificado:1605306.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM - 35580 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35580 | S | 130 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2419.2, meta_modificada:2419.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:566, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - JOL CANTELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO CENTRO MAJCHUM, 52164 CENTRO MAJCHUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO REFUGIO - CHIQUINIVAL Y TERRACERIA TRAMO JOL CANTELA, lon:-92.09856467, lat:17.01016131}} | 2020-03-05 | 2020-06-03 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | 1605306.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1605306.46, importe_modificado:1605306.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2419.2}} | {1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_INICIO, 1742299/proyecto_PROCESO, 1742299/proyecto_FIN, 1742299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742370 | Proyecto de inversión | 747018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747018.25, modificado:747018.25}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD LA GUADALUPANA - 35654 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 35654 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:813, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29940 TRAMO COJTOMIL - BOLONTINA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LA GUADALUPANA, 52164 LA GUADALUPANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA COJTOMIL - BOLONTINA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUA, lon:-92.10704214, lat:17.12881949}} | 2020-03-24 | 2020-05-21 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | 747018.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:747018.25, importe_modificado:747018.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_FIN, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_INICIO, 1742370/proyecto_PROCESO, 1742370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744179 | Proyecto de inversión | 2639464.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639464.46, modificado:2639464.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD BETANIA - 39426 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39426 | S | 101 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MUQUIL - BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO MUQUIL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.57 KM. PARA LLEG, lon:-92.24862436, lat:17.04012877}} | 2020-03-18 | 2020-06-16 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | 2639464.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/119/2020, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2639464.46, importe_modificado:2639464.46}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:53.0}} | {1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_PROCESO, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_INICIO, 1744179/proyecto_FIN, 1744179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744279 | Proyecto de inversión | 946223.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946223.1, modificado:946223.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE - 39638 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39638 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:771, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 35 + 200 EJIDO SALTO DE TIGRE, 52164 SALTO DEL TIGRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO OCOSINGO PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE T, lon:-92.11793508, lat:17.23247909}} | 2020-03-24 | 2020-06-22 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | 946223.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/106/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:946223.1, importe_modificado:946223.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_INICIO, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_PROCESO, 1744279/proyecto_FIN, 1744279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746685 | Proyecto de inversión | 1949300.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949300.7, modificado:1949300.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD UXYOQUET - 48362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48362 | S | 158 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2937.6, meta_modificada:2937.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO UXYOQUET, 52164 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BACHAJON - UXYOQUET Y TERRACERIA TRAMO BACHAJON - JALALAL 2DA. SECCION, LA OBRA SE , lon:-92.18641252, lat:17.02307258}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | 1949300.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1949300.7, importe_modificado:1949300.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2937.6}} | {1746685/proyecto_INICIO, 1746685/proyecto_PROCESO, 1746685/proyecto_FIN, 1746685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746749 | Proyecto de inversión | 2465292.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465292.06, modificado:2465292.06}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y SEIS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN SAC'JÚN BARRIO MANANTIAL - 48527 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48527 | S | 200 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3715.0, meta_modificada:3715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALAN SACJUN KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO ALÁN SACJUN BARRIO MANANTIAL, 52164 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 66.90 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA, lon:-92.05673983, lat:17.19116664}} | 2020-04-02 | 2020-05-18 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | 2465292.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82005, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2465292.06, importe_modificado:2465292.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3715.0}} | {1746749/proyecto_INICIO, 1746749/proyecto_PROCESO, 1746749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747070 | Proyecto de inversión | 659322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659322.3, modificado:659322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTITRÉS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD TAKINUKUM - 49947 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 49947 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.6, meta_modificada:993.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO TAKINUKUM, 52164 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN CACUALA - TAKINUKUM Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE TAKI, lon:-92.07746105, lat:17.09805204}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | 659322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82081, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:659322.3, importe_modificado:659322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:993.6}} | {1747070/proyecto_INICIO, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO, 1747070/proyecto_FIN, 1747070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747362 | Proyecto de inversión | 831319.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831319.42, modificado:831319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTINUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 50783 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50783 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:VEREDA TRAMO CRUCERO LA CUMBRE - LA CUMBRE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 52164 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CHILON - LA CUMBRE Y TERRACERIA TRAMO CHILÓN - CARMEN , lon:-92.30377231, lat:17.07991474}} | 2020-05-27 | 2020-08-27 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | 831319.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82351, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:831319.42, importe_modificado:831319.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1252.8}} | {1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_INICIO, 1747362/proyecto_PROCESO, 1747362/proyecto_FIN, 1747362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747609 | Proyecto de inversión | 3231169.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231169.5, modificado:3231169.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD ALÁN-SAC'JÚN JOL CAMPO - 51534 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51534 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOL CAMPO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO ALAN SACJUNJOL CAMPO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - TZAJALCHEN Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BAJPUS,, lon:-92.04251143, lat:17.18631855}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | 3231169.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/110/2020, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3231169.5, importe_modificado:3231169.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_PROCESO, 1747609/proyecto_INICIO, 1747609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747672 | Proyecto de inversión | 5337433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5337433.61, modificado:5336902.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 51729 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 51729 | S | 492 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO REFUGIO LÁZARO CÁRDENAS - TZOBOJI, lon:-92.06450195, lat:17.00922756}} | 2020-03-27 | 2020-06-25 | 5336902 | 5336902 | 5336902 | 5336902 | 5336902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/157/2020, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:5336902.0, importe_modificado:5336902.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_PROCESO, 1747672/proyecto_INICIO, 1747672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:buenas tardes, verificar la información en su avance financiero ya que debe tener 100% igual que el avance físico, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-13}}
2020 | 5 | CHP200301749646 | Proyecto de inversión | 663839.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663839.99, modificado:663839.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILÓN, BARRIO CENTRO, AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ - 57123 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57123 | S | 3751 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ CENTRAL SUR Y CALLE MORELOS PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARR, lon:-92.27362996, lat:17.10410242}} | 2020-03-13 | 2020-06-12 | 663839.99 | 663839.99 | 663839.99 | 663839.99 | 663839.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/102/2020, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:663839.99, importe_modificado:663839.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}} | {1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_INICIO, 1749646/proyecto_FIN, 1749646/proyecto_PROCESO, 1749646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750062 | Proyecto de inversión | 917317.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917317.98, modificado:917317.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD PUERTA TON - 58472 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 58472 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.4, meta_modificada:1382.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:542, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - CRUCERO COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO PUERTA TON, 29940 PUERTA TÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA A 36.50 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE UNA RUTA, lon:-92.11260427, lat:17.09668816}} | 2020-03-25 | 2020-05-11 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | 917317.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78948, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:917317.98, importe_modificado:917317.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.4}} | {1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO, 1750062/proyecto_PROCESO, 1750062/proyecto_FIN, 1750062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751641 | Proyecto de inversión | 1541891.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541891.74, modificado:1541891.74}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN CHILON, LOCALIDAD JOL CHALHÁ - 62978 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62978 | S | 38 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:942, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 500 EJIDO JOL CHALHÁ, 29940 JOL CHALHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOYBE Y , SE UBICA A 18.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHILON , lon:-92.1627927, lat:17.01755172}} | 2020-05-01 | 2020-07-30 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | 1541891.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/258/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERESA DE LA SELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1541891.74, importe_modificado:1541891.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_INICIO, 1751641/proyecto_PROCESO, 1751641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753929 | Proyecto de inversión | 3478496.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3478496.07, modificado:3478496.07}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN CHILON, LOCALIDAD CH'UCHTEEL - 69315 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69315 | S | 184 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:574, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - CHUCHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO CHUCHTEEL, 29940 CHUCHTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL EDEN Y TERRACERIA GETZEMANI MPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 37.60 KMS. DE LA CABECERA, lon:-92.23085835, lat:16.97101859}} | 2020-03-18 | 2020-06-18 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | 3478496.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/112/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3478496.07, importe_modificado:3478496.07}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.48}} | {1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_INICIO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_PROCESO, 1753929/proyecto_FIN, 1753929/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754498 | Proyecto de inversión | 1860852.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860852.35, modificado:1860852.35}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CHILON, LOCALIDAD GUAYAZA - 71077 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 71077 | S | 165 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.28, meta_modificada:359.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:80, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GOLOLTON - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO GUAYAZA, 29940 GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO GOLOLTON Y , SE UBICA A 13.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA CHILON, lon:-92.2576789, lat:17.16373156}} | 2020-05-13 | 2020-08-13 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | 1860852.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/252/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1860852.35, importe_modificado:1860852.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.28}} | {1754498/proyecto_INICIO, 1754498/proyecto_PROCESO, 1754498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754986 | Proyecto de inversión | 286661.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286661.87, modificado:286661.87}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD EL NARANJO - 73029 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73029 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:543, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 00 EJIDO EL NARANJO, 29940 EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO CACATEEL - WILIBJA Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO SAN GABRIEL - JOL TANCHIVIL, LA OBR, lon:-92.01087608, lat:17.07685821}} | 2020-06-11 | 2020-07-13 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | 286661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82362, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:286661.87, importe_modificado:286661.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {1754986/proyecto_INICIO, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO, 1754986/proyecto_FIN, 1754986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755957 | Proyecto de inversión | 197236.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197236.46, modificado:197236.46}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD TZAJALÁ - 81045 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 81045 | S | 1256 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TZAJALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 600 EJIDO TZAJALÁ, 29946 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AURORA GRANDE Y TERRACERIA LA VENTANA, SE UBICA A 23.60 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES, lon:-92.39127312, lat:17.13791629}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | 197236.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/188/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:197236.46, importe_modificado:197236.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1755957/proyecto_INICIO, 1755957/proyecto_PROCESO, 1755957/proyecto_FIN, 1755957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758154 | Proyecto de inversión | 515991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515991.36, modificado:515991.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD LOQUIBJA - 87362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 87362 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.6, meta_modificada:777.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:516, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACUALA - LOQUIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO LOQUIBJA, 29940 LOQUIB-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JOL CACUALA - LAS RUINAS Y TERRACERIA TRAMO CENTRO CACUALA - WILIBJA, TERRACERIA CAC, lon:-92.03484184, lat:17.05921553}} | 2020-07-02 | 2020-08-17 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | 515991.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:515991.36, importe_modificado:515991.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.6}} | {1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_INICIO, 1758154/proyecto_FIN, 1758154/proyecto_PROCESO, 1758154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758982 | Proyecto de inversión | 580158.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580158.75, modificado:580158.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHILON, LOCALIDAD JOYBÉ - 89450 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89450 | S | 45 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.59, meta_modificada:619.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - TEMÓ KILÓMETRO 17 + 00 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CARRETERA QUE CONDUCE A TEMÓ, SE UBICA A 17 KM. DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.15469692, lat:17.01893085}} | 2020-04-03 | 2020-07-02 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | 580158.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/243/2020, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:580158.75, importe_modificado:580158.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.59}} | {1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_FIN, 1758982/proyecto_PROCESO, 1758982/proyecto_INICIO, 1758982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763087 | Proyecto de inversión | 846620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846620.69, modificado:846620.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO EN CHILON, LOCALIDAD CALVARIO - 100184 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100184 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:595, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - CALVARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO CALVARIO, 29940 CALVARIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SULUPHUITZ Y TERRACERIA MUCULJA, SE UBICA A 54.67 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.200456, lat:17.18103008}} | 2020-07-23 | 2020-10-21 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | 846620.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/342/2020, contratista:GERARDIN CAMACHO CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:846620.69, importe_modificado:846620.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_INICIO, 1763087/proyecto_PROCESO, 1763087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764774 | Proyecto de inversión | 512381.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512381.96, modificado:512381.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA EN CHILON, LOCALIDAD XEXAL JOCOTAQUIL - 104751 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 104751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - XEXAL JOCOTAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA BARRIO LINDA VISTA CABECERA MUNICIPAL Y TERRACERIA SAN MIGUEL JO, lon:-92.28490931, lat:17.08544348}} | 2020-06-15 | 2020-09-14 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | 512381.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/293/2020, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:512381.96, importe_modificado:512381.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {1764774/proyecto_INICIO, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO, 1764774/proyecto_FIN, 1764774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779693 | Proyecto de inversión | 220227.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220227.39, modificado:220227.39}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUARENTA DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 138474 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 138474 | S | 326 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA TZAJALA BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALA Y CALLE LIBRAMIENTO, CARRETERA TRAMO CHILON - TZAJALA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ, E, lon:-92.26591962, lat:17.10769367}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | 220227.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87280, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:220227.39, importe_modificado:220227.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_FIN, 1779693/proyecto_PROCESO, 1779693/proyecto_INICIO, 1779693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820710 | Proyecto de inversión | 2481899.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481899.61, modificado:2481899.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CHILÓN, LOCALIDAD PIQUINTEEL - 149537 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 149537 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1845.8, meta_modificada:1845.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:473, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMO - PIQUINTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO PIQUINTEEL, 29940 PIQUINTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL UBICADO 4, lon:-92.06891039, lat:17.23253606}} | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | 2481899.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/407/2020, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2481899.61, importe_modificado:2481899.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1845.8}} | {1820710/proyecto_INICIO, 1820710/proyecto_PROCESO, 1820710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824168 | Proyecto de inversión | 1356743.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356743.16, modificado:1356743.16}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CHILÓN, LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ - 158090 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 158090 | S | 368 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 00 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , TRAMO CHILÓN JUAN SABINES VERAPAZ EN EL KM. 0700 SE ENCUENT, lon:-92.28510385, lat:17.0998778}} | 2020-09-03 | 2020-12-02 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | 1356743.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/403/2020, contratista:JORGE LUIS LEON PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1356743.16, importe_modificado:1356743.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_PROCESO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO, 1824168/proyecto_FIN, 1824168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401840005 | Proyecto de inversión | 2598484.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598484.99, modificado:2598484.99}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JERÓNIMO TULIJA A MAZANILJA - 207362 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 207362 | S | 141 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - MAZANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 00 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y , SE UBICA 112.90 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAN, lon:-91.85971199, lat:17.21952848}} | 2020-08-21 | 2020-11-20 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | 2598484.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/388/2020, contratista:ENRIQUE RAMIREZ CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2598484.99, importe_modificado:2598484.99}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_INICIO, 1840005/proyecto_PROCESO, 1840005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743204 | Proyecto de inversión | 1394434.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394434.06, modificado:1394434.06}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN CHILÓN, LOCALIDAD LACANTAJAL - 37206 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 37206 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN BARRIO LOMA BONITA - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO LACANTAJAL, 52164 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON - LA CANTAJAL Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.24120808, lat:17.11928634}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | 1394434.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/079/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1394434.06, importe_modificado:1394434.06}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_PROCESO, 1743204/proyecto_FIN, 1743204/proyecto_INICIO, 1743204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744064 | Proyecto de inversión | 3434042.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434042.08, modificado:3421219.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD CHILON, BARRIO SAN JOSÉ - 39185 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39185 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JOSE, 52164 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LOS MARTINES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSÉ, CALLE V, lon:-92.27103505, lat:17.10776417}} | 2020-03-18 | 2020-04-20 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | 3421219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/118/2020, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3434042.08, importe_modificado:3434042.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:69.0}} | {1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_PROCESO, 1744064/proyecto_INICIO, 1744064/proyecto_FIN, 1744064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745940 | Proyecto de inversión | 1089315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089315.1, modificado:1089315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD SACUN SAN PEDRO - 46482 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46482 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.6, meta_modificada:1641.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO SACUN SAN PEDRO, 52164 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAN PEDRO Y TERRACERIA TRAMO CRUCERO S, lon:-91.90603161, lat:17.12639046}} | 2020-03-26 | 2020-05-26 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | 1089315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78950, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1089315.1, importe_modificado:1089315.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1641.6}} | {1745940/proyecto_INICIO, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO, 1745940/proyecto_FIN, 1745940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301745980 | Proyecto de inversión | 1203979.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203979.85, modificado:1203979.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIÑAL - 46581 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 46581 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.4, meta_modificada:1814.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIÑAL KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO EL PIÑAL, 52164 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO EL RESBALÓN - LA REFORMA Y CARRETERA TRAMO SAN JERÓNIMO - PIEDRON, CARRETER, lon:-91.73845751, lat:17.24008854}} | 2020-03-26 | 2020-06-26 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | 1203979.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86013, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1203979.85, importe_modificado:1203979.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_FIN, 1745980/proyecto_PROCESO, 1745980/proyecto_INICIO, 1745980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746558 | Proyecto de inversión | 888651.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888651.79, modificado:888651.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BA PAXILA - 48013 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.0, meta_modificada:1339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA PAXILA SAN SENASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO SAN SEBASTIAN, 52164 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - MANGO Y TERRACERIA TRAMO BISPUILJ, lon:-92.08653475, lat:17.15616104}} | 2020-03-31 | 2020-05-15 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | 888651.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81958, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:888651.79, importe_modificado:888651.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.0}} | {1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_FIN, 1746558/proyecto_PROCESO, 1746558/proyecto_INICIO, 1746558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746616 | Proyecto de inversión | 323305.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323305.56, modificado:315184.88}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN CHILON, LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA - 48174 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48174 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWTIZ - CRUCERO ASHUPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO CRUCERO ASHUPA, 52164 CRUCERO ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN CUBWITZ Y TERRACERIA CRUCERO HICBATIL, SE UBICA A 72 .19 K, lon:-91.93928345, lat:17.17129421}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | 315184.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/210/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:323305.56, importe_modificado:323305.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1746616/proyecto_FIN, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO, 1746616/proyecto_INICIO, 1746616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747126 | Proyecto de inversión | 945984.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945984.16, modificado:945984.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD BAH WITZ VENTANA - 50092 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50092 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.6, meta_modificada:1425.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 52164 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL Y , LA OBRA SE, lon:-92.22543931, lat:17.10947698}} | 2020-04-06 | 2020-06-08 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | 945984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82082, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:945984.16, importe_modificado:945984.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.6}} | {1747126/proyecto_INICIO, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO, 1747126/proyecto_FIN, 1747126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747206 | Proyecto de inversión | 630656.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630656.11, modificado:630656.11}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD JOY JOY CHEN - 50323 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50323 | S | 51 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.4, meta_modificada:950.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:501, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - JOY JOY CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JOY JOYCHEN, 52164 JOY JOY CHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO RAMOSIL - GUADALUPE PAXILA Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE J, lon:-92.07413081, lat:17.10692598}} | 2020-04-03 | 2020-06-02 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | 630656.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82083, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:630656.11, importe_modificado:630656.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.4}} | {1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_INICIO, 1747206/proyecto_FIN, 1747206/proyecto_PROCESO, 1747206/proyecto_FIN, 1747206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749710 | Proyecto de inversión | 1147703.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147703.06, modificado:1147703.06}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN CHILÓN, LOCALIDAD LAS DELICIAS - 57387 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 57387 | S | 74 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1728.2, meta_modificada:1728.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:404, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHILÓN - TEMO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LAS DELICIAS, 29940 LAS DELICIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO - TILA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS UBICADA A 3.2 KM, lon:-92.24855206, lat:17.09607111}} | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | 1147703.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/074/2020, contratista:RÁUL DÍAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1147703.06, importe_modificado:1147703.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1728.2}} | {1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_FIN, 1749710/proyecto_INICIO, 1749710/proyecto_PROCESO, 1749710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750956 | Proyecto de inversión | 687988.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687988.48, modificado:687988.48}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILÓN, LOCALIDAD OXJETJA SEGUNDA SECCIÓN - 60840 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 60840 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINA - OXJETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO OXJETJA 2DA. SECCIÓN, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUCULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO BOLONTINA - OXJETJA Y , LA OBRA SE EJECUTA, lon:-92.07328298, lat:17.13810292}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | 687988.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82355, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:687988.48, importe_modificado:687988.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1750956/proyecto_INICIO, 1750956/proyecto_PROCESO, 1750956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751350 | Proyecto de inversión | 89664.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89664.01, modificado:89664.01}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD BAMINAS - 62034 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 62034 | S | 133 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAMINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CACUALA Y , SE UBICA A 30.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RUTA CHI, lon:-92.11961817, lat:17.06257402}} | 2020-07-01 | 2020-07-08 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | 89664.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82413, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:89664.01, importe_modificado:89664.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_PROCESO, 1751350/proyecto_INICIO, 1751350/proyecto_FIN, 1751350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752409 | Proyecto de inversión | 1609749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609749.76, modificado:1609749.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN CHILON, LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB - 65338 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65338 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:CALLE SALIDA A GUAQUITEPEC EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SITALA Y CAMINO SALIDA A GUAQUITEPEC, SE UBICA A 35.27 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA SIGUIENTE RU, lon:-92.29925365, lat:16.99699783}} | 2020-02-28 | 2020-05-28 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | 1609749.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/044/2020, contratista:HUMBERTO CANCINO RANGEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1609749.76, importe_modificado:1609749.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN, 1752409/proyecto_INICIO, 1752409/proyecto_PROCESO, 1752409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752809 | Proyecto de inversión | 2822934.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822934.15, modificado:2822934.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COMUNITARIO EN CHILON, LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TULIJA - 66207 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66207 | S | 1109 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO NUEVA GENERACION - SAN JERÓNIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 100 EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A HOSPEDAJE TULILHA Y CALLE CONDUCE A T, lon:-91.7901283, lat:17.22210264}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | 2822934.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/040/2020, contratista:MAYAPAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2822934.15, importe_modificado:2822934.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752809/proyecto_PROCESO, 1752809/proyecto_INICIO, 1752809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752838 | Proyecto de inversión | 743704.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743704.18, modificado:715921.38}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN EN CHILON, LOCALIDAD LAMALTZAC - 66306 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 66306 | S | 69 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - LAMALTZAC KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, SE UBICA A 29 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.15257384, lat:17.07089388}} | 2020-07-13 | 2020-08-13 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | 715921.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/051/2020, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:743704.18, importe_modificado:743704.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_PROCESO, 1752838/proyecto_INICIO, 1752838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753463 | Proyecto de inversión | 1777303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777303.58, modificado:1777303.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y DOS TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD TACUBA VIEJA - 68081 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 68081 | S | 144 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.4, meta_modificada:2678.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TACUBA NUEVA Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, SE UBICA A 17.60 KM. DE LA CABE, lon:-92.35740661, lat:17.09047687}} | 2020-06-06 | 2020-08-07 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | 1777303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1777303.58, importe_modificado:1777303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.4}} | {1753463/proyecto_INICIO, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO, 1753463/proyecto_FIN, 1753463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753899 | Proyecto de inversión | 1866474.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866474.51, modificado:1866474.51}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, TRAMO: CRUCERO NAHILTÉ PRIMERA SECCIÓN A BATZEL TIAQUIL - 69256 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 69256 | S | 72 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:757, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO BATZEL TIAQUIL, 29940 BATZEL TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL Y , SE UBICA A 34.50 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.1273662, lat:17.11155462}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | 1866474.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/091/2020, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1866474.51, importe_modificado:1866474.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1753899/proyecto_INICIO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_FIN, 1753899/proyecto_PROCESO, 1753899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754201 | Proyecto de inversión | 100929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100929.16, modificado:100929.16}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILÓN, LOCALIDAD LA PALMA - 70064 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70064 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET - JA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET-JA PAMAL NAVIL Y TERRACERIA TRAMO JET- JA - MAPIL, LA OBRA SE EJECUTARÁ EN, lon:-91.89038421, lat:17.06455906}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | 100929.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/178/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:100929.16, importe_modificado:100929.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754201/proyecto_INICIO, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_INICIO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO, 1754201/proyecto_FIN, 1754201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754431 | Proyecto de inversión | 3356562.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356562.38, modificado:3356562.38}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TERCERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD PATBAXIL - 70892 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 70892 | S | 741 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO SAN RAMÓN - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA SAN JOSE PATBAXIL Y CAMINO SAN ANTONIO PATBAXIL, CAMINO SAN PEDRO PATBAXIL S, lon:-92.33663705, lat:17.08938271}} | 2020-04-02 | 2020-07-31 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | 3356562.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/212/2020, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:3356562.38, importe_modificado:3356562.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}} | {1754431/proyecto_INICIO, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO, 1754431/proyecto_FIN, 1754431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755083 | Proyecto de inversión | 2600351.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600351.9, modificado:2600351.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CHILON, LOCALIDAD LA ESTANCIA - 73768 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 73768 | S | 320 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 830 EJIDO LA ESTANCIA, 29940 LA ESTANCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO KANTETIC Y CAMINO UCAYIL, CAMINO XEXAL SE UBICA A 16.70 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.17286371, lat:17.06960199}} | 2020-03-17 | 2020-06-17 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | 2600351.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/124/2020, contratista:EDGAR ISMAEL LOPEZ PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2600351.9, importe_modificado:2600351.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17200.0}} | {1755083/proyecto_FIN, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO, 1755083/proyecto_PROCESO, 1755083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758939 | Proyecto de inversión | 175239.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175239.33, modificado:175239.33}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN EN CHILON, LOCALIDAD RÍO KANJÁ - 89344 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 89344 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SJUKLEJ - RÍO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO RÍO KANJA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SJUKLEJ Y TERRACERIA CRUCERO CAQUEMTEEL, TERRACERIA BAWITZ TUTZILTIK SE U, lon:-92.03429458, lat:17.07390796}} | 2020-03-03 | 2020-03-31 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | 175239.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/181/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:175239.33, importe_modificado:175239.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN, 1758939/proyecto_INICIO, 1758939/proyecto_PROCESO, 1758939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762930 | Proyecto de inversión | 42472.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42472.43, modificado:42472.43}} | SUMINISTRO DE VEINTISIETE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL ASHUPÁ - 99790 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 99790 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:444, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO JOL ASHUPA, 29940 JOL ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO SACUN CUBWITZ - CRUCERO ASHUPA Y TERRACERIA TRAMO CANAL ULUB - SAN JUAN, TE, lon:-91.93809427, lat:17.18768888}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | 42472.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84304, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:42472.43, importe_modificado:42472.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_PROCESO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO, 1762930/proyecto_FIN, 1762930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763250 | Proyecto de inversión | 80225.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80225.69, modificado:80225.69}} | SUMINISTRO DE CINCUENTA Y UN DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD BAJ ASHUPÁ - 100694 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100694 | S | 118 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 EJIDO BA ASHUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - MAJ MUCULWITZ Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - CHUTALILJA, LA, lon:-91.98621438, lat:17.20785271}} | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | 80225.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84294, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:80225.69, importe_modificado:80225.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.0}} | {1763250/proyecto_PROCESO, 1763250/proyecto_FIN, 1763250/proyecto_INICIO, 1763250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763300 | Proyecto de inversión | 17303.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17303.58, modificado:17303.58}} | SUMINISTRO DE ONCE DEPOSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD CHATETIC PRIMERA SECCIÓN - 100825 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 100825 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO Y , TERRACERIA TRAMO EL MA, lon:-92.05965472, lat:17.17884108}} | 2020-08-19 | 2020-09-21 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | 17303.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84415, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:17303.58, importe_modificado:17303.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_PROCESO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO, 1763300/proyecto_FIN, 1763300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766949 | Proyecto de inversión | 36180.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36180.21, modificado:36180.21}} | SUMINISTRO DE VEINTITRÉS DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD LOS PINOS - 110829 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110829 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELEN Y TERRACERIA BAHCANTELHA, SE UBICA A 1.30 KMS. DE BACHAJÓN ENTRE LAS LOCALIDADES, lon:-92.18508608, lat:17.05155808}} | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | 36180.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84479, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:36180.21, importe_modificado:36180.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_INICIO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_PROCESO, 1766949/proyecto_FIN, 1766949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773636 | Proyecto de inversión | 163597.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163597.49, modificado:163597.49}} | SUMINISTRO DE CIENTO CUATRO DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILÓN, LOCALIDAD EL MANGO, BARRIO BENITO JUÁREZ - 129181 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129181 | S | 242 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:468, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL MANGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29940 EL MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - HICBATIL Y TERRACERIA TRAMO ALAN SACJUN - BISP, lon:-92.05803869, lat:17.16065459}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | 163597.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84502, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:163597.49, importe_modificado:163597.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} | {1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_FIN, 1773636/proyecto_PROCESO, 1773636/proyecto_INICIO, 1773636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773663 | Proyecto de inversión | 140001.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140001.7, modificado:140001.7}} | SUMINISTRO DE OCHENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN CHILON, LOCALIDAD ALÁN CAMPO - 129261 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 129261 | S | 207 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:CALLE PRINCIPAL ALAN CAMPO EJIDO ALAN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION ALÁN SACUN Y TERRACERIA NUEVA GENERACIÓN, TERRACERIA YOC SACUN LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE UBICA A 64.50 KMS. DE LA , lon:-92.06131534, lat:17.19688985}} | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | 140001.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84503, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:140001.7, importe_modificado:140001.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}} | {1773663/proyecto_INICIO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN, 1773663/proyecto_PROCESO, 1773663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780220 | Proyecto de inversión | 1612991.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612991.91, modificado:1612991.91}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO EN CHILÓN, LOCALIDAD TANCHIVIL - 139145 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139145 | S | 140 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:182.46, meta_modificada:182.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 00 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIQUILWITZ Y TERRACERIA SAN PEDRO PAXILÁ, TERRACERIA SAN JOSÉ VERACRUZ SE UBICA A, lon:-91.97488198, lat:17.08226148}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | 1612991.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/406/2020, contratista:MILTON ORLANDO LARA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:1612991.91, importe_modificado:1612991.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:182.46}} | {1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_PROCESO, 1780220/proyecto_INICIO, 1780220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780331 | Proyecto de inversión | 168316.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168316.65, modificado:168316.65}} | SUMINISTRO DE CIENTO SIETE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE CHILON, BARRIO LAS GOLONDRINAS - 139284 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 139284 | S | 249 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR PONIENTE BARRIO BARRIO LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA SUR PONIENTE Y CALLE QUINTA SUR PONIENTE, AVENIDA UBILIO GARCÍA LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO LAS GOLONDRINAS DEL MUNI, lon:-92.27916681, lat:17.10398622}} | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | 168316.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87276, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:168316.65, importe_modificado:168316.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} | {1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO, 1780331/proyecto_INICIO, 1780331/proyecto_FIN, 1780331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401816711 | Proyecto de inversión | 528011.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528011.64, modificado:528011.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC EN CHILÓN, LOCALIDAD EL PIEDRON - 144372 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 144372 | S | 57 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - EL PIEDRON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA - PIEDRON Y , CARRETERA EL DIAMANTE LA OBRA SE EJE, lon:-91.75294995, lat:17.17184462}} | 2020-06-17 | 2020-09-17 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | 528011.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/300/2020, contratista:GILBERTO IVÁN MARTÍNEZ RUÍZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:528011.64, importe_modificado:528011.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_INICIO, 1816711/proyecto_PROCESO, 1816711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401822104 | Proyecto de inversión | 2171116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171116.76, modificado:2171116.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PRIMERA ETAPA EN CHILON, LOCALIDAD MAP - 152662 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 152662 | S | 125 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TANIYAL - MAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANIYAL Y , SE LOCALIDAD 10.85 KMS. DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORRE 9.55 KMS. SOBRE PAVIMENT, lon:-92.20829117, lat:17.08068944}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | 2171116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/415/2020, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS NAVIL-HA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:2171116.76, importe_modificado:2171116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1822104/proyecto_PROCESO, 1822104/proyecto_INICIO, 1822104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401829328 | Proyecto de inversión | 897158.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897158.86, modificado:897158.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CHILÓN, LOCALIDAD JOL CATARRAYA - 172444 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 172444 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JET-JA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 00 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TRAMO JET JA - JOL CATARRAYA Y TERRACERIA TRAMO JET JA - PAMAL NAVIL, TERRACER, lon:-91.82244747, lat:17.05394817}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | 897158.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/438/2020, contratista:LOURDES DEL CARMEN LEMUS ZEPEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:897158.86, importe_modificado:897158.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1829328/proyecto_INICIO, 1829328/proyecto_PROCESO, 1829328/proyecto_FIN, 1829328/proyecto_PROCESO, 1829328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401838521 | Proyecto de inversión | 486953.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486953.55, modificado:486953.55}} | CONSTRUCCION DE ONCE COLECTORES PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN CHILON EN LA LOCALIDAD SIBALACTIC - 203097 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 203097 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO POQUIL - SIBALACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO POQUIL Y , LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SEUBICA A 9.90 KMS, lon:-92.2265599, lat:17.06156198}} | 2020-11-03 | 2020-12-23 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | 486953.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISM/453/2020, contratista:JORGE ALFREDO PINTO PIMENTEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:486953.55, importe_modificado:486953.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_INICIO, 1838521/proyecto_PROCESO, 1838521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841143 | Proyecto de inversión | 361201.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361201.03, modificado:361201.03}} | REHABILITACION DE CIENTO VEINTI NUEVE TECHOS FIRME CON LÁMINA ZINTRO ALUM EN CHILON, LOCALIDAD CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 210819 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 210819 | S | 274 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2786.0, meta_modificada:2786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHABN - CHABAN PRIMERA SECCIÓN KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO CHABAN PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHABAN Y CARRETERA RIO SAN PEDRO, S, lon:-92.12224366, lat:17.21202213}} | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | 361201.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91451, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON, CHIAPAS., monto:361201.03, importe_modificado:361201.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2786.0}} | {1841143/proyecto_INICIO, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO, 1841143/proyecto_FIN, 1841143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737634 | Proyecto de inversión | 753000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753000.0, modificado:753000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA AV. RIO CINTALAPA SUR ENTRE CALLE MATAMOROS PTE. Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OTE. - 29922 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 29922 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RÍO CINTALAPA BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RÍO CINTALAPA Y CALLE MATAMOROS PTE., CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OTE. LA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA AV. RÍO CINTALAPA SUR ENTR, lon:-92.66486428, lat:15.31932514}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | 753000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-017/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:753000.0, importe_modificado:753000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {1737634/proyecto_PROCESO, 1737634/proyecto_INICIO, 1737634/proyecto_FIN, 1737634/proyecto_PROCESO, 1737634/proyecto_FIN, 1737634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744783 | Proyecto de inversión | 654827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654827.6, modificado:654827.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19.0X32.0 MTS EN JARDÍN DE NIÑOS ¿MOISES SAENZ ¿CLAVE C.C.T 07DJN1454G - 40659 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 40659 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA CALIFORNIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO NUEVA CALIFORNIA, 67327 NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACACOYAGUA Y CAMINO NUEVA CALIFORNIA, POR CARR, lon:-92.61796107, lat:15.36766812}} | 2020-04-06 | 2020-07-06 | 654827.6 | 654827.6 | 654827.6 | 654827.6 | 654827.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-032/2020, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:654827.6, importe_modificado:654827.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1744783/proyecto_FIN, 1744783/proyecto_INICIO, 1744783/proyecto_PROCESO, 1744783/proyecto_FIN, 1744783/proyecto_INICIO, 1744783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756396 | Proyecto de inversión | 942644.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942644.81, modificado:942644.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA - 82317 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 82317 | S | 154 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined BARRIO EL ARENAL, 30607 EL ARENAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL ARENAL, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A, lon:-92.48206604, lat:15.38571136}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | 942644.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-047/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:942644.81, importe_modificado:942644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}} | {1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_INICIO, 1756396/proyecto_PROCESO, 1756396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769111 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 DEL EJIDO EL TRIUNFO, CLAVE: 07DST0047W - 116566 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 116566 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:621.14, meta_modificada:621.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:AVENIDA ALDAMA SUR COLONIA EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA SUR Y CALLE HIDALGO PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA ALDAMA SUR ENTRE LA CALLE HIDALGO PONIENTE A 50 METROS, lon:-92.5493688, lat:15.34754172}} | 2020-09-03 | 2020-12-03 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-050/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195000.0, importe_modificado:1195000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:621.14}} | {1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_PROCESO, 1769111/proyecto_INICIO, 1769111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301736109 | Proyecto de inversión | 1755457.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755457.29, modificado:1755457.29}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE ENTRE AV. RIÓ GRANDE Y AV. ART. 123 NORTE - 28014 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 28014 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE Y AVENIDA RIO GRANDE, AVENIDA ARTICULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTI, lon:-92.66043518, lat:15.32524532}} | 2020-03-11 | 2020-06-11 | 1755457.29 | 1755457.29 | 1755457.29 | 1755457.29 | 1755457.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-016/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1755457.29, importe_modificado:1755457.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_INICIO, 1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_FIN, 1736109/proyecto_PROCESO, 1736109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741816 | Proyecto de inversión | 955155.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955155.04, modificado:955155.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ESCUINTLA LOCALIDAD FRACCIÓN BANDERA - 34972 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34972 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN BANDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined FRACCION FRACCIÓN BANDERAS, 69291 FRACCIÓN BANDERA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE Y TERRACERIA FRACCION BAND, lon:-92.46771412, lat:15.32340217}} | 2020-03-25 | 2020-06-25 | 955155.04 | 955155.04 | 955155.04 | 955155.04 | 955155.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:955155.04, importe_modificado:955155.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1741816/proyecto_INICIO, 1741816/proyecto_PROCESO, 1741816/proyecto_INICIO, 1741816/proyecto_PROCESO, 1741816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743429 | Proyecto de inversión | 1709514.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709514.14, modificado:1709514.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. RÍO GRANDE ENTRE CALLE RÍO GRIJALVA Y RÍO VADO ANCHO - 37740 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 37740 | S | 5043 | 5427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.1, meta_modificada:1899.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO GRANDE BARRIO EL MANANTIAL, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO VADO ANCHO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN COLONIA EL MANANTIAL EN AVENIDA RIO GRANDE ESQUINA CON CALLE RIO GRIJA, lon:-92.65729197, lat:15.32702078}} | 2020-02-03 | 2020-05-03 | 1709514.14 | 1709514.14 | 1709514.14 | 1709514.14 | 1709514.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-004/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1709514.14, importe_modificado:1709514.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.1}} | {1743429/proyecto_INICIO, 1743429/proyecto_PROCESO, 1743429/proyecto_FIN, 1743429/proyecto_INICIO, 1743429/proyecto_FIN, 1743429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748001 | Proyecto de inversión | 1186042.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186042.93, modificado:1186042.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 6 POR 4 METROS. - 52419 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 52419 | S | 183 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30617 FRANCISCO VILLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA , lon:-92.4991781, lat:15.31735263}} | 2020-03-23 | 2020-06-27 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | 1186042.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-014/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1186042.93, importe_modificado:1186042.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1748001/proyecto_INICIO, 1748001/proyecto_PROCESO, 1748001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756533 | Proyecto de inversión | 135754.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135754.56, modificado:135754.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 82736 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 82736 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NORTE BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NORTE Y CALLE RIO GRIJALVA, CARRETERA FEDERAL 200 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE , lon:-92.65507549, lat:15.32685849}} | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 135754.56 | 135754.56 | 135754.56 | 135754.56 | 135754.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FISM/ESC-OT-001/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:135754.56, importe_modificado:135754.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {1756533/proyecto_FIN, 1756533/proyecto_INICIO, 1756533/proyecto_PROCESO, 1756533/proyecto_FIN, 1756533/proyecto_INICIO, 1756533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757741 | Proyecto de inversión | 646113.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646113.4, modificado:646113.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN EL CAMINO DE BELISARIO DOMINGUEZ - 86369 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 86369 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.3, meta_modificada:803.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:205, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 900 BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30605 BELISARIO DOMÍNGUEZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BELISARIO DOMINGUEZ, , lon:-92.52515639, lat:15.39837983}} | 2020-07-20 | 2020-10-20 | 646113.4 | 646113.4 | 646113.4 | 646113.4 | 646113.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-046/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:646113.4, importe_modificado:646113.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.3}} | {1757741/proyecto_INICIO, 1757741/proyecto_PROCESO, 1757741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742834 | Proyecto de inversión | 752824.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752824.24, modificado:752824.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL TRAMO DEL EJIDO SANTA CRUZ - 36278 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36278 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SANTA CRUZ, 67286 SANTA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA CRUZ, LA OBRA SE ENCU, lon:-92.49750988, lat:15.36305813}} | 2020-03-12 | 2020-06-12 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | 752824.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-019/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:752824.24, importe_modificado:752824.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:295.0}} | {1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_PROCESO, 1742834/proyecto_FIN, 1742834/proyecto_INICIO, 1742834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744149 | Proyecto de inversión | 1673608.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673608.19, modificado:1673608.19}} | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA RIÓ SECO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 39376 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39376 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1788.3, meta_modificada:1788.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SECO BARRIO LA BENDICIÓN, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO SECO Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA RIÓ SECO Y CARRETERA COSTERA EN EL BARRIO LA BENDICIÓN, lon:-92.65449061, lat:15.32823319}} | 2020-05-11 | 2020-07-31 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | 1673608.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-039/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1673608.19, importe_modificado:1673608.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.3}} | {1744149/proyecto_PROCESO, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN, 1744149/proyecto_INICIO, 1744149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747320 | Proyecto de inversión | 1195799.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195799.02, modificado:1195799.02}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS DISPERSOS) - 50650 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 50650 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO NUEVA MORELIA, 67340 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO NUEVA MORELIA, INICIANDO TRAYECTO DESDE, lon:-92.51049741, lat:15.38016836}} | 2020-02-12 | 2020-05-12 | 1195799.02 | 1195799.02 | 1195799.02 | 1195799.02 | 1195799.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-008/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1195799.02, importe_modificado:1195799.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} | {1747320/proyecto_INICIO, 1747320/proyecto_PROCESO, 1747320/proyecto_FIN, 1747320/proyecto_INICIO, 1747320/proyecto_FIN, 1747320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778771 | Proyecto de inversión | 1280865.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280865.49, modificado:1280865.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO ACCESO AL PANTEON ( CABECERA MUNICIPAL) - 137373 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137373 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON MUNICIPAL BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON MUNICIPAL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE AL PANTEON MUNICIPAL ENTRE LA , lon:-92.6526058, lat:15.3143492}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1280865.49 | 1280865.49 | 1280865.49 | 1280865.49 | 1280865.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-052/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1280865.49, importe_modificado:1280865.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.0}} | {1778771/proyecto_PROCESO, 1778771/proyecto_INICIO, 1778771/proyecto_PROCESO, 1778771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730516 | Proyecto de inversión | 555678.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555678.77, modificado:555678.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DOCTOR OTTA ENTRE AV. CONSTITUCION NORTE Y AV. 20 DE NOVIEMBRE - 26186 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 26186 | S | 4633 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR. OTTA BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. OTTA Y AVENIDA CONSTITUCION NORTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DR. OTTA ENTRE AV. CONSTITUCION NORTE Y AV. , lon:-92.66039763, lat:15.32413815}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | 555678.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-005/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:555678.77, importe_modificado:555678.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_INICIO, 1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_PROCESO, 1730516/proyecto_FIN, 1730516/proyecto_INICIO, 1730516/proyecto_PROCESO, 1730516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740093 | Proyecto de inversión | 2096371.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096371.88, modificado:2096371.88}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 32819 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 32819 | S | 479 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LA INDEPENDENCIA, 69101 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA , lon:-92.57857553, lat:15.34934613}} | 2020-02-20 | 2020-05-20 | 2096371.88 | 2096371.88 | 2096371.88 | 2096371.88 | 2096371.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2096371.88, importe_modificado:2096371.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1740093/proyecto_PROCESO, 1740093/proyecto_INICIO, 1740093/proyecto_PROCESO, 1740093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743272 | Proyecto de inversión | 605263.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605263.95, modificado:605263.95}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 37363 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 37363 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ARMENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 600 RANCHERIA ARMENIA, 67286 ARMENIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA ARMENIA, LA OBRA SE REALIZA EN EL TRAMO DE JALAPA HACIA, lon:-92.52086658, lat:15.37585557}} | 2020-04-06 | 2020-06-27 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | 605263.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-030/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:605263.95, importe_modificado:605263.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_PROCESO, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN, 1743272/proyecto_INICIO, 1743272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743860 | Proyecto de inversión | 1045098.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045098.74, modificado:1045098.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 38705 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 38705 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.5, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:315, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS COSTEÑOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA LOS COSTEÑOS, 67286 LOS COSTEÑOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LOS COSTEÑOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-92.6376351, lat:15.33553146}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | 1045098.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-015/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1045098.74, importe_modificado:1045098.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.5}} | {1743860/proyecto_INICIO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO, 1743860/proyecto_FIN, 1743860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746497 | Proyecto de inversión | 1087262.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087262.9, modificado:1087262.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO - 47849 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 47849 | S | 97 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS VEGAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO LAS VEGAS, 69209 LAS VEGAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CAMINO LAS VEGAS, DESDE CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL NO, lon:-92.50440517, lat:15.33845554}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | 1087262.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-022/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1087262.9, importe_modificado:1087262.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN, 1746497/proyecto_INICIO, 1746497/proyecto_PROCESO, 1746497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778729 | Proyecto de inversión | 976928.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976928.03, modificado:976928.03}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 137319 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137319 | S | 204 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MANACAL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y CARRETERA UNION JA, lon:-92.50031677, lat:15.31955393}} | 2020-09-07 | 2020-12-07 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | 976928.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-053/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:976928.03, importe_modificado:976928.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1301.0}} | {1778729/proyecto_PROCESO, 1778729/proyecto_INICIO, 1778729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779101 | Proyecto de inversión | 982950.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982950.14, modificado:982950.14}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. - 137703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137703 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA FRAC. 4 DE OCTUBRE, TERRACERIA NUEV, lon:-92.50956433, lat:15.37954237}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | 982950.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-051/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:982950.14, importe_modificado:982950.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_FIN, 1779101/proyecto_INICIO, 1779101/proyecto_PROCESO, 1779101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876501 | Acción | 2211579.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 86676 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_INICIO, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_FIN, 1876501/proyecto_PROCESO, 1876501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744419 | Proyecto de inversión | 1994993.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994993.81, modificado:1994993.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 39922 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 39922 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 67960 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRIUNFO Y TERRACERIA SAN ANTONIO MI, lon:-92.45804257, lat:15.38334895}} | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | 1994993.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-026/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1994993.81, importe_modificado:1994993.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1744419/proyecto_INICIO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN, 1744419/proyecto_PROCESO, 1744419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750895 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS NIÑOS HEROES, CLAVE: 07KJN0483E. - 60640 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60640 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL JORDAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EL JORDÁN, 30610 EL JORDÁN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL JORDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A 21.5 KM DE LA CAB, lon:-92.51425157, lat:15.33768893}} | 2020-02-03 | 2020-05-02 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-001/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750895/proyecto_FIN, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO, 1750895/proyecto_PROCESO, 1750895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301778813 | Proyecto de inversión | 1150000.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.82, modificado:1150000.82}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 137411 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137411 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:337, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA RANCHO BONITO, 00000 RANCHO BONITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COLONIA EL TRIUNFO Y TERRACERIA RANCHO BONITO, , lon:-92.60001684, lat:15.32971771}} | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | 1150000.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-054/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1150000.82, importe_modificado:1150000.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_PROCESO, 1778813/proyecto_INICIO, 1778813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877907 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 94116 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 94116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/002/2020, contratista:GILBERTO CRUZ SILVA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_FIN, 1877907/proyecto_INICIO, 1877907/proyecto_PROCESO, 1877907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742895 | Proyecto de inversión | 495481.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495481.34, modificado:495481.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EL TEXANITO - 36440 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 36440 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:278.2, meta_modificada:278.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:314, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL TEXANITO, 67286 EL TEXANITO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA EL TEXANITO, LA OBRA SE ENC, lon:-92.55631829, lat:15.34280639}} | 2020-05-08 | 2020-08-07 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | 495481.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-036/2020, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:495481.34, importe_modificado:495481.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:278.2}} | {1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_INICIO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO, 1742895/proyecto_FIN, 1742895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743893 | Proyecto de inversión | 865453.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865453.91, modificado:865453.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38813 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 38813 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA, ESTA COMUN, lon:-92.6115788, lat:15.27793609}} | 2020-03-15 | 2020-06-15 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | 865453.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-013/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:865453.91, importe_modificado:865453.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO, 1743893/proyecto_FIN, 1743893/proyecto_INICIO, 1743893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741384 | Proyecto de inversión | 1362498.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362498.33, modificado:1362498.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) EN CAMINO PRINCIPAL DEL EJIDO SAN JUAN PANAMA - 34460 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34460 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 67340 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SAN JUAN PANAMA, LA OBR, lon:-92.50433394, lat:15.41209376}} | 2020-02-25 | 2020-05-25 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | 1362498.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-011/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MAPASTEPEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1362498.33, importe_modificado:1362498.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2026.0}} | {1741384/proyecto_INICIO, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO, 1741384/proyecto_FIN, 1741384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743527 | Proyecto de inversión | 883505.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883505.86, modificado:883505.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 07KPR5201E - 37978 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 37978 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 700 RANCHERIA OJO DE AGUA II, 67340 OJO DE AGUA II, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA OJO DE AGUA II, LA OBRA SE ENCUENT, lon:-92.53586913, lat:15.4733895}} | 2020-02-03 | 2020-05-03 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | 883505.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-02/2020, contratista:DESARROLLOS HIDRAULICO J Y R, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:883505.86, importe_modificado:883505.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_PROCESO, 1743527/proyecto_INICIO, 1743527/proyecto_FIN, 1743527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751121 | Proyecto de inversión | 780956.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780956.38, modificado:780956.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RURAL - 61316 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 61316 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:305, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 300 EJIDO LAZARO CARDENAS, 30600 LÁZARO CÁRDENAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-92.63679371, lat:15.24077493}} | 2020-04-13 | 2020-07-13 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | 780956.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-033/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:780956.38, importe_modificado:780956.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_INICIO, 1751121/proyecto_PROCESO, 1751121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756369 | Proyecto de inversión | 2393060 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393060.0, modificado:2393060.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 82266 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 82266 | S | 231 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, 30615 NUEVO LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA VICENTE GUERRER, lon:-92.52724255, lat:15.28978125}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | 2393060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-045/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2393060.0, importe_modificado:2393060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_INICIO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO, 1756369/proyecto_FIN, 1756369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743409 | Proyecto de inversión | 2251516.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251516.36, modificado:2251516.36}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 37688 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37688 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 43 + 300 RANCHERIA LLANO GRANDE, 67340 LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 4, lon:-92.51992104, lat:15.44662504}} | 2020-03-02 | 2020-07-31 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | 2251516.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-012/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROVELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2251516.36, importe_modificado:2251516.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1743409/proyecto_INICIO, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO, 1743409/proyecto_FIN, 1743409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750482 | Proyecto de inversión | 3985799.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985799.25, modificado:3985799.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 59531 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 59531 | S | 318 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RINCON VERACRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 000 EJIDO RINCÓN VERACRUZ, 30615 RINCÓN VERACRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y CARRETERA MANACAL LLANO GRANDE, TERRACERIA RINCON, lon:-92.49576969, lat:15.303859}} | 2020-02-10 | 2020-05-09 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | 3985799.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3985799.25, importe_modificado:3985799.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1750482/proyecto_FIN, 1750482/proyecto_INICIO, 1750482/proyecto_PROCESO, 1750482/proyecto_FIN, 1750482/proyecto_INICIO, 1750482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751066 | Proyecto de inversión | 1325049.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325049.66, modificado:1325049.66}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 61177 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 61177 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.4, meta_modificada:1015.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA TERESITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO SANTA TERESITA, 30600 SANTA TERESITA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA SANTA TERESITA, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.63275052, lat:15.24986419}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | 1325049.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-025/2020, contratista:JOSE LUIS MURILLO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1325049.66, importe_modificado:1325049.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.4}} | {1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_PROCESO, 1751066/proyecto_INICIO, 1751066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755980 | Proyecto de inversión | 3950823.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3950823.82, modificado:3950823.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 277 METROS DE DREN PLUVIAL - 81117 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 81117 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA ORIENTE Y AVENIDA GUERRERO SUR, AVENIDA AYUNTAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS GUERRERO , lon:-92.65627712, lat:15.3161902}} | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | 3950823.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-044/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3950823.82, importe_modificado:3950823.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_INICIO, 1755980/proyecto_PROCESO, 1755980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756031 | Proyecto de inversión | 1027030.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027030.02, modificado:1027030.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES. - 81260 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 81260 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.4, meta_modificada:1462.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:324, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA LA ALIANZA, 30600 LA ALIANZA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA FRANCIA Y TERRACERIA LA ALIANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.58530899, lat:15.35607723}} | 2020-06-08 | 2020-08-29 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | 1027030.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-043/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1027030.02, importe_modificado:1027030.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.4}} | {1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_FIN, 1756031/proyecto_PROCESO, 1756031/proyecto_INICIO, 1756031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746991 | Proyecto de inversión | 338966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338966.26, modificado:338966.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE C.C.T 07DPR1140X SECTOR 021 - 49732 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 49732 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, INICIANDOSE TRAYECTO POR EL PARQUE MUNICIPAL DE ESCUINTLA YENDO POR LA AVENIDA VENUS, lon:-92.66414241, lat:15.31941226}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | 338966.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-027/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:338966.26, importe_modificado:338966.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} | {1746991/proyecto_PROCESO, 1746991/proyecto_FIN, 1746991/proyecto_INICIO, 1746991/proyecto_PROCESO, 1746991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301779040 | Proyecto de inversión | 1131222.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131222.96, modificado:1131222.96}} | REHABILITACIÓN DE 260 METROS LINEALES DE DREN PLUVIAL - 137620 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 137620 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ORIENTE Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE, AVENIDA GUERRERO NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE VENUSTIAN, lon:-92.65522493, lat:15.32152658}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1131222.96 | 1131222.96 | 1131222.96 | 1131222.96 | 1131222.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-055/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1131222.96, importe_modificado:1131222.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_PROCESO, 1779040/proyecto_INICIO, 1779040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741143 | Proyecto de inversión | 1265232.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265232.97, modificado:1265232.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN ESCUINTLA LOCALIDAD GRIJALVA - 34179 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 34179 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.49, meta_modificada:544.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA GRIJALVA, 69390 GRIJALVA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO GRIJALVA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-92.61380414, lat:15.25188554}} | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | 1265232.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-024/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1265232.97, importe_modificado:1265232.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.49}} | {1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN, 1741143/proyecto_INICIO, 1741143/proyecto_PROCESO, 1741143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877905 | Acción | 803534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803534.94, modificado:803534.94}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 93742 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 93742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | 803534.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:803534.94, importe_modificado:803534.94}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:78.0}} | {1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_INICIO, 1877905/proyecto_FIN, 1877905/proyecto_PROCESO, 1877905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743009 | Proyecto de inversión | 978468.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978468.25, modificado:978468.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ CON CLAVE 07DPR4653Q - 36747 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 36747 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA REFORMA, 67340 NUEVA REFORMA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA NUEVA REFORMA, SE TOMA LA, lon:-92.51690366, lat:15.44096163}} | 2020-03-16 | 2020-06-16 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | 978468.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-021/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:978468.25, importe_modificado:978468.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_INICIO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO, 1743009/proyecto_FIN, 1743009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744321 | Proyecto de inversión | 1162673.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162673.2, modificado:1162673.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES. - 39712 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPAL | 39712 | S | 83 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.7, meta_modificada:1372.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 5 DE OCTUBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 00 FRACCIONAMIENTO 5 DE OCTUBRE, 67286 5 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA 5 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-92.51927714, lat:15.33696452}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | 1162673.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-042/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1162673.2, importe_modificado:1162673.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.7}} | {1744321/proyecto_INICIO, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_FIN, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_INICIO, 1744321/proyecto_PROCESO, 1744321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744458 | Proyecto de inversión | 1183031.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183031.38, modificado:1183031.38}} | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS) - 40011 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 40011 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.1, meta_modificada:896.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BOLIVIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 RANCHERIA BARRIO BOLIVIA, 67340 BOLIVIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA BOLIVIA, LA OBRA SE REALIZARA A 29.8 KM EN EL TR, lon:-92.48533031, lat:15.38086329}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | 1183031.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1183031.38, importe_modificado:1183031.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.1}} | {1744458/proyecto_INICIO, 1744458/proyecto_PROCESO, 1744458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744696 | Proyecto de inversión | 639948.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639948.09, modificado:639948.09}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 6.00 X 8.00 METROS TIPO RC EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA ¿16 DE SEPTIEMBRE¿ CLAVE C.C.T 07KTV0348P - 40479 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 40479 | S | 101 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OVANDO LA PIÑUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO OVANDO PIÑUELA, 67328 OVANDO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA FRANCIA Y CAMINO OVANDO LA PIÑUELA, RUMBO NOR, lon:-92.56618331, lat:15.4219104}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | 639948.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-028/2020, contratista:ULISES RINCON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:639948.09, importe_modificado:639948.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_PROCESO, 1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_FIN, 1744696/proyecto_INICIO, 1744696/proyecto_PROCESO, 1744696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744003 | Proyecto de inversión | 2149072.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149072.43, modificado:2149072.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 39046 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 39046 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUAUHTEMOC CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CUAUHTÉMOC CHACHALACA, 69101 CUAUHTÉMOC CHACHALACA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CUAUHTEMOC CHACHALACA Y , POR, lon:-92.60905624, lat:15.30937991}} | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | 2149072.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-040/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2149072.43, importe_modificado:2149072.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} | {1744003/proyecto_INICIO, 1744003/proyecto_PROCESO, 1744003/proyecto_FIN, 1744003/proyecto_INICIO, 1744003/proyecto_PROCESO, 1744003/proyecto_FIN, 1744003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877906 | Acción | 368596.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368596.47, modificado:368596.47}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGR - 94069 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE ESCUINTLA | 94069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | 368596.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-103, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:368596.47, importe_modificado:368596.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN, 1877906/proyecto_INICIO, 1877906/proyecto_PROCESO, 1877906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748021 | Proyecto de inversión | 1208748.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208748.85, modificado:1208748.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 52458 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 52458 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA CRUZ, 30600 LA CRUZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CARRETERA FEDERAL 200, LA OBRA SE UBICA A 10.5 KM SOBRE LA CARRET, lon:-92.63061531, lat:15.28340927}} | 2020-05-15 | 2020-08-15 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | 1208748.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-037/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1208748.85, importe_modificado:1208748.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_PROCESO, 1748021/proyecto_INICIO, 1748021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743146 | Proyecto de inversión | 2295096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295096.16, modificado:2295096.16}} | REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE TIZAPA - 37090 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 37090 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FELIPE TIZAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SAN FELIPE TIZAPA, LA OBRA SE , lon:-92.61342416, lat:15.27679245}} | 2020-02-12 | 2020-05-12 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | 2295096.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-009/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2295096.16, importe_modificado:2295096.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.0}} | {1743146/proyecto_INICIO, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO, 1743146/proyecto_FIN, 1743146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743566 | Proyecto de inversión | 1306207.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306207.15, modificado:1306207.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 38062 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 38062 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS MALVINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 800 EJIDO MALVINAS, 67960 LAS MALVINAS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LAS MALVINAS, ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 12 K, lon:-92.48745542, lat:15.33866581}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | 1306207.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-029/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1306207.15, importe_modificado:1306207.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO, 1743566/proyecto_FIN, 1743566/proyecto_PROCESO, 1743566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744017 | Proyecto de inversión | 1456640.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456640.03, modificado:1456640.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 39076 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 39076 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.9, meta_modificada:1629.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 44 + 700 EJIDO SANTA ROSA, 67340 SANTA ROSA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA SANTA ROSA, ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 44.7 KM, lon:-92.53274506, lat:15.44697474}} | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | 1456640.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-003/2020, contratista:CRUZ ABSALON VERA ROBELO, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1456640.03, importe_modificado:1456640.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.9}} | {1744017/proyecto_INICIO, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN, 1744017/proyecto_PROCESO, 1744017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756068 | Proyecto de inversión | 902531.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902531.43, modificado:902531.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA AV. FRANCISCO SARABIA Y AV. AYUNTAMIENTO EN EL BARRIO CRISTO REY - 81371 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 81371 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DORTOR BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, AVENIDA FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO CRISTO , lon:-92.65509695, lat:15.31731811}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | 902531.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-041/2020, contratista:IGNACIO ANCHEYTA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:902531.43, importe_modificado:902531.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.0}} | {1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_FIN, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_PROCESO, 1756068/proyecto_INICIO, 1756068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763186 | Proyecto de inversión | 544428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544428.1, modificado:544428.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER ICAZA CON CLAVE 07DJN0706N - 100505 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 100505 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DESPOBLADO BARRIO EL MANANTIAL, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO DESPOBLADO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO NEGRO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AV. RIO DESPOBLADO ENTRE LA CALLE RIO GRIJAL, lon:-92.65898142, lat:15.32677672}} | 2020-08-24 | 2020-11-24 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | 544428.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-049/2020, contratista:SANTIAGO GUTIERREZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:554428.1, importe_modificado:554428.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_INICIO, 1763186/proyecto_PROCESO, 1763186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890172 | Acción | 2211579.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211579.03, modificado:2211579.03}} | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROYECTOS DEL RAMO 33 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 86676 | S | 15682 | 15214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. ZARAGOZA # 5, CENTRO ESCUINTLA, CHIS. CP. 30600, lon:-92.65855833, lat:15.31926944}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | 2211579.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/001/2020, contratista:CARLOS EDUARDO SALAZAR GAM, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2211579.03, importe_modificado:2211579.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890172/proyecto_INICIO, 1890172/proyecto_FIN, 1890172/proyecto_INICIO, 1890172/proyecto_PROCESO, 1890172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301740698 | Proyecto de inversión | 980230.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980230.19, modificado:980230.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETE HIDRÁULICO EN AV. RIO NOVILLERO ENTRE LA CALLE GRIJALVA Y CALLE RIO VADO ANCHO - 33552 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 33552 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.0, meta_modificada:889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO NOVILLERO BARRIO EL MANANTIAL, 67286 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO NOVILLERO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO VADO ANCHO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA AVENIDA RIO NOVILLERO ENTRE LA CALLE RIO, lon:-92.6591813, lat:15.32805314}} | 2020-05-11 | 2020-08-11 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | 980230.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:980230.19, importe_modificado:980230.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.0}} | {1740698/proyecto_PROCESO, 1740698/proyecto_FIN, 1740698/proyecto_INICIO, 1740698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301741599 | Proyecto de inversión | 856575.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856575.95, modificado:856575.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 34703 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 34703 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LOS LIMONES, 67286 LOS LIMONES, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA LOS LIMONES, LA OBRA SE ENC, lon:-92.49704849, lat:15.35264598}} | 2020-05-04 | 2020-08-04 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | 856575.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GEOGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:856575.95, importe_modificado:856575.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1741599/proyecto_INICIO, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO, 1741599/proyecto_FIN, 1741599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743211 | Proyecto de inversión | 1266554.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266554.45, modificado:1266554.45}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 37221 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPAL | 37221 | S | 553 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - undefined MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SAN FELIPE TIZAPA, 69101 SAN FELIPE TIZAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN FELIPE TIZAPA Y TERRACERIA SAN FELIPE TI, lon:-92.61215815, lat:15.27906938}} | 2020-03-09 | 2020-06-09 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | 1266554.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-020/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1266554.45, importe_modificado:1266554.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_PROCESO, 1743211/proyecto_INICIO, 1743211/proyecto_FIN, 1743211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763046 | Proyecto de inversión | 649119.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649119.7, modificado:649119.7}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA PROLONGACIÓN GUERRERO ENTRE LAS CALLES IGNACIO ALLENDE Y 16 DE SEPTIEMBRE - 100086 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPAL | 100086 | S | 5043 | 4527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.67, meta_modificada:181.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION AV. GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PROLONGACION AVENI, lon:-92.65963448, lat:15.31574741}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | 649119.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-048/2020, contratista:JOSE DARINEL MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:649119.7, importe_modificado:649119.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.67}} | {1763046/proyecto_INICIO, 1763046/proyecto_PROCESO, 1763046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301737645 | Proyecto de inversión | 975473.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975473.17, modificado:975473.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1294 ¿MARIANO AZUELA¿, CLAVE: 07ETV1317S - 29944 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 29944 | S | 123 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIONAMIENTO NVO MILENIO NVA. FRANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + undefined FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO NUEVA FRANCIA, 67286 NUEVO MILENIO (NUEVA FRANCIA), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-92.58716315, lat:15.35735472}} | 2020-05-18 | 2020-08-18 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | 975473.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-038/2020, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:975473.17, importe_modificado:975473.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_INICIO, 1737645/proyecto_PROCESO, 1737645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744716 | Proyecto de inversión | 826658.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826658.72, modificado:826658.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 2A. ETAPA - 40519 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 40519 | S | 34 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.4, meta_modificada:1004.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL CARMEN, 00000 EL CARMEN, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ OTE Y TERRACERIA EL CARMEN, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES D, lon:-92.65378219, lat:15.301225}} | 2020-04-06 | 2020-06-30 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | 826658.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-031/2020, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:826658.72, importe_modificado:826658.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.4}} | {1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_FIN, 1744716/proyecto_PROCESO, 1744716/proyecto_FIN, 1744716/proyecto_INICIO, 1744716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750835 | Proyecto de inversión | 1633190.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633190.22, modificado:1633190.22}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS. EN TELESECUBDARIA 586 BELISARIO DDOMINGUEZ PALENCIA, C.C.T.: 07ETV0611O - 60450 | 7 | Chiapas | 32 | Escuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPAL | 60450 | S | 140 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL TRIUNFO Y TERRACERIA JALAPA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 22.3 KM HACIA EL LADO NORTE DE , lon:-92.52923107, lat:15.37458542}} | 2020-03-09 | 2020-05-30 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | 1633190.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISMDF/ESC-018/2020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1633190.22, importe_modificado:1633190.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}} | {1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_PROCESO, 1750835/proyecto_INICIO, 1750835/proyecto_FIN, 1750835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301782014 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN FRANCISCO LEÓN LOCALIDAD NUEVO PROGRESO - 140843 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 140843 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:CALLE NUEVO PROGRESO EJIDO NUEVO PROGRESO, 29560 NUEVO PROGRESO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EJIDO NUEVO PROGRESO, lon:-93.23915069, lat:17.31831933}} | 2020-05-04 | 2020-06-04 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MFL/DOPM/FISM/ADQ-001/2020, contratista:HUGO ENRIQUE ALVAREZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1782014/proyecto_INICIO, 1782014/proyecto_PROCESO, 1782014/proyecto_FIN, 1782014/proyecto_PROCESO, 1782014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753555 | Proyecto de inversión | 1962734.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962734.86, modificado:1962734.86}} | AMPLIACION EN CORTES Y REVESTIMIENTO - 68344 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68344 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE ARROYO SANGRE EJIDO ARROYO SANGRE, 29564 ARROYO SANGRE, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA DE NUEVO CRISTO REY A LA LOCALIDAD DE ARROYO SANGRE., lon:-93.30929597, lat:17.35028909}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1962734.86 | 1962734.86 | 1962734.86 | 1962734.86 | 1962734.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1962734.86, importe_modificado:1962734.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1104.0}} | {1753555/proyecto_FIN, 1753555/proyecto_INICIO, 1753555/proyecto_FIN, 1753555/proyecto_PROCESO, 1753555/proyecto_INICIO, 1753555/proyecto_PROCESO, 1753555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753568 | Proyecto de inversión | 1394876.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394876.28, modificado:1394876.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 68378 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68378 | S | 20 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE NUEVO CARMEN EJIDO NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DENAJE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CARMEN, lon:-93.30218854, lat:17.27495469}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | 1394876.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-006/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1394876.28, importe_modificado:1394876.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}} | {1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_FIN, 1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_FIN, 1753568/proyecto_INICIO, 1753568/proyecto_PROCESO, 1753568/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753868 | Proyecto de inversión | 749990.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749990.78, modificado:749990.78}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 69171 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69171 | S | 114 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:CALLE ARROYO CARACOL EJIDO ARROYO CARACOL, 29560 ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA CALLE DE LA LOCALIDAD ARROYO CARACOL, lon:-93.32692465, lat:17.31988059}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | 749990.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-013/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LIE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:749990.78, importe_modificado:749990.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.5}} | {1753868/proyecto_PROCESO, 1753868/proyecto_FIN, 1753868/proyecto_INICIO, 1753868/proyecto_PROCESO, 1753868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843303 | Proyecto de inversión | 920031.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920031.42, modificado:920031.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN FRANCISCO LEÓN LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO - 217094 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 217094 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:CALLE NUEVO PARAISO EJIDO NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL NUEVO CARMEN NUEVO PARAISO, lon:-93.30568551, lat:17.26972284}} | 2020-07-06 | 2020-10-05 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | 920031.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-017/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:920031.42, importe_modificado:920031.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN, 1843303/proyecto_INICIO, 1843303/proyecto_PROCESO, 1843303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753290 | Proyecto de inversión | 1851036.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851036.27, modificado:1851036.27}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 67559 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 67559 | S | 570 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CARRETERA A RUIZ CORTINEZ, CALLE CENTRAL CALLE AL MARGEN DEL ARROYO QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD., lon:-93.35460521, lat:17.29611271}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | 1851036.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1851036.27, importe_modificado:1851036.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0}} | {1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_FIN, 1753290/proyecto_PROCESO, 1753290/proyecto_INICIO, 1753290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753328 | Proyecto de inversión | 2041207.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041207.44, modificado:2041207.44}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 67687 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 67687 | S | 137 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO GUADALUPE SARDINA, 29562 GUADALUPE SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL LA SARDINA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-93.33942944, lat:17.27182665}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 2041207.44 | 2041207.44 | 2041207.44 | 2041207.44 | 2041207.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-002/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2041207.44, importe_modificado:2041207.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {1753328/proyecto_INICIO, 1753328/proyecto_PROCESO, 1753328/proyecto_FIN, 1753328/proyecto_PROCESO, 1753328/proyecto_FIN, 1753328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753908 | Proyecto de inversión | 433201.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433201.51, modificado:433201.51}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR DE 10.00 X 8.00 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 69273 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69273 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-93.27083715, lat:17.28743543}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | 433201.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-014/2020, contratista:HERMES ALONSO RIVERO LAZARO, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:433201.51, importe_modificado:433201.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1753908/proyecto_FIN, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO, 1753908/proyecto_PROCESO, 1753908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753975 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CAINO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL-DESVIO TULIPAN - 69413 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69413 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE A FRANCISCO LEON EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA DEL DESVIO A SAN JOSE MASPAC HACIA LA CABECERA MUNIC, lon:-93.27352643, lat:17.285861}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-015/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17000.0}} | {1753975/proyecto_INICIO, 1753975/proyecto_FIN, 1753975/proyecto_PROCESO, 1753975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754001 | Proyecto de inversión | 441887.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441887.2, modificado:441887.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 69463 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69463 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:80, direccion:CALLE RIVERA SAN JUAN EJIDO SAN JUAN, 29560 SAN JUAN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE AGUA POTABLE DE LA RIVERA SAN JUAN, lon:-93.33274858, lat:17.32000553}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 441887.2 | 441887.2 | 441887.2 | 441887.2 | 441887.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-012/2020, contratista:EDUARDO DANIEL FRANCO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:441887.2, importe_modificado:441887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:915.0}} | {1754001/proyecto_PROCESO, 1754001/proyecto_INICIO, 1754001/proyecto_PROCESO, 1754001/proyecto_FIN, 1754001/proyecto_INICIO, 1754001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754047 | Proyecto de inversión | 717147.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717147.04, modificado:717147.04}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS DE RIO NEGRO A VIEJO PARAISO - 69563 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69563 | S | 51 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PARAISO EJIDO PARAISO, 29560 PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA DE RI NEGRO A VIEJO PARAISO, lon:-93.27240535, lat:17.21693314}} | 2020-07-06 | 2020-10-05 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | 717147.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-018/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:717147.04, importe_modificado:717147.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5000.0}} | {1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_INICIO, 1754047/proyecto_PROCESO, 1754047/proyecto_FIN, 1754047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773303 | Proyecto de inversión | 741539.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741539.01, modificado:741539.01}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC - 128224 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128224 | S | 87 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE SAN PABLO EJIDO SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA FRANCISCO LEON CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.26738588, lat:17.31167479}} | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | 741539.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-019/2020, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL LE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:741539.01, importe_modificado:741539.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_FIN, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_INICIO, 1773303/proyecto_PROCESO, 1773303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753559 | Proyecto de inversión | 480096.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480096.32, modificado:480096.32}} | REHABILITACION DE CAMINO CON HUELLAS (SEGUNDA ETAPA) - 68352 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68352 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:CALLE SAN MIGUEL EJIDO SAN MIGUEL, 29564 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-93.30286212, lat:17.35301763}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | 480096.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:480096.32, importe_modificado:480096.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1753559/proyecto_INICIO, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_PROCESO, 1753559/proyecto_FIN, 1753559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753574 | Proyecto de inversión | 2070000.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.37, modificado:2070000.37}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EC. CANDELARIA-SAN JOSE MASPAC LA CAMPANA - 68394 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68394 | S | 375 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE SAN JOSE MASPAC EJIDO SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE TERRACERIA SAN JOSE MASPAC A LAGUNA LA CAMPANA, lon:-93.31049292, lat:17.29515035}} | 2020-04-08 | 2020-06-06 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | 2070000.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-007/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2070000.37, importe_modificado:2070000.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8500.0}} | {1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_INICIO, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN, 1753574/proyecto_PROCESO, 1753574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754017 | Proyecto de inversión | 3033000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033000.3, modificado:3033000.3}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 69500 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69500 | S | 221 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE AMATAL EJIDO AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLE POSTERIOR AL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.31194375, lat:17.23880234}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | 3033000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-016/2020, contratista:CONSULTORIA Y COMERCIALIZADORA EL CHICHONAL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:3033000.3, importe_modificado:3033000.3}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.4}} | {1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO, 1754017/proyecto_FIN, 1754017/proyecto_INICIO, 1754017/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754044 | Proyecto de inversión | 207612 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207612.0, modificado:207612.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION - 69556 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69556 | S | 348 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE RIVERA EL VIEJO CARMEN EJIDO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE POSTES DE LA LOCALIDAD, lon:-93.27288823, lat:17.28627819}} | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | 207612 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMFL/PM/CIC/DOPM/FISM/001/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:207612.0, importe_modificado:207612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_PROCESO, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_FIN, 1754044/proyecto_INICIO, 1754044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753987 | Proyecto de inversión | 517839.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517839.88, modificado:517839.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 69438 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 69438 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE LA VENTANA ANEXO A SANTA MARTHA EJIDO LA VENTANA ANEXO A SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA VE, lon:-93.32303529, lat:17.28488965}} | 2020-06-01 | 2020-08-29 | 517839.88 | 517839.88 | 517839.88 | 517839.88 | 517839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:517839.88, importe_modificado:517839.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}} | {1753987/proyecto_INICIO, 1753987/proyecto_PROCESO, 1753987/proyecto_FIN, 1753987/proyecto_PROCESO, 1753987/proyecto_FIN, 1753987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773326 | Proyecto de inversión | 1543000.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543000.81, modificado:1543000.81}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EC. SIETE ARROYOS-NARANJO - 128283 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128283 | S | 264 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE NARANJO EJIDO EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO RURAL ENTRE EL ENTRONQUE A SIETE ARROYOS Y LA LOCALIDAD DE NARANJO, lon:-93.22117665, lat:17.28789584}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | 1543000.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-020/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1543000.81, importe_modificado:1543000.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {1773326/proyecto_PROCESO, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_FIN, 1773326/proyecto_INICIO, 1773326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753661 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL - 68637 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68637 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO SAN FRANCISCO, 29562 SAN FRANCISCO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-93.36477724, lat:17.27692052}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-009/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1753661/proyecto_FIN, 1753661/proyecto_INICIO, 1753661/proyecto_PROCESO, 1753661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753677 | Proyecto de inversión | 1152348.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152348.4, modificado:1152348.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 68673 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68673 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1926.0, meta_modificada:1926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE SANTA MARTHA EJIDO SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, lon:-93.31790964, lat:17.28880957}} | 2020-06-04 | 2020-08-01 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | 1152348.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-010/2020, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1152348.4, importe_modificado:1152348.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1926.0}} | {1753677/proyecto_PROCESO, 1753677/proyecto_INICIO, 1753677/proyecto_FIN, 1753677/proyecto_INICIO, 1753677/proyecto_FIN, 1753677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773476 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MASPAC - 128695 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 128695 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE SAN ANTONIO MASPAC EJIDO SAN ANTONIO MASPAC, 29564 SAN ANTONIO MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CALLES SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD, lon:-93.32904515, lat:17.31405328}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96488, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {1773476/proyecto_PROCESO, 1773476/proyecto_INICIO, 1773476/proyecto_FIN, 1773476/proyecto_INICIO, 1773476/proyecto_PROCESO, 1773476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753563 | Proyecto de inversión | 1603116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603116.76, modificado:1603116.76}} | TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA - 68365 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68365 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:66, direccion:CALLE SAN MIGUEL BUENA VISTA EJIDO SAN MIGUEL BUENA VISTA, 29560 SAN MIGUEL BUENAVISTA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CANCHA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA, lon:-93.24338115, lat:17.27268152}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | 1603116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-005/2020, contratista:JUAN ALBERTO RODRIGUEZ VASQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:1603116.76, importe_modificado:1603116.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_FIN, 1753563/proyecto_INICIO, 1753563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301753645 | Proyecto de inversión | 2436365.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436365.09, modificado:2436365.09}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 68583 | 7 | Chiapas | 33 | Francisco León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON | 68583 | S | 576 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.66, meta_modificada:878.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE OAXACA EJIDO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE SAN MIGUEL CALLE UBICADA DETRAS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-93.35327289, lat:17.29664655}} | 2020-05-04 | 2020-07-31 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | 2436365.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM-FISM-008/2020, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO LEON, monto:2436365.09, importe_modificado:2436365.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.66}} | {1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_FIN, 1753645/proyecto_INICIO, 1753645/proyecto_PROCESO, 1753645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757835 | Proyecto de inversión | 1797220.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797220.59, modificado:1797220.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD SINALOA ASENTAMIENTO SINALOA - 86615 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86615 | S | 561 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - SINALOA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 62 + 900 EJIDO SINALOA, 30154 SINALOA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO SINALOA MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAP, lon:-92.13281511, lat:15.89018321}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1797220.59 | 1797220.59 | 1797220.59 | 1797220.59 | 1797220.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0026/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1797220.59, importe_modificado:1797220.59}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1757835/proyecto_FIN, 1757835/proyecto_PROCESO, 1757835/proyecto_INICIO, 1757835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401824811 | Proyecto de inversión | 316400.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316400.81, modificado:316400.81}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 159672 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 159672 | S | 1375 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA LIMA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUSTO SIERRA MENDEZ Y AVENIDA 7A. AVENIDA ORIENTE NORTE, SE UBICA EN EL BARRIO LA LIMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13198706, lat:15.66069005}} | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 316400.81 | 316400.81 | 316400.81 | 316400.81 | 316400.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101263, contratista:, convocante:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES , monto:316400.81, importe_modificado:316400.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1824811/proyecto_PROCESO, 1824811/proyecto_FIN, 1824811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755126 | Proyecto de inversión | 2208530.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208530.45, modificado:2208530.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO MÉXICO - 74456 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74456 | S | 372 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30145 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO MÉXICO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO NUEVO MÉXICO, 30145 NUEVO MÉXICO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO MÉXICO DE FRONTERA COM, lon:-92.10192329, lat:15.68726388}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 2208530.45 | 2208530.45 | 2208530.45 | 2208530.45 | 2208530.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0010/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2208530.45, importe_modificado:2208530.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {1755126/proyecto_INICIO, 1755126/proyecto_PROCESO, 1755126/proyecto_FIN, 1755126/proyecto_PROCESO, 1755126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759007 | Proyecto de inversión | 486412.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486412.88, modificado:486412.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 89504 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89504 | S | 233 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA-MOTOZINTLA Y CALLE SEGUNDA AVENIDA OTE. SUR, SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA,, lon:-92.13639234, lat:15.65131997}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 486412.88 | 486412.88 | 486412.88 | 486412.88 | 486412.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0025/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:486412.88, importe_modificado:486412.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1759007/proyecto_PROCESO, 1759007/proyecto_INICIO, 1759007/proyecto_FIN, 1759007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763710 | Proyecto de inversión | 1884004.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884004.8, modificado:1884004.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD TAMAULIPAS - 101897 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101897 | S | 185 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2159.5, meta_modificada:2159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - TAMAULIPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 70 + 100 EJIDO TAMAULIPAS, 30152 TAMAULIPAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL-CD CUAUHTEMOC - COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Y , , lon:-92.16993116, lat:15.92288327}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 1884004.8 | 1884004.8 | 1884004.8 | 1884004.8 | 1884004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0038/2020, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1884004.8, importe_modificado:1884004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2159.5}} | {1763710/proyecto_PROCESO, 1763710/proyecto_INICIO, 1763710/proyecto_FIN, 1763710/proyecto_PROCESO, 1763710/proyecto_FIN, 1763710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748871 | Proyecto de inversión | 3063874.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063874.55, modificado:3063874.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD DOCTOR RODULFO FIGUEROA TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO RODULFO FIGUEROA - 54737 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54737 | S | 1219 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DOCTOR RODULFO FIGUEROA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30154 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETE, lon:-92.06648272, lat:15.84454712}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0003/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3063874.55, importe_modificado:3063874.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1748871/proyecto_PROCESO, 1748871/proyecto_FIN, 1748871/proyecto_INICIO, 1748871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301749326 | Proyecto de inversión | 3510034.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510034.28, modificado:3510034.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 56083 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56083 | S | 272 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. DR. MANUEL VELAZCO SILES BARRIO LOS OLIVOS, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CENTRAL NORTE Y AVENIDA DR. MANUEL VELAZCO SILES, ANDADOR 6A. AVENIDA ORIENTE NORTE SE UBICA EN LA CABEC, lon:-92.13655109, lat:15.66971869}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3510034.28 | 3510034.28 | 3510034.28 | 3510034.28 | 3510034.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0004/2020, contratista:GRUPO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS XALTE-NANGO S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3510034.28, importe_modificado:3510034.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1749326/proyecto_PROCESO, 1749326/proyecto_INICIO, 1749326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301759206 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 90013 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90013 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.13966246, lat:15.66099991}} | 2020-02-15 | 2020-05-15 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0033/2020, contratista:CONSTRUCTORA CATZU S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1759206/proyecto_INICIO, 1759206/proyecto_PROCESO, 1759206/proyecto_FIN, 1759206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759224 | Proyecto de inversión | 3686031.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686031.02, modificado:3686031.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA INDEPENDENCIA LAJERÍO ASENTAMIENTO NUEVA INDEPENDENCIA LAJERÍO - 90063 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90063 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4708.8, meta_modificada:4708.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 CUARTEL NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), 30140 NUEVA INDEPENDENCIA (LAJERÍO), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE, lon:-92.20683806, lat:15.78485585}} | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 3686031.02 | 3686031.02 | 3686031.02 | 3686031.02 | 3686031.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3686031.02, importe_modificado:3686031.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4708.8}} | {1759224/proyecto_PROCESO, 1759224/proyecto_INICIO, 1759224/proyecto_FIN, 1759224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763752 | Proyecto de inversión | 4155363.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4155363.36, modificado:4155363.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ QUESPALA ASENTAMIENTO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ - 102016 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 102016 | S | 796 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 600 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNA, lon:-91.94482191, lat:15.81190321}} | 2020-03-01 | 2020-04-24 | 4155363.36 | 4155363.36 | 4155363.36 | 4155363.36 | 4155363.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0027/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4155363.36, importe_modificado:4155363.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1763752/proyecto_PROCESO, 1763752/proyecto_FIN, 1763752/proyecto_PROCESO, 1763752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200401810221 | Acción | 4081636.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081636.89, modificado:4081636.89}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 89633 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.14105, lat:15.660164}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98554, contratista:, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:4081636.89, importe_modificado:4081636.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1810221/proyecto_INICIO, 1810221/proyecto_FIN, 1810221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892012 | Acción | 2040818.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040818.45, modificado:2040818.45}} | CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Creación y actualización de la normatividad municipal | Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas | 07034-02 | S | 41738 | 39159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14105, lat:15.66016389}} | 2020-08-25 | 2020-12-31 | 2040818.45 | 2040818.45 | 2040818.45 | 2040818.45 | 2040818.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98537, contratista:, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:2040818.45, importe_modificado:2040818.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892012/proyecto_INICIO, 1892012/proyecto_FIN, 1892012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757809 | Proyecto de inversión | 2446244.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446244.17, modificado:2446244.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO LA AURORA - 86556 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86556 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ORTIZ BERROCAL Y AVENIDA 5A. AVENIDA PONIENTE NORTE, SE UBICA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA AURORA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.14479511, lat:15.67033436}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2446244.17 | 2446244.17 | 2446244.17 | 2446244.17 | 2446244.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0018/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2446244.17, importe_modificado:2446244.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:902.0}} | {1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_PROCESO, 1757809/proyecto_FIN, 1757809/proyecto_INICIO, 1757809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757862 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 86689 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86689 | S | 550 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE TERCERA CALLE NORTE PONIENTE, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMA, lon:-92.13915443, lat:15.66288625}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0031/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2760.0}} | {1757862/proyecto_PROCESO, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN, 1757862/proyecto_INICIO, 1757862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749312 | Proyecto de inversión | 3694793.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694793.98, modificado:3694793.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD VERAPAZ - 56021 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 56021 | S | 1230 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4606.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:114, direccion:BRECHA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 00000 VERAPAZ, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN EL EJIDO VERAPAZ FRONTERA COMALAPA, CHIAP, lon:-92.0622508, lat:15.71267616}} | 2020-02-03 | 2020-04-30 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | 3694793.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0011/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3694793.98, importe_modificado:3694793.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1749312/proyecto_FIN, 1749312/proyecto_PROCESO, 1749312/proyecto_INICIO, 1749312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301754968 | Proyecto de inversión | 3600000.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.83, modificado:3600000.83}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS - 72959 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72959 | S | 715 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1273.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO EL TRIUNFO DELAS TRES MARAVILLAS, 00000 EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENT, lon:-92.15551613, lat:15.64930531}} | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | 3600000.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0002/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3600000.83, importe_modificado:3600000.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1754968/proyecto_PROCESO, 1754968/proyecto_INICIO, 1754968/proyecto_FIN, 1754968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755148 | Proyecto de inversión | 555628.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555628.83, modificado:555628.83}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD RINCÓN EL CABALLAR - 74782 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74782 | S | 108 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - RINCÓN CABALLAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined RANCHERIA RINCÓN CABALLAR, 00000 RINCÓN EL CABALLAR, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LA RANC, lon:-92.12476228, lat:15.6612272}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | 555628.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0012/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:555628.83, importe_modificado:555628.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755148/proyecto_FIN, 1755148/proyecto_PROCESO, 1755148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759097 | Proyecto de inversión | 1960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960000.0, modificado:1960000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 89734 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89734 | S | 9730 | 8974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO CENTRO, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14249487, lat:15.66056601}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 1960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0029/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1960000.0, importe_modificado:1960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:864.0}} | {1759097/proyecto_PROCESO, 1759097/proyecto_FIN, 1759097/proyecto_INICIO, 1759097/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763237 | Proyecto de inversión | 4885324.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4885324.02, modificado:4885324.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 100663 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100663 | S | 2009 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.85, meta_modificada:690.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE- CALLE CEN, lon:-92.02585314, lat:15.68313703}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | 4885324.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0039/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4885324.02, importe_modificado:4885324.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.85}} | {1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO, 1763237/proyecto_FIN, 1763237/proyecto_INICIO, 1763237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301755094 | Proyecto de inversión | 3812474.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812474.41, modificado:3812474.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD GUADALUPE GRIJALVA ASENTAMIENTO GUADALUPE GRIJALVA - 73930 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 73930 | S | 568 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2469.7, meta_modificada:2469.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - GUADALUPE GRIJALVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO GUADALUPE GRIJALVA, 30147 GUADALUPE GRIJALVA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO GUADALU, lon:-92.1629147, lat:15.69501786}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | 3812474.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0009/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3812474.41, importe_modificado:3812474.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2469.7}} | {1755094/proyecto_INICIO, 1755094/proyecto_PROCESO, 1755094/proyecto_FIN, 1755094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501892011 | Acción | 680272.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680272.8, modificado:680272.8}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos | Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas | 07034-01 | S | 41738 | 39159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO, FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.14105, lat:15.66016389}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | 680272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102237, contratista:, convocante:INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A.C., monto:680272.8, importe_modificado:680272.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1892011/proyecto_INICIO, 1892011/proyecto_FIN, 1892011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754855 | Proyecto de inversión | 455205.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455205.49, modificado:455205.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO BELISARIO DOMÍNGUEZ - 72174 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72174 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A. AVENIDA PONIENTE SUR Y CALLE NOVENA SUR PONIENTE, CALLE 10A. SUR PONIENTE ESTA SE REALIZO EN EL BARRIO EL AZUFRE CABECERA MUNICIPA, lon:-92.14673494, lat:15.65362377}} | 2020-02-03 | 2020-02-21 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | 455205.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0001/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:455205.49, importe_modificado:455205.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754855/proyecto_INICIO, 1754855/proyecto_PROCESO, 1754855/proyecto_FIN, 1754855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754912 | Proyecto de inversión | 1987130.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987130.96, modificado:1987130.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA REVOLUCIÓN - 72547 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72547 | S | 215 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 050 EJIDO NUEVA REVOLUCIÓN ZAPATISTA, 30155 NUEVA REVOLUCIÓN, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL , lon:-92.13667894, lat:15.78956717}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | 1987130.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0015/2020, contratista:KCB, CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1987130.96, importe_modificado:1987130.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_INICIO, 1754912/proyecto_PROCESO, 1754912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757750 | Proyecto de inversión | 2003642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003642.58, modificado:2003642.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CARRIZAL - 86403 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 86403 | S | 81 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 00000 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO, lon:-92.13302979, lat:15.78881382}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | 2003642.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0017/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2003642.58, importe_modificado:2003642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.0}} | {1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_INICIO, 1757750/proyecto_PROCESO, 1757750/proyecto_FIN, 1757750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759018 | Proyecto de inversión | 2899732.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899732.41, modificado:2899732.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA - 89544 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89544 | S | 496 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA MARTHA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA ORIENTE SUR Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARTHA CABECERA MUNICIPAL DE FRO, lon:-92.13318224, lat:15.65009059}} | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | 2899732.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2899732.41, importe_modificado:2899732.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759018/proyecto_INICIO, 1759018/proyecto_FIN, 1759018/proyecto_PROCESO, 1759018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759070 | Proyecto de inversión | 1111984.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111984.68, modificado:1111984.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD HUIXNAYAL ASENTAMIENTO HUIXNAYAL - 89677 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89677 | S | 481 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - HUIXNAYAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA, lon:-92.1195177, lat:15.63691614}} | 2020-03-01 | 2020-03-28 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | 1111984.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0028/2020, contratista:ADALÍ ARAEL PÉREZ GÁRCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1111984.68, importe_modificado:1111984.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1759070/proyecto_PROCESO, 1759070/proyecto_INICIO, 1759070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760851 | Proyecto de inversión | 2551193.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551193.7, modificado:2551193.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ QUESPALA ASENTAMIENTO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ - 94215 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94215 | S | 935 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3570.0, meta_modificada:3570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:27, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ KILÓMETRO 39 + 700 EJIDO JOAQUÍN M GUTIÉRREZ, 30154 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (QUESPALA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA , lon:-91.94615229, lat:15.81386454}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | 2551193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0032/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2551193.7, importe_modificado:2551193.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}} | {1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN, 1760851/proyecto_INICIO, 1760851/proyecto_PROCESO, 1760851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301748711 | Proyecto de inversión | 4010729.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010729.58, modificado:4010729.58}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 54312 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 54312 | S | 321 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - COSTA RICA KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA, lon:-92.14708659, lat:15.75017055}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | 4010729.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0014/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL ALCÁZAR RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4010729.58, importe_modificado:4010729.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_INICIO, 1748711/proyecto_PROCESO, 1748711/proyecto_FIN, 1748711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301760825 | Proyecto de inversión | 1109201.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109201.42, modificado:1109201.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 94135 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94135 | S | 522 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.4, meta_modificada:1395.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:224, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30140 NUEVA ESPERANZA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.08600755, lat:15.71650866}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 1109201.42 | 1109201.42 | 1109201.42 | 1109201.42 | 1109201.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0034/2020, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1109201.42, importe_modificado:1109201.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.4}} | {1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_PROCESO, 1760825/proyecto_FIN, 1760825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890173 | Acción | 4081636.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4081636.89, modificado:4081636.89}} | CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO PARA ASESORÍA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 89633 | S | 41738 | 39159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. BELISARIO DOMINGUEZ S/N FRONTERA COMALAPA, CHIS. CP. 30140, lon:-92.14105, lat:15.66016389}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | 4081636.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98554, contratista:, convocante:MARIO PEREZ ROBLERO, monto:4081636.89, importe_modificado:4081636.89}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890173/proyecto_INICIO, 1890173/proyecto_FIN, 1890173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:GASTOS INDIRECTOS SE REPITE CHP200401810221 Y CHP200501890173, trimestre:5.0, usuario:rubiggonzalezl, fecha:2021-07-20}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301758653 | Proyecto de inversión | 3000549.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000549.65, modificado:3000549.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO ASENTAMIENTO SAN CARALAMPIO - 88522 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 88522 | S | 217 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO SAN CARALAMPIO, 30154 SAN CARALAMPIO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO SAN CARALAMPIO MUNICIP, lon:-92.03689312, lat:15.82708408}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | 3000549.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0022/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000549.65, importe_modificado:3000549.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1758653/proyecto_INICIO, 1758653/proyecto_FIN, 1758653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765265 | Proyecto de inversión | 3936125.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936125.46, modificado:3936125.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN JUAN CARRIZAL - 106292 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106292 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.05, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN JUAN CARRIZAL- SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, 30152 NUEVO SAN JUAN CARRIZAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA, lon:-92.12472138, lat:15.80633091}} | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 3936125.46 | 3936125.46 | 3936125.46 | 3936125.46 | 3936125.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0042/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3936125.46, importe_modificado:3936125.46}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1765265/proyecto_INICIO, 1765265/proyecto_PROCESO, 1765265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301755160 | Proyecto de inversión | 4008997.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008997.87, modificado:4008997.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 74934 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74934 | S | 321 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.08, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EJIDO COSTA RICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO COSTA RICA DE FRONTERA COMALAPA CH, lon:-92.15064856, lat:15.7546933}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | 4008997.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4008997.87, importe_modificado:4008997.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_FIN, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO, 1755160/proyecto_PROCESO, 1755160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757053 | Proyecto de inversión | 2228245.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228245.28, modificado:2228245.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL ANONAL ASENTAMIENTO EL ANONAL - 84224 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 84224 | S | 299 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL ANONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 150 EJIDO EL ANONAL, 30146 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL BARRIO ANONAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.12997206, lat:15.68780586}} | 2020-03-01 | 2020-05-31 | 2228245.28 | 2228245.28 | 2228245.28 | 2228245.28 | 2228245.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0024/2020, contratista:JULIO CÉSAR SANTIS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2228245.28, importe_modificado:2228245.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {1757053/proyecto_INICIO, 1757053/proyecto_FIN, 1757053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301758973 | Proyecto de inversión | 3352291.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352291.68, modificado:3352291.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD MONTE REDONDO - 89429 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89429 | S | 650 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4057.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - MONTE REDONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO MONTE REDONDO, 30151 MONTE REDONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE UBICA EN EL EJIDO MONTE REDONDO MUNICIPIO DE FRON, lon:-92.05096812, lat:15.6541489}} | 2020-03-02 | 2020-05-29 | 3352291.68 | 3352291.68 | 3352291.68 | 3352291.68 | 3352291.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0023/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3352291.68, importe_modificado:3352291.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_INICIO, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN, 1758973/proyecto_PROCESO, 1758973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301760804 | Proyecto de inversión | 2493580.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493580.8, modificado:2493580.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD AGUA ZARCA - 94089 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94089 | S | 822 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:125, direccion:BARRIO AGUA ZARCA, 30140 AGUA ZARCA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRONTERA COMALAPA - MOTOZINTLA Y , SE UBICA EN EL BARRIO AGUA ZARCA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA CHIAPAS, lon:-92.14472759, lat:15.64227063}} | 2020-04-02 | 2020-06-30 | 2493580.8 | 2493580.8 | 2493580.8 | 2493580.8 | 2493580.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0035/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2493580.8, importe_modificado:2493580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3060.0}} | {1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_FIN, 1760804/proyecto_PROCESO, 1760804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301762916 | Proyecto de inversión | 716829.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716829.62, modificado:716829.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL JABONCILLO - 99752 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 99752 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.52, meta_modificada:238.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:241, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30140 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - JABONCILLO KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA JABONCILLO, 30140 EL JABONCILLO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL/CD CUAUHTEMOC Y CARRETERA CD. CUA, lon:-91.97628374, lat:15.74568239}} | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 716829.62 | 716829.62 | 716829.62 | 716829.62 | 716829.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0037/2020, contratista:YESENIA LISBETH GUTIERREZ SILVESTRE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:716829.62, importe_modificado:716829.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.52}} | {1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_PROCESO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_INICIO, 1762916/proyecto_FIN, 1762916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763487 | Proyecto de inversión | 4525553.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4525553.69, modificado:4525553.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD DOCTOR RODULFO FIGUEROA TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO RODULFO FIGUEROA - 101255 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101255 | S | 1219 | 999 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 52 + 900 EJIDO RODULFO FIGUEROA, 30155 DOCTOR RODULFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA), FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRE, lon:-92.06451505, lat:15.84683841}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 4525553.69 | 4525553.69 | 4525553.69 | 4525553.69 | 4525553.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0041/2020, contratista:IRIS MERCEDES ACEITUNO FLORES, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4525553.69, importe_modificado:4525553.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1763487/proyecto_PROCESO, 1763487/proyecto_INICIO, 1763487/proyecto_FIN, 1763487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754933 | Proyecto de inversión | 3626956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626956.82, modificado:3626956.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 72673 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72673 | S | 322 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4907.4, meta_modificada:4907.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO PEDREGAL, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZO EN LOS BARRIOS PEDREGAL LA VEGA , GUADALUPE 2000 Y E INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, lon:-92.13395471, lat:15.66008048}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3626956.82 | 3626956.82 | 3626956.82 | 3626956.82 | 3626956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0005/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3626956.82, importe_modificado:3626956.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4907.4}} | {1754933/proyecto_FIN, 1754933/proyecto_PROCESO, 1754933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761057 | Proyecto de inversión | 2066933.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066933.97, modificado:2066933.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD - 94691 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 94691 | S | 730 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30140 NUEVA LIBERTAD, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD MUNIC, lon:-92.20056453, lat:15.7558399}} | 2020-03-02 | 2020-05-30 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | 2066933.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0020/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2066933.97, importe_modificado:2066933.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1761057/proyecto_INICIO, 1761057/proyecto_PROCESO, 1761057/proyecto_FIN, 1761057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763467 | Proyecto de inversión | 2104846.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104846.69, modificado:2104846.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD PASO HONDO ASENTAMIENTO PASO HONDO - 101189 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 101189 | S | 2009 | 1645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2076.2, meta_modificada:2076.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30153 TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - PASO HONDO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO PASO HONDO, 30153 PASO HONDO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE PRIMERA CALLE PTE NTE - CENTRAL , lon:-92.01972745, lat:15.68366635}} | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 2104846.69 | 2104846.69 | 2104846.69 | 2104846.69 | 2104846.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0040/2020, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2104846.69, importe_modificado:2104846.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2076.2}} | {1763467/proyecto_INICIO, 1763467/proyecto_PROCESO, 1763467/proyecto_FIN, 1763467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301750579 | Proyecto de inversión | 3248943.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248943.49, modificado:3248943.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD FRONTERA COMALAPA - 59794 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59794 | S | 193 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3911.0, meta_modificada:3911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BARRIO LA VEGA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. NORTE ORIENTE Y CALLE 7A AVENIDA ORIENTE NORTE, CALLE RIO SANTO DOMINGO SE UBICA EN EL BARRIO LAS VEGAS Y LOS OLIVOS CABECERA MUNICIPAL DE FRONT, lon:-92.13343973, lat:15.66122715}} | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 3248943.49 | 3248943.49 | 3248943.49 | 3248943.49 | 3248943.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0007/2020, contratista:RENATO GERARDO FIGUEROA GUZMÁN, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3248943.49, importe_modificado:3248943.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3911.0}} | {1750579/proyecto_INICIO, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO, 1750579/proyecto_FIN, 1750579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765220 | Proyecto de inversión | 3063874.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063874.55, modificado:3063874.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD COSTA RICA ASENTAMIENTO COSTA RICA - 106140 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 106140 | S | 1162 | 951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.85, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - COSTA RICA - SAN JUAN CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 900 EJIDO COSTA RICA, 30148 COSTA RICA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRONTERA COMALAPA-COSTA RICA-SAN JUAN CARR, lon:-92.12763748, lat:15.79632339}} | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | 3063874.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0036/2020, contratista:BRENDA IVÓN PÉREZ CÁRDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3063874.55, importe_modificado:3063874.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1765220/proyecto_INICIO, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO, 1765220/proyecto_FIN, 1765220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301749252 | Proyecto de inversión | 1868515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868515.92, modificado:1868515.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE ASENTAMIENTO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE - 55831 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 55831 | S | 123 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, 30154 NUEVO SAN FRANCISCO PLAYA GRANDE, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTR, lon:-92.01349663, lat:15.83877327}} | 2020-05-03 | 2020-07-10 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | 1868515.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0016/2020, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1868515.92, importe_modificado:1868515.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1749252/proyecto_FIN, 1749252/proyecto_PROCESO, 1749252/proyecto_INICIO, 1749252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}, obs4: {observación:REVISAR LOS AVANCES FINANCIEROS, EL CIERRE DEFINITIVO 2020 SE DEBE REPORTAR AL 100% YA QUE ES DE ENERO A DICIEMBRE 2020 LO MISMO EN LOS AVANCES FISCOS , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-28}}
2020 | 5 | CHP200301759216 | Proyecto de inversión | 2242009.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242009.35, modificado:2242009.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD EL PORTAL ASENTAMIENTO EL PORTAL - 90038 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 90038 | S | 551 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2831.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS - EL PORTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO EL PORTAL DE FRONTERA COMALAPA , lon:-92.09480274, lat:15.67669723}} | 2020-03-02 | 2020-04-30 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | 2242009.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOP/034/FISM-0021/2020, contratista:CLEMENTE SÁNCHEZ ROQUE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2242009.35, importe_modificado:2242009.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1759216/proyecto_INICIO, 1759216/proyecto_PROCESO, 1759216/proyecto_FIN, 1759216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847347 | Proyecto de inversión | 1515445.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515445.21, modificado:1515445.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA CLAVE 07JDN1804V EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 228774 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228774 | S | 1075 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS HUERTA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA LOCALIZADA A 4.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EL JAR, lon:-92.17354972, lat:14.74398802}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | 1515445.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/017/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1515445.21, importe_modificado:1515445.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_INICIO, 1847347/proyecto_PROCESO, 1847347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847156 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOCALIDAD CANTON LAS VIUDAS - 228145 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228145 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON LAS VIUDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined CANTON LAS VIUDAD, 30858 LAS VIUDAS, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CANTON LA VIUDAS LOCALIZADO A 6.1, lon:-92.21378769, lat:14.72588323}} | 2020-10-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TIBUYON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1847156/proyecto_INICIO, 1847156/proyecto_PROCESO, 1847156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401846133 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SAN JUAN CINTAHUAYATE - 225607 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 225607 | S | 146 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO CARRETERA INTERNACIONAL - EJIDO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 CANTON SAN JUAN ZINTAGUAYATE, 30854 SAN JUAN CINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCU, lon:-92.24693235, lat:14.76019587}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/012/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871428.49, importe_modificado:871428.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO, 1846133/proyecto_FIN, 1846133/proyecto_PROCESO, 1846133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401849523 | Proyecto de inversión | 386369.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386369.4, modificado:386369.4}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN 5A AVENIDA PONIENTE ENTRE 6A CALLE NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN FRONTERA HIDALGO - 235850 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 235850 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 6TA NORTE Y FRANCISO VILLA A 15 ME, lon:-92.18006865, lat:14.78101412}} | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | 386369.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:386369.4, importe_modificado:386369.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1849523/proyecto_INICIO, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO, 1849523/proyecto_FIN, 1849523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401828103 | Proyecto de inversión | 1565077.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565077.32, modificado:1565077.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES SACACOSECHA EN FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD CANTÓN SANTA CRUZ ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 168503 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 168503 | S | 1789 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON MUNICIPAL - CANTON SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined CANTON SANTA CRUZ, 30852 CANTÓN SANTA CRUZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-92.19059338, lat:14.76630279}} | 2020-08-03 | 2020-09-30 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | 1565077.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1565077.32, importe_modificado:1565077.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}} | {1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO, 1828103/proyecto_PROCESO, 1828103/proyecto_FIN, 1828103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401847245 | Proyecto de inversión | 871428.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871428.49, modificado:871428.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO 2 EN EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 228426 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 228426 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 30851 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO GUSTAVO DIAZ , lon:-92.24325395, lat:14.72261464}} | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | 871428.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/014/2020, contratista:GRUPO VEZ-PACK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:871429.49, importe_modificado:871429.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_INICIO, 1847245/proyecto_PROCESO, 1847245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401818079 | Proyecto de inversión | 1249884.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249884.5, modificado:1249884.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE EN CANTON TEXCALTIC - 145806 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 145806 | S | 871 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:CALLE 21 DE MARZO CANTON TEXCALTIC, 30850 TEXCALTIC, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CAMINO VIEJO Y CAMINO EL AGUACATE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 21 DE MARZO DEL CANTON TEXCALTIC ASI DENOMINAN LA CALLE LOS HABITANTES DEL, lon:-92.19027482, lat:14.79555262}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | 1249884.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/006/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1249884.5, importe_modificado:1249884.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.0}} | {1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN, 1818079/proyecto_INICIO, 1818079/proyecto_PROCESO, 1818079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401850136 | Proyecto de inversión | 1307142.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307142.74, modificado:1307142.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANTON SANTA LUCÍA II - 237546 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 237546 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - CANTON SANTA LUCIA II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 CANTON SANTA LUCIA II, 30855 SANTA LUCÍA II, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANTON SANTA LUCIA I, lon:-92.2295092, lat:14.71251663}} | 2020-09-15 | 2020-12-25 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | 1307142.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/016/2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1307142.74, importe_modificado:1307142.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1850136/proyecto_PROCESO, 1850136/proyecto_INICIO, 1850136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781580 | Proyecto de inversión | 2847988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2847988.28, modificado:2847988.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE EL CAMPO BARRIO POBRE EN FRONTERA HIDALGO - 140467 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140467 | S | 1356 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:99, direccion:CALLE EL CAMPO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 30852 IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE FRONTERA IDALGO EN EL LADO NOR ORIENTE EN LA PARADA EL ALME, lon:-92.16629928, lat:14.73569997}} | 2020-07-22 | 2020-10-22 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | 2847988.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:2847988.28, importe_modificado:2847988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1781580/proyecto_INICIO, 1781580/proyecto_PROCESO, 1781580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401816553 | Proyecto de inversión | 601099.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601099.18, modificado:601099.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIFICA SECTOR (III) EN FRONTERA HIDALGO - 144191 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 144191 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION SEXTA PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SEXTA PONIENTE ATRAVESANDO LA CARRETERA INTERNACIONAL A 400, lon:-92.18139903, lat:14.77573898}} | 2020-06-26 | 2020-08-26 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | 601099.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYPREST, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:601099.18, importe_modificado:601099.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}} | {1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_INICIO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO, 1816553/proyecto_FIN, 1816553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:esta terminado el contrato 2020 numero 004, trimestre:5.0, usuario:estelahernandezc, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401829113 | Proyecto de inversión | 1538598.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538598.32, modificado:1538598.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA SAMUEL LEON BRINDIS FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 171797 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 171797 | S | 6200 | 5896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - EJIDO FRANCISCO I. MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30853 EJIDO FRANCISCO I. MADERO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-92.2051835, lat:14.7311886}} | 2020-09-04 | 2020-12-04 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | 1538598.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/011/2020, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1538598.32, importe_modificado:1538598.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_FIN, 1829113/proyecto_PROCESO, 1829113/proyecto_FIN, 1829113/proyecto_INICIO, 1829113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:terminado, trimestre:5.0, usuario:estelahernandezc, fecha:2021-07-19}} | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401848979 | Proyecto de inversión | 1511649.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511649.41, modificado:1511649.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1A AV. NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 234031 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 234031 | S | 1806 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.5, meta_modificada:802.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA 1 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AV. CENTRAL NORTE Y 1 AV. NOR, lon:-92.17670516, lat:14.77762187}} | 2020-09-25 | 2020-12-25 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | 1511649.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/018/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1511649.41, importe_modificado:1511649.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.5}} | {1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_INICIO, 1848979/proyecto_PROCESO, 1848979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401817986 | Proyecto de inversión | 1262664.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262664.78, modificado:1262664.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN - 145729 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 145729 | S | 200 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PARADA EL DESVIO - CANTON EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON EL CARMEN, 30858 EL CARMEN, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CANTON EL CARMEN SE ENTRA POR, lon:-92.21723481, lat:14.78746934}} | 2020-06-24 | 2020-09-24 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | 1262664.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COSTRA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1262664.78, importe_modificado:1262664.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_PROCESO, 1817986/proyecto_INICIO, 1817986/proyecto_FIN, 1817986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401877456 | Acción | 375197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375197.87, modificado:375197.87}} | CREACIÓN DE LA NORMALIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES - 113069 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2020-08-03 | 2020-10-20 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | 375197.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/PRODIM/002/2020, contratista:IMPULSORA DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS ISA S.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:375197.87, importe_modificado:375197.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877456/proyecto_INICIO, 1877456/proyecto_FIN, 1877456/proyecto_PROCESO, 1877456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877457 | Acción | 125065.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125065.96, modificado:125065.96}} | CURSOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS - 113077 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.175983, lat:14.777838}} | 2020-02-13 | 2020-12-15 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | 125065.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP1-104/2020, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:125065.96, importe_modificado:125065.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1877457/proyecto_FIN, 1877457/proyecto_PROCESO, 1877457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890174 | Acción | 739314.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739314.77, modificado:688466.14}} | EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FISM | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 113085 | S | 7380 | 7176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. INDEPENDENCIA # 3, CENTRO FRONTERA HIDALGO, CHIS. CP. 30850, lon:-92.17598333, lat:14.7778375}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 688466.14 | 688466.14 | 688466.14 | 688466.14 | 688466.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MFH/DOPM/GI/001/2020, contratista:LUIS GARCIA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:739314.77, importe_modificado:688466.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890174/proyecto_INICIO, 1890174/proyecto_FIN, 1890174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301781475 | Proyecto de inversión | 1197997.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197997.2, modificado:1197997.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FRONTERA HIDALGO LOCALIDAD FRONTERA HIDALGO ASENTAMIENTO FRONTERA HIDALGO - 140369 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140369 | S | 2003 | 1516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 NORTE Y AVENIDA 2 NORTE, LA OBRA INICIA EN LA CENTRAL NORTE HASTA LLEGAR A LA 5TA CALLE PONIENTE TERMINANDO EN LA , lon:-92.17680623, lat:14.77883458}} | 2020-07-20 | 2020-09-20 | 1197997.2 | 1197997.2 | 1197997.2 | 1197997.2 | 1197997.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/001/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1197997.2, importe_modificado:1197997.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {1781475/proyecto_PROCESO, 1781475/proyecto_INICIO, 1781475/proyecto_PROCESO, 1781475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200301781506 | Proyecto de inversión | 4450398.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450398.51, modificado:4450398.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA 5 PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 4 NORTE EN FRONTERA HIDALGO - 140395 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO | 140395 | S | 6985 | 5892 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 4 NORTE, CALLE 3 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 5 CALLE PONIENTE ENTRE LA CARRETERA INTERNACI, lon:-92.18015363, lat:14.78110106}} | 2020-07-15 | 2020-09-26 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | 4450398.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LA CRUZ GALLEGOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:4450398.51, importe_modificado:4450398.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}} | {1781506/proyecto_INICIO, 1781506/proyecto_PROCESO, 1781506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO , trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401819491 | Proyecto de inversión | 670190.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670190.12, modificado:670190.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO Y EMPEDRADO MIXTO EN LA 5 AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE EN FRONTERA HIDALGO - 147530 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 147530 | S | 1332 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 SUR CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 5 AVENIDA SUR ENTRE 6 Y 8 CALLE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL A 15, lon:-92.17528367, lat:14.77394857}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 670190.12 | 670190.12 | 670190.12 | 670190.12 | 670190.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/008/2020, contratista:VAGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:670190.12, importe_modificado:670190.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {1819491/proyecto_PROCESO, 1819491/proyecto_INICIO, 1819491/proyecto_FIN, 1819491/proyecto_PROCESO, 1819491/proyecto_FIN, 1819491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO., trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200401828565 | Proyecto de inversión | 1043741 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043741.0, modificado:1043741.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CALLE CAMINO VIEJO ENTRE 6A Y 2A AVENIDA NORTE FRONTERA HIDALGO. - 169740 | 7 | Chiapas | 35 | Frontera Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS | 169740 | S | 1332 | 1132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO CIUDAD FRONTERA HIDALGO, 30850 FRONTERA HIDALGO, FRONTERA HIDALGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6 NORTE Y AVENIDA 2 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA HIDAGLO EN LA CALLE DEL CAMINO VI, lon:-92.17794434, lat:14.78220192}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1043741 | 1043741 | 1043741 | 1043741 | 1043741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFH/DOPM/FISM/010/2020, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS, monto:1043741.0, importe_modificado:1043741.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}} | {1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_INICIO, 1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_PROCESO, 1828565/proyecto_FIN, 1828565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs3: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}, obs4: {observación:REVISAR ESTATUS DE CONTRATO DEBE SER TERMINADO, CASO CONTRARIO ESPECIFICAR EL POR QUE ESTA EN VIGENTE, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-06-24}}
2020 | 5 | CHP200501890176 | Acción | 395280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA | 110085 | S | 3936 | 3765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO LA GRANDEZA, CHIS. CP. 30960, lon:-92.22588, lat:15.51013028}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 395280 | 395280 | 395280 | 395280 | 395280 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890176/proyecto_INICIO, 1890176/proyecto_PROCESO, 1890176/proyecto_FIN, 1890176/proyecto_PROCESO, 1890176/proyecto_FIN, 1890176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729823 | Proyecto de inversión | 2992769.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992769.94, modificado:2992769.94}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRES PUNTO NUEVE KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS - 24195 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 24195 | S | 96 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO FRANCISCO I. MADERO - BARRIO MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 MIRAMAR, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO A MIRAMAR COMIENZA EN EL BARRIO FRANCISC, lon:-92.23188257, lat:15.54326765}} | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 2992769.94 | 2992769.94 | 2992769.94 | 2992769.94 | 2992769.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-04, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2992769.94, importe_modificado:2992769.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {1729823/proyecto_INICIO, 1729823/proyecto_PROCESO, 1729823/proyecto_FIN, 1729823/proyecto_PROCESO, 1729823/proyecto_FIN, 1729823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842879 | Proyecto de inversión | 2683605.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683605.62, modificado:2683605.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LOCALIDADES VARIAS - 215935 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 215935 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LLANO GRANDE CUARTEL LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA A EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE-EL CHORRO, EL EJIDO LLANO GRANDE SE LOCALIZA A 15 MIN DE LA CABECERA MUNI, lon:-92.23152411, lat:15.47326637}} | 2020-09-14 | 2020-11-16 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | 2683605.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-17, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2683605.62, importe_modificado:2683605.62}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:78.0}} | {1842879/proyecto_INICIO, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO, 1842879/proyecto_FIN, 1842879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765798 | Proyecto de inversión | 607947.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607947.37, modificado:607947.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA TELE SECUNDARIA JAIME SABINES GUETIERREZ NO. 385, CLAVE: 07ETV0196Q. - 107617 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107617 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , ESCUELA TELE SECUNDARIA JAIME SABINES GUTIERREZ NO. 385. SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIAPA, lon:-92.23182452, lat:15.47331721}} | 2020-07-06 | 2020-08-28 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | 607947.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-10, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:607947.37, importe_modificado:607947.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO, 1765798/proyecto_FIN, 1765798/proyecto_INICIO, 1765798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766537 | Proyecto de inversión | 390954.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390954.49, modificado:390954.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (CABECERA MUNICIPAL) - 109734 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109734 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA FUE EJECUTADA SOBRE LA CALLE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS., lon:-92.22502138, lat:15.51199547}} | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | 390954.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:390954.49, importe_modificado:390954.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_PROCESO, 1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_FIN, 1766537/proyecto_INICIO, 1766537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742831 | Proyecto de inversión | 808860.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808860.41, modificado:808860.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN UNIDAD DEPORTIVA LA GRANDEZA - 36268 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36268 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALAC, lon:-92.22681891, lat:15.51411642}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | 808860.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-09, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS FIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808860.41, importe_modificado:808860.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_INICIO, 1742831/proyecto_PROCESO, 1742831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843483 | Proyecto de inversión | 286569.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286569.09, modificado:286569.09}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CASBIL. - 217693 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 217693 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO REFORMA - CASBIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 BARRIO CASBIL, 30966 EL CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y TERRACERIA ENTRONQUE REFORMA-AGUA ESCONDIDA, TERRACERIA REFORMA-C, lon:-92.22508343, lat:15.47801562}} | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | 286569.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-21, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:286569.09, importe_modificado:286569.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}} | {1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_INICIO, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO, 1843483/proyecto_FIN, 1843483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848839 | Proyecto de inversión | 1000944.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000944.86, modificado:1000944.86}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS - 233551 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 233551 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.87, meta_modificada:109.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE ENTRONQUE BARRIO LAS CRUCES BARRIO LAS CRUCES, 30965 LAS CRUCES, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LA GRANDEZA-LLANO GRANDE, CAMINO ENTRONQUE BARRIO LAS CRUCES LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.23168675, lat:15.4769929}} | 2020-10-28 | 2020-12-28 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | 1000944.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-20, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1000944.86, importe_modificado:1000944.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.87}} | {1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_INICIO, 1848839/proyecto_PROCESO, 1848839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735534 | Proyecto de inversión | 2366485.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366485.82, modificado:2366485.82}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL DOS MAS QUINIENTOS - 27185 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 27185 | S | 265 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO VICENTE GUERRERO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO LA GRANDEZA, 69003 VICENTE GUERRERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA APERTURA DEL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA, lon:-92.2005314, lat:15.52475733}} | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | 2366485.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-02, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2366485.82, importe_modificado:2366485.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1735534/proyecto_INICIO, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO, 1735534/proyecto_FIN, 1735534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765919 | Proyecto de inversión | 455981.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455981.31, modificado:455981.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO FRANCISCO I. MADERO ETAPA DOS - 107983 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107983 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:AVENIDA CARRETERA EL PORVENIR - BELLA VISTA BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 30964 FRANCISCO I. MADERO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO SE UBICA A 5 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA EL PORVENIR BELLA VIST, lon:-92.22722378, lat:15.52315904}} | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | 455981.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-13, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:455981.31, importe_modificado:455981.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_INICIO, 1765919/proyecto_FIN, 1765919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842719 | Proyecto de inversión | 1005398.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005398.28, modificado:1005398.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 215568 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 215568 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6TA CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA PORVENIR-BELLA VISTA Y CALLE 3RA PONIENTE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22721676, lat:15.51347654}} | 2020-11-12 | 2020-12-14 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | 1005398.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOP/FISM/2020-18, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1005398.29, importe_modificado:1005398.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_PROCESO, 1842719/proyecto_INICIO, 1842719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843253 | Proyecto de inversión | 1546496.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546496.02, modificado:1546496.02}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO LLANO GRANDE. - 216967 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 216967 | S | 148 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LLANO GRANDE, 30967 LLANO GRANDE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA GRANDEZA-EL PORVENIR Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMI, lon:-92.2368778, lat:15.46759999}} | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | 1546496.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-24, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1546496.02, importe_modificado:1546496.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_INICIO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO, 1843253/proyecto_FIN, 1843253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301744455 | Proyecto de inversión | 807789.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807789.69, modificado:807789.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18.00 X 32.00 MTS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 40003 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 40003 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE C, lon:-92.22708742, lat:15.51416057}} | 2020-06-22 | 2020-08-31 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | 807789.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-08, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:807789.69, importe_modificado:807789.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_PROCESO, 1744455/proyecto_INICIO, 1744455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401811622 | Acción | 395280 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395280.0, modificado:395280.02}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 110085 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.22588, lat:15.51013}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | 395280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:395280.02, importe_modificado:395280.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1811622/proyecto_INICIO, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO, 1811622/proyecto_FIN, 1811622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742158 | Proyecto de inversión | 7153576.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7153576.43, modificado:7153576.43}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO ARMADO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 35396 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 35396 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CARRETERA BELLA VISTA - EL PORVENIR SE ENCUENTRA EN LA INSTALACION DONDE SE, lon:-92.22742001, lat:15.51360232}} | 2020-06-08 | 2020-11-30 | 7153576.43 | 7153576.43 | 7153576.43 | 7153576.43 | 7153576.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-06, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:7153576.43, importe_modificado:7153576.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}} | {1742158/proyecto_INICIO, 1742158/proyecto_PROCESO, 1742158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765853 | Proyecto de inversión | 1742311.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742311.91, modificado:1742311.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BARRIO REFORMA - 107826 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 107826 | S | 77 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:BARRIO REFORMA CASBIL, 30966 REFORMA CASBIL, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO REFORMA CASBIL SE ENCUANTRA UBICADO A 20 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE CARRETERA LA GRANDEZA EL PORVENIR. EN EL DESVIO A CASBIL., lon:-92.21070399, lat:15.47885376}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | 1742311.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-12, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1742311.91, importe_modificado:1742311.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}} | {1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_INICIO, 1765853/proyecto_PROCESO, 1765853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738088 | Proyecto de inversión | 3998744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998744.24, modificado:3998744.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LA PINADA - 30460 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 30460 | S | 141 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:EJIDO LA PINADA, 69023 LA PINADA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LA PINADA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO A LA PINADA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA., lon:-92.22565193, lat:15.55101752}} | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | 3998744.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-05, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3998744.24, importe_modificado:3998744.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_INICIO, 1738088/proyecto_PROCESO, 1738088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766559 | Proyecto de inversión | 3451039.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3451039.2, modificado:3451039.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 109804 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109804 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1449.0, meta_modificada:1449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD PUBLICA LA GRANDEZA, lon:-92.22695867, lat:15.51418}} | 2020-07-13 | 2020-10-30 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | 3451039.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-11, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3451039.2, importe_modificado:3451039.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1449.0}} | {1766559/proyecto_INICIO, 1766559/proyecto_PROCESO, 1766559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766588 | Proyecto de inversión | 808928.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808928.46, modificado:808928.46}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIOS - 109904 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 109904 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.53, meta_modificada:84.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA A PROVIDENCIA BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 30965 VEINTE DE NOVIEMBRE, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE SOBRE LA CARRETERA A NUEVA PROVIDENCIA., lon:-92.21945512, lat:15.4970676}} | 2020-09-06 | 2020-12-18 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | 808928.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-15, contratista:ABENAMAR MARIN ESCOBAR VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:808928.46, importe_modificado:808928.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.53}} | {1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_INICIO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO, 1766588/proyecto_FIN, 1766588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766641 | Proyecto de inversión | 1579038.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579038.9, modificado:1579038.9}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6A. NORTE PONIETE Y TRAMOS AISLADOS. - 110020 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 110020 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.16, meta_modificada:880.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1 PINIETE NORTE Y CALLE 3 PONIENTE NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 6 CALLE NORTE PONIETE ENTRE PRIMERA Y TERCERA NORTE PONI, lon:-92.22713514, lat:15.51300985}} | 2020-11-04 | 2020-12-23 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | 1579038.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-22, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1579038.9, importe_modificado:1579038.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.16}} | {1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN, 1766641/proyecto_INICIO, 1766641/proyecto_PROCESO, 1766641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848167 | Proyecto de inversión | 173988.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173988.64, modificado:173988.64}} | CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUT-BOL 5 DE 18 X 32 MTS. EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 231452 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 231452 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIETE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-LA GRANDEZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS TERR, lon:-92.22715179, lat:15.51407541}} | 2020-12-03 | 2020-12-23 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | 173988.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/OT/FISM/2020-01, contratista:HISLOKE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:173988.64, importe_modificado:173988.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_INICIO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_PROCESO, 1848167/proyecto_FIN, 1848167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847964 | Proyecto de inversión | 1208795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208795.45, modificado:1208795.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA. - 230771 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 230771 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13485.0, meta_modificada:13485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, CARRETERA CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DON, lon:-92.22711431, lat:15.51365648}} | 2020-09-03 | 2020-12-18 | 1208795.45 | 1208795.45 | 1208795.45 | 1208795.45 | 1208795.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-16, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VIGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1208795.45, importe_modificado:1208795.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13485.0}} | {1847964/proyecto_FIN, 1847964/proyecto_INICIO, 1847964/proyecto_FIN, 1847964/proyecto_INICIO, 1847964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200201708264 | Proyecto de inversión | 1271551.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271551.72, modificado:1271551.72}} | 2041069.-Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 / Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (t.a) | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica | 103511H04001C03B091 | N | 0 | 0 | 7750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:La Grandeza, Chis., México, lon:-92.2260293, lat:15.5112297}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | 1271551.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2041069-087, contratista:C. ING. CIVIL. RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729612 | Proyecto de inversión | 3630026.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630026.86, modificado:3630026.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA NORTE PONIENTE - 23617 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 23617 | S | 1044 | 1044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE EJIDO LA GRANDEZA, 69003 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE PONIENTE Y CALLE OCTAVA NORTE PONIENTE, SE LOCALIZA SOBRE LA PRIMERA PONIENTE NORTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA NORTE PON, lon:-92.22673337, lat:15.51368502}} | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | 3630026.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-01, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:3630026.86, importe_modificado:3630026.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1729612/proyecto_INICIO, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO, 1729612/proyecto_FIN, 1729612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301765954 | Proyecto de inversión | 1390306.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390306.98, modificado:1390306.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 108076 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 108076 | S | 528 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6 CALLE NORTE PONIENTE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE CONSTRUYE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA., lon:-92.22720046, lat:15.51353207}} | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | 1390306.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-14, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1390306.98, importe_modificado:1390306.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | {1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_INICIO, 1765954/proyecto_PROCESO, 1765954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843325 | Proyecto de inversión | 2074723.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074723.08, modificado:2074723.08}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN LA GRANDEZA LOCALIDAD EL CHORRO ASENTAMIENTO EL CHORRO - 217174 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 217174 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO CHICHARRAS - BARRIO EL CHORRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 BARRIO EL CHORRO, 30967 EL CHORRO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LLANO GRANDE-CHICHARRAS Y TERRACERIA CHICHARRAS-EL CHORRO, LA OB, lon:-92.24081657, lat:15.46984982}} | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | 2074723.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-19, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2074723.08, importe_modificado:2074723.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1843325/proyecto_FIN, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO, 1843325/proyecto_INICIO, 1843325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729667 | Proyecto de inversión | 1179541.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179541.33, modificado:1179541.33}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UNO PUNTO TRES KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHAS - 23752 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 23752 | S | 146 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PINO SUAREZ - LAS NUBES, BELLA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA GRANDEZA, 69003 PINO SUÁREZ, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-92.20669823, lat:15.55184972}} | 2020-02-05 | 2020-04-15 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | 1179541.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-03, contratista:JUAN RAUDEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1179541.33, importe_modificado:1179541.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_PROCESO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_INICIO, 1729667/proyecto_FIN, 1729667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301742778 | Proyecto de inversión | 1686099.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686099.7, modificado:1686099.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO MAÍZ BLANCO - 36139 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 36139 | S | 134 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA LA GRANDEZA-BELLA VISTA BARRIO MAÍZ BLANCO, 69023 MAÍZ BLANCO, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-BELLA VISTA Y CARRETERA A 5 KM DE BARRIO LOS CHALUNES, CARRETERA CARRETERA MAÍZ BLANCO-LA G, lon:-92.24006623, lat:15.54338651}} | 2020-06-17 | 2020-08-14 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | 1686099.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-07, contratista:HERNAN CALVO GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:1686099.7, importe_modificado:1686099.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_PROCESO, 1742778/proyecto_FIN, 1742778/proyecto_INICIO, 1742778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401848879 | Proyecto de inversión | 2294157.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294157.1, modificado:2294157.1}} | NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL Y SEMBRADO DE PASTO EN UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA LA GRANDEZA - 233667 | 7 | Chiapas | 36 | La Grandeza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA GRANDEZA CHIAPAS | 233667 | S | 3623 | 3649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6016.0, meta_modificada:6016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 6A CALLE NORTE PONIETE EJIDO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIETE NORTE Y CALLE 3A PONIETE NORTE, CARRETERA BELLA VISTA-EL PORVENIR LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRU, lon:-92.22703581, lat:15.51353759}} | 2020-11-26 | 2020-12-28 | 2294157.1 | 2294157.1 | 2294157.1 | 2294157.1 | 2294157.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGC/DOPM/FISM/2020-23, contratista:VICTORIO LOPEZ ALEXANDER, convocante:MUNICIPIO DE LA GRANDEZA, CHIS, monto:2294157.1, importe_modificado:2294157.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6016.0}} | {1848879/proyecto_INICIO, 1848879/proyecto_FIN, 1848879/proyecto_PROCESO, 1848879/proyecto_FIN, 1848879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728064 | Proyecto de inversión | 2113182.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113182.83, modificado:2113182.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 20.50 X 32.00 MTS CON ILUMINACION, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTACION HUEHUETAN - 19190 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 19190 | S | 3164 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALZADA JUAREZ BARRIO ESQUIPULAS, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALZADA JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DE HUEHUETAN FFCC ESTACION LLAMADO PARQUE , lon:-92.40329105, lat:15.01161062}} | 2020-01-13 | 2020-03-13 | 2113182.83 | 2113182.83 | 2113182.83 | 2113182.83 | 2113182.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/001/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2113182.83, importe_modificado:2113182.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728064/proyecto_FIN, 1728064/proyecto_PROCESO, 1728064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301746782 | Proyecto de inversión | 226040.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226040.01, modificado:226040.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 48642 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 48642 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y , SE ECUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA ENLEP DR MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.38989705, lat:15.01663339}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 226040.01 | 226040.01 | 226040.01 | 226040.01 | 226040.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/001/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:226040.01, importe_modificado:226040.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1746782/proyecto_INICIO, 1746782/proyecto_PROCESO, 1746782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401820715 | Proyecto de inversión | 765119.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765119.83, modificado:765119.83}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD POBLADO 5 DE FEBRERO - 149545 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 149545 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - POBLADO 5 DE FEBRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 80 CANTON POBLADO 5 DE FEBRERO, 30675 POBLADO 5 DE FEBRERO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA AV. CENTRAL SUR AVANZA 500 METROS POSTERIOR T, lon:-92.47067076, lat:15.01920798}} | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | 765119.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0021/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:765119.83, importe_modificado:765119.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}} | {1820715/proyecto_INICIO, 1820715/proyecto_FIN, 1820715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851463 | Proyecto de inversión | 680839.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680839.79, modificado:680839.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN INTERLOMAS - 241369 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 241369 | S | 53 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:292, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON INTERLOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 80 CANTON INTERLOMAS, 30664 CANTÓN INTERLOMAS, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPALSE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE Y POSTE, lon:-92.33413199, lat:15.05745625}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | 680839.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/024/2020, contratista:BERENICE LEON DE LEON, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:680839.79, importe_modificado:680839.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851463/proyecto_INICIO, 1851463/proyecto_FIN, 1851463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729825 | Proyecto de inversión | 5354720.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5354720.08, modificado:5354720.08}} | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AVENIDA SUR ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE. - 24204 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 24204 | S | 211 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.0, meta_modificada:3958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE BOULEVARD PROLONGACION DE LA 5A AVENIDA SUR Y CALLE CUARTA CALLE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL V, lon:-92.38771783, lat:15.01842474}} | 2020-03-16 | 2020-06-13 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | 5354720.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/006/2020, contratista:EL CINCEL Y EL MARTILLO SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5354720.08, importe_modificado:5354720.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3958.0}} | {1729825/proyecto_INICIO, 1729825/proyecto_FIN, 1729825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763819 | Proyecto de inversión | 2218141.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218141.53, modificado:2218141.53}} | CONSTRUCCIÓN DE 289 MTS DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO Y 168.40MTS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CHAMULAPA ASENTAMIENTO CHAMULAPA - 102204 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 102204 | S | 100 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213805.0, meta_modificada:213805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 30 CANTON CHAMULAPA, 30670 CHAMULAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , A PARTIR DE LA PRESIDENCIA TOMA LA CALLE CENTRAL PONIENTE A CARRETERA A HUEHUETAN SALIEN, lon:-92.40434279, lat:15.05419687}} | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | 2218141.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0014/2020, contratista:JULIO CESAR PEREZ VELAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2218141.53, importe_modificado:2218141.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213805.0}} | {1763819/proyecto_INICIO, 1763819/proyecto_FIN, 1763819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763760 | Proyecto de inversión | 2681742.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681742.71, modificado:2681742.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN NEXAPA ASENTAMIENTO NEXAPA - 102035 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 102035 | S | 157 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3322.0, meta_modificada:3322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON NEXAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 50 CANTON NEXAPA, 30674 CANTÓN NEXAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE SOBRE LA AVENICDA CENTRA, lon:-92.37717137, lat:14.9996702}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | 2681742.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/015/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2681742.71, importe_modificado:2681742.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3322.0}} | {1763760/proyecto_FIN, 1763760/proyecto_PROCESO, 1763760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773741 | Proyecto de inversión | 4351650.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4351650.83, modificado:4351650.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE - 129477 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129477 | S | 210 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE COROZAL BARRIO GUADALUPE, 30662 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 252 M DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL 15 DE ENERO, lon:-92.41389395, lat:15.01583123}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | 4351650.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/013-B/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4351650.83, importe_modificado:4351650.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1282.0}} | {1773741/proyecto_INICIO, 1773741/proyecto_PROCESO, 1773741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773805 | Proyecto de inversión | 2121880.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121880.84, modificado:2121880.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN II - 129671 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 129671 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1705.3, meta_modificada:1705.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:279, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - HUEHUETAN II MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 00 FRACCION HUEHUETAN II, 30660 HUEHUETÁN II, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA ENTRANDO SOBRE LA CARRETERA FERAL ARRIAGATAPACHULA A 700 M, lon:-92.40499672, lat:15.02057024}} | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | 2121880.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/016/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2121880.84, importe_modificado:2121880.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1705.3}} | {1773805/proyecto_PROCESO, 1773805/proyecto_INICIO, 1773805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730398 | Proyecto de inversión | 2348670.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348670.95, modificado:2348670.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO EL BAJÍO - 25865 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 25865 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2330.1, meta_modificada:2330.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO EL BAJÍO, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO DONDE ESTA UN ESCUELA GUARDERIA Y PREESCOLAR CARAMELITOS EL CAI, lon:-92.40434887, lat:15.00720488}} | 2020-03-30 | 2020-06-28 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | 2348670.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/010/2020, contratista:DANIEL ANTONIO HERRERA CITALAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2348670.95, importe_modificado:2348670.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2330.1}} | {1730398/proyecto_PROCESO, 1730398/proyecto_INICIO, 1730398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747184 | Proyecto de inversión | 167684.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167684.09, modificado:167684.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 50256 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 50256 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA SUR BARRIO SAN PEDRO, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA A 370 M DE LA ESCUELA ENLEP DR. MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:-92.38769345, lat:15.01843752}} | 2020-05-16 | 2020-05-30 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | 167684.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/002/2020, contratista:MARCO ANTONI GARCIA GOMEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:167684.09, importe_modificado:167684.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {1747184/proyecto_INICIO, 1747184/proyecto_FIN, 1747184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301763682 | Proyecto de inversión | 1392349.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392349.62, modificado:1392349.62}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD SANTA CECILIA ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 101831 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 101831 | S | 133 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1645.4, meta_modificada:1645.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON SANTA CECILIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 00 CANTON SANTA CECILIA, 30667 SANTA CECILIA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA 2A, lon:-92.34974255, lat:15.04893813}} | 2020-02-03 | 2020-04-02 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | 1392349.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1449810.8, importe_modificado:1392349.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1645.4}} | {1763682/proyecto_FIN, 1763682/proyecto_PROCESO, 1763682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756417 | Proyecto de inversión | 4263433.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4263433.69, modificado:4263433.69}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC ASENTAMIENTO GUADALUPE, PRIMERA ETAPA - 82380 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 82380 | S | 240 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1955.6, meta_modificada:1955.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECNUETRA UBICADO EN LA PERIFERIA DEL BARRIO GUADALUPE EN UNA COLONIA LLAMADA EL CAÑAL EN EL CUAL EL ACCESO SERA POR LA CAL, lon:-92.41098211, lat:15.01730644}} | 2020-05-11 | 2020-07-09 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | 4263433.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/012-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:4263433.69, importe_modificado:4263433.69}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1955.6}} | {1756417/proyecto_INICIO, 1756417/proyecto_PROCESO, 1756417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728471 | Proyecto de inversión | 333072.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333072.2, modificado:333072.2}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15X20X45 - 20443 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 20443 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:670.6, meta_modificada:670.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO GUADALUPE, 74844 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE EN EL BARRIO GUADALUPE DE , lon:-92.40887322, lat:15.01462903}} | 2020-01-17 | 2020-02-20 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | 333072.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:333072.2, importe_modificado:333072.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:670.6}} | {1728471/proyecto_INICIO, 1728471/proyecto_FIN, 1728471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728521 | Proyecto de inversión | 2253980.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2253980.19, modificado:2253980.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CUYAMIAPA ASENTAMIENTO CUYAMIAPA - 20574 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 20574 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CUYAMIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 13 CANTON CUYAMIAPA, 74844 CUYAMIAPA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE AL CANTON CUNTALAPA POR TODO EL ASFALTO HASTA LLEGAR A L, lon:-92.3981358, lat:15.0289996}} | 2020-03-31 | 2020-05-29 | 2253980.19 | 2253980.19 | 2253980.19 | 2253980.19 | 2253980.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/008/2020, contratista:SOLARES CHAVEZ JOSE JUAN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:2253980.19, importe_modificado:2253980.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1728521/proyecto_INICIO, 1728521/proyecto_PROCESO, 1728521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301730346 | Proyecto de inversión | 1398190.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398190.87, modificado:1398190.87}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 25712 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 25712 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined CANTON LA FLORIDA, 72189 CANTÓN FLORIDA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES RUMBO A A CARRETERA AL EJIDO TEPE, lon:-92.34504358, lat:15.06737115}} | 2020-04-06 | 2020-06-06 | 1398190.87 | 1398190.87 | 1398190.87 | 1398190.87 | 1398190.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/009/2020, contratista:ALVARO LOPEZ ROBLERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1398190.87, importe_modificado:1398190.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1296.0}} | {1730346/proyecto_INICIO, 1730346/proyecto_PROCESO, 1730346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747136 | Proyecto de inversión | 1783436.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783436.94, modificado:1783436.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA CON CONCRETO ZAMPEADO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD EL CARMEN - 50124 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 50124 | S | 51 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2068.3, meta_modificada:2068.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUEHUETAN - CANTÓN EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 51 CANTON EL CARMEN, 66489 EL CARMEN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SON TRES TRAMOS DE PAVIMENTO MITO DEL CUAL PARA LLEGAR A ELLOS SE TIENE, lon:-92.37080017, lat:14.994806}} | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | 1783436.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0011/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1783436.94, importe_modificado:1783436.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2068.3}} | {1747136/proyecto_INICIO, 1747136/proyecto_PROCESO, 1747136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301773782 | Proyecto de inversión | 3716863.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716863.38, modificado:3716863.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA (PRIMERA ETAPA) - 129593 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 129593 | S | 1580 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN ESTACION - PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , TOMANDO TODA LA AV. PANAMERICANA DE HUEHUETAN FFCC POSTERIOR EL CAMIN, lon:-92.479688, lat:14.98204816}} | 2020-09-07 | 2020-10-21 | 3716863.38 | 3716863.38 | 3716863.38 | 3716863.38 | 3716863.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/017/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3716863.38, importe_modificado:3716863.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:480.0}} | {1773782/proyecto_INICIO, 1773782/proyecto_PROCESO, 1773782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401835001 | Proyecto de inversión | 1180041.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180041.95, modificado:1180041.95}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEXTA AVENIDA SUR ENTRE BOULEVAR PROLONGACION DE LA QUINTA AVNIDA SUR Y CUARTA CALLE PONIENTE EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 191975 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 191975 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA AVENIDA SUR BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y BOULEVARD PROLONGACION DE LA QUINTA AVENIDA SUR, SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL SUR POST, lon:-92.38769544, lat:15.01840512}} | 2020-05-04 | 2020-07-17 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | 1180041.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/007/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ICMACE S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:1399814.15, importe_modificado:1180041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1835001/proyecto_INICIO, 1835001/proyecto_FIN, 1835001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401823801 | Proyecto de inversión | 3986115.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986115.24, modificado:3986115.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SEGUNDA ETAPA - 157168 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 157168 | S | 1580 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - EJIDO PLAN DE AYALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + undefined EJIDO PLAN DE AYALA, 30670 PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , INICIANDO EN HUEHUETAN FFCC SOBRE LA AV. PERIFERICO TOMAR CAR, lon:-92.4758201, lat:14.98420214}} | 2020-10-05 | 2020-12-03 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | 3986115.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/018/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:3986115.24, importe_modificado:3986115.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:550.0}} | {1823801/proyecto_FIN, 1823801/proyecto_PROCESO, 1823801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401827172 | Proyecto de inversión | 2801894.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801894.4, modificado:2801894.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN HUEHUETÁN LOCALIDAD FLOR DE UN DÍA ASENTAMIENTO FLOR DE UN DÍA - 165580 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 165580 | S | 144 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2885.2, meta_modificada:2885.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN CABECERA - FLOR DE UN DIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 74 EJIDO FLOR DE UN DÍA, 30666 FLOR DE UN DÍA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA 2A AVENIDA NORTE HASTA, lon:-92.37623947, lat:15.05046024}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | 2801894.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/019/2020, contratista:CARLOS ADRIEL ARDON CORDERO, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:2801894.4, importe_modificado:2801894.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2885.2}} | {1827172/proyecto_PROCESO, 1827172/proyecto_FIN, 1827172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401834652 | Proyecto de inversión | 678644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678644.95, modificado:678644.95}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CANTÓN EL PROGRESO ASENTAMIENTO PROGRESO - 191166 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN | 191166 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.8, meta_modificada:108.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:271, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CANTON EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 50 CANTON PROGRESO, 30666 CANTÓN EL PROGRESO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA SE TOMA LA SEGUNDA CALLE ORIENTE HASTA LA SEXTA , lon:-92.37418087, lat:15.10432839}} | 2020-11-09 | 2020-12-25 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | 678644.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0022/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:678644.95, importe_modificado:678644.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.8}} | {1834652/proyecto_INICIO, 1834652/proyecto_PROCESO, 1834652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851729 | Proyecto de inversión | 262618.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262618.26, modificado:262618.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AUDITORIO MUNICIPAL EN HUEHUETÁN LOCALIDAD HUEHUETÁN ASENTAMIENTO SAN PEDRO, SEGUNDA ETAPA - 242294 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 242294 | S | 4020 | 3735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA A HUEHUETAN BARRIO SAN PEDRO, 30660 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A UNACH Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE TODA LA AV. CENTRAL HASTA TOPAR A LA CARRETA A HUEHUETAN POSTERI, lon:-92.39394261, lat:15.01057124}} | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | 262618.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/OT/004/2020, contratista:PROYECTOS PROGRESIVOS DICMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:262618.26, importe_modificado:262618.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1851729/proyecto_INICIO, 1851729/proyecto_PROCESO, 1851729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401876452 | Acción | 273914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273914.7, modificado:273914.66}} | CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION - 101968 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 101968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.384181, lat:15.01852}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 273914.66 | 273914.66 | 273914.66 | 273914.66 | 273914.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IAP20-105, contratista:INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, A.C, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:273914.66, importe_modificado:273914.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1876452/proyecto_INICIO, 1876452/proyecto_FIN, 1876452/proyecto_PROCESO, 1876452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729792 | Proyecto de inversión | 5152584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152584.6, modificado:5152584.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA 1A. AVENIDA SUR PROLONGACIÓN (BARRIO SANTA MARÍA). - 24123 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 24123 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR BARRIO SANTA MARÍA, 71607 HUEHUETÁN, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO SANTA MARIA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-92.38552505, lat:15.01492365}} | 2020-01-15 | 2020-04-13 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | 5152584.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA SA DE CV, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:5152584.6, importe_modificado:5152584.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {1729792/proyecto_INICIO, 1729792/proyecto_PROCESO, 1729792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301735560 | Proyecto de inversión | 1621801.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621801.05, modificado:1621801.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CHAMULAPITA ASENTAMIENTO CHAMULAPITA - 27227 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 27227 | S | 691 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CHAMULAPITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 32 EJIDO CHAMULAPITA, 71607 CHAMULAPITA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.32 KM DE DISTANCIA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-92.36932957, lat:15.06869929}} | 2020-02-24 | 2020-04-23 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | 1621801.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/004/2020, contratista:FABIOLA ALEJANDRA MENDOZA VAZQUEZ, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, monto:1621801.05, importe_modificado:1621801.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1735560/proyecto_FIN, 1735560/proyecto_PROCESO, 1735560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863859 | Proyecto de inversión | 676758.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22443.48, modificado:22443.48}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654315.47, modificado:654315.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN HUEHUETÁN LOCALIDAD CARRETERA NUEVA - 251875 | 7 | Chiapas | 37 | Huehuetán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEHUETAN | 251875 | S | 163 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:275, direccion:CAMINO TRAMO HUEHUETAN - CARRETERA NUEVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 68 CANTON CARRETERA NUEVA, 30670 CARRETERA NUEVA, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA KA 2A. C, lon:-92.40767458, lat:15.06016712}} | 2020-11-16 | 2020-12-15 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | 676758.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/OPM/FISM/CO/0023/2020, contratista:BERENICE LEÓN DE LEÓN, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN, CHIAPAS, monto:676758.95, importe_modificado:676758.95}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1863859/proyecto_INICIO, 1863859/proyecto_FIN, 1863859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764277 | Proyecto de inversión | 12613179.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.261317926E7, modificado:1.261317926E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 448 CUARTOS DORMITORIO EN LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL) - 103445 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 103445 | S | 1232 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), 29475 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.48918122, lat:16.67698714}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 12613179.26 | 12613179.26 | 12613179.26 | 12613179.26 | 12613179.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1.261317926E7, importe_modificado:1.261317926E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:448.0}} | {1764277/proyecto_INICIO, 1764277/proyecto_PROCESO, 1764277/proyecto_FIN, 1764277/proyecto_INICIO, 1764277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752049 | Proyecto de inversión | 1435875.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435875.32, modificado:1435875.32}} | CONSTRUCCIÓN DE 51 CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTÉ - 64277 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 64277 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:RANCHO CHISHTÉ, 29477 CHISHTÉ 1, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 25.8 KMS PARA LLEGAR AL CE, lon:-92.31900211, lat:16.64076878}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1435875.32 | 1435875.32 | 1435875.32 | 1435875.32 | 1435875.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1435875.32, importe_modificado:1435875.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1752049/proyecto_INICIO, 1752049/proyecto_PROCESO, 1752049/proyecto_FIN, 1752049/proyecto_PROCESO, 1752049/proyecto_FIN, 1752049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301759855 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN RÍO FLORIDO YACHA - 91684 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 91684 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:PUEBLO RIO FLORIDO YACHA, 29473 RÍO FLORIDO (YACHA), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA EN CARRETERA PAVIMENTA, lon:-92.28893225, lat:16.69057125}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1759855/proyecto_INICIO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_INICIO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_PROCESO, 1759855/proyecto_FIN, 1759855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764874 | Proyecto de inversión | 1914500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914500.42, modificado:1914500.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 CUARTOS DORMITORIO EN BAZOM - 105040 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 105040 | S | 187 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:BAZOM, 29474 BAZOM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE CAMINA 1.5 KMS. APROX. SOBRE TERRACERÍA SE ENCUENTRA UN DESV, lon:-92.48321258, lat:16.73816262}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1914500.42 | 1914500.42 | 1914500.42 | 1914500.42 | 1914500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1914500.42, importe_modificado:1914500.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1764874/proyecto_INICIO, 1764874/proyecto_PROCESO, 1764874/proyecto_FIN, 1764874/proyecto_INICIO, 1764874/proyecto_PROCESO, 1764874/proyecto_FIN, 1764874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764670 | Proyecto de inversión | 4983331.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4983331.99, modificado:4983331.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 177 CUARTOS DORMITORIO EN LA INDEPENDENCIA - 104449 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 104449 | S | 486 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 6 KMS P, lon:-92.34072411, lat:16.72523206}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 4983331.99 | 4983331.99 | 4983331.99 | 4983331.99 | 4983331.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4983331.99, importe_modificado:4983331.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:177.0}} | {1764670/proyecto_FIN, 1764670/proyecto_INICIO, 1764670/proyecto_PROCESO, 1764670/proyecto_INICIO, 1764670/proyecto_PROCESO, 1764670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890177 | Acción | 3201600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EN HUIXTÁN | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 115254 | S | 11711 | 11264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL S/N, CENTRO HUIXTAN, CHIS. CP. 29470, lon:-92.45459694, lat:16.71215056}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN, 1890177/proyecto_INICIO, 1890177/proyecto_PROCESO, 1890177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301751505 | Proyecto de inversión | 8333707.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8333707.73, modificado:8333707.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 296 CUARTOS DORMITORIO EN CARMEN YALCHUCH - 62514 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 62514 | S | 814 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO EL CARMEN YALCHUCHI, 29471 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 18.7 KMS, lon:-92.36239566, lat:16.64502546}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | 8333707.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:8333707.73, importe_modificado:8333707.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:296.0}} | {1751505/proyecto_INICIO, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO, 1751505/proyecto_FIN, 1751505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754088 | Proyecto de inversión | 4645478.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4645478.97, modificado:4645478.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 165 CUARTOS DORMITORIO EN VEINTE DE NOVIEMBRE - 69679 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 69679 | S | 454 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 29473 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 K, lon:-92.32750951, lat:16.69254953}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | 4645478.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4645478.97, importe_modificado:4645478.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:165.0}} | {1754088/proyecto_FIN, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO, 1754088/proyecto_PROCESO, 1754088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764944 | Proyecto de inversión | 3913464.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913464.1, modificado:3913464.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 139 CUARTOS DORMITORIO EN LA ERA - 105226 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 105226 | S | 382 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:PUEBLO LA ERA, 29475 LA ERA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.4876246, lat:16.70389429}} | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | 3913464.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3913464.1, importe_modificado:3913464.1}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:139.0}} | {1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN, 1764944/proyecto_INICIO, 1764944/proyecto_PROCESO, 1764944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760362 | Proyecto de inversión | 6193971.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6193971.96, modificado:6193971.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 220 CUARTOS DORMITORIO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL UNO) - 93041 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 93041 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45531466, lat:16.70871304}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | 6193971.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6193971.96, importe_modificado:6193971.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:220.0}} | {1760362/proyecto_INICIO, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO, 1760362/proyecto_FIN, 1760362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401812253 | Acción | 3201600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3201600.0, modificado:3201600.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115254 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 115254 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | 3201600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/G.I./001/2020, contratista:JUAN CARLOS MENDEZ CUNDAPI, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:3201600.0, importe_modificado:3201600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1812253/proyecto_INICIO, 1812253/proyecto_FIN, 1812253/proyecto_PROCESO, 1812253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766893 | Proyecto de inversión | 7235685.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7235685.43, modificado:7235685.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 257 CUARTOS DORMITORIO EN OQUEM - 110714 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 110714 | S | 706 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:RANCHERIA OQUEM, 29474 OQUEM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 214 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA 1.5 KMS APROX. SOBRE CAMINO DE TERRACERÌAPA, lon:-92.47959961, lat:16.72154215}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | 7235685.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:7235685.43, importe_modificado:7235685.43}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:257.0}} | {1766893/proyecto_INICIO, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_PROCESO, 1766893/proyecto_FIN, 1766893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754151 | Proyecto de inversión | 2421279.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421279.95, modificado:2421279.95}} | CONSTRUCCIÓN DE 86 CUARTOS DORMITORIO EN YALCUC - 69847 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 69847 | S | 236 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:PUEBLO YALCUC, 29472 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 221 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12 KMS PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-92.4207237, lat:16.64261825}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | 2421279.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2421279.95, importe_modificado:2421279.95}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:86.0}} | {1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_PROCESO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_INICIO, 1754151/proyecto_FIN, 1754151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301761657 | Proyecto de inversión | 3040677.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040677.14, modificado:3040677.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 108 CUARTOS DORMITORIO EN HUIXTÁN (CABECERA MUNICIPAL DOS) - 96436 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 96436 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CIUDAD HUIXTAN, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO., lon:-92.45061105, lat:16.70910594}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | 3040677.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3040677.14, importe_modificado:3040677.14}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:108.0}} | {1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_INICIO, 1761657/proyecto_FIN, 1761657/proyecto_PROCESO, 1761657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768839 | Proyecto de inversión | 6137663.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6137663.12, modificado:6137663.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 218 CUARTOS DORMITORIO EN JOCOSIC - 115888 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 115888 | S | 599 | 491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:RANCHERIA JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 5.3 KMS PARA LLEGAR A L, lon:-92.4579782, lat:16.76376759}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | 6137663.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:6137663.12, importe_modificado:6137663.12}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:218.0}} | {1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_PROCESO, 1768839/proyecto_FIN, 1768839/proyecto_INICIO, 1768839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301754195 | Proyecto de inversión | 6700751.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700751.48, modificado:6700751.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 238 CUARTOS DORMITORIO EN LA LIBERTAD - 70045 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 70045 | S | 654 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:RANCHERIA LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 7.6 KMS PARA LL, lon:-92.35069058, lat:16.71621572}} | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | 6700751.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6700751.48, importe_modificado:6700751.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:238.0}} | {1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_PROCESO, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN, 1754195/proyecto_INICIO, 1754195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301760347 | Proyecto de inversión | 3997927.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3997927.36, modificado:3997927.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 142 CUARTOS DORMITORIO EN BOCHILTE - 92995 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 92995 | S | 390 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:117, direccion:RANCHERIA BOCHILTE, 29475 BOCHILTE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 219 LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE ESTÁ A ORILLA DE , lon:-92.48813345, lat:16.68598456}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | 3997927.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:3997927.36, importe_modificado:3997927.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:142.0}} | {1760347/proyecto_INICIO, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO, 1760347/proyecto_FIN, 1760347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401877390 | Acción | 1600800.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600800.3, modificado:1600800.3}} | CREACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL DE HUIXTÁN CHIAPAS - 102234 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 102234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.454597, lat:16.712151}} | 2020-03-01 | 2020-10-31 | 1600800.3 | 1600800.3 | 1600800.3 | 1600800.3 | 1600800.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHC/PRODIMDF/001/2020, contratista:SOLUCIONES IKEA, S.C., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1600800.3, importe_modificado:1600800.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1877390/proyecto_FIN, 1877390/proyecto_INICIO, 1877390/proyecto_PROCESO, 1877390/proyecto_INICIO, 1877390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301764780 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN PAYTAGIL - 104763 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 104763 | S | 134 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:RANCHERIA PAYTAGIL, 29470 PAYTAGIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 211 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD A ORILLA DE CARRETERA, lon:-92.46472413, lat:16.70758571}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO, 1764780/proyecto_FIN, 1764780/proyecto_INICIO, 1764780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747354 | Proyecto de inversión | 6503670.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503670.56, modificado:6503670.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 231 CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LA TEJERÍA - 50768 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 50768 | S | 638 | 522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LA TEJERÍA, 29474 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 216 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO IZQUIERDO SE ACCESA APROXIMADAMENTE, lon:-92.50978576, lat:16.72939434}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | 6503670.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:6503670.56, importe_modificado:6503670.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:231.0}} | {1747354/proyecto_PROCESO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN, 1747354/proyecto_INICIO, 1747354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749667 | Proyecto de inversión | 7291994.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7291994.26, modificado:7291994.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 259 CUARTOS DORMITORIO EN SAN GREGORIO LAS CASAS - 57222 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 57222 | S | 712 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAM, lon:-92.39194655, lat:16.69106612}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | 7291994.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:7291994.26, importe_modificado:7291994.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:259.0}} | {1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO, 1749667/proyecto_FIN, 1749667/proyecto_INICIO, 1749667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767680 | Proyecto de inversión | 788323.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788323.7, modificado:788323.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 28 CUARTOS DORMITORIO EN DOLORES CHEMPIL - 112705 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112705 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:40, direccion:PUEBLO DOLORES CHEMPIL, 29477 DOLORES CHEMPIL, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE, lon:-92.38458579, lat:16.72221763}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | 788323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:788323.7, importe_modificado:788323.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1767680/proyecto_INICIO, 1767680/proyecto_FIN, 1767680/proyecto_PROCESO, 1767680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767748 | Proyecto de inversión | 534933.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534933.94, modificado:534933.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN RANCHO ALEGRE - 112874 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 112874 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:PUEBLO RANCHO ALEGRE, 29473 RANCHO ALEGRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DE, lon:-92.36830746, lat:16.70440726}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | 534933.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:534933.94, importe_modificado:534933.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} | {1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_INICIO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_PROCESO, 1767748/proyecto_FIN, 1767748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301768422 | Proyecto de inversión | 1210639.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210639.97, modificado:1210639.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 CUARTOS DORMITORIO EN BUENAVISTA - 114661 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 114661 | S | 118 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 198 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 3 KMS. SOBRE CAMINO P, lon:-92.37426154, lat:16.71655841}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | 1210639.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1210639.97, importe_modificado:1210639.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:43.0}} | {1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_PROCESO, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN, 1768422/proyecto_INICIO, 1768422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301780315 | Proyecto de inversión | 561721.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561721.42, modificado:561721.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA INDEPENDENCIA (CONSEJO DOS) - 139270 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 139270 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA INDEPENDENCIA, 29470 LA INDEPENDENCIA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 6 KMS , lon:-92.34094618, lat:16.72599939}} | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | 561721.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:561721.42, importe_modificado:561721.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1780315/proyecto_INICIO, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN, 1780315/proyecto_PROCESO, 1780315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301749758 | Proyecto de inversión | 1379566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379566.48, modificado:1379566.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN POBLACIÓN - 57559 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 57559 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:PUEBLO POBLACIÓN, 29473 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROX. 5 KMS PARA ENCONTRAR EL DESVÍO LA, lon:-92.36277831, lat:16.70527736}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | 1379566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:1379566.48, importe_modificado:1379566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_PROCESO, 1749758/proyecto_INICIO, 1749758/proyecto_FIN, 1749758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301756179 | Proyecto de inversión | 2167901.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2167901.98, modificado:2167901.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CHAQUILOC - 81699 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 81699 | S | 211 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:PUEBLO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 210 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO PASANDO POR CALLES DEL BARRIO LA PILA DE LA CABECE, lon:-92.4401013, lat:16.69387274}} | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | 2167901.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/DOPM/001/FISMDF/2020, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:2167901.98, importe_modificado:2167901.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1756179/proyecto_INICIO, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO, 1756179/proyecto_FIN, 1756179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757839 | Proyecto de inversión | 4729942.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729942.22, modificado:4729942.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 168 CUARTOS DORMITORIO EN SAN FERNANDO - 86624 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 86624 | S | 462 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO, 29471 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM. 194 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA APROXIMADAMENTE 12.5 KMS SOBRE C, lon:-92.29601953, lat:16.68046756}} | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | 4729942.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS, monto:4729942.22, importe_modificado:4729942.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:168.0}} | {1757839/proyecto_INICIO, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO, 1757839/proyecto_FIN, 1757839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301769465 | Proyecto de inversión | 422316.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422316.27, modificado:422316.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN ZITIM - 117674 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUIXTAN CHIAPAS | 117674 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:34, direccion:PUEBLO ZITIM, 29470 ZITIM, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OCOSINGO A LA ALTURA DEL KM 208 SE ENCUENTRA EL DESVÍO LADO DERECHO SE ACCESA 5.7 KMS APROX. PARA LLEGAR A SAN ANDRÉS PTO. RIC, lon:-92.36462901, lat:16.66866826}} | 2020-11-02 | 2020-11-30 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | 422316.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:422316.27, importe_modificado:422316.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1769465/proyecto_INICIO, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN, 1769465/proyecto_PROCESO, 1769465/proyecto_FIN, 1769465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843092 | Proyecto de inversión | 23925 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23925.0, modificado:23925.0}} | MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PLANADA ZAPOTAL ASENTAMIENTO PLANADA ZAPOTAL - 216556 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216556 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:VEREDA TRAMO HUITIUPAN - PLANADA ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO PLANADA ZAPOTAL, 29715 PLANADA ZAPOTAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.67313622, lat:17.27342865}} | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 23925 | 23925 | 23925 | 23925 | 23925 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:23925.0, importe_modificado:23925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1843092/proyecto_INICIO, 1843092/proyecto_FIN, 1843092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747175 | Proyecto de inversión | 358746.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358746.52, modificado:358746.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO ZAPATA- EL SHUC DEL KM 0+000 AL 0+054 CON CONCRETO MIXTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 50222 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50222 | S | 337 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUN, lon:-92.63822785, lat:17.25696095}} | 2020-03-04 | 2020-04-03 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | 358746.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-011/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:358746.52, importe_modificado:358746.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_FIN, 1747175/proyecto_PROCESO, 1747175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752414 | Proyecto de inversión | 1682165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682165.15, modificado:1682165.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACAJTIC ASENTAMIENTO ZACAJTIC - 65352 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 65352 | S | 353 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACAJTIC KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE ELTRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNI, lon:-92.76358068, lat:17.25232326}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | 1682165.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-019/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1682165.15, importe_modificado:1682165.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1477.0}} | {1752414/proyecto_PROCESO, 1752414/proyecto_FIN, 1752414/proyecto_INICIO, 1752414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842946 | Proyecto de inversión | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | MEJORAMIENTO DE 88 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES - 216093 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216093 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO SANTA MARÍA LOS ÁNGELES, 29715 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QU, lon:-92.74488872, lat:17.2783895}} | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:191400.0, importe_modificado:191400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1842946/proyecto_INICIO, 1842946/proyecto_PROCESO, 1842946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843279 | Proyecto de inversión | 19575 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19575.0, modificado:19575.0}} | MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NARANJO PITAL ASENTAMIENTO NARANJOS PITAL - 217031 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217031 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NARANJO PITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined COLONIA NARANJOS PITAL, 29715 NARANJO PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL RIO ALMANDRO EN EL CUAL HAY QUE TRANSITA, lon:-92.69701792, lat:17.30277411}} | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 19575 | 19575 | 19575 | 19575 | 19575 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:19575.0, importe_modificado:19575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1843279/proyecto_PROCESO, 1843279/proyecto_INICIO, 1843279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843570 | Proyecto de inversión | 230550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0}} | MEJORAMIENTO DE 106 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD BUEN PASO SHOCTIC ASENTAMIENTO BUEN PASO - 217933 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217933 | S | 63 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUEN PASO (SHOCTIC) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO BUEN PASO, 29715 BUEN PASO (SHOCTIC), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA, lon:-92.69096843, lat:17.2770645}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 230550 | 230550 | 230550 | 230550 | 230550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:230550.0, importe_modificado:230550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1843570/proyecto_INICIO, 1843570/proyecto_PROCESO, 1843570/proyecto_FIN, 1843570/proyecto_PROCESO, 1843570/proyecto_FIN, 1843570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843883 | Proyecto de inversión | 97875 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97875.0, modificado:97875.0}} | MEJORAMIENTO DE 45 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO DOS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO II - 219074 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219074 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:173, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO SAN FRANCISCO II, 29716 SAN FRANCISCO DOS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE, lon:-92.68835661, lat:17.25270503}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 97875 | 97875 | 97875 | 97875 | 97875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:97875.0, importe_modificado:97875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} | {1843883/proyecto_INICIO, 1843883/proyecto_FIN, 1843883/proyecto_INICIO, 1843883/proyecto_PROCESO, 1843883/proyecto_FIN, 1843883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401852948 | Proyecto de inversión | 3618574.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618574.73, modificado:3618574.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 70 CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL AZUFRE ASENTAMIENTO EL AZUFRE - 245332 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 245332 | S | 18 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE EL AZU, lon:-92.6453327, lat:17.20478331}} | 2020-08-14 | 2020-11-30 | 3618574.73 | 3618574.73 | 3618574.73 | 3618574.73 | 3618574.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-039/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:3618574.73, importe_modificado:3618574.73}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.0}} | {1852948/proyecto_FIN, 1852948/proyecto_INICIO, 1852948/proyecto_PROCESO, 1852948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866008 | Proyecto de inversión | 2423307.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423307.59, modificado:2423307.59}} | CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA PISTA - 257355 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 257355 | S | 36 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA AVENIDA CENTRAL BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA NORTE Y AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE LA PISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.68428231, lat:17.17042659}} | 2020-09-01 | 2020-12-04 | 2423307.59 | 2423307.59 | 2423307.59 | 2423307.59 | 2423307.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-046/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2423307.59, importe_modificado:2423307.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:58.0}} | {1866008/proyecto_INICIO, 1866008/proyecto_FIN, 1866008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401826684 | Proyecto de inversión | 2414876.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414876.17, modificado:2414876.17}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 1+104.00. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD AGUSTÍN RUBIO RÍO TORO - 164525 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 164525 | S | 180 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUITIUPAN - AGUSTIN RUBIO RIO TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 000 EJIDO AGUSTÍN RUBIÓ, 29714 AGUSTÍN RUBIO (RÍO TORO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO QUE CONDUCE EL CAMINO DE, lon:-92.79880505, lat:17.24041093}} | 2020-06-22 | 2020-09-30 | 2414876.17 | 2414876.17 | 2414876.17 | 2414876.17 | 2414876.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-034/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2414876.17, importe_modificado:2414876.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.1}} | {1826684/proyecto_INICIO, 1826684/proyecto_FIN, 1826684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841828 | Proyecto de inversión | 230550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230550.0, modificado:230550.0}} | MEJORAMIENTO DE 106 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CHANIVAL ASENTAMIENTO CHANIVAL - 212902 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 212902 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CHANIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO CHANIVAL, 29713 CHANIVAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO ZACATONAL EN , lon:-92.73090813, lat:17.22702026}} | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 230550 | 230550 | 230550 | 230550 | 230550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:230550.0, importe_modificado:230550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.0}} | {1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_PROCESO, 1841828/proyecto_INICIO, 1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_PROCESO, 1841828/proyecto_FIN, 1841828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842817 | Proyecto de inversión | 54375 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54375.0, modificado:54375.0}} | MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SINAÍ DÍAZ ORDAZ ASENTAMIENTO SINAÍ DÍAZ ORDAZ. - 215803 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215803 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SINAI DIAZ ORDAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 COLONIA SINAÍ DÍAZ ORDAZ, 29716 SINAÍ DÍAZ ORDAZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CAB, lon:-92.68214903, lat:17.20888634}} | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 54375 | 54375 | 54375 | 54375 | 54375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:54375.0, importe_modificado:54375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1842817/proyecto_INICIO, 1842817/proyecto_FIN, 1842817/proyecto_PROCESO, 1842817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401842880 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | MEJORAMIENTO DE 96 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SOMBRA LAGUNITA ASENTAMIENTO SOMBRA LAGUNITA - 215936 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 215936 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO CARRETERO D, lon:-92.74946176, lat:17.27467142}} | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1842880/proyecto_INICIO, 1842880/proyecto_FIN, 1842880/proyecto_INICIO, 1842880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843081 | Proyecto de inversión | 141375 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141375.0, modificado:141375.0}} | MEJORAMIENTO DE 65 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL REMOLINO ASENTAMIENTO REMOLINO - 216535 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216535 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EL, lon:-92.69541079, lat:17.28914112}} | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 141375 | 141375 | 141375 | 141375 | 141375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:141375.0, importe_modificado:141375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1843081/proyecto_FIN, 1843081/proyecto_PROCESO, 1843081/proyecto_FIN, 1843081/proyecto_INICIO, 1843081/proyecto_PROCESO, 1843081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743788 | Proyecto de inversión | 1637906.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637906.06, modificado:1637906.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO EN EL TRAMO EMILIANO ZAPATA A SANTUARIO EL POZO TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+225.64 (TRAMOS AISLADOS) Y REVESTIMIENTO. EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS - 38568 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38568 | S | 82 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL T, lon:-92.64427245, lat:17.26796273}} | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | 1637906.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-009/2020, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1637906.06, importe_modificado:1637906.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:944.0}} | {1743788/proyecto_FIN, 1743788/proyecto_INICIO, 1743788/proyecto_PROCESO, 1743788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752181 | Proyecto de inversión | 2533002.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2533002.29, modificado:2533002.29}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD UNA LOCALIDAD. ASENTAMIENTO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO - 64618 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64618 | S | 120 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 00000 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE, lon:-92.64806689, lat:17.21840734}} | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 2533002.29 | 2533002.29 | 2533002.29 | 2533002.29 | 2533002.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-016/2020, contratista:FELIPE GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2533002.29, importe_modificado:2533002.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:49.0}} | {1752181/proyecto_INICIO, 1752181/proyecto_PROCESO, 1752181/proyecto_FIN, 1752181/proyecto_PROCESO, 1752181/proyecto_FIN, 1752181/proyecto_INICIO, 1752181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728932 | Proyecto de inversión | 1846096.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846096.56, modificado:1846096.56}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL FORTÍN - 21759 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 21759 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:137, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - EL FORTIN KILÓMETRO 24 + 000 COLONIA EL FORTIN, 00000 EL FORTÍN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL, lon:-92.80512669, lat:17.27055232}} | 2020-02-17 | 2020-04-03 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | 1846096.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-003/2020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES TORREZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1846096.56, importe_modificado:1846096.56}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_PROCESO, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN, 1728932/proyecto_INICIO, 1728932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301757573 | Proyecto de inversión | 1160653.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160653.13, modificado:1160653.13}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CORONA ASENTAMIENTO LA CORONA - 85845 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 85845 | S | 92 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.0, meta_modificada:1298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA CABECERA AL EJIDO VILLA L, lon:-92.72537521, lat:17.25403594}} | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | 1160653.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-022/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1160653.13, importe_modificado:1160653.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1298.0}} | {1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_FIN, 1757573/proyecto_INICIO, 1757573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766386 | Proyecto de inversión | 1918156.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918156.45, modificado:1918156.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SOMBRA LAGUNITA ASENTAMIENTO SOMBRA LAGUNITA - 109282 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 109282 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SOMBRA LAGUNITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SOMBRA LAGUNITA, 29714 SOMBRA LAGUNITA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA C, lon:-92.74945639, lat:17.27472265}} | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | 1918156.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-027/2020, contratista:CECILIA ALBERTINA PEREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1918156.45, importe_modificado:1918156.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:936.0}} | {1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_PROCESO, 1766386/proyecto_FIN, 1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_PROCESO, 1766386/proyecto_INICIO, 1766386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401828123 | Proyecto de inversión | 933075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933075.0, modificado:933075.0}} | MEJORAMIENTO DE 429 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA COMPETENCIA ASENTAMIENTO LA COMPETENCIA - 168592 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 168592 | S | 257 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - LA COMPETENCIA KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUN, lon:-92.75645818, lat:17.23729515}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 933075 | 933075 | 933075 | 933075 | 933075 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:933075.0, importe_modificado:933075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:429.0}} | {1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_FIN, 1828123/proyecto_INICIO, 1828123/proyecto_PROCESO, 1828123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401863515 | Proyecto de inversión | 1123333.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123333.17, modificado:1123333.17}} | CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD RAMOS CUBILETE ASENTAMIENTO RAMOS CUBILETE - 250929 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250929 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.68144881, lat:17.25925577}} | 2020-08-17 | 2020-11-17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | 1123333.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-040/2020, contratista:MARCELO CORONEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1123333.17, importe_modificado:1123333.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1863515/proyecto_INICIO, 1863515/proyecto_PROCESO, 1863515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866482 | Proyecto de inversión | 1436740.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436740.93, modificado:1436740.93}} | CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PLANADA VILLA LUZ ASENTAMIENTO PLANADA VILLA LUZ - 258411 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258411 | S | 13 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PLANADA VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 EJIDO PLANADA VILLA LUZ, 29715 PLANADA VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.7192166, lat:17.27187604}} | 2020-09-21 | 2020-12-18 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | 1436740.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-048/2020, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1436740.93, importe_modificado:1436740.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:33.0}} | {1866482/proyecto_FIN, 1866482/proyecto_PROCESO, 1866482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871082 | Proyecto de inversión | 503290.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503290.19, modificado:503290.19}} | CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 269137 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269137 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR Y CALLE CUARTA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL BARRIO LA PIS, lon:-92.68597662, lat:17.16957811}} | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | 503290.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-052/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:503290.19, importe_modificado:503290.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_FIN, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO, 1871082/proyecto_PROCESO, 1871082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871759 | Proyecto de inversión | 261327.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261327.86, modificado:261327.86}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VILLA LUZ ASENTAMIENTO VILLA LUZ - 270468 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270468 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA COBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO , lon:-92.7186318, lat:17.28100788}} | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | 261327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT004/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:261327.86, importe_modificado:261327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1871759/proyecto_INICIO, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_FIN, 1871759/proyecto_PROCESO, 1871759/proyecto_FIN, 1871759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301728500 | Proyecto de inversión | 1033878.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033878.49, modificado:1033878.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL AZUFRE - 20535 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 20535 | S | 7 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO EL AZUFRE, 45945 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJ, lon:-92.64523346, lat:17.20474883}} | 2020-02-10 | 2020-03-20 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | 1033878.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-001/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1033878.49, importe_modificado:1033878.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_FIN, 1728500/proyecto_INICIO, 1728500/proyecto_PROCESO, 1728500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301729088 | Proyecto de inversión | 2700363.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700363.35, modificado:2700363.35}} | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2A ETAPA EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACATONAL DE JUÁREZ - 22155 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 22155 | S | 690 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPAN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 000 EJIDO ZACATONAL DE JUAREZ, 62585 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUC, lon:-92.79874425, lat:17.27049298}} | 2020-02-17 | 2020-04-07 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | 2700363.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-004/2020, contratista:GRUPO SIMOJOVEL DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2700363.35, importe_modificado:2700363.35}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {1729088/proyecto_INICIO, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO, 1729088/proyecto_FIN, 1729088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747350 | Proyecto de inversión | 913842.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913842.33, modificado:913842.33}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50752 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50752 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, EL BARRIO GUADALUPE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE HUITIUPAN ENTRANDO SE ENCUENTRA U, lon:-92.68795073, lat:17.17046526}} | 2020-03-25 | 2020-05-25 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | 913842.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-013/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:913842.33, importe_modificado:913842.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.0}} | {1747350/proyecto_PROCESO, 1747350/proyecto_INICIO, 1747350/proyecto_FIN, 1747350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766828 | Proyecto de inversión | 441960 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441960.0, modificado:441960.0}} | MEJORAMIENTO DE 127 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES), NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 110532 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110532 | S | 47 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO HUITUPAN - CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO 5 DE MAYO, 29717 CINCO DE MAYO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL E, lon:-92.64405691, lat:17.14804056}} | 2020-05-14 | 2020-05-20 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | 441960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:441960.0, importe_modificado:441960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:127.0}} | {1766828/proyecto_INICIO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_PROCESO, 1766828/proyecto_FIN, 1766828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:REVISAR FOTOGRAFÍAS DE LAS OBRAS, DEBE SER UNA COMO MÍNIMO DE LAS TRES ETAPAS, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401844154 | Proyecto de inversión | 202275 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202275.0, modificado:202275.0}} | MEJORAMIENTO DE 93 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS ASENTAMIENTO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS - 219823 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 219823 | S | 56 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO SANTUARIO EL POSO ESQUIPULAS, 29716 SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE, lon:-92.64425099, lat:17.2677988}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 202275 | 202275 | 202275 | 202275 | 202275 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:202275.0, importe_modificado:202275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:93.0}} | {1844154/proyecto_INICIO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO, 1844154/proyecto_FIN, 1844154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844336 | Proyecto de inversión | 184875 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184875.0, modificado:184875.0}} | MEJORAMIENTO DE 85 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD GUAYABAL SINAÍ ASENTAMIENTO SANAÍ GUAYABAL - 220333 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220333 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - GUAYABAL SINAI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 000 EJIDO SANAÍ GUAYABAL, 29713 GUAYABAL SINAÍ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CONECTA DE HUITIUPAN AL MU, lon:-92.72006649, lat:17.1923044}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 184875 | 184875 | 184875 | 184875 | 184875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:184875.0, importe_modificado:184875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}} | {1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_INICIO, 1844336/proyecto_FIN, 1844336/proyecto_PROCESO, 1844336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401851082 | Proyecto de inversión | 1202496.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202496.99, modificado:1202496.99}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALCON CONCRETO MIXTOEN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA FLORIDA ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 240260 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 240260 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA FLORIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LA FLORIDA, 29713 LA FLORIDA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE SI, lon:-92.72264547, lat:17.17897992}} | 2020-08-07 | 2020-11-10 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | 1202496.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-037/2020, contratista:ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1202496.99, importe_modificado:1202496.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1851082/proyecto_INICIO, 1851082/proyecto_PROCESO, 1851082/proyecto_FIN, 1851082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871730 | Proyecto de inversión | 146036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146036.16, modificado:146036.16}} | EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 270412 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 270412 | S | 119 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE CO, lon:-92.64813663, lat:17.21840454}} | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | 146036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-OT003/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:146036.16, importe_modificado:146036.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1871730/proyecto_INICIO, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO, 1871730/proyecto_FIN, 1871730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401832059 | Proyecto de inversión | 328425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328425.0, modificado:328425.0}} | MEJORAMIENTO DE 151 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA UNIÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 182610 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 182610 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA CABECERA, lon:-92.77839772, lat:17.22073807}} | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | 328425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:328425.0, importe_modificado:328425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:151.0}} | {1832059/proyecto_INICIO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN, 1832059/proyecto_PROCESO, 1832059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844308 | Proyecto de inversión | 67425 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67425.0, modificado:67425.0}} | MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 220259 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220259 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 000 COLONIA EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO EMILIANO ZAP, lon:-92.64197445, lat:17.25022857}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:67425.0, importe_modificado:67425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1844308/proyecto_INICIO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO, 1844308/proyecto_FIN, 1844308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853599 | Proyecto de inversión | 554625 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554625.0, modificado:554625.0}} | MEJORAMIENTO DE 150 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD RAMOS CUBILETE - 247338 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 247338 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.681481, lat:17.25922969}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 554625 | 554625 | 554625 | 554625 | 554625 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:554625.0, importe_modificado:554625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1853599/proyecto_FIN, 1853599/proyecto_INICIO, 1853599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401868216 | Proyecto de inversión | 1012289.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012289.21, modificado:1012289.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD BUENOS AIRES - 262977 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 262977 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO BUENOS AIRES, 29710 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NUEVA , lon:-92.71087297, lat:17.26992564}} | 2020-10-05 | 2020-12-04 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | 1012289.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-050/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1012289.21, importe_modificado:1012289.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1868216/proyecto_INICIO, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO, 1868216/proyecto_FIN, 1868216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200501890179 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULO) | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Otros Programas de Inversión | Gastos Indirectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 264359 | S | 13898 | 13995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. CENTRAL ESQ. CALLE CENTRAL HUITIUPAN, CHIS. CP. 29710, lon:-92.68593194, lat:17.17323167}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:GI-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1890179/proyecto_FIN, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_INICIO, 1890179/proyecto_PROCESO, 1890179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843346 | Proyecto de inversión | 76125 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76125.0, modificado:76125.0}} | MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CACATEAL PITAL - 217257 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217257 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CACATEAL PITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABEC, lon:-92.66301415, lat:17.29292601}} | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | 76125 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:76125.0, importe_modificado:76125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1843346/proyecto_INICIO, 1843346/proyecto_PROCESO, 1843346/proyecto_FIN, 1843346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854539 | Proyecto de inversión | 234900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234900.0, modificado:234900.0}} | MEJORAMIENTO DE 108 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD CERRO LA PAVA ASENTAMIENTO CERRO LA PAVA - 250066 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250066 | S | 40 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - CERRO LA PAVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 000 EJIDO CERRO LA PAVA, 29716 CERRO LA PAVA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO H, lon:-92.68010067, lat:17.25153745}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | 234900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:234900.0, importe_modificado:234900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} | {1854539/proyecto_INICIO, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO, 1854539/proyecto_FIN, 1854539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401854540 | Proyecto de inversión | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}} | MEJORAMIENTO DE 96 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO - 250068 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 250068 | S | 20 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 000 EJIDO ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29710 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.64813663, lat:17.21842504}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | 208800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1854540/proyecto_INICIO, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO, 1854540/proyecto_FIN, 1854540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866436 | Proyecto de inversión | 613784.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613784.51, modificado:613784.51}} | MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS (MUROS FIRMES) QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL SHUC ASENTAMIENTO EL SHUC - 258335 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 258335 | S | 4 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL SHUC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 000 EJIDO EL SHUC, 29716 EL SHUC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD C, lon:-92.64209637, lat:17.24999731}} | 2020-09-07 | 2020-11-13 | 613784.51 | 613784.51 | 613784.51 | 613784.51 | 613784.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-047/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:613784.51, importe_modificado:613784.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1866436/proyecto_INICIO, 1866436/proyecto_FIN, 1866436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401866784 | Proyecto de inversión | 1096189.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096189.28, modificado:1096189.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO - 259048 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 259048 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:204, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29713 VICENTE GUERRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABE, lon:-92.69021365, lat:17.20642896}} | 2020-09-21 | 2020-11-16 | 1096189.28 | 1096189.28 | 1096189.28 | 1096189.28 | 1096189.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-049/2020, contratista:CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1096189.28, importe_modificado:1096189.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2416.0}} | {1866784/proyecto_PROCESO, 1866784/proyecto_FIN, 1866784/proyecto_INICIO, 1866784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301738299 | Proyecto de inversión | 1271522.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271522.4, modificado:1271522.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 31 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA CEIBA - 30716 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 30716 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A. CALLE ORIENTE, LA OBRA SE HUBICA SOBRE LA 2A. AVENIDA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ESA DIRECC, lon:-92.68314367, lat:17.1728204}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | 1271522.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-006/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1271522.4, importe_modificado:1271522.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:31.0}} | {1738299/proyecto_INICIO, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO, 1738299/proyecto_FIN, 1738299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301743760 | Proyecto de inversión | 615252.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615252.8, modificado:615252.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 38483 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38483 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1A CALLE PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y AVENIDA 1A. AVENIDA NORTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA QUE VIENE DE LA CARRETERA DE SIMOJOVEL A HUITIUPAN ENTRAND, lon:-92.68835306, lat:17.17266401}} | 2020-02-20 | 2020-03-31 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | 615252.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-008/2020, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:615252.8, importe_modificado:615252.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} | {1743760/proyecto_INICIO, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO, 1743760/proyecto_FIN, 1743760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301747282 | Proyecto de inversión | 943185.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943185.44, modificado:943185.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO GUADALUPE - 50521 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 50521 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 45945 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE, LA OBRA SE UBICA DE LA ENTRADA DE LA CRUZ A 100 METROS ESTA EL BARRIO G, lon:-92.6880902, lat:17.17060877}} | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | 943185.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-012/2020, contratista:OSWALDO ISIDORO SALGADO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:943185.44, importe_modificado:943185.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_INICIO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO, 1747282/proyecto_FIN, 1747282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MUY BUENAS TARDES, FAVOR DE CHECAR LAS CANTIDAD EN COMPROMETIDO YA QUE ES DIFERENTE A LA DE LO RECAUDADO CONSIDERO ES ERROR DE DEDO MOTIVO POR EL CUAL EL CIERRE SE REPORTA AL 89.40%, trimestre:5.0, usuario:mariaenatharenr, fecha:2021-07-06}}
2020 | 5 | CHP200401844227 | Proyecto de inversión | 304500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:304500.0}} | MEJORAMIENTO DE 140 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 220040 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 220040 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 000 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA M, lon:-92.63847462, lat:17.2546966}} | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:304500.0, importe_modificado:304500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}} | {1844227/proyecto_INICIO, 1844227/proyecto_FIN, 1844227/proyecto_PROCESO, 1844227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401847482 | Proyecto de inversión | 1070208.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070208.17, modificado:1070208.17}} | CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ LA UNIÓN ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LA UNIÓN - 229296 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 229296 | S | 8 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SAN JOSE LA UNIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 000 EJIDO SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECER, lon:-92.7784621, lat:17.2205536}} | 2020-08-07 | 2020-11-09 | 1070208.17 | 1070208.17 | 1070208.17 | 1070208.17 | 1070208.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-036/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1070208.17, importe_modificado:1070208.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1847482/proyecto_FIN, 1847482/proyecto_PROCESO, 1847482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401864011 | Proyecto de inversión | 1640674.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640674.09, modificado:1640674.09}} | CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO LA CEIBA - 252298 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 252298 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA AVENIDA NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA NORTE Y CALLE CALLE CENTRA, CALLE TERCERA CALLE ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO LA CEIBA TOMANDO DE REFERE, lon:-92.68344407, lat:17.17254876}} | 2020-08-19 | 2020-10-19 | 1640674.09 | 1640674.09 | 1640674.09 | 1640674.09 | 1640674.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-041/2020, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1640674.09, importe_modificado:1640674.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {1864011/proyecto_INICIO, 1864011/proyecto_FIN, 1864011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301766703 | Proyecto de inversión | 4919631.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919631.52, modificado:4919631.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 110162 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 110162 | S | 18 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LÁZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + undefined EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 29717 LÁZARO CÁRDENAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 70.00 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.59423142, lat:17.22168508}} | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | 4919631.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-028/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4919631.52, importe_modificado:4919631.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.0}} | {1766703/proyecto_FIN, 1766703/proyecto_INICIO, 1766703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767686 | Proyecto de inversión | 4506867.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4506867.79, modificado:4506867.79}} | CONSTRUCCIÓN DE 57 CUARTOS DORMITORIO EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112719 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112719 | S | 17 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO , lon:-92.66997449, lat:17.18582231}} | 2020-05-15 | 2020-09-14 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | 4506867.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-029/2020, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4506867.79, importe_modificado:4506867.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:57.0}} | {1767686/proyecto_INICIO, 1767686/proyecto_FIN, 1767686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301767762 | Proyecto de inversión | 4427799.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4427799.94, modificado:4427799.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CATARINA DE LAS PALMAS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 112913 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 112913 | S | 11 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + undefined EJIDO SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DEL TRAMO CA, lon:-92.66992085, lat:17.18581206}} | 2020-05-15 | 2020-09-15 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | 4427799.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-030/2020, contratista:JUAN HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:4427799.94, importe_modificado:4427799.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1767762/proyecto_INICIO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO, 1767762/proyecto_FIN, 1767762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE FINANCIERO DEL CIERRE DEFINITIVO 2020 DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:jhonysarmientoe, fecha:2021-07-16}}
2020 | 5 | CHP200401826103 | Proyecto de inversión | 417811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417811.68, modificado:417811.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO, EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUITIUPÁN ASENTAMIENTO ARROYO SABINAL - 163280 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 163280 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR ORIENTE Y CALLE SEGUNDA CALLE ORIENTE SUR, CALLE CUARTA CALLE ORIENTE SUR LA OBRA SE LOCALIZA PARTIENDO DE L, lon:-92.68669383, lat:17.16890017}} | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | 417811.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-033/2020, contratista:MAJIN AGUILAR UTRILLA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:417811.68, importe_modificado:417811.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1826103/proyecto_INICIO, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO, 1826103/proyecto_FIN, 1826103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401841887 | Proyecto de inversión | 495900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495900.0, modificado:495900.0}} | MEJORAMIENTO DE 228 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD ZACAJTIC ASENTAMIENTO ZACAJTIC - 213101 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 213101 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - ZACAJTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 000 EJIDO SACAJTIC, 29714 ZACAJTIC, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO ZACATONA, lon:-92.76189626, lat:17.25150357}} | 2020-06-25 | 2020-07-01 | 495900 | 495900 | 495900 | 495900 | 495900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:495900.0, importe_modificado:495900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1841887/proyecto_INICIO, 1841887/proyecto_FIN, 1841887/proyecto_PROCESO, 1841887/proyecto_FIN, 1841887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843447 | Proyecto de inversión | 102225 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102225.0, modificado:102225.0}} | MEJORAMIENTO DE 47 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA CASCADA - 217577 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 217577 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA CASCADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DEL TRAMO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.6600689, lat:17.27962807}} | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 102225 | 102225 | 102225 | 102225 | 102225 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:102225.0, importe_modificado:102225.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} | {1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_INICIO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO, 1843447/proyecto_FIN, 1843447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844715 | Proyecto de inversión | 469800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469800.0, modificado:469800.0}} | MEJORAMIENTO DE 216 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD HUANAL ASENTAMIENTO HUANAL - 221506 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221506 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO HUANAL CON UNA, lon:-92.72299362, lat:17.30620393}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | 469800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}} | {1844715/proyecto_INICIO, 1844715/proyecto_FIN, 1844715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844771 | Proyecto de inversión | 150075 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150075.0, modificado:150075.0}} | MEJORAMIENTO DE 69 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA - 221707 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221707 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 000 EJIDO SANTA CLARA, 29713 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA RECORRIENDO LA RUTA DE HUITIUPAN AL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN , lon:-92.72447719, lat:17.18109882}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 150075 | 150075 | 150075 | 150075 | 150075 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:150075.0, importe_modificado:150075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} | {1844771/proyecto_INICIO, 1844771/proyecto_FIN, 1844771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401853385 | Proyecto de inversión | 147900 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | MEJORAMIENTO DE 68 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD EL DESENGAÑO ASENTAMIENTO EL DESENGAÑO - 246665 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 246665 | S | 16 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - EL DESENGAÑO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 000 EJIDO EL DESENGAÑO, 29715 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO, lon:-92.73773119, lat:17.2718241}} | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:147900.0, importe_modificado:147900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.0}} | {1853385/proyecto_PROCESO, 1853385/proyecto_INICIO, 1853385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401871113 | Proyecto de inversión | 1337861.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337861.36, modificado:1337861.36}} | REHABILITACIÓN DE 3.8 KM DE CAMINO RURAL EN HUITIUPÁN LOCALIDAD PABUCHIL COVADONGA ASENTAMIENTO PABUCHIL COVADONGA - 269206 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 269206 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PABUCHIL COVADONGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 EJIDO PABUCHIL COVADONGA, 29717 PABUCHIL COVADONGA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA C, lon:-92.63610987, lat:17.1719649}} | 2020-11-04 | 2020-12-07 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | 1337861.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-053/2020, contratista:HF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:1337861.36, importe_modificado:1337861.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_INICIO, 1871113/proyecto_FIN, 1871113/proyecto_PROCESO, 1871113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200301752297 | Proyecto de inversión | 2428990.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428990.94, modificado:2428990.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN HUITIUPÁN LOCALIDAD NAQUEM ASENTAMIENTO NAQUEM - 64956 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 64956 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - NAQUEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + undefined EJIDO NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO NAQU, lon:-92.63610844, lat:17.22584005}} | 2020-04-02 | 2020-07-02 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | 2428990.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FISMDF-017/2020, contratista:MUTIG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:2428990.94, importe_modificado:2428990.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:56.0}} | {1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_PROCESO, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN, 1752297/proyecto_INICIO, 1752297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401843058 | Proyecto de inversión | 71775 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71775.0, modificado:71775.0}} | MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LINDAVISTA ALMANDRO ASENTAMIENTO LINDA VISTA ALMANDRO - 216474 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 216474 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CA, lon:-92.68678238, lat:17.28344917}} | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 71775 | 71775 | 71775 | 71775 | 71775 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:71775.0, importe_modificado:71775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN, 1843058/proyecto_INICIO, 1843058/proyecto_PROCESO, 1843058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 5 | CHP200401844763 | Proyecto de inversión | 95700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | MEJORAMIENTO DE 44 VIVIENDAS (TECHOS FIRMES) NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN HUITIUPÁN LOCALIDAD LA MARIPOSA - 221686 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 221686 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LA MARIPOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 000 COLONIA , 29717 LA MARIPOSA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBA SE UBICA DEL TRAMO CARRETERO QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO SOMBRA CA, lon:-92.72630833, lat:17.26264074}} | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, CHIAPAS, monto:95700.0, importe_modificado:95700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1844763/proyecto_INICIO, 1844763/proyecto_FIN, 1844763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones